## projet
[8 empty] | Surlignage de la semaine : |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Programmation initiale | [6 empty] | Réalisation en cours selon planification | [9 empty] | % achevé vs programmation initiale | [8 empty] | En cours (en dehors du plan) | [6 empty] | Realisation effectuée en dehors du plan
| RESSOURCES | RESSOURCES | PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE |  | 2014-06-01 |  |  | 2014-07-01 |  |  |  | 2014-08-01 |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  | 2014-10-01 |  |  |  | 2014-11-01 |  |  |  | 2014-12-01 |  |  |  | 2015-01-01 |  |  |  | 2015-02-01 |  |  |  | 2015-03-01 |  |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 2015-05-01 |  |  |  | 2015-06-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  |  |  | 2015-08-01 |  |  |  | 2015-09-01 |  |  |  | 2015-10-01
ACTIVITÉ | PLANIFIEES | UTILISEES | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ
[10 empty] | SEMAINES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
Choix initial du theme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Recherches bibliographiques | 1 | 1 | 2 | 36 | 2 | 36 | 100%
Cadrage du projet | 1 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 100%
Réunion de direction | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 100%
Note de cadrage validée | 1 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%
Processus : compréhension | 1 | 1 | 6 | 16 | 10 | 16 | 100%
Carte heuristique | 1 | 1 | 26 | 8 | 26 | 8 | 100%
Règlementaire | 1 | 1 | 9 | 32 | 9 | 32 | 100%
Livrable Rédaction | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 100%
Creation comite de pilotage | 1 | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 100%
Etablissement du questionnaire | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 100%
Interviews + rédaction compte-rendu d'entretien | 1 | 1 | 12 | 14 | 12 | 16 | 100%
Identification des choix strategiques | 1 | 1 | 24 | 2 | 25 | 2 | 100%
mise en place fiche projet | 8 | 8 | 44 | 2 | 44 | 2 | 100%
SWOT | 1 | 1 | 34 | 11 | 34 | 11 | 100%
Principales étapes | 1 | 1 | 15 | 28 | 15 | 29 | 100%
Point mensuel avec l'équipe projet - n°1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
Point mensuel avec l'équipe projet - n°2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 100%
Point mensuel avec l'équipe projet - n°3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 100%
Point mensuel avec l'équipe projet - n°4 | 1 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
Point mensuel avec l'équipe projet - n°5 | 1 | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 100%
Point mensuel avec l'équipe projet - n°6 | 1 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 100%
Point mensuel avec l'équipe projet - n°7 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | 100%
Point mensuel avec l'équipe projet - n°8 | 1 | 1 | 43 | 1 | 43 | 1 | 100%
Entrevue tuteur du mémoire | 1 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 100%
entrevue tuteur du mémoire | 1 | 1 | 34 | 1 | 40 | 1 | 100%
Entrevue tuteur du mémoire | 1 | 1 | 47 | 1 | 48 | 1 | 100%
Rédaction du mémoire | 1 | 1 | 43 | 3 | 48 | 5 | 100%
Remise du mémoire | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 100%
Soutenance PROJET PERSONNEL | 1 | 1 | 51 | 1 | 51 | 1 | 0%