## Scope
Quantité
D.03.03 | Description des travaux de préparation de site
Les travaux préparatoires pour la mise en place des abribus comprennent notamment :
L'enlèvement et la disposition des abribus et des bases de béton existants, le cas échéant;
L'excavation et la disposition des sols en place hors du site;
La préparation d'un lit de pierre compactée;
La fourniture et la mise en place de la base préfabriquée;
Les terrassements de la sur excavation mariés à l'existant.
À moins d'avis contraire, LE PRESTATAIRE DE SERVICES doit prévoir trois (3) alternatives pour la préparation des sites. L'alternative applicable à chaque site est indiquée au Bordereau de Prix.
Alternative no 1 : L'excavation s'effectue dans un remblai, tel que terre végétale ou gravier.
Alternative no 2 : L'excavation s'effectue dans une surface asphaltée. Dans ce cas, les limites d'excavation doivent être sciées avant l'enlèvement de la surface.
Alternative no 3 : L'excavation s'effectue dans une dalle de béton. Dans ce cas, les limites d'excavation doivent être sciées avant la démolition et l'enlèvement du béton en place.
D.03.04 | Préparation du terrain
Exécuter tous les travaux nécessaires à la préparation du site, soit :
À partir de la liste des sites, fournie au Bordereau de Prix., LE PRESTATAIRE DE SERVICES devra délimiter la zone à excaver en collaboration avec le responsable autorisé du DONNEUR D'ORDRE.
La zone à excaver doit prévoir une largeur excédentaire appropriée à l'emplacement de la future base de béton.
LE PRESTATAIRE DE SERVICES doit prévoir à ses frais l'enlèvement temporaire des obstacles dans cette zone, comme par exemple clôture, arbre, poteau, banc, poubelle, bac etc.
De plus, LE PRESTATAIRE DE SERVICES doit prévoir à ses frais réinstaller les obstacles qui auront été déplacés temporairement.
Pour les trois (3) alternatives, excaver le sol en place sur une profondeur de 300 mm par rapport au niveau final de la base de béton. Le niveau du dessus de la base de béton doit être aligné avec le niveau du trottoir existant, lorsque c'est le cas, à moins d'indication contraire du DONNEUR D'ORDRE.
Le sol en place doit être compacté avant de mettre le remblai.
Des traits de scie doivent être réalisés au périmètre de l'excavation, si elle s'effectue dans une surface asphaltée ou dans une dalle de béton existante.
Le matériel excavé doit être transporté hors du site, et LE PRESTATAIRE DE SERVICES devra en disposer de façon à respecter les lois environnementales, et ce, aux frais de ce dernier.
Après l'excavation du site et avant l'installation de la couche de remblais, LE PRESTATAIRE DE SERVICES doit installer à une profondeur de 24 po (609.60 mm) une mise à la terre (Ground Plates). (Voir exemple à l'annexe D.03.04) (ground plate fourni par Fabco)
Installer une couche de 150 mm de remblais de pierre neuve MG-20 sur le sol existant.
La couche de remblais doit excéder la base d'au moins 100 mm de chaque côté.
La couche de remblais doit être compactée à 95% du Proctor modifié, afin de recevoir la base d'abribus.
D.03.05 | Mise en place de la base
À moins d'avis contraire, LE PRESTATAIRE DE SERVICES doit prévoir trois (3) alternatives pour la mise en place de la base, selon la situation du site. L'alternative applicable à chaque site est indiquée au Bordereau de Prix.
D.03.05.01 | Emplacement sans bordure ni trottoir
La base doit être positionnée à une distance de 36 po (890 mm) de la rue.
Assurer une pente de 1 à 2 % vers la rue. Dans ce cas, la surface entre la rue et la dalle de l'abribus devra être asphaltée.
Préparation : Excavation pour installer une couche de 150 mm de remblais de pierre neuve. MG-20 compactée à 95% du Proctor modifié. Prévoir une pente de 1 à 4 % entre la dalle de l'abribus et la rue.
Asphalte :
* Épaisseur 50 mm
* Teneur en asphalte de 5 à 7 %
* Vide dans le granulat minéral : 16% minimum
* Stabilité minimale : 4 kN
* Écrasement : de 6 à 16
* Grosseur maximale du granulat : 12 mm
L'asphalte peut être mis en place à la main ou au moyen d'un petit épandeur mécanique.
L'épaisseur doit être uniforme et compactée à au moins 98% du Proctor normal.
D.03.05.02 | Emplacement avec bordure
La base doit être juxtaposée avec la bordure. Un espace, d'une largeur de 10 mm (3/8 de pouce) maximum, doit être respecté entre la base et la bordure.
Si l'espace est supérieur, LE PRESTATAIRE DE SERVICES sera responsable de colmater l'espace à l'aide d'un scellant de sable polymère.
De plus, la différence de hauteur de la base par rapport à la bordure devra être aussi inférieure à 10 mm (3/8 po).
Assurer une pente entre 1 et 2 % vers la bordure.
D.03.05.03 | Emplacement avec trottoir
La base doit être juxtaposée au trottoir. Un espace, d'une largeur de 10 mm (3/8 de pouces) maximum, doit être respecté entre la base et le trottoir. Si l'espace est supérieur, LE PRESTATAIRE DE SERVICES sera responsable de colmater l'espace à l'aide d'un scellant de sable polymère.
De plus, la différence de hauteur de la base par rapport au trottoir devra être aussi inférieure à 10 mm (3/8 po).
Assurer une pente entre 1 et 2 % vers le trottoir.
--------------------------
Les permis d'obstrustion de la voie publique ainsi que les demande d'info excavation seront fait par Fabco.
Ci-joint les représentations des 32 sites prévu, une selection de 26 parmis ceux-ci sera faite par la STL

## Remplacement
Item | Adresse des travaux | Type | [7 empty] | Disposition
|  | Remplacement | Nouveau | Équipement | Heures | Coût/heure | Main d'œuvre | Heures | Coût/heure | Équipement | Coût/heure | Main d'œuvre | Coût/heure
1 | 41058 | TRUE | FALSE | Mini Ex |  | 60.25
100 Avenue/ Samson
remplacement
Standard avec caisson
H-35
162 x 84
1 et 2
Lors de l'excavation enlever asphalte et pelouse, par contre,remise en état des lieux avec uniquement de la pelouse
|  |  |  | Pick up |  | 42
2 | 41220 | TRUE | FALSE
Cartier/ Émile
remplacement
| Standard avec caisson |  |  | Camion 6 Roues |  | 27.35
H-30
162 x 84
1
En aval de la rue Émile, en face du parc
3 | 41447 | TRUE | FALSE
Curé-Labelle/ Face au 289
remplacement
Standard avec caisson
H-30
162 x 84
1
Faire asphalte (162 pouces x 24 pouces) entre la bordure du trottoir et la dalle, A/C: travaux de la ville de Laval en 2017 (Installation d'un trottoir et d'une piste cyclable)
4 | 41877 | TRUE | FALSE
Des Laurentides/ Saint-Saëns
remplacement
Standard avec caisson
H-35
162 x 84
1
5 | 42057 | TRUE | FALSE
Lévesque/ 73 IIème Avenue
remplacement
Standard avec caisson
H-30
162 x 84
2
Site en pavé-unis, relocaliser une poubelle de la ville de Laval. Installer 2 bollards à l'arrière de l'abribus
6 | 42708 | TRUE | FALSE
René-Laennec/ De Clèves
remplacement
Standard avec caisson
H-35
162 x 84
1
7 | 42715 | TRUE | FALSE
René-Laennec/ Saint-Elzéar
remplacement
Standard avec caisson
H-35
162 x 84
1
Côté gauche de l'abribus, enlever clôture longueur de 7 pieds et réinstaller plus vers l'arrière, enlever et replanter 3 cèdres. Côté droit de l'abribus, couper la clôture de 4 pieds et replanter poteau de clôture. Installation d'une poubelle(poubelle fournie par le DONNEUR D'ORDRE)
8 | 42823 | TRUE | FALSE
Saint-Martin/ Montée Champagne
remplacement
Standard avec caisson
H-30
162 x 84
1
9 | 42960 | TRUE | FALSE
Sainte-Rose/ Bordeaux
remplacement
Standard avec caisson
H-30
162 x 84
1
10 | 43054 | TRUE | FALSE
Samson/ 98ième Avenue
remplacement
Standard avec caisson
H-35
162 x 84
1
11 | 43139 | TRUE | FALSE
Du Souvenir/ Face à l'école Liberty
remplacement
Standard avec caisson
H-30
162 x 84
1
Abribus double à enlever
12 | 43922 | TRUE | FALSE
Jacques-Bureau/ Saint-Elzéar
remplacement
Standard avec caisson
H-35
162 x 102
1
13 | 46505 | TRUE | FALSE
Curé-Labelle/ Simonne-de-Beauvoir
remplacement
Standard avec caisson
H-35
162 x 84
1
Faire asphalte (162 pouces x 24 pouces) entre la bordure du trottoir et la dalle, A/C: travaux de la ville de Laval en 2017 (Installation d'un trottoir et d'une piste cyclable)
14 | 41353 | FALSE | TRUE
Concorde/ Des Alouettes
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1 et 2
Enlever 2 bordures de stationnement et couper une bordure
15 | 41439 | FALSE | TRUE
Curé-Labelle/ Jaguin
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
16 | 41769 | FALSE | TRUE
Jean-Bérard/ Daniel-Johnson
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
17 | 41802 | FALSE | TRUE
Des Laurentides/ Saint-Florent
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
En aval de la rue Saint-Florent, en face de l'Église
18 | 41807 | FALSE | TRUE
Des Laurentides/ Gianchetti
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
198 x 84
1
En aval de la rue Gianchetti, en face du Jean-Coutu et construction d'un muret
19 | 41810 | FALSE | TRUE
Des Laurentides/ Normont
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
2
En aval de la rue Normont, à la rue Paul-Comtois, en face du dépanneur
20 | 41827 | FALSE | TRUE
Des Laurentides/ Lamer
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
En aval de 75 pieds de l'arrêt actuel
21 | 41833 | FALSE | TRUE
Des Laurentides/ Saint-Elzéar
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
En aval du boulevard Saint-Elzéar, à gauche de la publicité de la ville de Laval
22 | 41835 | FALSE | TRUE
Des Laurentides/ Saint-Elzéar
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
Relocaliser la poubelle de la ville de Laval
23 | 41848 | FALSE | TRUE
Des Laurentides/ Bellerose
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
En aval du boulevard Bellerose, après le stationnement de la banque Nationale et du commerce Iris, sur le terrain vacant.
24 | 41861 | FALSE | TRUE
Des Laurentides/ Thibault
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
En amont de l'arrêt actuel, près de la rue Poulin
25 | 42856 | FALSE | TRUE
Saint-Martin/ Des Laurentides
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1 et 2
26 | 42876 | FALSE | TRUE
Saint-Martin/ Route 125
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
À droite du l'allée qui mène sur le côté du bâtiment
27 | 42958 | FALSE | TRUE
Saint-Rose/ Odile
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
À droite de l'enseigne boulevard Ste-Rose ouest
28 | 43984 | FALSE | TRUE
Chomedey/ Saint-Elzéar
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 102
1
29 | 45063 | FALSE | TRUE
Daniel-Johnson/ Face au Léon
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
En aval de l'arrêt actuel, doit attendre la fin des travaux de la ville Laval.
30 | 46014 | FALSE | TRUE
Notre-Dame/ Face au 2999
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
31 | 46018 | FALSE | TRUE
Concorde/ Lucien-Paiement
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x 84
1
Le positionnement final de l'abribus n'est pas encore déterminé, mais sera devant la future place Bell, près du boulevard Le Corbusier
32 | 46503 | FALSE | TRUE
Jacques-Bureau/ Daniel-Johnson
Nouveau
Standard avec caisson
n/a
162 x102
1
La Liste prend sa source dans le tableau sur la Feuille " Taux horaire " ,, La cellule liée est : O1 que je masquerai évidement ;)
Exemple en faisant un simple copier/coller..... Comme l'on peut voir, si l'on effectu un choix dans une liste, celà change également la copie....... Et je dois dupliquer cette liste de nombreuses fois.

## Points de validation
Destinataire : mettez ici le contact de votre client/prospect.
Date du devis : cela sert notamment à déterminer la date de validité du devis.
Numéro du devis : s’il n’est pas obligatoire, il est tout de même conseillé d’en mettre un.
Numéro de client : un numéro unique pour identifier rapidement vos clients.
Date de validité du devis : afin qu’un client ne vienne pas vous voir 5 ans après avec un devis signé et des prix obsolètes !
Modalités de paiement : inscrivez ici le délai de paiement requis.
Émis par : la personne qui a créé le devis.
Contact client : la personne à qui le devis a été envoyé.
Date de début de la prestation : quand la prestation ou les travaux sont censés commencer.
Durée estimée de la prestation : la durée estimée de la prestation ou des travaux.
Infos additionnelles : renseignez ici les termes discutés avec votre client ainsi que les conditions spéciales (SAV, détails de livraison…).
Produits et services : renseignez le type de prestation, le prix unitaire, les quantités, les unités utilisées (pièces, heures, litres…), le taux de TVA. Les sous-totaux et montants de TVA par lignes, ainsi que le montant total s’affichent automatiquement ! Si vous n’êtes pas soumis à la déclaration de TVA, la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » doit figurer sur le document.
Contact : mettez ici vos informations de contact.

## Taux horaire
Identification unique | Équipement | Tarif
1 | Mini Ex | 60.25
2 | Camion 6 Roues | 27.35
3 | Pick up | 42
4 | Remorque | 15
5 | Brouette | 2
6 | Temper | 40
7 | Loader | 75
8 | Tonka | 0.5