## 2. OUR PERIMETER
42434 | [5 empty] | TRACEABILITY |  | THE TEAM | [5 empty] | TIMING | [12 empty] | MILLESTONES
Ne pas toucher les colonnes en rouge --> Calcul auto
PRIO | PRODUCT NAME | FAMILY | RANGE | SEASON | PROJECT STRATEGY | CONCEPTION CODE | MODEL CODE | PRODUCT MANAGER | PRODUCT ENGINEER | DESIGNER | PACKAGING ENGINEER | CUSTOM PROCUREMENT MANAGER | RETAIL SUPPLIER | PHOTO BRIEF TARGET DATE | PHOTO BRIEF STATUS | VIDEO BRIEF TARGET DATE | VIDEO BRIEF STATUS | BRIEF ILV / PLV | ILV / PLV STATUS | PRODUCT SHEET AVAILABLE TARGET | PRODUCT SHEET STATUS | PRODUCT AVAILABLE FOR PHOTO / VIDEO SHOOT | PRODUCT AVAILABLE FOR PHOTO / VIDEO SHOOT STATUS | PHOTO AVAILABLE | ILV / PLV AVAILABLE | VIDEO AVAILABLE | TTM | Progress | KICK OFF deadline | KICK OFF Update | Progress | GO NO GO deadline | GO NO GO Update | Progress | GO DEV deadline | GO DEV Update | SELECTION | Progress | GO INDUS deadline | GO INDUS Update | Progress | GO PROD deadline | GO PROD Update | Progress | GO SHIPMENT deadline | GO SHIPMENT Update | CDD | CDD Update Europe
| 1 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 3 | 2016 SS | EXISTING PRODUCT | 120922 |  | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC |  | YES |  | NO |  | YES |  | YES |  | YES | [13 empty] | 19/06/2015 | [9 empty] | 29/01/2016
| 2 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 AW | BEST VALUE / PRICE | 117036 |  | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 | YES | 2015-12-14 | YES | 2015-10-19 | YES | 2016-04-18 | YES | 2016-01-04 | YES | 2016-02-01 | 2016-03-21 | 2016-02-01 | 15 | Done | 2015-04-06 |  | Done | 2015-06-29 |  | Done | 2015-09-07 |  | 23/11/2015 | Done | 2015-12-07 | 2015-10-30 | In Progress | 2016-03-28 | 2015-05-20 |  | 2016-05-16 | 2016-07-16 | 04/07/2016 | S31 2016
| 3 | 214 - FITNESS TONING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2017 AW | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-12-16 |  | 2016-12-16 |  | 2016-09-30 |  | 2017-04-21 |  | 2017-01-06 |  | 2017-02-03 | 2017-03-24 | 2017-02-03 | 22 | Done | 2015-10-30 |  | In Progress | 2016-07-01 | 2016-03-16 |  | 2016-09-09 | 2016-04-01 | 25/11/2016 |  | 2016-12-09 | 2016-07-01 |  | 2017-03-31 | 2016-10-21 |  | 2017-05-19 | 2016-12-09 | 07/07/2017 | 2017-01-27
| 4 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT | 120873 | 8350221 | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 5 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 | Done | 2015-10-30 | 2015-10-30 | Done | 2016-01-22 | 2016-02-24 |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | 2016-04-18 |  | 2016-10-21 | W39 |  | 2016-12-09 | W49 | 27/01/2017 | W4
| 6 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 90575 |  | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 7 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT | 70088 |  | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 8 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 3 | N/A | EXISTING PRODUCT | 70088 |  | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 9 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2017 SS | EXTRAFAST |  |  | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-22 | YES | S13 | YES | 2016-04-22 | N/A | 2016-11-11 | NO | 2016-08-19 |  | 2016-09-16 | 2016-10-14 |  | 8 | Done | 2016-05-13 | 2015-10-30 |  | 2016-06-03 | 2016-03-02 |  | 2016-07-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-09-23 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 10 | 11782 - BIDONS DE FITNESS |  | 2015 SS | EXISTING PRODUCT | 87926 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | DUPONT JEREMY | SEBASTIEN PINTEAUX
| 11 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 AW | RECOSMETIC | 64697 | 8113296 | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 | YES |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 12 | Done | 2015-08-05 |  | Done | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | 2016-03-25 | 2016-03-15 | 2016-06-06 |  | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | 2016-04-10 | 2016-04-22 |  | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 12 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 3 | 2016 AW | EXTRAFAST | 123258 | attente ref supply europe | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-28 | YES | 2015-12-28 | YES | 2015-10-19 | N/A | 2016-04-18 |  | 2016-01-25 | YES | 2016-02-22 | 2016-03-21 | 2016-02-22 | 8 | Done | 2015-10-19 | 2015-11-11 | Done | 2015-11-09 | 2016-02-08 | In Progress | 2015-12-07 | 2016-03-21 | 23/11/2015 |  | 2016-02-29 | 2016-03-28 |  | 2016-03-28 | 2016-04-11 |  | 2016-05-16 | 2016-05-02 | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 13 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2018 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 22 |  | 2016-05-20 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 14 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS | END OF LIFE | 5801 | 1029846 | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | [27 empty] | 19/06/2015 |  |  |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 15 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 89562 | 8313277 | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 16 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS | END OF LIFE | 85724 | 8291359 | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | [23 empty] | 19/06/2015 |  |  |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 17 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 121272 | 8360619 | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  |  | 2015-10-23 |  | Done | 2015-12-11 |  | 29/01/2016 | 2016-03-07
| 18 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | 90650 |  | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 | Done | 2015-10-30 | 2015-10-30 | Done | 2016-01-22 | 2016-01-22 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 19 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS |  | N/A | EXISTING PRODUCT
| 20 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 AW | QUALITY IMPROVMENT | 121213 | 8356104 | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 |  | 2015-12-28 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 23/11/2015 |  | N/A |  |  | 2016-03-28 |  | Done | 2016-05-16 | 2015-12-13 | 04/07/2016 | 2016-01-27
| 21 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | N/A | EXISTING PRODUCT | 121213 | 8356104 | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 22 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | 113747 |  | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-06-27 |  |  |  | 2016-04-11 |  | 2016-10-31 |  | 2016-07-18 |  | 2016-08-15 | 2016-10-03 |  | 15 |  | 2015-07-20 |  |  | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-06-06 |  | 2016-04-20 | 2016-04-15 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | 2016-11-25 |  | 2017-01-16
| 23 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
| 24 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS | COSTING |  |  | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | [15 empty] | 6 |  | 2016-07-22 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | N/A |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 25 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
| 26 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS | COSTING |  |  | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | [15 empty] | 6 |  | 2016-07-22 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | N/A |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 27 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
| 28 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS | COSTING |  |  | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | [15 empty] | 6 |  | 2016-07-22 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | N/A |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 29 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 89553 | 8313278 | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 30 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2015 AW | EXISTING PRODUCT | 80145 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | ZANINI JEAN-LOUIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | [23 empty] | 21/11/2014 | [9 empty] | 03/07/2015
| 31 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS | QUALITY IMPROVMENT | 80145 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | ZANINI JEAN-LOUIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 |  | 2016-07-22 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | N/A |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 32 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2015 AW | EXISTING PRODUCT | 15461 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | [25 empty] | 21/11/2014 | [9 empty] | 03/07/2015
| 33 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS | QUALITY IMPROVMENT | 15461 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | [15 empty] | 6 |  | 2016-07-22 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | N/A |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 34 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2015 AW | EXISTING PRODUCT | 15462 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | [25 empty] | 21/11/2014 | [9 empty] | 03/07/2015
| 35 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS | QUALITY IMPROVMENT | 15462 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | [15 empty] | 6 |  | 2016-07-22 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | N/A |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 36 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 121306 121307 121308 | 8353799 8353800 8353801 | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 37 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS | END OF LIFE |  | 8194140 | COSTES GUILLAUME | [28 empty] | 19/06/2015 |  |  |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 38 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  | 8194139 | COSTES GUILLAUME
| 39 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | @ | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 121305 | 9363092 | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 40 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS | END OF LIFE | 83678 |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | [23 empty] | 19/06/2015 |  |  |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 41 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 121300 121301 121302 121303 121304 | 8354814 8354815 8354816 8354818 8354819 | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 42 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 1 | 2015 AW | EXISTING PRODUCT | 89984 |  | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | [23 empty] | 21/11/2014 | [9 empty] | 03/07/2015
| 43 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 2 | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 88938 |  | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 44 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 114682 |  | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 45 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 AW | BEST VALUE / PRICE | 116327 |  | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 15 |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-06-29 | 2015-12-15 |  | 2015-09-07 | 2016-03-15 | 23/11/2015 |  | 2015-12-07 | 2016-03-29 |  | 2016-03-28 | 2016-04-22 |  | 2016-05-16 | 2016-05-03 | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 46 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
| 47 | 11877 - ACESSOIRES CARDIO GEAR | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | 119572 |  | VOM HOFE SANDRA | HERNANDEZ MATHIEU | CADOT SEBASTIEN | BARTH MARIE LORENE |  | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 48 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 119592 | 8353820 | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  | In Progress | 2015-10-23 | 2016-02-03 | Late | 2015-12-11 | 2016-02-24 | 29/01/2016 | 2016-03-14
| 49 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT |  | 2016 AW | WORLDWIDE AVAILABILITY | 119592 | 8353820 | COSTES GUILLAUME | DU LEO | SANCHEZ NICOLAS |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 | [9 empty] | 23/11/2015 |  |  |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016
| 50 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 119594 | 8353819 | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT |  |  |  |  | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  | Late | 2015-10-23 | 2016-02-22 | Late | 2015-12-11 |  | 29/01/2016 | 2016-03-28
| 51 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS | END OF LIFE | 119562 | 8353818 | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | [23 empty] | 19/06/2015 |  |  |  | Late | 2015-10-23 | 2016-02-22 | Late | 2015-12-11 |  | 29/01/2016 | 2016-03-28
| 52 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | 90651 |  | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 | Done | 2015-10-30 | 2015-10-08 | Done | 2016-01-22 | 2016-01-11 | In Progress | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 53 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 SS | WORLDWIDE AVAILABILITY | 90642 | 8358801 | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 | [9 empty] | 19/06/2015 |  |  |  |  | 2015-10-23 |  | Done | 2015-12-11 | 2016-01-01 | 29/01/2016 | 2016-01-29
| 54 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 AW | BEST VALUE / PRICE | 90642 |  | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 15 |  | 2015-04-06 |  | Done | 2015-06-29 | 2015-07-25 | Done | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 23/11/2015 | Done | 2015-12-07 | 2015-12-07 | In Progress | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016
| 55 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT | 82913 | 8342923 | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 56 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 AW | INNOVATION OR COMPLEX | 121309 |  | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 22 |  | 2014-10-27 |  |  | 2015-06-29 |  |  | 2015-09-07 |  | 23/11/2015 | In Progress | 2015-12-07 | 2015-12-07 |  | 2016-03-28 | 2016-05-02 |  | 2016-05-16 | 2016-06-22 | 04/07/2016 | 2016-08-16
| 57 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 82916 | 8342923 | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 58 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT | 82916 | 8342923 | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 59 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2017 SS | INNOVATION OR COMPLEX | 116005 |  | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 22 |  | 2015-05-22 |  |  | 2016-01-22 |  | Done | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 | In Progress | 2016-07-01 | 2016-03-14 |  | 2016-10-21 | 2016-07-23 |  | 2016-12-09 | 2016-11-18 | 27/01/2017 | 2017-01-27
| 60 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS |  | 2018 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | SANCHEZ NICOLAS | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 22 |  | 2016-05-20 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 61 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 2 | 2015 AW | EXISTING PRODUCT | 111500 |  | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | [23 empty] | 21/11/2014 | [9 empty] | 03/07/2015
| 62 | 11877 - ACESSOIRES CARDIO GEAR | 3 | 2015 AW | EXISTING PRODUCT | 1675809 |  | VOM HOFE SANDRA | HERNANDEZ MATHIEU | CADOT SEBASTIEN | BARTH MARIE LORENE |  | GONNET NICOLAS | [23 empty] | 21/11/2014 | [9 empty] | 03/07/2015
| 63 | 1276 - STEPS | 3 | 2017 SS | RECOSMETIC | 89293 | 8310672 | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  | 2016-07-08 |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 | 2016-08-26 | 12 | Done | 2016-01-22 | 2016-01-22 | In Progress | 2016-05-20 |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 64 | 1276 - STEPS | 1 | 2017 SS | RECOSMETIC | 89292 | 8310671 | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  | 2016-07-08 |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 | 2016-08-26 | 12 | Done | 2016-01-22 | 2016-01-22 | In Progress | 2016-05-20 |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 65 | 1276 - STEPS |  | 2018 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | GONNET NICOLAS | 2017-07-07 |  | 2017-07-07 |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 | 2017-08-25 | 22 | In Progress | 2016-05-20 | 2016-05-19 |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 66 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 SS | EXTRAFAST | 120547 | 8363790 | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-24 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-08-21 |  | 2015-09-18 | 2015-10-16 |  | 8 |  | 2015-05-15 |  |  | 2015-06-05 |  | Done | 2015-07-03 |  | 19/06/2015 | Done | 2015-09-25 |  | Done | 2015-10-23 |  | Done | 2015-12-11 |  | 29/01/2016 | W8
| 67 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2015 AW | EXTRAFAST | 115984 | 8348704 | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2014-12-26 |  |  |  | 2014-10-17 |  | 2015-04-17 |  | 2015-01-23 |  | 2015-02-20 | 2015-03-20 |  | 8 |  | 2014-10-17 |  |  | 2014-11-07 |  |  | 2014-12-05 |  | 21/11/2014 |  | 2015-02-27 |  |  | 2015-03-27 |  |  | 2015-05-15 |  | 03/07/2015 | W8
| 68 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2015 AW | EXTRAFAST | 115987 | 8348705 | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2014-12-26 |  |  |  | 2014-10-17 |  | 2015-04-17 |  | 2015-01-23 |  | 2015-02-20 | 2015-03-20 |  | 8 |  | 2014-10-17 |  |  | 2014-11-07 |  |  | 2014-12-05 |  | 21/11/2014 |  | 2015-02-27 |  |  | 2015-03-27 |  |  | 2015-05-15 |  | 03/07/2015 | W8
| 69 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2015 AW | BEST VALUE / PRICE | 115983 | 8348800 | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2014-12-12 |  |  |  | 2014-10-17 |  | 2015-04-17 |  | 2015-01-02 |  | 2015-01-30 | 2015-03-20 |  | 15 |  | 2014-04-04 |  |  | 2014-06-27 |  |  | 2014-09-05 |  | 21/11/2014 |  | 2014-12-05 |  |  | 2015-03-27 |  |  | 2015-05-15 |  | 03/07/2015 | W47
| 70 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 114901 115125 115126 | 8353777 8353778 8353779 | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 71 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2017 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 22 |  | 2015-05-22 |  |  | 2016-01-22 | 2016-03-02 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 72 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 2 | 2016 AW | BEST VALUE / PRICE | 121002 |  | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 15 |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-06-29 | 2015-12-15 |  | 2015-09-07 | 2016-03-15 | 23/11/2015 |  | 2015-12-07 | 2016-03-29 |  | 2016-03-28 | 2016-04-22 |  | 2016-05-16 | 2016-05-03 | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 73 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 3 | 2015 AW | EXISTING PRODUCT | 112199 |  | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | [23 empty] | 21/11/2014 | [9 empty] | 03/07/2015
| 74 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION |  | 2017 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | PERNETTE BRUNO | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS |  | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  | 2016-07-08 |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 | 2016-08-26 | 22 |  | 2015-05-22 |  |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 75 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | 2017 AW | EXTRAFAST |  |  | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-12-30 | YES |  |  | 2016-09-30 |  | 2017-04-21 |  | 2017-01-27 |  | 2017-02-24 | 2017-03-24 |  | 8 | Done | 2015-08-01 |  | Late | 2016-11-11 |  |  | 2016-12-09 |  | 25/11/2016 |  | 2017-03-03 |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-05-19 |  | 07/07/2017
| 76 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 3 | 2016 AW | RECOSMETIC | 90175 | 8315594 | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 | YES |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 12 | Done | 2015-06-29 |  | Done | 2015-10-26 | 2015-12-15 |  | N/A | 2016-03-15 | 23/11/2015 |  | 2015-12-07 | 2016-03-29 |  | 2016-03-28 | 2016-04-22 |  | 2016-05-16 | 2016-05-03 | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 77 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 SS | END OF LIFE |  |  | PERNETTE BRUNO | LEGENDRE THEOPHILE | SANCHEZ NICOLAS | [26 empty] | 19/06/2015 |  |  |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 78 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 SS | QUALITY IMPROVMENT | 121314 121313 121312 121311 | 8336570 8336571 8336572 8336573 8336574 | PERNETTE BRUNO | LEGENDRE THEOPHILE | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 |  | 2015-07-24 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 19/06/2015 |  | N/A |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 79 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 AW | RECOSMETIC | 80661 | 8336570 8336571 8336572 8336573 8336581 8336580 | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 | 2016-02-01 | 12 | Done | 2015-06-29 | 2015-11-11 | Done | 2015-10-26 | 2016-12-25 | Done | N/A | 2016-01-22 | 23/11/2015 | In Progress | 2015-12-07 | 2016-03-20 |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 |  | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 80 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2017 SS | COSTING | 80661 | 8336570 8336571 8336572 8336573 8336581 8336580 | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 |  | 2016-07-22 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | N/A |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 81 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 AW | QUALITY IMPROVMENT | 80661 | 8336570 8336571 8336572 8336573 8336581 8336580 | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 |  | 2015-12-28 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 23/11/2015 |  | N/A |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016
| 82 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  | 2016-07-08 |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 | 2016-08-26 | 15 | Done | 2015-10-30 |  | Done | 2016-01-22 | 2016-02-01 | In Progress | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 |  | 2016-10-21 | 2016-09-21 |  | 2016-12-09 | 2016-12-01 | 27/01/2017 | 2017-01-27
| 83 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION |  | 2018 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2017-07-07 |  | 2017-07-07 |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 | 2017-08-25 | 22 |  | 2016-05-20 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 84 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 82734 | 8290417 8290418 8290419 8290420 8290421 | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE
| 85 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | 2016 AW | RECOSMETIC | 82734 | 8290417 8290418 8290419 8290420 8290421 | PERNETTE BRUNO | LEGENDRE THEOPHILE |  |  |  |  | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 12 |  | 2015-06-29 |  |  | 2015-10-26 |  |  | N/A |  | 23/11/2015 |  | 2015-12-07 |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016
| 86 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | 2016 AW | QUALITY IMPROVMENT | 113743 113744 113745 | 8339226 8339227 8339228 | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 |  | 2015-12-28 |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 23/11/2015 |  | N/A |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016
| 87 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | 2016 AW | RECOSMETIC | 113743 113744 113745 | 8339226 8339227 8339228 | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 | 2016-02-01 | 12 | Done | 2015-06-29 | 2015-11-11 | Done | 2015-10-26 | 2016-12-25 | Done | N/A | 2016-01-22 | 23/11/2015 | In Progress | 2015-12-07 | 2016-03-21 |  | 2016-03-28 | 2016-04-01 |  | 2016-05-16 | 2016-05-02 | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 88 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 3 | 2016 SS | EXTRAFAST | 121935 121855 121856 | 8359073 8359072 8359071 | PERNETTE BRUNO | LEGENDRE THEOPHILE | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | HERMITTE JULIEN | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-24 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-08-21 |  | 2015-09-18 | 2015-10-16 |  | 8 |  | 2015-05-15 |  |  | 2015-06-05 |  |  | 2015-07-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-09-25 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 89 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 70381 | 8324619 | PERNETTE BRUNO | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC
| 90 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS |  | 2018 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | SANCHEZ NICOLAS | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | CAPORUSSO ANDREA | POIRIER CHARLOTTE | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 22 |  | 2016-05-20 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 91 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA | POIRIER CHARLOTTE | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 | Done | 2015-10-30 | 2015-06-29 | In Progress | 2016-01-22 | 2016-03-02 |  | 2016-04-01 | W11 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W15 |  | 2016-10-21 | W39 |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 92 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | 121531 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA | POIRIER CHARLOTTE | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 | Done | 2015-10-30 | 2015-06-29 | Done | 2016-01-22 | 2016-02-05 | Done | 2016-04-01 | W9 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W15 |  | 2016-10-21 | W39 |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 93 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA | POIRIER CHARLOTTE | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 | Done | 2015-10-30 | 2015-06-29 | Done | 2016-01-22 | 2016-02-05 |  | 2016-04-01 | ? | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 94 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 89804 | 8313024 | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA
| 95 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT | 116001 | 8342494 | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA
| 96 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 116001 | 835035 | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA
| 97 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 3 | N/A | EXISTING PRODUCT | 116001 | 8350034 | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA
| 98 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT | 116001 | 8342495 | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA
| 99 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT | 115998 | 8342350 | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA
| 100 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT | 20936 | 8212649 | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA
| 101 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | 123449 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA | POIRIER CHARLOTTE | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  | Done | 2016-01-22 | 2016-02-05 |  | 2016-04-01 | W9 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W15 |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 102 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | 2017 SS | INNOVATION OR COMPLEX | 119568 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA | POIRIER CHARLOTTE | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 22 |  | 2015-05-22 | 2015-06-29 | In Progress | 2016-01-22 | W11 |  | 2016-04-01 | W15 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W18 |  | 2016-10-21 | W39 |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 103 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | 122141 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA | POIRIER CHARLOTTE | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 | 2015-06-29 | Done | 2016-01-22 | 2016-02-05 |  | 2016-04-01 | W11 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W18 |  | 2016-10-21 | W39 |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 104 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | 120977 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA | POIRIER CHARLOTTE | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 | 2015-06-29 | Done | 2016-01-22 | 2016-02-05 |  | 2016-04-01 | W9 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W15 |  | 2016-10-21 | W39 |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 105 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | 120979 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA | POIRIER CHARLOTTE | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 | 2015-06-29 | Done | 2016-01-22 | 2016-02-05 |  | 2016-04-01 | W9 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W18 |  | 2016-10-21 | W39 |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 106 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 18428 | 8291238 | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | CAPORUSSO ANDREA
| 107 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 108 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 109 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 110 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 111 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 112 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 113 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 114 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 115 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION |  | 2019 SS | EXTRAFAST |  |  | RANGHINO ISABELLE | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | POIRIER CHARLOTTE | 2018-07-20 |  |  |  | 2018-04-20 |  | 2018-11-09 |  | 2018-08-17 |  | 2018-09-14 | 2018-10-12 |  | 8 |  | 2018-05-11 |  |  | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-29 |  | 15/06/2018 |  | 2018-09-21 |  |  | 2018-10-19 |  |  | 2018-12-07 |  | 25/01/2019
| 116 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 117 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 118 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 119 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION |  | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | POIRIER CHARLOTTE | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 | 2016-02-23 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 120 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 121 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 122 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 123 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS |  | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 124 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS |  | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 125 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION |  | 2018 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  |  | LEGENDRE THEOPHILE |  |  |  |  | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 15 |  | 2016-10-28 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 126 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 127 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 128 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION |  | 2018 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  |  | LEGENDRE THEOPHILE |  |  |  |  | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 15 |  | 2016-10-28 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 129 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 130 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2017 AW | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | POIRIER CHARLOTTE | 2016-12-16 |  |  |  | 2016-09-30 |  | 2017-04-21 |  | 2017-01-06 |  | 2017-02-03 | 2017-03-24 |  | 15 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-09-09 |  | 25/11/2016 |  | 2016-12-09 |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-05-19 |  | 07/07/2017
| 131 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2017 AW | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | POIRIER CHARLOTTE | 2016-12-16 |  |  |  | 2016-09-30 |  | 2017-04-21 |  | 2017-01-06 |  | 2017-02-03 | 2017-03-24 |  | 15 |  | 2016-04-08 |  |  | 2016-07-01 | 2016-04-20 |  | 2016-09-09 |  | 25/11/2016 |  | 2016-12-09 |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-05-19 |  | 07/07/2017
| 132 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 133 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 134 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 135 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 136 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 137 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 138 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 139 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 140 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 141 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 142 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 143 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2017 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS |  | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 22 |  | 2015-05-22 |  |  | 2016-01-22 | 2015-12-14 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 144 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2017 AW | RECOSMETIC |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | POIRIER CHARLOTTE | 2016-12-16 |  |  |  | 2016-09-30 |  | 2017-04-21 |  | 2017-01-06 |  | 2017-02-03 | 2017-03-24 |  | 12 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-28 |  |  | N/A |  | 25/11/2016 |  | 2016-12-09 |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-05-19 |  | 07/07/2017
| 145 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 146 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2017 SS | COMMERCIAL TEST |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | [14 empty] | Late |  | 2015-07-21 | [6 empty] | 17/06/2016 |  |  |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 147 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  |  | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | [37 empty] | 2016-02-27
| 148 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2016 AW | RECOSMETIC |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 12 |  | 2015-06-29 | 2015-07-21 |  | 2015-10-26 |  |  | N/A | W11 | 23/11/2015 |  | 2015-12-07 |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 149 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  |  | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | [37 empty] | 2016-07-04
| 150 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  |  | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | [37 empty] | 2016-07-04
| 151 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  |  | HERNANDEZ MATHIEU
| 152 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  |  | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS
| 153 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  |  | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 | 2015-07-21 | In Progress | 2016-01-22 | W16 |  | 2016-04-01 | W18 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W40 |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017 | W5
| 154 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE | no code |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 | 2015-07-21 | In Progress | 2016-01-22 | W16 |  | 2016-04-01 | W18 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W40 |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017 | W5
| 155 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  |  | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS
| 156 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  |  | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS
| 157 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2017 SS | RECOSMETIC |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 12 |  | 2016-01-22 | 2015-07-21 | In Progress | 2016-05-20 | W16 |  | N/A | W18 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W40 |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017 | 2016-07-04
| 158 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2016 AW | RECOSMETIC |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 12 |  | 2015-06-29 | 2015-07-21 | Done | 2015-10-26 | W2 |  | N/A | W11 | 23/11/2015 |  | 2015-12-07 |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 159 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2016 AW | COSTING |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 |  | 2015-12-28 | 2015-07-21 | Done | N/A | W2 |  | N/A | W11 | 23/11/2015 |  | N/A |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016 | 2016-07-04
| 160 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 | 2015-07-21 | In Progress | 2016-01-22 | W16 |  | 2016-04-01 | W18 | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 | W40 |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017 | W5
| 161 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | 2018 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | LYDIA VINCENT | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 15 |  | 2016-10-28 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 162 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | 2018 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 15 |  | 2016-10-28 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 163 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS
| 164 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS |  | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 | Late | 2015-10-30 |  | Late | 2016-01-22 |  |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 165 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  |  | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS
| 166 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  |  | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS
| 167 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2016 SS | RECOSMETIC | 120971 |  | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA | LE BOT EMILIE | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 12 |  | 2015-01-23 |  | Done | 2015-05-22 |  | Done | N/A |  | 19/06/2015 | Done | 2015-07-03 |  | Done | 2015-10-23 |  | Done | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 168 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS |  | 2015 SS | EXISTING PRODUCT |  |  | HORVATH SANDOR FARKAS | HERNANDEZ MATHIEU | C3D | BARTH MARIE LORENE | LE BOT EMILIE | GONNET NICOLAS
| 169 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 3 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS
| 170 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS |  | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 | 2016-03-24 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 171 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | [22 empty] | 2016-03-31
| 172 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  |  | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 | 2016-03-24 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 173 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 3 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  |  | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 | 2016-03-24 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 174 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS
| 175 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 3 | 2016 AW | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS |  |  |  | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 15 |  | 2015-04-06 |  |  | 2015-06-29 |  |  | 2015-09-07 |  | 23/11/2015 |  | 2015-12-07 |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016
| 176 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS
| 177 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS
| 178 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS
| 179 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | [22 empty] | 2016-03-31
| 180 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS
| 181 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS
| 182 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 3 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 183 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 184 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 89032 |  | COSTES GUILLAUME | DU LEO | HERNOULD DORIAN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS
| 185 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 | 2016-01-13 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 186 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 187 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 3 | 2018 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 15 |  | 2016-10-28 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 188 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 189 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT | 89 003 |  | COSTES GUILLAUME | DU LEO | HERNOULD DORIAN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS
| 190 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT | 89032 |  | COSTES GUILLAUME | DU LEO | HERNOULD DORIAN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS
| 191 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX |  | 2016 SS | WORLDWIDE AVAILABILITY |  |  | COSTES GUILLAUME | DU LEO | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | [13 empty] | 6 | [9 empty] | 19/06/2015 |  |  |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 192 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME
| 193 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | 2018 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 22 |  | 2016-05-20 |  |  | 2017-01-20 | 2016-02-11 |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 194 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | 2017 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 22 |  | 2015-05-22 |  |  | 2016-01-22 | 2016-02-11 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 195 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | 2017 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 22 |  | 2015-05-22 |  |  | 2016-01-22 | 2016-02-12 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 196 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 3 | 2018 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 22 |  | 2016-05-20 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 197 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 198 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 3 | 2018 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 22 |  | 2016-05-20 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 199 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 1 | 2017 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN |  | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 22 |  | 2015-05-22 |  |  | 2016-01-22 | 2015-12-15 |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 200 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 3 | 2017 SS | RECOSMETIC |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | DUCOULOMBIER CEDRIC | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 12 |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-05-20 |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 201 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | [20 empty] | 2015-12-15
| 202 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT |  | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 203 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT |  | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS
| 204 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS
| 205 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | 2015 AW | RECOSMETIC | 89803 |  | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS | 2014-12-12 |  |  |  | 2014-10-17 |  | 2015-04-17 |  | 2015-01-02 |  | 2015-01-30 | 2015-03-20 |  | 12 |  | 2014-06-27 |  |  | 2014-10-24 |  |  | N/A |  | 21/11/2014 |  | 2014-12-05 |  |  | 2015-03-27 |  |  | 2015-05-15 |  | 03/07/2015
| 206 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | 2018 SS | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS | 2017-07-07 |  |  |  | 2017-04-21 |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-25 | 2017-10-13 |  | 22 |  | 2016-05-20 |  |  | 2017-01-20 |  |  | 2017-03-31 |  | 16/06/2017 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-12-08 |  | 26/01/2018
| 207 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | 2016 AW | BEST VALUE / PRICE | 121441 | 8360963 | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 15 | Done | 2015-04-06 | 2015-04-06 | Done | 2015-06-29 | 2015-06-29 | Done | 2015-09-07 |  | 23/11/2015 | Done | 2015-12-07 | 2015-12-15 |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016
| 208 | 702 - MINI STEPPERS |  | 2016 SS | WORLDWIDE AVAILABILITY |  |  | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS | [13 empty] | 6 |  |  |  | Done | [5 empty] | 19/06/2015 | Done |  | 2015-08-14 | Done | 2015-10-23 | 2016-01-03 | Done | 2015-12-11 | 2016-01-05 | 29/01/2016 | 2016-01-15
| 209 | 702 - MINI STEPPERS | 3 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS
| 210 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS
| 211 | 702 - MINI STEPPERS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS
| 212 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS
| 213 | 702 - MINI STEPPERS | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE | ALPINI STEFANO | GONNET NICOLAS
| 214 | 705 - TRAMPOLINES |  | 2016 AW | EXTRAFAST |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2015-12-28 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-25 |  | 2016-02-22 | 2016-03-21 |  | 8 |  | 2015-10-19 |  |  | 2015-11-09 |  |  | 2015-12-07 |  | 23/11/2015 |  | 2016-02-29 |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016
| 215 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2015 AW | WORLDWIDE AVAILABILITY |  |  | VOM HOFE SANDRA | ALLINNE QUENTIN | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | [13 empty] | 6 | [9 empty] | 21/11/2014 |  |  |  |  | 2015-03-27 |  |  | 2015-05-15 |  | 03/07/2015
| 216 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 217 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS
| 218 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2017 SS | RECOSMETIC |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 12 |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-05-20 |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 219 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2017 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 15 |  | 2015-10-30 |  |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-04-01 |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 220 | 705 - TRAMPOLINES | 2 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS
| 221 | 705 - TRAMPOLINES | 2 | 2017 SS | RECOSMETIC |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 12 |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-05-20 |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 222 | 705 - TRAMPOLINES | 3 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS
| 223 | 705 - TRAMPOLINES | 3 | 2017 SS | RECOSMETIC |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2016-07-08 |  |  |  | 2016-04-22 |  | 2016-11-11 |  | 2016-07-29 |  | 2016-08-26 | 2016-10-14 |  | 12 |  | 2016-01-22 |  |  | 2016-05-20 |  |  | N/A |  | 17/06/2016 |  | 2016-07-01 |  |  | 2016-10-21 |  |  | 2016-12-09 |  | 27/01/2017
| 224 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | N/A | EXISTING PRODUCT |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS
| 225 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2016 SS | END OF LIFE |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | [23 empty] | 19/06/2015 |  |  |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| 226 | 705 - TRAMPOLINES | @ | 2016 SS | BEST VALUE / PRICE | 121055 |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2015-07-10 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 2015-11-13 |  | 2015-07-31 |  | 2015-08-28 | 2015-10-16 |  | 15 |  | 2014-10-31 |  |  | 2015-01-23 |  |  | 2015-04-03 |  | 19/06/2015 |  | 2015-07-03 |  |  | 2015-10-23 |  |  | 2015-12-11 |  | 29/01/2016
| Trampo Pro | 705 - TRAMPOLINES | @ | 2016 AW | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | 2015-12-14 |  |  |  | 2015-10-19 |  | 2016-04-18 |  | 2016-01-04 |  | 2016-02-01 | 2016-03-21 |  | 22 |  | 2014-10-27 |  |  | 2015-06-29 |  |  | 2015-09-07 |  | 23/11/2015 |  | 2015-12-07 |  |  | 2016-03-28 |  |  | 2016-05-16 |  | 04/07/2016
| OUI/NON | FAMILY | RANGE | SEASON | PROJECT STRATEGY |  |  | PM | PE | DESIGNER | PACK ENGINEER | CPM | RS | [13 empty] | TTM | Progress
| OUI | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 0 | 2015 SS | BEST VALUE / PRICE |  |  | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | CADOT SEBASTIEN | BARTH MARIE LORENE | CAPORUSSO ANDREA | DUCOULOMBIER CEDRIC | [13 empty] | 6 | In Progress
| NON | 214 - FITNESS TONING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2015 AW | COSTING |  |  | PERNETTE BRUNO | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | DURAND BERENICE | DE CHAMBURE FRANCOIS | GONNET NICOLAS | [13 empty] | 8 | Done
|  | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | 2016 SS | EXTRAFAST |  |  | RANGHINO ISABELLE | DU LEO | PETIT AURELIEN |  | HERMITTE JULIEN | POIRIER CHARLOTTE | [13 empty] | 12 | Late
|  | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2016 AW | INNOVATION OR COMPLEX |  |  | VOM HOFE SANDRA | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS |  | LE BOT EMILIE | [14 empty] | 15
|  | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | @ | 2017 SS | QUALITY IMPROVMENT |  |  | WACQUET HELOÏSE | LEGENDRE THEOPHILE | VANDAMME JONHATAN |  | ZANINI JEAN-LOUIS | [14 empty] | 22
|  | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS |  | 2017 AW | RECOSMETIC |  |  |  | WISSOCQ THIBAUT |  |  | ALPINI STEFANO
|  | 295 - ACCESSOIRES ABDOMINAUX |  | 2018 SS | WORLDWIDE AVAILABILITY |  |  |  | VEROONE DAVID
|  | 300 - BODY EQUIPMENT |  | 2018 AW | EXISTING PRODUCT
|  | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT |  | 2019 SS | END OF LIFE
|  | 702 - MINI STEPPERS |  | N/A | COMMERCIAL TEST
|  | 705 - TRAMPOLINES |  | 2019AW | SMART KILLING
1276 - STEPS
10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT
11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS
11782 - BIDONS DE FITNESS
11877 - ACESSOIRES CARDIO GEAR
Formulas:
BRIEF ILV / PLV = IF([PROJECT STRATEGY]="EXTRAFAST",[CDD]-(7*40),IF([PROJECT STRATEGY]= "RECOSMETIC",[CDD]-(7*40),IF([PROJECT STRATEGY]="BEST VALUE / PRICE",[CDD]-(7*40),IF([PROJECT STRATEGY]="INNOVATION OR COMPLEX",[CDD]-(7*40)," " ))))
VIDEO BRIEF TARGET DATE = IF([PROJECT STRATEGY]="EXTRAFAST",[CDD]-(7*27),IF([PROJECT STRATEGY]= "RECOSMETIC",[CDD]-(7*29),IF([PROJECT STRATEGY]="BEST VALUE / PRICE",[CDD]-(7*29),IF([PROJECT STRATEGY]="INNOVATION OR COMPLEX",[CDD]-(7*29)," " ))))
VIDEO AVAILABLE = IF([PROJECT STRATEGY]="EXTRAFAST",[CDD]-(7*19),IF([PROJECT STRATEGY]= "RECOSMETIC",[CDD]-(7*22),IF([PROJECT STRATEGY]="BEST VALUE / PRICE",[CDD]-(7*22),IF([PROJECT STRATEGY]="INNOVATION OR COMPLEX",[CDD]-(7*22)," " ))))
GO PROD deadline = IF(([PROJECT STRATEGY]= "EXISTING PRODUCT"), " ", [CDD]-(7*14))
GO SHIPMENT deadline = IF(([PROJECT STRATEGY]= "EXISTING PRODUCT"), " ", [CDD]-(7*7))
Note on B55: Rachat de brevet
Note on B56: Dupplication BT 500
Note on B57: nouveau dvlpt
Note on BC62: Implantation avancée Chine S40
Note on B133: repack si impossible ne charge possible de décaler en PE18
Note on B149: amélioration de la résistance à l'abrasion?
Note on B150: changement de longueur, largeur et film abrasion
Note on B151: sangle et film abrasion
Note on B152: changement de longueur, largeur et film abrasion
Note on B153: changement de longueur, largeur et film abrasion
Note on B158: nouveau produit cross training
Note on B160: changement de longueur, embossed
Note on B165: Nouveau produit innovant
Note on B167: nouveau produit cross training
Note on B194: chine pour chine
Note on B196: Augmente la charge
Note on AO210: Pas de go dev sur ce projet
Note on B211: STM
Note on BF211: Produit Chine pour Chine

## 3. TEAM WORKLOAD
3. TEAM WORKLOAD
Le plan de projet | [12 empty] | La projection de la charge | [24 empty] | Les abaques de charges
Ne renseigner que la conne A OUI/NON le reste est calculé en auto | [6 empty] | Charge trimestriel efficace de chaque acteur 330h+/-10%
OUI/NON | PRODUCT NAME | FAMILY | RANGE | SEASON | DEBUT | FIN | PROJECT STRATEGY | PRODUCT MANAGER | PRODUCT ENGINEER | DESIGNER | PACKAGING ENGINEER |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | PROJECT STRATEGY | Année 1 (in hours) |  |  |  | Année 2 (in hours)
OUI | 1 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 3 | 2016 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | TEAM | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | BEST VALUE / PRICE | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | IN HOURS
OUI | 2 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 AW |  |  | BEST VALUE / PRICE | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE |  | PRODUCT MANAGER | [24 empty] | PRODUCT MANAGER | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 15 | 3 | 0 | PRODUCT MANAGER | 60
OUI | 3 | 214 - FITNESS TONING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2017 AW |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  | COSTES GUILLAUME | [24 empty] | PRODUCT ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 30 | 15 | 0 | PRODUCT ENGINEER | 151
OUI | 4 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | VINCENT LYDIA |  | PERNETTE BRUNO | [24 empty] | DESIGNER | 0 | 0 | 7 | 18 | 35 | 7 | 4 | 0 | DESIGNER | 71
OUI | 5 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | RANGHINO ISABELLE | [24 empty] | PACKAGING ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PACKAGING ENGINEER | 0
OUI | 6 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  | VOM HOFE SANDRA | [24 empty] | PROJECT STRATEGY | Année 1 (in hours) |  |  |  | Année 2 (in hours)
OUI | 7 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  | WACQUET HELOÏSE | [24 empty] | INNOVATION OR COMPLEX | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | IN HOURS
OUI | 8 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 3 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  | 0 | [24 empty] | PRODUCT MANAGER | 24 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 0 | PRODUCT MANAGER | 114
OUI | 9 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2017 SS |  |  | EXTRAFAST | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | PRODUCT ENGINEER | [24 empty] | PRODUCT ENGINEER | 0 | 13 | 38 | 63 | 63 | 38 | 25 | 0 | PRODUCT ENGINEER | 240
OUI | 10 | 11782 - BIDONS DE FITNESS | 0 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  | ALLINNE QUENTIN | [24 empty] | DESIGNER | 28 | 35 | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | DESIGNER | 140
OUI | 11 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 AW |  |  | RECOSMETIC | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  | BAKOUCHE PERRINE | [24 empty] | PACKAGING ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PACKAGING ENGINEER | 0
OUI | 12 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 3 | 2016 AW |  |  | EXTRAFAST | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | DU LEO | [24 empty] | PROJECT STRATEGY | Année 1 (in hours) |  |  |  | Année 2 (in hours)
OUI | 13 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2018 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | HERNANDEZ MATHIEU | [24 empty] | EXTRAFAST | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | IN HOURS
OUI | 14 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS |  |  | END OF LIFE | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | 0 | 0 |  | LEGENDRE THEOPHILE | [24 empty] | PRODUCT MANAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | PRODUCT MANAGER | 20
OUI | 15 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | WISSOCQ THIBAUT | [24 empty] | PRODUCT ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 23 | PRODUCT ENGINEER | 76
OUI | 16 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS |  |  | END OF LIFE | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | VEROONE DAVID | [24 empty] | DESIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | DESIGNER | 12
OUI | 17 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | 0 | [24 empty] | PACKAGING ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PACKAGING ENGINEER | 0
OUI | 18 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE |  | DESIGNER | [24 empty] | PROJECT STRATEGY | Année 1 (in hours) |  |  |  | Année 2 (in hours)
OUI | 19 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 0 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CADOT SEBASTIEN | [24 empty] | RECOSMETIC | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | IN HOURS
OUI | 20 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 AW |  |  | QUALITY IMPROVMENT | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | MESTRE FRANCOIS | [24 empty] | PRODUCT MANAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | PRODUCT MANAGER | 10
OUI | 21 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | PETIT AURELIEN | [24 empty] | PRODUCT ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | PRODUCT ENGINEER | 38
OUI | 22 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | SANCHEZ NICOLAS | [24 empty] | DESIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | DESIGNER | 12
OUI | 23 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | VANDAMME JONHATAN | [24 empty] | PACKAGING ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PACKAGING ENGINEER | 0
OUI | 24 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS |  |  | COSTING | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | 0 | [24 empty] | PROJECT STRATEGY | Année 1 (in hours) |  |  |  | Année 2 (in hours)
OUI | 25 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | PACKAGING ENGINEER | [24 empty] | WORLDWIDE AVAILABILITY | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | IN HOURS
OUI | 26 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS |  |  | COSTING | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | BARTH MARIE LORENE | [24 empty] | PRODUCT MANAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRODUCT MANAGER | 0
OUI | 27 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | DURAND BERENICE | [24 empty] | PRODUCT ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRODUCT ENGINEER | 0
OUI | 28 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS |  |  | COSTING | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | 0 | [24 empty] | DESIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESIGNER | 0
OUI | 29 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE |  | 0 | [24 empty] | PACKAGING ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PACKAGING ENGINEER | 0
OUI | 30 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2015 AW |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | 0 | [24 empty] | PROJECT STRATEGY | Année 1 (in hours) |  |  |  | Année 2 (in hours)
OUI | 31 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS |  |  | QUALITY IMPROVMENT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  | 0 | [24 empty] | COSTING | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | IN HOURS
OUI | 32 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2015 AW |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | La projection de la charge | [25 empty] | PRODUCT MANAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRODUCT MANAGER | 0
OUI | 33 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS |  |  | QUALITY IMPROVMENT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | BEST VALUE / PRICE | 2016 AW | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | PRODUCT ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRODUCT ENGINEER | 0
OUI | 34 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2015 AW |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | DESIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESIGNER | 0
OUI | 35 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | 2017 SS |  |  | QUALITY IMPROVMENT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE | [26 empty] | PACKAGING ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PACKAGING ENGINEER | 0
OUI | 36 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE | [26 empty] | PROJECT STRATEGY | Année 1 (in hours) |  |  |  | Année 2 (in hours)
OUI | 37 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS |  |  | END OF LIFE | COSTES GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | QUALITY IMPROVMENT | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | IN HOURS
OUI | 38 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | PRODUCT MANAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRODUCT MANAGER | 0
OUI | 39 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | @ | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | [26 empty] | PRODUCT ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRODUCT ENGINEER | 0
OUI | 40 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS |  |  | END OF LIFE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | [26 empty] | DESIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESIGNER | 0
OUI | 41 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE | [26 empty] | PACKAGING ENGINEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PACKAGING ENGINEER | 0
OUI | 42 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 1 | 2015 AW |  |  | EXISTING PRODUCT | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 43 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 2 | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 44 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 45 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 AW |  |  | BEST VALUE / PRICE | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 46 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 47 | 11877 - ACESSOIRES CARDIO GEAR | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | VOM HOFE SANDRA | HERNANDEZ MATHIEU | CADOT SEBASTIEN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 48 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 49 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 0 | 2016 AW |  |  | WORLDWIDE AVAILABILITY | COSTES GUILLAUME | DU LEO | SANCHEZ NICOLAS | 0
OUI | 50 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | 0 | 0
OUI | 51 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 SS |  |  | END OF LIFE | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 52 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 53 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 SS |  |  | WORLDWIDE AVAILABILITY | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 54 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 AW |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 55 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE
OUI | 56 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 1 | 2016 AW |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE
OUI | 57 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE
OUI | 58 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 59 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2017 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | DURAND BERENICE | BEST VALUE / PRICE | 2017 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
OUI | 60 | 11632 - FITNESS ACTIVE SMALL EQUIPMENTS | 0 | 2018 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | SANCHEZ NICOLAS | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
OUI | 61 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 2 | 2015 AW |  |  | EXISTING PRODUCT | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 62 | 11877 - ACESSOIRES CARDIO GEAR | 3 | 2015 AW |  |  | EXISTING PRODUCT | VOM HOFE SANDRA | HERNANDEZ MATHIEU | CADOT SEBASTIEN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 63 | 1276 - STEPS | 3 | 2017 SS |  |  | RECOSMETIC | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 64 | 1276 - STEPS | 1 | 2017 SS |  |  | RECOSMETIC | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 65 | 1276 - STEPS | 0 | 2018 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 66 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 SS |  |  | EXTRAFAST | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 67 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2015 AW |  |  | EXTRAFAST | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 68 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 2 | 2015 AW |  |  | EXTRAFAST | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 69 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2015 AW |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 70 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 71 | 213 - FITNESS CROSS TRAINING SMALL EQUIPMENT | 3 | 2017 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 72 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 2 | 2016 AW |  |  | BEST VALUE / PRICE | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 73 | 10984 - YOGA SMALL EQUIPMENT | 3 | 2015 AW |  |  | EXISTING PRODUCT | RANGHINO ISABELLE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 74 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 0 | 2017 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | PERNETTE BRUNO | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | 0
OUI | 75 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | 2017 AW |  |  | EXTRAFAST | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 76 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 3 | 2016 AW |  |  | RECOSMETIC | PERNETTE BRUNO | HERNANDEZ MATHIEU | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 77 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 SS |  |  | END OF LIFE | PERNETTE BRUNO | LEGENDRE THEOPHILE | SANCHEZ NICOLAS | 0
OUI | 78 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 SS |  |  | QUALITY IMPROVMENT | PERNETTE BRUNO | LEGENDRE THEOPHILE | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 79 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 AW |  |  | RECOSMETIC | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 80 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2017 SS |  |  | COSTING | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 81 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2016 AW |  |  | QUALITY IMPROVMENT | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 82 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 1 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 83 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 0 | 2018 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 84 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | 0 | 0
OUI | 85 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | 2016 AW |  |  | RECOSMETIC | PERNETTE BRUNO | LEGENDRE THEOPHILE | 0 | 0 | BEST VALUE / PRICE | 2017 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
OUI | 86 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | 2016 AW |  |  | QUALITY IMPROVMENT | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
OUI | 87 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | 2016 AW |  |  | RECOSMETIC | PERNETTE BRUNO | WISSOCQ THIBAUT | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 88 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 3 | 2016 SS |  |  | EXTRAFAST | PERNETTE BRUNO | LEGENDRE THEOPHILE | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 89 | 214 - ACCESSOIRES DE TONIFICATION | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | ALLINNE QUENTIN | SANCHEZ NICOLAS | BARTH MARIE LORENE
OUI | 90 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 0 | 2018 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | SANCHEZ NICOLAS | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 91 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 92 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 93 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 94 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 95 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 96 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 97 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 3 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 98 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 99 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 100 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 101 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 102 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | 2017 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 103 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 104 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 105 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 1 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 106 | 270 - CORDES A SAUTER FITNESS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 107 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 108 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 109 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 110 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 111 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0 | BEST VALUE / PRICE | 2018 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
OUI | 112 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0 |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
OUI | 113 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 114 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 115 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 0 | 2019 SS |  |  | EXTRAFAST | RANGHINO ISABELLE | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 116 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 117 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 118 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 119 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 0 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 120 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 121 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 122 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 123 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 124 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 125 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 0 | 2018 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | 0 | LEGENDRE THEOPHILE | 0 | 0
OUI | 126 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 127 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 128 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 0 | 2018 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | 0 | LEGENDRE THEOPHILE | 0 | 0
OUI | 129 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 130 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2017 AW |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 131 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2017 AW |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 132 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 133 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 134 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 135 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 136 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 137 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0 | BEST VALUE / PRICE | 2018 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
OUI | 138 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0 |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
OUI | 139 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 140 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 141 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 3 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 142 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 143 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 1 | 2017 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 144 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2017 AW |  |  | RECOSMETIC | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 145 | 272 - KITS OU BARRES OU POIDS DE MUSCULATION | 2 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 146 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2017 SS |  |  | COMMERCIAL TEST | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 147 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 148 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2016 AW |  |  | RECOSMETIC | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 149 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 150 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 151 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | HERNANDEZ MATHIEU | 0 | 0
OUI | 152 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 153 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 154 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 155 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 156 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 157 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2017 SS |  |  | RECOSMETIC | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 158 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2016 AW |  |  | RECOSMETIC | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 159 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2016 AW |  |  | COSTING | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 160 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 161 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | 2018 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | LYDIA VINCENT
OUI | 162 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | 2018 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 163 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0 | BEST VALUE / PRICE | 2019 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
OUI | 164 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0 |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
OUI | 165 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 166 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | 0 | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 167 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 1 | 2016 SS |  |  | RECOSMETIC | WACQUET HELOÏSE | HERNANDEZ MATHIEU | MESTRE FRANCOIS | VINCENT LYDIA
OUI | 168 | 274 - NATTES OU TAPIS DE SOL FITNESS | 0 | 2015 SS |  |  | EXISTING PRODUCT | HORVATH SANDOR FARKAS | HERNANDEZ MATHIEU | C3D | BARTH MARIE LORENE
OUI | 169 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 3 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 170 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 0 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 171 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 172 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 173 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 3 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 174 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 175 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 3 | 2016 AW |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 176 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 177 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 178 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 179 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 180 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 181 | 278 - GANTS OU CEINTURES MUSCU. OU ACC. MAINS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | BAKOUCHE PERRINE | MESTRE FRANCOIS | 0
OUI | 182 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 3 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 183 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 184 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | DU LEO | HERNOULD DORIAN | DURAND BERENICE
OUI | 185 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 186 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 187 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 3 | 2018 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 188 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 189 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | DU LEO | HERNOULD DORIAN | DURAND BERENICE | BEST VALUE / PRICE | 2019 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
OUI | 190 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | DU LEO | HERNOULD DORIAN | DURAND BERENICE |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
OUI | 191 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 0 | 2016 SS |  |  | WORLDWIDE AVAILABILITY | COSTES GUILLAUME | DU LEO | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 192 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | 0 | 0 | 0
OUI | 193 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | 2018 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 194 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 1 | 2017 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 195 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 2 | 2017 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 196 | 300 - BANCS DE MUSCULATION OU BANCS ABDOMINAUX | 3 | 2018 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 197 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 198 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 3 | 2018 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 199 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 1 | 2017 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | 0
OUI | 200 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 3 | 2017 SS |  |  | RECOSMETIC | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 201 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 202 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 0 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 203 | 320 - CROSS TRAINING EQUIPMENT | 0 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | COSTES GUILLAUME | LEGENDRE THEOPHILE | PETIT AURELIEN | DURAND BERENICE
OUI | 204 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 205 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | 2015 AW |  |  | RECOSMETIC | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 206 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | 2018 SS |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 207 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | 2016 AW |  |  | BEST VALUE / PRICE | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 208 | 702 - MINI STEPPERS | 0 | 2016 SS |  |  | WORLDWIDE AVAILABILITY | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 209 | 702 - MINI STEPPERS | 3 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 210 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 211 | 702 - MINI STEPPERS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 212 | 702 - MINI STEPPERS | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 213 | 702 - MINI STEPPERS | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | PERNETTE BRUNO | VEROONE DAVID | VANDAMME JONHATAN | BARTH MARIE LORENE
OUI | 214 | 705 - TRAMPOLINES | 0 | 2016 AW |  |  | EXTRAFAST | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 215 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2015 AW |  |  | WORLDWIDE AVAILABILITY | VOM HOFE SANDRA | ALLINNE QUENTIN | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 216 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE | INNOVATION OR COMPLEX | 2016 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
OUI | 217 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
OUI | 218 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2017 SS |  |  | RECOSMETIC | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 219 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2017 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 220 | 705 - TRAMPOLINES | 2 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 221 | 705 - TRAMPOLINES | 2 | 2017 SS |  |  | RECOSMETIC | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 222 | 705 - TRAMPOLINES | 3 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 223 | 705 - TRAMPOLINES | 3 | 2017 SS |  |  | RECOSMETIC | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 224 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | N/A |  |  | EXISTING PRODUCT | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 225 | 705 - TRAMPOLINES | 1 | 2016 SS |  |  | END OF LIFE | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | 226 | 705 - TRAMPOLINES | @ | 2016 SS |  |  | BEST VALUE / PRICE | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
OUI | Trampo Pro | 705 - TRAMPOLINES | @ | 2016 AW |  |  | INNOVATION OR COMPLEX | VOM HOFE SANDRA | WISSOCQ THIBAUT | CADOT SEBASTIEN | DURAND BERENICE
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | INNOVATION OR COMPLEX | 2017 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | INNOVATION OR COMPLEX | 2017 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | INNOVATION OR COMPLEX | 2018 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | INNOVATION OR COMPLEX | 2018 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | INNOVATION OR COMPLEX | 2019 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | INNOVATION OR COMPLEX | 2019 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | EXTRAFAST | 2016 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | EXTRAFAST | 2017 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | EXTRAFAST | 2017 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | EXTRAFAST | 2018 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | EXTRAFAST | 2018 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | EXTRAFAST | 2019 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | EXTRAFAST | 2019 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | RECOSMETIC | 2016 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | RECOSMETIC | 2017 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | RECOSMETIC | 2017 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | RECOSMETIC | 2018 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | RECOSMETIC | 2018 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | RECOSMETIC | 2019 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | RECOSMETIC | 2019 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | WORLDWIDE AVAILABILITY | 2016 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | WORLDWIDE AVAILABILITY | 2017 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | WORLDWIDE AVAILABILITY | 2017 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | WORLDWIDE AVAILABILITY | 2018 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | WORLDWIDE AVAILABILITY | 2018 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | WORLDWIDE AVAILABILITY | 2019 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | WORLDWIDE AVAILABILITY | 2019 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | COSTING | 2016 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | COSTING | 2017 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | COSTING | 2017 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | COSTING | 2018 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | COSTING | 2018 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | COSTING | 2019 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | COSTING | 2019 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | QUALITY IMPROVMENT | 2016 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | QUALITY IMPROVMENT | 2017 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | QUALITY IMPROVMENT | 2017 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | QUALITY IMPROVMENT | 2018 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | QUALITY IMPROVMENT | 2018 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | QUALITY IMPROVMENT | 2019 SS | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
[12 empty] | QUALITY IMPROVMENT | 2019 AW | 2014 T1: 2014; 2015 T1: 2015; 2016 T1: 2016; 2017 T1: 2017; 2018 T1: 2018; 2019 T1: 2019
[14 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4