## Feuil1
Planning publication
Etapes | Début | Délai | Fin | Fait le | Ecart | Délai prévu | Délai réel | Report | Observations
Appel à sujets | 2017-08-30 | 0 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-30
Comité éditorial Sommaire | 2017-08-30 | -5 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2 | 5 | 7 | 2017-09-08
Collecte des informations | 2017-09-06 | -5 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 0 | 5 | 5 | 2017-09-15
Rédaction des articles | 2017-09-13 | -5 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 0 | 5 | 5 | 2017-09-22
Comité éditorial Validation des articles | 2017-09-20 | -1 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 0 | 1 | 1 | 2017-09-25
PAO | 2017-09-21 | -5 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 0 | 5 | 5 | 2017-10-02
Avis mise en page - Comité éditorial | 2017-09-28 | -1 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 0 | 1 | 1 | 2017-10-03
Remise du PREBAT au Maire | 2017-09-29 | -1 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 0 | 1 | 1 | 2017-10-04
Retour PREBAT | 2017-10-02 | -5 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 0 | 5 | 5 | 2017-10-11
Finalisation | 2017-10-09 | -2 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 0 | 2 | 2 | 2017-10-13
Remise BAT | 2017-10-11 | -1 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 0 | 1 | 1 | 2017-10-16
Retour BAT | 2017-10-12 | -3 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 0 | 3 | 3 | 2017-10-19
Finalisation | 2017-10-17 | -2 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 0 | 2 | 2 | 2017-10-23
Envoi impression | 2017-10-19 | -3 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 0 | 3 | 3 | 2017-10-26
Livraison | 2017-10-24 | -1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 0 | 1 | 1 | 2017-10-27
Distribution | 2017-10-25 | -5 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0 | 5 | 5 | 2017-11-03
Formulas:
Début = WORKDAY([Fin],[Délai])
Fin = [Début, row below]
Report = [Fin]+[Délai réel]
Report = WORKDAY([Report, row above],[Délai réel])