## ESSAIS
2017-05-19 |  | CONCEPTION DES TRAINS ESSAIS
N° AFC | N° LIG | PROJET | SITE | Référent TE / OA | DOE (reçue) |  | DTAE (envoyé) |  | LDCE | DACE |  | Reseau Accord | ACE |  | Sillons | Moyens MR | Conigne et Sécurité | AMCTE | Date Début Essais | Commentaires
AFC-07533 | LIG-017705 | Captage hétérogène | Rhône Alpes | O.MASSO | OK | 08/02/17 | OK | 27/02/17 |  | OK | 27/02/17 |  | OK | 09/03/17 | Accordé |  |  | OK | 2017-03-23
AFC-6195 | LIG-017819 | R2N - MOD1L - BT | VALENCIENNES | O.MASSO | OK | Voir L.F | OK | 27/02/17 |  | OK | 27/02/17 |  | OK | 29/03/17 | Accordé |  |  | OK | 2017-03-29 | Demande d'ACE pour acheminement des rames de Valenciennes au Landy.
AFC-07590 | LIG-017856 | R2N - MOD1L - Formation | LE LANDY | O.MASSO | OK | 28/03/17 | OK | 27/03/17 |  | OK | 07/03/17 |  | OK | 29/03/17 | Accordé |  |  | OK | 2017-04-04 | Demande ACE pour des marches de formation ADC.
AFC-07416 | LIG-017378 | ZTER | NANTES | O.MASSO | OK | 11/04/17 | OK | 10/04/17 |  | OK | 21/04/17 |  | OK | S19 | Non demandé |  |  | OK | 2017-05-17 | AMEC de la LGV BPL obtenu le 15/05/2017 et AMEC du MR obtenu le 17/05/2017 à 17h30. La demande d'ACE au prêt de l'EPSF devient caduc.

## PRESTAT
1 | 2 | 3 | 4 | Date d'envoi |  |  | Réception l'AAO |  |  | Début des essais |  |  | Fin des essais |  |  | Rapport Intermédiaire |  |  | Rapport final | [11 empty] | Nom CA | N°AFC | ETAT | N° Prestation | ETAT OFFRE | ECHEANCIER
N°AFC | N° Prestation | Libellé | Nom CA | Prévue | Réalisé | ETAT OFFRE | Prévue | Réalisé | Fait | Prévue | Réalisé | Fait | Prévue | Réalisé | Fait | Prévue | Réalisé | Fait | Prévue | Réalisé | Date Prochaine échéance | Commentaire | indic date envoi | indic AAO | indic Debut essais | indic fin des essais | Rapport intermediare | indic rapport final | Prochaine échéance | ETAT | *K.LE FOLL* | ** | ** | ** | ** | Prochaine échéance
AFC-07533 | LIG-017705 | Suivi - Captage hétérogène - BT | O.MASSO | 2017-02-10 | 10/02/2017 | Réalisé | 10/03/2017 | 22/02/2017 |  | 23/03/2017 | 23/03/2017 |  | 28/03/2017 | 28/03/2017 |  | 07/04/2017 | 07/04/2017 |  | 07/04/2017 | 07/04/2017 |  | Une proposition commerciale uniquement sur l'ACE. | Offre envoyée | AAO reçu | Offre envoyée | AAO reçu | Essais plannifiés | Rapport final envoyé | Rapport final envoyé | TERMINER | Essais en cours | Rapport intermédiare envoyé | Rapport final envoyé |  |  | Facturée
AFC-07562 | LIG-017790 | Suivi - R2N - Captage hétérogène - Louis ROMA - DM | O.MASSO | 2017-02-23 | 23/02/2017 | Réalisé | 23/03/2017 | 07/01/2017 |  | 23/03/2017 | 23/03/2017 |  | 28/03/2017 | 28/03/2017 |  | 07/04/2017 | 07/04/2017 |  | 07/04/2017 | 07/04/2017 |  | Il n'y a pas de rapport, il faut juste envoyer une lettre technique de validation de la configuration. | Offre envoyée | AAO reçu | Essais plannifiés | Essais en cours | Rapport intermédiare envoyé | Rapport final envoyé | Rapport final envoyé | TERMINER | Essais en cours | Rapport intermédiare envoyé | Rapport final envoyé |  |  | Facturée
AFC-07590 | LIG-017856 | Suivi - R2N - MOD1L - Marches de formation conducteur | O.MASSO | 2017-03-27 | 27/03/2017 | Réalisé | 31/03/2017 | 03/04/2017 |  | 04/04/2017 | 04/04/2017 |  | 04/04/2017 | 31/12/2017 |  | 10/05/2017 | 10/05/2017 |  | 10/05/2017 | 10/05/2017 |  | Offre envoyée, en attente d'acceptation d'offre. Attestation d'habillitation délivré aux de manoeuvre du Landy le 10/05/2017. | Offre envoyée | AAO reçu | Essais plannifiés | Essais en cours |  |  | Rapport final envoyé | TERMINER | Essais en cours |  |  |  |  | Facturée
AFC-07618 | LIG-017938 | Régiolis - Essais - Acheminement X4391 | O.MASSO |  |  | Dans les temps | [15 empty] | Affaire géré par Olivier DESAIX, et suivi par Joao. | Sans info sur l'offre |  | Sans info sur l'offre |  |  |  | Date d'envoi d'offre | EN COURS