## Feuille calcul
[6 empty] | Date début de semaine : |  | 2013-09-02 | 2012
88
N° Pesse | NOM | Quantité | nbr empreinte | temps de cycle | duré heures | nbr jours | debut | fin
Press 01 | Drangon 6 | 40000 | 20 | 25 | 13.8889 | 0.5787 | 2013-09-02 20:00 | 2013-09-03 09:53
| Crochet Chapelut | 35000 | 2 | 27 | 131.25 | 5.4688 | 2013-09-03 12:00 | 2013-09-08 23:15
Presse 02 | Insert AMCOR | 500000 | 5 | 18 | 500 | 20.8333 | 2013-08-19 | 2013-09-08 20:00
Presse 03
Presse 04 | NEO 1 Sign.Girod | 208000 | 4 | 18 | 260 | 10.8333 | 2013-09-01 20:00 | 2013-09-12 16:00
Presse 05 | Bouchons amcor | 500000 | 4 | 18 | 625 | 26.0417 | 2013-08-19 | 2013-09-14 01:00
Presse 06
Presse 07 | Talon RGF | 6000 | 1 | 33 | 55 | 2.2917 | 2013-08-28 14:00 | 2013-08-30 21:00
| Chev 5 Bleu | 53000 | 20 | 30 | 22.0833 | 0.92014 | 2013-09-04 20:00 | 2013-09-05 18:05
Presse 08
Presse 09
Presse 10 | Escofier | 11000 | 1 | 25 | 76.3889 | 3.1829 | 2013-09-02 20:00 | 2013-09-06 00:23
Formulas:
fin = IF(ISBLANK([debut]),"",[debut]+[nbr jours])
fin = IFERROR(([debut]+[nbr jours]),"")

## GRANTT
| Semaine 36 |  |  | 2013-09-02 |  |  |  | 2013-09-03 |  |  |  | 2013-09-04 |  |  |  | 2013-09-05 |  |  |  | 2013-09-06 |  |  |  | 2013-09-07 |  |  |  | 2013-09-08
|  |  |  | 2013-09-02 |  |  |  | 2013-09-03 |  |  |  | 2013-09-04 |  |  |  | 2013-09-05 |  |  |  | 2013-09-06 |  |  |  | 2013-09-07 |  |  |  | 2013-09-08
|  | 20h | 00h | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
Press 01 |  | DEBUT | FIN | 41519 | Debut | Fin | 41520 | 41520 | Debut | Fin | 41521 | 41521 | Debut | Fin | 41522 | 41522 | Debut | Fin | 41523 | 41523 | Debut | Fin | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
| Drangon 6 | 2013-09-02 20:00 | 2013-09-03 09:53 | 41519 | 41519.8333 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520.412 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
| Crochet Chapelut | 2013-09-03 12:00 | 2013-09-08 23:15 | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520.5 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525.9688 | 41526
Presse 02 |  |  |  | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
| Insert AMCOR | 2013-08-19 | 2013-09-08 20:00 | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525.8333 | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
Presse 03 |  |  |  | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
Presse 04 |  |  |  | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
| NEO 1 Sign.Girod | 2013-09-01 20:00 | 2013-09-12 16:00 | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
Presse 05 |  |  |  | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
| Bouchons amcor | 2013-08-19 | 2013-09-14 01:00 | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
Presse 06 |  |  |  | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
Presse 07 |  |  |  | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
| Talon RGF | 2013-08-28 14:00 | 2013-08-30 21:00 | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
| Chev 5 Bleu | 2013-09-04 20:00 | 2013-09-05 18:05 | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521.8333 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522.7535 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
Presse 08 |  |  |  | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
Presse 09 |  |  |  | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
Presse 10 |  |  |  | 41519 |  |  | 41520 | 41520 |  |  | 41521 | 41521 |  |  | 41522 | 41522 |  |  | 41523 | 41523 |  |  | 41524 | 41524 |  |  | 41525 | 41525 |  |  | 41526
| Escofier | 2013-09-02 20:00 | 2013-09-06 00:23 | 41519 | 41519.8333 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523.0162 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526
|  |  |  | 41519 | 41519 | 41520 | 41520 | 41520 | 41520 | 41521 | 41521 | 41521 | 41521 | 41522 | 41522 | 41522 | 41522 | 41523 | 41523 | 41523 | 41523 | 41524 | 41524 | 41524 | 41524 | 41525 | 41525 | 41525 | 41525 | 41526 | 41526

## Planning perso
Semaine 36
| lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi
PRESSE | 2013-09-02 |  | 2013-09-03 |  | 2013-09-04 |  | 2013-09-05 |  | 2013-09-06
Presse 01 | Montage Moule Dragon 6 | Dragon 6 | Crochet 50 Chapelut | Crochet 50 Chapelut | Crochet 50 Chapelut | Crochet 50 Chapelut | Crochet 50 Chapelut | Crochet 50 Chapelut | Crochet 50 Chapelut | Crochet 50 Chapelut
Presse 02 | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor
Presse 03
Presse 04 | neo | neo | neo | neo | neo | neo | neo | neo | neo | neo
Presse 05 | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor
Presse 06
Presse 07 | Talon RGF | Talon RGF | Talon RGF | Talon RGF | Montage moule Chev 5 Bleu | Chev 5 Bleu | Montage moule Cheville | Chev
Presse 08 | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire
Presse 09 | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde
Presse 10 | Escofier | Escofier | Escofier | Escofier | Escofier | Escofier | Escofier | Escofier | Escofier | Escofier
COMMENDE |  | Opérateur |  | Opérateur |  | Opérateur |  | Opérateur
nbr presse | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6
Formulas:
mardi = [lundi]+1
mercredi = [mardi]+1
jeudi = [mercredi]+1
vendredi = [jeudi]+1

## Feuille prod
PRESSE | lundi 20 h |  | mardi 20 h |  | mercredi 20h |  | jeudi 20h |  | vendredi20h
| Prod voulu | Prod réel | Prod voulu | Prod réel | Prod voulu | Prod réel | Prod voulu | Prod réel | Prod voulu | Prod réel
Presse 01 | 69120 |  | 138240
Presse 02 | 24000 |  | 48000
Presse 03
Presse 04 | 19200 |  | 38400
Presse 05 | 19200 |  | 38400
Presse 06
Presse 07 |  |  | 2618.1818 |  | 5236.3636
Presse 08 | #DIV/0!
Presse 09
Presse 10
DIVERS