## Feuil1
Date début affichage
2013-01-01
Année 2013
Titre de l'affaire | Type d’affaire | Titre du lot | Nom responsable du lot | Ressources prévisionnelles engagées du lot | Date de début du lot | Date probable fin du lot | Date effective fin du lot | Commentaire du lot | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
DO Massif Central | Etude décisionnelle | Définition du domaine | Sylvain | 50 | 2013-10-06 | 2015-04-07
|  | Préparation | Sylvain | 10 | 2013-01-06 | 2013-10-15
|  | Direction d'études | Sylvain | 12 | 2013-01-07 | 2013-04-30 |  |  | S2: 0.75; S3: 0.75; S4: 0.75; S5: 0.75; S6: 0.75; S7: 0.75; S8: 0.75; S9: 0.75; S10: 0.75; S11: 0.75; S12: 0.75; S13: 0.75; S14: 0.75; S15: 0.75; S16: 0.75; S17: 0.75
Le même cas mais le responsable a pris des jours de repos : 2semaine de congés du 28/01/2013 au 10/02/2013 = il va plus travailler 0,8 mais 0,9 par semaine
Titre de l'affaire | Type d’affaire | Titre du lot | Nom responsable du lot | Ressources prévisionnelles engagées du lot | Date de début du lot | Date probable fin du lot | Date effective fin du lot | Commentaire du lot | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
DO Massif Central | Etude décisionnelle | Définition du domaine | Sylvain | 50 | 2013-10-06 | 2015-04-07 | bar: S5 to S7
|  | Préparation | Sylvain | 10 | 2013-01-06 | 2012-10-15 | bar: S5 to S7
|  | Direction d'études | Sylvain | 12 | 2013-01-07 | 2013-04-30 |  |  | S2: 0.9; S3: 0.9; S4: 0.9; S8: 0.9; S9: 0.9; S10: 0.9; S11: 0.9; S12: 0.9; S13: 0.9; S14: 0.9; S15: 0.9; S16: 0.9; S17: 0.9
Date début affichage
2013-01-01
Année 2013
Titre de l'affaire | Type d’affaire | Titre du lot | Nom responsable du lot | Ressources prévisionnelles engagées du lot | Date de début du lot | Date probable fin du lot | Date effective fin du lot | Commentaire du lot | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
DO Massif Central | Etude décisionnelle | Définition du domaine | Sylvain | 50 | 2013-10-07 | 2015-04-07 |  |  | S37: 0.6; S38: 0.6; S39: 0.6; S40: 0.6; S41: 0.6; S42: 0.6; S43: 0.6; S44: 0.6; S45: 0.6; S46: 0.6; S47: 0.6; S48: 0.6; S49: 0.6; S50: 0.6; S51: 0.6; S52: 0.6
|  | Préparation | Sylvain | 10 | 2013-01-06 | 2012-10-15
|  | Direction d'études | Sylvain | 12 | 2013-01-07 | 2013-04-30
07/01/2013 - 30/04/2013 = 113jours
113 / 7 = 16,14
12 / 16,14 = 0,75
07/10/2013 - 07/04/2015 = 547jours
547 / 7 = 78,14
50 / 78,14 =0,6
La suite dans l'année 2014
Si une personne est absente > = 3 , alors il est considéré comme absent toute la semaine
Liste de tous les noms des reponsables (colonne D)
RTT
Responsable :
Date du :
Au :
Valider
Annuler