## Statut
Statut
A faire
En cours
OK

## Pilotage
| ETAPES | DATE_DEBUT_TEST | STATUT | ETAT
CHANTIER_ET01
1 | ET01_10 | 2014-12-09 14:03 |  | OK
1 | ET01_20 | 2014-12-09 14:03
1 | ET01_30 | 2014-12-09 14:03 |  | OK
1 | ET01_40 | 2014-12-09 14:03
1 | ET01_50 | 2014-12-09 14:03
CHANTIER_ET02
| ET02_10 | 2014-12-09 14:03
| ET02_20 | 2014-12-09 14:03
| ET02_03 | 2014-12-09 14:03
CHANTIER_ET03
| ET03_10 | 2014-12-09 14:03
| ET03_20 | 2014-12-09 14:03
| ET03_30 | 2014-12-09 14:03
| ET03_40 | 2014-12-09 14:03
CHANTIER_04
| ET04_10 | 2014-12-09 14:03
| ET04_20 | 2014-12-09 14:03
| ET04_30 | 2014-12-09 14:03
| ET04_40 | 2014-12-09 14:03
Je souhaite mettre en place un outil de pilotage pour suivre les différentes étapes de réalisation des chantiers. Il y a une liaison entre les étapes (comme réseau PERT). Autrement dit, une étape ne peut passer au statut A faire que si et seulement si son prédécesseur est passé au statut réalisé.
Dans l'onglet "liaison tâches" de mon fichier, j'ai la liste des étapes avec leur prédécesseur et dans l'onglet "pilotage" les étapes de tous les chantiers.
Mon but est le suivant:
Lorsqu'on a "OK" dans la colonne "Etat" de l'onglet "pilotage", toutes les étapes ayant comme prédécesseur l'étape avec "OK" doivent passer au statut "A Faire".
Ainsi de suite……
Si l'étape n'a pas de prédécesseur, il doit également passer au statut " A faire".
NB: l'idéal pour moi serait de passer par les formules Excel et non par la VBA.

## Liensaisin_Tâches
ETAPES_TESTS | ETAPES_PRECEDENTES
CHANTIER_ET01
ET01_10
ET01_20 | ET01_10
ET01_30 | ET01_20
ET01_40 | ET01_30
ET01_50 | ET01_40
CHANTIER_ET02
ET02_10
ET02_20 | ET02_10
ET02_03 | ET02_20
CHANTIER_ET03
ET03_10 | ET01_50
ET03_20 | ET01_50
ET03_30 | ET01_50
ET03_40 | ET01_50
CHANTIER_04
ET04_10 | ET03_40
ET04_20 | ET04_10
ET04_30 | ET04_20
ET04_40 | ET04_30