## Enregistrement
N° Témoin | N° d'affaire | Demandeur | Désignation | Traction cylindrique | Traction prismatique | Eprouvette pliage | Résilience (jeux de 3) | Macro / micro / dureté | Temps Estimé | Essais de corrosion | Ferritscope | Analyse de transition vitreuse | Cisaillement | Date d'arrivée prévue à l'usinage | Date d'arrivée prévue à l'usinage | Date besoin du résultat | Date besoin du résultat | Pavé découpé | Pavé à l'atelier méca | usinage S/T (O/N) | Usinage réalisé | Essais prévus le | Essais réalisés | CF/NC | N°PV
14-0001 | NI3014 | DENIS | QMOS H525I |  | 1 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 23.10.14 | #VALUE! | 26.10.14 | #VALUE! |  |  | N |  | 21.02.14 | 21.02.14 | CF | 14-0001
14-0002 | NC3031 | CLEMENT | QMOS 325I |  | 2 | 4 |  | 1 | 13.5 |  |  |  |  | 05.11.14 | 2014-05-11 | 07.11.14 | 2014-07-11 |  |  | N |  |  |  | CF | 14-0002
14-0003 | NC3032 | KEVIN | QMOS 325P |  | 2 | 4 |  | 1 | 13.5 |  |  |  |  | 18.11.14 | #VALUE! | 24.11.14 | #VALUE! | NA | NA | N | NA | 27.02.14 | 27.02.14 |  | 14-0003
14-0004 | NC3033 | JESSICA | QMOS 3F5I |  | 2 | 2 |  | 1 | 9.5 |  |  |  |  | 02.12.14 | 2014-02-12 | 09.12.14 | 2014-09-12 | [7 empty] | 14-0004
14-0005 | NC3034 | MARIE | QMOS 325PL3 |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 19.5 |  |  |  |  | 09.12.14 | 2014-09-12 | 23.10.14 | #VALUE! | NA | NA | N | NA | 03.03.14 | 03.03.14 |  | 14-0005
14-0006 | NC3035 | ARNAUD | QMOS 25I |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 04.12.14 | 2014-04-12 | 08.12.14 | 2014-08-12 |  | NA | N | 13.01.14 | 13.01.14 | 13.01.14 |  | 14-0006
14-0007 | NC3036 | RAYMOND | QMOS 3225I |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 19.11.14 | #VALUE! | 24.11.14 | #VALUE! | NA | NA | N | NA | 10.01.13 | 10.01.13 |  | 14-0007
14-0008 | NC3037 | JEAN PIERRE | QMOC 325I |  | 2 | 4 |  | 1 | 13.5 |  |  |  |  | 01.12.14 | 2014-01-12 | 08.12.14 | 2014-08-12 | NA | NA | N | OK | 22.01.14 | 22.01.14 |  | 14-0008
14-0009 | NC3038 | PAUL | QMOS 985I |  | 2 | 4 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.11.14 | 2014-12-11 | 24.11.14 | #VALUE! | NA | NA | N | 20.01.14 | 21.01.14 | 21.01.14 |  | 14-0009
14-0010 | NC3039 | DAVID | QMOS 3235I |  | 2 | 4 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 24.11.14 | #VALUE! | 26.11.14 | #VALUE! | NA | NA | N | 21.01.14 | 21.01.14 | 21.01.14 |  | 14-0010
14-0011 | NC3040 | CHRISTOPHE | QMOS 125I |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 20.5 |  |  |  |  | 24.11.14 | #VALUE! | 27.11.14 | #VALUE! | NA | NA | N | NA | 14.02.14 | 14.02.14 |  | 14-0011
14-0012 | NC3041 | CHRISTOPHE | QMOS 925I |  | 2 | 4 |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 18.11.14 | #VALUE! | 02.12.14 | 2014-02-12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 14-0012
14-0013 | NC3042 | NOYAN | QMOS 325H2 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 24.11.14 | #VALUE! | 03.12.14 | 2014-03-12 | NA | NA | NA | NA | 16.01.14 | 16.01.14 |  | 14-0013
14-0014 | NC3043 | YVES | QMOS 325H9 |  | 2 | 4 |  | 1 | 13.5 |  |  |  |  | 24.11.14 | #VALUE! | 02.12.14 | 2014-02-12 | NA | NA | NA | NA | 31.03.14 | 31.03.14 |  | 14-0014
14-0015 | NC3044 | SYLVIE | QMOS 325L2 |  | 2 | 4 |  | 1 | 13.5 |  |  |  |  | En attente | #VALUE! | En attente | #VALUE! | NA |  | N |  |  |  |  | 14-0015
14-0016 | NC3045 | ARNAUD | QMOS 375I |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 31 |  |  |  |  | 22.10.14 | #VALUE! | 23.10.14 | #VALUE! | 24.06.14 | 24.06.14 | N | 30.06.14 | 30.06.14 | 30.06.14 | CF | 14-0016
14-0017 | NC3046 | KEVIN | QMOC 325I | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | NA | #VALUE! | NA | #VALUE! | NA | NA | NA | NA | 20.01.14 | 20.01.14 |  | 14-0017
Formulas:
Date d'arrivée prévue à l'usinage = IF([Date d'arrivée prévue à l'usinage]=0,"",DATEVALUE(SUBSTITUTE([Date d'arrivée prévue à l'usinage],".","/")))
Date besoin du résultat = IF([Date besoin du résultat]=0,"",DATEVALUE(SUBSTITUTE([Date besoin du résultat],".","/")))

## Charge
Ordre d'usinage | Témoin N° | USINAGE | Demandeur | Date de demande | Arrivée prévue le | Reçu le | Délai | En cours | Terminé | heures prévues |  | novembre | [14 empty] | décembre
[12 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[10 empty] | 0 | 0
| 14-0009 | NC3038 | PAUL |  | 12.11.14 |  | 24.11.14 |  |  | 12.5 | 13 | novembre 12: 13
| 14-0003 | NC3032 | KEVIN |  | 18.11.14 |  | 24.11.14 |  |  | 13.5 | 14 | novembre 12: 3; novembre 13: 11
| 14-0012 | NC3041 | CHRISTOPHE |  | 18.11.14 |  | 02.12.14 |  |  | 12.5 | 13 | novembre 13: 5; novembre 14: 8
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
| Total charge/semaine | [8 empty] | 38.5 | 40 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Capacité | [10 empty] | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8
Stand By
Date d'arrivée
Pièces réellement reçues
Délai-Prioritaire
Essais mécaniques
|  | TERMINEE |  |  | Finis provisoires
EN COURS