## Jours
[5 empty] | A partir du |  | 2015-08-31
Planning objectif ind A
Ind 0
1
2
3
4
5
6
7
 | time axis 0 to 2015-10-30
[11 empty] | Mois | 2015-08-31 | 2015-09-01 | [21 empty] | 2015-10-01
 | time axis 2015-08-31 to 2015-10-29
[11 empty] | Date | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30
Act# | Nom activité | Durée | Qtt | U | Cadence |  | Début | Fin | Rendement bois | WBS | Semaine | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Reception de bois | 4 | 20000 | pmp |  |  | 2015-09-01 | #NAME? | 100% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
2 | Lattage | 2 | 20000 | pmp | 10000 | pmp/J | 2015-09-07 | #NAME? | 100% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
3 | Séchage | 3.1 | 20000 | pmp | 6666 | pmp/J | 2015-09-10 | #NAME? | 100% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
4 | Délignage | 0.7 | 17000 | pmp | 25000 | pmp/J | 2015-09-14 | #NAME? | 85% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
5 | Éboutage | 3.4 | 17000 | pmp | 5000 | pmp/J | 2015-09-15 | #NAME? | 100% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
6 | refente | 4.3 | 17000 | pmp | 4000 | pmp/J | 2015-09-16 | #NAME? | 100% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
7 | Pressage | 2 | 59500 | pi² | 30000 | pi²/j | 2015-09-16 | #NAME? | 350% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
8 | Moulurage | 3.9 | 57715 | pi² | 15000 | pi²/j | 2015-09-17 | #NAME? | 97% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
9 | Valeur ajouté | 3.9 | 57715 | pi² | 15000 | pi²/j | #VALUE! | #NAME? | 100% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
10 | Finition | 1.5 | 57137.85 | pi² | 40000 | pi²/j | 2015-09-18 | #NAME? | 99% | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
11 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
|  | #DIV/0! | 0 | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
|  | #DIV/0! | 0 | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
|  | #DIV/0! | 0 | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
12 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
13 |  | #DIV/0! | 0 | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
14 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
15 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | time axis 2015-08-31 to 2015-10-30
[6 empty] | 1 | 2015-09-04 | 2015-09-04
AIDE