## Code de couleur
Tache à réaliser
TRX Réalisés
Fait Par AEE
Retour Cde Signée // Chantier Chuté // A reprogrammer // Point d'arrêt à lever
Attente Validation Responsable
Attente Reglement Devis
Attente Ouverture Fouille + Photos
Portefeuille total |  |  |  | NEUTRE | RIEN DE SPECIAL
134 |  | Date Identification validée
Date Montage validée
Chantiers Reçus et étudiés |  |  | FONCTIONNEMENT DU TABLEAU
91 | 1 | Une fois le devis payé dans "Chantiers en Attente Programmat", l'affaire est programmée pour realisation dans le mois en cours.
| 2 | l'affaire est ensuite transférée dans "Suivi Chantier EVESA en cours" pour vuivre les differentes etapes avant d'etre archiver.
Chantiers Réalisés | 3 | Une fois l'affaire transférée dans "Suivi Chantier EVESA en cours", elle est supprimée de"Chantiers en Attente Programmat".
20
En cours de programmation
17
Chantiers Restants à réaliser
54
AC21/061690

## Chantiers en Attente Programmat
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | Création PDL | E PLAN | ENV COURRIERS + DEVIS DATE IEP | DEVIS PAYE | Rangement DOSSIER | Priorité | Observations | En cours de programmation | COMPTEUR par cellule
AC21/060635 | RUE BAGNOLET | 75020 | En Cours | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui | En att retour clt pour prgrammation |  | 1
AC21/060185 | rue du Docteur Roux | 75015 | En Cours | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui | A programmer urgent, |  | 1
AC21/060081 | 1 rue du Delta | 75009 | A FAIRE | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui | Attente retour client avant plannification |  | 1
AC21/057806 | 21 rue de l' Ourcq | 75019 | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | Oui | vérifier si tous les trx sont réalisés |  | 1
AC21/056934 | 5 rue Rotrou | 75006 | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | Oui | vérifier si tous les trx sont réalisés |  | 1
AC21/055673 | rue d' Alesia | 75014 | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/053245 | 103 rue de Turenne | 75003 | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | Oui | Faire la facture |  | 1
A321/036117 | boulevard Edgar Quinet | 75014 | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | Oui | Faire la facture |  | 1
AC21/059720 | 15 rue Nelaton | 75015 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/059201 | 1/10/16 rue Pierre Lescot | 75001 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/059199 | 102 rue Rambuteau | 75001 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057241 | 144 boulevard Exelmans | 75016 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057165 | 78 Bis avenue Henri Martin | 75016 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057137 | 130 avenue Daumesnil | 75012 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057130 | 3 place du Vingt Cinq Aout 1944 | 75004 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057129 | 60 boulevard Saint Germain | 75005 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057126 | 6 rue Robert Esnault Pelterie | 75007 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057123 | 1 rue Mirabeau | 75016 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057096 | 1 avenue de la Porte Des Lilas | 75019 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057091 | 55 boulevard Voltaire | 75011 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/057090 | 26 rue Soufflot | 75005 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057084 | 34 avenue de la Porte De Choisy | 75013 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057087 | 4 boulevard Haussmann | 75009 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057081 | place de l' Abbe Georges Henocque | 75013 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057073 | 12 rue Pirogues De Bercy | 75012 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057071 | 1 avenue georges V | 75008 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057070 | 4 place de la Bastille | 75012 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/057066 | OPP-1 rue du Faubourg Du Temple | 75010 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/053692 | 26 rue Philippe Hecht | 75019 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  | 1
AC21/061685 | rue Henri Ribiere | 75019 | A FAIRE | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | ATTENTE COMPLEMENT INFORMATION |  | BST IMPOSSIBLE A TROUVER |  | 1
AC21/061923 | Albert Bartholome | 75015 | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/059920 | 4 rue de Metz | 75010 | A FAIRE | A FAIRE | A FAIRE | NON | ATTENTE COMPLEMENT INFORMATION |  | vérifier si tous les trx sont réalisés |  | 1
AC21/061456 | 138/140 rue du Cherche Midi | 75015 | OUI | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/061409 | F 1 boulevard Morland | 75004 | A FAIRE | A FAIRE | A FAIRE | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/061565 | F25 rue du Clos | 75020 | En Cours | OUI | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/060906 | 35 avenue de Laumiere | 75019 | En Cours | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE COMPLEMENT INFORMATION |  |  |  | 1
AC21/061675 | rue du General Malleterre | 75016 | OUI | OUI | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/061931 | rue du Departement | 75018 | En Cours | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/056583 | 33 boulevard de Grenelle | 75015 | OUI | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/057334 | 125 rue Saint Lazare | 75008 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | Devis Annulé |  | 1
AC21/057258 | 108 rue de la Chapelle | 75018 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/057257 | 86 avenue de Saint Ouen | 75018 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | Devis Annulé |  | 1
AC21/057256 | 1 avenue de Villiers | 75017 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057254 | 155 boulevard Malesherbes | 75017 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057251 | 32 rue Brochant | 75017 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057248 | 1 rue du General Brunet | 75019 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057247 | 80 avenue Mozart | 75016 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057246 | 11 chaussée de la Muette | 75017 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057237 | 1 Bis boulevard Gouvion Saint Cyr | 75017 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057236 | 122 boulevard de la Villette | 75019 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057235 | 360 rue des Pyrenees | 75020 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | devis a envoyer urgent |  | 1
AC21/057234 | 16 avenue du Pere Lachaise | 75020 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | devis a envoyer urgent |  | 1
AC21/057230 | 2 place de la Porte De Bagnolet | 75020 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/057224 | 150 boulevard de Menilmontant | 75020 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | devis a envoyer urgent |  | 1
AC21/057166 | 7 avenue d' Iena | 75016 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057164 | place Clement Ader / Angle 2 Av de versailles | 75016 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057161 | 12 place Victor Hugo | 75016 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057140 | 5 place Felix Eboue | 75012 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057138 | boulevard de Bercy | 75012 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057136 | 24 avenue du Docteur Arnold Netter | 75012 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | Devis annulé |  | 1
AC21/057134 | 19 boulevard Saint Denis | 75002 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057133 | 126 rue Raymond Losserand | 75014 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057131 | 1 rue de l' Amiral Mouchez | 75014 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057128 | quai Branly | 75007 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057122 | 5 place de la Porte De Saint Cloud | 75016 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057121 | 10 boulevard Delessert | 75016 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057120 | 1 avenue d' Eylau | 75016 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057119 | OPP-1 boulevard Pasteur | 75015 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057117 | 3 place Balard | 75015 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057116 | 44 avenue Felix Faure | 75015 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057098 | 3 avenue de la Porte De Montreuil | 75020 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | devis a envoyer urgent |  | 1
AC21/057097 | 1 avenue de Laumiere | 75019 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/057095 | Face 219 avenue Jean Jaures | 75019 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057094 | 15 avenue de Flandre | 75019 | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057092 | 1 rue Custine | 75018 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/057089 | 92 boulevard Saint Marcel | 75005 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/057088 | 95 rue de Clichy | 75009 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057086 | 168 boulevard Massena | 75013 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/057083 | 182 boulevard Vincent Auriol | 75013 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057080 | 127 boulevard Auguste Blanqui | 75013 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/057069 | 4 boulevard Malesherbes | 75008 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | Devis Annulé |  | 1
AC21/057067 | 5 rue Ambroise Pare | 75010 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  | 1
AC21/062111 | Angle rue Froidevaux/ 2 Av du colonel Henri Roi-Tanguy dans la pl Denfert Rochereau | 75014 | En Cours | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/062112 | Angle rue Froidevaux/ 2 Av du colonel Henri Roi-Tanguy dans la pl Denfert Rochereau | 75014 | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/062318 | 10/12 PASSAGE DAGORNO | 75020 | En Cours | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/062323 | 12 rue Antoine Julien Henard | 75012 | En Cours | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  | plan à faire + devis à envoyer |  | 1
AC21/062326 | 21 rue du Lieutenant chaure | 75020 | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/062328 | 21 rue du Lieutenant chaure | 75020 | En Cours | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/062466 | 18 RUE SEDAINE | 75011 | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/062477 | 19 RUE SEDAINE | 75011 | En Cours | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1
AC21/062449 | 73/75 PLACE DE LA REUNION | 75020 | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  | 1

## JUILLET 2015
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage | Heure TRX | Identification | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/060263 | 33 avenue Secretan | 75019 | Saint Maur | nouveau raccordement | Réalisation d'un MD pour raccordement d'une armoire EP, à réaliser à partir du départ 15 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 - AE SAINT MAUR | S28 |  | 2015-06-10 |  | 2015-06-10 | 2015-06-10 | ??
AC21/060262 | 53 rue de Meaux | 75019 | Saint Maur | Suppression de coffret EP | 1 BP à créer pour suppression de coffret, raccordé à partir du départ 9 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S27 |  | 2015-07-01 |  | 2015-06-30 | 2015-07-03 | IRDE |  |  | Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement réalisé par IRDE le 03 Juillet
AC21/060262 | 57 rue de Meaux | 75019 | Saint Maur | Suppression de coffret EP | 1 BP à créer pour suppression de coffret, raccordé à partir du départ 9 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S27 |  | 2015-07-01 |  | 2015-06-30 | 2015-07-03 | IRDE |  |  | Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement réalisé par IRDE le 03 Juillet
AC21/060247 | 33 avenue Secretan | 75019 | Saint Maur | Suppression de BST EP | 1 BP à créer pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 15 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S27 |  | 2015-07-01 |  | 2015-06-30 | 2015-07-03 | IRDE | 3547 |  | Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement réalisé par IRDE le 03 Juillet
AC21/060261 | 21 rue Bouret | 75019 | Saint Maur | Suppression de BST EP | 1 BP à créer pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 3 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S28 |  | 2015-07-10 | 08h30 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | AEE | 194C020 |  | Annulation Jour "J" auprès de l'entreprise IRDE, suite crise "chaleurs estivales" Montage fait par AEE
AC21/060248 | 3 rue Baste | 75019 | Saint Maur | Suppression de BST EP | 1 BP à créer pour suppression de BST, départ inconu, PDP : 1 rue baste 75119P0080 | S28 |  | 2015-07-10 | 08h30 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | AEE | 194C031 |  | Montage fait par AE
AC21/060248 | 1 rue Baste | 75019 | Saint Maur | Suppresison de BST + Nouveau raccordement | 1 BP à créer pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 15 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S28 |  | 2015-07-10 | 08h30 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | IRDE | 194C033 |  | Montage fait par IRDE.
AC21/060248 | 4 rue Baste | 75019 | Saint Maur | Suppression de BST+ Nouveau raccordement | 1 BP à créer pour suppression de coffret, raccordé à partir du départ 9 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S28 |  | 2015-07-10 | 08h30 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | IRDE |  |  | Montage fait par IRDE.
AC21/060693 | 7 boulevard de Magenta | 75010 |  | nouveau raccordement | Réalisation d'un MJ à partir du départ 6 du PDP 3 RUE CHÂTEAU D'EAU 75110P0241 | S30 | 4278 | 2015-07-24 | 13h30 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | EGA
AC21/057426 | F 118 Av Simon Bolivar | 75019 | Saint Maur | nouveau raccordement | Réalisation d'un MD pour raccordement d'une armoire EP, à réaliser à partir du départ 15 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 - AE SAINT MAUR | S31 | 4587 | 2015-07-30 | 08h30 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | IRDE | 194C067 |  | ATT TRX
AC21/057426 | F 118 Av Simon Bolivar | 75019 | Saint Maur | suppression de BST + nouveau raccordement | 1 BP pour suppression de BST + 1MD à réaliser à partir du départ 13 du PDP F8 RUE SADI LECOINTE 75119P0917 | S27 |  | 2015-07-01 |  | 2015-06-30 |  |  | 194C067 |  | Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement non réalisé à ce jour
AC21/059018 | 39 rue Archereau | 75019 | Puteaux | Raccordement EP | 1 MD à réaliser à partir du départ 8S du PDP 39/41 RUE ARCHEREAU 75119P0272 | S30 |  | 2015-07-23 | 13h30 | 2015-07-23 |  | AEE |  |  | Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
AC21/059020 | 39 rue Archereau | 75019 | Puteaux | Suppression de BST EP | 1 BP à réaliser pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 8S du PDP 39/41 RUE ARCHEREAU 75119P0272 | S30 |  | 2015-07-23 | 13h30 | 2015-07-23 |  | AEE | 191A026 |  | Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
AC21/057675 | 72 Rue Louis Blanc | 75010 | Puteaux | Suppression de BST EP | 1 BP pour suppression de BST + 1 MD à réaliser à partir du départ 3 du PDP 37B BD CHAPELLE 75110P0188 | [7 empty] | 101B015 |  | Chantier annulé le 20/07/15 car fouille non ouverte. La fouille ne sera pas ouverte avant plusieurs semaines.
Note on G12: D56856: Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement non réalisé à ce jour
Note on G13: D56856: Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
Note on G14: D56856: Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
Note on G15: D56856: Chantier annulé le 20/07/15 car fouille non ouverte. La fouille ne sera pas ouverte avant plusieurs semaines.

## AOUT 2015
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/060632 | 18 Avenue Saint Mande | 75012 | Tolbiac | Suppression de BST EP | Réalisation d'un BP pour suppression de BST EP actuellement alimenté à partir du départ 7R du PDP 20 AV SAINT MANDE 75112P0143 | S32 | 4377 | 2015-08-04 | 13h30 | 2015-08-04 | NON | 2015-08-04 | AEE | 122B095 |  |  | -1
AC21/061339 | 1/2 bvd Montmartre | 75002 | Puteaux | Suppression de 2 BST + 1 Nouveau raccordement | AU 1 BVD MONTMARTRE : Suppression BST N°022060 sur le départ 3R du PDP 75102P0229IM au 163/165 Rue MONTMARTRE BST non représentée sur le plan // AU 2 BVD MONTMARTRE : Nouveau raccordement armoire EP + Suppression BST N°093A090 sur le départ N°10 du PDP 750109P043EN au 4 BVD MONTMARTRE. BST non représentée sur le plan // | S34 | 4622 | 2015-08-17 | 08h30 | 2015-08-17 | FAIT | 2015-08-17 | AEE | Voir Observations |  | Au 1 BVDMONTMARTRE : BST N°0220060 Au 2 BVDMONTMARTRE : BST N°093A090 | -1
AC21/061338 | 30/32 BVD Poissonniere | 75002 | Puteaux | Suppression de 2 BST | Au 30 BVD Poissonniere : Suppression BST N°093B034 sur le départ N°7R du PDP 75109P0105EN au 6 rue du FG MONTMATRE PARIS 09. Au 32 BVD Poissonniere : Suppression BST N°093B022 sur le départ N°7R du PDP 75109P0105EN au 6 rue du FG MONTMATRE PARIS 09. | S34 | Puteaux-4713 | 2015-08-18 | 08h30 | 2015-08-18 | NON | 2015-08-18 | AEE | Voir Observations |  | Photos fouille 3 jours avant l'intervention Au 30 BVD Poissonniere : BST N°093B034 Au 32 BVD Poissonniere : BST N°093B022 | -1
AC21/060618 | 19 bvd Saint Denis | 75002 | Saint Maur | Nouveau raccordement | réalisation d'un MD à réaliser à partir du départ 2 du PDP 17/21 RUE SAINTE APPOLINE 75102P0231 | S37 | St-Maur-4722 St-Maur-4968 | 2015-08-21 | 13h30 | 2015-08-21 | NON | 2015-08-21 | IRDE | 240116 |  |  | -1
AC21/060630 | 4 rue Saint Antoine | 75004 | Saint Maur | Suppression de BST + Nouveau raccordement | 1 BST à supprimer + réalisation d'un MD à réaliser à partir du départ 3 du PDP 10 RUE SAINT ANTOINE 75104P0068 | S37 | St-Maur-4724 | 2015-08-21 | 08h30 | 2015-08-21 | NON | 2015-08-21 | IRDE | 043A045 |  |  | -1
AC21/062092 | 32 BVD Poissonniere | 75002 | Puteaux | Suppression Armoire SLT | Au 32 BVD Poissonniere : Suppression BST + Suppression Armoire SLT. Plusieurs BST sur place. Armoire SLT + BST à identifier jour "J" Départ supposé etre le départ N° 7R du N°7R du PDP 75109P0105EN au 6 rue du FG MONTMATRE PARIS 09 | S35 | Puteaux-5010 Puteaux-5011 | 2015-08-25 | 13h30 | 2015-08-25 | NON | 2015-08-25 | AEE |  |  |  | -1
AC21/062093 | 32 BVD Poissonniere | 75002 | Puteaux | Suppression de BST | Au 32 BVD Poissonniere : Suppression BST + Suppression Armoire SLT. Plusieurs BST sur place. Armoire SLT + BST à identifier jour "J" Départ supposé etre le départ N° 7R du N°7R du PDP 75109P0105EN au 6 rue du FG MONTMATRE PARIS 09 | S35 | Puteaux-4959 | 2015-08-25 | 13h30 | 2015-08-25 | NON | 2015-08-25 | AEE |  |  |  | -1

## SEPT 2015
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/061690 | 22 rue Mondetour | 75001 | Saint Maur | Suppression Coffret EP + 1 Nouveau Racco | Débranchement et re branchement pour le remplacement Coffret EP sur le départ 2 du PDP 75101P0076EN au 22 rue Pierre Lescot | S39 | StMaur-5133 | 2015-09-22 | 08h30 | 2015-09-22 | NON |  | AEE
AC21/061943 | 69 avenue Georges Mandel | 75016 | Grenelle | Suppression BST + 1 Nouveau raccordement | Suppression de la BST N°FS00201 sur le départ 16 S du PDP 75116P0616EN au 73 rue POMPE. MD/MJ pour le raccordement de la nouvelle armoire SLT pris sur le départ 16 S du PDP 75116P0616EN au 73 rue POMPE. | S40 | Grenelle-4952 | 2015-09-29 | 08h30 | 2015-09-29 | FAIT |  | AEE | FS00201
AC21/061701 | rue du Colonel Pierre Avia | 75015 | Grenelle | Suppression Coffret EP | Suppression à la rue du Colonel Pierre Avia // Rue Louis Armand Paris 15. 1 BP à réaliser pour la dépose du coffret EP sur le départ 20 du PDP 75115P0209 IM au 2b rue LOUIS ARMAND. | S40 | Grenelle-5193 Grenelle-5194 | 2015-09-30 | 08h30 | 2015-09-30 | FAIT |  | AEE |  |  | Les deux montages se font le même jour
AC21/061338 | 29 BVD Poissonniere | 75002 | Saint Maur | Suppression de 3 BST + 1 Nouveau raccordement | Au 29 BVD Poissonniere : 1 Nouveau Raccormdent armoire EP + Suppression BST N°0230004 sur le départ N°16 du PDP 75102P010EN au 23 BVD Poissonniere PARIS 02. | [8 empty] | Voir Observations |  | Au 29 BVD Poissonniere : BST N°0230004 CHANTIER ANNULE SUITE A DEMANDE DU CLIENT
AC21/057193 | 1 rue de Chazelles / Angle Rue de courcelles | 75017 | Puteaux | Suppresison de BST | Réalisation d'un BP pour la suppression d'une BST sur le départ 6R du PDP 75117P0316EN au 3 rue MEDERIC PARIS 17 |  | Puteaux-5056 | [5 empty] | AEE | 172F008 |  | Pas d'entreprise de terrassement, chantier reporté.
AC21/057192 | F 79 rue de Courcelles | 75017 | Puteaux | Suppresison de BST | Réalisation d'un BP pour la suppression d'une BST sur le départ 6R du PDP 75117P0316EN au 3 rue MEDERIC PARIS 17 |  | Puteaux-5057 | [5 empty] | AEE | 172F009 |  | Pas d'entreprise de terrassement, chantier reporté.

## OCT 2015
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/062048 | 3 rue d' Alexandrie | 75002 | Saint Maur | Suppression bst | Suppression BST raccordée sur réseau électrique et hors tension côté client. BST raccordée sur un départ du PDP 75102P0060EN au 1 rue Alexandrie Paris 02. Raccordement nouveau coffret type II-745 sur le départ 3R du PDP 75102P0060EN au 1rue Alexandrie. | S40 | StMaur-5198 StMaur-5199 | 2015-10-01 | 08h30 | 2015-09-29 | NON |  | IRDE
AC21/061784 | 9 quai Francois Mauriac | 75013 | Tolbiac | Suppresison STATION Vélib | Faire un BP pour la suppression du branchement Vélib sur le départ 6R du PDP 75113P01129IM au 2 rue NEUVE TOLBIAC. | S41 | Tolbiac-5202 | 2015-10-06 | 10h00 | 2015-10-06 | NON |  | AEE |  |  | Annulation DOSIIER par le client // Demande de remboursement devis //
AC21/060915 | rue Watt | 75013 | Tolbiac | Suppression BST N° 13ZE011 | BST non représentée sur plan 1000ème. Faire un BP pour la suppression de la BST N° 13ZE011 pris sur -le départ N° 12R du PDP 75113P0275IM au 7 rue Chevaleret. ou -le départ N°4 du PDP 75113P0026 IM au 12/14 rue Helene Brion | S41 | Tolbiac-5186 | 2015-10-06 | 13h30 | 2015-10-06 | NON |  | AEE
AC21/061958 | 4 RUE DU PRE | 75018 | Puteaux | Suppresison coffret EP | Suppression des 2 Coffrets EP pris sur le départ 10 du PDP 75118P706EN au 93 rue de la chapelle. | S43 | Puteaux-5127 | 2015-10-20 | 08h30 | 2015-10-20 | NON |  | AEE
AC21/060452 | 1 avenue de Bouvines | 75011 | Tolbiac | Suppression BST | Faire un BP pour la suppression de la bst sur le départ 1R du PDP 75111P0196EN au 100 rue Montreuil. | S43 | Tolbiac-5388 BEX-5429 | 2015-10-23 |  | 2015-10-20 | NON |  | IRDE |  |  | Travaux par message collationné
AC21/060881 | 65 rue de Bagnolet | 75020 | Saint Maur | Suppression BST + Nouveau raccordement Coffret EP | suppression d'une BST + Nouveau raccordement Coffret EP sur le départ 11P du PDP 75120P0037 EN au 67 rue BAGNOLET | S43 | StMaur-5390 BEX-5571 | 2015-10-23 |  | 2015-10-20 | NON |  | IRDE |  |  | Travaux par message collationné
AC21/061982 | 73 rue Gaston Tessier | 75019 | Grenelle | SUPBST+1BE | Faire un BP pour la suppression de l'armoire SLT probablement prise sur le départ 2 du PDP 75119P0271IM au 249 rue CRIMEE Paris 19. Pose et raccordement d'une nouvelle armoire SLT prise sur le même départ : le départ 2 du PDP 75119P0271IM au 249 rue CRIMEE Paris 19. | S43 | Puteaux-5413 | 2015-10-23 |  |  |  |  | IRDE |  |  | Travaux par message collationné
AC21/062087 | 4 Rue VILLEHARDOUIN | 75003 | Saint Maur | RACC-2xC5 | Faire un MD sur l'un des câbles pour le raccordement d'un nouveau coffret type III-960 sur le départ 8 du PDP 75103P0080IM au 60 rue TURNNE Paris 03 Faire un MD pour le raccordement d'un nouveau coffret type III-959 sur le départ 8 du PDP 75103P0080IM au 60 rue TURNNE Paris 03 | S44 | StMaur-5196 StMaur-5197 | 2015-10-26 | 08h30 | 2015-10-26 | NON |  | IRDE
AC21/060233 | 18 rue Jean Mace | 75011 | Saint Maur | Suppression EP + Nouveau raccordement Coffret EP | réalisation d'un BP pour suppression du branchement EP.- réalisation d'un ME + un MD à réaliser à partir du départ 1R du PDP : 42 RUE FAIDHERBE 75111P0289 | S44 | StMaur-5397 BEX-5424 | 2015-10-26 |  | 2015-10-22 | NON |  | IRDE |  |  | Travaux par message collationné
AC21/060635 | RUE BAGNOLET | 75020 |  | Suppression BST + Nouveau raccordement Coffret EP | Réalisation d'un BP pour suppression d'une BST SLT + réalisation d'un MD à réaliser à partir du départ 1 du PDP 146 RUE DES PYRENEES 75120P0168 | S44
AC21/060185 | rue du Docteur Roux | 75015 |  |  |  | S44
AC21/060081 | 1 rue du Delta | 75009 |  |  |  | S44
AC21/057806 | 21 rue de l' Ourcq | 75019 |  |  |  | S44
AC21/057434 | 10 rue Ernestine | 75018 | Puteaux | Raccordement Coffret EP | Un MD à créer sur le départ 6 du PDP 75118 P0722 EN au 1 rue ERNESTINE | S44 | Puteaux-5552
AC21/056934 | 5 rue Rotrou | 75006 |  |  |  | S44
AC21/062446 | 11 Rue Rue Armand Carrel | 75019 | Saint Maur | Raccordement Armoire SLT | Faire un MD pour raccorder la nouvelle armoire SLT sur le départ 5 du PDP 75119P006IM au 26 rue ARMAND CARREL | S44 | StMaur-5573
AC21/060626 | 73 rue Sainte Anne | 75002 | Puteaux | Db//Rb | Faire une suppression de l'ancien branchement sur le départ 2 du PDP 75102P0152 IM et un re branchement du coffret EP sur le départ 2 du PDP 75102P0152 IM au 2/4 rue RAMEAU | S44 | Puteaux-5495
AC21/060903 | 11 avenue de Bouvines | 75011 | Tolbiac | Nouveau raccordement | Réalisation d'un MD à réaliser à partir du départ 1R du PDP : 42 RUE FAIDHERBE 75111P0289 | S42 | Tolbiac-5586 | [8 empty] | 50% AVANCE PAYE SUR 1er DEVIS, // 1er DEVIS ANNULE CAR NON CONFORME, // DEUXIEME DEVIS EN ATTENTE DE REGLEMENT// PREVOIR DEVERSEMENT DE L AVANCE DU 1ER DEVIS SUR DEUXIEME DEVIS,

## NOV 2015
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations | chantier fait par cellule
AC21/062122 | 82 AV DE FLANDRE | 75019 | Puteaux | RACC-C5 | Faire un MD sur l'un des départs disponible (14 ou 15) du PDP 75119P0312 EN au 11 rue Duvergier | S47 | Puteaux-5188 | [9 empty] | SI(ESTNUM('NOV 2015'!M5);-1;"")
AC21/060626 | 73 rue Sainte Anne | 75002 | Puteaux | Db//Rb | Faire une suppression de l'ancien branchement sur le départ 2 du PDP 75102P0152 IM et un re branchement du coffret EP sur le départ 2 du PDP 75102P0152 IM au 2/4 rue RAMEAU
AC21/055673 | rue d' Alesia | 75014 |  |  |  | S45
AC21/053245 | 103 rue de Turenne | 75003 |  |  |  | S45
A321/036117 | boulevard Edgar Quinet | 75014 |  |  |  | S45
AC21/057165 | 78 Bis avenue Henri Martin | 75016 |  |  |  | S45
AC21/059720 | 15 rue Nelaton | 75015 |  |  |  | S45
AC21/059201 | 1/10/16 rue Pierre Lescot | 75001 |  |  |  | S45
AC21/059199 | 102 rue Rambuteau | 75001 |  |  |  | S45
AC21/057241 | 144 boulevard Exelmans | 75016 |  |  |  | S45
AC21/057193 | 1 rue de Chazelles / Angle Rue de courcelles | 75017 | Puteaux | Suppresison de BST | Réalisation d'un BP pour la suppression d'une BST sur le départ 6R du PDP 75117P0316EN au 3 rue MEDERIC PARIS 17 | S46 | Puteaux-5577 | [5 empty] | AEE | 172F008 | Amelie LOISEL 07 77 99 47 21
AC21/057192 | F 79 rue de Courcelles | 75017 | Puteaux | Suppresison de BST | Réalisation d'un BP pour la suppression d'une BST sur le départ 6R du PDP 75117P0316EN au 3 rue MEDERIC PARIS 17 | S46 | Puteaux-5578 | [5 empty] | AEE | 172F009 | Amelie LOISEL 07 77 99 47 21

## Suivi Chantier EVESA en cours
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | DEVIS PAYE | Cde Entreprise APRES VAL DEVET | Cde Matériel APRES VAL DEVET | N° Cdes MATERIEL ENTREPRISE | Retour Cde Val/Signée | COURRIER: CLT + PDL + ENT | PMEO + DATE IEP | Ouverture Fouille | Photo Fouille + PLAN Deroulage | Envoie Plan au Bex | DATE IEP FACTURE FIN TRX | AAT DATE IEP | IEP + Plan Recolement LE | Carto Le | RELEVE CONTRADICTOIRE | FSS | Rangement DOSSIER | A ARCHIVER | Portefeuille total | Nombre de cellules ne contenant pas la chaîne « point d'arret » en f |  | Nombre de cellules contenant la chaîne « point d'arret » en f
AC21/060262 | 53 rue de Meaux | 75019 | OUI | OUI | OUI | 5530249686 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-07-16 | 2015-07-22 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | (NBVAL((F2:F500))-(NB.SI(F2:F500;"POINT D'ARRET"))) |  | 6
AC21/060247 | 33 avenue Secretan | 75019 | OUI | OUI | OUI | 5530249665 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-07-16 | 2015-07-22 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/060261 | 21 rue Bouret | 75019 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-07-16 | 2015-07-22 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | Dossiers en bonne voie
AC21/060248 | 1 rue Baste | 75019 | OUI | OUI | OUI | 6004680391 | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-07-16 | 2015-07-23 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | 43
AC21/060248 | 4 rue Baste | 75019 | OUI | OUI | OUI | 6004680391 | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-07-16 | 2015-07-23 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/060632 | 18 Avenue Saint Mande | 75012 | OUI | Pas nécessaire | OUI |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | Montage AEE | 2015-08-04 | 2015-08-04 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | SI($A1="oui";CHOISIR(COLONNE(B1)-1;"A FAIRE");"")
AC21/060262 | 57 rue de Meaux | 75019 | OUI | OUI | OUI |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Montage AEE |  |  | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/060248 | 3 rue Baste | 75019 | OUI | Pas nécessaire | OUI |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | SI(OU(A1="x";A2="non");"";SI(A1<>B1;"Interdit";"Autorisé"))
AC21/061339 | 1/2 bvd Montmartre | 75002 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004697127 | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/061338 | 30/32 BVD Poissonniere | 75002 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004703858 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | SI((A1="x");"";SI(A1<>B1;"Interdit";"Autorisé"))
AC21/057426 | F 118 Av Simon Bolivar | 75019 | OUI | OUI | OUI | 5530259539 5530256922 | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | 2015-08-26 | 2015-08-26 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/062092 | 32 BVD Poissonniere | 75002 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | $H$4>0 | $F$4:$G$4
AC21/062093 | 32 BVD Poissonniere | 75002 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | $E$4="oui" | $F$4:$G$4
AC21/057698 | 87 avenue Parmentier | 75011 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/060693 | 7 boulevard de Magenta | 75010 | OUI | OUI | OUI | 6004678348 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | 2015-09-22 | 2015-09-23 | OUI |  | RECEPTIONNER LES TRX |  | 1
AC21/060263 | 33 Av Secretan | 75019 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI |  | A FAIRE | [5 empty] | TRX REALISES |  | 1
AC21/057675 | 72 Rue Louis Blanc | 75010 | OUI | POINT D'ARRET | OUI |  |  | POINT D'ARRET | [10 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/060906 | 35 avenue de Laumiere | 75019 | OUI | POINT D'ARRET | Voir Observations |  |  | POINT D'ARRET | [10 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/060618 | 19 bvd Saint Denis | 75002 | OUI | OUI | OUI | 6004702166 5530275614 | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | A FAIRE | OUI | 2015-08-26 | 2015-08-26 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX |  | 1
AC21/060630 | 4 rue Saint Antoine | 75004 | OUI | OUI | OUI | 6004702345 5530275793 | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-08-27 | 2015-08-26 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX |  | 1
AC21/061338 | 29 BVD Poissonniere | 75002 | OUI | POINT D'ARRET | OUI | 6004703858 |  | POINT D'ARRET | [10 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/060978 | 9 rue Pierre Lescot | 75010 | OUI | POINT D'ARRET |  |  |  | POINT D'ARRET | [10 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/061943 | 69 avenue Georges Mandel | 75016 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004720481 |  | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | [6 empty] | ATT TRX EN COURS |  | 1
AC21/061690 | 22 rue Mondetour | 75001 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004734189 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/062122 | 82 AV DE FLANDRE | 75019 | OUI | A faire | A faire | [13 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/060626 | 73 rue Sainte Anne | 75002 | OUI | A faire | A faire | [13 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/057434 | 10 rue Ernestine | 75018 | OUI | A faire | A faire | [13 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/062446 | 11 Rue Rue Armand Carrel | 75019 | OUI | A faire | A faire | [13 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/060903 | 11 avenue de Bouvines | 75011 | OUI | A faire | A faire | [13 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/059018 | 39 rue Archereau | 75019 | OUI | POINT D'ARRET | OUI | 6004680366 | Pas nécessaire | POINT D'ARRET |  | OUI | NON | [7 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/059020 | 39 rue Archereau | 75019 | OUI | POINT D'ARRET | OUI | 6004680369 | Pas nécessaire | POINT D'ARRET |  | OUI | NON | [7 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/057193 | 1 rue de Chazelles / Angle Rue de courcelles | 75017 | OUI | A faire | A faire | 6004694529 | OUI | A FAIRE | Pas nécessaire | NON | NON | [7 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/057192 | F 79 rue de Courcelles | 75017 | OUI | A faire | A faire | 6004694475 | OUI | A FAIRE | Pas nécessaire | NON | NON | [7 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/061958 | 4 RUE DU PRE | 75018 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004734176 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | NON | NON | [7 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/062048 | 3 RUE D'ALEXANDRIE | 75002 | OUI | OUI | OUI | 5530291947 6004749238 | OUI | OUI |  | NON | NON | [7 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/060915 | rue Watt | 75013 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI |  | NON | NON | [7 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/061701 | RUE DU COLONEL PIERRE AVIA | 75015 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  |  | OUI | OUI | NON | NON | [7 empty] | ATT TRX EN COURS |  | 1
AC21/062087 | 4 Rue VILLEHARDOUIN | 75003 | OUI | OUI | OUI | 5530291947 6004749238 |  | OUI | Pas nécessaire | NON | NON | [7 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/061784 | 9 quai Francois Mauriac | 75013 | OUI | OUI | Pas nécessaire | 1030086852 4330000000 | OUI | OUI | Pas nécessaire |  |  |  | Pas nécessaire | [5 empty] | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/060452 | 1 avenue de Bouvines | 75011 | OUI | OUI | OUI | 5530294139 6004754938 | OUI | OUI | Pas nécessaire | NON | NON | [7 empty] | ATT TRX EN COURS |  | 1
AC21/060233 | 18 rue Jean Mace | 75011 | OUI | OUI | OUI | 5530294139 6004754938 | OUI | OUI | Pas nécessaire | NON | NON | [7 empty] | ATT TRX EN COURS |  | 1
AC21/060881 | 65 rue de Bagnolet | 75020 | OUI | OUI | OUI | 5530294139 6004754938 | OUI | OUI | Pas nécessaire | NON | NON | [7 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/061982 | 73 rue Gaston Tessier | 75019 | OUI | OUI | OUI | 5530294139 6004754938 | OUI | OUI | Pas nécessaire | NON | NON | [7 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1