## TABLA
Construccion
Qc
Completed
Coating
ON ODZ site
N/A
| WM | - all -
| Color code |  |  |  |  | Spool N
| Unit | Isom | Material | MIR | Spools | (empty) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
| 100 | 100-FL-003-230 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 5 | 1
|  | 100-FL-005-130 | Lean Duplex | 2016-06-30 | 3 | bar: 01 to 03
|  | 100-FL-005-230 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 3 | 1
|  | 100-FL-005-231 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 6 | 1
|  | 100-GN-814-230 | Lean Duplex | (empty) | 0 | 1
|  | 100-PG-004-130 | Lean Duplex | 2016-06-30 | 2 |  | 01: 1; 02: 6; 03: 1
|  | 100-PG-004-230 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 11 | 1
|  | 100-PG-004-240 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 2 | 1
|  | 100-PG-009-230 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 6 | 1
|  | 100-PG-016-130 | Lean Duplex | 2016-06-30 | 3 | bar: 01 to 03
|  | 100-PG-016-231 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 3 |  | 01: 2; 02: 1; 03: 1
|  | 100-PG-806-230 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 2 | 1
|  | 100-PG-807-230 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 2 | 1
|  | 100-PG-813-130 | Lean Duplex | 2016-06-30 | 4 | bar: 01 to 04
|  | 100-PG-813-230 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 7 | 1
|  | 100-PG-813-240 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 9 | 1
|  | 100-PG-813-241 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 9 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 100-PG-813-242 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 9 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 100-PG-813-243 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 9 | 1
|  | 100-PG-814-230 | Lean Duplex | 2016-05-25 | 5 |  | 01: 1; 02: 2; 03: 2
|  | 100-PG-816-230 | Lean Duplex | (empty) | 0 | 1
|  | 100-PG-817-230 | Lean Duplex | (empty) | 0 | 1
|  | 100-PG-819-230 | Lean Duplex | (empty) | 0 | 1
|  | 100-PG-820-230 | Lean Duplex | (empty) | 0 | 1
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## DPCache_DATOS (hidden)
Unit | Fluid | Line | Train | Isom | Isom GTP | Isom TR | Isom+spool | Isom+spool2 | REV ING | RM | ISONumber | Spool N | REV | RM2 | Iso TR | Iso GTP GR 1 | JOB CARD N | SIZE | DATE | Diam real | SP-RELEASE | SP-RELEASE 2 | SPOOL PARA PINTURA | SHIPMENT Nº | SPOOL ENVIADOS A OBRA | OBSERVACIONES | SUPERVISOR | COMPROBACION | Color | Material | WM | MIR | Spools
Spool N
000 | FA | 001 | 910 | 000-FA-001-910 |  | 000-FA-001-910-Sht001.pdf | 000-FA-001-910-01 | 000-FA-001-910-01 | 1 |  | 000-FA-001-910 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-058 | 4" | 2016-08-05 | 4 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Tristán | ok | 4 | Carbon Steel | 000-FA-001-910 | 2016-05-25 | 1
000 | FA | 002 | 910 | 000-FA-002-910 |  | 000-FA-002-910-Sht001.pdf | 000-FA-002-910- | 000-FA-002-910- | 1 |  | 000-FA-002-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-002-910 | 2016-05-25 | 1
000 | FA | 003 | 910 | 000-FA-003-910 |  | 000-FA-003-910-Sht001.pdf | 000-FA-003-910-01 | 000-FA-003-910-01 | 1 |  | 000-FA-003-910 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-058 | 4" | 2016-08-03 | 4 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 000-FA-003-910 | 2016-05-25 | 1
000 | FA | 004 | 910 | 000-FA-004-910 |  | 000-FA-004-910-Sht001.pdf | 000-FA-004-910-01 | 000-FA-004-910-01 | 1 |  | 000-FA-004-910 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-058 | 4" | 2016-08-05 | 4 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Tristán | ok | 4 | Carbon Steel | 000-FA-004-910 | 2016-05-25 | 1
000 | FA | 005 | 910 | 000-FA-005-910 |  | 000-FA-005-910-Sht001.pdf | 000-FA-005-910- | 000-FA-005-910- | 1 |  | 000-FA-005-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-005-910 |  | 1
000 | FA | 006 | 910 | 000-FA-006-910 |  | 000-FA-006-910-Sht001.pdf | 000-FA-006-910- | 000-FA-006-910- | 1 |  | 000-FA-006-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-006-910 |  | 1
000 | FA | 007 | 910 | 000-FA-007-910 |  | 000-FA-007-910-Sht001.pdf | 000-FA-007-910- | 000-FA-007-910- | 1 |  | 000-FA-007-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-007-910 |  | 1
000 | FA | 008 | 910 | 000-FA-008-910 |  | 000-FA-008-910-Sht001.pdf | 000-FA-008-910- | 000-FA-008-910- | 1 |  | 000-FA-008-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-008-910 |  | 1
000 | FA | 009 | 910 | 000-FA-009-910 |  | 000-FA-009-910-Sht001.pdf | 000-FA-009-910- | 000-FA-009-910- | 1 |  | 000-FA-009-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-009-910 |  | 1
000 | FA | 010 | 910 | 000-FA-010-910 |  | 000-FA-010-910-Sht001.pdf | 000-FA-010-910- | 000-FA-010-910- | 1 |  | 000-FA-010-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-010-910 |  | 1
000 | FA | 011 | 910 | 000-FA-011-910 |  | 000-FA-011-910-Sht001.pdf | 000-FA-011-910- | 000-FA-011-910- | 1 |  | 000-FA-011-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-011-910 |  | 1
000 | FA | 012 | 910 | 000-FA-012-910 |  | 000-FA-012-910-Sht001.pdf | 000-FA-012-910- | 000-FA-012-910- | 1 |  | 000-FA-012-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-012-910 |  | 1
000 | FA | 013 | 910 | 000-FA-013-910 |  | 000-FA-013-910-Sht001.pdf | 000-FA-013-910- | 000-FA-013-910- | 1 |  | 000-FA-013-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-013-910 |  | 1
000 | FA | 014 | 910 | 000-FA-014-910 |  | 000-FA-014-910-Sht001.pdf | 000-FA-014-910- | 000-FA-014-910- | 1 |  | 000-FA-014-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-014-910 |  | 1
000 | FA | 015 | 910 | 000-FA-015-910 |  | 000-FA-015-910-Sht001.pdf | 000-FA-015-910- | 000-FA-015-910- | 1 |  | 000-FA-015-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-015-910 |  | 1
000 | FA | 016 | 910 | 000-FA-016-910 |  | 000-FA-016-910-Sht001.pdf | 000-FA-016-910- | 000-FA-016-910- | 1 |  | 000-FA-016-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-016-910 |  | 1
000 | FA | 017 | 910 | 000-FA-017-910 |  | 000-FA-017-910-Sht001.pdf | 000-FA-017-910- | 000-FA-017-910- | 1 |  | 000-FA-017-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-017-910 |  | 1
000 | FA | 018 | 910 | 000-FA-018-910 |  | 000-FA-018-910-Sht001.pdf | 000-FA-018-910- | 000-FA-018-910- | 1 |  | 000-FA-018-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-018-910 |  | 1
000 | FA | 019 | 910 | 000-FA-019-910 |  | 000-FA-019-910-Sht001.pdf | 000-FA-019-910- | 000-FA-019-910- | 1 |  | 000-FA-019-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-019-910 |  | 1
000 | FA | 020 | 910 | 000-FA-020-910 |  | 000-FA-020-910-Sht001.pdf | 000-FA-020-910- | 000-FA-020-910- | 1 |  | 000-FA-020-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-020-910 |  | 1
000 | FA | 021 | 910 | 000-FA-021-910 |  | 000-FA-021-910-Sht001.pdf | 000-FA-021-910- | 000-FA-021-910- | 1 |  | 000-FA-021-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-021-910 |  | 1
000 | FA | 022 | 910 | 000-FA-022-910 |  | 000-FA-022-910-Sht001.pdf | 000-FA-022-910- | 000-FA-022-910- | 1 |  | 000-FA-022-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-022-910 |  | 1
000 | FA | 023 | 910 | 000-FA-023-910 |  | 000-FA-023-910-Sht001.pdf | 000-FA-023-910- | 000-FA-023-910- | 1 |  | 000-FA-023-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-023-910 |  | 1
000 | FA | 024 | 910 | 000-FA-024-910 |  | 000-FA-024-910-Sht001.pdf | 000-FA-024-910- | 000-FA-024-910- | 1 |  | 000-FA-024-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-024-910 |  | 1
000 | FA | 025 | 910 | 000-FA-025-910 |  | 000-FA-025-910-Sht001.pdf | 000-FA-025-910- | 000-FA-025-910- | 1 |  | 000-FA-025-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-025-910 |  | 1
000 | FA | 026 | 910 | 000-FA-026-910 |  | 000-FA-026-910-Sht001.pdf | 000-FA-026-910- | 000-FA-026-910- | 1 |  | 000-FA-026-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-026-910 |  | 1
000 | FA | 027 | 910 | 000-FA-027-910 |  | 000-FA-027-910-Sht001.pdf | 000-FA-027-910- | 000-FA-027-910- | 1 |  | 000-FA-027-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-027-910 |  | 1
000 | FA | 028 | 910 | 000-FA-028-910 |  | 000-FA-028-910-Sht001.pdf | 000-FA-028-910- | 000-FA-028-910- | 1 |  | 000-FA-028-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-028-910 |  | 1
000 | NO TIENE | 029 | 910 | 000-NO TIENE-029-910 |  | 000-FA-029-910-Sht001.pdf | 000-NO TIENE-029-910- | 000-FA-029-910- | 1 |  | 000-FA-029-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-029-910 |  | 1
000 | FA | 030 | 910 | 000-FA-030-910 |  | 000-FA-030-910-Sht001.pdf | 000-FA-030-910- | 000-FA-030-910- | 1 |  | 000-FA-030-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-030-910 |  | 1
000 | FA | 031 | 910 | 000-FA-031-910 |  | 000-FA-031-910-Sht001.pdf | 000-FA-031-910- | 000-FA-031-910- | 1 |  | 000-FA-031-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-031-910 |  | 1
000 | FA | 032 | 910 | 000-FA-032-910 |  | 000-FA-032-910-Sht001.pdf | 000-FA-032-910- | 000-FA-032-910- | 1 |  | 000-FA-032-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-032-910 |  | 1
000 | FA | 033 | 910 | 000-FA-033-910 |  | 000-FA-033-910-Sht001.pdf | 000-FA-033-910- | 000-FA-033-910- | 1 |  | 000-FA-033-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-033-910 |  | 1
000 | FA | 034 | 910 | 000-FA-034-910 |  | 000-FA-034-910-Sht001 Model.pdf | 000-FA-034-910- | 000-FA-034-910- | 1 |  | 000-FA-034-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-034-910 |  | 1
000 | FA | 035 | 910 | 000-FA-035-910 |  | 000-FA-035-910-Sht001.pdf | 000-FA-035-910- | 000-FA-035-910- | 1 |  | 000-FA-035-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-035-910 |  | 1
000 | FA | 036 | 910 | 000-FA-036-910 |  | 000-FA-036-910-Sht001.pdf | 000-FA-036-910- | 000-FA-036-910- | 1 |  | 000-FA-036-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-036-910 |  | 1
000 | FA | 037 | 910 | 000-FA-037-910 |  | 000-FA-037-910-Sht001.pdf | 000-FA-037-910- | 000-FA-037-910- | 2 |  | 000-FA-037-910 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-037-910 |  | 1
000 | FA | 038 | 910 | 000-FA-038-910 |  | 000-FA-038-910-Sht001.pdf | 000-FA-038-910- | 000-FA-038-910- | 1 |  | 000-FA-038-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-038-910 |  | 1
000 | FA | 039 | 910 | 000-FA-039-910 |  | 000-FA-039-910-Sht001.pdf | 000-FA-039-910- | 000-FA-039-910- | 1 |  | 000-FA-039-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-039-910 |  | 1
000 | FA | 040 | 910 | 000-FA-040-910 |  | 000-FA-040-910-Sht001.pdf | 000-FA-040-910- | 000-FA-040-910- | 1 |  | 000-FA-040-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-040-910 |  | 1
000 | FA | 041 | 910 | 000-FA-041-910 |  | 000-FA-041-910-Sht001.pdf | 000-FA-041-910- | 000-FA-041-910- | 1 |  | 000-FA-041-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-041-910 |  | 1
000 | FA | 042 | 910 | 000-FA-042-910 |  | 000-FA-042-910-Sht001.pdf | 000-FA-042-910- | 000-FA-042-910- | 1 |  | 000-FA-042-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-042-910 |  | 1
000 | FA | 043 | 910 | 000-FA-043-910 |  | 000-FA-043-910-Sht001.pdf | 000-FA-043-910- | 000-FA-043-910- | 1 |  | 000-FA-043-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-043-910 |  | 1
000 | FA | 044 | 910 | 000-FA-044-910 |  | 000-FA-044-910-Sht001.pdf | 000-FA-044-910- | 000-FA-044-910- | 1 |  | 000-FA-044-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-044-910 |  | 1
000 | FA | 045 | 910 | 000-FA-045-910 |  | 000-FA-045-910-Sht001.pdf | 000-FA-045-910- | 000-FA-045-910- | 1 |  | 000-FA-045-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-045-910 |  | 1
000 | FA | 046 | 910 | 000-FA-046-910 |  | 000-FA-046-910-Sht001.pdf | 000-FA-046-910- | 000-FA-046-910- | 1 |  | 000-FA-046-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-046-910 |  | 1
000 | FA | 047 | 910 | 000-FA-047-910 |  | 000-FA-047-910-Sht001.pdf | 000-FA-047-910- | 000-FA-047-910- | 1 |  | 000-FA-047-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-047-910 |  | 1
000 | FA | 048 | 910 | 000-FA-048-910 |  | 000-FA-048-910-Sht001.pdf | 000-FA-048-910- | 000-FA-048-910- | 1 |  | 000-FA-048-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-048-910 |  | 1
000 | FA | 049 | 910 | 000-FA-049-910 |  | 000-FA-049-910-Sht001.pdf | 000-FA-049-910- | 000-FA-049-910- | 1 |  | 000-FA-049-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-049-910 |  | 1
000 | FA | 050 | 910 | 000-FA-050-910 |  | 000-FA-050-910-Sht001.pdf | 000-FA-050-910- | 000-FA-050-910- | 1 |  | 000-FA-050-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-050-910 |  | 1
000 | FA | 051 | 910 | 000-FA-051-910 |  | 000-FA-051-910-Sht001.pdf | 000-FA-051-910- | 000-FA-051-910- | 1 |  | 000-FA-051-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-051-910 |  | 3
000 | FA | 052 | 910 | 000-FA-052-910 |  | 000-FA-052-910-Sht001.pdf | 000-FA-052-910- | 000-FA-052-910- | 1 |  | 000-FA-052-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-052-910 |  | 2
000 | FA | 053 | 910 | 000-FA-053-910 |  | 000-FA-053-910-Sht001.pdf | 000-FA-053-910- | 000-FA-053-910- | 1 |  | 000-FA-053-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-053-910 |  | 2
000 | FA | 054 | 910 | 000-FA-054-910 |  | 000-FA-054-910-Sht001.pdf | 000-FA-054-910- | 000-FA-054-910- | 1 |  | 000-FA-054-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-054-910 |  | 1
000 | FA | 055 | 910 | 000-FA-055-910 |  | 000-FA-055-910-Sht001.pdf | 000-FA-055-910- | 000-FA-055-910- | 1 |  | 000-FA-055-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-055-910 |  | 2
000 | FA | 056 | 910 | 000-FA-056-910 |  | 000-FA-056-910-Sht001.pdf | 000-FA-056-910- | 000-FA-056-910- | 1 |  | 000-FA-056-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-056-910 |  | 1
000 | FA | 057 | 910 | 000-FA-057-910 |  | 000-FA-057-910-Sht001.pdf | 000-FA-057-910- | 000-FA-057-910- | 1 |  | 000-FA-057-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-057-910 |  | 3
000 | FA | 058 | 910 | 000-FA-058-910 |  | 000-FA-058-910-Sht001.pdf | 000-FA-058-910- | 000-FA-058-910- | 1 |  | 000-FA-058-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-058-910 |  | 1
000 | FA | 059 | 910 | 000-FA-059-910 |  | 000-FA-059-910-Sht001.pdf | 000-FA-059-910- | 000-FA-059-910- | 1 |  | 000-FA-059-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-059-910 |  | 3
000 | FA | 060 | 910 | 000-FA-060-910 |  | 000-FA-060-910-Sht001.pdf | 000-FA-060-910- | 000-FA-060-910- | 1 |  | 000-FA-060-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-060-910 |  | 1
000 | FA | 061 | 910 | 000-FA-061-910 |  | 000-FA-061-910-Sht001.pdf | 000-FA-061-910- | 000-FA-061-910- | 1 |  | 000-FA-061-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-061-910 |  | 2
000 | FA | 062 | 910 | 000-FA-062-910 |  | 000-FA-062-910-Sht001.pdf | 000-FA-062-910- | 000-FA-062-910- | 1 |  | 000-FA-062-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-062-910 |  | 1
000 | FA | 063 | 910 | 000-FA-063-910 |  | 000-FA-063-910-Sht001.pdf | 000-FA-063-910- | 000-FA-063-910- | 1 |  | 000-FA-063-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-063-910 |  | 2
000 | FA | 064 | 910 | 000-FA-064-910 |  | 000-FA-064-910-Sht001.pdf | 000-FA-064-910- | 000-FA-064-910- | 1 |  | 000-FA-064-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-064-910 |  | 1
000 | FA | 065 | 910 | 000-FA-065-910 |  | 000-FA-065-910-Sht001.pdf | 000-FA-065-910- | 000-FA-065-910- | 1 |  | 000-FA-065-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-065-910 |  | 1
000 | FA | 066 | 910 | 000-FA-066-910 |  | 000-FA-066-910-Sht001.pdf | 000-FA-066-910- | 000-FA-066-910- | 1 |  | 000-FA-066-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-066-910 |  | 1
000 | FA | 067 | 910 | 000-FA-067-910 |  | 000-FA-067-910-Sht001.pdf | 000-FA-067-910- | 000-FA-067-910- | 1 |  | 000-FA-067-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-067-910 |  | 1
000 | FA | 068 | 910 | 000-FA-068-910 |  | 000-FA-068-910-Sht001.pdf | 000-FA-068-910- | 000-FA-068-910- | 1 |  | 000-FA-068-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-068-910 |  | 1
000 | FA | 069 | 910 | 000-FA-069-910 |  | 000-FA-069-910-Sht001.pdf | 000-FA-069-910- | 000-FA-069-910- | 1 |  | 000-FA-069-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-069-910 |  | 2
000 | FA | 070 | 910 | 000-FA-070-910 |  | 000-FA-070-910-Sht001.pdf | 000-FA-070-910- | 000-FA-070-910- | 1 |  | 000-FA-070-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-070-910 |  | 1
000 | FA | 071 | 910 | 000-FA-071-910 |  | 000-FA-071-910-Sht001.pdf | 000-FA-071-910- | 000-FA-071-910- | 1 |  | 000-FA-071-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-071-910 |  | 2
000 | FA | 072 | 910 | 000-FA-072-910 |  | 000-FA-072-910-Sht001.pdf | 000-FA-072-910- | 000-FA-072-910- | 1 |  | 000-FA-072-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-072-910 |  | 1
000 | FA | 073 | 910 | 000-FA-073-910 |  | 000-FA-073-910-Sht001.pdf | 000-FA-073-910- | 000-FA-073-910- | 1 |  | 000-FA-073-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-073-910 |  | 2
000 | FA | 074 | 910 | 000-FA-074-910 |  | 000-FA-074-910-Sht001.pdf | 000-FA-074-910- | 000-FA-074-910- | 1 |  | 000-FA-074-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-074-910 |  | 3
000 | FA | 075 | 910 | 000-FA-075-910 |  | 000-FA-075-910-Sht001.pdf | 000-FA-075-910- | 000-FA-075-910- | 1 |  | 000-FA-075-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-075-910 |  | 1
000 | FA | 076 | 910 | 000-FA-076-910 |  | 000-FA-076-910-Sht001.pdf | 000-FA-076-910- | 000-FA-076-910- | 1 |  | 000-FA-076-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-076-910 |  | 3
000 | FA | 077 | 910 | 000-FA-077-910 |  | 000-FA-077-910-Sht001.pdf | 000-FA-077-910- | 000-FA-077-910- | 1 |  | 000-FA-077-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-077-910 |  | 2
000 | FA | 078 | 910 | 000-FA-078-910 |  | 000-FA-078-910-Sht001.pdf | 000-FA-078-910- | 000-FA-078-910- | 1 |  | 000-FA-078-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-078-910 |  | 2
000 | FA | 079 | 910 | 000-FA-079-910 |  | 000-FA-079-910-Sht001.pdf | 000-FA-079-910- | 000-FA-079-910- | 1 |  | 000-FA-079-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-079-910 |  | 2
000 | FA | 080 | 910 | 000-FA-080-910 |  | 000-FA-080-910-Sht001.pdf | 000-FA-080-910- | 000-FA-080-910- | 1 |  | 000-FA-080-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-080-910 |  | 4
000 | FA | 081 | 910 | 000-FA-081-910 |  | 000-FA-081-910-Sht001.pdf | 000-FA-081-910- | 000-FA-081-910- | 1 |  | 000-FA-081-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-081-910 |  | 1
000 | FA | 082 | 910 | 000-FA-082-910 |  | 000-FA-082-910-Sht001.pdf | 000-FA-082-910- | 000-FA-082-910- | 1 |  | 000-FA-082-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-082-910 |  | 3
000 | FA | 083 | 910 | 000-FA-083-910 |  | 000-FA-083-910-Sht001.pdf | 000-FA-083-910- | 000-FA-083-910- | 1 |  | 000-FA-083-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-083-910 |  | 4
000 | FA | 084 | 910 | 000-FA-084-910 |  | 000-FA-084-910-Sht001.pdf | 000-FA-084-910- | 000-FA-084-910- | 1 |  | 000-FA-084-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-084-910 |  | 2
000 | FA | 085 | 910 | 000-FA-085-910 |  | 000-FA-085-910-Sht001.pdf | 000-FA-085-910- | 000-FA-085-910- | 1 |  | 000-FA-085-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-085-910 |  | 2
000 | FA | 086 | 910 | 000-FA-086-910 |  | 000-FA-086-910-Sht001.pdf | 000-FA-086-910- | 000-FA-086-910- | 1 |  | 000-FA-086-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-086-910 |  | 2
000 | FA | 087 | 910 | 000-FA-087-910 |  | 000-FA-087-910-Sht001.pdf | 000-FA-087-910- | 000-FA-087-910- | 1 |  | 000-FA-087-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-087-910 |  | 3
000 | FA | 088 | 910 | 000-FA-088-910 |  | 000-FA-088-910-Sht001.pdf | 000-FA-088-910- | 000-FA-088-910- | 1 |  | 000-FA-088-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-088-910 |  | 3
000 | FA | 089 | 910 | 000-FA-089-910 |  | 000-FA-089-910-Sht001.pdf | 000-FA-089-910- | 000-FA-089-910- | 1 |  | 000-FA-089-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-089-910 |  | 2
000 | FA | 090 | 910 | 000-FA-090-910 |  | 000-FA-090-910-Sht001.pdf | 000-FA-090-910- | 000-FA-090-910- | 1 |  | 000-FA-090-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-090-910 |  | 3
000 | FA | 091 | 910 | 000-FA-091-910 |  | 000-FA-091-910-Sht001.pdf | 000-FA-091-910- | 000-FA-091-910- | 1 |  | 000-FA-091-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-091-910 |  | 3
000 | FA | 092 | 910 | 000-FA-092-910 |  | 000-FA-092-910-Sht001.pdf | 000-FA-092-910- | 000-FA-092-910- | 1 |  | 000-FA-092-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-092-910 |  | 1
000 | FA | 093 | 910 | 000-FA-093-910 |  | 000-FA-093-910-Sht001.pdf | 000-FA-093-910- | 000-FA-093-910- | 1 |  | 000-FA-093-910 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 000-FA-093-910 |  | 3
000 | WF | 225 | 210 | 000-WF-225-210 |  | 000-WF-225-210-Sht001.pdf | 000-WF-225-210- | 000-WF-225-210- | 1 |  | 000-WF-225-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
000 | WF | 226 | 220 | 000-WF-226-220 |  | 000-WF-226-220-Sht001.pdf | 000-WF-226-220- | 000-WF-226-220- | 0 |  | 000-WF-226-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
000 | WF | 227 | 250 | 000-WF-227-250 |  | 000-WF-227-250-Sht001.pdf | 000-WF-227-250- | 000-WF-227-250- | 2 |  | 000-WF-227-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
000 | WF | 228 | 240 | 000-WF-228-240 |  | 000-WF-228-240-Sht001.pdf | 000-WF-228-240- | 000-WF-228-240- | 1 |  | 000-WF-228-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
000 | WF | 229 | 250 | 000-WF-229-250 |  | 000-WF-229-250-Sht001.pdf | 000-WF-229-250- | 000-WF-229-250- | 0 |  | 000-WF-229-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
000 | WF | 230 | 270 | 000-WF-230-270 |  | 000-WF-230-270-Sht001.pdf | 000-WF-230-270- | 000-WF-230-270- | 0 |  | 000-WF-230-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
000 | WF | 233 | 910 | 000-WF-233-910 |  | 000-WF-233-910-Sht001_RM_02.pdf | 000-WF-233-910-01 | 000-WF-233-910-01 | 0 | 2 | 000-WF-233-910 | 01 | 0 | 2 | TR |  | JC-CS-057 | 10" | 2016-08-04 | 10 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 000-WF-233-910 | 2016-05-25 | 1
000 | WF | 234 | 910 | 000-WF-234-910 |  | 000-WF-234-910-Sht001_RM_02.pdf | 000-WF-234-910-01 | 000-WF-234-910-01 | 0 | 2 | 000-WF-234-910 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-057 | 10" | 2016-08-03 | 10 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 000-WF-234-910 | 2016-05-25 | 1
000 | WF | 235 | 910 | 000-WF-235-910 |  | 000-WF-235-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-235-910-01 | 000-WF-235-910-01 | 0 | 1 | 000-WF-235-910 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-046 | 10" | 2016-07-26 | 10" | SRC-S-034 | 2017-03-10 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 000-WF-235-910 | 2016-05-25 | 1
000 | WF | 236 | 910 | 000-WF-236-910 |  | 000-WF-236-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-236-910-01 | 000-WF-236-910-01 | 0 | 1 | 000-WF-236-910 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-048 | 10" | 2016-07-28 | 10" |  |  | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 000-WF-236-910 | 2016-05-25 | 1
000 | WF | 237 | 910 | 000-WF-237-910 |  | 000-WF-237-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-237-910-01 | 000-WF-237-910-01 | 0 | 1 | 000-WF-237-910 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 10" | 2016-08-11 | 10 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Galvanized | 000-WF-237-910 | 2016-05-25 | 1
000 | WF | 238 | 910 | 000-WF-238-910 |  | 000-WF-238-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-238-910-01 | 000-WF-238-910-01 | 0 | 1 | 000-WF-238-910 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-048 | 10" | 2016-07-28 | 10" | SRC-S-034 | 2017-03-11 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 000-WF-238-910 | 2016-05-25 | 1
000 | WF | 239 | 910 | 000-WF-239-910 |  | 000-WF-239-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-239-910- | 000-WF-239-910- | 0 | 1 | 000-WF-239-910 |  | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 000-WF-239-910 |  | 1
000 | WF | 240 | 910 | 000-WF-240-910 |  | 000-WF-240-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-240-910- | 000-WF-240-910- | 0 | 1 | 000-WF-240-910 |  | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 000-WF-240-910 |  | 1
000 | WF | 241 | 910 | 000-WF-241-910 |  | 000-WF-241-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-241-910-01 | 000-WF-241-910-01 | 0 | 1 | 000-WF-241-910 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-048 | 10" | 2016-07-28 | 10" | SRC-S-034 | 2017-03-12 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 000-WF-241-910 | 2016-05-25 | 1
000 | WF | 242 | 910 | 000-WF-242-910 |  | 000-WF-242-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-242-910- | 000-WF-242-910- | 0 | 1 | 000-WF-242-910 |  | 0 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 000-WF-242-910 | 2016-05-25 | 1
000 | WF | 243 | 910 | 000-WF-243-910 |  | 000-WF-243-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-243-910- | 000-WF-243-910- | 0 | 1 | 000-WF-243-910 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 000-WF-243-910 |  | 1
000 | WF | 244 | 910 | 000-WF-244-910 |  | 000-WF-244-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-244-910- | 000-WF-244-910- | 0 | 1 | 000-WF-244-910 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 000-WF-244-910 |  | 1
000 | WF | 245 | 910 | 000-WF-245-910 |  | 000-WF-245-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-245-910- | 000-WF-245-910- | 0 | 1 | 000-WF-245-910 |  | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 000-WF-245-910 |  | 1
000 | WF | 246 | 910 | 000-WF-246-910 |  | 000-WF-246-910-Sht001_RM_01.pdf | 000-WF-246-910- | 000-WF-246-910- | 0 | 1 | 000-WF-246-910 |  | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 000-WF-246-910 |  | 1
001 | DO | 816 | MODZC | 001-DO-816-MODZC |  | 001-DO-816-MODZC-Sht001.pdf | 001-DO-816-MODZC-01 | 001-DO-816-MODZC-01 | 1 |  | 001-DO-816-MODZC | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 |  |  | 2016-08-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 001-DO-816-MODZC | 2016-02-18 | 1
001 | DO | 817 | MODZC | 001-DO-817-MODZC |  | 001-DO-817-MODZC-Sht001.pdf | 001-DO-817-MODZC-01 | 001-DO-817-MODZC-01 | 1 |  | 001-DO-817-MODZC | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 001-DO-817-MODZC | 2016-02-18 | 1
001 | FA | 800 | MODZC | 001-FA-800-MODZC |  | 001-FA-800-MODZC-Sht001.pdf | 001-FA-800-MODZC-01 | 001-FA-800-MODZC-01 | 2 |  | 001-FA-800-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 001-FA-800-MODZC | 2016-02-18 | 2
001 | FA | 800 | MODZC | 001-FA-800-MODZC |  | 001-FA-800-MODZC-Sht001.pdf | 001-FA-800-MODZC-02 | 001-FA-800-MODZC-02 | 2 |  | 001-FA-800-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 001-FA-800-MODZC | 2016-02-18 | 2
001 | FA | 802 | MODZC | 001-FA-802-MODZC |  | 001-FA-802-MODZC-Sht001.pdf | 001-FA-802-MODZC-01 | 001-FA-802-MODZC-01 | 4 |  | 001-FA-802-MODZC | 01 | 4 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 001-FA-802-MODZC | 2016-04-30 | 3
001 | FA | 802 | MODZC | 001-FA-802-MODZC |  | 001-FA-802-MODZC-Sht001.pdf | 001-FA-802-MODZC-02 | 001-FA-802-MODZC-02 | 4 |  | 001-FA-802-MODZC | 02 | 4 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 001-FA-802-MODZC | 2016-04-30 | 3
001 | FA | 802 | MODZC | 001-FA-802-MODZC |  | 001-FA-802-MODZC-Sht001.pdf | 001-FA-802-MODZC-03 | 001-FA-802-MODZC-03 | 4 |  | 001-FA-802-MODZC | 03 | 4 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-02 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 001-FA-802-MODZC | 2016-04-30 | 3
001 | FH | 145 | ODZ14 | 001-FH-145-ODZ14 |  | 001-FH-145-ODZ14-Sht001.pdf | 001-FH-145-ODZ14- | 001-FH-145-ODZ14- | 3 |  | 001-FH-145-ODZ14 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-145-ODZ14 | 2016-03-26 | 6
001 | FH | 146 | ODZ14 | 001-FH-146-ODZ14 |  | 001-FH-146-ODZ14-Sht001.pdf | 001-FH-146-ODZ14-01 | 001-FH-146-ODZ14-01 | 2 |  | 001-FH-146-ODZ14 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-146-ODZ14 | 2016-03-26 | 1
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-01 | 001-FH-185-ODZ18-01 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-028 | 10" | 2016-08-05 | 10 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-02 | 001-FH-185-ODZ18-02 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-028 | 10" | 2016-06-20 | 10" | SRC-S-035 | 2017-05-08 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-03 | 001-FH-185-ODZ18-03 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-028 | 10" | 2016-06-06 | 10" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 | CORREGIR EL GRADO 2 CON RESPECTO AL 1 | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-04 | 001-FH-185-ODZ18-04 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-05 | 001-FH-185-ODZ18-05 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-06 | 001-FH-185-ODZ18-06 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-07 | 001-FH-185-ODZ18-07 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-08 | 001-FH-185-ODZ18-08 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-09 | 001-FH-185-ODZ18-09 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-10 | 001-FH-185-ODZ18-10 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-11 | 001-FH-185-ODZ18-11 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 11 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 185 | ODZ18 | 001-FH-185-ODZ18 |  | 001-FH-185-ODZ18-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-185-ODZ18-12 | 001-FH-185-ODZ18-12 | 2 | 1 | 001-FH-185-ODZ18 | 12 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-028 | 10" | 2016-06-20 | 10" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1004 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 001-FH-185-ODZ18 | 2016-03-26 | 4
001 | FH | 186 | ODZ18 | 001-FH-186-ODZ18 |  | 001-FH-186-ODZ18-Sht001.pdf | 001-FH-186-ODZ18-01 | 001-FH-186-ODZ18-01 | 2 |  | 001-FH-186-ODZ18 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-07-04 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 001-FH-186-ODZ18 | 2016-03-26 | 1
001 | FH | 205 | ODZ20 | 001-FH-205-ODZ20 |  | 001-FH-205-ODZ20-Sht001.pdf | 001-FH-205-ODZ20- | 001-FH-205-ODZ20- | 2 |  | 001-FH-205-ODZ20 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-205-ODZ20 | 2016-06-14 | 6
001 | FH | 206 | ODZ20 | 001-FH-206-ODZ20 |  | 001-FH-206-ODZ20-Sht001.pdf | 001-FH-206-ODZ20-01 | 001-FH-206-ODZ20-01 | 2 |  | 001-FH-206-ODZ20 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-20 | 4" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 001-FH-206-ODZ20 | 2016-03-26 | 1
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-01 | 001-FH-215-ODZ21-01 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-02 | 001-FH-215-ODZ21-02 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-03 | 001-FH-215-ODZ21-03 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-04 | 001-FH-215-ODZ21-04 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-05 | 001-FH-215-ODZ21-05 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-06 | 001-FH-215-ODZ21-06 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-07 | 001-FH-215-ODZ21-07 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-08 | 001-FH-215-ODZ21-08 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-09 | 001-FH-215-ODZ21-09 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-10 | 001-FH-215-ODZ21-10 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-11 | 001-FH-215-ODZ21-11 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 11 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-12 | 001-FH-215-ODZ21-12 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 12 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 215 | ODZ21 | 001-FH-215-ODZ21 |  | 001-FH-215-ODZ21-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-215-ODZ21-13 | 001-FH-215-ODZ21-13 | 2 | 1 | 001-FH-215-ODZ21 | 13 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-215-ODZ21 |  | 5
001 | FH | 216 | ODZ21 | 001-FH-216-ODZ21 |  | 001-FH-216-ODZ21-Sht001.pdf | 001-FH-216-ODZ21-01 | 001-FH-216-ODZ21-01 | 2 |  | 001-FH-216-ODZ21 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 001-FH-216-ODZ21 | 2016-03-26 | 1
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-01 | 001-FH-225-ODZ22-01 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-02 | 001-FH-225-ODZ22-02 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-03 | 001-FH-225-ODZ22-03 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-04 | 001-FH-225-ODZ22-04 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-05 | 001-FH-225-ODZ22-05 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-06 | 001-FH-225-ODZ22-06 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-07 | 001-FH-225-ODZ22-07 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-08 | 001-FH-225-ODZ22-08 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-09 | 001-FH-225-ODZ22-09 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-10 | 001-FH-225-ODZ22-10 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-11 | 001-FH-225-ODZ22-11 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 11 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-12 | 001-FH-225-ODZ22-12 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 12 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-13 | 001-FH-225-ODZ22-13 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 13 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-14 | 001-FH-225-ODZ22-14 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 14 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-15 | 001-FH-225-ODZ22-15 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 15 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-16 | 001-FH-225-ODZ22-16 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 16 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-17 | 001-FH-225-ODZ22-17 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 17 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-18 | 001-FH-225-ODZ22-18 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 18 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-19 | 001-FH-225-ODZ22-19 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 19 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-20 | 001-FH-225-ODZ22-20 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 20 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-21 | 001-FH-225-ODZ22-21 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 21 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-22 | 001-FH-225-ODZ22-22 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 22 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-23 | 001-FH-225-ODZ22-23 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 23 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 225 | ODZ22 | 001-FH-225-ODZ22 |  | 001-FH-225-ODZ22-Sht001_RM_01.pdf | 001-FH-225-ODZ22-24 | 001-FH-225-ODZ22-24 | 2 | 1 | 001-FH-225-ODZ22 | 24 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-225-ODZ22 |  | 7
001 | FH | 226 | ODZ22 | 001-FH-226-ODZ22 |  | 001-FH-226-ODZ22-Sht001.pdf | 001-FH-226-ODZ22-01 | 001-FH-226-ODZ22-01 | 2 |  | 001-FH-226-ODZ22 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 001-FH-226-ODZ22 |  | 1
001 | GN | 800 | MODZC | 001-GN-800-MODZC |  | 001-GN-800-MODZC-Sht001.pdf | 001-GN-800-MODZC-01 | 001-GN-800-MODZC-01 | 2 |  | 001-GN-800-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 001-GN-800-MODZC | 2016-02-18 | 1
001 | GN | 801 | MODZC | 001-GN-801-MODZC |  | 001-GN-801-MODZC-Sht001.pdf | 001-GN-801-MODZC-01 | 001-GN-801-MODZC-01 | 2 |  | 001-GN-801-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-GN-801-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | GN | 801 | MODZC | 001-GN-801-MODZC |  | 001-GN-801-MODZC-Sht001.pdf | 001-GN-801-MODZC-02 | 001-GN-801-MODZC-02 | 2 |  | 001-GN-801-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-GN-801-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | ODZ14 | 001 | ODZ141 | 001-ODZ14-001-ODZ141 |  | 001-ODZ14-001-ODZ141-Sht001.pdf | 001-ODZ14-001-ODZ141- | 001-ODZ14-001-ODZ141- | 1 |  | 001-ODZ14-001-ODZ141 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ14 | 001 | ODZ142 | 001-ODZ14-001-ODZ142 |  | 001-ODZ14-001-ODZ142-Sht001.pdf | 001-ODZ14-001-ODZ142- | 001-ODZ14-001-ODZ142- | 1 |  | 001-ODZ14-001-ODZ142 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ14 | 001 | ODZ143 | 001-ODZ14-001-ODZ143 |  | 001-ODZ14-001-ODZ143-Sht001.pdf | 001-ODZ14-001-ODZ143- | 001-ODZ14-001-ODZ143- | 0 |  | 001-ODZ14-001-ODZ143 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ18 | 001 | ODZ181 | 001-ODZ18-001-ODZ181 |  | 001-ODZ18-001-ODZ181-Sht001.pdf | 001-ODZ18-001-ODZ181- | 001-ODZ18-001-ODZ181- | 1 |  | 001-ODZ18-001-ODZ181 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ18 | 001 | ODZ182 | 001-ODZ18-001-ODZ182 |  | 001-ODZ18-001-ODZ182-Sht001.pdf | 001-ODZ18-001-ODZ182- | 001-ODZ18-001-ODZ182- | 1 |  | 001-ODZ18-001-ODZ182 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ18 | 001 | ODZ183 | 001-ODZ18-001-ODZ183 |  | 001-ODZ18-001-ODZ183-Sht001.pdf | 001-ODZ18-001-ODZ183- | 001-ODZ18-001-ODZ183- | 0 |  | 001-ODZ18-001-ODZ183 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ20 | 001 | ODZ201 | 001-ODZ20-001-ODZ201 |  | 001-ODZ20-001-ODZ201-Sht001.pdf | 001-ODZ20-001-ODZ201- | 001-ODZ20-001-ODZ201- | 1 |  | 001-ODZ20-001-ODZ201 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ20 | 001 | ODZ202 | 001-ODZ20-001-ODZ202 |  | 001-ODZ20-001-ODZ202-Sht001.pdf | 001-ODZ20-001-ODZ202- | 001-ODZ20-001-ODZ202- | 1 |  | 001-ODZ20-001-ODZ202 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ20 | 001 | ODZ203 | 001-ODZ20-001-ODZ203 |  | 001-ODZ20-001-ODZ203-Sht001.pdf | 001-ODZ20-001-ODZ203- | 001-ODZ20-001-ODZ203- | 0 |  | 001-ODZ20-001-ODZ203 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ21 | 001 | ODZ211 | 001-ODZ21-001-ODZ211 |  | 001-ODZ21-001-ODZ211-Sht001.pdf | 001-ODZ21-001-ODZ211- | 001-ODZ21-001-ODZ211- | 1 |  | 001-ODZ21-001-ODZ211 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ21 | 001 | ODZ212 | 001-ODZ21-001-ODZ212 |  | 001-ODZ21-001-ODZ212-Sht001.pdf | 001-ODZ21-001-ODZ212- | 001-ODZ21-001-ODZ212- | 1 |  | 001-ODZ21-001-ODZ212 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ21 | 001 | ODZ213 | 001-ODZ21-001-ODZ213 |  | 001-ODZ21-001-ODZ213-Sht001.pdf | 001-ODZ21-001-ODZ213- | 001-ODZ21-001-ODZ213- | 0 |  | 001-ODZ21-001-ODZ213 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ22 | 001 | ODZ221 | 001-ODZ22-001-ODZ221 |  | 001-ODZ22-001-ODZ221-Sht001.pdf | 001-ODZ22-001-ODZ221- | 001-ODZ22-001-ODZ221- | 1 |  | 001-ODZ22-001-ODZ221 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ22 | 001 | ODZ222 | 001-ODZ22-001-ODZ222 |  | 001-ODZ22-001-ODZ222-Sht001.pdf | 001-ODZ22-001-ODZ222- | 001-ODZ22-001-ODZ222- | 1 |  | 001-ODZ22-001-ODZ222 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZ22 | 001 | ODZ223 | 001-ODZ22-001-ODZ223 |  | 001-ODZ22-001-ODZ223-Sht001.pdf | 001-ODZ22-001-ODZ223- | 001-ODZ22-001-ODZ223- | 0 |  | 001-ODZ22-001-ODZ223 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | ODZC14 | 001 | ODZC141 | 001-ODZC14-001-ODZC141 |  | 001-ODZC14-001-ODZC141-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC14-001-ODZC141- | 001-ODZC14-001-ODZC141- | 1 |  | 001-ODZC14-001-ODZC141 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC14 | 001 | ODZC142 | 001-ODZC14-001-ODZC142 |  | 001-ODZC14-001-ODZC142-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC14-001-ODZC142- | 001-ODZC14-001-ODZC142- | 1 |  | 001-ODZC14-001-ODZC142 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC14 | 001 | ODZC143 | 001-ODZC14-001-ODZC143 |  | 001-ODZC14-001-ODZC143-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC14-001-ODZC143- | 001-ODZC14-001-ODZC143- | 1 |  | 001-ODZC14-001-ODZC143 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC18 | 001 | ODZC181 | 001-ODZC18-001-ODZC181 |  | 001-ODZC18-001-ODZC181-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC18-001-ODZC181- | 001-ODZC18-001-ODZC181- | 1 |  | 001-ODZC18-001-ODZC181 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC18 | 001 | ODZC182 | 001-ODZC18-001-ODZC182 |  | 001-ODZC18-001-ODZC182-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC18-001-ODZC182- | 001-ODZC18-001-ODZC182- | 1 |  | 001-ODZC18-001-ODZC182 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC18 | 001 | ODZC183 | 001-ODZC18-001-ODZC183 |  | 001-ODZC18-001-ODZC183-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC18-001-ODZC183- | 001-ODZC18-001-ODZC183- | 1 |  | 001-ODZC18-001-ODZC183 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC20 | 001 | ODZC201 | 001-ODZC20-001-ODZC201 |  | 001-ODZC20-001-ODZC201-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC20-001-ODZC201- | 001-ODZC20-001-ODZC201- | 1 |  | 001-ODZC20-001-ODZC201 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC20 | 001 | ODZC202 | 001-ODZC20-001-ODZC202 |  | 001-ODZC20-001-ODZC202-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC20-001-ODZC202- | 001-ODZC20-001-ODZC202- | 1 |  | 001-ODZC20-001-ODZC202 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC20 | 001 | ODZC203 | 001-ODZC20-001-ODZC203 |  | 001-ODZC20-001-ODZC203-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC20-001-ODZC203- | 001-ODZC20-001-ODZC203- | 1 |  | 001-ODZC20-001-ODZC203 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC21 | 001 | ODZC211 | 001-ODZC21-001-ODZC211 |  | 001-ODZC21-001-ODZC211-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC21-001-ODZC211- | 001-ODZC21-001-ODZC211- | 1 |  | 001-ODZC21-001-ODZC211 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC21 | 001 | ODZC212 | 001-ODZC21-001-ODZC212 |  | 001-ODZC21-001-ODZC212-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC21-001-ODZC212- | 001-ODZC21-001-ODZC212- | 1 |  | 001-ODZC21-001-ODZC212 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC21 | 001 | ODZC213 | 001-ODZC21-001-ODZC213 |  | 001-ODZC21-001-ODZC213-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC21-001-ODZC213- | 001-ODZC21-001-ODZC213- | 1 |  | 001-ODZC21-001-ODZC213 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC22 | 001 | ODZC221 | 001-ODZC22-001-ODZC221 |  | 001-ODZC22-001-ODZC221-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC22-001-ODZC221- | 001-ODZC22-001-ODZC221- | 1 |  | 001-ODZC22-001-ODZC221 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC22 | 001 | ODZC222 | 001-ODZC22-001-ODZC222 |  | 001-ODZC22-001-ODZC222-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC22-001-ODZC222- | 001-ODZC22-001-ODZC222- | 1 |  | 001-ODZC22-001-ODZC222 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | ODZC22 | 001 | ODZC223 | 001-ODZC22-001-ODZC223 |  | 001-ODZC22-001-ODZC223-Sht001_DELETE.pdf | 001-ODZC22-001-ODZC223- | 001-ODZC22-001-ODZC223- | 1 |  | 001-ODZC22-001-ODZC223 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 002 | MODZC | 001-PH-002-MODZC |  | 001-PH-002-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-002-MODZC-01 | 001-PH-002-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-002-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-24 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 001-PH-002-MODZC | 2016-04-18 | 2
001 | PH | 002 | MODZC | 001-PH-002-MODZC |  | 001-PH-002-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-002-MODZC-02 | 001-PH-002-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-002-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" |  | 8 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 001-PH-002-MODZC | 2016-04-18 | 2
001 | PH | 003 | MODZC | 001-PH-003-MODZC |  | 001-PH-003-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-003-MODZC-01 | 001-PH-003-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-003-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-25 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 001-PH-003-MODZC | 2016-04-18 | 2
001 | PH | 003 | MODZC | 001-PH-003-MODZC |  | 001-PH-003-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-003-MODZC-02 | 001-PH-003-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-003-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 001-PH-003-MODZC | 2016-04-18 | 2
001 | PH | 010 | MODZC | 001-PH-010-MODZC |  | 001-PH-010-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-010-MODZC-01 | 001-PH-010-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-010-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-010-MODZC |  | 6
001 | PH | 010 | MODZC | 001-PH-010-MODZC |  | 001-PH-010-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-010-MODZC-02 | 001-PH-010-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-010-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-010-MODZC |  | 6
001 | PH | 010 | MODZC | 001-PH-010-MODZC |  | 001-PH-010-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-010-MODZC-03 | 001-PH-010-MODZC-03 | 2 |  | 001-PH-010-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-010-MODZC |  | 6
001 | PH | 010 | MODZC | 001-PH-010-MODZC |  | 001-PH-010-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-010-MODZC-04 | 001-PH-010-MODZC-04 | 2 |  | 001-PH-010-MODZC | 04 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-010-MODZC |  | 6
001 | PH | 010 | MODZC | 001-PH-010-MODZC |  | 001-PH-010-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-010-MODZC-05 | 001-PH-010-MODZC-05 | 2 |  | 001-PH-010-MODZC | 05 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-010-MODZC |  | 6
001 | PH | 010 | MODZC | 001-PH-010-MODZC |  | 001-PH-010-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-010-MODZC-06 | 001-PH-010-MODZC-06 | 2 |  | 001-PH-010-MODZC | 06 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-010-MODZC |  | 6
001 | PH | 011 | MODZC | 001-PH-011-MODZC |  | 001-PH-011-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-011-MODZC-01 | 001-PH-011-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-011-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-011-MODZC |  | 6
001 | PH | 011 | MODZC | 001-PH-011-MODZC |  | 001-PH-011-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-011-MODZC-02 | 001-PH-011-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-011-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-011-MODZC |  | 6
001 | PH | 011 | MODZC | 001-PH-011-MODZC |  | 001-PH-011-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-011-MODZC-03 | 001-PH-011-MODZC-03 | 2 |  | 001-PH-011-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-011-MODZC |  | 6
001 | PH | 011 | MODZC | 001-PH-011-MODZC |  | 001-PH-011-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-011-MODZC-04 | 001-PH-011-MODZC-04 | 2 |  | 001-PH-011-MODZC | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-011-MODZC |  | 6
001 | PH | 011 | MODZC | 001-PH-011-MODZC |  | 001-PH-011-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-011-MODZC-05 | 001-PH-011-MODZC-05 | 2 |  | 001-PH-011-MODZC | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-011-MODZC |  | 6
001 | PH | 011 | MODZC | 001-PH-011-MODZC |  | 001-PH-011-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-011-MODZC-06 | 001-PH-011-MODZC-06 | 2 |  | 001-PH-011-MODZC | 06 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-011-MODZC |  | 6
001 | PH | 012 | MODZC | 001-PH-012-MODZC |  | 001-PH-012-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-012-MODZC-01 | 001-PH-012-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-012-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-012-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 012 | MODZC | 001-PH-012-MODZC |  | 001-PH-012-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-012-MODZC-02 | 001-PH-012-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-012-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-012-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 013 | MODZC | 001-PH-013-MODZC |  | 001-PH-013-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-013-MODZC- | 001-PH-013-MODZC- | 2 |  | 001-PH-013-MODZC |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-013-MODZC | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 141 | ODZ14 | 001-PH-141-ODZ14 |  | 001-PH-141-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-141-ODZ14-01 | 001-PH-141-ODZ14-01 | 2 |  | 001-PH-141-ODZ14 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-141-ODZ14 | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 142 | ODZ14 | 001-PH-142-ODZ14 |  | 001-PH-142-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-142-ODZ14-01 | 001-PH-142-ODZ14-01 | 2 |  | 001-PH-142-ODZ14 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-142-ODZ14 | 2016-05-25 | 4
001 | PH | 142 | ODZ14 | 001-PH-142-ODZ14 |  | 001-PH-142-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-142-ODZ14-02 | 001-PH-142-ODZ14-02 | 2 |  | 001-PH-142-ODZ14 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-142-ODZ14 | 2016-05-25 | 4
001 | PH | 142 | ODZ14 | 001-PH-142-ODZ14 |  | 001-PH-142-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-142-ODZ14-03 | 001-PH-142-ODZ14-03 | 2 |  | 001-PH-142-ODZ14 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-142-ODZ14 | 2016-05-25 | 4
001 | PH | 142 | ODZ14 | 001-PH-142-ODZ14 |  | 001-PH-142-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-142-ODZ14-04 | 001-PH-142-ODZ14-04 | 2 |  | 001-PH-142-ODZ14 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-142-ODZ14 | 2016-05-25 | 4
001 | PH | 143 | ODZ14 | 001-PH-143-ODZ14 |  | 001-PH-143-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-143-ODZ14- | 001-PH-143-ODZ14- | 3 |  | 001-PH-143-ODZ14 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-143-ODZ14 | 2016-05-25 | 4
001 | PH | 144 | ODZ14 | 001-PH-144-ODZ14 |  | 001-PH-144-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-144-ODZ14-01 | 001-PH-144-ODZ14-01 | 2 |  | 001-PH-144-ODZ14 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-144-ODZ14 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 144 | ODZ14 | 001-PH-144-ODZ14 |  | 001-PH-144-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-144-ODZ14-02 | 001-PH-144-ODZ14-02 | 2 |  | 001-PH-144-ODZ14 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-144-ODZ14 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 148 | MODZC | 001-PH-148-MODZC |  | 001-PH-148-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-148-MODZC-01 | 001-PH-148-MODZC-01 | 1 |  | 001-PH-148-MODZC | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-148-MODZC |  | 2
001 | PH | 148 | MODZC | 001-PH-148-MODZC |  | 001-PH-148-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-148-MODZC-02 | 001-PH-148-MODZC-02 | 1 |  | 001-PH-148-MODZC | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-148-MODZC |  | 2
001 | PH | 149 | MODZC | 001-PH-149-MODZC |  | 001-PH-149-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-149-MODZC-01 | 001-PH-149-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-149-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-149-MODZC | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 181 | ODZ18 | 001-PH-181-ODZ18 |  | 001-PH-181-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-181-ODZ18-01 | 001-PH-181-ODZ18-01 | 2 |  | 001-PH-181-ODZ18 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-181-ODZ18 | 2016-05-08 | 1
001 | PH | 183 | ODZ18 | 001-PH-183-ODZ18 |  | 001-PH-183-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-183-ODZ18- | 001-PH-183-ODZ18- | 3 |  | 001-PH-183-ODZ18 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-183-ODZ18 |  | 4
001 | PH | 184 | ODZ18 | 001-PH-184-ODZ18 |  | 001-PH-184-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-184-ODZ18-01 | 001-PH-184-ODZ18-01 | 2 |  | 001-PH-184-ODZ18 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-184-ODZ18 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 184 | ODZ18 | 001-PH-184-ODZ18 |  | 001-PH-184-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-184-ODZ18-02 | 001-PH-184-ODZ18-02 | 2 |  | 001-PH-184-ODZ18 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-184-ODZ18 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 187 | ODZ18 | 001-PH-187-ODZ18 |  | 001-PH-187-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-187-ODZ18- | 001-PH-187-ODZ18- | 3 |  | 001-PH-187-ODZ18 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-187-ODZ18 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 188 | MODZC | 001-PH-188-MODZC |  | 001-PH-188-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-188-MODZC-01 | 001-PH-188-MODZC-01 | 1 |  | 001-PH-188-MODZC | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-188-MODZC |  | 2
001 | PH | 188 | MODZC | 001-PH-188-MODZC |  | 001-PH-188-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-188-MODZC-02 | 001-PH-188-MODZC-02 | 1 |  | 001-PH-188-MODZC | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-188-MODZC |  | 2
001 | PH | 189 | MODZC | 001-PH-189-MODZC |  | 001-PH-189-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-189-MODZC-01 | 001-PH-189-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-189-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-189-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 189 | MODZC | 001-PH-189-MODZC |  | 001-PH-189-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-189-MODZC-02 | 001-PH-189-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-189-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-189-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 200 | MODZC | 001-PH-200-MODZC |  | 001-PH-200-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-200-MODZC-01 | 001-PH-200-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-200-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-200-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 200 | MODZC | 001-PH-200-MODZC |  | 001-PH-200-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-200-MODZC-02 | 001-PH-200-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-200-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-200-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 201 | ODZ20 | 001-PH-201-ODZ20 |  | 001-PH-201-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-201-ODZ20-01 | 001-PH-201-ODZ20-01 | 2 |  | 001-PH-201-ODZ20 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-201-ODZ20 | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 202 | MODZC | 001-PH-202-MODZC |  | 001-PH-202-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-202-MODZC-01 | 001-PH-202-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-202-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-202-MODZC | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 203 | ODZ20 | 001-PH-203-ODZ20 |  | 001-PH-203-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-203-ODZ20- | 001-PH-203-ODZ20- | 3 |  | 001-PH-203-ODZ20 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-203-ODZ20 | 2016-06-15 | 5
001 | PH | 204 | ODZ20 | 001-PH-204-ODZ20 |  | 001-PH-204-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-204-ODZ20-01 | 001-PH-204-ODZ20-01 | 2 |  | 001-PH-204-ODZ20 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-204-ODZ20 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 204 | ODZ20 | 001-PH-204-ODZ20 |  | 001-PH-204-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-204-ODZ20-02 | 001-PH-204-ODZ20-02 | 2 |  | 001-PH-204-ODZ20 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-204-ODZ20 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 207 | ODZ20 | 001-PH-207-ODZ20 |  | 001-PH-207-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-207-ODZ20-01 | 001-PH-207-ODZ20-01 | 2 |  | 001-PH-207-ODZ20 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-207-ODZ20 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 207 | ODZ20 | 001-PH-207-ODZ20 |  | 001-PH-207-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-207-ODZ20-02 | 001-PH-207-ODZ20-02 | 2 |  | 001-PH-207-ODZ20 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-207-ODZ20 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 207 | ODZ20 | 001-PH-207-ODZ20 |  | 001-PH-207-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-207-ODZ20-03 | 001-PH-207-ODZ20-03 | 2 |  | 001-PH-207-ODZ20 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-207-ODZ20 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 207 | ODZ20 | 001-PH-207-ODZ20 |  | 001-PH-207-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-207-ODZ20-04 | 001-PH-207-ODZ20-04 | 2 |  | 001-PH-207-ODZ20 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-207-ODZ20 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 207 | ODZ20 | 001-PH-207-ODZ20 |  | 001-PH-207-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-207-ODZ20-05 | 001-PH-207-ODZ20-05 | 2 |  | 001-PH-207-ODZ20 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-207-ODZ20 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 208 | MODZC | 001-PH-208-MODZC |  | 001-PH-208-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-208-MODZC-01 | 001-PH-208-MODZC-01 | 1 |  | 001-PH-208-MODZC | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-208-MODZC |  | 2
001 | PH | 208 | MODZC | 001-PH-208-MODZC |  | 001-PH-208-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-208-MODZC-02 | 001-PH-208-MODZC-02 | 1 |  | 001-PH-208-MODZC | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-208-MODZC |  | 2
001 | PH | 209 | MODZC | 001-PH-209-MODZC |  | 001-PH-209-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-209-MODZC-01 | 001-PH-209-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-209-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-209-MODZC | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 211 | ODZ21 | 001-PH-211-ODZ21 |  | 001-PH-211-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-211-ODZ21-01 | 001-PH-211-ODZ21-01 | 2 |  | 001-PH-211-ODZ21 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-211-ODZ21 | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 213 | ODZ21 | 001-PH-213-ODZ21 |  | 001-PH-213-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-213-ODZ21- | 001-PH-213-ODZ21- | 3 |  | 001-PH-213-ODZ21 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-213-ODZ21 |  | 5
001 | PH | 214 | ODZ21 | 001-PH-214-ODZ21 |  | 001-PH-214-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-214-ODZ21-01 | 001-PH-214-ODZ21-01 | 2 |  | 001-PH-214-ODZ21 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-214-ODZ21 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 214 | ODZ21 | 001-PH-214-ODZ21 |  | 001-PH-214-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-214-ODZ21-02 | 001-PH-214-ODZ21-02 | 2 |  | 001-PH-214-ODZ21 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-214-ODZ21 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 217 | ODZ21 | 001-PH-217-ODZ21 |  | 001-PH-217-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-217-ODZ21-01 | 001-PH-217-ODZ21-01 | 2 |  | 001-PH-217-ODZ21 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-217-ODZ21 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 217 | ODZ21 | 001-PH-217-ODZ21 |  | 001-PH-217-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-217-ODZ21-02 | 001-PH-217-ODZ21-02 | 2 |  | 001-PH-217-ODZ21 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-217-ODZ21 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 217 | ODZ21 | 001-PH-217-ODZ21 |  | 001-PH-217-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-217-ODZ21-03 | 001-PH-217-ODZ21-03 | 2 |  | 001-PH-217-ODZ21 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-217-ODZ21 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 217 | ODZ21 | 001-PH-217-ODZ21 |  | 001-PH-217-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-217-ODZ21-04 | 001-PH-217-ODZ21-04 | 2 |  | 001-PH-217-ODZ21 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-217-ODZ21 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 217 | ODZ21 | 001-PH-217-ODZ21 |  | 001-PH-217-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-217-ODZ21-05 | 001-PH-217-ODZ21-05 | 2 |  | 001-PH-217-ODZ21 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 001-PH-217-ODZ21 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 218 | MODZC | 001-PH-218-MODZC |  | 001-PH-218-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-218-MODZC-01 | 001-PH-218-MODZC-01 | 1 |  | 001-PH-218-MODZC | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-218-MODZC |  | 2
001 | PH | 218 | MODZC | 001-PH-218-MODZC |  | 001-PH-218-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-218-MODZC-02 | 001-PH-218-MODZC-02 | 1 |  | 001-PH-218-MODZC | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-218-MODZC |  | 2
001 | PH | 219 | MODZC | 001-PH-219-MODZC |  | 001-PH-219-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-219-MODZC-01 | 001-PH-219-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-219-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-219-MODZC | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 221 | ODZ22 | 001-PH-221-ODZ22 |  | 001-PH-221-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-221-ODZ22- | 001-PH-221-ODZ22- | 3 |  | 001-PH-221-ODZ22 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-221-ODZ22 | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 223 | ODZ22 | 001-PH-223-ODZ22 |  | 001-PH-223-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-223-ODZ22- | 001-PH-223-ODZ22- | 3 |  | 001-PH-223-ODZ22 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-223-ODZ22 | 2016-06-15 | 5
001 | PH | 224 | ODZ22 | 001-PH-224-ODZ22 |  | 001-PH-224-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-224-ODZ22-01 | 001-PH-224-ODZ22-01 | 2 |  | 001-PH-224-ODZ22 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-224-ODZ22 | 2016-06-15 | 2
001 | PH | 224 | ODZ22 | 001-PH-224-ODZ22 |  | 001-PH-224-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-224-ODZ22-02 | 001-PH-224-ODZ22-02 | 2 |  | 001-PH-224-ODZ22 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-224-ODZ22 | 2016-06-15 | 2
001 | PH | 227 | ODZ22 | 001-PH-227-ODZ22 |  | 001-PH-227-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-227-ODZ22-01 | 001-PH-227-ODZ22-01 | 2 |  | 001-PH-227-ODZ22 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-227-ODZ22 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 227 | ODZ22 | 001-PH-227-ODZ22 |  | 001-PH-227-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-227-ODZ22-02 | 001-PH-227-ODZ22-02 | 2 |  | 001-PH-227-ODZ22 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-227-ODZ22 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 227 | ODZ22 | 001-PH-227-ODZ22 |  | 001-PH-227-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-227-ODZ22-03 | 001-PH-227-ODZ22-03 | 2 |  | 001-PH-227-ODZ22 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-227-ODZ22 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 227 | ODZ22 | 001-PH-227-ODZ22 |  | 001-PH-227-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-227-ODZ22-04 | 001-PH-227-ODZ22-04 | 2 |  | 001-PH-227-ODZ22 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-227-ODZ22 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 227 | ODZ22 | 001-PH-227-ODZ22 |  | 001-PH-227-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-227-ODZ22-05 | 001-PH-227-ODZ22-05 | 2 |  | 001-PH-227-ODZ22 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 001-PH-227-ODZ22 | 2016-05-25 | 5
001 | PH | 228 | MODZC | 001-PH-228-MODZC |  | 001-PH-228-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-228-MODZC-01 | 001-PH-228-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-228-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-228-MODZC |  | 2
001 | PH | 228 | MODZC | 001-PH-228-MODZC |  | 001-PH-228-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-228-MODZC-02 | 001-PH-228-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-228-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-228-MODZC |  | 2
001 | PH | 229 | MODZC | 001-PH-229-MODZC |  | 001-PH-229-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-229-MODZC-01 | 001-PH-229-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-229-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-229-MODZC | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 800 | MODZC | 001-PH-800-MODZC |  | 001-PH-800-MODZC-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-800-MODZC- | 001-PH-800-MODZC- | 1 |  | 001-PH-800-MODZC |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 800 | ODZ14 | 001-PH-800-ODZ14 |  | 001-PH-800-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-800-ODZ14-01 | 001-PH-800-ODZ14-01 | 1 |  | 001-PH-800-ODZ14 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-800-ODZ14 | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 801 | ODZ14 | 001-PH-801-ODZ14 |  | 001-PH-801-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-801-ODZ14- | 001-PH-801-ODZ14- | 2 |  | 001-PH-801-ODZ14 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-801-ODZ14 |  | 5
001 | PH | 802 | ODZ18 | 001-PH-802-ODZ18 |  | 001-PH-802-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-802-ODZ18-01 | 001-PH-802-ODZ18-01 | 1 |  | 001-PH-802-ODZ18 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-802-ODZ18 |  | 1
001 | PH | 803 | ODZ18 | 001-PH-803-ODZ18 |  | 001-PH-803-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-803-ODZ18- | 001-PH-803-ODZ18- | 2 |  | 001-PH-803-ODZ18 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-803-ODZ18 |  | 5
001 | PH | 804 | ODZ20 | 001-PH-804-ODZ20 |  | 001-PH-804-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-804-ODZ20-01 | 001-PH-804-ODZ20-01 | 2 |  | 001-PH-804-ODZ20 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-804-ODZ20 | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 805 | ODZ20 | 001-PH-805-ODZ20 |  | 001-PH-805-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-805-ODZ20-01 | 001-PH-805-ODZ20-01 | 2 |  | 001-PH-805-ODZ20 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-805-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 805 | ODZ20 | 001-PH-805-ODZ20 |  | 001-PH-805-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-805-ODZ20-02 | 001-PH-805-ODZ20-02 | 2 |  | 001-PH-805-ODZ20 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-805-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 805 | ODZ20 | 001-PH-805-ODZ20 |  | 001-PH-805-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-805-ODZ20-03 | 001-PH-805-ODZ20-03 | 2 |  | 001-PH-805-ODZ20 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-805-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 805 | ODZ20 | 001-PH-805-ODZ20 |  | 001-PH-805-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-805-ODZ20-04 | 001-PH-805-ODZ20-04 | 2 |  | 001-PH-805-ODZ20 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-805-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 805 | ODZ20 | 001-PH-805-ODZ20 |  | 001-PH-805-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-805-ODZ20-05 | 001-PH-805-ODZ20-05 | 2 |  | 001-PH-805-ODZ20 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-805-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 806 | ODZ21 | 001-PH-806-ODZ21 |  | 001-PH-806-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-806-ODZ21-04 | 001-PH-806-ODZ21-04 | 2 |  | 001-PH-806-ODZ21 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-806-ODZ21 | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 806 | ODZ21 | 001-PH-806-ODZ21 |  | 001-PH-806-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-806-ODZ21-06 | 001-PH-806-ODZ21-06 | 2 |  | 001-PH-806-ODZ21 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-806-ODZ21 | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 807 | ODZ21 | 001-PH-807-ODZ21 |  | 001-PH-807-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-807-ODZ21- | 001-PH-807-ODZ21- | 3 |  | 001-PH-807-ODZ21 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-807-ODZ21 |  | 5
001 | PH | 808 | ODZ22 | 001-PH-808-ODZ22 |  | 001-PH-808-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-808-ODZ22-01 | 001-PH-808-ODZ22-01 | 2 |  | 001-PH-808-ODZ22 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-808-ODZ22 | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 809 | ODZ22 | 001-PH-809-ODZ22 |  | 001-PH-809-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-809-ODZ22-01 | 001-PH-809-ODZ22-01 | 2 |  | 001-PH-809-ODZ22 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-809-ODZ22 |  | 6
001 | PH | 809 | ODZ22 | 001-PH-809-ODZ22 |  | 001-PH-809-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-809-ODZ22-02 | 001-PH-809-ODZ22-02 | 2 |  | 001-PH-809-ODZ22 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-809-ODZ22 |  | 6
001 | PH | 809 | ODZ22 | 001-PH-809-ODZ22 |  | 001-PH-809-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-809-ODZ22-03 | 001-PH-809-ODZ22-03 | 2 |  | 001-PH-809-ODZ22 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-809-ODZ22 |  | 6
001 | PH | 809 | ODZ22 | 001-PH-809-ODZ22 |  | 001-PH-809-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-809-ODZ22-04 | 001-PH-809-ODZ22-04 | 2 |  | 001-PH-809-ODZ22 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-809-ODZ22 |  | 6
001 | PH | 809 | ODZ22 | 001-PH-809-ODZ22 |  | 001-PH-809-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-809-ODZ22-05 | 001-PH-809-ODZ22-05 | 2 |  | 001-PH-809-ODZ22 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-809-ODZ22 |  | 6
001 | PH | 811 | MODZC | 001-PH-811-MODZC |  | 001-PH-811-MODZC-Sht001_RM_01.pdf | 001-PH-811-MODZC-01 | 001-PH-811-MODZC-01 | 2 | 1 | 001-PH-811-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-811-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 811 | MODZC | 001-PH-811-MODZC |  | 001-PH-811-MODZC-Sht001_RM_01.pdf | 001-PH-811-MODZC-02 | 001-PH-811-MODZC-02 | 2 | 1 | 001-PH-811-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-811-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 811 | MODZC | 001-PH-811-MODZC |  | 001-PH-811-MODZC-Sht001_RM_01.pdf | 001-PH-811-MODZC-03 | 001-PH-811-MODZC-03 | 2 | 1 | 001-PH-811-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-811-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 811 | MODZC | 001-PH-811-MODZC |  | 001-PH-811-MODZC-Sht001_RM_01.pdf | 001-PH-811-MODZC-04 | 001-PH-811-MODZC-04 | 2 | 1 | 001-PH-811-MODZC | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-811-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 811 | MODZC | 001-PH-811-MODZC |  | 001-PH-811-MODZC-Sht001_RM_01.pdf | 001-PH-811-MODZC-05 | 001-PH-811-MODZC-05 | 2 | 1 | 001-PH-811-MODZC | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-811-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 812 | MODZC | 001-PH-812-MODZC |  | 001-PH-812-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-812-MODZC-01 | 001-PH-812-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-812-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-812-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 812 | MODZC | 001-PH-812-MODZC |  | 001-PH-812-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-812-MODZC-02 | 001-PH-812-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-812-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-812-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 812 | MODZC | 001-PH-812-MODZC |  | 001-PH-812-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-812-MODZC-03 | 001-PH-812-MODZC-03 | 2 |  | 001-PH-812-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-812-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 812 | MODZC | 001-PH-812-MODZC |  | 001-PH-812-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-812-MODZC-04 | 001-PH-812-MODZC-04 | 2 |  | 001-PH-812-MODZC | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-812-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 812 | MODZC | 001-PH-812-MODZC |  | 001-PH-812-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-812-MODZC-05 | 001-PH-812-MODZC-05 | 2 |  | 001-PH-812-MODZC | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-812-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 813 | MODZC | 001-PH-813-MODZC |  | 001-PH-813-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-813-MODZC-01 | 001-PH-813-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-813-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-813-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 813 | MODZC | 001-PH-813-MODZC |  | 001-PH-813-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-813-MODZC-02 | 001-PH-813-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-813-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-813-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 813 | MODZC | 001-PH-813-MODZC |  | 001-PH-813-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-813-MODZC-03 | 001-PH-813-MODZC-03 | 2 |  | 001-PH-813-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-813-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 813 | MODZC | 001-PH-813-MODZC |  | 001-PH-813-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-813-MODZC-04 | 001-PH-813-MODZC-04 | 2 |  | 001-PH-813-MODZC | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-813-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 813 | MODZC | 001-PH-813-MODZC |  | 001-PH-813-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-813-MODZC-05 | 001-PH-813-MODZC-05 | 2 |  | 001-PH-813-MODZC | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-813-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 814 | MODZC | 001-PH-814-MODZC |  | 001-PH-814-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-814-MODZC-01 | 001-PH-814-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-814-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-814-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 814 | MODZC | 001-PH-814-MODZC |  | 001-PH-814-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-814-MODZC-02 | 001-PH-814-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-814-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-814-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 814 | MODZC | 001-PH-814-MODZC |  | 001-PH-814-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-814-MODZC-03 | 001-PH-814-MODZC-03 | 2 |  | 001-PH-814-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-814-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 814 | MODZC | 001-PH-814-MODZC |  | 001-PH-814-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-814-MODZC-04 | 001-PH-814-MODZC-04 | 2 |  | 001-PH-814-MODZC | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-814-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 814 | MODZC | 001-PH-814-MODZC |  | 001-PH-814-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-814-MODZC-05 | 001-PH-814-MODZC-05 | 2 |  | 001-PH-814-MODZC | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-814-MODZC | 2016-07-04 | 6
001 | PH | 815 | MODZC | 001-PH-815-MODZC |  | 001-PH-815-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-815-MODZC-01 | 001-PH-815-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-815-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-815-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 815 | MODZC | 001-PH-815-MODZC |  | 001-PH-815-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-815-MODZC-02 | 001-PH-815-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-815-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-815-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 815 | MODZC | 001-PH-815-MODZC |  | 001-PH-815-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-815-MODZC-03 | 001-PH-815-MODZC-03 | 2 |  | 001-PH-815-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-815-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 815 | MODZC | 001-PH-815-MODZC |  | 001-PH-815-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-815-MODZC-04 | 001-PH-815-MODZC-04 | 2 |  | 001-PH-815-MODZC | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-815-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 815 | MODZC | 001-PH-815-MODZC |  | 001-PH-815-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-815-MODZC-05 | 001-PH-815-MODZC-05 | 2 |  | 001-PH-815-MODZC | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-815-MODZC | 2016-05-25 | 6
001 | PH | 816 | MODZC | 001-PH-816-MODZC |  | 001-PH-816-MODZC-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-816-MODZC- | 001-PH-816-MODZC- | 1 |  | 001-PH-816-MODZC |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 817 | MODZC | 001-PH-817-MODZC |  | 001-PH-817-MODZC-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-817-MODZC- | 001-PH-817-MODZC- | 1 |  | 001-PH-817-MODZC |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 818 | MODZC | 001-PH-818-MODZC |  | 001-PH-818-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-818-MODZC-01 | 001-PH-818-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-818-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-818-MODZC |  | 3
001 | PH | 818 | MODZC | 001-PH-818-MODZC |  | 001-PH-818-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-818-MODZC-02 | 001-PH-818-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-818-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-818-MODZC |  | 3
001 | PH | 818 | MODZC | 001-PH-818-MODZC |  | 001-PH-818-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-818-MODZC-03 | 001-PH-818-MODZC-03 | 2 |  | 001-PH-818-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-818-MODZC |  | 3
001 | PH | 819 | ODZ14 | 001-PH-819-ODZ14 |  | 001-PH-819-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-819-ODZ14- | 001-PH-819-ODZ14- | 3 |  | 001-PH-819-ODZ14 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-819-ODZ14 |  | 2
001 | PH | 820 | ODZ18 | 001-PH-820-ODZ18 |  | 001-PH-820-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-820-ODZ18- | 001-PH-820-ODZ18- | 3 |  | 001-PH-820-ODZ18 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-820-ODZ18 |  | 0
001 | PH | 821 | ODZ20 | 001-PH-821-ODZ20 |  | 001-PH-821-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-821-ODZ20- | 001-PH-821-ODZ20- | 3 |  | 001-PH-821-ODZ20 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-821-ODZ20 | 2016-05-25 | 0
001 | PH | 822 | ODZ21 | 001-PH-822-ODZ21 |  | 001-PH-822-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-822-ODZ21- | 001-PH-822-ODZ21- | 3 |  | 001-PH-822-ODZ21 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-822-ODZ21 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 823 | ODZ22 | 001-PH-823-ODZ22 |  | 001-PH-823-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-823-ODZ22- | 001-PH-823-ODZ22- | 3 |  | 001-PH-823-ODZ22 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-823-ODZ22 | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 824 | MODZC | 001-PH-824-MODZC |  | 001-PH-824-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-824-MODZC-01 | 001-PH-824-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-824-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-824-MODZC |  | 2
001 | PH | 824 | MODZC | 001-PH-824-MODZC |  | 001-PH-824-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-824-MODZC-02 | 001-PH-824-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-824-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-824-MODZC |  | 2
001 | PH | 825 | MODZC | 001-PH-825-MODZC |  | 001-PH-825-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-825-MODZC-01 | 001-PH-825-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-825-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-825-MODZC |  | 3
001 | PH | 825 | MODZC | 001-PH-825-MODZC |  | 001-PH-825-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-825-MODZC-02 | 001-PH-825-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-825-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-825-MODZC |  | 3
001 | PH | 825 | MODZC | 001-PH-825-MODZC |  | 001-PH-825-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-825-MODZC-03 | 001-PH-825-MODZC-03 | 2 |  | 001-PH-825-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-825-MODZC |  | 3
001 | PH | 826 | MODZC | 001-PH-826-MODZC |  | 001-PH-826-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-826-MODZC-01 | 001-PH-826-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-826-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-826-MODZC |  | 2
001 | PH | 826 | MODZC | 001-PH-826-MODZC |  | 001-PH-826-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-826-MODZC-02 | 001-PH-826-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-826-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-826-MODZC |  | 2
001 | PH | 827 | MODZC | 001-PH-827-MODZC |  | 001-PH-827-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-827-MODZC-01 | 001-PH-827-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-827-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-827-MODZC |  | 2
001 | PH | 827 | MODZC | 001-PH-827-MODZC |  | 001-PH-827-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-827-MODZC-02 | 001-PH-827-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-827-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-827-MODZC |  | 2
001 | PH | 828 | MODZC | 001-PH-828-MODZC |  | 001-PH-828-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-828-MODZC-01 | 001-PH-828-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-828-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-828-MODZC |  | 2
001 | PH | 828 | MODZC | 001-PH-828-MODZC |  | 001-PH-828-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-828-MODZC-02 | 001-PH-828-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-828-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 001-PH-828-MODZC |  | 2
001 | PH | 829 | MODZC | 001-PH-829-MODZC |  | 001-PH-829-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-829-MODZC- | 001-PH-829-MODZC- | 3 |  | 001-PH-829-MODZC |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-829-MODZC |  | 5
001 | PH | 829 | ODZ14 | 001-PH-829-ODZ14 |  | 001-PH-829-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-829-ODZ14-01 | 001-PH-829-ODZ14-01 | 0 |  | 001-PH-829-ODZ14 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-829-ODZ14 |  | 5
001 | PH | 829 | ODZ14 | 001-PH-829-ODZ14 |  | 001-PH-829-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-829-ODZ14-02 | 001-PH-829-ODZ14-02 | 0 |  | 001-PH-829-ODZ14 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-829-ODZ14 |  | 5
001 | PH | 829 | ODZ14 | 001-PH-829-ODZ14 |  | 001-PH-829-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-829-ODZ14-03 | 001-PH-829-ODZ14-03 | 0 |  | 001-PH-829-ODZ14 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-829-ODZ14 |  | 5
001 | PH | 829 | ODZ14 | 001-PH-829-ODZ14 |  | 001-PH-829-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-829-ODZ14-04 | 001-PH-829-ODZ14-04 | 0 |  | 001-PH-829-ODZ14 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 001-PH-829-ODZ14 |  | 5
001 | PH | 829 | ODZ14 | 001-PH-829-ODZ14 |  | 001-PH-829-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-829-ODZ14-05 | 001-PH-829-ODZ14-05 | 0 |  | 001-PH-829-ODZ14 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 001-PH-829-ODZ14 |  | 5
001 | PH | 829 | ODZ14 | 001-PH-829-ODZ14 |  | 001-PH-829-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-829-ODZ14-06 | 001-PH-829-ODZ14-06 | 0 |  | 001-PH-829-ODZ14 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-829-ODZ14 |  | 5
001 | PH | 829 | ODZC14 | 001-PH-829-ODZC14 |  | 001-PH-829-ODZC14-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-829-ODZC14- | 001-PH-829-ODZC14- | 1 |  | 001-PH-829-ODZC14 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 830 | MODZC | 001-PH-830-MODZC |  | 001-PH-830-MODZC-Sht001_RM_01.pdf | 001-PH-830-MODZC- | 001-PH-830-MODZC- | 3 | 1 | 001-PH-830-MODZC |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-830-MODZC |  | 5
001 | PH | 830 | ODZ18 | 001-PH-830-ODZ18 |  | 001-PH-830-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-830-ODZ18-01 | 001-PH-830-ODZ18-01 | 1 |  | 001-PH-830-ODZ18 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-830-ODZ18 |  | 5
001 | PH | 830 | ODZ18 | 001-PH-830-ODZ18 |  | 001-PH-830-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-830-ODZ18-02 | 001-PH-830-ODZ18-02 | 1 |  | 001-PH-830-ODZ18 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-830-ODZ18 |  | 5
001 | PH | 830 | ODZ18 | 001-PH-830-ODZ18 |  | 001-PH-830-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-830-ODZ18-03 | 001-PH-830-ODZ18-03 | 1 |  | 001-PH-830-ODZ18 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-830-ODZ18 |  | 5
001 | PH | 830 | ODZ18 | 001-PH-830-ODZ18 |  | 001-PH-830-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-830-ODZ18-04 | 001-PH-830-ODZ18-04 | 1 |  | 001-PH-830-ODZ18 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 001-PH-830-ODZ18 |  | 5
001 | PH | 830 | ODZ18 | 001-PH-830-ODZ18 |  | 001-PH-830-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-830-ODZ18-05 | 001-PH-830-ODZ18-05 | 1 |  | 001-PH-830-ODZ18 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 001-PH-830-ODZ18 |  | 5
001 | PH | 830 | ODZ18 | 001-PH-830-ODZ18 |  | 001-PH-830-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-830-ODZ18-06 | 001-PH-830-ODZ18-06 | 1 |  | 001-PH-830-ODZ18 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-830-ODZ18 |  | 5
001 | PH | 830 | ODZC18 | 001-PH-830-ODZC18 |  | 001-PH-830-ODZC18-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-830-ODZC18- | 001-PH-830-ODZC18- | 1 |  | 001-PH-830-ODZC18 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 831 | MODZC | 001-PH-831-MODZC |  | 001-PH-831-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-831-MODZC- | 001-PH-831-MODZC- | 3 |  | 001-PH-831-MODZC |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-831-MODZC |  | 5
001 | PH | 831 | ODZ20 | 001-PH-831-ODZ20 |  | 001-PH-831-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-831-ODZ20-01 | 001-PH-831-ODZ20-01 | 0 |  | 001-PH-831-ODZ20 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-831-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 831 | ODZ20 | 001-PH-831-ODZ20 |  | 001-PH-831-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-831-ODZ20-02 | 001-PH-831-ODZ20-02 | 0 |  | 001-PH-831-ODZ20 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-831-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 831 | ODZ20 | 001-PH-831-ODZ20 |  | 001-PH-831-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-831-ODZ20-03 | 001-PH-831-ODZ20-03 | 0 |  | 001-PH-831-ODZ20 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-831-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 831 | ODZ20 | 001-PH-831-ODZ20 |  | 001-PH-831-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-831-ODZ20-04 | 001-PH-831-ODZ20-04 | 0 |  | 001-PH-831-ODZ20 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-831-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 831 | ODZ20 | 001-PH-831-ODZ20 |  | 001-PH-831-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-831-ODZ20-05 | 001-PH-831-ODZ20-05 | 0 |  | 001-PH-831-ODZ20 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-831-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 831 | ODZ20 | 001-PH-831-ODZ20 |  | 001-PH-831-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-831-ODZ20-06 | 001-PH-831-ODZ20-06 | 0 |  | 001-PH-831-ODZ20 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-831-ODZ20 |  | 5
001 | PH | 831 | ODZC20 | 001-PH-831-ODZC20 |  | 001-PH-831-ODZC20-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-831-ODZC20- | 001-PH-831-ODZC20- | 1 |  | 001-PH-831-ODZC20 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 832 | MODZC | 001-PH-832-MODZC |  | 001-PH-832-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-832-MODZC- | 001-PH-832-MODZC- | 2 |  | 001-PH-832-MODZC |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-832-MODZC |  | 5
001 | PH | 832 | ODZ21 | 001-PH-832-ODZ21 |  | 001-PH-832-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-832-ODZ21- | 001-PH-832-ODZ21- | 0 |  | 001-PH-832-ODZ21 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-832-ODZ21 |  | 5
001 | PH | 832 | ODZC21 | 001-PH-832-ODZC21 |  | 001-PH-832-ODZC21-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-832-ODZC21- | 001-PH-832-ODZC21- | 1 |  | 001-PH-832-ODZC21 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 833 | MODZC | 001-PH-833-MODZC |  | 001-PH-833-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-833-MODZC- | 001-PH-833-MODZC- | 3 |  | 001-PH-833-MODZC |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-833-MODZC |  | 5
001 | PH | 833 | ODZ22 | 001-PH-833-ODZ22 |  | 001-PH-833-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-833-ODZ22- | 001-PH-833-ODZ22- | 0 |  | 001-PH-833-ODZ22 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-833-ODZ22 |  | 5
001 | PH | 833 | ODZC22 | 001-PH-833-ODZC22 |  | 001-PH-833-ODZC22-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-833-ODZC22- | 001-PH-833-ODZC22- | 1 |  | 001-PH-833-ODZC22 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 834 | 340 | 001-PH-834-340 |  | 001-PH-834-340-Sht001.pdf | 001-PH-834-340- | 001-PH-834-340- | 3 |  | 001-PH-834-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-834-340 |  | 5
001 | PH | 834 | MODZC | 001-PH-834-MODZC |  | 001-PH-834-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-834-MODZC- | 001-PH-834-MODZC- | 3 |  | 001-PH-834-MODZC |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-834-MODZC |  | 4
001 | PH | 835 | MODZC | 001-PH-835-MODZC |  | 001-PH-835-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-835-MODZC-01 | 001-PH-835-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-835-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-835-MODZC | 2016-05-25 | 3
001 | PH | 835 | MODZC | 001-PH-835-MODZC |  | 001-PH-835-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-835-MODZC-02 | 001-PH-835-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-835-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-835-MODZC | 2016-05-25 | 3
001 | PH | 835 | MODZC | 001-PH-835-MODZC |  | 001-PH-835-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-835-MODZC-03 | 001-PH-835-MODZC-03 | 2 |  | 001-PH-835-MODZC | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-835-MODZC | 2016-05-25 | 3
001 | PH | 836 | MODZC | 001-PH-836-MODZC |  | 001-PH-836-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-836-MODZC-01 | 001-PH-836-MODZC-01 | 2 |  | 001-PH-836-MODZC | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-836-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 836 | MODZC | 001-PH-836-MODZC |  | 001-PH-836-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-836-MODZC-02 | 001-PH-836-MODZC-02 | 2 |  | 001-PH-836-MODZC | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-836-MODZC | 2016-05-25 | 2
001 | PH | 837 | MODZC | 001-PH-837-MODZC |  | 001-PH-837-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-837-MODZC- | 001-PH-837-MODZC- | 3 |  | 001-PH-837-MODZC |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 001-PH-837-MODZC | 2016-05-25 | 1
001 | PH | 838 | ODZ14 | 001-PH-838-ODZ14 |  | 001-PH-838-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-838-ODZ14- | 001-PH-838-ODZ14- | 0 |  | 001-PH-838-ODZ14 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 838 | ODZC14 | 001-PH-838-ODZC14 |  | 001-PH-838-ODZC14-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-838-ODZC14- | 001-PH-838-ODZC14- | 1 |  | 001-PH-838-ODZC14 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 839 | ODZ18 | 001-PH-839-ODZ18 |  | 001-PH-839-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-839-ODZ18- | 001-PH-839-ODZ18- | 0 |  | 001-PH-839-ODZ18 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 839 | ODZC18 | 001-PH-839-ODZC18 |  | 001-PH-839-ODZC18-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-839-ODZC18- | 001-PH-839-ODZC18- | 1 |  | 001-PH-839-ODZC18 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 840 | ODZ20 | 001-PH-840-ODZ20 |  | 001-PH-840-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-840-ODZ20- | 001-PH-840-ODZ20- | 0 |  | 001-PH-840-ODZ20 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 840 | ODZC20 | 001-PH-840-ODZC20 |  | 001-PH-840-ODZC20-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-840-ODZC20- | 001-PH-840-ODZC20- | 1 |  | 001-PH-840-ODZC20 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 841 | ODZ21 | 001-PH-841-ODZ21 |  | 001-PH-841-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-841-ODZ21- | 001-PH-841-ODZ21- | 0 |  | 001-PH-841-ODZ21 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 841 | ODZC21 | 001-PH-841-ODZC21 |  | 001-PH-841-ODZC21-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-841-ODZC21- | 001-PH-841-ODZC21- | 1 |  | 001-PH-841-ODZC21 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 842 | ODZ22 | 001-PH-842-ODZ22 |  | 001-PH-842-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-842-ODZ22- | 001-PH-842-ODZ22- | 0 |  | 001-PH-842-ODZ22 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 842 | ODZC22 | 001-PH-842-ODZC22 |  | 001-PH-842-ODZC22-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-842-ODZC22- | 001-PH-842-ODZC22- | 1 |  | 001-PH-842-ODZC22 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 843 | ODZ18 | 001-PH-843-ODZ18 |  | 001-PH-843-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-843-ODZ18- | 001-PH-843-ODZ18- | 1 |  | 001-PH-843-ODZ18 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
001 | PH | 843 | ODZC18 | 001-PH-843-ODZC18 |  | 001-PH-843-ODZC18-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-843-ODZC18- | 001-PH-843-ODZC18- | 1 |  | 001-PH-843-ODZC18 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 844 | ODZ14 | 001-PH-844-ODZ14 |  | 001-PH-844-ODZ14-Sht001.pdf | 001-PH-844-ODZ14- | 001-PH-844-ODZ14- | 2 |  | 001-PH-844-ODZ14 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 844 | ODZC14 | 001-PH-844-ODZC14 |  | 001-PH-844-ODZC14-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-844-ODZC14- | 001-PH-844-ODZC14- | 1 |  | 001-PH-844-ODZC14 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 845 | ODZ18 | 001-PH-845-ODZ18 |  | 001-PH-845-ODZ18-Sht001.pdf | 001-PH-845-ODZ18- | 001-PH-845-ODZ18- | 2 |  | 001-PH-845-ODZ18 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 845 | ODZC18 | 001-PH-845-ODZC18 |  | 001-PH-845-ODZC18-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-845-ODZC18- | 001-PH-845-ODZC18- | 1 |  | 001-PH-845-ODZC18 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 846 | ODZ20 | 001-PH-846-ODZ20 |  | 001-PH-846-ODZ20-Sht001.pdf | 001-PH-846-ODZ20- | 001-PH-846-ODZ20- | 2 |  | 001-PH-846-ODZ20 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 846 | ODZC20 | 001-PH-846-ODZC20 |  | 001-PH-846-ODZC20-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-846-ODZC20- | 001-PH-846-ODZC20- | 1 |  | 001-PH-846-ODZC20 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 847 | ODZ21 | 001-PH-847-ODZ21 |  | 001-PH-847-ODZ21-Sht001.pdf | 001-PH-847-ODZ21- | 001-PH-847-ODZ21- | 2 |  | 001-PH-847-ODZ21 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 847 | ODZC21 | 001-PH-847-ODZC21 |  | 001-PH-847-ODZC21-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-847-ODZC21- | 001-PH-847-ODZC21- | 1 |  | 001-PH-847-ODZC21 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 848 | ODZ22 | 001-PH-848-ODZ22 |  | 001-PH-848-ODZ22-Sht001.pdf | 001-PH-848-ODZ22- | 001-PH-848-ODZ22- | 2 |  | 001-PH-848-ODZ22 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 848 | ODZC22 | 001-PH-848-ODZC22 |  | 001-PH-848-ODZC22-Sht001_DELETE.pdf | 001-PH-848-ODZC22- | 001-PH-848-ODZC22- | 1 |  | 001-PH-848-ODZC22 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
001 | PH | 849 | MODZC | 001-PH-849-MODZC |  | 001-PH-849-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-849-MODZC-01 | 001-PH-849-MODZC-01 | 0 |  | 001-PH-849-MODZC | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 001-PH-849-MODZC | 2016-03-26 | 2
001 | PH | 849 | MODZC | 001-PH-849-MODZC |  | 001-PH-849-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-849-MODZC-02 | 001-PH-849-MODZC-02 | 0 |  | 001-PH-849-MODZC | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 001-PH-849-MODZC | 2016-03-26 | 2
001 | PH | 849 | MODZC | 001-PH-849-MODZC |  | 001-PH-849-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-849-MODZC-03 | 001-PH-849-MODZC-03 | 0 |  | 001-PH-849-MODZC | 03 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 001-PH-849-MODZC | 2016-03-26 | 2
001 | PH | 850 | MODZC | 001-PH-850-MODZC |  | 001-PH-850-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-850-MODZC- | 001-PH-850-MODZC- | 0 |  | 001-PH-850-MODZC |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 851 | MODZC | 001-PH-851-MODZC |  | 001-PH-851-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-851-MODZC- | 001-PH-851-MODZC- | 0 |  | 001-PH-851-MODZC |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 852 | MODZC | 001-PH-852-MODZC |  | 001-PH-852-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-852-MODZC- | 001-PH-852-MODZC- | 0 |  | 001-PH-852-MODZC |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 853 | MODZC | 001-PH-853-MODZC |  | 001-PH-853-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-853-MODZC- | 001-PH-853-MODZC- | 0 |  | 001-PH-853-MODZC |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 854 | MODZC | 001-PH-854-MODZC |  | 001-PH-854-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-854-MODZC- | 001-PH-854-MODZC- | 0 |  | 001-PH-854-MODZC |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | PH | 855 | MODZC | 001-PH-855-MODZC |  | 001-PH-855-MODZC-Sht001.pdf | 001-PH-855-MODZC- | 001-PH-855-MODZC- | 0 |  | 001-PH-855-MODZC |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | VM001 | 001 | MODZC1 | 001-VM001-001-MODZC1 |  | 001-VM001-001-MODZC1-Sht001.pdf | 001-VM001-001-MODZC1- | 001-VM001-001-MODZC1- | 0 |  | 001-VM001-001-MODZC1 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
001 | VM001 | 001 | MODZC2 | 001-VM001-001-MODZC2 |  | 001-VM001-001-MODZC2-Sht001.pdf | 001-VM001-001-MODZC2- | 001-VM001-001-MODZC2- | 0 |  | 001-VM001-001-MODZC2 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | DO | 810 | MODZE | 002-DO-810-MODZE |  | 002-DO-810-MODZE-Sht001.pdf | 002-DO-810-MODZE- | 002-DO-810-MODZE- | 1 |  | 002-DO-810-MODZE |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
002 | DO | 811 | MODZE | 002-DO-811-MODZE |  | 002-DO-811-MODZE-Sht001.pdf | 002-DO-811-MODZE-01 | 002-DO-811-MODZE-01 | 1 |  | 002-DO-811-MODZE | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-07-12 | 2 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 002-DO-811-MODZE | 2016-03-13 | 2
002 | DO | 811 | MODZE | 002-DO-811-MODZE |  | 002-DO-811-MODZE-Sht001.pdf | 002-DO-811-MODZE-02 | 002-DO-811-MODZE-02 | 1 |  | 002-DO-811-MODZE | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 002-DO-811-MODZE | 2016-03-13 | 2
002 | FA | 800 | MODZE | 002-FA-800-MODZE |  | 002-FA-800-MODZE-Sht001.pdf | 002-FA-800-MODZE- | 002-FA-800-MODZE- | 3 |  | 002-FA-800-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 002-FA-800-MODZE |  | 3
002 | FA | 802 | MODZE | 002-FA-802-MODZE |  | 002-FA-802-MODZE-Sht001.pdf | 002-FA-802-MODZE- | 002-FA-802-MODZE- | 3 |  | 002-FA-802-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 002-FA-802-MODZE | 2016-04-30 | 3
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-01 | 002-FH-065-ODZ6-01 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-041 | 10" | 2016-08-02 | 10 | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-02 | 002-FH-065-ODZ6-02 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-041 | 10" | 2016-07-14 | 10" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-03 | 002-FH-065-ODZ6-03 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-04 | 002-FH-065-ODZ6-04 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-041 | 10" | 2016-08-20 | 10" | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1008 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-05 | 002-FH-065-ODZ6-05 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-06 | 002-FH-065-ODZ6-06 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-041 | 10" | 2016-06-30 | 10" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1008 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-07 | 002-FH-065-ODZ6-07 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-08 | 002-FH-065-ODZ6-08 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 08 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 10" | 2016-06-28 | 10" | SRC-S-035 | 2017-05-27 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-09 | 002-FH-065-ODZ6-09 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-10 | 002-FH-065-ODZ6-10 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-11 | 002-FH-065-ODZ6-11 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-12 | 002-FH-065-ODZ6-12 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 12 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-13 | 002-FH-065-ODZ6-13 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 13 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-15 | 002-FH-065-ODZ6-15 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 15 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-041 | 10" | 2016-06-28 | 10" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 065 | ODZ6 | 002-FH-065-ODZ6 |  | 002-FH-065-ODZ6-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-065-ODZ6-24 | 002-FH-065-ODZ6-24 | 3 | 1 | 002-FH-065-ODZ6 | 24 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 002-FH-065-ODZ6 | 2016-03-26 | 6
002 | FH | 066 | ODZ6 | 002-FH-066-ODZ6 |  | 002-FH-066-ODZ6-Sht001.pdf | 002-FH-066-ODZ6-01 | 002-FH-066-ODZ6-01 | 2 |  | 002-FH-066-ODZ6 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 002-FH-066-ODZ6 | 2016-03-26 | 1
002 | FH | 175 | ODZ17 | 002-FH-175-ODZ17 |  | 002-FH-175-ODZ17-Sht001_RM_02.pdf | 002-FH-175-ODZ17- | 002-FH-175-ODZ17- | 4 | 2 | 002-FH-175-ODZ17 |  | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  | 2016-06-14 | 0
002 | FH | 176 | ODZ17 | 002-FH-176-ODZ17 |  | 002-FH-176-ODZ17-Sht001.pdf | 002-FH-176-ODZ17-01 | 002-FH-176-ODZ17-01 | 2 |  | 002-FH-176-ODZ17 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-29 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 002-FH-176-ODZ17 | 2016-03-26 | 1
002 | FH | 235 | ODZ23 | 002-FH-235-ODZ23 |  | 002-FH-235-ODZ23-Sht001_RM_01.pdf | 002-FH-235-ODZ23- | 002-FH-235-ODZ23- | 4 | 1 | 002-FH-235-ODZ23 |  | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 002-FH-235-ODZ23 |  | 8
002 | FH | 236 | ODZ23 | 002-FH-236-ODZ23 |  | 002-FH-236-ODZ23-Sht001.pdf | 002-FH-236-ODZ23-01 | 002-FH-236-ODZ23-01 | 2 |  | 002-FH-236-ODZ23 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-24 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 | REV 2 DE TR DIF REV2 DE GTP 14MM DE DIF EN UNA COTA( SE LIBERA EN CONTROL DIMENSIONAL) | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 002-FH-236-ODZ23 | 2016-03-26 | 1
002 | GN | 800 | MODZE | 002-GN-800-MODZE |  | 002-GN-800-MODZE-Sht001.pdf | 002-GN-800-MODZE- | 002-GN-800-MODZE- | 2 |  | 002-GN-800-MODZE |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 002-GN-800-MODZE | 2016-06-30 | 1
002 | GN | 801 | MODZE | 002-GN-801-MODZE |  | 002-GN-801-MODZE-Sht001.pdf | 002-GN-801-MODZE- | 002-GN-801-MODZE- | 2 |  | 002-GN-801-MODZE |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-GN-801-MODZE | 2016-05-25 | 2
002 | ODZ17 | 001 | ODZ171 | 002-ODZ17-001-ODZ171 |  | 002-ODZ17-001-ODZ171-Sht001.pdf | 002-ODZ17-001-ODZ171- | 002-ODZ17-001-ODZ171- | 1 |  | 002-ODZ17-001-ODZ171 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | ODZ17 | 001 | ODZ172 | 002-ODZ17-001-ODZ172 |  | 002-ODZ17-001-ODZ172-Sht001.pdf | 002-ODZ17-001-ODZ172- | 002-ODZ17-001-ODZ172- | 1 |  | 002-ODZ17-001-ODZ172 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | ODZ17 | 001 | ODZ173 | 002-ODZ17-001-ODZ173 |  | 002-ODZ17-001-ODZ173-Sht001.pdf | 002-ODZ17-001-ODZ173- | 002-ODZ17-001-ODZ173- | 1 |  | 002-ODZ17-001-ODZ173 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | ODZ23 | 001 | ODZ231 | 002-ODZ23-001-ODZ231 |  | 002-ODZ23-001-ODZ231-Sht001.pdf | 002-ODZ23-001-ODZ231- | 002-ODZ23-001-ODZ231- | 1 |  | 002-ODZ23-001-ODZ231 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
002 | ODZ23 | 001 | ODZ232 | 002-ODZ23-001-ODZ232 |  | 002-ODZ23-001-ODZ232-Sht001.pdf | 002-ODZ23-001-ODZ232- | 002-ODZ23-001-ODZ232- | 1 |  | 002-ODZ23-001-ODZ232 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
002 | ODZ23 | 001 | ODZ233 | 002-ODZ23-001-ODZ233 |  | 002-ODZ23-001-ODZ233-Sht001.pdf | 002-ODZ23-001-ODZ233- | 002-ODZ23-001-ODZ233- | 1 |  | 002-ODZ23-001-ODZ233 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
002 | ODZ6 | 001 | ODZ61 | 002-ODZ6-001-ODZ61 |  | 002-ODZ6-001-ODZ61-Sht001.pdf | 002-ODZ6-001-ODZ61- | 002-ODZ6-001-ODZ61- | 1 |  | 002-ODZ6-001-ODZ61 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
002 | ODZ6 | 001 | ODZ62 | 002-ODZ6-001-ODZ62 |  | 002-ODZ6-001-ODZ62-Sht001.pdf | 002-ODZ6-001-ODZ62- | 002-ODZ6-001-ODZ62- | 1 |  | 002-ODZ6-001-ODZ62 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
002 | ODZ6 | 001 | ODZ63 | 002-ODZ6-001-ODZ63 |  | 002-ODZ6-001-ODZ63-Sht001.pdf | 002-ODZ6-001-ODZ63- | 002-ODZ6-001-ODZ63- | 1 |  | 002-ODZ6-001-ODZ63 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
002 | ODZE17 | 001 | ODZE171 | 002-ODZE17-001-ODZE171 |  | 002-ODZE17-001-ODZE171-Sht001_DELETE.pdf | 002-ODZE17-001-ODZE171- | 002-ODZE17-001-ODZE171- | 1 |  | 002-ODZE17-001-ODZE171 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | ODZE17 | 001 | ODZE172 | 002-ODZE17-001-ODZE172 |  | 002-ODZE17-001-ODZE172-Sht001_DELETE.pdf | 002-ODZE17-001-ODZE172- | 002-ODZE17-001-ODZE172- | 1 |  | 002-ODZE17-001-ODZE172 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | ODZE17 | 001 | ODZE173 | 002-ODZE17-001-ODZE173 |  | 002-ODZE17-001-ODZE173-Sht001_DELETE.pdf | 002-ODZE17-001-ODZE173- | 002-ODZE17-001-ODZE173- | 1 |  | 002-ODZE17-001-ODZE173 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | ODZE23 | 001 | ODZE231 | 002-ODZE23-001-ODZE231 |  | 002-ODZE23-001-ODZE231-Sht001_DELETE.pdf | 002-ODZE23-001-ODZE231- | 002-ODZE23-001-ODZE231- | 1 |  | 002-ODZE23-001-ODZE231 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | ODZE23 | 001 | ODZE232 | 002-ODZE23-001-ODZE232 |  | 002-ODZE23-001-ODZE232-Sht001_DELETE.pdf | 002-ODZE23-001-ODZE232- | 002-ODZE23-001-ODZE232- | 1 |  | 002-ODZE23-001-ODZE232 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | ODZE23 | 001 | ODZE233 | 002-ODZE23-001-ODZE233 |  | 002-ODZE23-001-ODZE233-Sht001_DELETE.pdf | 002-ODZE23-001-ODZE233- | 002-ODZE23-001-ODZE233- | 1 |  | 002-ODZE23-001-ODZE233 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | ODZE6 | 001 | ODZE61 | 002-ODZE6-001-ODZE61 |  | 002-ODZE6-001-ODZE61-Sht001_DELETE.pdf | 002-ODZE6-001-ODZE61- | 002-ODZE6-001-ODZE61- | 1 |  | 002-ODZE6-001-ODZE61 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | ODZE6 | 001 | ODZE62 | 002-ODZE6-001-ODZE62 |  | 002-ODZE6-001-ODZE62-Sht001_DELETE.pdf | 002-ODZE6-001-ODZE62- | 002-ODZE6-001-ODZE62- | 1 |  | 002-ODZE6-001-ODZE62 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | ODZE6 | 001 | ODZE63 | 002-ODZE6-001-ODZE63 |  | 002-ODZE6-001-ODZE63-Sht001_DELETE.pdf | 002-ODZE6-001-ODZE63- | 002-ODZE6-001-ODZE63- | 1 |  | 002-ODZE6-001-ODZE63 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 002 | MODZE | 002-PH-002-MODZE |  | 002-PH-002-MODZE-Sht001_RM_01.pdf | 002-PH-002-MODZE- | 002-PH-002-MODZE- | 2 | 1 | 002-PH-002-MODZE |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 002-PH-002-MODZE |  | 2
002 | PH | 003 | MODZE | 002-PH-003-MODZE |  | 002-PH-003-MODZE-Sht001_RM_01.pdf | 002-PH-003-MODZE- | 002-PH-003-MODZE- | 2 | 1 | 002-PH-003-MODZE |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 002-PH-003-MODZE |  | 2
002 | PH | 010 | MODZE | 002-PH-010-MODZE |  | 002-PH-010-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-010-MODZE- | 002-PH-010-MODZE- | 2 |  | 002-PH-010-MODZE |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-010-MODZE |  | 7
002 | PH | 011 | MODZE | 002-PH-011-MODZE |  | 002-PH-011-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-011-MODZE-01 | 002-PH-011-MODZE-01 | 2 |  | 002-PH-011-MODZE | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-011-MODZE |  | 5
002 | PH | 011 | MODZE | 002-PH-011-MODZE |  | 002-PH-011-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-011-MODZE-02 | 002-PH-011-MODZE-02 | 2 |  | 002-PH-011-MODZE | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-011-MODZE |  | 5
002 | PH | 011 | MODZE | 002-PH-011-MODZE |  | 002-PH-011-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-011-MODZE-03 | 002-PH-011-MODZE-03 | 2 |  | 002-PH-011-MODZE | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-011-MODZE |  | 5
002 | PH | 011 | MODZE | 002-PH-011-MODZE |  | 002-PH-011-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-011-MODZE-04 | 002-PH-011-MODZE-04 | 2 |  | 002-PH-011-MODZE | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-011-MODZE |  | 5
002 | PH | 011 | MODZE | 002-PH-011-MODZE |  | 002-PH-011-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-011-MODZE-05 | 002-PH-011-MODZE-05 | 2 |  | 002-PH-011-MODZE | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-011-MODZE |  | 5
002 | PH | 012 | MODZE | 002-PH-012-MODZE |  | 002-PH-012-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-012-MODZE- | 002-PH-012-MODZE- | 3 |  | 002-PH-012-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  | 2016-05-25 | 0
002 | PH | 013 | MODZE | 002-PH-013-MODZE |  | 002-PH-013-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-013-MODZE- | 002-PH-013-MODZE- | 2 |  | 002-PH-013-MODZE |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  | 2016-05-25 | 0
002 | PH | 061 | ODZ6 | 002-PH-061-ODZ6 |  | 002-PH-061-ODZ6-Sht001_RM_01_02.pdf | 002-PH-061-ODZ6-01 | 002-PH-061-ODZ6-01 | 2 | 1 | 002-PH-061-ODZ6 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-061-ODZ6 | 2016-05-08 | 1
002 | PH | 063 | ODZ6 | 002-PH-063-ODZ6 |  | 002-PH-063-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-063-ODZ6- | 002-PH-063-ODZ6- | 3 |  | 002-PH-063-ODZ6 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-063-ODZ6 |  | 5
002 | PH | 064 | ODZ6 | 002-PH-064-ODZ6 |  | 002-PH-064-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-064-ODZ6-01 | 002-PH-064-ODZ6-01 | 2 |  | 002-PH-064-ODZ6 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-064-ODZ6 | 2016-05-25 | 2
002 | PH | 064 | ODZ6 | 002-PH-064-ODZ6 |  | 002-PH-064-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-064-ODZ6-02 | 002-PH-064-ODZ6-02 | 2 |  | 002-PH-064-ODZ6 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-064-ODZ6 | 2016-05-25 | 2
002 | PH | 067 | ODZ6 | 002-PH-067-ODZ6 |  | 002-PH-067-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-067-ODZ6-01 | 002-PH-067-ODZ6-01 | 2 |  | 002-PH-067-ODZ6 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-067-ODZ6 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 067 | ODZ6 | 002-PH-067-ODZ6 |  | 002-PH-067-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-067-ODZ6-02 | 002-PH-067-ODZ6-02 | 2 |  | 002-PH-067-ODZ6 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-067-ODZ6 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 067 | ODZ6 | 002-PH-067-ODZ6 |  | 002-PH-067-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-067-ODZ6-03 | 002-PH-067-ODZ6-03 | 2 |  | 002-PH-067-ODZ6 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-067-ODZ6 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 067 | ODZ6 | 002-PH-067-ODZ6 |  | 002-PH-067-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-067-ODZ6-04 | 002-PH-067-ODZ6-04 | 2 |  | 002-PH-067-ODZ6 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-067-ODZ6 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 067 | ODZ6 | 002-PH-067-ODZ6 |  | 002-PH-067-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-067-ODZ6-05 | 002-PH-067-ODZ6-05 | 2 |  | 002-PH-067-ODZ6 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-067-ODZ6 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 068 | MODZE | 002-PH-068-MODZE |  | 002-PH-068-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-068-MODZE- | 002-PH-068-MODZE- | 3 |  | 002-PH-068-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-068-MODZE |  | 2
002 | PH | 069 | MODZE | 002-PH-069-MODZE |  | 002-PH-069-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-069-MODZE- | 002-PH-069-MODZE- | 3 |  | 002-PH-069-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-069-MODZE | 2016-05-25 | 2
002 | PH | 171 | ODZ17 | 002-PH-171-ODZ17 |  | 002-PH-171-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-171-ODZ17-01 | 002-PH-171-ODZ17-01 | 2 |  | 002-PH-171-ODZ17 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-171-ODZ17 | 2016-05-25 | 1
002 | PH | 173 | ODZ17 | 002-PH-173-ODZ17 |  | 002-PH-173-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-173-ODZ17- | 002-PH-173-ODZ17- | 4 |  | 002-PH-173-ODZ17 |  | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-173-ODZ17 |  | 4
002 | PH | 174 | ODZ17 | 002-PH-174-ODZ17 |  | 002-PH-174-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-174-ODZ17-01 | 002-PH-174-ODZ17-01 | 2 |  | 002-PH-174-ODZ17 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-174-ODZ17 | 2016-05-25 | 2
002 | PH | 174 | ODZ17 | 002-PH-174-ODZ17 |  | 002-PH-174-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-174-ODZ17-02 | 002-PH-174-ODZ17-02 | 2 |  | 002-PH-174-ODZ17 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-174-ODZ17 | 2016-05-25 | 2
002 | PH | 177 | ODZ17 | 002-PH-177-ODZ17 |  | 002-PH-177-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-177-ODZ17-01 | 002-PH-177-ODZ17-01 | 2 |  | 002-PH-177-ODZ17 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-177-ODZ17 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 177 | ODZ17 | 002-PH-177-ODZ17 |  | 002-PH-177-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-177-ODZ17-02 | 002-PH-177-ODZ17-02 | 2 |  | 002-PH-177-ODZ17 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-177-ODZ17 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 177 | ODZ17 | 002-PH-177-ODZ17 |  | 002-PH-177-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-177-ODZ17-03 | 002-PH-177-ODZ17-03 | 2 |  | 002-PH-177-ODZ17 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-177-ODZ17 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 177 | ODZ17 | 002-PH-177-ODZ17 |  | 002-PH-177-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-177-ODZ17-04 | 002-PH-177-ODZ17-04 | 2 |  | 002-PH-177-ODZ17 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-177-ODZ17 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 177 | ODZ17 | 002-PH-177-ODZ17 |  | 002-PH-177-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-177-ODZ17-05 | 002-PH-177-ODZ17-05 | 2 |  | 002-PH-177-ODZ17 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-177-ODZ17 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 177 | ODZ17 | 002-PH-177-ODZ17 |  | 002-PH-177-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-177-ODZ17-06 | 002-PH-177-ODZ17-06 | 2 |  | 002-PH-177-ODZ17 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-177-ODZ17 | 2016-05-25 | 5
002 | PH | 178 | MODZE | 002-PH-178-MODZE |  | 002-PH-178-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-178-MODZE-01 | 002-PH-178-MODZE-01 | 2 |  | 002-PH-178-MODZE | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-178-MODZE |  | 2
002 | PH | 178 | MODZE | 002-PH-178-MODZE |  | 002-PH-178-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-178-MODZE-02 | 002-PH-178-MODZE-02 | 2 |  | 002-PH-178-MODZE | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-178-MODZE |  | 2
002 | PH | 179 | MODZE | 002-PH-179-MODZE |  | 002-PH-179-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-179-MODZE- | 002-PH-179-MODZE- | 3 |  | 002-PH-179-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-179-MODZE | 2016-05-25 | 1
002 | PH | 200 | MODZE | 002-PH-200-MODZE |  | 002-PH-200-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-200-MODZE- | 002-PH-200-MODZE- | 3 |  | 002-PH-200-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-200-MODZE | 2016-05-25 | 2
002 | PH | 201 | MODZE | 002-PH-201-MODZE |  | 002-PH-201-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-201-MODZE- | 002-PH-201-MODZE- | 2 |  | 002-PH-201-MODZE |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-201-MODZE | 2016-05-25 | 2
002 | PH | 202 | MODZE | 002-PH-202-MODZE |  | 002-PH-202-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-202-MODZE- | 002-PH-202-MODZE- | 3 |  | 002-PH-202-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-202-MODZE | 2016-05-25 | 1
002 | PH | 203 | MODZE | 002-PH-203-MODZE |  | 002-PH-203-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-203-MODZE- | 002-PH-203-MODZE- | 3 |  | 002-PH-203-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-203-MODZE | 2016-05-25 | 1
002 | PH | 231 | ODZ23 | 002-PH-231-ODZ23 |  | 002-PH-231-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-231-ODZ23-01 | 002-PH-231-ODZ23-01 | 2 |  | 002-PH-231-ODZ23 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-231-ODZ23 | 2016-05-25 | 1
002 | PH | 233 | ODZ23 | 002-PH-233-ODZ23 |  | 002-PH-233-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-233-ODZ23- | 002-PH-233-ODZ23- | 3 |  | 002-PH-233-ODZ23 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-233-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 234 | ODZ23 | 002-PH-234-ODZ23 |  | 002-PH-234-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-234-ODZ23-01 | 002-PH-234-ODZ23-01 | 2 |  | 002-PH-234-ODZ23 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-234-ODZ23 | 2016-05-25 | 2
002 | PH | 234 | ODZ23 | 002-PH-234-ODZ23 |  | 002-PH-234-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-234-ODZ23-02 | 002-PH-234-ODZ23-02 | 2 |  | 002-PH-234-ODZ23 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-234-ODZ23 | 2016-05-25 | 2
002 | PH | 237 | ODZ23 | 002-PH-237-ODZ23 |  | 002-PH-237-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-237-ODZ23-01 | 002-PH-237-ODZ23-01 | 2 |  | 002-PH-237-ODZ23 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-237-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 237 | ODZ23 | 002-PH-237-ODZ23 |  | 002-PH-237-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-237-ODZ23-02 | 002-PH-237-ODZ23-02 | 2 |  | 002-PH-237-ODZ23 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-237-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 237 | ODZ23 | 002-PH-237-ODZ23 |  | 002-PH-237-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-237-ODZ23-03 | 002-PH-237-ODZ23-03 | 2 |  | 002-PH-237-ODZ23 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-237-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 237 | ODZ23 | 002-PH-237-ODZ23 |  | 002-PH-237-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-237-ODZ23-04 | 002-PH-237-ODZ23-04 | 2 |  | 002-PH-237-ODZ23 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-237-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 237 | ODZ23 | 002-PH-237-ODZ23 |  | 002-PH-237-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-237-ODZ23-05 | 002-PH-237-ODZ23-05 | 2 |  | 002-PH-237-ODZ23 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-237-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 237 | ODZ23 | 002-PH-237-ODZ23 |  | 002-PH-237-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-237-ODZ23-06 | 002-PH-237-ODZ23-06 | 2 |  | 002-PH-237-ODZ23 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-237-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 238 | MODZE | 002-PH-238-MODZE |  | 002-PH-238-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-238-MODZE- | 002-PH-238-MODZE- | 3 |  | 002-PH-238-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-238-MODZE |  | 1
002 | PH | 239 | MODZE | 002-PH-239-MODZE |  | 002-PH-239-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-239-MODZE- | 002-PH-239-MODZE- | 3 |  | 002-PH-239-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-239-MODZE | 2016-05-25 | 1
002 | PH | 800 | ODZ6 | 002-PH-800-ODZ6 |  | 002-PH-800-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-800-ODZ6-01 | 002-PH-800-ODZ6-01 | 2 |  | 002-PH-800-ODZ6 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-800-ODZ6 |  | 1
002 | PH | 801 | ODZ6 | 002-PH-801-ODZ6 |  | 002-PH-801-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-801-ODZ6- | 002-PH-801-ODZ6- | 3 |  | 002-PH-801-ODZ6 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-801-ODZ6 |  | 6
002 | PH | 802 | ODZ17 | 002-PH-802-ODZ17 |  | 002-PH-802-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-802-ODZ17-01 | 002-PH-802-ODZ17-01 | 2 |  | 002-PH-802-ODZ17 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-802-ODZ17 | 2016-05-25 | 1
002 | PH | 803 | ODZ17 | 002-PH-803-ODZ17 |  | 002-PH-803-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-803-ODZ17-01 | 002-PH-803-ODZ17-01 | 2 |  | 002-PH-803-ODZ17 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-803-ODZ17 |  | 6
002 | PH | 803 | ODZ17 | 002-PH-803-ODZ17 |  | 002-PH-803-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-803-ODZ17-02 | 002-PH-803-ODZ17-02 | 2 |  | 002-PH-803-ODZ17 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-803-ODZ17 |  | 6
002 | PH | 803 | ODZ17 | 002-PH-803-ODZ17 |  | 002-PH-803-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-803-ODZ17-03 | 002-PH-803-ODZ17-03 | 2 |  | 002-PH-803-ODZ17 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-803-ODZ17 |  | 6
002 | PH | 803 | ODZ17 | 002-PH-803-ODZ17 |  | 002-PH-803-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-803-ODZ17-04 | 002-PH-803-ODZ17-04 | 2 |  | 002-PH-803-ODZ17 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-803-ODZ17 |  | 6
002 | PH | 803 | ODZ17 | 002-PH-803-ODZ17 |  | 002-PH-803-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-803-ODZ17-05 | 002-PH-803-ODZ17-05 | 2 |  | 002-PH-803-ODZ17 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-803-ODZ17 |  | 6
002 | PH | 803 | ODZ17 | 002-PH-803-ODZ17 |  | 002-PH-803-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-803-ODZ17-06 | 002-PH-803-ODZ17-06 | 2 |  | 002-PH-803-ODZ17 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-803-ODZ17 |  | 6
002 | PH | 804 | ODZ23 | 002-PH-804-ODZ23 |  | 002-PH-804-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-804-ODZ23-01 | 002-PH-804-ODZ23-01 | 2 |  | 002-PH-804-ODZ23 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-804-ODZ23 | 2016-05-25 | 1
002 | PH | 805 | ODZ23 | 002-PH-805-ODZ23 |  | 002-PH-805-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-805-ODZ23-01 | 002-PH-805-ODZ23-01 | 3 |  | 002-PH-805-ODZ23 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-805-ODZ23 |  | 7
002 | PH | 805 | ODZ23 | 002-PH-805-ODZ23 |  | 002-PH-805-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-805-ODZ23-02 | 002-PH-805-ODZ23-02 | 3 |  | 002-PH-805-ODZ23 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-805-ODZ23 |  | 7
002 | PH | 805 | ODZ23 | 002-PH-805-ODZ23 |  | 002-PH-805-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-805-ODZ23-03 | 002-PH-805-ODZ23-03 | 3 |  | 002-PH-805-ODZ23 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-805-ODZ23 |  | 7
002 | PH | 805 | ODZ23 | 002-PH-805-ODZ23 |  | 002-PH-805-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-805-ODZ23-04 | 002-PH-805-ODZ23-04 | 3 |  | 002-PH-805-ODZ23 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-805-ODZ23 |  | 7
002 | PH | 805 | ODZ23 | 002-PH-805-ODZ23 |  | 002-PH-805-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-805-ODZ23-05 | 002-PH-805-ODZ23-05 | 3 |  | 002-PH-805-ODZ23 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-805-ODZ23 |  | 7
002 | PH | 806 | 340 | 002-PH-806-340 |  | 002-PH-806-340-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-806-340- | 002-PH-806-340- | 2 |  | 002-PH-806-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 807 | MODZE | 002-PH-807-MODZE |  | 002-PH-807-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-807-MODZE- | 002-PH-807-MODZE- | 3 |  | 002-PH-807-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-807-MODZE | 2016-07-04 | 6
002 | PH | 808 | MODZE | 002-PH-808-MODZE |  | 002-PH-808-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-808-MODZE- | 002-PH-808-MODZE- | 3 |  | 002-PH-808-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-808-MODZE | 2016-07-04 | 6
002 | PH | 809 | MODZE | 002-PH-809-MODZE |  | 002-PH-809-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-809-MODZE- | 002-PH-809-MODZE- | 3 |  | 002-PH-809-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-809-MODZE | 2016-07-04 | 6
002 | PH | 810 | MODZE | 002-PH-810-MODZE |  | 002-PH-810-MODZE-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-810-MODZE- | 002-PH-810-MODZE- | 1 |  | 002-PH-810-MODZE |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 811 | MODZE | 002-PH-811-MODZE |  | 002-PH-811-MODZE-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-811-MODZE- | 002-PH-811-MODZE- | 1 |  | 002-PH-811-MODZE |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 812 | MODZE | 002-PH-812-MODZE |  | 002-PH-812-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-812-MODZE- | 002-PH-812-MODZE- | 3 |  | 002-PH-812-MODZE |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-812-MODZE |  | 3
002 | PH | 813 | MODZE | 002-PH-813-MODZE |  | 002-PH-813-MODZE-Sht001_RM_01.pdf | 002-PH-813-MODZE-01 | 002-PH-813-MODZE-01 | 2 | 1 | 002-PH-813-MODZE | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-813-MODZE |  | 5
002 | PH | 813 | MODZE | 002-PH-813-MODZE |  | 002-PH-813-MODZE-Sht001_RM_01.pdf | 002-PH-813-MODZE-02 | 002-PH-813-MODZE-02 | 2 | 1 | 002-PH-813-MODZE | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-813-MODZE |  | 5
002 | PH | 813 | MODZE | 002-PH-813-MODZE |  | 002-PH-813-MODZE-Sht001_RM_01.pdf | 002-PH-813-MODZE-03 | 002-PH-813-MODZE-03 | 2 | 1 | 002-PH-813-MODZE | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-MODZE |  | 5
002 | PH | 813 | MODZE | 002-PH-813-MODZE |  | 002-PH-813-MODZE-Sht001_RM_01.pdf | 002-PH-813-MODZE-04 | 002-PH-813-MODZE-04 | 2 | 1 | 002-PH-813-MODZE | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-MODZE |  | 5
002 | PH | 813 | MODZE | 002-PH-813-MODZE |  | 002-PH-813-MODZE-Sht001_RM_01.pdf | 002-PH-813-MODZE-05 | 002-PH-813-MODZE-05 | 2 | 1 | 002-PH-813-MODZE | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-MODZE |  | 5
002 | PH | 813 | MODZE | 002-PH-813-MODZE |  | 002-PH-813-MODZE-Sht001_RM_01.pdf | 002-PH-813-MODZE-06 | 002-PH-813-MODZE-06 | 2 | 1 | 002-PH-813-MODZE | 06 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-MODZE |  | 5
002 | PH | 813 | MODZE | 002-PH-813-MODZE |  | 002-PH-813-MODZE-Sht001_RM_01.pdf | 002-PH-813-MODZE-07 | 002-PH-813-MODZE-07 | 2 | 1 | 002-PH-813-MODZE | 07 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-MODZE |  | 5
002 | PH | 813 | ODZ6 | 002-PH-813-ODZ6 |  | 002-PH-813-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-813-ODZ6-01 | 002-PH-813-ODZ6-01 | 0 |  | 002-PH-813-ODZ6 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-ODZ6 |  | 6
002 | PH | 813 | ODZ6 | 002-PH-813-ODZ6 |  | 002-PH-813-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-813-ODZ6-02 | 002-PH-813-ODZ6-02 | 0 |  | 002-PH-813-ODZ6 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-ODZ6 |  | 6
002 | PH | 813 | ODZ6 | 002-PH-813-ODZ6 |  | 002-PH-813-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-813-ODZ6-03 | 002-PH-813-ODZ6-03 | 0 |  | 002-PH-813-ODZ6 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-ODZ6 |  | 6
002 | PH | 813 | ODZ6 | 002-PH-813-ODZ6 |  | 002-PH-813-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-813-ODZ6-04 | 002-PH-813-ODZ6-04 | 0 |  | 002-PH-813-ODZ6 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-813-ODZ6 |  | 6
002 | PH | 813 | ODZ6 | 002-PH-813-ODZ6 |  | 002-PH-813-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-813-ODZ6-05 | 002-PH-813-ODZ6-05 | 0 |  | 002-PH-813-ODZ6 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-813-ODZ6 |  | 6
002 | PH | 813 | ODZ6 | 002-PH-813-ODZ6 |  | 002-PH-813-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-813-ODZ6-06 | 002-PH-813-ODZ6-06 | 0 |  | 002-PH-813-ODZ6 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-813-ODZ6 |  | 6
002 | PH | 813 | ODZ6 | 002-PH-813-ODZ6 |  | 002-PH-813-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-813-ODZ6-07 | 002-PH-813-ODZ6-07 | 0 |  | 002-PH-813-ODZ6 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-ODZ6 |  | 6
002 | PH | 813 | ODZ6 | 002-PH-813-ODZ6 |  | 002-PH-813-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-813-ODZ6-08 | 002-PH-813-ODZ6-08 | 0 |  | 002-PH-813-ODZ6 | 08 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-813-ODZ6 |  | 6
002 | PH | 813 | ODZE6 | 002-PH-813-ODZE6 |  | 002-PH-813-ODZE6-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-813-ODZE6- | 002-PH-813-ODZE6- | 1 |  | 002-PH-813-ODZE6 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 814 | MODZE | 002-PH-814-MODZE |  | 002-PH-814-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-814-MODZE-01 | 002-PH-814-MODZE-01 | 2 |  | 002-PH-814-MODZE | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-814-MODZE |  | 5
002 | PH | 814 | MODZE | 002-PH-814-MODZE |  | 002-PH-814-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-814-MODZE-02 | 002-PH-814-MODZE-02 | 2 |  | 002-PH-814-MODZE | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-814-MODZE |  | 5
002 | PH | 814 | MODZE | 002-PH-814-MODZE |  | 002-PH-814-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-814-MODZE-03 | 002-PH-814-MODZE-03 | 2 |  | 002-PH-814-MODZE | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-MODZE |  | 5
002 | PH | 814 | MODZE | 002-PH-814-MODZE |  | 002-PH-814-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-814-MODZE-04 | 002-PH-814-MODZE-04 | 2 |  | 002-PH-814-MODZE | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-MODZE |  | 5
002 | PH | 814 | MODZE | 002-PH-814-MODZE |  | 002-PH-814-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-814-MODZE-05 | 002-PH-814-MODZE-05 | 2 |  | 002-PH-814-MODZE | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-MODZE |  | 5
002 | PH | 814 | MODZE | 002-PH-814-MODZE |  | 002-PH-814-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-814-MODZE-06 | 002-PH-814-MODZE-06 | 2 |  | 002-PH-814-MODZE | 06 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-MODZE |  | 5
002 | PH | 814 | MODZE | 002-PH-814-MODZE |  | 002-PH-814-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-814-MODZE-07 | 002-PH-814-MODZE-07 | 2 |  | 002-PH-814-MODZE | 07 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-MODZE |  | 5
002 | PH | 814 | ODZ17 | 002-PH-814-ODZ17 |  | 002-PH-814-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-814-ODZ17-01 | 002-PH-814-ODZ17-01 | 0 |  | 002-PH-814-ODZ17 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-ODZ17 |  | 5
002 | PH | 814 | ODZ17 | 002-PH-814-ODZ17 |  | 002-PH-814-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-814-ODZ17-02 | 002-PH-814-ODZ17-02 | 0 |  | 002-PH-814-ODZ17 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-ODZ17 |  | 5
002 | PH | 814 | ODZ17 | 002-PH-814-ODZ17 |  | 002-PH-814-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-814-ODZ17-03 | 002-PH-814-ODZ17-03 | 0 |  | 002-PH-814-ODZ17 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-ODZ17 |  | 5
002 | PH | 814 | ODZ17 | 002-PH-814-ODZ17 |  | 002-PH-814-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-814-ODZ17-04 | 002-PH-814-ODZ17-04 | 0 |  | 002-PH-814-ODZ17 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-814-ODZ17 |  | 5
002 | PH | 814 | ODZ17 | 002-PH-814-ODZ17 |  | 002-PH-814-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-814-ODZ17-05 | 002-PH-814-ODZ17-05 | 0 |  | 002-PH-814-ODZ17 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-814-ODZ17 |  | 5
002 | PH | 814 | ODZ17 | 002-PH-814-ODZ17 |  | 002-PH-814-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-814-ODZ17-06 | 002-PH-814-ODZ17-06 | 0 |  | 002-PH-814-ODZ17 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-ODZ17 |  | 5
002 | PH | 814 | ODZ17 | 002-PH-814-ODZ17 |  | 002-PH-814-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-814-ODZ17-07 | 002-PH-814-ODZ17-07 | 0 |  | 002-PH-814-ODZ17 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-814-ODZ17 |  | 5
002 | PH | 814 | ODZE17 | 002-PH-814-ODZE17 |  | 002-PH-814-ODZE17-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-814-ODZE17- | 002-PH-814-ODZE17- | 1 |  | 002-PH-814-ODZE17 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 815 | MODZE | 002-PH-815-MODZE |  | 002-PH-815-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-815-MODZE-01 | 002-PH-815-MODZE-01 | 2 |  | 002-PH-815-MODZE | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-815-MODZE |  | 5
002 | PH | 815 | MODZE | 002-PH-815-MODZE |  | 002-PH-815-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-815-MODZE-02 | 002-PH-815-MODZE-02 | 2 |  | 002-PH-815-MODZE | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-815-MODZE |  | 5
002 | PH | 815 | MODZE | 002-PH-815-MODZE |  | 002-PH-815-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-815-MODZE-03 | 002-PH-815-MODZE-03 | 2 |  | 002-PH-815-MODZE | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-MODZE |  | 5
002 | PH | 815 | MODZE | 002-PH-815-MODZE |  | 002-PH-815-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-815-MODZE-04 | 002-PH-815-MODZE-04 | 2 |  | 002-PH-815-MODZE | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-MODZE |  | 5
002 | PH | 815 | MODZE | 002-PH-815-MODZE |  | 002-PH-815-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-815-MODZE-05 | 002-PH-815-MODZE-05 | 2 |  | 002-PH-815-MODZE | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-MODZE |  | 5
002 | PH | 815 | MODZE | 002-PH-815-MODZE |  | 002-PH-815-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-815-MODZE-06 | 002-PH-815-MODZE-06 | 2 |  | 002-PH-815-MODZE | 06 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-MODZE |  | 5
002 | PH | 815 | MODZE | 002-PH-815-MODZE |  | 002-PH-815-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-815-MODZE-08 | 002-PH-815-MODZE-08 | 2 |  | 002-PH-815-MODZE | 08 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-MODZE |  | 5
002 | PH | 815 | ODZ23 | 002-PH-815-ODZ23 |  | 002-PH-815-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-815-ODZ23-01 | 002-PH-815-ODZ23-01 | 0 |  | 002-PH-815-ODZ23 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 815 | ODZ23 | 002-PH-815-ODZ23 |  | 002-PH-815-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-815-ODZ23-02 | 002-PH-815-ODZ23-02 | 0 |  | 002-PH-815-ODZ23 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 815 | ODZ23 | 002-PH-815-ODZ23 |  | 002-PH-815-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-815-ODZ23-03 | 002-PH-815-ODZ23-03 | 0 |  | 002-PH-815-ODZ23 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 815 | ODZ23 | 002-PH-815-ODZ23 |  | 002-PH-815-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-815-ODZ23-04 | 002-PH-815-ODZ23-04 | 0 |  | 002-PH-815-ODZ23 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-815-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 815 | ODZ23 | 002-PH-815-ODZ23 |  | 002-PH-815-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-815-ODZ23-05 | 002-PH-815-ODZ23-05 | 0 |  | 002-PH-815-ODZ23 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-815-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 815 | ODZ23 | 002-PH-815-ODZ23 |  | 002-PH-815-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-815-ODZ23-06 | 002-PH-815-ODZ23-06 | 0 |  | 002-PH-815-ODZ23 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 815 | ODZ23 | 002-PH-815-ODZ23 |  | 002-PH-815-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-815-ODZ23-07 | 002-PH-815-ODZ23-07 | 0 |  | 002-PH-815-ODZ23 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-815-ODZ23 |  | 5
002 | PH | 815 | ODZE23 | 002-PH-815-ODZE23 |  | 002-PH-815-ODZE23-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-815-ODZE23- | 002-PH-815-ODZE23- | 1 |  | 002-PH-815-ODZE23 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-01 | 002-PH-816-340-01 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-02 | 002-PH-816-340-02 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-03 | 002-PH-816-340-03 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-04 | 002-PH-816-340-04 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-05 | 002-PH-816-340-05 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-06 | 002-PH-816-340-06 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-07 | 002-PH-816-340-07 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-08 | 002-PH-816-340-08 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 08 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-09 | 002-PH-816-340-09 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 09 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-10 | 002-PH-816-340-10 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 10 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-11 | 002-PH-816-340-11 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 11 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-12 | 002-PH-816-340-12 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 12 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-13 | 002-PH-816-340-13 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 13 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-14 | 002-PH-816-340-14 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 14 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-15 | 002-PH-816-340-15 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 15 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-16 | 002-PH-816-340-16 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 16 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | 340 | 002-PH-816-340 |  | 002-PH-816-340-Sht001.pdf | 002-PH-816-340-17 | 002-PH-816-340-17 | 0 |  | 002-PH-816-340 | 17 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-340 |  | 6
002 | PH | 816 | MODZE | 002-PH-816-MODZE |  | 002-PH-816-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-816-MODZE-01 | 002-PH-816-MODZE-01 | 3 |  | 002-PH-816-MODZE | 01 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-MODZE |  | 4
002 | PH | 816 | MODZE | 002-PH-816-MODZE |  | 002-PH-816-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-816-MODZE-02 | 002-PH-816-MODZE-02 | 3 |  | 002-PH-816-MODZE | 02 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-MODZE |  | 4
002 | PH | 816 | MODZE | 002-PH-816-MODZE |  | 002-PH-816-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-816-MODZE-03 | 002-PH-816-MODZE-03 | 3 |  | 002-PH-816-MODZE | 03 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-MODZE |  | 4
002 | PH | 816 | MODZE | 002-PH-816-MODZE |  | 002-PH-816-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-816-MODZE-04 | 002-PH-816-MODZE-04 | 3 |  | 002-PH-816-MODZE | 04 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-MODZE |  | 4
002 | PH | 816 | MODZE | 002-PH-816-MODZE |  | 002-PH-816-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-816-MODZE-05 | 002-PH-816-MODZE-05 | 3 |  | 002-PH-816-MODZE | 05 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 002-PH-816-MODZE |  | 4
002 | PH | 816 | MODZE | 002-PH-816-MODZE |  | 002-PH-816-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-816-MODZE-06 | 002-PH-816-MODZE-06 | 3 |  | 002-PH-816-MODZE | 06 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-MODZE |  | 4
002 | PH | 816 | MODZE | 002-PH-816-MODZE |  | 002-PH-816-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-816-MODZE-07 | 002-PH-816-MODZE-07 | 3 |  | 002-PH-816-MODZE | 07 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-816-MODZE |  | 4
002 | PH | 817 | MODZE | 002-PH-817-MODZE |  | 002-PH-817-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-817-MODZE-01 | 002-PH-817-MODZE-01 | 3 |  | 002-PH-817-MODZE | 01 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-817-MODZE |  | 3
002 | PH | 817 | MODZE | 002-PH-817-MODZE |  | 002-PH-817-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-817-MODZE-02 | 002-PH-817-MODZE-02 | 3 |  | 002-PH-817-MODZE | 02 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-817-MODZE |  | 3
002 | PH | 817 | MODZE | 002-PH-817-MODZE |  | 002-PH-817-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-817-MODZE-03 | 002-PH-817-MODZE-03 | 3 |  | 002-PH-817-MODZE | 03 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-817-MODZE |  | 3
002 | PH | 818 | MODZE | 002-PH-818-MODZE |  | 002-PH-818-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-818-MODZE-01 | 002-PH-818-MODZE-01 | 1 |  | 002-PH-818-MODZE | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-818-MODZE |  | 2
002 | PH | 818 | MODZE | 002-PH-818-MODZE |  | 002-PH-818-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-818-MODZE-02 | 002-PH-818-MODZE-02 | 1 |  | 002-PH-818-MODZE | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-818-MODZE |  | 2
002 | PH | 819 | MODZE | 002-PH-819-MODZE |  | 002-PH-819-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-819-MODZE-01 | 002-PH-819-MODZE-01 | 3 |  | 002-PH-819-MODZE | 01 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-819-MODZE |  | 2
002 | PH | 819 | MODZE | 002-PH-819-MODZE |  | 002-PH-819-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-819-MODZE-02 | 002-PH-819-MODZE-02 | 3 |  | 002-PH-819-MODZE | 02 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 002-PH-819-MODZE |  | 2
002 | PH | 820 | MODZE | 002-PH-820-MODZE |  | 002-PH-820-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-820-MODZE-01 | 002-PH-820-MODZE-01 | 3 |  | 002-PH-820-MODZE | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 002-PH-820-MODZE | 2016-03-26 | 2
002 | PH | 820 | MODZE | 002-PH-820-MODZE |  | 002-PH-820-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-820-MODZE-02 | 002-PH-820-MODZE-02 | 3 |  | 002-PH-820-MODZE | 02 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 002-PH-820-MODZE | 2016-03-26 | 2
002 | PH | 820 | MODZE | 002-PH-820-MODZE |  | 002-PH-820-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-820-MODZE-03 | 002-PH-820-MODZE-03 | 3 |  | 002-PH-820-MODZE | 03 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-08-02 | 3" | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 002-PH-820-MODZE | 2016-03-26 | 2
002 | PH | 821 | ODZ6 | 002-PH-821-ODZ6 |  | 002-PH-821-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-821-ODZ6- | 002-PH-821-ODZ6- | 1 |  | 002-PH-821-ODZ6 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-821-ODZ6 |  | 2
002 | PH | 821 | ODZE6 | 002-PH-821-ODZE6 |  | 002-PH-821-ODZE6-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-821-ODZE6- | 002-PH-821-ODZE6- | 1 |  | 002-PH-821-ODZE6 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 822 | ODZ17 | 002-PH-822-ODZ17 |  | 002-PH-822-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-822-ODZ17-01 | 002-PH-822-ODZ17-01 | 1 |  | 002-PH-822-ODZ17 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-822-ODZ17 |  | 2
002 | PH | 822 | ODZ17 | 002-PH-822-ODZ17 |  | 002-PH-822-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-822-ODZ17-02 | 002-PH-822-ODZ17-02 | 1 |  | 002-PH-822-ODZ17 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-822-ODZ17 |  | 2
002 | PH | 822 | ODZE17 | 002-PH-822-ODZE17 |  | 002-PH-822-ODZE17-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-822-ODZE17- | 002-PH-822-ODZE17- | 1 |  | 002-PH-822-ODZE17 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 823 | ODZ23 | 002-PH-823-ODZ23 |  | 002-PH-823-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-823-ODZ23- | 002-PH-823-ODZ23- | 1 |  | 002-PH-823-ODZ23 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-823-ODZ23 |  | 2
002 | PH | 823 | ODZE23 | 002-PH-823-ODZE23 |  | 002-PH-823-ODZE23-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-823-ODZE23- | 002-PH-823-ODZE23- | 1 |  | 002-PH-823-ODZE23 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 824 | ODZ6 | 002-PH-824-ODZ6 |  | 002-PH-824-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-824-ODZ6- | 002-PH-824-ODZ6- | 0 |  | 002-PH-824-ODZ6 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | PH | 824 | ODZE6 | 002-PH-824-ODZE6 |  | 002-PH-824-ODZE6-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-824-ODZE6- | 002-PH-824-ODZE6- | 1 |  | 002-PH-824-ODZE6 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 825 | ODZ17 | 002-PH-825-ODZ17 |  | 002-PH-825-ODZ17-Sht001.pdf | 002-PH-825-ODZ17- | 002-PH-825-ODZ17- | 0 |  | 002-PH-825-ODZ17 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | PH | 825 | ODZE17 | 002-PH-825-ODZE17 |  | 002-PH-825-ODZE17-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-825-ODZE17- | 002-PH-825-ODZE17- | 1 |  | 002-PH-825-ODZE17 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 826 | ODZ23 | 002-PH-826-ODZ23 |  | 002-PH-826-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-826-ODZ23- | 002-PH-826-ODZ23- | 0 |  | 002-PH-826-ODZ23 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | PH | 826 | ODZE23 | 002-PH-826-ODZE23 |  | 002-PH-826-ODZE23-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-826-ODZE23- | 002-PH-826-ODZE23- | 1 |  | 002-PH-826-ODZE23 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 827 | ODZ6 | 002-PH-827-ODZ6 |  | 002-PH-827-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-827-ODZ6- | 002-PH-827-ODZ6- | 0 |  | 002-PH-827-ODZ6 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
002 | PH | 827 | ODZE6 | 002-PH-827-ODZE6 |  | 002-PH-827-ODZE6-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-827-ODZE6- | 002-PH-827-ODZE6- | 1 |  | 002-PH-827-ODZE6 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 828 | ODZ6 | 002-PH-828-ODZ6 |  | 002-PH-828-ODZ6-Sht001.pdf | 002-PH-828-ODZ6- | 002-PH-828-ODZ6- | 1 |  | 002-PH-828-ODZ6 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | PH | 828 | ODZE6 | 002-PH-828-ODZE6 |  | 002-PH-828-ODZE6-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-828-ODZE6- | 002-PH-828-ODZE6- | 1 |  | 002-PH-828-ODZE6 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 829 | ODZ17 | 002-PH-829-ODZ17 |  | 002-PH-829-ODZ17-Sht001_ARREGLAR.pdf | 002-PH-829-ODZ17- | 002-PH-829-ODZ17- | 1 |  | 002-PH-829-ODZ17 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | PH | 829 | ODZE17 | 002-PH-829-ODZE17 |  | 002-PH-829-ODZE17-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-829-ODZE17- | 002-PH-829-ODZE17- | 1 |  | 002-PH-829-ODZE17 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 830 | ODZ23 | 002-PH-830-ODZ23 |  | 002-PH-830-ODZ23-Sht001.pdf | 002-PH-830-ODZ23- | 002-PH-830-ODZ23- | 1 |  | 002-PH-830-ODZ23 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | PH | 830 | ODZE23 | 002-PH-830-ODZE23 |  | 002-PH-830-ODZE23-Sht001_DELETE.pdf | 002-PH-830-ODZE23- | 002-PH-830-ODZE23- | 1 |  | 002-PH-830-ODZE23 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
002 | PH | 848 | MODZE | 002-PH-848-MODZE |  | 002-PH-848-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-848-MODZE-01 | 002-PH-848-MODZE-01 | 0 |  | 002-PH-848-MODZE | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-848-MODZE | 2016-05-25 | 4
002 | PH | 848 | MODZE | 002-PH-848-MODZE |  | 002-PH-848-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-848-MODZE-02 | 002-PH-848-MODZE-02 | 0 |  | 002-PH-848-MODZE | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-848-MODZE | 2016-05-25 | 4
002 | PH | 848 | MODZE | 002-PH-848-MODZE |  | 002-PH-848-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-848-MODZE-03 | 002-PH-848-MODZE-03 | 0 |  | 002-PH-848-MODZE | 03 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-848-MODZE | 2016-05-25 | 4
002 | PH | 848 | MODZE | 002-PH-848-MODZE |  | 002-PH-848-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-848-MODZE-04 | 002-PH-848-MODZE-04 | 0 |  | 002-PH-848-MODZE | 04 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 002-PH-848-MODZE | 2016-05-25 | 4
002 | PH | 850 | MODZE | 002-PH-850-MODZE |  | 002-PH-850-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-850-MODZE- | 002-PH-850-MODZE- | 0 |  | 002-PH-850-MODZE |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | PH | 851 | MODZE | 002-PH-851-MODZE |  | 002-PH-851-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-851-MODZE- | 002-PH-851-MODZE- | 0 |  | 002-PH-851-MODZE |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | PH | 852 | MODZE | 002-PH-852-MODZE |  | 002-PH-852-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-852-MODZE- | 002-PH-852-MODZE- | 0 |  | 002-PH-852-MODZE |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | PH | 853 | MODZE | 002-PH-853-MODZE |  | 002-PH-853-MODZE-Sht001.pdf | 002-PH-853-MODZE- | 002-PH-853-MODZE- | 0 |  | 002-PH-853-MODZE |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | VM001 | 001 | MODZE1 | 002-VM001-001-MODZE1 |  | 002-VM001-001-MODZE1-Sht001.pdf | 002-VM001-001-MODZE1- | 002-VM001-001-MODZE1- | 0 |  | 002-VM001-001-MODZE1 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
002 | VM001 | 001 | MODZE2 | 002-VM001-001-MODZE2 |  | 002-VM001-001-MODZE2-Sht001.pdf | 002-VM001-001-MODZE2- | 002-VM001-001-MODZE2- | 0 |  | 002-VM001-001-MODZE2 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | DO | 820 | MODZW | 003-DO-820-MODZW |  | 003-DO-820-MODZW-Sht001.pdf | 003-DO-820-MODZW- | 003-DO-820-MODZW- | 0 |  | 003-DO-820-MODZW |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
003 | DO | 821 | MODZW | 003-DO-821-MODZW |  | 003-DO-821-MODZW-Sht001.pdf | 003-DO-821-MODZW-01 | 003-DO-821-MODZW-01 | 0 |  | 003-DO-821-MODZW | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 003-DO-821-MODZW |  | 2
003 | DO | 821 | MODZW | 003-DO-821-MODZW |  | 003-DO-821-MODZW-Sht001.pdf | 003-DO-821-MODZW-02 | 003-DO-821-MODZW-02 | 0 |  | 003-DO-821-MODZW | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 003-DO-821-MODZW |  | 2
003 | FA | 800 | MODZW | 003-FA-800-MODZW |  | 003-FA-800-MODZW-Sht001.pdf | 003-FA-800-MODZW-01 | 003-FA-800-MODZW-01 | 2 |  | 003-FA-800-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-18 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 003-FA-800-MODZW | 2016-02-18 | 2
003 | FA | 800 | MODZW | 003-FA-800-MODZW |  | 003-FA-800-MODZW-Sht001.pdf | 003-FA-800-MODZW-02 | 003-FA-800-MODZW-02 | 2 |  | 003-FA-800-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 003-FA-800-MODZW | 2016-02-18 | 2
003 | FA | 802 | MODZW | 003-FA-802-MODZW |  | 003-FA-802-MODZW-Sht001.pdf | 003-FA-802-MODZW-01 | 003-FA-802-MODZW-01 | 2 |  | 003-FA-802-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FA-802-MODZW | 2016-06-14 | 3
003 | FA | 802 | MODZW | 003-FA-802-MODZW |  | 003-FA-802-MODZW-Sht001.pdf | 003-FA-802-MODZW-02 | 003-FA-802-MODZW-02 | 2 |  | 003-FA-802-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FA-802-MODZW | 2016-06-14 | 3
003 | FA | 802 | MODZW | 003-FA-802-MODZW |  | 003-FA-802-MODZW-Sht001.pdf | 003-FA-802-MODZW-03 | 003-FA-802-MODZW-03 | 2 |  | 003-FA-802-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FA-802-MODZW | 2016-06-14 | 3
003 | FH | 075 | ODZ7 | 003-FH-075-ODZ7 |  | 003-FH-075-ODZ7-Sht001_RM_01.pdf | 003-FH-075-ODZ7- | 003-FH-075-ODZ7- | 3 | 1 | 003-FH-075-ODZ7 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FH-075-ODZ7 |  | 5
003 | FH | 076 | ODZ7 | 003-FH-076-ODZ7 |  | 003-FH-076-ODZ7-Sht001.pdf | 003-FH-076-ODZ7-01 | 003-FH-076-ODZ7-01 | 2 |  | 003-FH-076-ODZ7 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 003-FH-076-ODZ7 | 2016-03-26 | 1
003 | FH | 085 | ODZ8 | 003-FH-085-ODZ8 |  | 003-FH-085-ODZ8-Sht001_RM_02.pdf | 003-FH-085-ODZ8- | 003-FH-085-ODZ8- | 3 | 2 | 003-FH-085-ODZ8 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FH-085-ODZ8 |  | 6
003 | FH | 086 | ODZ8 | 003-FH-086-ODZ8 |  | 003-FH-086-ODZ8-Sht001.pdf | 003-FH-086-ODZ8-01 | 003-FH-086-ODZ8-01 | 2 |  | 003-FH-086-ODZ8 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-24 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 003-FH-086-ODZ8 | 2016-03-26 | 1
003 | FH | 095 | ODZ9 | 003-FH-095-ODZ9 |  | 003-FH-095-ODZ9-Sht001.pdf | 003-FH-095-ODZ9- | 003-FH-095-ODZ9- | 3 |  | 003-FH-095-ODZ9 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FH-095-ODZ9 |  | 6
003 | FH | 096 | ODZ9 | 003-FH-096-ODZ9 |  | 003-FH-096-ODZ9-Sht001.pdf | 003-FH-096-ODZ9-01 | 003-FH-096-ODZ9-01 | 2 |  | 003-FH-096-ODZ9 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-27 | 4" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 003-FH-096-ODZ9 | 2016-03-26 | 1
003 | FH | 105 | ODZ10 | 003-FH-105-ODZ10 |  | 003-FH-105-ODZ10-Sht001_RM_01.pdf | 003-FH-105-ODZ10- | 003-FH-105-ODZ10- | 3 | 1 | 003-FH-105-ODZ10 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FH-105-ODZ10 |  | 8
003 | FH | 106 | ODZ10 | 003-FH-106-ODZ10 |  | 003-FH-106-ODZ10-Sht001.pdf | 003-FH-106-ODZ10-01 | 003-FH-106-ODZ10-01 | 1 |  | 003-FH-106-ODZ10 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FH-106-ODZ10 | 2016-06-14 | 1
003 | FH | 115 | ODZ11 | 003-FH-115-ODZ11 |  | 003-FH-115-ODZ11-Sht001_RM_01.pdf | 003-FH-115-ODZ11- | 003-FH-115-ODZ11- | 1 | 1 | 003-FH-115-ODZ11 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FH-115-ODZ11 |  | 6
003 | FH | 115 | ODZW11 | 003-FH-115-ODZW11 |  | 003-FH-115-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-FH-115-ODZW11- | 003-FH-115-ODZW11- | 2 |  | 003-FH-115-ODZW11 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | FH | 116 | ODZ11 | 003-FH-116-ODZ11 |  | 003-FH-116-ODZ11-Sht001.pdf | 003-FH-116-ODZ11-01 | 003-FH-116-ODZ11-01 | 0 |  | 003-FH-116-ODZ11 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FH-116-ODZ11 | 2016-06-14 | 1
003 | FH | 116 | ODZW11 | 003-FH-116-ODZW11 |  | 003-FH-116-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-FH-116-ODZW11- | 003-FH-116-ODZW11- | 2 |  | 003-FH-116-ODZW11 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | FH | 125 | ODZ12 | 003-FH-125-ODZ12 |  | 003-FH-125-ODZ12-Sht001.pdf | 003-FH-125-ODZ12- | 003-FH-125-ODZ12- | 3 |  | 003-FH-125-ODZ12 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FH-125-ODZ12 |  | 8
003 | FH | 126 | ODZ12 | 003-FH-126-ODZ12 |  | 003-FH-126-ODZ12-Sht001.pdf | 003-FH-126-ODZ12-01 | 003-FH-126-ODZ12-01 | 2 |  | 003-FH-126-ODZ12 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 003-FH-126-ODZ12 | 2016-06-14 | 1
003 | GN | 800 | MODZW | 003-GN-800-MODZW |  | 003-GN-800-MODZW-Sht001.pdf | 003-GN-800-MODZW- | 003-GN-800-MODZW- | 1 |  | 003-GN-800-MODZW |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 003-GN-800-MODZW |  | 1
003 | GN | 801 | MODZW | 003-GN-801-MODZW |  | 003-GN-801-MODZW-Sht001.pdf | 003-GN-801-MODZW- | 003-GN-801-MODZW- | 2 |  | 003-GN-801-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-GN-801-MODZW | 2016-05-25 | 2
003 | ODZ10 | 001 | ODZ101 | 003-ODZ10-001-ODZ101 |  | 003-ODZ10-001-ODZ101-Sht001.pdf | 003-ODZ10-001-ODZ101- | 003-ODZ10-001-ODZ101- | 0 |  | 003-ODZ10-001-ODZ101 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ10 | 001 | ODZ102 | 003-ODZ10-001-ODZ102 |  | 003-ODZ10-001-ODZ102-Sht001.pdf | 003-ODZ10-001-ODZ102- | 003-ODZ10-001-ODZ102- | 0 |  | 003-ODZ10-001-ODZ102 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ10 | 001 | ODZ103 | 003-ODZ10-001-ODZ103 |  | 003-ODZ10-001-ODZ103-Sht001.pdf | 003-ODZ10-001-ODZ103- | 003-ODZ10-001-ODZ103- | 0 |  | 003-ODZ10-001-ODZ103 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ11 | 001 | ODZ111 | 003-ODZ11-001-ODZ111 |  | 003-ODZ11-001-ODZ111-Sht001.pdf | 003-ODZ11-001-ODZ111- | 003-ODZ11-001-ODZ111- | 0 |  | 003-ODZ11-001-ODZ111 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ11 | 001 | ODZ112 | 003-ODZ11-001-ODZ112 |  | 003-ODZ11-001-ODZ112-Sht001.pdf | 003-ODZ11-001-ODZ112- | 003-ODZ11-001-ODZ112- | 0 |  | 003-ODZ11-001-ODZ112 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ11 | 001 | ODZ113 | 003-ODZ11-001-ODZ113 |  | 003-ODZ11-001-ODZ113-Sht001.pdf | 003-ODZ11-001-ODZ113- | 003-ODZ11-001-ODZ113- | 0 |  | 003-ODZ11-001-ODZ113 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ12 | 001 | ODZ121 | 003-ODZ12-001-ODZ121 |  | 003-ODZ12-001-ODZ121-Sht001.pdf | 003-ODZ12-001-ODZ121- | 003-ODZ12-001-ODZ121- | 0 |  | 003-ODZ12-001-ODZ121 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ12 | 001 | ODZ122 | 003-ODZ12-001-ODZ122 |  | 003-ODZ12-001-ODZ122-Sht001.pdf | 003-ODZ12-001-ODZ122- | 003-ODZ12-001-ODZ122- | 0 |  | 003-ODZ12-001-ODZ122 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ12 | 001 | ODZ123 | 003-ODZ12-001-ODZ123 |  | 003-ODZ12-001-ODZ123-Sht001.pdf | 003-ODZ12-001-ODZ123- | 003-ODZ12-001-ODZ123- | 0 |  | 003-ODZ12-001-ODZ123 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ7 | 001 | ODZ71 | 003-ODZ7-001-ODZ71 |  | 003-ODZ7-001-ODZ71-Sht001.pdf | 003-ODZ7-001-ODZ71- | 003-ODZ7-001-ODZ71- | 0 |  | 003-ODZ7-001-ODZ71 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ7 | 001 | ODZ72 | 003-ODZ7-001-ODZ72 |  | 003-ODZ7-001-ODZ72-Sht001.pdf | 003-ODZ7-001-ODZ72- | 003-ODZ7-001-ODZ72- | 0 |  | 003-ODZ7-001-ODZ72 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ7 | 001 | ODZ73 | 003-ODZ7-001-ODZ73 |  | 003-ODZ7-001-ODZ73-Sht001.pdf | 003-ODZ7-001-ODZ73- | 003-ODZ7-001-ODZ73- | 0 |  | 003-ODZ7-001-ODZ73 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ8 | 001 | ODZ81 | 003-ODZ8-001-ODZ81 |  | 003-ODZ8-001-ODZ81-Sht001.pdf | 003-ODZ8-001-ODZ81- | 003-ODZ8-001-ODZ81- | 0 |  | 003-ODZ8-001-ODZ81 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ8 | 001 | ODZ82 | 003-ODZ8-001-ODZ82 |  | 003-ODZ8-001-ODZ82-Sht001.pdf | 003-ODZ8-001-ODZ82- | 003-ODZ8-001-ODZ82- | 0 |  | 003-ODZ8-001-ODZ82 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ8 | 001 | ODZ83 | 003-ODZ8-001-ODZ83 |  | 003-ODZ8-001-ODZ83-Sht001.pdf | 003-ODZ8-001-ODZ83- | 003-ODZ8-001-ODZ83- | 0 |  | 003-ODZ8-001-ODZ83 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ9 | 001 | ODZ91 | 003-ODZ9-001-ODZ91 |  | 003-ODZ9-001-ODZ91-Sht001.pdf | 003-ODZ9-001-ODZ91- | 003-ODZ9-001-ODZ91- | 0 |  | 003-ODZ9-001-ODZ91 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ9 | 001 | ODZ92 | 003-ODZ9-001-ODZ92 |  | 003-ODZ9-001-ODZ92-Sht001.pdf | 003-ODZ9-001-ODZ92- | 003-ODZ9-001-ODZ92- | 0 |  | 003-ODZ9-001-ODZ92 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZ9 | 001 | ODZ93 | 003-ODZ9-001-ODZ93 |  | 003-ODZ9-001-ODZ93-Sht001.pdf | 003-ODZ9-001-ODZ93- | 003-ODZ9-001-ODZ93- | 0 |  | 003-ODZ9-001-ODZ93 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | ODZW10 | 001 | ODZW101 | 003-ODZW10-001-ODZW101 |  | 003-ODZW10-001-ODZW101-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW10-001-ODZW101- | 003-ODZW10-001-ODZW101- | 1 |  | 003-ODZW10-001-ODZW101 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW10 | 001 | ODZW102 | 003-ODZW10-001-ODZW102 |  | 003-ODZW10-001-ODZW102-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW10-001-ODZW102- | 003-ODZW10-001-ODZW102- | 1 |  | 003-ODZW10-001-ODZW102 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW10 | 001 | ODZW103 | 003-ODZW10-001-ODZW103 |  | 003-ODZW10-001-ODZW103-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW10-001-ODZW103- | 003-ODZW10-001-ODZW103- | 1 |  | 003-ODZW10-001-ODZW103 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW11 | 001 | ODZW111 | 003-ODZW11-001-ODZW111 |  | 003-ODZW11-001-ODZW111-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW11-001-ODZW111- | 003-ODZW11-001-ODZW111- | 1 |  | 003-ODZW11-001-ODZW111 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW11 | 001 | ODZW112 | 003-ODZW11-001-ODZW112 |  | 003-ODZW11-001-ODZW112-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW11-001-ODZW112- | 003-ODZW11-001-ODZW112- | 1 |  | 003-ODZW11-001-ODZW112 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW11 | 001 | ODZW113 | 003-ODZW11-001-ODZW113 |  | 003-ODZW11-001-ODZW113-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW11-001-ODZW113- | 003-ODZW11-001-ODZW113- | 1 |  | 003-ODZW11-001-ODZW113 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW12 | 001 | ODZW121 | 003-ODZW12-001-ODZW121 |  | 003-ODZW12-001-ODZW121-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW12-001-ODZW121- | 003-ODZW12-001-ODZW121- | 1 |  | 003-ODZW12-001-ODZW121 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW12 | 001 | ODZW122 | 003-ODZW12-001-ODZW122 |  | 003-ODZW12-001-ODZW122-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW12-001-ODZW122- | 003-ODZW12-001-ODZW122- | 1 |  | 003-ODZW12-001-ODZW122 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW12 | 001 | ODZW123 | 003-ODZW12-001-ODZW123 |  | 003-ODZW12-001-ODZW123-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW12-001-ODZW123- | 003-ODZW12-001-ODZW123- | 1 |  | 003-ODZW12-001-ODZW123 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW7 | 001 | ODZW71 | 003-ODZW7-001-ODZW71 |  | 003-ODZW7-001-ODZW71-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW7-001-ODZW71- | 003-ODZW7-001-ODZW71- | 1 |  | 003-ODZW7-001-ODZW71 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW7 | 001 | ODZW72 | 003-ODZW7-001-ODZW72 |  | 003-ODZW7-001-ODZW72-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW7-001-ODZW72- | 003-ODZW7-001-ODZW72- | 1 |  | 003-ODZW7-001-ODZW72 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW7 | 001 | ODZW73 | 003-ODZW7-001-ODZW73 |  | 003-ODZW7-001-ODZW73-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW7-001-ODZW73- | 003-ODZW7-001-ODZW73- | 1 |  | 003-ODZW7-001-ODZW73 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW8 | 001 | ODZW81 | 003-ODZW8-001-ODZW81 |  | 003-ODZW8-001-ODZW81-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW8-001-ODZW81- | 003-ODZW8-001-ODZW81- | 1 |  | 003-ODZW8-001-ODZW81 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW8 | 001 | ODZW82 | 003-ODZW8-001-ODZW82 |  | 003-ODZW8-001-ODZW82-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW8-001-ODZW82- | 003-ODZW8-001-ODZW82- | 1 |  | 003-ODZW8-001-ODZW82 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW8 | 001 | ODZW83 | 003-ODZW8-001-ODZW83 |  | 003-ODZW8-001-ODZW83-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW8-001-ODZW83- | 003-ODZW8-001-ODZW83- | 1 |  | 003-ODZW8-001-ODZW83 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW9 | 001 | ODZW91 | 003-ODZW9-001-ODZW91 |  | 003-ODZW9-001-ODZW91-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW9-001-ODZW91- | 003-ODZW9-001-ODZW91- | 1 |  | 003-ODZW9-001-ODZW91 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW9 | 001 | ODZW92 | 003-ODZW9-001-ODZW92 |  | 003-ODZW9-001-ODZW92-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW9-001-ODZW92- | 003-ODZW9-001-ODZW92- | 1 |  | 003-ODZW9-001-ODZW92 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | ODZW9 | 001 | ODZW93 | 003-ODZW9-001-ODZW93 |  | 003-ODZW9-001-ODZW93-Sht001_DELETE.pdf | 003-ODZW9-001-ODZW93- | 003-ODZW9-001-ODZW93- | 1 |  | 003-ODZW9-001-ODZW93 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 002 | MODZW | 003-PH-002-MODZW |  | 003-PH-002-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-002-MODZW- | 003-PH-002-MODZW- | 2 |  | 003-PH-002-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 003-PH-002-MODZW |  | 2
003 | PH | 003 | MODZW | 003-PH-003-MODZW |  | 003-PH-003-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-003-MODZW- | 003-PH-003-MODZW- | 1 |  | 003-PH-003-MODZW |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 003-PH-003-MODZW |  | 2
003 | PH | 010 | MODZW | 003-PH-010-MODZW |  | 003-PH-010-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-010-MODZW- | 003-PH-010-MODZW- | 2 |  | 003-PH-010-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-010-MODZW |  | 7
003 | PH | 011 | MODZW | 003-PH-011-MODZW |  | 003-PH-011-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-011-MODZW- | 003-PH-011-MODZW- | 2 |  | 003-PH-011-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-011-MODZW |  | 9
003 | PH | 012 | MODZW | 003-PH-012-MODZW |  | 003-PH-012-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-012-MODZW- | 003-PH-012-MODZW- | 2 |  | 003-PH-012-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-012-MODZW | 2016-05-25 | 3
003 | PH | 013 | MODZW | 003-PH-013-MODZW |  | 003-PH-013-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-013-MODZW- | 003-PH-013-MODZW- | 2 |  | 003-PH-013-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-013-MODZW | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 071 | ODZ7 | 003-PH-071-ODZ7 |  | 003-PH-071-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-071-ODZ7-01 | 003-PH-071-ODZ7-01 | 2 |  | 003-PH-071-ODZ7 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-071-ODZ7 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 073 | ODZ7 | 003-PH-073-ODZ7 |  | 003-PH-073-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-073-ODZ7- | 003-PH-073-ODZ7- | 2 |  | 003-PH-073-ODZ7 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-073-ODZ7 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 074 | ODZ7 | 003-PH-074-ODZ7 |  | 003-PH-074-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-074-ODZ7- | 003-PH-074-ODZ7- | 2 |  | 003-PH-074-ODZ7 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-074-ODZ7 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 077 | ODZ7 | 003-PH-077-ODZ7 |  | 003-PH-077-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-077-ODZ7- | 003-PH-077-ODZ7- | 2 |  | 003-PH-077-ODZ7 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-077-ODZ7 | 2016-05-25 | 4
003 | PH | 078 | MODZW | 003-PH-078-MODZW |  | 003-PH-078-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-078-MODZW- | 003-PH-078-MODZW- | 2 |  | 003-PH-078-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-078-MODZW |  | 2
003 | PH | 079 | MODZW | 003-PH-079-MODZW |  | 003-PH-079-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-079-MODZW-01 | 003-PH-079-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-079-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-079-MODZW | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 081 | ODZ8 | 003-PH-081-ODZ8 |  | 003-PH-081-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-081-ODZ8-01 | 003-PH-081-ODZ8-01 | 2 |  | 003-PH-081-ODZ8 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-081-ODZ8 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 083 | ODZ8 | 003-PH-083-ODZ8 |  | 003-PH-083-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-083-ODZ8- | 003-PH-083-ODZ8- | 2 |  | 003-PH-083-ODZ8 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-083-ODZ8 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 084 | ODZ8 | 003-PH-084-ODZ8 |  | 003-PH-084-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-084-ODZ8- | 003-PH-084-ODZ8- | 2 |  | 003-PH-084-ODZ8 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-084-ODZ8 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 087 | ODZ8 | 003-PH-087-ODZ8 |  | 003-PH-087-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-087-ODZ8- | 003-PH-087-ODZ8- | 2 |  | 003-PH-087-ODZ8 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-087-ODZ8 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 088 | MODZW | 003-PH-088-MODZW |  | 003-PH-088-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-088-MODZW- | 003-PH-088-MODZW- | 2 |  | 003-PH-088-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-088-MODZW |  | 2
003 | PH | 089 | MODZW | 003-PH-089-MODZW |  | 003-PH-089-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-089-MODZW-01 | 003-PH-089-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-089-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-089-MODZW | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 091 | ODZ9 | 003-PH-091-ODZ9 |  | 003-PH-091-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-091-ODZ9-01 | 003-PH-091-ODZ9-01 | 2 |  | 003-PH-091-ODZ9 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-091-ODZ9 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 093 | ODZ9 | 003-PH-093-ODZ9 |  | 003-PH-093-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-093-ODZ9- | 003-PH-093-ODZ9- | 2 |  | 003-PH-093-ODZ9 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-093-ODZ9 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 094 | ODZ9 | 003-PH-094-ODZ9 |  | 003-PH-094-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-094-ODZ9- | 003-PH-094-ODZ9- | 2 |  | 003-PH-094-ODZ9 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-094-ODZ9 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 097 | ODZ9 | 003-PH-097-ODZ9 |  | 003-PH-097-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-097-ODZ9- | 003-PH-097-ODZ9- | 2 |  | 003-PH-097-ODZ9 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-097-ODZ9 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 098 | MODZW | 003-PH-098-MODZW |  | 003-PH-098-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-098-MODZW-01 | 003-PH-098-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-098-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-098-MODZW |  | 2
003 | PH | 099 | MODZW | 003-PH-099-MODZW |  | 003-PH-099-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-099-MODZW- | 003-PH-099-MODZW- | 2 |  | 003-PH-099-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-099-MODZW | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 101 | ODZ10 | 003-PH-101-ODZ10 |  | 003-PH-101-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-101-ODZ10-01 | 003-PH-101-ODZ10-01 | 2 |  | 003-PH-101-ODZ10 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-101-ODZ10 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 103 | ODZ10 | 003-PH-103-ODZ10 |  | 003-PH-103-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-103-ODZ10- | 003-PH-103-ODZ10- | 2 |  | 003-PH-103-ODZ10 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-103-ODZ10 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 104 | ODZ10 | 003-PH-104-ODZ10 |  | 003-PH-104-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-104-ODZ10- | 003-PH-104-ODZ10- | 2 |  | 003-PH-104-ODZ10 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-104-ODZ10 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 107 | ODZ10 | 003-PH-107-ODZ10 |  | 003-PH-107-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-107-ODZ10- | 003-PH-107-ODZ10- | 3 |  | 003-PH-107-ODZ10 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-107-ODZ10 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 108 | MODZW | 003-PH-108-MODZW |  | 003-PH-108-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-108-MODZW- | 003-PH-108-MODZW- | 2 |  | 003-PH-108-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-108-MODZW |  | 2
003 | PH | 109 | MODZW | 003-PH-109-MODZW |  | 003-PH-109-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-109-MODZW-01 | 003-PH-109-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-109-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-109-MODZW | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 111 | ODZ11 | 003-PH-111-ODZ11 |  | 003-PH-111-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-111-ODZ11-01 | 003-PH-111-ODZ11-01 | 0 |  | 003-PH-111-ODZ11 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-111-ODZ11 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 113 | ODZ11 | 003-PH-113-ODZ11 |  | 003-PH-113-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-113-ODZ11- | 003-PH-113-ODZ11- | 0 |  | 003-PH-113-ODZ11 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-113-ODZ11 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 113 | ODZW11 | 003-PH-113-ODZW11 |  | 003-PH-113-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-113-ODZW11- | 003-PH-113-ODZW11- | 2 |  | 003-PH-113-ODZW11 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 114 | ODZ11 | 003-PH-114-ODZ11 |  | 003-PH-114-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-114-ODZ11- | 003-PH-114-ODZ11- | 0 |  | 003-PH-114-ODZ11 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-114-ODZ11 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 114 | ODZW11 | 003-PH-114-ODZW11 |  | 003-PH-114-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-114-ODZW11- | 003-PH-114-ODZW11- | 2 |  | 003-PH-114-ODZW11 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 117 | ODZ11 | 003-PH-117-ODZ11 |  | 003-PH-117-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-117-ODZ11- | 003-PH-117-ODZ11- | 0 |  | 003-PH-117-ODZ11 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-117-ODZ11 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 117 | ODZW11 | 003-PH-117-ODZW11 |  | 003-PH-117-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-117-ODZW11- | 003-PH-117-ODZW11- | 2 |  | 003-PH-117-ODZW11 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 118 | MODZW | 003-PH-118-MODZW |  | 003-PH-118-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-118-MODZW- | 003-PH-118-MODZW- | 2 |  | 003-PH-118-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-118-MODZW |  | 2
003 | PH | 119 | MODZW | 003-PH-119-MODZW |  | 003-PH-119-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-119-MODZW-01 | 003-PH-119-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-119-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-119-MODZW | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 121 | ODZ12 | 003-PH-121-ODZ12 |  | 003-PH-121-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-121-ODZ12-01 | 003-PH-121-ODZ12-01 | 0 |  | 003-PH-121-ODZ12 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-121-ODZ12 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 121 | ODZW12 | 003-PH-121-ODZW12 |  | 003-PH-121-ODZW12-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-121-ODZW12- | 003-PH-121-ODZW12- | 1 |  | 003-PH-121-ODZW12 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 123 | ODZ12 | 003-PH-123-ODZ12 |  | 003-PH-123-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-123-ODZ12- | 003-PH-123-ODZ12- | 2 |  | 003-PH-123-ODZ12 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-123-ODZ12 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 124 | ODZ12 | 003-PH-124-ODZ12 |  | 003-PH-124-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-124-ODZ12- | 003-PH-124-ODZ12- | 2 |  | 003-PH-124-ODZ12 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-124-ODZ12 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 127 | ODZ12 | 003-PH-127-ODZ12 |  | 003-PH-127-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-127-ODZ12- | 003-PH-127-ODZ12- | 2 |  | 003-PH-127-ODZ12 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-127-ODZ12 | 2016-05-25 | 5
003 | PH | 128 | MODZW | 003-PH-128-MODZW |  | 003-PH-128-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-128-MODZW- | 003-PH-128-MODZW- | 2 |  | 003-PH-128-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-128-MODZW |  | 2
003 | PH | 129 | MODZW | 003-PH-129-MODZW |  | 003-PH-129-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-129-MODZW-01 | 003-PH-129-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-129-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-129-MODZW | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 200 | MODZW | 003-PH-200-MODZW |  | 003-PH-200-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-200-MODZW- | 003-PH-200-MODZW- | 2 |  | 003-PH-200-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-200-MODZW | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 201 | MODZW | 003-PH-201-MODZW |  | 003-PH-201-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-201-MODZW- | 003-PH-201-MODZW- | 2 |  | 003-PH-201-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-201-MODZW | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 202 | MODZW | 003-PH-202-MODZW |  | 003-PH-202-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-202-MODZW-01 | 003-PH-202-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-202-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-202-MODZW | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 203 | MODZW | 003-PH-203-MODZW |  | 003-PH-203-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-203-MODZW-01 | 003-PH-203-MODZW-01 | 3 |  | 003-PH-203-MODZW | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-203-MODZW | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 704 | ODZW11 | 003-PH-704-ODZW11 |  | 003-PH-704-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-704-ODZW11- | 003-PH-704-ODZW11- | 1 |  | 003-PH-704-ODZW11 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 800 | MODZW | 003-PH-800-MODZW |  | 003-PH-800-MODZW-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-800-MODZW- | 003-PH-800-MODZW- | 2 |  | 003-PH-800-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 800 | ODZ7 | 003-PH-800-ODZ7 |  | 003-PH-800-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-800-ODZ7-01 | 003-PH-800-ODZ7-01 | 2 |  | 003-PH-800-ODZ7 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-800-ODZ7 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 801 | ODZ7 | 003-PH-801-ODZ7 |  | 003-PH-801-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-801-ODZ7- | 003-PH-801-ODZ7- | 2 |  | 003-PH-801-ODZ7 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-801-ODZ7 |  | 6
003 | PH | 802 | ODZ8 | 003-PH-802-ODZ8 |  | 003-PH-802-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-802-ODZ8-01 | 003-PH-802-ODZ8-01 | 2 |  | 003-PH-802-ODZ8 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-802-ODZ8 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 803 | ODZ8 | 003-PH-803-ODZ8 |  | 003-PH-803-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-803-ODZ8- | 003-PH-803-ODZ8- | 2 |  | 003-PH-803-ODZ8 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-803-ODZ8 |  | 6
003 | PH | 804 | ODZ9 | 003-PH-804-ODZ9 |  | 003-PH-804-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-804-ODZ9-01 | 003-PH-804-ODZ9-01 | 2 |  | 003-PH-804-ODZ9 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-804-ODZ9 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 805 | ODZ9 | 003-PH-805-ODZ9 |  | 003-PH-805-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-805-ODZ9- | 003-PH-805-ODZ9- | 2 |  | 003-PH-805-ODZ9 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-805-ODZ9 |  | 6
003 | PH | 806 | ODZ10 | 003-PH-806-ODZ10 |  | 003-PH-806-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-806-ODZ10-01 | 003-PH-806-ODZ10-01 | 2 |  | 003-PH-806-ODZ10 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-806-ODZ10 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 807 | ODZ10 | 003-PH-807-ODZ10 |  | 003-PH-807-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-807-ODZ10- | 003-PH-807-ODZ10- | 2 |  | 003-PH-807-ODZ10 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-807-ODZ10 |  | 6
003 | PH | 809 | ODZ11 | 003-PH-809-ODZ11 |  | 003-PH-809-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-809-ODZ11- | 003-PH-809-ODZ11- | 0 |  | 003-PH-809-ODZ11 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-809-ODZ11 |  | 6
003 | PH | 809 | ODZW11 | 003-PH-809-ODZW11 |  | 003-PH-809-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-809-ODZW11- | 003-PH-809-ODZW11- | 2 |  | 003-PH-809-ODZW11 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 810 | ODZ12 | 003-PH-810-ODZ12 |  | 003-PH-810-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-810-ODZ12-01 | 003-PH-810-ODZ12-01 | 2 |  | 003-PH-810-ODZ12 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-810-ODZ12 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 811 | ODZ12 | 003-PH-811-ODZ12 |  | 003-PH-811-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-811-ODZ12- | 003-PH-811-ODZ12- | 2 |  | 003-PH-811-ODZ12 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-811-ODZ12 |  | 5
003 | PH | 814 | MODZW | 003-PH-814-MODZW |  | 003-PH-814-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-814-MODZW- | 003-PH-814-MODZW- | 2 |  | 003-PH-814-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-814-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 815 | MODZW | 003-PH-815-MODZW |  | 003-PH-815-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-815-MODZW-01 | 003-PH-815-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-815-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-815-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 815 | MODZW | 003-PH-815-MODZW |  | 003-PH-815-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-815-MODZW-02 | 003-PH-815-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-815-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-815-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 815 | MODZW | 003-PH-815-MODZW |  | 003-PH-815-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-815-MODZW-03 | 003-PH-815-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-815-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-815-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 815 | MODZW | 003-PH-815-MODZW |  | 003-PH-815-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-815-MODZW-04 | 003-PH-815-MODZW-04 | 2 |  | 003-PH-815-MODZW | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-815-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 815 | MODZW | 003-PH-815-MODZW |  | 003-PH-815-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-815-MODZW-05 | 003-PH-815-MODZW-05 | 2 |  | 003-PH-815-MODZW | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-815-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 816 | MODZW | 003-PH-816-MODZW |  | 003-PH-816-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-816-MODZW-01 | 003-PH-816-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-816-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-816-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 816 | MODZW | 003-PH-816-MODZW |  | 003-PH-816-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-816-MODZW-02 | 003-PH-816-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-816-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-816-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 816 | MODZW | 003-PH-816-MODZW |  | 003-PH-816-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-816-MODZW-03 | 003-PH-816-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-816-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-816-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 816 | MODZW | 003-PH-816-MODZW |  | 003-PH-816-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-816-MODZW-04 | 003-PH-816-MODZW-04 | 2 |  | 003-PH-816-MODZW | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-816-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 816 | MODZW | 003-PH-816-MODZW |  | 003-PH-816-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-816-MODZW-05 | 003-PH-816-MODZW-05 | 2 |  | 003-PH-816-MODZW | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-816-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 816 | MODZW | 003-PH-816-MODZW |  | 003-PH-816-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-816-MODZW-06 | 003-PH-816-MODZW-06 | 2 |  | 003-PH-816-MODZW | 06 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-816-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 817 | MODZW | 003-PH-817-MODZW |  | 003-PH-817-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-817-MODZW-01 | 003-PH-817-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-817-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-817-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 817 | MODZW | 003-PH-817-MODZW |  | 003-PH-817-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-817-MODZW-02 | 003-PH-817-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-817-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-817-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 817 | MODZW | 003-PH-817-MODZW |  | 003-PH-817-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-817-MODZW-03 | 003-PH-817-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-817-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-817-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 817 | MODZW | 003-PH-817-MODZW |  | 003-PH-817-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-817-MODZW-04 | 003-PH-817-MODZW-04 | 2 |  | 003-PH-817-MODZW | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-817-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 817 | MODZW | 003-PH-817-MODZW |  | 003-PH-817-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-817-MODZW-05 | 003-PH-817-MODZW-05 | 2 |  | 003-PH-817-MODZW | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-817-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 817 | MODZW | 003-PH-817-MODZW |  | 003-PH-817-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-817-MODZW-06 | 003-PH-817-MODZW-06 | 2 |  | 003-PH-817-MODZW | 06 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-817-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 818 | MODZW | 003-PH-818-MODZW |  | 003-PH-818-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-818-MODZW-01 | 003-PH-818-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-818-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-818-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 818 | MODZW | 003-PH-818-MODZW |  | 003-PH-818-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-818-MODZW-02 | 003-PH-818-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-818-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-818-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 818 | MODZW | 003-PH-818-MODZW |  | 003-PH-818-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-818-MODZW-03 | 003-PH-818-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-818-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-818-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 818 | MODZW | 003-PH-818-MODZW |  | 003-PH-818-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-818-MODZW-04 | 003-PH-818-MODZW-04 | 2 |  | 003-PH-818-MODZW | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-818-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 818 | MODZW | 003-PH-818-MODZW |  | 003-PH-818-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-818-MODZW-05 | 003-PH-818-MODZW-05 | 2 |  | 003-PH-818-MODZW | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-818-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 818 | MODZW | 003-PH-818-MODZW |  | 003-PH-818-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-818-MODZW-06 | 003-PH-818-MODZW-06 | 2 |  | 003-PH-818-MODZW | 06 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-818-MODZW | 2016-07-04 | 6
003 | PH | 819 | MODZW | 003-PH-819-MODZW |  | 003-PH-819-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-819-MODZW-01 | 003-PH-819-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-819-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-819-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 819 | MODZW | 003-PH-819-MODZW |  | 003-PH-819-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-819-MODZW-02 | 003-PH-819-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-819-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-819-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 819 | MODZW | 003-PH-819-MODZW |  | 003-PH-819-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-819-MODZW-03 | 003-PH-819-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-819-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-819-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 819 | MODZW | 003-PH-819-MODZW |  | 003-PH-819-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-819-MODZW-04 | 003-PH-819-MODZW-04 | 2 |  | 003-PH-819-MODZW | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-819-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 819 | MODZW | 003-PH-819-MODZW |  | 003-PH-819-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-819-MODZW-05 | 003-PH-819-MODZW-05 | 2 |  | 003-PH-819-MODZW | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-819-MODZW | 2016-05-25 | 6
003 | PH | 820 | MODZW | 003-PH-820-MODZW |  | 003-PH-820-MODZW-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-820-MODZW- | 003-PH-820-MODZW- | 1 |  | 003-PH-820-MODZW |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 821 | MODZW | 003-PH-821-MODZW |  | 003-PH-821-MODZW-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-821-MODZW- | 003-PH-821-MODZW- | 1 |  | 003-PH-821-MODZW |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 822 | MODZW | 003-PH-822-MODZW |  | 003-PH-822-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-822-MODZW-01 | 003-PH-822-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-822-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-822-MODZW |  | 3
003 | PH | 822 | MODZW | 003-PH-822-MODZW |  | 003-PH-822-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-822-MODZW-02 | 003-PH-822-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-822-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-822-MODZW |  | 3
003 | PH | 822 | MODZW | 003-PH-822-MODZW |  | 003-PH-822-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-822-MODZW-03 | 003-PH-822-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-822-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-822-MODZW |  | 3
003 | PH | 823 | MODZW | 003-PH-823-MODZW |  | 003-PH-823-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-823-MODZW-01 | 003-PH-823-MODZW-01 | 3 |  | 003-PH-823-MODZW | 01 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-823-MODZW |  | 5
003 | PH | 823 | MODZW | 003-PH-823-MODZW |  | 003-PH-823-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-823-MODZW-02 | 003-PH-823-MODZW-02 | 3 |  | 003-PH-823-MODZW | 02 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-823-MODZW |  | 5
003 | PH | 823 | MODZW | 003-PH-823-MODZW |  | 003-PH-823-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-823-MODZW-03 | 003-PH-823-MODZW-03 | 3 |  | 003-PH-823-MODZW | 03 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-823-MODZW |  | 5
003 | PH | 823 | MODZW | 003-PH-823-MODZW |  | 003-PH-823-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-823-MODZW-04 | 003-PH-823-MODZW-04 | 3 |  | 003-PH-823-MODZW | 04 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-823-MODZW |  | 5
003 | PH | 823 | MODZW | 003-PH-823-MODZW |  | 003-PH-823-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-823-MODZW-05 | 003-PH-823-MODZW-05 | 3 |  | 003-PH-823-MODZW | 05 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-823-MODZW |  | 5
003 | PH | 823 | MODZW | 003-PH-823-MODZW |  | 003-PH-823-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-823-MODZW-06 | 003-PH-823-MODZW-06 | 3 |  | 003-PH-823-MODZW | 06 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-823-MODZW |  | 5
003 | PH | 823 | MODZW | 003-PH-823-MODZW |  | 003-PH-823-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-823-MODZW-07 | 003-PH-823-MODZW-07 | 3 |  | 003-PH-823-MODZW | 07 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-823-MODZW |  | 5
003 | PH | 823 | ODZ7 | 003-PH-823-ODZ7 |  | 003-PH-823-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-823-ODZ7- | 003-PH-823-ODZ7- | 1 |  | 003-PH-823-ODZ7 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-823-ODZ7 |  | 5
003 | PH | 823 | ODZW7 | 003-PH-823-ODZW7 |  | 003-PH-823-ODZW7-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-823-ODZW7- | 003-PH-823-ODZW7- | 1 |  | 003-PH-823-ODZW7 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 824 | MODZW | 003-PH-824-MODZW |  | 003-PH-824-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-824-MODZW-01 | 003-PH-824-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-824-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-824-MODZW |  | 5
003 | PH | 824 | MODZW | 003-PH-824-MODZW |  | 003-PH-824-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-824-MODZW-02 | 003-PH-824-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-824-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-824-MODZW |  | 5
003 | PH | 824 | MODZW | 003-PH-824-MODZW |  | 003-PH-824-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-824-MODZW-03 | 003-PH-824-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-824-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-824-MODZW |  | 5
003 | PH | 824 | MODZW | 003-PH-824-MODZW |  | 003-PH-824-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-824-MODZW-04 | 003-PH-824-MODZW-04 | 2 |  | 003-PH-824-MODZW | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-824-MODZW |  | 5
003 | PH | 824 | MODZW | 003-PH-824-MODZW |  | 003-PH-824-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-824-MODZW-05 | 003-PH-824-MODZW-05 | 2 |  | 003-PH-824-MODZW | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-824-MODZW |  | 5
003 | PH | 824 | ODZ8 | 003-PH-824-ODZ8 |  | 003-PH-824-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-824-ODZ8-01 | 003-PH-824-ODZ8-01 | 0 |  | 003-PH-824-ODZ8 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-824-ODZ8 |  | 5
003 | PH | 824 | ODZ8 | 003-PH-824-ODZ8 |  | 003-PH-824-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-824-ODZ8-02 | 003-PH-824-ODZ8-02 | 0 |  | 003-PH-824-ODZ8 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-824-ODZ8 |  | 5
003 | PH | 824 | ODZ8 | 003-PH-824-ODZ8 |  | 003-PH-824-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-824-ODZ8-03 | 003-PH-824-ODZ8-03 | 0 |  | 003-PH-824-ODZ8 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-824-ODZ8 |  | 5
003 | PH | 824 | ODZ8 | 003-PH-824-ODZ8 |  | 003-PH-824-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-824-ODZ8-04 | 003-PH-824-ODZ8-04 | 0 |  | 003-PH-824-ODZ8 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-824-ODZ8 |  | 5
003 | PH | 824 | ODZ8 | 003-PH-824-ODZ8 |  | 003-PH-824-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-824-ODZ8-05 | 003-PH-824-ODZ8-05 | 0 |  | 003-PH-824-ODZ8 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-824-ODZ8 |  | 5
003 | PH | 824 | ODZ8 | 003-PH-824-ODZ8 |  | 003-PH-824-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-824-ODZ8-06 | 003-PH-824-ODZ8-06 | 0 |  | 003-PH-824-ODZ8 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-824-ODZ8 |  | 5
003 | PH | 824 | ODZ8 | 003-PH-824-ODZ8 |  | 003-PH-824-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-824-ODZ8-07 | 003-PH-824-ODZ8-07 | 0 |  | 003-PH-824-ODZ8 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-824-ODZ8 |  | 5
003 | PH | 824 | ODZW8 | 003-PH-824-ODZW8 |  | 003-PH-824-ODZW8-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-824-ODZW8- | 003-PH-824-ODZW8- | 1 |  | 003-PH-824-ODZW8 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 825 | MODZW | 003-PH-825-MODZW |  | 003-PH-825-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-825-MODZW-01 | 003-PH-825-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-825-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-825-MODZW |  | 5
003 | PH | 825 | MODZW | 003-PH-825-MODZW |  | 003-PH-825-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-825-MODZW-02 | 003-PH-825-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-825-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-825-MODZW |  | 5
003 | PH | 825 | MODZW | 003-PH-825-MODZW |  | 003-PH-825-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-825-MODZW-03 | 003-PH-825-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-825-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-MODZW |  | 5
003 | PH | 825 | MODZW | 003-PH-825-MODZW |  | 003-PH-825-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-825-MODZW-04 | 003-PH-825-MODZW-04 | 2 |  | 003-PH-825-MODZW | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-MODZW |  | 5
003 | PH | 825 | MODZW | 003-PH-825-MODZW |  | 003-PH-825-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-825-MODZW-05 | 003-PH-825-MODZW-05 | 2 |  | 003-PH-825-MODZW | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-MODZW |  | 5
003 | PH | 825 | ODZ9 | 003-PH-825-ODZ9 |  | 003-PH-825-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-825-ODZ9-01 | 003-PH-825-ODZ9-01 | 0 |  | 003-PH-825-ODZ9 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-ODZ9 |  | 5
003 | PH | 825 | ODZ9 | 003-PH-825-ODZ9 |  | 003-PH-825-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-825-ODZ9-02 | 003-PH-825-ODZ9-02 | 0 |  | 003-PH-825-ODZ9 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-ODZ9 |  | 5
003 | PH | 825 | ODZ9 | 003-PH-825-ODZ9 |  | 003-PH-825-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-825-ODZ9-03 | 003-PH-825-ODZ9-03 | 0 |  | 003-PH-825-ODZ9 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-ODZ9 |  | 5
003 | PH | 825 | ODZ9 | 003-PH-825-ODZ9 |  | 003-PH-825-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-825-ODZ9-04 | 003-PH-825-ODZ9-04 | 0 |  | 003-PH-825-ODZ9 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-ODZ9 |  | 5
003 | PH | 825 | ODZ9 | 003-PH-825-ODZ9 |  | 003-PH-825-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-825-ODZ9-05 | 003-PH-825-ODZ9-05 | 0 |  | 003-PH-825-ODZ9 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-ODZ9 |  | 5
003 | PH | 825 | ODZ9 | 003-PH-825-ODZ9 |  | 003-PH-825-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-825-ODZ9-06 | 003-PH-825-ODZ9-06 | 0 |  | 003-PH-825-ODZ9 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-ODZ9 |  | 5
003 | PH | 825 | ODZ9 | 003-PH-825-ODZ9 |  | 003-PH-825-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-825-ODZ9-07 | 003-PH-825-ODZ9-07 | 0 |  | 003-PH-825-ODZ9 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-825-ODZ9 |  | 5
003 | PH | 825 | ODZW9 | 003-PH-825-ODZW9 |  | 003-PH-825-ODZW9-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-825-ODZW9- | 003-PH-825-ODZW9- | 1 |  | 003-PH-825-ODZW9 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 826 | MODZW | 003-PH-826-MODZW |  | 003-PH-826-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-826-MODZW-01 | 003-PH-826-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-826-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-826-MODZW |  | 5
003 | PH | 826 | MODZW | 003-PH-826-MODZW |  | 003-PH-826-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-826-MODZW-02 | 003-PH-826-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-826-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-826-MODZW |  | 5
003 | PH | 826 | MODZW | 003-PH-826-MODZW |  | 003-PH-826-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-826-MODZW-03 | 003-PH-826-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-826-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-826-MODZW |  | 5
003 | PH | 826 | MODZW | 003-PH-826-MODZW |  | 003-PH-826-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-826-MODZW-04 | 003-PH-826-MODZW-04 | 2 |  | 003-PH-826-MODZW | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-826-MODZW |  | 5
003 | PH | 826 | MODZW | 003-PH-826-MODZW |  | 003-PH-826-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-826-MODZW-05 | 003-PH-826-MODZW-05 | 2 |  | 003-PH-826-MODZW | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-826-MODZW |  | 5
003 | PH | 826 | MODZW | 003-PH-826-MODZW |  | 003-PH-826-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-826-MODZW-06 | 003-PH-826-MODZW-06 | 2 |  | 003-PH-826-MODZW | 06 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-826-MODZW |  | 5
003 | PH | 826 | ODZ10 | 003-PH-826-ODZ10 |  | 003-PH-826-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-826-ODZ10-01 | 003-PH-826-ODZ10-01 | 0 |  | 003-PH-826-ODZ10 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-826-ODZ10 |  | 5
003 | PH | 826 | ODZ10 | 003-PH-826-ODZ10 |  | 003-PH-826-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-826-ODZ10-02 | 003-PH-826-ODZ10-02 | 0 |  | 003-PH-826-ODZ10 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-826-ODZ10 |  | 5
003 | PH | 826 | ODZ10 | 003-PH-826-ODZ10 |  | 003-PH-826-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-826-ODZ10-03 | 003-PH-826-ODZ10-03 | 0 |  | 003-PH-826-ODZ10 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-826-ODZ10 |  | 5
003 | PH | 826 | ODZ10 | 003-PH-826-ODZ10 |  | 003-PH-826-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-826-ODZ10-04 | 003-PH-826-ODZ10-04 | 0 |  | 003-PH-826-ODZ10 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-826-ODZ10 |  | 5
003 | PH | 826 | ODZ10 | 003-PH-826-ODZ10 |  | 003-PH-826-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-826-ODZ10-05 | 003-PH-826-ODZ10-05 | 0 |  | 003-PH-826-ODZ10 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-826-ODZ10 |  | 5
003 | PH | 826 | ODZ10 | 003-PH-826-ODZ10 |  | 003-PH-826-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-826-ODZ10-06 | 003-PH-826-ODZ10-06 | 0 |  | 003-PH-826-ODZ10 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-826-ODZ10 |  | 5
003 | PH | 826 | ODZ10 | 003-PH-826-ODZ10 |  | 003-PH-826-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-826-ODZ10-07 | 003-PH-826-ODZ10-07 | 0 |  | 003-PH-826-ODZ10 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-826-ODZ10 |  | 5
003 | PH | 826 | ODZW10 | 003-PH-826-ODZW10 |  | 003-PH-826-ODZW10-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-826-ODZW10- | 003-PH-826-ODZW10- | 1 |  | 003-PH-826-ODZW10 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 827 | MODZW | 003-PH-827-MODZW |  | 003-PH-827-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-827-MODZW-01 | 003-PH-827-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-827-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-827-MODZW |  | 5
003 | PH | 827 | MODZW | 003-PH-827-MODZW |  | 003-PH-827-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-827-MODZW-02 | 003-PH-827-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-827-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 003-PH-827-MODZW |  | 5
003 | PH | 827 | MODZW | 003-PH-827-MODZW |  | 003-PH-827-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-827-MODZW-03 | 003-PH-827-MODZW-03 | 2 |  | 003-PH-827-MODZW | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-827-MODZW |  | 5
003 | PH | 827 | MODZW | 003-PH-827-MODZW |  | 003-PH-827-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-827-MODZW-04 | 003-PH-827-MODZW-04 | 2 |  | 003-PH-827-MODZW | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-827-MODZW |  | 5
003 | PH | 827 | MODZW | 003-PH-827-MODZW |  | 003-PH-827-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-827-MODZW-05 | 003-PH-827-MODZW-05 | 2 |  | 003-PH-827-MODZW | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-827-MODZW |  | 5
003 | PH | 827 | ODZ11 | 003-PH-827-ODZ11 |  | 003-PH-827-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-827-ODZ11- | 003-PH-827-ODZ11- | 0 |  | 003-PH-827-ODZ11 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-827-ODZ11 |  | 5
003 | PH | 827 | ODZW11 | 003-PH-827-ODZW11 |  | 003-PH-827-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-827-ODZW11- | 003-PH-827-ODZW11- | 2 |  | 003-PH-827-ODZW11 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 828 | MODZW | 003-PH-828-MODZW |  | 003-PH-828-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-828-MODZW- | 003-PH-828-MODZW- | 2 |  | 003-PH-828-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-828-MODZW |  | 5
003 | PH | 828 | ODZ12 | 003-PH-828-ODZ12 |  | 003-PH-828-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-828-ODZ12- | 003-PH-828-ODZ12- | 0 |  | 003-PH-828-ODZ12 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-828-ODZ12 |  | 5
003 | PH | 828 | ODZW12 | 003-PH-828-ODZW12 |  | 003-PH-828-ODZW12-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-828-ODZW12- | 003-PH-828-ODZW12- | 1 |  | 003-PH-828-ODZW12 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 829 | 340 | 003-PH-829-340 |  | 003-PH-829-340-Sht001.pdf | 003-PH-829-340- | 003-PH-829-340- | 2 |  | 003-PH-829-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-829-340 |  | 3
003 | PH | 829 | MODZW | 003-PH-829-MODZW |  | 003-PH-829-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-829-MODZW- | 003-PH-829-MODZW- | 2 |  | 003-PH-829-MODZW |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-829-MODZW |  | 4
003 | PH | 830 | MODZW | 003-PH-830-MODZW |  | 003-PH-830-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-830-MODZW-01 | 003-PH-830-MODZW-01 | 3 |  | 003-PH-830-MODZW | 01 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-830-MODZW |  | 2
003 | PH | 830 | MODZW | 003-PH-830-MODZW |  | 003-PH-830-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-830-MODZW-02 | 003-PH-830-MODZW-02 | 3 |  | 003-PH-830-MODZW | 02 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-830-MODZW |  | 2
003 | PH | 831 | MODZW | 003-PH-831-MODZW |  | 003-PH-831-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-831-MODZW- | 003-PH-831-MODZW- | 3 |  | 003-PH-831-MODZW |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-831-MODZW |  | 2
003 | PH | 832 | MODZW | 003-PH-832-MODZW |  | 003-PH-832-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-832-MODZW- | 003-PH-832-MODZW- | 3 |  | 003-PH-832-MODZW |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-832-MODZW |  | 2
003 | PH | 833 | MODZW | 003-PH-833-MODZW |  | 003-PH-833-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-833-MODZW-01 | 003-PH-833-MODZW-01 | 2 |  | 003-PH-833-MODZW | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-833-MODZW |  | 1
003 | PH | 833 | MODZW | 003-PH-833-MODZW |  | 003-PH-833-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-833-MODZW-02 | 003-PH-833-MODZW-02 | 2 |  | 003-PH-833-MODZW | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-833-MODZW |  | 1
003 | PH | 834 | MODZW | 003-PH-834-MODZW |  | 003-PH-834-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-834-MODZW-01 | 003-PH-834-MODZW-01 | 1 |  | 003-PH-834-MODZW | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-834-MODZW |  | 2
003 | PH | 834 | MODZW | 003-PH-834-MODZW |  | 003-PH-834-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-834-MODZW-02 | 003-PH-834-MODZW-02 | 1 |  | 003-PH-834-MODZW | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-834-MODZW |  | 2
003 | PH | 835 | MODZW | 003-PH-835-MODZW |  | 003-PH-835-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-835-MODZW-01 | 003-PH-835-MODZW-01 | 1 |  | 003-PH-835-MODZW | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-835-MODZW |  | 2
003 | PH | 835 | MODZW | 003-PH-835-MODZW |  | 003-PH-835-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-835-MODZW-02 | 003-PH-835-MODZW-02 | 1 |  | 003-PH-835-MODZW | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 003-PH-835-MODZW |  | 2
003 | PH | 836 | ODZ7 | 003-PH-836-ODZ7 |  | 003-PH-836-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-836-ODZ7- | 003-PH-836-ODZ7- | 2 |  | 003-PH-836-ODZ7 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-836-ODZ7 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 837 | ODZ8 | 003-PH-837-ODZ8 |  | 003-PH-837-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-837-ODZ8-01 | 003-PH-837-ODZ8-01 | 2 |  | 003-PH-837-ODZ8 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-837-ODZ8 |  | 2
003 | PH | 837 | ODZ8 | 003-PH-837-ODZ8 |  | 003-PH-837-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-837-ODZ8-02 | 003-PH-837-ODZ8-02 | 2 |  | 003-PH-837-ODZ8 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-837-ODZ8 |  | 2
003 | PH | 838 | ODZ9 | 003-PH-838-ODZ9 |  | 003-PH-838-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-838-ODZ9- | 003-PH-838-ODZ9- | 3 |  | 003-PH-838-ODZ9 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-838-ODZ9 |  | 2
003 | PH | 839 | ODZ10 | 003-PH-839-ODZ10 |  | 003-PH-839-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-839-ODZ10-01 | 003-PH-839-ODZ10-01 | 2 |  | 003-PH-839-ODZ10 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-839-ODZ10 |  | 2
003 | PH | 839 | ODZ10 | 003-PH-839-ODZ10 |  | 003-PH-839-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-839-ODZ10-02 | 003-PH-839-ODZ10-02 | 2 |  | 003-PH-839-ODZ10 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-839-ODZ10 |  | 2
003 | PH | 840 | ODZ11 | 003-PH-840-ODZ11 |  | 003-PH-840-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-840-ODZ11- | 003-PH-840-ODZ11- | 0 |  | 003-PH-840-ODZ11 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-840-ODZ11 |  | 2
003 | PH | 840 | ODZW11 | 003-PH-840-ODZW11 |  | 003-PH-840-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-840-ODZW11- | 003-PH-840-ODZW11- | 2 |  | 003-PH-840-ODZW11 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 841 | ODZ12 | 003-PH-841-ODZ12 |  | 003-PH-841-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-841-ODZ12-01 | 003-PH-841-ODZ12-01 | 2 |  | 003-PH-841-ODZ12 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-841-ODZ12 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 841 | ODZ12 | 003-PH-841-ODZ12 |  | 003-PH-841-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-841-ODZ12-02 | 003-PH-841-ODZ12-02 | 2 |  | 003-PH-841-ODZ12 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-841-ODZ12 | 2016-05-25 | 2
003 | PH | 842 | ODZ11 | 003-PH-842-ODZ11 |  | 003-PH-842-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-842-ODZ11-01 | 003-PH-842-ODZ11-01 | 0 |  | 003-PH-842-ODZ11 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-842-ODZ11 | 2016-05-25 | 1
003 | PH | 842 | ODZ7 | 003-PH-842-ODZ7 |  | 003-PH-842-ODZ7-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-842-ODZ7- | 003-PH-842-ODZ7- | 1 |  | 003-PH-842-ODZ7 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 842 | ODZW11 | 003-PH-842-ODZW11 |  | 003-PH-842-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-842-ODZW11- | 003-PH-842-ODZW11- | 2 |  | 003-PH-842-ODZW11 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 842 | ODZW7 | 003-PH-842-ODZW7 |  | 003-PH-842-ODZW7-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-842-ODZW7- | 003-PH-842-ODZW7- | 1 |  | 003-PH-842-ODZW7 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 843 | ODZ8 | 003-PH-843-ODZ8 |  | 003-PH-843-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-843-ODZ8- | 003-PH-843-ODZ8- | 0 |  | 003-PH-843-ODZ8 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 843 | ODZW8 | 003-PH-843-ODZW8 |  | 003-PH-843-ODZW8-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-843-ODZW8- | 003-PH-843-ODZW8- | 1 |  | 003-PH-843-ODZW8 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 844 | ODZ9 | 003-PH-844-ODZ9 |  | 003-PH-844-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-844-ODZ9- | 003-PH-844-ODZ9- | 0 |  | 003-PH-844-ODZ9 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 844 | ODZW9 | 003-PH-844-ODZW9 |  | 003-PH-844-ODZW9-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-844-ODZW9- | 003-PH-844-ODZW9- | 1 |  | 003-PH-844-ODZW9 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 845 | ODZ10 | 003-PH-845-ODZ10 |  | 003-PH-845-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-845-ODZ10- | 003-PH-845-ODZ10- | 0 |  | 003-PH-845-ODZ10 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
003 | PH | 845 | ODZW10 | 003-PH-845-ODZW10 |  | 003-PH-845-ODZW10-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-845-ODZW10- | 003-PH-845-ODZW10- | 1 |  | 003-PH-845-ODZW10 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 846 | ODZ11 | 003-PH-846-ODZ11 |  | 003-PH-846-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-846-ODZ11- | 003-PH-846-ODZ11- | 0 |  | 003-PH-846-ODZ11 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 846 | ODZW11 | 003-PH-846-ODZW11 |  | 003-PH-846-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-846-ODZW11- | 003-PH-846-ODZW11- | 1 |  | 003-PH-846-ODZW11 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 847 | ODZ12 | 003-PH-847-ODZ12 |  | 003-PH-847-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-847-ODZ12- | 003-PH-847-ODZ12- | 0 |  | 003-PH-847-ODZ12 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 847 | ODZW12 | 003-PH-847-ODZW12 |  | 003-PH-847-ODZW12-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-847-ODZW12- | 003-PH-847-ODZW12- | 1 |  | 003-PH-847-ODZW12 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 848 | ODZ7 | 003-PH-848-ODZ7 |  | 003-PH-848-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-848-ODZ7- | 003-PH-848-ODZ7- | 1 |  | 003-PH-848-ODZ7 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 848 | ODZW7 | 003-PH-848-ODZW7 |  | 003-PH-848-ODZW7-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-848-ODZW7- | 003-PH-848-ODZW7- | 1 |  | 003-PH-848-ODZW7 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 849 | ODZ8 | 003-PH-849-ODZ8 |  | 003-PH-849-ODZ8-Sht001.pdf | 003-PH-849-ODZ8- | 003-PH-849-ODZ8- | 1 |  | 003-PH-849-ODZ8 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 849 | ODZW8 | 003-PH-849-ODZW8 |  | 003-PH-849-ODZW8-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-849-ODZW8- | 003-PH-849-ODZW8- | 1 |  | 003-PH-849-ODZW8 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 850 | MODZW | 003-PH-850-MODZW |  | 003-PH-850-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-850-MODZW- | 003-PH-850-MODZW- | 0 |  | 003-PH-850-MODZW |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 850 | ODZ9 | 003-PH-850-ODZ9 |  | 003-PH-850-ODZ9-Sht001.pdf | 003-PH-850-ODZ9- | 003-PH-850-ODZ9- | 1 |  | 003-PH-850-ODZ9 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 850 | ODZW9 | 003-PH-850-ODZW9 |  | 003-PH-850-ODZW9-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-850-ODZW9- | 003-PH-850-ODZW9- | 1 |  | 003-PH-850-ODZW9 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 851 | MODZW | 003-PH-851-MODZW |  | 003-PH-851-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-851-MODZW- | 003-PH-851-MODZW- | 0 |  | 003-PH-851-MODZW |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 851 | ODZ10 | 003-PH-851-ODZ10 |  | 003-PH-851-ODZ10-Sht001.pdf | 003-PH-851-ODZ10- | 003-PH-851-ODZ10- | 1 |  | 003-PH-851-ODZ10 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 851 | ODZW10 | 003-PH-851-ODZW10 |  | 003-PH-851-ODZW10-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-851-ODZW10- | 003-PH-851-ODZW10- | 1 |  | 003-PH-851-ODZW10 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 852 | MODZW | 003-PH-852-MODZW |  | 003-PH-852-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-852-MODZW- | 003-PH-852-MODZW- | 0 |  | 003-PH-852-MODZW |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 852 | ODZ11 | 003-PH-852-ODZ11 |  | 003-PH-852-ODZ11-Sht001.pdf | 003-PH-852-ODZ11- | 003-PH-852-ODZ11- | 1 |  | 003-PH-852-ODZ11 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 852 | ODZW11 | 003-PH-852-ODZW11 |  | 003-PH-852-ODZW11-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-852-ODZW11- | 003-PH-852-ODZW11- | 1 |  | 003-PH-852-ODZW11 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 853 | MODZW | 003-PH-853-MODZW |  | 003-PH-853-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-853-MODZW- | 003-PH-853-MODZW- | 0 |  | 003-PH-853-MODZW |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 853 | ODZ12 | 003-PH-853-ODZ12 |  | 003-PH-853-ODZ12-Sht001.pdf | 003-PH-853-ODZ12- | 003-PH-853-ODZ12- | 1 |  | 003-PH-853-ODZ12 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 853 | ODZW12 | 003-PH-853-ODZW12 |  | 003-PH-853-ODZW12-Sht001_DELETE.pdf | 003-PH-853-ODZW12- | 003-PH-853-ODZW12- | 1 |  | 003-PH-853-ODZW12 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
003 | PH | 854 | MODZW | 003-PH-854-MODZW |  | 003-PH-854-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-854-MODZW- | 003-PH-854-MODZW- | 0 |  | 003-PH-854-MODZW |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 855 | MODZW | 003-PH-855-MODZW |  | 003-PH-855-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-855-MODZW- | 003-PH-855-MODZW- | 0 |  | 003-PH-855-MODZW |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 856 | MODZW | 003-PH-856-MODZW |  | 003-PH-856-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-856-MODZW- | 003-PH-856-MODZW- | 0 |  | 003-PH-856-MODZW |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | PH | 857 | MODZW | 003-PH-857-MODZW |  | 003-PH-857-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-857-MODZW- | 003-PH-857-MODZW- | 0 |  | 003-PH-857-MODZW |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 003-PH-857-MODZW | 2016-06-15 | 3
003 | PH | 859 | MODZW | 003-PH-859-MODZW |  | 003-PH-859-MODZW-Sht001.pdf | 003-PH-859-MODZW-01 | 003-PH-859-MODZW-01 | 0 |  | 003-PH-859-MODZW | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-25 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 003-PH-859-MODZW | 2016-03-26 | 2
003 | PH | 860 | ODZ7 | 003-PH-860-ODZ7 |  | 003-PH-860-ODZ7-Sht001.pdf | 003-PH-860-ODZ7- | 003-PH-860-ODZ7- | 0 |  | 003-PH-860-ODZ7 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | VM001 | 001 | MODZW1 | 003-VM001-001-MODZW1 |  | 003-VM001-001-MODZW1-Sht001.pdf | 003-VM001-001-MODZW1- | 003-VM001-001-MODZW1- | 0 |  | 003-VM001-001-MODZW1 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
003 | VM001 | 001 | MODZW2 | 003-VM001-001-MODZW2 |  | 003-VM001-001-MODZW2-Sht001.pdf | 003-VM001-001-MODZW2- | 003-VM001-001-MODZW2- | 0 |  | 003-VM001-001-MODZW2 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | CI | 029 | LTC2 | 004-CI-029-LTC2 |  | 004-CI-029-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-CI-029-LTC2- | 004-CI-029-LTC2- | 1 | 1 | 004-CI-029-LTC2 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-CI-029-LTC2 | 2016-06-15 | 3
004 | CI | 801 | MLT | 004-CI-801-MLT |  | 004-PH-021-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-CI-801-MLT- | 004-CI-801-MLT- | 2 |  | 004-CI-801-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-CI-801-MLT |  | 4
004 | DO | 811 | MLT | 004-DO-811-MLT |  | 004-DO-811-MLT-Sht001.pdf | 004-DO-811-MLT-02 | 004-DO-811-MLT-02 | 0 |  | 004-DO-811-MLT | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 004-DO-811-MLT | 2016-04-18 | 2
004 | DO | 812 | MLT | 004-DO-812-MLT |  | 004-DO-812-MLT-Sht001.pdf | 004-DO-812-MLT- | 004-DO-812-MLT- | 0 |  | 004-DO-812-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  | 2016-02-18 | 0
004 | FA | 701 | BVS2L | 004-FA-701-BVS2L |  | 004-FA-701-BVS2L-Sht001.pdf | 004-FA-701-BVS2L- | 004-FA-701-BVS2L- | 1 |  | 004-FA-701-BVS2L |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 004-FA-701-BVS2L | 2016-06-14 | 2
004 | FA | 800 | MLT | 004-FA-800-MLT |  | 004-FA-800-MLT-Sht001.pdf | 004-FA-800-MLT-01 | 004-FA-800-MLT-01 | 2 |  | 004-FA-800-MLT | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-FA-800-MLT | 2016-04-18 | 3
004 | FA | 800 | MLT | 004-FA-800-MLT |  | 004-FA-800-MLT-Sht001.pdf | 004-FA-800-MLT-02 | 004-FA-800-MLT-02 | 2 |  | 004-FA-800-MLT | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-034 | 2" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-034 | 2017-01-23 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 004-FA-800-MLT | 2016-04-18 | 3
004 | FA | 800 | MLT | 004-FA-800-MLT |  | 004-FA-800-MLT-Sht001.pdf | 004-FA-800-MLT-03 | 004-FA-800-MLT-03 | 2 |  | 004-FA-800-MLT | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-034 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 004-FA-800-MLT | 2016-04-18 | 3
004 | FA | 802 | MLT | 004-FA-802-MLT |  | 004-FA-802-MLT-Sht001.pdf | 004-FA-802-MLT- | 004-FA-802-MLT- | 2 |  | 004-FA-802-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 004-FA-802-MLT | 2016-06-14 | 3
004 | FH | 025 | LTC2 | 004-FH-025-LTC2 |  | 004-FH-025-LTC2-Sht001_RM_01.pdf | 004-FH-025-LTC2- | 004-FH-025-LTC2- | 3 | 1 | 004-FH-025-LTC2 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 004-FH-025-LTC2 | 2016-06-14 | 5
004 | FH | 026 | LTC2 | 004-FH-026-LTC2 |  | 004-FH-026-LTC2-Sht001_RM_01.pdf | 004-FH-026-LTC2-01 | 004-FH-026-LTC2-01 | 2 | 1 | 004-FH-026-LTC2 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 004-FH-026-LTC2 | 2016-06-14 | 1
004 | FH | 185 | LT18 | 004-FH-185-LT18 |  | 004-FH-185-LT18-Sht001_RM_02.pdf | 004-FH-185-LT18- | 004-FH-185-LT18- | 3 | 1 | 004-FH-185-LT18 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 004-FH-185-LT18 |  | 7
004 | FH | 186 | LT18 | 004-FH-186-LT18 |  | 004-FH-186-LT18-Sht001.pdf | 004-FH-186-LT18-01 | 004-FH-186-LT18-01 | 2 |  | 004-FH-186-LT18 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-073 | 4" | 2016-08-28 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 004-FH-186-LT18 | 2016-06-14 | 1
004 | FH | 195 | LT19 | 004-FH-195-LT19 |  | 004-FH-195-LT19-Sht001_RM_01.pdf | 004-FH-195-LT19- | 004-FH-195-LT19- | 3 | 1 | 004-FH-195-LT19 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 004-FH-195-LT19 |  | 6
004 | FH | 196 | LT19 | 004-FH-196-LT19 |  | 004-FH-196-LT19-Sht001_RM_02.pdf | 004-FH-196-LT19-01 | 004-FH-196-LT19-01 | 2 | 2 | 004-FH-196-LT19 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 004-FH-196-LT19 | 2016-07-04 | 1
004 | FH | 800 | MLT | 004-FH-800-MLT |  | 004-FH-800-MLT-Sht001.pdf | 004-FH-800-MLT- | 004-FH-800-MLT- | 0 |  | 004-FH-800-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | FH | 801 | MLT | 004-FH-801-MLT |  | 004-FH-801-MLT-Sht001.pdf | 004-FH-801-MLT- | 004-FH-801-MLT- | 0 |  | 004-FH-801-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | GN | 800 | MLT | 004-GN-800-MLT |  | 004-GN-800-MLT-Sht001.pdf | 004-GN-800-MLT-01 | 004-GN-800-MLT-01 | 1 |  | 004-GN-800-MLT | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 004-GN-800-MLT | 2016-02-18 | 1
004 | GN | 801 | MLT | 004-GN-801-MLT |  | 004-GN-801-MLT-Sht001.pdf | 004-GN-801-MLT- | 004-GN-801-MLT- | 1 |  | 004-GN-801-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-GN-801-MLT | 2016-02-18 | 2
004 | LT18 | 001 | LT181 | 004-LT18-001-LT181 |  | 004-LT18-001-LT181-Sht001.pdf | 004-LT18-001-LT181- | 004-LT18-001-LT181- | 1 |  | 004-LT18-001-LT181 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | LT18 | 001 | LT182 | 004-LT18-001-LT182 |  | 004-LT18-001-LT182-Sht001.pdf | 004-LT18-001-LT182- | 004-LT18-001-LT182- | 1 |  | 004-LT18-001-LT182 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | LT18 | 001 | LT183 | 004-LT18-001-LT183 |  | 004-LT18-001-LT183-Sht001.pdf | 004-LT18-001-LT183- | 004-LT18-001-LT183- | 0 |  | 004-LT18-001-LT183 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | LT19 | 001 | LT191 | 004-LT19-001-LT191 |  | 004-LT19-001-LT191-Sht001.pdf | 004-LT19-001-LT191- | 004-LT19-001-LT191- | 0 |  | 004-LT19-001-LT191 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | LT19 | 001 | LT192 | 004-LT19-001-LT192 |  | 004-LT19-001-LT192-Sht001.pdf | 004-LT19-001-LT192- | 004-LT19-001-LT192- | 0 |  | 004-LT19-001-LT192 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | LT19 | 001 | LT193 | 004-LT19-001-LT193 |  | 004-LT19-001-LT193-Sht001.pdf | 004-LT19-001-LT193- | 004-LT19-001-LT193- | 0 |  | 004-LT19-001-LT193 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | LTC2 | 001 | LTC21 | 004-LTC2-001-LTC21 |  | 004-LTC2-001-LTC21-Sht001.pdf | 004-LTC2-001-LTC21- | 004-LTC2-001-LTC21- | 1 |  | 004-LTC2-001-LTC21 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | LTC2 | 001 | LTC22 | 004-LTC2-001-LTC22 |  | 004-LTC2-001-LTC22-Sht001.pdf | 004-LTC2-001-LTC22- | 004-LTC2-001-LTC22- | 1 |  | 004-LTC2-001-LTC22 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | LTC2 | 001 | LTC23 | 004-LTC2-001-LTC23 |  | 004-LTC2-001-LTC23-Sht001.pdf | 004-LTC2-001-LTC23- | 004-LTC2-001-LTC23- | 0 |  | 004-LTC2-001-LTC23 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | PH | 002 | MLT | 004-PH-002-MLT |  | 004-PH-002-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-002-MLT- | 004-PH-002-MLT- | 1 |  | 004-PH-002-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-002-MLT |  | 2
004 | PH | 003 | MLT | 004-PH-003-MLT |  | 004-PH-003-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-003-MLT- | 004-PH-003-MLT- | 1 |  | 004-PH-003-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-003-MLT |  | 2
004 | PH | 011 | MTL | 004-PH-011-MTL |  | 004-PH-011-MTL-Sht001.pdf | 004-PH-011-MTL- | 004-PH-011-MTL- | 1 |  | 004-PH-011-MTL |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
004 | PH | 012 | MTL | 004-PH-012-MTL |  | 004-PH-012-MTL-Sht001.pdf | 004-PH-012-MTL-01 | 004-PH-012-MTL-01 | 1 |  | 004-PH-012-MTL | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 20" | 2016-05-06 | 20" | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 004-PH-012-MTL | 2016-02-18 | 2
004 | PH | 012 | MTL | 004-PH-012-MTL |  | 004-PH-012-MTL-Sht001.pdf | 004-PH-012-MTL-02 | 004-PH-012-MTL-02 | 1 |  | 004-PH-012-MTL | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 20" | 2016-05-03 | 20 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 004-PH-012-MTL | 2016-02-18 | 2
004 | PH | 013 | MLT | 004-PH-013-MLT |  | 004-PH-013-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-013-MLT-01 | 004-PH-013-MLT-01 | 1 |  | 004-PH-013-MLT | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-12 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 004-PH-013-MLT | 2016-04-18 | 6
004 | PH | 013 | MLT | 004-PH-013-MLT |  | 004-PH-013-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-013-MLT-02 | 004-PH-013-MLT-02 | 1 |  | 004-PH-013-MLT | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-08-23 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 004-PH-013-MLT | 2016-04-18 | 6
004 | PH | 013 | MLT | 004-PH-013-MLT |  | 004-PH-013-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-013-MLT-03 | 004-PH-013-MLT-03 | 1 |  | 004-PH-013-MLT | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-013-MLT | 2016-04-18 | 6
004 | PH | 013 | MLT | 004-PH-013-MLT |  | 004-PH-013-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-013-MLT-04 | 004-PH-013-MLT-04 | 1 |  | 004-PH-013-MLT | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-08 | 8" |  |  | 2016-08-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 004-PH-013-MLT | 2016-04-18 | 6
004 | PH | 021 | LTC2 | 004-PH-021-LTC2 |  | 004-CI-029-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-021-LTC2-01 | 004-PH-021-LTC2-01 | 2 | 1 | 004-PH-021-LTC2 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-021-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 021 | LTC2 | 004-PH-021-LTC2 |  | 004-CI-029-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-021-LTC2-02 | 004-PH-021-LTC2-02 | 2 | 1 | 004-PH-021-LTC2 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-021-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 021 | LTC2 | 004-PH-021-LTC2 |  | 004-CI-029-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-021-LTC2-03 | 004-PH-021-LTC2-03 | 2 | 1 | 004-PH-021-LTC2 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-021-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 021 | LTC2 | 004-PH-021-LTC2 |  | 004-CI-029-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-021-LTC2-04 | 004-PH-021-LTC2-04 | 2 | 1 | 004-PH-021-LTC2 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-021-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 021 | LTC2 | 004-PH-021-LTC2 |  | 004-CI-029-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-021-LTC2-05 | 004-PH-021-LTC2-05 | 2 | 1 | 004-PH-021-LTC2 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-021-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 023 | LTC2 | 004-PH-023-LTC2 |  | 004-PH-021-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-023-LTC2-01 | 004-PH-023-LTC2-01 | 2 |  | 004-PH-023-LTC2 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-023-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 023 | LTC2 | 004-PH-023-LTC2 |  | 004-PH-021-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-023-LTC2-02 | 004-PH-023-LTC2-02 | 2 |  | 004-PH-023-LTC2 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-023-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 023 | LTC2 | 004-PH-023-LTC2 |  | 004-PH-021-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-023-LTC2-03 | 004-PH-023-LTC2-03 | 2 |  | 004-PH-023-LTC2 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-023-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 023 | LTC2 | 004-PH-023-LTC2 |  | 004-PH-021-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-023-LTC2-04 | 004-PH-023-LTC2-04 | 2 |  | 004-PH-023-LTC2 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-023-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 023 | LTC2 | 004-PH-023-LTC2 |  | 004-PH-021-LTC2_Sht001_RM_01.pdf | 004-PH-023-LTC2-05 | 004-PH-023-LTC2-05 | 2 |  | 004-PH-023-LTC2 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-023-LTC2 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 024 | LTC2 | 004-PH-024-LTC2 |  | 004-PH-024-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-024-LTC2- | 004-PH-024-LTC2- | 2 |  | 004-PH-024-LTC2 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-024-LTC2 | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 027 | LTC2 | 004-PH-027-LTC2 |  | 004-PH-027-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-027-LTC2-01 | 004-PH-027-LTC2-01 | 1 |  | 004-PH-027-LTC2 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-027-LTC2 | 2016-04-30 | 4
004 | PH | 027 | LTC2 | 004-PH-027-LTC2 |  | 004-PH-027-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-027-LTC2-02 | 004-PH-027-LTC2-02 | 1 |  | 004-PH-027-LTC2 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-03 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 004-PH-027-LTC2 | 2016-04-30 | 4
004 | PH | 027 | LTC2 | 004-PH-027-LTC2 |  | 004-PH-027-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-027-LTC2-03 | 004-PH-027-LTC2-03 | 1 |  | 004-PH-027-LTC2 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 004-PH-027-LTC2 | 2016-04-30 | 4
004 | PH | 027 | LTC2 | 004-PH-027-LTC2 |  | 004-PH-027-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-027-LTC2-04 | 004-PH-027-LTC2-04 | 1 |  | 004-PH-027-LTC2 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 004-PH-027-LTC2 | 2016-04-30 | 4
004 | PH | 027 | LTC2 | 004-PH-027-LTC2 |  | 004-PH-027-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-027-LTC2-05 | 004-PH-027-LTC2-05 | 1 |  | 004-PH-027-LTC2 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 004-PH-027-LTC2 | 2016-04-30 | 4
004 | PH | 028 | MLT | 004-PH-028-MLT |  | 004-PH-028-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-028-MLT- | 004-PH-028-MLT- | 1 |  | 004-PH-028-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-028-MLT |  | 2
004 | PH | 029 | MLT | 004-PH-029-MLT |  | 004-PH-029-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-029-MLT-01 | 004-PH-029-MLT-01 | 1 |  | 004-PH-029-MLT | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-029-MLT | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 029 | MLT | 004-PH-029-MLT |  | 004-PH-029-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-029-MLT-02 | 004-PH-029-MLT-02 | 1 |  | 004-PH-029-MLT | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-029-MLT | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 181 | LT18 | 004-PH-181-LT18 |  | 004-PH-181-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-181-LT18-01 | 004-PH-181-LT18-01 | 2 |  | 004-PH-181-LT18 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 004-PH-181-LT18 | 2016-05-25 | 0
004 | PH | 181 | LT18 | 004-PH-181-LT18 |  | 004-PH-181-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-181-LT18-02 | 004-PH-181-LT18-02 | 2 |  | 004-PH-181-LT18 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-181-LT18 | 2016-05-25 | 0
004 | PH | 183 | LT18 | 004-PH-183-LT18 |  | 004-PH-183-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-183-LT18-01 | 004-PH-183-LT18-01 | 2 |  | 004-PH-183-LT18 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-183-LT18 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 183 | LT18 | 004-PH-183-LT18 |  | 004-PH-183-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-183-LT18-02 | 004-PH-183-LT18-02 | 2 |  | 004-PH-183-LT18 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-183-LT18 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 183 | LT18 | 004-PH-183-LT18 |  | 004-PH-183-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-183-LT18-03 | 004-PH-183-LT18-03 | 2 |  | 004-PH-183-LT18 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-183-LT18 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 183 | LT18 | 004-PH-183-LT18 |  | 004-PH-183-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-183-LT18-04 | 004-PH-183-LT18-04 | 2 |  | 004-PH-183-LT18 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-183-LT18 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 183 | LT18 | 004-PH-183-LT18 |  | 004-PH-183-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-183-LT18-05 | 004-PH-183-LT18-05 | 2 |  | 004-PH-183-LT18 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-183-LT18 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 184 | LT18 | 004-PH-184-LT18 |  | 004-PH-184-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-184-LT18-01 | 004-PH-184-LT18-01 | 2 |  | 004-PH-184-LT18 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-184-LT18 | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 184 | LT18 | 004-PH-184-LT18 |  | 004-PH-184-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-184-LT18-02 | 004-PH-184-LT18-02 | 2 |  | 004-PH-184-LT18 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-184-LT18 | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 187 | LT18 | 004-PH-187-LT18 |  | 004-PH-187-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-187-LT18-01 | 004-PH-187-LT18-01 | 2 |  | 004-PH-187-LT18 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-187-LT18 | 2016-05-25 | 4
004 | PH | 187 | LT18 | 004-PH-187-LT18 |  | 004-PH-187-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-187-LT18-02 | 004-PH-187-LT18-02 | 2 |  | 004-PH-187-LT18 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-187-LT18 | 2016-05-25 | 4
004 | PH | 187 | LT18 | 004-PH-187-LT18 |  | 004-PH-187-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-187-LT18-03 | 004-PH-187-LT18-03 | 2 |  | 004-PH-187-LT18 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-187-LT18 | 2016-05-25 | 4
004 | PH | 187 | LT18 | 004-PH-187-LT18 |  | 004-PH-187-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-187-LT18-04 | 004-PH-187-LT18-04 | 2 |  | 004-PH-187-LT18 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 004-PH-187-LT18 | 2016-05-25 | 4
004 | PH | 187 | LT18 | 004-PH-187-LT18 |  | 004-PH-187-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-187-LT18-05 | 004-PH-187-LT18-05 | 2 |  | 004-PH-187-LT18 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-187-LT18 | 2016-05-25 | 4
004 | PH | 188 | MLT | 004-PH-188-MLT |  | 004-PH-188-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-188-MLT-01 | 004-PH-188-MLT-01 | 1 |  | 004-PH-188-MLT | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-188-MLT |  | 2
004 | PH | 188 | MLT | 004-PH-188-MLT |  | 004-PH-188-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-188-MLT-02 | 004-PH-188-MLT-02 | 1 |  | 004-PH-188-MLT | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-188-MLT |  | 2
004 | PH | 189 | MLT | 004-PH-189-MLT |  | 004-PH-189-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-189-MLT- | 004-PH-189-MLT- | 2 |  | 004-PH-189-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-189-MLT | 2016-06-15 | 3
004 | PH | 191 | LT19 | 004-PH-191-LT19 |  | 004-PH-191-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-191-LT19-01 | 004-PH-191-LT19-01 | 2 |  | 004-PH-191-LT19 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-191-LT19 | 2016-05-25 | 1
004 | PH | 193 | LT19 | 004-PH-193-LT19 |  | 004-PH-193-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-193-LT19-01 | 004-PH-193-LT19-01 | 2 |  | 004-PH-193-LT19 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-193-LT19 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 193 | LT19 | 004-PH-193-LT19 |  | 004-PH-193-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-193-LT19-02 | 004-PH-193-LT19-02 | 2 |  | 004-PH-193-LT19 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-193-LT19 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 193 | LT19 | 004-PH-193-LT19 |  | 004-PH-193-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-193-LT19-03 | 004-PH-193-LT19-03 | 2 |  | 004-PH-193-LT19 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-193-LT19 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 193 | LT19 | 004-PH-193-LT19 |  | 004-PH-193-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-193-LT19-04 | 004-PH-193-LT19-04 | 2 |  | 004-PH-193-LT19 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-193-LT19 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 193 | LT19 | 004-PH-193-LT19 |  | 004-PH-193-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-193-LT19-05 | 004-PH-193-LT19-05 | 2 |  | 004-PH-193-LT19 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-193-LT19 | 2016-05-25 | 5
004 | PH | 194 | LT19 | 004-PH-194-LT19 |  | 004-PH-194-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-194-LT19-01 | 004-PH-194-LT19-01 | 2 |  | 004-PH-194-LT19 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-194-LT19 | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 194 | LT19 | 004-PH-194-LT19 |  | 004-PH-194-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-194-LT19-02 | 004-PH-194-LT19-02 | 2 |  | 004-PH-194-LT19 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-194-LT19 | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 197 | LT19 | 004-PH-197-LT19 |  | 004-PH-197-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-197-LT19- | 004-PH-197-LT19- | 2 |  | 004-PH-197-LT19 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-197-LT19 | 2016-05-25 | 4
004 | PH | 198 | MLT | 004-PH-198-MLT |  | 004-PH-198-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-198-MLT-01 | 004-PH-198-MLT-01 | 1 |  | 004-PH-198-MLT | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-198-MLT |  | 2
004 | PH | 198 | MLT | 004-PH-198-MLT |  | 004-PH-198-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-198-MLT-02 | 004-PH-198-MLT-02 | 1 |  | 004-PH-198-MLT | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-198-MLT |  | 2
004 | PH | 199 | MLT | 004-PH-199-MLT |  | 004-PH-199-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-199-MLT-01 | 004-PH-199-MLT-01 | 1 |  | 004-PH-199-MLT | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-199-MLT | 2016-06-15 | 3
004 | PH | 199 | MLT | 004-PH-199-MLT |  | 004-PH-199-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-199-MLT-02 | 004-PH-199-MLT-02 | 1 |  | 004-PH-199-MLT | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-199-MLT | 2016-06-15 | 3
004 | PH | 199 | MLT | 004-PH-199-MLT |  | 004-PH-199-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-199-MLT-03 | 004-PH-199-MLT-03 | 1 |  | 004-PH-199-MLT | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-199-MLT | 2016-06-15 | 3
004 | PH | 200 | MLT | 004-PH-200-MLT |  | 004-PH-200-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-200-MLT-01 | 004-PH-200-MLT-01 | 2 |  | 004-PH-200-MLT | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-28 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 004-PH-200-MLT | 2016-02-18 | 2
004 | PH | 200 | MLT | 004-PH-200-MLT |  | 004-PH-200-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-200-MLT-02 | 004-PH-200-MLT-02 | 2 |  | 004-PH-200-MLT | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-200-MLT | 2016-02-18 | 2
004 | PH | 201 | MLT | 004-PH-201-MLT |  | 004-PH-201-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-201-MLT-01 | 004-PH-201-MLT-01 | 2 |  | 004-PH-201-MLT | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-201-MLT | 2016-02-18 | 2
004 | PH | 201 | MLT | 004-PH-201-MLT |  | 004-PH-201-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-201-MLT-02 | 004-PH-201-MLT-02 | 2 |  | 004-PH-201-MLT | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-30 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 004-PH-201-MLT | 2016-02-18 | 2
004 | PH | 202 | MLT | 004-PH-202-MLT |  | 004-PH-202-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-202-MLT-01 | 004-PH-202-MLT-01 | 3 |  | 004-PH-202-MLT | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-21 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 004-PH-202-MLT | 2016-04-18 | 1
004 | PH | 203 | MLT | 004-PH-203-MLT |  | 004-PH-203-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-203-MLT-01 | 004-PH-203-MLT-01 | 2 |  | 004-PH-203-MLT | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-203-MLT |  | 1
004 | PH | 601 | MLTNE | 004-PH-601-MLTNE |  | 004-PH-601-MLTNE-Sht001.pdf | 004-PH-601-MLTNE-01 | 004-PH-601-MLTNE-01 | 2 |  | 004-PH-601-MLTNE | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-601-MLTNE |  | 4
004 | PH | 601 | MLTNE | 004-PH-601-MLTNE |  | 004-PH-601-MLTNE-Sht001.pdf | 004-PH-601-MLTNE-02 | 004-PH-601-MLTNE-02 | 2 |  | 004-PH-601-MLTNE | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-601-MLTNE |  | 4
004 | PH | 601 | MLTNE | 004-PH-601-MLTNE |  | 004-PH-601-MLTNE-Sht001.pdf | 004-PH-601-MLTNE-03 | 004-PH-601-MLTNE-03 | 2 |  | 004-PH-601-MLTNE | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-601-MLTNE |  | 4
004 | PH | 601 | MLTNE | 004-PH-601-MLTNE |  | 004-PH-601-MLTNE-Sht001.pdf | 004-PH-601-MLTNE-04 | 004-PH-601-MLTNE-04 | 2 |  | 004-PH-601-MLTNE | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-601-MLTNE |  | 4
004 | PH | 701 | BVS2L | 004-PH-701-BVS2L |  | 004-PH-701-BVS2L-Sht001.pdf | 004-PH-701-BVS2L-01 | 004-PH-701-BVS2L-01 | 0 |  | 004-PH-701-BVS2L | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-701-BVS2L |  | 7
004 | PH | 701 | BVS2L | 004-PH-701-BVS2L |  | 004-PH-701-BVS2L-Sht001.pdf | 004-PH-701-BVS2L-02 | 004-PH-701-BVS2L-02 | 0 |  | 004-PH-701-BVS2L | 02 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-701-BVS2L |  | 7
004 | PH | 701 | BVS2L | 004-PH-701-BVS2L |  | 004-PH-701-BVS2L-Sht001.pdf | 004-PH-701-BVS2L-03 | 004-PH-701-BVS2L-03 | 0 |  | 004-PH-701-BVS2L | 03 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-701-BVS2L |  | 7
004 | PH | 701 | BVS2L | 004-PH-701-BVS2L |  | 004-PH-701-BVS2L-Sht001.pdf | 004-PH-701-BVS2L-04 | 004-PH-701-BVS2L-04 | 0 |  | 004-PH-701-BVS2L | 04 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-701-BVS2L |  | 7
004 | PH | 701 | BVS2L | 004-PH-701-BVS2L |  | 004-PH-701-BVS2L-Sht001.pdf | 004-PH-701-BVS2L-05 | 004-PH-701-BVS2L-05 | 0 |  | 004-PH-701-BVS2L | 05 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-701-BVS2L |  | 7
004 | PH | 701 | BVS2L | 004-PH-701-BVS2L |  | 004-PH-701-BVS2L-Sht001.pdf | 004-PH-701-BVS2L-06 | 004-PH-701-BVS2L-06 | 0 |  | 004-PH-701-BVS2L | 06 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-701-BVS2L |  | 7
004 | PH | 701 | BVS2L | 004-PH-701-BVS2L |  | 004-PH-701-BVS2L-Sht001.pdf | 004-PH-701-BVS2L-07 | 004-PH-701-BVS2L-07 | 0 |  | 004-PH-701-BVS2L | 07 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-701-BVS2L |  | 7
004 | PH | 800 | LT18 | 004-PH-800-LT18 |  | 004-PH-800-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-800-LT18-01 | 004-PH-800-LT18-01 | 2 |  | 004-PH-800-LT18 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-800-LT18 | 2016-05-25 | 1
004 | PH | 801 | LT18 | 004-PH-801-LT18 |  | 004-PH-801-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-801-LT18- | 004-PH-801-LT18- | 3 |  | 004-PH-801-LT18 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-801-LT18 |  | 5
004 | PH | 802 | LT19 | 004-PH-802-LT19 |  | 004-PH-802-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-802-LT19-01 | 004-PH-802-LT19-01 | 2 |  | 004-PH-802-LT19 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-802-LT19 | 2016-05-25 | 1
004 | PH | 803 | LT19 | 004-PH-803-LT19 |  | 004-PH-803-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-803-LT19- | 004-PH-803-LT19- | 3 |  | 004-PH-803-LT19 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-803-LT19 |  | 5
004 | PH | 804 | LTC2 | 004-PH-804-LTC2 |  | 004-PH-804-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-804-LTC2-01 | 004-PH-804-LTC2-01 | 2 |  | 004-PH-804-LTC2 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-804-LTC2 | 2016-05-25 | 1
004 | PH | 805 | LTC2 | 004-PH-805-LTC2 |  | 004-PH-805-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-805-LTC2-01 | 004-PH-805-LTC2-01 | 2 |  | 004-PH-805-LTC2 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-19 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 004-PH-805-LTC2 | 2016-04-30 | 5
004 | PH | 805 | LTC2 | 004-PH-805-LTC2 |  | 004-PH-805-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-805-LTC2-04 | 004-PH-805-LTC2-04 | 2 |  | 004-PH-805-LTC2 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-28 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 004-PH-805-LTC2 | 2016-04-30 | 5
004 | PH | 807 | MLT | 004-PH-807-MLT |  | 004-PH-807-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-807-MLT- | 004-PH-807-MLT- | 2 |  | 004-PH-807-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-807-MLT |  | 6
004 | PH | 808 | MLT | 004-PH-808-MLT |  | 004-PH-808-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-808-MLT- | 004-PH-808-MLT- | 2 |  | 004-PH-808-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-808-MLT |  | 6
004 | PH | 809 | MLT | 004-PH-809-MLT |  | 004-PH-809-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-809-MLT- | 004-PH-809-MLT- | 2 |  | 004-PH-809-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-809-MLT | 2016-06-15 | 6
004 | PH | 810 | MLT | 004-PH-810-MLT |  | 004-PH-810-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-810-MLT- | 004-PH-810-MLT- | 2 |  | 004-PH-810-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-810-MLT |  | 3
004 | PH | 811 | MLT | 004-PH-811-MLT |  | 004-PH-811-MLT-Sht001_DELETE.pdf | 004-PH-811-MLT- | 004-PH-811-MLT- | 1 |  | 004-PH-811-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
004 | PH | 812 | MLT | 004-PH-812-MLT |  | 004-PH-812-MLT-Sht001_DELETE.pdf | 004-PH-812-MLT- | 004-PH-812-MLT- | 1 |  | 004-PH-812-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
004 | PH | 815 | LT18 | 004-PH-815-LT18 |  | 004-PH-815-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-815-LT18- | 004-PH-815-LT18- | 2 |  | 004-PH-815-LT18 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-815-LT18 |  | 5
004 | PH | 815 | MLT | 004-PH-815-MLT |  | 004-PH-815-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-815-MLT- | 004-PH-815-MLT- | 2 |  | 004-PH-815-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-815-MLT |  | 5
004 | PH | 816 | LT19 | 004-PH-816-LT19 |  | 004-PH-816-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-816-LT19- | 004-PH-816-LT19- | 2 |  | 004-PH-816-LT19 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-816-LT19 |  | 5
004 | PH | 816 | MLT | 004-PH-816-MLT |  | 004-PH-816-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-816-MLT- | 004-PH-816-MLT- | 2 |  | 004-PH-816-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-816-MLT |  | 5
004 | PH | 817 | LTC2 | 004-PH-817-LTC2 |  | 004-PH-817-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-817-LTC2- | 004-PH-817-LTC2- | 2 |  | 004-PH-817-LTC2 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 004-PH-817-LTC2 |  | 4
004 | PH | 817 | MLT | 004-PH-817-MLT |  | 004-PH-817-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-817-MLT- | 004-PH-817-MLT- | 2 |  | 004-PH-817-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 004-PH-817-MLT |  | 5
004 | PH | 818 | MLT | 004-PH-818-MLT |  | 004-PH-818-MLT-Sht001_DELETE.pdf | 004-PH-818-MLT- | 004-PH-818-MLT- | 1 |  | 004-PH-818-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
004 | PH | 818 | MLTNE | 004-PH-818-MLTNE |  | 004-PH-818-MLTNE-Sht001.pdf | 004-PH-818-MLTNE- | 004-PH-818-MLTNE- | 1 |  | 004-PH-818-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 004-PH-818-MLTNE |  | 2
004 | PH | 818 | MTL | 004-PH-818-MTL |  | 004-PH-818-MTL-Sht001.pdf | 004-PH-818-MTL- | 004-PH-818-MTL- | 3 |  | 004-PH-818-MTL |  | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 004-PH-818-MTL |  | 4
004 | PH | 820 | 340 | 004-PH-820-340 |  | 004-PH-820-340-Sht001.pdf | 004-PH-820-340- | 004-PH-820-340- | 4 |  | 004-PH-820-340 |  | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 004-PH-820-340 |  | 6
004 | PH | 820 | BVS2L | 004-PH-820-BVS2L |  | 004-PH-820-BVS2L-Sht001.pdf | 004-PH-820-BVS2L- | 004-PH-820-BVS2L- | 1 |  | 004-PH-820-BVS2L |  | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 004-PH-820-BVS2L |  | 2
004 | PH | 820 | MLTNE | 004-PH-820-MLTNE |  | 004-PH-820-MLTNE-Sht001.pdf | 004-PH-820-MLTNE- | 004-PH-820-MLTNE- | 1 |  | 004-PH-820-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 004-PH-820-MLTNE |  | 1
004 | PH | 821 | MLT | 004-PH-821-MLT |  | 004-PH-821-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-821-MLT- | 004-PH-821-MLT- | 1 |  | 004-PH-821-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-821-MLT |  | 3
004 | PH | 822 | MLT | 004-PH-822-MLT |  | 004-PH-822-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-822-MLT- | 004-PH-822-MLT- | 2 |  | 004-PH-822-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-822-MLT |  | 3
004 | PH | 823 | MLT | 004-PH-823-MLT |  | 004-PH-823-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-823-MLT- | 004-PH-823-MLT- | 1 |  | 004-PH-823-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-823-MLT |  | 2
004 | PH | 825 | MLT | 004-PH-825-MLT |  | 004-PH-825-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-825-MLT-01 | 004-PH-825-MLT-01 | 2 |  | 004-PH-825-MLT | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 004-PH-825-MLT | 2016-03-26 | 2
004 | PH | 825 | MLT | 004-PH-825-MLT |  | 004-PH-825-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-825-MLT-02 | 004-PH-825-MLT-02 | 2 |  | 004-PH-825-MLT | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-031 |  |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 004-PH-825-MLT | 2016-03-26 | 2
004 | PH | 825 | MLT | 004-PH-825-MLT |  | 004-PH-825-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-825-MLT-03 | 004-PH-825-MLT-03 | 2 |  | 004-PH-825-MLT | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 004-PH-825-MLT | 2016-03-26 | 2
004 | PH | 826 | MLT | 004-PH-826-MLT |  | 004-PH-826-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-826-MLT- | 004-PH-826-MLT- | 2 |  | 004-PH-826-MLT |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 004-PH-826-MLT |  | 5
004 | PH | 827 | LT18 | 004-PH-827-LT18 |  | 004-PH-827-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-827-LT18- | 004-PH-827-LT18- | 1 |  | 004-PH-827-LT18 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-827-LT18 | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 828 | LT19 | 004-PH-828-LT19 |  | 004-PH-828-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-828-LT19- | 004-PH-828-LT19- | 2 |  | 004-PH-828-LT19 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-828-LT19 |  | 2
004 | PH | 829 | LTC2 | 004-PH-829-LTC2 |  | 004-PH-829-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-829-LTC2- | 004-PH-829-LTC2- | 1 |  | 004-PH-829-LTC2 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-829-LTC2 | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 830 | LT18 | 004-PH-830-LT18 |  | 004-PH-830-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-830-LT18- | 004-PH-830-LT18- | 0 |  | 004-PH-830-LT18 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | PH | 831 | LT19 | 004-PH-831-LT19 |  | 004-PH-831-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-831-LT19- | 004-PH-831-LT19- | 0 |  | 004-PH-831-LT19 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | PH | 832 | LTC2 | 004-PH-832-LTC2 |  | 004-PH-832-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-832-LTC2- | 004-PH-832-LTC2- | 0 |  | 004-PH-832-LTC2 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | PH | 833 | MLT | 004-PH-833-MLT |  | 004-PH-833-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-833-MLT- | 004-PH-833-MLT- | 0 |  | 004-PH-833-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | PH | 834 | MLT | 004-PH-834-MLT |  | 004-PH-834-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-834-MLT- | 004-PH-834-MLT- | 1 |  | 004-PH-834-MLT |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | PH | 835 | LT18 | 004-PH-835-LT18 |  | 004-PH-835-LT18-Sht001.pdf | 004-PH-835-LT18- | 004-PH-835-LT18- | 1 |  | 004-PH-835-LT18 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | PH | 836 | LT19 | 004-PH-836-LT19 |  | 004-PH-836-LT19-Sht001.pdf | 004-PH-836-LT19- | 004-PH-836-LT19- | 1 |  | 004-PH-836-LT19 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | PH | 837 | LTC2 | 004-PH-837-LTC2 |  | 004-PH-837-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-837-LTC2- | 004-PH-837-LTC2- | 1 |  | 004-PH-837-LTC2 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | PH | 838 | LTC2 | 004-PH-838-LTC2 |  | 004-PH-838-LTC2-Sht001.pdf | 004-PH-838-LTC2- | 004-PH-838-LTC2- | 1 |  | 004-PH-838-LTC2 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 004-PH-838-LTC2 | 2016-05-25 | 2
004 | PH | 840 | MLT | 004-PH-840-MLT |  | 004-PH-840-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-840-MLT- | 004-PH-840-MLT- | 0 |  | 004-PH-840-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | PH | 841 | MLT | 004-PH-841-MLT |  | 004-PH-841-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-841-MLT- | 004-PH-841-MLT- | 0 |  | 004-PH-841-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 004-PH-841-MLT |  | 4
004 | PH | 850 | MLT | 004-PH-850-MLT |  | 004-PH-850-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-850-MLT- | 004-PH-850-MLT- | 0 |  | 004-PH-850-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | PH | 851 | MLT | 004-PH-851-MLT |  | 004-PH-851-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-851-MLT- | 004-PH-851-MLT- | 0 |  | 004-PH-851-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
004 | PH | 852 | MLT | 004-PH-852-MLT |  | 004-PH-852-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-852-MLT- | 004-PH-852-MLT- | 0 |  | 004-PH-852-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | PH | 853 | MLT | 004-PH-853-MLT |  | 004-PH-853-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-853-MLT- | 004-PH-853-MLT- | 0 |  | 004-PH-853-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | PH | 854 | MLT | 004-PH-854-MLT |  | 004-PH-854-MLT-Sht001.pdf | 004-PH-854-MLT- | 004-PH-854-MLT- | 0 |  | 004-PH-854-MLT |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | VM020 | 001 | MLT1 | 004-VM020-001-MLT1 |  | 004-VM020-001-MLT1-Sht001.pdf | 004-VM020-001-MLT1- | 004-VM020-001-MLT1- | 0 |  | 004-VM020-001-MLT1 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
004 | VM020 | 001 | MLT2 | 004-VM020-001-MLT2 |  | 004-VM020-001-MLT2-Sht001.pdf | 004-VM020-001-MLT2- | 004-VM020-001-MLT2- | 0 |  | 004-VM020-001-MLT2 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
005 | CI | 801 | MLTNE | 005-CI-801-MLTNE |  | 005-CI-801-MLTNE-Sht001.pdf | 005-CI-801-MLTNE- | 005-CI-801-MLTNE- | 0 |  | 005-CI-801-MLTNE |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-CI-801-MLTNE |  | 3
005 | FA | 801 | MLTNE | 005-FA-801-MLTNE |  | 005-FA-801-MLTNE-Sht001.pdf | 005-FA-801-MLTNE-01 | 005-FA-801-MLTNE-01 | 1 |  | 005-FA-801-MLTNE | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-10 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 005-FA-801-MLTNE | 2016-04-18 | 2
005 | FA | 801 | MLTNE | 005-FA-801-MLTNE |  | 005-FA-801-MLTNE-Sht001.pdf | 005-FA-801-MLTNE-02 | 005-FA-801-MLTNE-02 | 1 |  | 005-FA-801-MLTNE | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-03 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 005-FA-801-MLTNE | 2016-04-18 | 2
005 | FH | 035 | LTNE3 | 005-FH-035-LTNE3 |  | 005-FH-035-LTNE3-Sht001_RM_01.pdf | 005-FH-035-LTNE3- | 005-FH-035-LTNE3- | 3 | 1 | 005-FH-035-LTNE3 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 005-FH-035-LTNE3 |  | 6
005 | FH | 036 | LTNE3 | 005-FH-036-LTNE3 |  | 005-FH-036-LTNE3-Sht001.pdf | 005-FH-036-LTNE3-01 | 005-FH-036-LTNE3-01 | 2 |  | 005-FH-036-LTNE3 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-073 | 4" | 2016-08-28 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 005-FH-036-LTNE3 | 2016-06-14 | 1
005 | FH | 045 | LTNE4 | 005-FH-045-LTNE4 |  | 005-FH-045-LTNE4-Sht001_RM_01.pdf | 005-FH-045-LTNE4- | 005-FH-045-LTNE4- | 3 | 1 | 005-FH-045-LTNE4 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 005-FH-045-LTNE4 |  | 6
005 | FH | 046 | LTNE4 | 005-FH-046-LTNE4 |  | 005-FH-046-LTNE4-Sht001.pdf | 005-FH-046-LTNE4-01 | 005-FH-046-LTNE4-01 | 2 |  | 005-FH-046-LTNE4 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 005-FH-046-LTNE4 | 2016-06-14 | 1
005 | LTNE3 | 001 | LTNE31 | 005-LTNE3-001-LTNE31 |  | 005-LTNE3-001-LTNE31-Sht001.pdf | 005-LTNE3-001-LTNE31- | 005-LTNE3-001-LTNE31- | 0 |  | 005-LTNE3-001-LTNE31 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
005 | LTNE4 | 001 | LTNE41 | 005-LTNE4-001-LTNE41 |  | 005-LTNE4-001-LTNE41-Sht001.pdf | 005-LTNE4-001-LTNE41- | 005-LTNE4-001-LTNE41- | 0 |  | 005-LTNE4-001-LTNE41 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
005 | PH | 011 | MLTNE | 005-PH-011-MLTNE |  | 005-PH-011-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-011-MLTNE- | 005-PH-011-MLTNE- | 1 |  | 005-PH-011-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-PH-011-MLTNE |  | 3
005 | PH | 031 | LTNE3 | 005-PH-031-LTNE3 |  | 005-PH-031-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-031-LTNE3-01 | 005-PH-031-LTNE3-01 | 2 |  | 005-PH-031-LTNE3 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-031-LTNE3 | 2016-05-25 | 1
005 | PH | 033 | LTNE3 | 005-PH-033-LTNE3 |  | 005-PH-033-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-033-LTNE3- | 005-PH-033-LTNE3- | 2 |  | 005-PH-033-LTNE3 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-033-LTNE3 | 2016-05-25 | 5
005 | PH | 034 | LTNE3 | 005-PH-034-LTNE3 |  | 005-PH-034-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-034-LTNE3- | 005-PH-034-LTNE3- | 2 |  | 005-PH-034-LTNE3 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-034-LTNE3 | 2016-05-25 | 2
005 | PH | 037 | LTNE3 | 005-PH-037-LTNE3 |  | 005-PH-037-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-037-LTNE3- | 005-PH-037-LTNE3- | 2 |  | 005-PH-037-LTNE3 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-037-LTNE3 | 2016-05-25 | 5
005 | PH | 038 | MLTNE | 005-PH-038-MLTNE |  | 005-PH-038-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-038-MLTNE- | 005-PH-038-MLTNE- | 1 |  | 005-PH-038-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-PH-038-MLTNE |  | 2
005 | PH | 039 | MLTNE | 005-PH-039-MLTNE |  | 005-PH-039-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-039-MLTNE- | 005-PH-039-MLTNE- | 1 |  | 005-PH-039-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-039-MLTNE | 2016-06-15 | 2
005 | PH | 041 | LTNE4 | 005-PH-041-LTNE4 |  | 005-PH-041-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-041-LTNE4-01 | 005-PH-041-LTNE4-01 | 2 |  | 005-PH-041-LTNE4 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-041-LTNE4 | 2016-05-25 | 1
005 | PH | 043 | LTNE4 | 005-PH-043-LTNE4 |  | 005-PH-043-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-043-LTNE4- | 005-PH-043-LTNE4- | 2 |  | 005-PH-043-LTNE4 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-043-LTNE4 | 2016-05-25 | 5
005 | PH | 044 | LTNE4 | 005-PH-044-LTNE4 |  | 005-PH-044-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-044-LTNE4- | 005-PH-044-LTNE4- | 2 |  | 005-PH-044-LTNE4 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-044-LTNE4 | 2016-05-25 | 2
005 | PH | 047 | LTNE4 | 005-PH-047-LTNE4 |  | 005-PH-047-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-047-LTNE4- | 005-PH-047-LTNE4- | 2 |  | 005-PH-047-LTNE4 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-047-LTNE4 | 2016-05-25 | 4
005 | PH | 048 | MLTNE | 005-PH-048-MLTNE |  | 005-PH-048-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-048-MLTNE-01 | 005-PH-048-MLTNE-01 | 1 |  | 005-PH-048-MLTNE | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-PH-048-MLTNE |  | 2
005 | PH | 048 | MLTNE | 005-PH-048-MLTNE |  | 005-PH-048-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-048-MLTNE-02 | 005-PH-048-MLTNE-02 | 1 |  | 005-PH-048-MLTNE | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-PH-048-MLTNE |  | 2
005 | PH | 049 | MLTNE | 005-PH-049-MLTNE |  | 005-PH-049-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-049-MLTNE- | 005-PH-049-MLTNE- | 1 |  | 005-PH-049-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-049-MLTNE | 2016-06-15 | 2
005 | PH | 800 | LTNE3 | 005-PH-800-LTNE3 |  | 005-PH-800-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-800-LTNE3-01 | 005-PH-800-LTNE3-01 | 2 |  | 005-PH-800-LTNE3 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-800-LTNE3 | 2016-05-25 | 1
005 | PH | 801 | LTNE3 | 005-PH-801-LTNE3 |  | 005-PH-801-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-801-LTNE3- | 005-PH-801-LTNE3- | 2 |  | 005-PH-801-LTNE3 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-801-LTNE3 | 2016-06-15 | 6
005 | PH | 802 | LTNE4 | 005-PH-802-LTNE4 |  | 005-PH-802-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-802-LTNE4-01 | 005-PH-802-LTNE4-01 | 1 |  | 005-PH-802-LTNE4 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-802-LTNE4 | 2016-05-25 | 1
005 | PH | 803 | LTNE4 | 005-PH-803-LTNE4 |  | 005-PH-803-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-803-LTNE4- | 005-PH-803-LTNE4- | 2 |  | 005-PH-803-LTNE4 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-803-LTNE4 | 2016-06-15 | 6
005 | PH | 804 | MLTNE | 005-PH-804-MLTNE |  | 005-PH-804-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-804-MLTNE- | 005-PH-804-MLTNE- | 2 |  | 005-PH-804-MLTNE |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-804-MLTNE | 2016-06-15 | 6
005 | PH | 805 | MLTNE | 005-PH-805-MLTNE |  | 005-PH-805-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-805-MLTNE- | 005-PH-805-MLTNE- | 2 |  | 005-PH-805-MLTNE |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-805-MLTNE | 2016-06-15 | 6
005 | PH | 806 | MLTNE | 005-PH-806-MLTNE |  | 005-PH-806-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-806-MLTNE- | 005-PH-806-MLTNE- | 1 |  | 005-PH-806-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-PH-806-MLTNE |  | 3
005 | PH | 807 | LTNE3 | 005-PH-807-LTNE3 |  | 005-PH-807-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-807-LTNE3- | 005-PH-807-LTNE3- | 3 |  | 005-PH-807-LTNE3 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-807-LTNE3 |  | 4
005 | PH | 807 | MLTNE | 005-PH-807-MLTNE |  | 005-PH-807-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-807-MLTNE- | 005-PH-807-MLTNE- | 2 |  | 005-PH-807-MLTNE |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-807-MLTNE |  | 4
005 | PH | 808 | LTNE4 | 005-PH-808-LTNE4 |  | 005-PH-808-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-808-LTNE4- | 005-PH-808-LTNE4- | 3 |  | 005-PH-808-LTNE4 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
005 | PH | 808 | MLTNE | 005-PH-808-MLTNE |  | 005-PH-808-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-808-MLTNE- | 005-PH-808-MLTNE- | 2 |  | 005-PH-808-MLTNE |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-808-MLTNE |  | 4
005 | PH | 809 | MLTNE | 005-PH-809-MLTNE |  | 005-PH-809-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-809-MLTNE- | 005-PH-809-MLTNE- | 1 |  | 005-PH-809-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-PH-809-MLTNE | 2016-05-08 | 4
005 | PH | 810 | MLTNE | 005-PH-810-MLTNE |  | 005-PH-810-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-810-MLTNE- | 005-PH-810-MLTNE- | 1 |  | 005-PH-810-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-PH-810-MLTNE |  | 3
005 | PH | 811 | MLTNE | 005-PH-811-MLTNE |  | 005-PH-811-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-811-MLTNE- | 005-PH-811-MLTNE- | 1 |  | 005-PH-811-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-PH-811-MLTNE |  | 3
005 | PH | 812 | MLTNE | 005-PH-812-MLTNE |  | 005-PH-812-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-812-MLTNE-01 | 005-PH-812-MLTNE-01 | 1 |  | 005-PH-812-MLTNE | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-26 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 005-PH-812-MLTNE | 2016-04-18 | 2
005 | PH | 812 | MLTNE | 005-PH-812-MLTNE |  | 005-PH-812-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-812-MLTNE-02 | 005-PH-812-MLTNE-02 | 1 |  | 005-PH-812-MLTNE | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-26 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 005-PH-812-MLTNE | 2016-04-18 | 2
005 | PH | 813 | MLTNE | 005-PH-813-MLTNE |  | 005-PH-813-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-813-MLTNE-01 | 005-PH-813-MLTNE-01 | 1 |  | 005-PH-813-MLTNE | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-26 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 005-PH-813-MLTNE | 2016-04-18 | 2
005 | PH | 813 | MLTNE | 005-PH-813-MLTNE |  | 005-PH-813-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-813-MLTNE-02 | 005-PH-813-MLTNE-02 | 1 |  | 005-PH-813-MLTNE | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-26 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 005-PH-813-MLTNE | 2016-04-18 | 2
005 | PH | 814 | MLTNE | 005-PH-814-MLTNE |  | 005-PH-814-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-814-MLTNE- | 005-PH-814-MLTNE- | 1 |  | 005-PH-814-MLTNE |  | 1 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 005-PH-814-MLTNE |  | 4
005 | PH | 815 | LTNE3 | 005-PH-815-LTNE3 |  | 005-PH-815-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-815-LTNE3- | 005-PH-815-LTNE3- | 2 |  | 005-PH-815-LTNE3 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-815-LTNE3 |  | 2
005 | PH | 816 | LTNE3 | 005-PH-816-LTNE3 |  | 005-PH-816-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-816-LTNE3- | 005-PH-816-LTNE3- | 1 |  | 005-PH-816-LTNE3 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
005 | PH | 816 | LTNE4 | 005-PH-816-LTNE4 |  | 005-PH-816-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-816-LTNE4- | 005-PH-816-LTNE4- | 2 |  | 005-PH-816-LTNE4 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 005-PH-816-LTNE4 |  | 2
005 | PH | 817 | LTNE4 | 005-PH-817-LTNE4 |  | 005-PH-817-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-817-LTNE4- | 005-PH-817-LTNE4- | 1 |  | 005-PH-817-LTNE4 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
005 | PH | 819 | LTNE3 | 005-PH-819-LTNE3 |  | 005-PH-819-LTNE3-Sht001.pdf | 005-PH-819-LTNE3- | 005-PH-819-LTNE3- | 1 |  | 005-PH-819-LTNE3 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
005 | PH | 820 | LTNE4 | 005-PH-820-LTNE4 |  | 005-PH-820-LTNE4-Sht001.pdf | 005-PH-820-LTNE4- | 005-PH-820-LTNE4- | 2 |  | 005-PH-820-LTNE4 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
005 | PH | 850 | MLTNE | 005-PH-850-MLTNE |  | 005-PH-850-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-850-MLTNE- | 005-PH-850-MLTNE- | 0 |  | 005-PH-850-MLTNE |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
005 | PH | 851 | MLTNE | 005-PH-851-MLTNE |  | 005-PH-851-MLTNE-Sht001.pdf | 005-PH-851-MLTNE- | 005-PH-851-MLTNE- | 0 |  | 005-PH-851-MLTNE |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | FH | 013 | 340 | 013-FH-013-340 |  | 013-FH-013-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-FH-013-340-01 | 013-FH-013-340-01 | 3 | 1 | 013-FH-013-340 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 18 |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 013-FH-013-340 | 2016-06-14 | 9
013 | FH | 013 | 340 | 013-FH-013-340 |  | 013-FH-013-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-FH-013-340-02 | 013-FH-013-340-02 | 3 | 1 | 013-FH-013-340 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 18 |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 013-FH-013-340 | 2016-06-14 | 9
013 | FH | 013 | 340 | 013-FH-013-340 |  | 013-FH-013-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-FH-013-340-03 | 013-FH-013-340-03 | 3 | 1 | 013-FH-013-340 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-073 | 18 | 2016-08-24 | [7 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 013-FH-013-340 | 2016-06-14 | 9
013 | FH | 135 | ODZ13 | 013-FH-135-ODZ13 |  | 013-FH-135-ODZ13-Sht001_RM_01.pdf | 013-FH-135-ODZ13- | 013-FH-135-ODZ13- | 3 | 2 | 013-FH-135-ODZ13 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 013-FH-135-ODZ13 | 2016-06-14 | 8
013 | FH | 165 | ODZ16 | 013-FH-165-ODZ16 |  | 013-FH-165-ODZ16-Sht001_RM_02.pdf | 013-FH-165-ODZ16- | 013-FH-165-ODZ16- | 3 | 2 | 013-FH-165-ODZ16 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 013-FH-165-ODZ16 | 2016-06-14 | 7
013 | FH | 195 | ODZ19 | 013-FH-195-ODZ19 |  | 013-FH-195-ODZ19-Sht001.pdf | 013-FH-195-ODZ19- | 013-FH-195-ODZ19- | 3 |  | 013-FH-195-ODZ19 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 013-FH-195-ODZ19 | 2016-06-14 | 7
013 | FH | 801 | 340 | 013-FH-801-340 |  | 013-FH-801-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-FH-801-340-02 | 013-FH-801-340-02 | 3 | 1 | 013-FH-801-340 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-08 | 18 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 013-FH-801-340 | 2016-04-18 | 2
013 | FH | 801 | 340 | 013-FH-801-340 |  | 013-FH-801-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-FH-801-340-03 | 013-FH-801-340-03 | 3 | 1 | 013-FH-801-340 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-06-09 | 18 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 | SN009 | 2016-07-29 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 013-FH-801-340 | 2016-04-18 | 2
013 | FH | 834 | ODZ4 | 013-FH-834-ODZ4 |  | 013-FH-834-ODZ4-Sht001_RM_01.pdf | 013-FH-834-ODZ4- | 013-FH-834-ODZ4- | 3 | 2 | 013-FH-834-ODZ4 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 013-FH-834-ODZ4 | 2016-06-14 | 7
013 | FH | 835 | ODZ15 | 013-FH-835-ODZ15 |  | 013-FH-835-ODZ15-Sht001.pdf | 013-FH-835-ODZ15- | 013-FH-835-ODZ15- | 3 |  | 013-FH-835-ODZ15 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 013-FH-835-ODZ15 | 2016-06-14 | 7
013 | ME | 850 | 340 | 013-ME-850-340 |  | 013-ME-850-340-Sht001_ARREGLAR.pdf | 013-ME-850-340- | 013-ME-850-340- | 1 |  | 013-ME-850-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | ME | 851 | 340 | 013-ME-851-340 |  | 013-ME-851-340-Sht001_ARREGLAR.pdf | 013-ME-851-340- | 013-ME-851-340- | 1 |  | 013-ME-851-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | ME | 852 | 340 | 013-ME-852-340 |  | 013-ME-852-340-Sht001_ARREGLAR.pdf | 013-ME-852-340- | 013-ME-852-340- | 1 |  | 013-ME-852-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | ME | 853 | 340 | 013-ME-853-340 |  | 013-ME-853-340-Sht001_ARREGLAR.pdf | 013-ME-853-340- | 013-ME-853-340- | 1 |  | 013-ME-853-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | ME | 854 | 340 | 013-ME-854-340 |  | 013-ME-854-340-Sht001_ARREGLAR.pdf | 013-ME-854-340- | 013-ME-854-340- | 1 |  | 013-ME-854-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | ODZ13 | 001 | ODZ131 | 013-ODZ13-001-ODZ131 |  | 013-ODZ13-001-ODZ131-Sht001.pdf | 013-ODZ13-001-ODZ131- | 013-ODZ13-001-ODZ131- | 0 |  | 013-ODZ13-001-ODZ131 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | ODZ15 | 001 | ODZ151 | 013-ODZ15-001-ODZ151 |  | 013-ODZ15-001-ODZ151-Sht001.pdf | 013-ODZ15-001-ODZ151- | 013-ODZ15-001-ODZ151- | 0 |  | 013-ODZ15-001-ODZ151 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | ODZ16 | 001 | ODZ161 | 013-ODZ16-001-ODZ161 |  | 013-ODZ16-001-ODZ161-Sht001.pdf | 013-ODZ16-001-ODZ161- | 013-ODZ16-001-ODZ161- | 0 |  | 013-ODZ16-001-ODZ161 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | ODZ19 | 001 | ODZ191 | 013-ODZ19-001-ODZ191 |  | 013-ODZ19-001-ODZ191-Sht001.pdf | 013-ODZ19-001-ODZ191- | 013-ODZ19-001-ODZ191- | 0 |  | 013-ODZ19-001-ODZ191 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | ODZ4 | 001 | ODZ41 | 013-ODZ4-001-ODZ41 |  | 013-ODZ4-001-ODZ41-Sht001.pdf | 013-ODZ4-001-ODZ41- | 013-ODZ4-001-ODZ41- | 0 |  | 013-ODZ4-001-ODZ41 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PG0440 | 001 | 340 | 013-PG0440-001-340 |  | 013-PG0440-001-340-Sht001.pdf | 013-PG0440-001-340- | 013-PG0440-001-340- | 1 |  | 013-PG0440-001-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PG1340 | 001 | 340 | 013-PG1340-001-340 |  | 013-PG1340-001-340-Sht001.pdf | 013-PG1340-001-340- | 013-PG1340-001-340- | 2 |  | 013-PG1340-001-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PG1540 | 001 | 340 | 013-PG1540-001-340 |  | 013-PG1540-001-340-Sht001.pdf | 013-PG1540-001-340- | 013-PG1540-001-340- | 1 |  | 013-PG1540-001-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PG1640 | 001 | 340 | 013-PG1640-001-340 |  | 013-PG1640-001-340-Sht001.pdf | 013-PG1640-001-340- | 013-PG1640-001-340- | 1 |  | 013-PG1640-001-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PG1940 | 001 | 340 | 013-PG1940-001-340 |  | 013-PG1940-001-340-Sht001.pdf | 013-PG1940-001-340- | 013-PG1940-001-340- | 1 |  | 013-PG1940-001-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 002 | 340 | 013-PH-002-340 |  | 013-PH-002-340-Sht001.pdf | 013-PH-002-340-01 | 013-PH-002-340-01 | 2 |  | 013-PH-002-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-24 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 013-PH-002-340 | 2016-04-18 | 1
013 | PH | 003 | 340 | 013-PH-003-340 |  | 013-PH-003-340-Sht001.pdf | 013-PH-003-340-01 | 013-PH-003-340-01 | 2 |  | 013-PH-003-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-24 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 013-PH-003-340 | 2016-04-18 | 1
013 | PH | 005 | 340 | 013-PH-005-340 |  | 013-PH-005-340-Sht001.pdf | 013-PH-005-340- | 013-PH-005-340- | 2 |  | 013-PH-005-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-005-340 |  | 7
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-01 | 013-PH-010-340-01 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-02 | 013-PH-010-340-02 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-03 | 013-PH-010-340-03 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-04 | 013-PH-010-340-04 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-05 | 013-PH-010-340-05 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-06 | 013-PH-010-340-06 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-07 | 013-PH-010-340-07 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-08 | 013-PH-010-340-08 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-09 | 013-PH-010-340-09 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 010 | 340 | 013-PH-010-340 |  | 013-PH-010-340-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-010-340-10 | 013-PH-010-340-10 | 3 | 1 | 013-PH-010-340 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-010-340 |  | 11
013 | PH | 011 | 340 | 013-PH-011-340 |  | 013-PH-011-340-Sht001.pdf | 013-PH-011-340- | 013-PH-011-340- | 3 |  | 013-PH-011-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-011-340 |  | 5
013 | PH | 043 | ODZ4 | 013-PH-043-ODZ4 |  | 013-PH-043-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-043-ODZ4- | 013-PH-043-ODZ4- | 4 |  | 013-PH-043-ODZ4 |  | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-043-ODZ4 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 045 | 340 | 013-PH-045-340 |  | 013-PH-045-340-Sht001.pdf | 013-PH-045-340- | 013-PH-045-340- | 3 |  | 013-PH-045-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-045-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 046 | 340 | 013-PH-046-340 |  | 013-PH-046-340-Sht001.pdf | 013-PH-046-340- | 013-PH-046-340- | 1 |  | 013-PH-046-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-046-340 | 2016-05-08 | 3
013 | PH | 047 | ODZ4 | 013-PH-047-ODZ4 |  | 013-PH-047-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-047-ODZ4- | 013-PH-047-ODZ4- | 2 |  | 013-PH-047-ODZ4 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-047-ODZ4 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 133 | ODZ13 | 013-PH-133-ODZ13 |  | 013-PH-133-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-133-ODZ13- | 013-PH-133-ODZ13- | 2 |  | 013-PH-133-ODZ13 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-133-ODZ13 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 135 | 340 | 013-PH-135-340 |  | 013-PH-135-340-Sht001.pdf | 013-PH-135-340- | 013-PH-135-340- | 3 |  | 013-PH-135-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-135-340 | 2016-05-25 | 4
013 | PH | 136 | 340 | 013-PH-136-340 |  | 013-PH-136-340-Sht001.pdf | 013-PH-136-340- | 013-PH-136-340- | 2 |  | 013-PH-136-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-136-340 | 2016-05-08 | 3
013 | PH | 137 | ODZ13 | 013-PH-137-ODZ13 |  | 013-PH-137-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-137-ODZ13- | 013-PH-137-ODZ13- | 4 |  | 013-PH-137-ODZ13 |  | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-137-ODZ13 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 151 | ODZ15 | 013-PH-151-ODZ15 |  | 013-PH-151-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-151-ODZ15- | 013-PH-151-ODZ15- | 2 |  | 013-PH-151-ODZ15 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-151-ODZ15 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 155 | 340 | 013-PH-155-340 |  | 013-PH-155-340-Sht001.pdf | 013-PH-155-340- | 013-PH-155-340- | 3 |  | 013-PH-155-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-155-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 156 | 340 | 013-PH-156-340 |  | 013-PH-156-340-Sht001.pdf | 013-PH-156-340- | 013-PH-156-340- | 1 |  | 013-PH-156-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-156-340 | 2016-05-08 | 3
013 | PH | 157 | ODZ15 | 013-PH-157-ODZ15 |  | 013-PH-157-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-157-ODZ15- | 013-PH-157-ODZ15- | 2 |  | 013-PH-157-ODZ15 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-157-ODZ15 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 163 | ODZ16 | 013-PH-163-ODZ16 |  | 013-PH-163-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-163-ODZ16- | 013-PH-163-ODZ16- | 2 |  | 013-PH-163-ODZ16 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-163-ODZ16 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 165 | 340 | 013-PH-165-340 |  | 013-PH-165-340-Sht001.pdf | 013-PH-165-340- | 013-PH-165-340- | 3 |  | 013-PH-165-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-165-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 166 | 340 | 013-PH-166-340 |  | 013-PH-166-340-Sht001.pdf | 013-PH-166-340-01 | 013-PH-166-340-01 | 1 |  | 013-PH-166-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-166-340 | 2016-05-08 | 3
013 | PH | 166 | 340 | 013-PH-166-340 |  | 013-PH-166-340-Sht001.pdf | 013-PH-166-340-02 | 013-PH-166-340-02 | 1 |  | 013-PH-166-340 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-166-340 | 2016-05-08 | 3
013 | PH | 166 | 340 | 013-PH-166-340 |  | 013-PH-166-340-Sht001.pdf | 013-PH-166-340-03 | 013-PH-166-340-03 | 1 |  | 013-PH-166-340 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-166-340 | 2016-05-08 | 3
013 | PH | 167 | ODZ16 | 013-PH-167-ODZ16 |  | 013-PH-167-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-167-ODZ16-01 | 013-PH-167-ODZ16-01 | 2 |  | 013-PH-167-ODZ16 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-167-ODZ16 | 2016-05-25 | 4
013 | PH | 167 | ODZ16 | 013-PH-167-ODZ16 |  | 013-PH-167-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-167-ODZ16-02 | 013-PH-167-ODZ16-02 | 2 |  | 013-PH-167-ODZ16 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-167-ODZ16 | 2016-05-25 | 4
013 | PH | 167 | ODZ16 | 013-PH-167-ODZ16 |  | 013-PH-167-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-167-ODZ16-03 | 013-PH-167-ODZ16-03 | 2 |  | 013-PH-167-ODZ16 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-167-ODZ16 | 2016-05-25 | 4
013 | PH | 167 | ODZ16 | 013-PH-167-ODZ16 |  | 013-PH-167-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-167-ODZ16-04 | 013-PH-167-ODZ16-04 | 2 |  | 013-PH-167-ODZ16 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-167-ODZ16 | 2016-05-25 | 4
013 | PH | 167 | ODZ16 | 013-PH-167-ODZ16 |  | 013-PH-167-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-167-ODZ16-05 | 013-PH-167-ODZ16-05 | 2 |  | 013-PH-167-ODZ16 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-167-ODZ16 | 2016-05-25 | 4
013 | PH | 193 | ODZ19 | 013-PH-193-ODZ19 |  | 013-PH-193-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-193-ODZ19-01 | 013-PH-193-ODZ19-01 | 2 |  | 013-PH-193-ODZ19 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-193-ODZ19 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 193 | ODZ19 | 013-PH-193-ODZ19 |  | 013-PH-193-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-193-ODZ19-02 | 013-PH-193-ODZ19-02 | 2 |  | 013-PH-193-ODZ19 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-193-ODZ19 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 193 | ODZ19 | 013-PH-193-ODZ19 |  | 013-PH-193-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-193-ODZ19-03 | 013-PH-193-ODZ19-03 | 2 |  | 013-PH-193-ODZ19 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-193-ODZ19 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 193 | ODZ19 | 013-PH-193-ODZ19 |  | 013-PH-193-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-193-ODZ19-04 | 013-PH-193-ODZ19-04 | 2 |  | 013-PH-193-ODZ19 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-193-ODZ19 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 193 | ODZ19 | 013-PH-193-ODZ19 |  | 013-PH-193-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-193-ODZ19-05 | 013-PH-193-ODZ19-05 | 2 |  | 013-PH-193-ODZ19 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-193-ODZ19 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 193 | ODZ19 | 013-PH-193-ODZ19 |  | 013-PH-193-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-193-ODZ19-06 | 013-PH-193-ODZ19-06 | 2 |  | 013-PH-193-ODZ19 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-193-ODZ19 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 195 | 340 | 013-PH-195-340 |  | 013-PH-195-340-Sht001.pdf | 013-PH-195-340- | 013-PH-195-340- | 3 |  | 013-PH-195-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-195-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 196 | 340 | 013-PH-196-340 |  | 013-PH-196-340-Sht001.pdf | 013-PH-196-340-01 | 013-PH-196-340-01 | 1 |  | 013-PH-196-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-196-340 | 2016-05-08 | 3
013 | PH | 196 | 340 | 013-PH-196-340 |  | 013-PH-196-340-Sht001.pdf | 013-PH-196-340-02 | 013-PH-196-340-02 | 1 |  | 013-PH-196-340 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-196-340 | 2016-05-08 | 3
013 | PH | 196 | 340 | 013-PH-196-340 |  | 013-PH-196-340-Sht001.pdf | 013-PH-196-340-03 | 013-PH-196-340-03 | 1 |  | 013-PH-196-340 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-196-340 | 2016-05-08 | 3
013 | PH | 197 | ODZ19 | 013-PH-197-ODZ19 |  | 013-PH-197-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-197-ODZ19-01 | 013-PH-197-ODZ19-01 | 2 |  | 013-PH-197-ODZ19 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-197-ODZ19 |  | 4
013 | PH | 197 | ODZ19 | 013-PH-197-ODZ19 |  | 013-PH-197-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-197-ODZ19-02 | 013-PH-197-ODZ19-02 | 2 |  | 013-PH-197-ODZ19 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-197-ODZ19 |  | 4
013 | PH | 197 | ODZ19 | 013-PH-197-ODZ19 |  | 013-PH-197-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-197-ODZ19-03 | 013-PH-197-ODZ19-03 | 2 |  | 013-PH-197-ODZ19 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-197-ODZ19 |  | 4
013 | PH | 197 | ODZ19 | 013-PH-197-ODZ19 |  | 013-PH-197-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-197-ODZ19-04 | 013-PH-197-ODZ19-04 | 2 |  | 013-PH-197-ODZ19 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-197-ODZ19 |  | 4
013 | PH | 197 | ODZ19 | 013-PH-197-ODZ19 |  | 013-PH-197-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-197-ODZ19-05 | 013-PH-197-ODZ19-05 | 2 |  | 013-PH-197-ODZ19 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-197-ODZ19 |  | 4
013 | PH | 800 | 340 | 013-PH-800-340 |  | 013-PH-800-340-Sht001.pdf | 013-PH-800-340-01 | 013-PH-800-340-01 | 2 |  | 013-PH-800-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 013-PH-800-340 | 2016-02-29 | 2
013 | PH | 800 | 340 | 013-PH-800-340 |  | 013-PH-800-340-Sht001.pdf | 013-PH-800-340-02 | 013-PH-800-340-02 | 2 |  | 013-PH-800-340 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 013-PH-800-340 | 2016-02-29 | 2
013 | PH | 800 | ODZ4 | 013-PH-800-ODZ4 |  | 013-PH-800-ODZ4-Sht001_DELETE.pdf | 013-PH-800-ODZ4- | 013-PH-800-ODZ4- | 3 |  | 013-PH-800-ODZ4 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
013 | PH | 801 | ODZ4 | 013-PH-801-ODZ4 |  | 013-PH-801-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-801-ODZ4-01 | 013-PH-801-ODZ4-01 | 2 |  | 013-PH-801-ODZ4 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-801-ODZ4 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 801 | ODZ4 | 013-PH-801-ODZ4 |  | 013-PH-801-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-801-ODZ4-02 | 013-PH-801-ODZ4-02 | 2 |  | 013-PH-801-ODZ4 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-801-ODZ4 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 801 | ODZ4 | 013-PH-801-ODZ4 |  | 013-PH-801-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-801-ODZ4-03 | 013-PH-801-ODZ4-03 | 2 |  | 013-PH-801-ODZ4 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-801-ODZ4 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 801 | ODZ4 | 013-PH-801-ODZ4 |  | 013-PH-801-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-801-ODZ4-04 | 013-PH-801-ODZ4-04 | 2 |  | 013-PH-801-ODZ4 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-801-ODZ4 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 801 | ODZ4 | 013-PH-801-ODZ4 |  | 013-PH-801-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-801-ODZ4-05 | 013-PH-801-ODZ4-05 | 2 |  | 013-PH-801-ODZ4 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-801-ODZ4 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 801 | ODZ4 | 013-PH-801-ODZ4 |  | 013-PH-801-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-801-ODZ4-06 | 013-PH-801-ODZ4-06 | 2 |  | 013-PH-801-ODZ4 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-801-ODZ4 | 2016-05-25 | 6
013 | PH | 802 | ODZ13 | 013-PH-802-ODZ13 |  | 013-PH-802-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-802-ODZ13-01 | 013-PH-802-ODZ13-01 | 2 |  | 013-PH-802-ODZ13 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-802-ODZ13 | 2016-05-25 | 1
013 | PH | 803 | ODZ13 | 013-PH-803-ODZ13 |  | 013-PH-803-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-803-ODZ13-01 | 013-PH-803-ODZ13-01 | 2 |  | 013-PH-803-ODZ13 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-803-ODZ13 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 803 | ODZ13 | 013-PH-803-ODZ13 |  | 013-PH-803-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-803-ODZ13-02 | 013-PH-803-ODZ13-02 | 2 |  | 013-PH-803-ODZ13 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-803-ODZ13 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 803 | ODZ13 | 013-PH-803-ODZ13 |  | 013-PH-803-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-803-ODZ13-03 | 013-PH-803-ODZ13-03 | 2 |  | 013-PH-803-ODZ13 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-803-ODZ13 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 803 | ODZ13 | 013-PH-803-ODZ13 |  | 013-PH-803-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-803-ODZ13-04 | 013-PH-803-ODZ13-04 | 2 |  | 013-PH-803-ODZ13 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-803-ODZ13 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 803 | ODZ13 | 013-PH-803-ODZ13 |  | 013-PH-803-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-803-ODZ13-05 | 013-PH-803-ODZ13-05 | 2 |  | 013-PH-803-ODZ13 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-803-ODZ13 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 803 | ODZ13 | 013-PH-803-ODZ13 |  | 013-PH-803-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-803-ODZ13-06 | 013-PH-803-ODZ13-06 | 2 |  | 013-PH-803-ODZ13 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-803-ODZ13 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 804 | ODZ15 | 013-PH-804-ODZ15 |  | 013-PH-804-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-804-ODZ15-01 | 013-PH-804-ODZ15-01 | 2 |  | 013-PH-804-ODZ15 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-804-ODZ15 | 2016-05-25 | 1
013 | PH | 805 | ODZ15 | 013-PH-805-ODZ15 |  | 013-PH-805-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-805-ODZ15-01 | 013-PH-805-ODZ15-01 | 2 |  | 013-PH-805-ODZ15 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-805-ODZ15 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 805 | ODZ15 | 013-PH-805-ODZ15 |  | 013-PH-805-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-805-ODZ15-02 | 013-PH-805-ODZ15-02 | 2 |  | 013-PH-805-ODZ15 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-805-ODZ15 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 805 | ODZ15 | 013-PH-805-ODZ15 |  | 013-PH-805-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-805-ODZ15-03 | 013-PH-805-ODZ15-03 | 2 |  | 013-PH-805-ODZ15 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-805-ODZ15 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 805 | ODZ15 | 013-PH-805-ODZ15 |  | 013-PH-805-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-805-ODZ15-04 | 013-PH-805-ODZ15-04 | 2 |  | 013-PH-805-ODZ15 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-805-ODZ15 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 805 | ODZ15 | 013-PH-805-ODZ15 |  | 013-PH-805-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-805-ODZ15-05 | 013-PH-805-ODZ15-05 | 2 |  | 013-PH-805-ODZ15 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-805-ODZ15 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 805 | ODZ15 | 013-PH-805-ODZ15 |  | 013-PH-805-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-805-ODZ15-06 | 013-PH-805-ODZ15-06 | 2 |  | 013-PH-805-ODZ15 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-805-ODZ15 | 2016-06-15 | 6
013 | PH | 806 | 340 | 013-PH-806-340 |  | 013-PH-806-340-Sht001_DELETE.pdf | 013-PH-806-340- | 013-PH-806-340- | 1 |  | 013-PH-806-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
013 | PH | 806 | ODZ16 | 013-PH-806-ODZ16 |  | 013-PH-806-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-806-ODZ16-01 | 013-PH-806-ODZ16-01 | 2 |  | 013-PH-806-ODZ16 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-806-ODZ16 | 2016-05-25 | 1
013 | PH | 807 | 340 | 013-PH-807-340 |  | 013-PH-807-340-Sht001_DELETE.pdf | 013-PH-807-340- | 013-PH-807-340- | 2 |  | 013-PH-807-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
013 | PH | 807 | ODZ16 | 013-PH-807-ODZ16 |  | 013-PH-807-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-807-ODZ16-01 | 013-PH-807-ODZ16-01 | 1 |  | 013-PH-807-ODZ16 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-807-ODZ16 |  | 6
013 | PH | 807 | ODZ16 | 013-PH-807-ODZ16 |  | 013-PH-807-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-807-ODZ16-02 | 013-PH-807-ODZ16-02 | 1 |  | 013-PH-807-ODZ16 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-807-ODZ16 |  | 6
013 | PH | 807 | ODZ16 | 013-PH-807-ODZ16 |  | 013-PH-807-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-807-ODZ16-03 | 013-PH-807-ODZ16-03 | 1 |  | 013-PH-807-ODZ16 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-807-ODZ16 |  | 6
013 | PH | 807 | ODZ16 | 013-PH-807-ODZ16 |  | 013-PH-807-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-807-ODZ16-04 | 013-PH-807-ODZ16-04 | 1 |  | 013-PH-807-ODZ16 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-807-ODZ16 |  | 6
013 | PH | 807 | ODZ16 | 013-PH-807-ODZ16 |  | 013-PH-807-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-807-ODZ16-05 | 013-PH-807-ODZ16-05 | 1 |  | 013-PH-807-ODZ16 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-807-ODZ16 |  | 6
013 | PH | 807 | ODZ16 | 013-PH-807-ODZ16 |  | 013-PH-807-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-807-ODZ16-06 | 013-PH-807-ODZ16-06 | 1 |  | 013-PH-807-ODZ16 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-807-ODZ16 |  | 6
013 | PH | 808 | 340 | 013-PH-808-340 |  | 013-PH-808-340-Sht001_DELETE.pdf | 013-PH-808-340- | 013-PH-808-340- | 1 |  | 013-PH-808-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
013 | PH | 808 | ODZ19 | 013-PH-808-ODZ19 |  | 013-PH-808-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-808-ODZ19-01 | 013-PH-808-ODZ19-01 | 2 |  | 013-PH-808-ODZ19 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-808-ODZ19 | 2016-05-25 | 1
013 | PH | 809 | 340 | 013-PH-809-340 |  | 013-PH-809-340-Sht001_DELETE.pdf | 013-PH-809-340- | 013-PH-809-340- | 2 |  | 013-PH-809-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
013 | PH | 809 | ODZ19 | 013-PH-809-ODZ19 |  | 013-PH-809-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-809-ODZ19-01 | 013-PH-809-ODZ19-01 | 1 |  | 013-PH-809-ODZ19 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-809-ODZ19 |  | 6
013 | PH | 809 | ODZ19 | 013-PH-809-ODZ19 |  | 013-PH-809-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-809-ODZ19-02 | 013-PH-809-ODZ19-02 | 1 |  | 013-PH-809-ODZ19 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-809-ODZ19 |  | 6
013 | PH | 809 | ODZ19 | 013-PH-809-ODZ19 |  | 013-PH-809-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-809-ODZ19-03 | 013-PH-809-ODZ19-03 | 1 |  | 013-PH-809-ODZ19 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-809-ODZ19 |  | 6
013 | PH | 809 | ODZ19 | 013-PH-809-ODZ19 |  | 013-PH-809-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-809-ODZ19-04 | 013-PH-809-ODZ19-04 | 1 |  | 013-PH-809-ODZ19 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-809-ODZ19 |  | 6
013 | PH | 809 | ODZ19 | 013-PH-809-ODZ19 |  | 013-PH-809-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-809-ODZ19-05 | 013-PH-809-ODZ19-05 | 1 |  | 013-PH-809-ODZ19 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-809-ODZ19 |  | 6
013 | PH | 809 | ODZ19 | 013-PH-809-ODZ19 |  | 013-PH-809-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-809-ODZ19-06 | 013-PH-809-ODZ19-06 | 1 |  | 013-PH-809-ODZ19 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-809-ODZ19 |  | 6
013 | PH | 810 | 340 | 013-PH-810-340 |  | 013-PH-810-340-Sht001.pdf | 013-PH-810-340-01 | 013-PH-810-340-01 | 1 |  | 013-PH-810-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-810-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 810 | 340 | 013-PH-810-340 |  | 013-PH-810-340-Sht001.pdf | 013-PH-810-340-02 | 013-PH-810-340-02 | 1 |  | 013-PH-810-340 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-810-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 810 | 340 | 013-PH-810-340 |  | 013-PH-810-340-Sht001.pdf | 013-PH-810-340-03 | 013-PH-810-340-03 | 1 |  | 013-PH-810-340 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-810-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 810 | 340 | 013-PH-810-340 |  | 013-PH-810-340-Sht001.pdf | 013-PH-810-340-04 | 013-PH-810-340-04 | 1 |  | 013-PH-810-340 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-810-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 811 | 340 | 013-PH-811-340 |  | 013-PH-811-340-Sht001.pdf | 013-PH-811-340- | 013-PH-811-340- | 3 |  | 013-PH-811-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-811-340 |  | 4
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-01 | 013-PH-812-340-01 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 01 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-02 | 013-PH-812-340-02 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 02 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-03 | 013-PH-812-340-03 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 03 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-04 | 013-PH-812-340-04 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 04 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-05 | 013-PH-812-340-05 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 05 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-06 | 013-PH-812-340-06 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 06 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-07 | 013-PH-812-340-07 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 07 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-08 | 013-PH-812-340-08 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 08 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-09 | 013-PH-812-340-09 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 09 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-10 | 013-PH-812-340-10 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 10 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-11 | 013-PH-812-340-11 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 11 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-12 | 013-PH-812-340-12 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 12 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-13 | 013-PH-812-340-13 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 13 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-14 | 013-PH-812-340-14 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 14 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-15 | 013-PH-812-340-15 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 15 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | 340 | 013-PH-812-340 |  | 013-PH-812-340-Sht001.pdf | 013-PH-812-340-16 | 013-PH-812-340-16 | 7 |  | 013-PH-812-340 | 16 | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-812-340 |  | 3
013 | PH | 812 | ODZ4 | 013-PH-812-ODZ4 |  | 013-PH-812-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-812-ODZ4-01 | 013-PH-812-ODZ4-01 | 3 |  | 013-PH-812-ODZ4 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-812-ODZ4 |  | 4
013 | PH | 812 | ODZ4 | 013-PH-812-ODZ4 |  | 013-PH-812-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-812-ODZ4-02 | 013-PH-812-ODZ4-02 | 3 |  | 013-PH-812-ODZ4 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-812-ODZ4 |  | 4
013 | PH | 812 | ODZ4 | 013-PH-812-ODZ4 |  | 013-PH-812-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-812-ODZ4-03 | 013-PH-812-ODZ4-03 | 3 |  | 013-PH-812-ODZ4 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-ODZ4 |  | 4
013 | PH | 812 | ODZ4 | 013-PH-812-ODZ4 |  | 013-PH-812-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-812-ODZ4-04 | 013-PH-812-ODZ4-04 | 3 |  | 013-PH-812-ODZ4 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-812-ODZ4 |  | 4
013 | PH | 812 | ODZ4 | 013-PH-812-ODZ4 |  | 013-PH-812-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-812-ODZ4-05 | 013-PH-812-ODZ4-05 | 3 |  | 013-PH-812-ODZ4 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-812-ODZ4 |  | 4
013 | PH | 812 | ODZ4 | 013-PH-812-ODZ4 |  | 013-PH-812-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-812-ODZ4-06 | 013-PH-812-ODZ4-06 | 3 |  | 013-PH-812-ODZ4 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-812-ODZ4 |  | 4
013 | PH | 813 | 340 | 013-PH-813-340 |  | 013-PH-813-340-Sht001.pdf | 013-PH-813-340- | 013-PH-813-340- | 7 |  | 013-PH-813-340 |  | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-813-340 |  | 3
013 | PH | 813 | ODZ13 | 013-PH-813-ODZ13 |  | 013-PH-813-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-813-ODZ13-01 | 013-PH-813-ODZ13-01 | 3 |  | 013-PH-813-ODZ13 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-813-ODZ13 |  | 4
013 | PH | 813 | ODZ13 | 013-PH-813-ODZ13 |  | 013-PH-813-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-813-ODZ13-02 | 013-PH-813-ODZ13-02 | 3 |  | 013-PH-813-ODZ13 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-813-ODZ13 |  | 4
013 | PH | 813 | ODZ13 | 013-PH-813-ODZ13 |  | 013-PH-813-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-813-ODZ13-03 | 013-PH-813-ODZ13-03 | 3 |  | 013-PH-813-ODZ13 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-813-ODZ13 |  | 4
013 | PH | 813 | ODZ13 | 013-PH-813-ODZ13 |  | 013-PH-813-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-813-ODZ13-04 | 013-PH-813-ODZ13-04 | 3 |  | 013-PH-813-ODZ13 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-813-ODZ13 |  | 4
013 | PH | 813 | ODZ13 | 013-PH-813-ODZ13 |  | 013-PH-813-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-813-ODZ13-05 | 013-PH-813-ODZ13-05 | 3 |  | 013-PH-813-ODZ13 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-813-ODZ13 |  | 4
013 | PH | 813 | ODZ13 | 013-PH-813-ODZ13 |  | 013-PH-813-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-813-ODZ13-06 | 013-PH-813-ODZ13-06 | 3 |  | 013-PH-813-ODZ13 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-813-ODZ13 |  | 4
013 | PH | 814 | 340 | 013-PH-814-340 |  | 013-PH-814-340-Sht001.pdf | 013-PH-814-340- | 013-PH-814-340- | 7 |  | 013-PH-814-340 |  | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-814-340 |  | 3
013 | PH | 814 | ODZ15 | 013-PH-814-ODZ15 |  | 013-PH-814-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-814-ODZ15-01 | 013-PH-814-ODZ15-01 | 3 |  | 013-PH-814-ODZ15 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-814-ODZ15 |  | 4
013 | PH | 814 | ODZ15 | 013-PH-814-ODZ15 |  | 013-PH-814-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-814-ODZ15-02 | 013-PH-814-ODZ15-02 | 3 |  | 013-PH-814-ODZ15 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-814-ODZ15 |  | 4
013 | PH | 814 | ODZ15 | 013-PH-814-ODZ15 |  | 013-PH-814-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-814-ODZ15-03 | 013-PH-814-ODZ15-03 | 3 |  | 013-PH-814-ODZ15 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-814-ODZ15 |  | 4
013 | PH | 814 | ODZ15 | 013-PH-814-ODZ15 |  | 013-PH-814-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-814-ODZ15-04 | 013-PH-814-ODZ15-04 | 3 |  | 013-PH-814-ODZ15 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-814-ODZ15 |  | 4
013 | PH | 814 | ODZ15 | 013-PH-814-ODZ15 |  | 013-PH-814-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-814-ODZ15-05 | 013-PH-814-ODZ15-05 | 3 |  | 013-PH-814-ODZ15 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-814-ODZ15 |  | 4
013 | PH | 814 | ODZ15 | 013-PH-814-ODZ15 |  | 013-PH-814-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-814-ODZ15-06 | 013-PH-814-ODZ15-06 | 3 |  | 013-PH-814-ODZ15 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-814-ODZ15 |  | 4
013 | PH | 815 | 340 | 013-PH-815-340 |  | 013-PH-815-340-Sht001.pdf | 013-PH-815-340- | 013-PH-815-340- | 7 |  | 013-PH-815-340 |  | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-815-340 |  | 3
013 | PH | 815 | ODZ16 | 013-PH-815-ODZ16 |  | 013-PH-815-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-815-ODZ16-01 | 013-PH-815-ODZ16-01 | 3 |  | 013-PH-815-ODZ16 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-815-ODZ16 |  | 4
013 | PH | 815 | ODZ16 | 013-PH-815-ODZ16 |  | 013-PH-815-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-815-ODZ16-02 | 013-PH-815-ODZ16-02 | 3 |  | 013-PH-815-ODZ16 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-815-ODZ16 |  | 4
013 | PH | 815 | ODZ16 | 013-PH-815-ODZ16 |  | 013-PH-815-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-815-ODZ16-03 | 013-PH-815-ODZ16-03 | 3 |  | 013-PH-815-ODZ16 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-815-ODZ16 |  | 4
013 | PH | 815 | ODZ16 | 013-PH-815-ODZ16 |  | 013-PH-815-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-815-ODZ16-04 | 013-PH-815-ODZ16-04 | 3 |  | 013-PH-815-ODZ16 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 013-PH-815-ODZ16 |  | 4
013 | PH | 815 | ODZ16 | 013-PH-815-ODZ16 |  | 013-PH-815-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-815-ODZ16-05 | 013-PH-815-ODZ16-05 | 3 |  | 013-PH-815-ODZ16 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-815-ODZ16 |  | 4
013 | PH | 815 | ODZ16 | 013-PH-815-ODZ16 |  | 013-PH-815-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-815-ODZ16-06 | 013-PH-815-ODZ16-06 | 3 |  | 013-PH-815-ODZ16 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-815-ODZ16 |  | 4
013 | PH | 816 | 340 | 013-PH-816-340 |  | 013-PH-816-340-Sht001.pdf | 013-PH-816-340- | 013-PH-816-340- | 7 |  | 013-PH-816-340 |  | 7 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-816-340 |  | 3
013 | PH | 816 | ODZ19 | 013-PH-816-ODZ19 |  | 013-PH-816-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-816-ODZ19- | 013-PH-816-ODZ19- | 3 |  | 013-PH-816-ODZ19 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-816-ODZ19 |  | 3
013 | PH | 817 | 340 | 013-PH-817-340 |  | 013-PH-817-340-Sht001.pdf | 013-PH-817-340-01 | 013-PH-817-340-01 | 1 |  | 013-PH-817-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-817-340 |  | 1
013 | PH | 818 | 340 | 013-PH-818-340 |  | 013-PH-818-340-Sht001.pdf | 013-PH-818-340-01 | 013-PH-818-340-01 | 1 |  | 013-PH-818-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-818-340 |  | 1
013 | PH | 819 | 340 | 013-PH-819-340 |  | 013-PH-819-340-Sht001.pdf | 013-PH-819-340-01 | 013-PH-819-340-01 | 1 |  | 013-PH-819-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-819-340 |  | 1
013 | PH | 820 | 340 | 013-PH-820-340 |  | 013-PH-820-340-Sht001.pdf | 013-PH-820-340-01 | 013-PH-820-340-01 | 1 |  | 013-PH-820-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-820-340 |  | 1
013 | PH | 821 | 340 | 013-PH-821-340 |  | 013-PH-821-340-Sht001.pdf | 013-PH-821-340-01 | 013-PH-821-340-01 | 1 |  | 013-PH-821-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-821-340 |  | 1
013 | PH | 822 | 340 | 013-PH-822-340 |  | 013-PH-822-340-Sht001.pdf | 013-PH-822-340- | 013-PH-822-340- | 0 |  | 013-PH-822-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
013 | PH | 823 | 340 | 013-PH-823-340 |  | 013-PH-823-340-Sht001.pdf | 013-PH-823-340- | 013-PH-823-340- | 0 |  | 013-PH-823-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
013 | PH | 824 | 340 | 013-PH-824-340 |  | 013-PH-824-340-Sht001.pdf | 013-PH-824-340- | 013-PH-824-340- | 0 |  | 013-PH-824-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
013 | PH | 825 | 340 | 013-PH-825-340 |  | 013-PH-825-340-Sht001.pdf | 013-PH-825-340- | 013-PH-825-340- | 0 |  | 013-PH-825-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
013 | PH | 826 | 340 | 013-PH-826-340 |  | 013-PH-826-340-Sht001.pdf | 013-PH-826-340- | 013-PH-826-340- | 0 |  | 013-PH-826-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
013 | PH | 827 | 340 | 013-PH-827-340 |  | 013-PH-827-340-Sht001.pdf | 013-PH-827-340-01 | 013-PH-827-340-01 | 1 |  | 013-PH-827-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-827-340 | 2016-05-25 | 2
013 | PH | 827 | 340 | 013-PH-827-340 |  | 013-PH-827-340-Sht001.pdf | 013-PH-827-340-02 | 013-PH-827-340-02 | 1 |  | 013-PH-827-340 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-827-340 | 2016-05-25 | 2
013 | PH | 828 | 340 | 013-PH-828-340 |  | 013-PH-828-340-Sht001.pdf | 013-PH-828-340- | 013-PH-828-340- | 2 |  | 013-PH-828-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-828-340 | 2016-05-25 | 2
013 | PH | 829 | 340 | 013-PH-829-340 |  | 013-PH-829-340-Sht001.pdf | 013-PH-829-340-01 | 013-PH-829-340-01 | 1 |  | 013-PH-829-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-829-340 | 2016-05-25 | 1
013 | PH | 830 | 340 | 013-PH-830-340 |  | 013-PH-830-340-Sht001.pdf | 013-PH-830-340-01 | 013-PH-830-340-01 | 1 |  | 013-PH-830-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-830-340 | 2016-05-25 | 2
013 | PH | 830 | 340 | 013-PH-830-340 |  | 013-PH-830-340-Sht001.pdf | 013-PH-830-340-02 | 013-PH-830-340-02 | 1 |  | 013-PH-830-340 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-830-340 | 2016-05-25 | 2
013 | PH | 831 | 340 | 013-PH-831-340 |  | 013-PH-831-340-Sht001.pdf | 013-PH-831-340-01 | 013-PH-831-340-01 | 1 |  | 013-PH-831-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-831-340 | 2016-05-25 | 1
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-01 | 013-PH-832-340-01 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-02 | 013-PH-832-340-02 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-03 | 013-PH-832-340-03 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-04 | 013-PH-832-340-04 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-05 | 013-PH-832-340-05 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-06 | 013-PH-832-340-06 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-07 | 013-PH-832-340-07 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-08 | 013-PH-832-340-08 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-09 | 013-PH-832-340-09 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-10 | 013-PH-832-340-10 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 832 | 340 | 013-PH-832-340 |  | 013-PH-832-340-Sht001.pdf | 013-PH-832-340-11 | 013-PH-832-340-11 | 2 |  | 013-PH-832-340 | 11 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-832-340 |  | 12
013 | PH | 833 | 340 | 013-PH-833-340 |  | 013-PH-833-340-Sht001.pdf | 013-PH-833-340- | 013-PH-833-340- | 2 |  | 013-PH-833-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 013-PH-833-340 |  | 3
013 | PH | 837 | ODZ4 | 013-PH-837-ODZ4 |  | 013-PH-837-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-837-ODZ4- | 013-PH-837-ODZ4- | 2 |  | 013-PH-837-ODZ4 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-837-ODZ4 | 2016-05-25 | 3
013 | PH | 838 | ODZ13 | 013-PH-838-ODZ13 |  | 013-PH-838-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-838-ODZ13- | 013-PH-838-ODZ13- | 2 |  | 013-PH-838-ODZ13 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-838-ODZ13 | 2016-05-25 | 3
013 | PH | 839 | ODZ15 | 013-PH-839-ODZ15 |  | 013-PH-839-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-839-ODZ15- | 013-PH-839-ODZ15- | 1 |  | 013-PH-839-ODZ15 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-839-ODZ15 | 2016-05-25 | 3
013 | PH | 840 | ODZ16 | 013-PH-840-ODZ16 |  | 013-PH-840-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-840-ODZ16- | 013-PH-840-ODZ16- | 2 |  | 013-PH-840-ODZ16 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-840-ODZ16 | 2016-05-25 | 3
013 | PH | 841 | ODZ19 | 013-PH-841-ODZ19 |  | 013-PH-841-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-841-ODZ19- | 013-PH-841-ODZ19- | 2 |  | 013-PH-841-ODZ19 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-841-ODZ19 |  | 3
013 | PH | 842 | ODZ4 | 013-PH-842-ODZ4 |  | 013-PH-842-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-842-ODZ4- | 013-PH-842-ODZ4- | 0 |  | 013-PH-842-ODZ4 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 843 | ODZ13 | 013-PH-843-ODZ13 |  | 013-PH-843-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-843-ODZ13- | 013-PH-843-ODZ13- | 0 |  | 013-PH-843-ODZ13 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 844 | ODZ15 | 013-PH-844-ODZ15 |  | 013-PH-844-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-844-ODZ15- | 013-PH-844-ODZ15- | 0 |  | 013-PH-844-ODZ15 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 845 | ODZ16 | 013-PH-845-ODZ16 |  | 013-PH-845-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-845-ODZ16- | 013-PH-845-ODZ16- | 0 |  | 013-PH-845-ODZ16 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 846 | ODZ19 | 013-PH-846-ODZ19 |  | 013-PH-846-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-846-ODZ19- | 013-PH-846-ODZ19- | 0 |  | 013-PH-846-ODZ19 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 847 | ODZ4 | 013-PH-847-ODZ4 |  | 013-PH-847-ODZ4-Sht001.pdf | 013-PH-847-ODZ4- | 013-PH-847-ODZ4- | 1 |  | 013-PH-847-ODZ4 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 848 | ODZ13 | 013-PH-848-ODZ13 |  | 013-PH-848-ODZ13-Sht001.pdf | 013-PH-848-ODZ13- | 013-PH-848-ODZ13- | 1 |  | 013-PH-848-ODZ13 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 849 | ODZ15 | 013-PH-849-ODZ15 |  | 013-PH-849-ODZ15-Sht001.pdf | 013-PH-849-ODZ15- | 013-PH-849-ODZ15- | 0 |  | 013-PH-849-ODZ15 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 850 | 340 | 013-PH-850-340 |  | 013-PH-850-340-Sht001.pdf | 013-PH-850-340- | 013-PH-850-340- | 1 |  | 013-PH-850-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 850 | ODZ16 | 013-PH-850-ODZ16 |  | 013-PH-850-ODZ16-Sht001.pdf | 013-PH-850-ODZ16- | 013-PH-850-ODZ16- | 1 |  | 013-PH-850-ODZ16 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 851 | 340 | 013-PH-851-340 |  | 013-PH-851-340-Sht001.pdf | 013-PH-851-340- | 013-PH-851-340- | 1 |  | 013-PH-851-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 851 | ODZ19 | 013-PH-851-ODZ19 |  | 013-PH-851-ODZ19-Sht001.pdf | 013-PH-851-ODZ19- | 013-PH-851-ODZ19- | 1 |  | 013-PH-851-ODZ19 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 852 | 340 | 013-PH-852-340 |  | 013-PH-852-340-Sht001.pdf | 013-PH-852-340- | 013-PH-852-340- | 1 |  | 013-PH-852-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 853 | 340 | 013-PH-853-340 |  | 013-PH-853-340-Sht001.pdf | 013-PH-853-340- | 013-PH-853-340- | 1 |  | 013-PH-853-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 854 | 340 | 013-PH-854-340 |  | 013-PH-854-340-Sht001.pdf | 013-PH-854-340- | 013-PH-854-340- | 1 |  | 013-PH-854-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | PH | 860 | ODZ4 | 013-PH-860-ODZ4 |  | 013-PH-860-ODZ4-Sht001_RM_01.pdf | 013-PH-860-ODZ4- | 013-PH-860-ODZ4- | 1 | 1 | 013-PH-860-ODZ4 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-860-ODZ4 | 2016-06-15 | 1
013 | PH | 861 | 340 | 013-PH-861-340 |  | 013-PH-861-340-Sht001.pdf | 013-PH-861-340-01 | 013-PH-861-340-01 | 0 |  | 013-PH-861-340 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-861-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 861 | 340 | 013-PH-861-340 |  | 013-PH-861-340-Sht001.pdf | 013-PH-861-340-02 | 013-PH-861-340-02 | 0 |  | 013-PH-861-340 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-861-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 861 | 340 | 013-PH-861-340 |  | 013-PH-861-340-Sht001.pdf | 013-PH-861-340-03 | 013-PH-861-340-03 | 0 |  | 013-PH-861-340 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-861-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 861 | 340 | 013-PH-861-340 |  | 013-PH-861-340-Sht001.pdf | 013-PH-861-340-04 | 013-PH-861-340-04 | 0 |  | 013-PH-861-340 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-861-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 861 | 340 | 013-PH-861-340 |  | 013-PH-861-340-Sht001.pdf | 013-PH-861-340-05 | 013-PH-861-340-05 | 0 |  | 013-PH-861-340 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-861-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 862 | 340 | 013-PH-862-340 |  | 013-PH-862-340-Sht001.pdf | 013-PH-862-340-01 | 013-PH-862-340-01 | 0 |  | 013-PH-862-340 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-862-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 862 | 340 | 013-PH-862-340 |  | 013-PH-862-340-Sht001.pdf | 013-PH-862-340-02 | 013-PH-862-340-02 | 0 |  | 013-PH-862-340 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-862-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 862 | 340 | 013-PH-862-340 |  | 013-PH-862-340-Sht001.pdf | 013-PH-862-340-03 | 013-PH-862-340-03 | 0 |  | 013-PH-862-340 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-862-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 862 | 340 | 013-PH-862-340 |  | 013-PH-862-340-Sht001.pdf | 013-PH-862-340-04 | 013-PH-862-340-04 | 0 |  | 013-PH-862-340 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-862-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 862 | 340 | 013-PH-862-340 |  | 013-PH-862-340-Sht001.pdf | 013-PH-862-340-05 | 013-PH-862-340-05 | 0 |  | 013-PH-862-340 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-862-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 863 | 340 | 013-PH-863-340 |  | 013-PH-863-340-Sht001.pdf | 013-PH-863-340-01 | 013-PH-863-340-01 | 0 |  | 013-PH-863-340 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-863-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 863 | 340 | 013-PH-863-340 |  | 013-PH-863-340-Sht001.pdf | 013-PH-863-340-02 | 013-PH-863-340-02 | 0 |  | 013-PH-863-340 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-863-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 863 | 340 | 013-PH-863-340 |  | 013-PH-863-340-Sht001.pdf | 013-PH-863-340-03 | 013-PH-863-340-03 | 0 |  | 013-PH-863-340 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-863-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 863 | 340 | 013-PH-863-340 |  | 013-PH-863-340-Sht001.pdf | 013-PH-863-340-04 | 013-PH-863-340-04 | 0 |  | 013-PH-863-340 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-863-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 863 | 340 | 013-PH-863-340 |  | 013-PH-863-340-Sht001.pdf | 013-PH-863-340-05 | 013-PH-863-340-05 | 0 |  | 013-PH-863-340 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-863-340 | 2016-05-25 | 5
013 | PH | 864 | 340 | 013-PH-864-340 |  | 013-PH-864-340-Sht001.pdf | 013-PH-864-340-01 | 013-PH-864-340-01 | 0 |  | 013-PH-864-340 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-864-340 | 2016-06-15 | 3
013 | PH | 864 | 340 | 013-PH-864-340 |  | 013-PH-864-340-Sht001.pdf | 013-PH-864-340-02 | 013-PH-864-340-02 | 0 |  | 013-PH-864-340 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-864-340 | 2016-06-15 | 3
013 | PH | 864 | 340 | 013-PH-864-340 |  | 013-PH-864-340-Sht001.pdf | 013-PH-864-340-03 | 013-PH-864-340-03 | 0 |  | 013-PH-864-340 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-864-340 | 2016-06-15 | 3
013 | PH | 864 | 340 | 013-PH-864-340 |  | 013-PH-864-340-Sht001.pdf | 013-PH-864-340-04 | 013-PH-864-340-04 | 0 |  | 013-PH-864-340 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-864-340 | 2016-06-15 | 3
013 | PH | 864 | 340 | 013-PH-864-340 |  | 013-PH-864-340-Sht001.pdf | 013-PH-864-340-05 | 013-PH-864-340-05 | 0 |  | 013-PH-864-340 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 013-PH-864-340 | 2016-06-15 | 3
013 | TG0440 | 001 | 340 | 013-TG0440-001-340 |  | 013-TG0440-001-340-Sht001.pdf | 013-TG0440-001-340- | 013-TG0440-001-340- | 1 |  | 013-TG0440-001-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | TG1340 | 001 | 340 | 013-TG1340-001-340 |  | 013-TG1340-001-340-Sht001.pdf | 013-TG1340-001-340- | 013-TG1340-001-340- | 2 |  | 013-TG1340-001-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | TG1540 | 001 | 340 | 013-TG1540-001-340 |  | 013-TG1540-001-340-Sht001.pdf | 013-TG1540-001-340- | 013-TG1540-001-340- | 1 |  | 013-TG1540-001-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | TG1640 | 001 | 340 | 013-TG1640-001-340 |  | 013-TG1640-001-340-Sht001.pdf | 013-TG1640-001-340- | 013-TG1640-001-340- | 1 |  | 013-TG1640-001-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
013 | TG1940 | 001 | 340 | 013-TG1940-001-340 |  | 013-TG1940-001-340-Sht001.pdf | 013-TG1940-001-340- | 013-TG1940-001-340- | 1 |  | 013-TG1940-001-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
100 | 01VM002 | 001 | 340 | 100-01VM002-001-340 |  | 100-01VM002-001-340-Sht001.pdf | 100-01VM002-001-340- | 100-01VM002-001-340- | 3 |  | 100-01VM002-001-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | 01VM002 | 001 | 341 | 100-01VM002-001-341 |  | 100-01VM002-001-341-Sht001.pdf | 100-01VM002-001-341- | 100-01VM002-001-341- | 2 |  | 100-01VM002-001-341 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | 02VM002 | 001 | 340 | 100-02VM002-001-340 |  | 100-02VM002-001-340-Sht001.pdf | 100-02VM002-001-340- | 100-02VM002-001-340- | 2 |  | 100-02VM002-001-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | 02VM002 | 001 | 341 | 100-02VM002-001-341 |  | 100-02VM002-001-341-Sht001.pdf | 100-02VM002-001-341- | 100-02VM002-001-341- | 2 |  | 100-02VM002-001-341 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | 03VM002 | 001 | 340 | 100-03VM002-001-340 |  | 100-03VM002-001-340-Sht001.pdf | 100-03VM002-001-340- | 100-03VM002-001-340- | 2 |  | 100-03VM002-001-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | 03VM002 | 001 | 341 | 100-03VM002-001-341 |  | 100-03VM002-001-341-Sht001.pdf | 100-03VM002-001-341- | 100-03VM002-001-341- | 2 |  | 100-03VM002-001-341 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | 04VM021 | 001 | 340 | 100-04VM021-001-340 |  | 100-04VM021-001-340-Sht001.pdf | 100-04VM021-001-340- | 100-04VM021-001-340- | 2 |  | 100-04VM021-001-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | 04VM021 | 001 | 341 | 100-04VM021-001-341 |  | 100-04VM021-001-341-Sht001.pdf | 100-04VM021-001-341- | 100-04VM021-001-341- | 3 |  | 100-04VM021-001-341 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 001 | 810 | 100-DC-001-810 |  | 100-DC-001-810-Sht001_DELETE.pdf | 100-DC-001-810- | 100-DC-001-810- | 1 |  | 100-DC-001-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | DC | 002 | 810 | 100-DC-002-810 |  | 100-DC-002-810-Sht001_DELETE.pdf | 100-DC-002-810- | 100-DC-002-810- | 1 |  | 100-DC-002-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | DC | 003 | 810 | 100-DC-003-810 |  | 100-DC-003-810-Sht001.pdf | 100-DC-003-810- | 100-DC-003-810- | 1 |  | 100-DC-003-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 004 | 810 | 100-DC-004-810 |  | 100-DC-004-810-Sht001.pdf | 100-DC-004-810-01 | 100-DC-004-810-01 | 1 |  | 100-DC-004-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 100-DC-004-810 | 2016-02-29 | 1
100 | DC | 005 | 810 | 100-DC-005-810 |  | 100-DC-005-810-Sht001.pdf | 100-DC-005-810-01 | 100-DC-005-810-01 | 3 |  | 100-DC-005-810 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-DC-005-810 |  | 5
100 | DC | 005 | 810 | 100-DC-005-810 |  | 100-DC-005-810-Sht001.pdf | 100-DC-005-810-02 | 100-DC-005-810-02 | 3 |  | 100-DC-005-810 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-DC-005-810 |  | 5
100 | DC | 005 | 810 | 100-DC-005-810 |  | 100-DC-005-810-Sht001.pdf | 100-DC-005-810-03 | 100-DC-005-810-03 | 3 |  | 100-DC-005-810 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-DC-005-810 |  | 5
100 | DC | 005 | 810 | 100-DC-005-810 |  | 100-DC-005-810-Sht001.pdf | 100-DC-005-810-04 | 100-DC-005-810-04 | 3 |  | 100-DC-005-810 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-DC-005-810 |  | 5
100 | DC | 005 | 810 | 100-DC-005-810 |  | 100-DC-005-810-Sht001.pdf | 100-DC-005-810-05 | 100-DC-005-810-05 | 3 |  | 100-DC-005-810 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-DC-005-810 |  | 5
100 | DC | 006 | 230 | 100-DC-006-230 |  | 100-DC-006-230-Sht001_DELETE.pdf | 100-DC-006-230- | 100-DC-006-230- | 1 |  | 100-DC-006-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | DC | 007 | 230 | 100-DC-007-230 |  | 100-DC-007-230-Sht001_DELETE.pdf | 100-DC-007-230- | 100-DC-007-230- | 1 |  | 100-DC-007-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | DC | 008 | 810 | 100-DC-008-810 |  | 100-DC-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 100-DC-008-810-01 | 100-DC-008-810-01 | 3 | 1 | 100-DC-008-810 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-010 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 100-DC-008-810 | 2016-02-29 | 2
100 | DC | 008 | 810 | 100-DC-008-810 |  | 100-DC-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 100-DC-008-810-02 | 100-DC-008-810-02 | 3 | 1 | 100-DC-008-810 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-010 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 100-DC-008-810 | 2016-02-29 | 2
100 | DC | 009 | 230 | 100-DC-009-230 |  | 100-DC-009-230-Sht001_DELETE.pdf | 100-DC-009-230- | 100-DC-009-230- | 1 |  | 100-DC-009-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | DC | 009 | 810 | 100-DC-009-810 |  | 100-DC-009-810-Sht001.pdf | 100-DC-009-810- | 100-DC-009-810- | 0 |  | 100-DC-009-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 010 | 230 | 100-DC-010-230 |  | 100-DC-010-230-Sht001_DELETE.pdf | 100-DC-010-230- | 100-DC-010-230- | 1 |  | 100-DC-010-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | DC | 014 | 810 | 100-DC-014-810 |  | 100-DC-014-810-Sht001.pdf | 100-DC-014-810- | 100-DC-014-810- | 1 |  | 100-DC-014-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 016 | 230 | 100-DC-016-230 |  | 100-DC-016-230-Sht001.pdf | 100-DC-016-230- | 100-DC-016-230- | 6 |  | 100-DC-016-230 |  | 6 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-DC-016-230 |  | 4
100 | DC | 019 | 810 | 100-DC-019-810 |  | 100-DC-019-810-Sht001_RM_01.pdf | 100-DC-019-810- | 100-DC-019-810- | 1 | 1 | 100-DC-019-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-DC-019-810 | 2016-06-30 | 2
100 | DC | 023 | 810 | 100-DC-023-810 |  | 100-DC-023-810-Sht001.pdf | 100-DC-023-810- | 100-DC-023-810- | 1 |  | 100-DC-023-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 024 | 810 | 100-DC-024-810 |  | 100-DC-024-810-Sht001.pdf | 100-DC-024-810- | 100-DC-024-810- | 1 |  | 100-DC-024-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 025 | 230 | 100-DC-025-230 |  | 100-DC-025-230-Sht001_DELETE.pdf | 100-DC-025-230- | 100-DC-025-230- | 1 |  | 100-DC-025-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | DC | 026 | 810 | 100-DC-026-810 |  | 100-DC-026-810-Sht001.pdf | 100-DC-026-810- | 100-DC-026-810- | 1 |  | 100-DC-026-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 027 | 810 | 100-DC-027-810 |  | 100-DC-027-810-Sht001.pdf | 100-DC-027-810- | 100-DC-027-810- | 1 |  | 100-DC-027-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 028 | 810 | 100-DC-028-810 |  | 100-DC-028-810-Sht001.pdf | 100-DC-028-810- | 100-DC-028-810- | 1 |  | 100-DC-028-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 029 | 810 | 100-DC-029-810 |  | 100-DC-029-810-Sht001.pdf | 100-DC-029-810- | 100-DC-029-810- | 1 |  | 100-DC-029-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 030 | 810 | 100-DC-030-810 |  | 100-DC-030-810-Sht001.pdf | 100-DC-030-810- | 100-DC-030-810- | 1 |  | 100-DC-030-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 031 | 810 | 100-DC-031-810 |  | 100-DC-031-810-Sht001.pdf | 100-DC-031-810- | 100-DC-031-810- | 1 |  | 100-DC-031-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 032 | 810 | 100-DC-032-810 |  | 100-DC-032-810-Sht001.pdf | 100-DC-032-810- | 100-DC-032-810- | 1 |  | 100-DC-032-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 800 | 810 | 100-DC-800-810 |  | 100-DC-800-810-Sht001.pdf | 100-DC-800-810-01 | 100-DC-800-810-01 | 4 |  | 100-DC-800-810 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 100-DC-800-810 | 2016-02-29 | 1
100 | DC | 801 | 230 | 100-DC-801-230 |  | 100-DC-801-230-Sht001.pdf | 100-DC-801-230- | 100-DC-801-230- | 1 |  | 100-DC-801-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-DC-801-230 | 2016-05-25 | 2
100 | DC | 801 | 810 | 100-DC-801-810 |  | 100-DC-801-810-Sht001.pdf | 100-DC-801-810- | 100-DC-801-810- | 0 |  | 100-DC-801-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | DC | 803 | 230 | 100-DC-803-230 |  | 100-DC-803-230-Sht001.pdf | 100-DC-803-230-01 | 100-DC-803-230-01 | 0 |  | 100-DC-803-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-08-17 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-DC-803-230 | 2016-05-25 | 1
100 | DC | 804 | 230 | 100-DC-804-230 |  | 100-DC-804-230-Sht001.pdf | 100-DC-804-230-01 | 100-DC-804-230-01 | 0 |  | 100-DC-804-230 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-DC-804-230 |  | 2
100 | DC | 804 | 230 | 100-DC-804-230 |  | 100-DC-804-230-Sht001.pdf | 100-DC-804-230-02 | 100-DC-804-230-02 | 0 |  | 100-DC-804-230 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-DC-804-230 |  | 2
100 | DC | 805 | 810 | 100-DC-805-810 |  | 100-DC-805-810-Sht001.pdf | 100-DC-805-810-01 | 100-DC-805-810-01 | 0 |  | 100-DC-805-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 100-DC-805-810 | 2016-02-29 | 1
100 | DO | 086 | 230 | 100-DO-086-230 |  | 100-DO-086-230-Sht001.pdf | 100-DO-086-230- | 100-DO-086-230- | 1 |  | 100-DO-086-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 800 | 230 | 100-DO-800-230 |  | 100-DO-800-230-Sht001.pdf | 100-DO-800-230- | 100-DO-800-230- | 2 |  | 100-DO-800-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 801 | 230 | 100-DO-801-230 |  | 100-DO-801-230-Sht001.pdf | 100-DO-801-230- | 100-DO-801-230- | 0 |  | 100-DO-801-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 802 | 230 | 100-DO-802-230 |  | 100-DO-802-230-Sht001.pdf | 100-DO-802-230- | 100-DO-802-230- | 2 |  | 100-DO-802-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 804 | 230 | 100-DO-804-230 |  | 100-DO-804-230-Sht001.pdf | 100-DO-804-230- | 100-DO-804-230- | 0 |  | 100-DO-804-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 805 | 230 | 100-DO-805-230 |  | 100-DO-805-230-Sht001.pdf | 100-DO-805-230- | 100-DO-805-230- | 0 |  | 100-DO-805-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 807 | 230 | 100-DO-807-230 |  | 100-DO-807-230-Sht001.pdf | 100-DO-807-230- | 100-DO-807-230- | 1 |  | 100-DO-807-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 808 | 230 | 100-DO-808-230 |  | 100-DO-808-230-Sht001.pdf | 100-DO-808-230- | 100-DO-808-230- | 1 |  | 100-DO-808-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 809 | 230 | 100-DO-809-230 |  | 100-DO-809-230-Sht001.pdf | 100-DO-809-230- | 100-DO-809-230- | 1 |  | 100-DO-809-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 810 | 230 | 100-DO-810-230 |  | 100-DO-810-230-Sht001.pdf | 100-DO-810-230- | 100-DO-810-230- | 0 |  | 100-DO-810-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 811 | 230 | 100-DO-811-230 |  | 100-DO-811-230-Sht001.pdf | 100-DO-811-230- | 100-DO-811-230- | 1 |  | 100-DO-811-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 812 | 230 | 100-DO-812-230 |  | 100-DO-812-230-Sht001.pdf | 100-DO-812-230- | 100-DO-812-230- | 1 |  | 100-DO-812-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 813 | 230 | 100-DO-813-230 |  | 100-DO-813-230-Sht001.pdf | 100-DO-813-230- | 100-DO-813-230- | 1 |  | 100-DO-813-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 814 | 230 | 100-DO-814-230 |  | 100-DO-814-230-Sht001.pdf | 100-DO-814-230- | 100-DO-814-230- | 1 |  | 100-DO-814-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 815 | 230 | 100-DO-815-230 |  | 100-DO-815-230-Sht001.pdf | 100-DO-815-230- | 100-DO-815-230- | 1 |  | 100-DO-815-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 816 | 230 | 100-DO-816-230 |  | 100-DO-816-230-Sht001.pdf | 100-DO-816-230- | 100-DO-816-230- | 0 |  | 100-DO-816-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | DO | 817 | 230 | 100-DO-817-230 |  | 100-DO-817-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-DO-817-230-01 | 100-DO-817-230-01 | 0 | 1 | 100-DO-817-230 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-DO-817-230 | 2016-02-08 | 1
100 | DO | 818 | 230 | 100-DO-818-230 |  | 100-DO-818-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-DO-818-230-01 | 100-DO-818-230-01 | 0 | 1 | 100-DO-818-230 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-DO-818-230 | 2016-02-08 | 1
100 | FA | 801 | 340 | 100-FA-801-340 |  | 100-FA-801-340-Sht001_RM_01.pdf | 100-FA-801-340-01 | 100-FA-801-340-01 | 2 | 1 | 100-FA-801-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 100-FA-801-340 | 2016-06-14 | 1
100 | FA | 802 | 340 | 100-FA-802-340 |  | 100-FA-802-340-Sht001_RM_01.pdf | 100-FA-802-340-01 | 100-FA-802-340-01 | 2 | 1 | 100-FA-802-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 100-FA-802-340 | 2016-06-14 | 1
100 | FA | 803 | 340 | 100-FA-803-340 |  | 100-FA-803-340-Sht001_RM_01.pdf | 100-FA-803-340-01 | 100-FA-803-340-01 | 2 | 1 | 100-FA-803-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 100-FA-803-340 | 2016-06-14 | 1
100 | FA | 804 | 340 | 100-FA-804-340 |  | 100-FA-804-340-Sht001_RM_01.pdf | 100-FA-804-340-01 | 100-FA-804-340-01 | 2 | 1 | 100-FA-804-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 100-FA-804-340 | 2016-06-14 | 1
100 | FG | 002 | 230 | 100-FG-002-230 |  | 100-FG-002-230-Sht001.pdf | 100-FG-002-230-01 | 100-FG-002-230-01 | 0 |  | 100-FG-002-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-05 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-FG-002-230 | 2016-02-08 | 5
100 | FG | 002 | 230 | 100-FG-002-230 |  | 100-FG-002-230-Sht001.pdf | 100-FG-002-230-02 | 100-FG-002-230-02 | 0 |  | 100-FG-002-230 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-FG-002-230 | 2016-02-08 | 5
100 | FG | 002 | 230 | 100-FG-002-230 |  | 100-FG-002-230-Sht001.pdf | 100-FG-002-230-03 | 100-FG-002-230-03 | 0 |  | 100-FG-002-230 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-05 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-FG-002-230 | 2016-02-08 | 5
100 | FG | 002 | 230 | 100-FG-002-230 |  | 100-FG-002-230-Sht001.pdf | 100-FG-002-230-04 | 100-FG-002-230-04 | 0 |  | 100-FG-002-230 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-05 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-FG-002-230 | 2016-02-08 | 5
100 | FG | 002 | 230 | 100-FG-002-230 |  | 100-FG-002-230-Sht001.pdf | 100-FG-002-230-05 | 100-FG-002-230-05 | 0 |  | 100-FG-002-230 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-15 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-FG-002-230 | 2016-02-08 | 5
100 | FG | 005 | 110 | 100-FG-005-110 |  | 100-FG-005-110-Sht001.pdf | 100-FG-005-110-01 | 100-FG-005-110-01 | 2 |  | 100-FG-005-110 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-15 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 100-FG-005-110 | 2016-05-12 | 1
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-01 | 100-FG-800-120-01 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 01 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-02 | 100-FG-800-120-02 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 02 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-21 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-03 | 100-FG-800-120-03 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 03 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-04 | 100-FG-800-120-04 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 04 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-05 | 100-FG-800-120-05 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 05 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-06 | 100-FG-800-120-06 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 06 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-07 | 100-FG-800-120-07 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 07 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-08 | 100-FG-800-120-08 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 08 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-09 | 100-FG-800-120-09 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 09 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-10 | 100-FG-800-120-10 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 10 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-11 | 100-FG-800-120-11 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 11 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-12 | 100-FG-800-120-12 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 12 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-13 | 100-FG-800-120-13 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 13 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-14 | 100-FG-800-120-14 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 14 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-14 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-15 | 100-FG-800-120-15 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 15 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-16 | 100-FG-800-120-16 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 16 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-17 | 100-FG-800-120-17 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 17 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-18 | 100-FG-800-120-18 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 18 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-19 | 100-FG-800-120-19 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 19 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-20 | 100-FG-800-120-20 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 20 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-21 | 100-FG-800-120-21 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 21 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-22 | 100-FG-800-120-22 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 22 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-24 | 100-FG-800-120-24 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 24 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-25 | 100-FG-800-120-25 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 25 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-26 | 100-FG-800-120-26 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 26 | 7 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 120 | 100-FG-800-120 |  | 100-FG-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 100-FG-800-120-27 | 100-FG-800-120-27 | 7 | 1 | 100-FG-800-120 | 27 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 100-FG-800-120 | 2016-06-30 | 11
100 | FG | 800 | 150 | 100-FG-800-150 |  | 100-FG-800-150-Sht001.pdf | 100-FG-800-150-01 | 100-FG-800-150-01 | 0 |  | 100-FG-800-150 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  | Falta As-built | Tristán | ok | 1 | LCTS | 100-FG-800-150 | 2016-05-12 | 2
100 | FG | 800 | 250 | 100-FG-800-250 |  | 100-FG-800-250-Sht001.pdf | 100-FG-800-250-01 | 100-FG-800-250-01 | 2 |  | 100-FG-800-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-05-17 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 100-FG-800-250 | 2016-02-18 | 5
100 | FG | 800 | 250 | 100-FG-800-250 |  | 100-FG-800-250-Sht001.pdf | 100-FG-800-250-02 | 100-FG-800-250-02 | 2 |  | 100-FG-800-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-18 | 4 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 100-FG-800-250 | 2016-02-18 | 5
100 | FG | 800 | 250 | 100-FG-800-250 |  | 100-FG-800-250-Sht001.pdf | 100-FG-800-250-03 | 100-FG-800-250-03 | 2 |  | 100-FG-800-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-05-01 | 4 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 100-FG-800-250 | 2016-02-18 | 5
100 | FG | 800 | 250 | 100-FG-800-250 |  | 100-FG-800-250-Sht001.pdf | 100-FG-800-250-04 | 100-FG-800-250-04 | 2 |  | 100-FG-800-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-05-03 | 4 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 100-FG-800-250 | 2016-02-18 | 5
100 | FG | 800 | 250 | 100-FG-800-250 |  | 100-FG-800-250-Sht001.pdf | 100-FG-800-250-05 | 100-FG-800-250-05 | 2 |  | 100-FG-800-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-08-22 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 100-FG-800-250 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 001 | 230 | 100-FH-001-230 |  | 100-FH-001-230-Sht001.pdf | 100-FH-001-230-01 | 100-FH-001-230-01 | 3 |  | 100-FH-001-230 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 100-FH-001-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 001 | 230 | 100-FH-001-230 |  | 100-FH-001-230-Sht001.pdf | 100-FH-001-230-02 | 100-FH-001-230-02 | 3 |  | 100-FH-001-230 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-001-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 001 | 230 | 100-FH-001-230 |  | 100-FH-001-230-Sht001.pdf | 100-FH-001-230-03 | 100-FH-001-230-03 | 3 |  | 100-FH-001-230 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-001-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 001 | 230 | 100-FH-001-230 |  | 100-FH-001-230-Sht001.pdf | 100-FH-001-230-04 | 100-FH-001-230-04 | 3 |  | 100-FH-001-230 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN009 | 2016-07-29 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-001-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 002 | 230 | 100-FH-002-230 |  | 100-FH-002-230-Sht001_RM_02.pdf | 100-FH-002-230- | 100-FH-002-230- | 6 | 2 | 100-FH-002-230 |  | 6 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | ESPERANDO RESPUESTA DE ADRAR SOBRE EL SOPORTE QUE SALE EN EL RM |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
100 | FH | 005 | 230 | 100-FH-005-230 |  | 100-FH-005-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-005-230-01 | 100-FH-005-230-01 | 4 | 1 | 100-FH-005-230 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 18" | 2016-04-27 | 18 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-17 | SN010 | 2016-07-30 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 100-FH-005-230 | 2016-05-25 | 3
100 | FH | 005 | 230 | 100-FH-005-230 |  | 100-FH-005-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-005-230-02 | 100-FH-005-230-02 | 4 | 1 | 100-FH-005-230 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 18" | 2016-04-29 | 18 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-12 | SN004 | 2016-07-20 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 100-FH-005-230 | 2016-05-25 | 3
100 | FH | 005 | 230 | 100-FH-005-230 |  | 100-FH-005-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-005-230-03 | 100-FH-005-230-03 | 4 | 1 | 100-FH-005-230 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 18" | 2016-04-30 | 18 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-17 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-005-230 | 2016-05-25 | 3
100 | FH | 006 | 230 | 100-FH-006-230 |  | 100-FH-006-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-006-230-01 | 100-FH-006-230-01 | 3 | 1 | 100-FH-006-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-006-230 |  | 3
100 | FH | 006 | 230 | 100-FH-006-230 |  | 100-FH-006-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-006-230-02 | 100-FH-006-230-02 | 3 | 1 | 100-FH-006-230 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-002 | 18" | 2016-08-03 | 18 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | LCTS | 100-FH-006-230 |  | 3
100 | FH | 006 | 230 | 100-FH-006-230 |  | 100-FH-006-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-006-230-03 | 100-FH-006-230-03 | 3 | 1 | 100-FH-006-230 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-002 | 18" | 2016-04-26 | 18 | [5 empty] | GTP NO TIENE EL CONTROL DIMENSIONAL DE ESTE SPOOL | Sergio |  | 2 | LCTS | 100-FH-006-230 |  | 3
100 | FH | 008 | 230 | 100-FH-008-230 |  | 100-FH-008-230-Sht001.pdf | 100-FH-008-230-01 | 100-FH-008-230-01 | 2 |  | 100-FH-008-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-07-04 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 100-FH-008-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 008 | 230 | 100-FH-008-230 |  | 100-FH-008-230-Sht001.pdf | 100-FH-008-230-02 | 100-FH-008-230-02 | 2 |  | 100-FH-008-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-008-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 008 | 230 | 100-FH-008-230 |  | 100-FH-008-230-Sht001.pdf | 100-FH-008-230-03 | 100-FH-008-230-03 | 2 |  | 100-FH-008-230 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-008-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 009 | 230 | 100-FH-009-230 |  | 100-FH-009-230-Sht001.pdf | 100-FH-009-230-02 | 100-FH-009-230-02 | 1 |  | 100-FH-009-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-13 | 4 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 100-FH-009-230 | 2016-02-18 | 2
100 | FH | 010 | 230 | 100-FH-010-230 |  | 100-FH-010-230-Sht001.pdf | 100-FH-010-230-01 | 100-FH-010-230-01 | 2 |  | 100-FH-010-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-06-04 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 100-FH-010-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 010 | 230 | 100-FH-010-230 |  | 100-FH-010-230-Sht001.pdf | 100-FH-010-230-02 | 100-FH-010-230-02 | 2 |  | 100-FH-010-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-010-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 010 | 230 | 100-FH-010-230 |  | 100-FH-010-230-Sht001.pdf | 100-FH-010-230-03 | 100-FH-010-230-03 | 2 |  | 100-FH-010-230 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-16 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN009 | 2016-07-29 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-010-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 010 | 230 | 100-FH-010-230 |  | 100-FH-010-230-Sht001.pdf | 100-FH-010-230-04 | 100-FH-010-230-04 | 2 |  | 100-FH-010-230 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-010-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 011 | 230 | 100-FH-011-230 |  | 100-FH-011-230-Sht001.pdf | 100-FH-011-230-01 | 100-FH-011-230-01 | 2 |  | 100-FH-011-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-08-14 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 100-FH-011-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 011 | 230 | 100-FH-011-230 |  | 100-FH-011-230-Sht001.pdf | 100-FH-011-230-02 | 100-FH-011-230-02 | 2 |  | 100-FH-011-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-011-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 011 | 230 | 100-FH-011-230 |  | 100-FH-011-230-Sht001.pdf | 100-FH-011-230-03 | 100-FH-011-230-03 | 2 |  | 100-FH-011-230 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-011-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 011 | 230 | 100-FH-011-230 |  | 100-FH-011-230-Sht001.pdf | 100-FH-011-230-04 | 100-FH-011-230-04 | 2 |  | 100-FH-011-230 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-011-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 012 | 230 | 100-FH-012-230 |  | 100-FH-012-230-Sht001.pdf | 100-FH-012-230-01 | 100-FH-012-230-01 | 2 |  | 100-FH-012-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-012-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 012 | 230 | 100-FH-012-230 |  | 100-FH-012-230-Sht001.pdf | 100-FH-012-230-02 | 100-FH-012-230-02 | 2 |  | 100-FH-012-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-25 | 6 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN009 | 2016-07-29 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-012-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 012 | 230 | 100-FH-012-230 |  | 100-FH-012-230-Sht001.pdf | 100-FH-012-230-03 | 100-FH-012-230-03 | 2 |  | 100-FH-012-230 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-012-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 013 | 230 | 100-FH-013-230 |  | 100-FH-013-230-Sht001.pdf | 100-FH-013-230-01 | 100-FH-013-230-01 | 2 |  | 100-FH-013-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-07-03 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-25 |  |  | REPETIDO 14-08 TRISTAN | Sergio | ok | 4 | LCTS | 100-FH-013-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 013 | 230 | 100-FH-013-230 |  | 100-FH-013-230-Sht001.pdf | 100-FH-013-230-02 | 100-FH-013-230-02 | 2 |  | 100-FH-013-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | SN017 | 2016-08-16 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 100-FH-013-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 013 | 230 | 100-FH-013-230 |  | 100-FH-013-230-Sht001.pdf | 100-FH-013-230-03 | 100-FH-013-230-03 | 2 |  | 100-FH-013-230 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-11 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-013-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 013 | 230 | 100-FH-013-230 |  | 100-FH-013-230-Sht001.pdf | 100-FH-013-230-04 | 100-FH-013-230-04 | 2 |  | 100-FH-013-230 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 100-FH-013-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 014 | 230 | 100-FH-014-230 |  | 100-FH-014-230-Sht001.pdf | 100-FH-014-230-01 | 100-FH-014-230-01 | 1 |  | 100-FH-014-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-14 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-14 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-014-230 | 2016-02-18 | 1
100 | FH | 015 | 230 | 100-FH-015-230 |  | 100-FH-015-230-Sht001.pdf | 100-FH-015-230-01 | 100-FH-015-230-01 | 3 |  | 100-FH-015-230 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-06-22 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 | SN017 | 2016-08-16 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 100-FH-015-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 015 | 230 | 100-FH-015-230 |  | 100-FH-015-230-Sht001.pdf | 100-FH-015-230-02 | 100-FH-015-230-02 | 3 |  | 100-FH-015-230 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-015-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 015 | 230 | 100-FH-015-230 |  | 100-FH-015-230-Sht001.pdf | 100-FH-015-230-03 | 100-FH-015-230-03 | 3 |  | 100-FH-015-230 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-11 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-015-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 015 | 230 | 100-FH-015-230 |  | 100-FH-015-230-Sht001.pdf | 100-FH-015-230-04 | 100-FH-015-230-04 | 3 |  | 100-FH-015-230 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-015-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 015 | 230 | 100-FH-015-230 |  | 100-FH-015-230-Sht001.pdf | 100-FH-015-230-05 | 100-FH-015-230-05 | 3 |  | 100-FH-015-230 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 100-FH-015-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 017 | 230 | 100-FH-017-230 |  | 100-FH-017-230-Sht001.pdf | 100-FH-017-230-01 | 100-FH-017-230-01 | 1 |  | 100-FH-017-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-08-16 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  | SE LIBERO EL 4-6 PERO SE PIDIO PARA REPARAR POR MALA FABRICACION | Jesus | ok | 4 | LCTS | 100-FH-017-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 017 | 230 | 100-FH-017-230 |  | 100-FH-017-230-Sht001.pdf | 100-FH-017-230-02 | 100-FH-017-230-02 | 1 |  | 100-FH-017-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 100-FH-017-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 017 | 230 | 100-FH-017-230 |  | 100-FH-017-230-Sht001.pdf | 100-FH-017-230-03 | 100-FH-017-230-03 | 1 |  | 100-FH-017-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-06-04 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 100-FH-017-230 | 2016-02-18 | 5
101 | FH | 017 | 230 | 101-FH-017-230 |  | 100-FH-017-230-Sht001.pdf | 101-FH-017-230-04 | 100-FH-017-230-04 | 1 |  | 100-FH-017-230 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN011 | 2016-08-03 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-017-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 017 | 230 | 100-FH-017-230 |  | 100-FH-017-230-Sht001.pdf | 100-FH-017-230-05 | 100-FH-017-230-05 | 1 |  | 100-FH-017-230 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-17 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-017-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 018 | 230 | 100-FH-018-230 |  | 100-FH-018-230-Sht001.pdf | 100-FH-018-230-01 | 100-FH-018-230-01 | 2 |  | 100-FH-018-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-08-10 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 100-FH-018-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 018 | 230 | 100-FH-018-230 |  | 100-FH-018-230-Sht001.pdf | 100-FH-018-230-02 | 100-FH-018-230-02 | 2 |  | 100-FH-018-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-21 | 6 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-018-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 018 | 230 | 100-FH-018-230 |  | 100-FH-018-230-Sht001.pdf | 100-FH-018-230-03 | 100-FH-018-230-03 | 2 |  | 100-FH-018-230 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-018-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 019 | 230 | 100-FH-019-230 |  | 100-FH-019-230-Sht001.pdf | 100-FH-019-230-01 | 100-FH-019-230-01 | 3 |  | 100-FH-019-230 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-15 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 100-FH-019-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 019 | 230 | 100-FH-019-230 |  | 100-FH-019-230-Sht001.pdf | 100-FH-019-230-02 | 100-FH-019-230-02 | 3 |  | 100-FH-019-230 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-019-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 019 | 230 | 100-FH-019-230 |  | 100-FH-019-230-Sht001.pdf | 100-FH-019-230-03 | 100-FH-019-230-03 | 3 |  | 100-FH-019-230 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-08-16 | 6 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | LCTS | 100-FH-019-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 019 | 230 | 100-FH-019-230 |  | 100-FH-019-230-Sht001.pdf | 100-FH-019-230-04 | 100-FH-019-230-04 | 3 |  | 100-FH-019-230 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-019-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 020 | 230 | 100-FH-020-230 |  | 100-FH-020-230-Sht001.pdf | 100-FH-020-230-01 | 100-FH-020-230-01 | 3 |  | 100-FH-020-230 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-15 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-020-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 020 | 230 | 100-FH-020-230 |  | 100-FH-020-230-Sht001.pdf | 100-FH-020-230-02 | 100-FH-020-230-02 | 3 |  | 100-FH-020-230 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-020-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 020 | 230 | 100-FH-020-230 |  | 100-FH-020-230-Sht001.pdf | 100-FH-020-230-03 | 100-FH-020-230-03 | 3 |  | 100-FH-020-230 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-020-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 020 | 230 | 100-FH-020-230 |  | 100-FH-020-230-Sht001.pdf | 100-FH-020-230-04 | 100-FH-020-230-04 | 3 |  | 100-FH-020-230 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-020-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 020 | 230 | 100-FH-020-230 |  | 100-FH-020-230-Sht001.pdf | 100-FH-020-230-05 | 100-FH-020-230-05 | 3 |  | 100-FH-020-230 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-07-04 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-020-230 | 2016-02-18 | 5
100 | FH | 174 | 340 | 100-FH-174-340 |  | 100-FH-174-340-Sht001.pdf | 100-FH-174-340-01 | 100-FH-174-340-01 | 2 |  | 100-FH-174-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-06-21 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 100-FH-174-340 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 174 | 340 | 100-FH-174-340 |  | 100-FH-174-340-Sht001.pdf | 100-FH-174-340-02 | 100-FH-174-340-02 | 2 |  | 100-FH-174-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-174-340 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 174 | 340 | 100-FH-174-340 |  | 100-FH-174-340-Sht001.pdf | 100-FH-174-340-03 | 100-FH-174-340-03 | 2 |  | 100-FH-174-340 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-05-04 | 4 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-27 | SN009 | 2016-07-29 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-174-340 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 214 | 340 | 100-FH-214-340 |  | 100-FH-214-340-Sht001.pdf | 100-FH-214-340-01 | 100-FH-214-340-01 | 2 |  | 100-FH-214-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-214-340 |  | 3
100 | FH | 214 | 340 | 100-FH-214-340 |  | 100-FH-214-340-Sht001.pdf | 100-FH-214-340-02 | 100-FH-214-340-02 | 2 |  | 100-FH-214-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-214-340 |  | 3
100 | FH | 214 | 340 | 100-FH-214-340 |  | 100-FH-214-340-Sht001.pdf | 100-FH-214-340-03 | 100-FH-214-340-03 | 2 |  | 100-FH-214-340 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-214-340 |  | 3
100 | FH | 501 | 340 | 100-FH-501-340 |  | 100-FH-501-340-Sht001.pdf | 100-FH-501-340- | 100-FH-501-340- | 3 |  | 100-FH-501-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-501-340 |  | 2
100 | FH | 502 | 340 | 100-FH-502-340 |  | 100-FH-502-340-Sht001.pdf | 100-FH-502-340-01 | 100-FH-502-340-01 | 2 |  | 100-FH-502-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-502-340 | 2016-05-08 | 2
100 | FH | 502 | 340 | 100-FH-502-340 |  | 100-FH-502-340-Sht001.pdf | 100-FH-502-340-02 | 100-FH-502-340-02 | 2 |  | 100-FH-502-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-502-340 | 2016-05-08 | 2
100 | FH | 503 | 340 | 100-FH-503-340 |  | 100-FH-503-340-Sht001.pdf | 100-FH-503-340-01 | 100-FH-503-340-01 | 2 |  | 100-FH-503-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-503-340 |  | 2
100 | FH | 503 | 340 | 100-FH-503-340 |  | 100-FH-503-340-Sht001.pdf | 100-FH-503-340-02 | 100-FH-503-340-02 | 2 |  | 100-FH-503-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-503-340 |  | 2
100 | FH | 504 | 340 | 100-FH-504-340 |  | 100-FH-504-340-Sht001.pdf | 100-FH-504-340-01 | 100-FH-504-340-01 | 2 |  | 100-FH-504-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 8" | 2016-05-05 | 8" | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-12 | SN010 | 2016-07-30 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 100-FH-504-340 | 2016-02-18 | 1
100 | FH | 506 | 340 | 100-FH-506-340 |  | 100-FH-506-340-Sht001.pdf | 100-FH-506-340-01 | 100-FH-506-340-01 | 2 |  | 100-FH-506-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 6" | 2016-05-05 | 6" | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-12 | SN009 | 2016-07-29 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 100-FH-506-340 | 2016-02-18 | 1
100 | FH | 507 | 340 | 100-FH-507-340 |  | 100-FH-507-340-Sht001.pdf | 100-FH-507-340-01 | 100-FH-507-340-01 | 2 |  | 100-FH-507-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-507-340 |  | 8
100 | FH | 507 | 340 | 100-FH-507-340 |  | 100-FH-507-340-Sht001.pdf | 100-FH-507-340-02 | 100-FH-507-340-02 | 2 |  | 100-FH-507-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-507-340 |  | 8
100 | FH | 507 | 340 | 100-FH-507-340 |  | 100-FH-507-340-Sht001.pdf | 100-FH-507-340-03 | 100-FH-507-340-03 | 2 |  | 100-FH-507-340 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-507-340 |  | 8
100 | FH | 507 | 340 | 100-FH-507-340 |  | 100-FH-507-340-Sht001.pdf | 100-FH-507-340-04 | 100-FH-507-340-04 | 2 |  | 100-FH-507-340 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-507-340 |  | 8
100 | FH | 507 | 340 | 100-FH-507-340 |  | 100-FH-507-340-Sht001.pdf | 100-FH-507-340-05 | 100-FH-507-340-05 | 2 |  | 100-FH-507-340 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-507-340 |  | 8
100 | FH | 507 | 340 | 100-FH-507-340 |  | 100-FH-507-340-Sht001.pdf | 100-FH-507-340-06 | 100-FH-507-340-06 | 2 |  | 100-FH-507-340 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-507-340 |  | 8
100 | FH | 507 | 340 | 100-FH-507-340 |  | 100-FH-507-340-Sht001.pdf | 100-FH-507-340-07 | 100-FH-507-340-07 | 2 |  | 100-FH-507-340 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-507-340 |  | 8
100 | FH | 507 | 340 | 100-FH-507-340 |  | 100-FH-507-340-Sht001.pdf | 100-FH-507-340-08 | 100-FH-507-340-08 | 2 |  | 100-FH-507-340 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-507-340 |  | 8
100 | FH | 508 | 340 | 100-FH-508-340 |  | 100-FH-508-340-Sht001.pdf | 100-FH-508-340-01 | 100-FH-508-340-01 | 1 |  | 100-FH-508-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-FH-508-340 |  | 1
100 | FH | 510 | 340 | 100-FH-510-340 |  | 100-FH-510-340-Sht001_RM_02.pdf | 100-FH-510-340- | 100-FH-510-340- | 3 | 2 | 100-FH-510-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-510-340 | 2016-02-18 | 1
100 | FH | 510 | 340 | 100-FH-510-340 |  | 100-FH-510-340-Sht001_RM_02.pdf | 100-FH-510-340-02 | 100-FH-510-340-02 | 3 | 2 | 100-FH-510-340 | 02 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-04-26 | 10 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-08 | SN002 | 2016-07-14 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-510-340 | 2016-02-18 | 1
100 | FH | 806 | 340 | 100-FH-806-340 |  | 100-FH-806-340-Sht001.pdf | 100-FH-806-340-01 | 100-FH-806-340-01 | 2 |  | 100-FH-806-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-04-27 | 4 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-28 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 100-FH-806-340 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 806 | 340 | 100-FH-806-340 |  | 100-FH-806-340-Sht001.pdf | 100-FH-806-340-02 | 100-FH-806-340-02 | 2 |  | 100-FH-806-340 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-07-15 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 100-FH-806-340 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 806 | 340 | 100-FH-806-340 |  | 100-FH-806-340-Sht001.pdf | 100-FH-806-340-03 | 100-FH-806-340-03 | 2 |  | 100-FH-806-340 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-04-30 | 4 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 100-FH-806-340 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 807 | 230 | 100-FH-807-230 |  | 100-FH-807-230-Sht001.pdf | 100-FH-807-230- | 100-FH-807-230- | 2 |  | 100-FH-807-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
100 | FH | 808 | 230 | 100-FH-808-230 |  | 100-FH-808-230-Sht001.pdf | 100-FH-808-230- | 100-FH-808-230- | 2 |  | 100-FH-808-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
100 | FH | 809 | 230 | 100-FH-809-230 |  | 100-FH-809-230-Sht001_RM_02.pdf | 100-FH-809-230-01 | 100-FH-809-230-01 | 4 | 2 | 100-FH-809-230 | 01 | 4 | 2 | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-11 | 18" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 100-FH-809-230 | 2016-04-18 | 4
100 | FH | 809 | 230 | 100-FH-809-230 |  | 100-FH-809-230-Sht001_RM_02.pdf | 100-FH-809-230-02 | 100-FH-809-230-02 | 4 | 2 | 100-FH-809-230 | 02 | 4 | 2 | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-08 | 18" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 100-FH-809-230 | 2016-04-18 | 4
100 | FH | 809 | 230 | 100-FH-809-230 |  | 100-FH-809-230-Sht001_RM_02.pdf | 100-FH-809-230-03 | 100-FH-809-230-03 | 4 | 2 | 100-FH-809-230 | 03 | 4 | 1 | TR | [5 empty] | no liberar |  | 2016-08-10 | no enviar |  |  |  |  | 4 | LCTS | 100-FH-809-230 | 2016-04-18 | 4
100 | FH | 809 | 230 | 100-FH-809-230 |  | 100-FH-809-230-Sht001_RM_02.pdf | 100-FH-809-230-04 | 100-FH-809-230-04 | 4 | 2 | 100-FH-809-230 | 04 | 4 | 2 | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-08-07 | 18" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 100-FH-809-230 | 2016-04-18 | 4
100 | FH | 809 | 230 | 100-FH-809-230 |  | 100-FH-809-230-Sht001_RM_02.pdf | 100-FH-809-230-05 | 100-FH-809-230-05 | 4 | 2 | 100-FH-809-230 | 05 | 4 | 2 | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-08-23 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 100-FH-809-230 | 2016-04-18 | 4
100 | FH | 809 | 340 | 100-FH-809-340 |  | 100-FH-809-340-Sht001_DELETE.pdf | 100-FH-809-340- | 100-FH-809-340- | 1 |  | 100-FH-809-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | FH | 810 | 230 | 100-FH-810-230 |  | 100-FH-810-230-Sht001.pdf | 100-FH-810-230-01 | 100-FH-810-230-01 | 3 |  | 100-FH-810-230 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-06-04 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 100-FH-810-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 810 | 230 | 100-FH-810-230 |  | 100-FH-810-230-Sht001.pdf | 100-FH-810-230-02 | 100-FH-810-230-02 | 3 |  | 100-FH-810-230 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-06-04 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 100-FH-810-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 810 | 230 | 100-FH-810-230 |  | 100-FH-810-230-Sht001.pdf | 100-FH-810-230-03 | 100-FH-810-230-03 | 3 |  | 100-FH-810-230 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-16 | 6 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-810-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 810 | 230 | 100-FH-810-230 |  | 100-FH-810-230-Sht001.pdf | 100-FH-810-230-04 | 100-FH-810-230-04 | 3 |  | 100-FH-810-230 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-810-230 | 2016-02-18 | 4
100 | FH | 811 | 230 | 100-FH-811-230 |  | 100-FH-811-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-811-230-01 | 100-FH-811-230-01 | 5 | 1 | 100-FH-811-230 | 01 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 18" | 2016-05-17 | 18 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-811-230 | 2016-04-18 | 3
100 | FH | 811 | 230 | 100-FH-811-230 |  | 100-FH-811-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-811-230-02 | 100-FH-811-230-02 | 5 | 1 | 100-FH-811-230 | 02 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 18" | 2016-05-09 | 18 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 100-FH-811-230 | 2016-04-18 | 3
100 | FH | 811 | 230 | 100-FH-811-230 |  | 100-FH-811-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-811-230-03 | 100-FH-811-230-03 | 5 | 1 | 100-FH-811-230 | 03 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-15 | 18" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN006 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-811-230 | 2016-04-18 | 3
100 | FH | 814 | 230 | 100-FH-814-230 |  | 100-FH-814-230-Sht001.pdf | 100-FH-814-230-01 | 100-FH-814-230-01 | 1 |  | 100-FH-814-230 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-814-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 814 | 230 | 100-FH-814-230 |  | 100-FH-814-230-Sht001.pdf | 100-FH-814-230-02 | 100-FH-814-230-02 | 1 |  | 100-FH-814-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-24 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 100-FH-814-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 814 | 230 | 100-FH-814-230 |  | 100-FH-814-230-Sht001.pdf | 100-FH-814-230-03 | 100-FH-814-230-03 | 1 |  | 100-FH-814-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-18 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 100-FH-814-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 814 | 230 | 100-FH-814-230 |  | 100-FH-814-230-Sht001.pdf | 100-FH-814-230-04 | 100-FH-814-230-04 | 1 |  | 100-FH-814-230 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-21 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 100-FH-814-230 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 815 | 230 | 100-FH-815-230 |  | 100-FH-815-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-815-230-01 | 100-FH-815-230-01 | 5 | 1 | 100-FH-815-230 | 01 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 18" | 2016-05-19 | 18 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-815-230 | 2016-04-18 | 3
100 | FH | 815 | 230 | 100-FH-815-230 |  | 100-FH-815-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-815-230-02 | 100-FH-815-230-02 | 5 | 1 | 100-FH-815-230 | 02 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-12 | 18" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN007 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-815-230 | 2016-04-18 | 3
100 | FH | 815 | 230 | 100-FH-815-230 |  | 100-FH-815-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-815-230-03 | 100-FH-815-230-03 | 5 | 1 | 100-FH-815-230 | 03 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-08 | 18 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN006 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-815-230 | 2016-04-18 | 3
100 | FH | 816 | 230 | 100-FH-816-230 |  | 100-FH-816-230-Sht001.pdf | 100-FH-816-230-01 | 100-FH-816-230-01 | 1 |  | 100-FH-816-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 10" | 2016-06-19 | 10" | SRC-S-026 | 2016-07-11 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | LCTS | 100-FH-816-230 | 2016-04-18 | 2
100 | FH | 816 | 230 | 100-FH-816-230 |  | 100-FH-816-230-Sht001.pdf | 100-FH-816-230-02 | 100-FH-816-230-02 | 1 |  | 100-FH-816-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 10" | 2016-07-15 | 10" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 100-FH-816-230 | 2016-04-18 | 2
100 | FH | 820 | 340 | 100-FH-820-340 |  | 100-FH-820-340-Sht001.pdf | 100-FH-820-340-01 | 100-FH-820-340-01 | 2 |  | 100-FH-820-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-06-04 | 4 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 100-FH-820-340 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 820 | 340 | 100-FH-820-340 |  | 100-FH-820-340-Sht001.pdf | 100-FH-820-340-02 | 100-FH-820-340-02 | 2 |  | 100-FH-820-340 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-06-27 | 4 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 100-FH-820-340 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 820 | 340 | 100-FH-820-340 |  | 100-FH-820-340-Sht001.pdf | 100-FH-820-340-03 | 100-FH-820-340-03 | 2 |  | 100-FH-820-340 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-05-02 | 4 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-14 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 100-FH-820-340 | 2016-02-18 | 3
100 | FH | 822 | 240 | 100-FH-822-240 |  | 100-FH-822-240-Sht001.pdf | 100-FH-822-240- | 100-FH-822-240- | 1 |  | 100-FH-822-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-822-240 |  | 4
100 | FH | 823 | 340 | 100-FH-823-340 |  | 100-FH-823-340-Sht001.pdf | 100-FH-823-340- | 100-FH-823-340- | 0 |  | 100-FH-823-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | FH | 824 | 340 | 100-FH-824-340 |  | 100-FH-824-340-Sht001_RM_01.pdf | 100-FH-824-340- | 100-FH-824-340- | 1 | 1 | 100-FH-824-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-824-340 |  | 5
100 | FH | 825 | 340 | 100-FH-825-340 |  | 100-FH-825-340-Sht001.pdf | 100-FH-825-340- | 100-FH-825-340- | 1 |  | 100-FH-825-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 100-FH-825-340 |  | 2
100 | FL | 003 | 230 | 100-FL-003-230 |  | 100-FL-003-230-Sht001.pdf | 100-FL-003-230- | 100-FL-003-230- | 2 |  | 100-FL-003-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-FL-003-230 | 2016-05-25 | 5
100 | FL | 005 | 130 | 100-FL-005-130 |  | 100-FL-005-130-Sht001.pdf | 100-FL-005-130-01 | 100-FL-005-130-01 | 2 |  | 100-FL-005-130 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-FL-005-130 | 2016-06-30 | 3
100 | FL | 005 | 130 | 100-FL-005-130 |  | 100-FL-005-130-Sht001.pdf | 100-FL-005-130-02 | 100-FL-005-130-02 | 2 |  | 100-FL-005-130 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-FL-005-130 | 2016-06-30 | 3
100 | FL | 005 | 130 | 100-FL-005-130 |  | 100-FL-005-130-Sht001.pdf | 100-FL-005-130-03 | 100-FL-005-130-03 | 2 |  | 100-FL-005-130 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-FL-005-130 | 2016-06-30 | 3
100 | FL | 005 | 230 | 100-FL-005-230 |  | 100-FL-005-230-Sht001.pdf | 100-FL-005-230- | 100-FL-005-230- | 1 |  | 100-FL-005-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-FL-005-230 | 2016-05-25 | 3
100 | FL | 005 | 231 | 100-FL-005-231 |  | 100-FL-005-231-Sht001.pdf | 100-FL-005-231- | 100-FL-005-231- | 2 |  | 100-FL-005-231 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-FL-005-231 | 2016-05-25 | 6
100 | FL | 006 | 230 | 100-FL-006-230 |  | 100-FL-006-230-Sht001.pdf | 100-FL-006-230-01 | 100-FL-006-230-01 | 0 |  | 100-FL-006-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-21 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 100-FL-006-230 | 2016-02-08 | 2
100 | FL | 006 | 230 | 100-FL-006-230 |  | 100-FL-006-230-Sht001.pdf | 100-FL-006-230-02 | 100-FL-006-230-02 | 0 |  | 100-FL-006-230 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-11 | SN017 | 2016-08-16 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 100-FL-006-230 | 2016-02-08 | 2
100 | FL | 808 | 230 | 100-FL-808-230 |  | 100-FL-808-230-Sht001.pdf | 100-FL-808-230-01 | 100-FL-808-230-01 | 3 |  | 100-FL-808-230 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-11 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-FL-808-230 | 2016-04-18 | 5
100 | FL | 808 | 230 | 100-FL-808-230 |  | 100-FL-808-230-Sht001.pdf | 100-FL-808-230-02 | 100-FL-808-230-02 | 3 |  | 100-FL-808-230 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-FL-808-230 | 2016-04-18 | 5
100 | FL | 808 | 230 | 100-FL-808-230 |  | 100-FL-808-230-Sht001.pdf | 100-FL-808-230-03 | 100-FL-808-230-03 | 3 |  | 100-FL-808-230 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 100-FL-808-230 | 2016-04-18 | 5
100 | FL | 808 | 230 | 100-FL-808-230 |  | 100-FL-808-230-Sht001.pdf | 100-FL-808-230-04 | 100-FL-808-230-04 | 3 |  | 100-FL-808-230 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-13 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-FL-808-230 | 2016-04-18 | 5
100 | FL | 808 | 230 | 100-FL-808-230 |  | 100-FL-808-230-Sht001.pdf | 100-FL-808-230-05 | 100-FL-808-230-05 | 3 |  | 100-FL-808-230 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-FL-808-230 | 2016-04-18 | 5
100 | FL | 810 | 230 | 100-FL-810-230 |  | 100-FL-810-230-Sht001.pdf | 100-FL-810-230-01 | 100-FL-810-230-01 | 3 |  | 100-FL-810-230 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-21 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-FL-810-230 | 2016-05-25 | 3
100 | FL | 810 | 230 | 100-FL-810-230 |  | 100-FL-810-230-Sht001.pdf | 100-FL-810-230-02 | 100-FL-810-230-02 | 3 |  | 100-FL-810-230 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-FL-810-230 | 2016-05-25 | 3
100 | FL | 810 | 230 | 100-FL-810-230 |  | 100-FL-810-230-Sht001.pdf | 100-FL-810-230-03 | 100-FL-810-230-03 | 3 |  | 100-FL-810-230 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-25 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-FL-810-230 | 2016-05-25 | 3
100 | GN | 800 | 340 | 100-GN-800-340 |  | 100-GN-800-340-Sht001.pdf | 100-GN-800-340-01 | 100-GN-800-340-01 | 1 |  | 100-GN-800-340 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-28 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-GN-800-340 | 2016-05-25 | 1
100 | GN | 801 | 340 | 100-GN-801-340 |  | 100-GN-801-340-Sht001.pdf | 100-GN-801-340- | 100-GN-801-340- | 1 |  | 100-GN-801-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | GN | 802 | 340 | 100-GN-802-340 |  | 100-GN-802-340-Sht001.pdf | 100-GN-802-340-01 | 100-GN-802-340-01 | 1 |  | 100-GN-802-340 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 100-GN-802-340 | 2016-05-25 | 1
100 | GN | 803 | 340 | 100-GN-803-340 |  | 100-GN-803-340-Sht001.pdf | 100-GN-803-340- | 100-GN-803-340- | 1 |  | 100-GN-803-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | GN | 804 | 340 | 100-GN-804-340 |  | 100-GN-804-340-Sht001.pdf | 100-GN-804-340-01 | 100-GN-804-340-01 | 1 |  | 100-GN-804-340 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-28 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-GN-804-340 | 2016-05-25 | 1
100 | GN | 805 | 340 | 100-GN-805-340 |  | 100-GN-805-340-Sht001.pdf | 100-GN-805-340- | 100-GN-805-340- | 1 |  | 100-GN-805-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | GN | 806 | 340 | 100-GN-806-340 |  | 100-GN-806-340-Sht001.pdf | 100-GN-806-340-01 | 100-GN-806-340-01 | 1 |  | 100-GN-806-340 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-28 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-GN-806-340 | 2016-05-25 | 1
100 | GN | 807 | 340 | 100-GN-807-340 |  | 100-GN-807-340-Sht001.pdf | 100-GN-807-340- | 100-GN-807-340- | 1 |  | 100-GN-807-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | GN | 808 | 110 | 100-GN-808-110 |  | 100-GN-808-110-Sht001.pdf | 100-GN-808-110- | 100-GN-808-110- | 1 |  | 100-GN-808-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | GN | 809 | 110 | 100-GN-809-110 |  | 100-GN-809-110-Sht001.pdf | 100-GN-809-110- | 100-GN-809-110- | 3 |  | 100-GN-809-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | GN | 812 | 230 | 100-GN-812-230 |  | 100-GN-812-230-Sht001.pdf | 100-GN-812-230- | 100-GN-812-230- | 2 |  | 100-GN-812-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | GN | 813 | 230 | 100-GN-813-230 |  | 100-GN-813-230-Sht001.pdf | 100-GN-813-230- | 100-GN-813-230- | 1 |  | 100-GN-813-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | GN | 814 | 230 | 100-GN-814-230 |  | 100-GN-814-230-Sht001.pdf | 100-GN-814-230- | 100-GN-814-230- | 0 |  | 100-GN-814-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
100 | GN | 815 | 120 | 100-GN-815-120 |  | 100-GN-815-120-Sht001.pdf | 100-GN-815-120- | 100-GN-815-120- | 1 |  | 100-GN-815-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | MB021A | 001 | 230 | 100-MB021A-001-230 |  | 100-MB021A-001-230-Sht001.pdf | 100-MB021A-001-230- | 100-MB021A-001-230- | 0 |  | 100-MB021A-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB021B | 001 | 230 | 100-MB021B-001-230 |  | 100-MB021B-001-230-Sht001.pdf | 100-MB021B-001-230- | 100-MB021B-001-230- | 0 |  | 100-MB021B-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB022A | 001 | 230 | 100-MB022A-001-230 |  | 100-MB022A-001-230-Sht001.pdf | 100-MB022A-001-230- | 100-MB022A-001-230- | 0 |  | 100-MB022A-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB022B | 001 | 230 | 100-MB022B-001-230 |  | 100-MB022B-001-230-Sht001.pdf | 100-MB022B-001-230- | 100-MB022B-001-230- | 0 |  | 100-MB022B-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB023A | 001 | 230 | 100-MB023A-001-230 |  | 100-MB023A-001-230-Sht001.pdf | 100-MB023A-001-230- | 100-MB023A-001-230- | 0 |  | 100-MB023A-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB023B | 001 | 230 | 100-MB023B-001-230 |  | 100-MB023B-001-230-Sht001.pdf | 100-MB023B-001-230- | 100-MB023B-001-230- | 0 |  | 100-MB023B-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB024A | 001 | 230 | 100-MB024A-001-230 |  | 100-MB024A-001-230-Sht001.pdf | 100-MB024A-001-230- | 100-MB024A-001-230- | 0 |  | 100-MB024A-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB024B | 001 | 230 | 100-MB024B-001-230 |  | 100-MB024B-001-230-Sht001.pdf | 100-MB024B-001-230- | 100-MB024B-001-230- | 0 |  | 100-MB024B-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB025A | 001 | 230 | 100-MB025A-001-230 |  | 100-MB025A-001-230-Sht001.pdf | 100-MB025A-001-230- | 100-MB025A-001-230- | 0 |  | 100-MB025A-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB025B | 001 | 230 | 100-MB025B-001-230 |  | 100-MB025B-001-230-Sht001.pdf | 100-MB025B-001-230- | 100-MB025B-001-230- | 0 |  | 100-MB025B-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB026A | 001 | 230 | 100-MB026A-001-230 |  | 100-MB026A-001-230-Sht001.pdf | 100-MB026A-001-230- | 100-MB026A-001-230- | 0 |  | 100-MB026A-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | MB026B | 001 | 230 | 100-MB026B-001-230 |  | 100-MB026B-001-230-Sht001.pdf | 100-MB026B-001-230- | 100-MB026B-001-230- | 0 |  | 100-MB026B-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-01 | 100-ME-001-120-01 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-02 | 100-ME-001-120-02 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-03 | 100-ME-001-120-03 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-04 | 100-ME-001-120-04 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-05 | 100-ME-001-120-05 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-06 | 100-ME-001-120-06 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-07 | 100-ME-001-120-07 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-08 | 100-ME-001-120-08 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-09 | 100-ME-001-120-09 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-10 | 100-ME-001-120-10 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-11 | 100-ME-001-120-11 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-12 | 100-ME-001-120-12 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 12 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-13 | 100-ME-001-120-13 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 13 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-14 | 100-ME-001-120-14 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 14 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-15 | 100-ME-001-120-15 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 15 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-16 | 100-ME-001-120-16 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 16 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 120 | 100-ME-001-120 |  | 100-ME-001-120-Sht001.pdf | 100-ME-001-120-17 | 100-ME-001-120-17 | 3 |  | 100-ME-001-120 | 17 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-120 |  | 8
100 | ME | 001 | 130 | 100-ME-001-130 |  | 100-ME-001-130-Sht001.pdf | 100-ME-001-130-01 | 100-ME-001-130-01 | 2 |  | 100-ME-001-130 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-130 | 2016-06-30 | 2
100 | ME | 001 | 130 | 100-ME-001-130 |  | 100-ME-001-130-Sht001.pdf | 100-ME-001-130-02 | 100-ME-001-130-02 | 2 |  | 100-ME-001-130 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-130 | 2016-06-30 | 2
100 | ME | 001 | 130 | 100-ME-001-130 |  | 100-ME-001-130-Sht001.pdf | 100-ME-001-130-03 | 100-ME-001-130-03 | 2 |  | 100-ME-001-130 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-130 | 2016-06-30 | 2
100 | ME | 001 | 130 | 100-ME-001-130 |  | 100-ME-001-130-Sht001.pdf | 100-ME-001-130-04 | 100-ME-001-130-04 | 2 |  | 100-ME-001-130 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-ME-001-130 | 2016-06-30 | 2
100 | ME | 001 | 130 | 100-ME-001-130 |  | 100-ME-001-130-Sht001.pdf | 100-ME-001-130-05 | 100-ME-001-130-05 | 2 |  | 100-ME-001-130 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-ME-001-130 | 2016-06-30 | 2
100 | ME | 001 | 230 | 100-ME-001-230 |  | 100-ME-001-230-Sht001.pdf | 100-ME-001-230- | 100-ME-001-230- | 0 |  | 100-ME-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | ME | 800 | 230 | 100-ME-800-230 |  | 100-ME-800-230-Sht001.pdf | 100-ME-800-230- | 100-ME-800-230- | 0 |  | 100-ME-800-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | ME | 801 | 230 | 100-ME-801-230 |  | 100-ME-801-230-Sht001.pdf | 100-ME-801-230- | 100-ME-801-230- | 1 |  | 100-ME-801-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | ME | 802 | 230 | 100-ME-802-230 |  | 100-ME-802-230-Sht001.pdf | 100-ME-802-230- | 100-ME-802-230- | 1 |  | 100-ME-802-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-01 | 100-PG-001-110-01 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-02 | 100-PG-001-110-02 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-03 | 100-PG-001-110-03 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-04 | 100-PG-001-110-04 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-05 | 100-PG-001-110-05 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-06 | 100-PG-001-110-06 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-07 | 100-PG-001-110-07 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-08 | 100-PG-001-110-08 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-09 | 100-PG-001-110-09 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-10 | 100-PG-001-110-10 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-11 | 100-PG-001-110-11 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-12 | 100-PG-001-110-12 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 12 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-13 | 100-PG-001-110-13 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 13 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-14 | 100-PG-001-110-14 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 14 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-15 | 100-PG-001-110-15 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 15 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 110 | 100-PG-001-110 |  | 100-PG-001-110-Sht001.pdf | 100-PG-001-110-16 | 100-PG-001-110-16 | 3 |  | 100-PG-001-110 | 16 | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-110 |  | 6
100 | PG | 001 | 130 | 100-PG-001-130 |  | 100-PG-001-130-Sht001.pdf | 100-PG-001-130-01 | 100-PG-001-130-01 | 0 |  | 100-PG-001-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-001-130 |  | 1
100 | PG | 001 | 130 | 100-PG-001-130 |  | 100-PG-001-130-Sht001.pdf | 100-PG-001-130-02 | 100-PG-001-130-02 | 0 |  | 100-PG-001-130 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-130 |  | 1
100 | PG | 001 | 130 | 100-PG-001-130 |  | 100-PG-001-130-Sht001.pdf | 100-PG-001-130-03 | 100-PG-001-130-03 | 0 |  | 100-PG-001-130 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-130 |  | 1
100 | PG | 001 | 130 | 100-PG-001-130 |  | 100-PG-001-130-Sht001.pdf | 100-PG-001-130-04 | 100-PG-001-130-04 | 0 |  | 100-PG-001-130 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-130 |  | 1
100 | PG | 001 | 130 | 100-PG-001-130 |  | 100-PG-001-130-Sht001.pdf | 100-PG-001-130-05 | 100-PG-001-130-05 | 0 |  | 100-PG-001-130 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-001-130 |  | 1
100 | PG | 001 | 230 | 100-PG-001-230 |  | 100-PG-001-230-Sht001.pdf | 100-PG-001-230- | 100-PG-001-230- | 2 |  | 100-PG-001-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-001-230 | 2016-05-08 | 10
100 | PG | 002 | 230 | 100-PG-002-230 |  | 100-PG-002-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-002-230- | 100-PG-002-230- | 4 | 1 | 100-PG-002-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-002-230 |  | 4
100 | PG | 004 | 130 | 100-PG-004-130 |  | 100-PG-004-130-Sht001.pdf | 100-PG-004-130-01 | 100-PG-004-130-01 | 1 |  | 100-PG-004-130 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-004-130 | 2016-06-30 | 2
100 | PG | 004 | 130 | 100-PG-004-130 |  | 100-PG-004-130-Sht001.pdf | 100-PG-004-130-02 | 100-PG-004-130-02 | 1 |  | 100-PG-004-130 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 100-PG-004-130 | 2016-06-30 | 2
100 | PG | 004 | 130 | 100-PG-004-130 |  | 100-PG-004-130-Sht001.pdf | 100-PG-004-130-03 | 100-PG-004-130-03 | 1 |  | 100-PG-004-130 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-004-130 | 2016-06-30 | 2
100 | PG | 004 | 230 | 100-PG-004-230 |  | 100-PG-004-230-Sht001.pdf | 100-PG-004-230- | 100-PG-004-230- | 4 |  | 100-PG-004-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-004-230 | 2016-05-25 | 11
100 | PG | 004 | 240 | 100-PG-004-240 |  | 100-PG-004-240-Sht001.pdf | 100-PG-004-240- | 100-PG-004-240- | 2 |  | 100-PG-004-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-004-240 | 2016-05-25 | 2
100 | PG | 008 | 230 | 100-PG-008-230 |  | 100-PG-008-230-Sht001.pdf | 100-PG-008-230-01 | 100-PG-008-230-01 | 1 |  | 100-PG-008-230 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-008-230 | 2016-05-08 | 5
100 | PG | 008 | 230 | 100-PG-008-230 |  | 100-PG-008-230-Sht001.pdf | 100-PG-008-230-02 | 100-PG-008-230-02 | 1 |  | 100-PG-008-230 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-008-230 | 2016-05-08 | 5
100 | PG | 008 | 230 | 100-PG-008-230 |  | 100-PG-008-230-Sht001.pdf | 100-PG-008-230-03 | 100-PG-008-230-03 | 1 |  | 100-PG-008-230 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-008-230 | 2016-05-08 | 5
100 | PG | 008 | 230 | 100-PG-008-230 |  | 100-PG-008-230-Sht001.pdf | 100-PG-008-230-04 | 100-PG-008-230-04 | 1 |  | 100-PG-008-230 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-008-230 | 2016-05-08 | 5
100 | PG | 008 | 230 | 100-PG-008-230 |  | 100-PG-008-230-Sht001.pdf | 100-PG-008-230-05 | 100-PG-008-230-05 | 1 |  | 100-PG-008-230 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-008-230 | 2016-05-08 | 5
100 | PG | 009 | 230 | 100-PG-009-230 |  | 100-PG-009-230-Sht001.pdf | 100-PG-009-230- | 100-PG-009-230- | 2 |  | 100-PG-009-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-009-230 | 2016-05-25 | 6
100 | PG | 011 | 230 | 100-PG-011-230 |  | 100-PG-011-230-Sht001.pdf | 100-PG-011-230-01 | 100-PG-011-230-01 | 2 |  | 100-PG-011-230 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-011-230 |  | 4
100 | PG | 011 | 230 | 100-PG-011-230 |  | 100-PG-011-230-Sht001.pdf | 100-PG-011-230-02 | 100-PG-011-230-02 | 2 |  | 100-PG-011-230 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-011-230 |  | 4
100 | PG | 011 | 230 | 100-PG-011-230 |  | 100-PG-011-230-Sht001.pdf | 100-PG-011-230-03 | 100-PG-011-230-03 | 2 |  | 100-PG-011-230 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-011-230 |  | 4
100 | PG | 011 | 230 | 100-PG-011-230 |  | 100-PG-011-230-Sht001.pdf | 100-PG-011-230-04 | 100-PG-011-230-04 | 2 |  | 100-PG-011-230 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-011-230 |  | 4
100 | PG | 014 | 110 | 100-PG-014-110 |  | 100-PG-014-110-Sht001.pdf | 100-PG-014-110- | 100-PG-014-110- | 2 |  | 100-PG-014-110 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-014-110 |  | 9
100 | PG | 014 | 130 | 100-PG-014-130 |  | 100-PG-014-130-Sht001.pdf | 100-PG-014-130-01 | 100-PG-014-130-01 | 1 |  | 100-PG-014-130 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-014-130 |  | 2
100 | PG | 014 | 130 | 100-PG-014-130 |  | 100-PG-014-130-Sht001.pdf | 100-PG-014-130-02 | 100-PG-014-130-02 | 1 |  | 100-PG-014-130 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-014-130 |  | 2
100 | PG | 014 | 130 | 100-PG-014-130 |  | 100-PG-014-130-Sht001.pdf | 100-PG-014-130-03 | 100-PG-014-130-03 | 1 |  | 100-PG-014-130 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-014-130 |  | 2
100 | PG | 014 | 130 | 100-PG-014-130 |  | 100-PG-014-130-Sht001.pdf | 100-PG-014-130-04 | 100-PG-014-130-04 | 1 |  | 100-PG-014-130 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-014-130 |  | 2
100 | PG | 014 | 130 | 100-PG-014-130 |  | 100-PG-014-130-Sht001.pdf | 100-PG-014-130-05 | 100-PG-014-130-05 | 1 |  | 100-PG-014-130 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-014-130 |  | 2
100 | PG | 014 | 130 | 100-PG-014-130 |  | 100-PG-014-130-Sht001.pdf | 100-PG-014-130-06 | 100-PG-014-130-06 | 1 |  | 100-PG-014-130 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PG-014-130 |  | 2
100 | PG | 014 | 130 | 100-PG-014-130 |  | 100-PG-014-130-Sht001.pdf | 100-PG-014-130-07 | 100-PG-014-130-07 | 1 |  | 100-PG-014-130 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-014-130 |  | 2
100 | PG | 014 | 230 | 100-PG-014-230 |  | 100-PG-014-230-Sht001.pdf | 100-PG-014-230- | 100-PG-014-230- | 2 |  | 100-PG-014-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-014-230 |  | 7
100 | PG | 015 | 230 | 100-PG-015-230 |  | 100-PG-015-230-Sht001.pdf | 100-PG-015-230-01 | 100-PG-015-230-01 | 2 |  | 100-PG-015-230 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-015-230 |  | 4
100 | PG | 015 | 230 | 100-PG-015-230 |  | 100-PG-015-230-Sht001.pdf | 100-PG-015-230-02 | 100-PG-015-230-02 | 2 |  | 100-PG-015-230 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-015-230 |  | 4
100 | PG | 015 | 230 | 100-PG-015-230 |  | 100-PG-015-230-Sht001.pdf | 100-PG-015-230-03 | 100-PG-015-230-03 | 2 |  | 100-PG-015-230 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-015-230 |  | 4
100 | PG | 015 | 230 | 100-PG-015-230 |  | 100-PG-015-230-Sht001.pdf | 100-PG-015-230-04 | 100-PG-015-230-04 | 2 |  | 100-PG-015-230 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-015-230 |  | 4
100 | PG | 016 | 130 | 100-PG-016-130 |  | 100-PG-016-130-Sht001.pdf | 100-PG-016-130-01 | 100-PG-016-130-01 | 0 |  | 100-PG-016-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-016-130 | 2016-06-30 | 3
100 | PG | 016 | 130 | 100-PG-016-130 |  | 100-PG-016-130-Sht001.pdf | 100-PG-016-130-02 | 100-PG-016-130-02 | 0 |  | 100-PG-016-130 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-016-130 | 2016-06-30 | 3
100 | PG | 016 | 130 | 100-PG-016-130 |  | 100-PG-016-130-Sht001.pdf | 100-PG-016-130-03 | 100-PG-016-130-03 | 0 |  | 100-PG-016-130 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-016-130 | 2016-06-30 | 3
100 | PG | 016 | 231 | 100-PG-016-231 |  | 100-PG-016-231-Sht001.pdf | 100-PG-016-231-01 | 100-PG-016-231-01 | 1 |  | 100-PG-016-231 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-DS-066 | 6" | 2016-08-18 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-016-231 | 2016-05-25 | 3
100 | PG | 016 | 231 | 100-PG-016-231 |  | 100-PG-016-231-Sht001.pdf | 100-PG-016-231-02 | 100-PG-016-231-02 | 1 |  | 100-PG-016-231 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-016-231 | 2016-05-25 | 3
100 | PG | 016 | 231 | 100-PG-016-231 |  | 100-PG-016-231-Sht001.pdf | 100-PG-016-231-03 | 100-PG-016-231-03 | 1 |  | 100-PG-016-231 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-016-231 | 2016-05-25 | 3
100 | PG | 020 | 230 | 100-PG-020-230 |  | 100-PG-020-230-Sht001.pdf | 100-PG-020-230-01 | 100-PG-020-230-01 | 3 |  | 100-PG-020-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-020-230 |  | 7
100 | PG | 020 | 230 | 100-PG-020-230 |  | 100-PG-020-230-Sht001.pdf | 100-PG-020-230-02 | 100-PG-020-230-02 | 3 |  | 100-PG-020-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-020-230 |  | 7
100 | PG | 020 | 230 | 100-PG-020-230 |  | 100-PG-020-230-Sht001.pdf | 100-PG-020-230-03 | 100-PG-020-230-03 | 3 |  | 100-PG-020-230 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-020-230 |  | 7
100 | PG | 020 | 230 | 100-PG-020-230 |  | 100-PG-020-230-Sht001.pdf | 100-PG-020-230-04 | 100-PG-020-230-04 | 3 |  | 100-PG-020-230 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-020-230 |  | 7
100 | PG | 020 | 230 | 100-PG-020-230 |  | 100-PG-020-230-Sht001.pdf | 100-PG-020-230-05 | 100-PG-020-230-05 | 3 |  | 100-PG-020-230 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-020-230 |  | 7
100 | PG | 020 | 230 | 100-PG-020-230 |  | 100-PG-020-230-Sht001.pdf | 100-PG-020-230-06 | 100-PG-020-230-06 | 3 |  | 100-PG-020-230 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-020-230 |  | 7
100 | PG | 020 | 230 | 100-PG-020-230 |  | 100-PG-020-230-Sht001.pdf | 100-PG-020-230-07 | 100-PG-020-230-07 | 3 |  | 100-PG-020-230 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-020-230 |  | 7
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-01 | 100-PG-021-230-01 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-02 | 100-PG-021-230-02 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-03 | 100-PG-021-230-03 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-04 | 100-PG-021-230-04 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-05 | 100-PG-021-230-05 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-06 | 100-PG-021-230-06 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-07 | 100-PG-021-230-07 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-08 | 100-PG-021-230-08 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-09 | 100-PG-021-230-09 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-10 | 100-PG-021-230-10 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 021 | 230 | 100-PG-021-230 |  | 100-PG-021-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-021-230-11 | 100-PG-021-230-11 | 4 | 1 | 100-PG-021-230 | 11 | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-021-230 |  | 11
100 | PG | 023 | 230 | 100-PG-023-230 |  | 100-PG-023-230-Sht001.pdf | 100-PG-023-230- | 100-PG-023-230- | 2 |  | 100-PG-023-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-023-230 |  | 6
100 | PG | 024 | 230 | 100-PG-024-230 |  | 100-PG-024-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-024-230- | 100-PG-024-230- | 4 | 1 | 100-PG-024-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-024-230 |  | 11
100 | PG | 025 | 230 | 100-PG-025-230 |  | 100-PG-025-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-025-230- | 100-PG-025-230- | 3 | 1 | 100-PG-025-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-025-230 |  | 10
100 | PG | 026 | 230 | 100-PG-026-230 |  | 100-PG-026-230-Sht001.pdf | 100-PG-026-230- | 100-PG-026-230- | 2 |  | 100-PG-026-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-026-230 |  | 9
100 | PG | 027 | 230 | 100-PG-027-230 |  | 100-PG-027-230-Sht001.pdf | 100-PG-027-230- | 100-PG-027-230- | 4 |  | 100-PG-027-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-027-230 |  | 7
100 | PG | 029 | 230 | 100-PG-029-230 |  | 100-PG-029-230-Sht001.pdf | 100-PG-029-230- | 100-PG-029-230- | 2 |  | 100-PG-029-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-029-230 |  | 8
100 | PG | 030 | 230 | 100-PG-030-230 |  | 100-PG-030-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-030-230- | 100-PG-030-230- | 4 | 1 | 100-PG-030-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-030-230 |  | 9
100 | PG | 031 | 230 | 100-PG-031-230 |  | 100-PG-031-230-Sht001.pdf | 100-PG-031-230- | 100-PG-031-230- | 4 | 1 | 100-PG-031-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-031-230 |  | 4
100 | PG | 172 | 340 | 100-PG-172-340 |  | 100-PG-172-340-Sht001_DELETE.pdf | 100-PG-172-340- | 100-PG-172-340- | 1 |  | 100-PG-172-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | PG | 800 | 230 | 100-PG-800-230 |  | 100-PG-800-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-800-230- | 100-PG-800-230- | 4 | 1 | 100-PG-800-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-800-230 |  | 4
100 | PG | 802 | 230 | 100-PG-802-230 |  | 100-PG-802-230-Sht001.pdf | 100-PG-802-230- | 100-PG-802-230- | 2 |  | 100-PG-802-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-802-230 |  | 4
100 | PG | 804 | 230 | 100-PG-804-230 |  | 100-PG-804-230-Sht001.pdf | 100-PG-804-230- | 100-PG-804-230- | 2 |  | 100-PG-804-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-804-230 |  | 4
100 | PG | 806 | 230 | 100-PG-806-230 |  | 100-PG-806-230-Sht001.pdf | 100-PG-806-230- | 100-PG-806-230- | 0 |  | 100-PG-806-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-806-230 | 2016-05-25 | 2
100 | PG | 807 | 230 | 100-PG-807-230 |  | 100-PG-807-230-Sht001.pdf | 100-PG-807-230- | 100-PG-807-230- | 1 |  | 100-PG-807-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-807-230 | 2016-05-25 | 2
100 | PG | 812 | 230 | 100-PG-812-230 |  | 100-PG-812-230-Sht001.pdf | 100-PG-812-230- | 100-PG-812-230- | 2 |  | 100-PG-812-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-812-230 |  | 5
100 | PG | 813 | 130 | 100-PG-813-130 |  | 100-PG-813-130-Sht001.pdf | 100-PG-813-130-01 | 100-PG-813-130-01 | 0 |  | 100-PG-813-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-130 | 2016-06-30 | 4
100 | PG | 813 | 130 | 100-PG-813-130 |  | 100-PG-813-130-Sht001.pdf | 100-PG-813-130-02 | 100-PG-813-130-02 | 0 |  | 100-PG-813-130 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-130 | 2016-06-30 | 4
100 | PG | 813 | 130 | 100-PG-813-130 |  | 100-PG-813-130-Sht001.pdf | 100-PG-813-130-03 | 100-PG-813-130-03 | 0 |  | 100-PG-813-130 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-130 | 2016-06-30 | 4
100 | PG | 813 | 130 | 100-PG-813-130 |  | 100-PG-813-130-Sht001.pdf | 100-PG-813-130-04 | 100-PG-813-130-04 | 0 |  | 100-PG-813-130 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-130 | 2016-06-30 | 4
100 | PG | 813 | 230 | 100-PG-813-230 |  | 100-PG-813-230-Sht001.pdf | 100-PG-813-230- | 100-PG-813-230- | 2 |  | 100-PG-813-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-230 | 2016-05-25 | 7
100 | PG | 813 | 240 | 100-PG-813-240 |  | 100-PG-813-240-Sht001.pdf | 100-PG-813-240- | 100-PG-813-240- | 1 |  | 100-PG-813-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-240 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 241 | 100-PG-813-241 |  | 100-PG-813-241-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-241-01 | 100-PG-813-241-01 | 1 | 1 | 100-PG-813-241 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" | 2016-08-29 | 10 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-813-241 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 241 | 100-PG-813-241 |  | 100-PG-813-241-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-241-02 | 100-PG-813-241-02 | 1 | 1 | 100-PG-813-241 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" | 2016-08-25 | 10 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-813-241 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 241 | 100-PG-813-241 |  | 100-PG-813-241-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-241-03 | 100-PG-813-241-03 | 1 | 1 | 100-PG-813-241 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" |  | 10 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-241 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 241 | 100-PG-813-241 |  | 100-PG-813-241-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-241-04 | 100-PG-813-241-04 | 1 | 1 | 100-PG-813-241 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" |  | 10 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-241 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 241 | 100-PG-813-241 |  | 100-PG-813-241-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-241-05 | 100-PG-813-241-05 | 1 | 1 | 100-PG-813-241 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" | 2016-08-25 | 10 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-813-241 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 241 | 100-PG-813-241 |  | 100-PG-813-241-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-241-06 | 100-PG-813-241-06 | 1 | 1 | 100-PG-813-241 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" | 2016-08-29 | 10 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-813-241 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 242 | 100-PG-813-242 |  | 100-PG-813-242-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-242-01 | 100-PG-813-242-01 | 1 | 1 | 100-PG-813-242 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-242 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 242 | 100-PG-813-242 |  | 100-PG-813-242-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-242-02 | 100-PG-813-242-02 | 1 | 1 | 100-PG-813-242 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" | 2016-08-25 | 10 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-813-242 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 242 | 100-PG-813-242 |  | 100-PG-813-242-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-242-03 | 100-PG-813-242-03 | 1 | 1 | 100-PG-813-242 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" |  | 10 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-242 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 242 | 100-PG-813-242 |  | 100-PG-813-242-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-242-04 | 100-PG-813-242-04 | 1 | 1 | 100-PG-813-242 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" |  | 10 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-242 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 242 | 100-PG-813-242 |  | 100-PG-813-242-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-242-05 | 100-PG-813-242-05 | 1 | 1 | 100-PG-813-242 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" | 2016-08-27 | 10 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-813-242 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 242 | 100-PG-813-242 |  | 100-PG-813-242-Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-242-06 | 100-PG-813-242-06 | 1 | 1 | 100-PG-813-242 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-069 | 24" | 2016-08-29 | 10 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-813-242 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 813 | 243 | 100-PG-813-243 |  | 100-PG-813-243_Sht001_RM_01.pdf | 100-PG-813-243- | 100-PG-813-243- | 1 | 1 | 100-PG-813-243 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-813-243 | 2016-05-25 | 9
100 | PG | 814 | 230 | 100-PG-814-230 |  | 100-PG-814-230-Sht001.pdf | 100-PG-814-230-01 | 100-PG-814-230-01 | 2 |  | 100-PG-814-230 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 100-PG-814-230 | 2016-05-25 | 5
100 | PG | 814 | 230 | 100-PG-814-230 |  | 100-PG-814-230-Sht001.pdf | 100-PG-814-230-02 | 100-PG-814-230-02 | 2 |  | 100-PG-814-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-DS-064 | 20" | 2016-08-18 | 20 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-814-230 | 2016-05-25 | 5
100 | PG | 814 | 230 | 100-PG-814-230 |  | 100-PG-814-230-Sht001.pdf | 100-PG-814-230-03 | 100-PG-814-230-03 | 2 |  | 100-PG-814-230 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-064 | 20" | 2016-08-16 | 20 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Lean Duplex | 100-PG-814-230 | 2016-05-25 | 5
100 | PG | 816 | 230 | 100-PG-816-230 |  | 100-PG-816-230-Sht001.pdf | 100-PG-816-230- | 100-PG-816-230- | 1 |  | 100-PG-816-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
100 | PG | 817 | 230 | 100-PG-817-230 |  | 100-PG-817-230-Sht001.pdf | 100-PG-817-230- | 100-PG-817-230- | 0 |  | 100-PG-817-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
100 | PG | 818 | 230 | 100-PG-818-230 |  | 100-PG-818-230-Sht001.pdf | 100-PG-818-230- | 100-PG-818-230- | 3 |  | 100-PG-818-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-818-230 |  | 8
100 | PG | 819 | 230 | 100-PG-819-230 |  | 100-PG-819-230-Sht001_HOLD.pdf | 100-PG-819-230- | 100-PG-819-230- | 0 |  | 100-PG-819-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
100 | PG | 820 | 230 | 100-PG-820-230 |  | 100-PG-820-230-Sht001_HOLD.pdf | 100-PG-820-230- | 100-PG-820-230- | 0 |  | 100-PG-820-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-01 | 100-PG-821-240-01 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-02 | 100-PG-821-240-02 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-03 | 100-PG-821-240-03 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-04 | 100-PG-821-240-04 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-05 | 100-PG-821-240-05 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-06 | 100-PG-821-240-06 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-07 | 100-PG-821-240-07 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-08 | 100-PG-821-240-08 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-09 | 100-PG-821-240-09 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PG | 821 | 240 | 100-PG-821-240 |  | 100-PG-821-240-Sht001.pdf | 100-PG-821-240-10 | 100-PG-821-240-10 | 3 |  | 100-PG-821-240 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PG-821-240 |  | 10
100 | PH | 170 | 340 | 100-PH-170-340 |  | 100-PH-170-340-Sht001.pdf | 100-PH-170-340-01 | 100-PH-170-340-01 | 3 |  | 100-PH-170-340 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 100-PH-170-340 | 2016-03-13 | 1
100 | PH | 171 | 340 | 100-PH-171-340 |  | 100-PH-171-340-Sht001.pdf | 100-PH-171-340-01 | 100-PH-171-340-01 | 3 |  | 100-PH-171-340 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-171-340 | 2016-03-13 | 1
100 | PH | 172 | 340 | 100-PH-172-340 |  | 100-PH-172-340-Sht001.pdf | 100-PH-172-340-01 | 100-PH-172-340-01 | 2 |  | 100-PH-172-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-172-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 172 | 340 | 100-PH-172-340 |  | 100-PH-172-340-Sht001.pdf | 100-PH-172-340-02 | 100-PH-172-340-02 | 2 |  | 100-PH-172-340 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-172-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 172 | 340 | 100-PH-172-340 |  | 100-PH-172-340-Sht001.pdf | 100-PH-172-340-03 | 100-PH-172-340-03 | 2 |  | 100-PH-172-340 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-172-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 172 | 340 | 100-PH-172-340 |  | 100-PH-172-340-Sht001.pdf | 100-PH-172-340-04 | 100-PH-172-340-04 | 2 |  | 100-PH-172-340 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 4" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-172-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-01 | 100-PH-173-340-01 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-02 | 100-PH-173-340-02 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-03 | 100-PH-173-340-03 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-04 | 100-PH-173-340-04 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-05 | 100-PH-173-340-05 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-06 | 100-PH-173-340-06 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-07 | 100-PH-173-340-07 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-08 | 100-PH-173-340-08 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-09 | 100-PH-173-340-09 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-10 | 100-PH-173-340-10 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-11 | 100-PH-173-340-11 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-12 | 100-PH-173-340-12 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 12 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-13 | 100-PH-173-340-13 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 13 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-14 | 100-PH-173-340-14 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 14 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-15 | 100-PH-173-340-15 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 15 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-16 | 100-PH-173-340-16 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 16 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-17 | 100-PH-173-340-17 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 17 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-18 | 100-PH-173-340-18 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 18 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-19 | 100-PH-173-340-19 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 19 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 173 | 340 | 100-PH-173-340 |  | 100-PH-173-340-Sht001.pdf | 100-PH-173-340-20 | 100-PH-173-340-20 | 3 |  | 100-PH-173-340 | 20 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-173-340 |  | 10
100 | PH | 174 | 340 | 100-PH-174-340 |  | 100-PH-174-340-Sht001.pdf | 100-PH-174-340-01 | 100-PH-174-340-01 | 2 |  | 100-PH-174-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-08-11 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-174-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 174 | 340 | 100-PH-174-340 |  | 100-PH-174-340-Sht001.pdf | 100-PH-174-340-02 | 100-PH-174-340-02 | 2 |  | 100-PH-174-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-174-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 174 | 340 | 100-PH-174-340 |  | 100-PH-174-340-Sht001.pdf | 100-PH-174-340-03 | 100-PH-174-340-03 | 2 |  | 100-PH-174-340 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 4" | 2016-07-28 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-174-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 174 | 340 | 100-PH-174-340 |  | 100-PH-174-340-Sht001.pdf | 100-PH-174-340-04 | 100-PH-174-340-04 | 2 |  | 100-PH-174-340 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 4" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-174-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 175 | 340 | 100-PH-175-340 |  | 100-PH-175-340-Sht001.pdf | 100-PH-175-340-01 | 100-PH-175-340-01 | 2 |  | 100-PH-175-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-175-340 | 2016-06-15 | 4
100 | PH | 175 | 340 | 100-PH-175-340 |  | 100-PH-175-340-Sht001.pdf | 100-PH-175-340-02 | 100-PH-175-340-02 | 2 |  | 100-PH-175-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-175-340 | 2016-06-15 | 4
100 | PH | 175 | 340 | 100-PH-175-340 |  | 100-PH-175-340-Sht001.pdf | 100-PH-175-340-03 | 100-PH-175-340-03 | 2 |  | 100-PH-175-340 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-175-340 | 2016-06-15 | 4
100 | PH | 175 | 340 | 100-PH-175-340 |  | 100-PH-175-340-Sht001.pdf | 100-PH-175-340-04 | 100-PH-175-340-04 | 2 |  | 100-PH-175-340 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-175-340 | 2016-06-15 | 4
100 | PH | 211 | 340 | 100-PH-211-340 |  | 100-PH-211-340-Sh001_RM_01.pdf | 100-PH-211-340-01 | 100-PH-211-340-01 | 3 | 1 | 100-PH-211-340 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-29 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK ( VA A UN FUNEL " AÑADIR UN CARRETE DE 100MM) | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-211-340 | 2016-03-13 | 1
100 | PH | 212 | 340 | 100-PH-212-340 |  | 100-PH-212-340-Sht001.pdf | 100-PH-212-340-01 | 100-PH-212-340-01 | 2 |  | 100-PH-212-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-212-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 212 | 340 | 100-PH-212-340 |  | 100-PH-212-340-Sht001.pdf | 100-PH-212-340-02 | 100-PH-212-340-02 | 2 |  | 100-PH-212-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-212-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 212 | 340 | 100-PH-212-340 |  | 100-PH-212-340-Sht001.pdf | 100-PH-212-340-03 | 100-PH-212-340-03 | 2 |  | 100-PH-212-340 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-212-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 212 | 340 | 100-PH-212-340 |  | 100-PH-212-340-Sht001.pdf | 100-PH-212-340-04 | 100-PH-212-340-04 | 2 |  | 100-PH-212-340 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-212-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-01 | 100-PH-213-340-01 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-28 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-02 | 100-PH-213-340-02 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-03 | 100-PH-213-340-03 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-04 | 100-PH-213-340-04 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-05 | 100-PH-213-340-05 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-06 | 100-PH-213-340-06 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-07 | 100-PH-213-340-07 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-08 | 100-PH-213-340-08 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-09 | 100-PH-213-340-09 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-10 | 100-PH-213-340-10 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-11 | 100-PH-213-340-11 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-12 | 100-PH-213-340-12 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-16 | [7 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-13 | 100-PH-213-340-13 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 13 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-14 | 100-PH-213-340-14 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 14 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-15 | 100-PH-213-340-15 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 15 | 3 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-11 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-16 | 100-PH-213-340-16 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 16 | 3 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-01 | 3" | SRC-S-034 | 2017-03-14 | 2016-08-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-17 | 100-PH-213-340-17 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 17 | 3 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-01 | 3" | SRC-S-034 | 2017-03-15 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-18 | 100-PH-213-340-18 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 18 | 3 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-17 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 213 | 340 | 100-PH-213-340 |  | 100-PH-213-340-Sht001.pdf | 100-PH-213-340-19 | 100-PH-213-340-19 | 3 |  | 100-PH-213-340 | 19 | 3 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-02 | 2 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-213-340 | 2016-05-25 | 13
100 | PH | 215 | 340 | 100-PH-215-340 |  | 100-PH-215-340-Sht001.pdf | 100-PH-215-340-01 | 100-PH-215-340-01 | 2 |  | 100-PH-215-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-215-340 | 2016-06-15 | 5
100 | PH | 215 | 340 | 100-PH-215-340 |  | 100-PH-215-340-Sht001.pdf | 100-PH-215-340-02 | 100-PH-215-340-02 | 2 |  | 100-PH-215-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-215-340 | 2016-06-15 | 5
100 | PH | 215 | 340 | 100-PH-215-340 |  | 100-PH-215-340-Sht001.pdf | 100-PH-215-340-03 | 100-PH-215-340-03 | 2 |  | 100-PH-215-340 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-215-340 | 2016-06-15 | 5
100 | PH | 215 | 340 | 100-PH-215-340 |  | 100-PH-215-340-Sht001.pdf | 100-PH-215-340-04 | 100-PH-215-340-04 | 2 |  | 100-PH-215-340 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-215-340 | 2016-06-15 | 5
100 | PH | 215 | 340 | 100-PH-215-340 |  | 100-PH-215-340-Sht001.pdf | 100-PH-215-340-05 | 100-PH-215-340-05 | 2 |  | 100-PH-215-340 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-215-340 | 2016-06-15 | 5
100 | PH | 501 | 340 | 100-PH-501-340 |  | 100-PH-501-340-Sht001.pdf | 100-PH-501-340- | 100-PH-501-340- | 4 |  | 100-PH-501-340 |  | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-501-340 | 2016-06-30 | 10
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-01 | 100-PH-502-340-01 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-02 | 100-PH-502-340-02 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-03 | 100-PH-502-340-03 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-04 | 100-PH-502-340-04 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-05 | 100-PH-502-340-05 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-06 | 100-PH-502-340-06 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-07 | 100-PH-502-340-07 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-08 | 100-PH-502-340-08 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-09 | 100-PH-502-340-09 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-10 | 100-PH-502-340-10 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-11 | 100-PH-502-340-11 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 11 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-12 | 100-PH-502-340-12 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 12 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-13 | 100-PH-502-340-13 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 13 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-14 | 100-PH-502-340-14 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 14 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 502 | 340 | 100-PH-502-340 |  | 100-PH-502-340-Sht001.pdf | 100-PH-502-340-15 | 100-PH-502-340-15 | 4 |  | 100-PH-502-340 | 15 | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-502-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 503 | 340 | 100-PH-503-340 |  | 100-PH-503-340-Sht001.pdf | 100-PH-503-340- | 100-PH-503-340- | 4 |  | 100-PH-503-340 |  | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-503-340 | 2016-05-25 | 8
100 | PH | 504 | 340 | 100-PH-504-340 |  | 100-PH-504-340-Sht001.pdf | 100-PH-504-340- | 100-PH-504-340- | 4 |  | 100-PH-504-340 |  | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-504-340 |  | 6
100 | PH | 507 | 340 | 100-PH-507-340 |  | 100-PH-507-340-Sht001.pdf | 100-PH-507-340- | 100-PH-507-340- | 4 |  | 100-PH-507-340 |  | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-507-340 | 2016-05-25 | 3
100 | PH | 511 | 340 | 100-PH-511-340 |  | 100-PH-511-340-Sht001.pdf | 100-PH-511-340- | 100-PH-511-340- | 4 |  | 100-PH-511-340 |  | 4 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-511-340 | 2016-06-15 | 3
100 | PH | 513 | 340 | 100-PH-513-340 |  | 100-PH-513-340-Sht001.pdf | 100-PH-513-340- | 100-PH-513-340- | 3 |  | 100-PH-513-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-513-340 | 2016-05-08 | 3
100 | PH | 527 | 340 | 100-PH-527-340 |  | 100-PH-527-340-Sht001.pdf | 100-PH-527-340- | 100-PH-527-340- | 3 |  | 100-PH-527-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-527-340 | 2016-05-08 | 4
100 | PH | 528 | 340 | 100-PH-528-340 |  | 100-PH-528-340-Sht001.pdf | 100-PH-528-340-01 | 100-PH-528-340-01 | 2 |  | 100-PH-528-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-528-340 | 2016-05-08 | 1
100 | PH | 529 | 340 | 100-PH-529-340 |  | 100-PH-529-340-Sht001.pdf | 100-PH-529-340-01 | 100-PH-529-340-01 | 2 |  | 100-PH-529-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-529-340 |  | 1
100 | PH | 544 | 340 | 100-PH-544-340 |  | 100-PH-544-340-Sht001.pdf | 100-PH-544-340- | 100-PH-544-340- | 5 |  | 100-PH-544-340 |  | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-544-340 |  | 5
100 | PH | 549 | 340 | 100-PH-549-340 |  | 100-PH-549-340-Sht001.pdf | 100-PH-549-340- | 100-PH-549-340- | 3 |  | 100-PH-549-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-549-340 |  | 5
100 | PH | 551 | 340 | 100-PH-551-340 |  | 100-PH-551-340-Sht001.pdf | 100-PH-551-340- | 100-PH-551-340- | 2 |  | 100-PH-551-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-551-340 |  | 8
100 | PH | 552 | 110 | 100-PH-552-110 |  | 100-PH-552-110-Sht001_DELETE.pdf | 100-PH-552-110- | 100-PH-552-110- | 1 |  | 100-PH-552-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | PH | 552 | 340 | 100-PH-552-340 |  | 100-PH-552-340_Sht001_RM_01.pdf | 100-PH-552-340- | 100-PH-552-340- | 1 | 1 | 100-PH-552-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-552-340 |  | 12
100 | PH | 554 | 340 | 100-PH-554-340 |  | 100-PH-554-340-Sht001.pdf | 100-PH-554-340- | 100-PH-554-340- | 3 |  | 100-PH-554-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-554-340 |  | 6
100 | PH | 800 | 340 | 100-PH-800-340 |  | 100-PH-800-340-Sht001.pdf | 100-PH-800-340- | 100-PH-800-340- | 3 |  | 100-PH-800-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-800-340 | 2016-06-15 | 2
100 | PH | 801 | 340 | 100-PH-801-340 |  | 100-PH-801-340-Sht001.pdf | 100-PH-801-340- | 100-PH-801-340- | 3 |  | 100-PH-801-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-801-340 | 2016-06-15 | 2
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-01 | 100-PH-802-340-01 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-02 | 100-PH-802-340-02 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-03 | 100-PH-802-340-03 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-04 | 100-PH-802-340-04 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-05 | 100-PH-802-340-05 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-06 | 100-PH-802-340-06 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-07 | 100-PH-802-340-07 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-08 | 100-PH-802-340-08 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-09 | 100-PH-802-340-09 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-10 | 100-PH-802-340-10 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-11 | 100-PH-802-340-11 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 11 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-12 | 100-PH-802-340-12 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 12 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-13 | 100-PH-802-340-13 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 13 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-14 | 100-PH-802-340-14 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 14 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-15 | 100-PH-802-340-15 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 15 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-16 | 100-PH-802-340-16 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 16 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-17 | 100-PH-802-340-17 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 17 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-18 | 100-PH-802-340-18 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 18 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 802 | 340 | 100-PH-802-340 |  | 100-PH-802-340-Sht001.pdf | 100-PH-802-340-19 | 100-PH-802-340-19 | 4 |  | 100-PH-802-340 | 19 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-802-340 |  | 11
100 | PH | 804 | 340 | 100-PH-804-340 |  | 100-PH-804-340-Sh001_RM_01.pdf | 100-PH-804-340- | 100-PH-804-340- | 3 | 1 | 100-PH-804-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-804-340 | 2016-06-15 | 2
100 | PH | 805 | 340 | 100-PH-805-340 |  | 100-PH-805-340-Sht001.pdf | 100-PH-805-340-01 | 100-PH-805-340-01 | 2 |  | 100-PH-805-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-28 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-805-340 | 2016-04-18 | 1
100 | PH | 806 | 340 | 100-PH-806-340 |  | 100-PH-806-340-Sht001.pdf | 100-PH-806-340- | 100-PH-806-340- | 3 |  | 100-PH-806-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-806-340 | 2016-06-15 | 2
100 | PH | 807 | 340 | 100-PH-807-340 |  | 100-PH-807-340-Sht001.pdf | 100-PH-807-340-01 | 100-PH-807-340-01 | 3 |  | 100-PH-807-340 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-807-340 | 2016-03-13 | 1
100 | PH | 808 | 340 | 100-PH-808-340 |  | 100-PH-808-340-Sht001_RM_01.pdf | 100-PH-808-340-01 | 100-PH-808-340-01 | 3 | 1 | 100-PH-808-340 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-15 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-808-340 | 2016-03-13 | 1
100 | PH | 810 | 340 | 100-PH-810-340 |  | 100-PH-810-340-Sht001.pdf | 100-PH-810-340-01 | 100-PH-810-340-01 | 3 |  | 100-PH-810-340 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 100-PH-810-340 | 2016-03-13 | 1
100 | PH | 811 | 340 | 100-PH-811-340 |  | 100-PH-811-340-Sht001.pdf | 100-PH-811-340-01 | 100-PH-811-340-01 | 3 |  | 100-PH-811-340 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 100-PH-811-340 | 2016-03-13 | 1
100 | PH | 812 | 340 | 100-PH-812-340 |  | 100-PH-812-340-Sht001.pdf | 100-PH-812-340-01 | 100-PH-812-340-01 | 2 |  | 100-PH-812-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-812-340 |  | 2
100 | PH | 812 | 340 | 100-PH-812-340 |  | 100-PH-812-340-Sht001.pdf | 100-PH-812-340-02 | 100-PH-812-340-02 | 2 |  | 100-PH-812-340 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-812-340 |  | 2
100 | PH | 813 | 340 | 100-PH-813-340 |  | 100-PH-813-340-Sht001.pdf | 100-PH-813-340-01 | 100-PH-813-340-01 | 2 |  | 100-PH-813-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-21 | 4 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 100-PH-813-340 | 2016-02-18 | 2
100 | PH | 813 | 340 | 100-PH-813-340 |  | 100-PH-813-340-Sht001.pdf | 100-PH-813-340-02 | 100-PH-813-340-02 | 2 |  | 100-PH-813-340 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-22 | 4 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 100-PH-813-340 | 2016-02-18 | 2
100 | PH | 815 | 340 | 100-PH-815-340 |  | 100-PH-815-340-Sht001.pdf | 100-PH-815-340-01 | 100-PH-815-340-01 | 2 |  | 100-PH-815-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-23 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 100-PH-815-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 815 | 340 | 100-PH-815-340 |  | 100-PH-815-340-Sht001.pdf | 100-PH-815-340-02 | 100-PH-815-340-02 | 2 |  | 100-PH-815-340 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 4" | 2016-08-17 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-815-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 815 | 340 | 100-PH-815-340 |  | 100-PH-815-340-Sht001.pdf | 100-PH-815-340-03 | 100-PH-815-340-03 | 2 |  | 100-PH-815-340 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 4" | 2016-07-28 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-815-340 | 2016-04-18 | 4
100 | PH | 816 | 340 | 100-PH-816-340 |  | 100-PH-816-340-Sht001.pdf | 100-PH-816-340-01 | 100-PH-816-340-01 | 2 |  | 100-PH-816-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-24 |  |  | Duplicado | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 100-PH-816-340 | 2016-04-18 | 1
100 | PH | 817 | 340 | 100-PH-817-340 |  | 100-PH-817-340-Sht001.pdf | 100-PH-817-340- | 100-PH-817-340- | 2 |  | 100-PH-817-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-817-340 | 2016-06-15 | 4
100 | PH | 818 | 340 | 100-PH-818-340 |  | 100-PH-818-340-Sht001.pdf | 100-PH-818-340-01 | 100-PH-818-340-01 | 2 |  | 100-PH-818-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-818-340 | 2016-04-18 | 1
100 | PH | 819 | 340 | 100-PH-819-340 |  | 100-PH-819-340-Sht001.pdf | 100-PH-819-340- | 100-PH-819-340- | 3 |  | 100-PH-819-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-819-340 | 2016-06-15 | 2
100 | PH | 821 | 340 | 100-PH-821-340 |  | 100-PH-821-340-Sht001.pdf | 100-PH-821-340- | 100-PH-821-340- | 3 |  | 100-PH-821-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-821-340 | 2016-05-08 | 5
100 | PH | 822 | 340 | 100-PH-822-340 |  | 100-PH-822-340-Sht001.pdf | 100-PH-822-340-01 | 100-PH-822-340-01 | 3 |  | 100-PH-822-340 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-822-340 | 2016-05-08 | 1
100 | PH | 823 | 340 | 100-PH-823-340 |  | 100-PH-823-340-Sht001.pdf | 100-PH-823-340-01 | 100-PH-823-340-01 | 2 |  | 100-PH-823-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-823-340 |  | 1
100 | PH | 824 | 340 | 100-PH-824-340 |  | 100-PH-824-340-Sht001.pdf | 100-PH-824-340-01 | 100-PH-824-340-01 | 2 |  | 100-PH-824-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-824-340 | 2016-05-25 | 1
100 | PH | 825 | 340 | 100-PH-825-340 |  | 100-PH-825-340-Sht001.pdf | 100-PH-825-340- | 100-PH-825-340- | 2 |  | 100-PH-825-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-825-340 | 2016-06-30 | 1
100 | PH | 826 | 340 | 100-PH-826-340 |  | 100-PH-826-340-Sht001.pdf | 100-PH-826-340- | 100-PH-826-340- | 3 |  | 100-PH-826-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-826-340 |  | 4
100 | PH | 830 | 340 | 100-PH-830-340 |  | 100-PH-830-340-Sht001.pdf | 100-PH-830-340- | 100-PH-830-340- | 4 |  | 100-PH-830-340 |  | 4 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-830-340 | 2016-05-25 | 2
100 | PH | 831 | 340 | 100-PH-831-340 |  | 100-PH-831-340-Sht001.pdf | 100-PH-831-340- | 100-PH-831-340- | 3 |  | 100-PH-831-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-831-340 |  | 5
100 | PH | 832 | 340 | 100-PH-832-340 |  | 100-PH-832-340-Sht001.pdf | 100-PH-832-340- | 100-PH-832-340- | 3 |  | 100-PH-832-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-832-340 |  | 5
100 | PH | 833 | 340 | 100-PH-833-340 |  | 100-PH-833-340-Sht001.pdf | 100-PH-833-340- | 100-PH-833-340- | 3 |  | 100-PH-833-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-833-340 | 2016-05-08 | 4
100 | PH | 836 | 340 | 100-PH-836-340 |  | 100-PH-836-340-Sht001.pdf | 100-PH-836-340- | 100-PH-836-340- | 3 | 1 | 100-PH-836-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-836-340 |  | 4
100 | PH | 837 | 340 | 100-PH-837-340 |  | 100-PH-837-340-Sht001.pdf | 100-PH-837-340-01 | 100-PH-837-340-01 | 3 |  | 100-PH-837-340 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-837-340 | 2016-05-08 | 1
100 | PH | 838 | 340 | 100-PH-838-340 |  | 100-PH-838-340-Sht001.pdf | 100-PH-838-340- | 100-PH-838-340- | 3 |  | 100-PH-838-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-838-340 | 2016-05-08 | 3
100 | PH | 839 | 340 | 100-PH-839-340 |  | 100-PH-839-340-Sht001.pdf | 100-PH-839-340- | 100-PH-839-340- | 2 |  | 100-PH-839-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  | 2016-05-08 | 0
100 | PH | 840 | 340 | 100-PH-840-340 |  | 100-PH-840-340-Sht001.pdf | 100-PH-840-340- | 100-PH-840-340- | 3 |  | 100-PH-840-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-840-340 |  | 4
100 | PH | 841 | 340 | 100-PH-841-340 |  | 100-PH-841-340-Sht001.pdf | 100-PH-841-340- | 100-PH-841-340- | 3 |  | 100-PH-841-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-841-340 | 2016-05-08 | 2
100 | PH | 842 | 340 | 100-PH-842-340 |  | 100-PH-842-340-Sht001.pdf | 100-PH-842-340- | 100-PH-842-340- | 2 |  | 100-PH-842-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  | 2016-05-08 | 0
100 | PH | 843 | 340 | 100-PH-843-340 |  | 100-PH-843-340-Sht001.pdf | 100-PH-843-340- | 100-PH-843-340- | 2 |  | 100-PH-843-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  | 2016-05-08 | 0
100 | PH | 846 | 340 | 100-PH-846-340 |  | 100-PH-846-340-Sht001.pdf | 100-PH-846-340- | 100-PH-846-340- | 3 |  | 100-PH-846-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-846-340 | 2016-05-08 | 4
100 | PH | 847 | 340 | 100-PH-847-340 |  | 100-PH-847-340-Sht001.pdf | 100-PH-847-340-01 | 100-PH-847-340-01 | 2 |  | 100-PH-847-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-847-340 | 2016-05-08 | 1
100 | PH | 848 | 340 | 100-PH-848-340 |  | 100-PH-848-340-Sht001.pdf | 100-PH-848-340-01 | 100-PH-848-340-01 | 2 |  | 100-PH-848-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-848-340 |  | 1
100 | PH | 849 | 340 | 100-PH-849-340 |  | 100-PH-849-340-Sht001.pdf | 100-PH-849-340- | 100-PH-849-340- | 4 |  | 100-PH-849-340 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-849-340 |  | 4
100 | PH | 850 | 340 | 100-PH-850-340 |  | 100-PH-850-340-Sht001.pdf | 100-PH-850-340- | 100-PH-850-340- | 2 |  | 100-PH-850-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-850-340 | 2016-06-30 | 1
100 | PH | 851 | 340 | 100-PH-851-340 |  | 100-PH-851-340-Sht001.pdf | 100-PH-851-340- | 100-PH-851-340- | 3 |  | 100-PH-851-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-851-340 | 2016-05-08 | 4
100 | PH | 852 | 340 | 100-PH-852-340 |  | 100-PH-852-340-Sht001.pdf | 100-PH-852-340-01 | 100-PH-852-340-01 | 2 |  | 100-PH-852-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-852-340 | 2016-05-08 | 1
100 | PH | 853 | 340 | 100-PH-853-340 |  | 100-PH-853-340-Sht001.pdf | 100-PH-853-340-01 | 100-PH-853-340-01 | 2 |  | 100-PH-853-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-853-340 |  | 1
100 | PH | 854 | 340 | 100-PH-854-340 |  | 100-PH-854-340-Sht001.pdf | 100-PH-854-340- | 100-PH-854-340- | 3 |  | 100-PH-854-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-854-340 |  | 4
100 | PH | 855 | 340 | 100-PH-855-340 |  | 100-PH-855-340-Sht001.pdf | 100-PH-855-340- | 100-PH-855-340- | 2 |  | 100-PH-855-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-855-340 | 2016-06-30 | 1
100 | PH | 856 | 340 | 100-PH-856-340 |  | 100-PH-856-340-Sht001.pdf | 100-PH-856-340- | 100-PH-856-340- | 3 |  | 100-PH-856-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-856-340 |  | 4
100 | PH | 857 | 340 | 100-PH-857-340 |  | 100-PH-857-340-Sht001.pdf | 100-PH-857-340-01 | 100-PH-857-340-01 | 2 |  | 100-PH-857-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-857-340 | 2016-05-08 | 1
100 | PH | 858 | 340 | 100-PH-858-340 |  | 100-PH-858-340-Sht001.pdf | 100-PH-858-340-01 | 100-PH-858-340-01 | 2 |  | 100-PH-858-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-858-340 |  | 1
100 | PH | 859 | 340 | 100-PH-859-340 |  | 100-PH-859-340-Sht001.pdf | 100-PH-859-340- | 100-PH-859-340- | 3 |  | 100-PH-859-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-859-340 |  | 4
100 | PH | 860 | 340 | 100-PH-860-340 |  | 100-PH-860-340-Sht001.pdf | 100-PH-860-340- | 100-PH-860-340- | 2 |  | 100-PH-860-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-860-340 |  | 1
100 | PH | 861 | 340 | 100-PH-861-340 |  | 100-PH-861-340-Sht001.pdf | 100-PH-861-340-01 | 100-PH-861-340-01 | 2 |  | 100-PH-861-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-861-340 |  | 1
100 | PH | 866 | 340 | 100-PH-866-340 |  | 100-PH-866-340-Sht001.pdf | 100-PH-866-340- | 100-PH-866-340- | 3 |  | 100-PH-866-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-866-340 |  | 12
100 | PH | 867 | 340 | 100-PH-867-340 |  | 100-PH-867-340-Sht001.pdf | 100-PH-867-340- | 100-PH-867-340- | 2 |  | 100-PH-867-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-867-340 | 2016-06-15 | 4
100 | PH | 871 | 340 | 100-PH-871-340 |  | 100-PH-871-340-Sht001.pdf | 100-PH-871-340-01 | 100-PH-871-340-01 | 2 |  | 100-PH-871-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-06-09 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 100-PH-871-340 | 2016-04-18 | 1
100 | PH | 872 | 340 | 100-PH-872-340 |  | 100-PH-872-340-Sht001.pdf | 100-PH-872-340- | 100-PH-872-340- | 3 |  | 100-PH-872-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-872-340 | 2016-06-15 | 1
100 | PH | 873 | 340 | 100-PH-873-340 |  | 100-PH-873-340-Sh001_RM_01.pdf | 100-PH-873-340- | 100-PH-873-340- | 3 | 1 | 100-PH-873-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-873-340 | 2016-06-15 | 3
100 | PH | 874 | 340 | 100-PH-874-340 |  | 100-PH-874-340-Sht001.pdf | 100-PH-874-340- | 100-PH-874-340- | 3 |  | 100-PH-874-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-874-340 | 2016-06-15 | 2
100 | PH | 875 | 340 | 100-PH-875-340 |  | 100-PH-875-340-Sht001.pdf | 100-PH-875-340-01 | 100-PH-875-340-01 | 2 |  | 100-PH-875-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-875-340 | 2016-05-08 | 1
100 | PH | 876 | 340 | 100-PH-876-340 |  | 100-PH-876-340-Sht001.pdf | 100-PH-876-340- | 100-PH-876-340- | 2 |  | 100-PH-876-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-876-340 |  | 6
100 | PH | 877 | 110 | 100-PH-877-110 |  | 100-PH-877-110-Sht001_DELETE.pdf | 100-PH-877-110- | 100-PH-877-110- | 1 |  | 100-PH-877-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
100 | PH | 877 | 340 | 100-PH-877-340 |  | 100-PH-877-340-Sht001_RM_01.pdf | 100-PH-877-340-01 | 100-PH-877-340-01 | 4 | 1 | 100-PH-877-340 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 100-PH-877-340 | 2016-02-18 | 3
100 | PH | 877 | 340 | 100-PH-877-340 |  | 100-PH-877-340-Sht001_RM_01.pdf | 100-PH-877-340-02 | 100-PH-877-340-02 | 4 | 1 | 100-PH-877-340 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 100-PH-877-340 | 2016-02-18 | 3
100 | PH | 877 | 340 | 100-PH-877-340 |  | 100-PH-877-340-Sht001_RM_01.pdf | 100-PH-877-340-03 | 100-PH-877-340-03 | 4 | 1 | 100-PH-877-340 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 100-PH-877-340 | 2016-02-18 | 3
100 | PH | 878 | 340 | 100-PH-878-340 |  | 100-PH-878-340-Sht001.pdf | 100-PH-878-340- | 100-PH-878-340- | 2 |  | 100-PH-878-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 100-PH-878-340 | 2016-06-15 | 3
100 | PH | 879 | 340 | 100-PH-879-340 |  | 100-PH-879-340-Sht001.pdf | 100-PH-879-340- | 100-PH-879-340- | 1 |  | 100-PH-879-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
100 | PH | 880 | 340 | 100-PH-880-340 |  | 100-PH-880-340-Sht001.pdf | 100-PH-880-340- | 100-PH-880-340- | 1 |  | 100-PH-880-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
100 | PH | 881 | 340 | 100-PH-881-340 |  | 100-PH-881-340-Sht001.pdf | 100-PH-881-340- | 100-PH-881-340- | 2 |  | 100-PH-881-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | PH | 882 | 340 | 100-PH-882-340 |  | 100-PH-882-340-Sht001.pdf | 100-PH-882-340- | 100-PH-882-340- | 1 |  | 100-PH-882-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
100 | PH | 883 | 340 | 100-PH-883-340 |  | 100-PH-883-340-Sht001.pdf | 100-PH-883-340- | 100-PH-883-340- | 1 |  | 100-PH-883-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | PH | 884 | 110 | 100-PH-884-110 |  | 100-PH-884-110-Sht001.pdf | 100-PH-884-110- | 100-PH-884-110- | 2 |  | 100-PH-884-110 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PH-884-110 |  | 5
100 | PH | 885 | 340 | 100-PH-885-340 |  | 100-PH-885-340-Sht001.pdf | 100-PH-885-340- | 100-PH-885-340- | 0 |  | 100-PH-885-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | PH | 886 | 340 | 100-PH-886-340 |  | 100-PH-886-340-Sh001_RM_01.pdf | 100-PH-886-340-01 | 100-PH-886-340-01 | 0 | 1 | 100-PH-886-340 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SRC-S-031 | 2016-07-31 |  |  |  | FABRICADO SIN REDMARK 1 ESA MODIFICAOCION SE HARA EN EL SITE | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 100-PH-886-340 | 2016-02-29 | 1
100 | PL | 001 | 230 | 100-PL-001-230 |  | 100-PL-001-230-Sht001.pdf | 100-PL-001-230- | 100-PL-001-230- | 2 |  | 100-PL-001-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-001-230 |  | 1
100 | PL | 003 | 230 | 100-PL-003-230 |  | 100-PL-003-230-Sht001.pdf | 100-PL-003-230- | 100-PL-003-230- | 4 |  | 100-PL-003-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-003-230 |  | 4
100 | PL | 004 | 230 | 100-PL-004-230 |  | 100-PL-004-230-Sht001.pdf | 100-PL-004-230- | 100-PL-004-230- | 2 |  | 100-PL-004-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | PL | 005 | 230 | 100-PL-005-230 |  | 100-PL-005-230-Sht001.pdf | 100-PL-005-230- | 100-PL-005-230- | 4 |  | 100-PL-005-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-005-230 |  | 4
100 | PL | 013 | 230 | 100-PL-013-230 |  | 100-PL-013-230-Sht001.pdf | 100-PL-013-230- | 100-PL-013-230- | 1 |  | 100-PL-013-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-013-230 |  | 1
100 | PL | 014 | 230 | 100-PL-014-230 |  | 100-PL-014-230-Sht001.pdf | 100-PL-014-230- | 100-PL-014-230- | 0 |  | 100-PL-014-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-014-230 |  | 1
100 | PL | 015 | 230 | 100-PL-015-230 |  | 100-PL-015-230-Sht001.pdf | 100-PL-015-230- | 100-PL-015-230- | 6 |  | 100-PL-015-230 |  | 6 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-015-230 |  | 4
100 | PL | 016 | 230 | 100-PL-016-230 |  | 100-PL-016-230-Sht001.pdf | 100-PL-016-230- | 100-PL-016-230- | 2 |  | 100-PL-016-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-016-230 |  | 2
100 | PL | 017 | 230 | 100-PL-017-230 |  | 100-PL-017-230-Sht001.pdf | 100-PL-017-230- | 100-PL-017-230- | 4 |  | 100-PL-017-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-017-230 |  | 3
100 | PL | 018 | 230 | 100-PL-018-230 |  | 100-PL-018-230-Sht001.pdf | 100-PL-018-230- | 100-PL-018-230- | 6 |  | 100-PL-018-230 |  | 6 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-018-230 |  | 3
100 | PL | 019 | 230 | 100-PL-019-230 |  | 100-PL-019-230-Sht001.pdf | 100-PL-019-230- | 100-PL-019-230- | 1 |  | 100-PL-019-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | PL | 020 | 230 | 100-PL-020-230 |  | 100-PL-020-230-Sht001.pdf | 100-PL-020-230- | 100-PL-020-230- | 5 |  | 100-PL-020-230 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-020-230 |  | 3
100 | PL | 021 | 230 | 100-PL-021-230 |  | 100-PL-021-230-Sht001.pdf | 100-PL-021-230- | 100-PL-021-230- | 1 |  | 100-PL-021-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | PL | 022 | 230 | 100-PL-022-230 |  | 100-PL-022-230-Sht001.pdf | 100-PL-022-230- | 100-PL-022-230- | 1 |  | 100-PL-022-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-022-230 |  | 3
100 | PL | 023 | 230 | 100-PL-023-230 |  | 100-PL-023-230-Sht001.pdf | 100-PL-023-230- | 100-PL-023-230- | 1 |  | 100-PL-023-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-023-230 |  | 1
100 | PL | 024 | 230 | 100-PL-024-230 |  | 100-PL-024-230-Sht001.pdf | 100-PL-024-230- | 100-PL-024-230- | 3 |  | 100-PL-024-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-024-230 |  | 3
100 | PL | 025 | 230 | 100-PL-025-230 |  | 100-PL-025-230-Sht001.pdf | 100-PL-025-230- | 100-PL-025-230- | 1 |  | 100-PL-025-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-025-230 |  | 2
100 | PL | 027 | 230 | 100-PL-027-230 |  | 100-PL-027-230-Sht001.pdf | 100-PL-027-230- | 100-PL-027-230- | 2 |  | 100-PL-027-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-027-230 |  | 5
100 | PL | 028 | 230 | 100-PL-028-230 |  | 100-PL-028-230-Sht001.pdf | 100-PL-028-230- | 100-PL-028-230- | 1 |  | 100-PL-028-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-028-230 |  | 2
100 | PL | 029 | 230 | 100-PL-029-230 |  | 100-PL-029-230-Sht001.pdf | 100-PL-029-230- | 100-PL-029-230- | 2 |  | 100-PL-029-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-029-230 |  | 2
100 | PL | 030 | 230 | 100-PL-030-230 |  | 100-PL-030-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PL-030-230- | 100-PL-030-230- | 2 | 1 | 100-PL-030-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-030-230 |  | 7
100 | PL | 033 | 230 | 100-PL-033-230 |  | 100-PL-033-230-Sh001_RM_01.pdf | 100-PL-033-230- | 100-PL-033-230- | 1 | 1 | 100-PL-033-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-033-230 |  | 2
100 | PL | 036 | 230 | 100-PL-036-230 |  | 100-PL-036-230-Sht001.pdf | 100-PL-036-230- | 100-PL-036-230- | 1 |  | 100-PL-036-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-036-230 |  | 2
100 | PL | 037 | 230 | 100-PL-037-230 |  | 100-PL-037-230-Sht001.pdf | 100-PL-037-230- | 100-PL-037-230- | 1 |  | 100-PL-037-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-037-230 |  | 2
100 | PL | 038 | 120 | 100-PL-038-120 |  | 100-PL-038-120-Sht001.pdf | 100-PL-038-120- | 100-PL-038-120- | 2 |  | 100-PL-038-120 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-038-120 |  | 5
100 | PL | 038 | 130 | 100-PL-038-130 |  | 100-PL-038-130-Sht001.pdf | 100-PL-038-130-01 | 100-PL-038-130-01 | 2 |  | 100-PL-038-130 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-038-130 |  | 3
100 | PL | 038 | 130 | 100-PL-038-130 |  | 100-PL-038-130-Sht001.pdf | 100-PL-038-130-02 | 100-PL-038-130-02 | 2 |  | 100-PL-038-130 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-038-130 |  | 3
100 | PL | 038 | 130 | 100-PL-038-130 |  | 100-PL-038-130-Sht001.pdf | 100-PL-038-130-03 | 100-PL-038-130-03 | 2 |  | 100-PL-038-130 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PL-038-130 |  | 3
100 | PL | 038 | 130 | 100-PL-038-130 |  | 100-PL-038-130-Sht001.pdf | 100-PL-038-130-04 | 100-PL-038-130-04 | 2 |  | 100-PL-038-130 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PL-038-130 |  | 3
100 | PL | 038 | 130 | 100-PL-038-130 |  | 100-PL-038-130-Sht001.pdf | 100-PL-038-130-05 | 100-PL-038-130-05 | 2 |  | 100-PL-038-130 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PL-038-130 |  | 3
100 | PL | 038 | 130 | 100-PL-038-130 |  | 100-PL-038-130-Sht001.pdf | 100-PL-038-130-06 | 100-PL-038-130-06 | 2 |  | 100-PL-038-130 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-PL-038-130 |  | 3
100 | PL | 038 | 130 | 100-PL-038-130 |  | 100-PL-038-130-Sht001.pdf | 100-PL-038-130-07 | 100-PL-038-130-07 | 2 |  | 100-PL-038-130 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-038-130 |  | 3
100 | PL | 038 | 230 | 100-PL-038-230 |  | 100-PL-038-230-Sht001.pdf | 100-PL-038-230- | 100-PL-038-230- | 3 |  | 100-PL-038-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-038-230 |  | 10
100 | PL | 039 | 230 | 100-PL-039-230 |  | 100-PL-039-230-Sht001.pdf | 100-PL-039-230- | 100-PL-039-230- | 2 |  | 100-PL-039-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-039-230 |  | 6
100 | PL | 800 | 230 | 100-PL-800-230 |  | 100-PL-800-230-Sht001.pdf | 100-PL-800-230- | 100-PL-800-230- | 1 |  | 100-PL-800-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-800-230 |  | 8
100 | PL | 801 | 230 | 100-PL-801-230 |  | 100-PL-801-230-Sht001.pdf | 100-PL-801-230- | 100-PL-801-230- | 1 |  | 100-PL-801-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-801-230 |  | 3
100 | PL | 802 | 230 | 100-PL-802-230 |  | 100-PL-802-230-Sht001.pdf | 100-PL-802-230- | 100-PL-802-230- | 3 |  | 100-PL-802-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-802-230 |  | 12
100 | PL | 803 | 230 | 100-PL-803-230 |  | 100-PL-803-230-Sht001.pdf | 100-PL-803-230- | 100-PL-803-230- | 2 |  | 100-PL-803-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-803-230 |  | 1
100 | PL | 804 | 230 | 100-PL-804-230 |  | 100-PL-804-230-Sht001.pdf | 100-PL-804-230- | 100-PL-804-230- | 1 |  | 100-PL-804-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-804-230 |  | 3
100 | PL | 805 | 230 | 100-PL-805-230 |  | 100-PL-805-230-Sht001.pdf | 100-PL-805-230- | 100-PL-805-230- | 1 |  | 100-PL-805-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-805-230 |  | 1
100 | PL | 808 | 230 | 100-PL-808-230 |  | 100-PL-808-230-Sht001.pdf | 100-PL-808-230- | 100-PL-808-230- | 2 |  | 100-PL-808-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-808-230 |  | 3
100 | PL | 809 | 230 | 100-PL-809-230 |  | 100-PL-809-230-Sht001.pdf | 100-PL-809-230- | 100-PL-809-230- | 2 |  | 100-PL-809-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-809-230 |  | 3
100 | PL | 810 | 230 | 100-PL-810-230 |  | 100-PL-810-230-Sht001.pdf | 100-PL-810-230- | 100-PL-810-230- | 2 |  | 100-PL-810-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-810-230 |  | 1
100 | PL | 811 | 230 | 100-PL-811-230 |  | 100-PL-811-230-Sht001.pdf | 100-PL-811-230- | 100-PL-811-230- | 1 |  | 100-PL-811-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-811-230 |  | 3
100 | PL | 812 | 230 | 100-PL-812-230 |  | 100-PL-812-230-Sht001.pdf | 100-PL-812-230- | 100-PL-812-230- | 1 |  | 100-PL-812-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-812-230 |  | 3
100 | PL | 813 | 230 | 100-PL-813-230 |  | 100-PL-813-230-Sh001_RM_01.pdf | 100-PL-813-230- | 100-PL-813-230- | 1 | 1 | 100-PL-813-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-813-230 |  | 1
100 | PL | 814 | 230 | 100-PL-814-230 |  | 100-PL-814-230-Sht001.pdf | 100-PL-814-230- | 100-PL-814-230- | 3 |  | 100-PL-814-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-814-230 |  | 12
100 | PL | 815 | 230 | 100-PL-815-230 |  | 100-PL-815-230-Sht001.pdf | 100-PL-815-230- | 100-PL-815-230- | 2 |  | 100-PL-815-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-815-230 |  | 3
100 | PL | 816 | 230 | 100-PL-816-230 |  | 100-PL-816-230-Sht001.pdf | 100-PL-816-230- | 100-PL-816-230- | 2 |  | 100-PL-816-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | PL | 818 | 230 | 100-PL-818-230 |  | 100-PL-818-230-Sht001_HOLD.pdf | 100-PL-818-230- | 100-PL-818-230- | 0 |  | 100-PL-818-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | PL | 823 | 230 | 100-PL-823-230 |  | 100-PL-823-230-Sht001_HOLD.pdf | 100-PL-823-230- | 100-PL-823-230- | 0 |  | 100-PL-823-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | PL | 824 | 230 | 100-PL-824-230 |  | 100-PL-824-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-PL-824-230- | 100-PL-824-230- | 3 | 1 | 100-PL-824-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-824-230 |  | 10
100 | PL | 825 | 230 | 100-PL-825-230 |  | 100-PL-825-230-Sht001.pdf | 100-PL-825-230- | 100-PL-825-230- | 2 |  | 100-PL-825-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-825-230 |  | 3
100 | PL | 826 | 230 | 100-PL-826-230 |  | 100-PL-826-230-Sht001.pdf | 100-PL-826-230- | 100-PL-826-230- | 6 |  | 100-PL-826-230 |  | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-826-230 |  | 12
100 | PL | 827 | 230 | 100-PL-827-230 |  | 100-PL-827-230-Sht001.pdf | 100-PL-827-230- | 100-PL-827-230- | 0 |  | 100-PL-827-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-PL-827-230 |  | 2
100 | VA001 | 001 | 230 | 100-VA001-001-230 |  | 100-VA001-001-230-Sht001.pdf | 100-VA001-001-230- | 100-VA001-001-230- | 0 |  | 100-VA001-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 001 | 231 | 100-VA001-001-231 |  | 100-VA001-001-231-Sht001.pdf | 100-VA001-001-231- | 100-VA001-001-231- | 0 |  | 100-VA001-001-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 001 | 232 | 100-VA001-001-232 |  | 100-VA001-001-232-Sht001.pdf | 100-VA001-001-232- | 100-VA001-001-232- | 0 |  | 100-VA001-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 001 | 233 | 100-VA001-001-233 |  | 100-VA001-001-233-Sht001.pdf | 100-VA001-001-233- | 100-VA001-001-233- | 0 |  | 100-VA001-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 001 | 234 | 100-VA001-001-234 |  | 100-VA001-001-234-Sht001.pdf | 100-VA001-001-234- | 100-VA001-001-234- | 0 |  | 100-VA001-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 001 | 235 | 100-VA001-001-235 |  | 100-VA001-001-235-Sht001.pdf | 100-VA001-001-235- | 100-VA001-001-235- | 0 |  | 100-VA001-001-235 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 001 | 236 | 100-VA001-001-236 |  | 100-VA001-001-236-Sht001.pdf | 100-VA001-001-236- | 100-VA001-001-236- | 0 |  | 100-VA001-001-236 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 001 | 237 | 100-VA001-001-237 |  | 100-VA001-001-237-Sht001.pdf | 100-VA001-001-237- | 100-VA001-001-237- | 0 |  | 100-VA001-001-237 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 001 | 238 | 100-VA001-001-238 |  | 100-VA001-001-238-Sht001.pdf | 100-VA001-001-238- | 100-VA001-001-238- | 0 |  | 100-VA001-001-238 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 002 | 230 | 100-VA001-002-230 |  | 100-VA001-002-230-Sht001.pdf | 100-VA001-002-230- | 100-VA001-002-230- | 0 |  | 100-VA001-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 002 | 231 | 100-VA001-002-231 |  | 100-VA001-002-231-Sht001.pdf | 100-VA001-002-231- | 100-VA001-002-231- | 1 |  | 100-VA001-002-231 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 002 | 232 | 100-VA001-002-232 |  | 100-VA001-002-232-Sht001.pdf | 100-VA001-002-232- | 100-VA001-002-232- | 1 |  | 100-VA001-002-232 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 002 | 233 | 100-VA001-002-233 |  | 100-VA001-002-233-Sht001.pdf | 100-VA001-002-233- | 100-VA001-002-233- | 1 |  | 100-VA001-002-233 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 002 | 234 | 100-VA001-002-234 |  | 100-VA001-002-234-Sht001.pdf | 100-VA001-002-234- | 100-VA001-002-234- | 1 |  | 100-VA001-002-234 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 002 | 235 | 100-VA001-002-235 |  | 100-VA001-002-235-Sht001.pdf | 100-VA001-002-235- | 100-VA001-002-235- | 1 |  | 100-VA001-002-235 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA001 | 002 | 236 | 100-VA001-002-236 |  | 100-VA001-002-236-Sht001.pdf | 100-VA001-002-236-01 | 100-VA001-002-236-01 | 1 |  | 100-VA001-002-236 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-VA001-002-236 |  | 1
100 | VA002 | 001 | 230 | 100-VA002-001-230 |  | 100-VA002-001-230-Sht001.pdf | 100-VA002-001-230- | 100-VA002-001-230- | 0 |  | 100-VA002-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 001 | 231 | 100-VA002-001-231 |  | 100-VA002-001-231-Sht001.pdf | 100-VA002-001-231- | 100-VA002-001-231- | 0 |  | 100-VA002-001-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 001 | 232 | 100-VA002-001-232 |  | 100-VA002-001-232-Sht001.pdf | 100-VA002-001-232- | 100-VA002-001-232- | 0 |  | 100-VA002-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 001 | 233 | 100-VA002-001-233 |  | 100-VA002-001-233-Sht001.pdf | 100-VA002-001-233- | 100-VA002-001-233- | 0 |  | 100-VA002-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 001 | 234 | 100-VA002-001-234 |  | 100-VA002-001-234-Sht001.pdf | 100-VA002-001-234- | 100-VA002-001-234- | 0 |  | 100-VA002-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 001 | 235 | 100-VA002-001-235 |  | 100-VA002-001-235-Sht001.pdf | 100-VA002-001-235- | 100-VA002-001-235- | 0 |  | 100-VA002-001-235 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 001 | 236 | 100-VA002-001-236 |  | 100-VA002-001-236-Sht001.pdf | 100-VA002-001-236- | 100-VA002-001-236- | 0 |  | 100-VA002-001-236 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 001 | 237 | 100-VA002-001-237 |  | 100-VA002-001-237-Sht001.pdf | 100-VA002-001-237- | 100-VA002-001-237- | 0 |  | 100-VA002-001-237 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 001 | 238 | 100-VA002-001-238 |  | 100-VA002-001-238-Sht001.pdf | 100-VA002-001-238- | 100-VA002-001-238- | 0 |  | 100-VA002-001-238 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 001 | 239 | 100-VA002-001-239 |  | 100-VA002-001-239-Sht001.pdf | 100-VA002-001-239- | 100-VA002-001-239- | 0 |  | 100-VA002-001-239 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 002 | 230 | 100-VA002-002-230 |  | 100-VA002-002-230-Sht001.pdf | 100-VA002-002-230- | 100-VA002-002-230- | 0 |  | 100-VA002-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 003 | 230 | 100-VA002-003-230 |  | 100-VA002-003-230-Sht001.pdf | 100-VA002-003-230- | 100-VA002-003-230- | 0 |  | 100-VA002-003-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 003 | 231 | 100-VA002-003-231 |  | 100-VA002-003-231-Sht001.pdf | 100-VA002-003-231- | 100-VA002-003-231- | 0 |  | 100-VA002-003-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 003 | 232 | 100-VA002-003-232 |  | 100-VA002-003-232-Sht001.pdf | 100-VA002-003-232- | 100-VA002-003-232- | 0 |  | 100-VA002-003-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 003 | 233 | 100-VA002-003-233 |  | 100-VA002-003-233-Sht001.pdf | 100-VA002-003-233- | 100-VA002-003-233- | 0 |  | 100-VA002-003-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA002 | 003 | 234 | 100-VA002-003-234 |  | 100-VA002-003-234-Sht001.pdf | 100-VA002-003-234- | 100-VA002-003-234- | 0 |  | 100-VA002-003-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 230 | 100-VA003-001-230 |  | 100-VA003-001-230-Sht001.pdf | 100-VA003-001-230- | 100-VA003-001-230- | 0 |  | 100-VA003-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 231 | 100-VA003-001-231 |  | 100-VA003-001-231-Sht001.pdf | 100-VA003-001-231- | 100-VA003-001-231- | 0 |  | 100-VA003-001-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 232 | 100-VA003-001-232 |  | 100-VA003-001-232-Sht001.pdf | 100-VA003-001-232- | 100-VA003-001-232- | 0 |  | 100-VA003-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 233 | 100-VA003-001-233 |  | 100-VA003-001-233-Sht001.pdf | 100-VA003-001-233- | 100-VA003-001-233- | 0 |  | 100-VA003-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 234 | 100-VA003-001-234 |  | 100-VA003-001-234-Sht001.pdf | 100-VA003-001-234- | 100-VA003-001-234- | 0 |  | 100-VA003-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 235 | 100-VA003-001-235 |  | 100-VA003-001-235-Sht001.pdf | 100-VA003-001-235- | 100-VA003-001-235- | 2 |  | 100-VA003-001-235 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 236 | 100-VA003-001-236 |  | 100-VA003-001-236-Sht001.pdf | 100-VA003-001-236- | 100-VA003-001-236- | 0 |  | 100-VA003-001-236 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 237 | 100-VA003-001-237 |  | 100-VA003-001-237-Sht001.pdf | 100-VA003-001-237- | 100-VA003-001-237- | 0 |  | 100-VA003-001-237 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 238 | 100-VA003-001-238 |  | 100-VA003-001-238-Sht001.pdf | 100-VA003-001-238- | 100-VA003-001-238- | 0 |  | 100-VA003-001-238 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 001 | 239 | 100-VA003-001-239 |  | 100-VA003-001-239-Sht001.pdf | 100-VA003-001-239- | 100-VA003-001-239- | 0 |  | 100-VA003-001-239 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 002 | 230 | 100-VA003-002-230 |  | 100-VA003-002-230-Sht001.pdf | 100-VA003-002-230- | 100-VA003-002-230- | 0 |  | 100-VA003-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 002 | 231 | 100-VA003-002-231 |  | 100-VA003-002-231-Sht001.pdf | 100-VA003-002-231- | 100-VA003-002-231- | 0 |  | 100-VA003-002-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 002 | 232 | 100-VA003-002-232 |  | 100-VA003-002-232-Sht001.pdf | 100-VA003-002-232- | 100-VA003-002-232- | 0 |  | 100-VA003-002-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 002 | 233 | 100-VA003-002-233 |  | 100-VA003-002-233-Sht001.pdf | 100-VA003-002-233- | 100-VA003-002-233- | 0 |  | 100-VA003-002-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 002 | 234 | 100-VA003-002-234 |  | 100-VA003-002-234-Sht001.pdf | 100-VA003-002-234- | 100-VA003-002-234- | 0 |  | 100-VA003-002-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA003 | 002 | 235 | 100-VA003-002-235 |  | 100-VA003-002-235-Sht001.pdf | 100-VA003-002-235- | 100-VA003-002-235- | 0 |  | 100-VA003-002-235 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA012 | 001 | 230 | 100-VA012-001-230 |  | 100-VA012-001-230-Sht001.pdf | 100-VA012-001-230- | 100-VA012-001-230- | 0 |  | 100-VA012-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | VA012 | 001 | 231 | 100-VA012-001-231 |  | 100-VA012-001-231_Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-001-231- | 100-VA012-001-231- | 0 | 1 | 100-VA012-001-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
100 | VA012 | 001 | 232 | 100-VA012-001-232 |  | 100-VA012-001-232_Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-001-232-01 | 100-VA012-001-232-01 | 0 | 1 | 100-VA012-001-232 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-24 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-VA012-001-232 | 2016-02-08 | 1
100 | VA012 | 001 | 233 | 100-VA012-001-233 |  | 100-VA012-001-233-Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-001-233-01 | 100-VA012-001-233-01 | 0 | 1 | 100-VA012-001-233 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-24 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-VA012-001-233 | 2016-02-08 | 1
100 | VA012 | 001 | 234 | 100-VA012-001-234 |  | 100-VA012-001-234-Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-001-234- | 100-VA012-001-234- | 0 | 1 | 100-VA012-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA012 | 001 | 235 | 100-VA012-001-235 |  | 100-VA012-001-235-Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-001-235- | 100-VA012-001-235- | 0 | 1 | 100-VA012-001-235 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA012 | 001 | 236 | 100-VA012-001-236 |  | 100-VA012-001-236-Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-001-236-01 | 100-VA012-001-236-01 | 0 | 1 | 100-VA012-001-236 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-24 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-VA012-001-236 | 2016-02-08 | 1
100 | VA012 | 001 | 237 | 100-VA012-001-237 |  | 100-VA012-001-237-Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-001-237-01 | 100-VA012-001-237-01 | 0 | 1 | 100-VA012-001-237 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-VA012-001-237 | 2016-02-08 | 1
100 | VA012 | 001 | 238 | 100-VA012-001-238 |  | 100-VA012-001-238-Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-001-238-01 | 100-VA012-001-238-01 | 0 | 1 | 100-VA012-001-238 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-24 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-VA012-001-238 | 2016-02-08 | 1
100 | VA012 | 001 | 239 | 100-VA012-001-239 |  | 100-VA012-001-239-Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-001-239-01 | 100-VA012-001-239-01 | 0 | 1 | 100-VA012-001-239 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-24 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-VA012-001-239 | 2016-02-08 | 1
100 | VA012 | 002 | 230 | 100-VA012-002-230 |  | 100-VA012-002-230-Sht001.pdf | 100-VA012-002-230- | 100-VA012-002-230- | 0 |  | 100-VA012-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA012 | 002 | 231 | 100-VA012-002-231 |  | 100-VA012-002-231-Sht001.pdf | 100-VA012-002-231- | 100-VA012-002-231- | 0 |  | 100-VA012-002-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA012 | 002 | 232 | 100-VA012-002-232 |  | 100-VA012-002-232-Sht001.pdf | 100-VA012-002-232- | 100-VA012-002-232- | 0 |  | 100-VA012-002-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | VA012 | 003 | 230 | 100-VA012-003-230 |  | 100-VA012-003-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-003-230-01 | 100-VA012-003-230-01 | 0 | 1 | 100-VA012-003-230 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-VA012-003-230 | 2016-02-08 | 1
100 | VA012 | 003 | 231 | 100-VA012-003-231 |  | 100-VA012-003-231-Sht001_RM_01.pdf | 100-VA012-003-231-01 | 100-VA012-003-231-01 | 0 | 1 | 100-VA012-003-231 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 100-VA012-003-231 | 2016-02-08 | 1
100 | WF | 001 | 110 | 100-WF-001-110 |  | 100-WF-001-110-Sht001.pdf | 100-WF-001-110- | 100-WF-001-110- | 1 |  | 100-WF-001-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 001 | 130 | 100-WF-001-130 |  | 100-WF-001-130-Sht001.pdf | 100-WF-001-130- | 100-WF-001-130- | 1 |  | 100-WF-001-130 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 002 | 230 | 100-WF-002-230 |  | 100-WF-002-230-Sht001.pdf | 100-WF-002-230- | 100-WF-002-230- | 6 |  | 100-WF-002-230 |  | 6 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 003 | 230 | 100-WF-003-230 |  | 100-WF-003-230-Sht001.pdf | 100-WF-003-230- | 100-WF-003-230- | 3 |  | 100-WF-003-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 004 | 230 | 100-WF-004-230 |  | 100-WF-004-230-Sht001.pdf | 100-WF-004-230- | 100-WF-004-230- | 4 |  | 100-WF-004-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 005 | 230 | 100-WF-005-230 |  | 100-WF-005-230-Sht001.pdf | 100-WF-005-230- | 100-WF-005-230- | 4 |  | 100-WF-005-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 006 | 230 | 100-WF-006-230 |  | 100-WF-006-230-Sht001.pdf | 100-WF-006-230- | 100-WF-006-230- | 3 |  | 100-WF-006-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 007 | 230 | 100-WF-007-230 |  | 100-WF-007-230-Sht001.pdf | 100-WF-007-230- | 100-WF-007-230- | 3 |  | 100-WF-007-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 008 | 230 | 100-WF-008-230 |  | 100-WF-008-230-Sht001.pdf | 100-WF-008-230- | 100-WF-008-230- | 3 |  | 100-WF-008-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 009 | 230 | 100-WF-009-230 |  | 100-WF-009-230-Sht001.pdf | 100-WF-009-230- | 100-WF-009-230- | 3 |  | 100-WF-009-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 010 | 230 | 100-WF-010-230 |  | 100-WF-010-230-Sht001.pdf | 100-WF-010-230- | 100-WF-010-230- | 3 |  | 100-WF-010-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 011 | 230 | 100-WF-011-230 |  | 100-WF-011-230-Sht001.pdf | 100-WF-011-230- | 100-WF-011-230- | 3 |  | 100-WF-011-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 012 | 230 | 100-WF-012-230 |  | 100-WF-012-230-Sht001.pdf | 100-WF-012-230- | 100-WF-012-230- | 3 |  | 100-WF-012-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 013 | 230 | 100-WF-013-230 |  | 100-WF-013-230-Sht001.pdf | 100-WF-013-230- | 100-WF-013-230- | 3 |  | 100-WF-013-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 014 | 230 | 100-WF-014-230 |  | 100-WF-014-230-Sht001.pdf | 100-WF-014-230- | 100-WF-014-230- | 3 |  | 100-WF-014-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 015 | 230 | 100-WF-015-230 |  | 100-WF-015-230-Sht001.pdf | 100-WF-015-230- | 100-WF-015-230- | 3 |  | 100-WF-015-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 016 | 230 | 100-WF-016-230 |  | 100-WF-016-230-Sht001.pdf | 100-WF-016-230- | 100-WF-016-230- | 3 |  | 100-WF-016-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 017 | 230 | 100-WF-017-230 |  | 100-WF-017-230-Sht001.pdf | 100-WF-017-230- | 100-WF-017-230- | 3 |  | 100-WF-017-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 018 | 230 | 100-WF-018-230 |  | 100-WF-018-230-Sht001.pdf | 100-WF-018-230- | 100-WF-018-230- | 3 |  | 100-WF-018-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 019 | 230 | 100-WF-019-230 |  | 100-WF-019-230-Sht001.pdf | 100-WF-019-230- | 100-WF-019-230- | 3 |  | 100-WF-019-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WF | 020 | 230 | 100-WF-020-230 |  | 100-WF-020-230-Sht001.pdf | 100-WF-020-230- | 100-WF-020-230- | 3 |  | 100-WF-020-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
100 | WO | 001 | 230 | 100-WO-001-230 |  | 100-WO-001-230-Sht001.pdf | 100-WO-001-230-01 | 100-WO-001-230-01 | 3 |  | 100-WO-001-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-001-230 |  | 1
100 | WO | 003 | 230 | 100-WO-003-230 |  | 100-WO-003-230-Sht001.pdf | 100-WO-003-230- | 100-WO-003-230- | 2 |  | 100-WO-003-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-003-230 |  | 6
100 | WO | 005 | 230 | 100-WO-005-230 |  | 100-WO-005-230-Sht001.pdf | 100-WO-005-230-01 | 100-WO-005-230-01 | 0 |  | 100-WO-005-230 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-005-230 |  | 1
100 | WO | 011 | 120 | 100-WO-011-120 |  | 100-WO-011-120-Sht001.pdf | 100-WO-011-120- | 100-WO-011-120- | 5 |  | 100-WO-011-120 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-011-120 |  | 10
100 | WO | 011 | 130 | 100-WO-011-130 |  | 100-WO-011-130-Sht001.pdf | 100-WO-011-130-01 | 100-WO-011-130-01 | 2 |  | 100-WO-011-130 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-011-130 |  | 2
100 | WO | 011 | 130 | 100-WO-011-130 |  | 100-WO-011-130-Sht001.pdf | 100-WO-011-130-02 | 100-WO-011-130-02 | 2 |  | 100-WO-011-130 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-WO-011-130 |  | 2
100 | WO | 011 | 130 | 100-WO-011-130 |  | 100-WO-011-130-Sht001.pdf | 100-WO-011-130-03 | 100-WO-011-130-03 | 2 |  | 100-WO-011-130 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-011-130 |  | 2
100 | WO | 011 | 230 | 100-WO-011-230 |  | 100-WO-011-230-Sh001.pdf | 100-WO-011-230- | 100-WO-011-230- | 6 |  | 100-WO-011-230 |  | 6 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-011-230 |  | 11
100 | WO | 037 | 230 | 100-WO-037-230 |  | 100-WO-037-230-Sht001.pdf | 100-WO-037-230- | 100-WO-037-230- | 1 |  | 100-WO-037-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-037-230 |  | 1
100 | WO | 038 | 230 | 100-WO-038-230 |  | 100-WO-038-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-WO-038-230- | 100-WO-038-230- | 2 | 1 | 100-WO-038-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-038-230 |  | 8
100 | WO | 039 | 230 | 100-WO-039-230 |  | 100-WO-039-230-Sht001.pdf | 100-WO-039-230- | 100-WO-039-230- | 3 |  | 100-WO-039-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-039-230 |  | 12
100 | WO | 040 | 230 | 100-WO-040-230 |  | 100-WO-040-230-Sht001.pdf | 100-WO-040-230- | 100-WO-040-230- | 2 |  | 100-WO-040-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-040-230 |  | 7
100 | WO | 042 | 230 | 100-WO-042-230 |  | 100-WO-042-230-Sht001.pdf | 100-WO-042-230- | 100-WO-042-230- | 3 |  | 100-WO-042-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-042-230 |  | 8
100 | WO | 043 | 230 | 100-WO-043-230 |  | 100-WO-043-230-Sht001.pdf | 100-WO-043-230- | 100-WO-043-230- | 3 |  | 100-WO-043-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-043-230 |  | 7
100 | WO | 044 | 230 | 100-WO-044-230 |  | 100-WO-044-230-Sht001.pdf | 100-WO-044-230- | 100-WO-044-230- | 1 |  | 100-WO-044-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-044-230 |  | 2
100 | WO | 045 | 230 | 100-WO-045-230 |  | 100-WO-045-230-Sht001.pdf | 100-WO-045-230- | 100-WO-045-230- | 1 |  | 100-WO-045-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-045-230 |  | 2
100 | WO | 046 | 230 | 100-WO-046-230 |  | 100-WO-046-230-Sht001.pdf | 100-WO-046-230- | 100-WO-046-230- | 2 |  | 100-WO-046-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-046-230 |  | 1
100 | WO | 047 | 230 | 100-WO-047-230 |  | 100-WO-047-230-Sht001.pdf | 100-WO-047-230- | 100-WO-047-230- | 1 |  | 100-WO-047-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-047-230 |  | 2
100 | WO | 048 | 230 | 100-WO-048-230 |  | 100-WO-048-230-Sht001_HOLD.pdf | 100-WO-048-230- | 100-WO-048-230- | 0 |  | 100-WO-048-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-048-230 |  | 1
100 | WO | 050 | 230 | 100-WO-050-230 |  | 100-WO-050-230-Sht001.pdf | 100-WO-050-230- | 100-WO-050-230- | 3 |  | 100-WO-050-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-050-230 |  | 10
100 | WO | 054 | 230 | 100-WO-054-230 |  | 100-WO-054-230-Sht001.pdf | 100-WO-054-230- | 100-WO-054-230- | 6 |  | 100-WO-054-230 |  | 6 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-054-230 |  | 10
100 | WO | 056 | 230 | 100-WO-056-230 |  | 100-WO-056-230-Sht001.pdf | 100-WO-056-230- | 100-WO-056-230- | 2 |  | 100-WO-056-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-056-230 |  | 8
100 | WO | 057 | 230 | 100-WO-057-230 |  | 100-WO-057-230-Sht001.pdf | 100-WO-057-230- | 100-WO-057-230- | 1 |  | 100-WO-057-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-057-230 |  | 1
100 | WO | 058 | 230 | 100-WO-058-230 |  | 100-WO-058-230-Sht001.pdf | 100-WO-058-230- | 100-WO-058-230- | 2 |  | 100-WO-058-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-058-230 |  | 8
100 | WO | 059 | 230 | 100-WO-059-230 |  | 100-WO-059-230-Sht001.pdf | 100-WO-059-230- | 100-WO-059-230- | 1 |  | 100-WO-059-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-059-230 |  | 2
100 | WO | 060 | 230 | 100-WO-060-230 |  | 100-WO-060-230-Sht001.pdf | 100-WO-060-230- | 100-WO-060-230- | 3 |  | 100-WO-060-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-060-230 |  | 7
100 | WO | 061 | 230 | 100-WO-061-230 |  | 100-WO-061-230-Sht001.pdf | 100-WO-061-230- | 100-WO-061-230- | 1 |  | 100-WO-061-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-061-230 |  | 2
100 | WO | 062 | 270 | 100-WO-062-270 |  | 100-WO-062-270-Sht001_RM01.pdf | 100-WO-062-270- | 100-WO-062-270- | 1 | 1 | 100-WO-062-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-062-270 |  | 3
100 | WO | 063 | 130 | 100-WO-063-130 |  | 100-WO-063-130-Sht001.pdf | 100-WO-063-130-01 | 100-WO-063-130-01 | 4 |  | 100-WO-063-130 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-063-130 |  | 3
100 | WO | 063 | 130 | 100-WO-063-130 |  | 100-WO-063-130-Sht001.pdf | 100-WO-063-130-02 | 100-WO-063-130-02 | 4 |  | 100-WO-063-130 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-WO-063-130 |  | 3
100 | WO | 063 | 130 | 100-WO-063-130 |  | 100-WO-063-130-Sht001.pdf | 100-WO-063-130-03 | 100-WO-063-130-03 | 4 |  | 100-WO-063-130 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-063-130 |  | 3
100 | WO | 063 | 130 | 100-WO-063-130 |  | 100-WO-063-130-Sht001.pdf | 100-WO-063-130-04 | 100-WO-063-130-04 | 4 |  | 100-WO-063-130 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-WO-063-130 |  | 3
100 | WO | 063 | 130 | 100-WO-063-130 |  | 100-WO-063-130-Sht001.pdf | 100-WO-063-130-05 | 100-WO-063-130-05 | 4 |  | 100-WO-063-130 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-063-130 |  | 3
100 | WO | 063 | 230 | 100-WO-063-230 |  | 100-WO-063-230-Sht001_RM_01.pdf | 100-WO-063-230- | 100-WO-063-230- | 1 | 1 | 100-WO-063-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-063-230 |  | 1
100 | WO | 065 | 230 | 100-WO-065-230 |  | 100-WO-065-230-Sht001.pdf | 100-WO-065-230- | 100-WO-065-230- | 4 |  | 100-WO-065-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-065-230 |  | 5
100 | WO | 801 | 230 | 100-WO-801-230 |  | 100-WO-801-230-Sht001.pdf | 100-WO-801-230- | 100-WO-801-230- | 1 |  | 100-WO-801-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-801-230 |  | 2
100 | WO | 802 | 230 | 100-WO-802-230 |  | 100-WO-802-230-Sht001.pdf | 100-WO-802-230- | 100-WO-802-230- | 1 |  | 100-WO-802-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-802-230 |  | 3
100 | WO | 803 | 230 | 100-WO-803-230 |  | 100-WO-803-230-Sht001.pdf | 100-WO-803-230- | 100-WO-803-230- | 1 |  | 100-WO-803-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-803-230 |  | 5
100 | WO | 805 | 230 | 100-WO-805-230 |  | 100-WO-805-230-Sht001.pdf | 100-WO-805-230- | 100-WO-805-230- | 2 |  | 100-WO-805-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-805-230 |  | 1
100 | WO | 807 | 230 | 100-WO-807-230 |  | 100-WO-807-230-Sht001.pdf | 100-WO-807-230- | 100-WO-807-230- | 1 |  | 100-WO-807-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-807-230 |  | 3
100 | WO | 808 | 230 | 100-WO-808-230 |  | 100-WO-808-230-Sht001.pdf | 100-WO-808-230- | 100-WO-808-230- | 1 |  | 100-WO-808-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-808-230 |  | 3
100 | WO | 809 | 120 | 100-WO-809-120 |  | 100-WO-809-120-Sht001.pdf | 100-WO-809-120-01 | 100-WO-809-120-01 | 0 |  | 100-WO-809-120 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-809-120 |  | 1
100 | WO | 809 | 270 | 100-WO-809-270 |  | 100-WO-809-270-Sht001.pdf | 100-WO-809-270-01 | 100-WO-809-270-01 | 0 |  | 100-WO-809-270 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-809-270 |  | 3
100 | WO | 809 | 270 | 100-WO-809-270 |  | 100-WO-809-270-Sht001.pdf | 100-WO-809-270-02 | 100-WO-809-270-02 | 0 |  | 100-WO-809-270 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-809-270 |  | 3
100 | WO | 809 | 270 | 100-WO-809-270 |  | 100-WO-809-270-Sht001.pdf | 100-WO-809-270-03 | 100-WO-809-270-03 | 0 |  | 100-WO-809-270 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 100-WO-809-270 |  | 3
100 | WO | 809 | 270 | 100-WO-809-270 |  | 100-WO-809-270-Sht001.pdf | 100-WO-809-270-04 | 100-WO-809-270-04 | 0 |  | 100-WO-809-270 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-809-270 |  | 3
100 | WO | 809 | 330 | 100-WO-809-330 |  | 100-WO-809-330-Sht001.pdf | 100-WO-809-330- | 100-WO-809-330- | 2 |  | 100-WO-809-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-809-330 |  | 7
100 | WO | 810 | 230 | 100-WO-810-230 |  | 100-WO-810-230-Sht001.pdf | 100-WO-810-230-01 | 100-WO-810-230-01 | 2 |  | 100-WO-810-230 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-810-230 |  | 3
100 | WO | 810 | 230 | 100-WO-810-230 |  | 100-WO-810-230-Sht001.pdf | 100-WO-810-230-02 | 100-WO-810-230-02 | 2 |  | 100-WO-810-230 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-810-230 |  | 3
100 | WO | 810 | 230 | 100-WO-810-230 |  | 100-WO-810-230-Sht001.pdf | 100-WO-810-230-03 | 100-WO-810-230-03 | 2 |  | 100-WO-810-230 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-810-230 |  | 3
100 | WO | 812 | 230 | 100-WO-812-230 |  | 100-WO-812-230-Sht001.pdf | 100-WO-812-230- | 100-WO-812-230- | 1 |  | 100-WO-812-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-812-230 |  | 3
100 | WO | 813 | 230 | 100-WO-813-230 |  | 100-WO-813-230-Sht001.pdf | 100-WO-813-230- | 100-WO-813-230- | 2 |  | 100-WO-813-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-813-230 |  | 2
100 | WO | 814 | 230 | 100-WO-814-230 |  | 100-WO-814-230-Sht001.pdf | 100-WO-814-230- | 100-WO-814-230- | 2 |  | 100-WO-814-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-814-230 |  | 2
100 | WO | 815 | 230 | 100-WO-815-230 |  | 100-WO-815-230-Sht001.pdf | 100-WO-815-230- | 100-WO-815-230- | 2 |  | 100-WO-815-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-815-230 |  | 2
100 | WO | 816 | 230 | 100-WO-816-230 |  | 100-WO-816-230-Sht001.pdf | 100-WO-816-230-01 | 100-WO-816-230-01 | 3 |  | 100-WO-816-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-816-230 |  | 2
100 | WO | 816 | 230 | 100-WO-816-230 |  | 100-WO-816-230-Sht001.pdf | 100-WO-816-230-02 | 100-WO-816-230-02 | 3 |  | 100-WO-816-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-816-230 |  | 2
100 | WO | 817 | 230 | 100-WO-817-230 |  | 100-WO-817-230-Sht001.pdf | 100-WO-817-230-01 | 100-WO-817-230-01 | 3 |  | 100-WO-817-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-817-230 |  | 2
100 | WO | 817 | 230 | 100-WO-817-230 |  | 100-WO-817-230-Sht001.pdf | 100-WO-817-230-02 | 100-WO-817-230-02 | 3 |  | 100-WO-817-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-817-230 |  | 2
100 | WO | 818 | 230 | 100-WO-818-230 |  | 100-WO-818-230-Sht001.pdf | 100-WO-818-230-01 | 100-WO-818-230-01 | 3 |  | 100-WO-818-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-818-230 |  | 2
100 | WO | 818 | 230 | 100-WO-818-230 |  | 100-WO-818-230-Sht001.pdf | 100-WO-818-230-02 | 100-WO-818-230-02 | 3 |  | 100-WO-818-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-818-230 |  | 2
100 | WO | 819 | 230 | 100-WO-819-230 |  | 100-WO-819-230-Sht001.pdf | 100-WO-819-230-01 | 100-WO-819-230-01 | 3 |  | 100-WO-819-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-819-230 |  | 2
100 | WO | 819 | 230 | 100-WO-819-230 |  | 100-WO-819-230-Sht001.pdf | 100-WO-819-230-02 | 100-WO-819-230-02 | 3 |  | 100-WO-819-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-819-230 |  | 2
100 | WO | 820 | 230 | 100-WO-820-230 |  | 100-WO-820-230-Sht001.pdf | 100-WO-820-230-01 | 100-WO-820-230-01 | 3 |  | 100-WO-820-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-820-230 |  | 2
100 | WO | 820 | 230 | 100-WO-820-230 |  | 100-WO-820-230-Sht001.pdf | 100-WO-820-230-02 | 100-WO-820-230-02 | 3 |  | 100-WO-820-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-820-230 |  | 2
100 | WO | 821 | 230 | 100-WO-821-230 |  | 100-WO-821-230-Sht001.pdf | 100-WO-821-230-01 | 100-WO-821-230-01 | 3 |  | 100-WO-821-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-821-230 |  | 2
100 | WO | 821 | 230 | 100-WO-821-230 |  | 100-WO-821-230-Sht001.pdf | 100-WO-821-230-02 | 100-WO-821-230-02 | 3 |  | 100-WO-821-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-821-230 |  | 2
100 | WO | 822 | 230 | 100-WO-822-230 |  | 100-WO-822-230-Sht001_HOLD.pdf | 100-WO-822-230- | 100-WO-822-230- | 0 |  | 100-WO-822-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
100 | WO | 824 | 810 | 100-WO-824-810 |  | 100-WO-824-810-Sht001.pdf | 100-WO-824-810- | 100-WO-824-810- | 0 |  | 100-WO-824-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 100-WO-824-810 |  | 1
100 | WO | 825 | 230 | 100-WO-825-230 |  | 100-WO-825-230-Sht001_HOLD.pdf | 100-WO-825-230- | 100-WO-825-230- | 1 |  | 100-WO-825-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
101 | AI | 001 | 240 | 101-AI-001-240 |  | 101-AI-001-240-Sht001.pdf | 101-AI-001-240- | 101-AI-001-240- | 2 |  | 101-AI-001-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
101 | AI | 800 | 240 | 101-AI-800-240 |  | 101-AI-800-240-Sht001.pdf | 101-AI-800-240- | 101-AI-800-240- | 2 |  | 101-AI-800-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
101 | AI | 801 | 240 | 101-AI-801-240 |  | 101-AI-801-240-Sht001.pdf | 101-AI-801-240- | 101-AI-801-240- | 3 |  | 101-AI-801-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
101 | AI | 802 | 240 | 101-AI-802-240 |  | 101-AI-802-240-Sht001.pdf | 101-AI-802-240- | 101-AI-802-240- | 1 |  | 101-AI-802-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
101 | DC | 001 | 810 | 101-DC-001-810 |  | 101-DC-001-810-Sht001.pdf | 101-DC-001-810- | 101-DC-001-810- | 1 |  | 101-DC-001-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 101-DC-001-810 |  | 3
101 | DC | 002 | 240 | 101-DC-002-240 |  | 101-DC-002-240-Sht001_DELETE.pdf | 101-DC-002-240- | 101-DC-002-240- | 1 |  | 101-DC-002-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
101 | DC | 003 | 810 | 101-DC-003-810 |  | 101-DC-003-810-Sht001.pdf | 101-DC-003-810- | 101-DC-003-810- | 3 |  | 101-DC-003-810 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
101 | DC | 006 | 240 | 101-DC-006-240 |  | 101-DC-006-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-DC-006-240-01 | 101-DC-006-240-01 | 1 | 2 | 101-DC-006-240 | 01 | 1 | 2 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK CORREO A KACI 17-7 | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 101-DC-006-240 | 2016-02-08 | 1
101 | DC | 008 | 810 | 101-DC-008-810 |  | 101-DC-008-810-Sht001.pdf | 101-DC-008-810- | 101-DC-008-810- | 3 |  | 101-DC-008-810 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
101 | DC | 800 | 810 | 101-DC-800-810 |  | 101-DC-800-810-Sht001.pdf | 101-DC-800-810- | 101-DC-800-810- | 3 |  | 101-DC-800-810 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
101 | DC | 801 | 810 | 101-DC-801-810 |  | 101-DC-801-810-Sht001.pdf | 101-DC-801-810- | 101-DC-801-810- | 2 |  | 101-DC-801-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 101-DC-801-810 |  | 1
101 | DC | 802 | 240 | 101-DC-802-240 |  | 101-DC-802-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-DC-802-240- | 101-DC-802-240- | 1 | 1 | 101-DC-802-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
101 | DC | 803 | 240 | 101-DC-803-240 |  | 101-DC-803-240-Sht001.pdf | 101-DC-803-240- | 101-DC-803-240- | 1 |  | 101-DC-803-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
101 | DC | 804 | 810 | 101-DC-804-810 |  | 101-DC-804-810-Sht001.pdf | 101-DC-804-810-01 | 101-DC-804-810-01 | 0 |  | 101-DC-804-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 101-DC-804-810 | 2016-02-29 | 2
101 | DC | 804 | 810 | 101-DC-804-810 |  | 101-DC-804-810-Sht001.pdf | 101-DC-804-810-02 | 101-DC-804-810-02 | 0 |  | 101-DC-804-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 101-DC-804-810 | 2016-02-29 | 2
101 | DO | 800 | 810 | 101-DO-800-810 |  | 101-DO-800-810-Sht001.pdf | 101-DO-800-810- | 101-DO-800-810- | 0 |  | 101-DO-800-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
101 | DO | 801 | 240 | 101-DO-801-240 |  | 101-DO-801-240-Sht001.pdf | 101-DO-801-240- | 101-DO-801-240- | 0 |  | 101-DO-801-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | DO | 802 | 240 | 101-DO-802-240 |  | 101-DO-802-240-Sht001.pdf | 101-DO-802-240- | 101-DO-802-240- | 0 |  | 101-DO-802-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | DO | 803 | 240 | 101-DO-803-240 |  | 101-DO-803-240-Sht001.pdf | 101-DO-803-240- | 101-DO-803-240- | 1 |  | 101-DO-803-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | DO | 804 | 230 | 101-DO-804-230 |  | 101-DO-804-230-Sht001.pdf | 101-DO-804-230- | 101-DO-804-230- | 0 |  | 101-DO-804-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | DO | 805 | 240 | 101-DO-805-240 |  | 101-DO-805-240-Sht001.pdf | 101-DO-805-240- | 101-DO-805-240- | 2 |  | 101-DO-805-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | FA | 800 | 240 | 101-FA-800-240 |  | 101-FA-800-240-Sht001.pdf | 101-FA-800-240- | 101-FA-800-240- | 2 |  | 101-FA-800-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
101 | FA | 801 | 240 | 101-FA-801-240 |  | 101-FA-801-240-Sht001.pdf | 101-FA-801-240- | 101-FA-801-240- | 2 |  | 101-FA-801-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
101 | FB | 008 | 130 | 101-FB-008-130 |  | 101-FB-008-130-Sht001.pdf | 101-FB-008-130-01 | 101-FB-008-130-01 | 0 |  | 101-FB-008-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 101-FB-008-130 |  | 2
101 | FB | 008 | 130 | 101-FB-008-130 |  | 101-FB-008-130-Sht001.pdf | 101-FB-008-130-02 | 101-FB-008-130-02 | 0 |  | 101-FB-008-130 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 101-FB-008-130 |  | 2
101 | FB | 008 | 130 | 101-FB-008-130 |  | 101-FB-008-130-Sht001.pdf | 101-FB-008-130-03 | 101-FB-008-130-03 | 0 |  | 101-FB-008-130 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 101-FB-008-130 |  | 2
101 | FB | 008 | 130 | 101-FB-008-130 |  | 101-FB-008-130-Sht001.pdf | 101-FB-008-130-04 | 101-FB-008-130-04 | 0 |  | 101-FB-008-130 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 101-FB-008-130 |  | 2
101 | FB | 008 | 130 | 101-FB-008-130 |  | 101-FB-008-130-Sht001.pdf | 101-FB-008-130-05 | 101-FB-008-130-05 | 0 |  | 101-FB-008-130 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 101-FB-008-130 |  | 2
101 | FB | 008 | 240 | 101-FB-008-240 |  | 101-FB-008-240-Sht001.pdf | 101-FB-008-240-02 | 101-FB-008-240-02 | 1 |  | 101-FB-008-240 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 101-FB-008-240 | 2016-02-08 | 4
101 | FB | 008 | 240 | 101-FB-008-240 |  | 101-FB-008-240-Sht001.pdf | 101-FB-008-240-04 | 101-FB-008-240-04 | 1 |  | 101-FB-008-240 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-07 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 101-FB-008-240 | 2016-02-08 | 4
101 | FB | 008 | 240 | 101-FB-008-240 |  | 101-FB-008-240-Sht001.pdf | 101-FB-008-240-05 | 101-FB-008-240-05 | 1 |  | 101-FB-008-240 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 101-FB-008-240 | 2016-02-08 | 4
101 | FB | 800 | 240 | 101-FB-800-240 |  | 101-FB-800-240-Sht001.pdf | 101-FB-800-240- | 101-FB-800-240- | 1 |  | 101-FB-800-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
101 | FC | 800 | 120 | 101-FC-800-120 |  | 101-FC-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 101-FC-800-120-01 | 101-FC-800-120-01 | 1 | 1 | 101-FC-800-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-FC-800-120 | 2016-05-23 | 2
101 | FC | 800 | 120 | 101-FC-800-120 |  | 101-FC-800-120-Sht001_RM_01.pdf | 101-FC-800-120-02 | 101-FC-800-120-02 | 1 | 1 | 101-FC-800-120 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-051 | 2" | 2016-08-08 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 101-FC-800-120 | 2016-05-23 | 2
101 | FH | 001 | 240 | 101-FH-001-240 |  | 101-FH-001-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-001-240-01 | 101-FH-001-240-01 | 2 | 1 | 101-FH-001-240 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-18 | 24 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-17 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 101-FH-001-240 |  | 5
101 | FH | 001 | 240 | 101-FH-001-240 |  | 101-FH-001-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-001-240-02 | 101-FH-001-240-02 | 2 | 1 | 101-FH-001-240 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-20 | 24 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-16 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 101-FH-001-240 |  | 5
101 | FH | 001 | 240 | 101-FH-001-240 |  | 101-FH-001-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-001-240-03 | 101-FH-001-240-03 | 2 | 1 | 101-FH-001-240 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-05-08 | 24 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 | SN006 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 101-FH-001-240 |  | 5
101 | FH | 001 | 240 | 101-FH-001-240 |  | 101-FH-001-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-001-240-04 | 101-FH-001-240-04 | 2 | 1 | 101-FH-001-240 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 101-FH-001-240 |  | 5
101 | FH | 001 | 240 | 101-FH-001-240 |  | 101-FH-001-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-001-240-05 | 101-FH-001-240-05 | 2 | 1 | 101-FH-001-240 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-24 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 101-FH-001-240 |  | 5
101 | FH | 003 | 240 | 101-FH-003-240 |  | 101-FH-003-240-Sht001_RM_02.pdf | 101-FH-003-240- | 101-FH-003-240- | 3 | 2 | 101-FH-003-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 101-FH-003-240 |  | 8
101 | FH | 004 | 240 | 101-FH-004-240 |  | 101-FH-004-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-004-240- | 101-FH-004-240- | 5 | 1 | 101-FH-004-240 |  | 5 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 101-FH-004-240 |  | 5
101 | FH | 007 | 240 | 101-FH-007-240 |  | 101-FH-007-240-Sht001.pdf | 101-FH-007-240-01 | 101-FH-007-240-01 | 3 |  | 101-FH-007-240 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-16 | 8" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 101-FH-007-240 | 2016-04-18 | 8
101 | FH | 007 | 240 | 101-FH-007-240 |  | 101-FH-007-240-Sht001.pdf | 101-FH-007-240-02 | 101-FH-007-240-02 | 3 |  | 101-FH-007-240 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-16 | 8" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 101-FH-007-240 | 2016-04-18 | 8
101 | FH | 007 | 240 | 101-FH-007-240 |  | 101-FH-007-240-Sht001.pdf | 101-FH-007-240-03 | 101-FH-007-240-03 | 3 |  | 101-FH-007-240 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-07-26 | 8" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | LCTS | 101-FH-007-240 | 2016-04-18 | 8
101 | FH | 007 | 240 | 101-FH-007-240 |  | 101-FH-007-240-Sht001.pdf | 101-FH-007-240-04 | 101-FH-007-240-04 | 3 |  | 101-FH-007-240 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-15 | 8" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 101-FH-007-240 | 2016-04-18 | 8
101 | FH | 007 | 240 | 101-FH-007-240 |  | 101-FH-007-240-Sht001.pdf | 101-FH-007-240-05 | 101-FH-007-240-05 | 3 |  | 101-FH-007-240 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-21 | 8" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | SN016 | 2016-08-15 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 101-FH-007-240 | 2016-04-18 | 8
101 | FH | 007 | 240 | 101-FH-007-240 |  | 101-FH-007-240-Sht001.pdf | 101-FH-007-240-06 | 101-FH-007-240-06 | 3 |  | 101-FH-007-240 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-07-17 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 101-FH-007-240 | 2016-04-18 | 8
101 | FH | 007 | 240 | 101-FH-007-240 |  | 101-FH-007-240-Sht001.pdf | 101-FH-007-240-07 | 101-FH-007-240-07 | 3 |  | 101-FH-007-240 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-032 | 8" | 2016-07-14 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 101-FH-007-240 | 2016-04-18 | 8
101 | FH | 007 | 240 | 101-FH-007-240 |  | 101-FH-007-240-Sht001.pdf | 101-FH-007-240-08 | 101-FH-007-240-08 | 3 |  | 101-FH-007-240 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-032 | 8" | 2016-08-23 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 101-FH-007-240 | 2016-04-18 | 8
101 | FH | 009 | 230 | 101-FH-009-230 |  | 101-FH-009-230-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-009-230- | 101-FH-009-230- | 3 | 1 | 101-FH-009-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 101-FH-009-230 |  | 7
101 | FH | 010 | 240 | 101-FH-010-240 |  | 101-FH-010-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-010-240-01 | 101-FH-010-240-01 | 3 | 1 | 101-FH-010-240 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-05-22 | 18 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 101-FH-010-240 | 2016-04-18 | 4
101 | FH | 010 | 240 | 101-FH-010-240 |  | 101-FH-010-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-010-240-02 | 101-FH-010-240-02 | 3 | 1 | 101-FH-010-240 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-06-04 | 18 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 | SN009 | 2016-07-29 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 101-FH-010-240 | 2016-04-18 | 4
101 | FH | 010 | 240 | 101-FH-010-240 |  | 101-FH-010-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-010-240-03 | 101-FH-010-240-03 | 3 | 1 | 101-FH-010-240 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-05-21 | 18 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN006 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 101-FH-010-240 | 2016-04-18 | 4
101 | FH | 010 | 240 | 101-FH-010-240 |  | 101-FH-010-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-010-240-04 | 101-FH-010-240-04 | 3 | 1 | 101-FH-010-240 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-05-19 | 18 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN007 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 101-FH-010-240 | 2016-04-18 | 4
101 | FH | 802 | 240 | 101-FH-802-240 |  | 101-FH-802-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-802-240- | 101-FH-802-240- | 4 | 1 | 101-FH-802-240 |  | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 101-FH-802-240 |  | 4
101 | FH | 803 | 240 | 101-FH-803-240 |  | 101-FH-803-240-Sht001.pdf | 101-FH-803-240-01 | 101-FH-803-240-01 | 1 |  | 101-FH-803-240 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 6" | 2016-04-13 | 6 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 101-FH-803-240 | 2016-02-18 | 2
101 | FH | 803 | 240 | 101-FH-803-240 |  | 101-FH-803-240-Sht001.pdf | 101-FH-803-240-02 | 101-FH-803-240-02 | 1 |  | 101-FH-803-240 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 6" | 2016-04-17 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-23 | SN010 | 2016-07-30 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 101-FH-803-240 | 2016-02-18 | 2
101 | FH | 805 | 240 | 101-FH-805-240 |  | 101-FH-805-240-Sht001.pdf | 101-FH-805-240-01 | 101-FH-805-240-01 | 1 |  | 101-FH-805-240 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 10" | 2016-04-03 | 10 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-16 | SN004 | 2016-07-20 |  |  | ok | 5 | LCTS | 101-FH-805-240 | 2016-02-18 | 2
101 | FH | 805 | 240 | 101-FH-805-240 |  | 101-FH-805-240-Sht001.pdf | 101-FH-805-240-02 | 101-FH-805-240-02 | 1 |  | 101-FH-805-240 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 10" | 2016-03-28 | 10 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-10 | SN002 | 2016-07-14 |  |  | ok | 5 | LCTS | 101-FH-805-240 | 2016-02-18 | 2
101 | FH | 808 | 240 | 101-FH-808-240 |  | 101-FH-808-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-808-240- | 101-FH-808-240- | 3 | 1 | 101-FH-808-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 101-FH-808-240 |  | 4
101 | FH | 809 | 240 | 101-FH-809-240 |  | 101-FH-809-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-809-240-01 | 101-FH-809-240-01 | 2 | 1 | 101-FH-809-240 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-05-22 | 18 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 101-FH-809-240 | 2016-04-18 | 2
101 | FH | 809 | 240 | 101-FH-809-240 |  | 101-FH-809-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-809-240-02 | 101-FH-809-240-02 | 2 | 1 | 101-FH-809-240 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-06-04 | 18 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-12 | SN009 | 2016-07-29 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 101-FH-809-240 | 2016-04-18 | 2
101 | FH | 810 | 240 | 101-FH-810-240 |  | 101-FH-810-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-810-240-02 | 101-FH-810-240-02 | 3 | 1 | 101-FH-810-240 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-021 | 18" | 2016-06-08 | 18" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-12 | SN009 | 2016-07-29 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 101-FH-810-240 | 2016-04-18 | 3
101 | FH | 810 | 240 | 101-FH-810-240 |  | 101-FH-810-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-FH-810-240-03 | 101-FH-810-240-03 | 3 | 1 | 101-FH-810-240 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 18" | 2016-05-16 | 18" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN006 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 101-FH-810-240 | 2016-04-18 | 3
101 | GC001A | 001 | 230 | 101-GC001A-001-230 |  | 101-GC001A-001-230-Sht001.pdf | 101-GC001A-001-230- | 101-GC001A-001-230- | 1 |  | 101-GC001A-001-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001A | 001 | 231 | 101-GC001A-001-231 |  | 101-GC001A-001-231-Sht001.pdf | 101-GC001A-001-231- | 101-GC001A-001-231- | 1 |  | 101-GC001A-001-231 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001A | 001 | 232 | 101-GC001A-001-232 |  | 101-GC001A-001-232-Sht001.pdf | 101-GC001A-001-232- | 101-GC001A-001-232- | 0 |  | 101-GC001A-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001A | 001 | 233 | 101-GC001A-001-233 |  | 101-GC001A-001-233-Sht001.pdf | 101-GC001A-001-233- | 101-GC001A-001-233- | 0 |  | 101-GC001A-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001A | 001 | 234 | 101-GC001A-001-234 |  | 101-GC001A-001-234-Sht001.pdf | 101-GC001A-001-234- | 101-GC001A-001-234- | 0 |  | 101-GC001A-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001A | 001 | 235 | 101-GC001A-001-235 |  | 101-GC001A-001-235-Sht001.pdf | 101-GC001A-001-235- | 101-GC001A-001-235- | 0 |  | 101-GC001A-001-235 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001A | 002 | 230 | 101-GC001A-002-230 |  | 101-GC001A-002-230-Sht001.pdf | 101-GC001A-002-230- | 101-GC001A-002-230- | 0 |  | 101-GC001A-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001A | 002 | 231 | 101-GC001A-002-231 |  | 101-GC001A-002-231-Sht001.pdf | 101-GC001A-002-231- | 101-GC001A-002-231- | 0 |  | 101-GC001A-002-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001A | 002 | 232 | 101-GC001A-002-232 |  | 101-GC001A-002-232-Sht001.pdf | 101-GC001A-002-232- | 101-GC001A-002-232- | 0 |  | 101-GC001A-002-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001A | 002 | 233 | 101-GC001A-002-233 |  | 101-GC001A-002-233-Sht001.pdf | 101-GC001A-002-233- | 101-GC001A-002-233- | 0 |  | 101-GC001A-002-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 001 | 230 | 101-GC001B-001-230 |  | 101-GC001B-001-230-Sht001.pdf | 101-GC001B-001-230- | 101-GC001B-001-230- | 1 |  | 101-GC001B-001-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 001 | 231 | 101-GC001B-001-231 |  | 101-GC001B-001-231-Sht001.pdf | 101-GC001B-001-231- | 101-GC001B-001-231- | 1 |  | 101-GC001B-001-231 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 001 | 232 | 101-GC001B-001-232 |  | 101-GC001B-001-232-Sht001.pdf | 101-GC001B-001-232- | 101-GC001B-001-232- | 0 |  | 101-GC001B-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 001 | 233 | 101-GC001B-001-233 |  | 101-GC001B-001-233-Sht001.pdf | 101-GC001B-001-233- | 101-GC001B-001-233- | 0 |  | 101-GC001B-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 001 | 234 | 101-GC001B-001-234 |  | 101-GC001B-001-234-Sht001.pdf | 101-GC001B-001-234- | 101-GC001B-001-234- | 0 |  | 101-GC001B-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 001 | 235 | 101-GC001B-001-235 |  | 101-GC001B-001-235-Sht001.pdf | 101-GC001B-001-235- | 101-GC001B-001-235- | 0 |  | 101-GC001B-001-235 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 002 | 230 | 101-GC001B-002-230 |  | 101-GC001B-002-230-Sht001.pdf | 101-GC001B-002-230- | 101-GC001B-002-230- | 0 |  | 101-GC001B-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 002 | 231 | 101-GC001B-002-231 |  | 101-GC001B-002-231-Sht001.pdf | 101-GC001B-002-231- | 101-GC001B-002-231- | 0 |  | 101-GC001B-002-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 002 | 232 | 101-GC001B-002-232 |  | 101-GC001B-002-232-Sht001.pdf | 101-GC001B-002-232- | 101-GC001B-002-232- | 0 |  | 101-GC001B-002-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001B | 002 | 233 | 101-GC001B-002-233 |  | 101-GC001B-002-233-Sht001.pdf | 101-GC001B-002-233- | 101-GC001B-002-233- | 0 |  | 101-GC001B-002-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 001 | 230 | 101-GC001C-001-230 |  | 101-GC001C-001-230-Sht001.pdf | 101-GC001C-001-230- | 101-GC001C-001-230- | 1 |  | 101-GC001C-001-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 001 | 231 | 101-GC001C-001-231 |  | 101-GC001C-001-231-Sht001.pdf | 101-GC001C-001-231- | 101-GC001C-001-231- | 1 |  | 101-GC001C-001-231 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 001 | 232 | 101-GC001C-001-232 |  | 101-GC001C-001-232-Sht001.pdf | 101-GC001C-001-232- | 101-GC001C-001-232- | 0 |  | 101-GC001C-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 001 | 233 | 101-GC001C-001-233 |  | 101-GC001C-001-233-Sht001.pdf | 101-GC001C-001-233- | 101-GC001C-001-233- | 0 |  | 101-GC001C-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 001 | 234 | 101-GC001C-001-234 |  | 101-GC001C-001-234-Sht001.pdf | 101-GC001C-001-234- | 101-GC001C-001-234- | 0 |  | 101-GC001C-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 001 | 235 | 101-GC001C-001-235 |  | 101-GC001C-001-235-Sht001.pdf | 101-GC001C-001-235- | 101-GC001C-001-235- | 0 |  | 101-GC001C-001-235 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 002 | 230 | 101-GC001C-002-230 |  | 101-GC001C-002-230-Sht001.pdf | 101-GC001C-002-230- | 101-GC001C-002-230- | 0 |  | 101-GC001C-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 002 | 231 | 101-GC001C-002-231 |  | 101-GC001C-002-231-Sht001.pdf | 101-GC001C-002-231- | 101-GC001C-002-231- | 0 |  | 101-GC001C-002-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 002 | 232 | 101-GC001C-002-232 |  | 101-GC001C-002-232-Sht001.pdf | 101-GC001C-002-232- | 101-GC001C-002-232- | 0 |  | 101-GC001C-002-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001C | 002 | 233 | 101-GC001C-002-233 |  | 101-GC001C-002-233-Sht001.pdf | 101-GC001C-002-233- | 101-GC001C-002-233- | 0 |  | 101-GC001C-002-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 001 | 230 | 101-GC001D-001-230 |  | 101-GC001D-001-230-Sht001.pdf | 101-GC001D-001-230- | 101-GC001D-001-230- | 1 |  | 101-GC001D-001-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 001 | 231 | 101-GC001D-001-231 |  | 101-GC001D-001-231-Sht001.pdf | 101-GC001D-001-231- | 101-GC001D-001-231- | 1 |  | 101-GC001D-001-231 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 001 | 232 | 101-GC001D-001-232 |  | 101-GC001D-001-232-Sht001.pdf | 101-GC001D-001-232- | 101-GC001D-001-232- | 0 |  | 101-GC001D-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 001 | 233 | 101-GC001D-001-233 |  | 101-GC001D-001-233-Sht001.pdf | 101-GC001D-001-233- | 101-GC001D-001-233- | 0 |  | 101-GC001D-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 001 | 234 | 101-GC001D-001-234 |  | 101-GC001D-001-234-Sht001.pdf | 101-GC001D-001-234- | 101-GC001D-001-234- | 0 |  | 101-GC001D-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 001 | 235 | 101-GC001D-001-235 |  | 101-GC001D-001-235-Sht001.pdf | 101-GC001D-001-235- | 101-GC001D-001-235- | 0 |  | 101-GC001D-001-235 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 002 | 230 | 101-GC001D-002-230 |  | 101-GC001D-002-230-Sht001.pdf | 101-GC001D-002-230- | 101-GC001D-002-230- | 0 |  | 101-GC001D-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 002 | 231 | 101-GC001D-002-231 |  | 101-GC001D-002-231-Sht001.pdf | 101-GC001D-002-231- | 101-GC001D-002-231- | 0 |  | 101-GC001D-002-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 002 | 232 | 101-GC001D-002-232 |  | 101-GC001D-002-232-Sht001.pdf | 101-GC001D-002-232- | 101-GC001D-002-232- | 0 |  | 101-GC001D-002-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC001D | 002 | 233 | 101-GC001D-002-233 |  | 101-GC001D-002-233-Sht001.pdf | 101-GC001D-002-233- | 101-GC001D-002-233- | 0 |  | 101-GC001D-002-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GC005A | 001 | 240 | 101-GC005A-001-240 |  | 101-GC005A-001-240-Sht001.pdf | 101-GC005A-001-240-01 | 101-GC005A-001-240-01 | 0 |  | 101-GC005A-001-240 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-GC005A-001-240 | 2016-05-25 | 1
101 | GC005A | 001 | 241 | 101-GC005A-001-241 |  | 101-GC005A-001-241-Sht001.pdf | 101-GC005A-001-241-01 | 101-GC005A-001-241-01 | 0 |  | 101-GC005A-001-241 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-GC005A-001-241 | 2016-05-25 | 1
101 | GC005A | 002 | 240 | 101-GC005A-002-240 |  | 101-GC005A-002-240-Sht001.pdf | 101-GC005A-002-240- | 101-GC005A-002-240- | 0 |  | 101-GC005A-002-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005A | 002 | 241 | 101-GC005A-002-241 |  | 101-GC005A-002-241-Sht001.pdf | 101-GC005A-002-241- | 101-GC005A-002-241- | 0 |  | 101-GC005A-002-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005A | 002 | 242 | 101-GC005A-002-242 |  | 101-GC005A-002-242-Sht001.pdf | 101-GC005A-002-242- | 101-GC005A-002-242- | 0 |  | 101-GC005A-002-242 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005A | 002 | 243 | 101-GC005A-002-243 |  | 101-GC005A-002-243-Sht001.pdf | 101-GC005A-002-243- | 101-GC005A-002-243- | 0 |  | 101-GC005A-002-243 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005A | 002 | 244 | 101-GC005A-002-244 |  | 101-GC005A-002-244-Sht001.pdf | 101-GC005A-002-244- | 101-GC005A-002-244- | 0 |  | 101-GC005A-002-244 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005A | 002 | 245 | 101-GC005A-002-245 |  | 101-GC005A-002-245-Sht001.pdf | 101-GC005A-002-245- | 101-GC005A-002-245- | 0 |  | 101-GC005A-002-245 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005A | 002 | 246 | 101-GC005A-002-246 |  | 101-GC005A-002-246-Sht001.pdf | 101-GC005A-002-246- | 101-GC005A-002-246- | 0 |  | 101-GC005A-002-246 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005A | 002 | 247 | 101-GC005A-002-247 |  | 101-GC005A-002-247-Sht001.pdf | 101-GC005A-002-247- | 101-GC005A-002-247- | 0 |  | 101-GC005A-002-247 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005B | 001 | 240 | 101-GC005B-001-240 |  | 101-GC005B-001-240-Sht001.pdf | 101-GC005B-001-240-01 | 101-GC005B-001-240-01 | 0 |  | 101-GC005B-001-240 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-GC005B-001-240 | 2016-05-25 | 1
101 | GC005B | 001 | 241 | 101-GC005B-001-241 |  | 101-GC005B-001-241-Sht001.pdf | 101-GC005B-001-241-01 | 101-GC005B-001-241-01 | 0 |  | 101-GC005B-001-241 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-GC005B-001-241 | 2016-05-25 | 1
101 | GC005B | 002 | 240 | 101-GC005B-002-240 |  | 101-GC005B-002-240-Sht001.pdf | 101-GC005B-002-240- | 101-GC005B-002-240- | 0 |  | 101-GC005B-002-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005B | 002 | 241 | 101-GC005B-002-241 |  | 101-GC005B-002-241-Sht001.pdf | 101-GC005B-002-241- | 101-GC005B-002-241- | 0 |  | 101-GC005B-002-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005B | 002 | 242 | 101-GC005B-002-242 |  | 101-GC005B-002-242-Sht001.pdf | 101-GC005B-002-242- | 101-GC005B-002-242- | 0 |  | 101-GC005B-002-242 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005B | 002 | 243 | 101-GC005B-002-243 |  | 101-GC005B-002-243-Sht001.pdf | 101-GC005B-002-243- | 101-GC005B-002-243- | 0 |  | 101-GC005B-002-243 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005B | 002 | 244 | 101-GC005B-002-244 |  | 101-GC005B-002-244-Sht001.pdf | 101-GC005B-002-244- | 101-GC005B-002-244- | 0 |  | 101-GC005B-002-244 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005B | 002 | 245 | 101-GC005B-002-245 |  | 101-GC005B-002-245-Sht001.pdf | 101-GC005B-002-245- | 101-GC005B-002-245- | 0 |  | 101-GC005B-002-245 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005B | 002 | 246 | 101-GC005B-002-246 |  | 101-GC005B-002-246-Sht001.pdf | 101-GC005B-002-246- | 101-GC005B-002-246- | 0 |  | 101-GC005B-002-246 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005B | 002 | 247 | 101-GC005B-002-247 |  | 101-GC005B-002-247-Sht001.pdf | 101-GC005B-002-247- | 101-GC005B-002-247- | 0 |  | 101-GC005B-002-247 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005C | 001 | 240 | 101-GC005C-001-240 |  | 101-GC005C-001-240-Sht001.pdf | 101-GC005C-001-240-01 | 101-GC005C-001-240-01 | 0 |  | 101-GC005C-001-240 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-GC005C-001-240 | 2016-05-25 | 1
101 | GC005C | 001 | 241 | 101-GC005C-001-241 |  | 101-GC005C-001-241-Sht001.pdf | 101-GC005C-001-241- | 101-GC005C-001-241- | 0 |  | 101-GC005C-001-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  | 2016-05-25 | 0
101 | GC005C | 002 | 240 | 101-GC005C-002-240 |  | 101-GC005C-002-240-Sht001.pdf | 101-GC005C-002-240- | 101-GC005C-002-240- | 0 |  | 101-GC005C-002-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005C | 002 | 241 | 101-GC005C-002-241 |  | 101-GC005C-002-241-Sht001.pdf | 101-GC005C-002-241- | 101-GC005C-002-241- | 0 |  | 101-GC005C-002-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005C | 002 | 242 | 101-GC005C-002-242 |  | 101-GC005C-002-242-Sht001.pdf | 101-GC005C-002-242- | 101-GC005C-002-242- | 0 |  | 101-GC005C-002-242 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005C | 002 | 243 | 101-GC005C-002-243 |  | 101-GC005C-002-243-Sht001.pdf | 101-GC005C-002-243- | 101-GC005C-002-243- | 0 |  | 101-GC005C-002-243 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005C | 002 | 244 | 101-GC005C-002-244 |  | 101-GC005C-002-244-Sht001.pdf | 101-GC005C-002-244- | 101-GC005C-002-244- | 0 |  | 101-GC005C-002-244 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005C | 002 | 245 | 101-GC005C-002-245 |  | 101-GC005C-002-245-Sht001.pdf | 101-GC005C-002-245- | 101-GC005C-002-245- | 0 |  | 101-GC005C-002-245 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005C | 002 | 246 | 101-GC005C-002-246 |  | 101-GC005C-002-246-Sht001.pdf | 101-GC005C-002-246- | 101-GC005C-002-246- | 0 |  | 101-GC005C-002-246 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GC005C | 002 | 247 | 101-GC005C-002-247 |  | 101-GC005C-002-247-Sht001.pdf | 101-GC005C-002-247- | 101-GC005C-002-247- | 0 |  | 101-GC005C-002-247 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GN | 001 | 240 | 101-GN-001-240 |  | 101-GN-001-240-Sht001.pdf | 101-GN-001-240-01 | 101-GN-001-240-01 | 2 |  | 101-GN-001-240 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-12 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 101-GN-001-240 | 2016-02-08 | 8
101 | GN | 001 | 240 | 101-GN-001-240 |  | 101-GN-001-240-Sht001.pdf | 101-GN-001-240-02 | 101-GN-001-240-02 | 2 |  | 101-GN-001-240 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-10 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 101-GN-001-240 | 2016-02-08 | 8
101 | GN | 001 | 240 | 101-GN-001-240 |  | 101-GN-001-240-Sht001.pdf | 101-GN-001-240-03 | 101-GN-001-240-03 | 2 |  | 101-GN-001-240 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-10 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 101-GN-001-240 | 2016-02-08 | 8
101 | GN | 001 | 240 | 101-GN-001-240 |  | 101-GN-001-240-Sht001.pdf | 101-GN-001-240-04 | 101-GN-001-240-04 | 2 |  | 101-GN-001-240 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 101-GN-001-240 | 2016-02-08 | 8
101 | GN | 001 | 240 | 101-GN-001-240 |  | 101-GN-001-240-Sht001.pdf | 101-GN-001-240-05 | 101-GN-001-240-05 | 2 |  | 101-GN-001-240 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | 250mm, largo , falta marca |  |  | 1 | Carbon Steel | 101-GN-001-240 | 2016-02-08 | 8
101 | GN | 001 | 240 | 101-GN-001-240 |  | 101-GN-001-240-Sht001.pdf | 101-GN-001-240-06 | 101-GN-001-240-06 | 2 |  | 101-GN-001-240 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-16 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 101-GN-001-240 | 2016-02-08 | 8
101 | GN | 001 | 240 | 101-GN-001-240 |  | 101-GN-001-240-Sht001.pdf | 101-GN-001-240-07 | 101-GN-001-240-07 | 2 |  | 101-GN-001-240 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-12 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 101-GN-001-240 | 2016-02-08 | 8
101 | GN | 001 | 240 | 101-GN-001-240 |  | 101-GN-001-240-Sht001.pdf | 101-GN-001-240-08 | 101-GN-001-240-08 | 2 |  | 101-GN-001-240 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-23 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 101-GN-001-240 | 2016-02-08 | 8
101 | GN | 800 | 120 | 101-GN-800-120 |  | 101-GN-800-120-Sht001.pdf | 101-GN-800-120- | 101-GN-800-120- | 3 |  | 101-GN-800-120 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | GN | 801 | 240 | 101-GN-801-240 |  | 101-GN-801-240-Sht001.pdf | 101-GN-801-240- | 101-GN-801-240- | 1 |  | 101-GN-801-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | GN | 802 | 230 | 101-GN-802-230 |  | 101-GN-802-230-Sht001.pdf | 101-GN-802-230- | 101-GN-802-230- | 3 |  | 101-GN-802-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | LO | 800 | 240 | 101-LO-800-240 |  | 101-LO-800-240-Sht001.pdf | 101-LO-800-240-01 | 101-LO-800-240-01 | 4 |  | 101-LO-800-240 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-800-240 | 2016-06-14 | 5
101 | LO | 800 | 240 | 101-LO-800-240 |  | 101-LO-800-240-Sht001.pdf | 101-LO-800-240-02 | 101-LO-800-240-02 | 4 |  | 101-LO-800-240 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-800-240 | 2016-06-14 | 5
101 | LO | 800 | 240 | 101-LO-800-240 |  | 101-LO-800-240-Sht001.pdf | 101-LO-800-240-03 | 101-LO-800-240-03 | 4 |  | 101-LO-800-240 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-800-240 | 2016-06-14 | 5
101 | LO | 800 | 240 | 101-LO-800-240 |  | 101-LO-800-240-Sht001.pdf | 101-LO-800-240-04 | 101-LO-800-240-04 | 4 |  | 101-LO-800-240 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-800-240 | 2016-06-14 | 5
101 | LO | 800 | 240 | 101-LO-800-240 |  | 101-LO-800-240-Sht001.pdf | 101-LO-800-240-05 | 101-LO-800-240-05 | 4 |  | 101-LO-800-240 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-800-240 | 2016-06-14 | 5
101 | LO | 801 | 240 | 101-LO-801-240 |  | 101-LO-801-240-Sht001.pdf | 101-LO-801-240-01 | 101-LO-801-240-01 | 3 |  | 101-LO-801-240 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-801-240 | 2016-06-14 | 4
101 | LO | 801 | 240 | 101-LO-801-240 |  | 101-LO-801-240-Sht001.pdf | 101-LO-801-240-02 | 101-LO-801-240-02 | 3 |  | 101-LO-801-240 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-801-240 | 2016-06-14 | 4
101 | LO | 801 | 240 | 101-LO-801-240 |  | 101-LO-801-240-Sht001.pdf | 101-LO-801-240-03 | 101-LO-801-240-03 | 3 |  | 101-LO-801-240 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-801-240 | 2016-06-14 | 4
101 | LO | 801 | 240 | 101-LO-801-240 |  | 101-LO-801-240-Sht001.pdf | 101-LO-801-240-04 | 101-LO-801-240-04 | 3 |  | 101-LO-801-240 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-801-240 | 2016-06-14 | 4
101 | LO | 802 | 240 | 101-LO-802-240 |  | 101-LO-802-240-Sht001.pdf | 101-LO-802-240- | 101-LO-802-240- | 3 |  | 101-LO-802-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 101-LO-802-240 | 2016-06-14 | 1
101 | PG | 003 | 130 | 101-PG-003-130 |  | 101-PG-003-130-Sht001.pdf | 101-PG-003-130-01 | 101-PG-003-130-01 | 0 |  | 101-PG-003-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-003-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 003 | 130 | 101-PG-003-130 |  | 101-PG-003-130-Sht001.pdf | 101-PG-003-130-02 | 101-PG-003-130-02 | 0 |  | 101-PG-003-130 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-003-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 003 | 130 | 101-PG-003-130 |  | 101-PG-003-130-Sht001.pdf | 101-PG-003-130-03 | 101-PG-003-130-03 | 0 |  | 101-PG-003-130 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-003-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 003 | 130 | 101-PG-003-130 |  | 101-PG-003-130-Sht001.pdf | 101-PG-003-130-04 | 101-PG-003-130-04 | 0 |  | 101-PG-003-130 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 101-PG-003-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 003 | 241 | 101-PG-003-241 |  | 101-PG-003-241-Sht001.pdf | 101-PG-003-241- | 101-PG-003-241- | 1 |  | 101-PG-003-241 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-003-241 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 003 | 242 | 101-PG-003-242 |  | 101-PG-003-242-Sht001.pdf | 101-PG-003-242- | 101-PG-003-242- | 1 |  | 101-PG-003-242 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-003-242 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 003 | 243 | 101-PG-003-243 |  | 101-PG-003-243-Sht001.pdf | 101-PG-003-243- | 101-PG-003-243- | 1 |  | 101-PG-003-243 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-003-243 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 003 | 244 | 101-PG-003-244 |  | 101-PG-003-244-Sht001.pdf | 101-PG-003-244- | 101-PG-003-244- | 1 |  | 101-PG-003-244 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-003-244 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 006 | 130 | 101-PG-006-130 |  | 101-PG-006-130-Sht001.pdf | 101-PG-006-130-01 | 101-PG-006-130-01 | 3 |  | 101-PG-006-130 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-006-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 006 | 130 | 101-PG-006-130 |  | 101-PG-006-130-Sht001.pdf | 101-PG-006-130-02 | 101-PG-006-130-02 | 3 |  | 101-PG-006-130 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-006-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 006 | 130 | 101-PG-006-130 |  | 101-PG-006-130-Sht001.pdf | 101-PG-006-130-03 | 101-PG-006-130-03 | 3 |  | 101-PG-006-130 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 101-PG-006-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 006 | 130 | 101-PG-006-130 |  | 101-PG-006-130-Sht001.pdf | 101-PG-006-130-04 | 101-PG-006-130-04 | 3 |  | 101-PG-006-130 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-006-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 006 | 240 | 101-PG-006-240 |  | 101-PG-006-240-Sht001.pdf | 101-PG-006-240- | 101-PG-006-240- | 2 |  | 101-PG-006-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-006-240 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 007 | 130 | 101-PG-007-130 |  | 101-PG-007-130-Sht001.pdf | 101-PG-007-130-01 | 101-PG-007-130-01 | 2 |  | 101-PG-007-130 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-007-130 | 2016-06-30 | 1
101 | PG | 007 | 240 | 101-PG-007-240 |  | 101-PG-007-240-Sht001.pdf | 101-PG-007-240-01 | 101-PG-007-240-01 | 2 |  | 101-PG-007-240 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-007-240 | 2016-05-25 | 2
101 | PG | 007 | 240 | 101-PG-007-240 |  | 101-PG-007-240-Sht001.pdf | 101-PG-007-240-02 | 101-PG-007-240-02 | 2 |  | 101-PG-007-240 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-007-240 | 2016-05-25 | 2
101 | PG | 007 | 241 | 101-PG-007-241 |  | 101-PG-007-241-Sht001.pdf | 101-PG-007-241- | 101-PG-007-241- | 6 |  | 101-PG-007-241 |  | 6 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-007-241 | 2016-05-25 | 5
101 | PG | 008 | 130 | 101-PG-008-130 |  | 101-PG-008-130-Sht001.pdf | 101-PG-008-130-01 | 101-PG-008-130-01 | 0 |  | 101-PG-008-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-008-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 008 | 130 | 101-PG-008-130 |  | 101-PG-008-130-Sht001.pdf | 101-PG-008-130-02 | 101-PG-008-130-02 | 0 |  | 101-PG-008-130 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-008-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 008 | 130 | 101-PG-008-130 |  | 101-PG-008-130-Sht001.pdf | 101-PG-008-130-03 | 101-PG-008-130-03 | 0 |  | 101-PG-008-130 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-008-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 008 | 240 | 101-PG-008-240 |  | 101-PG-008-240-Sht001.pdf | 101-PG-008-240- | 101-PG-008-240- | 4 |  | 101-PG-008-240 |  | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-008-240 |  | 5
101 | PG | 010 | 130 | 101-PG-010-130 |  | 101-PG-010-130-Sht001.pdf | 101-PG-010-130-01 | 101-PG-010-130-01 | 1 |  | 101-PG-010-130 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-010-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 010 | 130 | 101-PG-010-130 |  | 101-PG-010-130-Sht001.pdf | 101-PG-010-130-02 | 101-PG-010-130-02 | 1 |  | 101-PG-010-130 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-010-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 010 | 130 | 101-PG-010-130 |  | 101-PG-010-130-Sht001.pdf | 101-PG-010-130-03 | 101-PG-010-130-03 | 1 |  | 101-PG-010-130 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-010-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 010 | 130 | 101-PG-010-130 |  | 101-PG-010-130-Sht001.pdf | 101-PG-010-130-04 | 101-PG-010-130-04 | 1 |  | 101-PG-010-130 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-010-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 010 | 240 | 101-PG-010-240 |  | 101-PG-010-240-Sht001.pdf | 101-PG-010-240- | 101-PG-010-240- | 3 |  | 101-PG-010-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-010-240 | 2016-06-15 | 11
101 | PG | 010 | 241 | 101-PG-010-241 |  | 101-PG-010-241-Sht001.pdf | 101-PG-010-241- | 101-PG-010-241- | 0 |  | 101-PG-010-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-010-241 | 2016-05-25 | 6
101 | PG | 010 | 242 | 101-PG-010-242 |  | 101-PG-010-242-Sht001.pdf | 101-PG-010-242- | 101-PG-010-242- | 0 |  | 101-PG-010-242 |  | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-010-242 | 2016-05-25 | 6
101 | PG | 010 | 243 | 101-PG-010-243 |  | 101-PG-010-243-Sht001.pdf | 101-PG-010-243- | 101-PG-010-243- | 0 |  | 101-PG-010-243 |  | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-010-243 | 2016-05-25 | 5
101 | PG | 012 | 240 | 101-PG-012-240 |  | 101-PG-012-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-012-240- | 101-PG-012-240- | 3 | 1 | 101-PG-012-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-012-240 | 2016-05-25 | 6
101 | PG | 013 | 240 | 101-PG-013-240 |  | 101-PG-013-240-Sht001.pdf | 101-PG-013-240-01 | 101-PG-013-240-01 | 1 |  | 101-PG-013-240 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-013-240 | 2016-05-25 | 1
101 | PG | 014 | 240 | 101-PG-014-240 |  | 101-PG-014-240-Sht001.pdf | 101-PG-014-240- | 101-PG-014-240- | 2 |  | 101-PG-014-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-014-240 |  | 2
101 | PG | 017 | 240 | 101-PG-017-240 |  | 101-PG-017-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-017-240-01 | 101-PG-017-240-01 | 1 | 1 | 101-PG-017-240 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-DS-064 | 24" | 2016-08-21 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 101-PG-017-240 | 2016-05-25 | 6
101 | PG | 017 | 240 | 101-PG-017-240 |  | 101-PG-017-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-017-240-02 | 101-PG-017-240-02 | 1 | 1 | 101-PG-017-240 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-DS-064 | 24" |  | 24" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-017-240 | 2016-05-25 | 6
101 | PG | 017 | 240 | 101-PG-017-240 |  | 101-PG-017-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-017-240-03 | 101-PG-017-240-03 | 1 | 1 | 101-PG-017-240 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-DS-064 | 24" |  | 24" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-017-240 | 2016-05-25 | 6
101 | PG | 017 | 240 | 101-PG-017-240 |  | 101-PG-017-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-017-240-04 | 101-PG-017-240-04 | 1 | 1 | 101-PG-017-240 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-DS-064 | 24" |  | 24" | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Lean Duplex | 101-PG-017-240 | 2016-05-25 | 6
101 | PG | 018 | 240 | 101-PG-018-240 |  | 101-PG-018-240-Sht001.pdf | 101-PG-018-240- | 101-PG-018-240- | 0 |  | 101-PG-018-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | PG | 019 | 130 | 101-PG-019-130 |  | 101-PG-019-130-Sht001.pdf | 101-PG-019-130-01 | 101-PG-019-130-01 | 4 |  | 101-PG-019-130 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 019 | 130 | 101-PG-019-130 |  | 101-PG-019-130-Sht001.pdf | 101-PG-019-130-02 | 101-PG-019-130-02 | 4 |  | 101-PG-019-130 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 019 | 130 | 101-PG-019-130 |  | 101-PG-019-130-Sht001.pdf | 101-PG-019-130-03 | 101-PG-019-130-03 | 4 |  | 101-PG-019-130 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 019 | 130 | 101-PG-019-130 |  | 101-PG-019-130-Sht001.pdf | 101-PG-019-130-04 | 101-PG-019-130-04 | 4 |  | 101-PG-019-130 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-130 | 2016-06-30 | 4
101 | PG | 019 | 240 | 101-PG-019-240 |  | 101-PG-019-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-019-240-01 | 101-PG-019-240-01 | 3 | 1 | 101-PG-019-240 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-240 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 019 | 240 | 101-PG-019-240 |  | 101-PG-019-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-019-240-02 | 101-PG-019-240-02 | 3 | 1 | 101-PG-019-240 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-240 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 019 | 240 | 101-PG-019-240 |  | 101-PG-019-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-019-240-03 | 101-PG-019-240-03 | 3 | 1 | 101-PG-019-240 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-240 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 019 | 240 | 101-PG-019-240 |  | 101-PG-019-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-019-240-04 | 101-PG-019-240-04 | 3 | 1 | 101-PG-019-240 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-240 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 019 | 240 | 101-PG-019-240 |  | 101-PG-019-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-019-240-05 | 101-PG-019-240-05 | 3 | 1 | 101-PG-019-240 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-240 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 019 | 240 | 101-PG-019-240 |  | 101-PG-019-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-019-240-06 | 101-PG-019-240-06 | 3 | 1 | 101-PG-019-240 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-240 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 019 | 240 | 101-PG-019-240 |  | 101-PG-019-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-019-240-07 | 101-PG-019-240-07 | 3 | 1 | 101-PG-019-240 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-240 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 019 | 241 | 101-PG-019-241 |  | 101-PG-019-241-Sht001.pdf | 101-PG-019-241- | 101-PG-019-241- | 1 |  | 101-PG-019-241 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-241 | 2016-05-25 | 9
101 | PG | 019 | 242 | 101-PG-019-242 |  | 101-PG-019-242-Sht001.pdf | 101-PG-019-242- | 101-PG-019-242- | 1 |  | 101-PG-019-242 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-242 | 2016-05-25 | 9
101 | PG | 019 | 243 | 101-PG-019-243 |  | 101-PG-019-243-Sht001.pdf | 101-PG-019-243- | 101-PG-019-243- | 1 |  | 101-PG-019-243 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-019-243 | 2016-05-25 | 9
101 | PG | 021 | 120 | 101-PG-021-120 |  | 101-PG-021-120-Sht001.pdf | 101-PG-021-120- | 101-PG-021-120- | 2 |  | 101-PG-021-120 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-021-120 | 2016-06-30 | 5
101 | PG | 021 | 130 | 101-PG-021-130 |  | 101-PG-021-130-Sht001.pdf | 101-PG-021-130-01 | 101-PG-021-130-01 | 0 |  | 101-PG-021-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-021-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 021 | 130 | 101-PG-021-130 |  | 101-PG-021-130-Sht001.pdf | 101-PG-021-130-02 | 101-PG-021-130-02 | 0 |  | 101-PG-021-130 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-021-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 021 | 130 | 101-PG-021-130 |  | 101-PG-021-130-Sht001.pdf | 101-PG-021-130-03 | 101-PG-021-130-03 | 0 |  | 101-PG-021-130 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-021-130 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 022 | 240 | 101-PG-022-240 |  | 101-PG-022-240-Sht001.pdf | 101-PG-022-240- | 101-PG-022-240- | 2 |  | 101-PG-022-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-022-240 |  | 3
101 | PG | 023 | 130 | 101-PG-023-130 |  | 101-PG-023-130-Sht001.pdf | 101-PG-023-130-01 | 101-PG-023-130-01 | 3 |  | 101-PG-023-130 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-023-130 | 2016-06-30 | 2
101 | PG | 023 | 130 | 101-PG-023-130 |  | 101-PG-023-130-Sht001.pdf | 101-PG-023-130-02 | 101-PG-023-130-02 | 3 |  | 101-PG-023-130 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 101-PG-023-130 | 2016-06-30 | 2
101 | PG | 023 | 130 | 101-PG-023-130 |  | 101-PG-023-130-Sht001.pdf | 101-PG-023-130-03 | 101-PG-023-130-03 | 3 |  | 101-PG-023-130 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 101-PG-023-130 | 2016-06-30 | 2
101 | PG | 023 | 130 | 101-PG-023-130 |  | 101-PG-023-130-Sht001.pdf | 101-PG-023-130-04 | 101-PG-023-130-04 | 3 |  | 101-PG-023-130 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 101-PG-023-130 | 2016-06-30 | 2
101 | PG | 023 | 130 | 101-PG-023-130 |  | 101-PG-023-130-Sht001.pdf | 101-PG-023-130-05 | 101-PG-023-130-05 | 3 |  | 101-PG-023-130 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 101-PG-023-130 | 2016-06-30 | 2
101 | PG | 023 | 130 | 101-PG-023-130 |  | 101-PG-023-130-Sht001.pdf | 101-PG-023-130-06 | 101-PG-023-130-06 | 3 |  | 101-PG-023-130 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-023-130 | 2016-06-30 | 2
101 | PG | 023 | 240 | 101-PG-023-240 |  | 101-PG-023-240-Sht001.pdf | 101-PG-023-240-01 | 101-PG-023-240-01 | 0 |  | 101-PG-023-240 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-023-240 | 2016-05-25 | 1
101 | PG | 023 | 241 | 101-PG-023-241 |  | 101-PG-023-241-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-023-241- | 101-PG-023-241- | 1 | 1 | 101-PG-023-241 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-023-241 |  | 3
101 | PG | 024 | 230 | 101-PG-024-230 |  | 101-PG-024-230-Sht001_RM_01.pdf | 101-PG-024-230- | 101-PG-024-230- | 4 | 1 | 101-PG-024-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-024-230 |  | 8
101 | PG | 025 | 130 | 101-PG-025-130 |  | 101-PG-025-130-Sht001.pdf | 101-PG-025-130-01 | 101-PG-025-130-01 | 0 |  | 101-PG-025-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-025-130 | 2016-06-30 | 1
101 | PG | 025 | 240 | 101-PG-025-240 |  | 101-PG-025-240-Sht001.pdf | 101-PG-025-240- | 101-PG-025-240- | 0 |  | 101-PG-025-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-025-240 | 2016-05-25 | 2
101 | PG | 025 | 241 | 101-PG-025-241 |  | 101-PG-025-241-Sht001.pdf | 101-PG-025-241- | 101-PG-025-241- | 2 |  | 101-PG-025-241 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-025-241 | 2016-05-25 | 7
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-01 | 101-PG-027-240-01 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-02 | 101-PG-027-240-02 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-03 | 101-PG-027-240-03 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-04 | 101-PG-027-240-04 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-05 | 101-PG-027-240-05 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-06 | 101-PG-027-240-06 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-07 | 101-PG-027-240-07 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-08 | 101-PG-027-240-08 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-09 | 101-PG-027-240-09 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-10 | 101-PG-027-240-10 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-11 | 101-PG-027-240-11 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-DS-072 | 8" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 027 | 240 | 101-PG-027-240 |  | 101-PG-027-240-Sht001.pdf | 101-PG-027-240-12 | 101-PG-027-240-12 | 4 |  | 101-PG-027-240 | 12 | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-027-240 | 2016-05-25 | 12
101 | PG | 028 | 240 | 101-PG-028-240 |  | 101-PG-028-240-Sht001.pdf | 101-PG-028-240-01 | 101-PG-028-240-01 | 3 |  | 101-PG-028-240 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-028-240 | 2016-05-25 | 3
101 | PG | 028 | 240 | 101-PG-028-240 |  | 101-PG-028-240-Sht001.pdf | 101-PG-028-240-02 | 101-PG-028-240-02 | 3 |  | 101-PG-028-240 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-028-240 | 2016-05-25 | 3
101 | PG | 028 | 240 | 101-PG-028-240 |  | 101-PG-028-240-Sht001.pdf | 101-PG-028-240-03 | 101-PG-028-240-03 | 3 |  | 101-PG-028-240 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-028-240 | 2016-05-25 | 3
101 | PG | 031 | 120 | 101-PG-031-120 |  | 101-PG-031-120-Sht001.pdf | 101-PG-031-120-01 | 101-PG-031-120-01 | 3 |  | 101-PG-031-120 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-031-120 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 031 | 120 | 101-PG-031-120 |  | 101-PG-031-120-Sht001.pdf | 101-PG-031-120-02 | 101-PG-031-120-02 | 3 |  | 101-PG-031-120 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-031-120 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 031 | 120 | 101-PG-031-120 |  | 101-PG-031-120-Sht001.pdf | 101-PG-031-120-03 | 101-PG-031-120-03 | 3 |  | 101-PG-031-120 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-031-120 | 2016-06-30 | 3
101 | PG | 033 | 240 | 101-PG-033-240 |  | 101-PG-033-240-Sht001.pdf | 101-PG-033-240-01 | 101-PG-033-240-01 | 2 |  | 101-PG-033-240 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-033-240 | 2016-05-25 | 2
101 | PG | 033 | 240 | 101-PG-033-240 |  | 101-PG-033-240-Sht001.pdf | 101-PG-033-240-02 | 101-PG-033-240-02 | 2 |  | 101-PG-033-240 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-033-240 | 2016-05-25 | 2
101 | PG | 800 | 240 | 101-PG-800-240 |  | 101-PG-800-240-Sht001.pdf | 101-PG-800-240- | 101-PG-800-240- | 4 |  | 101-PG-800-240 |  | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-800-240 | 2016-05-25 | 4
101 | PG | 802 | 240 | 101-PG-802-240 |  | 101-PG-802-240-Sht001.pdf | 101-PG-802-240-01 | 101-PG-802-240-01 | 1 |  | 101-PG-802-240 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-067 | 12" | 2016-08-29 | 12 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 101-PG-802-240 | 2016-05-25 | 3
101 | PG | 802 | 240 | 101-PG-802-240 |  | 101-PG-802-240-Sht001.pdf | 101-PG-802-240-02 | 101-PG-802-240-02 | 1 |  | 101-PG-802-240 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-802-240 | 2016-05-25 | 3
101 | PG | 802 | 240 | 101-PG-802-240 |  | 101-PG-802-240-Sht001.pdf | 101-PG-802-240-03 | 101-PG-802-240-03 | 1 |  | 101-PG-802-240 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-802-240 | 2016-05-25 | 3
101 | PG | 803 | 240 | 101-PG-803-240 |  | 101-PG-803-240-Sht001.pdf | 101-PG-803-240-01 | 101-PG-803-240-01 | 2 |  | 101-PG-803-240 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-803-240 |  | 3
101 | PG | 803 | 240 | 101-PG-803-240 |  | 101-PG-803-240-Sht001.pdf | 101-PG-803-240-02 | 101-PG-803-240-02 | 2 |  | 101-PG-803-240 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-803-240 |  | 3
101 | PG | 803 | 240 | 101-PG-803-240 |  | 101-PG-803-240-Sht001.pdf | 101-PG-803-240-03 | 101-PG-803-240-03 | 2 |  | 101-PG-803-240 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-803-240 |  | 3
101 | PG | 804 | 240 | 101-PG-804-240 |  | 101-PG-804-240-Sht001.pdf | 101-PG-804-240- | 101-PG-804-240- | 0 |  | 101-PG-804-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | PG | 805 | 240 | 101-PG-805-240 |  | 101-PG-805-240-Sht001.pdf | 101-PG-805-240- | 101-PG-805-240- | 2 |  | 101-PG-805-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-805-240 | 2016-05-25 | 3
101 | PG | 806 | 240 | 101-PG-806-240 |  | 101-PG-806-240-Sht001.pdf | 101-PG-806-240- | 101-PG-806-240- | 3 |  | 101-PG-806-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-806-240 | 2016-06-15 | 8
101 | PG | 807 | 120 | 101-PG-807-120 |  | 101-PG-807-120-Sht001.pdf | 101-PG-807-120-01 | 101-PG-807-120-01 | 2 |  | 101-PG-807-120 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-807-120 | 2016-06-30 | 1
101 | PG | 808 | 130 | 101-PG-808-130 |  | 101-PG-808-130-Sht001.pdf | 101-PG-808-130-01 | 101-PG-808-130-01 | 2 |  | 101-PG-808-130 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-808-130 | 2016-06-30 | 2
101 | PG | 808 | 130 | 101-PG-808-130 |  | 101-PG-808-130-Sht001.pdf | 101-PG-808-130-02 | 101-PG-808-130-02 | 2 |  | 101-PG-808-130 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-808-130 | 2016-06-30 | 2
101 | PG | 808 | 240 | 101-PG-808-240 |  | 101-PG-808-240-Sht001.pdf | 101-PG-808-240-01 | 101-PG-808-240-01 | 2 |  | 101-PG-808-240 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-808-240 | 2016-05-25 | 2
101 | PG | 808 | 240 | 101-PG-808-240 |  | 101-PG-808-240-Sht001.pdf | 101-PG-808-240-02 | 101-PG-808-240-02 | 2 |  | 101-PG-808-240 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-808-240 | 2016-05-25 | 2
101 | PG | 808 | 241 | 101-PG-808-241 |  | 101-PG-808-241-Sht001.pdf | 101-PG-808-241- | 101-PG-808-241- | 3 |  | 101-PG-808-241 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-808-241 | 2016-05-25 | 4
101 | PG | 814 | 240 | 101-PG-814-240 |  | 101-PG-814-240-Sht001.pdf | 101-PG-814-240-01 | 101-PG-814-240-01 | 3 |  | 101-PG-814-240 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-814-240 | 2016-05-25 | 4
101 | PG | 814 | 240 | 101-PG-814-240 |  | 101-PG-814-240-Sht001.pdf | 101-PG-814-240-02 | 101-PG-814-240-02 | 3 |  | 101-PG-814-240 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-814-240 | 2016-05-25 | 4
101 | PG | 814 | 240 | 101-PG-814-240 |  | 101-PG-814-240-Sht001.pdf | 101-PG-814-240-03 | 101-PG-814-240-03 | 3 |  | 101-PG-814-240 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-814-240 | 2016-05-25 | 4
101 | PG | 814 | 240 | 101-PG-814-240 |  | 101-PG-814-240-Sht001.pdf | 101-PG-814-240-04 | 101-PG-814-240-04 | 3 |  | 101-PG-814-240 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-PG-814-240 | 2016-05-25 | 4
101 | PG | 815 | 240 | 101-PG-815-240 |  | 101-PG-815-240-Sht001.pdf | 101-PG-815-240-01 | 101-PG-815-240-01 | 1 |  | 101-PG-815-240 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-815-240 |  | 4
101 | PG | 815 | 240 | 101-PG-815-240 |  | 101-PG-815-240-Sht001.pdf | 101-PG-815-240-02 | 101-PG-815-240-02 | 1 |  | 101-PG-815-240 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-815-240 |  | 4
101 | PG | 815 | 240 | 101-PG-815-240 |  | 101-PG-815-240-Sht001.pdf | 101-PG-815-240-03 | 101-PG-815-240-03 | 1 |  | 101-PG-815-240 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-815-240 |  | 4
101 | PG | 815 | 240 | 101-PG-815-240 |  | 101-PG-815-240-Sht001.pdf | 101-PG-815-240-04 | 101-PG-815-240-04 | 1 |  | 101-PG-815-240 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 101-PG-815-240 |  | 4
101 | VD002 | 001 | 240 | 101-VD002-001-240 |  | 101-VD002-001-240-Sht001.pdf | 101-VD002-001-240- | 101-VD002-001-240- | 0 |  | 101-VD002-001-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VD002 | 001 | 241 | 101-VD002-001-241 |  | 101-VD002-001-241-Sht001.pdf | 101-VD002-001-241- | 101-VD002-001-241- | 0 |  | 101-VD002-001-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VD002 | 001 | 242 | 101-VD002-001-242 |  | 101-VD002-001-242-Sht001.pdf | 101-VD002-001-242- | 101-VD002-001-242- | 0 |  | 101-VD002-001-242 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VD002 | 001 | 243 | 101-VD002-001-243 |  | 101-VD002-001-243-Sht001.pdf | 101-VD002-001-243- | 101-VD002-001-243- | 1 |  | 101-VD002-001-243 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VD002 | 001 | 244 | 101-VD002-001-244 |  | 101-VD002-001-244-Sht001.pdf | 101-VD002-001-244- | 101-VD002-001-244- | 1 |  | 101-VD002-001-244 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VD002 | 002 | 240 | 101-VD002-002-240 |  | 101-VD002-002-240-Sht001.pdf | 101-VD002-002-240- | 101-VD002-002-240- | 0 |  | 101-VD002-002-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | VD002 | 002 | 241 | 101-VD002-002-241 |  | 101-VD002-002-241-Sht001.pdf | 101-VD002-002-241- | 101-VD002-002-241- | 0 |  | 101-VD002-002-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 001 | 242 | 101-VJ006-001-242 |  | 101-VJ006-001-242-Sht001.pdf | 101-VJ006-001-242- | 101-VJ006-001-242- | 2 |  | 101-VJ006-001-242 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 001 | 243 | 101-VJ006-001-243 |  | 101-VJ006-001-243-Sht001.pdf | 101-VJ006-001-243- | 101-VJ006-001-243- | 1 |  | 101-VJ006-001-243 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 001 | 244 | 101-VJ006-001-244 |  | 101-VJ006-001-244-Sht001.pdf | 101-VJ006-001-244- | 101-VJ006-001-244- | 1 |  | 101-VJ006-001-244 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 001 | 245 | 101-VJ006-001-245 |  | 101-VJ006-001-245-Sht001.pdf | 101-VJ006-001-245- | 101-VJ006-001-245- | 1 |  | 101-VJ006-001-245 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 001 | 246 | 101-VJ006-001-246 |  | 101-VJ006-001-246-Sht001.pdf | 101-VJ006-001-246- | 101-VJ006-001-246- | 1 |  | 101-VJ006-001-246 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 001 | 247 | 101-VJ006-001-247 |  | 101-VJ006-001-247-Sht001.pdf | 101-VJ006-001-247- | 101-VJ006-001-247- | 0 |  | 101-VJ006-001-247 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 001 | 248 | 101-VJ006-001-248 |  | 101-VJ006-001-248-Sht001.pdf | 101-VJ006-001-248- | 101-VJ006-001-248- | 0 |  | 101-VJ006-001-248 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 001 | 249 | 101-VJ006-001-249 |  | 101-VJ006-001-249-Sht001.pdf | 101-VJ006-001-249- | 101-VJ006-001-249- | 0 |  | 101-VJ006-001-249 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 002 | 240 | 101-VJ006-002-240 |  | 101-VJ006-002-240-Sht001_RM_01.pdf | 101-VJ006-002-240- | 101-VJ006-002-240- | 1 | 1 | 101-VJ006-002-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-VJ006-002-240 | 2016-05-25 | 2
101 | VJ006 | 002 | 242 | 101-VJ006-002-242 |  | 101-VJ006-002-242-Sht001.pdf | 101-VJ006-002-242- | 101-VJ006-002-242- | 2 |  | 101-VJ006-002-242 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 003 | 240 | 101-VJ006-003-240 |  | 101-VJ006-003-240-Sht001.pdf | 101-VJ006-003-240- | 101-VJ006-003-240- | 0 |  | 101-VJ006-003-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 003 | 241 | 101-VJ006-003-241 |  | 101-VJ006-003-241-Sht001.pdf | 101-VJ006-003-241- | 101-VJ006-003-241- | 0 |  | 101-VJ006-003-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 004 | 240 | 101-VJ006-004-240 |  | 101-VJ006-004-240-Sht001.pdf | 101-VJ006-004-240- | 101-VJ006-004-240- | 0 |  | 101-VJ006-004-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 004 | 241 | 101-VJ006-004-241 |  | 101-VJ006-004-241-Sht001.pdf | 101-VJ006-004-241- | 101-VJ006-004-241- | 0 |  | 101-VJ006-004-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 004 | 242 | 101-VJ006-004-242 |  | 101-VJ006-004-242-Sht001.pdf | 101-VJ006-004-242- | 101-VJ006-004-242- | 0 |  | 101-VJ006-004-242 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 004 | 243 | 101-VJ006-004-243 |  | 101-VJ006-004-243-Sht001.pdf | 101-VJ006-004-243- | 101-VJ006-004-243- | 0 |  | 101-VJ006-004-243 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
101 | VJ006 | 004 | 244 | 101-VJ006-004-244 |  | 101-VJ006-004-244-Sht001.pdf | 101-VJ006-004-244-01 | 101-VJ006-004-244-01 | 1 |  | 101-VJ006-004-244 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-VJ006-004-244 | 2016-06-15 | 1
101 | WF | 001 | 110 | 101-WF-001-110 |  | 101-WF-001-110-Sht001.pdf | 101-WF-001-110- | 101-WF-001-110- | 1 |  | 101-WF-001-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
101 | WF | 001 | 130 | 101-WF-001-130 |  | 101-WF-001-130-Sht001.pdf | 101-WF-001-130- | 101-WF-001-130- | 2 |  | 101-WF-001-130 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
101 | WF | 002 | 240 | 101-WF-002-240 |  | 101-WF-002-240-Sht001.pdf | 101-WF-002-240- | 101-WF-002-240- | 2 |  | 101-WF-002-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
101 | WF | 003 | 240 | 101-WF-003-240 |  | 101-WF-003-240-Sht001.pdf | 101-WF-003-240- | 101-WF-003-240- | 4 |  | 101-WF-003-240 |  | 4 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
101 | WF | 004 | 240 | 101-WF-004-240 |  | 101-WF-004-240-Sht001.pdf | 101-WF-004-240- | 101-WF-004-240- | 1 |  | 101-WF-004-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
101 | WF | 005 | 240 | 101-WF-005-240 |  | 101-WF-005-240-Sht001.pdf | 101-WF-005-240- | 101-WF-005-240- | 3 |  | 101-WF-005-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
101 | WF | 006 | 240 | 101-WF-006-240 |  | 101-WF-006-240-Sht001.pdf | 101-WF-006-240- | 101-WF-006-240- | 3 |  | 101-WF-006-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
101 | WF | 007 | 240 | 101-WF-007-240 |  | 101-WF-007-240-Sht001.pdf | 101-WF-007-240- | 101-WF-007-240- | 2 |  | 101-WF-007-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
101 | WO | 001 | 240 | 101-WO-001-240 |  | 101-WO-001-240-Sht001.pdf | 101-WO-001-240- | 101-WO-001-240- | 2 |  | 101-WO-001-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-001-240 | 2016-05-25 | 7
101 | W0 | 002 | 240 | 101-WO-002-240 |  | 101-WO-002-240-Sht001.pdf | 101-WO-002-240- | 101-WO-002-240- | 2 |  | 101-WO-002-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-002-240 | 2016-05-25 | 5
101 | WO | 003 | 240 | 101-WO-003-240 |  | 101-WO-003-240-Sht001.pdf | 101-WO-003-240- | 101-WO-003-240- | 2 |  | 101-WO-003-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-003-240 | 2016-05-25 | 6
101 | WO | 004 | 130 | 101-WO-004-130 |  | 101-WO-004-130-Sht001.pdf | 101-WO-004-130-01 | 101-WO-004-130-01 | 0 |  | 101-WO-004-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-004-130 | 2016-06-30 | 3
101 | WO | 004 | 130 | 101-WO-004-130 |  | 101-WO-004-130-Sht001.pdf | 101-WO-004-130-02 | 101-WO-004-130-02 | 0 |  | 101-WO-004-130 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Duplex | 101-WO-004-130 | 2016-06-30 | 3
101 | WO | 004 | 130 | 101-WO-004-130 |  | 101-WO-004-130-Sht001.pdf | 101-WO-004-130-03 | 101-WO-004-130-03 | 0 |  | 101-WO-004-130 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-004-130 | 2016-06-30 | 3
101 | WO | 004 | 130 | 101-WO-004-130 |  | 101-WO-004-130-Sht001.pdf | 101-WO-004-130-04 | 101-WO-004-130-04 | 0 |  | 101-WO-004-130 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-004-130 | 2016-06-30 | 3
101 | WO | 004 | 230 | 101-WO-004-230 |  | 101-WO-004-230-Sht001.pdf | 101-WO-004-230- | 101-WO-004-230- | 0 |  | 101-WO-004-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-004-230 | 2016-06-15 | 2
101 | WO | 004 | 240 | 101-WO-004-240 |  | 101-WO-004-240-Sht001.pdf | 101-WO-004-240- | 101-WO-004-240- | 2 |  | 101-WO-004-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-004-240 | 2016-06-15 | 3
101 | WO | 005 | 240 | 101-WO-005-240 |  | 101-WO-005-240-Sht001.pdf | 101-WO-005-240- | 101-WO-005-240- | 3 |  | 101-WO-005-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-005-240 | 2016-05-25 | 7
101 | WO | 006 | 240 | 101-WO-006-240 |  | 101-WO-006-240-Sht001.pdf | 101-WO-006-240- | 101-WO-006-240- | 2 |  | 101-WO-006-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-006-240 | 2016-05-25 | 3
101 | WO | 007 | 240 | 101-WO-007-240 |  | 101-WO-007-240-Sht001.pdf | 101-WO-007-240-01 | 101-WO-007-240-01 | 3 |  | 101-WO-007-240 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-007-240 | 2016-05-25 | 1
101 | WO | 008 | 240 | 101-WO-008-240 |  | 101-WO-008-240-Sht001.pdf | 101-WO-008-240- | 101-WO-008-240- | 6 |  | 101-WO-008-240 |  | 6 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-008-240 | 2016-05-25 | 3
101 | WO | 009 | 240 | 101-WO-009-240 |  | 101-WO-009-240-Sht001.pdf | 101-WO-009-240- | 101-WO-009-240- | 4 |  | 101-WO-009-240 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-009-240 | 2016-05-25 | 4
101 | WO | 801 | 230 | 101-WO-801-230 |  | 101-WO-801-230-Sht001.pdf | 101-WO-801-230- | 101-WO-801-230- | 0 |  | 101-WO-801-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 101-WO-801-230 | 2016-05-25 | 6
101 | WO | 802 | 240 | 101-WO-802-240 |  | 101-WO-802-240-Sht001.pdf | 101-WO-802-240- | 101-WO-802-240- | 1 |  | 101-WO-802-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  | 2016-05-25 | 0
102 | DC | 003 | 810 | 102-DC-003-810 |  | 102-DC-003-810-Sht001.pdf | 102-DC-003-810- | 102-DC-003-810- | 2 |  | 102-DC-003-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
102 | DC | 005 | 810 | 102-DC-005-810 |  | 102-DC-005-810-Sht001.pdf | 102-DC-005-810- | 102-DC-005-810- | 2 |  | 102-DC-005-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 102-DC-005-810 |  | 1
102 | DC | 007 | 810 | 102-DC-007-810 |  | 102-DC-007-810-Sht001.pdf | 102-DC-007-810- | 102-DC-007-810- | 2 |  | 102-DC-007-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 102-DC-007-810 |  | 1
102 | DC | 800 | 810 | 102-DC-800-810 |  | 102-DC-800-810-Sht001.pdf | 102-DC-800-810- | 102-DC-800-810- | 1 |  | 102-DC-800-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
102 | DC | 801 | 810 | 102-DC-801-810 |  | 102-DC-801-810-Sht001.pdf | 102-DC-801-810-02 | 102-DC-801-810-02 | 3 |  | 102-DC-801-810 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 3" | 2016-04-28 | 2 | [5 empty] | NO EXISTE | Sergio |  | 2 | Carbon Steel |  |  | 0
102 | DC | 802 | 810 | 102-DC-802-810 |  | 102-DC-802-810-Sht001.pdf | 102-DC-802-810- | 102-DC-802-810- | 1 |  | 102-DC-802-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
102 | DC | 803 | 230 | 102-DC-803-230 |  | 102-DC-803-230-Sht001.pdf | 102-DC-803-230-01 | 102-DC-803-230-01 | 1 |  | 102-DC-803-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-062 | 3" | 2016-08-16 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 102-DC-803-230 | 2016-04-30 | 1
102 | DO | 800 | 230 | 102-DO-800-230 |  | 102-DO-800-230-Sht001.pdf | 102-DO-800-230- | 102-DO-800-230- | 1 |  | 102-DO-800-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | DO | 801 | 230 | 102-DO-801-230 |  | 102-DO-801-230-Sht001.pdf | 102-DO-801-230- | 102-DO-801-230- | 1 |  | 102-DO-801-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | DO | 802 | 230 | 102-DO-802-230 |  | 102-DO-802-230-Sht001.pdf | 102-DO-802-230- | 102-DO-802-230- | 3 |  | 102-DO-802-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | DO | 803 | 230 | 102-DO-803-230 |  | 102-DO-803-230-Sht001.pdf | 102-DO-803-230- | 102-DO-803-230- | 2 |  | 102-DO-803-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | DO | 804 | 240 | 102-DO-804-240 |  | 102-DO-804-240-Sht001.pdf | 102-DO-804-240- | 102-DO-804-240- | 0 |  | 102-DO-804-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | DO | 805 | 240 | 102-DO-805-240 |  | 102-DO-805-240-Sht001.pdf | 102-DO-805-240- | 102-DO-805-240- | 0 |  | 102-DO-805-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | DO | 806 | 230 | 102-DO-806-230 |  | 102-DO-806-230-Sht001.pdf | 102-DO-806-230- | 102-DO-806-230- | 0 |  | 102-DO-806-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | FH | 001 | 240 | 102-FH-001-240 |  | 102-FH-001-240-Sht001.pdf | 102-FH-001-240-01 | 102-FH-001-240-01 | 0 |  | 102-FH-001-240 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 10" | 2016-06-18 | 10" | SRC-S-026 | 2016-07-11 |  | SN011 | 2016-08-03 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 102-FH-001-240 | 2016-02-18 | 2
102 | FH | 001 | 240 | 102-FH-001-240 |  | 102-FH-001-240-Sht001.pdf | 102-FH-001-240-02 | 102-FH-001-240-02 | 0 |  | 102-FH-001-240 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 10" | 2016-04-03 | 10 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-10 | SN003 | 2016-07-16 |  |  | ok | 5 | LCTS | 102-FH-001-240 | 2016-02-18 | 2
102 | FH | 002 | 240 | 102-FH-002-240 |  | 102-FH-002-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-002-240-01 | 102-FH-002-240-01 | 2 | 1 | 102-FH-002-240 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-05-01 | 10 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-14 | SN010 | 2016-07-30 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 102-FH-002-240 | 2016-02-18 | 6
102 | FH | 002 | 240 | 102-FH-002-240 |  | 102-FH-002-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-002-240-02 | 102-FH-002-240-02 | 2 | 1 | 102-FH-002-240 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-04-26 | 8 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-15 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 102-FH-002-240 | 2016-02-18 | 6
102 | FH | 002 | 240 | 102-FH-002-240 |  | 102-FH-002-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-002-240-03 | 102-FH-002-240-03 | 2 | 1 | 102-FH-002-240 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-08-25 | 8 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 102-FH-002-240 | 2016-02-18 | 6
102 | FH | 002 | 240 | 102-FH-002-240 |  | 102-FH-002-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-002-240-04 | 102-FH-002-240-04 | 2 | 1 | 102-FH-002-240 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-04-24 | 14 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-23 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 102-FH-002-240 | 2016-02-18 | 6
102 | FH | 002 | 240 | 102-FH-002-240 |  | 102-FH-002-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-002-240-05 | 102-FH-002-240-05 | 2 | 1 | 102-FH-002-240 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-05-08 | 10 | SRC-S-023 | 2016-06-04 |  | SN007 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 102-FH-002-240 | 2016-02-18 | 6
102 | FH | 002 | 240 | 102-FH-002-240 |  | 102-FH-002-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-002-240-06 | 102-FH-002-240-06 | 2 | 1 | 102-FH-002-240 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 10" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 102-FH-002-240 | 2016-02-18 | 6
102 | FH | 003 | 230 | 102-FH-003-230 |  | 102-FH-003-230-Sht001.pdf | 102-FH-003-230-01 | 102-FH-003-230-01 | 3 |  | 102-FH-003-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 102-FH-003-230 | 2016-05-25 | 6
102 | FH | 003 | 230 | 102-FH-003-230 |  | 102-FH-003-230-Sht001.pdf | 102-FH-003-230-02 | 102-FH-003-230-02 | 3 |  | 102-FH-003-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 102-FH-003-230 | 2016-05-25 | 6
102 | FH | 003 | 230 | 102-FH-003-230 |  | 102-FH-003-230-Sht001.pdf | 102-FH-003-230-03 | 102-FH-003-230-03 | 3 |  | 102-FH-003-230 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 102-FH-003-230 | 2016-05-25 | 6
102 | FH | 003 | 230 | 102-FH-003-230 |  | 102-FH-003-230-Sht001.pdf | 102-FH-003-230-04 | 102-FH-003-230-04 | 3 |  | 102-FH-003-230 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" | 2016-08-09 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 102-FH-003-230 | 2016-05-25 | 6
102 | FH | 003 | 230 | 102-FH-003-230 |  | 102-FH-003-230-Sht001.pdf | 102-FH-003-230-05 | 102-FH-003-230-05 | 3 |  | 102-FH-003-230 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" | 2016-08-10 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 102-FH-003-230 | 2016-05-25 | 6
102 | FH | 004 | 240 | 102-FH-004-240 |  | 102-FH-004-240-Sht001.pdf | 102-FH-004-240-01 | 102-FH-004-240-01 | 2 |  | 102-FH-004-240 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-053 | 16" | 2016-07-28 | 16" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 102-FH-004-240 | 2016-05-25 | 5
102 | FH | 004 | 240 | 102-FH-004-240 |  | 102-FH-004-240-Sht001.pdf | 102-FH-004-240-02 | 102-FH-004-240-02 | 2 |  | 102-FH-004-240 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-053 | 16" | 2016-07-30 | 16" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 102-FH-004-240 | 2016-05-25 | 5
102 | FH | 004 | 240 | 102-FH-004-240 |  | 102-FH-004-240-Sht001.pdf | 102-FH-004-240-03 | 102-FH-004-240-03 | 2 |  | 102-FH-004-240 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-053 | 16" | 2016-08-01 | 16" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | LCTS | 102-FH-004-240 | 2016-05-25 | 5
102 | FH | 004 | 240 | 102-FH-004-240 |  | 102-FH-004-240-Sht001.pdf | 102-FH-004-240-04 | 102-FH-004-240-04 | 2 |  | 102-FH-004-240 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-053 | 16" | 2016-08-05 | 16" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 102-FH-004-240 | 2016-05-25 | 5
102 | FH | 004 | 240 | 102-FH-004-240 |  | 102-FH-004-240-Sht001.pdf | 102-FH-004-240-05 | 102-FH-004-240-05 | 2 |  | 102-FH-004-240 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-053 | 16" | 2016-07-30 | 16" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 102-FH-004-240 | 2016-05-25 | 5
102 | FH | 005 | 230 | 102-FH-005-230 |  | 102-FH-005-230-Sht001.pdf | 102-FH-005-230-01 | 102-FH-005-230-01 | 4 |  | 102-FH-005-230 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" | 2016-08-11 | 10 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 102-FH-005-230 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 005 | 230 | 102-FH-005-230 |  | 102-FH-005-230-Sht001.pdf | 102-FH-005-230-02 | 102-FH-005-230-02 | 4 |  | 102-FH-005-230 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" | 2016-08-12 | 10 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 102-FH-005-230 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 005 | 230 | 102-FH-005-230 |  | 102-FH-005-230-Sht001.pdf | 102-FH-005-230-03 | 102-FH-005-230-03 | 4 |  | 102-FH-005-230 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" | 2016-08-11 | 10 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 102-FH-005-230 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 005 | 230 | 102-FH-005-230 |  | 102-FH-005-230-Sht001.pdf | 102-FH-005-230-04 | 102-FH-005-230-04 | 4 |  | 102-FH-005-230 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" | 2016-08-12 | 10 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 102-FH-005-230 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 005 | 230 | 102-FH-005-230 |  | 102-FH-005-230-Sht001.pdf | 102-FH-005-230-05 | 102-FH-005-230-05 | 4 |  | 102-FH-005-230 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" | 2016-08-09 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 102-FH-005-230 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 005 | 230 | 102-FH-005-230 |  | 102-FH-005-230-Sht001.pdf | 102-FH-005-230-06 | 102-FH-005-230-06 | 4 |  | 102-FH-005-230 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 102-FH-005-230 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 005 | 230 | 102-FH-005-230 |  | 102-FH-005-230-Sht001.pdf | 102-FH-005-230-07 | 102-FH-005-230-07 | 4 |  | 102-FH-005-230 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-058 | 10" | 2016-08-23 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 102-FH-005-230 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 006 | 240 | 102-FH-006-240 |  | 102-FH-006-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-006-240-01 | 102-FH-006-240-01 | 3 | 1 | 102-FH-006-240 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 102-FH-006-240 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 006 | 240 | 102-FH-006-240 |  | 102-FH-006-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-006-240-02 | 102-FH-006-240-02 | 3 | 1 | 102-FH-006-240 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 16" |  | 16 | no liberar |  |  | no enviar |  | VOLVER A LIBERAR CUANDO HAGAN EL REFUERZO DE ACUERDO AL REDMARK (CD 8-8) | Tristán | ok | 1 | LCTS | 102-FH-006-240 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 006 | 240 | 102-FH-006-240 |  | 102-FH-006-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-006-240-03 | 102-FH-006-240-03 | 3 | 1 | 102-FH-006-240 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 16" | 2016-07-30 | 16" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | LCTS | 102-FH-006-240 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 006 | 240 | 102-FH-006-240 |  | 102-FH-006-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-006-240-04 | 102-FH-006-240-04 | 3 | 1 | 102-FH-006-240 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 16" | 2016-07-28 | 10" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 102-FH-006-240 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 006 | 240 | 102-FH-006-240 |  | 102-FH-006-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-006-240-05 | 102-FH-006-240-05 | 3 | 1 | 102-FH-006-240 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 102-FH-006-240 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 006 | 240 | 102-FH-006-240 |  | 102-FH-006-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-006-240-06 | 102-FH-006-240-06 | 3 | 1 | 102-FH-006-240 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 16" | 2016-08-14 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 102-FH-006-240 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 006 | 240 | 102-FH-006-240 |  | 102-FH-006-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-FH-006-240-07 | 102-FH-006-240-07 | 3 | 1 | 102-FH-006-240 | 07 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 16" | 2016-08-03 | 10 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | LCTS | 102-FH-006-240 | 2016-05-25 | 7
102 | FH | 007 | 240 | 102-FH-007-240 |  | 102-FH-007-240-Sht001.pdf | 102-FH-007-240-01 | 102-FH-007-240-01 | 0 |  | 102-FH-007-240 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 16" | 2016-03-28 | 16 | SCR-S-003 | 2016-03-30 |  | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | LCTS | 102-FH-007-240 | 2016-02-18 | 1
102 | FH | 008 | 240 | 102-FH-008-240 |  | 102-FH-008-240-Sht001.pdf | 102-FH-008-240-01 | 102-FH-008-240-01 | 0 |  | 102-FH-008-240 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 16" | 2016-03-28 | 16 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 102-FH-008-240 | 2016-02-18 | 1
102 | FH | 800 | 240 | 102-FH-800-240 |  | 102-FH-800-240-Sht001.pdf | 102-FH-800-240-01 | 102-FH-800-240-01 | 3 |  | 102-FH-800-240 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-05-12 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 102-FH-800-240 | 2016-02-18 | 2
102 | FH | 800 | 240 | 102-FH-800-240 |  | 102-FH-800-240-Sht001.pdf | 102-FH-800-240-02 | 102-FH-800-240-02 | 3 |  | 102-FH-800-240 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-10 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 | SN004 | 2016-07-20 |  |  | ok | 5 | LCTS | 102-FH-800-240 | 2016-02-18 | 2
102 | FH | 801 | 240 | 102-FH-801-240 |  | 102-FH-801-240-Sht001.pdf | 102-FH-801-240-01 | 102-FH-801-240-01 | 2 |  | 102-FH-801-240 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-06-26 | 10" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 102-FH-801-240 | 2016-02-18 | 4
102 | FH | 801 | 240 | 102-FH-801-240 |  | 102-FH-801-240-Sht001.pdf | 102-FH-801-240-02 | 102-FH-801-240-02 | 2 |  | 102-FH-801-240 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 10" | 2016-08-16 | 10 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | LCTS | 102-FH-801-240 | 2016-02-18 | 4
102 | FH | 801 | 240 | 102-FH-801-240 |  | 102-FH-801-240-Sht001.pdf | 102-FH-801-240-03 | 102-FH-801-240-03 | 2 |  | 102-FH-801-240 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 10" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 102-FH-801-240 | 2016-02-18 | 4
102 | FH | 801 | 240 | 102-FH-801-240 |  | 102-FH-801-240-Sht001.pdf | 102-FH-801-240-04 | 102-FH-801-240-04 | 2 |  | 102-FH-801-240 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 10" | 2016-05-12 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 102-FH-801-240 | 2016-02-18 | 4
102 | FH | 803 | 240 | 102-FH-803-240 |  | 102-FH-803-240-Sht001.pdf | 102-FH-803-240-01 | 102-FH-803-240-01 | 2 |  | 102-FH-803-240 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 10" | 2016-04-13 | 10 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-16 | SN010 | 2016-07-30 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 102-FH-803-240 | 2016-02-18 | 2
102 | FH | 803 | 240 | 102-FH-803-240 |  | 102-FH-803-240-Sht001.pdf | 102-FH-803-240-02 | 102-FH-803-240-02 | 2 |  | 102-FH-803-240 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 10" | 2016-05-12 | 10 | SRC-S-023 | 2016-06-04 |  | SN009 | 2016-07-29 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 102-FH-803-240 | 2016-02-18 | 2
102 | FH | 804 | 240 | 102-FH-804-240 |  | 102-FH-804-240-Sht001.pdf | 102-FH-804-240- | 102-FH-804-240- | 0 |  | 102-FH-804-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
102 | FH | 805 | 240 | 102-FH-805-240 |  | 102-FH-805-240-Sht001.pdf | 102-FH-805-240- | 102-FH-805-240- | 0 |  | 102-FH-805-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
102 | FH | 806 | 240 | 102-FH-806-240 |  | 102-FH-806-240-Sht001.pdf | 102-FH-806-240- | 102-FH-806-240- | 0 |  | 102-FH-806-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
102 | FH | 807 | 240 | 102-FH-807-240 |  | 102-FH-807-240-Sht001.pdf | 102-FH-807-240- | 102-FH-807-240- | 0 |  | 102-FH-807-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
102 | FH | 809 | 240 | 102-FH-809-240 |  | 102-FH-809-240-Sht001.pdf | 102-FH-809-240- | 102-FH-809-240- | 0 |  | 102-FH-809-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
102 | FH | 810 | 240 | 102-FH-810-240 |  | 102-FH-810-240-Sht001.pdf | 102-FH-810-240- | 102-FH-810-240- | 0 |  | 102-FH-810-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
102 | FH | 811 | 230 | 102-FH-811-230 |  | 102-FH-811-230-Sht001.pdf | 102-FH-811-230- | 102-FH-811-230- | 0 |  | 102-FH-811-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
102 | FH | 812 | 230 | 102-FH-812-230 |  | 102-FH-812-230-Sht001.pdf | 102-FH-812-230- | 102-FH-812-230- | 0 |  | 102-FH-812-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
102 | GN | 800 | 120 | 102-GN-800-120 |  | 102-GN-800-120-Sht001.pdf | 102-GN-800-120- | 102-GN-800-120- | 2 |  | 102-GN-800-120 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | GN | 801 | 230 | 102-GN-801-230 |  | 102-GN-801-230-Sht001.pdf | 102-GN-801-230- | 102-GN-801-230- | 1 |  | 102-GN-801-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | GN | 802 | 230 | 102-GN-802-230 |  | 102-GN-802-230-Sht001.pdf | 102-GN-802-230- | 102-GN-802-230- | 0 |  | 102-GN-802-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | GN | 803 | 120 | 102-GN-803-120 |  | 102-GN-803-120-Sht001.pdf | 102-GN-803-120- | 102-GN-803-120- | 0 |  | 102-GN-803-120 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 230 | 102-MB004A-001-230 |  | 102-MB004A-001-230-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-230- | 102-MB004A-001-230- | 0 |  | 102-MB004A-001-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 231 | 102-MB004A-001-231 |  | 102-MB004A-001-231-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-231- | 102-MB004A-001-231- | 0 |  | 102-MB004A-001-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 232 | 102-MB004A-001-232 |  | 102-MB004A-001-232-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-232- | 102-MB004A-001-232- | 0 |  | 102-MB004A-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 233 | 102-MB004A-001-233 |  | 102-MB004A-001-233-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-233- | 102-MB004A-001-233- | 0 |  | 102-MB004A-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 234 | 102-MB004A-001-234 |  | 102-MB004A-001-234-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-234- | 102-MB004A-001-234- | 2 |  | 102-MB004A-001-234 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 235 | 102-MB004A-001-235 |  | 102-MB004A-001-235-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-235- | 102-MB004A-001-235- | 2 |  | 102-MB004A-001-235 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 236 | 102-MB004A-001-236 |  | 102-MB004A-001-236-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-236- | 102-MB004A-001-236- | 0 |  | 102-MB004A-001-236 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 237 | 102-MB004A-001-237 |  | 102-MB004A-001-237-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-237- | 102-MB004A-001-237- | 0 |  | 102-MB004A-001-237 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 238 | 102-MB004A-001-238 |  | 102-MB004A-001-238-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-238- | 102-MB004A-001-238- | 0 |  | 102-MB004A-001-238 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 001 | 239 | 102-MB004A-001-239 |  | 102-MB004A-001-239-Sht001.pdf | 102-MB004A-001-239- | 102-MB004A-001-239- | 0 |  | 102-MB004A-001-239 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 002 | 230 | 102-MB004A-002-230 |  | 102-MB004A-002-230-Sht001.pdf | 102-MB004A-002-230- | 102-MB004A-002-230- | 0 |  | 102-MB004A-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004A | 002 | 231 | 102-MB004A-002-231 |  | 102-MB004A-002-231-Sht001.pdf | 102-MB004A-002-231- | 102-MB004A-002-231- | 0 |  | 102-MB004A-002-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 230 | 102-MB004B-001-230 |  | 102-MB004B-001-230-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-230- | 102-MB004B-001-230- | 2 |  | 102-MB004B-001-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 231 | 102-MB004B-001-231 |  | 102-MB004B-001-231-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-231- | 102-MB004B-001-231- | 0 |  | 102-MB004B-001-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 232 | 102-MB004B-001-232 |  | 102-MB004B-001-232-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-232- | 102-MB004B-001-232- | 0 |  | 102-MB004B-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 233 | 102-MB004B-001-233 |  | 102-MB004B-001-233-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-233- | 102-MB004B-001-233- | 0 |  | 102-MB004B-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 234 | 102-MB004B-001-234 |  | 102-MB004B-001-234-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-234- | 102-MB004B-001-234- | 0 |  | 102-MB004B-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 235 | 102-MB004B-001-235 |  | 102-MB004B-001-235-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-235- | 102-MB004B-001-235- | 2 |  | 102-MB004B-001-235 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 236 | 102-MB004B-001-236 |  | 102-MB004B-001-236-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-236- | 102-MB004B-001-236- | 0 |  | 102-MB004B-001-236 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 237 | 102-MB004B-001-237 |  | 102-MB004B-001-237-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-237- | 102-MB004B-001-237- | 0 |  | 102-MB004B-001-237 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 238 | 102-MB004B-001-238 |  | 102-MB004B-001-238-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-238- | 102-MB004B-001-238- | 0 |  | 102-MB004B-001-238 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 001 | 239 | 102-MB004B-001-239 |  | 102-MB004B-001-239-Sht001.pdf | 102-MB004B-001-239- | 102-MB004B-001-239- | 0 |  | 102-MB004B-001-239 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 002 | 230 | 102-MB004B-002-230 |  | 102-MB004B-002-230-Sht001.pdf | 102-MB004B-002-230- | 102-MB004B-002-230- | 0 |  | 102-MB004B-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | MB004B | 002 | 232 | 102-MB004B-002-232 |  | 102-MB004B-002-232-Sht001.pdf | 102-MB004B-002-232- | 102-MB004B-002-232- | 0 |  | 102-MB004B-002-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 002 | 240 | 102-PG-002-240 |  | 102-PG-002-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-PG-002-240-01 | 102-PG-002-240-01 | 1 | 1 | 102-PG-002-240 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  | 2016-05-25 | 0
102 | PG | 002 | 240 | 102-PG-002-240 |  | 102-PG-002-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-PG-002-240-02 | 102-PG-002-240-02 | 1 | 1 | 102-PG-002-240 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-067 | 14" | 2016-08-29 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex |  | 2016-05-25 | 0
102 | PG | 003 | 240 | 102-PG-003-240 |  | 102-PG-003-240-Sht001.pdf | 102-PG-003-240- | 102-PG-003-240- | 3 |  | 102-PG-003-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-003-240 | 2016-05-25 | 9
102 | PG | 005 | 240 | 102-PG-005-240 |  | 102-PG-005-240-Sht001.pdf | 102-PG-005-240- | 102-PG-005-240- | 2 |  | 102-PG-005-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-005-240 | 2016-05-25 | 3
102 | PG | 006 | 240 | 102-PG-006-240 |  | 102-PG-006-240-Sht001.pdf | 102-PG-006-240- | 102-PG-006-240- | 2 |  | 102-PG-006-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-006-240 | 2016-05-25 | 5
102 | PG | 007 | 240 | 102-PG-007-240 |  | 102-PG-007-240-Sht001.pdf | 102-PG-007-240- | 102-PG-007-240- | 2 |  | 102-PG-007-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-007-240 | 2016-05-25 | 5
102 | PG | 009 | 240 | 102-PG-009-240 |  | 102-PG-009-240-Sht001.pdf | 102-PG-009-240- | 102-PG-009-240- | 2 |  | 102-PG-009-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-009-240 | 2016-05-25 | 3
102 | PG | 011 | 240 | 102-PG-011-240 |  | 102-PG-011-240-Sht001.pdf | 102-PG-011-240- | 102-PG-011-240- | 1 |  | 102-PG-011-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-011-240 | 2016-05-25 | 10
102 | PG | 014 | 240 | 102-PG-014-240 |  | 102-PG-014-240-Sht001.pdf | 102-PG-014-240- | 102-PG-014-240- | 3 |  | 102-PG-014-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-014-240 | 2016-05-25 | 7
102 | PG | 020 | 240 | 102-PG-020-240 |  | 102-PG-020-240-Sht001.pdf | 102-PG-020-240- | 102-PG-020-240- | 1 |  | 102-PG-020-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-020-240 |  | 8
102 | PG | 021 | 240 | 102-PG-021-240 |  | 102-PG-021-240-Sht001.pdf | 102-PG-021-240- | 102-PG-021-240- | 3 |  | 102-PG-021-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-021-240 | 2016-05-25 | 8
102 | PG | 022 | 240 | 102-PG-022-240 |  | 102-PG-022-240-Sht001.pdf | 102-PG-022-240- | 102-PG-022-240- | 1 |  | 102-PG-022-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-022-240 | 2016-05-25 | 6
102 | PG | 026 | 240 | 102-PG-026-240 |  | 102-PG-026-240-Sht001.pdf | 102-PG-026-240- | 102-PG-026-240- | 5 |  | 102-PG-026-240 |  | 5 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-026-240 | 2016-05-25 | 9
102 | PG | 027 | 240 | 102-PG-027-240 |  | 102-PG-027-240-Sht001.pdf | 102-PG-027-240- | 102-PG-027-240- | 3 |  | 102-PG-027-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-027-240 | 2016-05-25 | 11
102 | PG | 028 | 230 | 102-PG-028-230 |  | 102-PG-028-230-Sht001_RM_01.pdf | 102-PG-028-230- | 102-PG-028-230- | 3 | 1 | 102-PG-028-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-028-230 | 2016-05-25 | 9
102 | PG | 029 | 230 | 102-PG-029-230 |  | 102-PG-029-230-Sht001.pdf | 102-PG-029-230-01 | 102-PG-029-230-01 | 2 |  | 102-PG-029-230 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-029-230 | 2016-05-25 | 1
102 | PG | 030 | 230 | 102-PG-030-230 |  | 102-PG-030-230-Sht001.pdf | 102-PG-030-230- | 102-PG-030-230- | 3 |  | 102-PG-030-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-030-230 | 2016-05-25 | 3
102 | PG | 033 | 230 | 102-PG-033-230 |  | 102-PG-033-230-Sht001.pdf | 102-PG-033-230- | 102-PG-033-230- | 3 |  | 102-PG-033-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-033-230 | 2016-05-25 | 9
102 | PG | 034 | 230 | 102-PG-034-230 |  | 102-PG-034-230-Sht001.pdf | 102-PG-034-230-01 | 102-PG-034-230-01 | 1 |  | 102-PG-034-230 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-034-230 | 2016-05-25 | 1
102 | PG | 037 | 120 | 102-PG-037-120 |  | 102-PG-037-120-Sht001.pdf | 102-PG-037-120-01 | 102-PG-037-120-01 | 2 |  | 102-PG-037-120 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-120 | 2016-06-30 | 4
102 | PG | 037 | 120 | 102-PG-037-120 |  | 102-PG-037-120-Sht001.pdf | 102-PG-037-120-02 | 102-PG-037-120-02 | 2 |  | 102-PG-037-120 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-120 | 2016-06-30 | 4
102 | PG | 037 | 120 | 102-PG-037-120 |  | 102-PG-037-120-Sht001.pdf | 102-PG-037-120-03 | 102-PG-037-120-03 | 2 |  | 102-PG-037-120 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-120 | 2016-06-30 | 4
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-01 | 102-PG-037-130-01 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-02 | 102-PG-037-130-02 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-03 | 102-PG-037-130-03 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-04 | 102-PG-037-130-04 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-05 | 102-PG-037-130-05 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-06 | 102-PG-037-130-06 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-07 | 102-PG-037-130-07 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-08 | 102-PG-037-130-08 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 08 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-09 | 102-PG-037-130-09 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 09 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-10 | 102-PG-037-130-10 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 10 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 130 | 102-PG-037-130 |  | 102-PG-037-130-Sht001.pdf | 102-PG-037-130-11 | 102-PG-037-130-11 | 0 |  | 102-PG-037-130 | 11 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-130 | 2016-06-30 | 6
102 | PG | 037 | 240 | 102-PG-037-240 |  | 102-PG-037-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-PG-037-240-01 | 102-PG-037-240-01 | 1 | 1 | 102-PG-037-240 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-240 | 2016-05-25 | 2
102 | PG | 037 | 240 | 102-PG-037-240 |  | 102-PG-037-240-Sht001_RM_01.pdf | 102-PG-037-240-02 | 102-PG-037-240-02 | 1 | 1 | 102-PG-037-240 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-037-240 | 2016-05-25 | 2
102 | PG | 038 | 230 | 102-PG-038-230 |  | 102-PG-038-230-Sht001.pdf | 102-PG-038-230- | 102-PG-038-230- | 3 |  | 102-PG-038-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-038-230 | 2016-05-25 | 6
102 | PG | 040 | 240 | 102-PG-040-240 |  | 102-PG-040-240-Sht001.pdf | 102-PG-040-240- | 102-PG-040-240- | 0 |  | 102-PG-040-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-040-240 | 2016-06-15 | 5
102 | PG | 041 | 240 | 102-PG-041-240 |  | 102-PG-041-240-Sht001.pdf | 102-PG-041-240- | 102-PG-041-240- | 2 |  | 102-PG-041-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 042 | 240 | 102-PG-042-240 |  | 102-PG-042-240-Sht001.pdf | 102-PG-042-240- | 102-PG-042-240- | 1 |  | 102-PG-042-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 630 | 120 | 102-PG-630-120 |  | 102-PG-630-120-Sht001.pdf | 102-PG-630-120-01 | 102-PG-630-120-01 | 0 |  | 102-PG-630-120 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-120 | 2016-06-30 | 2
102 | PG | 630 | 120 | 102-PG-630-120 |  | 102-PG-630-120-Sht001.pdf | 102-PG-630-120-02 | 102-PG-630-120-02 | 0 |  | 102-PG-630-120 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-120 | 2016-06-30 | 2
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-01 | 102-PG-630-130-01 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-02 | 102-PG-630-130-02 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-03 | 102-PG-630-130-03 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-04 | 102-PG-630-130-04 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-05 | 102-PG-630-130-05 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-06 | 102-PG-630-130-06 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-07 | 102-PG-630-130-07 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-08 | 102-PG-630-130-08 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-09 | 102-PG-630-130-09 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-10 | 102-PG-630-130-10 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-11 | 102-PG-630-130-11 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-12 | 102-PG-630-130-12 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-13 | 102-PG-630-130-13 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 130 | 102-PG-630-130 |  | 102-PG-630-130-Sht001.pdf | 102-PG-630-130-14 | 102-PG-630-130-14 | 1 |  | 102-PG-630-130 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-130 | 2016-06-30 | 10
102 | PG | 630 | 140 | 102-PG-630-140 |  | 102-PG-630-140-Sht001.pdf | 102-PG-630-140-01 | 102-PG-630-140-01 | 1 |  | 102-PG-630-140 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-140 | 2016-06-30 | 2
102 | PG | 630 | 140 | 102-PG-630-140 |  | 102-PG-630-140-Sht001.pdf | 102-PG-630-140-02 | 102-PG-630-140-02 | 1 |  | 102-PG-630-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-630-140 | 2016-06-30 | 2
102 | PG | 630 | 140 | 102-PG-630-140 |  | 102-PG-630-140-Sht001.pdf | 102-PG-630-140-03 | 102-PG-630-140-03 | 1 |  | 102-PG-630-140 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-PG-630-140 | 2016-06-30 | 2
102 | PG | 630 | 140 | 102-PG-630-140 |  | 102-PG-630-140-Sht001.pdf | 102-PG-630-140-04 | 102-PG-630-140-04 | 1 |  | 102-PG-630-140 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-140 | 2016-06-30 | 2
102 | PG | 630 | 210 | 102-PG-630-210 |  | 102-PG-630-210-Sht001.pdf | 102-PG-630-210- | 102-PG-630-210- | 1 |  | 102-PG-630-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-210 | 2016-05-25 | 3
102 | PG | 630 | 230 | 102-PG-630-230 |  | 102-PG-630-230-Sht001.pdf | 102-PG-630-230- | 102-PG-630-230- | 3 |  | 102-PG-630-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-630-230 | 2016-05-25 | 7
102 | PG | 800 | 240 | 102-PG-800-240 |  | 102-PG-800-240-Sht001.pdf | 102-PG-800-240- | 102-PG-800-240- | 1 |  | 102-PG-800-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-800-240 | 2016-05-25 | 3
102 | PG | 801 | 120 | 102-PG-801-120 |  | 102-PG-801-120-Sht001.pdf | 102-PG-801-120-01 | 102-PG-801-120-01 | 1 |  | 102-PG-801-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-801-120 | 2016-06-30 | 3
102 | PG | 801 | 120 | 102-PG-801-120 |  | 102-PG-801-120-Sht001.pdf | 102-PG-801-120-02 | 102-PG-801-120-02 | 1 |  | 102-PG-801-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-801-120 | 2016-06-30 | 3
102 | PG | 801 | 120 | 102-PG-801-120 |  | 102-PG-801-120-Sht001.pdf | 102-PG-801-120-03 | 102-PG-801-120-03 | 1 |  | 102-PG-801-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-801-120 | 2016-06-30 | 3
102 | PG | 801 | 140 | 102-PG-801-140 |  | 102-PG-801-140-Sht001.pdf | 102-PG-801-140-01 | 102-PG-801-140-01 | 0 |  | 102-PG-801-140 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-801-140 | 2016-06-30 | 2
102 | PG | 801 | 140 | 102-PG-801-140 |  | 102-PG-801-140-Sht001.pdf | 102-PG-801-140-02 | 102-PG-801-140-02 | 0 |  | 102-PG-801-140 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-801-140 | 2016-06-30 | 2
102 | PG | 801 | 210 | 102-PG-801-210 |  | 102-PG-801-210-Sht001.pdf | 102-PG-801-210- | 102-PG-801-210- | 3 |  | 102-PG-801-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-801-210 | 2016-05-25 | 16
102 | PG | 803 | 240 | 102-PG-803-240 |  | 102-PG-803-240-Sht001.pdf | 102-PG-803-240- | 102-PG-803-240- | 2 |  | 102-PG-803-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-803-240 | 2016-05-25 | 3
102 | PG | 804 | 240 | 102-PG-804-240 |  | 102-PG-804-240-Sht001.pdf | 102-PG-804-240- | 102-PG-804-240- | 2 |  | 102-PG-804-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-804-240 | 2016-05-25 | 3
102 | PG | 805 | 240 | 102-PG-805-240 |  | 102-PG-805-240-Sht001.pdf | 102-PG-805-240- | 102-PG-805-240- | 2 |  | 102-PG-805-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-805-240 | 2016-05-25 | 3
102 | PG | 808 | 230 | 102-PG-808-230 |  | 102-PG-808-230-Sht001.pdf | 102-PG-808-230- | 102-PG-808-230- | 5 |  | 102-PG-808-230 |  | 5 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-808-230 | 2016-05-25 | 6
102 | PG | 809 | 240 | 102-PG-809-240 |  | 102-PG-809-240-Sht001.pdf | 102-PG-809-240- | 102-PG-809-240- | 2 |  | 102-PG-809-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-809-240 | 2016-05-25 | 10
102 | PG | 811 | 240 | 102-PG-811-240 |  | 102-PG-811-240-Sht001.pdf | 102-PG-811-240- | 102-PG-811-240- | 0 |  | 102-PG-811-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 812 | 240 | 102-PG-812-240 |  | 102-PG-812-240-Sht001.pdf | 102-PG-812-240- | 102-PG-812-240- | 0 |  | 102-PG-812-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 813 | 240 | 102-PG-813-240 |  | 102-PG-813-240-Sht001.pdf | 102-PG-813-240- | 102-PG-813-240- | 1 |  | 102-PG-813-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-PG-813-240 | 2016-05-25 | 3
102 | PG | 814 | 240 | 102-PG-814-240 |  | 102-PG-814-240-Sht001_HOLD.pdf | 102-PG-814-240- | 102-PG-814-240- | 0 |  | 102-PG-814-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 815 | 240 | 102-PG-815-240 |  | 102-PG-815-240-Sht001.pdf | 102-PG-815-240- | 102-PG-815-240- | 1 |  | 102-PG-815-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 816 | 240 | 102-PG-816-240 |  | 102-PG-816-240-Sht001.pdf | 102-PG-816-240- | 102-PG-816-240- | 1 |  | 102-PG-816-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 817 | 240 | 102-PG-817-240 |  | 102-PG-817-240-Sht001.pdf | 102-PG-817-240- | 102-PG-817-240- | 1 |  | 102-PG-817-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 818 | 240 | 102-PG-818-240 |  | 102-PG-818-240-Sht001_HOLD.pdf | 102-PG-818-240- | 102-PG-818-240- | 0 |  | 102-PG-818-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 819 | 240 | 102-PG-819-240 |  | 102-PG-819-240-Sht001_HOLD.pdf | 102-PG-819-240- | 102-PG-819-240- | 0 |  | 102-PG-819-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 820 | 240 | 102-PG-820-240 |  | 102-PG-820-240-Sht001_HOLD.pdf | 102-PG-820-240- | 102-PG-820-240- | 0 |  | 102-PG-820-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 821 | 240 | 102-PG-821-240 |  | 102-PG-821-240-Sht001_HOLD.pdf | 102-PG-821-240- | 102-PG-821-240- | 0 |  | 102-PG-821-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 822 | 240 | 102-PG-822-240 |  | 102-PG-822-240-Sht001_HOLD.pdf | 102-PG-822-240- | 102-PG-822-240- | 0 |  | 102-PG-822-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 823 | 240 | 102-PG-823-240 |  | 102-PG-823-240-Sht001_HOLD.pdf | 102-PG-823-240- | 102-PG-823-240- | 0 |  | 102-PG-823-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 824 | 230 | 102-PG-824-230 |  | 102-PG-824-230-Sht001.pdf | 102-PG-824-230- | 102-PG-824-230- | 0 |  | 102-PG-824-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 825 | 230 | 102-PG-825-230 |  | 102-PG-825-230-Sht001.pdf | 102-PG-825-230- | 102-PG-825-230- | 0 |  | 102-PG-825-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 826 | 230 | 102-PG-826-230 |  | 102-PG-826-230-Sht001.pdf | 102-PG-826-230- | 102-PG-826-230- | 0 |  | 102-PG-826-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | PG | 827 | 230 | 102-PG-827-230 |  | 102-PG-827-230-Sht001.pdf | 102-PG-827-230- | 102-PG-827-230- | 0 |  | 102-PG-827-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | VW001 | 001 | 240 | 102-VW001-001-240 |  | 102-VW001-001-240-Sht001.pdf | 102-VW001-001-240- | 102-VW001-001-240- | 0 |  | 102-VW001-001-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | VW002 | 001 | 240 | 102-VW002-001-240 |  | 102-VW002-001-240-Sht001.pdf | 102-VW002-001-240- | 102-VW002-001-240- | 0 |  | 102-VW002-001-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | VW002 | 001 | 241 | 102-VW002-001-241 |  | 102-VW002-001-241-Sht001.pdf | 102-VW002-001-241- | 102-VW002-001-241- | 0 |  | 102-VW002-001-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | VW003 | 001 | 240 | 102-VW003-001-240 |  | 102-VW003-001-240-Sht001.pdf | 102-VW003-001-240- | 102-VW003-001-240- | 0 |  | 102-VW003-001-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | VW003 | 001 | 241 | 102-VW003-001-241 |  | 102-VW003-001-241-Sht001.pdf | 102-VW003-001-241- | 102-VW003-001-241- | 0 |  | 102-VW003-001-241 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
102 | WF | 001 | 110 | 102-WF-001-110 |  | 102-WF-001-110-Sht001.pdf | 102-WF-001-110- | 102-WF-001-110- | 1 |  | 102-WF-001-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 001 | 130 | 102-WF-001-130 |  | 102-WF-001-130-Sht001.pdf | 102-WF-001-130- | 102-WF-001-130- | 2 |  | 102-WF-001-130 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 002 | 240 | 102-WF-002-240 |  | 102-WF-002-240-Sht001.pdf | 102-WF-002-240- | 102-WF-002-240- | 2 |  | 102-WF-002-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 003 | 240 | 102-WF-003-240 |  | 102-WF-003-240-Sht001.pdf | 102-WF-003-240- | 102-WF-003-240- | 2 |  | 102-WF-003-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 004 | 240 | 102-WF-004-240 |  | 102-WF-004-240-Sht001.pdf | 102-WF-004-240- | 102-WF-004-240- | 2 |  | 102-WF-004-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 005 | 240 | 102-WF-005-240 |  | 102-WF-005-240-Sht001.pdf | 102-WF-005-240- | 102-WF-005-240- | 4 |  | 102-WF-005-240 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 006 | 240 | 102-WF-006-240 |  | 102-WF-006-240-Sht001.pdf | 102-WF-006-240- | 102-WF-006-240- | 3 |  | 102-WF-006-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 007 | 240 | 102-WF-007-240 |  | 102-WF-007-240-Sht001.pdf | 102-WF-007-240- | 102-WF-007-240- | 2 |  | 102-WF-007-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 008 | 240 | 102-WF-008-240 |  | 102-WF-008-240-Sht001.pdf | 102-WF-008-240- | 102-WF-008-240- | 2 |  | 102-WF-008-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 009 | 240 | 102-WF-009-240 |  | 102-WF-009-240-Sht001.pdf | 102-WF-009-240- | 102-WF-009-240- | 3 |  | 102-WF-009-240 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 010 | 240 | 102-WF-010-240 |  | 102-WF-010-240-Sht001.pdf | 102-WF-010-240- | 102-WF-010-240- | 2 |  | 102-WF-010-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 011 | 240 | 102-WF-011-240 |  | 102-WF-011-240-Sht001.pdf | 102-WF-011-240- | 102-WF-011-240- | 2 |  | 102-WF-011-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 012 | 240 | 102-WF-012-240 |  | 102-WF-012-240-Sht001.pdf | 102-WF-012-240- | 102-WF-012-240- | 1 |  | 102-WF-012-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 013 | 240 | 102-WF-013-240 |  | 102-WF-013-240-Sht001.pdf | 102-WF-013-240- | 102-WF-013-240- | 1 |  | 102-WF-013-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WF | 014 | 240 | 102-WF-014-240 |  | 102-WF-014-240-Sht001.pdf | 102-WF-014-240- | 102-WF-014-240- | 1 |  | 102-WF-014-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
102 | WO | 001 | 230 | 102-WO-001-230 |  | 102-WO-001-230-Sht001.pdf | 102-WO-001-230- | 102-WO-001-230- | 2 |  | 102-WO-001-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-001-230 | 2016-05-25 | 8
102 | WO | 002 | 230 | 102-WO-002-230 |  | 102-WO-002-230-Sht001.pdf | 102-WO-002-230- | 102-WO-002-230- | 4 |  | 102-WO-002-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-002-230 | 2016-05-25 | 3
102 | WO | 003 | 230 | 102-WO-003-230 |  | 102-WO-003-230-Sht001.pdf | 102-WO-003-230- | 102-WO-003-230- | 3 |  | 102-WO-003-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-003-230 | 2016-05-25 | 8
102 | WO | 004 | 230 | 102-WO-004-230 |  | 102-WO-004-230-Sht001.pdf | 102-WO-004-230-01 | 102-WO-004-230-01 | 3 |  | 102-WO-004-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-004-230 | 2016-05-25 | 4
102 | WO | 004 | 230 | 102-WO-004-230 |  | 102-WO-004-230-Sht001.pdf | 102-WO-004-230-02 | 102-WO-004-230-02 | 3 |  | 102-WO-004-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-004-230 | 2016-05-25 | 4
102 | WO | 004 | 230 | 102-WO-004-230 |  | 102-WO-004-230-Sht001.pdf | 102-WO-004-230-03 | 102-WO-004-230-03 | 3 |  | 102-WO-004-230 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-004-230 | 2016-05-25 | 4
102 | WO | 004 | 230 | 102-WO-004-230 |  | 102-WO-004-230-Sht001.pdf | 102-WO-004-230-04 | 102-WO-004-230-04 | 3 |  | 102-WO-004-230 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-004-230 | 2016-05-25 | 4
102 | WO | 005 | 230 | 102-WO-005-230 |  | 102-WO-005-230-Sht001.pdf | 102-WO-005-230- | 102-WO-005-230- | 2 |  | 102-WO-005-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-005-230 | 2016-05-25 | 8
102 | WO | 006 | 230 | 102-WO-006-230 |  | 102-WO-006-230-Sht001.pdf | 102-WO-006-230- | 102-WO-006-230- | 5 |  | 102-WO-006-230 |  | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-006-230 | 2016-05-25 | 3
102 | WO | 007 | 230 | 102-WO-007-230 |  | 102-WO-007-230-Sh001_RM_01.pdf | 102-WO-007-230- | 102-WO-007-230- | 3 | 1 | 102-WO-007-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-007-230 | 2016-05-25 | 9
102 | WO | 008 | 230 | 102-WO-008-230 |  | 102-WO-008-230-Sht001.pdf | 102-WO-008-230- | 102-WO-008-230- | 4 |  | 102-WO-008-230 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-008-230 | 2016-05-25 | 5
102 | WO | 009 | 130 | 102-WO-009-130 |  | 102-WO-009-130-Sht001.pdf | 102-WO-009-130-01 | 102-WO-009-130-01 | 3 |  | 102-WO-009-130 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-009-130 | 2016-06-30 | 2
102 | WO | 009 | 130 | 102-WO-009-130 |  | 102-WO-009-130-Sht001.pdf | 102-WO-009-130-02 | 102-WO-009-130-02 | 3 |  | 102-WO-009-130 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-WO-009-130 | 2016-06-30 | 2
102 | WO | 009 | 130 | 102-WO-009-130 |  | 102-WO-009-130-Sht001.pdf | 102-WO-009-130-03 | 102-WO-009-130-03 | 3 |  | 102-WO-009-130 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-WO-009-130 | 2016-06-30 | 2
102 | WO | 009 | 130 | 102-WO-009-130 |  | 102-WO-009-130-Sht001.pdf | 102-WO-009-130-04 | 102-WO-009-130-04 | 3 |  | 102-WO-009-130 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-WO-009-130 | 2016-06-30 | 2
102 | WO | 009 | 130 | 102-WO-009-130 |  | 102-WO-009-130-Sht001.pdf | 102-WO-009-130-05 | 102-WO-009-130-05 | 3 |  | 102-WO-009-130 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-WO-009-130 | 2016-06-30 | 2
102 | WO | 009 | 130 | 102-WO-009-130 |  | 102-WO-009-130-Sht001.pdf | 102-WO-009-130-06 | 102-WO-009-130-06 | 3 |  | 102-WO-009-130 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 102-WO-009-130 | 2016-06-30 | 2
102 | WO | 009 | 130 | 102-WO-009-130 |  | 102-WO-009-130-Sht001.pdf | 102-WO-009-130-07 | 102-WO-009-130-07 | 3 |  | 102-WO-009-130 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-009-130 | 2016-06-30 | 2
102 | WO | 009 | 230 | 102-WO-009-230 |  | 102-WO-009-230-Sh001_RM_01.pdf | 102-WO-009-230-01 | 102-WO-009-230-01 | 3 | 1 | 102-WO-009-230 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-009-230 | 2016-05-25 | 7
102 | WO | 009 | 230 | 102-WO-009-230 |  | 102-WO-009-230-Sh001_RM_01.pdf | 102-WO-009-230-02 | 102-WO-009-230-02 | 3 | 1 | 102-WO-009-230 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-009-230 | 2016-05-25 | 7
102 | WO | 009 | 230 | 102-WO-009-230 |  | 102-WO-009-230-Sh001_RM_01.pdf | 102-WO-009-230-03 | 102-WO-009-230-03 | 3 | 1 | 102-WO-009-230 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-009-230 | 2016-05-25 | 7
102 | WO | 009 | 230 | 102-WO-009-230 |  | 102-WO-009-230-Sh001_RM_01.pdf | 102-WO-009-230-04 | 102-WO-009-230-04 | 3 | 1 | 102-WO-009-230 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-009-230 | 2016-05-25 | 7
102 | WO | 009 | 230 | 102-WO-009-230 |  | 102-WO-009-230-Sh001_RM_01.pdf | 102-WO-009-230-05 | 102-WO-009-230-05 | 3 | 1 | 102-WO-009-230 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-009-230 | 2016-05-25 | 7
102 | WO | 009 | 230 | 102-WO-009-230 |  | 102-WO-009-230-Sh001_RM_01.pdf | 102-WO-009-230-06 | 102-WO-009-230-06 | 3 | 1 | 102-WO-009-230 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-009-230 | 2016-05-25 | 7
102 | WO | 009 | 230 | 102-WO-009-230 |  | 102-WO-009-230-Sh001_RM_01.pdf | 102-WO-009-230-07 | 102-WO-009-230-07 | 3 | 1 | 102-WO-009-230 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-009-230 | 2016-05-25 | 7
102 | WO | 801 | 240 | 102-WO-801-240 |  | 102-WO-801-240-Sht001.pdf | 102-WO-801-240- | 102-WO-801-240- | 1 |  | 102-WO-801-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-801-240 | 2016-05-25 | 2
102 | WO | 802 | 240 | 102-WO-802-240 |  | 102-WO-802-240-Sht001.pdf | 102-WO-802-240-01 | 102-WO-802-240-01 | 0 |  | 102-WO-802-240 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-802-240 | 2016-05-25 | 2
102 | WO | 802 | 240 | 102-WO-802-240 |  | 102-WO-802-240-Sht001.pdf | 102-WO-802-240-02 | 102-WO-802-240-02 | 0 |  | 102-WO-802-240 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-DS-066 | 3" | 2016-08-21 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 102-WO-802-240 | 2016-05-25 | 2
102 | WO | 803 | 230 | 102-WO-803-230 |  | 102-WO-803-230-Sht001.pdf | 102-WO-803-230-01 | 102-WO-803-230-01 | 1 |  | 102-WO-803-230 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-803-230 | 2016-05-25 | 2
102 | WO | 803 | 230 | 102-WO-803-230 |  | 102-WO-803-230-Sht001.pdf | 102-WO-803-230-02 | 102-WO-803-230-02 | 1 |  | 102-WO-803-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-DS-066 | 3" | 2016-08-22 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 102-WO-803-230 | 2016-05-25 | 2
102 | WO | 804 | 240 | 102-WO-804-240 |  | 102-WO-804-240-Sht001.pdf | 102-WO-804-240-01 | 102-WO-804-240-01 | 1 |  | 102-WO-804-240 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-804-240 | 2016-05-25 | 1
102 | WO | 805 | 230 | 102-WO-805-230 |  | 102-WO-805-230-Sht001.pdf | 102-WO-805-230-01 | 102-WO-805-230-01 | 1 |  | 102-WO-805-230 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-805-230 | 2016-05-25 | 1
102 | WO | 806 | 240 | 102-WO-806-240 |  | 102-WO-806-240-Sht001.pdf | 102-WO-806-240-01 | 102-WO-806-240-01 | 0 |  | 102-WO-806-240 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 102-WO-806-240 | 2016-05-25 | 1
103 | AF | 006 | 140 | 103-AF-006-140 |  | 103-AF-006-140-Sht001.pdf | 103-AF-006-140-01 | 103-AF-006-140-01 | 2 |  | 103-AF-006-140 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AF-006-140 |  | 3
103 | AF | 006 | 140 | 103-AF-006-140 |  | 103-AF-006-140-Sht001.pdf | 103-AF-006-140-02 | 103-AF-006-140-02 | 2 |  | 103-AF-006-140 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AF-006-140 |  | 3
103 | AF | 006 | 140 | 103-AF-006-140 |  | 103-AF-006-140-Sht001.pdf | 103-AF-006-140-03 | 103-AF-006-140-03 | 2 |  | 103-AF-006-140 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AF-006-140 |  | 3
103 | AF | 006 | 140 | 103-AF-006-140 |  | 103-AF-006-140-Sht001.pdf | 103-AF-006-140-04 | 103-AF-006-140-04 | 2 |  | 103-AF-006-140 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AF-006-140 |  | 3
103 | AF | 006 | 140 | 103-AF-006-140 |  | 103-AF-006-140-Sht001.pdf | 103-AF-006-140-05 | 103-AF-006-140-05 | 2 |  | 103-AF-006-140 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AF-006-140 |  | 3
103 | AF | 006 | 210 | 103-AF-006-210 |  | 103-AF-006-210-Sht001.pdf | 103-AF-006-210-01 | 103-AF-006-210-01 | 2 |  | 103-AF-006-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AF-006-210 | 2016-02-08 | 2
103 | AF | 006 | 210 | 103-AF-006-210 |  | 103-AF-006-210-Sht001.pdf | 103-AF-006-210-02 | 103-AF-006-210-02 | 2 |  | 103-AF-006-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AF-006-210 | 2016-02-08 | 2
103 | AF | 006 | 220 | 103-AF-006-220 |  | 103-AF-006-220-Sht001.pdf | 103-AF-006-220-01 | 103-AF-006-220-01 | 4 |  | 103-AF-006-220 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 1" | 2016-08-14 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AF-006-220 | 2016-05-25 | 1
103 | AF | 008 | 210 | 103-AF-008-210 |  | 103-AF-008-210-Sht001.pdf | 103-AF-008-210- | 103-AF-008-210- | 3 |  | 103-AF-008-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AF | 009 | 220 | 103-AF-009-220 |  | 103-AF-009-220-Sht001.pdf | 103-AF-009-220- | 103-AF-009-220- | 3 |  | 103-AF-009-220 |  | 3 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AF | 011 | 140 | 103-AF-011-140 |  | 103-AF-011-140-Sht001.pdf | 103-AF-011-140-01 | 103-AF-011-140-01 | 2 |  | 103-AF-011-140 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-10 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AF-011-140 | 2016-05-12 | 1
103 | AF | 011 | 210 | 103-AF-011-210 |  | 103-AF-011-210-Sht001.pdf | 103-AF-011-210- | 103-AF-011-210- | 1 |  | 103-AF-011-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  | 2016-02-08 | 0
103 | AF | 011 | 220 | 103-AF-011-220 |  | 103-AF-011-220-Sht001.pdf | 103-AF-011-220- | 103-AF-011-220- | 2 |  | 103-AF-011-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  | 2016-02-08 | 0
103 | AF | 013 | 210 | 103-AF-013-210 |  | 103-AF-013-210-Sht001.pdf | 103-AF-013-210- | 103-AF-013-210- | 2 |  | 103-AF-013-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AF | 014 | 140 | 103-AF-014-140 |  | 103-AF-014-140-Sht001.pdf | 103-AF-014-140-01 | 103-AF-014-140-01 | 0 |  | 103-AF-014-140 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AF-014-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AF | 014 | 140 | 103-AF-014-140 |  | 103-AF-014-140-Sht001.pdf | 103-AF-014-140-02 | 103-AF-014-140-02 | 0 |  | 103-AF-014-140 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AF-014-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AF | 014 | 220 | 103-AF-014-220 |  | 103-AF-014-220-Sht001.pdf | 103-AF-014-220- | 103-AF-014-220- | 1 |  | 103-AF-014-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  | 2016-02-08 | 0
103 | AF | 014 | 221 | 103-AF-014-221 |  | 103-AF-014-221-Sht001.pdf | 103-AF-014-221- | 103-AF-014-221- | 3 |  | 103-AF-014-221 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  | 2016-02-08 | 0
103 | AG | 001 | 220 | 103-AG-001-220 |  | 103-AG-001-220-Sht001.pdf | 103-AG-001-220- | 103-AG-001-220- | 1 |  | 103-AG-001-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AG-001-220 | 2016-06-14 | 7
103 | AG | 002 | 220 | 103-AG-002-220 |  | 103-AG-002-220-Sht001.pdf | 103-AG-002-220-01 | 103-AG-002-220-01 | 0 |  | 103-AG-002-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-020 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-002-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AG | 002 | 220 | 103-AG-002-220 |  | 103-AG-002-220-Sht001.pdf | 103-AG-002-220-02 | 103-AG-002-220-02 | 0 |  | 103-AG-002-220 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-020 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-002-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AG | 003 | 220 | 103-AG-003-220 |  | 103-AG-003-220-Sht001.pdf | 103-AG-003-220-01 | 103-AG-003-220-01 | 3 |  | 103-AG-003-220 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AG-003-220 | 2016-03-26 | 6
103 | AG | 003 | 220 | 103-AG-003-220 |  | 103-AG-003-220-Sht001.pdf | 103-AG-003-220-02 | 103-AG-003-220-02 | 3 |  | 103-AG-003-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-SS-056 | 3" | 2016-08-24 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-AG-003-220 | 2016-03-26 | 6
103 | AG | 003 | 220 | 103-AG-003-220 |  | 103-AG-003-220-Sht001.pdf | 103-AG-003-220-03 | 103-AG-003-220-03 | 3 |  | 103-AG-003-220 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AG-003-220 | 2016-03-26 | 6
103 | AG | 003 | 220 | 103-AG-003-220 |  | 103-AG-003-220-Sht001.pdf | 103-AG-003-220-04 | 103-AG-003-220-04 | 3 |  | 103-AG-003-220 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AG-003-220 | 2016-03-26 | 6
103 | AG | 003 | 220 | 103-AG-003-220 |  | 103-AG-003-220-Sht001.pdf | 103-AG-003-220-05 | 103-AG-003-220-05 | 3 |  | 103-AG-003-220 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-SS-056 | 3" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-AG-003-220 | 2016-03-26 | 6
103 | AG | 003 | 220 | 103-AG-003-220 |  | 103-AG-003-220-Sht001.pdf | 103-AG-003-220-06 | 103-AG-003-220-06 | 3 |  | 103-AG-003-220 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-SS-056 | 3" | 2016-08-08 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-AG-003-220 | 2016-03-26 | 6
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-01 | 103-AG-004-140-01 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-SS-051 | 24" | 2016-08-02 | 24 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  | SN-1008 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-02 | 103-AG-004-140-02 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-03 | 103-AG-004-140-03 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-04 | 103-AG-004-140-04 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-05 | 103-AG-004-140-05 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-06 | 103-AG-004-140-06 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-SS-051 | 24" | 2016-07-30 | 24" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-07 | 103-AG-004-140-07 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-08 | 103-AG-004-140-08 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-SS-051 | 24" | 2016-08-02 | 24 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-09 | 103-AG-004-140-09 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 140 | 103-AG-004-140 |  | 103-AG-004-140-Sht001.pdf | 103-AG-004-140-10 | 103-AG-004-140-10 | 4 |  | 103-AG-004-140 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-SS-051 | 24" | 2016-08-02 | 24" | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  | SN-1008 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-004-140 | 2016-05-23 | 4
103 | AG | 004 | 220 | 103-AG-004-220 |  | 103-AG-004-220-Sht001.pdf | 103-AG-004-220- | 103-AG-004-220- | 4 |  | 103-AG-004-220 |  | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AG-004-220 |  | 15
103 | AG | 800 | 220 | 103-AG-800-220 |  | 103-AG-800-220-Sht001.pdf | 103-AG-800-220-01 | 103-AG-800-220-01 | 1 |  | 103-AG-800-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-041 | 24" | 2016-07-28 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-800-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AG | 801 | 220 | 103-AG-801-220 |  | 103-AG-801-220-Sht001.pdf | 103-AG-801-220-01 | 103-AG-801-220-01 | 2 |  | 103-AG-801-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-801-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AG | 801 | 220 | 103-AG-801-220 |  | 103-AG-801-220-Sht001.pdf | 103-AG-801-220-02 | 103-AG-801-220-02 | 2 |  | 103-AG-801-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-26 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-801-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AG | 803 | 220 | 103-AG-803-220 |  | 103-AG-803-220-Sht001.pdf | 103-AG-803-220- | 103-AG-803-220- | 1 |  | 103-AG-803-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-01 | 103-AG-804-140-01 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 24" | 2016-07-30 | 24" | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  | SN-1008 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-02 | 103-AG-804-140-02 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-03 | 103-AG-804-140-03 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-04 | 103-AG-804-140-04 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-05 | 103-AG-804-140-05 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-06 | 103-AG-804-140-06 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-07 | 103-AG-804-140-07 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-08 | 103-AG-804-140-08 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-09 | 103-AG-804-140-09 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-10 | 103-AG-804-140-10 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-11 | 103-AG-804-140-11 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 24" | 2016-07-27 | 24" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-12 | 103-AG-804-140-12 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 24" | 2016-07-30 | 24" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 140 | 103-AG-804-140 |  | 103-AG-804-140-Sht001.pdf | 103-AG-804-140-13 | 103-AG-804-140-13 | 1 |  | 103-AG-804-140 | 13 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 24" | 2016-07-26 | 24" | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-AG-804-140 | 2016-05-23 | 7
103 | AG | 804 | 220 | 103-AG-804-220 |  | 103-AG-804-220-Sht001.pdf | 103-AG-804-220- | 103-AG-804-220- | 3 |  | 103-AG-804-220 |  | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AG-804-220 |  | 7
103 | AG | 805 | 220 | 103-AG-805-220 |  | 103-AG-805-220-Sht001.pdf | 103-AG-805-220-01 | 103-AG-805-220-01 | 0 |  | 103-AG-805-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-024 | 16" | 2016-06-24 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AG-805-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AG | 806 | 220 | 103-AG-806-220 |  | 103-AG-806-220-Sht001.pdf | 103-AG-806-220- | 103-AG-806-220- | 1 |  | 103-AG-806-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | AG | 877 | 220 | 103-AG-877-220 |  | 103-AG-877-220-Sht001.pdf | 103-AG-877-220- | 103-AG-877-220- | 0 |  | 103-AG-877-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AG-877-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AI | 001 | 210 | 103-AI-001-210 |  | 103-AI-001-210-Sht001.pdf | 103-AI-001-210-01 | 103-AI-001-210-01 | 2 |  | 103-AI-001-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 103-AI-001-210 | 2016-04-30 | 4
103 | AI | 001 | 210 | 103-AI-001-210 |  | 103-AI-001-210-Sht001.pdf | 103-AI-001-210-02 | 103-AI-001-210-02 | 2 |  | 103-AI-001-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-15 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-AI-001-210 | 2016-04-30 | 4
103 | AI | 001 | 210 | 103-AI-001-210 |  | 103-AI-001-210-Sht001.pdf | 103-AI-001-210-03 | 103-AI-001-210-03 | 2 |  | 103-AI-001-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-02 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 103-AI-001-210 | 2016-04-30 | 4
103 | AI | 001 | 210 | 103-AI-001-210 |  | 103-AI-001-210-Sht001.pdf | 103-AI-001-210-04 | 103-AI-001-210-04 | 2 |  | 103-AI-001-210 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AI-001-210 | 2016-04-30 | 4
103 | AM | 001 | 220 | 103-AM-001-220 |  | 103-AM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-001-220- | 103-AM-001-220- | 4 | 1 | 103-AM-001-220 |  | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-001-220 | 2016-05-25 | 11
103 | AM | 002 | 220 | 103-AM-002-220 |  | 103-AM-002-220-Sht001.pdf | 103-AM-002-220- | 103-AM-002-220- | 2 |  | 103-AM-002-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-002-220 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 003 | 220 | 103-AM-003-220 |  | 103-AM-003-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-003-220- | 103-AM-003-220- | 4 | 1 | 103-AM-003-220 |  | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-003-220 | 2016-05-25 | 8
103 | AM | 004 | 220 | 103-AM-004-220 |  | 103-AM-004-220-Sht001.pdf | 103-AM-004-220- | 103-AM-004-220- | 2 |  | 103-AM-004-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-004-220 | 2016-05-25 | 11
103 | AM | 006 | 220 | 103-AM-006-220 |  | 103-AM-006-220-Sht001.pdf | 103-AM-006-220-01 | 103-AM-006-220-01 | 2 |  | 103-AM-006-220 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-006-220 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 006 | 220 | 103-AM-006-220 |  | 103-AM-006-220-Sht001.pdf | 103-AM-006-220-02 | 103-AM-006-220-02 | 2 |  | 103-AM-006-220 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-006-220 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 006 | 220 | 103-AM-006-220 |  | 103-AM-006-220-Sht001.pdf | 103-AM-006-220-03 | 103-AM-006-220-03 | 2 |  | 103-AM-006-220 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-006-220 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 007 | 220 | 103-AM-007-220 |  | 103-AM-007-220-Sht001.pdf | 103-AM-007-220-01 | 103-AM-007-220-01 | 2 |  | 103-AM-007-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-071 | 20" | 2016-08-29 | 14 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 103-AM-007-220 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 007 | 220 | 103-AM-007-220 |  | 103-AM-007-220-Sht001.pdf | 103-AM-007-220-02 | 103-AM-007-220-02 | 2 |  | 103-AM-007-220 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-007-220 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 007 | 220 | 103-AM-007-220 |  | 103-AM-007-220-Sht001.pdf | 103-AM-007-220-03 | 103-AM-007-220-03 | 2 |  | 103-AM-007-220 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-007-220 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 008 | 220 | 103-AM-008-220 |  | 103-AM-008-220-Sht001.pdf | 103-AM-008-220-01 | 103-AM-008-220-01 | 3 |  | 103-AM-008-220 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-008-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 008 | 220 | 103-AM-008-220 |  | 103-AM-008-220-Sht001.pdf | 103-AM-008-220-02 | 103-AM-008-220-02 | 3 |  | 103-AM-008-220 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-008-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 008 | 220 | 103-AM-008-220 |  | 103-AM-008-220-Sht001.pdf | 103-AM-008-220-03 | 103-AM-008-220-03 | 3 |  | 103-AM-008-220 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-008-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 008 | 220 | 103-AM-008-220 |  | 103-AM-008-220-Sht001.pdf | 103-AM-008-220-04 | 103-AM-008-220-04 | 3 |  | 103-AM-008-220 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-008-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 008 | 220 | 103-AM-008-220 |  | 103-AM-008-220-Sht001.pdf | 103-AM-008-220-05 | 103-AM-008-220-05 | 3 |  | 103-AM-008-220 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-064 | 20" | 2016-08-16 | 20 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Lean Duplex | 103-AM-008-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 009 | 220 | 103-AM-009-220 |  | 103-AM-009-220-Sht001.pdf | 103-AM-009-220-01 | 103-AM-009-220-01 | 3 |  | 103-AM-009-220 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-009-220 | 2016-05-25 | 2
103 | AM | 009 | 220 | 103-AM-009-220 |  | 103-AM-009-220-Sht001.pdf | 103-AM-009-220-02 | 103-AM-009-220-02 | 3 |  | 103-AM-009-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-063 | 20" | 2016-08-18 | 20 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 103-AM-009-220 | 2016-05-25 | 2
103 | AM | 010 | 220 | 103-AM-010-220 |  | 103-AM-010-220-Sht001.pdf | 103-AM-010-220-01 | 103-AM-010-220-01 | 2 |  | 103-AM-010-220 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-010-220 | 2016-05-25 | 2
103 | AM | 010 | 220 | 103-AM-010-220 |  | 103-AM-010-220-Sht001.pdf | 103-AM-010-220-02 | 103-AM-010-220-02 | 2 |  | 103-AM-010-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-063 | 20" | 2016-08-16 | 20 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Lean Duplex | 103-AM-010-220 | 2016-05-25 | 2
103 | AM | 011 | 220 | 103-AM-011-220 |  | 103-AM-011-220-Sht001.pdf | 103-AM-011-220- | 103-AM-011-220- | 5 |  | 103-AM-011-220 |  | 5 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-011-220 | 2016-06-14 | 13
103 | AM | 012 | 220 | 103-AM-012-220 |  | 103-AM-012-220-Sht001.pdf | 103-AM-012-220-01 | 103-AM-012-220-01 | 3 |  | 103-AM-012-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-028 | 10" | 2016-06-20 | 10" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-012-220 | 2016-03-26 | 3
103 | AM | 012 | 220 | 103-AM-012-220 |  | 103-AM-012-220-Sht001.pdf | 103-AM-012-220-02 | 103-AM-012-220-02 | 3 |  | 103-AM-012-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-SS-028 | 10" | 2016-06-20 | 10" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-012-220 | 2016-03-26 | 3
103 | AM | 013 | 220 | 103-AM-013-220 |  | 103-AM-013-220-Sht001.pdf | 103-AM-013-220- | 103-AM-013-220- | 4 |  | 103-AM-013-220 |  | 4 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-013-220 | 2016-06-14 | 9
103 | AM | 014 | 220 | 103-AM-014-220 |  | 103-AM-014-220-Sht001.pdf | 103-AM-014-220- | 103-AM-014-220- | 6 |  | 103-AM-014-220 |  | 6 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-014-220 |  | 19
103 | AM | 015 | 220 | 103-AM-015-220 |  | 103-AM-015-220-Sht001.pdf | 103-AM-015-220-01 | 103-AM-015-220-01 | 3 |  | 103-AM-015-220 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-015-220 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 015 | 220 | 103-AM-015-220 |  | 103-AM-015-220-Sht001.pdf | 103-AM-015-220-02 | 103-AM-015-220-02 | 3 |  | 103-AM-015-220 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-015-220 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 015 | 220 | 103-AM-015-220 |  | 103-AM-015-220-Sht001.pdf | 103-AM-015-220-03 | 103-AM-015-220-03 | 3 |  | 103-AM-015-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-073 | 18" | 2016-08-28 | 12 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-AM-015-220 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 016 | 220 | 103-AM-016-220 |  | 103-AM-016-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-016-220-01 | 103-AM-016-220-01 | 1 | 1 | 103-AM-016-220 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-016-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 016 | 220 | 103-AM-016-220 |  | 103-AM-016-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-016-220-02 | 103-AM-016-220-02 | 1 | 1 | 103-AM-016-220 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 20" | 2016-07-08 | 20" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1001 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-016-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 016 | 220 | 103-AM-016-220 |  | 103-AM-016-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-016-220-03 | 103-AM-016-220-03 | 1 | 1 | 103-AM-016-220 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-016-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 016 | 220 | 103-AM-016-220 |  | 103-AM-016-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-016-220-04 | 103-AM-016-220-04 | 1 | 1 | 103-AM-016-220 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-016-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 017 | 220 | 103-AM-017-220 |  | 103-AM-017-220-Sht001.pdf | 103-AM-017-220-01 | 103-AM-017-220-01 | 1 |  | 103-AM-017-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-031 | 20" | 2016-08-12 | 20 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-017-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 017 | 220 | 103-AM-017-220 |  | 103-AM-017-220-Sht001.pdf | 103-AM-017-220-02 | 103-AM-017-220-02 | 1 |  | 103-AM-017-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-031 | 20" | 2016-07-08 | 20" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1001 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-017-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 017 | 220 | 103-AM-017-220 |  | 103-AM-017-220-Sht001.pdf | 103-AM-017-220-03 | 103-AM-017-220-03 | 1 |  | 103-AM-017-220 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-017-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 017 | 220 | 103-AM-017-220 |  | 103-AM-017-220-Sht001.pdf | 103-AM-017-220-04 | 103-AM-017-220-04 | 1 |  | 103-AM-017-220 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-017-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 018 | 220 | 103-AM-018-220 |  | 103-AM-018-220-Sht001.pdf | 103-AM-018-220- | 103-AM-018-220- | 0 |  | 103-AM-018-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-018-220 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 019 | 220 | 103-AM-019-220 |  | 103-AM-019-220-Sht001.pdf | 103-AM-019-220- | 103-AM-019-220- | 1 |  | 103-AM-019-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-019-220 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 020 | 220 | 103-AM-020-220 |  | 103-AM-020-220-Sht001.pdf | 103-AM-020-220-01 | 103-AM-020-220-01 | 1 |  | 103-AM-020-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 20" | 2016-07-14 | 20" | SRC-S-035 | 2017-05-09 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-020-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 020 | 220 | 103-AM-020-220 |  | 103-AM-020-220-Sht001.pdf | 103-AM-020-220-02 | 103-AM-020-220-02 | 1 |  | 103-AM-020-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 20" | 2016-07-14 | 20" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1001 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-020-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 020 | 220 | 103-AM-020-220 |  | 103-AM-020-220-Sht001.pdf | 103-AM-020-220-03 | 103-AM-020-220-03 | 1 |  | 103-AM-020-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 20" | 2016-08-12 | 20 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 103-AM-020-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 020 | 220 | 103-AM-020-220 |  | 103-AM-020-220-Sht001.pdf | 103-AM-020-220-04 | 103-AM-020-220-04 | 1 |  | 103-AM-020-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 20" | 2016-07-19 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-AM-020-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 020 | 220 | 103-AM-020-220 |  | 103-AM-020-220-Sht001.pdf | 103-AM-020-220-05 | 103-AM-020-220-05 | 1 |  | 103-AM-020-220 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-020-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 021 | 220 | 103-AM-021-220 |  | 103-AM-021-220-Sht001.pdf | 103-AM-021-220-01 | 103-AM-021-220-01 | 1 |  | 103-AM-021-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 20" | 2016-06-30 | 20" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-021-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 021 | 220 | 103-AM-021-220 |  | 103-AM-021-220-Sht001.pdf | 103-AM-021-220-02 | 103-AM-021-220-02 | 1 |  | 103-AM-021-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 20" | 2016-07-11 | 20" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-021-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 021 | 220 | 103-AM-021-220 |  | 103-AM-021-220-Sht001.pdf | 103-AM-021-220-03 | 103-AM-021-220-03 | 1 |  | 103-AM-021-220 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-021-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 021 | 220 | 103-AM-021-220 |  | 103-AM-021-220-Sht001.pdf | 103-AM-021-220-04 | 103-AM-021-220-04 | 1 |  | 103-AM-021-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 20" | 2016-07-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-021-220 | 2016-03-26 | 4
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-01 | 103-AM-022-220-01 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 01 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-08-12 | 20 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-02 | 103-AM-022-220-02 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 02 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-07-21 | 20" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1001 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-03 | 103-AM-022-220-03 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 03 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-07-21 | 20" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1001 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-04 | 103-AM-022-220-04 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 04 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-08-12 | 20 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1008 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-05 | 103-AM-022-220-05 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 05 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-07-04 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 | correo Kaci fecha 12/6 sch 20 se cambia por sch 10 | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-06 | 103-AM-022-220-06 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 06 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-08-06 | 16 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-07 | 103-AM-022-220-07 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 07 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-07-08 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1001 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-08 | 103-AM-022-220-08 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 08 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" |  | 16" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-09 | 103-AM-022-220-09 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 09 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" |  | 16" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-10 | 103-AM-022-220-10 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 10 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-07-19 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-11 | 103-AM-022-220-11 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 11 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1001 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-12 | 103-AM-022-220-12 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 12 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 022 | 220 | 103-AM-022-220 |  | 103-AM-022-220-Sht001.pdf | 103-AM-022-220-13 | 103-AM-022-220-13 | 6 |  | 103-AM-022-220 | 13 | 6 |  | TR |  | JC-SS-041 | 20" | 2016-07-23 | 2" | SRC-S-035 | 2017-05-28 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-022-220 | 2016-03-26 | 13
103 | AM | 023 | 220 | 103-AM-023-220 |  | 103-AM-023-220-Sht001.pdf | 103-AM-023-220-01 | 103-AM-023-220-01 | 4 |  | 103-AM-023-220 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-26 | 16 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-03 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-AM-023-220 |  | 2
103 | AM | 023 | 220 | 103-AM-023-220 |  | 103-AM-023-220-Sht001.pdf | 103-AM-023-220-02 | 103-AM-023-220-02 | 4 |  | 103-AM-023-220 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-21 | 16 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-023-220 |  | 2
103 | AM | 024 | 220 | 103-AM-024-220 |  | 103-AM-024-220-Sht001.pdf | 103-AM-024-220- | 103-AM-024-220- | 2 |  | 103-AM-024-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  | 2016-06-14 | 0
103 | AM | 025 | 220 | 103-AM-025-220 |  | 103-AM-025-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-025-220-01 | 103-AM-025-220-01 | 3 |  | 103-AM-025-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-04-03 | 20 | SRC-S-034 | 2016-08-06 | 2016-08-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-025-220 |  | 5
103 | AM | 025 | 220 | 103-AM-025-220 |  | 103-AM-025-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-025-220-02 | 103-AM-025-220-02 | 3 |  | 103-AM-025-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-03-21 | 20 | SRC-S-034 | 2016-08-07 | 2016-08-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-025-220 |  | 5
103 | AM | 025 | 220 | 103-AM-025-220 |  | 103-AM-025-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-025-220-03 | 103-AM-025-220-03 | 3 |  | 103-AM-025-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-04-30 | 20 | SRC-S-034 | 2016-08-08 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-025-220 |  | 5
103 | AM | 025 | 220 | 103-AM-025-220 |  | 103-AM-025-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-025-220-04 | 103-AM-025-220-04 | 3 |  | 103-AM-025-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-03-26 | 20 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-09 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-AM-025-220 |  | 5
103 | AM | 025 | 220 | 103-AM-025-220 |  | 103-AM-025-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-025-220-05 | 103-AM-025-220-05 | 3 |  | 103-AM-025-220 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-03-21 | 16 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-025-220 |  | 5
103 | AM | 026 | 220 | 103-AM-026-220 |  | 103-AM-026-220-Sht001.pdf | 103-AM-026-220-01 | 103-AM-026-220-01 | 1 |  | 103-AM-026-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-050 | 20" | 2016-08-09 | 20 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-026-220 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 026 | 220 | 103-AM-026-220 |  | 103-AM-026-220-Sht001.pdf | 103-AM-026-220-02 | 103-AM-026-220-02 | 1 |  | 103-AM-026-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 20" | 2016-05-10 | 20" | SRC-S-034 | 2016-09-28 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 103-AM-026-220 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 026 | 220 | 103-AM-026-220 |  | 103-AM-026-220-Sht001.pdf | 103-AM-026-220-03 | 103-AM-026-220-03 | 1 |  | 103-AM-026-220 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-026-220 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 027 | 220 | 103-AM-027-220 |  | 103-AM-027-220-Sht001.pdf | 103-AM-027-220-01 | 103-AM-027-220-01 | 0 |  | 103-AM-027-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-001 | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | cortar brida union 001 descuadre fuera de tolerancia( NO SE LIBERA EN S-15) |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-027-220 |  | 1
103 | AM | 028 | 140 | 103-AM-028-140 |  | 103-AM-028-140-Sht001.pdf | 103-AM-028-140-01 | 103-AM-028-140-01 | 1 |  | 103-AM-028-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-048 | 16" | 2016-07-23 | 16" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-028-140 | 2016-05-12 | 4
103 | AM | 028 | 140 | 103-AM-028-140 |  | 103-AM-028-140-Sht001.pdf | 103-AM-028-140-02 | 103-AM-028-140-02 | 1 |  | 103-AM-028-140 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-048 | 16" | 2016-08-04 | [7 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-028-140 | 2016-05-12 | 4
103 | AM | 028 | 140 | 103-AM-028-140 |  | 103-AM-028-140-Sht001.pdf | 103-AM-028-140-03 | 103-AM-028-140-03 | 1 |  | 103-AM-028-140 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-048 | 16" | 2016-07-21 | 16" | SRC-S-034 | 2017-03-13 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-140 | 2016-05-12 | 4
103 | AM | 028 | 140 | 103-AM-028-140 |  | 103-AM-028-140-Sht001.pdf | 103-AM-028-140-04 | 103-AM-028-140-04 | 1 |  | 103-AM-028-140 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-050 | 16" | 2016-07-28 | 16" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-140 | 2016-05-12 | 4
103 | AM | 028 | 141 | 103-AM-028-141 |  | 103-AM-028-141-Sht001.pdf | 103-AM-028-141-01 | 103-AM-028-141-01 | 0 |  | 103-AM-028-141 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-032 | 16" | 2016-06-24 | 16" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-028-141 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 028 | 141 | 103-AM-028-141 |  | 103-AM-028-141-Sht001.pdf | 103-AM-028-141-02 | 103-AM-028-141-02 | 0 |  | 103-AM-028-141 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-032 | 16" | 2016-07-30 | 16" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-028-141 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 028 | 141 | 103-AM-028-141 |  | 103-AM-028-141-Sht001.pdf | 103-AM-028-141-03 | 103-AM-028-141-03 | 0 |  | 103-AM-028-141 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-032 | 16" | 2016-06-26 | 16" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-028-141 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 028 | 220 | 103-AM-028-220 |  | 103-AM-028-220-Sht001.pdf | 103-AM-028-220-01 | 103-AM-028-220-01 | 3 |  | 103-AM-028-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-05-14 | 16" | SRC-S-034 | 2016-08-03 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-220 |  | 9
103 | AM | 028 | 220 | 103-AM-028-220 |  | 103-AM-028-220-Sht001.pdf | 103-AM-028-220-02 | 103-AM-028-220-02 | 3 |  | 103-AM-028-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-28 | 16 | SCR-S-002 | 2016-03-28 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-220 |  | 9
103 | AM | 028 | 220 | 103-AM-028-220 |  | 103-AM-028-220-Sht001.pdf | 103-AM-028-220-03 | 103-AM-028-220-03 | 3 |  | 103-AM-028-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-21 | 16 | SRC-S-034 | 2016-08-04 | 2016-08-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-220 |  | 9
103 | AM | 028 | 220 | 103-AM-028-220 |  | 103-AM-028-220-Sht001.pdf | 103-AM-028-220-04 | 103-AM-028-220-04 | 3 |  | 103-AM-028-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-21 | 16 | SCR-S-002 | 2016-03-28 | 2016-05-09 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-220 |  | 9
103 | AM | 028 | 220 | 103-AM-028-220 |  | 103-AM-028-220-Sht001.pdf | 103-AM-028-220-05 | 103-AM-028-220-05 | 3 |  | 103-AM-028-220 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-21 | 16 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-05 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-220 |  | 9
103 | AM | 028 | 220 | 103-AM-028-220 |  | 103-AM-028-220-Sht001.pdf | 103-AM-028-220-06 | 103-AM-028-220-06 | 3 |  | 103-AM-028-220 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-26 | 16 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-04 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-220 |  | 9
103 | AM | 028 | 220 | 103-AM-028-220 |  | 103-AM-028-220-Sht001.pdf | 103-AM-028-220-07 | 103-AM-028-220-07 | 3 |  | 103-AM-028-220 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-25 | 16 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-16 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-220 |  | 9
103 | AM | 028 | 220 | 103-AM-028-220 |  | 103-AM-028-220-Sht001.pdf | 103-AM-028-220-08 | 103-AM-028-220-08 | 3 |  | 103-AM-028-220 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-21 | 16 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-04 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-220 |  | 9
103 | AM | 028 | 220 | 103-AM-028-220 |  | 103-AM-028-220-Sht001.pdf | 103-AM-028-220-09 | 103-AM-028-220-09 | 3 |  | 103-AM-028-220 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-21 | 16 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-16 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-220 |  | 9
103 | AM | 028 | 221 | 103-AM-028-221 |  | 103-AM-028-221-Sht001.pdf | 103-AM-028-221-01 | 103-AM-028-221-01 | 1 |  | 103-AM-028-221 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-04 | 16" | SRC-S-034 | 2016-08-05 | 2016-08-19 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-221 |  | 2
103 | AM | 028 | 221 | 103-AM-028-221 |  | 103-AM-028-221-Sht001.pdf | 103-AM-028-221-02 | 103-AM-028-221-02 | 1 |  | 103-AM-028-221 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-25 | 16 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-05 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-221 |  | 2
103 | AM | 028 | 222 | 103-AM-028-222 |  | 103-AM-028-222-Sht001.pdf | 103-AM-028-222-01 | 103-AM-028-222-01 | 0 |  | 103-AM-028-222 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-10 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-222 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 222 | 103-AM-028-222 |  | 103-AM-028-222-Sht001.pdf | 103-AM-028-222-02 | 103-AM-028-222-02 | 0 |  | 103-AM-028-222 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-11 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-222 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 222 | 103-AM-028-222 |  | 103-AM-028-222-Sht001.pdf | 103-AM-028-222-03 | 103-AM-028-222-03 | 0 |  | 103-AM-028-222 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-07-23 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-12 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-222 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 222 | 103-AM-028-222 |  | 103-AM-028-222-Sht001.pdf | 103-AM-028-222-04 | 103-AM-028-222-04 | 0 |  | 103-AM-028-222 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-07-17 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-13 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-222 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 222 | 103-AM-028-222 |  | 103-AM-028-222-Sht001.pdf | 103-AM-028-222-05 | 103-AM-028-222-05 | 0 |  | 103-AM-028-222 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-04 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-14 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-222 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 222 | 103-AM-028-222 |  | 103-AM-028-222-Sht001.pdf | 103-AM-028-222-06 | 103-AM-028-222-06 | 0 |  | 103-AM-028-222 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-11 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-15 | 2016-08-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-222 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 222 | 103-AM-028-222 |  | 103-AM-028-222-Sht001.pdf | 103-AM-028-222-07 | 103-AM-028-222-07 | 0 |  | 103-AM-028-222 | 07 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-09 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-16 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-222 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 223 | 103-AM-028-223 |  | 103-AM-028-223-Sht001.pdf | 103-AM-028-223-01 | 103-AM-028-223-01 | 0 |  | 103-AM-028-223 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-08-25 | 8 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-028-223 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 223 | 103-AM-028-223 |  | 103-AM-028-223-Sht001.pdf | 103-AM-028-223-02 | 103-AM-028-223-02 | 0 |  | 103-AM-028-223 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-17 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-223 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 223 | 103-AM-028-223 |  | 103-AM-028-223-Sht001.pdf | 103-AM-028-223-03 | 103-AM-028-223-03 | 0 |  | 103-AM-028-223 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-30 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-18 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-223 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 223 | 103-AM-028-223 |  | 103-AM-028-223-Sht001.pdf | 103-AM-028-223-04 | 103-AM-028-223-04 | 0 |  | 103-AM-028-223 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-04 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-19 | 2016-08-14 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-223 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 223 | 103-AM-028-223 |  | 103-AM-028-223-Sht001.pdf | 103-AM-028-223-05 | 103-AM-028-223-05 | 0 |  | 103-AM-028-223 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-01 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-20 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-223 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 223 | 103-AM-028-223 |  | 103-AM-028-223-Sht001.pdf | 103-AM-028-223-06 | 103-AM-028-223-06 | 0 |  | 103-AM-028-223 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" |  | 8 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-028-223 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 223 | 103-AM-028-223 |  | 103-AM-028-223-Sht001.pdf | 103-AM-028-223-07 | 103-AM-028-223-07 | 0 |  | 103-AM-028-223 | 07 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-07 | 8 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-028-223 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 224 | 103-AM-028-224 |  | 103-AM-028-224-Sht001.pdf | 103-AM-028-224-01 | 103-AM-028-224-01 | 0 |  | 103-AM-028-224 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-21 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-224 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 224 | 103-AM-028-224 |  | 103-AM-028-224-Sht001.pdf | 103-AM-028-224-02 | 103-AM-028-224-02 | 0 |  | 103-AM-028-224 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-30 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-22 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-224 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 224 | 103-AM-028-224 |  | 103-AM-028-224-Sht001.pdf | 103-AM-028-224-03 | 103-AM-028-224-03 |  |  | 103-AM-028-224 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-16 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-23 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-224 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 224 | 103-AM-028-224 |  | 103-AM-028-224-Sht001.pdf | 103-AM-028-224-04 | 103-AM-028-224-04 | 0 |  | 103-AM-028-224 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-09 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-24 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-224 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 224 | 103-AM-028-224 |  | 103-AM-028-224-Sht001.pdf | 103-AM-028-224-05 | 103-AM-028-224-05 | 0 |  | 103-AM-028-224 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-29 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-25 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-224 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 224 | 103-AM-028-224 |  | 103-AM-028-224-Sht001.pdf | 103-AM-028-224-06 | 103-AM-028-224-06 | 0 |  | 103-AM-028-224 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-18 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-26 | 2016-08-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-224 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 224 | 103-AM-028-224 |  | 103-AM-028-224-Sht001.pdf | 103-AM-028-224-07 | 103-AM-028-224-07 | 0 |  | 103-AM-028-224 | 07 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-08 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-27 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-224 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 225 | 103-AM-028-225 |  | 103-AM-028-225-Sht001.pdf | 103-AM-028-225-01 | 103-AM-028-225-01 | 0 |  | 103-AM-028-225 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-035 | 16" | 2016-06-16 | 8" | SRC-S-034 | 2017-01-24 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-225 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 225 | 103-AM-028-225 |  | 103-AM-028-225-Sht001.pdf | 103-AM-028-225-02 | 103-AM-028-225-02 | 0 |  | 103-AM-028-225 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-035 | 16" | 2016-06-21 | 8" | SRC-S-034 | 2017-01-25 | 2016-08-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-225 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 225 | 103-AM-028-225 |  | 103-AM-028-225-Sht001.pdf | 103-AM-028-225-03 | 103-AM-028-225-03 | 0 |  | 103-AM-028-225 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-035 | 16" | 2016-06-14 | 8" | SRC-S-034 | 2017-01-26 | 2016-08-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-225 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 225 | 103-AM-028-225 |  | 103-AM-028-225-Sht001.pdf | 103-AM-028-225-04 | 103-AM-028-225-04 | 0 |  | 103-AM-028-225 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-035 | 16" | 2016-07-03 | 8" | SRC-S-034 | 2017-01-27 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-225 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 028 | 225 | 103-AM-028-225 |  | 103-AM-028-225-Sht001.pdf | 103-AM-028-225-05 | 103-AM-028-225-05 | 0 |  | 103-AM-028-225 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-035 | 16" | 2016-06-15 | 8" | SRC-S-034 | 2017-01-28 | 2016-08-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-028-225 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 029 | 220 | 103-AM-029-220 |  | 103-AM-029-220-Sht001.pdf | 103-AM-029-220-01 | 103-AM-029-220-01 | 4 |  | 103-AM-029-220 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-21 | 16 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-03 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-AM-029-220 |  | 6
103 | AM | 029 | 220 | 103-AM-029-220 |  | 103-AM-029-220-Sht001.pdf | 103-AM-029-220-02 | 103-AM-029-220-02 | 4 |  | 103-AM-029-220 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-26 | 16 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-04 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-029-220 |  | 6
103 | AM | 029 | 220 | 103-AM-029-220 |  | 103-AM-029-220-Sht001.pdf | 103-AM-029-220-03 | 103-AM-029-220-03 | 4 |  | 103-AM-029-220 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-25 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-029-220 |  | 6
103 | AM | 029 | 220 | 103-AM-029-220 |  | 103-AM-029-220-Sht001.pdf | 103-AM-029-220-04 | 103-AM-029-220-04 | 4 |  | 103-AM-029-220 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-05-04 | 16 | SRC-S-034 | 2016-08-26 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-029-220 |  | 6
103 | AM | 029 | 220 | 103-AM-029-220 |  | 103-AM-029-220-Sht001.pdf | 103-AM-029-220-05 | 103-AM-029-220-05 | 4 |  | 103-AM-029-220 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-04-07 | 16 | SRC-S-034 | 2016-08-27 | 2016-08-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-029-220 |  | 6
103 | AM | 029 | 220 | 103-AM-029-220 |  | 103-AM-029-220-Sht001.pdf | 103-AM-029-220-06 | 103-AM-029-220-06 | 4 |  | 103-AM-029-220 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-25 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-26 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-029-220 |  | 6
103 | AM | 030 | 220 | 103-AM-030-220 |  | 103-AM-030-220-Sht001.pdf | 103-AM-030-220-01 | 103-AM-030-220-01 | 3 |  | 103-AM-030-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-024 | 16" | 2016-06-26 | 16" | SRC-S-034 | 2016-10-19 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-030-220 |  | 3
103 | AM | 030 | 220 | 103-AM-030-220 |  | 103-AM-030-220-Sht001.pdf | 103-AM-030-220-02 | 103-AM-030-220-02 | 3 |  | 103-AM-030-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 16" | 2016-08-01 | 16" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 103-AM-030-220 |  | 3
103 | AM | 030 | 220 | 103-AM-030-220 |  | 103-AM-030-220-Sht001.pdf | 103-AM-030-220-03 | 103-AM-030-220-03 | 3 |  | 103-AM-030-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-024 | 16" | 2016-05-23 | 16 | SRC-S-034 | 2016-10-20 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-030-220 |  | 3
103 | AM | 030 | 220 | 103-AM-030-220 |  | 103-AM-030-220-Sht001.pdf | 103-AM-030-220-04 | 103-AM-030-220-04 | 3 |  | 103-AM-030-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-024 | 16" | 2016-05-12 | 16 | SRC-S-034 | 2016-10-21 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-030-220 |  | 3
103 | AM | 031 | 210 | 103-AM-031-210 |  | 103-AM-031-210-Sht001.pdf | 103-AM-031-210-01 | 103-AM-031-210-01 | 3 |  | 103-AM-031-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-04-07 | 16 | SRC-S-034 | 2016-08-28 | 2016-08-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-031-210 |  | 6
103 | AM | 031 | 210 | 103-AM-031-210 |  | 103-AM-031-210-Sht001.pdf | 103-AM-031-210-02 | 103-AM-031-210-02 | 3 |  | 103-AM-031-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-25 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-031-210 |  | 6
103 | AM | 031 | 210 | 103-AM-031-210 |  | 103-AM-031-210-Sht001.pdf | 103-AM-031-210-03 | 103-AM-031-210-03 | 3 |  | 103-AM-031-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-04-22 | 16 | SRC-S-034 | 2016-08-29 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-031-210 |  | 6
103 | AM | 031 | 210 | 103-AM-031-210 |  | 103-AM-031-210-Sht001.pdf | 103-AM-031-210-04 | 103-AM-031-210-04 | 3 |  | 103-AM-031-210 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-21 | 16 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-031-210 |  | 6
103 | AM | 031 | 210 | 103-AM-031-210 |  | 103-AM-031-210-Sht001.pdf | 103-AM-031-210-05 | 103-AM-031-210-05 | 3 |  | 103-AM-031-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-031-210 |  | 6
103 | AM | 031 | 210 | 103-AM-031-210 |  | 103-AM-031-210-Sht001.pdf | 103-AM-031-210-06 | 103-AM-031-210-06 | 3 |  | 103-AM-031-210 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-05-03 | 16 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-031-210 |  | 6
103 | AM | 031 | 210 | 103-AM-031-210 |  | 103-AM-031-210-Sht001.pdf | 103-AM-031-210-07 | 103-AM-031-210-07 | 3 |  | 103-AM-031-210 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-26 | 16 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-031-210 |  | 6
103 | AM | 032 | 140 | 103-AM-032-140 |  | 103-AM-032-140-Sht001.pdf | 103-AM-032-140-01 | 103-AM-032-140-01 | 0 |  | 103-AM-032-140 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 10" | 2016-08-04 | 10 | [5 empty] | Sin nº Job Card | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-032-140 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 032 | 220 | 103-AM-032-220 |  | 103-AM-032-220-Sht001.pdf | 103-AM-032-220-01 | 103-AM-032-220-01 | 3 |  | 103-AM-032-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 10" |  | 10 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 103-AM-032-220 | 2016-02-29 | 8
103 | AM | 032 | 220 | 103-AM-032-220 |  | 103-AM-032-220-Sht001.pdf | 103-AM-032-220-02 | 103-AM-032-220-02 | 3 |  | 103-AM-032-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 10" | 2016-04-06 | 10 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-032-220 | 2016-02-29 | 8
103 | AM | 032 | 220 | 103-AM-032-220 |  | 103-AM-032-220-Sht001.pdf | 103-AM-032-220-03 | 103-AM-032-220-03 | 3 |  | 103-AM-032-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 10" | 2016-04-07 | 10 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-032-220 | 2016-02-29 | 8
103 | AM | 032 | 220 | 103-AM-032-220 |  | 103-AM-032-220-Sht001.pdf | 103-AM-032-220-04 | 103-AM-032-220-04 | 3 |  | 103-AM-032-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 10" | 2016-04-06 | 10 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-032-220 | 2016-02-29 | 8
103 | AM | 032 | 220 | 103-AM-032-220 |  | 103-AM-032-220-Sht001.pdf | 103-AM-032-220-05 | 103-AM-032-220-05 | 3 |  | 103-AM-032-220 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 10" | 2016-04-11 | 10 | SRC-S-034 | 2016-09-15 | 2016-08-12 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-032-220 | 2016-02-29 | 8
103 | AM | 032 | 220 | 103-AM-032-220 |  | 103-AM-032-220-Sht001.pdf | 103-AM-032-220-06 | 103-AM-032-220-06 | 3 |  | 103-AM-032-220 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 10" | 2016-04-12 | 10 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-032-220 | 2016-02-29 | 8
103 | AM | 032 | 220 | 103-AM-032-220 |  | 103-AM-032-220-Sht001.pdf | 103-AM-032-220-07 | 103-AM-032-220-07 | 3 |  | 103-AM-032-220 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 10" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-032-220 | 2016-02-29 | 8
103 | AM | 032 | 220 | 103-AM-032-220 |  | 103-AM-032-220-Sht001.pdf | 103-AM-032-220-08 | 103-AM-032-220-08 | 3 |  | 103-AM-032-220 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 10" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-032-220 | 2016-02-29 | 8
103 | AM | 033 | 210 | 103-AM-033-210 |  | 103-AM-033-210-Sht001.pdf | 103-AM-033-210-01 | 103-AM-033-210-01 | 1 |  | 103-AM-033-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-18 | 8" | SRC-S-034 | 2017-01-29 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-033-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 033 | 210 | 103-AM-033-210 |  | 103-AM-033-210-Sht001.pdf | 103-AM-033-210-02 | 103-AM-033-210-02 | 1 |  | 103-AM-033-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-052 | 8" | 2016-07-24 | 8" | SRC-S-034 | 2017-03-21 | 2016-08-14 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-033-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 033 | 210 | 103-AM-033-210 |  | 103-AM-033-210-Sht001.pdf | 103-AM-033-210-03 | 103-AM-033-210-03 | 1 |  | 103-AM-033-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-052 | 8" | 2016-07-25 | 8" | SRC-S-034 | 2017-03-22 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-033-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 033 | 210 | 103-AM-033-210 |  | 103-AM-033-210-Sht001.pdf | 103-AM-033-210-04 | 103-AM-033-210-04 | 1 |  | 103-AM-033-210 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-052 | 8" | 2016-07-24 | 8" | SRC-S-034 | 2017-03-23 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-033-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 033 | 210 | 103-AM-033-210 |  | 103-AM-033-210-Sht001.pdf | 103-AM-033-210-05 | 103-AM-033-210-05 | 1 |  | 103-AM-033-210 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-052 | 8" | 2016-07-24 | 8" | SRC-S-034 | 2017-03-24 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-033-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 033 | 210 | 103-AM-033-210 |  | 103-AM-033-210-Sht001.pdf | 103-AM-033-210-06 | 103-AM-033-210-06 | 1 |  | 103-AM-033-210 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-14 | 8" | SRC-S-034 | 2017-01-30 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-033-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 034 | 210 | 103-AM-034-210 |  | 103-AM-034-210-Sht001.pdf | 103-AM-034-210-01 | 103-AM-034-210-01 | 1 |  | 103-AM-034-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-004 | 20" | 2016-03-21 | 20 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-17 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-AM-034-210 |  | 6
103 | AM | 034 | 210 | 103-AM-034-210 |  | 103-AM-034-210-Sht001.pdf | 103-AM-034-210-02 | 103-AM-034-210-02 | 1 |  | 103-AM-034-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-004 | 20" | 2016-05-15 | 20" | SRC-S-034 | 2016-08-30 | 2016-08-17 |  |  | weldolet y sockolet fuera de medida 140mm ( CAMBIO ACEPTAD0 POR TR) MALA FABRICACION | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-034-210 |  | 6
103 | AM | 034 | 210 | 103-AM-034-210 |  | 103-AM-034-210-Sht001.pdf | 103-AM-034-210-03 | 103-AM-034-210-03 | 1 |  | 103-AM-034-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-004 | 20" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-034-210 |  | 6
103 | AM | 034 | 210 | 103-AM-034-210 |  | 103-AM-034-210-Sht001.pdf | 103-AM-034-210-04 | 103-AM-034-210-04 | 1 |  | 103-AM-034-210 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-004 | 20" | 2016-03-21 | 20 | SRC-S-034 | 2016-08-31 | 2016-08-25 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-AM-034-210 |  | 6
103 | AM | 034 | 210 | 103-AM-034-210 |  | 103-AM-034-210-Sht001.pdf | 103-AM-034-210-05 | 103-AM-034-210-05 | 1 |  | 103-AM-034-210 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-004 | 20" | 2016-08-08 | 20 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-034-210 |  | 6
103 | AM | 034 | 210 | 103-AM-034-210 |  | 103-AM-034-210-Sht001.pdf | 103-AM-034-210-06 | 103-AM-034-210-06 | 1 |  | 103-AM-034-210 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-004 | 20" | 2016-03-22 | 20 | SRC-S-034 | 2016-09-01 | 2016-08-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-034-210 |  | 6
103 | AM | 036 | 140 | 103-AM-036-140 |  | 103-AM-036-140-Sht001.pdf | 103-AM-036-140-01 | 103-AM-036-140-01 | 1 |  | 103-AM-036-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-032 | 18" |  | 18" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-036-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AM | 036 | 140 | 103-AM-036-140 |  | 103-AM-036-140-Sht001.pdf | 103-AM-036-140-02 | 103-AM-036-140-02 | 1 |  | 103-AM-036-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-036-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AM | 036 | 140 | 103-AM-036-140 |  | 103-AM-036-140-Sht001.pdf | 103-AM-036-140-03 | 103-AM-036-140-03 | 1 |  | 103-AM-036-140 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-032 | 18" | 2016-07-08 | 18" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-036-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AM | 036 | 210 | 103-AM-036-210 |  | 103-AM-036-210-Sht001.pdf | 103-AM-036-210-01 | 103-AM-036-210-01 | 3 |  | 103-AM-036-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 18" |  | 18 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-036-210 | 2016-04-18 | 6
103 | AM | 036 | 210 | 103-AM-036-210 |  | 103-AM-036-210-Sht001.pdf | 103-AM-036-210-02 | 103-AM-036-210-02 | 3 |  | 103-AM-036-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 18" | 2016-05-22 | 18 | SRC-S-034 | 2016-10-25 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-036-210 | 2016-04-18 | 6
103 | AM | 036 | 210 | 103-AM-036-210 |  | 103-AM-036-210-Sht001.pdf | 103-AM-036-210-03 | 103-AM-036-210-03 | 3 |  | 103-AM-036-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 18" | 2016-06-04 | 18" | SRC-S-034 | 2016-10-26 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-036-210 | 2016-04-18 | 6
103 | AM | 036 | 210 | 103-AM-036-210 |  | 103-AM-036-210-Sht001.pdf | 103-AM-036-210-04 | 103-AM-036-210-04 | 3 |  | 103-AM-036-210 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 18" | 2016-05-22 | 18 | SRC-S-034 | 2016-10-27 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-036-210 | 2016-04-18 | 6
103 | AM | 036 | 210 | 103-AM-036-210 |  | 103-AM-036-210-Sht001.pdf | 103-AM-036-210-05 | 103-AM-036-210-05 | 3 |  | 103-AM-036-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 18" | 2016-05-21 | 18 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-036-210 | 2016-04-18 | 6
103 | AM | 036 | 210 | 103-AM-036-210 |  | 103-AM-036-210-Sht001.pdf | 103-AM-036-210-06 | 103-AM-036-210-06 | 3 |  | 103-AM-036-210 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-036-210 | 2016-04-18 | 6
103 | AM | 036 | 210 | 103-AM-036-210 |  | 103-AM-036-210-Sht001.pdf | 103-AM-036-210-07 | 103-AM-036-210-07 | 3 |  | 103-AM-036-210 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 18" | 2016-06-07 | 18" | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-036-210 | 2016-04-18 | 6
103 | AM | 036 | 210 | 103-AM-036-210 |  | 103-AM-036-210-Sht001.pdf | 103-AM-036-210-08 | 103-AM-036-210-08 | 3 |  | 103-AM-036-210 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-036-210 | 2016-04-18 | 6
103 | AM | 036 | 220 | 103-AM-036-220 |  | 103-AM-036-220-Sht001.pdf | 103-AM-036-220-01 | 103-AM-036-220-01 | 1 |  | 103-AM-036-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-07 | 18" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-036-220 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 036 | 220 | 103-AM-036-220 |  | 103-AM-036-220-Sht001.pdf | 103-AM-036-220-02 | 103-AM-036-220-02 | 1 |  | 103-AM-036-220 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-036-220 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 036 | 220 | 103-AM-036-220 |  | 103-AM-036-220-Sht001.pdf | 103-AM-036-220-03 | 103-AM-036-220-03 | 1 |  | 103-AM-036-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 18" | 2016-06-12 | 18" | SRC-S-034 | 2017-01-22 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-036-220 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 036 | 220 | 103-AM-036-220 |  | 103-AM-036-220-Sht001.pdf | 103-AM-036-220-04 | 103-AM-036-220-04 | 1 |  | 103-AM-036-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-08 | 18 | SRC-S-034 | 2016-10-13 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-036-220 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 036 | 220 | 103-AM-036-220 |  | 103-AM-036-220-Sht001.pdf | 103-AM-036-220-05 | 103-AM-036-220-05 | 1 |  | 103-AM-036-220 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-08-08 | 18" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-036-220 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 037 | 220 | 103-AM-037-220 |  | 103-AM-037-220-Sht001.pdf | 103-AM-037-220-01 | 103-AM-037-220-01 | 3 |  | 103-AM-037-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-06 | 12 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-037-220 | 2016-02-29 | 6
103 | AM | 037 | 220 | 103-AM-037-220 |  | 103-AM-037-220-Sht001.pdf | 103-AM-037-220-02 | 103-AM-037-220-02 | 3 |  | 103-AM-037-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-06 | 12 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-037-220 | 2016-02-29 | 6
103 | AM | 037 | 220 | 103-AM-037-220 |  | 103-AM-037-220-Sht001.pdf | 103-AM-037-220-03 | 103-AM-037-220-03 | 3 |  | 103-AM-037-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-11 | 12 | SRC-S-034 | 2016-09-16 | 2016-08-14 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-037-220 | 2016-02-29 | 6
103 | AM | 037 | 220 | 103-AM-037-220 |  | 103-AM-037-220-Sht001.pdf | 103-AM-037-220-04 | 103-AM-037-220-04 | 3 |  | 103-AM-037-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-06 | 12 | SRC-S-034 | 2016-09-17 | 2016-08-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-037-220 | 2016-02-29 | 6
103 | AM | 037 | 220 | 103-AM-037-220 |  | 103-AM-037-220-Sht001.pdf | 103-AM-037-220-05 | 103-AM-037-220-05 | 3 |  | 103-AM-037-220 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-037-220 | 2016-02-29 | 6
103 | AM | 037 | 220 | 103-AM-037-220 |  | 103-AM-037-220-Sht001.pdf | 103-AM-037-220-06 | 103-AM-037-220-06 | 3 |  | 103-AM-037-220 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-06 | 12 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-037-220 | 2016-02-29 | 6
103 | AM | 038 | 220 | 103-AM-038-220 |  | 103-AM-038-220-Sht001.pdf | 103-AM-038-220-01 | 103-AM-038-220-01 | 1 |  | 103-AM-038-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-08 | 18 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-038-220 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 038 | 220 | 103-AM-038-220 |  | 103-AM-038-220-Sht001.pdf | 103-AM-038-220-02 | 103-AM-038-220-02 | 1 |  | 103-AM-038-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 18" | 2016-06-07 | 18" | SRC-S-034 | 2016-11-28 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-038-220 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 039 | 140 | 103-AM-039-140 |  | 103-AM-039-140-Sht001.pdf | 103-AM-039-140-01 | 103-AM-039-140-01 | 0 |  | 103-AM-039-140 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-052 | 8" | 2016-08-20 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-039-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AM | 039 | 140 | 103-AM-039-140 |  | 103-AM-039-140-Sht001.pdf | 103-AM-039-140-02 | 103-AM-039-140-02 | 0 |  | 103-AM-039-140 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-052 | 8" | 2016-07-25 | 8" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-039-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AM | 039 | 141 | 103-AM-039-141 |  | 103-AM-039-141-Sht001.pdf | 103-AM-039-141-01 | 103-AM-039-141-01 | 0 |  | 103-AM-039-141 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-052 | 8" | 2016-07-25 | 8" | SRC-S-034 | 2017-03-16 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-039-141 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 039 | 210 | 103-AM-039-210 |  | 103-AM-039-210-Sht001.pdf | 103-AM-039-210-01 | 103-AM-039-210-01 | 6 |  | 103-AM-039-210 | 01 | 6 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-04 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-29 | 2016-08-14 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-039-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 039 | 210 | 103-AM-039-210 |  | 103-AM-039-210-Sht001.pdf | 103-AM-039-210-02 | 103-AM-039-210-02 | 6 |  | 103-AM-039-210 | 02 | 6 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-07-08 | 8 | SRC-S-034 | 2016-11-30 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-039-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 039 | 210 | 103-AM-039-210 |  | 103-AM-039-210-Sht001.pdf | 103-AM-039-210-03 | 103-AM-039-210-03 | 6 |  | 103-AM-039-210 | 03 | 6 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-01 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-039-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 039 | 210 | 103-AM-039-210 |  | 103-AM-039-210-Sht001.pdf | 103-AM-039-210-04 | 103-AM-039-210-04 | 6 |  | 103-AM-039-210 | 04 | 6 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-02 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-039-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 039 | 210 | 103-AM-039-210 |  | 103-AM-039-210-Sht001.pdf | 103-AM-039-210-05 | 103-AM-039-210-05 | 6 |  | 103-AM-039-210 | 05 | 6 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-18 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-03 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-039-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 039 | 210 | 103-AM-039-210 |  | 103-AM-039-210-Sht001.pdf | 103-AM-039-210-06 | 103-AM-039-210-06 | 6 |  | 103-AM-039-210 | 06 | 6 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-04 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-039-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 040 | 210 | 103-AM-040-210 |  | 103-AM-040-210-Sht001.pdf | 103-AM-040-210-01 | 103-AM-040-210-01 | 1 |  | 103-AM-040-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-06-16 | 18" | SRC-S-034 | 2016-10-22 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-040-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 040 | 210 | 103-AM-040-210 |  | 103-AM-040-210-Sht001.pdf | 103-AM-040-210-02 | 103-AM-040-210-02 | 1 |  | 103-AM-040-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-05-28 | 18 | SRC-S-034 | 2016-10-23 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-040-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 040 | 210 | 103-AM-040-210 |  | 103-AM-040-210-Sht001.pdf | 103-AM-040-210-03 | 103-AM-040-210-03 | 1 |  | 103-AM-040-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-06-07 | 18" | SRC-S-034 | 2016-10-24 | 2016-08-18 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-040-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 040 | 210 | 103-AM-040-210 |  | 103-AM-040-210-Sht001.pdf | 103-AM-040-210-04 | 103-AM-040-210-04 | 1 |  | 103-AM-040-210 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-040-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 041 | 220 | 103-AM-041-220 |  | 103-AM-041-220-Sht001.pdf | 103-AM-041-220-01 | 103-AM-041-220-01 | 3 |  | 103-AM-041-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 18" | 2016-08-08 | 18 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-041-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 041 | 220 | 103-AM-041-220 |  | 103-AM-041-220-Sht001.pdf | 103-AM-041-220-02 | 103-AM-041-220-02 | 3 |  | 103-AM-041-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 18" | 2016-08-10 | 18 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-041-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 041 | 220 | 103-AM-041-220 |  | 103-AM-041-220-Sht001.pdf | 103-AM-041-220-03 | 103-AM-041-220-03 | 3 |  | 103-AM-041-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 18" | 2016-08-07 | 18 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-041-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 041 | 220 | 103-AM-041-220 |  | 103-AM-041-220-Sht001.pdf | 103-AM-041-220-04 | 103-AM-041-220-04 | 3 |  | 103-AM-041-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 18" | 2016-08-03 | 10 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-041-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 041 | 220 | 103-AM-041-220 |  | 103-AM-041-220-Sht001.pdf | 103-AM-041-220-05 | 103-AM-041-220-05 | 3 |  | 103-AM-041-220 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-041-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 041 | 220 | 103-AM-041-220 |  | 103-AM-041-220-Sht001.pdf | 103-AM-041-220-06 | 103-AM-041-220-06 | 3 |  | 103-AM-041-220 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-041-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 042 | 220 | 103-AM-042-220 |  | 103-AM-042-220-Sht001.pdf | 103-AM-042-220-01 | 103-AM-042-220-01 | 4 |  | 103-AM-042-220 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-054 | 18" | 2016-08-11 | 18 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-042-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 042 | 220 | 103-AM-042-220 |  | 103-AM-042-220-Sht001.pdf | 103-AM-042-220-02 | 103-AM-042-220-02 | 4 |  | 103-AM-042-220 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-054 | 18" | 2016-08-10 | 18 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-042-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 042 | 220 | 103-AM-042-220 |  | 103-AM-042-220-Sht001.pdf | 103-AM-042-220-03 | 103-AM-042-220-03 | 4 |  | 103-AM-042-220 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-054 | 18" | 2016-08-07 | 18 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-042-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 042 | 220 | 103-AM-042-220 |  | 103-AM-042-220-Sht001.pdf | 103-AM-042-220-04 | 103-AM-042-220-04 | 4 |  | 103-AM-042-220 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-054 | 18" | 2016-08-03 | 10 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-042-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 043 | 140 | 103-AM-043-140 |  | 103-AM-043-140-Sht001.pdf | 103-AM-043-140-01 | 103-AM-043-140-01 | 2 |  | 103-AM-043-140 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-043-140 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 043 | 140 | 103-AM-043-140 |  | 103-AM-043-140-Sht001.pdf | 103-AM-043-140-02 | 103-AM-043-140-02 | 2 |  | 103-AM-043-140 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 18" | 2016-07-17 | 18" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-043-140 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 043 | 140 | 103-AM-043-140 |  | 103-AM-043-140-Sht001.pdf | 103-AM-043-140-03 | 103-AM-043-140-03 | 2 |  | 103-AM-043-140 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 18" | 2016-07-09 | 18" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-043-140 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 043 | 140 | 103-AM-043-140 |  | 103-AM-043-140-Sht001.pdf | 103-AM-043-140-04 | 103-AM-043-140-04 | 2 |  | 103-AM-043-140 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 18" | 2016-07-05 | 18" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-043-140 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 043 | 220 | 103-AM-043-220 |  | 103-AM-043-220-Sht001.pdf | 103-AM-043-220-01 | 103-AM-043-220-01 | 1 |  | 103-AM-043-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-014 | 18" | 2016-04-23 | 18 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-220 |  | 6
103 | AM | 043 | 220 | 103-AM-043-220 |  | 103-AM-043-220-Sht001.pdf | 103-AM-043-220-02 | 103-AM-043-220-02 | 1 |  | 103-AM-043-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-014 | 18" | 2016-04-24 | 18 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-043-220 |  | 6
103 | AM | 043 | 220 | 103-AM-043-220 |  | 103-AM-043-220-Sht001.pdf | 103-AM-043-220-03 | 103-AM-043-220-03 | 1 |  | 103-AM-043-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-014 | 18" | 2016-04-27 | 18 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-043-220 |  | 6
103 | AM | 043 | 220 | 103-AM-043-220 |  | 103-AM-043-220-Sht001.pdf | 103-AM-043-220-04 | 103-AM-043-220-04 | 1 |  | 103-AM-043-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-014 | 18" | 2016-04-26 | 18 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-043-220 |  | 6
103 | AM | 043 | 220 | 103-AM-043-220 |  | 103-AM-043-220-Sht001.pdf | 103-AM-043-220-05 | 103-AM-043-220-05 | 1 |  | 103-AM-043-220 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-014 | 18" | 2016-04-26 | 18 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-043-220 |  | 6
103 | AM | 043 | 220 | 103-AM-043-220 |  | 103-AM-043-220-Sht001.pdf | 103-AM-043-220-06 | 103-AM-043-220-06 | 1 |  | 103-AM-043-220 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 18" | 2016-08-06 | 18 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-043-220 |  | 6
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-01 | 103-AM-043-221-01 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-05-01 | 18 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-02 | 103-AM-043-221-02 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-05-14 | 18" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-03 | 103-AM-043-221-03 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-05-15 | 2" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-04 | 103-AM-043-221-04 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-05-03 | 18 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-17 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-05 | 103-AM-043-221-05 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-06 | 103-AM-043-221-06 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-05-05 | 18" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-17 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-07 | 103-AM-043-221-07 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-08 | 103-AM-043-221-08 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 08 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-05-01 | 18 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-09 | 103-AM-043-221-09 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 09 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-10 | 103-AM-043-221-10 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 10 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-06-12 | 18" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-11 | 103-AM-043-221-11 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 11 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-12 | 103-AM-043-221-12 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 12 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-05-10 | 18" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-13 | 103-AM-043-221-13 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 13 | 4 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-14 | 103-AM-043-221-14 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 14 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-08-01 | 18" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-15 | 103-AM-043-221-15 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 15 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-04-26 | 18 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-16 | 103-AM-043-221-16 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 16 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-04-30 | 18 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-17 | 103-AM-043-221-17 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 17 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-04-26 | 18 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-18 | 103-AM-043-221-18 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 18 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-04-27 | 18 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 043 | 221 | 103-AM-043-221 |  | 103-AM-043-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-043-221-19 | 103-AM-043-221-19 | 4 | 1 | 103-AM-043-221 | 19 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-015 | 18" | 2016-05-10 | 18" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-043-221 |  | 19
103 | AM | 044 | 140 | 103-AM-044-140 |  | 103-AM-044-140-Sht001.pdf | 103-AM-044-140-01 | 103-AM-044-140-01 | 0 |  | 103-AM-044-140 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-046 | 8" | 2016-08-20 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-044-140 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 044 | 140 | 103-AM-044-140 |  | 103-AM-044-140-Sht001.pdf | 103-AM-044-140-02 | 103-AM-044-140-02 | 0 |  | 103-AM-044-140 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-044-140 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 044 | 140 | 103-AM-044-140 |  | 103-AM-044-140-Sht001.pdf | 103-AM-044-140-03 | 103-AM-044-140-03 | 0 |  | 103-AM-044-140 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-044-140 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 044 | 140 | 103-AM-044-140 |  | 103-AM-044-140-Sht001.pdf | 103-AM-044-140-04 | 103-AM-044-140-04 | 0 |  | 103-AM-044-140 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-044-140 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 044 | 141 | 103-AM-044-141 |  | 103-AM-044-141-Sht001.pdf | 103-AM-044-141-01 | 103-AM-044-141-01 | 0 |  | 103-AM-044-141 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-046 | 8" | 2016-07-26 | 8" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-044-141 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 044 | 210 | 103-AM-044-210 |  | 103-AM-044-210-Sht001.pdf | 103-AM-044-210-01 | 103-AM-044-210-01 | 2 |  | 103-AM-044-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-07-14 | 8" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-044-210 | 2016-04-18 | 10
103 | AM | 044 | 210 | 103-AM-044-210 |  | 103-AM-044-210-Sht001.pdf | 103-AM-044-210-02 | 103-AM-044-210-02 | 2 |  | 103-AM-044-210 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-044-210 | 2016-04-18 | 10
103 | AM | 044 | 210 | 103-AM-044-210 |  | 103-AM-044-210-Sht001.pdf | 103-AM-044-210-03 | 103-AM-044-210-03 | 2 |  | 103-AM-044-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 8" | 2016-07-04 | 8" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-044-210 | 2016-04-18 | 10
103 | AM | 044 | 210 | 103-AM-044-210 |  | 103-AM-044-210-Sht001.pdf | 103-AM-044-210-04 | 103-AM-044-210-04 | 2 |  | 103-AM-044-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 8" | 2016-06-27 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-044-210 | 2016-04-18 | 10
103 | AM | 044 | 210 | 103-AM-044-210 |  | 103-AM-044-210-Sht001.pdf | 103-AM-044-210-05 | 103-AM-044-210-05 | 2 |  | 103-AM-044-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 8" | 2016-06-28 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-044-210 | 2016-04-18 | 10
103 | AM | 044 | 210 | 103-AM-044-210 |  | 103-AM-044-210-Sht001.pdf | 103-AM-044-210-06 | 103-AM-044-210-06 | 2 |  | 103-AM-044-210 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 8" | 2016-08-14 | 8" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-044-210 | 2016-04-18 | 10
103 | AM | 044 | 210 | 103-AM-044-210 |  | 103-AM-044-210-Sht001.pdf | 103-AM-044-210-07 | 103-AM-044-210-07 | 2 |  | 103-AM-044-210 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 8" | 2016-06-28 | 8" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-044-210 | 2016-04-18 | 10
103 | AM | 044 | 210 | 103-AM-044-210 |  | 103-AM-044-210-Sht001.pdf | 103-AM-044-210-08 | 103-AM-044-210-08 | 2 |  | 103-AM-044-210 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-08-08 | 8" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-044-210 | 2016-04-18 | 10
103 | AM | 044 | 210 | 103-AM-044-210 |  | 103-AM-044-210-Sht001.pdf | 103-AM-044-210-09 | 103-AM-044-210-09 | 2 |  | 103-AM-044-210 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-044-210 | 2016-04-18 | 10
103 | AM | 045 | 220 | 103-AM-045-220 |  | 103-AM-045-220-Sht001.pdf | 103-AM-045-220-01 | 103-AM-045-220-01 | 3 |  | 103-AM-045-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-048 | 18" | 2016-07-19 | 18" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-045-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 045 | 220 | 103-AM-045-220 |  | 103-AM-045-220-Sht001.pdf | 103-AM-045-220-02 | 103-AM-045-220-02 | 3 |  | 103-AM-045-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-048 | 18" | 2016-08-02 | 18" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-045-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 045 | 220 | 103-AM-045-220 |  | 103-AM-045-220-Sht001.pdf | 103-AM-045-220-03 | 103-AM-045-220-03 | 3 |  | 103-AM-045-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-048 | 18" | 2016-08-04 | 18" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-045-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 045 | 220 | 103-AM-045-220 |  | 103-AM-045-220-Sht001.pdf | 103-AM-045-220-04 | 103-AM-045-220-04 | 3 |  | 103-AM-045-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-048 | 18" | 2016-07-30 | 18" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-045-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 046 | 220 | 103-AM-046-220 |  | 103-AM-046-220-Sht001.pdf | 103-AM-046-220- | 103-AM-046-220- | 2 |  | 103-AM-046-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-046-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-01 | 103-AM-047-220-01 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-02 | 103-AM-047-220-02 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-03 | 103-AM-047-220-03 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-04 | 103-AM-047-220-04 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-05 | 103-AM-047-220-05 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-06 | 103-AM-047-220-06 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-07 | 103-AM-047-220-07 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-08 | 103-AM-047-220-08 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-09 | 103-AM-047-220-09 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 047 | 220 | 103-AM-047-220 |  | 103-AM-047-220-Sht001.pdf | 103-AM-047-220-10 | 103-AM-047-220-10 | 4 |  | 103-AM-047-220 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-047-220 |  | 10
103 | AM | 048 | 220 | 103-AM-048-220 |  | 103-AM-048-220-Sht001.pdf | 103-AM-048-220- | 103-AM-048-220- | 1 |  | 103-AM-048-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-048-220 | 2016-05-25 | 2
103 | AM | 049 | 220 | 103-AM-049-220 |  | 103-AM-049-220-Sht001.pdf | 103-AM-049-220- | 103-AM-049-220- | 1 |  | 103-AM-049-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-049-220 | 2016-06-15 | 5
103 | AM | 051 | 140 | 103-AM-051-140 |  | 103-AM-051-140-Sht001.pdf | 103-AM-051-140-01 | 103-AM-051-140-01 | 1 |  | 103-AM-051-140 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-140 | 2016-06-30 | 4
103 | AM | 051 | 140 | 103-AM-051-140 |  | 103-AM-051-140-Sht001.pdf | 103-AM-051-140-02 | 103-AM-051-140-02 | 1 |  | 103-AM-051-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-140 | 2016-06-30 | 4
103 | AM | 051 | 140 | 103-AM-051-140 |  | 103-AM-051-140-Sht001.pdf | 103-AM-051-140-03 | 103-AM-051-140-03 | 1 |  | 103-AM-051-140 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-140 | 2016-06-30 | 4
103 | AM | 051 | 140 | 103-AM-051-140 |  | 103-AM-051-140-Sht001.pdf | 103-AM-051-140-04 | 103-AM-051-140-04 | 1 |  | 103-AM-051-140 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-140 | 2016-06-30 | 4
103 | AM | 051 | 141 | 103-AM-051-141 |  | 103-AM-051-141-Sht001.pdf | 103-AM-051-141-01 | 103-AM-051-141-01 | 1 |  | 103-AM-051-141 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-141 | 2016-06-30 | 2
103 | AM | 051 | 141 | 103-AM-051-141 |  | 103-AM-051-141-Sht001.pdf | 103-AM-051-141-02 | 103-AM-051-141-02 | 1 |  | 103-AM-051-141 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-141 | 2016-06-30 | 2
103 | AM | 051 | 220 | 103-AM-051-220 |  | 103-AM-051-220-Sht001.pdf | 103-AM-051-220- | 103-AM-051-220- | 2 |  | 103-AM-051-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-220 | 2016-05-25 | 13
103 | AM | 051 | 221 | 103-AM-051-221 |  | 103-AM-051-221-Sht001.pdf | 103-AM-051-221-01 | 103-AM-051-221-01 | 1 |  | 103-AM-051-221 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-221 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 051 | 221 | 103-AM-051-221 |  | 103-AM-051-221-Sht001.pdf | 103-AM-051-221-02 | 103-AM-051-221-02 | 1 |  | 103-AM-051-221 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-063 | 18" | 2016-08-16 | 18 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Lean Duplex | 103-AM-051-221 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 051 | 221 | 103-AM-051-221 |  | 103-AM-051-221-Sht001.pdf | 103-AM-051-221-03 | 103-AM-051-221-03 | 1 |  | 103-AM-051-221 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-221 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 051 | 222 | 103-AM-051-222 |  | 103-AM-051-222-Sht001.pdf | 103-AM-051-222- | 103-AM-051-222- | 0 |  | 103-AM-051-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-222 | 2016-05-25 | 7
103 | AM | 051 | 223 | 103-AM-051-223 |  | 103-AM-051-223-Sht001.pdf | 103-AM-051-223- | 103-AM-051-223- | 0 |  | 103-AM-051-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-223 | 2016-05-25 | 7
103 | AM | 051 | 224 | 103-AM-051-224 |  | 103-AM-051-224-Sht001.pdf | 103-AM-051-224- | 103-AM-051-224- | 1 |  | 103-AM-051-224 |  | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-224 | 2016-05-25 | 7
103 | AM | 051 | 225 | 103-AM-051-225 |  | 103-AM-051-225-Sht001.pdf | 103-AM-051-225- | 103-AM-051-225- | 0 |  | 103-AM-051-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-051-225 | 2016-05-25 | 7
103 | AM | 052 | 220 | 103-AM-052-220 |  | 103-AM-052-220-Sht001.pdf | 103-AM-052-220-01 | 103-AM-052-220-01 | 0 |  | 103-AM-052-220 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-052-220 | 2016-05-25 | 1
103 | AM | 054 | 220 | 103-AM-054-220 |  | 103-AM-054-220-Sht001.pdf | 103-AM-054-220- | 103-AM-054-220- | 2 |  | 103-AM-054-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-054-220 | 2016-05-25 | 10
103 | AM | 056 | 220 | 103-AM-056-220 |  | 103-AM-056-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-056-220- | 103-AM-056-220- | 2 | 1 | 103-AM-056-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-056-220 | 2016-05-25 | 5
103 | AM | 057 | 140 | 103-AM-057-140 |  | 103-AM-057-140-Sht001.pdf | 103-AM-057-140-01 | 103-AM-057-140-01 | 1 |  | 103-AM-057-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-14 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-057-140 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 057 | 140 | 103-AM-057-140 |  | 103-AM-057-140-Sht001.pdf | 103-AM-057-140-02 | 103-AM-057-140-02 | 1 |  | 103-AM-057-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-057-140 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 057 | 140 | 103-AM-057-140 |  | 103-AM-057-140-Sht001.pdf | 103-AM-057-140-03 | 103-AM-057-140-03 | 1 |  | 103-AM-057-140 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-14 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-057-140 | 2016-05-12 | 3
103 | AM | 057 | 210 | 103-AM-057-210 |  | 103-AM-057-210-Sht001.pdf | 103-AM-057-210-01 | 103-AM-057-210-01 | 1 |  | 103-AM-057-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-05-02 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-057-210 | 2016-02-29 | 7
103 | AM | 057 | 210 | 103-AM-057-210 |  | 103-AM-057-210-Sht001.pdf | 103-AM-057-210-02 | 103-AM-057-210-02 | 1 |  | 103-AM-057-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-12 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-057-210 | 2016-02-29 | 7
103 | AM | 057 | 210 | 103-AM-057-210 |  | 103-AM-057-210-Sht001.pdf | 103-AM-057-210-03 | 103-AM-057-210-03 | 1 |  | 103-AM-057-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-08-21 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-057-210 | 2016-02-29 | 7
103 | AM | 057 | 210 | 103-AM-057-210 |  | 103-AM-057-210-Sht001.pdf | 103-AM-057-210-04 | 103-AM-057-210-04 | 1 |  | 103-AM-057-210 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-30 | 6 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-057-210 | 2016-02-29 | 7
103 | AM | 057 | 210 | 103-AM-057-210 |  | 103-AM-057-210-Sht001.pdf | 103-AM-057-210-05 | 103-AM-057-210-05 | 1 |  | 103-AM-057-210 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-05-05 | 6 | SRC-S-034 | 2016-09-18 | 2016-08-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-057-210 | 2016-02-29 | 7
103 | AM | 057 | 210 | 103-AM-057-210 |  | 103-AM-057-210-Sht001.pdf | 103-AM-057-210-06 | 103-AM-057-210-06 | 1 |  | 103-AM-057-210 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-08-02 | 6 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-057-210 | 2016-02-29 | 7
103 | AM | 057 | 210 | 103-AM-057-210 |  | 103-AM-057-210-Sht001.pdf | 103-AM-057-210-07 | 103-AM-057-210-07 | 1 |  | 103-AM-057-210 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-12 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-057-210 | 2016-02-29 | 7
103 | AM | 057 | 211 | 103-AM-057-211 |  | 103-AM-057-211-Sht001.pdf | 103-AM-057-211-01 | 103-AM-057-211-01 | 5 |  | 103-AM-057-211 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6 | 2016-05-01 | 6 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-057-211 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 057 | 211 | 103-AM-057-211 |  | 103-AM-057-211-Sht001.pdf | 103-AM-057-211-02 | 103-AM-057-211-02 | 5 |  | 103-AM-057-211 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-23 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-057-211 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 057 | 211 | 103-AM-057-211 |  | 103-AM-057-211-Sht001.pdf | 103-AM-057-211-03 | 103-AM-057-211-03 | 5 |  | 103-AM-057-211 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-10 | 6 | SRC-S-034 | 2016-09-19 | 2016-08-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-057-211 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 058 | 210 | 103-AM-058-210 |  | 103-AM-058-210-Sht001.pdf | 103-AM-058-210-01 | 103-AM-058-210-01 | 2 |  | 103-AM-058-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-058-210 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 058 | 210 | 103-AM-058-210 |  | 103-AM-058-210-Sht001.pdf | 103-AM-058-210-02 | 103-AM-058-210-02 | 2 |  | 103-AM-058-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-05-23 | 6 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-058-210 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 058 | 210 | 103-AM-058-210 |  | 103-AM-058-210-Sht001.pdf | 103-AM-058-210-03 | 103-AM-058-210-03 | 2 |  | 103-AM-058-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-18 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-058-210 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 058 | 210 | 103-AM-058-210 |  | 103-AM-058-210-Sht001.pdf | 103-AM-058-210-04 | 103-AM-058-210-04 | 2 |  | 103-AM-058-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-058-210 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 059 | 140 | 103-AM-059-140 |  | 103-AM-059-140-Sht001.pdf | 103-AM-059-140-01 | 103-AM-059-140-01 | 1 |  | 103-AM-059-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-034 | 2017-02-07 | 2016-08-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-059-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AM | 059 | 140 | 103-AM-059-140 |  | 103-AM-059-140-Sht001.pdf | 103-AM-059-140-02 | 103-AM-059-140-02 | 1 |  | 103-AM-059-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-059-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AM | 059 | 140 | 103-AM-059-140 |  | 103-AM-059-140-Sht001.pdf | 103-AM-059-140-03 | 103-AM-059-140-03 | 1 |  | 103-AM-059-140 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-059-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AM | 059 | 140 | 103-AM-059-140 |  | 103-AM-059-140-Sht001.pdf | 103-AM-059-140-04 | 103-AM-059-140-04 | 1 |  | 103-AM-059-140 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 103-AM-059-140 | 2016-05-12 | 2
103 | AM | 059 | 210 | 103-AM-059-210 |  | 103-AM-059-210-Sht001.pdf | 103-AM-059-210-01 | 103-AM-059-210-01 | 4 |  | 103-AM-059-210 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-011 | 6" | 2016-04-15 | 6 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-059-210 | 2016-02-29 | 5
103 | AM | 059 | 210 | 103-AM-059-210 |  | 103-AM-059-210-Sht001.pdf | 103-AM-059-210-02 | 103-AM-059-210-02 | 4 |  | 103-AM-059-210 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-011 | 6" | 2016-04-30 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-059-210 | 2016-02-29 | 5
103 | AM | 059 | 210 | 103-AM-059-210 |  | 103-AM-059-210-Sht001.pdf | 103-AM-059-210-03 | 103-AM-059-210-03 | 4 |  | 103-AM-059-210 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-011 | 6" | 2016-04-17 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-059-210 | 2016-02-29 | 5
103 | AM | 059 | 210 | 103-AM-059-210 |  | 103-AM-059-210-Sht001.pdf | 103-AM-059-210-04 | 103-AM-059-210-04 | 4 |  | 103-AM-059-210 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-011 | 6" | 2016-04-22 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-059-210 | 2016-02-29 | 5
103 | AM | 059 | 210 | 103-AM-059-210 |  | 103-AM-059-210-Sht001.pdf | 103-AM-059-210-05 | 103-AM-059-210-05 | 4 |  | 103-AM-059-210 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-011 | 6" | 2016-04-13 | 6 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-059-210 | 2016-02-29 | 5
103 | AM | 059 | 211 | 103-AM-059-211 |  | 103-AM-059-211-Sht001.pdf | 103-AM-059-211-01 | 103-AM-059-211-01 | 2 |  | 103-AM-059-211 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-20 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-059-211 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 059 | 211 | 103-AM-059-211 |  | 103-AM-059-211-Sht001.pdf | 103-AM-059-211-02 | 103-AM-059-211-02 | 2 |  | 103-AM-059-211 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-23 | 6 | SCR-S-021 | 2016-05-18 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-059-211 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 059 | 211 | 103-AM-059-211 |  | 103-AM-059-211-Sht001.pdf | 103-AM-059-211-03 | 103-AM-059-211-03 | 2 |  | 103-AM-059-211 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-13 | 6 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-03 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-059-211 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 059 | 211 | 103-AM-059-211 |  | 103-AM-059-211-Sht001.pdf | 103-AM-059-211-04 | 103-AM-059-211-04 | 2 |  | 103-AM-059-211 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-27 | 6 | SRC-S-034 | 2016-09-20 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-059-211 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 061 | 210 | 103-AM-061-210 |  | 103-AM-061-210-Sht001.pdf | 103-AM-061-210- | 103-AM-061-210- | 2 |  | 103-AM-061-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-061-210 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 062 | 140 | 103-AM-062-140 |  | 103-AM-062-140-Sht001.pdf | 103-AM-062-140-01 | 103-AM-062-140-01 | 0 |  | 103-AM-062-140 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-062-140 | 2016-06-30 | 2
103 | AM | 062 | 140 | 103-AM-062-140 |  | 103-AM-062-140-Sht001.pdf | 103-AM-062-140-02 | 103-AM-062-140-02 | 0 |  | 103-AM-062-140 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-062-140 | 2016-06-30 | 2
103 | AM | 062 | 210 | 103-AM-062-210 |  | 103-AM-062-210-Sht001.pdf | 103-AM-062-210- | 103-AM-062-210- | 0 |  | 103-AM-062-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-062-210 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 062 | 220 | 103-AM-062-220 |  | 103-AM-062-220-Sht001.pdf | 103-AM-062-220- | 103-AM-062-220- | 0 |  | 103-AM-062-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-062-220 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 063 | 210 | 103-AM-063-210 |  | 103-AM-063-210-Sht001.pdf | 103-AM-063-210- | 103-AM-063-210- | 4 |  | 103-AM-063-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-063-210 |  | 10
103 | AM | 063 | 211 | 103-AM-063-211 |  | 103-AM-063-211-Sht001.pdf | 103-AM-063-211-01 | 103-AM-063-211-01 | 3 |  | 103-AM-063-211 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-17 | 6" | SRC-S-034 | 2017-01-31 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-063-211 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 063 | 211 | 103-AM-063-211 |  | 103-AM-063-211-Sht001.pdf | 103-AM-063-211-02 | 103-AM-063-211-02 | 3 |  | 103-AM-063-211 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-13 | 6" | SRC-S-034 | 2017-02-01 | 2016-08-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-063-211 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 063 | 211 | 103-AM-063-211 |  | 103-AM-063-211-Sht001.pdf | 103-AM-063-211-03 | 103-AM-063-211-03 | 3 |  | 103-AM-063-211 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-17 | 6" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-063-211 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 063 | 211 | 103-AM-063-211 |  | 103-AM-063-211-Sht001.pdf | 103-AM-063-211-04 | 103-AM-063-211-04 | 3 |  | 103-AM-063-211 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-08-08 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-063-211 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 063 | 211 | 103-AM-063-211 |  | 103-AM-063-211-Sht001.pdf | 103-AM-063-211-05 | 103-AM-063-211-05 | 3 |  | 103-AM-063-211 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-063-211 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 063 | 211 | 103-AM-063-211 |  | 103-AM-063-211-Sht001.pdf | 103-AM-063-211-06 | 103-AM-063-211-06 | 3 |  | 103-AM-063-211 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-03 | 6" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-063-211 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 063 | 212 | 103-AM-063-212 |  | 103-AM-063-212-Sht001.pdf | 103-AM-063-212- | 103-AM-063-212- | 0 |  | 103-AM-063-212 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 065 | 140 | 103-AM-065-140 |  | 103-AM-065-140-Sht001.pdf | 103-AM-065-140-01 | 103-AM-065-140-01 | 2 |  | 103-AM-065-140 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-065-140 | 2016-06-30 | 1
103 | AM | 065 | 210 | 103-AM-065-210 |  | 103-AM-065-210-Sht001.pdf | 103-AM-065-210-01 | 103-AM-065-210-01 | 4 |  | 103-AM-065-210 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-034 | 2016-12-05 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-065-210 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 065 | 210 | 103-AM-065-210 |  | 103-AM-065-210-Sht001.pdf | 103-AM-065-210-02 | 103-AM-065-210-02 | 4 |  | 103-AM-065-210 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-08-16 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-065-210 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 065 | 210 | 103-AM-065-210 |  | 103-AM-065-210-Sht001.pdf | 103-AM-065-210-03 | 103-AM-065-210-03 | 4 |  | 103-AM-065-210 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-07-30 | 3" | SRC-S-034 | 2016-12-06 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-065-210 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 065 | 210 | 103-AM-065-210 |  | 103-AM-065-210-Sht001.pdf | 103-AM-065-210-04 | 103-AM-065-210-04 | 4 |  | 103-AM-065-210 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-08-24 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-065-210 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 065 | 211 | 103-AM-065-211 |  | 103-AM-065-211-Sht001.pdf | 103-AM-065-211-01 | 103-AM-065-211-01 | 2 |  | 103-AM-065-211 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-034 | 2016-10-28 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-065-211 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 065 | 211 | 103-AM-065-211 |  | 103-AM-065-211-Sht001.pdf | 103-AM-065-211-02 | 103-AM-065-211-02 | 2 |  | 103-AM-065-211 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-08-11 | 3" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-065-211 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 065 | 211 | 103-AM-065-211 |  | 103-AM-065-211-Sht001.pdf | 103-AM-065-211-03 | 103-AM-065-211-03 | 2 |  | 103-AM-065-211 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-16 | 3" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-065-211 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 066 | 210 | 103-AM-066-210 |  | 103-AM-066-210-Sh001_RM-01.pdf | 103-AM-066-210-01 | 103-AM-066-210-01 | 3 | 1 | 103-AM-066-210 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-04 | 3" | SRC-S-034 | 2016-10-29 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-066-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 066 | 210 | 103-AM-066-210 |  | 103-AM-066-210-Sh001_RM-01.pdf | 103-AM-066-210-02 | 103-AM-066-210-02 | 3 | 1 | 103-AM-066-210 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-034 | 2016-10-30 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-066-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 066 | 210 | 103-AM-066-210 |  | 103-AM-066-210-Sh001_RM-01.pdf | 103-AM-066-210-03 | 103-AM-066-210-03 | 3 | 1 | 103-AM-066-210 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-09 | 3" | SRC-S-034 | 2016-10-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-066-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 067 | 210 | 103-AM-067-210 |  | 103-AM-067-210-Sht001.pdf | 103-AM-067-210-01 | 103-AM-067-210-01 | 3 |  | 103-AM-067-210 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-AM-067-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 067 | 210 | 103-AM-067-210 |  | 103-AM-067-210-Sht001.pdf | 103-AM-067-210-02 | 103-AM-067-210-02 | 3 |  | 103-AM-067-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-15 | 2" | SRC-S-034 | 2017-02-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-067-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 067 | 210 | 103-AM-067-210 |  | 103-AM-067-210-Sht001.pdf | 103-AM-067-210-03 | 103-AM-067-210-03 | 3 |  | 103-AM-067-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-28 | 2" | SRC-S-034 | 2017-02-10 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-067-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 068 | 210 | 103-AM-068-210 |  | 103-AM-068-210-Sht001.pdf | 103-AM-068-210-01 | 103-AM-068-210-01 | 3 |  | 103-AM-068-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-09 | 3" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-068-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 068 | 210 | 103-AM-068-210 |  | 103-AM-068-210-Sht001.pdf | 103-AM-068-210-02 | 103-AM-068-210-02 | 3 |  | 103-AM-068-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-10 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-068-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 068 | 210 | 103-AM-068-210 |  | 103-AM-068-210-Sht001.pdf | 103-AM-068-210-03 | 103-AM-068-210-03 | 3 |  | 103-AM-068-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-05 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  | SPOOL DUPLICADO KACI MANDA CORREO EL 12/7 | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-068-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 068 | 210 | 103-AM-068-210 |  | 103-AM-068-210-Sht001.pdf | 103-AM-068-210-04 | 103-AM-068-210-04 | 3 |  | 103-AM-068-210 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-034 | 2016-11-01 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-068-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 068 | 210 | 103-AM-068-210 |  | 103-AM-068-210-Sht001.pdf | 103-AM-068-210-05 | 103-AM-068-210-05 | 3 |  | 103-AM-068-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-04 | 3" | SRC-S-034 | 2016-11-02 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-068-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 069 | 210 | 103-AM-069-210 |  | 103-AM-069-210-Sht001.pdf | 103-AM-069-210- | 103-AM-069-210- | 2 |  | 103-AM-069-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-069-210 | 2016-04-30 | 2
103 | AM | 070 | 210 | 103-AM-070-210 |  | 103-AM-070-210-Sht001.pdf | 103-AM-070-210-01 | 103-AM-070-210-01 | 1 |  | 103-AM-070-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-05-03 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-070-210 | 2016-02-29 | 2
103 | AM | 070 | 210 | 103-AM-070-210 |  | 103-AM-070-210-Sht001.pdf | 103-AM-070-210-02 | 103-AM-070-210-02 | 1 |  | 103-AM-070-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-05-08 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-070-210 | 2016-02-29 | 2
103 | AM | 071 | 140 | 103-AM-071-140 |  | 103-AM-071-140-Sht001.pdf | 103-AM-071-140-01 | 103-AM-071-140-01 | 3 |  | 103-AM-071-140 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-071-140 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 071 | 210 | 103-AM-071-210 |  | 103-AM-071-210-Sht001.pdf | 103-AM-071-210-01 | 103-AM-071-210-01 | 5 |  | 103-AM-071-210 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-08 | 4" | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-071-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 071 | 210 | 103-AM-071-210 |  | 103-AM-071-210-Sht001.pdf | 103-AM-071-210-02 | 103-AM-071-210-02 | 5 |  | 103-AM-071-210 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-09 | 4" | SRC-S-034 | 2017-01-13 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-071-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 071 | 210 | 103-AM-071-210 |  | 103-AM-071-210-Sht001.pdf | 103-AM-071-210-03 | 103-AM-071-210-03 | 5 |  | 103-AM-071-210 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-08-22 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-071-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 071 | 210 | 103-AM-071-210 |  | 103-AM-071-210-Sht001.pdf | 103-AM-071-210-04 | 103-AM-071-210-04 | 5 |  | 103-AM-071-210 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-17 | 4" | SRC-S-034 | 2017-01-14 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-071-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 071 | 210 | 103-AM-071-210 |  | 103-AM-071-210-Sht001.pdf | 103-AM-071-210-05 | 103-AM-071-210-05 | 5 |  | 103-AM-071-210 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-29 | 4" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-071-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 071 | 210 | 103-AM-071-210 |  | 103-AM-071-211-Sht001.pdf | 103-AM-071-210-01 | 103-AM-071-211-01 | 1 |  | 103-AM-071-211 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-27 | 4 | SRC-S-034 | 2016-12-07 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-071-211 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 071 | 210 | 103-AM-071-210 |  | 103-AM-071-211-Sht001.pdf | 103-AM-071-210-02 | 103-AM-071-211-02 | 1 |  | 103-AM-071-211 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-034 | 2016-12-08 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-071-211 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 071 | 211 | 103-AM-071-211 |  | 103-AM-071-211-Sht001.pdf | 103-AM-071-211-03 | 103-AM-071-211-03 | 1 |  | 103-AM-071-211 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-05 | 4 | SRC-S-034 | 2016-12-09 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-071-211 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 072 | 210 | 103-AM-072-210 |  | 103-AM-072-210-Sht001.pdf | 103-AM-072-210-01 | 103-AM-072-210-01 | 0 |  | 103-AM-072-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-05-29 | 4 | SRC-S-034 | 2016-12-10 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-072-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 072 | 210 | 103-AM-072-210 |  | 103-AM-072-210-Sht001.pdf | 103-AM-072-210-02 | 103-AM-072-210-02 | 0 |  | 103-AM-072-210 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-01 | 4 | SRC-S-034 | 2016-12-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-072-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 072 | 210 | 103-AM-072-210 |  | 103-AM-072-210-Sht001.pdf | 103-AM-072-210-03 | 103-AM-072-210-03 | 0 |  | 103-AM-072-210 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-28 | 4 | SRC-S-034 | 2016-12-12 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-072-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 074 | 220 | 103-AM-074-220 |  | 103-AM-074-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-074-220-01 | 103-AM-074-220-01 | 2 | 1 | 103-AM-074-220 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-074-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 074 | 220 | 103-AM-074-220 |  | 103-AM-074-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-074-220-02 | 103-AM-074-220-02 | 2 | 1 | 103-AM-074-220 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-074-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 075 | 220 | 103-AM-075-220 |  | 103-AM-075-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-075-220-01 | 103-AM-075-220-01 | 1 | 1 | 103-AM-075-220 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-075-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 075 | 220 | 103-AM-075-220 |  | 103-AM-075-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-075-220-02 | 103-AM-075-220-02 | 1 | 1 | 103-AM-075-220 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-075-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 090 | 210 | 103-AM-090-210 |  | 103-AM-090-210-Sht001.pdf | 103-AM-090-210-01 | 103-AM-090-210-01 | 1 |  | 103-AM-090-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-17 | 8 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-090-210 | 2016-04-18 | 1
103 | AM | 091 | 210 | 103-AM-091-210 |  | 103-AM-091-210-Sht001.pdf | 103-AM-091-210-01 | 103-AM-091-210-01 | 2 |  | 103-AM-091-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-05-02 | 6 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-091-210 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 091 | 210 | 103-AM-091-210 |  | 103-AM-091-210-Sht001.pdf | 103-AM-091-210-02 | 103-AM-091-210-02 | 2 |  | 103-AM-091-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-12 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-091-210 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 091 | 210 | 103-AM-091-210 |  | 103-AM-091-210-Sht001.pdf | 103-AM-091-210-03 | 103-AM-091-210-03 | 2 |  | 103-AM-091-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-05-20 | 6 | SRC-S-034 | 2016-09-21 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-091-210 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 091 | 210 | 103-AM-091-210 |  | 103-AM-091-210-Sht001.pdf | 103-AM-091-210-04 | 103-AM-091-210-04 | 2 |  | 103-AM-091-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-30 | 6 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-091-210 | 2016-02-29 | 4
103 | AM | 800 | 220 | 103-AM-800-220 |  | 103-AM-800-220-Sht001.pdf | 103-AM-800-220- | 103-AM-800-220- | 2 |  | 103-AM-800-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-800-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 803 | 220 | 103-AM-803-220 |  | 103-AM-803-220-Sht001.pdf | 103-AM-803-220- | 103-AM-803-220- | 1 |  | 103-AM-803-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-803-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 806 | 220 | 103-AM-806-220 |  | 103-AM-806-220-Sht001.pdf | 103-AM-806-220- | 103-AM-806-220- | 3 |  | 103-AM-806-220 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-806-220 | 2016-06-14 | 10
103 | AM | 808 | 220 | 103-AM-808-220 |  | 103-AM-808-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-808-220-01 | 103-AM-808-220-01 | 3 | 1 | 103-AM-808-220 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-808-220 | 2016-03-26 | 1
103 | AM | 809 | 220 | 103-AM-809-220 |  | 103-AM-809-220-Sht001.pdf | 103-AM-809-220-01 | 103-AM-809-220-01 | 1 |  | 103-AM-809-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-31 | 2 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-809-220 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 812 | 220 | 103-AM-812-220 |  | 103-AM-812-220-Sht001.pdf | 103-AM-812-220-01 | 103-AM-812-220-01 | 2 |  | 103-AM-812-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-11 | 2016-08-23 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-812-220 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 819 | 210 | 103-AM-819-210 |  | 103-AM-819-210-Sht001.pdf | 103-AM-819-210-01 | 103-AM-819-210-01 | 1 |  | 103-AM-819-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-819-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 820 | 220 | 103-AM-820-220 |  | 103-AM-820-220-Sht001.pdf | 103-AM-820-220- | 103-AM-820-220- | 3 |  | 103-AM-820-220 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-820-220 | 2016-06-15 | 6
103 | AM | 822 | 210 | 103-AM-822-210 |  | 103-AM-822-210-Sht001.pdf | 103-AM-822-210- | 103-AM-822-210- | 1 |  | 103-AM-822-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-822-210 | 2016-04-18 | 1
103 | AM | 823 | 220 | 103-AM-823-220 |  | 103-AM-823-220-Sht001.pdf | 103-AM-823-220- | 103-AM-823-220- | 3 |  | 103-AM-823-220 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-823-220 | 2016-03-26 | 3
103 | AM | 826 | 220 | 103-AM-826-220 |  | 103-AM-826-220-Sht001.pdf | 103-AM-826-220-01 | 103-AM-826-220-01 | 1 |  | 103-AM-826-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-05-21 | 2 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-826-220 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 826 | 220 | 103-AM-826-220 |  | 103-AM-826-220-Sht001.pdf | 103-AM-826-220-02 | 103-AM-826-220-02 | 1 |  | 103-AM-826-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-06-10 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-826-220 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 829 | 220 | 103-AM-829-220 |  | 103-AM-829-220-Sht001.pdf | 103-AM-829-220-01 | 103-AM-829-220-01 | 1 |  | 103-AM-829-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-06-30 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-829-220 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 829 | 220 | 103-AM-829-220 |  | 103-AM-829-220-Sht001.pdf | 103-AM-829-220-02 | 103-AM-829-220-02 | 1 |  | 103-AM-829-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-829-220 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 830 | 210 | 103-AM-830-210 |  | 103-AM-830-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-830-210-01 | 103-AM-830-210-01 | 1 |  | 103-AM-830-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-31 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-830-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 833 | 210 | 103-AM-833-210 |  | 103-AM-833-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-833-210-01 | 103-AM-833-210-01 | 1 |  | 103-AM-833-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-833-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 833 | 210 | 103-AM-833-210 |  | 103-AM-833-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-833-210-02 | 103-AM-833-210-02 | 1 |  | 103-AM-833-210 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-833-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 833 | 210 | 103-AM-833-210 |  | 103-AM-833-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-833-210-03 | 103-AM-833-210-03 | 1 |  | 103-AM-833-210 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-833-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 833 | 210 | 103-AM-833-210 |  | 103-AM-833-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-833-210-04 | 103-AM-833-210-04 | 1 |  | 103-AM-833-210 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-833-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 833 | 210 | 103-AM-833-210 |  | 103-AM-833-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-833-210-05 | 103-AM-833-210-05 | 1 |  | 103-AM-833-210 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-833-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 836 | 210 | 103-AM-836-210 |  | 103-AM-836-210-Sht001.pdf | 103-AM-836-210-01 | 103-AM-836-210-01 | 4 |  | 103-AM-836-210 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-836-210 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 836 | 210 | 103-AM-836-210 |  | 103-AM-836-210-Sht001.pdf | 103-AM-836-210-02 | 103-AM-836-210-02 | 4 |  | 103-AM-836-210 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-836-210 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 836 | 210 | 103-AM-836-210 |  | 103-AM-836-210-Sht001.pdf | 103-AM-836-210-03 | 103-AM-836-210-03 | 4 |  | 103-AM-836-210 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-836-210 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 837 | 210 | 103-AM-837-210 |  | 103-AM-837-210-Sht001.pdf | 103-AM-837-210-01 | 103-AM-837-210-01 | 0 |  | 103-AM-837-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-03 | 3" | SRC-S-034 | 2016-11-03 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-837-210 | 2016-04-18 | 1
103 | AM | 838 | 210 | 103-AM-838-210 |  | 103-AM-838-210-Sht001.pdf | 103-AM-838-210-01 | 103-AM-838-210-01 | 1 |  | 103-AM-838-210 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-838-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 838 | 210 | 103-AM-838-210 |  | 103-AM-838-210-Sht001.pdf | 103-AM-838-210-02 | 103-AM-838-210-02 | 1 |  | 103-AM-838-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-09 | 3" | SRC-S-034 | 2016-11-04 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-838-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 840 | 140 | 103-AM-840-140 |  | 103-AM-840-140-Sht001.pdf | 103-AM-840-140-01 | 103-AM-840-140-01 | 3 |  | 103-AM-840-140 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-840-140 | 2016-06-30 | 2
103 | AM | 840 | 140 | 103-AM-840-140 |  | 103-AM-840-140-Sht001.pdf | 103-AM-840-140-02 | 103-AM-840-140-02 | 3 |  | 103-AM-840-140 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-AM-840-140 | 2016-06-30 | 2
103 | AM | 840 | 140 | 103-AM-840-140 |  | 103-AM-840-140-Sht001.pdf | 103-AM-840-140-03 | 103-AM-840-140-03 | 3 |  | 103-AM-840-140 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-840-140 | 2016-06-30 | 2
103 | AM | 840 | 220 | 103-AM-840-220 |  | 103-AM-840-220-Sht001.pdf | 103-AM-840-220-01 | 103-AM-840-220-01 | 3 |  | 103-AM-840-220 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-840-220 | 2016-05-25 | 1
103 | AM | 841 | 140 | 103-AM-841-140 |  | 103-AM-841-140-Sht001.pdf | 103-AM-841-140-01 | 103-AM-841-140-01 | 1 |  | 103-AM-841-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-032 | 16" | 2016-06-24 | 16" | SRC-S-034 | 2017-01-20 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-140 | 2016-05-12 | 4
103 | AM | 841 | 140 | 103-AM-841-140 |  | 103-AM-841-140-Sht001.pdf | 103-AM-841-140-02 | 103-AM-841-140-02 | 1 |  | 103-AM-841-140 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-032 | 16" | 2016-06-27 | 16" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-841-140 | 2016-05-12 | 4
103 | AM | 841 | 140 | 103-AM-841-140 |  | 103-AM-841-140-Sht001.pdf | 103-AM-841-140-03 | 103-AM-841-140-03 | 1 |  | 103-AM-841-140 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-032 | 16" | 2016-07-30 | 16" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-841-140 | 2016-05-12 | 4
103 | AM | 841 | 140 | 103-AM-841-140 |  | 103-AM-841-140-Sht001.pdf | 103-AM-841-140-04 | 103-AM-841-140-04 | 1 |  | 103-AM-841-140 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-032 | 16" | 2016-06-26 | 16" | SRC-S-034 | 2017-01-21 | 2016-08-14 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-140 | 2016-05-12 | 4
103 | AM | 841 | 141 | 103-AM-841-141 |  | 103-AM-841-141-Sht001.pdf | 103-AM-841-141-01 | 103-AM-841-141-01 | 0 |  | 103-AM-841-141 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-032 | 16" | 2016-06-27 | 16" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-841-141 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 841 | 220 | 103-AM-841-220 |  | 103-AM-841-220-Sht001.pdf | 103-AM-841-220-01 | 103-AM-841-220-01 | 0 |  | 103-AM-841-220 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-841-220 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 220 | 103-AM-841-220 |  | 103-AM-841-220-Sht001.pdf | 103-AM-841-220-02 | 103-AM-841-220-02 | 0 |  | 103-AM-841-220 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-29 | 8 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-841-220 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 220 | 103-AM-841-220 |  | 103-AM-841-220-Sht001.pdf | 103-AM-841-220-03 | 103-AM-841-220-03 | 0 |  | 103-AM-841-220 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-13 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-220 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 220 | 103-AM-841-220 |  | 103-AM-841-220-Sht001.pdf | 103-AM-841-220-04 | 103-AM-841-220-04 | 0 |  | 103-AM-841-220 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-14 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-220 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 221 | 103-AM-841-221 |  | 103-AM-841-221-Sht001.pdf | 103-AM-841-221-02 | 103-AM-841-221-02 | 0 |  | 103-AM-841-221 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-15 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-221 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 221 | 103-AM-841-221 |  | 103-AM-841-221-Sht001.pdf | 103-AM-841-221-03 | 103-AM-841-221-03 | 0 |  | 103-AM-841-221 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-07-10 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-16 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-221 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 221 | 103-AM-841-221 |  | 103-AM-841-221-Sht001.pdf | 103-AM-841-221-04 | 103-AM-841-221-04 | 0 |  | 103-AM-841-221 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-17 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-221 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 222 | 103-AM-841-222 |  | 103-AM-841-222-Sht001.pdf | 103-AM-841-222-01 | 103-AM-841-222-01 | 0 |  | 103-AM-841-222 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-18 | 8 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-841-222 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 222 | 103-AM-841-222 |  | 103-AM-841-222-Sht001.pdf | 103-AM-841-222-02 | 103-AM-841-222-02 | 0 |  | 103-AM-841-222 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" |  | 8 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-841-222 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 222 | 103-AM-841-222 |  | 103-AM-841-222-Sht001.pdf | 103-AM-841-222-03 | 103-AM-841-222-03 | 0 |  | 103-AM-841-222 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-09 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-18 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-222 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 222 | 103-AM-841-222 |  | 103-AM-841-222-Sht001.pdf | 103-AM-841-222-04 | 103-AM-841-222-04 | 0 |  | 103-AM-841-222 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-19 | 2016-08-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-222 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 223 | 103-AM-841-223 |  | 103-AM-841-223-Sht001.pdf | 103-AM-841-223-01 | 103-AM-841-223-01 | 0 |  | 103-AM-841-223 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-07 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-20 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-223 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 223 | 103-AM-841-223 |  | 103-AM-841-223-Sht001.pdf | 103-AM-841-223-02 | 103-AM-841-223-02 | 0 |  | 103-AM-841-223 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-05-29 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-21 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-223 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 223 | 103-AM-841-223 |  | 103-AM-841-223-Sht001.pdf | 103-AM-841-223-03 | 103-AM-841-223-03 | 0 |  | 103-AM-841-223 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-07-16 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-22 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-223 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 223 | 103-AM-841-223 |  | 103-AM-841-223-Sht001.pdf | 103-AM-841-223-04 | 103-AM-841-223-04 | 0 |  | 103-AM-841-223 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 16" | 2016-06-12 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-23 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-223 | 2016-04-18 | 4
103 | AM | 841 | 224 | 103-AM-841-224 |  | 103-AM-841-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-841-224-01 | 103-AM-841-224-01 | 0 | 1 | 103-AM-841-224 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-28 | 16 | SCR-S-002 | 2016-03-28 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-224 |  | 3
103 | AM | 841 | 224 | 103-AM-841-224 |  | 103-AM-841-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-841-224-02 | 103-AM-841-224-02 | 0 | 1 | 103-AM-841-224 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-26 | 16 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-04 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-224 |  | 3
103 | AM | 841 | 224 | 103-AM-841-224 |  | 103-AM-841-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-841-224-03 | 103-AM-841-224-03 | 0 | 1 | 103-AM-841-224 | 03 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-26 | 16 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-224 |  | 3
103 | AM | 841 | 225 | 103-AM-841-225 |  | 103-AM-841-225-Sht001.pdf | 103-AM-841-225-01 | 103-AM-841-225-01 | 4 |  | 103-AM-841-225 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-26 | 16 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-04 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-225 |  | 5
103 | AM | 841 | 225 | 103-AM-841-225 |  | 103-AM-841-225-Sht001.pdf | 103-AM-841-225-02 | 103-AM-841-225-02 | 4 |  | 103-AM-841-225 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-04-07 | 16 | SRC-S-034 | 2016-09-02 | 2016-08-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-225 |  | 5
103 | AM | 841 | 225 | 103-AM-841-225 |  | 103-AM-841-225-Sht001.pdf | 103-AM-841-225-03 | 103-AM-841-225-03 | 4 |  | 103-AM-841-225 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-25 | 16 | SRC-S-034 | 2016-09-03 | 2016-08-17 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-225 |  | 5
103 | AM | 841 | 225 | 103-AM-841-225 |  | 103-AM-841-225-Sht001.pdf | 103-AM-841-225-04 | 103-AM-841-225-04 | 4 |  | 103-AM-841-225 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-04-06 | 16 | SRC-S-034 | 2016-09-04 | 2016-08-14 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-225 |  | 5
103 | AM | 841 | 225 | 103-AM-841-225 |  | 103-AM-841-225-Sht001.pdf | 103-AM-841-225-05 | 103-AM-841-225-05 | 4 |  | 103-AM-841-225 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-841-225 |  | 5
103 | AM | 842 | 210 | 103-AM-842-210 |  | 103-AM-842-210-Sht001.pdf | 103-AM-842-210-01 | 103-AM-842-210-01 | 1 |  | 103-AM-842-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-AM-842-210 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 842 | 210 | 103-AM-842-210 |  | 103-AM-842-210-Sht001.pdf | 103-AM-842-210-02 | 103-AM-842-210-02 | 1 |  | 103-AM-842-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-842-210 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 843 | 220 | 103-AM-843-220 |  | 103-AM-843-220-Sht001.pdf | 103-AM-843-220- | 103-AM-843-220- | 2 |  | 103-AM-843-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-843-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 844 | 220 | 103-AM-844-220 |  | 103-AM-844-220-Sht001.pdf | 103-AM-844-220-01 | 103-AM-844-220-01 | 2 |  | 103-AM-844-220 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-844-220 | 2016-05-25 | 5
103 | AM | 844 | 220 | 103-AM-844-220 |  | 103-AM-844-220-Sht001.pdf | 103-AM-844-220-02 | 103-AM-844-220-02 | 2 |  | 103-AM-844-220 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-844-220 | 2016-05-25 | 5
103 | AM | 844 | 220 | 103-AM-844-220 |  | 103-AM-844-220-Sht001.pdf | 103-AM-844-220-03 | 103-AM-844-220-03 | 2 |  | 103-AM-844-220 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-844-220 | 2016-05-25 | 5
103 | AM | 844 | 220 | 103-AM-844-220 |  | 103-AM-844-220-Sht001.pdf | 103-AM-844-220-04 | 103-AM-844-220-04 | 2 |  | 103-AM-844-220 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-844-220 | 2016-05-25 | 5
103 | AM | 844 | 220 | 103-AM-844-220 |  | 103-AM-844-220-Sht001.pdf | 103-AM-844-220-05 | 103-AM-844-220-05 | 2 |  | 103-AM-844-220 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-844-220 | 2016-05-25 | 5
103 | AM | 845 | 220 | 103-AM-845-220 |  | 103-AM-845-220-Sht001.pdf | 103-AM-845-220- | 103-AM-845-220- | 1 |  | 103-AM-845-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-845-220 | 2016-06-15 | 5
103 | AM | 846 | 220 | 103-AM-846-220 |  | 103-AM-846-220-Sht001.pdf | 103-AM-846-220- | 103-AM-846-220- | 1 |  | 103-AM-846-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-846-220 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 847 | 220 | 103-AM-847-220 |  | 103-AM-847-220-Sht001.pdf | 103-AM-847-220- | 103-AM-847-220- | 2 |  | 103-AM-847-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-847-220 | 2016-05-25 | 7
103 | AM | 848 | 220 | 103-AM-848-220 |  | 103-AM-848-220-Sht001.pdf | 103-AM-848-220-01 | 103-AM-848-220-01 | 1 |  | 103-AM-848-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-07-11 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-848-220 | 2016-03-26 | 1
103 | AM | 849 | 220 | 103-AM-849-220 |  | 103-AM-849-220-Sht001.pdf | 103-AM-849-220-01 | 103-AM-849-220-01 | 2 |  | 103-AM-849-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-14 | 2 | SRC-S-034 | 2016-09-22 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-849-220 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 849 | 220 | 103-AM-849-220 |  | 103-AM-849-220-Sht001.pdf | 103-AM-849-220-02 | 103-AM-849-220-02 | 2 |  | 103-AM-849-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-849-220 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 849 | 220 | 103-AM-849-220 |  | 103-AM-849-220-Sht001.pdf | 103-AM-849-220-03 | 103-AM-849-220-03 | 2 |  | 103-AM-849-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-849-220 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 850 | 220 | 103-AM-850-220 |  | 103-AM-850-220-Sht001.pdf | 103-AM-850-220-01 | 103-AM-850-220-01 | 3 |  | 103-AM-850-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 16" | 2016-04-30 | 2 | SRC-S-034 | 2016-09-23 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-850-220 | 2016-02-29 | 2
103 | AM | 850 | 220 | 103-AM-850-220 |  | 103-AM-850-220-Sht001.pdf | 103-AM-850-220-02 | 103-AM-850-220-02 | 3 |  | 103-AM-850-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 16" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-07-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-850-220 | 2016-02-29 | 2
103 | AM | 851 | 220 | 103-AM-851-220 |  | 103-AM-851-220-Sht001.pdf | 103-AM-851-220- | 103-AM-851-220- | 3 |  | 103-AM-851-220 |  | 3 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-851-220 |  | 2
103 | AM | 852 | 220 | 103-AM-852-220 |  | 103-AM-852-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-852-220-01 | 103-AM-852-220-01 | 3 | 1 | 103-AM-852-220 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-028 | 20" | 2016-06-14 | 20" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1001 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-852-220 | 2016-03-26 | 1
103 | AM | 853 | 210 | 103-AM-853-210 |  | 103-AM-853-210-Sht001.pdf | 103-AM-853-210-01 | 103-AM-853-210-01 | 5 |  | 103-AM-853-210 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-001 | 8" | 2016-03-29 | 8 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-853-210 |  | 2
103 | AM | 853 | 210 | 103-AM-853-210 |  | 103-AM-853-210-Sht001.pdf | 103-AM-853-210-02 | 103-AM-853-210-02 | 5 |  | 103-AM-853-210 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-001 | 8" | 2016-05-25 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-853-210 |  | 2
103 | AM | 854 | 210 | 103-AM-854-210 |  | 103-AM-854-210-Sht001.pdf | 103-AM-854-210-01 | 103-AM-854-210-01 | 1 |  | 103-AM-854-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-012 | 20" | 2016-04-18 | 20 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-854-210 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 854 | 210 | 103-AM-854-210 |  | 103-AM-854-210-Sht001.pdf | 103-AM-854-210-02 | 103-AM-854-210-02 | 1 |  | 103-AM-854-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-012 | 20" | 2016-04-30 | 20 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-854-210 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 854 | 210 | 103-AM-854-210 |  | 103-AM-854-210-Sht001.pdf | 103-AM-854-210-03 | 103-AM-854-210-03 | 1 |  | 103-AM-854-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-012 | 20" | 2016-04-22 | 20 | SRC-S-034 | 2016-09-24 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-854-210 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 855 | 210 | 103-AM-855-210 |  | 103-AM-855-210-Sht001.pdf | 103-AM-855-210-01 | 103-AM-855-210-01 | 1 |  | 103-AM-855-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-012 | 20" | 2016-04-29 | 20 | SRC-S-034 | 2016-09-25 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-855-210 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 855 | 210 | 103-AM-855-210 |  | 103-AM-855-210-Sht001.pdf | 103-AM-855-210-02 | 103-AM-855-210-02 | 1 |  | 103-AM-855-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-012 | 20" | 2016-04-30 | 20 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-855-210 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 855 | 210 | 103-AM-855-210 |  | 103-AM-855-210-Sht001.pdf | 103-AM-855-210-03 | 103-AM-855-210-03 | 1 |  | 103-AM-855-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-012 | 20" | 2016-05-05 | 20 | SRC-S-034 | 2016-09-26 | 2016-08-18 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-855-210 | 2016-02-29 | 3
103 | AM | 856 | 220 | 103-AM-856-220 |  | 103-AM-856-220-Sht001.pdf | 103-AM-856-220-01 | 103-AM-856-220-01 | 3 |  | 103-AM-856-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-048 | 18" | 2016-07-19 | 18" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-856-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 856 | 220 | 103-AM-856-220 |  | 103-AM-856-220-Sht001.pdf | 103-AM-856-220-02 | 103-AM-856-220-02 | 3 |  | 103-AM-856-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-048 | 18" | 2016-08-01 | 18" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-856-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 856 | 220 | 103-AM-856-220 |  | 103-AM-856-220-Sht001.pdf | 103-AM-856-220-03 | 103-AM-856-220-03 | 3 |  | 103-AM-856-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-048 | 18" | 2016-08-03 | 18" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-856-220 | 2016-05-25 | 4
103 | AM | 857 | 210 | 103-AM-857-210 |  | 103-AM-857-210-Sht001.pdf | 103-AM-857-210-01 | 103-AM-857-210-01 | 2 |  | 103-AM-857-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-15 | 6 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-857-210 | 2016-02-29 | 2
103 | AM | 858 | 210 | 103-AM-858-210 |  | 103-AM-858-210-Sht001.pdf | 103-AM-858-210-01 | 103-AM-858-210-01 | 1 |  | 103-AM-858-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-17 | 8" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-858-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 858 | 210 | 103-AM-858-210 |  | 103-AM-858-210-Sht001.pdf | 103-AM-858-210-02 | 103-AM-858-210-02 | 1 |  | 103-AM-858-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-07-17 | 8" | SRC-S-034 | 2017-02-02 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-858-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 858 | 210 | 103-AM-858-210 |  | 103-AM-858-210-Sht001.pdf | 103-AM-858-210-03 | 103-AM-858-210-03 | 1 |  | 103-AM-858-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-28 | 8" | SRC-S-034 | 2017-02-18 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-858-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 859 | 210 | 103-AM-859-210 |  | 103-AM-859-210-Sht001.pdf | 103-AM-859-210-01 | 103-AM-859-210-01 | 1 |  | 103-AM-859-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-17 | 6" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-859-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 859 | 210 | 103-AM-859-210 |  | 103-AM-859-210-Sht001.pdf | 103-AM-859-210-02 | 103-AM-859-210-02 | 1 |  | 103-AM-859-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-07-15 | 6" | SRC-S-034 | 2017-02-03 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-859-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 859 | 210 | 103-AM-859-210 |  | 103-AM-859-210-Sht001.pdf | 103-AM-859-210-03 | 103-AM-859-210-03 | 1 |  | 103-AM-859-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-08-14 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-859-210 | 2016-04-18 | 3
103 | AM | 860 | 210 | 103-AM-860-210 |  | 103-AM-860-210-Sht001.pdf | 103-AM-860-210-01 | 103-AM-860-210-01 | 2 |  | 103-AM-860-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-860-210 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 860 | 210 | 103-AM-860-210 |  | 103-AM-860-210-Sht001.pdf | 103-AM-860-210-02 | 103-AM-860-210-02 | 2 |  | 103-AM-860-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-860-210 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 860 | 210 | 103-AM-860-210 |  | 103-AM-860-210-Sht001.pdf | 103-AM-860-210-03 | 103-AM-860-210-03 | 2 |  | 103-AM-860-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-05-02 | 2 | [5 empty] | NO EXISTE | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-860-210 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 861 | 210 | 103-AM-861-210 |  | 103-AM-861-210-Sh003_RM_02.pdf | 103-AM-861-210- | 103-AM-861-210- | 8 | 2 | 103-AM-861-210 |  | 8 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-861-210 |  | 8
103 | AM | 862 | 210 | 103-AM-862-210 |  | 103-AM-862-210-Sht001.pdf | 103-AM-862-210-01 | 103-AM-862-210-01 | 3 |  | 103-AM-862-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-045 | 6" | 2016-08-09 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-862-210 | 2016-04-18 | 1
103 | AM | 862 | 210 | 103-AM-862-210 |  | 103-AM-862-210-Sht001.pdf | 103-AM-862-210-02 | 103-AM-862-210-02 | 3 |  | 103-AM-862-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-045 | 6" | 2016-08-10 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 103-AM-862-210 | 2016-04-18 | 1
103 | AM | 863 | 210 | 103-AM-863-210 |  | 103-AM-863-210-Sht001.pdf | 103-AM-863-210-01 | 103-AM-863-210-01 | 5 |  | 103-AM-863-210 | 01 | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-863-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 863 | 210 | 103-AM-863-210 |  | 103-AM-863-210-Sht001.pdf | 103-AM-863-210-02 | 103-AM-863-210-02 | 5 |  | 103-AM-863-210 | 02 | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-863-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 863 | 210 | 103-AM-863-210 |  | 103-AM-863-210-Sht001.pdf | 103-AM-863-210-03 | 103-AM-863-210-03 | 5 |  | 103-AM-863-210 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-09 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-863-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 863 | 210 | 103-AM-863-210 |  | 103-AM-863-210-Sht001.pdf | 103-AM-863-210-04 | 103-AM-863-210-04 | 5 |  | 103-AM-863-210 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-07 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-863-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 863 | 210 | 103-AM-863-210 |  | 103-AM-863-210-Sht001.pdf | 103-AM-863-210-05 | 103-AM-863-210-05 | 5 |  | 103-AM-863-210 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-04 | 4 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-863-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 863 | 210 | 103-AM-863-210 |  | 103-AM-863-210-Sht001.pdf | 103-AM-863-210-06 | 103-AM-863-210-06 | 5 |  | 103-AM-863-210 | 06 | 5 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-23 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-863-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 863 | 210 | 103-AM-863-210 |  | 103-AM-863-210-Sht001.pdf | 103-AM-863-210-07 | 103-AM-863-210-07 | 5 |  | 103-AM-863-210 | 07 | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-863-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 863 | 210 | 103-AM-863-210 |  | 103-AM-863-210-Sht001.pdf | 103-AM-863-210-08 | 103-AM-863-210-08 | 5 |  | 103-AM-863-210 | 08 | 5 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-11 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-863-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 863 | 210 | 103-AM-863-210 |  | 103-AM-863-210-Sht001.pdf | 103-AM-863-210-09 | 103-AM-863-210-09 | 5 |  | 103-AM-863-210 | 09 | 5 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-09 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-863-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 864 | 140 | 103-AM-864-140 |  | 103-AM-864-140-Sht001.pdf | 103-AM-864-140-01 | 103-AM-864-140-01 | 1 |  | 103-AM-864-140 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-864-140 | 2016-06-30 | 3
103 | AM | 864 | 140 | 103-AM-864-140 |  | 103-AM-864-140-Sht001.pdf | 103-AM-864-140-02 | 103-AM-864-140-02 | 1 |  | 103-AM-864-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-864-140 | 2016-06-30 | 3
103 | AM | 864 | 140 | 103-AM-864-140 |  | 103-AM-864-140-Sht001.pdf | 103-AM-864-140-03 | 103-AM-864-140-03 | 1 |  | 103-AM-864-140 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-864-140 | 2016-06-30 | 3
103 | AM | 864 | 220 | 103-AM-864-220 |  | 103-AM-864-220-Sht001.pdf | 103-AM-864-220- | 103-AM-864-220- | 0 |  | 103-AM-864-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-864-220 | 2016-05-25 | 5
103 | AM | 864 | 221 | 103-AM-864-221 |  | 103-AM-864-221-Sht001.pdf | 103-AM-864-221- | 103-AM-864-221- | 1 |  | 103-AM-864-221 |  | 1 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-864-221 | 2016-05-25 | 7
103 | AM | 864 | 222 | 103-AM-864-222 |  | 103-AM-864-222-Sht001.pdf | 103-AM-864-222- | 103-AM-864-222- | 0 |  | 103-AM-864-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-864-222 | 2016-05-25 | 7
103 | AM | 864 | 223 | 103-AM-864-223 |  | 103-AM-864-223-Sht001.pdf | 103-AM-864-223- | 103-AM-864-223- | 0 |  | 103-AM-864-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-864-223 | 2016-05-25 | 7
103 | AM | 864 | 224 | 103-AM-864-224 |  | 103-AM-864-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-864-224- | 103-AM-864-224- | 2 | 1 | 103-AM-864-224 |  | 2 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-864-224 |  | 12
103 | AM | 865 | 210 | 103-AM-865-210 |  | 103-AM-865-210-Sht001.pdf | 103-AM-865-210-01 | 103-AM-865-210-01 | 2 |  | 103-AM-865-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-08-11 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-865-210 | 2016-04-18 | 1
103 | AM | 865 | 210 | 103-AM-865-210 |  | 103-AM-865-210-Sht001.pdf | 103-AM-865-210-02 | 103-AM-865-210-02 | 2 |  | 103-AM-865-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-07-30 | 6" | SRC-S-034 | 2017-03-25 | 2016-08-14 |  |  |  | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 103-AM-865-210 | 2016-04-18 | 1
103 | AM | 866 | 220 | 103-AM-866-220 |  | 103-AM-866-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-866-220-01 | 103-AM-866-220-01 | 2 | 1 | 103-AM-866-220 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-041 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-AM-866-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 867 | 220 | 103-AM-867-220 |  | 103-AM-867-220-Sht001.pdf | 103-AM-867-220-01 | 103-AM-867-220-01 | 1 |  | 103-AM-867-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-18 | SN013 | 2016-08-13 |  |  |  | 5 | Carbon Steel | 103-AM-867-220 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 867 | 220 | 103-AM-867-220 |  | 103-AM-867-220-Sht001.pdf | 103-AM-867-220-02 | 103-AM-867-220-02 | 1 |  | 103-AM-867-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-18 | SN013 | 2016-08-13 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-AM-867-220 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 868 | 220 | 103-AM-868-220 |  | 103-AM-868-220-Sht001.pdf | 103-AM-868-220-01 | 103-AM-868-220-01 | 2 |  | 103-AM-868-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-12 | [5 empty] | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-868-220 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 870 | 220 | 103-AM-870-220 |  | 103-AM-870-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-AM-870-220-01 | 103-AM-870-220-01 | 1 | 1 | 103-AM-870-220 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-870-220 | 2016-06-14 | 2
103 | AM | 870 | 220 | 103-AM-870-220 |  | 103-AM-870-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-AM-870-220-02 | 103-AM-870-220-02 | 1 | 1 | 103-AM-870-220 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-870-220 | 2016-06-14 | 2
103 | AM | 871 | 220 | 103-AM-871-220 |  | 103-AM-871-220-Sht001.pdf | 103-AM-871-220-01 | 103-AM-871-220-01 | 1 |  | 103-AM-871-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-18 | SN013 | 2016-08-13 |  |  |  | 5 | Carbon Steel | 103-AM-871-220 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 871 | 220 | 103-AM-871-220 |  | 103-AM-871-220-Sht001.pdf | 103-AM-871-220-02 | 103-AM-871-220-02 | 1 |  | 103-AM-871-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-08 | 2" | SRC-S-034 | 2016-08-13 | 2016-08-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-871-220 | 2016-02-08 | 2
103 | AM | 872 | 220 | 103-AM-872-220 |  | 103-AM-872-220-Sht001.pdf | 103-AM-872-220-01 | 103-AM-872-220-01 | 1 |  | 103-AM-872-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-14 | 2016-08-23 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-872-220 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 874 | 220 | 103-AM-874-220 |  | 103-AM-874-220-Sht001.pdf | 103-AM-874-220-01 | 103-AM-874-220-01 | 1 |  | 103-AM-874-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-050 | 20" | 2016-08-09 | 20 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-874-220 | 2016-03-13 | 3
103 | AM | 874 | 220 | 103-AM-874-220 |  | 103-AM-874-220-Sht001.pdf | 103-AM-874-220-02 | 103-AM-874-220-02 | 1 |  | 103-AM-874-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-050 | 20" | 2016-08-09 | 20 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-874-220 | 2016-03-13 | 3
103 | AM | 874 | 220 | 103-AM-874-220 |  | 103-AM-874-220-Sht001.pdf | 103-AM-874-220-03 | 103-AM-874-220-03 | 1 |  | 103-AM-874-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 20" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-874-220 | 2016-03-13 | 3
103 | AM | 875 | 140 | 103-AM-875-140 |  | 103-AM-875-140-Sht001.pdf | 103-AM-875-140-01 | 103-AM-875-140-01 | 0 |  | 103-AM-875-140 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-032 | 16" | 2016-07-11 | 16" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-875-140 | 2016-05-12 | 1
103 | AM | 875 | 210 | 103-AM-875-210 |  | 103-AM-875-210-Sht001.pdf | 103-AM-875-210-01 | 103-AM-875-210-01 | 2 |  | 103-AM-875-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-04-03 | 16 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-875-210 |  | 9
103 | AM | 875 | 210 | 103-AM-875-210 |  | 103-AM-875-210-Sht001.pdf | 103-AM-875-210-02 | 103-AM-875-210-02 | 2 |  | 103-AM-875-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-22 | 16 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | [5 empty] | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-875-210 |  | 9
103 | AM | 875 | 210 | 103-AM-875-210 |  | 103-AM-875-210-Sht001.pdf | 103-AM-875-210-03 | 103-AM-875-210-03 | 2 |  | 103-AM-875-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-27 | 16 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-875-210 |  | 9
103 | AM | 875 | 210 | 103-AM-875-210 |  | 103-AM-875-210-Sht001.pdf | 103-AM-875-210-04 | 103-AM-875-210-04 | 2 |  | 103-AM-875-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-05-15 | 16" | SRC-S-034 | 2016-09-05 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-875-210 |  | 9
103 | AM | 875 | 210 | 103-AM-875-210 |  | 103-AM-875-210-Sht001.pdf | 103-AM-875-210-05 | 103-AM-875-210-05 | 2 |  | 103-AM-875-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-875-210 |  | 9
103 | AM | 875 | 210 | 103-AM-875-210 |  | 103-AM-875-210-Sht001.pdf | 103-AM-875-210-06 | 103-AM-875-210-06 | 2 |  | 103-AM-875-210 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-04-10 | 16 | SRC-S-034 | 2016-09-06 | 2016-08-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-875-210 |  | 9
103 | AM | 875 | 210 | 103-AM-875-210 |  | 103-AM-875-210-Sht001.pdf | 103-AM-875-210-07 | 103-AM-875-210-07 | 2 |  | 103-AM-875-210 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-875-210 |  | 9
103 | AM | 875 | 210 | 103-AM-875-210 |  | 103-AM-875-210-Sht001.pdf | 103-AM-875-210-08 | 103-AM-875-210-08 | 2 |  | 103-AM-875-210 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-04-08 | 16 | SRC-S-034 | 2016-09-07 | 2016-08-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-875-210 |  | 9
103 | AM | 875 | 210 | 103-AM-875-210 |  | 103-AM-875-210-Sht001.pdf | 103-AM-875-210-09 | 103-AM-875-210-09 | 2 |  | 103-AM-875-210 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 16" | 2016-03-25 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-875-210 |  | 9
103 | AM | 875 | 220 | 103-AM-875-220 |  | 103-AM-875-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-875-220-01 | 103-AM-875-220-01 | 0 | 1 | 103-AM-875-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-21 | 16 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-09 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-875-220 |  | 2
103 | AM | 875 | 220 | 103-AM-875-220 |  | 103-AM-875-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-875-220-02 | 103-AM-875-220-02 | 0 | 1 | 103-AM-875-220 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 16" | 2016-03-21 | 16 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-875-220 |  | 2
103 | AM | 876 | 210 | 103-AM-876-210 |  | 103-AM-876-210-Sht001.pdf | 103-AM-876-210-01 | 103-AM-876-210-01 | 3 |  | 103-AM-876-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-30 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-24 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-876-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 876 | 210 | 103-AM-876-210 |  | 103-AM-876-210-Sht001.pdf | 103-AM-876-210-02 | 103-AM-876-210-02 | 3 |  | 103-AM-876-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-29 | 8 | SRC-S-034 | 2016-12-25 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-876-210 | 2016-04-18 | 2
103 | AM | 878 | 220 | 103-AM-878-220 |  | 103-AM-878-220-Sht001.pdf | 103-AM-878-220- | 103-AM-878-220- | 3 |  | 103-AM-878-220 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-878-220 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 879 | 220 | 103-AM-879-220 |  | 103-AM-879-220-Sht001.pdf | 103-AM-879-220- | 103-AM-879-220- | 0 |  | 103-AM-879-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-879-220 | 2016-05-25 | 2
103 | AM | 880 | 220 | 103-AM-880-220 |  | 103-AM-880-220-Sht001.pdf | 103-AM-880-220- | 103-AM-880-220- | 1 |  | 103-AM-880-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-880-220 | 2016-05-25 | 2
103 | AM | 881 | 220 | 103-AM-881-220 |  | 103-AM-881-220-Sht001.pdf | 103-AM-881-220- | 103-AM-881-220- | 4 |  | 103-AM-881-220 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-881-220 | 2016-05-25 | 7
103 | AM | 882 | 210 | 103-AM-882-210 |  | 103-AM-882-210-Sht001.pdf | 103-AM-882-210- | 103-AM-882-210- | 0 |  | 103-AM-882-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-882-210 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 883 | 210 | 103-AM-883-210 |  | 103-AM-883-210-Sht001.pdf | 103-AM-883-210- | 103-AM-883-210- | 0 |  | 103-AM-883-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-883-210 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 884 | 210 | 103-AM-884-210 |  | 103-AM-884-210-Sht001.pdf | 103-AM-884-210- | 103-AM-884-210- | 1 |  | 103-AM-884-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-884-210 | 2016-05-25 | 3
103 | AM | 885 | 210 | 103-AM-885-210 |  | 103-AM-885-210-Sht001.pdf | 103-AM-885-210- | 103-AM-885-210- | 2 |  | 103-AM-885-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-885-210 | 2016-05-25 | 1
103 | AM | 886 | 210 | 103-AM-886-210 |  | 103-AM-886-210-Sht001.pdf | 103-AM-886-210-01 | 103-AM-886-210-01 | 1 |  | 103-AM-886-210 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-886-210 | 2016-05-25 | 1
103 | AM | 887 | 220 | 103-AM-887-220 |  | 103-AM-887-220-Sht001.pdf | 103-AM-887-220- | 103-AM-887-220- | 1 |  | 103-AM-887-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | AM | 888 | 220 | 103-AM-888-220 |  | 103-AM-888-220-Sht001.pdf | 103-AM-888-220- | 103-AM-888-220- | 1 |  | 103-AM-888-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-888-220 | 2016-03-26 | 1
103 | AM | 889 | 220 | 103-AM-889-220 |  | 103-AM-889-220-Sht001.pdf | 103-AM-889-220- | 103-AM-889-220- | 1 |  | 103-AM-889-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-889-220 | 2016-03-26 | 1
103 | AM | 890 | 220 | 103-AM-890-220 |  | 103-AM-890-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-890-220-01 | 103-AM-890-220-01 | 1 | 1 | 103-AM-890-220 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-16 | 2 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-AM-890-220 | 2016-02-08 | 6
103 | AM | 890 | 220 | 103-AM-890-220 |  | 103-AM-890-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-890-220-02 | 103-AM-890-220-02 | 1 | 1 | 103-AM-890-220 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-890-220 | 2016-02-08 | 6
103 | AM | 890 | 220 | 103-AM-890-220 |  | 103-AM-890-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-890-220-03 | 103-AM-890-220-03 | 1 | 1 | 103-AM-890-220 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-890-220 | 2016-02-08 | 6
103 | AM | 890 | 220 | 103-AM-890-220 |  | 103-AM-890-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-890-220-04 | 103-AM-890-220-04 | 1 | 1 | 103-AM-890-220 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-890-220 | 2016-02-08 | 6
103 | AM | 890 | 220 | 103-AM-890-220 |  | 103-AM-890-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-890-220-05 | 103-AM-890-220-05 | 1 | 1 | 103-AM-890-220 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-890-220 | 2016-02-08 | 6
103 | AM | 890 | 220 | 103-AM-890-220 |  | 103-AM-890-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-890-220-06 | 103-AM-890-220-06 | 1 | 1 | 103-AM-890-220 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-890-220 | 2016-02-08 | 6
103 | AM | 891 | 220 | 103-AM-891-220 |  | 103-AM-891-220-Sht001.pdf | 103-AM-891-220- | 103-AM-891-220- | 1 |  | 103-AM-891-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-891-220 | 2016-05-25 | 2
103 | AM | 892 | 210 | 103-AM-892-210 |  | 103-AM-892-210-Sht001.pdf | 103-AM-892-210-01 | 103-AM-892-210-01 | 0 |  | 103-AM-892-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-15 | [5 empty] | ok | 3 | Carbon Steel | 103-AM-892-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 893 | 210 | 103-AM-893-210 |  | 103-AM-893-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-893-210-01 | 103-AM-893-210-01 | 2 |  | 103-AM-893-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-893-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 894 | 210 | 103-AM-894-210 |  | 103-AM-894-210-Sht001.pdf | 103-AM-894-210-01 | 103-AM-894-210-01 | 3 |  | 103-AM-894-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-894-210 | 2016-02-08 | 1
103 | AM | 896 | 210 | 103-AM-896-210 |  | 103-AM-896-210-Sht001.pdf | 103-AM-896-210-01 | 103-AM-896-210-01 | 1 |  | 103-AM-896-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-26 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-896-210 | 2016-05-25 | 1
103 | AM | 900 | 210 | 103-AM-900-210 |  | 103-AM-900-210-Sht001.pdf | 103-AM-900-210- | 103-AM-900-210- | 1 |  | 103-AM-900-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 902 | 210 | 103-AM-902-210 |  | 103-AM-902-210-Sht001.pdf | 103-AM-902-210- | 103-AM-902-210- | 1 |  | 103-AM-902-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 903 | 220 | 103-AM-903-220 |  | 103-AM-903-220-Sht001.pdf | 103-AM-903-220-01 | 103-AM-903-220-01 | 2 |  | 103-AM-903-220 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-903-220 | 2016-03-26 | 1
103 | AM | 907 | 210 | 103-AM-907-210 |  | 103-AM-907-210-Sht001.pdf | 103-AM-907-210-01 | 103-AM-907-210-01 | 2 |  | 103-AM-907-210 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-907-210 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 907 | 210 | 103-AM-907-210 |  | 103-AM-907-210-Sht001.pdf | 103-AM-907-210-02 | 103-AM-907-210-02 | 2 |  | 103-AM-907-210 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-907-210 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 907 | 210 | 103-AM-907-210 |  | 103-AM-907-210-Sht001.pdf | 103-AM-907-210-03 | 103-AM-907-210-03 | 2 |  | 103-AM-907-210 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-907-210 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 907 | 210 | 103-AM-907-210 |  | 103-AM-907-210-Sht001.pdf | 103-AM-907-210-04 | 103-AM-907-210-04 | 2 |  | 103-AM-907-210 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-907-210 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 907 | 210 | 103-AM-907-210 |  | 103-AM-907-210-Sht001.pdf | 103-AM-907-210-05 | 103-AM-907-210-05 | 2 |  | 103-AM-907-210 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-907-210 | 2016-06-14 | 4
103 | AM | 908 | 210 | 103-AM-908-210 |  | 103-AM-908-210-Sht001.pdf | 103-AM-908-210- | 103-AM-908-210- | 1 |  | 103-AM-908-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 909 | 210 | 103-AM-909-210 |  | 103-AM-909-210-Sht001.pdf | 103-AM-909-210- | 103-AM-909-210- | 1 |  | 103-AM-909-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 910 | 210 | 103-AM-910-210 |  | 103-AM-910-210-Sht001_DELETE.pdf | 103-AM-910-210- | 103-AM-910-210- | 1 |  | 103-AM-910-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | AM | 911 | 210 | 103-AM-911-210 |  | 103-AM-911-210-Sht001.pdf | 103-AM-911-210- | 103-AM-911-210- | 2 |  | 103-AM-911-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 912 | 210 | 103-AM-912-210 |  | 103-AM-912-210-Sht001.pdf | 103-AM-912-210- | 103-AM-912-210- | 0 |  | 103-AM-912-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 913 | 210 | 103-AM-913-210 |  | 103-AM-913-210-Sht001.pdf | 103-AM-913-210- | 103-AM-913-210- | 1 |  | 103-AM-913-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 914 | 210 | 103-AM-914-210 |  | 103-AM-914-210-Sht001_DELETE.pdf | 103-AM-914-210- | 103-AM-914-210- | 1 |  | 103-AM-914-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | AM | 915 | 210 | 103-AM-915-210 |  | 103-AM-915-210-Sht001.pdf | 103-AM-915-210- | 103-AM-915-210- | 1 |  | 103-AM-915-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 916 | 210 | 103-AM-916-210 |  | 103-AM-916-210-Sht001.pdf | 103-AM-916-210- | 103-AM-916-210- | 1 |  | 103-AM-916-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 917 | 210 | 103-AM-917-210 |  | 103-AM-917-210-Sht001.pdf | 103-AM-917-210- | 103-AM-917-210- | 0 |  | 103-AM-917-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 917 | 220 | 103-AM-917-220 |  | 103-AM-917-220-Sht001_DELETE.pdf | 103-AM-917-220- | 103-AM-917-220- | 1 |  | 103-AM-917-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | AM | 918 | 210 | 103-AM-918-210 |  | 103-AM-918-210-Sht001.pdf | 103-AM-918-210-01 | 103-AM-918-210-01 | 2 |  | 103-AM-918-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-20 | 8" | SRC-S-034 | 2016-12-26 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-918-210 | 2016-04-18 | 1
103 | AM | 919 | 210 | 103-AM-919-210 |  | 103-AM-919-210-Sht001.pdf | 103-AM-919-210- | 103-AM-919-210- | 0 |  | 103-AM-919-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 920 | 210 | 103-AM-920-210 |  | 103-AM-920-210-Sht001.pdf | 103-AM-920-210- | 103-AM-920-210- | 1 |  | 103-AM-920-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 921 | 210 | 103-AM-921-210 |  | 103-AM-921-210-Sht001.pdf | 103-AM-921-210- | 103-AM-921-210- | 0 |  | 103-AM-921-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 922 | 210 | 103-AM-922-210 |  | 103-AM-922-210-Sht001.pdf | 103-AM-922-210- | 103-AM-922-210- | 1 |  | 103-AM-922-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | AM | 932 | 220 | 103-AM-932-220 |  | 103-AM-932-220-Sht001.pdf | 103-AM-932-220- | 103-AM-932-220- | 2 |  | 103-AM-932-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-AM-932-220 | 2016-06-14 | 15
103 | AM | 933 | 210 | 103-AM-933-210 |  | 103-AM-933-210-Sht001.pdf | 103-AM-933-210- | 103-AM-933-210- | 1 |  | 103-AM-933-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-933-210 | 2016-05-25 | 6
103 | AM | 934 | 220 | 103-AM-934-220 |  | 103-AM-934-220-Sht001.pdf | 103-AM-934-220- | 103-AM-934-220- | 0 |  | 103-AM-934-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | AM | 944 | 210 | 103-AM-944-210 |  | 103-AM-944-210-Sht001.pdf | 103-AM-944-210-01 | 103-AM-944-210-01 | 4 |  | 103-AM-944-210 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 3" | 2016-08-16 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-944-210 | 2016-04-18 | 8
103 | AM | 944 | 210 | 103-AM-944-210 |  | 103-AM-944-210-Sht001.pdf | 103-AM-944-210-02 | 103-AM-944-210-02 | 4 |  | 103-AM-944-210 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 3" | 2016-08-18 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-944-210 | 2016-04-18 | 8
103 | AM | 944 | 210 | 103-AM-944-210 |  | 103-AM-944-210-Sht001.pdf | 103-AM-944-210-03 | 103-AM-944-210-03 | 4 |  | 103-AM-944-210 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-944-210 | 2016-04-18 | 8
103 | AM | 944 | 210 | 103-AM-944-210 |  | 103-AM-944-210-Sht001.pdf | 103-AM-944-210-04 | 103-AM-944-210-04 | 4 |  | 103-AM-944-210 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 3" | 2016-08-14 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-944-210 | 2016-04-18 | 8
103 | AM | 944 | 210 | 103-AM-944-210 |  | 103-AM-944-210-Sht001.pdf | 103-AM-944-210-05 | 103-AM-944-210-05 | 4 |  | 103-AM-944-210 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-034 | 2017-02-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-944-210 | 2016-04-18 | 8
103 | AM | 944 | 210 | 103-AM-944-210 |  | 103-AM-944-210-Sht001.pdf | 103-AM-944-210-06 | 103-AM-944-210-06 | 4 |  | 103-AM-944-210 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-944-210 | 2016-04-18 | 8
103 | AM | 944 | 210 | 103-AM-944-210 |  | 103-AM-944-210-Sht001.pdf | 103-AM-944-210-07 | 103-AM-944-210-07 | 4 |  | 103-AM-944-210 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-06-23 | 3" | SRC-S-034 | 2017-02-19 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-944-210 | 2016-04-18 | 8
103 | AM | 944 | 210 | 103-AM-944-210 |  | 103-AM-944-210-Sht001.pdf | 103-AM-944-210-08 | 103-AM-944-210-08 | 4 |  | 103-AM-944-210 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-944-210 | 2016-04-18 | 8
103 | AM | 945 | 210 | 103-AM-945-210 |  | 103-AM-945-210-Sht001.pdf | 103-AM-945-210-01 | 103-AM-945-210-01 | 4 |  | 103-AM-945-210 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-04 | 2 | SRC-S-034 | 2016-12-31 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-945-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 945 | 210 | 103-AM-945-210 |  | 103-AM-945-210-Sht001.pdf | 103-AM-945-210-02 | 103-AM-945-210-02 | 4 |  | 103-AM-945-210 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-AM-945-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 945 | 210 | 103-AM-945-210 |  | 103-AM-945-210-Sht001.pdf | 103-AM-945-210-03 | 103-AM-945-210-03 | 4 |  | 103-AM-945-210 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-01 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-945-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 945 | 210 | 103-AM-945-210 |  | 103-AM-945-210-Sht001.pdf | 103-AM-945-210-04 | 103-AM-945-210-04 | 4 |  | 103-AM-945-210 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-09 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-02 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-945-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 945 | 210 | 103-AM-945-210 |  | 103-AM-945-210-Sht001.pdf | 103-AM-945-210-05 | 103-AM-945-210-05 | 4 |  | 103-AM-945-210 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-03 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-945-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 945 | 210 | 103-AM-945-210 |  | 103-AM-945-210-Sht001.pdf | 103-AM-945-210-06 | 103-AM-945-210-06 | 4 |  | 103-AM-945-210 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-04 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-AM-945-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 945 | 210 | 103-AM-945-210 |  | 103-AM-945-210-Sht001.pdf | 103-AM-945-210-07 | 103-AM-945-210-07 | 4 |  | 103-AM-945-210 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-05 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 103-AM-945-210 | 2016-04-18 | 7
103 | AM | 946 | 210 | 103-AM-946-210 |  | 103-AM-946-210-Sht001.pdf | 103-AM-946-210-01 | 103-AM-946-210-01 | 3 |  | 103-AM-946-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-18 | 4" | SRC-S-034 | 2017-01-15 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-946-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 946 | 210 | 103-AM-946-210 |  | 103-AM-946-210-Sht001.pdf | 103-AM-946-210-02 | 103-AM-946-210-02 | 3 |  | 103-AM-946-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-15 | 4" | SRC-S-034 | 2017-01-16 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-946-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 946 | 210 | 103-AM-946-210 |  | 103-AM-946-210-Sht001.pdf | 103-AM-946-210-03 | 103-AM-946-210-03 | 3 |  | 103-AM-946-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-07-09 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-946-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 946 | 210 | 103-AM-946-210 |  | 103-AM-946-210-Sht001.pdf | 103-AM-946-210-04 | 103-AM-946-210-04 | 3 |  | 103-AM-946-210 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-09 | 4" | SRC-S-034 | 2017-01-17 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-946-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 946 | 210 | 103-AM-946-210 |  | 103-AM-946-210-Sht001.pdf | 103-AM-946-210-05 | 103-AM-946-210-05 | 3 |  | 103-AM-946-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-07-18 | 4" | SRC-S-034 | 2017-01-18 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-946-210 | 2016-04-18 | 5
103 | AM | 947 | 210 | 103-AM-947-210 |  | 103-AM-947-210-Sht001.pdf | 103-AM-947-210- | 103-AM-947-210- | 2 |  | 103-AM-947-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-947-210 | 2016-05-25 | 9
103 | AM | 948 | 220 | 103-AM-948-220 |  | 103-AM-948-220-Sht001.pdf | 103-AM-948-220- | 103-AM-948-220- | 2 |  | 103-AM-948-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-948-220 | 2016-06-15 | 12
103 | AM | 949 | 220 | 103-AM-949-220 |  | 103-AM-949-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-949-220-01 | 103-AM-949-220-01 | 1 | 1 | 103-AM-949-220 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 18" | 2016-03-21 | 18 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-09 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-949-220 |  | 3
103 | AM | 949 | 220 | 103-AM-949-220 |  | 103-AM-949-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-949-220-02 | 103-AM-949-220-02 | 1 | 1 | 103-AM-949-220 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 18" | 2016-05-01 | 18 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-949-220 |  | 3
103 | AM | 949 | 220 | 103-AM-949-220 |  | 103-AM-949-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-949-220-03 | 103-AM-949-220-03 | 1 | 1 | 103-AM-949-220 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 18" | 2016-03-22 | 18 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-949-220 |  | 3
103 | AM | 950 | 220 | 103-AM-950-220 |  | 103-AM-950-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-950-220-01 | 103-AM-950-220-01 | 1 | 1 | 103-AM-950-220 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 18" | 2016-03-22 | 18 | SCR-S-002 | 2016-03-28 | 2016-05-09 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-950-220 |  | 3
103 | AM | 950 | 220 | 103-AM-950-220 |  | 103-AM-950-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-950-220-02 | 103-AM-950-220-02 | 1 | 1 | 103-AM-950-220 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 18" | 2016-03-22 | 18 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-950-220 |  | 3
103 | AM | 950 | 220 | 103-AM-950-220 |  | 103-AM-950-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-AM-950-220-03 | 103-AM-950-220-03 | 1 | 1 | 103-AM-950-220 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 18" | 2016-03-22 | 18 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-950-220 |  | 3
103 | AM | 951 | 220 | 103-AM-951-220 |  | 103-AM-951-220-Sht001.pdf | 103-AM-951-220-01 | 103-AM-951-220-01 | 2 |  | 103-AM-951-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-06 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-951-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 951 | 220 | 103-AM-951-220 |  | 103-AM-951-220-Sht001.pdf | 103-AM-951-220-02 | 103-AM-951-220-02 | 2 |  | 103-AM-951-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-951-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 952 | 220 | 103-AM-952-220 |  | 103-AM-952-220-Sht001.pdf | 103-AM-952-220-01 | 103-AM-952-220-01 | 2 |  | 103-AM-952-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-952-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 952 | 220 | 103-AM-952-220 |  | 103-AM-952-220-Sht001.pdf | 103-AM-952-220-02 | 103-AM-952-220-02 | 2 |  | 103-AM-952-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-952-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 953 | 220 | 103-AM-953-220 |  | 103-AM-953-220-Sht001.pdf | 103-AM-953-220-01 | 103-AM-953-220-01 | 2 |  | 103-AM-953-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-953-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 953 | 220 | 103-AM-953-220 |  | 103-AM-953-220-Sht001.pdf | 103-AM-953-220-02 | 103-AM-953-220-02 | 2 |  | 103-AM-953-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-24 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-953-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 954 | 220 | 103-AM-954-220 |  | 103-AM-954-220-Sht001.pdf | 103-AM-954-220-01 | 103-AM-954-220-01 | 2 |  | 103-AM-954-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-24 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-954-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 954 | 220 | 103-AM-954-220 |  | 103-AM-954-220-Sht001.pdf | 103-AM-954-220-02 | 103-AM-954-220-02 | 2 |  | 103-AM-954-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-24 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-AM-954-220 | 2016-03-26 | 2
103 | AM | 955 | 220 | 103-AM-955-220 |  | 103-AM-955-220-Sht001.pdf | 103-AM-955-220-01 | 103-AM-955-220-01 | 0 |  | 103-AM-955-220 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-AM-955-220 |  | 1
103 | AM | 956 | 210 | 103-AM-956-210 |  | 103-AM-956-210-Sht001.pdf | 103-AM-956-210-01 | 103-AM-956-210-01 | 0 |  | 103-AM-956-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-053 | 10" | 2016-08-04 | [7 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-AM-956-210 | 2016-05-25 | 2
103 | AM | 956 | 210 | 103-AM-956-210 |  | 103-AM-956-210-Sht001.pdf | 103-AM-956-210-02 | 103-AM-956-210-02 | 0 |  | 103-AM-956-210 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-053 | 10" | 2016-07-28 | 10" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-AM-956-210 | 2016-05-25 | 2
103 | CA003 | 001 | 220 | 103-CA003-001-220 |  | 103-CA003-001-220-Sht001.pdf | 103-CA003-001-220- | 103-CA003-001-220- | 1 |  | 103-CA003-001-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 001 | 221 | 103-CA003-001-221 |  | 103-CA003-001-221-Sht001.pdf | 103-CA003-001-221- | 103-CA003-001-221- | 1 |  | 103-CA003-001-221 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 001 | 222 | 103-CA003-001-222 |  | 103-CA003-001-222-Sht001.pdf | 103-CA003-001-222- | 103-CA003-001-222- | 1 |  | 103-CA003-001-222 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 001 | 223 | 103-CA003-001-223 |  | 103-CA003-001-223-Sht001.pdf | 103-CA003-001-223- | 103-CA003-001-223- | 1 |  | 103-CA003-001-223 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 001 | 224 | 103-CA003-001-224 |  | 103-CA003-001-224-Sht001.pdf | 103-CA003-001-224- | 103-CA003-001-224- | 0 |  | 103-CA003-001-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 001 | 225 | 103-CA003-001-225 |  | 103-CA003-001-225-Sht001.pdf | 103-CA003-001-225- | 103-CA003-001-225- | 0 |  | 103-CA003-001-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 001 | 226 | 103-CA003-001-226 |  | 103-CA003-001-226-Sht001.pdf | 103-CA003-001-226- | 103-CA003-001-226- | 1 |  | 103-CA003-001-226 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 001 | 227 | 103-CA003-001-227 |  | 103-CA003-001-227-Sht001.pdf | 103-CA003-001-227- | 103-CA003-001-227- | 1 |  | 103-CA003-001-227 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 001 | 228 | 103-CA003-001-228 |  | 103-CA003-001-228-Sht001.pdf | 103-CA003-001-228- | 103-CA003-001-228- | 1 |  | 103-CA003-001-228 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 001 | 229 | 103-CA003-001-229 |  | 103-CA003-001-229-Sht001.pdf | 103-CA003-001-229- | 103-CA003-001-229- | 1 |  | 103-CA003-001-229 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 002 | 220 | 103-CA003-002-220 |  | 103-CA003-002-220-Sht001.pdf | 103-CA003-002-220- | 103-CA003-002-220- | 1 |  | 103-CA003-002-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 002 | 221 | 103-CA003-002-221 |  | 103-CA003-002-221-Sht001.pdf | 103-CA003-002-221- | 103-CA003-002-221- | 2 |  | 103-CA003-002-221 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 002 | 222 | 103-CA003-002-222 |  | 103-CA003-002-222-Sht001.pdf | 103-CA003-002-222- | 103-CA003-002-222- | 2 |  | 103-CA003-002-222 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 002 | 223 | 103-CA003-002-223 |  | 103-CA003-002-223-Sht001.pdf | 103-CA003-002-223- | 103-CA003-002-223- | 1 |  | 103-CA003-002-223 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 002 | 224 | 103-CA003-002-224 |  | 103-CA003-002-224-Sht001.pdf | 103-CA003-002-224- | 103-CA003-002-224- | 1 |  | 103-CA003-002-224 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 002 | 225 | 103-CA003-002-225 |  | 103-CA003-002-225-Sht001.pdf | 103-CA003-002-225- | 103-CA003-002-225- | 1 |  | 103-CA003-002-225 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CA003 | 002 | 226 | 103-CA003-002-226 |  | 103-CA003-002-226-Sht001.pdf | 103-CA003-002-226- | 103-CA003-002-226- | 1 |  | 103-CA003-002-226 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | CB013 | 001 | 220 | 103-CB013-001-220 |  | 103-CB013-001-220-Sht001.pdf | 103-CB013-001-220- | 103-CB013-001-220- | 0 |  | 103-CB013-001-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB013 | 001 | 221 | 103-CB013-001-221 |  | 103-CB013-001-221-Sht001_RM_01.pdf | 103-CB013-001-221-01 | 103-CB013-001-221-01 | 1 | 1 | 103-CB013-001-221 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-CB013-001-221 | 2016-03-26 | 1
103 | CB013 | 001 | 222 | 103-CB013-001-222 |  | 103-CB013-001-222-Sht001.pdf | 103-CB013-001-222- | 103-CB013-001-222- | 1 |  | 103-CB013-001-222 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB013 | 001 | 223 | 103-CB013-001-223 |  | 103-CB013-001-223-Sht001.pdf | 103-CB013-001-223-01 | 103-CB013-001-223-01 | 1 |  | 103-CB013-001-223 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB013 | 001 | 224 | 103-CB013-001-224 |  | 103-CB013-001-224-Sht001.pdf | 103-CB013-001-224- | 103-CB013-001-224- | 1 |  | 103-CB013-001-224 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB013 | 001 | 225 | 103-CB013-001-225 |  | 103-CB013-001-225-Sht001.pdf | 103-CB013-001-225-01 | 103-CB013-001-225-01 | 1 |  | 103-CB013-001-225 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB013 | 001 | 226 | 103-CB013-001-226 |  | 103-CB013-001-226-Sht001.pdf | 103-CB013-001-226-01 | 103-CB013-001-226-01 | 1 |  | 103-CB013-001-226 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-CB013-001-226 | 2016-06-14 | 1
103 | CB013 | 001 | 227 | 103-CB013-001-227 |  | 103-CB013-001-227-Sht001.pdf | 103-CB013-001-227- | 103-CB013-001-227- | 0 |  | 103-CB013-001-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB013 | 001 | 228 | 103-CB013-001-228 |  | 103-CB013-001-228-Sht001.pdf | 103-CB013-001-228-01 | 103-CB013-001-228-01 | 0 |  | 103-CB013-001-228 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB013-001-228 | 2016-03-26 | 1
103 | CB013 | 001 | 229 | 103-CB013-001-229 |  | 103-CB013-001-229-Sht001.pdf | 103-CB013-001-229-01 | 103-CB013-001-229-01 | 1 |  | 103-CB013-001-229 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 3" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB013-001-229 | 2016-03-26 | 1
103 | CB013 | 002 | 220 | 103-CB013-002-220 |  | 103-CB013-002-220-Sht001.pdf | 103-CB013-002-220-01 | 103-CB013-002-220-01 | 1 |  | 103-CB013-002-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 3" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB013-002-220 | 2016-03-26 | 1
103 | CB013 | 002 | 221 | 103-CB013-002-221 |  | 103-CB013-002-221-Sht001.pdf | 103-CB013-002-221-01 | 103-CB013-002-221-01 | 1 |  | 103-CB013-002-221 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 3" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB013-002-221 | 2016-03-26 | 1
103 | CB013 | 002 | 222 | 103-CB013-002-222 |  | 103-CB013-002-222-Sht001.pdf | 103-CB013-002-222- | 103-CB013-002-222- | 0 |  | 103-CB013-002-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB014 | 001 | 220 | 103-CB014-001-220 |  | 103-CB014-001-220-Sht001.pdf | 103-CB014-001-220- | 103-CB014-001-220- | 0 |  | 103-CB014-001-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB014 | 001 | 221 | 103-CB014-001-221 |  | 103-CB014-001-221-Sht001.pdf | 103-CB014-001-221-01 | 103-CB014-001-221-01 | 0 |  | 103-CB014-001-221 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB014-001-221 | 2016-03-26 | 1
103 | CB014 | 001 | 222 | 103-CB014-001-222 |  | 103-CB014-001-222-Sht001.pdf | 103-CB014-001-222-01 | 103-CB014-001-222-01 | 0 |  | 103-CB014-001-222 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB014-001-222 | 2016-03-26 | 1
103 | CB014 | 001 | 223 | 103-CB014-001-223 |  | 103-CB014-001-223-Sht001.pdf | 103-CB014-001-223-01 | 103-CB014-001-223-01 | 0 |  | 103-CB014-001-223 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB014-001-223 | 2016-03-26 | 1
103 | CB014 | 001 | 224 | 103-CB014-001-224 |  | 103-CB014-001-224-Sht001.pdf | 103-CB014-001-224-01 | 103-CB014-001-224-01 | 0 |  | 103-CB014-001-224 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB014-001-224 | 2016-03-26 | 1
103 | CB014 | 001 | 225 | 103-CB014-001-225 |  | 103-CB014-001-225-Sht001.pdf | 103-CB014-001-225- | 103-CB014-001-225- | 0 |  | 103-CB014-001-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB014 | 001 | 226 | 103-CB014-001-226 |  | 103-CB014-001-226-Sht001.pdf | 103-CB014-001-226-01 | 103-CB014-001-226-01 | 0 |  | 103-CB014-001-226 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB014-001-226 | 2016-03-26 | 1
103 | CB014 | 001 | 227 | 103-CB014-001-227 |  | 103-CB014-001-227-Sht001.pdf | 103-CB014-001-227-01 | 103-CB014-001-227-01 | 0 |  | 103-CB014-001-227 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB014-001-227 | 2016-03-26 | 1
103 | CB014 | 001 | 228 | 103-CB014-001-228 |  | 103-CB014-001-228-Sht001.pdf | 103-CB014-001-228-01 | 103-CB014-001-228-01 | 0 |  | 103-CB014-001-228 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB014-001-228 | 2016-03-26 | 1
103 | CB014 | 001 | 229 | 103-CB014-001-229 |  | 103-CB014-001-229-Sht001.pdf | 103-CB014-001-229-01 | 103-CB014-001-229-01 | 0 |  | 103-CB014-001-229 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-CB014-001-229 | 2016-03-26 | 1
103 | CB014 | 002 | 220 | 103-CB014-002-220 |  | 103-CB014-002-220-Sht001.pdf | 103-CB014-002-220- | 103-CB014-002-220- | 0 |  | 103-CB014-002-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | CB014 | 002 | 221 | 103-CB014-002-221 |  | 103-CB014-002-221-Sht001.pdf | 103-CB014-002-221- | 103-CB014-002-221- | 1 |  | 103-CB014-002-221 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-01 | 103-DA-001-810-01 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-02 | 103-DA-001-810-02 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-03 | 103-DA-001-810-03 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-04 | 103-DA-001-810-04 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-05 | 103-DA-001-810-05 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-06 | 103-DA-001-810-06 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-07 | 103-DA-001-810-07 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-08 | 103-DA-001-810-08 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-09 | 103-DA-001-810-09 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-10 | 103-DA-001-810-10 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-11 | 103-DA-001-810-11 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 11 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-12 | 103-DA-001-810-12 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 12 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-13 | 103-DA-001-810-13 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 13 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-14 | 103-DA-001-810-14 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 14 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-15 | 103-DA-001-810-15 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 15 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-16 | 103-DA-001-810-16 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 16 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-071 | 4" | 2016-08-25 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-17 | 103-DA-001-810-17 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 17 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 001 | 810 | 103-DA-001-810 |  | 103-DA-001-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-001-810-18 | 103-DA-001-810-18 | 4 | 1 | 103-DA-001-810 | 18 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-071 | 4" | 2016-08-25 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-001-810 | 2016-05-25 | 19
103 | DA | 801 | 810 | 103-DA-801-810 |  | 103-DA-801-810-Sht001.pdf | 103-DA-801-810- | 103-DA-801-810- | 1 |  | 103-DA-801-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 803 | 810 | 103-DA-803-810 |  | 103-DA-803-810-Sht001.pdf | 103-DA-803-810- | 103-DA-803-810- | 1 |  | 103-DA-803-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 804 | 810 | 103-DA-804-810 |  | 103-DA-804-810-Sht001.pdf | 103-DA-804-810- | 103-DA-804-810- | 1 |  | 103-DA-804-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 806 | 810 | 103-DA-806-810 |  | 103-DA-806-810-Sht001.pdf | 103-DA-806-810-01 | 103-DA-806-810-01 | 2 |  | 103-DA-806-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-30 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DA-806-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 807 | 810 | 103-DA-807-810 |  | 103-DA-807-810-Sht001.pdf | 103-DA-807-810- | 103-DA-807-810- | 2 |  | 103-DA-807-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 808 | 810 | 103-DA-808-810 |  | 103-DA-808-810-Sh001_RM_01.pdf | 103-DA-808-810- | 103-DA-808-810- | 1 | 1 | 103-DA-808-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 809 | 810 | 103-DA-809-810 |  | 103-DA-809-810-Sh001_RM_01.pdf | 103-DA-809-810- | 103-DA-809-810- | 0 | 1 | 103-DA-809-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 810 | 810 | 103-DA-810-810 |  | 103-DA-810-810-Sht001.pdf | 103-DA-810-810- | 103-DA-810-810- | 1 |  | 103-DA-810-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 811 | 810 | 103-DA-811-810 |  | 103-DA-811-810-Sht001.pdf | 103-DA-811-810- | 103-DA-811-810- | 1 |  | 103-DA-811-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 812 | 810 | 103-DA-812-810 |  | 103-DA-812-810-Sht001.pdf | 103-DA-812-810- | 103-DA-812-810- | 2 |  | 103-DA-812-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 814 | 810 | 103-DA-814-810 |  | 103-DA-814-810-Sht001.pdf | 103-DA-814-810- | 103-DA-814-810- | 1 |  | 103-DA-814-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 815 | 810 | 103-DA-815-810 |  | 103-DA-815-810-Sht001.pdf | 103-DA-815-810- | 103-DA-815-810- | 1 |  | 103-DA-815-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 816 | 810 | 103-DA-816-810 |  | 103-DA-816-810-Sht001.pdf | 103-DA-816-810- | 103-DA-816-810- | 1 |  | 103-DA-816-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-816-810 | 2016-05-25 | 2
103 | DA | 818 | 810 | 103-DA-818-810 |  | 103-DA-818-810-Sht001.pdf | 103-DA-818-810-01 | 103-DA-818-810-01 | 1 |  | 103-DA-818-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-02 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DA-818-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 819 | 810 | 103-DA-819-810 |  | 103-DA-819-810-Sht001.pdf | 103-DA-819-810-01 | 103-DA-819-810-01 | 1 |  | 103-DA-819-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-819-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 820 | 810 | 103-DA-820-810 |  | 103-DA-820-810-Sht001.pdf | 103-DA-820-810-02 | 103-DA-820-810-02 | 1 |  | 103-DA-820-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-29 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-820-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 821 | 810 | 103-DA-821-810 |  | 103-DA-821-810-Sht001.pdf | 103-DA-821-810-01 | 103-DA-821-810-01 | 1 |  | 103-DA-821-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-28 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-821-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 822 | 810 | 103-DA-822-810 |  | 103-DA-822-810-Sht001.pdf | 103-DA-822-810-01 | 103-DA-822-810-01 | 3 |  | 103-DA-822-810 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-822-810 | 2016-05-25 | 2
103 | DA | 824 | 810 | 103-DA-824-810 |  | 103-DA-824-810-Sht001.pdf | 103-DA-824-810-01 | 103-DA-824-810-01 | 2 |  | 103-DA-824-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-11 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-824-810 | 2016-05-25 | 1
103 | DA | 825 | 810 | 103-DA-825-810 |  | 103-DA-825-810-Sht001.pdf | 103-DA-825-810-01 | 103-DA-825-810-01 | 1 |  | 103-DA-825-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-11 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-825-810 | 2016-05-25 | 2
103 | DA | 825 | 810 | 103-DA-825-810 |  | 103-DA-825-810-Sht001.pdf | 103-DA-825-810-02 | 103-DA-825-810-02 | 1 |  | 103-DA-825-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-12 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-825-810 | 2016-05-25 | 2
103 | DA | 826 | 220 | 103-DA-826-220 |  | 103-DA-826-220-Sht001.pdf | 103-DA-826-220-01 | 103-DA-826-220-01 | 3 |  | 103-DA-826-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-07-07 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-826-220 | 2016-02-08 | 2
103 | DA | 826 | 220 | 103-DA-826-220 |  | 103-DA-826-220-Sht001.pdf | 103-DA-826-220-02 | 103-DA-826-220-02 | 3 |  | 103-DA-826-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-28 | SN002 | 2016-07-14 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-826-220 | 2016-02-08 | 2
103 | DA | 826 | 810 | 103-DA-826-810 |  | 103-DA-826-810-Sht001.pdf | 103-DA-826-810-01 | 103-DA-826-810-01 | 1 |  | 103-DA-826-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-826-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 826 | 810 | 103-DA-826-810 |  | 103-DA-826-810-Sht001.pdf | 103-DA-826-810-02 | 103-DA-826-810-02 | 1 |  | 103-DA-826-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-02 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-03 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-826-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 827 | 810 | 103-DA-827-810 |  | 103-DA-827-810-Sht001.pdf | 103-DA-827-810-01 | 103-DA-827-810-01 | 0 |  | 103-DA-827-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-827-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 827 | 810 | 103-DA-827-810 |  | 103-DA-827-810-Sht001.pdf | 103-DA-827-810-02 | 103-DA-827-810-02 | 0 |  | 103-DA-827-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-29 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-827-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 828 | 810 | 103-DA-828-810 |  | 103-DA-828-810-Sht001.pdf | 103-DA-828-810-01 | 103-DA-828-810-01 | 1 |  | 103-DA-828-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-828-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 828 | 810 | 103-DA-828-810 |  | 103-DA-828-810-Sht001.pdf | 103-DA-828-810-02 | 103-DA-828-810-02 | 1 |  | 103-DA-828-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-828-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 829 | 210 | 103-DA-829-210 |  | 103-DA-829-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-829-210-01 | 103-DA-829-210-01 | 2 |  | 103-DA-829-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-829-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DA | 829 | 810 | 103-DA-829-810 |  | 103-DA-829-810-Sht001.pdf | 103-DA-829-810-01 | 103-DA-829-810-01 | 2 |  | 103-DA-829-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-829-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 830 | 210 | 103-DA-830-210 |  | 103-DA-830-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-830-210-01 | 103-DA-830-210-01 | 1 |  | 103-DA-830-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-22 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-19 | SN012 | 2016-08-04 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-830-210 | 2016-02-08 | 2
103 | DA | 830 | 210 | 103-DA-830-210 |  | 103-DA-830-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-830-210-02 | 103-DA-830-210-02 | 1 |  | 103-DA-830-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-27 | 2 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-DA-830-210 | 2016-02-08 | 2
103 | DA | 830 | 810 | 103-DA-830-810 |  | 103-DA-830-810-Sht001.pdf | 103-DA-830-810-01 | 103-DA-830-810-01 | 1 |  | 103-DA-830-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-830-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 830 | 810 | 103-DA-830-810 |  | 103-DA-830-810-Sht001.pdf | 103-DA-830-810-02 | 103-DA-830-810-02 | 1 |  | 103-DA-830-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 |  | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-830-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 831 | 810 | 103-DA-831-810 |  | 103-DA-831-810-Sht001.pdf | 103-DA-831-810-01 | 103-DA-831-810-01 | 1 |  | 103-DA-831-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-034 | 2016-10-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-831-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 832 | 810 | 103-DA-832-810 |  | 103-DA-832-810-Sht001.pdf | 103-DA-832-810-01 | 103-DA-832-810-01 | 3 |  | 103-DA-832-810 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-832-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 832 | 810 | 103-DA-832-810 |  | 103-DA-832-810-Sht001.pdf | 103-DA-832-810-02 | 103-DA-832-810-02 | 3 |  | 103-DA-832-810 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 103-DA-832-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 832 | 810 | 103-DA-832-810 |  | 103-DA-832-810-Sht001.pdf | 103-DA-832-810-03 | 103-DA-832-810-03 | 3 |  | 103-DA-832-810 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-832-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 833 | 210 | 103-DA-833-210 |  | 103-DA-833-210-Sht001.pdf | 103-DA-833-210-01 | 103-DA-833-210-01 | 1 |  | 103-DA-833-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-16 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-833-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DA | 833 | 810 | 103-DA-833-810 |  | 103-DA-833-810-Sht001.pdf | 103-DA-833-810-01 | 103-DA-833-810-01 | 4 |  | 103-DA-833-810 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-14 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-833-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DA | 833 | 810 | 103-DA-833-810 |  | 103-DA-833-810-Sht001.pdf | 103-DA-833-810-02 | 103-DA-833-810-02 | 4 |  | 103-DA-833-810 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-15 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-833-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DA | 833 | 810 | 103-DA-833-810 |  | 103-DA-833-810-Sht001.pdf | 103-DA-833-810-03 | 103-DA-833-810-03 | 4 |  | 103-DA-833-810 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-28 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-833-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DA | 833 | 810 | 103-DA-833-810 |  | 103-DA-833-810-Sht001.pdf | 103-DA-833-810-04 | 103-DA-833-810-04 | 4 |  | 103-DA-833-810 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-833-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DA | 833 | 810 | 103-DA-833-810 |  | 103-DA-833-810-Sht001.pdf | 103-DA-833-810-05 | 103-DA-833-810-05 | 4 |  | 103-DA-833-810 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-16 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-833-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DA | 834 | 810 | 103-DA-834-810 |  | 103-DA-834-810-Sht001.pdf | 103-DA-834-810- | 103-DA-834-810- | 1 |  | 103-DA-834-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 835 | 810 | 103-DA-835-810 |  | 103-DA-835-810-Sht001.pdf | 103-DA-835-810- | 103-DA-835-810- | 1 |  | 103-DA-835-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 836 | 810 | 103-DA-836-810 |  | 103-DA-836-810-Sht001.pdf | 103-DA-836-810- | 103-DA-836-810- | 1 |  | 103-DA-836-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 838 | 810 | 103-DA-838-810 |  | 103-DA-838-810-Sht001.pdf | 103-DA-838-810-01 | 103-DA-838-810-01 |  |  | 103-DA-838-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-838-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 838 | 810 | 103-DA-838-810 |  | 103-DA-838-810-Sht001.pdf | 103-DA-838-810-02 | 103-DA-838-810-02 | 0 |  | 103-DA-838-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-838-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 838 | 810 | 103-DA-838-810 |  | 103-DA-838-810-Sht001.pdf | 103-DA-838-810-03 | 103-DA-838-810-03 | 0 |  | 103-DA-838-810 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-05 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-838-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 840 | 810 | 103-DA-840-810 |  | 103-DA-840-810-Sht001.pdf | 103-DA-840-810-01 | 103-DA-840-810-01 | 0 |  | 103-DA-840-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-28 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-840-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 841 | 810 | 103-DA-841-810 |  | 103-DA-841-810-Sht001.pdf | 103-DA-841-810-01 | 103-DA-841-810-01 | 2 |  | 103-DA-841-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-16 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-17 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-841-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 841 | 810 | 103-DA-841-810 |  | 103-DA-841-810-Sht001.pdf | 103-DA-841-810-02 | 103-DA-841-810-02 | 2 |  | 103-DA-841-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-841-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 842 | 810 | 103-DA-842-810 |  | 103-DA-842-810-Sht001.pdf | 103-DA-842-810-01 | 103-DA-842-810-01 |  |  | 103-DA-842-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-22 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-842-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 842 | 810 | 103-DA-842-810 |  | 103-DA-842-810-Sht001.pdf | 103-DA-842-810-02 | 103-DA-842-810-02 | 0 |  | 103-DA-842-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SRC-S-034 | 2016-10-06 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-842-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 843 | 810 | 103-DA-843-810 |  | 103-DA-843-810-Sht001.pdf | 103-DA-843-810-01 | 103-DA-843-810-01 | 2 |  | 103-DA-843-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-843-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 843 | 810 | 103-DA-843-810 |  | 103-DA-843-810-Sht001.pdf | 103-DA-843-810-02 | 103-DA-843-810-02 | 2 |  | 103-DA-843-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-28 | 2 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-DA-843-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 844 | 810 | 103-DA-844-810 |  | 103-DA-844-810-Sht001.pdf | 103-DA-844-810- | 103-DA-844-810- | 1 |  | 103-DA-844-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-844-810 |  | 2
103 | DA | 845 | 810 | 103-DA-845-810 |  | 103-DA-845-810-Sht001.pdf | 103-DA-845-810-01 | 103-DA-845-810-01 | 2 |  | 103-DA-845-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-845-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 845 | 810 | 103-DA-845-810 |  | 103-DA-845-810-Sht001.pdf | 103-DA-845-810-02 | 103-DA-845-810-02 | 2 |  | 103-DA-845-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-29 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-845-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 846 | 810 | 103-DA-846-810 |  | 103-DA-846-810-Sht001.pdf | 103-DA-846-810- | 103-DA-846-810- | 3 |  | 103-DA-846-810 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-846-810 |  | 16
103 | DA | 847 | 210 | 103-DA-847-210 |  | 103-DA-847-210-Sht001.pdf | 103-DA-847-210-01 | 103-DA-847-210-01 | 1 |  | 103-DA-847-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-034 | 2016-08-17 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-847-210 | 2016-02-08 | 2
103 | DA | 847 | 210 | 103-DA-847-210 |  | 103-DA-847-210-Sht001.pdf | 103-DA-847-210-02 | 103-DA-847-210-02 | 1 |  | 103-DA-847-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-06-28 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-847-210 | 2016-02-08 | 2
103 | DA | 847 | 810 | 103-DA-847-810 |  | 103-DA-847-810-Sht001.pdf | 103-DA-847-810-01 | 103-DA-847-810-01 | 1 |  | 103-DA-847-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-847-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 849 | 210 | 103-DA-849-210 |  | 103-DA-849-210-Sht001_DELETE.pdf | 103-DA-849-210- | 103-DA-849-210- | 1 |  | 103-DA-849-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | DA | 849 | 810 | 103-DA-849-810 |  | 103-DA-849-810-Sht001.pdf | 103-DA-849-810-01 | 103-DA-849-810-01 | 1 |  | 103-DA-849-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-849-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 850 | 220 | 103-DA-850-220 |  | 103-DA-850-220-Sht001_DELETE.pdf | 103-DA-850-220- | 103-DA-850-220- | 1 |  | 103-DA-850-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | DA | 850 | 810 | 103-DA-850-810 |  | 103-DA-850-810-Sht001.pdf | 103-DA-850-810- | 103-DA-850-810- | 1 |  | 103-DA-850-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 851 | 220 | 103-DA-851-220 |  | 103-DA-851-220-Sht001_DELETE.pdf | 103-DA-851-220- | 103-DA-851-220- | 1 |  | 103-DA-851-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | DA | 851 | 810 | 103-DA-851-810 |  | 103-DA-851-810-Sht001.pdf | 103-DA-851-810- | 103-DA-851-810- | 1 |  | 103-DA-851-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 852 | 810 | 103-DA-852-810 |  | 103-DA-852-810-Sht001.pdf | 103-DA-852-810-01 | 103-DA-852-810-01 | 0 |  | 103-DA-852-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-06 | 2" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-28 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-852-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 853 | 220 | 103-DA-853-220 |  | 103-DA-853-220-Sht001.pdf | 103-DA-853-220-01 | 103-DA-853-220-01 | 0 |  | 103-DA-853-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-29 | SN002 | 2016-07-14 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-853-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DA | 853 | 810 | 103-DA-853-810 |  | 103-DA-853-810-Sht001.pdf | 103-DA-853-810-01 | 103-DA-853-810-01 | 1 |  | 103-DA-853-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-853-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 854 | 210 | 103-DA-854-210 |  | 103-DA-854-210-Sht001.pdf | 103-DA-854-210- | 103-DA-854-210- | 1 |  | 103-DA-854-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 855 | 810 | 103-DA-855-810 |  | 103-DA-855-810-Sht001.pdf | 103-DA-855-810-01 | 103-DA-855-810-01 | 0 |  | 103-DA-855-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-07 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-855-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 856 | 810 | 103-DA-856-810 |  | 103-DA-856-810-Sht001.pdf | 103-DA-856-810-01 | 103-DA-856-810-01 | 1 |  | 103-DA-856-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-856-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 857 | 810 | 103-DA-857-810 |  | 103-DA-857-810-Sht001.pdf | 103-DA-857-810- | 103-DA-857-810- | 1 |  | 103-DA-857-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 858 | 210 | 103-DA-858-210 |  | 103-DA-858-210-Sht001.pdf | 103-DA-858-210- | 103-DA-858-210- | 2 |  | 103-DA-858-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 858 | 810 | 103-DA-858-810 |  | 103-DA-858-810-Sht001.pdf | 103-DA-858-810-01 | 103-DA-858-810-01 | 1 |  | 103-DA-858-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2" | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-29 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-858-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 858 | 810 | 103-DA-858-810 |  | 103-DA-858-810-Sht001.pdf | 103-DA-858-810-02 | 103-DA-858-810-02 | 1 |  | 103-DA-858-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-858-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 858 | 810 | 103-DA-858-810 |  | 103-DA-858-810-Sht001.pdf | 103-DA-858-810-03 | 103-DA-858-810-03 | 1 |  | 103-DA-858-810 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-858-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 860 | 220 | 103-DA-860-220 |  | 103-DA-860-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-860-220-01 | 103-DA-860-220-01 | 0 | 1 | 103-DA-860-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-18 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DA-860-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DA | 860 | 810 | 103-DA-860-810 |  | 103-DA-860-810-Sht001.pdf | 103-DA-860-810-01 | 103-DA-860-810-01 | 1 |  | 103-DA-860-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-28 | SN017 | 2016-08-16 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-860-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 860 | 810 | 103-DA-860-810 |  | 103-DA-860-810-Sht001.pdf | 103-DA-860-810-02 | 103-DA-860-810-02 | 1 |  | 103-DA-860-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-31 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-860-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 860 | 810 | 103-DA-860-810 |  | 103-DA-860-810-Sht001.pdf | 103-DA-860-810-03 | 103-DA-860-810-03 | 1 |  | 103-DA-860-810 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-860-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 861 | 220 | 103-DA-861-220 |  | 103-DA-861-220-Sht001.pdf | 103-DA-861-220-01 | 103-DA-861-220-01 | 0 |  | 103-DA-861-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-14 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-861-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DA | 861 | 810 | 103-DA-861-810 |  | 103-DA-861-810-Sht001.pdf | 103-DA-861-810-01 | 103-DA-861-810-01 | 1 |  | 103-DA-861-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 103-DA-861-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 861 | 810 | 103-DA-861-810 |  | 103-DA-861-810-Sht001.pdf | 103-DA-861-810-02 | 103-DA-861-810-02 | 1 |  | 103-DA-861-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-861-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 861 | 810 | 103-DA-861-810 |  | 103-DA-861-810-Sht001.pdf | 103-DA-861-810-03 | 103-DA-861-810-03 | 1 |  | 103-DA-861-810 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-861-810 | 2016-02-18 | 3
103 | DA | 862 | 210 | 103-DA-862-210 |  | 103-DA-862-210-Sht001.pdf | 103-DA-862-210- | 103-DA-862-210- | 1 |  | 103-DA-862-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 862 | 810 | 103-DA-862-810 |  | 103-DA-862-810-Sht001.pdf | 103-DA-862-810- | 103-DA-862-810- | 0 |  | 103-DA-862-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 863 | 210 | 103-DA-863-210 |  | 103-DA-863-210-Sht001.pdf | 103-DA-863-210- | 103-DA-863-210- | 1 |  | 103-DA-863-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 863 | 810 | 103-DA-863-810 |  | 103-DA-863-810-Sht001.pdf | 103-DA-863-810- | 103-DA-863-810- | 1 |  | 103-DA-863-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 864 | 210 | 103-DA-864-210 |  | 103-DA-864-210-Sht001_DELETE.pdf | 103-DA-864-210- | 103-DA-864-210- | 1 |  | 103-DA-864-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | DA | 865 | 210 | 103-DA-865-210 |  | 103-DA-865-210-Sht001_DELETE.pdf | 103-DA-865-210- | 103-DA-865-210- | 1 |  | 103-DA-865-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | DA | 867 | 810 | 103-DA-867-810 |  | 103-DA-867-810-Sht001.pdf | 103-DA-867-810-01 | 103-DA-867-810-01 | 2 |  | 103-DA-867-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-03 | 2 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-DA-867-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 868 | 810 | 103-DA-868-810 |  | 103-DA-868-810-Sht001.pdf | 103-DA-868-810-01 | 103-DA-868-810-01 | 1 |  | 103-DA-868-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-868-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 868 | 810 | 103-DA-868-810 |  | 103-DA-868-810-Sht001.pdf | 103-DA-868-810-02 | 103-DA-868-810-02 | 1 |  | 103-DA-868-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-19 | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-868-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 869 | 210 | 103-DA-869-210 |  | 103-DA-869-210-Sht001.pdf | 103-DA-869-210- | 103-DA-869-210- | 1 |  | 103-DA-869-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 870 | 210 | 103-DA-870-210 |  | 103-DA-870-210-Sht001_DELETE.pdf | 103-DA-870-210- | 103-DA-870-210- | 1 |  | 103-DA-870-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | DA | 871 | 210 | 103-DA-871-210 |  | 103-DA-871-210-Sht001.pdf | 103-DA-871-210- | 103-DA-871-210- | 2 |  | 103-DA-871-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 871 | 810 | 103-DA-871-810 |  | 103-DA-871-810-Sht001.pdf | 103-DA-871-810- | 103-DA-871-810- | 1 |  | 103-DA-871-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 872 | 210 | 103-DA-872-210 |  | 103-DA-872-210-Sht001.pdf | 103-DA-872-210- | 103-DA-872-210- | 1 |  | 103-DA-872-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 873 | 810 | 103-DA-873-810 |  | 103-DA-873-810-Sht001.pdf | 103-DA-873-810- | 103-DA-873-810- | 2 |  | 103-DA-873-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-873-810 |  | 1
103 | DA | 874 | 810 | 103-DA-874-810 |  | 103-DA-874-810-Sht001.pdf | 103-DA-874-810- | 103-DA-874-810- | 3 |  | 103-DA-874-810 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DA-874-810 |  | 2
103 | DA | 875 | 210 | 103-DA-875-210 |  | 103-DA-875-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-875-210-01 | 103-DA-875-210-01 | 2 | 1 | 103-DA-875-210 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-07-07 | 2" | SRC-S-034 | 2016-08-19 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-DA-875-210 | 2016-02-08 | 6
103 | DA | 875 | 210 | 103-DA-875-210 |  | 103-DA-875-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-875-210-02 | 103-DA-875-210-02 | 2 |  | 103-DA-875-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-20 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-875-210 | 2016-02-08 | 6
103 | DA | 875 | 210 | 103-DA-875-210 |  | 103-DA-875-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-875-210-03 | 103-DA-875-210-03 | 2 |  | 103-DA-875-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-29 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-875-210 | 2016-02-08 | 6
103 | DA | 875 | 210 | 103-DA-875-210 |  | 103-DA-875-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-875-210-04 | 103-DA-875-210-04 | 2 |  | 103-DA-875-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-29 | SN012 | 2016-08-04 |  |  |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-875-210 | 2016-02-08 | 6
103 | DA | 875 | 210 | 103-DA-875-210 |  | 103-DA-875-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-875-210-05 | 103-DA-875-210-05 | 2 |  | 103-DA-875-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-25 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-29 | SN012 | 2016-08-04 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DA-875-210 | 2016-02-08 | 6
103 | DA | 875 | 210 | 103-DA-875-210 |  | 103-DA-875-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-875-210-06 | 103-DA-875-210-06 | 2 |  | 103-DA-875-210 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-034 | 2016-08-21 | 2016-08-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-875-210 | 2016-02-08 | 6
103 | DA | 875 | 810 | 103-DA-875-810 |  | 103-DA-875-810-Sht001.pdf | 103-DA-875-810-01 | 103-DA-875-810-01 | 1 |  | 103-DA-875-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-875-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 875 | 810 | 103-DA-875-810 |  | 103-DA-875-810-Sht001.pdf | 103-DA-875-810-02 | 103-DA-875-810-02 | 1 |  | 103-DA-875-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DA-875-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DA | 876 | 810 | 103-DA-876-810 |  | 103-DA-876-810-Sht001.pdf | 103-DA-876-810-01 | 103-DA-876-810-01 | 1 |  | 103-DA-876-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-058 | 4" | 2016-08-09 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-876-810 | 2016-05-25 | 1
103 | DA | 877 | 210 | 103-DA-877-210 |  | 103-DA-877-210-Sht001.pdf | 103-DA-877-210- | 103-DA-877-210- | 1 |  | 103-DA-877-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 878 | 210 | 103-DA-878-210 |  | 103-DA-878-210-Sht001.pdf | 103-DA-878-210- | 103-DA-878-210- | 1 |  | 103-DA-878-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 879 | 810 | 103-DA-879-810 |  | 103-DA-879-810-Sht001.pdf | 103-DA-879-810- | 103-DA-879-810- | 0 |  | 103-DA-879-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 880 | 810 | 103-DA-880-810 |  | 103-DA-880-810-Sht001.pdf | 103-DA-880-810- | 103-DA-880-810- | 0 |  | 103-DA-880-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 895 | 810 | 103-DA-895-810 |  | 103-DA-895-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DA-895-810-01 | 103-DA-895-810-01 | 1 | 1 | 103-DA-895-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-034 | 2016-10-08 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DA-895-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DA | 896 | 810 | 103-DA-896-810 |  | 103-DA-896-810-Sht001.pdf | 103-DA-896-810-01 | 103-DA-896-810-01 | 0 |  | 103-DA-896-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-11 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-896-810 | 2016-05-25 | 2
103 | DA | 896 | 810 | 103-DA-896-810 |  | 103-DA-896-810-Sht001.pdf | 103-DA-896-810-02 | 103-DA-896-810-02 | 0 |  | 103-DA-896-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-04 | 4 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DA-896-810 | 2016-05-25 | 2
103 | DA | 897 | 210 | 103-DA-897-210 |  | 103-DA-897-210-Sht001.pdf | 103-DA-897-210- | 103-DA-897-210- | 1 |  | 103-DA-897-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DA | 897 | 810 | 103-DA-897-810 |  | 103-DA-897-810-Sht001.pdf | 103-DA-897-810- | 103-DA-897-810- | 1 |  | 103-DA-897-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DC | 800 | 810 | 103-DC-800-810 |  | 103-DC-800-810-Sht001.pdf | 103-DC-800-810-01 | 103-DC-800-810-01 | 1 |  | 103-DC-800-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 3" | 2016-05-08 | 3" | SCR-S-019 | 2016-05-12 |  | SN005 | 2016-07-20 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DC-800-810 | 2016-02-29 | 1
103 | DC | 801 | 810 | 103-DC-801-810 |  | 103-DC-801-810-Sht001.pdf | 103-DC-801-810-01 | 103-DC-801-810-01 | 1 |  | 103-DC-801-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DC-801-810 | 2016-02-29 | 2
103 | DC | 801 | 810 | 103-DC-801-810 |  | 103-DC-801-810-Sht001.pdf | 103-DC-801-810-02 | 103-DC-801-810-02 | 1 |  | 103-DC-801-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DC-801-810 | 2016-02-29 | 2
103 | DC | 803 | 810 | 103-DC-803-810 |  | 103-DC-803-810-Sht001.pdf | 103-DC-803-810-01 | 103-DC-803-810-01 | 1 |  | 103-DC-803-810 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DC-803-810 | 2016-05-25 | 5
103 | DC | 803 | 810 | 103-DC-803-810 |  | 103-DC-803-810-Sht001.pdf | 103-DC-803-810-02 | 103-DC-803-810-02 | 1 |  | 103-DC-803-810 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DC-803-810 | 2016-05-25 | 5
103 | DC | 803 | 810 | 103-DC-803-810 |  | 103-DC-803-810-Sht001.pdf | 103-DC-803-810-03 | 103-DC-803-810-03 | 1 |  | 103-DC-803-810 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 3" | 2016-08-24 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DC-803-810 | 2016-05-25 | 5
103 | DC | 803 | 810 | 103-DC-803-810 |  | 103-DC-803-810-Sht001.pdf | 103-DC-803-810-04 | 103-DC-803-810-04 | 1 |  | 103-DC-803-810 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DC-803-810 | 2016-05-25 | 5
103 | DC | 803 | 810 | 103-DC-803-810 |  | 103-DC-803-810-Sht001.pdf | 103-DC-803-810-05 | 103-DC-803-810-05 | 1 |  | 103-DC-803-810 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 3" | 2016-08-27 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DC-803-810 | 2016-05-25 | 5
103 | DC | 804 | 810 | 103-DC-804-810 |  | 103-DC-804-810-Sht001.pdf | 103-DC-804-810-01 | 103-DC-804-810-01 | 1 |  | 103-DC-804-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DC-804-810 | 2016-02-29 | 2
103 | DC | 804 | 810 | 103-DC-804-810 |  | 103-DC-804-810-Sht001.pdf | 103-DC-804-810-02 | 103-DC-804-810-02 | 1 |  | 103-DC-804-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DC-804-810 | 2016-02-29 | 2
103 | DC | 806 | 810 | 103-DC-806-810 |  | 103-DC-806-810-Sht001.pdf | 103-DC-806-810-01 | 103-DC-806-810-01 | 2 |  | 103-DC-806-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DC-806-810 | 2016-02-29 | 1
103 | DC | 807 | 810 | 103-DC-807-810 |  | 103-DC-807-810-Sht001.pdf | 103-DC-807-810-01 | 103-DC-807-810-01 | 1 |  | 103-DC-807-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DC-807-810 | 2016-02-29 | 2
103 | DC | 807 | 810 | 103-DC-807-810 |  | 103-DC-807-810-Sht001.pdf | 103-DC-807-810-02 | 103-DC-807-810-02 | 1 |  | 103-DC-807-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-DC-807-810 | 2016-02-29 | 2
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-01 | 103-DC-812-810-01 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-10 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-02 | 103-DC-812-810-02 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-03 | 103-DC-812-810-03 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-08 | 103-DC-812-810-08 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-09 | 103-DC-812-810-09 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-10 | 103-DC-812-810-10 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-11 | 103-DC-812-810-11 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-14 | 103-DC-812-810-14 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 14 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-15 | 103-DC-812-810-15 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 15 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 812 | 810 | 103-DC-812-810 |  | 103-DC-812-810-Sht001.pdf | 103-DC-812-810-17 | 103-DC-812-810-17 | 4 |  | 103-DC-812-810 | 17 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DC-812-810 | 2016-02-18 | 10
103 | DC | 813 | 210 | 103-DC-813-210 |  | 103-DC-813-210-Sht001.pdf | 103-DC-813-210- | 103-DC-813-210- | 0 |  | 103-DC-813-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DC | 814 | 810 | 103-DC-814-810 |  | 103-DC-814-810-Sht001.pdf | 103-DC-814-810-01 | 103-DC-814-810-01 | 0 |  | 103-DC-814-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-010 | 3" | 2016-05-07 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 |  | SN005 | 2016-07-20 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DC-814-810 | 2016-02-29 | 1
103 | DH | 800 | 220 | 103-DH-800-220 |  | 103-DH-800-220-Sht001.pdf | 103-DH-800-220-01 | 103-DH-800-220-01 | 1 |  | 103-DH-800-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-31 | SN013 | 2016-08-13 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DH-800-220 | 2016-02-08 | 2
103 | DH | 800 | 220 | 103-DH-800-220 |  | 103-DH-800-220-Sht001.pdf | 103-DH-800-220-02 | 103-DH-800-220-02 | 1 |  | 103-DH-800-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-28 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DH-800-220 | 2016-02-08 | 2
103 | DH | 800 | 810 | 103-DH-800-810 |  | 103-DH-800-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DH-800-810-01 | 103-DH-800-810-01 | 2 | 1 | 103-DH-800-810 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  | SPOOL CON RM BIEN FABRICADO POR GTP | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DH-800-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DH | 800 | 810 | 103-DH-800-810 |  | 103-DH-800-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DH-800-810-02 | 103-DH-800-810-02 | 2 | 1 | 103-DH-800-810 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DH-800-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DH | 800 | 810 | 103-DH-800-810 |  | 103-DH-800-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DH-800-810-03 | 103-DH-800-810-03 | 2 | 1 | 103-DH-800-810 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DH-800-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DH | 800 | 810 | 103-DH-800-810 |  | 103-DH-800-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DH-800-810-04 | 103-DH-800-810-04 | 2 | 1 | 103-DH-800-810 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-28 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DH-800-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DH | 800 | 810 | 103-DH-800-810 |  | 103-DH-800-810-Sht001_RM_01.pdf | 103-DH-800-810-05 | 103-DH-800-810-05 | 2 | 1 | 103-DH-800-810 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DH-800-810 | 2016-02-18 | 5
103 | DH | 801 | 210 | 103-DH-801-210 |  | 103-DH-801-210-Sht001.pdf | 103-DH-801-210-01 | 103-DH-801-210-01 | 1 |  | 103-DH-801-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DH-801-210 | 2016-02-08 | 2
103 | DH | 801 | 210 | 103-DH-801-210 |  | 103-DH-801-210-Sht001.pdf | 103-DH-801-210-02 | 103-DH-801-210-02 | 1 |  | 103-DH-801-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DH-801-210 | 2016-02-08 | 2
103 | DH | 802 | 810 | 103-DH-802-810 |  | 103-DH-802-810-Sht001.pdf | 103-DH-802-810-01 | 103-DH-802-810-01 | 1 |  | 103-DH-802-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-12 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DH-802-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DH | 803 | 220 | 103-DH-803-220 |  | 103-DH-803-220-Sht001.pdf | 103-DH-803-220-01 | 103-DH-803-220-01 | 1 |  | 103-DH-803-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-27 | SN012 | 2016-08-04 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DH-803-220 | 2016-02-08 | 6
103 | DH | 803 | 220 | 103-DH-803-220 |  | 103-DH-803-220-Sht001.pdf | 103-DH-803-220-02 | 103-DH-803-220-02 | 1 |  | 103-DH-803-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-29 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DH-803-220 | 2016-02-08 | 6
103 | DH | 803 | 220 | 103-DH-803-220 |  | 103-DH-803-220-Sht001.pdf | 103-DH-803-220-03 | 103-DH-803-220-03 | 1 |  | 103-DH-803-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-11 | SN012 | 2016-08-04 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DH-803-220 | 2016-02-08 | 6
103 | DH | 803 | 220 | 103-DH-803-220 |  | 103-DH-803-220-Sht001.pdf | 103-DH-803-220-04 | 103-DH-803-220-04 | 1 |  | 103-DH-803-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DH-803-220 | 2016-02-08 | 6
103 | DH | 803 | 220 | 103-DH-803-220 |  | 103-DH-803-220-Sht001.pdf | 103-DH-803-220-05 | 103-DH-803-220-05 | 1 |  | 103-DH-803-220 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-28 | SN002 | 2016-07-14 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-DH-803-220 | 2016-02-08 | 6
103 | DH | 803 | 220 | 103-DH-803-220 |  | 103-DH-803-220-Sht001.pdf | 103-DH-803-220-06 | 103-DH-803-220-06 | 1 |  | 103-DH-803-220 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DH-803-220 | 2016-02-08 | 6
103 | DH | 803 | 810 | 103-DH-803-810 |  | 103-DH-803-810-Sht001.pdf | 103-DH-803-810-01 | 103-DH-803-810-01 | 1 |  | 103-DH-803-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-08 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DH-803-810 | 2016-02-18 | 1
103 | DH | 804 | 220 | 103-DH-804-220 |  | 103-DH-804-220-Sht001.pdf | 103-DH-804-220-01 | 103-DH-804-220-01 | 1 |  | 103-DH-804-220 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-DH-804-220 | 2016-04-30 | 5
103 | DH | 804 | 220 | 103-DH-804-220 |  | 103-DH-804-220-Sht001.pdf | 103-DH-804-220-02 | 103-DH-804-220-02 | 1 |  | 103-DH-804-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-10 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DH-804-220 | 2016-04-30 | 5
103 | DH | 804 | 220 | 103-DH-804-220 |  | 103-DH-804-220-Sht001.pdf | 103-DH-804-220-03 | 103-DH-804-220-03 | 1 |  | 103-DH-804-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-10 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DH-804-220 | 2016-04-30 | 5
103 | DH | 804 | 220 | 103-DH-804-220 |  | 103-DH-804-220-Sht001.pdf | 103-DH-804-220-04 | 103-DH-804-220-04 | 1 |  | 103-DH-804-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DH-804-220 | 2016-04-30 | 5
103 | DH | 804 | 220 | 103-DH-804-220 |  | 103-DH-804-220-Sht001.pdf | 103-DH-804-220-05 | 103-DH-804-220-05 | 1 |  | 103-DH-804-220 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-DH-804-220 | 2016-04-30 | 5
103 | DH | 804 | 810 | 103-DH-804-810 |  | 103-DH-804-810-Sht001.pdf | 103-DH-804-810-01 | 103-DH-804-810-01 | 1 |  | 103-DH-804-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-12 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DH-804-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DH | 804 | 810 | 103-DH-804-810 |  | 103-DH-804-810-Sht001.pdf | 103-DH-804-810-02 | 103-DH-804-810-02 | 1 |  | 103-DH-804-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-17 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DH-804-810 | 2016-02-18 | 2
103 | DO | 800 | 210 | 103-DO-800-210 |  | 103-DO-800-210-Sht001.pdf | 103-DO-800-210-01 | 103-DO-800-210-01 | 0 |  | 103-DO-800-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-17 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-DO-800-210 | 2016-04-18 | 1
103 | DO | 801 | 220 | 103-DO-801-220 |  | 103-DO-801-220-Sht001.pdf | 103-DO-801-220-01 | 103-DO-801-220-01 | 1 |  | 103-DO-801-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-18 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-DO-801-220 | 2016-02-08 | 2
103 | DO | 801 | 220 | 103-DO-801-220 |  | 103-DO-801-220-Sht001.pdf | 103-DO-801-220-02 | 103-DO-801-220-02 | 1 |  | 103-DO-801-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-27 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-DO-801-220 | 2016-02-08 | 2
103 | DO | 803 | 220 | 103-DO-803-220 |  | 103-DO-803-220-Sht001.pdf | 103-DO-803-220-01 | 103-DO-803-220-01 | 1 |  | 103-DO-803-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | [5 empty] | ok | 3 | Carbon Steel | 103-DO-803-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 805 | 220 | 103-DO-805-220 |  | 103-DO-805-220-Sht001.pdf | 103-DO-805-220- | 103-DO-805-220- | 0 |  | 103-DO-805-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 806 | 220 | 103-DO-806-220 |  | 103-DO-806-220-Sht001.pdf | 103-DO-806-220- | 103-DO-806-220- | 0 |  | 103-DO-806-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 807 | 210 | 103-DO-807-210 |  | 103-DO-807-210-Sht001.pdf | 103-DO-807-210- | 103-DO-807-210- | 0 |  | 103-DO-807-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 808 | 210 | 103-DO-808-210 |  | 103-DO-808-210-Sht001.pdf | 103-DO-808-210- | 103-DO-808-210- | 1 |  | 103-DO-808-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 809 | 210 | 103-DO-809-210 |  | 103-DO-809-210-Sht001_DELETE.pdf | 103-DO-809-210- | 103-DO-809-210- | 1 |  | 103-DO-809-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | DO | 810 | 210 | 103-DO-810-210 |  | 103-DO-810-210-Sht001.pdf | 103-DO-810-210- | 103-DO-810-210- | 1 |  | 103-DO-810-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 811 | 210 | 103-DO-811-210 |  | 103-DO-811-210-Sht001.pdf | 103-DO-811-210- | 103-DO-811-210- | 0 |  | 103-DO-811-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 812 | 210 | 103-DO-812-210 |  | 103-DO-812-210-Sht001.pdf | 103-DO-812-210- | 103-DO-812-210- | 1 |  | 103-DO-812-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | DO | 813 | 210 | 103-DO-813-210 |  | 103-DO-813-210-Sht001.pdf | 103-DO-813-210- | 103-DO-813-210- | 1 |  | 103-DO-813-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | DO | 814 | 210 | 103-DO-814-210 |  | 103-DO-814-210-Sht001.pdf | 103-DO-814-210- | 103-DO-814-210- | 1 |  | 103-DO-814-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | DO | 815 | 210 | 103-DO-815-210 |  | 103-DO-815-210-Sht001.pdf | 103-DO-815-210- | 103-DO-815-210- | 0 |  | 103-DO-815-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | DO | 816 | 210 | 103-DO-816-210 |  | 103-DO-816-210-Sht001.pdf | 103-DO-816-210- | 103-DO-816-210- | 2 |  | 103-DO-816-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | DO | 817 | 210 | 103-DO-817-210 |  | 103-DO-817-210-Sht001.pdf | 103-DO-817-210- | 103-DO-817-210- | 0 |  | 103-DO-817-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | DO | 818 | 210 | 103-DO-818-210 |  | 103-DO-818-210-Sht001.pdf | 103-DO-818-210- | 103-DO-818-210- | 1 |  | 103-DO-818-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 819 | 210 | 103-DO-819-210 |  | 103-DO-819-210-Sht001.pdf | 103-DO-819-210- | 103-DO-819-210- | 0 |  | 103-DO-819-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 820 | 210 | 103-DO-820-210 |  | 103-DO-820-210-Sht001.pdf | 103-DO-820-210- | 103-DO-820-210- | 1 |  | 103-DO-820-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 821 | 210 | 103-DO-821-210 |  | 103-DO-821-210-Sht001_DELETE.pdf | 103-DO-821-210- | 103-DO-821-210- | 1 |  | 103-DO-821-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | DO | 822 | 210 | 103-DO-822-210 |  | 103-DO-822-210-Sht001.pdf | 103-DO-822-210- | 103-DO-822-210- | 1 |  | 103-DO-822-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 823 | 210 | 103-DO-823-210 |  | 103-DO-823-210-Sht001.pdf | 103-DO-823-210-01 | 103-DO-823-210-01 | 1 |  | 103-DO-823-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DO-823-210 | 2016-04-18 | 1
103 | DO | 824 | 210 | 103-DO-824-210 |  | 103-DO-824-210-Sht001.pdf | 103-DO-824-210- | 103-DO-824-210- | 0 |  | 103-DO-824-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | DO | 825 | 210 | 103-DO-825-210 |  | 103-DO-825-210-Sht001.pdf | 103-DO-825-210- | 103-DO-825-210- | 0 |  | 103-DO-825-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | DO | 826 | 210 | 103-DO-826-210 |  | 103-DO-826-210-Sht001.pdf | 103-DO-826-210- | 103-DO-826-210- | 1 |  | 103-DO-826-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 827 | 210 | 103-DO-827-210 |  | 103-DO-827-210-Sht001.pdf | 103-DO-827-210-01 | 103-DO-827-210-01 | 0 |  | 103-DO-827-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-827-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 828 | 210 | 103-DO-828-210 |  | 103-DO-828-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-828-210-01 | 103-DO-828-210-01 | 0 | 1 | 103-DO-828-210 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-828-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 829 | 220 | 103-DO-829-220 |  | 103-DO-829-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-829-220-01 | 103-DO-829-220-01 | 0 | 1 | 103-DO-829-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-22 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-829-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 830 | 220 | 103-DO-830-220 |  | 103-DO-830-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-830-220-01 | 103-DO-830-220-01 | 0 | 1 | 103-DO-830-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-830-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 831 | 220 | 103-DO-831-220 |  | 103-DO-831-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-831-220-01 | 103-DO-831-220-01 | 0 | 1 | 103-DO-831-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-22 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-831-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 832 | 220 | 103-DO-832-220 |  | 103-DO-832-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-832-220-01 | 103-DO-832-220-01 | 0 | 1 | 103-DO-832-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-832-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 833 | 210 | 103-DO-833-210 |  | 103-DO-833-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-833-210-01 | 103-DO-833-210-01 | 1 | 1 | 103-DO-833-210 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-833-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 834 | 210 | 103-DO-834-210 |  | 103-DO-834-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-834-210-01 | 103-DO-834-210-01 | 1 | 1 | 103-DO-834-210 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-834-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 835 | 210 | 103-DO-835-210 |  | 103-DO-835-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-835-210-01 | 103-DO-835-210-01 | 0 | 1 | 103-DO-835-210 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-06-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-835-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 836 | 210 | 103-DO-836-210 |  | 103-DO-836-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-836-210-01 | 103-DO-836-210-01 | 0 | 1 | 103-DO-836-210 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-22 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-836-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 837 | 210 | 103-DO-837-210 |  | 103-DO-837-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-837-210-01 | 103-DO-837-210-01 | 0 | 1 | 103-DO-837-210 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-837-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 838 | 210 | 103-DO-838-210 |  | 103-DO-838-210-Sht001.pdf | 103-DO-838-210- | 103-DO-838-210- | 0 |  | 103-DO-838-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 839 | 220 | 103-DO-839-220 |  | 103-DO-839-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-839-220-01 | 103-DO-839-220-01 | 0 | 1 | 103-DO-839-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-22 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-839-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 840 | 220 | 103-DO-840-220 |  | 103-DO-840-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-840-220-01 | 103-DO-840-220-01 | 0 | 1 | 103-DO-840-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-DO-840-220 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 841 | 210 | 103-DO-841-210 |  | 103-DO-841-210-Sht001.pdf | 103-DO-841-210- | 103-DO-841-210- | 0 |  | 103-DO-841-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 842 | 210 | 103-DO-842-210 |  | 103-DO-842-210-Sht001.pdf | 103-DO-842-210- | 103-DO-842-210- | 0 |  | 103-DO-842-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | DO | 843 | 210 | 103-DO-843-210 |  | 103-DO-843-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-DO-843-210-01 | 103-DO-843-210-01 | 1 | 1 | 103-DO-843-210 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-DO-843-210 | 2016-02-08 | 1
103 | DO | 844 | 210 | 103-DO-844-210 |  | 103-DO-844-210-Sht001.pdf | 103-DO-844-210-01 | 103-DO-844-210-01 | 0 |  | 103-DO-844-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-06-04 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-DO-844-210 | 2016-04-18 | 1
103 | DO | 845 | 210 | 103-DO-845-210 |  | 103-DO-845-210-Sht001.pdf | 103-DO-845-210- | 103-DO-845-210- | 0 |  | 103-DO-845-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | FD | 002 | 220 | 103-FD-002-220 |  | 103-FD-002-220-Sht001.pdf | 103-FD-002-220-01 | 103-FD-002-220-01 | 1 |  | 103-FD-002-220 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-FD-002-220 | 2016-03-26 | 2
103 | FD | 002 | 220 | 103-FD-002-220 |  | 103-FD-002-220-Sht001.pdf | 103-FD-002-220-02 | 103-FD-002-220-02 | 1 |  | 103-FD-002-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-07-19 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1004 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-FD-002-220 | 2016-03-26 | 2
103 | FD | 003 | 220 | 103-FD-003-220 |  | 103-FD-003-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FD-003-220-01 | 103-FD-003-220-01 | 0 | 1 | 103-FD-003-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-SS-041 | 4" | 2016-08-24 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-FD-003-220 | 2016-03-26 | 4
103 | FD | 003 | 220 | 103-FD-003-220 |  | 103-FD-003-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FD-003-220-02 | 103-FD-003-220-02 | 0 | 1 | 103-FD-003-220 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-SS-041 | 4" | 2016-06-30 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-FD-003-220 | 2016-03-26 | 4
103 | FD | 003 | 220 | 103-FD-003-220 |  | 103-FD-003-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FD-003-220-03 | 103-FD-003-220-03 | 0 | 1 | 103-FD-003-220 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-SS-041 | 4" | 2016-07-23 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-FD-003-220 | 2016-03-26 | 4
103 | FD | 003 | 220 | 103-FD-003-220 |  | 103-FD-003-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FD-003-220-04 | 103-FD-003-220-04 | 0 | 1 | 103-FD-003-220 | 04 | 0 | 1 | TR |  | JC-SS-041 | 4" | 2016-07-02 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-FD-003-220 | 2016-03-26 | 4
103 | FD | 800 | 220 | 103-FD-800-220 |  | 103-FD-800-220-Sht001.pdf | 103-FD-800-220-01 | 103-FD-800-220-01 | 1 |  | 103-FD-800-220 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-FD-800-220 | 2016-03-26 | 2
103 | FD | 800 | 220 | 103-FD-800-220 |  | 103-FD-800-220-Sht001.pdf | 103-FD-800-220-02 | 103-FD-800-220-02 | 1 |  | 103-FD-800-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-07-11 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1004 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-FD-800-220 | 2016-03-26 | 2
103 | FD | 801 | 220 | 103-FD-801-220 |  | 103-FD-801-220-Sht001.pdf | 103-FD-801-220-01 | 103-FD-801-220-01 | 0 |  | 103-FD-801-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-07-30 | 4" | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-FD-801-220 | 2016-03-26 | 2
103 | FD | 801 | 220 | 103-FD-801-220 |  | 103-FD-801-220-Sht001.pdf | 103-FD-801-220-02 | 103-FD-801-220-02 | 0 |  | 103-FD-801-220 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-27 | 4" | SRC-S-035 | 2017-05-10 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-FD-801-220 | 2016-03-26 | 2
103 | FD | 802 | 220 | 103-FD-802-220 |  | 103-FD-802-220-Sht001.pdf | 103-FD-802-220-01 | 103-FD-802-220-01 | 0 |  | 103-FD-802-220 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-FD-802-220 | 2016-06-14 | 2
103 | FD | 802 | 220 | 103-FD-802-220 |  | 103-FD-802-220-Sht001.pdf | 103-FD-802-220-02 | 103-FD-802-220-02 | 0 |  | 103-FD-802-220 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-FD-802-220 | 2016-06-14 | 2
103 | FD | 804 | 220 | 103-FD-804-220 |  | 103-FD-804-220-Sht001.pdf | 103-FD-804-220-01 | 103-FD-804-220-01 | 1 |  | 103-FD-804-220 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-FD-804-220 | 2016-03-26 | 4
103 | FD | 804 | 220 | 103-FD-804-220 |  | 103-FD-804-220-Sht001.pdf | 103-FD-804-220-02 | 103-FD-804-220-02 | 1 |  | 103-FD-804-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-08-06 |  | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-FD-804-220 | 2016-03-26 | 4
103 | FD | 804 | 220 | 103-FD-804-220 |  | 103-FD-804-220-Sht001.pdf | 103-FD-804-220-03 | 103-FD-804-220-03 | 1 |  | 103-FD-804-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-06-27 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-FD-804-220 | 2016-03-26 | 4
103 | FG | 001 | 220 | 103-FG-001-220 |  | 103-FG-001-220-Sht001.pdf | 103-FG-001-220-01 | 103-FG-001-220-01 | 4 |  | 103-FG-001-220 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-015 | 28" | 2016-04-27 | 28 | SRC-S-034 | 2016-09-29 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-FG-001-220 | 2016-03-13 | 6
103 | FG | 001 | 220 | 103-FG-001-220 |  | 103-FG-001-220-Sht001.pdf | 103-FG-001-220-02 | 103-FG-001-220-02 | 4 |  | 103-FG-001-220 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-015 | 28" | 2016-05-29 | 28 | SRC-S-034 | 2016-09-30 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FG-001-220 | 2016-03-13 | 6
103 | FG | 001 | 220 | 103-FG-001-220 |  | 103-FG-001-220-Sht001.pdf | 103-FG-001-220-03 | 103-FG-001-220-03 | 4 |  | 103-FG-001-220 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-015 | 28" | 2016-05-26 | 28 | SRC-S-034 | 2016-10-01 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-FG-001-220 | 2016-03-13 | 6
103 | FG | 001 | 220 | 103-FG-001-220 |  | 103-FG-001-220-Sht001.pdf | 103-FG-001-220-04 | 103-FG-001-220-04 | 4 |  | 103-FG-001-220 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 28" | 2016-08-08 | 20 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-FG-001-220 | 2016-03-13 | 6
103 | FG | 001 | 220 | 103-FG-001-220 |  | 103-FG-001-220-Sht001.pdf | 103-FG-001-220-05 | 103-FG-001-220-05 | 4 |  | 103-FG-001-220 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 28" | 2016-08-09 | 20 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-FG-001-220 | 2016-03-13 | 6
103 | FG | 001 | 220 | 103-FG-001-220 |  | 103-FG-001-220-Sht001.pdf | 103-FG-001-220-06 | 103-FG-001-220-06 | 4 |  | 103-FG-001-220 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 28" | 2016-07-24 | 20" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-FG-001-220 | 2016-03-13 | 6
103 | FG | 002 | 220 | 103-FG-002-220 |  | 103-FG-002-220-Sht001.pdf | 103-FG-002-220-01 | 103-FG-002-220-01 | 2 |  | 103-FG-002-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-12 | 4" | SRC-S-034 | 2017-02-12 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FG-002-220 | 2016-04-18 | 5
103 | FG | 002 | 220 | 103-FG-002-220 |  | 103-FG-002-220-Sht001.pdf | 103-FG-002-220-02 | 103-FG-002-220-02 | 2 |  | 103-FG-002-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-24 | 4" | SRC-S-034 | 2017-02-13 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FG-002-220 | 2016-04-18 | 5
103 | FG | 002 | 220 | 103-FG-002-220 |  | 103-FG-002-220-Sht001.pdf | 103-FG-002-220-03 | 103-FG-002-220-03 | 2 |  | 103-FG-002-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-07-17 | 8" | SRC-S-034 | 2017-02-20 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FG-002-220 | 2016-04-18 | 5
103 | FG | 002 | 220 | 103-FG-002-220 |  | 103-FG-002-220-Sht001.pdf | 103-FG-002-220-04 | 103-FG-002-220-04 | 2 |  | 103-FG-002-220 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-034 | 2017-02-14 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FG-002-220 | 2016-04-18 | 5
103 | FG | 002 | 220 | 103-FG-002-220 |  | 103-FG-002-220-Sht001.pdf | 103-FG-002-220-05 | 103-FG-002-220-05 | 2 |  | 103-FG-002-220 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-22 | 3" | SRC-S-034 | 2017-02-15 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FG-002-220 | 2016-04-18 | 5
103 | FG | 003 | 120 | 103-FG-003-120 |  | 103-FG-003-120-Sht001.pdf | 103-FG-003-120- | 103-FG-003-120- | 7 |  | 103-FG-003-120 |  | 7 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-003-120 | 2016-06-30 | 5
103 | FG | 003 | 140 | 103-FG-003-140 |  | 103-FG-003-140-Sht001.pdf | 103-FG-003-140-01 | 103-FG-003-140-01 | 1 |  | 103-FG-003-140 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-003-140 | 2016-06-30 | 2
103 | FG | 003 | 140 | 103-FG-003-140 |  | 103-FG-003-140-Sht001.pdf | 103-FG-003-140-02 | 103-FG-003-140-02 | 1 |  | 103-FG-003-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-FG-003-140 | 2016-06-30 | 2
103 | FG | 003 | 140 | 103-FG-003-140 |  | 103-FG-003-140-Sht001.pdf | 103-FG-003-140-03 | 103-FG-003-140-03 | 1 |  | 103-FG-003-140 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-FG-003-140 | 2016-06-30 | 2
103 | FG | 003 | 140 | 103-FG-003-140 |  | 103-FG-003-140-Sht001.pdf | 103-FG-003-140-04 | 103-FG-003-140-04 | 1 |  | 103-FG-003-140 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-FG-003-140 | 2016-06-30 | 2
103 | FG | 003 | 140 | 103-FG-003-140 |  | 103-FG-003-140-Sht001.pdf | 103-FG-003-140-05 | 103-FG-003-140-05 | 1 |  | 103-FG-003-140 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-FG-003-140 | 2016-06-30 | 2
103 | FG | 003 | 140 | 103-FG-003-140 |  | 103-FG-003-140-Sht001.pdf | 103-FG-003-140-06 | 103-FG-003-140-06 | 1 |  | 103-FG-003-140 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-003-140 | 2016-06-30 | 2
103 | FG | 003 | 220 | 103-FG-003-220 |  | 103-FG-003-220-Sht001.pdf | 103-FG-003-220- | 103-FG-003-220- | 2 |  | 103-FG-003-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-003-220 | 2016-05-25 | 4
103 | FG | 004 | 220 | 103-FG-004-220 |  | 103-FG-004-220-Sht001.pdf | 103-FG-004-220- | 103-FG-004-220- | 3 |  | 103-FG-004-220 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-004-220 | 2016-05-25 | 7
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-01 | 103-FG-803-120-01 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-02 | 103-FG-803-120-02 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-03 | 103-FG-803-120-03 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-04 | 103-FG-803-120-04 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-05 | 103-FG-803-120-05 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-06 | 103-FG-803-120-06 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-07 | 103-FG-803-120-07 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-08 | 103-FG-803-120-08 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-09 | 103-FG-803-120-09 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-10 | 103-FG-803-120-10 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-11 | 103-FG-803-120-11 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-12 | 103-FG-803-120-12 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-13 | 103-FG-803-120-13 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-14 | 103-FG-803-120-14 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 120 | 103-FG-803-120 |  | 103-FG-803-120-Sht001.pdf | 103-FG-803-120-15 | 103-FG-803-120-15 | 1 |  | 103-FG-803-120 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-120 | 2016-06-30 | 10
103 | FG | 803 | 150 | 103-FG-803-150 |  | 103-FG-803-150-Sht001.pdf | 103-FG-803-150-01 | 103-FG-803-150-01 | 0 |  | 103-FG-803-150 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-150 | 2016-06-30 | 2
103 | FG | 803 | 150 | 103-FG-803-150 |  | 103-FG-803-150-Sht001.pdf | 103-FG-803-150-02 | 103-FG-803-150-02 | 0 |  | 103-FG-803-150 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-150 | 2016-06-30 | 2
103 | FG | 803 | 250 | 103-FG-803-250 |  | 103-FG-803-250-Sht001.pdf | 103-FG-803-250-01 | 103-FG-803-250-01 | 1 |  | 103-FG-803-250 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-250 | 2016-05-25 | 7
103 | FG | 803 | 250 | 103-FG-803-250 |  | 103-FG-803-250-Sht001.pdf | 103-FG-803-250-02 | 103-FG-803-250-02 | 1 |  | 103-FG-803-250 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-FG-803-250 | 2016-05-25 | 7
103 | FG | 803 | 250 | 103-FG-803-250 |  | 103-FG-803-250-Sht001.pdf | 103-FG-803-250-03 | 103-FG-803-250-03 | 1 |  | 103-FG-803-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-DS-066 | 6" | 2016-08-21 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 103-FG-803-250 | 2016-05-25 | 7
103 | FG | 804 | 220 | 103-FG-804-220 |  | 103-FG-804-220-Sht001.pdf | 103-FG-804-220-01 | 103-FG-804-220-01 | 2 |  | 103-FG-804-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 20" | 2016-03-21 | 20 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-12 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-FG-804-220 |  | 2
103 | FG | 804 | 220 | 103-FG-804-220 |  | 103-FG-804-220-Sht001.pdf | 103-FG-804-220-02 | 103-FG-804-220-02 | 2 |  | 103-FG-804-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 20" | 2016-05-01 | 20 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-FG-804-220 |  | 2
103 | FG | 805 | 220 | 103-FG-805-220 |  | 103-FG-805-220-Sht001.pdf | 103-FG-805-220-01 | 103-FG-805-220-01 | 2 |  | 103-FG-805-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-03-21 | 20 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FG-805-220 |  | 2
103 | FG | 805 | 220 | 103-FG-805-220 |  | 103-FG-805-220-Sht001.pdf | 103-FG-805-220-02 | 103-FG-805-220-02 | 2 |  | 103-FG-805-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-05-22 | 20 | SRC-S-034 | 2016-08-09 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-FG-805-220 |  | 2
103 | FG | 806 | 220 | 103-FG-806-220 |  | 103-FG-806-220-Sht001.pdf | 103-FG-806-220-01 | 103-FG-806-220-01 | 3 |  | 103-FG-806-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-03-21 | 20 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FG-806-220 |  | 2
103 | FG | 806 | 220 | 103-FG-806-220 |  | 103-FG-806-220-Sht001.pdf | 103-FG-806-220-02 | 103-FG-806-220-02 | 3 |  | 103-FG-806-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-05-11 | 20" | SRC-S-034 | 2016-08-10 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FG-806-220 |  | 2
103 | FH | 001 | 210 | 103-FH-001-210 |  | 103-FH-001-210-Sht001.pdf | 103-FH-001-210-02 | 103-FH-001-210-02 | 1 |  | 103-FH-001-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-12 | 4 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-14 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 103-FH-001-210 | 2016-02-29 | 2
103 | FH | 002 | 210 | 103-FH-002-210 |  | 103-FH-002-210-Sht001.pdf | 103-FH-002-210-01 | 103-FH-002-210-01 | 0 |  | 103-FH-002-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 103-FH-002-210 | 2016-02-18 | 2
103 | FH | 002 | 210 | 103-FH-002-210 |  | 103-FH-002-210-Sht001.pdf | 103-FH-002-210-02 | 103-FH-002-210-02 | 0 |  | 103-FH-002-210 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 103-FH-002-210 | 2016-02-18 | 2
103 | FH | 003 | 210 | 103-FH-003-210 |  | 103-FH-003-210-Sht001.pdf | 103-FH-003-210-01 | 103-FH-003-210-01 | 1 |  | 103-FH-003-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-03 | 8" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 | SN008 | 2016-07-28 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 103-FH-003-210 | 2016-04-18 | 2
103 | FH | 003 | 210 | 103-FH-003-210 |  | 103-FH-003-210-Sht001.pdf | 103-FH-003-210-02 | 103-FH-003-210-02 | 1 |  | 103-FH-003-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-04 | 8" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN016 | 2016-08-15 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 103-FH-003-210 | 2016-04-18 | 2
103 | FH | 004 | 210 | 103-FH-004-210 |  | 103-FH-004-210-Sht001.pdf | 103-FH-004-210-01 | 103-FH-004-210-01 | 3 |  | 103-FH-004-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 8" | 2016-08-16 | 8 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | LCTS | 103-FH-004-210 | 2016-02-18 | 2
103 | FH | 004 | 210 | 103-FH-004-210 |  | 103-FH-004-210-Sht001.pdf | 103-FH-004-210-02 | 103-FH-004-210-02 | 3 |  | 103-FH-004-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-008 | 8" | 2016-05-02 | 8 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-12 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 103-FH-004-210 | 2016-02-18 | 2
103 | FH | 005 | 210 | 103-FH-005-210 |  | 103-FH-005-210-Sht001.pdf | 103-FH-005-210- | 103-FH-005-210- | 4 |  | 103-FH-005-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 103-FH-005-210 |  | 10
103 | FH | 006 | 210 | 103-FH-006-210 |  | 103-FH-006-210-Sht001.pdf | 103-FH-006-210-01 | 103-FH-006-210-01 | 2 |  | 103-FH-006-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-18 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-16 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 103-FH-006-210 | 2016-02-18 | 3
103 | FH | 006 | 210 | 103-FH-006-210 |  | 103-FH-006-210-Sht001.pdf | 103-FH-006-210-02 | 103-FH-006-210-02 | 2 |  | 103-FH-006-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-27 | 6 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-14 | SN004 | 2016-07-20 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 103-FH-006-210 | 2016-02-18 | 3
103 | FH | 006 | 210 | 103-FH-006-210 |  | 103-FH-006-210-Sht001.pdf | 103-FH-006-210-03 | 103-FH-006-210-03 | 2 |  | 103-FH-006-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-008 | 6" | 2016-04-15 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-14 | SN004 | 2016-07-20 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 103-FH-006-210 | 2016-02-18 | 3
103 | FH | 007 | 220 | 103-FH-007-220 |  | 103-FH-007-220-Sht001.pdf | 103-FH-007-220-01 | 103-FH-007-220-01 | 2 |  | 103-FH-007-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-071 | 14" | 2016-08-29 | 14" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 103-FH-007-220 | 2016-05-25 | 9
103 | FH | 007 | 220 | 103-FH-007-220 |  | 103-FH-007-220-Sht001.pdf | 103-FH-007-220-02 | 103-FH-007-220-02 | 2 |  | 103-FH-007-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-071 | 14" | 2016-08-24 | 14" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 103-FH-007-220 | 2016-05-25 | 9
103 | FH | 007 | 220 | 103-FH-007-220 |  | 103-FH-007-220-Sht001.pdf | 103-FH-007-220-03 | 103-FH-007-220-03 | 2 |  | 103-FH-007-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-071 | 14" | 2016-08-22 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 103-FH-007-220 | 2016-05-25 | 9
103 | FH | 007 | 220 | 103-FH-007-220 |  | 103-FH-007-220-Sht001.pdf | 103-FH-007-220-04 | 103-FH-007-220-04 | 2 |  | 103-FH-007-220 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 103-FH-007-220 | 2016-05-25 | 9
103 | FH | 007 | 220 | 103-FH-007-220 |  | 103-FH-007-220-Sht001.pdf | 103-FH-007-220-05 | 103-FH-007-220-05 | 2 |  | 103-FH-007-220 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 103-FH-007-220 | 2016-05-25 | 9
103 | FH | 007 | 220 | 103-FH-007-220 |  | 103-FH-007-220-Sht001.pdf | 103-FH-007-220-06 | 103-FH-007-220-06 | 2 |  | 103-FH-007-220 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 103-FH-007-220 | 2016-05-25 | 9
103 | FH | 007 | 220 | 103-FH-007-220 |  | 103-FH-007-220-Sht001.pdf | 103-FH-007-220-07 | 103-FH-007-220-07 | 2 |  | 103-FH-007-220 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 103-FH-007-220 | 2016-05-25 | 9
103 | FH | 007 | 220 | 103-FH-007-220 |  | 103-FH-007-220-Sht001.pdf | 103-FH-007-220-08 | 103-FH-007-220-08 | 2 |  | 103-FH-007-220 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-071 | 14" | 2016-08-21 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 103-FH-007-220 | 2016-05-25 | 9
103 | FH | 007 | 220 | 103-FH-007-220 |  | 103-FH-007-220-Sht001.pdf | 103-FH-007-220-09 | 103-FH-007-220-09 | 2 |  | 103-FH-007-220 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-071 | 14" | 2016-08-21 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 103-FH-007-220 | 2016-05-25 | 9
103 | FH | 009 | 210 | 103-FH-009-210 |  | 103-FH-009-210-Sht001.pdf | 103-FH-009-210-01 | 103-FH-009-210-01 | 1 |  | 103-FH-009-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-002 | 18" | 2016-04-06 | 18 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-08 | SN004 | 2016-07-20 |  |  | ok | 5 | LCTS | 103-FH-009-210 |  | 2
103 | FH | 009 | 210 | 103-FH-009-210 |  | 103-FH-009-210-Sht001.pdf | 103-FH-009-210-02 | 103-FH-009-210-02 | 1 |  | 103-FH-009-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-002 | 18" | 2016-03-21 | 18 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-02 | SN002 | 2016-07-14 |  |  | ok | 5 | LCTS | 103-FH-009-210 |  | 2
103 | FH | 010 | 220 | 103-FH-010-220 |  | 103-FH-010-220-Sht001_RM_03.pdf | 103-FH-010-220-01 | 103-FH-010-220-01 | 5 | 3 | 103-FH-010-220 | 01 | 5 | 3 | TR |  | JC-CS-020 | 28" | 2016-05-16 | 20" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 | SN007 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 103-FH-010-220 | 2016-03-13 | 1
103 | FH | 010 | 220 | 103-FH-010-220 |  | 103-FH-010-220-Sht001_RM_03.pdf | 103-FH-010-220-02 | 103-FH-010-220-02 | 5 | 3 | 103-FH-010-220 | 02 | 5 | 3 | TR |  | JC-CS-052 | 28" | 2016-08-04 | 20" |  |  | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 103-FH-010-220 | 2016-03-13 | 1
103 | FH | 010 | 220 | 103-FH-010-220 |  | 103-FH-010-220-Sht001_RM_03.pdf | 103-FH-010-220-03 | 103-FH-010-220-03 | 5 | 3 | 103-FH-010-220 | 03 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-052 | 28" |  | 20" | no liberar |  |  | no enviar |  | VOLVER A LIBERAR CUANDO EL SPOOL ESTE DE ACUERDO AL REDMARK DEL REFUERZO ( 5-8) | Tristán | ok | 1 | LCTS | 103-FH-010-220 | 2016-03-13 | 1
103 | FH | 011 | 220 | 103-FH-011-220 |  | 103-FH-011-220-Sht001_RM_02.pdf | 103-FH-011-220-01 | 103-FH-011-220-01 | 3 | 2 | 103-FH-011-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | FH | 011 | 220 | 103-FH-011-220 |  | 103-FH-011-220-Sht001_RM_02.pdf | 103-FH-011-220-02 | 103-FH-011-220-02 | 3 | 2 | 103-FH-011-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-03 | 2 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  | FABRICADO DESPUES DE LLEGAR RM 2 EL SPOOL SE CAMBIARA EN SITE | Jesus |  | 4 | LCTS | 103-FH-011-220 | 2016-02-18 | 5
103 | FH | 011 | 220 | 103-FH-011-220 |  | 103-FH-011-220-Sht001_RM_02.pdf | 103-FH-011-220-03 | 103-FH-011-220-03 | 3 | 2 | 103-FH-011-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-05-28 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  | FABRICADO DESPUES DE LLEGAR RM 2 EL SPOOL SE CAMBIARA EN SITE | Sergio |  | 4 | LCTS | 103-FH-011-220 | 2016-02-18 | 5
103 | FH | 011 | 220 | 103-FH-011-220 |  | 103-FH-011-220-Sht001_RM_02.pdf | 103-FH-011-220-04 | 103-FH-011-220-04 | 3 | 2 | 103-FH-011-220 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-08-16 | 2 | [5 empty] | FABRICADO DESPUES DE LLEGAR RM 2 EL SPOOL SE CAMBIARA EN SITE | Jesus | ok | 2 | LCTS | 103-FH-011-220 | 2016-02-18 | 5
103 | FH | 011 | 220 | 103-FH-011-220 |  | 103-FH-011-220-Sht001_RM_02.pdf | 103-FH-011-220-05 | 103-FH-011-220-05 | 3 | 2 | 103-FH-011-220 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-07-14 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  | FABRICADO DESPUES DE LLEGAR RM 2 EL SPOOL SE CAMBIARA EN SITE | Sergio | ok | 4 | LCTS | 103-FH-011-220 | 2016-02-18 | 5
103 | FH | 800 | 220 | 103-FH-800-220 |  | 103-FH-800-220-Sht001.pdf | 103-FH-800-220-01 | 103-FH-800-220-01 | 2 |  | 103-FH-800-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 103-FH-800-220 | 2016-02-18 | 3
103 | FH | 800 | 220 | 103-FH-800-220 |  | 103-FH-800-220-Sht001.pdf | 103-FH-800-220-02 | 103-FH-800-220-02 | 2 |  | 103-FH-800-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 103-FH-800-220 | 2016-02-18 | 3
103 | FH | 800 | 220 | 103-FH-800-220 |  | 103-FH-800-220-Sht001.pdf | 103-FH-800-220-03 | 103-FH-800-220-03 | 2 |  | 103-FH-800-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-12 | 6" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 103-FH-800-220 | 2016-02-18 | 3
103 | FH | 801 | 210 | 103-FH-801-210 |  | 103-FH-801-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-FH-801-210- | 103-FH-801-210- | 5 | 1 | 103-FH-801-210 |  | 5 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 103-FH-801-210 |  | 8
103 | FH | 802 | 210 | 103-FH-802-210 |  | 103-FH-802-210-Sht001.pdf | 103-FH-802-210- | 103-FH-802-210- | 2 |  | 103-FH-802-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 103-FH-802-210 |  | 3
103 | FH | 803 | 220 | 103-FH-803-220 |  | 103-FH-803-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FH-803-220-01 | 103-FH-803-220-01 | 4 | 1 | 103-FH-803-220 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-08-04 | 20 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | LCTS | 103-FH-803-220 |  | 2
103 | FH | 803 | 220 | 103-FH-803-220 |  | 103-FH-803-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FH-803-220-02 | 103-FH-803-220-02 | 4 | 1 | 103-FH-803-220 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-05-03 | 20 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-17 | SN010 | 2016-07-30 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 103-FH-803-220 |  | 2
103 | FH | 804 | 210 | 103-FH-804-210 |  | 103-FH-804-210-Sht001.pdf | 103-FH-804-210-01 | 103-FH-804-210-01 | 2 |  | 103-FH-804-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 6" | 2016-08-14 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 103-FH-804-210 | 2016-02-18 | 3
103 | FH | 804 | 210 | 103-FH-804-210 |  | 103-FH-804-210-Sht001.pdf | 103-FH-804-210-02 | 103-FH-804-210-02 | 2 |  | 103-FH-804-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 6" | 2016-04-23 | 6 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-14 | SN004 | 2016-07-20 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 103-FH-804-210 | 2016-02-18 | 3
103 | FH | 804 | 210 | 103-FH-804-210 |  | 103-FH-804-210-Sht001.pdf | 103-FH-804-210-03 | 103-FH-804-210-03 | 2 |  | 103-FH-804-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 6" | 2016-04-23 | 6 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 | SN009 | 2016-07-29 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 103-FH-804-210 | 2016-02-18 | 3
103 | FH | 805 | 220 | 103-FH-805-220 |  | 103-FH-805-220-Sht001.pdf | 103-FH-805-220- | 103-FH-805-220- | 1 |  | 103-FH-805-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
103 | FH | 806 | 210 | 103-FH-806-210 |  | 103-FH-806-210-Sht001.pdf | 103-FH-806-210- | 103-FH-806-210- | 1 |  | 103-FH-806-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
103 | FH | 807 | 220 | 103-FH-807-220 |  | 103-FH-807-220-Sht001.pdf | 103-FH-807-220- | 103-FH-807-220- | 1 |  | 103-FH-807-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
103 | FH | 808 | 120 | 103-FH-808-120 |  | 103-FH-808-120-Sht001.pdf | 103-FH-808-120-01 | 103-FH-808-120-01 | 3 |  | 103-FH-808-120 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 103-FH-808-120 | 2016-05-12 | 2
103 | FH | 808 | 120 | 103-FH-808-120 |  | 103-FH-808-120-Sht001.pdf | 103-FH-808-120-02 | 103-FH-808-120-02 | 3 |  | 103-FH-808-120 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 103-FH-808-120 | 2016-05-12 | 2
103 | FH | 809 | 210 | 103-FH-809-210 |  | 103-FH-809-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-FH-809-210-01 | 103-FH-809-210-01 | 1 | 1 | 103-FH-809-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 10" | 2016-08-03 | 10 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | LCTS | 103-FH-809-210 | 2016-02-18 | 1
103 | FH | 809 | 210 | 103-FH-809-210 |  | 103-FH-810-210-Sht001.pdf | 103-FH-809-210-01 | 103-FH-810-210-01 | 1 |  | 103-FH-810-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-28 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 103-FH-810-210 | 2016-02-18 | 2
103 | FH | 810 | 210 | 103-FH-810-210 |  | 103-FH-810-210-Sht001.pdf | 103-FH-810-210-02 | 103-FH-810-210-02 | 1 |  | 103-FH-810-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 103-FH-810-210 | 2016-02-18 | 2
103 | FH | 811 | 140 | 103-FH-811-140 |  | 103-FH-811-140-Sht001.pdf | 103-FH-811-140-01 | 103-FH-811-140-01 | 2 |  | 103-FH-811-140 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 103-FH-811-140 | 2016-05-12 | 1
103 | FH | 811 | 140 | 103-FH-811-140 |  | 103-FH-811-140-Sht001.pdf | 103-FH-811-140-02 | 103-FH-811-140-02 | 2 |  | 103-FH-811-140 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 103-FH-811-140 | 2016-05-12 | 1
103 | FH | 811 | 140 | 103-FH-811-140 |  | 103-FH-811-140-Sht001.pdf | 103-FH-811-140-03 | 103-FH-811-140-03 | 2 |  | 103-FH-811-140 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 2" | 2016-08-17 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 103-FH-811-140 | 2016-05-12 | 1
103 | FH | 811 | 220 | 103-FH-811-220 |  | 103-FH-811-220-Sht001.pdf | 103-FH-811-220- | 103-FH-811-220- | 2 |  | 103-FH-811-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
103 | FH | 811 | 221 | 103-FH-811-221 |  | 103-FH-811-221-Sht001.pdf | 103-FH-811-221- | 103-FH-811-221- | 1 |  | 103-FH-811-221 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
103 | FH | 812 | 220 | 103-FH-812-220 |  | 103-FH-812-220-Sht001.pdf | 103-FH-812-220-01 | 103-FH-812-220-01 | 1 |  | 103-FH-812-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-03 | 8" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 | SN009 | 2016-07-29 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 103-FH-812-220 | 2016-04-18 | 3
103 | FH | 812 | 220 | 103-FH-812-220 |  | 103-FH-812-220-Sht001.pdf | 103-FH-812-220-02 | 103-FH-812-220-02 | 1 |  | 103-FH-812-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-05 | 8" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-29 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 103-FH-812-220 | 2016-04-18 | 3
103 | FH | 812 | 220 | 103-FH-812-220 |  | 103-FH-812-220-Sht001.pdf | 103-FH-812-220-03 | 103-FH-812-220-03 | 1 |  | 103-FH-812-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-08 | 8" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 103-FH-812-220 | 2016-04-18 | 3
103 | FH | 813 | 220 | 103-FH-813-220 |  | 103-FH-813-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FH-813-220-01 | 103-FH-813-220-01 | 6 | 1 | 103-FH-813-220 | 01 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-08-05 | 20 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Tristán | ok | 3 | LCTS | 103-FH-813-220 |  | 2
103 | FH | 813 | 220 | 103-FH-813-220 |  | 103-FH-813-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FH-813-220-02 | 103-FH-813-220-02 | 6 | 1 | 103-FH-813-220 | 02 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-05-02 | 20 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-14 | SN003 | 2016-07-16 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 103-FH-813-220 |  | 2
103 | FH | 814 | 220 | 103-FH-814-220 |  | 103-FH-814-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FH-814-220-01 | 103-FH-814-220-01 | 6 | 1 | 103-FH-814-220 | 01 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-08-05 | 20 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Tristán | ok | 3 | LCTS | 103-FH-814-220 |  | 2
103 | FH | 814 | 220 | 103-FH-814-220 |  | 103-FH-814-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-FH-814-220-02 | 103-FH-814-220-02 | 6 | 1 | 103-FH-814-220 | 02 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-002 | 20" | 2016-04-20 | 20 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-15 | SN003 | 2016-07-16 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 103-FH-814-220 |  | 2
103 | FH | 901 | 210 | 103-FH-901-210 |  | 103-FH-901-210-Sht001.pdf | 103-FH-901-210-01 | 103-FH-901-210-01 | 0 |  | 103-FH-901-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 10" | 2016-04-29 | 10 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-12 | SN005 | 2016-07-20 |  | Jesus |  | 5 | LCTS | 103-FH-901-210 | 2016-02-18 | 1
103 | FH | 902 | 210 | 103-FH-902-210 |  | 103-FH-902-210-Sht001.pdf | 103-FH-902-210-01 | 103-FH-902-210-01 | 1 |  | 103-FH-902-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-19 | 4 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-31 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus | ok | 5 | LCTS | 103-FH-902-210 | 2016-02-18 | 1
103 | FL | 003 | 140 | 103-FL-003-140 |  | 103-FL-003-140-Sht001.pdf | 103-FL-003-140-01 | 103-FL-003-140-01 | 1 |  | 103-FL-003-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-FL-003-140 | 2016-05-12 | 1
103 | FL | 003 | 210 | 103-FL-003-210 |  | 103-FL-003-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-FL-003-210-01 | 103-FL-003-210-01 | 2 |  | 103-FL-003-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-FL-003-210 | 2016-02-08 | 5
103 | FL | 003 | 210 | 103-FL-003-210 |  | 103-FL-003-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-FL-003-210-02 | 103-FL-003-210-02 | 2 |  | 103-FL-003-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-003-210 | 2016-02-08 | 5
103 | FL | 003 | 210 | 103-FL-003-210 |  | 103-FL-003-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-FL-003-210-03 | 103-FL-003-210-03 | 2 |  | 103-FL-003-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-003-210 | 2016-02-08 | 5
103 | FL | 003 | 210 | 103-FL-003-210 |  | 103-FL-003-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-FL-003-210-04 | 103-FL-003-210-04 | 2 |  | 103-FL-003-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-05 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-29 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-003-210 | 2016-02-08 | 5
103 | FL | 003 | 210 | 103-FL-003-210 |  | 103-FL-003-210-Sht001_RM_01.pdf | 103-FL-003-210-05 | 103-FL-003-210-05 | 2 |  | 103-FL-003-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-18 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-003-210 | 2016-02-08 | 5
103 | FL | 003 | 211 | 103-FL-003-211 |  | 103-FL-003-211-Sht001_RM_01.pdf | 103-FL-003-211-01 | 103-FL-003-211-01 | 0 |  | 103-FL-003-211 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-18 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-FL-003-211 | 2016-02-08 | 2
103 | FL | 003 | 211 | 103-FL-003-211 |  | 103-FL-003-211-Sht001_RM_01.pdf | 103-FL-003-211-02 | 103-FL-003-211-02 | 0 |  | 103-FL-003-211 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | [8 empty] | 2 | Carbon Steel | 103-FL-003-211 | 2016-02-08 | 2
103 | FL | 004 | 210 | 103-FL-004-210 |  | 103-FL-004-210-Sht001.pdf | 103-FL-004-210-01 | 103-FL-004-210-01 | 1 |  | 103-FL-004-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-11 | SN013 | 2016-08-13 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-FL-004-210 | 2016-02-08 | 2
103 | FL | 004 | 210 | 103-FL-004-210 |  | 103-FL-004-210-Sht001.pdf | 103-FL-004-210-02 | 103-FL-004-210-02 | 1 |  | 103-FL-004-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-FL-004-210 | 2016-02-08 | 2
103 | FL | 005 | 210 | 103-FL-005-210 |  | 103-FL-005-210-Sht001.pdf | 103-FL-005-210-01 | 103-FL-005-210-01 | 3 |  | 103-FL-005-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-09 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-06 | 2016-08-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-005-210 | 2016-04-18 | 6
103 | FL | 005 | 210 | 103-FL-005-210 |  | 103-FL-005-210-Sht001.pdf | 103-FL-005-210-02 | 103-FL-005-210-02 | 3 |  | 103-FL-005-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-07 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-FL-005-210 | 2016-04-18 | 6
103 | FL | 005 | 210 | 103-FL-005-210 |  | 103-FL-005-210-Sht001.pdf | 103-FL-005-210-03 | 103-FL-005-210-03 | 3 |  | 103-FL-005-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-05 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-08 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-FL-005-210 | 2016-04-18 | 6
103 | FL | 005 | 210 | 103-FL-005-210 |  | 103-FL-005-210-Sht001.pdf | 103-FL-005-210-04 | 103-FL-005-210-04 | 3 |  | 103-FL-005-210 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-09 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-FL-005-210 | 2016-04-18 | 6
103 | FL | 005 | 210 | 103-FL-005-210 |  | 103-FL-005-210-Sht001.pdf | 103-FL-005-210-05 | 103-FL-005-210-05 | 3 |  | 103-FL-005-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-02 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-10 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-FL-005-210 | 2016-04-18 | 6
103 | FL | 005 | 210 | 103-FL-005-210 |  | 103-FL-005-210-Sht001.pdf | 103-FL-005-210-06 | 103-FL-005-210-06 | 3 |  | 103-FL-005-210 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-30 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-005-210 | 2016-04-18 | 6
103 | FL | 006 | 210 | 103-FL-006-210 |  | 103-FL-006-210-Sht001.pdf | 103-FL-006-210-01 | 103-FL-006-210-01 | 1 |  | 103-FL-006-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-FL-006-210 | 2016-02-08 | 2
103 | FL | 006 | 210 | 103-FL-006-210 |  | 103-FL-006-210-Sht001.pdf | 103-FL-006-210-02 | 103-FL-006-210-02 | 1 |  | 103-FL-006-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 | SN013 | 2016-08-13 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-FL-006-210 | 2016-02-08 | 2
103 | FL | 007 | 140 | 103-FL-007-140 |  | 103-FL-007-140-Sht001_DELETE.pdf | 103-FL-007-140- | 103-FL-007-140- | 1 |  | 103-FL-007-140 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | FL | 007 | 210 | 103-FL-007-210 |  | 103-FL-007-210-Sht001.pdf | 103-FL-007-210-01 | 103-FL-007-210-01 | 1 |  | 103-FL-007-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-25 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-007-210 | 2016-02-08 | 3
103 | FL | 007 | 210 | 103-FL-007-210 |  | 103-FL-007-210-Sht001.pdf | 103-FL-007-210-02 | 103-FL-007-210-02 | 1 |  | 103-FL-007-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-31 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-007-210 | 2016-02-08 | 3
103 | FL | 007 | 210 | 103-FL-007-210 |  | 103-FL-007-210-Sht001.pdf | 103-FL-007-210-03 | 103-FL-007-210-03 | 1 |  | 103-FL-007-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-007-210 | 2016-02-08 | 3
103 | FL | 007 | 211 | 103-FL-007-211 |  | 103-FL-007-211-Sht001_DELETE.pdf | 103-FL-007-211- | 103-FL-007-211- | 1 |  | 103-FL-007-211 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | FL | 008 | 210 | 103-FL-008-210 |  | 103-FL-008-210-Sht001.pdf | 103-FL-008-210-01 | 103-FL-008-210-01 | 2 |  | 103-FL-008-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-31 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 103-FL-008-210 | 2016-02-08 | 2
103 | FL | 008 | 210 | 103-FL-008-210 |  | 103-FL-008-210-Sht001.pdf | 103-FL-008-210-02 | 103-FL-008-210-02 | 2 |  | 103-FL-008-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 103-FL-008-210 | 2016-02-08 | 2
103 | FL | 800 | 210 | 103-FL-800-210 |  | 103-FL-800-210-Sht001.pdf | 103-FL-800-210-01 | 103-FL-800-210-01 | 5 |  | 103-FL-800-210 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-07 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-FL-800-210 | 2016-04-18 | 2
103 | FL | 800 | 210 | 103-FL-800-210 |  | 103-FL-800-210-Sht001.pdf | 103-FL-800-210-02 | 103-FL-800-210-02 | 5 |  | 103-FL-800-210 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-800-210 | 2016-04-18 | 2
103 | FL | 801 | 210 | 103-FL-801-210 |  | 103-FL-801-210-Sht001.pdf | 103-FL-801-210-01 | 103-FL-801-210-01 | 2 |  | 103-FL-801-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-046 | 4" | 2016-07-28 | 2" | SRC-S-034 | 2017-03-06 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-801-210 | 2016-04-30 | 2
103 | FL | 801 | 210 | 103-FL-801-210 |  | 103-FL-801-210-Sht001.pdf | 103-FL-801-210-02 | 103-FL-801-210-02 | 2 |  | 103-FL-801-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-15 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-FL-801-210 | 2016-04-30 | 2
103 | FL | 801 | 210 | 103-FL-801-210 |  | 103-FL-801-210-Sht001.pdf | 103-FL-801-210-03 | 103-FL-801-210-03 | 2 |  | 103-FL-801-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-22 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 103-FL-801-210 | 2016-04-30 | 2
103 | FL | 801 | 210 | 103-FL-801-210 |  | 103-FL-801-210-Sht001.pdf | 103-FL-801-210-04 | 103-FL-801-210-04 | 2 |  | 103-FL-801-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-046 | 4" | 2016-07-18 | 4" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-801-210 | 2016-04-30 | 2
103 | FL | 802 | 210 | 103-FL-802-210 |  | 103-FL-802-210-Sht001.pdf | 103-FL-802-210- | 103-FL-802-210- | 2 |  | 103-FL-802-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-FL-802-210 |  | 4
103 | FL | 803 | 210 | 103-FL-803-210 |  | 103-FL-803-210-Sht001.pdf | 103-FL-803-210-01 | 103-FL-803-210-01 | 2 |  | 103-FL-803-210 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-FL-803-210 | 2016-04-30 | 1
103 | FL | 803 | 210 | 103-FL-803-210 |  | 103-FL-803-210-Sht001.pdf | 103-FL-803-210-02 | 103-FL-803-210-02 | 2 |  | 103-FL-803-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-08-17 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-FL-803-210 | 2016-04-30 | 1
103 | FL | 803 | 210 | 103-FL-803-210 |  | 103-FL-803-210-Sht001.pdf | 103-FL-803-210-03 | 103-FL-803-210-03 | 2 |  | 103-FL-803-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-046 | 4" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-803-210 | 2016-04-30 | 1
103 | FL | 804 | 210 | 103-FL-804-210 |  | 103-FL-804-210-Sht001.pdf | 103-FL-804-210-01 | 103-FL-804-210-01 | 0 |  | 103-FL-804-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-07-04 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-804-210 | 2016-04-18 | 3
103 | FL | 804 | 210 | 103-FL-804-210 |  | 103-FL-804-210-Sht001.pdf | 103-FL-804-210-02 | 103-FL-804-210-02 | 0 |  | 103-FL-804-210 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-24 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-804-210 | 2016-04-18 | 3
103 | FL | 804 | 210 | 103-FL-804-210 |  | 103-FL-804-210-Sht001.pdf | 103-FL-804-210-03 | 103-FL-804-210-03 | 0 |  | 103-FL-804-210 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-22 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-804-210 | 2016-04-18 | 3
103 | FL | 804 | 210 | 103-FL-804-210 |  | 103-FL-804-210-Sht001.pdf | 103-FL-804-210-04 | 103-FL-804-210-04 | 0 |  | 103-FL-804-210 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-FL-804-210 | 2016-04-18 | 3
103 | FL | 805 | 210 | 103-FL-805-210 |  | 103-FL-805-210-Sht001.pdf | 103-FL-805-210-01 | 103-FL-805-210-01 | 0 |  | 103-FL-805-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-08-11 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-FL-805-210 | 2016-04-18 | 2
103 | FL | 805 | 210 | 103-FL-805-210 |  | 103-FL-805-210-Sht001.pdf | 103-FL-805-210-02 | 103-FL-805-210-02 | 0 |  | 103-FL-805-210 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-26 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-FL-805-210 | 2016-04-18 | 2
103 | FL | 806 | 210 | 103-FL-806-210 |  | 103-FL-806-210-Sht001.pdf | 103-FL-806-210- | 103-FL-806-210- | 0 |  | 103-FL-806-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-FL-806-210 |  | 4
103 | GA017A | 001 | 220 | 103-GA017A-001-220 |  | 103-GA017A-001-220-Sht001.pdf | 103-GA017A-001-220- | 103-GA017A-001-220- | 0 |  | 103-GA017A-001-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GA017B | 001 | 220 | 103-GA017B-001-220 |  | 103-GA017B-001-220-Sht001.pdf | 103-GA017B-001-220- | 103-GA017B-001-220- | 0 |  | 103-GA017B-001-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 220 | 103-GC005-001-220 |  | 103-GC005-001-220-Sht001.pdf | 103-GC005-001-220- | 103-GC005-001-220- | 0 |  | 103-GC005-001-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 221 | 103-GC005-001-221 |  | 103-GC005-001-221-Sht001.pdf | 103-GC005-001-221- | 103-GC005-001-221- | 0 |  | 103-GC005-001-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 222 | 103-GC005-001-222 |  | 103-GC005-001-222-Sht001.pdf | 103-GC005-001-222- | 103-GC005-001-222- | 0 |  | 103-GC005-001-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 223 | 103-GC005-001-223 |  | 103-GC005-001-223-Sht001.pdf | 103-GC005-001-223- | 103-GC005-001-223- | 0 |  | 103-GC005-001-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 224 | 103-GC005-001-224 |  | 103-GC005-001-224-Sht001.pdf | 103-GC005-001-224- | 103-GC005-001-224- | 0 |  | 103-GC005-001-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 225 | 103-GC005-001-225 |  | 103-GC005-001-225-Sht001.pdf | 103-GC005-001-225- | 103-GC005-001-225- | 0 |  | 103-GC005-001-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 226 | 103-GC005-001-226 |  | 103-GC005-001-226-Sht001.pdf | 103-GC005-001-226- | 103-GC005-001-226- | 0 |  | 103-GC005-001-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 227 | 103-GC005-001-227 |  | 103-GC005-001-227-Sht001.pdf | 103-GC005-001-227- | 103-GC005-001-227- | 0 |  | 103-GC005-001-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 228 | 103-GC005-001-228 |  | 103-GC005-001-228-Sht001.pdf | 103-GC005-001-228- | 103-GC005-001-228- | 0 |  | 103-GC005-001-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 001 | 229 | 103-GC005-001-229 |  | 103-GC005-001-229-Sht001.pdf | 103-GC005-001-229- | 103-GC005-001-229- | 0 |  | 103-GC005-001-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 220 | 103-GC005-002-220 |  | 103-GC005-002-220-Sht001.pdf | 103-GC005-002-220- | 103-GC005-002-220- | 0 |  | 103-GC005-002-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 221 | 103-GC005-002-221 |  | 103-GC005-002-221-Sht001.pdf | 103-GC005-002-221- | 103-GC005-002-221- | 0 |  | 103-GC005-002-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 222 | 103-GC005-002-222 |  | 103-GC005-002-222-Sht001.pdf | 103-GC005-002-222- | 103-GC005-002-222- | 0 |  | 103-GC005-002-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 223 | 103-GC005-002-223 |  | 103-GC005-002-223-Sht001.pdf | 103-GC005-002-223- | 103-GC005-002-223- | 0 |  | 103-GC005-002-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 224 | 103-GC005-002-224 |  | 103-GC005-002-224-Sht001.pdf | 103-GC005-002-224- | 103-GC005-002-224- | 0 |  | 103-GC005-002-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 225 | 103-GC005-002-225 |  | 103-GC005-002-225-Sht001.pdf | 103-GC005-002-225- | 103-GC005-002-225- | 0 |  | 103-GC005-002-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 226 | 103-GC005-002-226 |  | 103-GC005-002-226-Sht001.pdf | 103-GC005-002-226- | 103-GC005-002-226- | 0 |  | 103-GC005-002-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 227 | 103-GC005-002-227 |  | 103-GC005-002-227-Sht001.pdf | 103-GC005-002-227- | 103-GC005-002-227- | 0 |  | 103-GC005-002-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 228 | 103-GC005-002-228 |  | 103-GC005-002-228-Sht001.pdf | 103-GC005-002-228- | 103-GC005-002-228- | 0 |  | 103-GC005-002-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 002 | 229 | 103-GC005-002-229 |  | 103-GC005-002-229-Sht001.pdf | 103-GC005-002-229- | 103-GC005-002-229- | 0 |  | 103-GC005-002-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 220 | 103-GC005-003-220 |  | 103-GC005-003-220-Sht001.pdf | 103-GC005-003-220- | 103-GC005-003-220- | 0 |  | 103-GC005-003-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 221 | 103-GC005-003-221 |  | 103-GC005-003-221-Sht001.pdf | 103-GC005-003-221- | 103-GC005-003-221- | 0 |  | 103-GC005-003-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 222 | 103-GC005-003-222 |  | 103-GC005-003-222-Sht001.pdf | 103-GC005-003-222- | 103-GC005-003-222- | 0 |  | 103-GC005-003-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 223 | 103-GC005-003-223 |  | 103-GC005-003-223-Sht001.pdf | 103-GC005-003-223- | 103-GC005-003-223- | 0 |  | 103-GC005-003-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 224 | 103-GC005-003-224 |  | 103-GC005-003-224-Sht001.pdf | 103-GC005-003-224- | 103-GC005-003-224- | 0 |  | 103-GC005-003-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 225 | 103-GC005-003-225 |  | 103-GC005-003-225-Sht001.pdf | 103-GC005-003-225- | 103-GC005-003-225- | 0 |  | 103-GC005-003-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 226 | 103-GC005-003-226 |  | 103-GC005-003-226-Sht001.pdf | 103-GC005-003-226- | 103-GC005-003-226- | 0 |  | 103-GC005-003-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 227 | 103-GC005-003-227 |  | 103-GC005-003-227-Sht001.pdf | 103-GC005-003-227- | 103-GC005-003-227- | 0 |  | 103-GC005-003-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 228 | 103-GC005-003-228 |  | 103-GC005-003-228-Sht001.pdf | 103-GC005-003-228- | 103-GC005-003-228- | 0 |  | 103-GC005-003-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 003 | 229 | 103-GC005-003-229 |  | 103-GC005-003-229-Sht001.pdf | 103-GC005-003-229- | 103-GC005-003-229- | 0 |  | 103-GC005-003-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 220 | 103-GC005-004-220 |  | 103-GC005-004-220-Sht001.pdf | 103-GC005-004-220- | 103-GC005-004-220- | 0 |  | 103-GC005-004-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 221 | 103-GC005-004-221 |  | 103-GC005-004-221-Sht001.pdf | 103-GC005-004-221- | 103-GC005-004-221- | 0 |  | 103-GC005-004-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 222 | 103-GC005-004-222 |  | 103-GC005-004-222-Sht001.pdf | 103-GC005-004-222- | 103-GC005-004-222- | 0 |  | 103-GC005-004-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 223 | 103-GC005-004-223 |  | 103-GC005-004-223-Sht001.pdf | 103-GC005-004-223- | 103-GC005-004-223- | 0 |  | 103-GC005-004-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 224 | 103-GC005-004-224 |  | 103-GC005-004-224-Sht001.pdf | 103-GC005-004-224- | 103-GC005-004-224- | 0 |  | 103-GC005-004-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 225 | 103-GC005-004-225 |  | 103-GC005-004-225-Sht001.pdf | 103-GC005-004-225- | 103-GC005-004-225- | 0 |  | 103-GC005-004-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 226 | 103-GC005-004-226 |  | 103-GC005-004-226-Sht001.pdf | 103-GC005-004-226- | 103-GC005-004-226- | 0 |  | 103-GC005-004-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 227 | 103-GC005-004-227 |  | 103-GC005-004-227-Sht001.pdf | 103-GC005-004-227- | 103-GC005-004-227- | 0 |  | 103-GC005-004-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 228 | 103-GC005-004-228 |  | 103-GC005-004-228-Sht001.pdf | 103-GC005-004-228- | 103-GC005-004-228- | 0 |  | 103-GC005-004-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC005 | 004 | 229 | 103-GC005-004-229 |  | 103-GC005-004-229-Sht001.pdf | 103-GC005-004-229- | 103-GC005-004-229- | 0 |  | 103-GC005-004-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 220 | 103-GC007-001-220 |  | 103-GC007-001-220-Sht001.pdf | 103-GC007-001-220- | 103-GC007-001-220- | 1 |  | 103-GC007-001-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 221 | 103-GC007-001-221 |  | 103-GC007-001-221-Sht001.pdf | 103-GC007-001-221- | 103-GC007-001-221- | 1 |  | 103-GC007-001-221 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 222 | 103-GC007-001-222 |  | 103-GC007-001-222-Sht001.pdf | 103-GC007-001-222- | 103-GC007-001-222- | 1 |  | 103-GC007-001-222 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 223 | 103-GC007-001-223 |  | 103-GC007-001-223-Sht001.pdf | 103-GC007-001-223- | 103-GC007-001-223- | 1 |  | 103-GC007-001-223 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 224 | 103-GC007-001-224 |  | 103-GC007-001-224-Sht001.pdf | 103-GC007-001-224- | 103-GC007-001-224- | 0 |  | 103-GC007-001-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 225 | 103-GC007-001-225 |  | 103-GC007-001-225-Sht001.pdf | 103-GC007-001-225- | 103-GC007-001-225- | 0 |  | 103-GC007-001-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 226 | 103-GC007-001-226 |  | 103-GC007-001-226-Sht001.pdf | 103-GC007-001-226- | 103-GC007-001-226- | 0 |  | 103-GC007-001-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 227 | 103-GC007-001-227 |  | 103-GC007-001-227-Sht001.pdf | 103-GC007-001-227- | 103-GC007-001-227- | 0 |  | 103-GC007-001-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 228 | 103-GC007-001-228 |  | 103-GC007-001-228-Sht001.pdf | 103-GC007-001-228- | 103-GC007-001-228- | 0 |  | 103-GC007-001-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 001 | 229 | 103-GC007-001-229 |  | 103-GC007-001-229-Sht001.pdf | 103-GC007-001-229- | 103-GC007-001-229- | 0 |  | 103-GC007-001-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 220 | 103-GC007-002-220 |  | 103-GC007-002-220-Sht001.pdf | 103-GC007-002-220- | 103-GC007-002-220- | 0 |  | 103-GC007-002-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 221 | 103-GC007-002-221 |  | 103-GC007-002-221-Sht001.pdf | 103-GC007-002-221- | 103-GC007-002-221- | 0 |  | 103-GC007-002-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 222 | 103-GC007-002-222 |  | 103-GC007-002-222-Sht001.pdf | 103-GC007-002-222- | 103-GC007-002-222- | 0 |  | 103-GC007-002-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 223 | 103-GC007-002-223 |  | 103-GC007-002-223-Sht001.pdf | 103-GC007-002-223- | 103-GC007-002-223- | 0 |  | 103-GC007-002-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 224 | 103-GC007-002-224 |  | 103-GC007-002-224-Sht001.pdf | 103-GC007-002-224- | 103-GC007-002-224- | 0 |  | 103-GC007-002-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 225 | 103-GC007-002-225 |  | 103-GC007-002-225-Sht001.pdf | 103-GC007-002-225- | 103-GC007-002-225- | 0 |  | 103-GC007-002-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 226 | 103-GC007-002-226 |  | 103-GC007-002-226-Sht001.pdf | 103-GC007-002-226- | 103-GC007-002-226- | 0 |  | 103-GC007-002-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 227 | 103-GC007-002-227 |  | 103-GC007-002-227-Sht001.pdf | 103-GC007-002-227- | 103-GC007-002-227- | 0 |  | 103-GC007-002-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 228 | 103-GC007-002-228 |  | 103-GC007-002-228-Sht001.pdf | 103-GC007-002-228- | 103-GC007-002-228- | 0 |  | 103-GC007-002-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC007 | 002 | 229 | 103-GC007-002-229 |  | 103-GC007-002-229-Sht001.pdf | 103-GC007-002-229- | 103-GC007-002-229- | 0 |  | 103-GC007-002-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GC016 | 001 | 220 | 103-GC016-001-220 |  | 103-GC016-001-220-Sht001.pdf | 103-GC016-001-220- | 103-GC016-001-220- | 0 |  | 103-GC016-001-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 001 | 221 | 103-GC016-001-221 |  | 103-GC016-001-221-Sht001.pdf | 103-GC016-001-221- | 103-GC016-001-221- | 0 |  | 103-GC016-001-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 001 | 222 | 103-GC016-001-222 |  | 103-GC016-001-222-Sht001.pdf | 103-GC016-001-222- | 103-GC016-001-222- | 0 |  | 103-GC016-001-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 001 | 223 | 103-GC016-001-223 |  | 103-GC016-001-223-Sht001.pdf | 103-GC016-001-223- | 103-GC016-001-223- | 0 |  | 103-GC016-001-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 001 | 224 | 103-GC016-001-224 |  | 103-GC016-001-224-Sht001.pdf | 103-GC016-001-224- | 103-GC016-001-224- | 0 |  | 103-GC016-001-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 001 | 225 | 103-GC016-001-225 |  | 103-GC016-001-225-Sht001.pdf | 103-GC016-001-225- | 103-GC016-001-225- | 0 |  | 103-GC016-001-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 001 | 226 | 103-GC016-001-226 |  | 103-GC016-001-226-Sht001.pdf | 103-GC016-001-226-01 | 103-GC016-001-226-01 | 0 |  | 103-GC016-001-226 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-001-226 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 001 | 227 | 103-GC016-001-227 |  | 103-GC016-001-227-Sht001.pdf | 103-GC016-001-227-01 | 103-GC016-001-227-01 | 0 |  | 103-GC016-001-227 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-001-227 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 001 | 228 | 103-GC016-001-228 |  | 103-GC016-001-228-Sht001.pdf | 103-GC016-001-228-01 | 103-GC016-001-228-01 | 0 |  | 103-GC016-001-228 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-001-228 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 001 | 229 | 103-GC016-001-229 |  | 103-GC016-001-229-Sht001.pdf | 103-GC016-001-229-01 | 103-GC016-001-229-01 | 0 |  | 103-GC016-001-229 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-001-229 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 002 | 220 | 103-GC016-002-220 |  | 103-GC016-002-220-Sht001.pdf | 103-GC016-002-220- | 103-GC016-002-220- | 0 |  | 103-GC016-002-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 002 | 221 | 103-GC016-002-221 |  | 103-GC016-002-221-Sht001.pdf | 103-GC016-002-221- | 103-GC016-002-221- | 0 |  | 103-GC016-002-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 002 | 222 | 103-GC016-002-222 |  | 103-GC016-002-222-Sht001.pdf | 103-GC016-002-222-01 | 103-GC016-002-222-01 | 0 |  | 103-GC016-002-222 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 002 | 223 | 103-GC016-002-223 |  | 103-GC016-002-223-Sht001.pdf | 103-GC016-002-223-01 | 103-GC016-002-223-01 | 0 |  | 103-GC016-002-223 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 002 | 224 | 103-GC016-002-224 |  | 103-GC016-002-224-Sht001.pdf | 103-GC016-002-224-01 | 103-GC016-002-224-01 | 0 |  | 103-GC016-002-224 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-002-224 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 002 | 225 | 103-GC016-002-225 |  | 103-GC016-002-225-Sht001.pdf | 103-GC016-002-225-01 | 103-GC016-002-225-01 | 0 |  | 103-GC016-002-225 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-002-225 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 002 | 226 | 103-GC016-002-226 |  | 103-GC016-002-226-Sht001.pdf | 103-GC016-002-226-01 | 103-GC016-002-226-01 | 0 |  | 103-GC016-002-226 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-002-226 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 002 | 227 | 103-GC016-002-227 |  | 103-GC016-002-227-Sht001.pdf | 103-GC016-002-227-01 | 103-GC016-002-227-01 | 0 |  | 103-GC016-002-227 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-002-227 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 002 | 228 | 103-GC016-002-228 |  | 103-GC016-002-228-Sht001.pdf | 103-GC016-002-228- | 103-GC016-002-228- | 0 |  | 103-GC016-002-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 002 | 229 | 103-GC016-002-229 |  | 103-GC016-002-229-Sht001.pdf | 103-GC016-002-229- | 103-GC016-002-229- | 0 |  | 103-GC016-002-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 003 | 220 | 103-GC016-003-220 |  | 103-GC016-003-220-Sht001.pdf | 103-GC016-003-220- | 103-GC016-003-220- | 0 |  | 103-GC016-003-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 003 | 221 | 103-GC016-003-221 |  | 103-GC016-003-221-Sht001.pdf | 103-GC016-003-221- | 103-GC016-003-221- | 0 |  | 103-GC016-003-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 003 | 222 | 103-GC016-003-222 |  | 103-GC016-003-222-Sht001.pdf | 103-GC016-003-222-01 | 103-GC016-003-222-01 | 0 |  | 103-GC016-003-222 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-003-222 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 003 | 223 | 103-GC016-003-223 |  | 103-GC016-003-223-Sht001.pdf | 103-GC016-003-223-01 | 103-GC016-003-223-01 | 0 |  | 103-GC016-003-223 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-003-223 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 003 | 224 | 103-GC016-003-224 |  | 103-GC016-003-224-Sht001.pdf | 103-GC016-003-224-01 | 103-GC016-003-224-01 | 0 |  | 103-GC016-003-224 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-003-224 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 003 | 225 | 103-GC016-003-225 |  | 103-GC016-003-225-Sht001.pdf | 103-GC016-003-225-01 | 103-GC016-003-225-01 | 0 |  | 103-GC016-003-225 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-GC016-003-225 | 2016-03-26 | 1
103 | GC016 | 003 | 226 | 103-GC016-003-226 |  | 103-GC016-003-226-Sht001.pdf | 103-GC016-003-226- | 103-GC016-003-226- | 0 |  | 103-GC016-003-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 003 | 227 | 103-GC016-003-227 |  | 103-GC016-003-227-Sht001.pdf | 103-GC016-003-227- | 103-GC016-003-227- | 0 |  | 103-GC016-003-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 003 | 228 | 103-GC016-003-228 |  | 103-GC016-003-228-Sht001.pdf | 103-GC016-003-228- | 103-GC016-003-228- | 0 |  | 103-GC016-003-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC016 | 003 | 229 | 103-GC016-003-229 |  | 103-GC016-003-229-Sht001.pdf | 103-GC016-003-229- | 103-GC016-003-229- | 0 |  | 103-GC016-003-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 001 | 220 | 103-GC019-001-220 |  | 103-GC019-001-220-Sht001.pdf | 103-GC019-001-220- | 103-GC019-001-220- | 0 |  | 103-GC019-001-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 001 | 221 | 103-GC019-001-221 |  | 103-GC019-001-221-Sht001.pdf | 103-GC019-001-221- | 103-GC019-001-221- | 0 |  | 103-GC019-001-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 001 | 222 | 103-GC019-001-222 |  | 103-GC019-001-222-Sht001.pdf | 103-GC019-001-222- | 103-GC019-001-222- | 0 |  | 103-GC019-001-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 001 | 223 | 103-GC019-001-223 |  | 103-GC019-001-223-Sht001.pdf | 103-GC019-001-223- | 103-GC019-001-223- | 0 |  | 103-GC019-001-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 001 | 224 | 103-GC019-001-224 |  | 103-GC019-001-224-Sht001.pdf | 103-GC019-001-224- | 103-GC019-001-224- | 0 |  | 103-GC019-001-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 001 | 225 | 103-GC019-001-225 |  | 103-GC019-001-225-Sht001.pdf | 103-GC019-001-225- | 103-GC019-001-225- | 0 |  | 103-GC019-001-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 001 | 226 | 103-GC019-001-226 |  | 103-GC019-001-226-Sht001.pdf | 103-GC019-001-226- | 103-GC019-001-226- | 0 |  | 103-GC019-001-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 001 | 227 | 103-GC019-001-227 |  | 103-GC019-001-227-Sht001.pdf | 103-GC019-001-227- | 103-GC019-001-227- | 0 |  | 103-GC019-001-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 001 | 228 | 103-GC019-001-228 |  | 103-GC019-001-228-Sht001_RM_02.pdf | 103-GC019-001-228-01 | 103-GC019-001-228-01 | 0 |  | 103-GC019-001-228 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-001-228 | 2016-02-08 | 1
103 | GC019 | 001 | 229 | 103-GC019-001-229 |  | 103-GC019-001-229-Sht001_RM_02.pdf | 103-GC019-001-229-01 | 103-GC019-001-229-01 | 0 |  | 103-GC019-001-229 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-001-229 | 2016-02-08 | 1
103 | GC019 | 002 | 220 | 103-GC019-002-220 |  | 103-GC019-002-220-Sht001_RM_02.pdf | 103-GC019-002-220-01 | 103-GC019-002-220-01 | 0 |  | 103-GC019-002-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-002-220 | 2016-02-08 | 1
103 | GC019 | 002 | 221 | 103-GC019-002-221 |  | 103-GC019-002-221-Sht001_RM_02.pdf | 103-GC019-002-221-01 | 103-GC019-002-221-01 | 0 |  | 103-GC019-002-221 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-002-221 | 2016-02-08 | 1
103 | GC019 | 002 | 222 | 103-GC019-002-222 |  | 103-GC019-002-222-Sht001_RM_02.pdf | 103-GC019-002-222-01 | 103-GC019-002-222-01 | 0 |  | 103-GC019-002-222 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-002-222 | 2016-02-08 | 1
103 | GC019 | 002 | 223 | 103-GC019-002-223 |  | 103-GC019-002-223-Sht001_RM_02.pdf | 103-GC019-002-223-01 | 103-GC019-002-223-01 | 0 |  | 103-GC019-002-223 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-002-223 | 2016-02-08 | 1
103 | GC019 | 002 | 224 | 103-GC019-002-224 |  | 103-GC019-002-224-Sht001_RM_02.pdf | 103-GC019-002-224-01 | 103-GC019-002-224-01 | 0 |  | 103-GC019-002-224 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-002-224 | 2016-02-08 | 1
103 | GC019 | 002 | 225 | 103-GC019-002-225 |  | 103-GC019-002-225-Sht001_RM_02.pdf | 103-GC019-002-225-01 | 103-GC019-002-225-01 | 0 |  | 103-GC019-002-225 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-002-225 | 2016-02-08 | 1
103 | GC019 | 002 | 226 | 103-GC019-002-226 |  | 103-GC019-002-226-Sht001_RM_02.pdf | 103-GC019-002-226-01 | 103-GC019-002-226-01 | 0 |  | 103-GC019-002-226 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-06-21 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-002-226 | 2016-02-08 | 1
103 | GC019 | 002 | 227 | 103-GC019-002-227 |  | 103-GC019-002-227-Sht001.pdf | 103-GC019-002-227-01 | 103-GC019-002-227-01 | 0 |  | 103-GC019-002-227 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-002-227 | 2016-02-18 | 1
103 | GC019 | 002 | 228 | 103-GC019-002-228 |  | 103-GC019-002-228-Sht001.pdf | 103-GC019-002-228- | 103-GC019-002-228- | 0 |  | 103-GC019-002-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-GC019-002-228 | 2016-02-18 | 1
103 | GC019 | 002 | 229 | 103-GC019-002-229 |  | 103-GC019-002-229-Sht001.pdf | 103-GC019-002-229-01 | 103-GC019-002-229-01 | 0 |  | 103-GC019-002-229 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-GC019-002-229 | 2016-02-18 | 1
103 | GC019 | 003 | 220 | 103-GC019-003-220 |  | 103-GC019-003-220-Sht001.pdf | 103-GC019-003-220- | 103-GC019-003-220- | 0 |  | 103-GC019-003-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-GC019-003-220 | 2016-02-18 | 1
103 | GC019 | 003 | 221 | 103-GC019-003-221 |  | 103-GC019-003-221-Sht001.pdf | 103-GC019-003-221- | 103-GC019-003-221- | 0 |  | 103-GC019-003-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-GC019-003-221 | 2016-02-18 | 1
103 | GC019 | 003 | 222 | 103-GC019-003-222 |  | 103-GC019-003-222-Sht001.pdf | 103-GC019-003-222- | 103-GC019-003-222- | 0 |  | 103-GC019-003-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-GC019-003-222 |  | 1
103 | GC019 | 003 | 223 | 103-GC019-003-223 |  | 103-GC019-003-223-Sht001.pdf | 103-GC019-003-223- | 103-GC019-003-223- | 0 |  | 103-GC019-003-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-GC019-003-223 |  | 1
103 | GC019 | 003 | 224 | 103-GC019-003-224 |  | 103-GC019-003-224-Sht001.pdf | 103-GC019-003-224- | 103-GC019-003-224- | 0 |  | 103-GC019-003-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 003 | 225 | 103-GC019-003-225 |  | 103-GC019-003-225-Sht001.pdf | 103-GC019-003-225- | 103-GC019-003-225- | 0 |  | 103-GC019-003-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 003 | 226 | 103-GC019-003-226 |  | 103-GC019-003-226-Sht001.pdf | 103-GC019-003-226- | 103-GC019-003-226- | 0 |  | 103-GC019-003-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 003 | 227 | 103-GC019-003-227 |  | 103-GC019-003-227-Sht001.pdf | 103-GC019-003-227- | 103-GC019-003-227- | 0 |  | 103-GC019-003-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 003 | 228 | 103-GC019-003-228 |  | 103-GC019-003-228-Sht001.pdf | 103-GC019-003-228- | 103-GC019-003-228- | 0 |  | 103-GC019-003-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 003 | 229 | 103-GC019-003-229 |  | 103-GC019-003-229-Sht001.pdf | 103-GC019-003-229- | 103-GC019-003-229- | 0 |  | 103-GC019-003-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 220 | 103-GC019-004-220 |  | 103-GC019-004-220-Sht001.pdf | 103-GC019-004-220- | 103-GC019-004-220- | 0 |  | 103-GC019-004-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 221 | 103-GC019-004-221 |  | 103-GC019-004-221-Sht001.pdf | 103-GC019-004-221- | 103-GC019-004-221- | 0 |  | 103-GC019-004-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 222 | 103-GC019-004-222 |  | 103-GC019-004-222-Sht001.pdf | 103-GC019-004-222- | 103-GC019-004-222- | 0 |  | 103-GC019-004-222 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 223 | 103-GC019-004-223 |  | 103-GC019-004-223-Sht001.pdf | 103-GC019-004-223- | 103-GC019-004-223- | 0 |  | 103-GC019-004-223 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 224 | 103-GC019-004-224 |  | 103-GC019-004-224-Sht001.pdf | 103-GC019-004-224- | 103-GC019-004-224- | 0 |  | 103-GC019-004-224 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 225 | 103-GC019-004-225 |  | 103-GC019-004-225-Sht001.pdf | 103-GC019-004-225- | 103-GC019-004-225- | 0 |  | 103-GC019-004-225 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 226 | 103-GC019-004-226 |  | 103-GC019-004-226-Sht001.pdf | 103-GC019-004-226- | 103-GC019-004-226- | 0 |  | 103-GC019-004-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 227 | 103-GC019-004-227 |  | 103-GC019-004-227-Sht001.pdf | 103-GC019-004-227- | 103-GC019-004-227- | 0 |  | 103-GC019-004-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 228 | 103-GC019-004-228 |  | 103-GC019-004-228-Sht001.pdf | 103-GC019-004-228- | 103-GC019-004-228- | 0 |  | 103-GC019-004-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GC019 | 004 | 229 | 103-GC019-004-229 |  | 103-GC019-004-229-Sht001.pdf | 103-GC019-004-229- | 103-GC019-004-229- | 0 |  | 103-GC019-004-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-01 | 103-GN-001-210-01 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-16 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-02 | 103-GN-001-210-02 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-25 | 3 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-03 | 103-GN-001-210-03 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-04 | 103-GN-001-210-04 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-05 | 103-GN-001-210-05 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-20 |  |  | ERROR GRADO 2 AS BUILT | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-06 | 103-GN-001-210-06 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 06 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-19 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-07 | 103-GN-001-210-07 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 07 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-08 | 103-GN-001-210-08 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 08 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-09 | 103-GN-001-210-09 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 09 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-12 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-10 | 103-GN-001-210-10 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 10 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-11 | 103-GN-001-210-11 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 11 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 001 | 210 | 103-GN-001-210 |  | 103-GN-001-210-Sht001.pdf | 103-GN-001-210-12 | 103-GN-001-210-12 | 5 |  | 103-GN-001-210 | 12 | 5 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-GN-001-210 | 2016-02-08 | 11
103 | GN | 002 | 210 | 103-GN-002-210 |  | 103-GN-002-210-Sht001.pdf | 103-GN-002-210-01 | 103-GN-002-210-01 | 6 |  | 103-GN-002-210 | 01 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-14 | 3 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-002-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 002 | 210 | 103-GN-002-210 |  | 103-GN-002-210-Sht001.pdf | 103-GN-002-210-02 | 103-GN-002-210-02 | 6 |  | 103-GN-002-210 | 02 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-12 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-002-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 002 | 210 | 103-GN-002-210 |  | 103-GN-002-210-Sht001.pdf | 103-GN-002-210-03 | 103-GN-002-210-03 | 6 |  | 103-GN-002-210 | 03 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-002-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 002 | 210 | 103-GN-002-210 |  | 103-GN-002-210-Sht001.pdf | 103-GN-002-210-04 | 103-GN-002-210-04 | 6 |  | 103-GN-002-210 | 04 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-002-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 002 | 210 | 103-GN-002-210 |  | 103-GN-002-210-Sht001.pdf | 103-GN-002-210-05 | 103-GN-002-210-05 | 6 |  | 103-GN-002-210 | 05 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-002-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 002 | 210 | 103-GN-002-210 |  | 103-GN-002-210-Sht001.pdf | 103-GN-002-210-06 | 103-GN-002-210-06 | 6 |  | 103-GN-002-210 | 06 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-002-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 002 | 210 | 103-GN-002-210 |  | 103-GN-002-210-Sht001.pdf | 103-GN-002-210-07 | 103-GN-002-210-07 | 6 |  | 103-GN-002-210 | 07 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-002-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 002 | 210 | 103-GN-002-210 |  | 103-GN-002-210-Sht001.pdf | 103-GN-002-210-08 | 103-GN-002-210-08 | 6 |  | 103-GN-002-210 | 08 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-GN-002-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 002 | 210 | 103-GN-002-210 |  | 103-GN-002-210-Sht001.pdf | 103-GN-002-210-09 | 103-GN-002-210-09 | 6 |  | 103-GN-002-210 | 09 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-18 | 3 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-GN-002-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 003 | 210 | 103-GN-003-210 |  | 103-GN-003-210-Sht001.pdf | 103-GN-003-210-01 | 103-GN-003-210-01 | 2 |  | 103-GN-003-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-GN-003-210 | 2016-02-08 | 6
103 | GN | 003 | 210 | 103-GN-003-210 |  | 103-GN-003-210-Sht001.pdf | 103-GN-003-210-02 | 103-GN-003-210-02 | 2 |  | 103-GN-003-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-003-210 | 2016-02-08 | 6
103 | GN | 003 | 210 | 103-GN-003-210 |  | 103-GN-003-210-Sht001.pdf | 103-GN-003-210-03 | 103-GN-003-210-03 | 2 |  | 103-GN-003-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-003-210 | 2016-02-08 | 6
103 | GN | 003 | 210 | 103-GN-003-210 |  | 103-GN-003-210-Sht001.pdf | 103-GN-003-210-04 | 103-GN-003-210-04 | 2 |  | 103-GN-003-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-GN-003-210 | 2016-02-08 | 6
103 | GN | 003 | 210 | 103-GN-003-210 |  | 103-GN-003-210-Sht001.pdf | 103-GN-003-210-05 | 103-GN-003-210-05 | 2 |  | 103-GN-003-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-003-210 | 2016-02-08 | 6
103 | GN | 003 | 210 | 103-GN-003-210 |  | 103-GN-003-210-Sht001.pdf | 103-GN-003-210-06 | 103-GN-003-210-06 | 2 |  | 103-GN-003-210 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-GN-003-210 | 2016-02-08 | 6
103 | GN | 006 | 210 | 103-GN-006-210 |  | 103-GN-006-210-Sht001.pdf | 103-GN-006-210-01 | 103-GN-006-210-01 | 2 |  | 103-GN-006-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-006-210 | 2016-02-08 | 7
103 | GN | 006 | 210 | 103-GN-006-210 |  | 103-GN-006-210-Sht001.pdf | 103-GN-006-210-02 | 103-GN-006-210-02 | 2 |  | 103-GN-006-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-07 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-006-210 | 2016-02-08 | 7
103 | GN | 006 | 210 | 103-GN-006-210 |  | 103-GN-006-210-Sht001.pdf | 103-GN-006-210-03 | 103-GN-006-210-03 | 2 |  | 103-GN-006-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-006-210 | 2016-02-08 | 7
103 | GN | 006 | 210 | 103-GN-006-210 |  | 103-GN-006-210-Sht001.pdf | 103-GN-006-210-05 | 103-GN-006-210-05 | 2 |  | 103-GN-006-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-006-210 | 2016-02-08 | 7
103 | GN | 006 | 210 | 103-GN-006-210 |  | 103-GN-006-210-Sht001.pdf | 103-GN-006-210-06 | 103-GN-006-210-06 | 2 |  | 103-GN-006-210 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-006-210 | 2016-02-08 | 7
103 | GN | 006 | 210 | 103-GN-006-210 |  | 103-GN-006-210-Sht001.pdf | 103-GN-006-210-07 | 103-GN-006-210-07 | 2 |  | 103-GN-006-210 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-006-210 | 2016-02-08 | 7
103 | GN | 006 | 210 | 103-GN-006-210 |  | 103-GN-006-210-Sht001.pdf | 103-GN-006-210-08 | 103-GN-006-210-08 | 2 |  | 103-GN-006-210 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-006-210 | 2016-02-08 | 7
103 | GN | 007 | 220 | 103-GN-007-220 |  | 103-GN-007-220-Sht001.pdf | 103-GN-007-220-01 | 103-GN-007-220-01 | 0 |  | 103-GN-007-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-007-220 | 2016-02-08 | 4
103 | GN | 007 | 220 | 103-GN-007-220 |  | 103-GN-007-220-Sht001.pdf | 103-GN-007-220-02 | 103-GN-007-220-02 | 0 |  | 103-GN-007-220 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-GN-007-220 | 2016-02-08 | 4
103 | GN | 007 | 220 | 103-GN-007-220 |  | 103-GN-007-220-Sht001.pdf | 103-GN-007-220-03 | 103-GN-007-220-03 | 0 |  | 103-GN-007-220 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-23 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-007-220 | 2016-02-08 | 4
103 | GN | 007 | 220 | 103-GN-007-220 |  | 103-GN-007-220-Sht001.pdf | 103-GN-007-220-04 | 103-GN-007-220-04 | 0 |  | 103-GN-007-220 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-12 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-007-220 | 2016-02-08 | 4
103 | GN | 007 | 220 | 103-GN-007-220 |  | 103-GN-007-220-Sht001.pdf | 103-GN-007-220-05 | 103-GN-007-220-05 | 0 |  | 103-GN-007-220 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-12 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-007-220 | 2016-02-08 | 4
103 | GN | 008 | 220 | 103-GN-008-220 |  | 103-GN-008-220-Sht001.pdf | 103-GN-008-220-01 | 103-GN-008-220-01 | 2 |  | 103-GN-008-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-19 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-GN-008-220 | 2016-04-18 | 1
103 | GN | 009 | 220 | 103-GN-009-220 |  | 103-GN-009-220-Sht001.pdf | 103-GN-009-220- | 103-GN-009-220- | 5 |  | 103-GN-009-220 |  | 5 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-GN-009-220 |  | 15
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-01 | 103-GN-010-210-01 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-02 | 103-GN-010-210-02 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-03 | 103-GN-010-210-03 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-24 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-04 | 103-GN-010-210-04 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-05 | 103-GN-010-210-05 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-06 | 103-GN-010-210-06 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-24 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-07 | 103-GN-010-210-07 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-08 | 103-GN-010-210-08 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-24 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-31 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-09 | 103-GN-010-210-09 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 010 | 210 | 103-GN-010-210 |  | 103-GN-010-210-Sht001.pdf | 103-GN-010-210-10 | 103-GN-010-210-10 | 3 |  | 103-GN-010-210 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-26 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-010-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 011 | 210 | 103-GN-011-210 |  | 103-GN-011-210-Sht001.pdf | 103-GN-011-210-01 | 103-GN-011-210-01 | 2 |  | 103-GN-011-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-011-210 | 2016-02-08 | 2
103 | GN | 011 | 210 | 103-GN-011-210 |  | 103-GN-011-210-Sht001.pdf | 103-GN-011-210-02 | 103-GN-011-210-02 | 2 |  | 103-GN-011-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-23 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-GN-011-210 | 2016-02-08 | 2
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-01 | 103-GN-012-210-01 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-02 | 103-GN-012-210-02 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-03 | 103-GN-012-210-03 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-05 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-04 | 103-GN-012-210-04 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-05 | 103-GN-012-210-05 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-06 | 103-GN-012-210-06 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-07 | 103-GN-012-210-07 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-15 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-08 | 103-GN-012-210-08 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-09 | 103-GN-012-210-09 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 012 | 210 | 103-GN-012-210 |  | 103-GN-012-210-Sht001.pdf | 103-GN-012-210-10 | 103-GN-012-210-10 | 4 |  | 103-GN-012-210 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-012-210 | 2016-02-08 | 10
103 | GN | 013 | 210 | 103-GN-013-210 |  | 103-GN-013-210-Sht001.pdf | 103-GN-013-210-01 | 103-GN-013-210-01 | 1 |  | 103-GN-013-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-013-210 | 2016-02-08 | 3
103 | GN | 013 | 210 | 103-GN-013-210 |  | 103-GN-013-210-Sht001.pdf | 103-GN-013-210-02 | 103-GN-013-210-02 | 1 |  | 103-GN-013-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-12 | 2" | SRC-S-034 | 2016-08-24 | 2016-08-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-013-210 | 2016-02-08 | 3
103 | GN | 013 | 210 | 103-GN-013-210 |  | 103-GN-013-210-Sht001.pdf | 103-GN-013-210-03 | 103-GN-013-210-03 | 1 |  | 103-GN-013-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-013-210 | 2016-02-08 | 3
103 | GN | 014 | 210 | 103-GN-014-210 |  | 103-GN-014-210-Sht001.pdf | 103-GN-014-210-01 | 103-GN-014-210-01 | 3 |  | 103-GN-014-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-014-210 | 2016-02-08 | 5
103 | GN | 014 | 210 | 103-GN-014-210 |  | 103-GN-014-210-Sht001.pdf | 103-GN-014-210-02 | 103-GN-014-210-02 | 3 |  | 103-GN-014-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-014-210 | 2016-02-08 | 5
103 | GN | 014 | 210 | 103-GN-014-210 |  | 103-GN-014-210-Sht001.pdf | 103-GN-014-210-03 | 103-GN-014-210-03 | 3 |  | 103-GN-014-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-014-210 | 2016-02-08 | 5
103 | GN | 014 | 210 | 103-GN-014-210 |  | 103-GN-014-210-Sht001.pdf | 103-GN-014-210-04 | 103-GN-014-210-04 | 3 |  | 103-GN-014-210 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-014-210 | 2016-02-08 | 5
103 | GN | 014 | 210 | 103-GN-014-210 |  | 103-GN-014-210-Sht001.pdf | 103-GN-014-210-05 | 103-GN-014-210-05 | 3 |  | 103-GN-014-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-18 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-GN-014-210 | 2016-02-08 | 5
103 | GN | 015 | 210 | 103-GN-015-210 |  | 103-GN-015-210-Sht001.pdf | 103-GN-015-210-01 | 103-GN-015-210-01 | 1 |  | 103-GN-015-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-GN-015-210 | 2016-04-18 | 4
103 | GN | 015 | 210 | 103-GN-015-210 |  | 103-GN-015-210-Sht001.pdf | 103-GN-015-210-02 | 103-GN-015-210-02 | 1 |  | 103-GN-015-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 2" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-GN-015-210 | 2016-04-18 | 4
103 | GN | 015 | 210 | 103-GN-015-210 |  | 103-GN-015-210-Sht001.pdf | 103-GN-015-210-03 | 103-GN-015-210-03 | 1 |  | 103-GN-015-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 2" | 2016-08-17 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-GN-015-210 | 2016-04-18 | 4
103 | GN | 015 | 210 | 103-GN-015-210 |  | 103-GN-015-210-Sht001.pdf | 103-GN-015-210-04 | 103-GN-015-210-04 | 1 |  | 103-GN-015-210 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-GN-015-210 | 2016-04-18 | 4
103 | GN | 016 | 210 | 103-GN-016-210 |  | 103-GN-016-210-Sht001.pdf | 103-GN-016-210-01 | 103-GN-016-210-01 | 2 |  | 103-GN-016-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-016-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 016 | 210 | 103-GN-016-210 |  | 103-GN-016-210-Sht001.pdf | 103-GN-016-210-02 | 103-GN-016-210-02 | 2 |  | 103-GN-016-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-016-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 016 | 210 | 103-GN-016-210 |  | 103-GN-016-210-Sht001.pdf | 103-GN-016-210-03 | 103-GN-016-210-03 | 2 |  | 103-GN-016-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-016-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 016 | 210 | 103-GN-016-210 |  | 103-GN-016-210-Sht001.pdf | 103-GN-016-210-05 | 103-GN-016-210-05 | 2 |  | 103-GN-016-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-GN-016-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 016 | 210 | 103-GN-016-210 |  | 103-GN-016-210-Sht001.pdf | 103-GN-016-210-06 | 103-GN-016-210-06 | 2 |  | 103-GN-016-210 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-19 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-GN-016-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 016 | 210 | 103-GN-016-210 |  | 103-GN-016-210-Sht001.pdf | 103-GN-016-210-07 | 103-GN-016-210-07 | 2 |  | 103-GN-016-210 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-016-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 016 | 210 | 103-GN-016-210 |  | 103-GN-016-210-Sht001.pdf | 103-GN-016-210-08 | 103-GN-016-210-08 | 2 |  | 103-GN-016-210 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-016-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 016 | 210 | 103-GN-016-210 |  | 103-GN-016-210-Sht001.pdf | 103-GN-016-210-09 | 103-GN-016-210-09 | 2 |  | 103-GN-016-210 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-016-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 017 | 210 | 103-GN-017-210 |  | 103-GN-017-210-Sht001.pdf | 103-GN-017-210-01 | 103-GN-017-210-01 | 2 |  | 103-GN-017-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-14 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-GN-017-210 | 2016-02-08 | 2
103 | GN | 017 | 210 | 103-GN-017-210 |  | 103-GN-017-210-Sht001.pdf | 103-GN-017-210-02 | 103-GN-017-210-02 | 2 |  | 103-GN-017-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-25 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-017-210 | 2016-02-08 | 2
103 | GN | 800 | 220 | 103-GN-800-220 |  | 103-GN-800-220-Sht001.pdf | 103-GN-800-220- | 103-GN-800-220- | 0 |  | 103-GN-800-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-GN-800-220 | 2016-05-25 | 3
103 | GN | 803 | 210 | 103-GN-803-210 |  | 103-GN-803-210-Sht001.pdf | 103-GN-803-210-01 | 103-GN-803-210-01 | 4 |  | 103-GN-803-210 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-803-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 803 | 210 | 103-GN-803-210 |  | 103-GN-803-210-Sht001.pdf | 103-GN-803-210-02 | 103-GN-803-210-02 | 4 |  | 103-GN-803-210 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-02 | 3 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-803-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 803 | 210 | 103-GN-803-210 |  | 103-GN-803-210-Sht001.pdf | 103-GN-803-210-03 | 103-GN-803-210-03 | 4 |  | 103-GN-803-210 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-803-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 803 | 210 | 103-GN-803-210 |  | 103-GN-803-210-Sht001.pdf | 103-GN-803-210-04 | 103-GN-803-210-04 | 4 |  | 103-GN-803-210 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-803-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 803 | 210 | 103-GN-803-210 |  | 103-GN-803-210-Sht001.pdf | 103-GN-803-210-05 | 103-GN-803-210-05 | 4 |  | 103-GN-803-210 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-803-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 803 | 210 | 103-GN-803-210 |  | 103-GN-803-210-Sht001.pdf | 103-GN-803-210-06 | 103-GN-803-210-06 | 4 |  | 103-GN-803-210 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-803-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 803 | 210 | 103-GN-803-210 |  | 103-GN-803-210-Sht001.pdf | 103-GN-803-210-07 | 103-GN-803-210-07 | 4 |  | 103-GN-803-210 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-01 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-803-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 803 | 210 | 103-GN-803-210 |  | 103-GN-803-210-Sht001.pdf | 103-GN-803-210-08 | 103-GN-803-210-08 | 4 |  | 103-GN-803-210 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-GN-803-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 803 | 210 | 103-GN-803-210 |  | 103-GN-803-210-Sht001.pdf | 103-GN-803-210-09 | 103-GN-803-210-09 | 4 |  | 103-GN-803-210 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-04 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-GN-803-210 | 2016-02-08 | 9
103 | GN | 804 | 120 | 103-GN-804-120 |  | 103-GN-804-120-Sht001.pdf | 103-GN-804-120- | 103-GN-804-120- | 1 |  | 103-GN-804-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
103 | GN | 805 | 210 | 103-GN-805-210 |  | 103-GN-805-210-Sht001.pdf | 103-GN-805-210- | 103-GN-805-210- | 0 |  | 103-GN-805-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GN | 806 | 120 | 103-GN-806-120 |  | 103-GN-806-120-Sht001.pdf | 103-GN-806-120- | 103-GN-806-120- | 0 |  | 103-GN-806-120 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GN | 807 | 120 | 103-GN-807-120 |  | 103-GN-807-120-Sht001.pdf | 103-GN-807-120- | 103-GN-807-120- | 0 |  | 103-GN-807-120 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | GN | 808 | 220 | 103-GN-808-220 |  | 103-GN-808-220-Sht001.pdf | 103-GN-808-220- | 103-GN-808-220- | 1 |  | 103-GN-808-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GN | 809 | 220 | 103-GN-809-220 |  | 103-GN-809-220-Sht001.pdf | 103-GN-809-220- | 103-GN-809-220- | 1 |  | 103-GN-809-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GN | 810 | 220 | 103-GN-810-220 |  | 103-GN-810-220-Sht001.pdf | 103-GN-810-220- | 103-GN-810-220- | 1 |  | 103-GN-810-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GN | 811 | 220 | 103-GN-811-220 |  | 103-GN-811-220-Sht001.pdf | 103-GN-811-220- | 103-GN-811-220- | 1 |  | 103-GN-811-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | GN | 812 | 210 | 103-GN-812-210 |  | 103-GN-812-210-Sht001.pdf | 103-GN-812-210- | 103-GN-812-210- | 0 |  | 103-GN-812-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-01 | 103-HM-001-220-01 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 01 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-05-12 | 24" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN015 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-02 | 103-HM-001-220-02 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 02 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-24 | 24 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-16 | SN003 | 2016-07-16 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-03 | 103-HM-001-220-03 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 03 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-20 | 24 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-15 | SN003 | 2016-07-16 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-04 | 103-HM-001-220-04 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 04 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-22 | 24 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-12 | SN002 | 2016-07-14 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-05 | 103-HM-001-220-05 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 05 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-05-04 | 24 | SRC-S-027 | 2016-07-16 |  |  |  | ESMERILAR SI SE REQUIERE EN OBRA | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-06 | 103-HM-001-220-06 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 06 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-20 | 24 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-15 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-07 | 103-HM-001-220-07 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 07 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-05-03 | 24 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-09 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-08 | 103-HM-001-220-08 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 08 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-24 | 24 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-12 | SN003 | 2016-07-16 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-09 | 103-HM-001-220-09 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 09 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-20 | 24 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-15 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-10 | 103-HM-001-220-10 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 10 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-08-18 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-11 | 103-HM-001-220-11 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 11 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-22 | 18 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-15 | SN002 | 2016-07-14 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-12 | 103-HM-001-220-12 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 12 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-24 | 18 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN016 | 2016-08-15 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-13 | 103-HM-001-220-13 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 13 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-30 | 18 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-12 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-14 | 103-HM-001-220-14 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 14 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-04-26 | 18 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-17 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-15 | 103-HM-001-220-15 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 15 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-05-09 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-16 | 103-HM-001-220-16 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 16 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-17 | 103-HM-001-220-17 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 17 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 001 | 220 | 103-HM-001-220 |  | 103-HM-001-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-HM-001-220-18 | 103-HM-001-220-18 | 5 | 1 | 103-HM-001-220 | 18 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-014 | 24" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-001-220 |  | 17
103 | HM | 002 | 220 | 103-HM-002-220 |  | 103-HM-002-220-Sht001.pdf | 103-HM-002-220-01 | 103-HM-002-220-01 | 1 |  | 103-HM-002-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-02 | 18 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-02 | SN002 | 2016-07-14 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-002-220 |  | 5
103 | HM | 002 | 220 | 103-HM-002-220 |  | 103-HM-002-220-Sht001.pdf | 103-HM-002-220-02 | 103-HM-002-220-02 | 1 |  | 103-HM-002-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-06 | 18 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-16 | SN003 | 2016-07-16 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-002-220 |  | 5
103 | HM | 002 | 220 | 103-HM-002-220 |  | 103-HM-002-220-Sht001.pdf | 103-HM-002-220-03 | 103-HM-002-220-03 | 1 |  | 103-HM-002-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-05-22 | 18 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 103-HM-002-220 |  | 5
103 | HM | 002 | 220 | 103-HM-002-220 |  | 103-HM-002-220-Sht001.pdf | 103-HM-002-220-04 | 103-HM-002-220-04 | 1 |  | 103-HM-002-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-06 | 18 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-10 | SN007 | 2016-07-24 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-002-220 |  | 5
103 | HM | 002 | 220 | 103-HM-002-220 |  | 103-HM-002-220-Sht001.pdf | 103-HM-002-220-05 | 103-HM-002-220-05 | 1 |  | 103-HM-002-220 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-01 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 | SN017 | 2016-08-16 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 103-HM-002-220 |  | 5
103 | HM | 003 | 140 | 103-HM-003-140 |  | 103-HM-003-140-Sht001.pdf | 103-HM-003-140-01 | 103-HM-003-140-01 | 1 |  | 103-HM-003-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 24" | 2016-06-27 | 24" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-140 | 2016-05-12 | 1
103 | HM | 003 | 220 | 103-HM-003-220 |  | 103-HM-003-220-Sht001.pdf | 103-HM-003-220-01 | 103-HM-003-220-01 | 1 |  | 103-HM-003-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 24" | 2016-03-23 | 18 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-10 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-220 |  | 9
103 | HM | 003 | 220 | 103-HM-003-220 |  | 103-HM-003-220-Sht001.pdf | 103-HM-003-220-02 | 103-HM-003-220-02 | 1 |  | 103-HM-003-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 24" | 2016-04-17 | 18 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-220 |  | 9
103 | HM | 003 | 220 | 103-HM-003-220 |  | 103-HM-003-220-Sht001.pdf | 103-HM-003-220-03 | 103-HM-003-220-03 | 1 |  | 103-HM-003-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 24" | 2016-03-23 | 18 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-09 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-220 |  | 9
103 | HM | 003 | 220 | 103-HM-003-220 |  | 103-HM-003-220-Sht001.pdf | 103-HM-003-220-04 | 103-HM-003-220-04 | 1 |  | 103-HM-003-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 24" | 2016-03-23 | 18 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-02 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-220 |  | 9
103 | HM | 003 | 220 | 103-HM-003-220 |  | 103-HM-003-220-Sht001.pdf | 103-HM-003-220-05 | 103-HM-003-220-05 | 1 |  | 103-HM-003-220 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 24" | 2016-04-18 | 18 | SRC-S-027 | 2016-07-16 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-HM-003-220 |  | 9
103 | HM | 003 | 220 | 103-HM-003-220 |  | 103-HM-003-220-Sht001.pdf | 103-HM-003-220-06 | 103-HM-003-220-06 | 1 |  | 103-HM-003-220 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 24" | 2016-03-28 | 24 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-10 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-220 |  | 9
103 | HM | 003 | 220 | 103-HM-003-220 |  | 103-HM-003-220-Sht001.pdf | 103-HM-003-220-07 | 103-HM-003-220-07 | 1 |  | 103-HM-003-220 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 24" | 2016-04-17 | 24 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-220 |  | 9
103 | HM | 003 | 220 | 103-HM-003-220 |  | 103-HM-003-220-Sht001.pdf | 103-HM-003-220-08 | 103-HM-003-220-08 | 1 |  | 103-HM-003-220 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 24" | 2016-04-06 | 24 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-05 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-220 |  | 9
103 | HM | 003 | 220 | 103-HM-003-220 |  | 103-HM-003-220-Sht001.pdf | 103-HM-003-220-09 | 103-HM-003-220-09 | 1 |  | 103-HM-003-220 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 24" | 2016-03-28 | 24 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-02 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-220 |  | 9
103 | HM | 003 | 221 | 103-HM-003-221 |  | 103-HM-003-221-Sht001.pdf | 103-HM-003-221-01 | 103-HM-003-221-01 | 3 |  | 103-HM-003-221 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 24" | 2016-05-08 | 24 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-07-11 |  |  | CONTINUACION CAMBIAR GIRO LONGITUDINAL | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-221 | 2016-04-18 | 3
103 | HM | 003 | 221 | 103-HM-003-221 |  | 103-HM-003-221-Sht001.pdf | 103-HM-003-221-03 | 103-HM-003-221-03 | 3 |  | 103-HM-003-221 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 24" | 2016-06-18 | 24 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-221 | 2016-04-18 | 3
103 | HM | 003 | 221 | 103-HM-003-221 |  | 103-HM-003-221-Sht001.pdf | 103-HM-003-221-04 | 103-HM-003-221-04 | 3 |  | 103-HM-003-221 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 24" | 2016-06-05 | 24 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-003-221 | 2016-04-18 | 3
103 | HM | 004 | 220 | 103-HM-004-220 |  | 103-HM-004-220-Sht001.pdf | 103-HM-004-220-01 | 103-HM-004-220-01 | 1 |  | 103-HM-004-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 24" | 2016-05-02 | 18 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-004-220 |  | 5
103 | HM | 004 | 220 | 103-HM-004-220 |  | 103-HM-004-220-Sht001.pdf | 103-HM-004-220-02 | 103-HM-004-220-02 | 1 |  | 103-HM-004-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 24" | 2016-04-29 | 18 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-004-220 |  | 5
103 | HM | 004 | 220 | 103-HM-004-220 |  | 103-HM-004-220-Sht001.pdf | 103-HM-004-220-03 | 103-HM-004-220-03 | 1 |  | 103-HM-004-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 24" | 2016-04-26 | 18 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-004-220 |  | 5
103 | HM | 004 | 220 | 103-HM-004-220 |  | 103-HM-004-220-Sht001.pdf | 103-HM-004-220-04 | 103-HM-004-220-04 | 1 |  | 103-HM-004-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 24" | 2016-04-24 | 18 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-004-220 |  | 5
103 | HM | 004 | 220 | 103-HM-004-220 |  | 103-HM-004-220-Sht001.pdf | 103-HM-004-220-05 | 103-HM-004-220-05 | 1 |  | 103-HM-004-220 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 24" | 2016-04-26 | 18 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-HM-004-220 |  | 5
103 | HM | 800 | 210 | 103-HM-800-210 |  | 103-HM-800-210-Sht001.pdf | 103-HM-800-210-01 | 103-HM-800-210-01 | 2 |  | 103-HM-800-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-23 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-HM-800-210 | 2016-04-30 | 5
103 | HM | 800 | 210 | 103-HM-800-210 |  | 103-HM-800-210-Sht001.pdf | 103-HM-800-210-02 | 103-HM-800-210-02 | 2 |  | 103-HM-800-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-10 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-HM-800-210 | 2016-04-30 | 5
103 | HM | 800 | 210 | 103-HM-800-210 |  | 103-HM-800-210-Sht001.pdf | 103-HM-800-210-03 | 103-HM-800-210-03 | 2 |  | 103-HM-800-210 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-HM-800-210 | 2016-04-30 | 5
103 | HM | 800 | 210 | 103-HM-800-210 |  | 103-HM-800-210-Sht001.pdf | 103-HM-800-210-04 | 103-HM-800-210-04 | 2 |  | 103-HM-800-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-14 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-HM-800-210 | 2016-04-30 | 5
103 | HM | 833 | 210 | 103-HM-833-210 |  | 103-HM-833-210-Sht001.pdf | 103-HM-833-210-01 | 103-HM-833-210-01 | 3 |  | 103-HM-833-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-14 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-HM-833-210 | 2016-04-18 | 9
103 | HM | 833 | 210 | 103-HM-833-210 |  | 103-HM-833-210-Sht001.pdf | 103-HM-833-210-02 | 103-HM-833-210-02 | 3 |  | 103-HM-833-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-HM-833-210 | 2016-04-18 | 9
103 | HM | 833 | 210 | 103-HM-833-210 |  | 103-HM-833-210-Sht001.pdf | 103-HM-833-210-03 | 103-HM-833-210-03 | 3 |  | 103-HM-833-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-HM-833-210 | 2016-04-18 | 9
103 | HM | 833 | 210 | 103-HM-833-210 |  | 103-HM-833-210-Sht001.pdf | 103-HM-833-210-04 | 103-HM-833-210-04 | 3 |  | 103-HM-833-210 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-HM-833-210 | 2016-04-18 | 9
103 | HM | 833 | 210 | 103-HM-833-210 |  | 103-HM-833-210-Sht001.pdf | 103-HM-833-210-05 | 103-HM-833-210-05 | 3 |  | 103-HM-833-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-HM-833-210 | 2016-04-18 | 9
103 | HM | 833 | 210 | 103-HM-833-210 |  | 103-HM-833-210-Sht001.pdf | 103-HM-833-210-06 | 103-HM-833-210-06 | 3 |  | 103-HM-833-210 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-HM-833-210 | 2016-04-18 | 9
103 | HM | 833 | 210 | 103-HM-833-210 |  | 103-HM-833-210-Sht001.pdf | 103-HM-833-210-07 | 103-HM-833-210-07 | 3 |  | 103-HM-833-210 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-15 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-HM-833-210 | 2016-04-18 | 9
103 | HM | 833 | 210 | 103-HM-833-210 |  | 103-HM-833-210-Sht001.pdf | 103-HM-833-210-08 | 103-HM-833-210-08 | 3 |  | 103-HM-833-210 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-14 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-HM-833-210 | 2016-04-18 | 9
103 | MB001A | 001 | 210 | 103-MB001A-001-210 |  | 103-MB001A-001-210-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-210- | 103-MB001A-001-210- | 0 |  | 103-MB001A-001-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 001 | 211 | 103-MB001A-001-211 |  | 103-MB001A-001-211-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-211- | 103-MB001A-001-211- | 1 |  | 103-MB001A-001-211 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 001 | 212 | 103-MB001A-001-212 |  | 103-MB001A-001-212-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-212- | 103-MB001A-001-212- | 2 |  | 103-MB001A-001-212 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-MB001A-001-212 | 2016-05-25 | 2
103 | MB001A | 001 | 213 | 103-MB001A-001-213 |  | 103-MB001A-001-213-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-213- | 103-MB001A-001-213- | 0 |  | 103-MB001A-001-213 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 001 | 214 | 103-MB001A-001-214 |  | 103-MB001A-001-214-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-214- | 103-MB001A-001-214- | 0 |  | 103-MB001A-001-214 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 001 | 215 | 103-MB001A-001-215 |  | 103-MB001A-001-215-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-215- | 103-MB001A-001-215- | 0 |  | 103-MB001A-001-215 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 001 | 216 | 103-MB001A-001-216 |  | 103-MB001A-001-216-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-216- | 103-MB001A-001-216- | 0 |  | 103-MB001A-001-216 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 001 | 217 | 103-MB001A-001-217 |  | 103-MB001A-001-217-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-217- | 103-MB001A-001-217- | 0 |  | 103-MB001A-001-217 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 001 | 218 | 103-MB001A-001-218 |  | 103-MB001A-001-218-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-218- | 103-MB001A-001-218- | 0 |  | 103-MB001A-001-218 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 001 | 219 | 103-MB001A-001-219 |  | 103-MB001A-001-219-Sht001.pdf | 103-MB001A-001-219- | 103-MB001A-001-219- | 0 |  | 103-MB001A-001-219 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 002 | 210 | 103-MB001A-002-210 |  | 103-MB001A-002-210-Sht001.pdf | 103-MB001A-002-210- | 103-MB001A-002-210- | 0 |  | 103-MB001A-002-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 002 | 211 | 103-MB001A-002-211 |  | 103-MB001A-002-211-Sht001.pdf | 103-MB001A-002-211- | 103-MB001A-002-211- | 0 |  | 103-MB001A-002-211 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 002 | 212 | 103-MB001A-002-212 |  | 103-MB001A-002-212-Sht001.pdf | 103-MB001A-002-212- | 103-MB001A-002-212- | 0 |  | 103-MB001A-002-212 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001A | 002 | 213 | 103-MB001A-002-213 |  | 103-MB001A-002-213-Sht001.pdf | 103-MB001A-002-213- | 103-MB001A-002-213- | 1 |  | 103-MB001A-002-213 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-MB001A-002-213 | 2016-05-25 | 1
103 | MB001A | 002 | 214 | 103-MB001A-002-214 |  | 103-MB001A-002-214-Sht001.pdf | 103-MB001A-002-214- | 103-MB001A-002-214- | 1 |  | 103-MB001A-002-214 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-MB001A-002-214 | 2016-05-25 | 3
103 | MB001A | 002 | 215 | 103-MB001A-002-215 |  | 103-MB001A-002-215-Sht001.pdf | 103-MB001A-002-215- | 103-MB001A-002-215- | 1 |  | 103-MB001A-002-215 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-MB001A-002-215 | 2016-05-25 | 1
103 | MB001A | 002 | 216 | 103-MB001A-002-216 |  | 103-MB001A-002-216-Sht001.pdf | 103-MB001A-002-216- | 103-MB001A-002-216- | 1 |  | 103-MB001A-002-216 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 001 | 210 | 103-MB001B-001-210 |  | 103-MB001B-001-210-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-210- | 103-MB001B-001-210- | 0 |  | 103-MB001B-001-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 001 | 211 | 103-MB001B-001-211 |  | 103-MB001B-001-211-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-211- | 103-MB001B-001-211- | 0 |  | 103-MB001B-001-211 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 001 | 212 | 103-MB001B-001-212 |  | 103-MB001B-001-212-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-212- | 103-MB001B-001-212- | 2 |  | 103-MB001B-001-212 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-MB001B-001-212 | 2016-05-25 | 2
103 | MB001B | 001 | 213 | 103-MB001B-001-213 |  | 103-MB001B-001-213-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-213- | 103-MB001B-001-213- | 0 |  | 103-MB001B-001-213 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 001 | 214 | 103-MB001B-001-214 |  | 103-MB001B-001-214-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-214- | 103-MB001B-001-214- | 0 |  | 103-MB001B-001-214 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 001 | 215 | 103-MB001B-001-215 |  | 103-MB001B-001-215-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-215- | 103-MB001B-001-215- | 0 |  | 103-MB001B-001-215 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 001 | 216 | 103-MB001B-001-216 |  | 103-MB001B-001-216-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-216- | 103-MB001B-001-216- | 0 |  | 103-MB001B-001-216 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 001 | 217 | 103-MB001B-001-217 |  | 103-MB001B-001-217-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-217- | 103-MB001B-001-217- | 0 |  | 103-MB001B-001-217 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 001 | 218 | 103-MB001B-001-218 |  | 103-MB001B-001-218-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-218- | 103-MB001B-001-218- | 0 |  | 103-MB001B-001-218 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 001 | 219 | 103-MB001B-001-219 |  | 103-MB001B-001-219-Sht001.pdf | 103-MB001B-001-219- | 103-MB001B-001-219- | 0 |  | 103-MB001B-001-219 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 002 | 210 | 103-MB001B-002-210 |  | 103-MB001B-002-210-Sht001.pdf | 103-MB001B-002-210- | 103-MB001B-002-210- | 0 |  | 103-MB001B-002-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 002 | 211 | 103-MB001B-002-211 |  | 103-MB001B-002-211-Sht001.pdf | 103-MB001B-002-211- | 103-MB001B-002-211- | 1 |  | 103-MB001B-002-211 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 002 | 212 | 103-MB001B-002-212 |  | 103-MB001B-002-212-Sht001.pdf | 103-MB001B-002-212- | 103-MB001B-002-212- | 0 |  | 103-MB001B-002-212 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 002 | 213 | 103-MB001B-002-213 |  | 103-MB001B-002-213-Sht001.pdf | 103-MB001B-002-213- | 103-MB001B-002-213- | 1 |  | 103-MB001B-002-213 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | MB001B | 002 | 214 | 103-MB001B-002-214 |  | 103-MB001B-002-214-Sht001.pdf | 103-MB001B-002-214- | 103-MB001B-002-214- | 1 |  | 103-MB001B-002-214 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-MB001B-002-214 | 2016-05-25 | 3
103 | MB001B | 002 | 215 | 103-MB001B-002-215 |  | 103-MB001B-002-215-Sht001.pdf | 103-MB001B-002-215- | 103-MB001B-002-215- | 0 |  | 103-MB001B-002-215 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-MB001B-002-215 | 2016-05-25 | 2
103 | MB001B | 002 | 216 | 103-MB001B-002-216 |  | 103-MB001B-002-216-Sht001.pdf | 103-MB001B-002-216- | 103-MB001B-002-216- | 1 |  | 103-MB001B-002-216 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-MB001B-002-216 | 2016-05-25 | 1
103 | PG | 002 | 210 | 103-PG-002-210 |  | 103-PG-002-210-Sht001.pdf | 103-PG-002-210- | 103-PG-002-210- | 0 |  | 103-PG-002-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-002-210 | 2016-05-25 | 5
103 | PG | 003 | 210 | 103-PG-003-210 |  | 103-PG-003-210-Sht001.pdf | 103-PG-003-210- | 103-PG-003-210- | 0 |  | 103-PG-003-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-003-210 | 2016-05-25 | 5
103 | PG | 004 | 210 | 103-PG-004-210 |  | 103-PG-004-210-Sht001.pdf | 103-PG-004-210- | 103-PG-004-210- | 1 |  | 103-PG-004-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-004-210 | 2016-05-25 | 7
103 | PG | 005 | 210 | 103-PG-005-210 |  | 103-PG-005-210-Sht001.pdf | 103-PG-005-210- | 103-PG-005-210- | 2 |  | 103-PG-005-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-005-210 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 008 | 210 | 103-PG-008-210 |  | 103-PG-008-210-Sht001.pdf | 103-PG-008-210- | 103-PG-008-210- | 2 |  | 103-PG-008-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-008-210 | 2016-05-25 | 6
103 | PG | 009 | 210 | 103-PG-009-210 |  | 103-PG-009-210-Sht001.pdf | 103-PG-009-210- | 103-PG-009-210- | 2 |  | 103-PG-009-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-009-210 | 2016-05-25 | 4
103 | PG | 010 | 210 | 103-PG-010-210 |  | 103-PG-010-210-Sht001.pdf | 103-PG-010-210- | 103-PG-010-210- | 4 |  | 103-PG-010-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-010-210 | 2016-05-25 | 9
103 | PG | 012 | 210 | 103-PG-012-210 |  | 103-PG-012-210-Sht001.pdf | 103-PG-012-210- | 103-PG-012-210- | 2 |  | 103-PG-012-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-012-210 | 2016-05-25 | 4
103 | PG | 013 | 210 | 103-PG-013-210 |  | 103-PG-013-210-Sht001.pdf | 103-PG-013-210- | 103-PG-013-210- | 3 |  | 103-PG-013-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-013-210 | 2016-05-25 | 4
103 | PG | 014 | 210 | 103-PG-014-210 |  | 103-PG-014-210-Sht001.pdf | 103-PG-014-210- | 103-PG-014-210- | 4 |  | 103-PG-014-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-014-210 | 2016-05-25 | 11
103 | PG | 018 | 140 | 103-PG-018-140 |  | 103-PG-018-140-Sht001.pdf | 103-PG-018-140-01 | 103-PG-018-140-01 | 1 |  | 103-PG-018-140 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-140 | 2016-06-30 | 2
103 | PG | 018 | 140 | 103-PG-018-140 |  | 103-PG-018-140-Sht001.pdf | 103-PG-018-140-02 | 103-PG-018-140-02 | 1 |  | 103-PG-018-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-140 | 2016-06-30 | 2
103 | PG | 018 | 210 | 103-PG-018-210 |  | 103-PG-018-210-Sht001.pdf | 103-PG-018-210- | 103-PG-018-210- | 2 |  | 103-PG-018-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-210 | 2016-05-25 | 5
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-01 | 103-PG-018-220-01 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 01 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-02 | 103-PG-018-220-02 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 02 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-03 | 103-PG-018-220-03 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-04 | 103-PG-018-220-04 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 04 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-05 | 103-PG-018-220-05 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 05 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-06 | 103-PG-018-220-06 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 06 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-07 | 103-PG-018-220-07 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 07 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-08 | 103-PG-018-220-08 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 08 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-09 | 103-PG-018-220-09 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 09 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 018 | 220 | 103-PG-018-220 |  | 103-PG-018-220-Sht001.pdf | 103-PG-018-220-10 | 103-PG-018-220-10 | 5 |  | 103-PG-018-220 | 10 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-018-220 | 2016-05-25 | 10
103 | PG | 019 | 210 | 103-PG-019-210 |  | 103-PG-019-210-Sht001.pdf | 103-PG-019-210- | 103-PG-019-210- | 2 |  | 103-PG-019-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-019-210 | 2016-05-25 | 3
103 | PG | 020 | 220 | 103-PG-020-220 |  | 103-PG-020-220-Sht001.pdf | 103-PG-020-220- | 103-PG-020-220- | 1 |  | 103-PG-020-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-020-220 | 2016-05-25 | 5
103 | PG | 022 | 220 | 103-PG-022-220 |  | 103-PG-022-220-Sht001.pdf | 103-PG-022-220- | 103-PG-022-220- | 1 |  | 103-PG-022-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-022-220 | 2016-05-25 | 4
103 | PG | 023 | 220 | 103-PG-023-220 |  | 103-PG-023-220-Sht001.pdf | 103-PG-023-220- | 103-PG-023-220- | 3 |  | 103-PG-023-220 |  | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-023-220 | 2016-05-25 | 14
103 | PG | 024 | 210 | 103-PG-024-210 |  | 103-PG-024-210-Sht001.pdf | 103-PG-024-210-01 | 103-PG-024-210-01 | 2 |  | 103-PG-024-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-063 | 20" | 2016-08-16 | 20 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Lean Duplex | 103-PG-024-210 | 2016-05-25 | 2
103 | PG | 024 | 220 | 103-PG-024-220 |  | 103-PG-024-220-Sht001.pdf | 103-PG-024-220- | 103-PG-024-220- | 4 |  | 103-PG-024-220 |  | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-024-220 | 2016-05-25 | 20
103 | PG | 025 | 210 | 103-PG-025-210 |  | 103-PG-025-210-Sht001.pdf | 103-PG-025-210- | 103-PG-025-210- | 2 |  | 103-PG-025-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-025-210 | 2016-05-25 | 5
103 | PG | 026 | 210 | 103-PG-026-210 |  | 103-PG-026-210-Sht001.pdf | 103-PG-026-210- | 103-PG-026-210- | 3 |  | 103-PG-026-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-026-210 | 2016-05-25 | 8
103 | PG | 027 | 210 | 103-PG-027-210 |  | 103-PG-027-210-Sht001.pdf | 103-PG-027-210- | 103-PG-027-210- | 3 |  | 103-PG-027-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-027-210 |  | 5
103 | PG | 028 | 210 | 103-PG-028-210 |  | 103-PG-028-210-Sht001.pdf | 103-PG-028-210- | 103-PG-028-210- | 4 |  | 103-PG-028-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-028-210 |  | 7
103 | PG | 800 | 210 | 103-PG-800-210 |  | 103-PG-800-210-Sht001.pdf | 103-PG-800-210- | 103-PG-800-210- | 2 |  | 103-PG-800-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-800-210 | 2016-05-25 | 2
103 | PG | 801 | 210 | 103-PG-801-210 |  | 103-PG-801-210-Sht001.pdf | 103-PG-801-210-01 | 103-PG-801-210-01 | 2 |  | 103-PG-801-210 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-801-210 | 2016-05-25 | 2
103 | PG | 802 | 220 | 103-PG-802-220 |  | 103-PG-802-220-Sht001.pdf | 103-PG-802-220- | 103-PG-802-220- | 1 |  | 103-PG-802-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-802-220 | 2016-05-25 | 3
103 | PG | 803 | 220 | 103-PG-803-220 |  | 103-PG-803-220-Sht001.pdf | 103-PG-803-220- | 103-PG-803-220- | 2 |  | 103-PG-803-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-803-220 | 2016-05-25 | 4
103 | PG | 804 | 210 | 103-PG-804-210 |  | 103-PG-804-210-Sht001.pdf | 103-PG-804-210- | 103-PG-804-210- | 2 |  | 103-PG-804-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-804-210 | 2016-05-25 | 4
103 | PG | 806 | 210 | 103-PG-806-210 |  | 103-PG-806-210-Sht001.pdf | 103-PG-806-210- | 103-PG-806-210- | 2 |  | 103-PG-806-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-806-210 | 2016-05-25 | 3
103 | PG | 809 | 220 | 103-PG-809-220 |  | 103-PG-809-220-Sht001.pdf | 103-PG-809-220- | 103-PG-809-220- | 2 |  | 103-PG-809-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | PG | 810 | 210 | 103-PG-810-210 |  | 103-PG-810-210-Sht001.pdf | 103-PG-810-210- | 103-PG-810-210- | 2 |  | 103-PG-810-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | PG | 812 | 220 | 103-PG-812-220 |  | 103-PG-812-220-Sht001.pdf | 103-PG-812-220- | 103-PG-812-220- | 0 |  | 103-PG-812-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | PG | 816 | 220 | 103-PG-816-220 |  | 103-PG-816-220-Sht001.pdf | 103-PG-816-220- | 103-PG-816-220- | 0 |  | 103-PG-816-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | PG | 817 | 220 | 103-PG-817-220 |  | 103-PG-817-220-Sht001.pdf | 103-PG-817-220- | 103-PG-817-220- | 0 |  | 103-PG-817-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | PG | 833 | 220 | 103-PG-833-220 |  | 103-PG-833-220-Sht001.pdf | 103-PG-833-220- | 103-PG-833-220- | 1 |  | 103-PG-833-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-01 | 103-PG-902-120-01 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-02 | 103-PG-902-120-02 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-03 | 103-PG-902-120-03 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-04 | 103-PG-902-120-04 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-05 | 103-PG-902-120-05 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-06 | 103-PG-902-120-06 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-07 | 103-PG-902-120-07 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-08 | 103-PG-902-120-08 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 08 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-09 | 103-PG-902-120-09 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 09 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-10 | 103-PG-902-120-10 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 10 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-11 | 103-PG-902-120-11 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 11 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-12 | 103-PG-902-120-12 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 12 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-13 | 103-PG-902-120-13 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 13 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 120 | 103-PG-902-120 |  | 103-PG-902-120-Sht001.pdf | 103-PG-902-120-14 | 103-PG-902-120-14 | 0 |  | 103-PG-902-120 | 14 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-902-120 | 2016-06-30 | 7
103 | PG | 902 | 140 | 103-PG-902-140 |  | 103-PG-902-140-Sht001.pdf | 103-PG-902-140-01 | 103-PG-902-140-01 | 0 |  | 103-PG-902-140 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-140 | 2016-06-30 | 2
103 | PG | 902 | 140 | 103-PG-902-140 |  | 103-PG-902-140-Sht001.pdf | 103-PG-902-140-02 | 103-PG-902-140-02 | 0 |  | 103-PG-902-140 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-902-140 | 2016-06-30 | 2
103 | PG | 902 | 140 | 103-PG-902-140 |  | 103-PG-902-140-Sht001.pdf | 103-PG-902-140-03 | 103-PG-902-140-03 | 0 |  | 103-PG-902-140 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-140 | 2016-06-30 | 2
103 | PG | 902 | 150 | 103-PG-902-150 |  | 103-PG-902-150-Sht001.pdf | 103-PG-902-150-01 | 103-PG-902-150-01 | 1 |  | 103-PG-902-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-150 | 2016-06-30 | 3
103 | PG | 902 | 150 | 103-PG-902-150 |  | 103-PG-902-150-Sht001.pdf | 103-PG-902-150-02 | 103-PG-902-150-02 | 1 |  | 103-PG-902-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-150 | 2016-06-30 | 3
103 | PG | 902 | 150 | 103-PG-902-150 |  | 103-PG-902-150-Sht001.pdf | 103-PG-902-150-03 | 103-PG-902-150-03 | 1 |  | 103-PG-902-150 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-902-150 | 2016-06-30 | 3
103 | PG | 902 | 150 | 103-PG-902-150 |  | 103-PG-902-150-Sht001.pdf | 103-PG-902-150-04 | 103-PG-902-150-04 | 1 |  | 103-PG-902-150 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-150 | 2016-06-30 | 3
103 | PG | 902 | 210 | 103-PG-902-210 |  | 103-PG-902-210-Sht001.pdf | 103-PG-902-210- | 103-PG-902-210- | 4 |  | 103-PG-902-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-210 | 2016-05-25 | 11
103 | PG | 902 | 250 | 103-PG-902-250 |  | 103-PG-902-250-Sht001.pdf | 103-PG-902-250- | 103-PG-902-250- | 1 |  | 103-PG-902-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-902-250 | 2016-05-25 | 1
103 | PG | 904 | 210 | 103-PG-904-210 |  | 103-PG-904-210-Sht001.pdf | 103-PG-904-210- | 103-PG-904-210- | 3 |  | 103-PG-904-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-904-210 | 2016-05-25 | 3
103 | PG | 905 | 210 | 103-PG-905-210 |  | 103-PG-905-210-Sht001.pdf | 103-PG-905-210- | 103-PG-905-210- | 4 |  | 103-PG-905-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-905-210 |  | 6
103 | PG | 906 | 120 | 103-PG-906-120 |  | 103-PG-906-120-Sht001.pdf | 103-PG-906-120- | 103-PG-906-120- | 1 |  | 103-PG-906-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-906-120 | 2016-06-30 | 3
103 | PG | 906 | 140 | 103-PG-906-140 |  | 103-PG-906-140-Sht001.pdf | 103-PG-906-140-01 | 103-PG-906-140-01 | 2 |  | 103-PG-906-140 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-906-140 | 2016-06-30 | 2
103 | PG | 906 | 140 | 103-PG-906-140 |  | 103-PG-906-140-Sht001.pdf | 103-PG-906-140-02 | 103-PG-906-140-02 | 2 |  | 103-PG-906-140 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-906-140 | 2016-06-30 | 2
103 | PG | 906 | 140 | 103-PG-906-140 |  | 103-PG-906-140-Sht001.pdf | 103-PG-906-140-03 | 103-PG-906-140-03 | 2 |  | 103-PG-906-140 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 103-PG-906-140 | 2016-06-30 | 2
103 | PG | 906 | 210 | 103-PG-906-210 |  | 103-PG-906-210-Sht001.pdf | 103-PG-906-210- | 103-PG-906-210- | 1 |  | 103-PG-906-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PG-906-210 | 2016-05-25 | 3
103 | PG | 907 | 220 | 103-PG-907-220 |  | 103-PG-907-220-Sht001.pdf | 103-PG-907-220- | 103-PG-907-220- | 0 |  | 103-PG-907-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | PG | 908 | 210 | 103-PG-908-210 |  | 103-PG-908-210-Sht001.pdf | 103-PG-908-210- | 103-PG-908-210- | 0 |  | 103-PG-908-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | PG | 909 | 140 | 103-PG-909-140 |  | 103-PG-909-140-Sht001.pdf | 103-PG-909-140-01 | 103-PG-909-140-01 | 1 |  | 103-PG-909-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-06-17 | 6" | SRC-S-034 | 2017-02-08 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PG-909-140 | 2016-05-12 | 1
103 | PG | 909 | 210 | 103-PG-909-210 |  | 103-PG-909-210-Sht001_RM 01.pdf | 103-PG-909-210-01 | 103-PG-909-210-01 | 0 | 1 | 103-PG-909-210 | 01 | 0 | 1 | TR |  |  | 6" | 2016-06-16 | 6" | SRC-S-034 | 2017-02-04 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-PG-909-210 | 2016-04-18 | 2
103 | PG | 909 | 210 | 103-PG-909-210 |  | 103-PG-909-210-Sht001_RM 01.pdf | 103-PG-909-210-02 | 103-PG-909-210-02 | 0 | 1 | 103-PG-909-210 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-07-24 | 6" | SRC-S-034 | 2017-03-26 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-PG-909-210 | 2016-04-18 | 2
103 | PG | 909 | 210 | 103-PG-909-210 |  | 103-PG-909-210-Sht001_RM 01.pdf | 103-PG-909-210-03 | 103-PG-909-210-03 | 0 | 1 | 103-PG-909-210 | 03 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-07-25 | 6" | SRC-S-034 | 2017-03-27 |  |  |  |  | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 103-PG-909-210 | 2016-04-18 | 2
103 | PG | 909 | 210 | 103-PG-909-210 |  | 103-PG-909-210-Sht001_RM 01.pdf | 103-PG-909-210-04 | 103-PG-909-210-04 | 0 | 1 | 103-PG-909-210 | 04 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-15 | 6" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-PG-909-210 | 2016-04-18 | 2
103 | PG | 909 | 211 | 103-PG-909-211 |  | 103-PG-909-211-Sht001.pdf | 103-PG-909-211- | 103-PG-909-211- | 1 |  | 103-PG-909-211 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-PG-909-211 | 2016-05-25 | 5
103 | PG | 910 | 210 | 103-PG-910-210 |  | 103-PG-910-210-Sht001.pdf | 103-PG-910-210-01 | 103-PG-910-210-01 | 0 |  | 103-PG-910-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-10 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-PG-910-210 | 2016-05-25 | 2
103 | PG | 911 | 210 | 103-PG-911-210 |  | 103-PG-911-210-Sht001.pdf | 103-PG-911-210-01 | 103-PG-911-210-01 | 0 |  | 103-PG-911-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-03 | 6 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-PG-911-210 | 2016-05-25 | 2
103 | PL | 002 | 210 | 103-PL-002-210 |  | 103-PL-002-210-Sht001.pdf | 103-PL-002-210-01 | 103-PL-002-210-01 | 4 |  | 103-PL-002-210 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-002-210 | 2016-05-25 | 8
103 | PL | 002 | 210 | 103-PL-002-210 |  | 103-PL-002-210-Sht001.pdf | 103-PL-002-210-02 | 103-PL-002-210-02 | 4 |  | 103-PL-002-210 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-002-210 | 2016-05-25 | 8
103 | PL | 002 | 210 | 103-PL-002-210 |  | 103-PL-002-210-Sht001.pdf | 103-PL-002-210-03 | 103-PL-002-210-03 | 4 |  | 103-PL-002-210 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-002-210 | 2016-05-25 | 8
103 | PL | 002 | 210 | 103-PL-002-210 |  | 103-PL-002-210-Sht001.pdf | 103-PL-002-210-04 | 103-PL-002-210-04 | 4 |  | 103-PL-002-210 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-072 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 103-PL-002-210 | 2016-05-25 | 8
103 | PL | 003 | 210 | 103-PL-003-210 |  | 103-PL-003-210-Sht001.pdf | 103-PL-003-210- | 103-PL-003-210- | 4 |  | 103-PL-003-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-003-210 | 2016-05-25 | 9
103 | PL | 004 | 140 | 103-PL-004-140 |  | 103-PL-004-140-Sht001.pdf | 103-PL-004-140- | 103-PL-004-140- | 3 |  | 103-PL-004-140 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-004-140 | 2016-06-30 | 5
103 | PL | 004 | 210 | 103-PL-004-210 |  | 103-PL-004-210-Sht001.pdf | 103-PL-004-210- | 103-PL-004-210- | 2 |  | 103-PL-004-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-004-210 | 2016-05-25 | 7
103 | PL | 005 | 210 | 103-PL-005-210 |  | 103-PL-005-210-Sht001.pdf | 103-PL-005-210- | 103-PL-005-210- | 3 |  | 103-PL-005-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-005-210 | 2016-05-25 | 2
103 | PL | 007 | 210 | 103-PL-007-210 |  | 103-PL-007-210-Sht001.pdf | 103-PL-007-210- | 103-PL-007-210- | 5 |  | 103-PL-007-210 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-007-210 |  | 8
103 | PL | 008 | 210 | 103-PL-008-210 |  | 103-PL-008-210-Sht001.pdf | 103-PL-008-210- | 103-PL-008-210- | 4 |  | 103-PL-008-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-008-210 | 2016-05-25 | 9
103 | PL | 009 | 210 | 103-PL-009-210 |  | 103-PL-009-210-Sht001.pdf | 103-PL-009-210- | 103-PL-009-210- | 2 |  | 103-PL-009-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-009-210 | 2016-05-25 | 2
103 | PL | 012 | 210 | 103-PL-012-210 |  | 103-PL-012-210-Sht001.pdf | 103-PL-012-210- | 103-PL-012-210- | 3 |  | 103-PL-012-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-012-210 | 2016-05-25 | 5
103 | PL | 013 | 210 | 103-PL-013-210 |  | 103-PL-013-210-Sht001.pdf | 103-PL-013-210- | 103-PL-013-210- | 4 |  | 103-PL-013-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-013-210 | 2016-05-25 | 8
103 | PL | 015 | 210 | 103-PL-015-210 |  | 103-PL-015-210-Sht001.pdf | 103-PL-015-210-01 | 103-PL-015-210-01 | 3 |  | 103-PL-015-210 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-015-210 | 2016-05-25 | 2
103 | PL | 015 | 210 | 103-PL-015-210 |  | 103-PL-015-210-Sht001.pdf | 103-PL-015-210-02 | 103-PL-015-210-02 | 3 |  | 103-PL-015-210 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-015-210 | 2016-05-25 | 2
103 | PL | 016 | 140 | 103-PL-016-140 |  | 103-PL-016-140-Sht001.pdf | 103-PL-016-140-01 | 103-PL-016-140-01 | 1 |  | 103-PL-016-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-PL-016-140 | 2016-05-12 | 3
103 | PL | 016 | 140 | 103-PL-016-140 |  | 103-PL-016-140-Sht001.pdf | 103-PL-016-140-02 | 103-PL-016-140-02 | 1 |  | 103-PL-016-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-PL-016-140 | 2016-05-12 | 3
103 | PL | 016 | 140 | 103-PL-016-140 |  | 103-PL-016-140-Sht001.pdf | 103-PL-016-140-03 | 103-PL-016-140-03 | 1 |  | 103-PL-016-140 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-PL-016-140 | 2016-05-12 | 3
103 | PL | 016 | 140 | 103-PL-016-140 |  | 103-PL-016-140-Sht001.pdf | 103-PL-016-140-04 | 103-PL-016-140-04 | 1 |  | 103-PL-016-140 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-PL-016-140 | 2016-05-12 | 3
103 | PL | 016 | 140 | 103-PL-016-140 |  | 103-PL-016-140-Sht001.pdf | 103-PL-016-140-05 | 103-PL-016-140-05 | 1 |  | 103-PL-016-140 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-PL-016-140 | 2016-05-12 | 3
103 | PL | 016 | 140 | 103-PL-016-140 |  | 103-PL-016-140-Sht001.pdf | 103-PL-016-140-06 | 103-PL-016-140-06 | 1 |  | 103-PL-016-140 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-PL-016-140 | 2016-05-12 | 3
103 | PL | 016 | 140 | 103-PL-016-140 |  | 103-PL-016-140-Sht001.pdf | 103-PL-016-140-07 | 103-PL-016-140-07 | 1 |  | 103-PL-016-140 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-PL-016-140 | 2016-05-12 | 3
103 | PL | 016 | 140 | 103-PL-016-140 |  | 103-PL-016-140-Sht001.pdf | 103-PL-016-140-08 | 103-PL-016-140-08 | 1 |  | 103-PL-016-140 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-PL-016-140 | 2016-05-12 | 3
103 | PL | 016 | 210 | 103-PL-016-210 |  | 103-PL-016-210-Sht001.pdf | 103-PL-016-210-01 | 103-PL-016-210-01 | 1 |  | 103-PL-016-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-25 | 3 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus |  | 3 | Carbon Steel | 103-PL-016-210 | 2016-02-08 | 3
103 | PL | 016 | 210 | 103-PL-016-210 |  | 103-PL-016-210-Sht001.pdf | 103-PL-016-210-02 | 103-PL-016-210-02 | 1 |  | 103-PL-016-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-14 | 3" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 103-PL-016-210 | 2016-02-08 | 3
103 | PL | 016 | 210 | 103-PL-016-210 |  | 103-PL-016-210-Sht001.pdf | 103-PL-016-210-03 | 103-PL-016-210-03 | 1 |  | 103-PL-016-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-PL-016-210 | 2016-02-08 | 3
103 | PL | 016 | 220 | 103-PL-016-220 |  | 103-PL-016-220-Sht001.pdf | 103-PL-016-220-01 | 103-PL-016-220-01 | 2 |  | 103-PL-016-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-PL-016-220 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 016 | 220 | 103-PL-016-220 |  | 103-PL-016-220-Sht001.pdf | 103-PL-016-220-02 | 103-PL-016-220-02 | 2 |  | 103-PL-016-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-PL-016-220 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 016 | 220 | 103-PL-016-220 |  | 103-PL-016-220-Sht001.pdf | 103-PL-016-220-03 | 103-PL-016-220-03 | 2 |  | 103-PL-016-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-PL-016-220 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 016 | 220 | 103-PL-016-220 |  | 103-PL-016-220-Sht001.pdf | 103-PL-016-220-04 | 103-PL-016-220-04 | 2 |  | 103-PL-016-220 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-PL-016-220 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 016 | 220 | 103-PL-016-220 |  | 103-PL-016-220-Sht001.pdf | 103-PL-016-220-05 | 103-PL-016-220-05 | 2 |  | 103-PL-016-220 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-PL-016-220 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 016 | 220 | 103-PL-016-220 |  | 103-PL-016-220-Sht001.pdf | 103-PL-016-220-06 | 103-PL-016-220-06 | 2 |  | 103-PL-016-220 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-28 | 3 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 103-PL-016-220 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 017 | 220 | 103-PL-017-220 |  | 103-PL-017-220-Sht001.pdf | 103-PL-017-220-01 | 103-PL-017-220-01 | 2 |  | 103-PL-017-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-07 | 3 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-PL-017-220 | 2016-02-08 | 6
103 | PL | 017 | 220 | 103-PL-017-220 |  | 103-PL-017-220-Sht001.pdf | 103-PL-017-220-02 | 103-PL-017-220-02 | 2 |  | 103-PL-017-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 103-PL-017-220 | 2016-02-08 | 6
103 | PL | 017 | 220 | 103-PL-017-220 |  | 103-PL-017-220-Sht001.pdf | 103-PL-017-220-03 | 103-PL-017-220-03 | 2 |  | 103-PL-017-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-19 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PL-017-220 | 2016-02-08 | 6
103 | PL | 017 | 220 | 103-PL-017-220 |  | 103-PL-017-220-Sht001.pdf | 103-PL-017-220-04 | 103-PL-017-220-04 | 2 |  | 103-PL-017-220 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-14 | 3" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 103-PL-017-220 | 2016-02-08 | 6
103 | PL | 017 | 220 | 103-PL-017-220 |  | 103-PL-017-220-Sht001.pdf | 103-PL-017-220-05 | 103-PL-017-220-05 | 2 |  | 103-PL-017-220 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-PL-017-220 | 2016-02-08 | 6
103 | PL | 017 | 220 | 103-PL-017-220 |  | 103-PL-017-220-Sht001.pdf | 103-PL-017-220-06 | 103-PL-017-220-06 | 2 |  | 103-PL-017-220 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-PL-017-220 | 2016-02-08 | 6
103 | PL | 021 | 210 | 103-PL-021-210 |  | 103-PL-021-210-Sht001.pdf | 103-PL-021-210- | 103-PL-021-210- | 3 |  | 103-PL-021-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-021-210 | 2016-05-25 | 11
103 | PL | 022 | 210 | 103-PL-022-210 |  | 103-PL-022-210-Sht001.pdf | 103-PL-022-210- | 103-PL-022-210- | 2 |  | 103-PL-022-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-022-210 | 2016-05-25 | 11
103 | PL | 023 | 210 | 103-PL-023-210 |  | 103-PL-023-210-Sht001.pdf | 103-PL-023-210- | 103-PL-023-210- | 2 |  | 103-PL-023-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-023-210 | 2016-05-25 | 5
103 | PL | 024 | 210 | 103-PL-024-210 |  | 103-PL-024-210-Sht001.pdf | 103-PL-024-210-01 | 103-PL-024-210-01 | 2 |  | 103-PL-024-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PL-024-210 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 024 | 210 | 103-PL-024-210 |  | 103-PL-024-210-Sht001.pdf | 103-PL-024-210-02 | 103-PL-024-210-02 | 2 |  | 103-PL-024-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-PL-024-210 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 024 | 210 | 103-PL-024-210 |  | 103-PL-024-210-Sht001.pdf | 103-PL-024-210-03 | 103-PL-024-210-03 | 2 |  | 103-PL-024-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  | ESMERILAR BRIDA EN OBRA SI SE REQUIERE | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-PL-024-210 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 024 | 210 | 103-PL-024-210 |  | 103-PL-024-210-Sht001.pdf | 103-PL-024-210-04 | 103-PL-024-210-04 | 2 |  | 103-PL-024-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-PL-024-210 | 2016-02-08 | 4
103 | PL | 026 | 210 | 103-PL-026-210 |  | 103-PL-026-210-Sht001.pdf | 103-PL-026-210- | 103-PL-026-210- | 2 |  | 103-PL-026-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-026-210 | 2016-05-25 | 4
103 | PL | 029 | 210 | 103-PL-029-210 |  | 103-PL-029-210-Sht001.pdf | 103-PL-029-210- | 103-PL-029-210- | 2 |  | 103-PL-029-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-029-210 | 2016-05-25 | 1
103 | PL | 030 | 210 | 103-PL-030-210 |  | 103-PL-030-210-Sht001.pdf | 103-PL-030-210- | 103-PL-030-210- | 2 |  | 103-PL-030-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-030-210 | 2016-05-25 | 9
103 | PL | 031 | 140 | 103-PL-031-140 |  | 103-PL-031-140-Sht001.pdf | 103-PL-031-140-01 | 103-PL-031-140-01 | 2 |  | 103-PL-031-140 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-04 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 103-PL-031-140 | 2016-05-12 | 1
103 | PL | 031 | 140 | 103-PL-031-140 |  | 103-PL-031-140-Sht001.pdf | 103-PL-031-140-02 | 103-PL-031-140-02 | 2 |  | 103-PL-031-140 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 103-PL-031-140 | 2016-05-12 | 1
103 | PL | 031 | 140 | 103-PL-031-140 |  | 103-PL-031-140-Sht001.pdf | 103-PL-031-140-03 | 103-PL-031-140-03 | 2 |  | 103-PL-031-140 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-PL-031-140 | 2016-05-12 | 1
103 | PL | 031 | 220 | 103-PL-031-220 |  | 103-PL-031-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-031-220-01 | 103-PL-031-220-01 | 1 | 1 | 103-PL-031-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-23 | 2 | [5 empty] | FABRICADO SIN REDMARK( no tiene importacncia va por largo) correo sergio 9/7 | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-PL-031-220 | 2016-02-08 | 1
103 | PL | 032 | 220 | 103-PL-032-220 |  | 103-PL-032-220-Sht001.pdf | 103-PL-032-220-01 | 103-PL-032-220-01 | 3 |  | 103-PL-032-220 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-032-220 | 2016-04-30 | 2
103 | PL | 033 | 220 | 103-PL-033-220 |  | 103-PL-033-220-Sht001.pdf | 103-PL-033-220-01 | 103-PL-033-220-01 | 3 |  | 103-PL-033-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-07-28 | 16" | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-033-220 | 2016-03-26 | 4
103 | PL | 033 | 220 | 103-PL-033-220 |  | 103-PL-033-220-Sht001.pdf | 103-PL-033-220-02 | 103-PL-033-220-02 | 3 |  | 103-PL-033-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-07-11 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 | correo Kaci fecha 12/6 sch 20 se cambia por sch 10 | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-033-220 | 2016-03-26 | 4
103 | PL | 033 | 220 | 103-PL-033-220 |  | 103-PL-033-220-Sht001.pdf | 103-PL-033-220-03 | 103-PL-033-220-03 | 3 |  | 103-PL-033-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-07-21 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-033-220 | 2016-03-26 | 4
103 | PL | 033 | 220 | 103-PL-033-220 |  | 103-PL-033-220-Sht001.pdf | 103-PL-033-220-04 | 103-PL-033-220-04 | 3 |  | 103-PL-033-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-06-27 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1004 | 2016-08-13 | correo Kaci fecha 12/6 sch 20 se cambia por sch 10 | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-033-220 | 2016-03-26 | 4
103 | PL | 034 | 220 | 103-PL-034-220 |  | 103-PL-034-220-Sht001.pdf | 103-PL-034-220- | 103-PL-034-220- | 2 |  | 103-PL-034-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-034-220 | 2016-03-26 | 1
103 | PL | 034 | 220 | 103-PL-034-220 |  | 103-PL-034-220-Sht001.pdf | 103-PL-034-220-01 | 103-PL-034-220-01 | 2 |  | 103-PL-034-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-07-21 | 16" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-034-220 | 2016-03-26 | 1
103 | PL | 035 | 140 | 103-PL-035-140 |  | 103-PL-035-140-Sht001.pdf | 103-PL-035-140-01 | 103-PL-035-140-01 | 2 |  | 103-PL-035-140 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-049 | 12" | 2016-07-23 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-140 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 140 | 103-PL-035-140 |  | 103-PL-035-140-Sht001.pdf | 103-PL-035-140-02 | 103-PL-035-140-02 | 2 |  | 103-PL-035-140 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-PL-035-140 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 140 | 103-PL-035-140 |  | 103-PL-035-140-Sht001.pdf | 103-PL-035-140-03 | 103-PL-035-140-03 | 2 |  | 103-PL-035-140 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-140 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 141 | 103-PL-035-141 |  | 103-PL-035-141-Sht001.pdf | 103-PL-035-141-01 | 103-PL-035-141-01 | 1 |  | 103-PL-035-141 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-049 | 12" | 2016-07-30 | 12" | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-PL-035-141 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 141 | 103-PL-035-141 |  | 103-PL-035-141-Sht001.pdf | 103-PL-035-141-02 | 103-PL-035-141-02 | 1 |  | 103-PL-035-141 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-PL-035-141 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 141 | 103-PL-035-141 |  | 103-PL-035-141-Sht001.pdf | 103-PL-035-141-03 | 103-PL-035-141-03 | 1 |  | 103-PL-035-141 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-049 | 12" | 2016-07-25 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-141 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 141 | 103-PL-035-141 |  | 103-PL-035-141-Sht001.pdf | 103-PL-035-141-04 | 103-PL-035-141-04 | 1 |  | 103-PL-035-141 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-SS-049 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-141 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 141 | 103-PL-035-141 |  | 103-PL-035-141-Sht001.pdf | 103-PL-035-141-05 | 103-PL-035-141-05 | 1 |  | 103-PL-035-141 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-SS-049 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-141 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 141 | 103-PL-035-141 |  | 103-PL-035-141-Sht001.pdf | 103-PL-035-141-06 | 103-PL-035-141-06 | 1 |  | 103-PL-035-141 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-SS-049 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-141 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 142 | 103-PL-035-142 |  | 103-PL-035-142-Sht001.pdf | 103-PL-035-142-01 | 103-PL-035-142-01 | 1 |  | 103-PL-035-142 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-049 | 12" | 2016-07-28 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-142 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 142 | 103-PL-035-142 |  | 103-PL-035-142-Sht001.pdf | 103-PL-035-142-02 | 103-PL-035-142-02 | 1 |  | 103-PL-035-142 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-049 | 12" | 2016-07-26 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-142 | 2016-05-23 | 2
103 | PL | 035 | 220 | 103-PL-035-220 |  | 103-PL-035-220-Sht001.pdf | 103-PL-035-220-01 | 103-PL-035-220-01 | 2 |  | 103-PL-035-220 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-220 | 2016-03-26 | 6
103 | PL | 035 | 220 | 103-PL-035-220 |  | 103-PL-035-220-Sht001.pdf | 103-PL-035-220-02 | 103-PL-035-220-02 | 2 |  | 103-PL-035-220 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-220 | 2016-03-26 | 6
103 | PL | 035 | 220 | 103-PL-035-220 |  | 103-PL-035-220-Sht001.pdf | 103-PL-035-220-03 | 103-PL-035-220-03 | 2 |  | 103-PL-035-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 12" | 2016-08-02 | 12 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-220 | 2016-03-26 | 6
103 | PL | 035 | 220 | 103-PL-035-220 |  | 103-PL-035-220-Sht001.pdf | 103-PL-035-220-04 | 103-PL-035-220-04 | 2 |  | 103-PL-035-220 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 12" | 2016-07-21 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-220 | 2016-03-26 | 6
103 | PL | 035 | 220 | 103-PL-035-220 |  | 103-PL-035-220-Sht001.pdf | 103-PL-035-220-05 | 103-PL-035-220-05 | 2 |  | 103-PL-035-220 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 12" | 2016-07-28 | 12" | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-PL-035-220 | 2016-03-26 | 6
103 | PL | 035 | 220 | 103-PL-035-220 |  | 103-PL-035-220-Sht001.pdf | 103-PL-035-220-06 | 103-PL-035-220-06 | 2 |  | 103-PL-035-220 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 12" | 2016-07-25 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1004 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-220 | 2016-03-26 | 6
103 | PL | 035 | 221 | 103-PL-035-221 |  | 103-PL-035-221-Sht001.pdf | 103-PL-035-221- | 103-PL-035-221- | 2 |  | 103-PL-035-221 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-221 | 2016-06-14 | 4
103 | PL | 035 | 222 | 103-PL-035-222 |  | 103-PL-035-222-Sht001.pdf | 103-PL-035-222-01 | 103-PL-035-222-01 | 1 |  | 103-PL-035-222 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 12" | 2016-06-14 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-222 | 2016-03-26 | 2
103 | PL | 035 | 222 | 103-PL-035-222 |  | 103-PL-035-222-Sht001.pdf | 103-PL-035-222-02 | 103-PL-035-222-02 | 1 |  | 103-PL-035-222 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 12" | 2016-06-20 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1004 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-222 | 2016-03-26 | 2
103 | PL | 035 | 223 | 103-PL-035-223 |  | 103-PL-035-223-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-223-01 | 103-PL-035-223-01 | 2 | 1 | 103-PL-035-223 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 | COMENTARIO EN GRADO 2 100MM DE EXTRA LARGO (SE QUITA ASBUILT) | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-223 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 223 | 103-PL-035-223 |  | 103-PL-035-223-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-223-02 | 103-PL-035-223-02 | 2 | 1 | 103-PL-035-223 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-27 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-223 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 223 | 103-PL-035-223 |  | 103-PL-035-223-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-223-03 | 103-PL-035-223-03 | 2 | 1 | 103-PL-035-223 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-27 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-223 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 223 | 103-PL-035-223 |  | 103-PL-035-223-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-223-04 | 103-PL-035-223-04 | 2 | 1 | 103-PL-035-223 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-223 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 223 | 103-PL-035-223 |  | 103-PL-035-223-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-223-05 | 103-PL-035-223-05 | 2 | 1 | 103-PL-035-223 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-223 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 223 | 103-PL-035-223 |  | 103-PL-035-223-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-223-06 | 103-PL-035-223-06 | 2 | 1 | 103-PL-035-223 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-223 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 223 | 103-PL-035-223 |  | 103-PL-035-223-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-223-07 | 103-PL-035-223-07 | 2 | 1 | 103-PL-035-223 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-223 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 224 | 103-PL-035-224 |  | 103-PL-035-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-224-01 | 103-PL-035-224-01 | 2 | 1 | 103-PL-035-224 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 | COMENTARIO EN GRADO 2 117MM DE EXTRA LARGO (SE QUITA ASBUILT) | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-224 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 224 | 103-PL-035-224 |  | 103-PL-035-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-224-02 | 103-PL-035-224-02 | 2 | 1 | 103-PL-035-224 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-27 | 6 | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-224 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 224 | 103-PL-035-224 |  | 103-PL-035-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-224-03 | 103-PL-035-224-03 | 2 | 1 | 103-PL-035-224 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-27 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-224 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 224 | 103-PL-035-224 |  | 103-PL-035-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-224-04 | 103-PL-035-224-04 | 2 | 1 | 103-PL-035-224 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-224 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 224 | 103-PL-035-224 |  | 103-PL-035-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-224-05 | 103-PL-035-224-05 | 2 | 1 | 103-PL-035-224 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-224 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 224 | 103-PL-035-224 |  | 103-PL-035-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-224-06 | 103-PL-035-224-06 | 2 | 1 | 103-PL-035-224 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-07-02 | 6" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 103-PL-035-224 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 224 | 103-PL-035-224 |  | 103-PL-035-224-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-224-07 | 103-PL-035-224-07 | 2 | 1 | 103-PL-035-224 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-224 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 225 | 103-PL-035-225 |  | 103-PL-035-225-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-225-01 | 103-PL-035-225-01 | 2 | 1 | 103-PL-035-225 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 | COMENTARIO EN GRADO 2 -132MM DE EXTRA LARGO (SE QUITA ASBUILT) OK entregado | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-225 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 225 | 103-PL-035-225 |  | 103-PL-035-225-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-225-02 | 103-PL-035-225-02 | 2 | 1 | 103-PL-035-225 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-24 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-225 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 225 | 103-PL-035-225 |  | 103-PL-035-225-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-225-03 | 103-PL-035-225-03 | 2 | 1 | 103-PL-035-225 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-24 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-225 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 225 | 103-PL-035-225 |  | 103-PL-035-225-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-225-04 | 103-PL-035-225-04 | 2 | 1 | 103-PL-035-225 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-225 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 225 | 103-PL-035-225 |  | 103-PL-035-225-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-225-05 | 103-PL-035-225-05 | 2 | 1 | 103-PL-035-225 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-06-24 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-035-225 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 225 | 103-PL-035-225 |  | 103-PL-035-225-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-225-06 | 103-PL-035-225-06 | 2 | 1 | 103-PL-035-225 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-07-26 | 6" | SRC-S-035 | 2017-05-12 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-PL-035-225 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 035 | 225 | 103-PL-035-225 |  | 103-PL-035-225-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-035-225-07 | 103-PL-035-225-07 | 2 | 1 | 103-PL-035-225 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-035-225 | 2016-03-26 | 7
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-01 | 103-PL-036-220-01 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-08-05 | 2 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-02 | 103-PL-036-220-02 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-03 | 103-PL-036-220-03 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-23 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-04 | 103-PL-036-220-04 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-21 | 4" | SRC-S-035 | 2017-05-29 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-05 | 103-PL-036-220-05 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 05 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-06 | 103-PL-036-220-06 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-07 | 103-PL-036-220-07 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 07 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-08-06 | 4" | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-08 | 103-PL-036-220-08 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 08 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-27 | 4" | SRC-S-035 | 2017-05-30 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-09 | 103-PL-036-220-09 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 09 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-10 | 103-PL-036-220-10 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 10 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-08-20 | 4" | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-11 | 103-PL-036-220-11 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 11 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-23 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-12 | 103-PL-036-220-12 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 12 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-30 | 4" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 036 | 220 | 103-PL-036-220 |  | 103-PL-036-220-Sh001_RM_01.pdf | 103-PL-036-220-13 | 103-PL-036-220-13 | 3 | 1 | 103-PL-036-220 | 13 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-21 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-036-220 | 2016-03-26 | 12
103 | PL | 037 | 220 | 103-PL-037-220 |  | 103-PL-037-220-Sht001.pdf | 103-PL-037-220-01 | 103-PL-037-220-01 | 1 |  | 103-PL-037-220 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-037-220 | 2016-03-26 | 3
103 | PL | 037 | 220 | 103-PL-037-220 |  | 103-PL-037-220-Sht001.pdf | 103-PL-037-220-02 | 103-PL-037-220-02 | 1 |  | 103-PL-037-220 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-037-220 | 2016-03-26 | 3
103 | PL | 037 | 220 | 103-PL-037-220 |  | 103-PL-037-220-Sht001.pdf | 103-PL-037-220-03 | 103-PL-037-220-03 | 1 |  | 103-PL-037-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 12" | 2016-06-14 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-037-220 | 2016-03-26 | 3
103 | PL | 038 | 220 | 103-PL-038-220 |  | 103-PL-038-220-Sht001.pdf | 103-PL-038-220- | 103-PL-038-220- | 2 |  | 103-PL-038-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-038-220 | 2016-06-14 | 12
103 | PL | 039 | 140 | 103-PL-039-140 |  | 103-PL-039-140-Sht001.pdf | 103-PL-039-140-01 | 103-PL-039-140-01 | 2 |  | 103-PL-039-140 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-PL-039-140 | 2016-05-12 | 1
103 | PL | 039 | 220 | 103-PL-039-220 |  | 103-PL-039-220-Sht001.pdf | 103-PL-039-220-01 | 103-PL-039-220-01 | 2 |  | 103-PL-039-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-PL-039-220 | 2016-02-08 | 2
103 | PL | 039 | 220 | 103-PL-039-220 |  | 103-PL-039-220-Sht001.pdf | 103-PL-039-220-02 | 103-PL-039-220-02 | 2 |  | 103-PL-039-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PL-039-220 | 2016-02-08 | 2
103 | PL | 040 | 210 | 103-PL-040-210 |  | 103-PL-040-210-Sht001.pdf | 103-PL-040-210-01 | 103-PL-040-210-01 | 3 |  | 103-PL-040-210 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-08 | 3" | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-PL-040-210 | 2016-04-18 | 5
103 | PL | 040 | 210 | 103-PL-040-210 |  | 103-PL-040-210-Sht001.pdf | 103-PL-040-210-02 | 103-PL-040-210-02 | 3 |  | 103-PL-040-210 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-03 | 3" | SRC-S-034 | 2016-12-27 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 103-PL-040-210 | 2016-04-18 | 5
103 | PL | 040 | 210 | 103-PL-040-210 |  | 103-PL-040-210-Sht001.pdf | 103-PL-040-210-03 | 103-PL-040-210-03 | 3 |  | 103-PL-040-210 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-09 | 3" | SRC-S-034 | 2016-12-28 | 2016-08-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PL-040-210 | 2016-04-18 | 5
103 | PL | 040 | 210 | 103-PL-040-210 |  | 103-PL-040-210-Sht001.pdf | 103-PL-040-210-04 | 103-PL-040-210-04 | 3 |  | 103-PL-040-210 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-16 | 3" | SRC-S-034 | 2016-12-29 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 103-PL-040-210 | 2016-04-18 | 5
103 | PL | 040 | 210 | 103-PL-040-210 |  | 103-PL-040-210-Sht001.pdf | 103-PL-040-210-05 | 103-PL-040-210-05 | 3 |  | 103-PL-040-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-05 | 3" | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 103-PL-040-210 | 2016-04-18 | 5
103 | PL | 042 | 210 | 103-PL-042-210 |  | 103-PL-042-210-Sht001.pdf | 103-PL-042-210-01 | 103-PL-042-210-01 | 1 |  | 103-PL-042-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PL-042-210 | 2016-02-08 | 1
103 | PL | 800 | 210 | 103-PL-800-210 |  | 103-PL-800-210-Sht001.pdf | 103-PL-800-210- | 103-PL-800-210- | 0 |  | 103-PL-800-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-800-210 | 2016-05-25 | 7
103 | PL | 808 | 210 | 103-PL-808-210 |  | 103-PL-808-210-Sht001.pdf | 103-PL-808-210- | 103-PL-808-210- | 1 |  | 103-PL-808-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-808-210 |  | 3
103 | PL | 809 | 210 | 103-PL-809-210 |  | 103-PL-809-210-Sht001.pdf | 103-PL-809-210- | 103-PL-809-210- | 1 |  | 103-PL-809-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-809-210 |  | 3
103 | PL | 810 | 210 | 103-PL-810-210 |  | 103-PL-810-210-Sht001.pdf | 103-PL-810-210- | 103-PL-810-210- | 3 |  | 103-PL-810-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-810-210 |  | 3
103 | PL | 815 | 220 | 103-PL-815-220 |  | 103-PL-815-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-815-220-01 | 103-PL-815-220-01 | 1 | 1 | 103-PL-815-220 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-18 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-PL-815-220 | 2016-02-08 | 3
103 | PL | 815 | 220 | 103-PL-815-220 |  | 103-PL-815-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-815-220-02 | 103-PL-815-220-02 | 1 | 1 | 103-PL-815-220 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-PL-815-220 | 2016-02-08 | 3
103 | PL | 815 | 220 | 103-PL-815-220 |  | 103-PL-815-220-Sht001_RM_01.pdf | 103-PL-815-220-03 | 103-PL-815-220-03 | 1 | 1 | 103-PL-815-220 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 103-PL-815-220 | 2016-02-08 | 3
103 | PL | 816 | 220 | 103-PL-816-220 |  | 103-PL-816-220-Sht001.pdf | 103-PL-816-220-01 | 103-PL-816-220-01 | 1 |  | 103-PL-816-220 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-PL-816-220 | 2016-03-26 | 2
103 | PL | 816 | 220 | 103-PL-816-220 |  | 103-PL-816-220-Sht001.pdf | 103-PL-816-220-02 | 103-PL-816-220-02 | 1 |  | 103-PL-816-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-08-04 | 16 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-816-220 | 2016-03-26 | 2
103 | PL | 817 | 220 | 103-PL-817-220 |  | 103-PL-817-220-Sht001.pdf | 103-PL-817-220-01 | 103-PL-817-220-01 | 1 |  | 103-PL-817-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-08-15 | 16 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-817-220 | 2016-03-26 | 2
103 | PL | 817 | 220 | 103-PL-817-220 |  | 103-PL-817-220-Sht001.pdf | 103-PL-817-220-02 | 103-PL-817-220-02 | 1 |  | 103-PL-817-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 16" | 2016-08-02 | 16 | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-PL-817-220 | 2016-03-26 | 2
103 | PL | 818 | 220 | 103-PL-818-220 |  | 103-PL-818-220-Sht001.pdf | 103-PL-818-220-01 | 103-PL-818-220-01 | 1 |  | 103-PL-818-220 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-08-14 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-PL-818-220 | 2016-02-08 | 2
103 | PL | 818 | 220 | 103-PL-818-220 |  | 103-PL-818-220-Sht001.pdf | 103-PL-818-220-02 | 103-PL-818-220-02 | 1 |  | 103-PL-818-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-PL-818-220 | 2016-02-08 | 2
103 | PL | 819 | 210 | 103-PL-819-210 |  | 103-PL-819-210-Sht001.pdf | 103-PL-819-210- | 103-PL-819-210- | 3 |  | 103-PL-819-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-819-210 | 2016-05-25 | 3
103 | PL | 820 | 210 | 103-PL-820-210 |  | 103-PL-820-210-Sht001.pdf | 103-PL-820-210- | 103-PL-820-210- | 3 |  | 103-PL-820-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-820-210 | 2016-05-25 | 1
103 | PL | 821 | 210 | 103-PL-821-210 |  | 103-PL-821-210-Sht001.pdf | 103-PL-821-210- | 103-PL-821-210- | 4 |  | 103-PL-821-210 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-821-210 | 2016-05-25 | 3
103 | PL | 822 | 210 | 103-PL-822-210 |  | 103-PL-822-210-Sht001.pdf | 103-PL-822-210- | 103-PL-822-210- | 2 |  | 103-PL-822-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-822-210 | 2016-06-15 | 15
103 | PL | 823 | 210 | 103-PL-823-210 |  | 103-PL-823-210-Sht001.pdf | 103-PL-823-210-01 | 103-PL-823-210-01 | 5 |  | 103-PL-823-210 | 01 | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-PL-823-210 | 2016-04-18 | 3
103 | PL | 823 | 210 | 103-PL-823-210 |  | 103-PL-823-210-Sht001.pdf | 103-PL-823-210-02 | 103-PL-823-210-02 | 5 |  | 103-PL-823-210 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-19 | 3" | SRC-S-034 | 2016-11-05 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PL-823-210 | 2016-04-18 | 3
103 | PL | 823 | 210 | 103-PL-823-210 |  | 103-PL-823-210-Sht001.pdf | 103-PL-823-210-03 | 103-PL-823-210-03 | 5 |  | 103-PL-823-210 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-034 | 2016-11-06 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PL-823-210 | 2016-04-18 | 3
103 | PL | 824 | 210 | 103-PL-824-210 |  | 103-PL-824-210-Sht001.pdf | 103-PL-824-210-01 | 103-PL-824-210-01 | 1 |  | 103-PL-824-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-18 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 103-PL-824-210 | 2016-04-30 | 1
103 | PL | 825 | 210 | 103-PL-825-210 |  | 103-PL-825-210-Sht001.pdf | 103-PL-825-210- | 103-PL-825-210- | 1 |  | 103-PL-825-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | PL | 826 | 210 | 103-PL-826-210 |  | 103-PL-826-210-Sht001.pdf | 103-PL-826-210- | 103-PL-826-210- | 1 |  | 103-PL-826-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | PL | 827 | 210 | 103-PL-827-210 |  | 103-PL-827-210-Sht001.pdf | 103-PL-827-210-01 | 103-PL-827-210-01 | 2 |  | 103-PL-827-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PL-827-210 | 2016-02-08 | 2
103 | PL | 827 | 210 | 103-PL-827-210 |  | 103-PL-827-210-Sht001.pdf | 103-PL-827-210-02 | 103-PL-827-210-02 | 2 |  | 103-PL-827-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-PL-827-210 | 2016-02-08 | 2
103 | PL | 828 | 210 | 103-PL-828-210 |  | 103-PL-828-210-Sht001_DELETE.pdf | 103-PL-828-210- | 103-PL-828-210- | 1 |  | 103-PL-828-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
103 | PL | 832 | 210 | 103-PL-832-210 |  | 103-PL-832-210-Sht001.pdf | 103-PL-832-210- | 103-PL-832-210- | 3 |  | 103-PL-832-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-PL-832-210 | 2016-05-25 | 3
103 | PL | 834 | 210 | 103-PL-834-210 |  | 103-PL-834-210-Sht001.pdf | 103-PL-834-210- | 103-PL-834-210- | 0 |  | 103-PL-834-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | PL | 835 | 210 | 103-PL-835-210 |  | 103-PL-835-210-Sht001.pdf | 103-PL-835-210- | 103-PL-835-210- | 0 |  | 103-PL-835-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | RA020 | 001 | 210 | 103-RA020-001-210 |  | 103-RA020-001-210-Sht001.pdf | 103-RA020-001-210- | 103-RA020-001-210- | 0 |  | 103-RA020-001-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | RA020 | 001 | 211 | 103-RA020-001-211 |  | 103-RA020-001-211-Sht001.pdf | 103-RA020-001-211- | 103-RA020-001-211- | 0 |  | 103-RA020-001-211 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | RA020 | 001 | 212 | 103-RA020-001-212 |  | 103-RA020-001-212-Sht001.pdf | 103-RA020-001-212- | 103-RA020-001-212- | 0 |  | 103-RA020-001-212 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | RA020 | 001 | 213 | 103-RA020-001-213 |  | 103-RA020-001-213-Sht001.pdf | 103-RA020-001-213- | 103-RA020-001-213- | 1 |  | 103-RA020-001-213 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-RA020-001-213 |  | 1
103 | RA020 | 001 | 214 | 103-RA020-001-214 |  | 103-RA020-001-214-Sht001.pdf | 103-RA020-001-214- | 103-RA020-001-214- | 1 |  | 103-RA020-001-214 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-RA020-001-214 |  | 1
103 | RA020 | 001 | 215 | 103-RA020-001-215 |  | 103-RA020-001-215-Sht001.pdf | 103-RA020-001-215- | 103-RA020-001-215- | 1 |  | 103-RA020-001-215 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-RA020-001-215 |  | 1
103 | RA020 | 001 | 216 | 103-RA020-001-216 |  | 103-RA020-001-216-Sht001.pdf | 103-RA020-001-216- | 103-RA020-001-216- | 0 |  | 103-RA020-001-216 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 210 | 103-VD008-001-210 |  | 103-VD008-001-210-Sht001.pdf | 103-VD008-001-210- | 103-VD008-001-210- | 0 |  | 103-VD008-001-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 211 | 103-VD008-001-211 |  | 103-VD008-001-211-Sht001.pdf | 103-VD008-001-211- | 103-VD008-001-211- | 0 |  | 103-VD008-001-211 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 212 | 103-VD008-001-212 |  | 103-VD008-001-212-Sht001.pdf | 103-VD008-001-212- | 103-VD008-001-212- | 0 |  | 103-VD008-001-212 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 213 | 103-VD008-001-213 |  | 103-VD008-001-213-Sht001.pdf | 103-VD008-001-213- | 103-VD008-001-213- | 0 |  | 103-VD008-001-213 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 214 | 103-VD008-001-214 |  | 103-VD008-001-214-Sht001.pdf | 103-VD008-001-214- | 103-VD008-001-214- | 1 |  | 103-VD008-001-214 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 215 | 103-VD008-001-215 |  | 103-VD008-001-215-Sht001.pdf | 103-VD008-001-215- | 103-VD008-001-215- | 1 |  | 103-VD008-001-215 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 216 | 103-VD008-001-216 |  | 103-VD008-001-216-Sht001.pdf | 103-VD008-001-216- | 103-VD008-001-216- | 1 |  | 103-VD008-001-216 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 217 | 103-VD008-001-217 |  | 103-VD008-001-217-Sht001.pdf | 103-VD008-001-217- | 103-VD008-001-217- | 2 |  | 103-VD008-001-217 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 218 | 103-VD008-001-218 |  | 103-VD008-001-218-Sht001.pdf | 103-VD008-001-218- | 103-VD008-001-218- | 1 |  | 103-VD008-001-218 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 001 | 219 | 103-VD008-001-219 |  | 103-VD008-001-219-Sht001.pdf | 103-VD008-001-219- | 103-VD008-001-219- | 1 |  | 103-VD008-001-219 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 002 | 210 | 103-VD008-002-210 |  | 103-VD008-002-210-Sht001.pdf | 103-VD008-002-210- | 103-VD008-002-210- | 2 |  | 103-VD008-002-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 002 | 211 | 103-VD008-002-211 |  | 103-VD008-002-211-Sht001.pdf | 103-VD008-002-211- | 103-VD008-002-211- | 2 |  | 103-VD008-002-211 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 002 | 212 | 103-VD008-002-212 |  | 103-VD008-002-212-Sht001.pdf | 103-VD008-002-212- | 103-VD008-002-212- | 2 |  | 103-VD008-002-212 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 002 | 213 | 103-VD008-002-213 |  | 103-VD008-002-213-Sht001.pdf | 103-VD008-002-213- | 103-VD008-002-213- | 2 |  | 103-VD008-002-213 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD008 | 002 | 214 | 103-VD008-002-214 |  | 103-VD008-002-214-Sht001.pdf | 103-VD008-002-214- | 103-VD008-002-214- | 0 |  | 103-VD008-002-214 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD011 | 001 | 220 | 103-VD011-001-220 |  | 103-VD011-001-220-Sht001.pdf | 103-VD011-001-220- | 103-VD011-001-220- | 0 |  | 103-VD011-001-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD011 | 001 | 221 | 103-VD011-001-221 |  | 103-VD011-001-221-Sht001.pdf | 103-VD011-001-221- | 103-VD011-001-221- | 0 |  | 103-VD011-001-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD011 | 002 | 220 | 103-VD011-002-220 |  | 103-VD011-002-220-Sht001.pdf | 103-VD011-002-220- | 103-VD011-002-220- | 1 |  | 103-VD011-002-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VD011-002-220 | 2016-05-25 | 1
103 | VD011 | 002 | 221 | 103-VD011-002-221 |  | 103-VD011-002-221-Sht001.pdf | 103-VD011-002-221- | 103-VD011-002-221- | 1 |  | 103-VD011-002-221 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VD011-002-221 | 2016-05-25 | 1
103 | VD011 | 002 | 222 | 103-VD011-002-222 |  | 103-VD011-002-222-Sht001.pdf | 103-VD011-002-222- | 103-VD011-002-222- | 1 |  | 103-VD011-002-222 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VD011-002-222 | 2016-05-25 | 1
103 | VD011 | 002 | 223 | 103-VD011-002-223 |  | 103-VD011-002-223-Sht001.pdf | 103-VD011-002-223- | 103-VD011-002-223- | 1 |  | 103-VD011-002-223 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VD011-002-223 | 2016-05-25 | 1
103 | VD011 | 002 | 224 | 103-VD011-002-224 |  | 103-VD011-002-224-Sht001.pdf | 103-VD011-002-224- | 103-VD011-002-224- | 1 |  | 103-VD011-002-224 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VD011-002-224 | 2016-05-25 | 1
103 | VD011 | 002 | 225 | 103-VD011-002-225 |  | 103-VD011-002-225-Sht001.pdf | 103-VD011-002-225- | 103-VD011-002-225- | 1 |  | 103-VD011-002-225 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VD011-002-225 | 2016-05-25 | 1
103 | VD011 | 002 | 226 | 103-VD011-002-226 |  | 103-VD011-002-226-Sht001.pdf | 103-VD011-002-226- | 103-VD011-002-226- | 1 |  | 103-VD011-002-226 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VD011-002-226 | 2016-05-25 | 2
103 | VD011 | 002 | 227 | 103-VD011-002-227 |  | 103-VD011-002-227-Sht001.pdf | 103-VD011-002-227- | 103-VD011-002-227- | 1 |  | 103-VD011-002-227 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VD011-002-227 | 2016-05-25 | 2
103 | VD011 | 002 | 228 | 103-VD011-002-228 |  | 103-VD011-002-228-Sht001.pdf | 103-VD011-002-228- | 103-VD011-002-228- | 2 |  | 103-VD011-002-228 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  | 2016-05-25 | 0
103 | VD011 | 002 | 229 | 103-VD011-002-229 |  | 103-VD011-002-229-Sht001.pdf | 103-VD011-002-229- | 103-VD011-002-229- | 1 |  | 103-VD011-002-229 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VD011-002-229 | 2016-05-25 | 1
103 | VD026 | 001 | 210 | 103-VD026-001-210 |  | 103-VD026-001-210-Sht001_RM_02.pdf | 103-VD026-001-210-01 | 103-VD026-001-210-01 | 1 |  | 103-VD026-001-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 3" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-VD026-001-210 | 2016-02-08 | 1
103 | VD026 | 001 | 211 | 103-VD026-001-211 |  | 103-VD026-001-211-Sht001.pdf | 103-VD026-001-211- | 103-VD026-001-211- | 0 |  | 103-VD026-001-211 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD026 | 001 | 212 | 103-VD026-001-212 |  | 103-VD026-001-212-Sht001.pdf | 103-VD026-001-212- | 103-VD026-001-212- | 0 |  | 103-VD026-001-212 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD026 | 001 | 213 | 103-VD026-001-213 |  | 103-VD026-001-213-Sht001.pdf | 103-VD026-001-213- | 103-VD026-001-213- | 1 |  | 103-VD026-001-213 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD026 | 001 | 214 | 103-VD026-001-214 |  | 103-VD026-001-214-Sht001_RM_02.pdf | 103-VD026-001-214-01 | 103-VD026-001-214-01 | 1 |  | 103-VD026-001-214 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 3" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-VD026-001-214 | 2016-02-08 | 1
103 | VD026 | 001 | 215 | 103-VD026-001-215 |  | 103-VD026-001-215-Sht001_RM_02.pdf | 103-VD026-001-215-01 | 103-VD026-001-215-01 | 1 |  | 103-VD026-001-215 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 3" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-VD026-001-215 | 2016-02-08 | 1
103 | VD026 | 001 | 216 | 103-VD026-001-216 |  | 103-VD026-001-216-Sht001_RM_02.pdf | 103-VD026-001-216-01 | 103-VD026-001-216-01 | 1 |  | 103-VD026-001-216 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 3" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-VD026-001-216 | 2016-02-08 | 1
103 | VD026 | 001 | 217 | 103-VD026-001-217 |  | 103-VD026-001-217-Sht001_RM_02.pdf | 103-VD026-001-217-01 | 103-VD026-001-217-01 | 1 |  | 103-VD026-001-217 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 3" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 103-VD026-001-217 | 2016-02-08 | 1
103 | VD026 | 001 | 218 | 103-VD026-001-218 |  | 103-VD026-001-218-Sht001.pdf | 103-VD026-001-218- | 103-VD026-001-218- | 0 |  | 103-VD026-001-218 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD028 | 001 | 210 | 103-VD028-001-210 |  | 103-VD028-001-210-Sht001.pdf | 103-VD028-001-210- | 103-VD028-001-210- | 0 |  | 103-VD028-001-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD028 | 001 | 211 | 103-VD028-001-211 |  | 103-VD028-001-211-Sht001.pdf | 103-VD028-001-211- | 103-VD028-001-211- | 0 |  | 103-VD028-001-211 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD028 | 001 | 212 | 103-VD028-001-212 |  | 103-VD028-001-212-Sht001.pdf | 103-VD028-001-212- | 103-VD028-001-212- | 0 |  | 103-VD028-001-212 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD028 | 001 | 213 | 103-VD028-001-213 |  | 103-VD028-001-213-Sht001.pdf | 103-VD028-001-213- | 103-VD028-001-213- | 2 |  | 103-VD028-001-213 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-VD028-001-213 |  | 1
103 | VD028 | 001 | 214 | 103-VD028-001-214 |  | 103-VD028-001-214-Sht001.pdf | 103-VD028-001-214- | 103-VD028-001-214- | 2 |  | 103-VD028-001-214 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-VD028-001-214 |  | 1
103 | VD028 | 001 | 215 | 103-VD028-001-215 |  | 103-VD028-001-215-Sht001.pdf | 103-VD028-001-215-01 | 103-VD028-001-215-01 | 1 |  | 103-VD028-001-215 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 103-VD028-001-215 | 2016-05-25 | 1
103 | VD028 | 001 | 216 | 103-VD028-001-216 |  | 103-VD028-001-216-Sht001.pdf | 103-VD028-001-216- | 103-VD028-001-216- | 1 |  | 103-VD028-001-216 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD028 | 001 | 217 | 103-VD028-001-217 |  | 103-VD028-001-217-Sht001.pdf | 103-VD028-001-217- | 103-VD028-001-217- | 1 |  | 103-VD028-001-217 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD028 | 001 | 218 | 103-VD028-001-218 |  | 103-VD028-001-218-Sht001.pdf | 103-VD028-001-218- | 103-VD028-001-218- | 0 |  | 103-VD028-001-218 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VD031 | 001 | 220 | 103-VD031-001-220 |  | 103-VD031-001-220-Sht001.pdf | 103-VD031-001-220- | 103-VD031-001-220- | 1 |  | 103-VD031-001-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD031 | 001 | 221 | 103-VD031-001-221 |  | 103-VD031-001-221-Sht001.pdf | 103-VD031-001-221- | 103-VD031-001-221- | 1 |  | 103-VD031-001-221 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD031 | 001 | 222 | 103-VD031-001-222 |  | 103-VD031-001-222-Sht001.pdf | 103-VD031-001-222- | 103-VD031-001-222- | 2 |  | 103-VD031-001-222 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD031 | 001 | 223 | 103-VD031-001-223 |  | 103-VD031-001-223-Sht001.pdf | 103-VD031-001-223- | 103-VD031-001-223- | 2 |  | 103-VD031-001-223 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD031 | 001 | 224 | 103-VD031-001-224 |  | 103-VD031-001-224-Sht001.pdf | 103-VD031-001-224- | 103-VD031-001-224- | 2 |  | 103-VD031-001-224 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD031 | 001 | 225 | 103-VD031-001-225 |  | 103-VD031-001-225-Sht001.pdf | 103-VD031-001-225- | 103-VD031-001-225- | 2 |  | 103-VD031-001-225 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD031 | 001 | 226 | 103-VD031-001-226 |  | 103-VD031-001-226-Sht001.pdf | 103-VD031-001-226- | 103-VD031-001-226- | 0 |  | 103-VD031-001-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VD031 | 001 | 227 | 103-VD031-001-227 |  | 103-VD031-001-227-Sht001.pdf | 103-VD031-001-227- | 103-VD031-001-227- | 1 |  | 103-VD031-001-227 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 001 | 210 | 103-VJ002-001-210 |  | 103-VJ002-001-210-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-210- | 103-VJ002-001-210- | 1 |  | 103-VJ002-001-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 001 | 211 | 103-VJ002-001-211 |  | 103-VJ002-001-211-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-211- | 103-VJ002-001-211- | 1 |  | 103-VJ002-001-211 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 001 | 212 | 103-VJ002-001-212 |  | 103-VJ002-001-212-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-212- | 103-VJ002-001-212- | 1 |  | 103-VJ002-001-212 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 103-VJ002-001-212 | 2016-05-25 | 2
103 | VJ002 | 001 | 213 | 103-VJ002-001-213 |  | 103-VJ002-001-213-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-213- | 103-VJ002-001-213- | 1 |  | 103-VJ002-001-213 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 001 | 214 | 103-VJ002-001-214 |  | 103-VJ002-001-214-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-214- | 103-VJ002-001-214- | 1 |  | 103-VJ002-001-214 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 001 | 215 | 103-VJ002-001-215 |  | 103-VJ002-001-215-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-215- | 103-VJ002-001-215- | 0 |  | 103-VJ002-001-215 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 001 | 216 | 103-VJ002-001-216 |  | 103-VJ002-001-216-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-216- | 103-VJ002-001-216- | 0 |  | 103-VJ002-001-216 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 001 | 217 | 103-VJ002-001-217 |  | 103-VJ002-001-217-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-217- | 103-VJ002-001-217- | 0 |  | 103-VJ002-001-217 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 001 | 218 | 103-VJ002-001-218 |  | 103-VJ002-001-218-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-218- | 103-VJ002-001-218- | 0 |  | 103-VJ002-001-218 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 001 | 219 | 103-VJ002-001-219 |  | 103-VJ002-001-219-Sht001.pdf | 103-VJ002-001-219- | 103-VJ002-001-219- | 0 |  | 103-VJ002-001-219 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 002 | 210 | 103-VJ002-002-210 |  | 103-VJ002-002-210-Sht001.pdf | 103-VJ002-002-210- | 103-VJ002-002-210- | 0 |  | 103-VJ002-002-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 002 | 211 | 103-VJ002-002-211 |  | 103-VJ002-002-211-Sht001.pdf | 103-VJ002-002-211- | 103-VJ002-002-211- | 0 |  | 103-VJ002-002-211 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 002 | 212 | 103-VJ002-002-212 |  | 103-VJ002-002-212-Sht001.pdf | 103-VJ002-002-212- | 103-VJ002-002-212- | 0 |  | 103-VJ002-002-212 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 002 | 213 | 103-VJ002-002-213 |  | 103-VJ002-002-213-Sht001.pdf | 103-VJ002-002-213- | 103-VJ002-002-213- | 0 |  | 103-VJ002-002-213 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VJ002 | 002 | 214 | 103-VJ002-002-214 |  | 103-VJ002-002-214-Sht001.pdf | 103-VJ002-002-214- | 103-VJ002-002-214- | 0 |  | 103-VJ002-002-214 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
103 | VX029 | 001 | 210 | 103-VX029-001-210 |  | 103-VX029-001-210-Sht001.pdf | 103-VX029-001-210- | 103-VX029-001-210- | 0 |  | 103-VX029-001-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VX029 | 001 | 211 | 103-VX029-001-211 |  | 103-VX029-001-211-Sht001.pdf | 103-VX029-001-211- | 103-VX029-001-211- | 0 |  | 103-VX029-001-211 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VX029 | 001 | 212 | 103-VX029-001-212 |  | 103-VX029-001-212-Sht001.pdf | 103-VX029-001-212- | 103-VX029-001-212- | 0 |  | 103-VX029-001-212 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VX029 | 001 | 213 | 103-VX029-001-213 |  | 103-VX029-001-213-Sht001.pdf | 103-VX029-001-213- | 103-VX029-001-213- | 0 |  | 103-VX029-001-213 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VX029 | 001 | 214 | 103-VX029-001-214 |  | 103-VX029-001-214-Sht001.pdf | 103-VX029-001-214- | 103-VX029-001-214- | 1 |  | 103-VX029-001-214 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 103-VX029-001-214 |  | 1
103 | VX029 | 001 | 215 | 103-VX029-001-215 |  | 103-VX029-001-215-Sht001.pdf | 103-VX029-001-215- | 103-VX029-001-215- | 1 |  | 103-VX029-001-215 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VX029 | 001 | 216 | 103-VX029-001-216 |  | 103-VX029-001-216-Sht001.pdf | 103-VX029-001-216- | 103-VX029-001-216- | 0 |  | 103-VX029-001-216 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VX029 | 001 | 217 | 103-VX029-001-217 |  | 103-VX029-001-217-Sht001.pdf | 103-VX029-001-217- | 103-VX029-001-217- | 0 |  | 103-VX029-001-217 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VX029 | 001 | 218 | 103-VX029-001-218 |  | 103-VX029-001-218-Sht001.pdf | 103-VX029-001-218- | 103-VX029-001-218- | 0 |  | 103-VX029-001-218 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | VX029 | 001 | 219 | 103-VX029-001-219 |  | 103-VX029-001-219-Sht001.pdf | 103-VX029-001-219- | 103-VX029-001-219- | 0 |  | 103-VX029-001-219 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
103 | WF | 001 | 110 | 103-WF-001-110 |  | 103-WF-001-110-Sht001.pdf | 103-WF-001-110- | 103-WF-001-110- | 1 |  | 103-WF-001-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 001 | 140 | 103-WF-001-140 |  | 103-WF-001-140-Sht001.pdf | 103-WF-001-140- | 103-WF-001-140- | 4 |  | 103-WF-001-140 |  | 4 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 002 | 210 | 103-WF-002-210 |  | 103-WF-002-210-Sht001.pdf | 103-WF-002-210- | 103-WF-002-210- | 1 |  | 103-WF-002-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 003 | 210 | 103-WF-003-210 |  | 103-WF-003-210-Sht001.pdf | 103-WF-003-210- | 103-WF-003-210- | 1 |  | 103-WF-003-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 004 | 210 | 103-WF-004-210 |  | 103-WF-004-210-Sht001.pdf | 103-WF-004-210- | 103-WF-004-210- | 2 |  | 103-WF-004-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 005 | 210 | 103-WF-005-210 |  | 103-WF-005-210-Sht001.pdf | 103-WF-005-210- | 103-WF-005-210- | 1 |  | 103-WF-005-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 006 | 210 | 103-WF-006-210 |  | 103-WF-006-210-Sht001.pdf | 103-WF-006-210- | 103-WF-006-210- | 1 |  | 103-WF-006-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 006 | 210 | 103-WF-006-210 |  | 103-WF-006-210-Sht001.pdf | 103-WF-006-210- | 103-WF-006-210- | 1 |  | 103-WF-006-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 007 | 210 | 103-WF-007-210 |  | 103-WF-007-210-Sht001.pdf | 103-WF-007-210- | 103-WF-007-210- | 1 |  | 103-WF-007-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 008 | 220 | 103-WF-008-220 |  | 103-WF-008-220-Sht001.pdf | 103-WF-008-220- | 103-WF-008-220- | 1 |  | 103-WF-008-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 009 | 220 | 103-WF-009-220 |  | 103-WF-009-220-Sht001.pdf | 103-WF-009-220- | 103-WF-009-220- | 1 |  | 103-WF-009-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 010 | 220 | 103-WF-010-220 |  | 103-WF-010-220-Sht001.pdf | 103-WF-010-220- | 103-WF-010-220- | 1 |  | 103-WF-010-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 011 | 210 | 103-WF-011-210 |  | 103-WF-011-210-Sht001.pdf | 103-WF-011-210- | 103-WF-011-210- | 3 |  | 103-WF-011-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 012 | 210 | 103-WF-012-210 |  | 103-WF-012-210-Sht001.pdf | 103-WF-012-210- | 103-WF-012-210- | 2 |  | 103-WF-012-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 013 | 210 | 103-WF-013-210 |  | 103-WF-013-210-Sht001.pdf | 103-WF-013-210- | 103-WF-013-210- | 1 |  | 103-WF-013-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 014 | 210 | 103-WF-014-210 |  | 103-WF-014-210-Sht001.pdf | 103-WF-014-210- | 103-WF-014-210- | 1 |  | 103-WF-014-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 015 | 210 | 103-WF-015-210 |  | 103-WF-015-210-Sht001.pdf | 103-WF-015-210- | 103-WF-015-210- | 3 |  | 103-WF-015-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 016 | 210 | 103-WF-016-210 |  | 103-WF-016-210-Sht001.pdf | 103-WF-016-210- | 103-WF-016-210- | 2 |  | 103-WF-016-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 017 | 210 | 103-WF-017-210 |  | 103-WF-017-210-Sht001.pdf | 103-WF-017-210- | 103-WF-017-210- | 0 |  | 103-WF-017-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WF | 018 | 220 | 103-WF-018-220 |  | 103-WF-018-220-Sht001.pdf | 103-WF-018-220- | 103-WF-018-220- | 2 |  | 103-WF-018-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
103 | WM | 001 | 210 | 103-WM-001-210 |  | 103-WM-001-210-Sht001.pdf | 103-WM-001-210-01 | 103-WM-001-210-01 | 1 |  | 103-WM-001-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-25 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-001-210 | 2016-03-26 | 5
103 | WM | 001 | 210 | 103-WM-001-210 |  | 103-WM-001-210-Sht001.pdf | 103-WM-001-210-02 | 103-WM-001-210-02 | 1 |  | 103-WM-001-210 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-001-210 | 2016-03-26 | 5
103 | WM | 001 | 210 | 103-WM-001-210 |  | 103-WM-001-210-Sht001.pdf | 103-WM-001-210-03 | 103-WM-001-210-03 | 1 |  | 103-WM-001-210 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-001-210 | 2016-03-26 | 5
103 | WM | 001 | 210 | 103-WM-001-210 |  | 103-WM-001-210-Sht001.pdf | 103-WM-001-210-04 | 103-WM-001-210-04 | 1 |  | 103-WM-001-210 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-001-210 | 2016-03-26 | 5
103 | WM | 001 | 210 | 103-WM-001-210 |  | 103-WM-001-210-Sht001.pdf | 103-WM-001-210-05 | 103-WM-001-210-05 | 1 |  | 103-WM-001-210 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-001-210 | 2016-03-26 | 5
103 | WM | 002 | 210 | 103-WM-002-210 |  | 103-WM-002-210-Sht001.pdf | 103-WM-002-210-01 | 103-WM-002-210-01 | 0 |  | 103-WM-002-210 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-002-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 002 | 210 | 103-WM-002-210 |  | 103-WM-002-210-Sht001.pdf | 103-WM-002-210-02 | 103-WM-002-210-02 | 0 |  | 103-WM-002-210 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-002-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 002 | 210 | 103-WM-002-210 |  | 103-WM-002-210-Sht001.pdf | 103-WM-002-210-03 | 103-WM-002-210-03 | 0 |  | 103-WM-002-210 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-002-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 003 | 210 | 103-WM-003-210 |  | 103-WM-003-210-Sht001.pdf | 103-WM-003-210-01 | 103-WM-003-210-01 | 2 |  | 103-WM-003-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-WM-003-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 003 | 210 | 103-WM-003-210 |  | 103-WM-003-210-Sht001.pdf | 103-WM-003-210-02 | 103-WM-003-210-02 | 2 |  | 103-WM-003-210 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-003-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 003 | 210 | 103-WM-003-210 |  | 103-WM-003-210-Sht001.pdf | 103-WM-003-210-03 | 103-WM-003-210-03 | 2 |  | 103-WM-003-210 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-003-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 003 | 210 | 103-WM-003-210 |  | 103-WM-003-210-Sht001.pdf | 103-WM-003-210-04 | 103-WM-003-210-04 | 2 |  | 103-WM-003-210 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-003-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 003 | 210 | 103-WM-003-210 |  | 103-WM-003-210-Sht001.pdf | 103-WM-003-210-05 | 103-WM-003-210-05 | 2 |  | 103-WM-003-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-02 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-003-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 003 | 210 | 103-WM-003-210 |  | 103-WM-003-210-Sht001.pdf | 103-WM-003-210-06 | 103-WM-003-210-06 | 2 |  | 103-WM-003-210 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-02 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-003-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 003 | 210 | 103-WM-003-210 |  | 103-WM-003-210-Sht001.pdf | 103-WM-003-210-07 | 103-WM-003-210-07 | 2 |  | 103-WM-003-210 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-003-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 003 | 210 | 103-WM-003-210 |  | 103-WM-003-210-Sht001.pdf | 103-WM-003-210-08 | 103-WM-003-210-08 | 2 |  | 103-WM-003-210 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-003-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 003 | 210 | 103-WM-003-210 |  | 103-WM-003-210-Sht001.pdf | 103-WM-003-210-09 | 103-WM-003-210-09 | 2 |  | 103-WM-003-210 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-WM-003-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 004 | 210 | 103-WM-004-210 |  | 103-WM-004-210-Sht001.pdf | 103-WM-004-210-01 | 103-WM-004-210-01 | 2 |  | 103-WM-004-210 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-004-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 004 | 210 | 103-WM-004-210 |  | 103-WM-004-210-Sht001.pdf | 103-WM-004-210-02 | 103-WM-004-210-02 | 2 |  | 103-WM-004-210 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-004-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 004 | 210 | 103-WM-004-210 |  | 103-WM-004-210-Sht001.pdf | 103-WM-004-210-03 | 103-WM-004-210-03 | 2 |  | 103-WM-004-210 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-004-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 005 | 220 | 103-WM-005-220 |  | 103-WM-005-220-Sht001.pdf | 103-WM-005-220-01 | 103-WM-005-220-01 | 1 |  | 103-WM-005-220 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-005-220 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 005 | 220 | 103-WM-005-220 |  | 103-WM-005-220-Sht001.pdf | 103-WM-005-220-02 | 103-WM-005-220-02 | 1 |  | 103-WM-005-220 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-WM-005-220 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 005 | 220 | 103-WM-005-220 |  | 103-WM-005-220-Sht001.pdf | 103-WM-005-220-03 | 103-WM-005-220-03 | 1 |  | 103-WM-005-220 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-29 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-005-220 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 005 | 220 | 103-WM-005-220 |  | 103-WM-005-220-Sht001.pdf | 103-WM-005-220-04 | 103-WM-005-220-04 | 1 |  | 103-WM-005-220 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-02 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-005-220 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 005 | 220 | 103-WM-005-220 |  | 103-WM-005-220-Sht001.pdf | 103-WM-005-220-05 | 103-WM-005-220-05 | 1 |  | 103-WM-005-220 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-23 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-005-220 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 005 | 220 | 103-WM-005-220 |  | 103-WM-005-220-Sht001.pdf | 103-WM-005-220-06 | 103-WM-005-220-06 | 1 |  | 103-WM-005-220 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-005-220 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 005 | 220 | 103-WM-005-220 |  | 103-WM-005-220-Sht001.pdf | 103-WM-005-220-07 | 103-WM-005-220-07 | 1 |  | 103-WM-005-220 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-005-220 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 005 | 220 | 103-WM-005-220 |  | 103-WM-005-220-Sht001.pdf | 103-WM-005-220-08 | 103-WM-005-220-08 | 1 |  | 103-WM-005-220 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-28 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-005-220 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 005 | 220 | 103-WM-005-220 |  | 103-WM-005-220-Sht001.pdf | 103-WM-005-220-09 | 103-WM-005-220-09 | 1 |  | 103-WM-005-220 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-23 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-005-220 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-01 | 103-WM-007-210-01 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-02 | 103-WM-007-210-02 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-03 | 103-WM-007-210-03 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-04 | 103-WM-007-210-04 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-05 | 103-WM-007-210-05 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-08-12 | 3 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-06 | 103-WM-007-210-06 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-07 | 103-WM-007-210-07 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-08 | 103-WM-007-210-08 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-09 | 103-WM-007-210-09 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-10 | 103-WM-007-210-10 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-11 | 103-WM-007-210-11 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-12 | 103-WM-007-210-12 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-28 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 007 | 210 | 103-WM-007-210 |  | 103-WM-007-210-Sht001.pdf | 103-WM-007-210-13 | 103-WM-007-210-13 | 3 |  | 103-WM-007-210 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-1 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-007-210 | 2016-03-26 | 11
103 | WM | 008 | 210 | 103-WM-008-210 |  | 103-WM-008-210-Sht001.pdf | 103-WM-008-210-01 | 103-WM-008-210-01 | 0 |  | 103-WM-008-210 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-008-210 | 2016-03-26 | 6
103 | WM | 008 | 210 | 103-WM-008-210 |  | 103-WM-008-210-Sht001.pdf | 103-WM-008-210-02 | 103-WM-008-210-02 | 0 |  | 103-WM-008-210 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-008-210 | 2016-03-26 | 6
103 | WM | 008 | 210 | 103-WM-008-210 |  | 103-WM-008-210-Sht001.pdf | 103-WM-008-210-03 | 103-WM-008-210-03 | 0 |  | 103-WM-008-210 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-05 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 103-WM-008-210 | 2016-03-26 | 6
103 | WM | 008 | 210 | 103-WM-008-210 |  | 103-WM-008-210-Sht001.pdf | 103-WM-008-210-04 | 103-WM-008-210-04 | 0 |  | 103-WM-008-210 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-008-210 | 2016-03-26 | 6
103 | WM | 008 | 210 | 103-WM-008-210 |  | 103-WM-008-210-Sht001.pdf | 103-WM-008-210-05 | 103-WM-008-210-05 | 0 |  | 103-WM-008-210 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-19 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-008-210 | 2016-03-26 | 6
103 | WM | 008 | 210 | 103-WM-008-210 |  | 103-WM-008-210-Sht001.pdf | 103-WM-008-210-06 | 103-WM-008-210-06 | 0 |  | 103-WM-008-210 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-008-210 | 2016-03-26 | 6
103 | WM | 009 | 210 | 103-WM-009-210 |  | 103-WM-009-210-Sht001.pdf | 103-WM-009-210-02 | 103-WM-009-210-02 | 2 |  | 103-WM-009-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-06 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-009-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 009 | 210 | 103-WM-009-210 |  | 103-WM-009-210-Sht001.pdf | 103-WM-009-210-03 | 103-WM-009-210-03 | 2 |  | 103-WM-009-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-24 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-009-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 009 | 210 | 103-WM-009-210 |  | 103-WM-009-210-Sht001.pdf | 103-WM-009-210-04 | 103-WM-009-210-04 | 2 |  | 103-WM-009-210 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-009-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 009 | 210 | 103-WM-009-210 |  | 103-WM-009-210-Sht001.pdf | 103-WM-009-210-05 | 103-WM-009-210-05 | 2 |  | 103-WM-009-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-009-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 009 | 210 | 103-WM-009-210 |  | 103-WM-009-210-Sht001.pdf | 103-WM-009-210-06 | 103-WM-009-210-06 | 2 |  | 103-WM-009-210 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-06 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-009-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 009 | 210 | 103-WM-009-210 |  | 103-WM-009-210-Sht001.pdf | 103-WM-009-210-07 | 103-WM-009-210-07 | 2 |  | 103-WM-009-210 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-06 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-009-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 010 | 210 | 103-WM-010-210 |  | 103-WM-010-210-Sht001.pdf | 103-WM-010-210-01 | 103-WM-010-210-01 | 4 |  | 103-WM-010-210 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-15 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-010-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 010 | 210 | 103-WM-010-210 |  | 103-WM-010-210-Sht001.pdf | 103-WM-010-210-02 | 103-WM-010-210-02 | 4 |  | 103-WM-010-210 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-010-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 010 | 210 | 103-WM-010-210 |  | 103-WM-010-210-Sht001.pdf | 103-WM-010-210-03 | 103-WM-010-210-03 | 4 |  | 103-WM-010-210 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-010-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 010 | 210 | 103-WM-010-210 |  | 103-WM-010-210-Sht001.pdf | 103-WM-010-210-04 | 103-WM-010-210-04 | 4 |  | 103-WM-010-210 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-02 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-010-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 010 | 210 | 103-WM-010-210 |  | 103-WM-010-210-Sht001.pdf | 103-WM-010-210-05 | 103-WM-010-210-05 | 4 |  | 103-WM-010-210 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-04 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-010-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 010 | 210 | 103-WM-010-210 |  | 103-WM-010-210-Sht001.pdf | 103-WM-010-210-06 | 103-WM-010-210-06 | 4 |  | 103-WM-010-210 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-04 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-010-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 010 | 210 | 103-WM-010-210 |  | 103-WM-010-210-Sht001.pdf | 103-WM-010-210-07 | 103-WM-010-210-07 | 4 |  | 103-WM-010-210 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-WM-010-210 | 2016-03-26 | 7
103 | WM | 011 | 210 | 103-WM-011-210 |  | 103-WM-011-210-Sht001.pdf | 103-WM-011-210-01 | 103-WM-011-210-01 | 1 |  | 103-WM-011-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-003 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SRC-S-034 | 2016-08-25 | [6 empty] | 3 | Carbon Steel | 103-WM-011-210 | 2016-02-08 | 1
103 | WM | 012 | 210 | 103-WM-012-210 |  | 103-WM-012-210-Sht001.pdf | 103-WM-012-210-01 | 103-WM-012-210-01 | 2 |  | 103-WM-012-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-14 |  | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-012-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 012 | 210 | 103-WM-012-210 |  | 103-WM-012-210-Sht001.pdf | 103-WM-012-210-02 | 103-WM-012-210-02 | 2 |  | 103-WM-012-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-14 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-012-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 012 | 210 | 103-WM-012-210 |  | 103-WM-012-210-Sht001.pdf | 103-WM-012-210-03 | 103-WM-012-210-03 | 2 |  | 103-WM-012-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-27 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-012-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 013 | 210 | 103-WM-013-210 |  | 103-WM-013-210-Sht001.pdf | 103-WM-013-210- | 103-WM-013-210- | 1 |  | 103-WM-013-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | WM | 014 | 210 | 103-WM-014-210 |  | 103-WM-014-210-Sht001.pdf | 103-WM-014-210- | 103-WM-014-210- | 2 |  | 103-WM-014-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
103 | WM | 015 | 210 | 103-WM-015-210 |  | 103-WM-015-210-Sht001.pdf | 103-WM-015-210-01 | 103-WM-015-210-01 | 4 |  | 103-WM-015-210 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-18 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 103-WM-015-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 015 | 210 | 103-WM-015-210 |  | 103-WM-015-210-Sht001.pdf | 103-WM-015-210-02 | 103-WM-015-210-02 | 4 |  | 103-WM-015-210 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-015-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 015 | 210 | 103-WM-015-210 |  | 103-WM-015-210-Sht001.pdf | 103-WM-015-210-03 | 103-WM-015-210-03 | 4 |  | 103-WM-015-210 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-13 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-015-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 015 | 210 | 103-WM-015-210 |  | 103-WM-015-210-Sht001.pdf | 103-WM-015-210-04 | 103-WM-015-210-04 | 4 |  | 103-WM-015-210 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-24 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-WM-015-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 015 | 210 | 103-WM-015-210 |  | 103-WM-015-210-Sht001.pdf | 103-WM-015-210-05 | 103-WM-015-210-05 | 4 |  | 103-WM-015-210 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-05 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-015-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 015 | 210 | 103-WM-015-210 |  | 103-WM-015-210-Sht001.pdf | 103-WM-015-210-06 | 103-WM-015-210-06 | 4 |  | 103-WM-015-210 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-015-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 015 | 210 | 103-WM-015-210 |  | 103-WM-015-210-Sht001.pdf | 103-WM-015-210-07 | 103-WM-015-210-07 | 4 |  | 103-WM-015-210 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-WM-015-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 015 | 210 | 103-WM-015-210 |  | 103-WM-015-210-Sht001.pdf | 103-WM-015-210-08 | 103-WM-015-210-08 | 4 |  | 103-WM-015-210 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-015-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 015 | 210 | 103-WM-015-210 |  | 103-WM-015-210-Sht001.pdf | 103-WM-015-210-09 | 103-WM-015-210-09 | 4 |  | 103-WM-015-210 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 103-WM-015-210 | 2016-03-26 | 9
103 | WM | 802 | 210 | 103-WM-802-210 |  | 103-WM-802-210-Sht001.pdf | 103-WM-802-210-01 | 103-WM-802-210-01 | 2 |  | 103-WM-802-210 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-802-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 802 | 210 | 103-WM-802-210 |  | 103-WM-802-210-Sht001.pdf | 103-WM-802-210-02 | 103-WM-802-210-02 | 2 |  | 103-WM-802-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-30 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-802-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 802 | 210 | 103-WM-802-210 |  | 103-WM-802-210-Sht001.pdf | 103-WM-802-210-03 | 103-WM-802-210-03 | 2 |  | 103-WM-802-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-12 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 103-WM-802-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 803 | 210 | 103-WM-803-210 |  | 103-WM-803-210-Sht001.pdf | 103-WM-803-210-01 | 103-WM-803-210-01 | 2 |  | 103-WM-803-210 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 103-WM-803-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 803 | 210 | 103-WM-803-210 |  | 103-WM-803-210-Sht001.pdf | 103-WM-803-210-02 | 103-WM-803-210-02 | 2 |  | 103-WM-803-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-04 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-803-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 803 | 210 | 103-WM-803-210 |  | 103-WM-803-210-Sht001.pdf | 103-WM-803-210-03 | 103-WM-803-210-03 | 2 |  | 103-WM-803-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-02 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-803-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WM | 804 | 210 | 103-WM-804-210 |  | 103-WM-804-210-Sht001.pdf | 103-WM-804-210-02 | 103-WM-804-210-02 | 1 |  | 103-WM-804-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 4" | 2016-06-06 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 103-WM-804-210 | 2016-03-26 | 3
103 | WO | 801 | 210 | 103-WO-801-210 |  | 103-WO-801-210-Sht001.pdf | 103-WO-801-210-01 | 103-WO-801-210-01 | 0 |  | 103-WO-801-210 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-034 | 2016-12-30 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 103-WO-801-210 | 2016-04-18 | 1
103 | WO | 901 | 120 | 103-WO-901-120 |  | 103-WO-901-120-Sht001.pdf | 103-WO-901-120-01 | 103-WO-901-120-01 | 1 |  | 103-WO-901-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 103-WO-901-120 |  | 1
104 | AI | 001 | 250 | 104-AI-001-250 |  | 104-AI-001-250-Sht001.pdf | 104-AI-001-250- | 104-AI-001-250- | 1 |  | 104-AI-001-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 104-AI-001-250 | 2016-06-14 | 2
104 | CA003 | 001 | 250 | 104-CA003-001-250 |  | 104-CA003-001-250-Sht001.pdf | 104-CA003-001-250- | 104-CA003-001-250- | 1 |  | 104-CA003-001-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | CA003 | 001 | 251 | 104-CA003-001-251 |  | 104-CA003-001-251-Sht001.pdf | 104-CA003-001-251- | 104-CA003-001-251- | 1 |  | 104-CA003-001-251 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | CA003 | 001 | 252 | 104-CA003-001-252 |  | 104-CA003-001-252-Sht001.pdf | 104-CA003-001-252- | 104-CA003-001-252- | 1 |  | 104-CA003-001-252 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | CA003 | 001 | 253 | 104-CA003-001-253 |  | 104-CA003-001-253-Sht001.pdf | 104-CA003-001-253- | 104-CA003-001-253- | 1 |  | 104-CA003-001-253 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | CA003 | 001 | 254 | 104-CA003-001-254 |  | 104-CA003-001-254-Sht001.pdf | 104-CA003-001-254- | 104-CA003-001-254- | 1 |  | 104-CA003-001-254 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | CA003 | 001 | 255 | 104-CA003-001-255 |  | 104-CA003-001-255-Sht001.pdf | 104-CA003-001-255- | 104-CA003-001-255- | 1 |  | 104-CA003-001-255 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | CA003 | 001 | 256 | 104-CA003-001-256 |  | 104-CA003-001-256-Sht001.pdf | 104-CA003-001-256- | 104-CA003-001-256- | 0 |  | 104-CA003-001-256 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | CA003 | 001 | 257 | 104-CA003-001-257 |  | 104-CA003-001-257-Sht001.pdf | 104-CA003-001-257- | 104-CA003-001-257- | 0 |  | 104-CA003-001-257 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | CA003 | 001 | 258 | 104-CA003-001-258 |  | 104-CA003-001-258-Sht001.pdf | 104-CA003-001-258- | 104-CA003-001-258- | 0 |  | 104-CA003-001-258 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | CA003 | 001 | 259 | 104-CA003-001-259 |  | 104-CA003-001-259-Sht001.pdf | 104-CA003-001-259- | 104-CA003-001-259- | 0 |  | 104-CA003-001-259 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DC | 002 | 810 | 104-DC-002-810 |  | 104-DC-002-810-Sht001.pdf | 104-DC-002-810-01 | 104-DC-002-810-01 | 3 |  | 104-DC-002-810 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 104-DC-002-810 | 2016-02-29 | 1
104 | DC | 008 | 810 | 104-DC-008-810 |  | 104-DC-008-810-Sht001.pdf | 104-DC-008-810-01 | 104-DC-008-810-01 | 0 |  | 104-DC-008-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-08 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DC-008-810 | 2016-02-18 | 1
104 | DG | 001 | 810 | 104-DG-001-810 |  | 104-DG-001-810-Sht001.pdf | 104-DG-001-810-01 | 104-DG-001-810-01 | 1 |  | 104-DG-001-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-30 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-DG-001-810 | 2016-02-18 | 2
104 | DG | 001 | 810 | 104-DG-001-810 |  | 104-DG-001-810-Sht001.pdf | 104-DG-001-810-02 | 104-DG-001-810-02 | 1 |  | 104-DG-001-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-001-810 | 2016-02-18 | 2
104 | DG | 002 | 810 | 104-DG-002-810 |  | 104-DG-002-810-Sht001.pdf | 104-DG-002-810-01 | 104-DG-002-810-01 | 1 |  | 104-DG-002-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-DG-002-810 | 2016-02-18 | 1
104 | DG | 003 | 250 | 104-DG-003-250 |  | 104-DG-003-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-003-250-01 | 104-DG-003-250-01 | 1 | 1 | 104-DG-003-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-DG-003-250 | 2016-02-08 | 1
104 | DG | 007 | 250 | 104-DG-007-250 |  | 104-DG-007-250-Sht001.pdf | 104-DG-007-250-01 | 104-DG-007-250-01 | 5 |  | 104-DG-007-250 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-007-250 | 2016-02-08 | 3
104 | DG | 007 | 250 | 104-DG-007-250 |  | 104-DG-007-250-Sht001.pdf | 104-DG-007-250-02 | 104-DG-007-250-02 | 5 |  | 104-DG-007-250 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-21 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-007-250 | 2016-02-08 | 3
104 | DG | 007 | 250 | 104-DG-007-250 |  | 104-DG-007-250-Sht001.pdf | 104-DG-007-250-03 | 104-DG-007-250-03 | 5 |  | 104-DG-007-250 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-21 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-007-250 | 2016-02-08 | 3
104 | DG | 008 | 810 | 104-DG-008-810 |  | 104-DG-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-008-810-01 | 104-DG-008-810-01 | 3 | 1 | 104-DG-008-810 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-DG-008-810 | 2016-05-25 | 6
104 | DG | 008 | 810 | 104-DG-008-810 |  | 104-DG-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-008-810-02 | 104-DG-008-810-02 | 3 | 1 | 104-DG-008-810 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-DG-008-810 | 2016-05-25 | 6
104 | DG | 008 | 810 | 104-DG-008-810 |  | 104-DG-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-008-810-03 | 104-DG-008-810-03 | 3 | 1 | 104-DG-008-810 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-DG-008-810 | 2016-05-25 | 6
104 | DG | 008 | 810 | 104-DG-008-810 |  | 104-DG-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-008-810-04 | 104-DG-008-810-04 | 3 | 1 | 104-DG-008-810 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-12 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-DG-008-810 | 2016-05-25 | 6
104 | DG | 008 | 810 | 104-DG-008-810 |  | 104-DG-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-008-810-05 | 104-DG-008-810-05 | 3 | 1 | 104-DG-008-810 | 05 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-DG-008-810 | 2016-05-25 | 6
104 | DG | 008 | 810 | 104-DG-008-810 |  | 104-DG-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-008-810-06 | 104-DG-008-810-06 | 3 | 1 | 104-DG-008-810 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-DG-008-810 | 2016-05-25 | 6
104 | DG | 008 | 810 | 104-DG-008-810 |  | 104-DG-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-008-810-07 | 104-DG-008-810-07 | 3 | 1 | 104-DG-008-810 | 07 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-DG-008-810 | 2016-05-25 | 6
104 | DG | 009 | 250 | 104-DG-009-250 |  | 104-DG-009-250-Sht001.pdf | 104-DG-009-250- | 104-DG-009-250- | 3 |  | 104-DG-009-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DG | 010 | 250 | 104-DG-010-250 |  | 104-DG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-010-250-01 | 104-DG-010-250-01 | 2 | 1 | 104-DG-010-250 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-DG-010-250 | 2016-02-08 | 1
104 | DG | 011 | 250 | 104-DG-011-250 |  | 104-DG-011-250-Sht001.pdf | 104-DG-011-250- | 104-DG-011-250- | 1 |  | 104-DG-011-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DG | 012 | 250 | 104-DG-012-250 |  | 104-DG-012-250-Sht001.pdf | 104-DG-012-250- | 104-DG-012-250- | 0 |  | 104-DG-012-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DG | 800 | 250 | 104-DG-800-250 |  | 104-DG-800-250-Sht001.pdf | 104-DG-800-250-01 | 104-DG-800-250-01 | 0 |  | 104-DG-800-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-800-250 | 2016-02-08 | 1
104 | DG | 800 | 810 | 104-DG-800-810 |  | 104-DG-800-810-Sht001.pdf | 104-DG-800-810- | 104-DG-800-810- | 2 |  | 104-DG-800-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-DG-800-810 |  | 5
104 | DG | 801 | 810 | 104-DG-801-810 |  | 104-DG-801-810-Sht001_DELETE.pdf | 104-DG-801-810- | 104-DG-801-810- | 1 |  | 104-DG-801-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
104 | DG | 804 | 810 | 104-DG-804-810 |  | 104-DG-804-810-Sht001.pdf | 104-DG-804-810-01 | 104-DG-804-810-01 | 1 |  | 104-DG-804-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-04 | 6 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-804-810 | 2016-05-25 | 1
104 | DG | 806 | 250 | 104-DG-806-250 |  | 104-DG-806-250-Sht001.pdf | 104-DG-806-250- | 104-DG-806-250- | 1 |  | 104-DG-806-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DG | 807 | 250 | 104-DG-807-250 |  | 104-DG-807-250-Sht001.pdf | 104-DG-807-250- | 104-DG-807-250- | 1 |  | 104-DG-807-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DG | 814 | 250 | 104-DG-814-250 |  | 104-DG-814-250-Sht001.pdf | 104-DG-814-250- | 104-DG-814-250- | 0 |  | 104-DG-814-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DG | 815 | 250 | 104-DG-815-250 |  | 104-DG-815-250-Sht001.pdf | 104-DG-815-250- | 104-DG-815-250- | 0 |  | 104-DG-815-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DG | 818 | 250 | 104-DG-818-250 |  | 104-DG-818-250-Sht001.pdf | 104-DG-818-250- | 104-DG-818-250- | 0 |  | 104-DG-818-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
104 | DG | 819 | 250 | 104-DG-819-250 |  | 104-DG-819-250-Sht001.pdf | 104-DG-819-250- | 104-DG-819-250- | 0 |  | 104-DG-819-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DG | 820 | 250 | 104-DG-820-250 |  | 104-DG-820-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-820-250-01 | 104-DG-820-250-01 | 0 | 2 | 104-DG-820-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK SIN RM 1 Y 2 SE MODIFICARA EN EL SITE | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-DG-820-250 | 2016-02-08 | 5
104 | DG | 820 | 250 | 104-DG-820-250 |  | 104-DG-820-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-820-250-02 | 104-DG-820-250-02 | 0 | 2 | 104-DG-820-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK SIN RM 1 Y 2 SE MODIFICARA EN EL SITE | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-820-250 | 2016-02-08 | 5
104 | DG | 820 | 250 | 104-DG-820-250 |  | 104-DG-820-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-820-250-03 | 104-DG-820-250-03 | 0 | 2 | 104-DG-820-250 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-05 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK SIN RM 1 Y 2 SE MODIFICARA EN EL SITE |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-820-250 | 2016-02-08 | 5
104 | DG | 820 | 250 | 104-DG-820-250 |  | 104-DG-820-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-820-250-04 | 104-DG-820-250-04 | 0 | 2 | 104-DG-820-250 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-13 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK SIN RM 1 Y 2 SE MODIFICARA EN EL SITE |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-820-250 | 2016-02-08 | 5
104 | DG | 820 | 250 | 104-DG-820-250 |  | 104-DG-820-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-820-250-05 | 104-DG-820-250-05 | 0 | 2 | 104-DG-820-250 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK SIN RM 1 Y 2 SE MODIFICARA EN EL SITE |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-820-250 | 2016-02-08 | 5
104 | DG | 821 | 250 | 104-DG-821-250 |  | 104-DG-821-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-821-250-01 | 104-DG-821-250-01 | 0 | 1 | 104-DG-821-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK MODIFICAR EN EL SITE |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-DG-821-250 | 2016-02-08 | 7
104 | DG | 821 | 250 | 104-DG-821-250 |  | 104-DG-821-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-821-250-02 | 104-DG-821-250-02 | 0 | 1 | 104-DG-821-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK MODIFICAR EN EL SITE | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-DG-821-250 | 2016-02-08 | 7
104 | DG | 821 | 250 | 104-DG-821-250 |  | 104-DG-821-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-821-250-03 | 104-DG-821-250-03 | 0 | 1 | 104-DG-821-250 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK MODIFICAR EN EL SITE |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-DG-821-250 | 2016-02-08 | 7
104 | DG | 821 | 250 | 104-DG-821-250 |  | 104-DG-821-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-821-250-04 | 104-DG-821-250-04 | 0 | 1 | 104-DG-821-250 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK MODIFICAR EN EL SITE |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DG-821-250 | 2016-02-08 | 7
104 | DG | 821 | 250 | 104-DG-821-250 |  | 104-DG-821-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-821-250-05 | 104-DG-821-250-05 | 0 | 1 | 104-DG-821-250 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-DG-821-250 | 2016-02-08 | 7
104 | DG | 821 | 250 | 104-DG-821-250 |  | 104-DG-821-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-821-250-06 | 104-DG-821-250-06 | 0 | 1 | 104-DG-821-250 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-DG-821-250 | 2016-02-08 | 7
104 | DG | 821 | 250 | 104-DG-821-250 |  | 104-DG-821-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-DG-821-250-07 | 104-DG-821-250-07 | 0 | 1 | 104-DG-821-250 | 07 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-DG-821-250 | 2016-02-08 | 7
104 | DH | 810 | 250 | 104-DH-810-250 |  | 104-DH-810-250-Sht001.pdf | 104-DH-810-250-01 | 104-DH-810-250-01 | 0 |  | 104-DH-810-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-08-11 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-DH-810-250 | 2016-04-18 | 3
104 | DH | 810 | 250 | 104-DH-810-250 |  | 104-DH-810-250-Sht001.pdf | 104-DH-810-250-02 | 104-DH-810-250-02 | 0 |  | 104-DH-810-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-09 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DH-810-250 | 2016-04-18 | 3
104 | DH | 810 | 250 | 104-DH-810-250 |  | 104-DH-810-250-Sht001.pdf | 104-DH-810-250-03 | 104-DH-810-250-03 | 0 |  | 104-DH-810-250 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-18 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-DH-810-250 | 2016-04-18 | 3
104 | DO | 801 | 250 | 104-DO-801-250 |  | 104-DO-801-250-Sht001.pdf | 104-DO-801-250- | 104-DO-801-250- | 0 |  | 104-DO-801-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
104 | DO | 802 | 250 | 104-DO-802-250 |  | 104-DO-802-250-Sht001.pdf | 104-DO-802-250- | 104-DO-802-250- | 0 |  | 104-DO-802-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | DO | 803 | 250 | 104-DO-803-250 |  | 104-DO-803-250-Sht001.pdf | 104-DO-803-250- | 104-DO-803-250- | 0 |  | 104-DO-803-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
104 | DO | 816 | 250 | 104-DO-816-250 |  | 104-DO-816-250-Sht001.pdf | 104-DO-816-250- | 104-DO-816-250- | 0 |  | 104-DO-816-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | FG | 001 | 250 | 104-FG-001-250 |  | 104-FG-001-250-Sht001.pdf | 104-FG-001-250-01 | 104-FG-001-250-01 | 1 |  | 104-FG-001-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | FG | 001 | 250 | 104-FG-001-250 |  | 104-FG-001-250-Sht001.pdf | 104-FG-001-250-02 | 104-FG-001-250-02 | 1 |  | 104-FG-001-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | FG | 001 | 250 | 104-FG-001-250 |  | 104-FG-001-250-Sht001.pdf | 104-FG-001-250-03 | 104-FG-001-250-03 | 1 |  | 104-FG-001-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | FG | 001 | 250 | 104-FG-001-250 |  | 104-FG-001-250-Sht001.pdf | 104-FG-001-250-04 | 104-FG-001-250-04 | 1 |  | 104-FG-001-250 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | FG | 001 | 250 | 104-FG-001-250 |  | 104-FG-001-250-Sht001.pdf | 104-FG-001-250-05 | 104-FG-001-250-05 | 1 |  | 104-FG-001-250 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-31 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | FG | 002 | 250 | 104-FG-002-250 |  | 104-FG-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FG-002-250-01 | 104-FG-002-250-01 | 6 | 1 | 104-FG-002-250 | 01 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-002-250 | 2016-02-08 | 8
104 | FG | 002 | 250 | 104-FG-002-250 |  | 104-FG-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FG-002-250-02 | 104-FG-002-250-02 | 6 | 1 | 104-FG-002-250 | 02 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-002-250 | 2016-02-08 | 8
104 | FG | 002 | 250 | 104-FG-002-250 |  | 104-FG-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FG-002-250-03 | 104-FG-002-250-03 | 6 | 1 | 104-FG-002-250 | 03 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-002-250 | 2016-02-08 | 8
104 | FG | 002 | 250 | 104-FG-002-250 |  | 104-FG-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FG-002-250-04 | 104-FG-002-250-04 | 6 | 1 | 104-FG-002-250 | 04 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-002-250 | 2016-02-08 | 8
104 | FG | 002 | 250 | 104-FG-002-250 |  | 104-FG-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FG-002-250-05 | 104-FG-002-250-05 | 6 | 1 | 104-FG-002-250 | 05 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-002-250 | 2016-02-08 | 8
104 | FG | 002 | 250 | 104-FG-002-250 |  | 104-FG-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FG-002-250-06 | 104-FG-002-250-06 | 6 | 1 | 104-FG-002-250 | 06 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-002-250 | 2016-02-08 | 8
104 | FG | 002 | 250 | 104-FG-002-250 |  | 104-FG-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FG-002-250-07 | 104-FG-002-250-07 | 6 | 1 | 104-FG-002-250 | 07 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-002-250 | 2016-02-08 | 8
104 | FG | 002 | 250 | 104-FG-002-250 |  | 104-FG-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FG-002-250-08 | 104-FG-002-250-08 | 6 | 1 | 104-FG-002-250 | 08 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-002-250 | 2016-02-08 | 8
104 | FG | 003 | 250 | 104-FG-003-250 |  | 104-FG-003-250-Sht001.pdf | 104-FG-003-250-01 | 104-FG-003-250-01 | 4 |  | 104-FG-003-250 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 104-FG-003-250 | 2016-02-08 | 7
104 | FG | 003 | 250 | 104-FG-003-250 |  | 104-FG-003-250-Sht001.pdf | 104-FG-003-250-02 | 104-FG-003-250-02 | 4 |  | 104-FG-003-250 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-003-250 | 2016-02-08 | 7
104 | FG | 003 | 250 | 104-FG-003-250 |  | 104-FG-003-250-Sht001.pdf | 104-FG-003-250-03 | 104-FG-003-250-03 | 4 |  | 104-FG-003-250 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-003-250 | 2016-02-08 | 7
104 | FG | 003 | 250 | 104-FG-003-250 |  | 104-FG-003-250-Sht001.pdf | 104-FG-003-250-04 | 104-FG-003-250-04 | 4 |  | 104-FG-003-250 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-003-250 | 2016-02-08 | 7
104 | FG | 003 | 250 | 104-FG-003-250 |  | 104-FG-003-250-Sht001.pdf | 104-FG-003-250-05 | 104-FG-003-250-05 | 4 |  | 104-FG-003-250 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-003-250 | 2016-02-08 | 7
104 | FG | 003 | 250 | 104-FG-003-250 |  | 104-FG-003-250-Sht001.pdf | 104-FG-003-250-06 | 104-FG-003-250-06 | 4 |  | 104-FG-003-250 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-003-250 | 2016-02-08 | 7
104 | FG | 003 | 250 | 104-FG-003-250 |  | 104-FG-003-250-Sht001.pdf | 104-FG-003-250-07 | 104-FG-003-250-07 | 4 |  | 104-FG-003-250 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-003-250 | 2016-02-08 | 7
104 | FG | 004 | 250 | 104-FG-004-250 |  | 104-FG-004-250-Sht001.pdf | 104-FG-004-250-01 | 104-FG-004-250-01 | 1 |  | 104-FG-004-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-004-250 | 2016-02-08 | 3
104 | FG | 004 | 250 | 104-FG-004-250 |  | 104-FG-004-250-Sht001.pdf | 104-FG-004-250-02 | 104-FG-004-250-02 | 1 |  | 104-FG-004-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-004-250 | 2016-02-08 | 3
104 | FG | 004 | 250 | 104-FG-004-250 |  | 104-FG-004-250-Sht001.pdf | 104-FG-004-250-03 | 104-FG-004-250-03 | 1 |  | 104-FG-004-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-004-250 | 2016-02-08 | 3
104 | FG | 005 | 150 | 104-FG-005-150 |  | 104-FG-005-150-Sht001.pdf | 104-FG-005-150- | 104-FG-005-150- | 1 |  | 104-FG-005-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-FG-005-150 | 2016-07-04 | 2
104 | FG | 005 | 250 | 104-FG-005-250 |  | 104-FG-005-250-Sh001_RM_01.pdf | 104-FG-005-250- | 104-FG-005-250- | 3 | 1 | 104-FG-005-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-FG-005-250 | 2016-05-25 | 5
104 | FG | 005 | 251 | 104-FG-005-251 |  | 104-FG-005-251-Sht001.pdf | 104-FG-005-251- | 104-FG-005-251- | 2 |  | 104-FG-005-251 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-FG-005-251 | 2016-05-25 | 7
104 | FG | 802 | 250 | 104-FG-802-250 |  | 104-FG-802-250-Sht001.pdf | 104-FG-802-250-01 | 104-FG-802-250-01 | 4 |  | 104-FG-802-250 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-802-250 | 2016-02-08 | 2
104 | FG | 802 | 250 | 104-FG-802-250 |  | 104-FG-802-250-Sht001.pdf | 104-FG-802-250-02 | 104-FG-802-250-02 | 4 |  | 104-FG-802-250 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FG-802-250 | 2016-02-08 | 2
104 | FG | 803 | 250 | 104-FG-803-250 |  | 104-FG-803-250-Sht001.pdf | 104-FG-803-250- | 104-FG-803-250- | 1 |  | 104-FG-803-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-FG-803-250 | 2016-05-25 | 6
104 | FH | 001 | 250 | 104-FH-001-250 |  | 104-FH-001-250-Sht001.pdf | 104-FH-001-250-01 | 104-FH-001-250-01 | 2 |  | 104-FH-001-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 10" | 2016-04-06 | 10 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 104-FH-001-250 | 2016-02-18 | 4
104 | FH | 001 | 250 | 104-FH-001-250 |  | 104-FH-001-250-Sht001.pdf | 104-FH-001-250-02 | 104-FH-001-250-02 | 2 |  | 104-FH-001-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 10" | 2016-04-16 | 10 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-14 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 104-FH-001-250 | 2016-02-18 | 4
104 | FH | 001 | 250 | 104-FH-001-250 |  | 104-FH-001-250-Sht001.pdf | 104-FH-001-250-03 | 104-FH-001-250-03 | 2 |  | 104-FH-001-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 10" | 2016-08-23 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 104-FH-001-250 | 2016-02-18 | 4
104 | FH | 002 | 120 | 104-FH-002-120 |  | 104-FH-002-120-Sht001.pdf | 104-FH-002-120- | 104-FH-002-120- | 3 |  | 104-FH-002-120 |  | 3 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 104-FH-002-120 |  | 3
104 | FH | 003 | 250 | 104-FH-003-250 |  | 104-FH-003-250-Sht001.pdf | 104-FH-003-250- | 104-FH-003-250- | 3 |  | 104-FH-003-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 104-FH-003-250 |  | 8
104 | FH | 005 | 250 | 104-FH-005-250 |  | 104-FH-005-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FH-005-250-01 | 104-FH-005-250-01 | 2 | 1 | 104-FH-005-250 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-LTCS-008 | 10" | 2016-05-03 | 10 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 104-FH-005-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FH | 005 | 250 | 104-FH-005-250 |  | 104-FH-005-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FH-005-250-02 | 104-FH-005-250-02 | 2 | 1 | 104-FH-005-250 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-LTCS-008 | 10" | 2016-04-27 | 10 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 104-FH-005-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FH | 007 | 250 | 104-FH-007-250 |  | 104-FH-007-250-Sht001.pdf | 104-FH-007-250-02 | 104-FH-007-250-02 | 3 |  | 104-FH-007-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-08 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 104-FH-007-250 | 2016-02-18 | 3
104 | FH | 007 | 250 | 104-FH-007-250 |  | 104-FH-007-250-Sht001.pdf | 104-FH-007-250-03 | 104-FH-007-250-03 | 3 |  | 104-FH-007-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-29 | 8 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 104-FH-007-250 | 2016-02-18 | 3
104 | FH | 008 | 250 | 104-FH-008-250 |  | 104-FH-008-250-Sht001.pdf | 104-FH-008-250-01 | 104-FH-008-250-01 | 0 |  | 104-FH-008-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 8" | 2016-04-07 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 104-FH-008-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FH | 008 | 250 | 104-FH-008-250 |  | 104-FH-008-250-Sht001.pdf | 104-FH-008-250-02 | 104-FH-008-250-02 | 0 |  | 104-FH-008-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 8" | 2016-04-08 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 104-FH-008-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FH | 310 | 250 | 104-FH-310-250 |  | 104-FH-310-250-Sht001.pdf | 104-FH-310-250- | 104-FH-310-250- | 2 |  | 104-FH-310-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-FH-310-250 | 2016-05-25 | 2
104 | FH | 801 | 250 | 104-FH-801-250 |  | 104-FH-801-250-Sht001.pdf | 104-FH-801-250-01 | 104-FH-801-250-01 | 3 |  | 104-FH-801-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8 | 2016-04-27 | 8 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 104-FH-801-250 | 2016-02-18 | 3
104 | FH | 801 | 250 | 104-FH-801-250 |  | 104-FH-801-250-Sht001.pdf | 104-FH-801-250-02 | 104-FH-801-250-02 | 3 |  | 104-FH-801-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-08 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 104-FH-801-250 | 2016-02-18 | 3
104 | FH | 801 | 250 | 104-FH-801-250 |  | 104-FH-801-250-Sht001.pdf | 104-FH-801-250-03 | 104-FH-801-250-03 | 3 |  | 104-FH-801-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-05-16 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 104-FH-801-250 | 2016-02-18 | 3
104 | FH | 802 | 250 | 104-FH-802-250 |  | 104-FH-802-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FH-802-250-02 | 104-FH-802-250-02 | 3 | 1 | 104-FH-802-250 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 8" | 2016-05-23 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 |  | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 104-FH-802-250 | 2016-02-18 | 5
104 | FH | 802 | 250 | 104-FH-802-250 |  | 104-FH-802-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FH-802-250-03 | 104-FH-802-250-03 | 3 | 1 | 104-FH-802-250 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 8" | 2016-05-17 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 104-FH-802-250 | 2016-02-18 | 5
104 | FH | 802 | 250 | 104-FH-802-250 |  | 104-FH-802-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FH-802-250-04 | 104-FH-802-250-04 | 3 | 1 | 104-FH-802-250 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 8" | 2016-05-19 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 104-FH-802-250 | 2016-02-18 | 5
104 | FH | 802 | 250 | 104-FH-802-250 |  | 104-FH-802-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FH-802-250-05 | 104-FH-802-250-05 | 3 | 1 | 104-FH-802-250 | 05 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 8" | 2016-05-18 | 8 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 104-FH-802-250 | 2016-02-18 | 5
104 | FH | 804 | 250 | 104-FH-804-250 |  | 104-FH-804-250-Sht001.pdf | 104-FH-804-250-01 | 104-FH-804-250-01 | 2 |  | 104-FH-804-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 104-FH-804-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FH | 804 | 250 | 104-FH-804-250 |  | 104-FH-804-250-Sht001.pdf | 104-FH-804-250-02 | 104-FH-804-250-02 | 2 |  | 104-FH-804-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-25 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 104-FH-804-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FH | 804 | 250 | 104-FH-804-250 |  | 104-FH-804-250-Sht001.pdf | 104-FH-804-250-03 | 104-FH-804-250-03 | 2 |  | 104-FH-804-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-24 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 104-FH-804-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FH | 804 | 250 | 104-FH-804-250 |  | 104-FH-804-250-Sht001.pdf | 104-FH-804-250-04 | 104-FH-804-250-04 | 2 |  | 104-FH-804-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 104-FH-804-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FH | 804 | 250 | 104-FH-804-250 |  | 104-FH-804-250-Sht001.pdf | 104-FH-804-250-05 | 104-FH-804-250-05 | 2 |  | 104-FH-804-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-18 | 2 | [5 empty] | NO EXISTE | Sergio |  | 2 | LCTS | 104-FH-804-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FH | 804 | 250 | 104-FH-804-250 |  | 104-FH-804-250-Sht001.pdf | 104-FH-804-250-06 | 104-FH-804-250-06 | 2 |  | 104-FH-804-250 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 104-FH-804-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FH | 805 | 250 | 104-FH-805-250 |  | 104-FH-805-250-Sht001.pdf | 104-FH-805-250- | 104-FH-805-250- | 1 |  | 104-FH-805-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
104 | FH | 806 | 250 | 104-FH-806-250 |  | 104-FH-806-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FH-806-250- | 104-FH-806-250- | 1 | 1 | 104-FH-806-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
104 | FH | 807 | 250 | 104-FH-807-250 |  | 104-FH-807-250-Sht001.pdf | 104-FH-807-250- | 104-FH-807-250- | 3 |  | 104-FH-807-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 104-FH-807-250 |  | 7
104 | FH | 808 | 250 | 104-FH-808-250 |  | 104-FH-808-250-Sht001.pdf | 104-FH-808-250-01 | 104-FH-808-250-01 | 3 |  | 104-FH-808-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 8" | 2016-05-15 | 8" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 104-FH-808-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FH | 808 | 250 | 104-FH-808-250 |  | 104-FH-808-250-Sht001.pdf | 104-FH-808-250-02 | 104-FH-808-250-02 | 3 |  | 104-FH-808-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 8" | 2016-04-07 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 104-FH-808-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FH | 809 | 250 | 104-FH-809-250 |  | 104-FH-809-250-Sht001.pdf | 104-FH-809-250-01 | 104-FH-809-250-01 | 0 |  | 104-FH-809-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 10" | 2016-04-18 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-16 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 104-FH-809-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FH | 809 | 250 | 104-FH-809-250 |  | 104-FH-809-250-Sht001.pdf | 104-FH-809-250-02 | 104-FH-809-250-02 | 0 |  | 104-FH-809-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 10" | 2016-04-08 | 10 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-23 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 104-FH-809-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FH | 811 | 250 | 104-FH-811-250 |  | 104-FH-811-250-Sht001.pdf | 104-FH-811-250-01 | 104-FH-811-250-01 | 1 |  | 104-FH-811-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 6" | 2016-04-18 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-16 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 104-FH-811-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FH | 811 | 250 | 104-FH-811-250 |  | 104-FH-811-250-Sht001.pdf | 104-FH-811-250-02 | 104-FH-811-250-02 | 1 |  | 104-FH-811-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 6" | 2016-04-19 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-14 |  |  | ESMERILAR BRIDA EN OBRA SI SE REQUIERE | Jesus | ok | 4 | LCTS | 104-FH-811-250 | 2016-02-18 | 2
104 | FL | 002 | 250 | 104-FL-002-250 |  | 104-FL-002-250-Sht001.pdf | 104-FL-002-250-01 | 104-FL-002-250-01 | 2 |  | 104-FL-002-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-002-250 | 2016-02-08 | 3
104 | FL | 002 | 250 | 104-FL-002-250 |  | 104-FL-002-250-Sht001.pdf | 104-FL-002-250-02 | 104-FL-002-250-02 | 2 |  | 104-FL-002-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-15 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 104-FL-002-250 | 2016-02-08 | 3
104 | FL | 002 | 250 | 104-FL-002-250 |  | 104-FL-002-250-Sht001.pdf | 104-FL-002-250-03 | 104-FL-002-250-03 | 2 |  | 104-FL-002-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 104-FL-002-250 | 2016-02-08 | 3
104 | FL | 003 | 250 | 104-FL-003-250 |  | 104-FL-003-250-Sht001.pdf | 104-FL-003-250-01 | 104-FL-003-250-01 | 2 |  | 104-FL-003-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-08 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-003-250 | 2016-04-18 | 3
104 | FL | 003 | 250 | 104-FL-003-250 |  | 104-FL-003-250-Sht001.pdf | 104-FL-003-250-02 | 104-FL-003-250-02 | 2 |  | 104-FL-003-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-003-250 | 2016-04-18 | 3
104 | FL | 003 | 250 | 104-FL-003-250 |  | 104-FL-003-250-Sht001.pdf | 104-FL-003-250-03 | 104-FL-003-250-03 | 2 |  | 104-FL-003-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-09 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-003-250 | 2016-04-18 | 3
104 | FL | 008 | 250 | 104-FL-008-250 |  | 104-FL-008-250-Sht001.pdf | 104-FL-008-250-01 | 104-FL-008-250-01 | 0 |  | 104-FL-008-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-07-10 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-008-250 | 2016-04-18 | 5
104 | FL | 008 | 250 | 104-FL-008-250 |  | 104-FL-008-250-Sht001.pdf | 104-FL-008-250-02 | 104-FL-008-250-02 | 0 |  | 104-FL-008-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-12 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-008-250 | 2016-04-18 | 5
104 | FL | 008 | 250 | 104-FL-008-250 |  | 104-FL-008-250-Sht001.pdf | 104-FL-008-250-03 | 104-FL-008-250-03 | 0 |  | 104-FL-008-250 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-04 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-008-250 | 2016-04-18 | 5
104 | FL | 008 | 250 | 104-FL-008-250 |  | 104-FL-008-250-Sht001.pdf | 104-FL-008-250-04 | 104-FL-008-250-04 | 0 |  | 104-FL-008-250 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-26 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-008-250 | 2016-04-18 | 5
104 | FL | 008 | 250 | 104-FL-008-250 |  | 104-FL-008-250-Sht001.pdf | 104-FL-008-250-05 | 104-FL-008-250-05 | 0 |  | 104-FL-008-250 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-008-250 | 2016-04-18 | 5
104 | FL | 009 | 250 | 104-FL-009-250 |  | 104-FL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FL-009-250-01 | 104-FL-009-250-01 | 1 | 1 | 104-FL-009-250 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-009-250 | 2016-04-18 | 3
104 | FL | 009 | 250 | 104-FL-009-250 |  | 104-FL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FL-009-250-02 | 104-FL-009-250-02 | 1 | 1 | 104-FL-009-250 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-05 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-009-250 | 2016-04-18 | 3
104 | FL | 009 | 250 | 104-FL-009-250 |  | 104-FL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FL-009-250-03 | 104-FL-009-250-03 | 1 | 1 | 104-FL-009-250 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-19 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-009-250 | 2016-04-18 | 3
104 | FL | 011 | 250 | 104-FL-011-250 |  | 104-FL-011-250-Sht001.pdf_RM_02 | 104-FL-011-250- | 104-FL-011-250- | 1 | 2 | 104-FL-011-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-FL-011-250 | 2016-07-04 | 4
104 | FL | 800 | 250 | 104-FL-800-250 |  | 104-FL-800-250-Sht001.pdf | 104-FL-800-250-01 | 104-FL-800-250-01 | 0 |  | 104-FL-800-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-22 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 104-FL-800-250 | 2016-04-18 | 2
104 | FL | 800 | 250 | 104-FL-800-250 |  | 104-FL-800-250-Sht001.pdf | 104-FL-800-250-02 | 104-FL-800-250-02 | 0 |  | 104-FL-800-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-15 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 104-FL-800-250 | 2016-04-18 | 2
104 | FL | 801 | 250 | 104-FL-801-250 |  | 104-FL-801-250-Sht001.pdf | 104-FL-801-250-01 | 104-FL-801-250-01 | 4 |  | 104-FL-801-250 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-801-250 | 2016-02-08 | 9
104 | FL | 801 | 250 | 104-FL-801-250 |  | 104-FL-801-250-Sht001.pdf | 104-FL-801-250-02 | 104-FL-801-250-02 | 4 |  | 104-FL-801-250 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-801-250 | 2016-02-08 | 9
104 | FL | 801 | 250 | 104-FL-801-250 |  | 104-FL-801-250-Sht001.pdf | 104-FL-801-250-03 | 104-FL-801-250-03 | 4 |  | 104-FL-801-250 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-801-250 | 2016-02-08 | 9
104 | FL | 801 | 250 | 104-FL-801-250 |  | 104-FL-801-250-Sht001.pdf | 104-FL-801-250-04 | 104-FL-801-250-04 | 4 |  | 104-FL-801-250 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-15 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-801-250 | 2016-02-08 | 9
104 | FL | 801 | 250 | 104-FL-801-250 |  | 104-FL-801-250-Sht001.pdf | 104-FL-801-250-05 | 104-FL-801-250-05 | 4 |  | 104-FL-801-250 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-801-250 | 2016-02-08 | 9
104 | FL | 801 | 250 | 104-FL-801-250 |  | 104-FL-801-250-Sht001.pdf | 104-FL-801-250-06 | 104-FL-801-250-06 | 4 |  | 104-FL-801-250 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-801-250 | 2016-02-08 | 9
104 | FL | 801 | 250 | 104-FL-801-250 |  | 104-FL-801-250-Sht001.pdf | 104-FL-801-250-07 | 104-FL-801-250-07 | 4 |  | 104-FL-801-250 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-801-250 | 2016-02-08 | 9
104 | FL | 801 | 250 | 104-FL-801-250 |  | 104-FL-801-250-Sht001.pdf | 104-FL-801-250-08 | 104-FL-801-250-08 | 4 |  | 104-FL-801-250 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-801-250 | 2016-02-08 | 9
104 | FL | 801 | 250 | 104-FL-801-250 |  | 104-FL-801-250-Sht001.pdf | 104-FL-801-250-09 | 104-FL-801-250-09 | 4 |  | 104-FL-801-250 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-801-250 | 2016-02-08 | 9
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-01 | 104-FL-804-250-01 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-02 | 104-FL-804-250-02 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 02 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-03 | 104-FL-804-250-03 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-04 | 104-FL-804-250-04 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-18 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-05 | 104-FL-804-250-05 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-06 | 104-FL-804-250-06 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 06 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-07 | 104-FL-804-250-07 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 07 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-08 | 104-FL-804-250-08 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 08 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-09 | 104-FL-804-250-09 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 09 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-10 | 104-FL-804-250-10 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 10 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-11 | 104-FL-804-250-11 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 11 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-12 | 104-FL-804-250-12 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 12 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-13 | 104-FL-804-250-13 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 13 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-15 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-14 | 104-FL-804-250-14 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 14 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 804 | 250 | 104-FL-804-250 |  | 104-FL-804-250-Sht001.pdf | 104-FL-804-250-15 | 104-FL-804-250-15 | 5 |  | 104-FL-804-250 | 15 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-804-250 | 2016-02-08 | 14
104 | FL | 809 | 250 | 104-FL-809-250 |  | 104-FL-809-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FL-809-250-01 | 104-FL-809-250-01 | 1 | 1 | 104-FL-809-250 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 104-FL-809-250 | 2016-02-08 | 2
104 | FL | 809 | 250 | 104-FL-809-250 |  | 104-FL-809-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-FL-809-250-02 | 104-FL-809-250-02 | 1 | 1 | 104-FL-809-250 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-18 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-809-250 | 2016-02-08 | 2
104 | FL | 812 | 250 | 104-FL-812-250 |  | 104-FL-812-250-Sht001.pdf | 104-FL-812-250- | 104-FL-812-250- | 0 |  | 104-FL-812-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | FL | 813 | 250 | 104-FL-813-250 |  | 104-FL-813-250-Sht001.pdf | 104-FL-813-250- | 104-FL-813-250- | 0 |  | 104-FL-813-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | FL | 816 | 250 | 104-FL-816-250 |  | 104-FL-816-250-Sht001.pdf | 104-FL-816-250-01 | 104-FL-816-250-01 | 2 |  | 104-FL-816-250 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-FL-816-250 | 2016-02-08 | 4
104 | FL | 816 | 250 | 104-FL-816-250 |  | 104-FL-816-250-Sht001.pdf | 104-FL-816-250-02 | 104-FL-816-250-02 | 2 |  | 104-FL-816-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-816-250 | 2016-02-08 | 4
104 | FL | 816 | 250 | 104-FL-816-250 |  | 104-FL-816-250-Sht001.pdf | 104-FL-816-250-03 | 104-FL-816-250-03 | 2 |  | 104-FL-816-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 |  | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 104-FL-816-250 | 2016-02-08 | 4
104 | FL | 816 | 250 | 104-FL-816-250 |  | 104-FL-816-250-Sht001.pdf | 104-FL-816-250-04 | 104-FL-816-250-04 | 2 |  | 104-FL-816-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-816-250 | 2016-02-08 | 4
104 | FL | 824 | 250 | 104-FL-824-250 |  | 104-FL-824-250-Sht001.pdf | 104-FL-824-250-01 | 104-FL-824-250-01 | 0 |  | 104-FL-824-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-14 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-824-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FL | 824 | 250 | 104-FL-824-250 |  | 104-FL-824-250-Sht001.pdf | 104-FL-824-250-02 | 104-FL-824-250-02 | 0 |  | 104-FL-824-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-25 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-824-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FL | 824 | 250 | 104-FL-824-250 |  | 104-FL-824-250-Sht001.pdf | 104-FL-824-250-03 | 104-FL-824-250-03 | 0 |  | 104-FL-824-250 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-14 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-824-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FL | 824 | 250 | 104-FL-824-250 |  | 104-FL-824-250-Sht001.pdf | 104-FL-824-250-04 | 104-FL-824-250-04 | 0 |  | 104-FL-824-250 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-18 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-824-250 | 2016-04-18 | 4
104 | FL | 825 | 250 | 104-FL-825-250 |  | 104-FL-825-250-Sht001.pdf | 104-FL-825-250-01 | 104-FL-825-250-01 | 0 |  | 104-FL-825-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-07-15 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-FL-825-250 | 2016-04-18 | 2
104 | FL | 825 | 250 | 104-FL-825-250 |  | 104-FL-825-250-Sht001.pdf | 104-FL-825-250-02 | 104-FL-825-250-02 | 0 |  | 104-FL-825-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-15 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 104-FL-825-250 | 2016-04-18 | 2
104 | FL | 826 | 250 | 104-FL-826-250 |  | 104-FL-826-250-Sht001.pdf | 104-FL-826-250-01 | 104-FL-826-250-01 | 0 |  | 104-FL-826-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-16 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-826-250 | 2016-04-18 | 2
104 | FL | 826 | 250 | 104-FL-826-250 |  | 104-FL-826-250-Sht001.pdf | 104-FL-826-250-02 | 104-FL-826-250-02 | 0 |  | 104-FL-826-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-22 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-FL-826-250 | 2016-04-18 | 2
104 | GA005 | 001 | 250 | 104-GA005-001-250 |  | 104-GA005-001-250-Sht001.pdf | 104-GA005-001-250- | 104-GA005-001-250- | 1 |  | 104-GA005-001-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | GA005 | 001 | 251 | 104-GA005-001-251 |  | 104-GA005-001-251-Sht001.pdf | 104-GA005-001-251- | 104-GA005-001-251- | 1 |  | 104-GA005-001-251 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | GA005 | 001 | 252 | 104-GA005-001-252 |  | 104-GA005-001-252-Sht001.pdf | 104-GA005-001-252- | 104-GA005-001-252- | 1 |  | 104-GA005-001-252 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | GA005 | 001 | 253 | 104-GA005-001-253 |  | 104-GA005-001-253-Sht001.pdf | 104-GA005-001-253- | 104-GA005-001-253- | 1 |  | 104-GA005-001-253 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | GC016 | 001 | 250 | 104-GC016-001-250 |  | 104-GC016-001-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-GC016-001-250-01 | 104-GC016-001-250-01 | 0 | 1 | 104-GC016-001-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-21 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-08-20 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK MODIFICAR EN EL SITE |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-GC016-001-250 | 2016-02-08 | 2
104 | GC016 | 001 | 250 | 104-GC016-001-250 |  | 104-GC016-001-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-GC016-001-250-02 | 104-GC016-001-250-02 | 0 | 1 | 104-GC016-001-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-08-15 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK MODIFICAR EN EL SITE | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-GC016-001-250 | 2016-02-08 | 2
104 | GC016 | 001 | 251 | 104-GC016-001-251 |  | 104-GC016-001-251-Sht001_RM_01.pdf | 104-GC016-001-251-01 | 104-GC016-001-251-01 | 0 | 1 | 104-GC016-001-251 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-08-20 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK MODIFICAR EN EL SITE | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-GC016-001-251 | 2016-02-08 | 2
104 | GC016 | 001 | 251 | 104-GC016-001-251 |  | 104-GC016-001-251-Sht001_RM_01.pdf | 104-GC016-001-251-02 | 104-GC016-001-251-02 | 0 | 1 | 104-GC016-001-251 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-21 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-08-20 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK MODIFICAR EN EL SITE |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-GC016-001-251 | 2016-02-08 | 2
104 | GN | 800 | 250 | 104-GN-800-250 |  | 104-GN-800-250-Sht001.pdf | 104-GN-800-250- | 104-GN-800-250- | 1 |  | 104-GN-800-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | HM | 002 | 150 | 104-HM-002-150 |  | 104-HM-002-150-Sht001.pdf | 104-HM-002-150-01 | 104-HM-002-150-01 | 2 |  | 104-HM-002-150 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 4" | 2016-07-14 | 4" | SRC-S-034 | 2017-02-23 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-HM-002-150 | 2016-05-12 | 3
104 | HM | 002 | 150 | 104-HM-002-150 |  | 104-HM-002-150-Sht001.pdf | 104-HM-002-150-02 | 104-HM-002-150-02 | 2 |  | 104-HM-002-150 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 4" | 2016-07-30 | 4" | SRC-S-034 | 2017-02-24 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-HM-002-150 | 2016-05-12 | 3
104 | HM | 002 | 150 | 104-HM-002-150 |  | 104-HM-002-150-Sht001.pdf | 104-HM-002-150-03 | 104-HM-002-150-03 | 2 |  | 104-HM-002-150 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 4" | 2016-07-11 | OK | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-HM-002-150 | 2016-05-12 | 3
104 | HM | 002 | 250 | 104-HM-002-250 |  | 104-HM-002-250-Sht001.pdf | 104-HM-002-250-01 | 104-HM-002-250-01 | 2 |  | 104-HM-002-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-11 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-HM-002-250 | 2016-04-18 | 6
104 | HM | 002 | 250 | 104-HM-002-250 |  | 104-HM-002-250-Sht001.pdf | 104-HM-002-250-02 | 104-HM-002-250-02 | 2 |  | 104-HM-002-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-03 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-HM-002-250 | 2016-04-18 | 6
104 | HM | 002 | 250 | 104-HM-002-250 |  | 104-HM-002-250-Sht001.pdf | 104-HM-002-250-03 | 104-HM-002-250-03 | 2 |  | 104-HM-002-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-09 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-HM-002-250 | 2016-04-18 | 6
104 | HM | 002 | 250 | 104-HM-002-250 |  | 104-HM-002-250-Sht001.pdf | 104-HM-002-250-04 | 104-HM-002-250-04 | 2 |  | 104-HM-002-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-03 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-HM-002-250 | 2016-04-18 | 6
104 | HM | 002 | 250 | 104-HM-002-250 |  | 104-HM-002-250-Sht001.pdf | 104-HM-002-250-05 | 104-HM-002-250-05 | 2 |  | 104-HM-002-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-04 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-HM-002-250 | 2016-04-18 | 6
104 | HM | 002 | 250 | 104-HM-002-250 |  | 104-HM-002-250-Sht001.pdf | 104-HM-002-250-06 | 104-HM-002-250-06 | 2 |  | 104-HM-002-250 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-07-10 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-HM-002-250 | 2016-04-18 | 6
104 | ME | 001 | 250 | 104-ME-001-250 |  | 104-ME-001-250-Sht001.pdf | 104-ME-001-250-01 | 104-ME-001-250-01 | 0 |  | 104-ME-001-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-07-13 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-ME-001-250 | 2016-02-08 | 2
104 | ME | 001 | 250 | 104-ME-001-250 |  | 104-ME-001-250-Sht001.pdf | 104-ME-001-250-02 | 104-ME-001-250-02 | 0 |  | 104-ME-001-250 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-ME-001-250 | 2016-02-08 | 2
104 | ME | 001 | 250 | 104-ME-001-250 |  | 104-ME-001-250-Sht001.pdf | 104-ME-001-250-03 | 104-ME-001-250-03 | 0 |  | 104-ME-001-250 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-07-10 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-ME-001-250 | 2016-02-08 | 2
104 | ME | 800 | 250 | 104-ME-800-250 |  | 104-ME-800-250-Sht001.pdf | 104-ME-800-250- | 104-ME-800-250- | 1 |  | 104-ME-800-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
104 | ME | 801 | 250 | 104-ME-801-250 |  | 104-ME-801-250-Sht001.pdf | 104-ME-801-250- | 104-ME-801-250- | 1 |  | 104-ME-801-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
104 | PG | 002 | 150 | 104-PG-002-150 |  | 104-PG-002-150-Sht001.pdf | 104-PG-002-150- | 104-PG-002-150- | 3 |  | 104-PG-002-150 |  | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-002-150 |  | 12
104 | PG | 002 | 250 | 104-PG-002-250 |  | 104-PG-002-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-250-01 | 104-PG-002-250-01 | 4 |  | 104-PG-002-250 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-07 | 24 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  | SE ACEPTA CON BRIDA GIRADA , SE RECUPERA GIRO CON VALVULAS Y CARRETES DE CONTINUACION |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-002-250 |  | 5
104 | PG | 002 | 250 | 104-PG-002-250 |  | 104-PG-002-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-250-02 | 104-PG-002-250-02 | 4 |  | 104-PG-002-250 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-06 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-002-250 |  | 5
104 | PG | 002 | 250 | 104-PG-002-250 |  | 104-PG-002-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-250-03 | 104-PG-002-250-03 | 4 |  | 104-PG-002-250 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-22 | 24 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-002-250 |  | 5
104 | PG | 002 | 250 | 104-PG-002-250 |  | 104-PG-002-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-250-04 | 104-PG-002-250-04 | 4 |  | 104-PG-002-250 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-21 | 24 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-09 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-002-250 |  | 5
104 | PG | 002 | 250 | 104-PG-002-250 |  | 104-PG-002-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-250-05 | 104-PG-002-250-05 | 4 |  | 104-PG-002-250 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-01 | 24 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-16 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-002-250 |  | 5
104 | PG | 002 | 260 | 104-PG-002-260 |  | 104-PG-002-260-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-260-01 | 104-PG-002-260-01 | 5 | 2 | 104-PG-002-260 | 01 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-28 | 24 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-002-260 |  | 7
104 | PG | 002 | 260 | 104-PG-002-260 |  | 104-PG-002-260-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-260-02 | 104-PG-002-260-02 | 5 | 2 | 104-PG-002-260 | 02 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-21 | 24 | [8 empty] | 2 | Carbon Steel | 104-PG-002-260 |  | 7
104 | PG | 002 | 260 | 104-PG-002-260 |  | 104-PG-002-260-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-260-03 | 104-PG-002-260-03 | 5 | 2 | 104-PG-002-260 | 03 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-07 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-002-260 |  | 7
104 | PG | 002 | 260 | 104-PG-002-260 |  | 104-PG-002-260-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-260-04 | 104-PG-002-260-04 | 5 | 2 | 104-PG-002-260 | 04 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-001 | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-PG-002-260 |  | 7
104 | PG | 002 | 260 | 104-PG-002-260 |  | 104-PG-002-260-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-260-05 | 104-PG-002-260-05 | 5 | 2 | 104-PG-002-260 | 05 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-21 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-002-260 |  | 7
104 | PG | 002 | 260 | 104-PG-002-260 |  | 104-PG-002-260-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-260-06 | 104-PG-002-260-06 | 5 | 2 | 104-PG-002-260 | 06 | 5 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" |  | 24" | no liberar |  |  | no enviar |  | RM llega despues de Fabricar( SPOOL LIBERADO EN CD 14-05) LIBERAR | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 104-PG-002-260 |  | 7
104 | PG | 002 | 260 | 104-PG-002-260 |  | 104-PG-002-260-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-260-07 | 104-PG-002-260-07 | 5 | 2 | 104-PG-002-260 | 07 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-20 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-002-260 |  | 7
104 | PG | 002 | 260 | 104-PG-002-260 |  | 104-PG-002-260-Sht001_RM_02.pdf | 104-PG-002-260-08 | 104-PG-002-260-08 | 5 | 2 | 104-PG-002-260 | 08 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-21 | 20 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-002-260 |  | 7
104 | PG | 003 | 250 | 104-PG-003-250 |  | 104-PG-003-250-Sht001.pdf | 104-PG-003-250-01 | 104-PG-003-250-01 | 3 |  | 104-PG-003-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" | 2016-08-03 | 24" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | LCTS | 104-PG-003-250 | 2016-05-25 | 2
104 | PG | 003 | 250 | 104-PG-003-250 |  | 104-PG-003-250-Sht001.pdf | 104-PG-003-250-02 | 104-PG-003-250-02 | 3 |  | 104-PG-003-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" | 2016-07-25 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 104-PG-003-250 | 2016-05-25 | 2
104 | PG | 005 | 250 | 104-PG-005-250 |  | 104-PG-005-250-Sht001.pdf | 104-PG-005-250- | 104-PG-005-250- | 2 |  | 104-PG-005-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-005-250 | 2016-05-25 | 8
104 | PG | 006 | 150 | 104-PG-006-150 |  | 104-PG-006-150-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-150-01 | 104-PG-006-150-01 | 4 | 1 | 104-PG-006-150 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-006-150 |  | 5
104 | PG | 006 | 250 | 104-PG-006-250 |  | 104-PG-006-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-250-01 | 104-PG-006-250-01 | 2 |  | 104-PG-006-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-25 | 20 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-006-250 |  | 9
104 | PG | 006 | 250 | 104-PG-006-250 |  | 104-PG-006-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-250-02 | 104-PG-006-250-02 | 2 |  | 104-PG-006-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-22 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-006-250 |  | 9
104 | PG | 006 | 250 | 104-PG-006-250 |  | 104-PG-006-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-250-03 | 104-PG-006-250-03 | 2 |  | 104-PG-006-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-10 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-006-250 |  | 9
104 | PG | 006 | 250 | 104-PG-006-250 |  | 104-PG-006-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-250-04 | 104-PG-006-250-04 | 2 |  | 104-PG-006-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-05-06 | 24" | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 104-PG-006-250 |  | 9
104 | PG | 006 | 250 | 104-PG-006-250 |  | 104-PG-006-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-250-05 | 104-PG-006-250-05 | 2 |  | 104-PG-006-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-02 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-006-250 |  | 9
104 | PG | 006 | 250 | 104-PG-006-250 |  | 104-PG-006-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-250-06 | 104-PG-006-250-06 | 2 |  | 104-PG-006-250 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-16 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-006-250 |  | 9
104 | PG | 006 | 250 | 104-PG-006-250 |  | 104-PG-006-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-250-07 | 104-PG-006-250-07 | 2 |  | 104-PG-006-250 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-23 | 20 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-006-250 |  | 9
104 | PG | 006 | 250 | 104-PG-006-250 |  | 104-PG-006-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-250-08 | 104-PG-006-250-08 | 2 |  | 104-PG-006-250 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-22 | 20 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-03 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-006-250 |  | 9
104 | PG | 006 | 250 | 104-PG-006-250 |  | 104-PG-006-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-006-250-09 | 104-PG-006-250-09 | 2 | 1 | 104-PG-006-250 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-006-250 |  | 9
104 | PG | 007 | 120 | 104-PG-007-120 |  | 104-PG-007-120-Sht001.pdf | 104-PG-007-120- | 104-PG-007-120- | 5 |  | 104-PG-007-120 |  | 5 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-007-120 |  | 11
104 | PG | 007 | 150 | 104-PG-007-150 |  | 104-PG-007-150-Sht001.pdf | 104-PG-007-150-01 | 104-PG-007-150-01 | 0 |  | 104-PG-007-150 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-007-150 | 2016-05-12 | 3
104 | PG | 007 | 150 | 104-PG-007-150 |  | 104-PG-007-150-Sht001.pdf | 104-PG-007-150-02 | 104-PG-007-150-02 | 0 |  | 104-PG-007-150 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-040 | 10" | 2016-07-14 | 10" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-007-150 | 2016-05-12 | 3
104 | PG | 007 | 150 | 104-PG-007-150 |  | 104-PG-007-150-Sht001.pdf | 104-PG-007-150-03 | 104-PG-007-150-03 | 0 |  | 104-PG-007-150 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-PG-007-150 | 2016-05-12 | 3
104 | PG | 007 | 150 | 104-PG-007-150 |  | 104-PG-007-150-Sht001.pdf | 104-PG-007-150-04 | 104-PG-007-150-04 | 0 |  | 104-PG-007-150 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-PG-007-150 | 2016-05-12 | 3
104 | PG | 007 | 150 | 104-PG-007-150 |  | 104-PG-007-150-Sht001.pdf | 104-PG-007-150-05 | 104-PG-007-150-05 | 0 |  | 104-PG-007-150 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-PG-007-150 | 2016-05-12 | 3
104 | PG | 007 | 150 | 104-PG-007-150 |  | 104-PG-007-150-Sht001.pdf | 104-PG-007-150-06 | 104-PG-007-150-06 | 0 |  | 104-PG-007-150 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-040 | 10" | 2016-07-14 | 10" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-007-150 | 2016-05-12 | 3
104 | PG | 009 | 250 | 104-PG-009-250 |  | 104-PG-009-250-Sht001.pdf | 104-PG-009-250- | 104-PG-009-250- | 3 |  | 104-PG-009-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 104-PG-009-250 | 2016-07-04 | 10
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-01 | 104-PG-010-150-01 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-02 | 104-PG-010-150-02 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-03 | 104-PG-010-150-03 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-04 | 104-PG-010-150-04 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-05 | 104-PG-010-150-05 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-060 | 6" | 2016-08-06 | 6 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-06 | 104-PG-010-150-06 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-060 | 6" | 2016-08-08 | 6 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-07 | 104-PG-010-150-07 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-08 | 104-PG-010-150-08 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 08 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-09 | 104-PG-010-150-09 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 09 | 0 |  | TR |  | JC-CS-060 | 6" | 2016-08-08 | 6 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-10 | 104-PG-010-150-10 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 10 | 0 |  | TR |  | JC-CS-060 | 6" | 2016-08-06 | 6 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 150 | 104-PG-010-150 |  | 104-PG-010-150-Sht001.pdf | 104-PG-010-150-11 | 104-PG-010-150-11 | 0 |  | 104-PG-010-150 | 11 | 0 |  | TR |  | JC-CS-060 | 6" | 2016-08-08 | 6 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 104-PG-010-150 | 2016-05-23 | 7
104 | PG | 010 | 250 | 104-PG-010-250 |  | 104-PG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-010-250- | 104-PG-010-250- | 0 | 1 | 104-PG-010-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 104-PG-010-250 | 2016-06-14 | 8
104 | PG | 012 | 250 | 104-PG-012-250 |  | 104-PG-012-250-Sht001.pdf | 104-PG-012-250-01 | 104-PG-012-250-01 | 2 |  | 104-PG-012-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 104-PG-012-250 | 2016-02-18 | 3
104 | PG | 012 | 250 | 104-PG-012-250 |  | 104-PG-012-250-Sht001.pdf | 104-PG-012-250-02 | 104-PG-012-250-02 | 2 |  | 104-PG-012-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-07-11 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 104-PG-012-250 | 2016-02-18 | 3
104 | PG | 012 | 250 | 104-PG-012-250 |  | 104-PG-012-250-Sht001.pdf | 104-PG-012-250-03 | 104-PG-012-250-03 | 2 |  | 104-PG-012-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-23 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 104-PG-012-250 | 2016-02-18 | 3
104 | PG | 013 | 250 | 104-PG-013-250 |  | 104-PG-013-250-Sht001_DELETE.pdf | 104-PG-013-250- | 104-PG-013-250- | 2 |  | 104-PG-013-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
104 | PG | 014 | 250 | 104-PG-014-250 |  | 104-PG-014-250-Sht001.pdf | 104-PG-014-250-01 | 104-PG-014-250-01 | 2 |  | 104-PG-014-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-18 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-014-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PG | 014 | 250 | 104-PG-014-250 |  | 104-PG-014-250-Sht001.pdf | 104-PG-014-250-02 | 104-PG-014-250-02 | 2 |  | 104-PG-014-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-014-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PG | 014 | 250 | 104-PG-014-250 |  | 104-PG-014-250-Sht001.pdf | 104-PG-014-250-03 | 104-PG-014-250-03 | 2 |  | 104-PG-014-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-014-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PG | 014 | 250 | 104-PG-014-250 |  | 104-PG-014-250-Sht001.pdf | 104-PG-014-250-04 | 104-PG-014-250-04 | 2 |  | 104-PG-014-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-28 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-014-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PG | 014 | 250 | 104-PG-014-250 |  | 104-PG-014-250-Sht001.pdf | 104-PG-014-250-05 | 104-PG-014-250-05 | 2 |  | 104-PG-014-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-12 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-014-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PG | 015 | 150 | 104-PG-015-150 |  | 104-PG-015-150-Sht001.pdf | 104-PG-015-150-01 | 104-PG-015-150-01 | 1 |  | 104-PG-015-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-13 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-150 | 2016-05-12 | 4
104 | PG | 015 | 150 | 104-PG-015-150 |  | 104-PG-015-150-Sht001.pdf | 104-PG-015-150-02 | 104-PG-015-150-02 | 1 |  | 104-PG-015-150 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-150 | 2016-05-12 | 4
104 | PG | 015 | 150 | 104-PG-015-150 |  | 104-PG-015-150-Sht001.pdf | 104-PG-015-150-03 | 104-PG-015-150-03 | 1 |  | 104-PG-015-150 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-08-22 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-015-150 | 2016-05-12 | 4
104 | PG | 015 | 150 | 104-PG-015-150 |  | 104-PG-015-150-Sht001.pdf | 104-PG-015-150-04 | 104-PG-015-150-04 | 1 |  | 104-PG-015-150 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-150 | 2016-05-12 | 4
104 | PG | 015 | 250 | 104-PG-015-250 |  | 104-PG-015-250-Sht001.pdf | 104-PG-015-250-01 | 104-PG-015-250-01 | 1 |  | 104-PG-015-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-250 | 2016-02-08 | 9
104 | PG | 015 | 250 | 104-PG-015-250 |  | 104-PG-015-250-Sht001.pdf | 104-PG-015-250-02 | 104-PG-015-250-02 | 1 |  | 104-PG-015-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-14 | 3 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-250 | 2016-02-08 | 9
104 | PG | 015 | 250 | 104-PG-015-250 |  | 104-PG-015-250-Sht001.pdf | 104-PG-015-250-03 | 104-PG-015-250-03 | 1 |  | 104-PG-015-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-250 | 2016-02-08 | 9
104 | PG | 015 | 250 | 104-PG-015-250 |  | 104-PG-015-250-Sht001.pdf | 104-PG-015-250-04 | 104-PG-015-250-04 | 1 |  | 104-PG-015-250 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-19 | 3 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-250 | 2016-02-08 | 9
104 | PG | 015 | 250 | 104-PG-015-250 |  | 104-PG-015-250-Sht001.pdf | 104-PG-015-250-05 | 104-PG-015-250-05 | 1 |  | 104-PG-015-250 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-250 | 2016-02-08 | 9
104 | PG | 015 | 250 | 104-PG-015-250 |  | 104-PG-015-250-Sht001.pdf | 104-PG-015-250-06 | 104-PG-015-250-06 | 1 |  | 104-PG-015-250 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-14 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-250 | 2016-02-08 | 9
104 | PG | 015 | 250 | 104-PG-015-250 |  | 104-PG-015-250-Sht001.pdf | 104-PG-015-250-07 | 104-PG-015-250-07 | 1 |  | 104-PG-015-250 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-250 | 2016-02-08 | 9
104 | PG | 015 | 250 | 104-PG-015-250 |  | 104-PG-015-250-Sht001.pdf | 104-PG-015-250-08 | 104-PG-015-250-08 | 1 |  | 104-PG-015-250 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-250 | 2016-02-08 | 9
104 | PG | 015 | 250 | 104-PG-015-250 |  | 104-PG-015-250-Sht001.pdf | 104-PG-015-250-09 | 104-PG-015-250-09 | 1 |  | 104-PG-015-250 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-015-250 | 2016-02-08 | 9
104 | PG | 016 | 250 | 104-PG-016-250 |  | 104-PG-016-250-Sht001.pdf | 104-PG-016-250- | 104-PG-016-250- | 2 |  | 104-PG-016-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-016-250 | 2016-05-25 | 6
104 | PG | 017 | 250 | 104-PG-017-250 |  | 104-PG-017-250-Sht001.pdf | 104-PG-017-250- | 104-PG-017-250- | 3 |  | 104-PG-017-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-017-250 | 2016-05-25 | 8
104 | PG | 021 | 250 | 104-PG-021-250 |  | 104-PG-021-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-021-250-01 | 104-PG-021-250-01 | 5 | 1 | 104-PG-021-250 | 01 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-05-07 | 24" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-021-250 |  | 7
104 | PG | 021 | 250 | 104-PG-021-250 |  | 104-PG-021-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-021-250-02 | 104-PG-021-250-02 | 5 | 1 | 104-PG-021-250 | 02 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-05-03 | 24 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-021-250 |  | 7
104 | PG | 021 | 250 | 104-PG-021-250 |  | 104-PG-021-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-021-250-03 | 104-PG-021-250-03 | 5 | 1 | 104-PG-021-250 | 03 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-18 | 24 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-021-250 |  | 7
104 | PG | 021 | 250 | 104-PG-021-250 |  | 104-PG-021-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-021-250-04 | 104-PG-021-250-04 | 5 | 1 | 104-PG-021-250 | 04 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-10 | 24 |  |  | 2016-08-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-021-250 |  | 7
104 | PG | 021 | 250 | 104-PG-021-250 |  | 104-PG-021-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-021-250-05 | 104-PG-021-250-05 | 5 | 1 | 104-PG-021-250 | 05 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-10 | 24 | [8 empty] | 2 | Carbon Steel | 104-PG-021-250 |  | 7
104 | PG | 021 | 250 | 104-PG-021-250 |  | 104-PG-021-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-021-250-06 | 104-PG-021-250-06 | 5 | 1 | 104-PG-021-250 | 06 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-14 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-021-250 |  | 7
104 | PG | 021 | 250 | 104-PG-021-250 |  | 104-PG-021-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-021-250-07 | 104-PG-021-250-07 | 5 | 1 | 104-PG-021-250 | 07 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-03 | 24 | [5 empty] | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT |  | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-021-250 |  | 7
104 | PG | 022 | 250 | 104-PG-022-250 |  | 104-PG-022-250-Sht001.pdf | 104-PG-022-250-01 | 104-PG-022-250-01 | 3 |  | 104-PG-022-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-08 | 24 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-022-250 |  | 8
104 | PG | 022 | 250 | 104-PG-022-250 |  | 104-PG-022-250-Sht001.pdf | 104-PG-022-250-02 | 104-PG-022-250-02 | 3 |  | 104-PG-022-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-05-04 | 24 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-14 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-022-250 |  | 8
104 | PG | 022 | 250 | 104-PG-022-250 |  | 104-PG-022-250-Sht001.pdf | 104-PG-022-250-03 | 104-PG-022-250-03 | 3 |  | 104-PG-022-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-18 | 24 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-022-250 |  | 8
104 | PG | 022 | 250 | 104-PG-022-250 |  | 104-PG-022-250-Sht001.pdf | 104-PG-022-250-04 | 104-PG-022-250-04 | 3 |  | 104-PG-022-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-07 | 24 | [5 empty] | SOBRELARGO 100MM NO APARECE EN ISO SPOOLEADO DE GTP |  | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-022-250 |  | 8
104 | PG | 022 | 250 | 104-PG-022-250 |  | 104-PG-022-250-Sht001.pdf | 104-PG-022-250-05 | 104-PG-022-250-05 | 3 |  | 104-PG-022-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-05-12 | 24" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-022-250 |  | 8
104 | PG | 022 | 250 | 104-PG-022-250 |  | 104-PG-022-250-Sht001.pdf | 104-PG-022-250-06 | 104-PG-022-250-06 | 3 |  | 104-PG-022-250 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-10 | 20 |  |  | 2016-08-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-022-250 |  | 8
104 | PG | 022 | 250 | 104-PG-022-250 |  | 104-PG-022-250-Sht001.pdf | 104-PG-022-250-07 | 104-PG-022-250-07 | 3 |  | 104-PG-022-250 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-04-10 | 20 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-17 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-022-250 |  | 8
104 | PG | 022 | 250 | 104-PG-022-250 |  | 104-PG-022-250-Sht001.pdf | 104-PG-022-250-08 | 104-PG-022-250-08 | 3 |  | 104-PG-022-250 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 24" | 2016-05-22 | 20 | SRC-S-034 | 2016-09-11 | 2016-08-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-022-250 |  | 8
104 | PG | 025 | 250 | 104-PG-025-250 |  | 104-PG-025-250-Sht001.pdf | 104-PG-025-250-02 | 104-PG-025-250-02 | 2 |  | 104-PG-025-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-025-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 025 | 250 | 104-PG-025-250 |  | 104-PG-025-250-Sht001.pdf | 104-PG-025-250-03 | 104-PG-025-250-03 | 2 |  | 104-PG-025-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-04 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-025-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 026 | 250 | 104-PG-026-250 |  | 104-PG-026-250-Sht001.pdf | 104-PG-026-250-01 | 104-PG-026-250-01 | 1 |  | 104-PG-026-250 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-026-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 026 | 250 | 104-PG-026-250 |  | 104-PG-026-250-Sht001.pdf | 104-PG-026-250-02 | 104-PG-026-250-02 | 1 |  | 104-PG-026-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-19 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-026-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 026 | 250 | 104-PG-026-250 |  | 104-PG-026-250-Sht001.pdf | 104-PG-026-250-03 | 104-PG-026-250-03 | 1 |  | 104-PG-026-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-30 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-026-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 026 | 250 | 104-PG-026-250 |  | 104-PG-026-250-Sht001.pdf | 104-PG-026-250-04 | 104-PG-026-250-04 | 1 |  | 104-PG-026-250 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-04 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-026-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 026 | 250 | 104-PG-026-250 |  | 104-PG-026-250-Sht001.pdf | 104-PG-026-250-05 | 104-PG-026-250-05 | 1 |  | 104-PG-026-250 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-PG-026-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 026 | 250 | 104-PG-026-250 |  | 104-PG-026-250-Sht001.pdf | 104-PG-026-250-06 | 104-PG-026-250-06 | 1 |  | 104-PG-026-250 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-19 | 6" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-026-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 026 | 250 | 104-PG-026-250 |  | 104-PG-026-250-Sht001.pdf | 104-PG-026-250-07 | 104-PG-026-250-07 | 1 |  | 104-PG-026-250 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-08-25 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PG-026-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 027 | 250 | 104-PG-027-250 |  | 104-PG-027-250-Sht001.pdf | 104-PG-027-250-01 | 104-PG-027-250-01 | 1 |  | 104-PG-027-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-027-250 | 2016-02-08 | 3
104 | PG | 027 | 250 | 104-PG-027-250 |  | 104-PG-027-250-Sht001.pdf | 104-PG-027-250-02 | 104-PG-027-250-02 | 1 |  | 104-PG-027-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-25 | 3 | [5 empty] | GTP NO TIENE EL CONTROL DIMENSIONAL DE ESTE SPOOL | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 104-PG-027-250 | 2016-02-08 | 3
104 | PG | 027 | 250 | 104-PG-027-250 |  | 104-PG-027-250-Sht001.pdf | 104-PG-027-250-03 | 104-PG-027-250-03 | 1 |  | 104-PG-027-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-05 | 3" | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-027-250 | 2016-02-08 | 3
104 | PG | 028 | 250 | 104-PG-028-250 |  | 104-PG-028-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-028-250-01 | 104-PG-028-250-01 | 2 | 1 | 104-PG-028-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-028-250 |  | 7
104 | PG | 028 | 250 | 104-PG-028-250 |  | 104-PG-028-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-028-250-02 | 104-PG-028-250-02 | 2 | 1 | 104-PG-028-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-028-250 |  | 7
104 | PG | 028 | 250 | 104-PG-028-250 |  | 104-PG-028-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-028-250-03 | 104-PG-028-250-03 | 2 |  | 104-PG-028-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 6" | 2016-04-20 | 6 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-16 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-028-250 |  | 7
104 | PG | 028 | 250 | 104-PG-028-250 |  | 104-PG-028-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-028-250-04 | 104-PG-028-250-04 | 2 |  | 104-PG-028-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 6" | 2016-04-20 | 6 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-16 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-028-250 |  | 7
104 | PG | 028 | 250 | 104-PG-028-250 |  | 104-PG-028-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-028-250-05 | 104-PG-028-250-05 | 2 |  | 104-PG-028-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 6" | 2016-04-15 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-028-250 |  | 7
104 | PG | 028 | 250 | 104-PG-028-250 |  | 104-PG-028-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-028-250-06 | 104-PG-028-250-06 | 2 |  | 104-PG-028-250 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 6" | 2016-04-19 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-028-250 |  | 7
104 | PG | 028 | 250 | 104-PG-028-250 |  | 104-PG-028-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-028-250-07 | 104-PG-028-250-07 | 2 |  | 104-PG-028-250 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 6" | 2016-04-17 | 6 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-028-250 |  | 7
104 | PG | 029 | 250 | 104-PG-029-250 |  | 104-PG-029-250-Sht001.pdf | 104-PG-029-250- | 104-PG-029-250- | 1 |  | 104-PG-029-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-029-250 | 2016-04-18 | 2
104 | PG | 029 | 250 | 104-PG-029-250 |  | 104-PG-029-250-Sht001.pdf | 104-PG-029-250-02 | 104-PG-029-250-02 | 1 |  | 104-PG-029-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-029-250 | 2016-04-18 | 2
104 | PG | 800 | 250 | 104-PG-800-250 |  | 104-PG-800-250-Sht001.pdf | 104-PG-800-250-01 | 104-PG-800-250-01 | 1 |  | 104-PG-800-250 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-800-250 | 2016-05-25 | 3
104 | PG | 800 | 250 | 104-PG-800-250 |  | 104-PG-800-250-Sht001.pdf | 104-PG-800-250-02 | 104-PG-800-250-02 | 1 |  | 104-PG-800-250 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-800-250 | 2016-05-25 | 3
104 | PG | 800 | 250 | 104-PG-800-250 |  | 104-PG-800-250-Sht001.pdf | 104-PG-800-250-03 | 104-PG-800-250-03 | 1 |  | 104-PG-800-250 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-800-250 | 2016-05-25 | 3
104 | PG | 800 | 250 | 104-PG-800-250 |  | 104-PG-800-250-Sht001.pdf | 104-PG-800-250-04 | 104-PG-800-250-04 | 1 |  | 104-PG-800-250 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-064 | 24" | 2016-08-25 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 104-PG-800-250 | 2016-05-25 | 3
104 | PG | 801 | 250 | 104-PG-801-250 |  | 104-PG-801-250-Sht001.pdf | 104-PG-801-250-01 | 104-PG-801-250-01 | 2 |  | 104-PG-801-250 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 104-PG-801-250 | 2016-02-18 | 2
104 | PG | 801 | 250 | 104-PG-801-250 |  | 104-PG-801-250-Sht001.pdf | 104-PG-801-250-02 | 104-PG-801-250-02 | 2 |  | 104-PG-801-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-046 | 3" | 2016-07-30 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 104-PG-801-250 | 2016-02-18 | 2
104 | PG | 801 | 250 | 104-PG-801-250 |  | 104-PG-801-250-Sht001.pdf | 104-PG-801-250-03 | 104-PG-801-250-03 | 2 |  | 104-PG-801-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-054 | 3" | 2016-08-10 | 3" | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | LCTS | 104-PG-801-250 | 2016-02-18 | 2
104 | PG | 803 | 250 | 104-PG-803-250 |  | 104-PG-803-250-Sht001.pdf | 104-PG-803-250-01 | 104-PG-803-250-01 | 1 |  | 104-PG-803-250 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-803-250 | 2016-05-25 | 4
104 | PG | 803 | 250 | 104-PG-803-250 |  | 104-PG-803-250-Sht001.pdf | 104-PG-803-250-02 | 104-PG-803-250-02 | 1 |  | 104-PG-803-250 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-803-250 | 2016-05-25 | 4
104 | PG | 803 | 250 | 104-PG-803-250 |  | 104-PG-803-250-Sht001.pdf | 104-PG-803-250-03 | 104-PG-803-250-03 | 1 |  | 104-PG-803-250 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-803-250 | 2016-05-25 | 4
104 | PG | 803 | 250 | 104-PG-803-250 |  | 104-PG-803-250-Sht001.pdf | 104-PG-803-250-04 | 104-PG-803-250-04 | 1 |  | 104-PG-803-250 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-803-250 | 2016-05-25 | 4
104 | PG | 805 | 250 | 104-PG-805-250 |  | 104-PG-805-250-Sht001.pdf | 104-PG-805-250-01 | 104-PG-805-250-01 | 1 |  | 104-PG-805-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-805-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 805 | 250 | 104-PG-805-250 |  | 104-PG-805-250-Sht001.pdf | 104-PG-805-250-02 | 104-PG-805-250-02 | 1 |  | 104-PG-805-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-02 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-805-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 805 | 250 | 104-PG-805-250 |  | 104-PG-805-250-Sht001.pdf | 104-PG-805-250-03 | 104-PG-805-250-03 | 1 |  | 104-PG-805-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-05 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-805-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 807 | 250 | 104-PG-807-250 |  | 104-PG-807-250-Sh001_RM_01.pdf | 104-PG-807-250-01 | 104-PG-807-250-01 | 1 | 1 | 104-PG-807-250 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-07-20 | 4 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-22 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 104-PG-807-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 807 | 250 | 104-PG-807-250 |  | 104-PG-807-250-Sh001_RM_01.pdf | 104-PG-807-250-02 | 104-PG-807-250-02 | 1 | 1 | 104-PG-807-250 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-23 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-807-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 807 | 250 | 104-PG-807-250 |  | 104-PG-807-250-Sh001_RM_01.pdf | 104-PG-807-250-03 | 104-PG-807-250-03 | 1 | 1 | 104-PG-807-250 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-807-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 808 | 250 | 104-PG-808-250 |  | 104-PG-808-250-Sh001_RM_01.pdf | 104-PG-808-250-01 | 104-PG-808-250-01 | 1 | 1 | 104-PG-808-250 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-23 | 4 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-808-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 808 | 250 | 104-PG-808-250 |  | 104-PG-808-250-Sh001_RM_01.pdf | 104-PG-808-250-02 | 104-PG-808-250-02 | 1 | 1 | 104-PG-808-250 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-808-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 808 | 250 | 104-PG-808-250 |  | 104-PG-808-250-Sh001_RM_01.pdf | 104-PG-808-250-03 | 104-PG-808-250-03 | 1 | 1 | 104-PG-808-250 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-19 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-808-250 | 2016-04-18 | 3
104 | PG | 810 | 250 | 104-PG-810-250 |  | 104-PG-810-250-Sht001.pdf | 104-PG-810-250-01 | 104-PG-810-250-01 | 2 |  | 104-PG-810-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-810-250 | 2016-04-18 | 2
104 | PG | 810 | 250 | 104-PG-810-250 |  | 104-PG-810-250-Sht001.pdf | 104-PG-810-250-02 | 104-PG-810-250-02 | 2 |  | 104-PG-810-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-22 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-810-250 | 2016-04-18 | 2
104 | PG | 810 | 250 | 104-PG-810-250 |  | 104-PG-810-250-Sht001.pdf | 104-PG-810-250-03 | 104-PG-810-250-03 | 2 |  | 104-PG-810-250 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-810-250 | 2016-04-18 | 2
104 | PG | 811 | 250 | 104-PG-811-250 |  | 104-PG-811-250-Sht001.pdf | 104-PG-811-250-01 | 104-PG-811-250-01 | 3 |  | 104-PG-811-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-811-250 | 2016-04-18 | 4
104 | PG | 811 | 250 | 104-PG-811-250 |  | 104-PG-811-250-Sht001.pdf | 104-PG-811-250-02 | 104-PG-811-250-02 | 3 |  | 104-PG-811-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-11 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-811-250 | 2016-04-18 | 4
104 | PG | 811 | 250 | 104-PG-811-250 |  | 104-PG-811-250-Sht001.pdf | 104-PG-811-250-03 | 104-PG-811-250-03 | 3 |  | 104-PG-811-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-19 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-811-250 | 2016-04-18 | 4
104 | PG | 811 | 250 | 104-PG-811-250 |  | 104-PG-811-250-Sht001.pdf | 104-PG-811-250-04 | 104-PG-811-250-04 | 3 |  | 104-PG-811-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-811-250 | 2016-04-18 | 4
104 | PG | 813 | 250 | 104-PG-813-250 |  | 104-PG-813-250-Sht001.pdf | 104-PG-813-250-01 | 104-PG-813-250-01 | 1 |  | 104-PG-813-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-813-250 | 2016-02-08 | 2
104 | PG | 813 | 250 | 104-PG-813-250 |  | 104-PG-813-250-Sht001.pdf | 104-PG-813-250-02 | 104-PG-813-250-02 | 1 |  | 104-PG-813-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-26 | 3 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-813-250 | 2016-02-08 | 2
104 | PG | 814 | 250 | 104-PG-814-250 |  | 104-PG-814-250-Sht001.pdf | 104-PG-814-250-01 | 104-PG-814-250-01 | 1 |  | 104-PG-814-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-814-250 | 2016-02-08 | 4
104 | PG | 814 | 250 | 104-PG-814-250 |  | 104-PG-814-250-Sht001.pdf | 104-PG-814-250-02 | 104-PG-814-250-02 | 1 |  | 104-PG-814-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-814-250 | 2016-02-08 | 4
104 | PG | 814 | 250 | 104-PG-814-250 |  | 104-PG-814-250-Sht001.pdf | 104-PG-814-250-03 | 104-PG-814-250-03 | 1 |  | 104-PG-814-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-814-250 | 2016-02-08 | 4
104 | PG | 814 | 250 | 104-PG-814-250 |  | 104-PG-814-250-Sht001.pdf | 104-PG-814-250-04 | 104-PG-814-250-04 | 1 |  | 104-PG-814-250 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-16 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-814-250 | 2016-02-08 | 4
104 | PG | 816 | 250 | 104-PG-816-250 |  | 104-PG-816-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-816-250-01 | 104-PG-816-250-01 | 2 |  | 104-PG-816-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-002 | 24" | 2016-04-11 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | LCTS | 104-PG-816-250 |  | 6
104 | PG | 816 | 250 | 104-PG-816-250 |  | 104-PG-816-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-816-250-02 | 104-PG-816-250-02 | 2 |  | 104-PG-816-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-002 | 24" | 2016-04-06 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | LCTS | 104-PG-816-250 |  | 6
104 | PG | 816 | 250 | 104-PG-816-250 |  | 104-PG-816-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-816-250-03 | 104-PG-816-250-03 | 2 |  | 104-PG-816-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-002 | 24" | 2016-03-28 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | LCTS | 104-PG-816-250 |  | 6
104 | PG | 816 | 250 | 104-PG-816-250 |  | 104-PG-816-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-816-250-04 | 104-PG-816-250-04 | 2 |  | 104-PG-816-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-002 | 24" | 2016-05-12 | 24" | [6 empty] | Sergio |  | 2 | LCTS | 104-PG-816-250 |  | 6
104 | PG | 816 | 250 | 104-PG-816-250 |  | 104-PG-816-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-816-250-05 | 104-PG-816-250-05 | 2 |  | 104-PG-816-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-002 | 24" | 2016-04-02 | 24 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | [5 empty] | ok | 3 | LCTS | 104-PG-816-250 |  | 6
104 | PG | 816 | 250 | 104-PG-816-250 |  | 104-PG-816-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-816-250-06 | 104-PG-816-250-06 | 2 |  | 104-PG-816-250 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-002 | 24" | 2016-04-07 | 24 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 104-PG-816-250 |  | 6
104 | PG | 818 | 250 | 104-PG-818-250 |  | 104-PG-818-250-Sht001.pdf | 104-PG-818-250- | 104-PG-818-250- | 0 |  | 104-PG-818-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | PG | 819 | 250 | 104-PG-819-250 |  | 104-PG-819-250-Sht001.pdf | 104-PG-819-250- | 104-PG-819-250- | 0 |  | 104-PG-819-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
104 | PG | 821 | 250 | 104-PG-821-250 |  | 104-PG-821-250-Sht001.pdf | 104-PG-821-250-01 | 104-PG-821-250-01 | 2 |  | 104-PG-821-250 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-821-250 | 2016-05-25 | 3
104 | PG | 821 | 250 | 104-PG-821-250 |  | 104-PG-821-250-Sht001.pdf | 104-PG-821-250-02 | 104-PG-821-250-02 | 2 |  | 104-PG-821-250 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-821-250 | 2016-05-25 | 3
104 | PG | 821 | 250 | 104-PG-821-250 |  | 104-PG-821-250-Sht001.pdf | 104-PG-821-250-03 | 104-PG-821-250-03 | 2 |  | 104-PG-821-250 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PG-821-250 | 2016-05-25 | 3
104 | PG | 822 | 250 | 104-PG-822-250 |  | 104-PG-822-250-Sht001.pdf | 104-PG-822-250-01 | 104-PG-822-250-01 | 2 |  | 104-PG-822-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 10" | 2016-08-07 | 10 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 104-PG-822-250 | 2016-02-18 | 2
104 | PG | 822 | 250 | 104-PG-822-250 |  | 104-PG-822-250-Sht001.pdf | 104-PG-822-250-02 | 104-PG-822-250-02 | 2 |  | 104-PG-822-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 10" | 2016-04-19 | 10 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 104-PG-822-250 | 2016-02-18 | 2
104 | PG | 824 | 250 | 104-PG-824-250 |  | 104-PG-824-250-Sht001.pdf | 104-PG-824-250- | 104-PG-824-250- | 1 |  | 104-PG-824-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | PG | 825 | 250 | 104-PG-825-250 |  | 104-PG-825-250-Sht001.pdf | 104-PG-825-250- | 104-PG-825-250- | 0 |  | 104-PG-825-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | PG | 826 | 250 | 104-PG-826-250 |  | 104-PG-826-250-Sht001.pdf | 104-PG-826-250-01 | 104-PG-826-250-01 | 0 |  | 104-PG-826-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-15 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-826-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 826 | 250 | 104-PG-826-250 |  | 104-PG-826-250-Sht001.pdf | 104-PG-826-250-02 | 104-PG-826-250-02 | 0 |  | 104-PG-826-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN007 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 104-PG-826-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 826 | 250 | 104-PG-826-250 |  | 104-PG-826-250-Sht001.pdf | 104-PG-826-250-03 | 104-PG-826-250-03 | 0 |  | 104-PG-826-250 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN007 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 104-PG-826-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 826 | 250 | 104-PG-826-250 |  | 104-PG-826-250-Sht001.pdf | 104-PG-826-250-04 | 104-PG-826-250-04 | 0 |  | 104-PG-826-250 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN007 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 104-PG-826-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 826 | 250 | 104-PG-826-250 |  | 104-PG-826-250-Sht001.pdf | 104-PG-826-250-05 | 104-PG-826-250-05 | 0 |  | 104-PG-826-250 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN007 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 104-PG-826-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 826 | 250 | 104-PG-826-250 |  | 104-PG-826-250-Sht001.pdf | 104-PG-826-250-06 | 104-PG-826-250-06 | 0 |  | 104-PG-826-250 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-17 | 6" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 104-PG-826-250 | 2016-04-18 | 6
104 | PG | 827 | 250 | 104-PG-827-250 |  | 104-PG-827-250-Sht001.pdf | 104-PG-827-250-01 | 104-PG-827-250-01 | 0 |  | 104-PG-827-250 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 104-PG-827-250 |  | 4
104 | PG | 827 | 250 | 104-PG-827-250 |  | 104-PG-827-250-Sht001.pdf | 104-PG-827-250-02 | 104-PG-827-250-02 | 0 |  | 104-PG-827-250 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 104-PG-827-250 |  | 4
104 | PG | 827 | 250 | 104-PG-827-250 |  | 104-PG-827-250-Sht001.pdf | 104-PG-827-250-03 | 104-PG-827-250-03 | 0 |  | 104-PG-827-250 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 104-PG-827-250 |  | 4
104 | PG | 827 | 250 | 104-PG-827-250 |  | 104-PG-827-250-Sht001.pdf | 104-PG-827-250-04 | 104-PG-827-250-04 | 0 |  | 104-PG-827-250 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 104-PG-827-250 |  | 4
104 | PG | 827 | 250 | 104-PG-827-250 |  | 104-PG-827-250-Sht001.pdf | 104-PG-827-250-05 | 104-PG-827-250-05 | 0 |  | 104-PG-827-250 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 104-PG-827-250 |  | 4
104 | PG | 829 | 250 | 104-PG-829-250 |  | 104-PG-829-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-829-250-01 | 104-PG-829-250-01 | 0 | 1 | 104-PG-829-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-829-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 829 | 250 | 104-PG-829-250 |  | 104-PG-829-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-829-250-02 | 104-PG-829-250-02 | 0 | 1 | 104-PG-829-250 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-14 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-829-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 829 | 250 | 104-PG-829-250 |  | 104-PG-829-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-829-250-03 | 104-PG-829-250-03 | 0 | 1 | 104-PG-829-250 | 03 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-29 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-829-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 829 | 250 | 104-PG-829-250 |  | 104-PG-829-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-829-250-04 | 104-PG-829-250-04 | 0 | 1 | 104-PG-829-250 | 04 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-23 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-829-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 829 | 250 | 104-PG-829-250 |  | 104-PG-829-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-829-250-05 | 104-PG-829-250-05 | 0 | 1 | 104-PG-829-250 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-20 |  |  | SPOOL QUE TIENE REDMARK SE PIDE A PINTURA PARA REPARARLO | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-829-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 830 | 250 | 104-PG-830-250 |  | 104-PG-830-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-830-250-01 | 104-PG-830-250-01 | 0 | 1 | 104-PG-830-250 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-26 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-830-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 830 | 250 | 104-PG-830-250 |  | 104-PG-830-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-830-250-02 | 104-PG-830-250-02 | 0 | 1 | 104-PG-830-250 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-10 | 3" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-830-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 830 | 250 | 104-PG-830-250 |  | 104-PG-830-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-830-250-03 | 104-PG-830-250-03 | 0 | 1 | 104-PG-830-250 | 03 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-14 |  | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-830-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 830 | 250 | 104-PG-830-250 |  | 104-PG-830-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-830-250-04 | 104-PG-830-250-04 | 0 | 1 | 104-PG-830-250 | 04 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-830-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 830 | 250 | 104-PG-830-250 |  | 104-PG-830-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PG-830-250-05 | 104-PG-830-250-05 | 0 | 1 | 104-PG-830-250 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | mal de medida , falta identificacion |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-830-250 | 2016-02-08 | 5
104 | PG | 831 | 250 | 104-PG-831-250 |  | 104-PG-831-250-Sht001.pdf | 104-PG-831-250-01 | 104-PG-831-250-01 | 1 |  | 104-PG-831-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-831-250 | 2016-02-08 | 6
104 | PG | 831 | 250 | 104-PG-831-250 |  | 104-PG-831-250-Sht001.pdf | 104-PG-831-250-02 | 104-PG-831-250-02 | 1 |  | 104-PG-831-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-07 | 3" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-831-250 | 2016-02-08 | 6
104 | PG | 831 | 250 | 104-PG-831-250 |  | 104-PG-831-250-Sht001.pdf | 104-PG-831-250-03 | 104-PG-831-250-03 | 1 |  | 104-PG-831-250 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PG-831-250 | 2016-02-08 | 6
104 | PG | 831 | 250 | 104-PG-831-250 |  | 104-PG-831-250-Sht001.pdf | 104-PG-831-250-04 | 104-PG-831-250-04 | 1 |  | 104-PG-831-250 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-26 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-07-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-831-250 | 2016-02-08 | 6
104 | PG | 831 | 250 | 104-PG-831-250 |  | 104-PG-831-250-Sht001.pdf | 104-PG-831-250-05 | 104-PG-831-250-05 | 1 |  | 104-PG-831-250 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-21 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PG-831-250 | 2016-02-08 | 6
104 | PG | 831 | 250 | 104-PG-831-250 |  | 104-PG-831-250-Sht001.pdf | 104-PG-831-250-06 | 104-PG-831-250-06 | 1 |  | 104-PG-831-250 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-26 | 3 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PG-831-250 | 2016-02-08 | 6
104 | PL | 001 | 150 | 104-PL-001-150 |  | 104-PL-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-001-150-01 | 104-PL-001-150-01 | 2 | 1 | 104-PL-001-150 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PL-001-150 | 2016-07-04 | 1
104 | PL | 001 | 250 | 104-PL-001-250 |  | 104-PL-001-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-001-250- | 104-PL-001-250- | 5 | 1 | 104-PL-001-250 |  | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PL-001-250 |  | 14
104 | PL | 001 | 251 | 104-PL-001-251 |  | 104-PL-001-251-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-001-251- | 104-PL-001-251- | 1 | 1 | 104-PL-001-251 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PL-001-251 | 2016-05-25 | 2
104 | PL | 002 | 250 | 104-PL-002-250 |  | 104-PL-002-250-Sht001.pdf | 104-PL-002-250-01 | 104-PL-002-250-01 | 1 |  | 104-PL-002-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 104-PL-002-250 | 2016-02-08 | 1
104 | PL | 003 | 150 | 104-PL-003-150 |  | 104-PL-003-150-Sht001.pdf | 104-PL-003-150- | 104-PL-003-150- | 0 |  | 104-PL-003-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PL-003-150 | 2016-07-04 | 2
104 | PL | 003 | 160 | 104-PL-003-160 |  | 104-PL-003-160-Sht001.pdf | 104-PL-003-160-01 | 104-PL-003-160-01 | 1 |  | 104-PL-003-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PL-003-160 | 2016-07-04 | 1
104 | PL | 003 | 250 | 104-PL-003-250 |  | 104-PL-003-250-Sht001.pdf | 104-PL-003-250- | 104-PL-003-250- | 2 |  | 104-PL-003-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PL-003-250 | 2016-05-25 | 3
104 | PL | 004 | 250 | 104-PL-004-250 |  | 104-PL-004-250-Sht001.pdf | 104-PL-004-250- | 104-PL-004-250- | 2 |  | 104-PL-004-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 104-PL-004-250 | 2016-05-25 | 1
104 | PL | 007 | 250 | 104-PL-007-250 |  | 104-PL-007-250-Sht001.pdf | 104-PL-007-250-01 | 104-PL-007-250-01 | 4 |  | 104-PL-007-250 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-21 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-007-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PL | 007 | 250 | 104-PL-007-250 |  | 104-PL-007-250-Sht001.pdf | 104-PL-007-250-02 | 104-PL-007-250-02 | 4 |  | 104-PL-007-250 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-26 | 4" | SRC-S-034 | 2017-02-16 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-007-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PL | 007 | 250 | 104-PL-007-250 |  | 104-PL-007-250-Sht001.pdf | 104-PL-007-250-03 | 104-PL-007-250-03 | 4 |  | 104-PL-007-250 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-PL-007-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PL | 007 | 250 | 104-PL-007-250 |  | 104-PL-007-250-Sht001.pdf | 104-PL-007-250-04 | 104-PL-007-250-04 | 4 |  | 104-PL-007-250 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-08-12 | 4" | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 104-PL-007-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PL | 007 | 250 | 104-PL-007-250 |  | 104-PL-007-250-Sht001.pdf | 104-PL-007-250-05 | 104-PL-007-250-05 | 4 |  | 104-PL-007-250 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PL-007-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PL | 007 | 250 | 104-PL-007-250 |  | 104-PL-007-250-Sht001.pdf | 104-PL-007-250-06 | 104-PL-007-250-06 | 4 |  | 104-PL-007-250 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-08-27 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PL-007-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PL | 007 | 250 | 104-PL-007-250 |  | 104-PL-007-250-Sht001.pdf | 104-PL-007-250-07 | 104-PL-007-250-07 | 4 |  | 104-PL-007-250 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-28 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-007-250 | 2016-04-18 | 5
104 | PL | 008 | 150 | 104-PL-008-150 |  | 104-PL-008-150-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-008-150-01 | 104-PL-008-150-01 | 1 | 1 | 104-PL-008-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-008-150 | 2016-05-12 | 1
104 | PL | 008 | 250 | 104-PL-008-250 |  | 104-PL-008-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PL-008-250-01 | 104-PL-008-250-01 | 2 | 2 | 104-PL-008-250 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PL-008-250 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 250 | 104-PL-008-250 |  | 104-PL-008-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PL-008-250-02 | 104-PL-008-250-02 | 2 | 2 | 104-PL-008-250 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PL-008-250 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 250 | 104-PL-008-250 |  | 104-PL-008-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PL-008-250-03 | 104-PL-008-250-03 | 2 | 2 | 104-PL-008-250 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 3" | 2016-08-13 | [6 empty] | Fabricado en RED Mark 1 - Red Mark 2 cambia todo. No liberar. Fabricar en obra | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PL-008-250 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 250 | 104-PL-008-250 |  | 104-PL-008-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PL-008-250-04 | 104-PL-008-250-04 | 2 | 2 | 104-PL-008-250 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 3" | 2016-08-21 | [6 empty] | Fabricado en RED Mark 1 - Red Mark 2 cambia todo. No liberar. Fabricar en obra | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PL-008-250 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 250 | 104-PL-008-250 |  | 104-PL-008-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PL-008-250-05 | 104-PL-008-250-05 | 2 | 2 | 104-PL-008-250 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 3" | 2016-08-14 | [6 empty] | Fabricado en RED Mark 1 - Red Mark 2 cambia todo. No liberar. Fabricar en obra | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PL-008-250 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 250 | 104-PL-008-250 |  | 104-PL-008-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PL-008-250-06 | 104-PL-008-250-06 | 2 | 2 | 104-PL-008-250 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 3" | 2016-08-28 | [6 empty] | Fabricado en RED Mark 1 - Red Mark 2 cambia todo. No liberar. Fabricar en obra |  |  | 2 | Carbon Steel | 104-PL-008-250 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 250 | 104-PL-008-250 |  | 104-PL-008-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PL-008-250-07 | 104-PL-008-250-07 | 2 | 2 | 104-PL-008-250 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 3" | 2016-08-15 | [6 empty] | Fabricado en RED Mark 1 - Red Mark 2 cambia todo. No liberar. Fabricar en obra | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PL-008-250 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 250 | 104-PL-008-250 |  | 104-PL-008-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PL-008-250-08 | 104-PL-008-250-08 | 2 | 2 | 104-PL-008-250 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 3" | 2016-08-28 | 3 | [5 empty] | Fabricado en RED Mark 1 - Red Mark 2 cambia todo. No liberar. Fabricar en obra | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-PL-008-250 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 250 | 104-PL-008-250 |  | 104-PL-008-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-PL-008-250-09 | 104-PL-008-250-09 | 2 | 2 | 104-PL-008-250 | 09 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  | Tristán | ok | 1 | Carbon Steel | 104-PL-008-250 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 251 | 104-PL-008-251 |  | 104-PL-008-251-Sht001.pdf | 104-PL-008-251-01 | 104-PL-008-251-01 | 0 |  | 104-PL-008-251 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-05 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 |  |  |  |  | Jesus |  | 3 | Carbon Steel | 104-PL-008-251 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 251 | 104-PL-008-251 |  | 104-PL-008-251-Sht001.pdf | 104-PL-008-251-02 | 104-PL-008-251-02 | 0 |  | 104-PL-008-251 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-05 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PL-008-251 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 251 | 104-PL-008-251 |  | 104-PL-008-251-Sht001.pdf | 104-PL-008-251-03 | 104-PL-008-251-03 | 0 |  | 104-PL-008-251 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-08 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PL-008-251 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 251 | 104-PL-008-251 |  | 104-PL-008-251-Sht001.pdf | 104-PL-008-251-04 | 104-PL-008-251-04 | 0 |  | 104-PL-008-251 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PL-008-251 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 251 | 104-PL-008-251 |  | 104-PL-008-251-Sht001.pdf | 104-PL-008-251-05 | 104-PL-008-251-05 | 0 |  | 104-PL-008-251 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-09 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-008-251 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 251 | 104-PL-008-251 |  | 104-PL-008-251-Sht001.pdf | 104-PL-008-251-06 | 104-PL-008-251-06 | 0 |  | 104-PL-008-251 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-28 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-008-251 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 251 | 104-PL-008-251 |  | 104-PL-008-251-Sht001.pdf | 104-PL-008-251-07 | 104-PL-008-251-07 | 0 |  | 104-PL-008-251 | 07 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-11 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-008-251 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 008 | 251 | 104-PL-008-251 |  | 104-PL-008-251-Sht001.pdf | 104-PL-008-251-08 | 104-PL-008-251-08 | 0 |  | 104-PL-008-251 | 08 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 3" | 2016-06-04 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-PL-008-251 | 2016-04-18 | 8
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-01 | 104-PL-009-250-01 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-11 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-05-27 |  |  | FABRICADO SIN REDMARKD PERO DA LA MEDIDA POR EL SOBRE LARGO | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-02 | 104-PL-009-250-02 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-03 | 104-PL-009-250-03 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK (CONTROL DIMENSIONAL 18-4) | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-04 | 104-PL-009-250-04 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-05 | 104-PL-009-250-05 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-23 |  |  | NO APARECE RM EN EL GRADO 1 | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-06 | 104-PL-009-250-06 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-28 | 3" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-07 | 104-PL-009-250-07 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 07 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-08 | 104-PL-009-250-08 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 08 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-17 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-09 | 104-PL-009-250-09 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 09 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-23 | 3 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | PL | 009 | 250 | 104-PL-009-250 |  | 104-PL-009-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-PL-009-250-10 | 104-PL-009-250-10 | 2 | 1 | 104-PL-009-250 | 10 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-30 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-PL-009-250 | 2016-02-08 | 10
104 | TG | 001 | 250 | 104-TG-001-250 |  | 104-TG-001-250-Sht001.pdf | 104-TG-001-250-01 | 104-TG-001-250-01 | 1 |  | 104-TG-001-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 001 | 250 | 104-TG-001-250 |  | 104-TG-001-250-Sht001.pdf | 104-TG-001-250-02 | 104-TG-001-250-02 | 1 |  | 104-TG-001-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 001 | 250 | 104-TG-001-250 |  | 104-TG-001-250-Sht001.pdf | 104-TG-001-250-03 | 104-TG-001-250-03 | 1 |  | 104-TG-001-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 001 | 250 | 104-TG-001-250 |  | 104-TG-001-250-Sht001.pdf | 104-TG-001-250-04 | 104-TG-001-250-04 | 1 |  | 104-TG-001-250 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 001 | 250 | 104-TG-001-250 |  | 104-TG-001-250-Sht001.pdf | 104-TG-001-250-05 | 104-TG-001-250-05 | 1 |  | 104-TG-001-250 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-14 | 3 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-001-250 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 002 | 250 | 104-TG-002-250 |  | 104-TG-002-250-Sht001_RM_03.pdf | 104-TG-002-250-01 | 104-TG-002-250-01 | 2 | 3 | 104-TG-002-250 | 01 | 2 | 3 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-002-250 | 2016-02-08 | 7
104 | TG | 002 | 250 | 104-TG-002-250 |  | 104-TG-002-250-Sht001_RM_03.pdf | 104-TG-002-250-02 | 104-TG-002-250-02 | 2 | 3 | 104-TG-002-250 | 02 | 2 | 3 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-01 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-002-250 | 2016-02-08 | 7
104 | TG | 002 | 250 | 104-TG-002-250 |  | 104-TG-002-250-Sht001_RM_03.pdf | 104-TG-002-250-03 | 104-TG-002-250-03 | 2 | 3 | 104-TG-002-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 |  |  |  | FABRICADO SIN REDMARK ( CORREO A Kaci 17-7) |  | ok | 3 | Carbon Steel | 104-TG-002-250 | 2016-02-08 | 7
104 | TG | 002 | 250 | 104-TG-002-250 |  | 104-TG-002-250-Sht001_RM_03.pdf | 104-TG-002-250-04 | 104-TG-002-250-04 | 2 | 3 | 104-TG-002-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 |  |  |  | FABRICADO SIN REDMARK ( CORREO A Kaci 17-7) |  | ok | 3 | Carbon Steel | 104-TG-002-250 | 2016-02-08 | 7
104 | TG | 002 | 250 | 104-TG-002-250 |  | 104-TG-002-250-Sht001_RM_03.pdf | 104-TG-002-250-05 | 104-TG-002-250-05 | 2 | 3 | 104-TG-002-250 | 05 | 2 | 3 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-20 | [5 empty] | 4 | Carbon Steel | 104-TG-002-250 | 2016-02-08 | 7
104 | TG | 002 | 250 | 104-TG-002-250 |  | 104-TG-002-250-Sht001_RM_03.pdf | 104-TG-002-250-06 | 104-TG-002-250-06 | 2 | 3 | 104-TG-002-250 | 06 | 2 | 3 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-002-250 | 2016-02-08 | 7
104 | TG | 002 | 250 | 104-TG-002-250 |  | 104-TG-002-250-Sht001_RM_02.pdf | 104-TG-002-250-07 | 104-TG-002-250-07 | 2 | 1 | 104-TG-002-250 | 07 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-20 |  |  |  | OK |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-002-250 | 2016-02-08 | 7
104 | TG | 003 | 150 | 104-TG-003-150 |  | 104-TG-003-150-Sht001_RM 01.pdf | 104-TG-003-150-01 | 104-TG-003-150-01 | 0 | 1 | 104-TG-003-150 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 104-TG-003-150 | 2016-05-12 | 1
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-01 | 104-TG-003-310-01 | 1 |  | 104-TG-003-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-07-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-02 | 104-TG-003-310-02 | 1 |  | 104-TG-003-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-03 | 104-TG-003-310-03 | 1 | 1 | 104-TG-003-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-04 | 104-TG-003-310-04 | 1 | 1 | 104-TG-003-310 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-08-09 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-05 | 104-TG-003-310-05 | 1 |  | 104-TG-003-310 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-14 | 3 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-07-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-06 | 104-TG-003-310-06 | 1 | 1 | 104-TG-003-310 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-07 | 104-TG-003-310-07 | 1 | 1 | 104-TG-003-310 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-08 | 104-TG-003-310-08 | 1 | 1 | 104-TG-003-310 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-09 | 104-TG-003-310-09 | 1 |  | 104-TG-003-310 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | [5 empty] | ok | 3 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-10 | 104-TG-003-310-10 | 1 | 1 | 104-TG-003-310 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 310 | 104-TG-003-310 |  | 104-TG-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-003-310-11 | 104-TG-003-310-11 | 1 |  | 104-TG-003-310 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-003-310 | 2016-02-08 | 6
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-01 | 104-TG-003-330-01 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-02 | 104-TG-003-330-02 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-03 | 104-TG-003-330-03 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-04 | 104-TG-003-330-04 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-09 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-05 | 104-TG-003-330-05 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-10 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-06 | 104-TG-003-330-06 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-07 | 104-TG-003-330-07 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-08 | 104-TG-003-330-08 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-09 | 104-TG-003-330-09 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-10 | 104-TG-003-330-10 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 003 | 330 | 104-TG-003-330 |  | 104-TG-003-330-Sht001.pdf | 104-TG-003-330-11 | 104-TG-003-330-11 | 2 |  | 104-TG-003-330 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 |  |  |  |  | Jesus |  | 3 | Carbon Steel | 104-TG-003-330 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 005 | 150 | 104-TG-005-150 |  | 104-TG-005-150-Sht001.pdf | 104-TG-005-150-01 | 104-TG-005-150-01 | 1 |  | 104-TG-005-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-005-150 | 2016-05-12 | 2
104 | TG | 005 | 150 | 104-TG-005-150 |  | 104-TG-005-150-Sht001.pdf | 104-TG-005-150-02 | 104-TG-005-150-02 | 1 |  | 104-TG-005-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-005-150 | 2016-05-12 | 2
104 | TG | 005 | 150 | 104-TG-005-150 |  | 104-TG-005-150-Sht001.pdf | 104-TG-005-150-03 | 104-TG-005-150-03 | 1 |  | 104-TG-005-150 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 104-TG-005-150 | 2016-05-12 | 2
104 | TG | 005 | 250 | 104-TG-005-250 |  | 104-TG-005-250-Sht001.pdf | 104-TG-005-250-01 | 104-TG-005-250-01 | 2 |  | 104-TG-005-250 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" | 2016-08-15 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-TG-005-250 | 2016-04-18 | 7
104 | TG | 005 | 250 | 104-TG-005-250 |  | 104-TG-005-250-Sht001.pdf | 104-TG-005-250-02 | 104-TG-005-250-02 | 2 |  | 104-TG-005-250 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-005-250 | 2016-04-18 | 7
104 | TG | 005 | 250 | 104-TG-005-250 |  | 104-TG-005-250-Sht001.pdf | 104-TG-005-250-03 | 104-TG-005-250-03 | 2 |  | 104-TG-005-250 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-005-250 | 2016-04-18 | 7
104 | TG | 005 | 250 | 104-TG-005-250 |  | 104-TG-005-250-Sht001.pdf | 104-TG-005-250-04 | 104-TG-005-250-04 | 2 |  | 104-TG-005-250 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-005-250 | 2016-04-18 | 7
104 | TG | 005 | 250 | 104-TG-005-250 |  | 104-TG-005-250-Sht001.pdf | 104-TG-005-250-05 | 104-TG-005-250-05 | 2 |  | 104-TG-005-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-27 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-TG-005-250 | 2016-04-18 | 7
104 | TG | 005 | 251 | 104-TG-005-251 |  | 104-TG-005-251-Sht001.pdf | 104-TG-005-251-01 | 104-TG-005-251-01 | 1 |  | 104-TG-005-251 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-005-251 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 005 | 251 | 104-TG-005-251 |  | 104-TG-005-251-Sht001.pdf | 104-TG-005-251-02 | 104-TG-005-251-02 | 1 |  | 104-TG-005-251 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-26 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-005-251 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 005 | 251 | 104-TG-005-251 |  | 104-TG-005-251-Sht001.pdf | 104-TG-005-251-03 | 104-TG-005-251-03 | 1 |  | 104-TG-005-251 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-26 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-005-251 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 005 | 251 | 104-TG-005-251 |  | 104-TG-005-251-Sht001.pdf | 104-TG-005-251-04 | 104-TG-005-251-04 | 1 |  | 104-TG-005-251 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-06-04 | 2" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-005-251 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 005 | 251 | 104-TG-005-251 |  | 104-TG-005-251-Sht001.pdf | 104-TG-005-251-05 | 104-TG-005-251-05 | 1 |  | 104-TG-005-251 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-005-251 | 2016-02-08 | 5
104 | TG | 006 | 150 | 104-TG-006-150 |  | 104-TG-006-150-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-006-150-01 | 104-TG-006-150-01 | 2 | 1 | 104-TG-006-150 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-045 | 4" | 2016-07-30 | 4" | SRC-S-034 | 2017-02-28 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-006-150 | 2016-05-12 | 3
104 | TG | 006 | 150 | 104-TG-006-150 |  | 104-TG-006-150-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-006-150-02 | 104-TG-006-150-02 | 2 | 1 | 104-TG-006-150 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-006-150 | 2016-05-12 | 3
104 | TG | 006 | 150 | 104-TG-006-150 |  | 104-TG-006-150-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-006-150-03 | 104-TG-006-150-03 | 2 | 1 | 104-TG-006-150 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-045 | 4" | 2016-07-15 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-006-150 | 2016-05-12 | 3
104 | TG | 006 | 250 | 104-TG-006-250 |  | 104-TG-006-250-Sht001.pdf | 104-TG-006-250-01 | 104-TG-006-250-01 | 3 |  | 104-TG-006-250 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-006-250 | 2016-04-18 | 6
104 | TG | 006 | 250 | 104-TG-006-250 |  | 104-TG-006-250-Sht001.pdf | 104-TG-006-250-02 | 104-TG-006-250-02 | 3 |  | 104-TG-006-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-02 | 4" |  |  | 2016-08-04 |  |  | Traer de Pintura | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-006-250 | 2016-04-18 | 6
104 | TG | 006 | 250 | 104-TG-006-250 |  | 104-TG-006-250-Sht001.pdf | 104-TG-006-250-03 | 104-TG-006-250-03 | 3 |  | 104-TG-006-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 4" | 2016-05-11 | 4" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-006-250 | 2016-04-18 | 6
104 | TG | 006 | 250 | 104-TG-006-250 |  | 104-TG-006-250-Sht001.pdf | 104-TG-006-250-04 | 104-TG-006-250-04 | 3 |  | 104-TG-006-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 4" | 2016-05-14 | 4" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-006-250 | 2016-04-18 | 6
104 | TG | 006 | 250 | 104-TG-006-250 |  | 104-TG-006-250-Sht001.pdf | 104-TG-006-250-05 | 104-TG-006-250-05 | 3 |  | 104-TG-006-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-006-250 | 2016-04-18 | 6
104 | TG | 006 | 250 | 104-TG-006-250 |  | 104-TG-006-250-Sht001.pdf | 104-TG-006-250-06 | 104-TG-006-250-06 | 3 |  | 104-TG-006-250 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-006-250 | 2016-04-18 | 6
104 | TG | 006 | 251 | 104-TG-006-251 |  | 104-TG-006-251-Sht001.pdf | 104-TG-006-251-01 | 104-TG-006-251-01 | 3 |  | 104-TG-006-251 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 4" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-006-251 | 2016-04-18 | 2
104 | TG | 006 | 251 | 104-TG-006-251 |  | 104-TG-006-251-Sht001.pdf | 104-TG-006-251-02 | 104-TG-006-251-02 | 3 |  | 104-TG-006-251 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 4" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-006-251 | 2016-04-18 | 2
104 | TG | 007 | 150 | 104-TG-007-150 |  | 104-TG-007-150-Sht001_DELETE.pdf | 104-TG-007-150- | 104-TG-007-150- | 1 |  | 104-TG-007-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
104 | TG | 007 | 250 | 104-TG-007-250 |  | 104-TG-007-250-Sht001.pdf | 104-TG-007-250-01 | 104-TG-007-250-01 | 3 |  | 104-TG-007-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-23 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-007-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 007 | 250 | 104-TG-007-250 |  | 104-TG-007-250-Sht001.pdf | 104-TG-007-250-02 | 104-TG-007-250-02 | 3 |  | 104-TG-007-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-11 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-23 | SN012 | 2016-08-04 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 104-TG-007-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 007 | 250 | 104-TG-007-250 |  | 104-TG-007-250-Sht001.pdf | 104-TG-007-250-03 | 104-TG-007-250-03 | 3 |  | 104-TG-007-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-20 | SN012 | 2016-08-04 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 104-TG-007-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 007 | 251 | 104-TG-007-251 |  | 104-TG-007-251-Sht001_DELETE.pdf | 104-TG-007-251- | 104-TG-007-251- | 1 |  | 104-TG-007-251 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
104 | TG | 008 | 250 | 104-TG-008-250 |  | 104-TG-008-250-Sht001.pdf | 104-TG-008-250-01 | 104-TG-008-250-01 | 3 |  | 104-TG-008-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-21 | 3 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-008-250 | 2016-02-08 | 8
104 | TG | 008 | 250 | 104-TG-008-250 |  | 104-TG-008-250-Sht001.pdf | 104-TG-008-250-02 | 104-TG-008-250-02 | 3 |  | 104-TG-008-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-008-250 | 2016-02-08 | 8
104 | TG | 008 | 250 | 104-TG-008-250 |  | 104-TG-008-250-Sht001.pdf | 104-TG-008-250-03 | 104-TG-008-250-03 | 3 |  | 104-TG-008-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-008-250 | 2016-02-08 | 8
104 | TG | 008 | 250 | 104-TG-008-250 |  | 104-TG-008-250-Sht001.pdf | 104-TG-008-250-04 | 104-TG-008-250-04 | 3 |  | 104-TG-008-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-03 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 104-TG-008-250 | 2016-02-08 | 8
104 | TG | 008 | 250 | 104-TG-008-250 |  | 104-TG-008-250-Sht001.pdf | 104-TG-008-250-05 | 104-TG-008-250-05 | 3 |  | 104-TG-008-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-10 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 104-TG-008-250 | 2016-02-08 | 8
104 | TG | 008 | 250 | 104-TG-008-250 |  | 104-TG-008-250-Sht001.pdf | 104-TG-008-250-06 | 104-TG-008-250-06 | 3 |  | 104-TG-008-250 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-05 | 3" | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-008-250 | 2016-02-08 | 8
104 | TG | 008 | 250 | 104-TG-008-250 |  | 104-TG-008-250-Sht001.pdf | 104-TG-008-250-07 | 104-TG-008-250-07 | 3 |  | 104-TG-008-250 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-008-250 | 2016-02-08 | 8
104 | TG | 008 | 250 | 104-TG-008-250 |  | 104-TG-008-250-Sht001.pdf | 104-TG-008-250-08 | 104-TG-008-250-08 | 3 |  | 104-TG-008-250 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-008-250 | 2016-02-08 | 8
104 | TG | 009 | 150 | 104-TG-009-150 |  | 104-TG-009-150-Sht001.pdf | 104-TG-009-150-01 | 104-TG-009-150-01 | 2 |  | 104-TG-009-150 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 3" | 2016-07-12 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-TG-009-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 009 | 150 | 104-TG-009-150 |  | 104-TG-009-150-Sht001.pdf | 104-TG-009-150-02 | 104-TG-009-150-02 | 2 |  | 104-TG-009-150 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-009-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 009 | 150 | 104-TG-009-150 |  | 104-TG-009-150-Sht001.pdf | 104-TG-009-150-03 | 104-TG-009-150-03 | 2 |  | 104-TG-009-150 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-009-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 009 | 150 | 104-TG-009-150 |  | 104-TG-009-150-Sht001.pdf | 104-TG-009-150-04 | 104-TG-009-150-04 | 2 |  | 104-TG-009-150 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-009-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 009 | 150 | 104-TG-009-150 |  | 104-TG-009-150-Sht001.pdf | 104-TG-009-150-05 | 104-TG-009-150-05 | 2 |  | 104-TG-009-150 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-009-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 009 | 150 | 104-TG-009-150 |  | 104-TG-009-150-Sht001.pdf | 104-TG-009-150-06 | 104-TG-009-150-06 | 2 |  | 104-TG-009-150 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 104-TG-009-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 009 | 150 | 104-TG-009-150 |  | 104-TG-009-150-Sht001.pdf | 104-TG-009-150-07 | 104-TG-009-150-07 | 2 |  | 104-TG-009-150 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 3" | 2016-07-23 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-TG-009-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 009 | 150 | 104-TG-009-150 |  | 104-TG-009-150-Sht001.pdf | 104-TG-009-150-08 | 104-TG-009-150-08 | 2 |  | 104-TG-009-150 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 104-TG-009-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 009 | 150 | 104-TG-009-150 |  | 104-TG-009-150-Sht001.pdf | 104-TG-009-150-09 | 104-TG-009-150-09 | 2 |  | 104-TG-009-150 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-032 | 3" | 2016-07-05 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-009-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 009 | 250 | 104-TG-009-250 |  | 104-TG-009-250-Sht001.pdf | 104-TG-009-250-01 | 104-TG-009-250-01 | 3 |  | 104-TG-009-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-19 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 104-TG-009-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 009 | 250 | 104-TG-009-250 |  | 104-TG-009-250-Sht001.pdf | 104-TG-009-250-02 | 104-TG-009-250-02 | 3 |  | 104-TG-009-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 | SN009 | 2016-07-29 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 104-TG-009-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 009 | 250 | 104-TG-009-250 |  | 104-TG-009-250-Sht001.pdf | 104-TG-009-250-03 | 104-TG-009-250-03 | 3 |  | 104-TG-009-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 | SN009 | 2016-07-29 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 104-TG-009-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 009 | 250 | 104-TG-009-250 |  | 104-TG-009-250-Sht001.pdf | 104-TG-009-250-04 | 104-TG-009-250-04 | 3 |  | 104-TG-009-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-15 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 104-TG-009-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 010 | 250 | 104-TG-010-250 |  | 104-TG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-010-250-01 | 104-TG-010-250-01 | 3 | 1 | 104-TG-010-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | TIENEN RM QUE AFECTA MEDIDA |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-010-250 | 2016-02-08 | 9
104 | TG | 010 | 250 | 104-TG-010-250 |  | 104-TG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-010-250-02 | 104-TG-010-250-02 | 3 | 1 | 104-TG-010-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | TIENEN RM QUE AFECTA MEDIDA |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-010-250 | 2016-02-08 | 9
104 | TG | 010 | 250 | 104-TG-010-250 |  | 104-TG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-010-250-03 | 104-TG-010-250-03 | 3 | 1 | 104-TG-010-250 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-010-250 | 2016-02-08 | 9
104 | TG | 010 | 250 | 104-TG-010-250 |  | 104-TG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-010-250-04 | 104-TG-010-250-04 | 3 | 1 | 104-TG-010-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-010-250 | 2016-02-08 | 9
104 | TG | 010 | 250 | 104-TG-010-250 |  | 104-TG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-010-250-05 | 104-TG-010-250-05 | 3 | 1 | 104-TG-010-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-010-250 | 2016-02-08 | 9
104 | TG | 010 | 250 | 104-TG-010-250 |  | 104-TG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-010-250-06 | 104-TG-010-250-06 | 3 | 1 | 104-TG-010-250 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-010-250 | 2016-02-08 | 9
104 | TG | 010 | 250 | 104-TG-010-250 |  | 104-TG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-010-250-07 | 104-TG-010-250-07 | 3 | 1 | 104-TG-010-250 | 07 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-010-250 | 2016-02-08 | 9
104 | TG | 010 | 250 | 104-TG-010-250 |  | 104-TG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-010-250-08 | 104-TG-010-250-08 | 3 | 1 | 104-TG-010-250 | 08 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-010-250 | 2016-02-08 | 9
104 | TG | 010 | 250 | 104-TG-010-250 |  | 104-TG-010-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-010-250-09 | 104-TG-010-250-09 | 3 | 1 | 104-TG-010-250 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-010-250 | 2016-02-08 | 9
104 | TG | 011 | 250 | 104-TG-011-250 |  | 104-TG-011-250-Sht001.pdf | 104-TG-011-250-01 | 104-TG-011-250-01 | 2 |  | 104-TG-011-250 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-011-250 | 2016-05-25 | 1
104 | TG | 012 | 250 | 104-TG-012-250 |  | 104-TG-012-250-Sht001.pdf | 104-TG-012-250-01 | 104-TG-012-250-01 | 1 |  | 104-TG-012-250 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-012-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 012 | 250 | 104-TG-012-250 |  | 104-TG-012-250-Sht001.pdf | 104-TG-012-250-02 | 104-TG-012-250-02 | 1 |  | 104-TG-012-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-012-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 012 | 250 | 104-TG-012-250 |  | 104-TG-012-250-Sht001.pdf | 104-TG-012-250-03 | 104-TG-012-250-03 | 1 |  | 104-TG-012-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-08-23 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 104-TG-012-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 012 | 250 | 104-TG-012-250 |  | 104-TG-012-250-Sht001.pdf | 104-TG-012-250-04 | 104-TG-012-250-04 | 1 |  | 104-TG-012-250 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-012-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 013 | 250 | 104-TG-013-250 |  | 104-TG-013-250-Sht001.pdf | 104-TG-013-250-01 | 104-TG-013-250-01 | 3 |  | 104-TG-013-250 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-013-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 013 | 250 | 104-TG-013-250 |  | 104-TG-013-250-Sht001.pdf | 104-TG-013-250-02 | 104-TG-013-250-02 | 3 |  | 104-TG-013-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-013-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 013 | 250 | 104-TG-013-250 |  | 104-TG-013-250-Sht001.pdf | 104-TG-013-250-03 | 104-TG-013-250-03 | 3 |  | 104-TG-013-250 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-013-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 014 | 250 | 104-TG-014-250 |  | 104-TG-014-250-Sht001.pdf | 104-TG-014-250-01 | 104-TG-014-250-01 | 0 |  | 104-TG-014-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-005 | 3" | 2016-05-07 | 3" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-014-250 | 2016-02-08 | 1
104 | TG | 120 | 250 | 104-TG-120-250 |  | 104-TG-120-250-Sht001_DELETE.pdf | 104-TG-120-250- | 104-TG-120-250- | 1 |  | 104-TG-120-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
104 | TG | 800 | 250 | 104-TG-800-250 |  | 104-TG-800-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-800-250-01 | 104-TG-800-250-01 | 2 | 1 | 104-TG-800-250 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-12 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-800-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 800 | 250 | 104-TG-800-250 |  | 104-TG-800-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-800-250-02 | 104-TG-800-250-02 | 2 | 1 | 104-TG-800-250 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-800-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 800 | 250 | 104-TG-800-250 |  | 104-TG-800-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-800-250-03 | 104-TG-800-250-03 | 2 | 1 | 104-TG-800-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-21 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 |  |  |  | FABRICADO ANTES QUE DE LLEGUE EL REDMARK | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 104-TG-800-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 800 | 250 | 104-TG-800-250 |  | 104-TG-800-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-800-250-04 | 104-TG-800-250-04 | 2 | 1 | 104-TG-800-250 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-800-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 800 | 250 | 104-TG-800-250 |  | 104-TG-800-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-800-250-05 | 104-TG-800-250-05 | 2 | 1 | 104-TG-800-250 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-800-250 | 2016-02-08 | 4
104 | TG | 801 | 250 | 104-TG-801-250 |  | 104-TG-801-250-Sht001.pdf | 104-TG-801-250- | 104-TG-801-250- | 5 |  | 104-TG-801-250 |  | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 104-TG-801-250 |  | 7
104 | TG | 802 | 250 | 104-TG-802-250 |  | 104-TG-802-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-802-250-01 | 104-TG-802-250-01 | 1 | 1 | 104-TG-802-250 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-802-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 802 | 250 | 104-TG-802-250 |  | 104-TG-802-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-802-250-02 | 104-TG-802-250-02 | 1 | 1 | 104-TG-802-250 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-802-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 802 | 250 | 104-TG-802-250 |  | 104-TG-802-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-TG-802-250-03 | 104-TG-802-250-03 | 1 | 1 | 104-TG-802-250 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-802-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 813 | 150 | 104-TG-813-150 |  | 104-TG-813-150-Sht001.pdf | 104-TG-813-150-01 | 104-TG-813-150-01 | 0 |  | 104-TG-813-150 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 4" | 2016-06-24 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-813-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 813 | 150 | 104-TG-813-150 |  | 104-TG-813-150-Sht001.pdf | 104-TG-813-150-02 | 104-TG-813-150-02 | 0 |  | 104-TG-813-150 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 4" | 2016-07-03 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-813-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 813 | 150 | 104-TG-813-150 |  | 104-TG-813-150-Sht001.pdf | 104-TG-813-150-03 | 104-TG-813-150-03 | 0 |  | 104-TG-813-150 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 4" | 2016-06-30 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-813-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 813 | 150 | 104-TG-813-150 |  | 104-TG-813-150-Sht001.pdf | 104-TG-813-150-04 | 104-TG-813-150-04 | 0 |  | 104-TG-813-150 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 4" | 2016-06-25 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-813-150 | 2016-05-12 | 4
104 | TG | 813 | 250 | 104-TG-813-250 |  | 104-TG-813-250-Sht001.pdf | 104-TG-813-250-01 | 104-TG-813-250-01 | 0 |  | 104-TG-813-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-02 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-813-250 | 2016-04-18 | 5
104 | TG | 813 | 250 | 104-TG-813-250 |  | 104-TG-813-250-Sht001.pdf | 104-TG-813-250-02 | 104-TG-813-250-02 | 0 |  | 104-TG-813-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-813-250 | 2016-04-18 | 5
104 | TG | 813 | 250 | 104-TG-813-250 |  | 104-TG-813-250-Sht001.pdf | 104-TG-813-250-03 | 104-TG-813-250-03 | 0 |  | 104-TG-813-250 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-813-250 | 2016-04-18 | 5
104 | TG | 813 | 250 | 104-TG-813-250 |  | 104-TG-813-250-Sht001.pdf | 104-TG-813-250-04 | 104-TG-813-250-04 | 0 |  | 104-TG-813-250 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-19 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-813-250 | 2016-04-18 | 5
104 | TG | 813 | 250 | 104-TG-813-250 |  | 104-TG-813-250-Sht001.pdf | 104-TG-813-250-05 | 104-TG-813-250-05 | 0 |  | 104-TG-813-250 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-813-250 | 2016-04-18 | 5
104 | TG | 814 | 250 | 104-TG-814-250 |  | 104-TG-814-250-Sht001.pdf | 104-TG-814-250-01 | 104-TG-814-250-01 | 0 |  | 104-TG-814-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-07-15 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-814-250 | 2016-04-18 | 2
104 | TG | 814 | 250 | 104-TG-814-250 |  | 104-TG-814-250-Sht001.pdf | 104-TG-814-250-02 | 104-TG-814-250-02 | 0 |  | 104-TG-814-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-30 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-814-250 | 2016-04-18 | 2
104 | TG | 815 | 250 | 104-TG-815-250 |  | 104-TG-815-250-Sht001.pdf | 104-TG-815-250-01 | 104-TG-815-250-01 | 0 |  | 104-TG-815-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-06-18 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-815-250 | 2016-04-18 | 2
104 | TG | 815 | 250 | 104-TG-815-250 |  | 104-TG-815-250-Sht001.pdf | 104-TG-815-250-02 | 104-TG-815-250-02 | 0 |  | 104-TG-815-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-28 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-815-250 | 2016-04-18 | 2
104 | TG | 816 | 250 | 104-TG-816-250 |  | 104-TG-816-250-Sht001.pdf | 104-TG-816-250- | 104-TG-816-250- | 0 |  | 104-TG-816-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
104 | TG | 817 | 250 | 104-TG-817-250 |  | 104-TG-817-250-Sht001.pdf | 104-TG-817-250- | 104-TG-817-250- | 0 |  | 104-TG-817-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
104 | TG | 818 | 250 | 104-TG-818-250 |  | 104-TG-818-250-Sht001.pdf | 104-TG-818-250- | 104-TG-818-250- | 0 |  | 104-TG-818-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
104 | TG | 819 | 250 | 104-TG-819-250 |  | 104-TG-819-250-Sht001.pdf | 104-TG-819-250- | 104-TG-819-250- | 0 |  | 104-TG-819-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
104 | TG | 827 | 250 | 104-TG-827-250 |  | 104-TG-827-250-Sht001.pdf | 104-TG-827-250-01 | 104-TG-827-250-01 | 1 |  | 104-TG-827-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-30 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-827-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 827 | 250 | 104-TG-827-250 |  | 104-TG-827-250-Sht001.pdf | 104-TG-827-250-02 | 104-TG-827-250-02 | 1 |  | 104-TG-827-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-14 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-TG-827-250 | 2016-02-08 | 3
104 | TG | 827 | 250 | 104-TG-827-250 |  | 104-TG-827-250-Sht001.pdf | 104-TG-827-250-03 | 104-TG-827-250-03 | 1 |  | 104-TG-827-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-24 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 104-TG-827-250 | 2016-02-08 | 3
104 | VD002 | 001 | 250 | 104-VD002-001-250 |  | 104-VD002-001-250-Sht001.pdf | 104-VD002-001-250- | 104-VD002-001-250- | 0 |  | 104-VD002-001-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VD002 | 001 | 251 | 104-VD002-001-251 |  | 104-VD002-001-251-Sht001.pdf | 104-VD002-001-251- | 104-VD002-001-251- | 1 |  | 104-VD002-001-251 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VD002 | 001 | 252 | 104-VD002-001-252 |  | 104-VD002-001-252-Sht001.pdf | 104-VD002-001-252- | 104-VD002-001-252- | 1 |  | 104-VD002-001-252 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VD002 | 001 | 253 | 104-VD002-001-253 |  | 104-VD002-001-253-Sht001.pdf | 104-VD002-001-253- | 104-VD002-001-253- | 1 |  | 104-VD002-001-253 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VD002 | 001 | 254 | 104-VD002-001-254 |  | 104-VD002-001-254-Sht001.pdf | 104-VD002-001-254- | 104-VD002-001-254- | 1 |  | 104-VD002-001-254 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VD002 | 001 | 255 | 104-VD002-001-255 |  | 104-VD002-001-255-Sht001.pdf | 104-VD002-001-255- | 104-VD002-001-255- | 0 |  | 104-VD002-001-255 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VD002 | 001 | 256 | 104-VD002-001-256 |  | 104-VD002-001-256-Sht001.pdf | 104-VD002-001-256- | 104-VD002-001-256- | 0 |  | 104-VD002-001-256 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 001 | 250 | 104-VJ004-001-250 |  | 104-VJ004-001-250-Sht001.pdf | 104-VJ004-001-250- | 104-VJ004-001-250- | 2 |  | 104-VJ004-001-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 001 | 251 | 104-VJ004-001-251 |  | 104-VJ004-001-251-Sht001.pdf | 104-VJ004-001-251- | 104-VJ004-001-251- | 2 |  | 104-VJ004-001-251 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 001 | 252 | 104-VJ004-001-252 |  | 104-VJ004-001-252-Sht001.pdf | 104-VJ004-001-252- | 104-VJ004-001-252- | 3 |  | 104-VJ004-001-252 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 001 | 253 | 104-VJ004-001-253 |  | 104-VJ004-001-253-Sht001.pdf | 104-VJ004-001-253- | 104-VJ004-001-253- | 3 |  | 104-VJ004-001-253 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 001 | 254 | 104-VJ004-001-254 |  | 104-VJ004-001-254-Sht001.pdf | 104-VJ004-001-254- | 104-VJ004-001-254- | 0 |  | 104-VJ004-001-254 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 001 | 255 | 104-VJ004-001-255 |  | 104-VJ004-001-255-Sht001.pdf | 104-VJ004-001-255- | 104-VJ004-001-255- | 0 |  | 104-VJ004-001-255 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 250 | 104-VJ004-002-250 |  | 104-VJ004-002-250-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-250- | 104-VJ004-002-250- | 0 |  | 104-VJ004-002-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 251 | 104-VJ004-002-251 |  | 104-VJ004-002-251-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-251- | 104-VJ004-002-251- | 0 |  | 104-VJ004-002-251 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 252 | 104-VJ004-002-252 |  | 104-VJ004-002-252-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-252- | 104-VJ004-002-252- | 1 |  | 104-VJ004-002-252 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 253 | 104-VJ004-002-253 |  | 104-VJ004-002-253-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-253- | 104-VJ004-002-253- | 1 |  | 104-VJ004-002-253 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 254 | 104-VJ004-002-254 |  | 104-VJ004-002-254-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-254- | 104-VJ004-002-254- | 1 |  | 104-VJ004-002-254 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 255 | 104-VJ004-002-255 |  | 104-VJ004-002-255-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-255- | 104-VJ004-002-255- | 1 |  | 104-VJ004-002-255 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 256 | 104-VJ004-002-256 |  | 104-VJ004-002-256-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-256- | 104-VJ004-002-256- | 0 |  | 104-VJ004-002-256 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 257 | 104-VJ004-002-257 |  | 104-VJ004-002-257-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-257- | 104-VJ004-002-257- | 0 |  | 104-VJ004-002-257 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 258 | 104-VJ004-002-258 |  | 104-VJ004-002-258-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-258- | 104-VJ004-002-258- | 0 |  | 104-VJ004-002-258 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 259 | 104-VJ004-002-259 |  | 104-VJ004-002-259-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-259- | 104-VJ004-002-259- | 0 |  | 104-VJ004-002-259 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VJ004 | 002 | 260 | 104-VJ004-002-260 |  | 104-VJ004-002-260-Sht001.pdf | 104-VJ004-002-260- | 104-VJ004-002-260- | 0 |  | 104-VJ004-002-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VW030 | 001 | 250 | 104-VW030-001-250 |  | 104-VW030-001-250-Sht001_RM_01.pdf | 104-VW030-001-250- | 104-VW030-001-250- | 0 | 1 | 104-VW030-001-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VW030 | 001 | 251 | 104-VW030-001-251 |  | 104-VW030-001-251-Sht001.pdf | 104-VW030-001-251- | 104-VW030-001-251- | 0 |  | 104-VW030-001-251 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VW030 | 001 | 252 | 104-VW030-001-252 |  | 104-VW030-001-252-Sht001_RM_01.pdf | 104-VW030-001-252-01 | 104-VW030-001-252-01 | 0 |  | 104-VW030-001-252 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 104-VW030-001-252 | 2016-02-08 | 1
104 | VW030 | 001 | 253 | 104-VW030-001-253 |  | 104-VW030-001-253-Sht001_RM_01.pdf | 104-VW030-001-253-01 | 104-VW030-001-253-01 | 0 |  | 104-VW030-001-253 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-VW030-001-253 | 2016-02-08 | 1
104 | VW030 | 001 | 254 | 104-VW030-001-254 |  | 104-VW030-001-254-Sht001_RM_01.pdf | 104-VW030-001-254-01 | 104-VW030-001-254-01 | 0 |  | 104-VW030-001-254 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-VW030-001-254 | 2016-02-08 | 3
104 | VW030 | 001 | 254 | 104-VW030-001-254 |  | 104-VW030-001-254-Sht001_RM_01.pdf | 104-VW030-001-254-02 | 104-VW030-001-254-02 | 0 |  | 104-VW030-001-254 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 104-VW030-001-254 | 2016-02-08 | 3
104 | VW030 | 001 | 254 | 104-VW030-001-254 |  | 104-VW030-001-254-Sht001_RM_01.pdf | 104-VW030-001-254-03 | 104-VW030-001-254-03 | 0 |  | 104-VW030-001-254 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 104-VW030-001-254 | 2016-02-08 | 3
104 | VW030 | 001 | 255 | 104-VW030-001-255 |  | 104-VW030-001-255-Sht001.pdf | 104-VW030-001-255- | 104-VW030-001-255- | 1 |  | 104-VW030-001-255 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VW030 | 001 | 256 | 104-VW030-001-256 |  | 104-VW030-001-256-Sht001.pdf | 104-VW030-001-256- | 104-VW030-001-256- | 0 |  | 104-VW030-001-256 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 250 | 104-VX031-001-250 |  | 104-VX031-001-250-Sht001.pdf | 104-VX031-001-250- | 104-VX031-001-250- | 0 |  | 104-VX031-001-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 251 | 104-VX031-001-251 |  | 104-VX031-001-251-Sht001.pdf | 104-VX031-001-251- | 104-VX031-001-251- | 0 |  | 104-VX031-001-251 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 252 | 104-VX031-001-252 |  | 104-VX031-001-252-Sht001.pdf | 104-VX031-001-252- | 104-VX031-001-252- | 0 |  | 104-VX031-001-252 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 253 | 104-VX031-001-253 |  | 104-VX031-001-253-Sht001.pdf | 104-VX031-001-253- | 104-VX031-001-253- | 0 |  | 104-VX031-001-253 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 254 | 104-VX031-001-254 |  | 104-VX031-001-254-Sht001.pdf | 104-VX031-001-254- | 104-VX031-001-254- | 0 |  | 104-VX031-001-254 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 255 | 104-VX031-001-255 |  | 104-VX031-001-255-Sht001_RM_01.pdf | 104-VX031-001-255-01 | 104-VX031-001-255-01 | 0 |  | 104-VX031-001-255 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 104-VX031-001-255 | 2016-02-08 | 1
104 | VX031 | 001 | 256 | 104-VX031-001-256 |  | 104-VX031-001-256-Sht001.pdf | 104-VX031-001-256- | 104-VX031-001-256- | 0 |  | 104-VX031-001-256 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 257 | 104-VX031-001-257 |  | 104-VX031-001-257-Sht001.pdf | 104-VX031-001-257- | 104-VX031-001-257- | 0 |  | 104-VX031-001-257 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 258 | 104-VX031-001-258 |  | 104-VX031-001-258-Sht001.pdf | 104-VX031-001-258- | 104-VX031-001-258- | 0 |  | 104-VX031-001-258 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 259 | 104-VX031-001-259 |  | 104-VX031-001-259-Sht001.pdf | 104-VX031-001-259- | 104-VX031-001-259- | 0 |  | 104-VX031-001-259 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 260 | 104-VX031-001-260 |  | 104-VX031-001-260-Sht001.pdf | 104-VX031-001-260- | 104-VX031-001-260- | 0 |  | 104-VX031-001-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | VX031 | 001 | 261 | 104-VX031-001-261 |  | 104-VX031-001-261-Sht001.pdf | 104-VX031-001-261- | 104-VX031-001-261- | 0 |  | 104-VX031-001-261 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
104 | WF | 001 | 120 | 104-WF-001-120 |  | 104-WF-001-120-Sht001.pdf | 104-WF-001-120- | 104-WF-001-120- | 2 |  | 104-WF-001-120 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 001 | 150 | 104-WF-001-150 |  | 104-WF-001-150-Sht001.pdf | 104-WF-001-150- | 104-WF-001-150- | 2 |  | 104-WF-001-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 002 | 250 | 104-WF-002-250 |  | 104-WF-002-250-Sht001.pdf | 104-WF-002-250- | 104-WF-002-250- | 0 |  | 104-WF-002-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 003 | 250 | 104-WF-003-250 |  | 104-WF-003-250-Sht001.pdf | 104-WF-003-250- | 104-WF-003-250- | 1 |  | 104-WF-003-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 004 | 250 | 104-WF-004-250 |  | 104-WF-004-250-Sht001.pdf | 104-WF-004-250- | 104-WF-004-250- | 2 |  | 104-WF-004-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 005 | 250 | 104-WF-005-250 |  | 104-WF-005-250-Sht001.pdf | 104-WF-005-250- | 104-WF-005-250- | 2 |  | 104-WF-005-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 006 | 250 | 104-WF-006-250 |  | 104-WF-006-250-Sht001.pdf | 104-WF-006-250- | 104-WF-006-250- | 2 |  | 104-WF-006-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 007 | 250 | 104-WF-007-250 |  | 104-WF-007-250-Sht001.pdf | 104-WF-007-250- | 104-WF-007-250- | 2 |  | 104-WF-007-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 008 | 250 | 104-WF-008-250 |  | 104-WF-008-250-Sht001.pdf | 104-WF-008-250- | 104-WF-008-250- | 1 |  | 104-WF-008-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 009 | 250 | 104-WF-009-250 |  | 104-WF-009-250-Sht001.pdf | 104-WF-009-250- | 104-WF-009-250- | 1 |  | 104-WF-009-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 010 | 250 | 104-WF-010-250 |  | 104-WF-010-250-Sht001.pdf | 104-WF-010-250- | 104-WF-010-250- | 1 |  | 104-WF-010-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 011 | 250 | 104-WF-011-250 |  | 104-WF-011-250-Sht001.pdf | 104-WF-011-250- | 104-WF-011-250- | 1 |  | 104-WF-011-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 012 | 250 | 104-WF-012-250 |  | 104-WF-012-250-Sht001.pdf | 104-WF-012-250- | 104-WF-012-250- | 1 |  | 104-WF-012-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 013 | 250 | 104-WF-013-250 |  | 104-WF-013-250-Sht001.pdf | 104-WF-013-250- | 104-WF-013-250- | 3 |  | 104-WF-013-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 014 | 250 | 104-WF-014-250 |  | 104-WF-014-250-Sht001.pdf | 104-WF-014-250- | 104-WF-014-250- | 1 |  | 104-WF-014-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
104 | WF | 015 | 250 | 104-WF-015-250 |  | 104-WF-015-250-Sht001.pdf | 104-WF-015-250- | 104-WF-015-250- | 1 |  | 104-WF-015-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
105 | AI | 001 | 260 | 105-AI-001-260 |  | 105-AI-001-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-AI-001-260-01 | 105-AI-001-260-01 | 1 | 1 | 105-AI-001-260 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-06 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-AI-001-260 | 2016-03-26 | 3
105 | AI | 001 | 260 | 105-AI-001-260 |  | 105-AI-001-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-AI-001-260-02 | 105-AI-001-260-02 | 1 | 1 | 105-AI-001-260 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-02 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-AI-001-260 | 2016-03-26 | 3
105 | AI | 001 | 260 | 105-AI-001-260 |  | 105-AI-001-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-AI-001-260-03 | 105-AI-001-260-03 | 1 | 1 | 105-AI-001-260 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-AI-001-260 | 2016-03-26 | 3
105 | DC | 002 | 810 | 105-DC-002-810 |  | 105-DC-002-810-Sht001.pdf | 105-DC-002-810- | 105-DC-002-810- | 2 |  | 105-DC-002-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-DC-002-810 | 2016-05-25 | 2
105 | DC | 800 | 810 | 105-DC-800-810 |  | 105-DC-800-810-Sht001.pdf | 105-DC-800-810- | 105-DC-800-810- | 3 |  | 105-DC-800-810 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-DC-800-810 | 2016-05-25 | 2
105 | DC | 803 | 260 | 105-DC-803-260 |  | 105-DC-803-260-Sht001.pdf | 105-DC-803-260- | 105-DC-803-260- | 1 |  | 105-DC-803-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-DC-803-260 | 2016-06-14 | 1
105 | DC | 804 | 810 | 105-DC-804-810 |  | 105-DC-804-810-Sht001.pdf | 105-DC-804-810-01 | 105-DC-804-810-01 | 1 |  | 105-DC-804-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 105-DC-804-810 | 2016-02-18 | 4
105 | DC | 804 | 810 | 105-DC-804-810 |  | 105-DC-804-810-Sht001.pdf | 105-DC-804-810-02 | 105-DC-804-810-02 | 1 |  | 105-DC-804-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 105-DC-804-810 | 2016-02-18 | 4
105 | DC | 804 | 810 | 105-DC-804-810 |  | 105-DC-804-810-Sht001.pdf | 105-DC-804-810-03 | 105-DC-804-810-03 | 1 |  | 105-DC-804-810 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 105-DC-804-810 | 2016-02-18 | 4
105 | DC | 804 | 810 | 105-DC-804-810 |  | 105-DC-804-810-Sht001.pdf | 105-DC-804-810-04 | 105-DC-804-810-04 | 1 |  | 105-DC-804-810 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 105-DC-804-810 | 2016-02-18 | 4
105 | DC | 804 | 810 | 105-DC-804-810 |  | 105-DC-804-810-Sht001.pdf | 105-DC-804-810-05 | 105-DC-804-810-05 | 1 |  | 105-DC-804-810 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 105-DC-804-810 | 2016-02-18 | 4
105 | DC | 804 | 810 | 105-DC-804-810 |  | 105-DC-804-810-Sht001.pdf | 105-DC-804-810-07 | 105-DC-804-810-07 | 1 |  | 105-DC-804-810 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-23 | 2" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 105-DC-804-810 | 2016-02-18 | 4
105 | DC | 805 | 260 | 105-DC-805-260 |  | 105-DC-805-260-Sht001_DELETE.pdf | 105-DC-805-260- | 105-DC-805-260- | 1 |  | 105-DC-805-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
105 | DC | 805 | 810 | 105-DC-805-810 |  | 105-DC-805-810-Sht001_RM_01.pdf | 105-DC-805-810- | 105-DC-805-810- | 2 | 1 | 105-DC-805-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-DC-805-810 |  | 6
105 | DC | 806 | 260 | 105-DC-806-260 |  | 105-DC-806-260-Sht001.pdf | 105-DC-806-260-01 | 105-DC-806-260-01 | 2 |  | 105-DC-806-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-061 | 3/4" | 2016-08-14 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 105-DC-806-260 | 2016-05-25 | 1
105 | DC | 807 | 260 | 105-DC-807-260 |  | 105-DC-807-260-Sht001.pdf | 105-DC-807-260- | 105-DC-807-260- | 1 |  | 105-DC-807-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | DO | 802 | 260 | 105-DO-802-260 |  | 105-DO-802-260-Sht001.pdf | 105-DO-802-260- | 105-DO-802-260- | 1 |  | 105-DO-802-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | DO | 803 | 260 | 105-DO-803-260 |  | 105-DO-803-260-Sht001.pdf | 105-DO-803-260- | 105-DO-803-260- | 3 |  | 105-DO-803-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | FC | 002 | 260 | 105-FC-002-260 |  | 105-FC-002-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-002-260-01 | 105-FC-002-260-01 | 3 | 1 | 105-FC-002-260 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 10" | 2016-06-14 | 10" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-002-260 | 2016-03-26 | 3
105 | FC | 002 | 260 | 105-FC-002-260 |  | 105-FC-002-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-002-260-02 | 105-FC-002-260-02 | 3 | 1 | 105-FC-002-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 10" | 2016-06-14 | 10" | [5 empty] | FABRICADO SIN RM ( SE PIDE A GTP UN SOBRELARGO DE 300MM) | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 105-FC-002-260 | 2016-03-26 | 3
105 | FC | 002 | 260 | 105-FC-002-260 |  | 105-FC-002-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-002-260-03 | 105-FC-002-260-03 | 3 | 1 | 105-FC-002-260 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 10" | 2016-06-14 | 10" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-002-260 | 2016-03-26 | 3
105 | FC | 004 | 260 | 105-FC-004-260 |  | 105-FC-004-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-004-260-02 | 105-FC-004-260-02 | 2 | 1 | 105-FC-004-260 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 8" | 2016-06-20 | 8" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1002 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-004-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 004 | 260 | 105-FC-004-260 |  | 105-FC-004-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-004-260-03 | 105-FC-004-260-03 | 2 | 1 | 105-FC-004-260 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 8" | 2016-06-20 | 8" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1005 | 2016-08-17 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-004-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 005 | 260 | 105-FC-005-260 |  | 105-FC-005-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-005-260-01 | 105-FC-005-260-01 | 5 | 2 | 105-FC-005-260 | 01 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-005-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 005 | 260 | 105-FC-005-260 |  | 105-FC-005-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-005-260-02 | 105-FC-005-260-02 | 5 | 2 | 105-FC-005-260 | 02 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-005-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 005 | 260 | 105-FC-005-260 |  | 105-FC-005-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-005-260-03 | 105-FC-005-260-03 | 5 | 2 | 105-FC-005-260 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-005-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 005 | 260 | 105-FC-005-260 |  | 105-FC-005-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-005-260-04 | 105-FC-005-260-04 | 5 | 2 | 105-FC-005-260 | 04 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-005-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 005 | 260 | 105-FC-005-260 |  | 105-FC-005-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-005-260-05 | 105-FC-005-260-05 | 5 | 2 | 105-FC-005-260 | 05 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-005-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 005 | 260 | 105-FC-005-260 |  | 105-FC-005-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-005-260-06 | 105-FC-005-260-06 | 5 | 2 | 105-FC-005-260 | 06 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-005-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 005 | 260 | 105-FC-005-260 |  | 105-FC-005-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-005-260-07 | 105-FC-005-260-07 | 5 | 2 | 105-FC-005-260 | 07 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-005-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 005 | 260 | 105-FC-005-260 |  | 105-FC-005-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-005-260-08 | 105-FC-005-260-08 | 5 | 2 | 105-FC-005-260 | 08 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-005-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 012 | 260 | 105-FC-012-260 |  | 105-FC-012-260-Sht001.pdf | 105-FC-012-260-01 | 105-FC-012-260-01 | 1 |  | 105-FC-012-260 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-FC-012-260 | 2016-02-18 | 2
105 | FC | 012 | 260 | 105-FC-012-260 |  | 105-FC-012-260-Sht001.pdf | 105-FC-012-260-02 | 105-FC-012-260-02 | 1 |  | 105-FC-012-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 10" | 2016-08-28 | 10 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 105-FC-012-260 | 2016-02-18 | 2
105 | FC | 013 | 260 | 105-FC-013-260 |  | 105-FC-013-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-013-260-01 | 105-FC-013-260-01 | 3 | 1 | 105-FC-013-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-21 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-FC-013-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 013 | 260 | 105-FC-013-260 |  | 105-FC-013-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-013-260-02 | 105-FC-013-260-02 | 3 | 1 | 105-FC-013-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" |  | 4" | no liberar | 2016-08-15 |  | no enviar |  | PUNTEAR BRIDA DE ACUERDO AL REDMARK (cd. 6/8) | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-FC-013-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 019 | 250 | 105-FC-019-250 |  | 105-FC-019-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-019-250-01 | 105-FC-019-250-01 | 3 | 1 | 105-FC-019-250 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-019-250 | 2016-03-26 | 4
105 | FC | 019 | 250 | 105-FC-019-250 |  | 105-FC-019-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-019-250-02 | 105-FC-019-250-02 | 3 | 1 | 105-FC-019-250 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 8" | 2016-06-20 | 8" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-019-250 | 2016-03-26 | 4
105 | FC | 019 | 250 | 105-FC-019-250 |  | 105-FC-019-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-019-250-03 | 105-FC-019-250-03 | 3 | 1 | 105-FC-019-250 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-019-250 | 2016-03-26 | 4
105 | FC | 019 | 250 | 105-FC-019-250 |  | 105-FC-019-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-019-250-04 | 105-FC-019-250-04 | 3 | 1 | 105-FC-019-250 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 8" | 2016-06-24 | 8" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-019-250 | 2016-03-26 | 4
105 | FC | 020 | 250 | 105-FC-020-250 |  | 105-FC-020-250-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-020-250-01 | 105-FC-020-250-01 | 4 | 1 | 105-FC-020-250 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-SS-051 | 18" | 2016-07-28 | 18" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-020-250 | 2016-03-26 | 3
105 | FC | 020 | 250 | 105-FC-020-250 |  | 105-FC-020-250-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-020-250-02 | 105-FC-020-250-02 | 4 | 1 | 105-FC-020-250 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-020-250 | 2016-03-26 | 3
105 | FC | 020 | 250 | 105-FC-020-250 |  | 105-FC-020-250-Sht001_RM_02.pdf | 105-FC-020-250-03 | 105-FC-020-250-03 | 4 | 1 | 105-FC-020-250 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-SS-051 | 18" | 2016-08-06 | 18 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-FC-020-250 | 2016-03-26 | 3
105 | FC | 023 | 260 | 105-FC-023-260 |  | 105-FC-023-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-023-260-01 | 105-FC-023-260-01 | 4 | 1 | 105-FC-023-260 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-023-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 023 | 260 | 105-FC-023-260 |  | 105-FC-023-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-023-260-02 | 105-FC-023-260-02 | 4 | 1 | 105-FC-023-260 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-023-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 023 | 260 | 105-FC-023-260 |  | 105-FC-023-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-023-260-03 | 105-FC-023-260-03 | 4 | 1 | 105-FC-023-260 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-023-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 023 | 260 | 105-FC-023-260 |  | 105-FC-023-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-023-260-04 | 105-FC-023-260-04 | 4 | 1 | 105-FC-023-260 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-023-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 023 | 260 | 105-FC-023-260 |  | 105-FC-023-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-023-260-05 | 105-FC-023-260-05 | 4 | 1 | 105-FC-023-260 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-023-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 023 | 260 | 105-FC-023-260 |  | 105-FC-023-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-023-260-06 | 105-FC-023-260-06 | 4 | 1 | 105-FC-023-260 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-023-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 023 | 260 | 105-FC-023-260 |  | 105-FC-023-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-023-260-07 | 105-FC-023-260-07 | 4 | 1 | 105-FC-023-260 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-023-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 023 | 260 | 105-FC-023-260 |  | 105-FC-023-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-023-260-08 | 105-FC-023-260-08 | 4 | 1 | 105-FC-023-260 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-023-260 | 2016-06-14 | 8
105 | FC | 801 | 260 | 105-FC-801-260 |  | 105-FC-801-260-Sht001.pdf | 105-FC-801-260-01 | 105-FC-801-260-01 | 1 |  | 105-FC-801-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-07-27 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-801-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 801 | 260 | 105-FC-801-260 |  | 105-FC-801-260-Sht001.pdf | 105-FC-801-260-02 | 105-FC-801-260-02 | 1 |  | 105-FC-801-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-24 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-FC-801-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 803 | 260 | 105-FC-803-260 |  | 105-FC-803-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-803-260-01 | 105-FC-803-260-01 | 5 | 1 | 105-FC-803-260 | 01 | 5 |  | TR |  |  | 20" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-803-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 803 | 260 | 105-FC-803-260 |  | 105-FC-803-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-803-260-02 | 105-FC-803-260-02 | 5 | 1 | 105-FC-803-260 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-SS-028 | 20" | 2016-07-04 | 20" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-803-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 804 | 260 | 105-FC-804-260 |  | 105-FC-804-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-804-260-01 | 105-FC-804-260-01 | 3 | 1 | 105-FC-804-260 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-028 | 20" | 2016-07-08 | 20" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-804-260 | 2016-03-26 | 3
105 | FC | 804 | 260 | 105-FC-804-260 |  | 105-FC-804-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-804-260-02 | 105-FC-804-260-02 | 3 | 1 | 105-FC-804-260 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-028 | 20" | 2016-07-04 | 20" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1004 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-804-260 | 2016-03-26 | 3
105 | FC | 804 | 260 | 105-FC-804-260 |  | 105-FC-804-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-804-260-03 | 105-FC-804-260-03 | 3 | 1 | 105-FC-804-260 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-028 | 20" | 2016-06-14 | 20" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1004 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-804-260 | 2016-03-26 | 3
105 | FC | 811 | 260 | 105-FC-811-260 |  | 105-FC-811-260-Sht001.pdf | 105-FC-811-260-01 | 105-FC-811-260-01 | 1 |  | 105-FC-811-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 10" | 2016-08-02 | 6 | SRC-S-035 | 2017-05-13 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-811-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 812 | 260 | 105-FC-812-260 |  | 105-FC-812-260-Sht001.pdf | 105-FC-812-260-01 | 105-FC-812-260-01 | 0 |  | 105-FC-812-260 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 8" | 2016-08-06 | 8 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-812-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 812 | 260 | 105-FC-812-260 |  | 105-FC-812-260-Sht001.pdf | 105-FC-812-260-02 | 105-FC-812-260-02 | 0 |  | 105-FC-812-260 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 8" | 2016-08-08 | 8 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-812-260 | 2016-03-26 | 2
105 | FC | 813 | 260 | 105-FC-813-260 |  | 105-FC-813-260-Sht001.pdf | 105-FC-813-260- | 105-FC-813-260- | 2 |  | 105-FC-813-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | FC | 814 | 250 | 105-FC-814-250 |  | 105-FC-814-250-Sht001.pdf | 105-FC-814-250- | 105-FC-814-250- | 2 |  | 105-FC-814-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | FC | 815 | 260 | 105-FC-815-260 |  | 105-FC-815-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-FC-815-260- | 105-FC-815-260- | 1 | 1 | 105-FC-815-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-815-260 | 2016-06-14 | 7
105 | FC | 816 | 260 | 105-FC-816-260 |  | 105-FC-816-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-FC-816-260-01 | 105-FC-816-260-01 | 3 | 3 | 105-FC-816-260 | 01 | 3 | 3 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-02 | 2 | SRC-S-035 | 2017-05-14 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-816-260 | 2016-03-26 | 7
105 | FC | 816 | 260 | 105-FC-816-260 |  | 105-FC-816-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-FC-816-260-02 | 105-FC-816-260-02 | 3 | 3 | 105-FC-816-260 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-816-260 | 2016-03-26 | 7
105 | FC | 816 | 260 | 105-FC-816-260 |  | 105-FC-816-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-FC-816-260-03 | 105-FC-816-260-03 | 3 | 3 | 105-FC-816-260 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-FC-816-260 | 2016-03-26 | 7
105 | FC | 816 | 260 | 105-FC-816-260 |  | 105-FC-816-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-FC-816-260-04 | 105-FC-816-260-04 | 3 | 3 | 105-FC-816-260 | 04 | 3 | 3 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-25 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-FC-816-260 | 2016-03-26 | 7
105 | FC | 816 | 260 | 105-FC-816-260 |  | 105-FC-816-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-FC-816-260-05 | 105-FC-816-260-05 | 3 | 3 | 105-FC-816-260 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  | 2" | no liberar | [7 empty] | 1 | Stainless Steel | 105-FC-816-260 | 2016-03-26 | 7
105 | FC | 816 | 260 | 105-FC-816-260 |  | 105-FC-816-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-FC-816-260-06 | 105-FC-816-260-06 | 3 | 3 | 105-FC-816-260 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  | 2" | no liberar | [7 empty] | 1 | Stainless Steel | 105-FC-816-260 | 2016-03-26 | 7
105 | FC | 816 | 260 | 105-FC-816-260 |  | 105-FC-816-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-FC-816-260-07 | 105-FC-816-260-07 | 3 | 3 | 105-FC-816-260 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  | 2" | no liberar | [7 empty] | 1 | Stainless Steel | 105-FC-816-260 | 2016-03-26 | 7
105 | FC | 816 | 260 | 105-FC-816-260 |  | 105-FC-816-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-FC-816-260-08 | 105-FC-816-260-08 | 3 | 3 | 105-FC-816-260 | 08 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  |  |  | PUNTEAR BRIDA DE ACUERDO AL REDMARK | Sergio | ok | 1 | Stainless Steel | 105-FC-816-260 | 2016-03-26 | 7
105 | FG | 801 | 250 | 105-FG-801-250 |  | 105-FG-801-250-Sht001.pdf | 105-FG-801-250-01 | 105-FG-801-250-01 | 0 |  | 105-FG-801-250 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-FG-801-250 | 2016-04-18 | 1
105 | FG | 801 | 250 | 105-FG-801-250 |  | 105-FG-801-250-Sht001.pdf | 105-FG-801-250-02 | 105-FG-801-250-02 | 0 |  | 105-FG-801-250 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-FG-801-250 | 2016-04-18 | 1
105 | FH | 024 | 250 | 105-FH-024-250 |  | 105-FH-024-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FH-024-250-01 | 105-FH-024-250-01 | 2 | 1 | 105-FH-024-250 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-FH-024-250 | 2016-04-18 | 6
105 | FH | 024 | 250 | 105-FH-024-250 |  | 105-FH-024-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FH-024-250-02 | 105-FH-024-250-02 | 2 | 1 | 105-FH-024-250 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-FH-024-250 | 2016-04-18 | 6
105 | FH | 024 | 250 | 105-FH-024-250 |  | 105-FH-024-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FH-024-250-03 | 105-FH-024-250-03 | 2 | 1 | 105-FH-024-250 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-FH-024-250 | 2016-04-18 | 6
105 | FH | 024 | 250 | 105-FH-024-250 |  | 105-FH-024-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FH-024-250-04 | 105-FH-024-250-04 | 2 | 1 | 105-FH-024-250 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-FH-024-250 | 2016-04-18 | 6
105 | FH | 024 | 250 | 105-FH-024-250 |  | 105-FH-024-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FH-024-250-05 | 105-FH-024-250-05 | 2 | 1 | 105-FH-024-250 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-FH-024-250 | 2016-04-18 | 6
105 | FH | 024 | 250 | 105-FH-024-250 |  | 105-FH-024-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FH-024-250-06 | 105-FH-024-250-06 | 2 | 1 | 105-FH-024-250 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 105-FH-024-250 | 2016-04-18 | 6
105 | FH | 802 | 250 | 105-FH-802-250 |  | 105-FH-802-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FH-802-250-01 | 105-FH-802-250-01 | 2 | 1 | 105-FH-802-250 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 105-FH-802-250 | 2016-02-18 | 2
105 | FH | 802 | 250 | 105-FH-802-250 |  | 105-FH-802-250-Sht001_RM_01.pdf | 105-FH-802-250-02 | 105-FH-802-250-02 | 2 | 1 | 105-FH-802-250 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-15 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 105-FH-802-250 | 2016-02-18 | 2
105 | FL | 802 | 260 | 105-FL-802-260 |  | 105-FL-802-260-Sht001.pdf | 105-FL-802-260-01 | 105-FL-802-260-01 | 0 |  | 105-FL-802-260 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-FL-802-260 | 2016-04-18 | 4
105 | FL | 802 | 260 | 105-FL-802-260 |  | 105-FL-802-260-Sht001.pdf | 105-FL-802-260-02 | 105-FL-802-260-02 | 0 |  | 105-FL-802-260 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-06-25 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-FL-802-260 | 2016-04-18 | 4
105 | FL | 802 | 260 | 105-FL-802-260 |  | 105-FL-802-260-Sht001.pdf | 105-FL-802-260-03 | 105-FL-802-260-03 | 0 |  | 105-FL-802-260 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-07-02 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-FL-802-260 | 2016-04-18 | 4
105 | FL | 802 | 260 | 105-FL-802-260 |  | 105-FL-802-260-Sht001.pdf | 105-FL-802-260-04 | 105-FL-802-260-04 | 0 |  | 105-FL-802-260 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-020 | 4" | 2016-05-11 | 4" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 105-FL-802-260 | 2016-04-18 | 4
105 | FL | 803 | 260 | 105-FL-803-260 |  | 105-FL-803-260-Sht001.pdf | 105-FL-803-260-01 | 105-FL-803-260-01 | 0 |  | 105-FL-803-260 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-FL-803-260 |  | 4
105 | FL | 803 | 260 | 105-FL-803-260 |  | 105-FL-803-260-Sht001.pdf | 105-FL-803-260-02 | 105-FL-803-260-02 | 0 |  | 105-FL-803-260 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-FL-803-260 |  | 4
105 | FL | 803 | 260 | 105-FL-803-260 |  | 105-FL-803-260-Sht001.pdf | 105-FL-803-260-03 | 105-FL-803-260-03 | 0 |  | 105-FL-803-260 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-FL-803-260 |  | 4
105 | FL | 803 | 260 | 105-FL-803-260 |  | 105-FL-803-260-Sht001.pdf | 105-FL-803-260-04 | 105-FL-803-260-04 | 0 |  | 105-FL-803-260 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-FL-803-260 |  | 4
105 | GN | 001 | 260 | 105-GN-001-260 |  | 105-GN-001-260-Sht001.pdf | 105-GN-001-260- | 105-GN-001-260- | 0 |  | 105-GN-001-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-GN-001-260 | 2016-06-14 | 1
105 | GN | 801 | 260 | 105-GN-801-260 |  | 105-GN-801-260-Sht001_DELETE.pdf | 105-GN-801-260- | 105-GN-801-260- | 1 |  | 105-GN-801-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
105 | GN | 802 | 260 | 105-GN-802-260 |  | 105-GN-802-260-Sht001.pdf | 105-GN-802-260- | 105-GN-802-260- | 1 |  | 105-GN-802-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | GN | 803 | 260 | 105-GN-803-260 |  | 105-GN-803-260-Sht001.pdf | 105-GN-803-260- | 105-GN-803-260- | 0 |  | 105-GN-803-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | GN | 804 | 260 | 105-GN-804-260 |  | 105-GN-804-260-Sht001.pdf | 105-GN-804-260- | 105-GN-804-260- | 2 |  | 105-GN-804-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | GN | 805 | 150 | 105-GN-805-150 |  | 105-GN-805-150-Sht001.pdf | 105-GN-805-150- | 105-GN-805-150- | 0 |  | 105-GN-805-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
105 | ME | 001 | 150 | 105-ME-001-150 |  | 105-ME-001-150-Sht001.pdf | 105-ME-001-150-01 | 105-ME-001-150-01 | 1 |  | 105-ME-001-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-ME-001-150 |  | 4
105 | ME | 001 | 150 | 105-ME-001-150 |  | 105-ME-001-150-Sht001.pdf | 105-ME-001-150-02 | 105-ME-001-150-02 | 1 |  | 105-ME-001-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-ME-001-150 |  | 4
105 | ME | 001 | 150 | 105-ME-001-150 |  | 105-ME-001-150-Sht001.pdf | 105-ME-001-150-03 | 105-ME-001-150-03 | 1 |  | 105-ME-001-150 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-ME-001-150 |  | 4
105 | ME | 001 | 150 | 105-ME-001-150 |  | 105-ME-001-150-Sht001.pdf | 105-ME-001-150-04 | 105-ME-001-150-04 | 1 |  | 105-ME-001-150 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-ME-001-150 |  | 4
105 | ME | 002 | 260 | 105-ME-002-260 |  | 105-ME-002-260-Sht001.pdf | 105-ME-002-260-01 | 105-ME-002-260-01 | 5 |  | 105-ME-002-260 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 105-ME-002-260 | 2016-02-08 | 3
105 | ME | 002 | 260 | 105-ME-002-260 |  | 105-ME-002-260-Sht001.pdf | 105-ME-002-260-02 | 105-ME-002-260-02 | 5 |  | 105-ME-002-260 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 105-ME-002-260 | 2016-02-08 | 3
105 | ME | 002 | 260 | 105-ME-002-260 |  | 105-ME-002-260-Sht001.pdf | 105-ME-002-260-03 | 105-ME-002-260-03 | 5 |  | 105-ME-002-260 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-ME-002-260 | 2016-02-08 | 3
105 | ME | 003 | 260 | 105-ME-003-260 |  | 105-ME-003-260-Sht001.pdf | 105-ME-003-260-01 | 105-ME-003-260-01 | 1 |  | 105-ME-003-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-ME-003-260 | 2016-02-08 | 2
105 | ME | 003 | 260 | 105-ME-003-260 |  | 105-ME-003-260-Sht001.pdf | 105-ME-003-260-02 | 105-ME-003-260-02 | 1 |  | 105-ME-003-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-10 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-ME-003-260 | 2016-02-08 | 2
105 | ME | 004 | 260 | 105-ME-004-260 |  | 105-ME-004-260-Sht001.pdf | 105-ME-004-260-01 | 105-ME-004-260-01 | 2 |  | 105-ME-004-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-ME-004-260 | 2016-02-08 | 2
105 | ME | 004 | 260 | 105-ME-004-260 |  | 105-ME-004-260-Sht001.pdf | 105-ME-004-260-02 | 105-ME-004-260-02 | 2 |  | 105-ME-004-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-14 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-ME-004-260 | 2016-02-08 | 2
105 | ME | 005 | 260 | 105-ME-005-260 |  | 105-ME-005-260-Sht001.pdf | 105-ME-005-260-01 | 105-ME-005-260-01 | 1 |  | 105-ME-005-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-05 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-29 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-ME-005-260 | 2016-02-08 | 2
105 | ME | 005 | 260 | 105-ME-005-260 |  | 105-ME-005-260-Sht001.pdf | 105-ME-005-260-02 | 105-ME-005-260-02 | 1 |  | 105-ME-005-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-ME-005-260 | 2016-02-08 | 2
105 | ME | 006 | 260 | 105-ME-006-260 |  | 105-ME-006-260-Sht001.pdf | 105-ME-006-260-01 | 105-ME-006-260-01 | 1 |  | 105-ME-006-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-05-31 | 2 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 105-ME-006-260 | 2016-02-08 | 3
105 | ME | 006 | 260 | 105-ME-006-260 |  | 105-ME-006-260-Sht001.pdf | 105-ME-006-260-02 | 105-ME-006-260-02 | 1 |  | 105-ME-006-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-ME-006-260 | 2016-02-08 | 3
105 | ME | 006 | 260 | 105-ME-006-260 |  | 105-ME-006-260-Sht001.pdf | 105-ME-006-260-03 | 105-ME-006-260-03 | 1 |  | 105-ME-006-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-07-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-ME-006-260 | 2016-02-08 | 3
105 | ME | 800 | 150 | 105-ME-800-150 |  | 105-ME-800-150-Sht001.pdf | 105-ME-800-150- | 105-ME-800-150- | 2 |  | 105-ME-800-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
105 | ME | 801 | 260 | 105-ME-801-260 |  | 105-ME-801-260-Sht001.pdf | 105-ME-801-260- | 105-ME-801-260- | 3 |  | 105-ME-801-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | ME | 802 | 260 | 105-ME-802-260 |  | 105-ME-802-260-Sht001.pdf | 105-ME-802-260- | 105-ME-802-260- | 2 |  | 105-ME-802-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | ME | 803 | 260 | 105-ME-803-260 |  | 105-ME-803-260-Sht001.pdf | 105-ME-803-260- | 105-ME-803-260- | 3 |  | 105-ME-803-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | ME | 804 | 260 | 105-ME-804-260 |  | 105-ME-804-260-Sht001.pdf | 105-ME-804-260- | 105-ME-804-260- | 4 |  | 105-ME-804-260 |  | 4 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | ME | 805 | 260 | 105-ME-805-260 |  | 105-ME-805-260-Sht001.pdf | 105-ME-805-260- | 105-ME-805-260- | 2 |  | 105-ME-805-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | ME | 806 | 260 | 105-ME-806-260 |  | 105-ME-806-260-Sht001.pdf | 105-ME-806-260- | 105-ME-806-260- | 3 |  | 105-ME-806-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | ME | 807 | 260 | 105-ME-807-260 |  | 105-ME-807-260-Sht001.pdf | 105-ME-807-260- | 105-ME-807-260- | 1 |  | 105-ME-807-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | PG | 002 | 260 | 105-PG-002-260 |  | 105-PG-002-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-002-260-01 | 105-PG-002-260-01 | 4 | 1 | 105-PG-002-260 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-002-260 | 2016-03-26 | 7
105 | PG | 002 | 260 | 105-PG-002-260 |  | 105-PG-002-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-002-260-02 | 105-PG-002-260-02 | 4 | 1 | 105-PG-002-260 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-002-260 | 2016-03-26 | 7
105 | PG | 002 | 260 | 105-PG-002-260 |  | 105-PG-002-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-002-260-03 | 105-PG-002-260-03 | 4 | 1 | 105-PG-002-260 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-002-260 | 2016-03-26 | 7
105 | PG | 002 | 260 | 105-PG-002-260 |  | 105-PG-002-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-002-260-04 | 105-PG-002-260-04 | 4 | 1 | 105-PG-002-260 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-SS-049 | 24" | 2016-07-27 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-PG-002-260 | 2016-03-26 | 7
105 | PG | 004 | 260 | 105-PG-004-260 |  | 105-PG-004-260-Sht001.pdf | 105-PG-004-260-01 | 105-PG-004-260-01 | 2 |  | 105-PG-004-260 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-004-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PG | 004 | 260 | 105-PG-004-260 |  | 105-PG-004-260-Sht001.pdf | 105-PG-004-260-02 | 105-PG-004-260-02 | 2 |  | 105-PG-004-260 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-004-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PG | 004 | 260 | 105-PG-004-260 |  | 105-PG-004-260-Sht001.pdf | 105-PG-004-260-03 | 105-PG-004-260-03 | 2 |  | 105-PG-004-260 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-004-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PG | 004 | 260 | 105-PG-004-260 |  | 105-PG-004-260-Sht001.pdf | 105-PG-004-260-04 | 105-PG-004-260-04 | 2 |  | 105-PG-004-260 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-004-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PG | 004 | 260 | 105-PG-004-260 |  | 105-PG-004-260-Sht001.pdf | 105-PG-004-260-05 | 105-PG-004-260-05 | 2 |  | 105-PG-004-260 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-004-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PG | 005 | 260 | 105-PG-005-260 |  | 105-PG-005-260-Sht001.pdf | 105-PG-005-260-01 | 105-PG-005-260-01 | 2 |  | 105-PG-005-260 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-005-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 005 | 260 | 105-PG-005-260 |  | 105-PG-005-260-Sht001.pdf | 105-PG-005-260-02 | 105-PG-005-260-02 | 2 |  | 105-PG-005-260 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-005-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 005 | 260 | 105-PG-005-260 |  | 105-PG-005-260-Sht001.pdf | 105-PG-005-260-03 | 105-PG-005-260-03 | 2 |  | 105-PG-005-260 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-005-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 005 | 260 | 105-PG-005-260 |  | 105-PG-005-260-Sht001.pdf | 105-PG-005-260-04 | 105-PG-005-260-04 | 2 |  | 105-PG-005-260 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-005-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 005 | 260 | 105-PG-005-260 |  | 105-PG-005-260-Sht001.pdf | 105-PG-005-260-05 | 105-PG-005-260-05 | 2 |  | 105-PG-005-260 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-005-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 005 | 260 | 105-PG-005-260 |  | 105-PG-005-260-Sht001.pdf | 105-PG-005-260-06 | 105-PG-005-260-06 | 2 |  | 105-PG-005-260 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-005-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 005 | 260 | 105-PG-005-260 |  | 105-PG-005-260-Sht001.pdf | 105-PG-005-260-07 | 105-PG-005-260-07 | 2 |  | 105-PG-005-260 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-005-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 006 | 150 | 105-PG-006-150 |  | 105-PG-006-150-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-006-150-01 | 105-PG-006-150-01 | 1 | 1 | 105-PG-006-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-006-150 | 2016-05-23 | 3
105 | PG | 006 | 150 | 105-PG-006-150 |  | 105-PG-006-150-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-006-150-02 | 105-PG-006-150-02 | 1 | 1 | 105-PG-006-150 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-049 | 24" | 2016-08-28 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 105-PG-006-150 | 2016-05-23 | 3
105 | PG | 006 | 150 | 105-PG-006-150 |  | 105-PG-006-150-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-006-150-03 | 105-PG-006-150-03 | 1 | 1 | 105-PG-006-150 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-006-150 | 2016-05-23 | 3
105 | PG | 006 | 260 | 105-PG-006-260 |  | 105-PG-006-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-006-260- | 105-PG-006-260- | 6 | 1 | 105-PG-006-260 |  | 6 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-006-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 006 | 261 | 105-PG-006-261 |  | 105-PG-006-261-Sht001.pdf | 105-PG-006-261- | 105-PG-006-261- | 1 |  | 105-PG-006-261 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-006-261 | 2016-03-26 | 1
105 | PG | 006 | 262 | 105-PG-006-262 |  | 105-PG-006-262-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-006-262- | 105-PG-006-262- | 4 | 1 | 105-PG-006-262 |  | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-006-262 | 2016-03-26 | 5
105 | PG | 007 | 150 | 105-PG-007-150 |  | 105-PG-007-150-Sht001.pdf | 105-PG-007-150-01 | 105-PG-007-150-01 | 2 |  | 105-PG-007-150 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-007-150 | 2016-05-23 | 1
105 | PG | 007 | 260 | 105-PG-007-260 |  | 105-PG-007-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-007-260-01 | 105-PG-007-260-01 | 1 | 1 | 105-PG-007-260 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-051 | 24" | 2016-08-18 | 24 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 105-PG-007-260 | 2016-03-26 | 2
105 | PG | 007 | 261 | 105-PG-007-261 |  | 105-PG-007-261-Sht001.pdf | 105-PG-007-261- | 105-PG-007-261- | 2 |  | 105-PG-007-261 |  | 2 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-007-261 | 2016-06-14 | 10
105 | PG | 008 | 260 | 105-PG-008-260 |  | 105-PG-008-260-Sht001.pdf | 105-PG-008-260- | 105-PG-008-260- | 1 |  | 105-PG-008-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-008-260 | 2016-06-14 | 10
105 | PG | 009 | 260 | 105-PG-009-260 |  | 105-PG-009-260-Sht001.pdf | 105-PG-009-260- | 105-PG-009-260- | 3 |  | 105-PG-009-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-009-260 | 2016-06-14 | 10
105 | PG | 010 | 150 | 105-PG-010-150 |  | 105-PG-010-150-Sht001.pdf | 105-PG-010-150-01 | 105-PG-010-150-01 | 1 |  | 105-PG-010-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-010-150 | 2016-05-23 | 2
105 | PG | 010 | 150 | 105-PG-010-150 |  | 105-PG-010-150-Sht001.pdf | 105-PG-010-150-02 | 105-PG-010-150-02 | 1 |  | 105-PG-010-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-010-150 | 2016-05-23 | 2
105 | PG | 010 | 260 | 105-PG-010-260 |  | 105-PG-010-260-Sht001.pdf | 105-PG-010-260- | 105-PG-010-260- | 1 |  | 105-PG-010-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-010-260 | 2016-03-26 | 1
105 | PG | 010 | 261 | 105-PG-010-261 |  | 105-PG-010-261-Sht001.pdf | 105-PG-010-261- | 105-PG-010-261- | 1 |  | 105-PG-010-261 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-010-261 | 2016-03-26 | 2
105 | PG | 012 | 260 | 105-PG-012-260 |  | 105-PG-012-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-012-260-01 | 105-PG-012-260-01 | 0 | 1 | 105-PG-012-260 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-14 | 3 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-012-260 | 2016-02-08 | 4
105 | PG | 012 | 260 | 105-PG-012-260 |  | 105-PG-012-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-012-260-02 | 105-PG-012-260-02 | 0 | 1 | 105-PG-012-260 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-012-260 | 2016-02-08 | 4
105 | PG | 012 | 260 | 105-PG-012-260 |  | 105-PG-012-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-012-260-03 | 105-PG-012-260-03 | 0 | 1 | 105-PG-012-260 | 03 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-012-260 | 2016-02-08 | 4
105 | PG | 012 | 260 | 105-PG-012-260 |  | 105-PG-012-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-012-260-04 | 105-PG-012-260-04 | 0 | 1 | 105-PG-012-260 | 04 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-012-260 | 2016-02-08 | 4
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-01 | 105-PG-014-120-01 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-02 | 105-PG-014-120-02 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-03 | 105-PG-014-120-03 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-07-03 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-04 | 105-PG-014-120-04 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-05 | 105-PG-014-120-05 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-06 | 105-PG-014-120-06 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-07 | 105-PG-014-120-07 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-08 | 105-PG-014-120-08 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-09 | 105-PG-014-120-09 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-10 | 105-PG-014-120-10 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-11 | 105-PG-014-120-11 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 11 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-12 | 105-PG-014-120-12 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 12 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-13 | 105-PG-014-120-13 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 13 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-14 | 105-PG-014-120-14 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 14 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-15 | 105-PG-014-120-15 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 15 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-16 | 105-PG-014-120-16 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 16 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-17 | 105-PG-014-120-17 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 17 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-18 | 105-PG-014-120-18 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 18 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-19 | 105-PG-014-120-19 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 19 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-20 | 105-PG-014-120-20 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 20 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-21 | 105-PG-014-120-21 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 21 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-22 | 105-PG-014-120-22 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 22 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-23 | 105-PG-014-120-23 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 23 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-24 | 105-PG-014-120-24 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 24 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-25 | 105-PG-014-120-25 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 25 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-26 | 105-PG-014-120-26 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 26 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-27 | 105-PG-014-120-27 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 27 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-28 | 105-PG-014-120-28 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 28 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-29 | 105-PG-014-120-29 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 29 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 120 | 105-PG-014-120 |  | 105-PG-014-120-Sht001.pdf | 105-PG-014-120-30 | 105-PG-014-120-30 | 2 |  | 105-PG-014-120 | 30 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-120 |  | 16
105 | PG | 014 | 150 | 105-PG-014-150 |  | 105-PG-014-150-Sht001.pdf | 105-PG-014-150-01 | 105-PG-014-150-01 | 2 |  | 105-PG-014-150 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-045 | 28" | 2016-07-30 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 014 | 150 | 105-PG-014-150 |  | 105-PG-014-150-Sht001.pdf | 105-PG-014-150-02 | 105-PG-014-150-02 | 2 |  | 105-PG-014-150 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 014 | 150 | 105-PG-014-150 |  | 105-PG-014-150-Sht001.pdf | 105-PG-014-150-03 | 105-PG-014-150-03 | 2 |  | 105-PG-014-150 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 014 | 150 | 105-PG-014-150 |  | 105-PG-014-150-Sht001.pdf | 105-PG-014-150-04 | 105-PG-014-150-04 | 2 |  | 105-PG-014-150 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 014 | 150 | 105-PG-014-150 |  | 105-PG-014-150-Sht001.pdf | 105-PG-014-150-05 | 105-PG-014-150-05 | 2 |  | 105-PG-014-150 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 014 | 150 | 105-PG-014-150 |  | 105-PG-014-150-Sht001.pdf | 105-PG-014-150-06 | 105-PG-014-150-06 | 2 |  | 105-PG-014-150 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 014 | 150 | 105-PG-014-150 |  | 105-PG-014-150-Sht001.pdf | 105-PG-014-150-07 | 105-PG-014-150-07 | 2 |  | 105-PG-014-150 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 014 | 150 | 105-PG-014-150 |  | 105-PG-014-150-Sht001.pdf | 105-PG-014-150-08 | 105-PG-014-150-08 | 2 |  | 105-PG-014-150 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-014-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 014 | 150 | 105-PG-014-150 |  | 105-PG-014-150-Sht001.pdf | 105-PG-014-150-09 | 105-PG-014-150-09 | 2 |  | 105-PG-014-150 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-045 | 28" | 2016-07-12 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 014 | 210 | 105-PG-014-210 |  | 105-PG-014-210-Sht001.pdf | 105-PG-014-210-01 | 105-PG-014-210-01 | 1 |  | 105-PG-014-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-05-14 | 28" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-210 |  | 5
105 | PG | 014 | 210 | 105-PG-014-210 |  | 105-PG-014-210-Sht001.pdf | 105-PG-014-210-02 | 105-PG-014-210-02 | 1 |  | 105-PG-014-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-210 |  | 5
105 | PG | 014 | 210 | 105-PG-014-210 |  | 105-PG-014-210-Sht001.pdf | 105-PG-014-210-03 | 105-PG-014-210-03 | 1 |  | 105-PG-014-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-210 |  | 5
105 | PG | 014 | 210 | 105-PG-014-210 |  | 105-PG-014-210-Sht001.pdf | 105-PG-014-210-04 | 105-PG-014-210-04 | 1 |  | 105-PG-014-210 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-04-30 | 28 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-210 |  | 5
105 | PG | 014 | 210 | 105-PG-014-210 |  | 105-PG-014-210-Sht001.pdf | 105-PG-014-210-05 | 105-PG-014-210-05 | 1 |  | 105-PG-014-210 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-04-28 | 28 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-210 |  | 5
105 | PG | 014 | 210 | 105-PG-014-210 |  | 105-PG-014-210-Sht001.pdf | 105-PG-014-210-06 | 105-PG-014-210-06 | 1 |  | 105-PG-014-210 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-04-28 | 28 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-210 |  | 5
105 | PG | 014 | 210 | 105-PG-014-210 |  | 105-PG-014-210-Sht001.pdf | 105-PG-014-210-07 | 105-PG-014-210-07 | 1 |  | 105-PG-014-210 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-05-02 | 28 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-210 |  | 5
105 | PG | 014 | 250 | 105-PG-014-250 |  | 105-PG-014-250-Sht001.pdf | 105-PG-014-250-01 | 105-PG-014-250-01 | 3 |  | 105-PG-014-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 28" | 2016-05-14 | 28" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-250 |  | 3
105 | PG | 014 | 250 | 105-PG-014-250 |  | 105-PG-014-250-Sht001.pdf | 105-PG-014-250-02 | 105-PG-014-250-02 | 3 |  | 105-PG-014-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 28" | 2016-05-08 | 28 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-250 |  | 3
105 | PG | 014 | 250 | 105-PG-014-250 |  | 105-PG-014-250-Sht001.pdf | 105-PG-014-250-03 | 105-PG-014-250-03 | 3 |  | 105-PG-014-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 28" | 2016-05-08 | 28 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-250 |  | 3
105 | PG | 014 | 250 | 105-PG-014-250 |  | 105-PG-014-250-Sht001.pdf | 105-PG-014-250-04 | 105-PG-014-250-04 | 3 |  | 105-PG-014-250 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-250 |  | 3
105 | PG | 014 | 250 | 105-PG-014-250 |  | 105-PG-014-250-Sht001.pdf | 105-PG-014-250-05 | 105-PG-014-250-05 | 3 |  | 105-PG-014-250 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-014-250 |  | 3
105 | PG | 014 | 251 | 105-PG-014-251 |  | 105-PG-014-251-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-014-251-01 | 105-PG-014-251-01 | 2 |  | 105-PG-014-251 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-03-21 | 24 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-04 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-014-251 |  | 3
105 | PG | 014 | 251 | 105-PG-014-251 |  | 105-PG-014-251-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-014-251-02 | 105-PG-014-251-02 | 2 |  | 105-PG-014-251 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-04-07 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-251 |  | 3
105 | PG | 014 | 251 | 105-PG-014-251 |  | 105-PG-014-251-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-014-251-03 | 105-PG-014-251-03 | 2 |  | 105-PG-014-251 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-03-21 | 24 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-12 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-014-251 |  | 3
105 | PG | 014 | 260 | 105-PG-014-260 |  | 105-PG-014-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-PG-014-260-01 | 105-PG-014-260-01 | 1 | 3 | 105-PG-014-260 | 01 | 1 | 3 | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-04-06 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-260 |  | 4
105 | PG | 014 | 260 | 105-PG-014-260 |  | 105-PG-014-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-PG-014-260-02 | 105-PG-014-260-02 | 1 | 3 | 105-PG-014-260 | 02 | 1 | 3 | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-04-10 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-260 |  | 4
105 | PG | 014 | 260 | 105-PG-014-260 |  | 105-PG-014-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-PG-014-260-03 | 105-PG-014-260-03 | 1 | 3 | 105-PG-014-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-04-06 | 24 | [5 empty] | FABRICADO SIN REDMARK |  | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-260 |  | 4
105 | PG | 014 | 260 | 105-PG-014-260 |  | 105-PG-014-260-Sht001_RM_03.pdf | 105-PG-014-260-04 | 105-PG-014-260-04 | 1 | 3 | 105-PG-014-260 | 04 | 1 | 3 | TR |  | JC-CS-001 | 28" | 2016-05-17 | 24 | [5 empty] | RM EN BRIDA (A350 EN VEZ DE A105 ) MALA FABICACION | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 105-PG-014-260 |  | 4
105 | PG | 015 | 250 | 105-PG-015-250 |  | 105-PG-015-250-Sht001.pdf | 105-PG-015-250-01 | 105-PG-015-250-01 | 2 |  | 105-PG-015-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-21 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-015-250 |  | 1
105 | PG | 017 | 250 | 105-PG-017-250 |  | 105-PG-017-250-Sht001.pdf | 105-PG-017-250-01 | 105-PG-017-250-01 | 1 |  | 105-PG-017-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 24" | 2016-07-02 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-017-250 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 017 | 250 | 105-PG-017-250 |  | 105-PG-017-250-Sht001.pdf | 105-PG-017-250-02 | 105-PG-017-250-02 | 1 |  | 105-PG-017-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 24" | 2016-05-26 | 24 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 105-PG-017-250 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 017 | 250 | 105-PG-017-250 |  | 105-PG-017-250-Sht001.pdf | 105-PG-017-250-03 | 105-PG-017-250-03 | 1 |  | 105-PG-017-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 24" | 2016-06-05 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 105-PG-017-250 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 017 | 250 | 105-PG-017-250 |  | 105-PG-017-250-Sht001.pdf | 105-PG-017-250-04 | 105-PG-017-250-04 | 1 |  | 105-PG-017-250 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 24" | 2016-06-04 | 24 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 105-PG-017-250 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-01 | 105-PG-018-260-01 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-09 | 12" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-02 | 105-PG-018-260-02 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-08-23 | 12" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-03 | 105-PG-018-260-03 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-04 | 105-PG-018-260-04 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-05 | 105-PG-018-260-05 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-07 | 12" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-06 | 105-PG-018-260-06 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-071 | 12" | 2016-08-27 | 12" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-07 | 105-PG-018-260-07 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-08 | 12" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-01 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-08 | 105-PG-018-260-08 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-09 | 105-PG-018-260-09 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-071 | 12" | 2016-08-23 | 12" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-10 | 105-PG-018-260-10 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 018 | 260 | 105-PG-018-260 |  | 105-PG-018-260-Sht001.pdf | 105-PG-018-260-11 | 105-PG-018-260-11 | 3 |  | 105-PG-018-260 | 11 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-09 | 12" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-018-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 019 | 260 | 105-PG-019-260 |  | 105-PG-019-260-Sht001.pdf | 105-PG-019-260-01 | 105-PG-019-260-01 | 0 |  | 105-PG-019-260 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 24" | 2016-08-18 | 24 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 105-PG-019-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 020 | 260 | 105-PG-020-260 |  | 105-PG-020-260-Sht001.pdf | 105-PG-020-260- | 105-PG-020-260- | 3 |  | 105-PG-020-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-020-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 022 | 260 | 105-PG-022-260 |  | 105-PG-022-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-PG-022-260-01 | 105-PG-022-260-01 | 1 | 2 | 105-PG-022-260 | 01 | 1 | 2 | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-25 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 105-PG-022-260 | 2016-04-18 | 3
105 | PG | 022 | 260 | 105-PG-022-260 |  | 105-PG-022-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-PG-022-260-02 | 105-PG-022-260-02 | 1 | 2 | 105-PG-022-260 | 02 | 1 | 2 | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-25 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 105-PG-022-260 | 2016-04-18 | 3
105 | PG | 022 | 260 | 105-PG-022-260 |  | 105-PG-022-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-PG-022-260-03 | 105-PG-022-260-03 | 1 | 2 | 105-PG-022-260 | 03 | 1 | 2 | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-25 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 105-PG-022-260 | 2016-04-18 | 3
105 | PG | 023 | 150 | 105-PG-023-150 |  | 105-PG-023-150-Sht001.pdf | 105-PG-023-150-01 | 105-PG-023-150-01 | 1 |  | 105-PG-023-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-050 | 18" | 2016-07-28 | 10" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-023-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 023 | 150 | 105-PG-023-150 |  | 105-PG-023-150-Sht001.pdf | 105-PG-023-150-02 | 105-PG-023-150-02 | 1 |  | 105-PG-023-150 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-050 | 18" | 2016-07-26 | 10" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-023-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 023 | 250 | 105-PG-023-250 |  | 105-PG-023-250-Sht001.pdf | 105-PG-023-250-01 | 105-PG-023-250-01 | 2 |  | 105-PG-023-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-08 | 10" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 105-PG-023-250 | 2016-04-18 | 7
105 | PG | 023 | 250 | 105-PG-023-250 |  | 105-PG-023-250-Sht001.pdf | 105-PG-023-250-02 | 105-PG-023-250-02 | 2 |  | 105-PG-023-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-08 | 10 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 105-PG-023-250 | 2016-04-18 | 7
105 | PG | 023 | 250 | 105-PG-023-250 |  | 105-PG-023-250-Sht001.pdf | 105-PG-023-250-03 | 105-PG-023-250-03 | 2 |  | 105-PG-023-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 18" | 2016-06-24 | 10" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-023-250 | 2016-04-18 | 7
105 | PG | 023 | 250 | 105-PG-023-250 |  | 105-PG-023-250-Sht001.pdf | 105-PG-023-250-04 | 105-PG-023-250-04 | 2 |  | 105-PG-023-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 18" | 2016-07-03 | 10" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-023-250 | 2016-04-18 | 7
105 | PG | 023 | 250 | 105-PG-023-250 |  | 105-PG-023-250-Sht001.pdf | 105-PG-023-250-05 | 105-PG-023-250-05 | 2 |  | 105-PG-023-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 18" | 2016-06-27 | 10" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-023-250 | 2016-04-18 | 7
105 | PG | 023 | 250 | 105-PG-023-250 |  | 105-PG-023-250-Sht001.pdf | 105-PG-023-250-06 | 105-PG-023-250-06 | 2 |  | 105-PG-023-250 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 18" | 2016-07-10 | 10" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-023-250 | 2016-04-18 | 7
105 | PG | 023 | 250 | 105-PG-023-250 |  | 105-PG-023-250-Sht001.pdf | 105-PG-023-250-07 | 105-PG-023-250-07 | 2 |  | 105-PG-023-250 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 18" | 2016-07-13 | 10" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-023-250 | 2016-04-18 | 7
105 | PG | 024 | 260 | 105-PG-024-260 |  | 105-PG-024-260-Sht001.pdf | 105-PG-024-260-01 | 105-PG-024-260-01 | 1 |  | 105-PG-024-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-008 | 12" | 2016-04-24 | 12 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 105-PG-024-260 | 2016-02-18 | 1
105 | PG | 026 | 260 | 105-PG-026-260 |  | 105-PG-026-260-Sht001.pdf | 105-PG-026-260- | 105-PG-026-260- | 2 |  | 105-PG-026-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | PG | 027 | 260 | 105-PG-027-260 |  | 105-PG-027-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-027-260-01 | 105-PG-027-260-01 | 3 |  | 105-PG-027-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 12" | 2016-03-21 | 12 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-05 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-027-260 |  | 3
105 | PG | 027 | 260 | 105-PG-027-260 |  | 105-PG-027-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-027-260-02 | 105-PG-027-260-02 | 3 |  | 105-PG-027-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 12" | 2016-03-21 | 12 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-02 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-027-260 |  | 3
105 | PG | 027 | 260 | 105-PG-027-260 |  | 105-PG-027-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-027-260-03 | 105-PG-027-260-03 | 3 |  | 105-PG-027-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 12" | 2016-03-21 | 12 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-02 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 105-PG-027-260 |  | 3
105 | PG | 028 | 120 | 105-PG-028-120 |  | 105-PG-028-120-Sht001.pdf | 105-PG-028-120-01 | 105-PG-028-120-01 | 5 |  | 105-PG-028-120 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-048 | 24" | 2016-07-26 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-028-120 | 2016-05-12 | 5
105 | PG | 028 | 120 | 105-PG-028-120 |  | 105-PG-028-120-Sht001.pdf | 105-PG-028-120-02 | 105-PG-028-120-02 | 5 |  | 105-PG-028-120 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-065 | 24" | 2016-08-24 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 105-PG-028-120 | 2016-05-12 | 5
105 | PG | 028 | 120 | 105-PG-028-120 |  | 105-PG-028-120-Sht001.pdf | 105-PG-028-120-03 | 105-PG-028-120-03 | 5 |  | 105-PG-028-120 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-065 | 24" | 2016-08-18 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 105-PG-028-120 | 2016-05-12 | 5
105 | PG | 028 | 120 | 105-PG-028-120 |  | 105-PG-028-120-Sht001.pdf | 105-PG-028-120-04 | 105-PG-028-120-04 | 5 |  | 105-PG-028-120 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-048 | 24" | 2016-07-21 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-028-120 | 2016-05-12 | 5
105 | PG | 028 | 120 | 105-PG-028-120 |  | 105-PG-028-120-Sht001.pdf | 105-PG-028-120-05 | 105-PG-028-120-05 | 5 |  | 105-PG-028-120 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-065 | 24" | 2016-08-21 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 105-PG-028-120 | 2016-05-12 | 5
105 | PG | 028 | 120 | 105-PG-028-120 |  | 105-PG-028-120-Sht001.pdf | 105-PG-028-120-06 | 105-PG-028-120-06 | 5 |  | 105-PG-028-120 | 06 | 5 |  | TR |  | JC-CS-048 | 24" | 2016-08-11 | 24" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-028-120 | 2016-05-12 | 5
105 | PG | 028 | 120 | 105-PG-028-120 |  | 105-PG-028-120-Sht001.pdf | 105-PG-028-120-07 | 105-PG-028-120-07 | 5 |  | 105-PG-028-120 | 07 | 5 |  | TR |  | JC-CS-048 | 24" |  | 24" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 105-PG-028-120 | 2016-05-12 | 5
105 | PG | 028 | 120 | 105-PG-028-120 |  | 105-PG-028-120-Sht001.pdf | 105-PG-028-120-08 | 105-PG-028-120-08 | 5 |  | 105-PG-028-120 | 08 | 5 |  | TR |  | JC-CS-048 | 24" | 2016-08-21 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-028-120 | 2016-05-12 | 5
105 | PG | 029 | 250 | 105-PG-029-250 |  | 105-PG-029-250-Sht001.pdf | 105-PG-029-250-01 | 105-PG-029-250-01 | 3 |  | 105-PG-029-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-07 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-029-250 |  | 4
105 | PG | 029 | 250 | 105-PG-029-250 |  | 105-PG-029-250-Sht001.pdf | 105-PG-029-250-02 | 105-PG-029-250-02 | 3 |  | 105-PG-029-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-04-07 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-029-250 |  | 4
105 | PG | 029 | 250 | 105-PG-029-250 |  | 105-PG-029-250-Sht001.pdf | 105-PG-029-250-03 | 105-PG-029-250-03 | 3 |  | 105-PG-029-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-03-22 | 24 | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 105-PG-029-250 |  | 4
105 | PG | 029 | 250 | 105-PG-029-250 |  | 105-PG-029-250-Sht001.pdf | 105-PG-029-250-04 | 105-PG-029-250-04 | 3 |  | 105-PG-029-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-001 | 24" | 2016-05-10 | 24" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 105-PG-029-250 |  | 4
105 | PG | 030 | 260 | 105-PG-030-260 |  | 105-PG-030-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-030-260- | 105-PG-030-260- | 4 | 1 | 105-PG-030-260 |  | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-030-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 800 | 260 | 105-PG-800-260 |  | 105-PG-800-260-Sht001.pdf | 105-PG-800-260-01 | 105-PG-800-260-01 | 3 |  | 105-PG-800-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-08-08 | 12 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-PG-800-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 800 | 260 | 105-PG-800-260 |  | 105-PG-800-260-Sht001.pdf | 105-PG-800-260-02 | 105-PG-800-260-02 | 3 |  | 105-PG-800-260 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-800-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 800 | 260 | 105-PG-800-260 |  | 105-PG-800-260-Sht001.pdf | 105-PG-800-260-03 | 105-PG-800-260-03 | 3 |  | 105-PG-800-260 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-800-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 801 | 260 | 105-PG-801-260 |  | 105-PG-801-260-Sht001.pdf | 105-PG-801-260-01 | 105-PG-801-260-01 | 3 |  | 105-PG-801-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 12" | 2016-08-08 | 12 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-PG-801-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 801 | 260 | 105-PG-801-260 |  | 105-PG-801-260-Sht001.pdf | 105-PG-801-260-02 | 105-PG-801-260-02 | 3 |  | 105-PG-801-260 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-801-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 801 | 260 | 105-PG-801-260 |  | 105-PG-801-260-Sht001.pdf | 105-PG-801-260-03 | 105-PG-801-260-03 | 3 |  | 105-PG-801-260 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-801-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 802 | 260 | 105-PG-802-260 |  | 105-PG-802-260-Sht001.pdf | 105-PG-802-260-01 | 105-PG-802-260-01 | 1 |  | 105-PG-802-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-23 | 3" | SRC-S-035 | 2017-05-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-PG-802-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 802 | 260 | 105-PG-802-260 |  | 105-PG-802-260-Sht001.pdf | 105-PG-802-260-02 | 105-PG-802-260-02 | 1 |  | 105-PG-802-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-26 | 3" | SRC-S-035 | 2017-05-16 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-PG-802-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 802 | 260 | 105-PG-802-260 |  | 105-PG-802-260-Sht001.pdf | 105-PG-802-260-03 | 105-PG-802-260-03 | 1 |  | 105-PG-802-260 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-802-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 803 | 260 | 105-PG-803-260 |  | 105-PG-803-260-Sht001.pdf | 105-PG-803-260- | 105-PG-803-260- | 2 |  | 105-PG-803-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | PG | 804 | 260 | 105-PG-804-260 |  | 105-PG-804-260-Sht001.pdf | 105-PG-804-260-01 | 105-PG-804-260-01 | 1 |  | 105-PG-804-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-23 | 3" | SRC-S-035 | 2017-05-17 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-PG-804-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 804 | 260 | 105-PG-804-260 |  | 105-PG-804-260-Sht001.pdf | 105-PG-804-260-02 | 105-PG-804-260-02 | 1 |  | 105-PG-804-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-26 | 3" | SRC-S-035 | 2017-05-18 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-PG-804-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 804 | 260 | 105-PG-804-260 |  | 105-PG-804-260-Sht001.pdf | 105-PG-804-260-03 | 105-PG-804-260-03 | 1 |  | 105-PG-804-260 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-804-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 805 | 260 | 105-PG-805-260 |  | 105-PG-805-260-Sht001.pdf | 105-PG-805-260- | 105-PG-805-260- | 0 |  | 105-PG-805-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-805-260 | 2016-06-14 | 7
105 | PG | 806 | 260 | 105-PG-806-260 |  | 105-PG-806-260-Sht001.pdf | 105-PG-806-260- | 105-PG-806-260- | 4 |  | 105-PG-806-260 |  | 4 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 105-PG-806-260 |  | 6
105 | PG | 807 | 260 | 105-PG-807-260 |  | 105-PG-807-260-Sht001_DELETE.pdf | 105-PG-807-260- | 105-PG-807-260- | 1 |  | 105-PG-807-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
105 | PG | 808 | 260 | 105-PG-808-260 |  | 105-PG-808-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-808-260- | 105-PG-808-260- | 5 | 1 | 105-PG-808-260 |  | 5 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-808-260 |  | 9
105 | PG | 810 | 260 | 105-PG-810-260 |  | 105-PG-810-260-Sht001.pdf | 105-PG-810-260- | 105-PG-810-260- | 1 |  | 105-PG-810-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | PG | 811 | 150 | 105-PG-811-150 |  | 105-PG-811-150-Sht001.pdf | 105-PG-811-150-01 | 105-PG-811-150-01 | 1 |  | 105-PG-811-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-050 | 24" | 2016-07-21 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 811 | 150 | 105-PG-811-150 |  | 105-PG-811-150-Sht001.pdf | 105-PG-811-150-02 | 105-PG-811-150-02 | 1 |  | 105-PG-811-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 105-PG-811-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 811 | 150 | 105-PG-811-150 |  | 105-PG-811-150-Sht001.pdf | 105-PG-811-150-03 | 105-PG-811-150-03 | 1 |  | 105-PG-811-150 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 105-PG-811-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 811 | 150 | 105-PG-811-150 |  | 105-PG-811-150-Sht001.pdf | 105-PG-811-150-04 | 105-PG-811-150-04 | 1 |  | 105-PG-811-150 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" | 2016-07-18 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-150 | 2016-05-12 | 2
105 | PG | 811 | 250 | 105-PG-811-250 |  | 105-PG-811-250-Sht001.pdf | 105-PG-811-250-01 | 105-PG-811-250-01 | 3 |  | 105-PG-811-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" |  | 24" | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | LCTS | 105-PG-811-250 | 2016-05-25 | 8
105 | PG | 811 | 250 | 105-PG-811-250 |  | 105-PG-811-250-Sht001.pdf | 105-PG-811-250-02 | 105-PG-811-250-02 | 3 |  | 105-PG-811-250 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 105-PG-811-250 | 2016-05-25 | 8
105 | PG | 811 | 250 | 105-PG-811-250 |  | 105-PG-811-250-Sht001.pdf | 105-PG-811-250-03 | 105-PG-811-250-03 | 3 |  | 105-PG-811-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" | 2016-07-18 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-250 | 2016-05-25 | 8
105 | PG | 811 | 250 | 105-PG-811-250 |  | 105-PG-811-250-Sht001.pdf | 105-PG-811-250-04 | 105-PG-811-250-04 | 3 |  | 105-PG-811-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" | 2016-07-19 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-250 | 2016-05-25 | 8
105 | PG | 811 | 250 | 105-PG-811-250 |  | 105-PG-811-250-Sht001.pdf | 105-PG-811-250-05 | 105-PG-811-250-05 | 3 |  | 105-PG-811-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" | 2016-08-14 | 24" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-250 | 2016-05-25 | 8
105 | PG | 811 | 250 | 105-PG-811-250 |  | 105-PG-811-250-Sht001.pdf | 105-PG-811-250-06 | 105-PG-811-250-06 | 3 |  | 105-PG-811-250 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" | 2016-08-09 | 24" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-250 | 2016-05-25 | 8
105 | PG | 811 | 250 | 105-PG-811-250 |  | 105-PG-811-250-Sht001.pdf | 105-PG-811-250-07 | 105-PG-811-250-07 | 3 |  | 105-PG-811-250 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" | 2016-07-21 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-250 | 2016-05-25 | 8
105 | PG | 811 | 250 | 105-PG-811-250 |  | 105-PG-811-250-Sht001.pdf | 105-PG-811-250-08 | 105-PG-811-250-08 | 3 |  | 105-PG-811-250 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 24" | 2016-07-20 | 24" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-250 | 2016-05-25 | 8
105 | PG | 811 | 260 | 105-PG-811-260 |  | 105-PG-811-260-Sht001.pdf | 105-PG-811-260-01 | 105-PG-811-260-01 | 2 |  | 105-PG-811-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 24" | 2016-05-08 | 24 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | LCTS | 105-PG-811-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 811 | 260 | 105-PG-811-260 |  | 105-PG-811-260-Sht001.pdf | 105-PG-811-260-02 | 105-PG-811-260-02 | 2 |  | 105-PG-811-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-050 | 24" | 2016-08-04 | 24 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 811 | 260 | 105-PG-811-260 |  | 105-PG-811-260-Sht001.pdf | 105-PG-811-260-03 | 105-PG-811-260-03 | 2 |  | 105-PG-811-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-050 | 24" | 2016-07-26 | 24 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 811 | 260 | 105-PG-811-260 |  | 105-PG-811-260-Sht001.pdf | 105-PG-811-260-04 | 105-PG-811-260-04 | 2 |  | 105-PG-811-260 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-050 | 24" | 2016-07-28 | 18" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 105-PG-811-260 | 2016-04-18 | 4
105 | PG | 813 | 260 | 105-PG-813-260 |  | 105-PG-813-260-Sht001.pdf | 105-PG-813-260- | 105-PG-813-260- | 3 |  | 105-PG-813-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-813-260 |  | 12
105 | PG | 814 | 260 | 105-PG-814-260 |  | 105-PG-814-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-814-260-01 | 105-PG-814-260-01 | 2 | 1 | 105-PG-814-260 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-PG-814-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 814 | 260 | 105-PG-814-260 |  | 105-PG-814-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-814-260-02 | 105-PG-814-260-02 | 2 | 1 | 105-PG-814-260 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-814-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 814 | 260 | 105-PG-814-260 |  | 105-PG-814-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PG-814-260-03 | 105-PG-814-260-03 | 2 | 1 | 105-PG-814-260 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PG-814-260 | 2016-03-26 | 3
105 | PG | 815 | 260 | 105-PG-815-260 |  | 105-PG-815-260-Sht001.pdf | 105-PG-815-260- | 105-PG-815-260- | 1 |  | 105-PG-815-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | PG | 816 | 250 | 105-PG-816-250 |  | 105-PG-816-250-Sht001.pdf | 105-PG-816-250- | 105-PG-816-250- | 2 |  | 105-PG-816-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
105 | PG | 817 | 260 | 105-PG-817-260 |  | 105-PG-817-260-Sht001.pdf | 105-PG-817-260-01 | 105-PG-817-260-01 | 0 |  | 105-PG-817-260 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-02 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-PG-817-260 | 2016-03-26 | 2
105 | PG | 817 | 260 | 105-PG-817-260 |  | 105-PG-817-260-Sht001.pdf | 105-PG-817-260-02 | 105-PG-817-260-02 | 0 |  | 105-PG-817-260 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-27 | 2" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 105-PG-817-260 | 2016-03-26 | 2
105 | PG | 818 | 260 | 105-PG-818-260 |  | 105-PG-818-260-Sht001.pdf | 105-PG-818-260- | 105-PG-818-260- | 0 |  | 105-PG-818-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | PG | 819 | 250 | 105-PG-819-250 |  | 105-PG-819-250-Sht001.pdf | 105-PG-819-250- | 105-PG-819-250- | 0 |  | 105-PG-819-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
105 | PL | 002 | 260 | 105-PL-002-260 |  | 105-PL-002-260-Sht001.pdf | 105-PL-002-260- | 105-PL-002-260- | 1 |  | 105-PL-002-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-002-260 | 2016-06-14 | 4
105 | PL | 004 | 260 | 105-PL-004-260 |  | 105-PL-004-260-Sht001_RM_01.pdf | 105-PL-004-260- | 105-PL-004-260- | 4 | 1 | 105-PL-004-260 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-004-260 |  | 9
105 | PL | 008 | 260 | 105-PL-008-260 |  | 105-PL-008-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-PL-008-260-01 | 105-PL-008-260-01 | 5 | 1 | 105-PL-008-260 | 01 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-008-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PL | 008 | 260 | 105-PL-008-260 |  | 105-PL-008-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-PL-008-260-02 | 105-PL-008-260-02 | 5 | 1 | 105-PL-008-260 | 02 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-008-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PL | 008 | 260 | 105-PL-008-260 |  | 105-PL-008-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-PL-008-260-03 | 105-PL-008-260-03 | 5 | 1 | 105-PL-008-260 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-008-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PL | 008 | 260 | 105-PL-008-260 |  | 105-PL-008-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-PL-008-260-04 | 105-PL-008-260-04 | 5 | 1 | 105-PL-008-260 | 04 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-008-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PL | 008 | 260 | 105-PL-008-260 |  | 105-PL-008-260-Sht001_RM_02.pdf | 105-PL-008-260-05 | 105-PL-008-260-05 | 5 | 1 | 105-PL-008-260 | 05 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-008-260 | 2016-06-14 | 5
105 | PL | 010 | 260 | 105-PL-010-260 |  | 105-PL-010-260-Sht001.pdf | 105-PL-010-260- | 105-PL-010-260- | 4 |  | 105-PL-010-260 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  | 2016-06-14 | 0
105 | PL | 011 | 150 | 105-PL-011-150 |  | 105-PL-011-150-Sht001.pdf | 105-PL-011-150- | 105-PL-011-150- | 0 |  | 105-PL-011-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-011-150 | 2016-05-23 | 2
105 | PL | 011 | 260 | 105-PL-011-260 |  | 105-PL-011-260-Sht001.pdf | 105-PL-011-260- | 105-PL-011-260- | 4 |  | 105-PL-011-260 |  | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-011-260 | 2016-06-14 | 13
105 | PL | 011 | 262 | 105-PL-011-262 |  | 105-PL-011-262-Sht001.pdf | 105-PL-011-262-01 | 105-PL-011-262-01 | 1 |  | 105-PL-011-262 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 8" | 2016-08-08 |  | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 105-PL-011-262 | 2016-03-26 | 2
105 | PL | 801 | 260 | 105-PL-801-260 |  | 105-PL-801-260-Sht001.pdf | 105-PL-801-260- | 105-PL-801-260- | 4 |  | 105-PL-801-260 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 105-PL-801-260 | 2016-06-14 | 6
105 | VD002 | 001 | 260 | 105-VD002-001-260 |  | 105-VD002-001-260-Sht001.pdf | 105-VD002-001-260- | 105-VD002-001-260- | 2 |  | 105-VD002-001-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD002 | 001 | 261 | 105-VD002-001-261 |  | 105-VD002-001-261-Sht001.pdf | 105-VD002-001-261- | 105-VD002-001-261- | 2 |  | 105-VD002-001-261 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD002 | 001 | 262 | 105-VD002-001-262 |  | 105-VD002-001-262-Sht001.pdf | 105-VD002-001-262- | 105-VD002-001-262- | 2 |  | 105-VD002-001-262 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD002 | 001 | 263 | 105-VD002-001-263 |  | 105-VD002-001-263-Sht001.pdf | 105-VD002-001-263- | 105-VD002-001-263- | 2 |  | 105-VD002-001-263 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD002 | 001 | 264 | 105-VD002-001-264 |  | 105-VD002-001-264-Sht001.pdf | 105-VD002-001-264- | 105-VD002-001-264- | 2 |  | 105-VD002-001-264 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD002 | 001 | 265 | 105-VD002-001-265 |  | 105-VD002-001-265-Sht001.pdf | 105-VD002-001-265- | 105-VD002-001-265- | 0 |  | 105-VD002-001-265 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD002 | 001 | 266 | 105-VD002-001-266 |  | 105-VD002-001-266-Sht001.pdf | 105-VD002-001-266- | 105-VD002-001-266- | 0 |  | 105-VD002-001-266 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD004 | 001 | 260 | 105-VD004-001-260 |  | 105-VD004-001-260-Sht001.pdf | 105-VD004-001-260- | 105-VD004-001-260- | 3 |  | 105-VD004-001-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD004 | 001 | 261 | 105-VD004-001-261 |  | 105-VD004-001-261-Sht001.pdf | 105-VD004-001-261- | 105-VD004-001-261- | 3 |  | 105-VD004-001-261 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD004 | 001 | 262 | 105-VD004-001-262 |  | 105-VD004-001-262-Sht001.pdf | 105-VD004-001-262- | 105-VD004-001-262- | 3 |  | 105-VD004-001-262 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD004 | 001 | 263 | 105-VD004-001-263 |  | 105-VD004-001-263-Sht001.pdf | 105-VD004-001-263- | 105-VD004-001-263- | 3 |  | 105-VD004-001-263 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD004 | 001 | 264 | 105-VD004-001-264 |  | 105-VD004-001-264-Sht001.pdf | 105-VD004-001-264- | 105-VD004-001-264- | 3 |  | 105-VD004-001-264 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD004 | 001 | 265 | 105-VD004-001-265 |  | 105-VD004-001-265-Sht001.pdf | 105-VD004-001-265- | 105-VD004-001-265- | 0 |  | 105-VD004-001-265 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | VD004 | 001 | 266 | 105-VD004-001-266 |  | 105-VD004-001-266-Sht001.pdf | 105-VD004-001-266- | 105-VD004-001-266- | 0 |  | 105-VD004-001-266 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
105 | WF | 001 | 120 | 105-WF-001-120 |  | 105-WF-001-120-Sht001.pdf | 105-WF-001-120- | 105-WF-001-120- | 2 |  | 105-WF-001-120 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
105 | WF | 001 | 150 | 105-WF-001-150 |  | 105-WF-001-150-Sht001.pdf | 105-WF-001-150- | 105-WF-001-150- | 0 |  | 105-WF-001-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
105 | WF | 002 | 260 | 105-WF-002-260 |  | 105-WF-002-260-Sht001.pdf | 105-WF-002-260- | 105-WF-002-260- | 0 |  | 105-WF-002-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
105 | WF | 003 | 260 | 105-WF-003-260 |  | 105-WF-003-260-Sht001.pdf | 105-WF-003-260- | 105-WF-003-260- | 0 |  | 105-WF-003-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
105 | WF | 004 | 260 | 105-WF-004-260 |  | 105-WF-004-260-Sht001.pdf | 105-WF-004-260- | 105-WF-004-260- | 0 |  | 105-WF-004-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
105 | WF | 005 | 260 | 105-WF-005-260 |  | 105-WF-005-260-Sht001.pdf | 105-WF-005-260- | 105-WF-005-260- | 1 |  | 105-WF-005-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
105 | WF | 006 | 260 | 105-WF-006-260 |  | 105-WF-006-260-Sht001.pdf | 105-WF-006-260- | 105-WF-006-260- | 0 |  | 105-WF-006-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | AI | 801 | 280 | 106-AI-801-280 |  | 106-AI-801-280-Sht001.pdf | 106-AI-801-280- | 106-AI-801-280- | 1 |  | 106-AI-801-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
106 | AI | 830 | 280 | 106-AI-830-280 |  | 106-AI-830-280-Sht001.pdf | 106-AI-830-280- | 106-AI-830-280- | 1 |  | 106-AI-830-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
106 | CB003 | 001 | 270 | 106-CB003-001-270 |  | 106-CB003-001-270-Sht001.pdf | 106-CB003-001-270- | 106-CB003-001-270- | 0 |  | 106-CB003-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | CB003 | 001 | 271 | 106-CB003-001-271 |  | 106-CB003-001-271-Sht001.pdf | 106-CB003-001-271- | 106-CB003-001-271- | 0 |  | 106-CB003-001-271 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | CB003 | 002 | 270 | 106-CB003-002-270 |  | 106-CB003-002-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-CB003-002-270-01 | 106-CB003-002-270-01 | 0 |  | 106-CB003-002-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-CB003-002-270 | 2016-02-08 | 1
106 | CB003 | 002 | 271 | 106-CB003-002-271 |  | 106-CB003-002-271-Sht001_RM_01.pdf | 106-CB003-002-271-01 | 106-CB003-002-271-01 | 0 |  | 106-CB003-002-271 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-CB003-002-271 | 2016-02-08 | 1
106 | CB003 | 002 | 272 | 106-CB003-002-272 |  | 106-CB003-002-272-Sht001.pdf | 106-CB003-002-272- | 106-CB003-002-272- | 1 |  | 106-CB003-002-272 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | CB003 | 002 | 273 | 106-CB003-002-273 |  | 106-CB003-002-273-Sht001.pdf | 106-CB003-002-273- | 106-CB003-002-273- | 1 |  | 106-CB003-002-273 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | CB003 | 002 | 274 | 106-CB003-002-274 |  | 106-CB003-002-274-Sht001_RM_01.pdf | 106-CB003-002-274-01 | 106-CB003-002-274-01 | 0 |  | 106-CB003-002-274 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-CB003-002-274 | 2016-02-08 | 1
106 | CB003 | 002 | 275 | 106-CB003-002-275 |  | 106-CB003-002-275-Sht001_RM_01.pdf | 106-CB003-002-275-01 | 106-CB003-002-275-01 | 0 |  | 106-CB003-002-275 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-CB003-002-275 | 2016-02-08 | 1
106 | CB003 | 002 | 276 | 106-CB003-002-276 |  | 106-CB003-002-276-Sht001_RM_01.pdf | 106-CB003-002-276-01 | 106-CB003-002-276-01 | 0 |  | 106-CB003-002-276 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-CB003-002-276 | 2016-02-08 | 1
106 | CB003 | 002 | 277 | 106-CB003-002-277 |  | 106-CB003-002-277-Sht001.pdf | 106-CB003-002-277- | 106-CB003-002-277- | 1 |  | 106-CB003-002-277 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | CB003 | 002 | 278 | 106-CB003-002-278 |  | 106-CB003-002-278-Sht001_RM_01.pdf | 106-CB003-002-278-01 | 106-CB003-002-278-01 | 0 |  | 106-CB003-002-278 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-CB003-002-278 | 2016-02-08 | 1
106 | CB003 | 002 | 279 | 106-CB003-002-279 |  | 106-CB003-002-279-Sht001_RM_01.pdf | 106-CB003-002-279-01 | 106-CB003-002-279-01 | 0 |  | 106-CB003-002-279 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-CB003-002-279 | 2016-02-08 | 1
106 | CB003 | 003 | 270 | 106-CB003-003-270 |  | 106-CB003-003-270-Sht001.pdf | 106-CB003-003-270- | 106-CB003-003-270- | 1 |  | 106-CB003-003-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | DC | 003 | 270 | 106-DC-003-270 |  | 106-DC-003-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-003-270- | 106-DC-003-270- | 1 |  | 106-DC-003-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 003 | 810 | 106-DC-003-810 |  | 106-DC-003-810-Sht001.pdf | 106-DC-003-810-01 | 106-DC-003-810-01 | 1 |  | 106-DC-003-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-31 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-003-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 003 | 810 | 106-DC-003-810 |  | 106-DC-003-810-Sht001.pdf | 106-DC-003-810-02 | 106-DC-003-810-02 | 1 |  | 106-DC-003-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-003-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 005 | 270 | 106-DC-005-270 |  | 106-DC-005-270-Sht001.pdf | 106-DC-005-270- | 106-DC-005-270- | 1 |  | 106-DC-005-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | DC | 007 | 810 | 106-DC-007-810 |  | 106-DC-007-810-Sht001.pdf | 106-DC-007-810-01 | 106-DC-007-810-01 | 1 |  | 106-DC-007-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-31 | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-007-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 007 | 810 | 106-DC-007-810 |  | 106-DC-007-810-Sht001.pdf | 106-DC-007-810-02 | 106-DC-007-810-02 | 1 |  | 106-DC-007-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN002 | 2016-07-14 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-007-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 009 | 810 | 106-DC-009-810 |  | 106-DC-009-810-Sht001.pdf | 106-DC-009-810-01 | 106-DC-009-810-01 | 0 |  | 106-DC-009-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-009-810 | 2016-02-18 | 3
106 | DC | 009 | 810 | 106-DC-009-810 |  | 106-DC-009-810-Sht001.pdf | 106-DC-009-810-02 | 106-DC-009-810-02 | 0 |  | 106-DC-009-810 | 02 |  |  | TR |  | JC-CS-007 | 2" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-009-810 | 2016-02-18 | 3
106 | DC | 009 | 810 | 106-DC-009-810 |  | 106-DC-009-810-Sht001.pdf | 106-DC-009-810-03 | 106-DC-009-810-03 | 0 |  | 106-DC-009-810 | 03 |  |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-009-810 | 2016-02-18 | 3
106 | DC | 010 | 270 | 106-DC-010-270 |  | 106-DC-010-270-Sht001.pdf | 106-DC-010-270-01 | 106-DC-010-270-01 | 0 |  | 106-DC-010-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-26 | SN012 | 2016-08-04 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-010-270 | 2016-02-08 | 1
106 | DC | 010 | 810 | 106-DC-010-810 |  | 106-DC-010-810-Sht001.pdf | 106-DC-010-810-01 | 106-DC-010-810-01 | 2 |  | 106-DC-010-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-DC-010-810 |  | 2
106 | DC | 010 | 810 | 106-DC-010-810 |  | 106-DC-010-810-Sht001.pdf | 106-DC-010-810-02 | 106-DC-010-810-02 | 2 |  | 106-DC-010-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-15 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-DC-010-810 |  | 2
106 | DC | 011 | 270 | 106-DC-011-270 |  | 106-DC-011-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-011-270- | 106-DC-011-270- | 1 |  | 106-DC-011-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 011 | 810 | 106-DC-011-810 |  | 106-DC-011-810-Sht001.pdf | 106-DC-011-810-01 | 106-DC-011-810-01 | 1 |  | 106-DC-011-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-15 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-011-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 011 | 810 | 106-DC-011-810 |  | 106-DC-011-810-Sht001.pdf | 106-DC-011-810-02 | 106-DC-011-810-02 | 1 |  | 106-DC-011-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-08 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-26 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-011-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 012 | 270 | 106-DC-012-270 |  | 106-DC-012-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-012-270- | 106-DC-012-270- | 1 |  | 106-DC-012-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 012 | 810 | 106-DC-012-810 |  | 106-DC-012-810-Sht001.pdf | 106-DC-012-810- | 106-DC-012-810- | 1 |  | 106-DC-012-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-DC-012-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 013 | 810 | 106-DC-013-810 |  | 106-DC-013-810-Sht001.pdf | 106-DC-013-810-01 | 106-DC-013-810-01 | 1 |  | 106-DC-013-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-28 | 2" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 106-DC-013-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 015 | 270 | 106-DC-015-270 |  | 106-DC-015-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-015-270- | 106-DC-015-270- | 1 |  | 106-DC-015-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 015 | 810 | 106-DC-015-810 |  | 106-DC-015-810-Sht001.pdf | 106-DC-015-810- | 106-DC-015-810- | 1 |  | 106-DC-015-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-DC-015-810 |  | 7
106 | DC | 017 | 270 | 106-DC-017-270 |  | 106-DC-017-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-017-270- | 106-DC-017-270- | 1 |  | 106-DC-017-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 017 | 810 | 106-DC-017-810 |  | 106-DC-017-810-Sht001.pdf | 106-DC-017-810-01 | 106-DC-017-810-01 | 0 |  | 106-DC-017-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-017-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 020 | 270 | 106-DC-020-270 |  | 106-DC-020-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-020-270- | 106-DC-020-270- | 1 |  | 106-DC-020-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 020 | 810 | 106-DC-020-810 |  | 106-DC-020-810-Sht001.pdf | 106-DC-020-810-01 | 106-DC-020-810-01 | 1 |  | 106-DC-020-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-020-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 020 | 810 | 106-DC-020-810 |  | 106-DC-020-810-Sht001.pdf | 106-DC-020-810-02 | 106-DC-020-810-02 | 1 |  | 106-DC-020-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-020-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 023 | 810 | 106-DC-023-810 |  | 106-DC-023-810-Sht001.pdf | 106-DC-023-810-01 | 106-DC-023-810-01 | 0 |  | 106-DC-023-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-03 | 2" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-023-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 025 | 810 | 106-DC-025-810 |  | 106-DC-025-810-Sht001.pdf | 106-DC-025-810-01 | 106-DC-025-810-01 | 0 |  | 106-DC-025-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-025-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 030 | 270 | 106-DC-030-270 |  | 106-DC-030-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-030-270- | 106-DC-030-270- | 1 |  | 106-DC-030-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 030 | 810 | 106-DC-030-810 |  | 106-DC-030-810-Sht001.pdf | 106-DC-030-810-01 | 106-DC-030-810-01 | 0 |  | 106-DC-030-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-030-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 031 | 810 | 106-DC-031-810 |  | 106-DC-031-810-Sht001.pdf | 106-DC-031-810-01 | 106-DC-031-810-01 | 0 |  | 106-DC-031-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-031-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 031 | 810 | 106-DC-031-810 |  | 106-DC-031-810-Sht001.pdf | 106-DC-031-810-02 | 106-DC-031-810-02 | 0 |  | 106-DC-031-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-031-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 032 | 270 | 106-DC-032-270 |  | 106-DC-032-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-032-270- | 106-DC-032-270- | 1 |  | 106-DC-032-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 032 | 810 | 106-DC-032-810 |  | 106-DC-032-810-Sht001.pdf | 106-DC-032-810-01 | 106-DC-032-810-01 | 0 |  | 106-DC-032-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-032-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 032 | 810 | 106-DC-032-810 |  | 106-DC-032-810-Sht001.pdf | 106-DC-032-810-02 | 106-DC-032-810-02 | 0 |  | 106-DC-032-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-31 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-032-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 033 | 810 | 106-DC-033-810 |  | 106-DC-033-810-Sht001.pdf | 106-DC-033-810-01 | 106-DC-033-810-01 | 1 |  | 106-DC-033-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-033-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 033 | 810 | 106-DC-033-810 |  | 106-DC-033-810-Sht001.pdf | 106-DC-033-810-02 | 106-DC-033-810-02 | 1 |  | 106-DC-033-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-033-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 801 | 810 | 106-DC-801-810 |  | 106-DC-801-810-Sht001.pdf | 106-DC-801-810-01 | 106-DC-801-810-01 | 2 |  | 106-DC-801-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-801-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 801 | 810 | 106-DC-801-810 |  | 106-DC-801-810-Sht001.pdf | 106-DC-801-810-02 | 106-DC-801-810-02 | 2 |  | 106-DC-801-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-08 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-26 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-801-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 802 | 810 | 106-DC-802-810 |  | 106-DC-802-810-Sht001.pdf | 106-DC-802-810- | 106-DC-802-810- | 1 |  | 106-DC-802-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-DC-802-810 |  | 1
106 | DC | 803 | 810 | 106-DC-803-810 |  | 106-DC-803-810-Sht001.pdf | 106-DC-803-810- | 106-DC-803-810- | 0 |  | 106-DC-803-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-DC-803-810 |  | 2
106 | DC | 804 | 810 | 106-DC-804-810 |  | 106-DC-804-810-Sht001.pdf | 106-DC-804-810-01 | 106-DC-804-810-01 | 0 |  | 106-DC-804-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-804-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 805 | 810 | 106-DC-805-810 |  | 106-DC-805-810-Sht001.pdf | 106-DC-805-810-01 | 106-DC-805-810-01 | 0 |  | 106-DC-805-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-10 | 2 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-805-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 805 | 810 | 106-DC-805-810 |  | 106-DC-805-810-Sht001.pdf | 106-DC-805-810-02 | 106-DC-805-810-02 | 0 |  | 106-DC-805-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-007 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-29 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-805-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 806 | 270 | 106-DC-806-270 |  | 106-DC-806-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-806-270- | 106-DC-806-270- | 1 |  | 106-DC-806-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 806 | 810 | 106-DC-806-810 |  | 106-DC-806-810-Sht001.pdf | 106-DC-806-810-01 | 106-DC-806-810-01 | 0 |  | 106-DC-806-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-806-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 806 | 810 | 106-DC-806-810 |  | 106-DC-806-810-Sht001.pdf | 106-DC-806-810-02 | 106-DC-806-810-02 | 0 |  | 106-DC-806-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-806-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 807 | 810 | 106-DC-807-810 |  | 106-DC-807-810-Sht001.pdf | 106-DC-807-810-01 | 106-DC-807-810-01 | 0 |  | 106-DC-807-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-807-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 808 | 280 | 106-DC-808-280 |  | 106-DC-808-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-808-280-01 | 106-DC-808-280-01 | 4 | 1 | 106-DC-808-280 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-808-280 | 2016-02-08 | 6
106 | DC | 808 | 280 | 106-DC-808-280 |  | 106-DC-808-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-808-280-02 | 106-DC-808-280-02 | 4 | 1 | 106-DC-808-280 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-808-280 | 2016-02-08 | 6
106 | DC | 808 | 280 | 106-DC-808-280 |  | 106-DC-808-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-808-280-03 | 106-DC-808-280-03 | 4 | 1 | 106-DC-808-280 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-11 | SN013 | 2016-08-13 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-808-280 | 2016-02-08 | 6
106 | DC | 808 | 280 | 106-DC-808-280 |  | 106-DC-808-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-808-280-04 | 106-DC-808-280-04 | 4 | 1 | 106-DC-808-280 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-808-280 | 2016-02-08 | 6
106 | DC | 808 | 280 | 106-DC-808-280 |  | 106-DC-808-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-808-280-05 | 106-DC-808-280-05 | 4 | 1 | 106-DC-808-280 | 05 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-11 | SN012 | 2016-08-04 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-808-280 | 2016-02-08 | 6
106 | DC | 808 | 280 | 106-DC-808-280 |  | 106-DC-808-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-808-280-06 | 106-DC-808-280-06 | 4 | 1 | 106-DC-808-280 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-808-280 | 2016-02-08 | 6
106 | DC | 808 | 810 | 106-DC-808-810 |  | 106-DC-808-810-Sht001.pdf | 106-DC-808-810- | 106-DC-808-810- | 0 |  | 106-DC-808-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-DC-808-810 |  | 1
106 | DC | 809 | 160 | 106-DC-809-160 |  | 106-DC-809-160-Sht001.pdf | 106-DC-809-160-01 | 106-DC-809-160-01 | 4 |  | 106-DC-809-160 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-809-160 | 2016-07-04 | 2
106 | DC | 809 | 160 | 106-DC-809-160 |  | 106-DC-809-160-Sht001.pdf | 106-DC-809-160-02 | 106-DC-809-160-02 | 4 |  | 106-DC-809-160 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-809-160 | 2016-07-04 | 2
106 | DC | 809 | 270 | 106-DC-809-270 |  | 106-DC-809-270-Sht001.pdf | 106-DC-809-270-01 | 106-DC-809-270-01 | 0 |  | 106-DC-809-270 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-809-270 | 2016-05-25 | 5
106 | DC | 809 | 270 | 106-DC-809-270 |  | 106-DC-809-270-Sht001.pdf | 106-DC-809-270-02 | 106-DC-809-270-02 | 0 |  | 106-DC-809-270 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-809-270 | 2016-05-25 | 5
106 | DC | 809 | 270 | 106-DC-809-270 |  | 106-DC-809-270-Sht001.pdf | 106-DC-809-270-03 | 106-DC-809-270-03 | 0 |  | 106-DC-809-270 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-809-270 | 2016-05-25 | 5
106 | DC | 809 | 270 | 106-DC-809-270 |  | 106-DC-809-270-Sht001.pdf | 106-DC-809-270-04 | 106-DC-809-270-04 | 0 |  | 106-DC-809-270 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-809-270 | 2016-05-25 | 5
106 | DC | 809 | 270 | 106-DC-809-270 |  | 106-DC-809-270-Sht001.pdf | 106-DC-809-270-05 | 106-DC-809-270-05 | 0 |  | 106-DC-809-270 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-809-270 | 2016-05-25 | 5
106 | DC | 810 | 160 | 106-DC-810-160 |  | 106-DC-810-160-Sht001.pdf | 106-DC-810-160-01 | 106-DC-810-160-01 | 4 |  | 106-DC-810-160 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-810-160 | 2016-07-04 | 1
106 | DC | 810 | 270 | 106-DC-810-270 |  | 106-DC-810-270-Sht001.pdf | 106-DC-810-270-01 | 106-DC-810-270-01 | 0 |  | 106-DC-810-270 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-810-270 | 2016-05-25 | 4
106 | DC | 810 | 270 | 106-DC-810-270 |  | 106-DC-810-270-Sht001.pdf | 106-DC-810-270-02 | 106-DC-810-270-02 | 0 |  | 106-DC-810-270 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-810-270 | 2016-05-25 | 4
106 | DC | 810 | 270 | 106-DC-810-270 |  | 106-DC-810-270-Sht001.pdf | 106-DC-810-270-03 | 106-DC-810-270-03 | 0 |  | 106-DC-810-270 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-810-270 | 2016-05-25 | 4
106 | DC | 810 | 270 | 106-DC-810-270 |  | 106-DC-810-270-Sht001.pdf | 106-DC-810-270-04 | 106-DC-810-270-04 | 0 |  | 106-DC-810-270 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-810-270 | 2016-05-25 | 4
106 | DC | 811 | 160 | 106-DC-811-160 |  | 106-DC-811-160-Sht001.pdf | 106-DC-811-160-01 | 106-DC-811-160-01 | 4 |  | 106-DC-811-160 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-811-160 | 2016-07-04 | 2
106 | DC | 811 | 160 | 106-DC-811-160 |  | 106-DC-811-160-Sht001.pdf | 106-DC-811-160-02 | 106-DC-811-160-02 | 4 |  | 106-DC-811-160 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-811-160 | 2016-07-04 | 2
106 | DC | 811 | 270 | 106-DC-811-270 |  | 106-DC-811-270-Sht001.pdf | 106-DC-811-270- | 106-DC-811-270- | 0 |  | 106-DC-811-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-811-270 | 2016-05-25 | 5
106 | DC | 812 | 160 | 106-DC-812-160 |  | 106-DC-812-160-Sht001.pdf | 106-DC-812-160-01 | 106-DC-812-160-01 | 4 |  | 106-DC-812-160 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-812-160 | 2016-07-04 | 2
106 | DC | 812 | 160 | 106-DC-812-160 |  | 106-DC-812-160-Sht001.pdf | 106-DC-812-160-02 | 106-DC-812-160-02 | 4 |  | 106-DC-812-160 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-812-160 | 2016-07-04 | 2
106 | DC | 812 | 270 | 106-DC-812-270 |  | 106-DC-812-270-Sht001.pdf | 106-DC-812-270- | 106-DC-812-270- | 3 |  | 106-DC-812-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-812-270 | 2016-06-15 | 4
106 | DC | 814 | 270 | 106-DC-814-270 |  | 106-DC-814-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DC-814-270- | 106-DC-814-270- | 1 |  | 106-DC-814-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DC | 814 | 810 | 106-DC-814-810 |  | 106-DC-814-810-Sht001.pdf | 106-DC-814-810-01 | 106-DC-814-810-01 | 1 |  | 106-DC-814-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-10 | 3" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-814-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 817 | 810 | 106-DC-817-810 |  | 106-DC-817-810-Sht001.pdf | 106-DC-817-810-01 | 106-DC-817-810-01 | 1 |  | 106-DC-817-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-08 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-817-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 817 | 810 | 106-DC-817-810 |  | 106-DC-817-810-Sht001.pdf | 106-DC-817-810-02 | 106-DC-817-810-02 | 1 |  | 106-DC-817-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-817-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 818 | 810 | 106-DC-818-810 |  | 106-DC-818-810-Sht001.pdf | 106-DC-818-810-01 | 106-DC-818-810-01 | 1 |  | 106-DC-818-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-DC-818-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 818 | 810 | 106-DC-818-810 |  | 106-DC-818-810-Sht001.pdf | 106-DC-818-810-02 | 106-DC-818-810-02 | 1 |  | 106-DC-818-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-818-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 819 | 810 | 106-DC-819-810 |  | 106-DC-819-810-Sht001.pdf | 106-DC-819-810-01 | 106-DC-819-810-01 | 1 |  | 106-DC-819-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-819-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 819 | 810 | 106-DC-819-810 |  | 106-DC-819-810-Sht001.pdf | 106-DC-819-810-02 | 106-DC-819-810-02 | 1 |  | 106-DC-819-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-06 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-29 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-819-810 | 2016-02-18 | 2
106 | DC | 820 | 810 | 106-DC-820-810 |  | 106-DC-820-810-Sht001.pdf | 106-DC-820-810-01 | 106-DC-820-810-01 | 1 |  | 106-DC-820-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-820-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 821 | 280 | 106-DC-821-280 |  | 106-DC-821-280-Sht001.pdf | 106-DC-821-280-01 | 106-DC-821-280-01 | 1 |  | 106-DC-821-280 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-DC-821-280 | 2016-02-08 | 2
106 | DC | 821 | 280 | 106-DC-821-280 |  | 106-DC-821-280-Sht001.pdf | 106-DC-821-280-02 | 106-DC-821-280-02 | 1 |  | 106-DC-821-280 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-821-280 | 2016-02-08 | 2
106 | DC | 823 | 280 | 106-DC-823-280 |  | 106-DC-823-280-Sht001.pdf | 106-DC-823-280-01 | 106-DC-823-280-01 | 1 |  | 106-DC-823-280 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-823-280 | 2016-02-08 | 1
106 | DC | 824 | 280 | 106-DC-824-280 |  | 106-DC-824-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-824-280-01 | 106-DC-824-280-01 | 0 | 1 | 106-DC-824-280 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-824-280 | 2016-02-08 | 1
106 | DC | 825 | 280 | 106-DC-825-280 |  | 106-DC-825-280-Sht001.pdf | 106-DC-825-280-01 | 106-DC-825-280-01 | 1 |  | 106-DC-825-280 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-06-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-825-280 | 2016-02-08 | 1
106 | DC | 826 | 280 | 106-DC-826-280 |  | 106-DC-826-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-826-280-01 | 106-DC-826-280-01 | 0 | 1 | 106-DC-826-280 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-24 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-826-280 | 2016-02-08 | 1
106 | DC | 827 | 280 | 106-DC-827-280 |  | 106-DC-827-280-Sht001.pdf | 106-DC-827-280-01 | 106-DC-827-280-01 | 1 |  | 106-DC-827-280 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-06-09 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-827-280 | 2016-02-08 | 1
106 | DC | 828 | 280 | 106-DC-828-280 |  | 106-DC-828-280-Sht001.pdf | 106-DC-828-280-01 | 106-DC-828-280-01 | 0 |  | 106-DC-828-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-828-280 | 2016-02-08 | 2
106 | DC | 828 | 280 | 106-DC-828-280 |  | 106-DC-828-280-Sht001.pdf | 106-DC-828-280-02 | 106-DC-828-280-02 | 0 |  | 106-DC-828-280 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-828-280 | 2016-02-08 | 2
106 | DC | 829 | 280 | 106-DC-829-280 |  | 106-DC-829-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-829-280-01 | 106-DC-829-280-01 | 0 | 1 | 106-DC-829-280 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-829-280 | 2016-02-08 | 1
106 | DC | 830 | 280 | 106-DC-830-280 |  | 106-DC-830-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-830-280-01 | 106-DC-830-280-01 | 0 | 1 | 106-DC-830-280 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-830-280 | 2016-02-08 | 1
106 | DC | 831 | 280 | 106-DC-831-280 |  | 106-DC-831-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-DC-831-280-01 | 106-DC-831-280-01 | 0 | 1 | 106-DC-831-280 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-27 | SN002 | 2016-07-14 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 106-DC-831-280 | 2016-02-08 | 1
106 | DC | 832 | 280 | 106-DC-832-280 |  | 106-DC-832-280-Sht001.pdf | 106-DC-832-280- | 106-DC-832-280- | 1 |  | 106-DC-832-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-832-280 | 2016-05-25 | 2
106 | DC | 833 | 280 | 106-DC-833-280 |  | 106-DC-833-280-Sht001.pdf | 106-DC-833-280- | 106-DC-833-280- | 0 |  | 106-DC-833-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-833-280 | 2016-05-25 | 2
106 | DC | 834 | 280 | 106-DC-834-280 |  | 106-DC-834-280-Sht001.pdf | 106-DC-834-280- | 106-DC-834-280- | 0 |  | 106-DC-834-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-834-280 | 2016-05-25 | 2
106 | DC | 835 | 280 | 106-DC-835-280 |  | 106-DC-835-280-Sht001.pdf | 106-DC-835-280- | 106-DC-835-280- | 0 |  | 106-DC-835-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-DC-835-280 | 2016-05-25 | 2
106 | DC | 837 | 810 | 106-DC-837-810 |  | 106-DC-837-810-Sht001.pdf | 106-DC-837-810-01 | 106-DC-837-810-01 | 0 |  | 106-DC-837-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-10 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DC-837-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 838 | 810 | 106-DC-838-810 |  | 106-DC-838-810-Sht001.pdf | 106-DC-838-810-01 | 106-DC-838-810-01 | 0 |  | 106-DC-838-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-DC-838-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DC | 839 | 810 | 106-DC-839-810 |  | 106-DC-839-810-Sht001.pdf | 106-DC-839-810-01 | 106-DC-839-810-01 | 0 |  | 106-DC-839-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-DC-839-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DH | 002 | 270 | 106-DH-002-270 |  | 106-DH-002-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DH-002-270- | 106-DH-002-270- | 1 |  | 106-DH-002-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DH | 002 | 810 | 106-DH-002-810 |  | 106-DH-002-810-Sht001.pdf | 106-DH-002-810-01 | 106-DH-002-810-01 | 0 |  | 106-DH-002-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-07-05 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DH-002-810 | 2016-02-18 | 3
106 | DH | 002 | 810 | 106-DH-002-810 |  | 106-DH-002-810-Sht001.pdf | 106-DH-002-810-02 | 106-DH-002-810-02 | 0 |  | 106-DH-002-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DH-002-810 | 2016-02-18 | 3
106 | DH | 003 | 270 | 106-DH-003-270 |  | 106-DH-003-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-DH-003-270- | 106-DH-003-270- | 1 |  | 106-DH-003-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | DH | 003 | 810 | 106-DH-003-810 |  | 106-DH-003-810-Sht001.pdf | 106-DH-003-810-01 | 106-DH-003-810-01 | 0 |  | 106-DH-003-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-28 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-DH-003-810 | 2016-02-18 | 1
106 | DO | 800 | 270 | 106-DO-800-270 |  | 106-DO-800-270-Sht001.pdf | 106-DO-800-270- | 106-DO-800-270- | 2 |  | 106-DO-800-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | DO | 801 | 270 | 106-DO-801-270 |  | 106-DO-801-270-Sht001.pdf | 106-DO-801-270- | 106-DO-801-270- | 3 |  | 106-DO-801-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | DO | 802 | 270 | 106-DO-802-270 |  | 106-DO-802-270-Sht001.pdf | 106-DO-802-270- | 106-DO-802-270- | 1 |  | 106-DO-802-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | DO | 803 | 270 | 106-DO-803-270 |  | 106-DO-803-270-Sht001.pdf | 106-DO-803-270- | 106-DO-803-270- | 2 |  | 106-DO-803-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | DO | 804 | 270 | 106-DO-804-270 |  | 106-DO-804-270-Sht001.pdf | 106-DO-804-270-01 | 106-DO-804-270-01 | 1 |  | 106-DO-804-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DO-804-270 | 2016-02-08 | 1
106 | DO | 805 | 270 | 106-DO-805-270 |  | 106-DO-805-270-Sht001.pdf | 106-DO-805-270- | 106-DO-805-270- | 2 |  | 106-DO-805-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | DO | 806 | 270 | 106-DO-806-270 |  | 106-DO-806-270-Sht001.pdf | 106-DO-806-270-01 | 106-DO-806-270-01 | 1 |  | 106-DO-806-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DO-806-270 | 2016-02-08 | 1
106 | DO | 807 | 270 | 106-DO-807-270 |  | 106-DO-807-270-Sht001.pdf | 106-DO-807-270- | 106-DO-807-270- | 0 |  | 106-DO-807-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | DO | 888 | 270 | 106-DO-888-270 |  | 106-DO-888-270-Sht001.pdf | 106-DO-888-270- | 106-DO-888-270- | 2 |  | 106-DO-888-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | DO | 889 | 270 | 106-DO-889-270 |  | 106-DO-889-270-Sht001.pdf | 106-DO-889-270-01 | 106-DO-889-270-01 | 0 |  | 106-DO-889-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-31 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DO-889-270 | 2016-02-08 | 1
106 | DO | 890 | 270 | 106-DO-890-270 |  | 106-DO-890-270-Sht001.pdf | 106-DO-890-270-01 | 106-DO-890-270-01 | 0 |  | 106-DO-890-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DO-890-270 | 2016-02-08 | 1
106 | DO | 891 | 270 | 106-DO-891-270 |  | 106-DO-891-270-Sht001.pdf | 106-DO-891-270-01 | 106-DO-891-270-01 | 0 |  | 106-DO-891-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DO-891-270 | 2016-02-08 | 1
106 | DO | 892 | 270 | 106-DO-892-270 |  | 106-DO-892-270-Sht001.pdf | 106-DO-892-270-01 | 106-DO-892-270-01 | 0 |  | 106-DO-892-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DO-892-270 | 2016-02-08 | 1
106 | DO | 893 | 270 | 106-DO-893-270 |  | 106-DO-893-270-Sht001.pdf | 106-DO-893-270-01 | 106-DO-893-270-01 | 0 |  | 106-DO-893-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DO-893-270 | 2016-02-08 | 1
106 | DO | 894 | 270 | 106-DO-894-270 |  | 106-DO-894-270-Sht001.pdf | 106-DO-894-270-01 | 106-DO-894-270-01 | 0 |  | 106-DO-894-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-DO-894-270 | 2016-02-08 | 1
106 | DO | 895 | 270 | 106-DO-895-270 |  | 106-DO-895-270-Sht001.pdf | 106-DO-895-270- | 106-DO-895-270- | 0 |  | 106-DO-895-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | DO | 896 | 270 | 106-DO-896-270 |  | 106-DO-896-270-Sht001.pdf | 106-DO-896-270- | 106-DO-896-270- | 0 |  | 106-DO-896-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | DO | 897 | 270 | 106-DO-897-270 |  | 106-DO-897-270-Sht001.pdf | 106-DO-897-270- | 106-DO-897-270- | 0 |  | 106-DO-897-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | FA | 801 | 280 | 106-FA-801-280 |  | 106-FA-801-280-Sht001.pdf | 106-FA-801-280- | 106-FA-801-280- | 0 |  | 106-FA-801-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | FA | 803 | 280 | 106-FA-803-280 |  | 106-FA-803-280-Sht001.pdf | 106-FA-803-280- | 106-FA-803-280- | 0 |  | 106-FA-803-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | FA | 804 | 280 | 106-FA-804-280 |  | 106-FA-804-280-Sht001.pdf | 106-FA-804-280-01 | 106-FA-804-280-01 | 0 |  | 106-FA-804-280 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FA-804-280 |  | 1
106 | FH | 004 | 280 | 106-FH-004-280 |  | 106-FH-004-280-Sht001.pdf | 106-FH-004-280-01 | 106-FH-004-280-01 | 0 |  | 106-FH-004-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-FH-004-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 004 | 280 | 106-FH-004-280 |  | 106-FH-004-280-Sht001.pdf | 106-FH-004-280-02 | 106-FH-004-280-02 | 0 |  | 106-FH-004-280 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-FH-004-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 005 | 280 | 106-FH-005-280 |  | 106-FH-005-280-Sht001.pdf | 106-FH-005-280-01 | 106-FH-005-280-01 | 5 |  | 106-FH-005-280 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-06-17 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-FH-005-280 | 2016-02-18 | 7
106 | FH | 005 | 280 | 106-FH-005-280 |  | 106-FH-005-280-Sht001.pdf | 106-FH-005-280-02 | 106-FH-005-280-02 | 5 |  | 106-FH-005-280 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-06-20 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-FH-005-280 | 2016-02-18 | 7
106 | FH | 005 | 280 | 106-FH-005-280 |  | 106-FH-005-280-Sht001.pdf | 106-FH-005-280-03 | 106-FH-005-280-03 | 5 |  | 106-FH-005-280 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-FH-005-280 | 2016-02-18 | 7
106 | FH | 005 | 280 | 106-FH-005-280 |  | 106-FH-005-280-Sht001.pdf | 106-FH-005-280-04 | 106-FH-005-280-04 | 5 |  | 106-FH-005-280 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-05-28 | 3 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-FH-005-280 | 2016-02-18 | 7
106 | FH | 005 | 280 | 106-FH-005-280 |  | 106-FH-005-280-Sht001.pdf | 106-FH-005-280-05 | 106-FH-005-280-05 | 5 |  | 106-FH-005-280 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-05-16 | 3" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-FH-005-280 | 2016-02-18 | 7
106 | FH | 005 | 280 | 106-FH-005-280 |  | 106-FH-005-280-Sht001.pdf | 106-FH-005-280-06 | 106-FH-005-280-06 | 5 |  | 106-FH-005-280 | 06 | 5 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-05-30 | 3 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-FH-005-280 | 2016-02-18 | 7
106 | FH | 005 | 280 | 106-FH-005-280 |  | 106-FH-005-280-Sht001.pdf | 106-FH-005-280-07 | 106-FH-005-280-07 | 5 |  | 106-FH-005-280 | 07 | 5 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-05-07 | 3" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 106-FH-005-280 | 2016-02-18 | 7
106 | FH | 802 | 280 | 106-FH-802-280 |  | 106-FH-802-280-Sht001.pdf | 106-FH-802-280-01 | 106-FH-802-280-01 | 2 |  | 106-FH-802-280 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-05-25 | 3 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-FH-802-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 802 | 280 | 106-FH-802-280 |  | 106-FH-802-280-Sht001.pdf | 106-FH-802-280-02 | 106-FH-802-280-02 | 2 |  | 106-FH-802-280 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-802-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 803 | 280 | 106-FH-803-280 |  | 106-FH-803-280-Sht001.pdf | 106-FH-803-280-01 | 106-FH-803-280-01 | 0 |  | 106-FH-803-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-05-25 | 3 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-FH-803-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 803 | 280 | 106-FH-803-280 |  | 106-FH-803-280-Sht001.pdf | 106-FH-803-280-02 | 106-FH-803-280-02 | 0 |  | 106-FH-803-280 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-803-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 806 | 120 | 106-FH-806-120 |  | 106-FH-806-120-Sht001.pdf | 106-FH-806-120-01 | 106-FH-806-120-01 | 4 |  | 106-FH-806-120 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 106-FH-806-120 | 2016-05-12 | 3
106 | FH | 806 | 120 | 106-FH-806-120 |  | 106-FH-806-120-Sht001.pdf | 106-FH-806-120-01 | 106-FH-806-120-01 | 4 |  | 106-FH-806-120 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-806-120 | 2016-05-12 | 3
106 | FH | 806 | 120 | 106-FH-806-120 |  | 106-FH-806-120-Sht001.pdf | 106-FH-806-120-01 | 106-FH-806-120-01 | 4 |  | 106-FH-806-120 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-06 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 106-FH-806-120 | 2016-05-12 | 3
106 | FH | 807 | 280 | 106-FH-807-280 |  | 106-FH-807-280-Sht001.pdf | 106-FH-807-280-01 | 106-FH-807-280-01 | 0 |  | 106-FH-807-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-FH-807-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 807 | 280 | 106-FH-807-280 |  | 106-FH-807-280-Sht001.pdf | 106-FH-807-280-02 | 106-FH-807-280-02 | 0 |  | 106-FH-807-280 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-FH-807-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 808 | 280 | 106-FH-808-280 |  | 106-FH-808-280-Sht001.pdf | 106-FH-808-280-01 | 106-FH-808-280-01 | 1 |  | 106-FH-808-280 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-808-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 808 | 280 | 106-FH-808-280 |  | 106-FH-808-280-Sht001.pdf | 106-FH-808-280-02 | 106-FH-808-280-02 | 1 |  | 106-FH-808-280 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-808-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 812 | 280 | 106-FH-812-280 |  | 106-FH-812-280-Sht001.pdf | 106-FH-812-280-01 | 106-FH-812-280-01 | 2 |  | 106-FH-812-280 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-812-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 812 | 280 | 106-FH-812-280 |  | 106-FH-812-280-Sht001.pdf | 106-FH-812-280-02 | 106-FH-812-280-02 | 2 |  | 106-FH-812-280 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-05-16 | 4 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-FH-812-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 813 | 280 | 106-FH-813-280 |  | 106-FH-813-280-Sht001.pdf | 106-FH-813-280- | 106-FH-813-280- | 2 |  | 106-FH-813-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-813-280 |  | 5
106 | FH | 814 | 280 | 106-FH-814-280 |  | 106-FH-814-280-Sht001.pdf | 106-FH-814-280-01 | 106-FH-814-280-01 | 0 |  | 106-FH-814-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-05-25 | 3 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-FH-814-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 814 | 280 | 106-FH-814-280 |  | 106-FH-814-280-Sht001.pdf | 106-FH-814-280-02 | 106-FH-814-280-02 | 0 |  | 106-FH-814-280 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-FH-814-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 815 | 280 | 106-FH-815-280 |  | 106-FH-815-280-Sht001.pdf | 106-FH-815-280-01 | 106-FH-815-280-01 | 0 |  | 106-FH-815-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-FH-815-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 815 | 280 | 106-FH-815-280 |  | 106-FH-815-280-Sht001.pdf | 106-FH-815-280-02 | 106-FH-815-280-02 | 0 |  | 106-FH-815-280 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-05-17 | 3 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-FH-815-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 818 | 280 | 106-FH-818-280 |  | 106-FH-818-280-Sht001.pdf | 106-FH-818-280-01 | 106-FH-818-280-01 | 2 |  | 106-FH-818-280 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-818-280 | 2016-02-18 | 4
106 | FH | 818 | 280 | 106-FH-818-280 |  | 106-FH-818-280-Sht001.pdf | 106-FH-818-280-02 | 106-FH-818-280-02 | 2 |  | 106-FH-818-280 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-21 | 4 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-FH-818-280 | 2016-02-18 | 4
106 | FH | 818 | 280 | 106-FH-818-280 |  | 106-FH-818-280-Sht001.pdf | 106-FH-818-280-03 | 106-FH-818-280-03 | 2 |  | 106-FH-818-280 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-21 | 4 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-FH-818-280 | 2016-02-18 | 4
106 | FH | 818 | 280 | 106-FH-818-280 |  | 106-FH-818-280-Sht001.pdf | 106-FH-818-280-04 | 106-FH-818-280-04 | 2 |  | 106-FH-818-280 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-20 | 4 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-FH-818-280 | 2016-02-18 | 4
106 | FH | 819 | 280 | 106-FH-819-280 |  | 106-FH-819-280-Sht001.pdf | 106-FH-819-280-01 | 106-FH-819-280-01 | 2 |  | 106-FH-819-280 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-05-12 | 4" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-FH-819-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 819 | 280 | 106-FH-819-280 |  | 106-FH-819-280-Sht001.pdf | 106-FH-819-280-02 | 106-FH-819-280-02 | 2 |  | 106-FH-819-280 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-819-280 | 2016-02-18 | 2
106 | FH | 820 | 280 | 106-FH-820-280 |  | 106-FH-820-280-Sht001.pdf | 106-FH-820-280-01 | 106-FH-820-280-01 | 0 |  | 106-FH-820-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-020 | 3" | 2016-05-16 | 3" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-FH-820-280 | 2016-02-18 | 1
106 | FH | 821 | 280 | 106-FH-821-280 |  | 106-FH-821-280-Sht001.pdf | 106-FH-821-280-01 | 106-FH-821-280-01 | 3 |  | 106-FH-821-280 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-FH-821-280 | 2016-03-13 | 2
106 | FH | 821 | 280 | 106-FH-821-280 |  | 106-FH-821-280-Sht001.pdf | 106-FH-821-280-02 | 106-FH-821-280-02 | 3 |  | 106-FH-821-280 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-FH-821-280 | 2016-03-13 | 2
106 | FL | 001 | 270 | 106-FL-001-270 |  | 106-FL-001-270-Sht001.pdf | 106-FL-001-270-01 | 106-FL-001-270-01 | 1 |  | 106-FL-001-270 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-001-270 | 2016-04-18 | 4
106 | FL | 001 | 270 | 106-FL-001-270 |  | 106-FL-001-270-Sht001.pdf | 106-FL-001-270-02 | 106-FL-001-270-02 | 1 |  | 106-FL-001-270 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-001-270 | 2016-04-18 | 4
106 | FL | 001 | 270 | 106-FL-001-270 |  | 106-FL-001-270-Sht001.pdf | 106-FL-001-270-03 | 106-FL-001-270-03 | 1 |  | 106-FL-001-270 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-001-270 | 2016-04-18 | 4
106 | FL | 001 | 270 | 106-FL-001-270 |  | 106-FL-001-270-Sht001.pdf | 106-FL-001-270-04 | 106-FL-001-270-04 | 1 |  | 106-FL-001-270 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-020 | 6" | 2016-05-19 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-001-270 | 2016-04-18 | 4
106 | FL | 002 | 270 | 106-FL-002-270 |  | 106-FL-002-270-Sht001.pdf | 106-FL-002-270-01 | 106-FL-002-270-01 | 3 |  | 106-FL-002-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-07-03 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-002-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 002 | 270 | 106-FL-002-270 |  | 106-FL-002-270-Sht001.pdf | 106-FL-002-270-02 | 106-FL-002-270-02 | 3 |  | 106-FL-002-270 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-020 | 4" | 2016-06-07 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-002-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 002 | 270 | 106-FL-002-270 |  | 106-FL-002-270-Sht001.pdf | 106-FL-002-270-03 | 106-FL-002-270-03 | 3 |  | 106-FL-002-270 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-19 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-002-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 005 | 270 | 106-FL-005-270 |  | 106-FL-005-270-Sht001.pdf | 106-FL-005-270-01 | 106-FL-005-270-01 | 2 |  | 106-FL-005-270 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-005-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 005 | 270 | 106-FL-005-270 |  | 106-FL-005-270-Sht001.pdf | 106-FL-005-270-02 | 106-FL-005-270-02 | 2 |  | 106-FL-005-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-29 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-005-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 005 | 270 | 106-FL-005-270 |  | 106-FL-005-270-Sht001.pdf | 106-FL-005-270-03 | 106-FL-005-270-03 | 2 |  | 106-FL-005-270 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-005-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 006 | 270 | 106-FL-006-270 |  | 106-FL-006-270-Sht001.pdf | 106-FL-006-270-01 | 106-FL-006-270-01 | 1 |  | 106-FL-006-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-006-270 | 2016-02-08 | 3
106 | FL | 006 | 270 | 106-FL-006-270 |  | 106-FL-006-270-Sht001.pdf | 106-FL-006-270-02 | 106-FL-006-270-02 | 1 |  | 106-FL-006-270 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-006-270 | 2016-02-08 | 3
106 | FL | 006 | 270 | 106-FL-006-270 |  | 106-FL-006-270-Sht001.pdf | 106-FL-006-270-03 | 106-FL-006-270-03 | 1 |  | 106-FL-006-270 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-006-270 | 2016-02-08 | 3
106 | FL | 009 | 270 | 106-FL-009-270 |  | 106-FL-009-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-FL-009-270-01 | 106-FL-009-270-01 | 2 | 2 | 106-FL-009-270 | 01 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-04 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-009-270 | 2016-04-18 | 6
106 | FL | 009 | 270 | 106-FL-009-270 |  | 106-FL-009-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-FL-009-270-02 | 106-FL-009-270-02 | 2 | 2 | 106-FL-009-270 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-009-270 | 2016-04-18 | 6
106 | FL | 009 | 270 | 106-FL-009-270 |  | 106-FL-009-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-FL-009-270-03 | 106-FL-009-270-03 | 2 | 2 | 106-FL-009-270 | 03 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-08-09 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-FL-009-270 | 2016-04-18 | 6
106 | FL | 009 | 270 | 106-FL-009-270 |  | 106-FL-009-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-FL-009-270-04 | 106-FL-009-270-04 | 2 | 2 | 106-FL-009-270 | 04 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-04 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-009-270 | 2016-04-18 | 6
106 | FL | 009 | 270 | 106-FL-009-270 |  | 106-FL-009-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-FL-009-270-05 | 106-FL-009-270-05 | 2 | 2 | 106-FL-009-270 | 05 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-009-270 | 2016-04-18 | 6
106 | FL | 009 | 270 | 106-FL-009-270 |  | 106-FL-009-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-FL-009-270-06 | 106-FL-009-270-06 | 2 | 2 | 106-FL-009-270 | 06 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-08-10 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-FL-009-270 | 2016-04-18 | 6
106 | FL | 011 | 270 | 106-FL-011-270 |  | 106-FL-011-270-Sht001.pdf | 106-FL-011-270-01 | 106-FL-011-270-01 | 4 |  | 106-FL-011-270 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-30 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-011-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 011 | 270 | 106-FL-011-270 |  | 106-FL-011-270-Sht001.pdf | 106-FL-011-270-02 | 106-FL-011-270-02 | 4 |  | 106-FL-011-270 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-011-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 011 | 270 | 106-FL-011-270 |  | 106-FL-011-270-Sht001.pdf | 106-FL-011-270-03 | 106-FL-011-270-03 | 4 |  | 106-FL-011-270 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-16 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-011-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 800 | 270 | 106-FL-800-270 |  | 106-FL-800-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-800-270-01 | 106-FL-800-270-01 | 1 | 1 | 106-FL-800-270 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-30 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-800-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 800 | 270 | 106-FL-800-270 |  | 106-FL-800-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-800-270-02 | 106-FL-800-270-02 | 1 | 1 | 106-FL-800-270 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-18 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-800-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 800 | 270 | 106-FL-800-270 |  | 106-FL-800-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-800-270-03 | 106-FL-800-270-03 | 1 | 1 | 106-FL-800-270 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-10 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-800-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 801 | 270 | 106-FL-801-270 |  | 106-FL-801-270-Sht001.pdf | 106-FL-801-270-01 | 106-FL-801-270-01 | 2 |  | 106-FL-801-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-08-16 | 4 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 106-FL-801-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 801 | 270 | 106-FL-801-270 |  | 106-FL-801-270-Sht001.pdf | 106-FL-801-270-02 | 106-FL-801-270-02 | 2 |  | 106-FL-801-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-11 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-801-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 804 | 270 | 106-FL-804-270 |  | 106-FL-804-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-804-270-01 | 106-FL-804-270-01 | 3 | 1 | 106-FL-804-270 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-11 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-804-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 804 | 270 | 106-FL-804-270 |  | 106-FL-804-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-804-270-02 | 106-FL-804-270-02 | 3 | 1 | 106-FL-804-270 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-804-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 805 | 280 | 106-FL-805-280 |  | 106-FL-805-280-Sht001.pdf | 106-FL-805-280-01 | 106-FL-805-280-01 | 2 |  | 106-FL-805-280 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-06-28 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-805-280 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 805 | 280 | 106-FL-805-280 |  | 106-FL-805-280-Sht001.pdf | 106-FL-805-280-02 | 106-FL-805-280-02 | 2 |  | 106-FL-805-280 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-29 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-805-280 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 805 | 280 | 106-FL-805-280 |  | 106-FL-805-280-Sht001.pdf | 106-FL-805-280-03 | 106-FL-805-280-03 | 2 |  | 106-FL-805-280 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-805-280 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 806 | 280 | 106-FL-806-280 |  | 106-FL-806-280-Sht001.pdf | 106-FL-806-280-01 | 106-FL-806-280-01 | 1 |  | 106-FL-806-280 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-FL-806-280 | 2016-05-25 | 2
106 | FL | 806 | 280 | 106-FL-806-280 |  | 106-FL-806-280-Sht001.pdf | 106-FL-806-280-02 | 106-FL-806-280-02 | 1 |  | 106-FL-806-280 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-11 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-FL-806-280 | 2016-05-25 | 2
106 | FL | 807 | 280 | 106-FL-807-280 |  | 106-FL-807-280-Sht001.pdf | 106-FL-807-280-01 | 106-FL-807-280-01 | 2 |  | 106-FL-807-280 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-08-16 | 4 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 106-FL-807-280 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 807 | 280 | 106-FL-807-280 |  | 106-FL-807-280-Sht001.pdf | 106-FL-807-280-02 | 106-FL-807-280-02 | 2 |  | 106-FL-807-280 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-807-280 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 807 | 280 | 106-FL-807-280 |  | 106-FL-807-280-Sht001.pdf | 106-FL-807-280-03 | 106-FL-807-280-03 | 2 |  | 106-FL-807-280 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-24 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 106-FL-807-280 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 808 | 280 | 106-FL-808-280 |  | 106-FL-808-280-Sht001.pdf | 106-FL-808-280-01 | 106-FL-808-280-01 | 2 |  | 106-FL-808-280 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-808-280 | 2016-07-04 | 2
106 | FL | 808 | 280 | 106-FL-808-280 |  | 106-FL-808-280-Sht001.pdf | 106-FL-808-280-02 | 106-FL-808-280-02 | 2 |  | 106-FL-808-280 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-808-280 | 2016-07-04 | 2
106 | FL | 811 | 270 | 106-FL-811-270 |  | 106-FL-811-270-Sht001.pdf | 106-FL-811-270-01 | 106-FL-811-270-01 | 3 |  | 106-FL-811-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-28 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-811-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 811 | 270 | 106-FL-811-270 |  | 106-FL-811-270-Sht001.pdf | 106-FL-811-270-02 | 106-FL-811-270-02 | 3 |  | 106-FL-811-270 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-811-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 811 | 270 | 106-FL-811-270 |  | 106-FL-811-270-Sht001.pdf | 106-FL-811-270-03 | 106-FL-811-270-03 | 3 |  | 106-FL-811-270 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-21 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-811-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 816 | 270 | 106-FL-816-270 |  | 106-FL-816-270-Sht001.pdf | 106-FL-816-270-01 | 106-FL-816-270-01 | 2 |  | 106-FL-816-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-816-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 816 | 270 | 106-FL-816-270 |  | 106-FL-816-270-Sht001.pdf | 106-FL-816-270-02 | 106-FL-816-270-02 | 2 |  | 106-FL-816-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-816-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 816 | 270 | 106-FL-816-270 |  | 106-FL-816-270-Sht001.pdf | 106-FL-816-270-03 | 106-FL-816-270-03 | 2 |  | 106-FL-816-270 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-17 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-816-270 | 2016-04-18 | 3
106 | FL | 817 | 270 | 106-FL-817-270 |  | 106-FL-817-270-Sht001.pdf | 106-FL-817-270-01 | 106-FL-817-270-01 | 2 |  | 106-FL-817-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-13 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-817-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 817 | 270 | 106-FL-817-270 |  | 106-FL-817-270-Sht001.pdf | 106-FL-817-270-02 | 106-FL-817-270-02 | 2 |  | 106-FL-817-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-817-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 820 | 270 | 106-FL-820-270 |  | 106-FL-820-270-Sh001_RM_01.pdf | 106-FL-820-270-01 | 106-FL-820-270-01 | 2 | 1 | 106-FL-820-270 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-22 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-820-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 820 | 270 | 106-FL-820-270 |  | 106-FL-820-270-Sh001_RM_01.pdf | 106-FL-820-270-02 | 106-FL-820-270-02 | 2 | 1 | 106-FL-820-270 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-15 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-820-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 821 | 280 | 106-FL-821-280 |  | 106-FL-821-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-821-280-01 | 106-FL-821-280-01 | 0 | 1 | 106-FL-821-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-821-280 | 2016-02-08 | 2
106 | FL | 821 | 280 | 106-FL-821-280 |  | 106-FL-821-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-821-280-02 | 106-FL-821-280-02 | 0 | 1 | 106-FL-821-280 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | falla todo , rechazado |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-821-280 | 2016-02-08 | 2
106 | FL | 822 | 280 | 106-FL-822-280 |  | 106-FL-822-280-Sht001.pdf | 106-FL-822-280-01 | 106-FL-822-280-01 | 1 |  | 106-FL-822-280 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-822-280 | 2016-02-08 | 3
106 | FL | 822 | 280 | 106-FL-822-280 |  | 106-FL-822-280-Sht001.pdf | 106-FL-822-280-02 | 106-FL-822-280-02 | 1 |  | 106-FL-822-280 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-26 | 3" | SRC-S-034 | 2016-09-12 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-822-280 | 2016-02-08 | 3
106 | FL | 822 | 280 | 106-FL-822-280 |  | 106-FL-822-280-Sht001.pdf | 106-FL-822-280-03 | 106-FL-822-280-03 | 1 |  | 106-FL-822-280 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-16 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 106-FL-822-280 | 2016-02-08 | 3
106 | FL | 826 | 270 | 106-FL-826-270 |  | 106-FL-826-270-Sht001.pdf | 106-FL-826-270-01 | 106-FL-826-270-01 | 2 |  | 106-FL-826-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-04 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-FL-826-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 826 | 270 | 106-FL-826-270 |  | 106-FL-826-270-Sht001.pdf | 106-FL-826-270-02 | 106-FL-826-270-02 | 2 |  | 106-FL-826-270 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-FL-826-270 | 2016-04-18 | 2
106 | FL | 851 | 270 | 106-FL-851-270 |  | 106-FL-851-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-FL-851-270-01 | 106-FL-851-270-01 | 2 | 1 | 106-FL-851-270 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 |  |  | FABRICADO SIN RM (control dimensional 17-4) | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-851-270 | 2016-02-08 | 2
106 | FL | 851 | 270 | 106-FL-851-270 |  | 106-FL-851-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-FL-851-270-02 | 106-FL-851-270-02 | 2 | 1 | 106-FL-851-270 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-851-270 | 2016-02-08 | 2
106 | FL | 852 | 280 | 106-FL-852-280 |  | 106-FL-852-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-852-280-01 | 106-FL-852-280-01 | 1 | 1 | 106-FL-852-280 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-852-280 | 2016-02-08 | 5
106 | FL | 852 | 280 | 106-FL-852-280 |  | 106-FL-852-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-852-280-02 | 106-FL-852-280-02 | 1 | 1 | 106-FL-852-280 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-852-280 | 2016-02-08 | 5
106 | FL | 852 | 280 | 106-FL-852-280 |  | 106-FL-852-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-852-280-03 | 106-FL-852-280-03 | 1 | 1 | 106-FL-852-280 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-852-280 | 2016-02-08 | 5
106 | FL | 852 | 280 | 106-FL-852-280 |  | 106-FL-852-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-852-280-04 | 106-FL-852-280-04 | 1 | 1 | 106-FL-852-280 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-18 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-852-280 | 2016-02-08 | 5
106 | FL | 852 | 280 | 106-FL-852-280 |  | 106-FL-852-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-FL-852-280-05 | 106-FL-852-280-05 | 1 | 1 | 106-FL-852-280 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-852-280 | 2016-02-08 | 5
106 | FL | 853 | 280 | 106-FL-853-280 |  | 106-FL-853-280-Sht001.pdf | 106-FL-853-280-01 | 106-FL-853-280-01 | 0 |  | 106-FL-853-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-FL-853-280 | 2016-02-08 | 2
106 | FL | 853 | 280 | 106-FL-853-280 |  | 106-FL-853-280-Sht001.pdf | 106-FL-853-280-02 | 106-FL-853-280-02 | 0 |  | 106-FL-853-280 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 106-FL-853-280 | 2016-02-08 | 2
106 | GA002 | 001 | 270 | 106-GA002-001-270 |  | 106-GA002-001-270-Sht001.pdf | 106-GA002-001-270- | 106-GA002-001-270- | 0 |  | 106-GA002-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GA014A | 001 | 270 | 106-GA014A-001-270 |  | 106-GA014A-001-270-Sht001.pdf | 106-GA014A-001-270- | 106-GA014A-001-270- | 0 |  | 106-GA014A-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GA014A | 001 | 271 | 106-GA014A-001-271 |  | 106-GA014A-001-271-Sht001.pdf | 106-GA014A-001-271- | 106-GA014A-001-271- | 0 |  | 106-GA014A-001-271 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GA014A | 001 | 272 | 106-GA014A-001-272 |  | 106-GA014A-001-272-Sht001.pdf | 106-GA014A-001-272- | 106-GA014A-001-272- | 0 |  | 106-GA014A-001-272 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GA014B | 001 | 270 | 106-GA014B-001-270 |  | 106-GA014B-001-270-Sht001.pdf | 106-GA014B-001-270- | 106-GA014B-001-270- | 0 |  | 106-GA014B-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GA014B | 001 | 271 | 106-GA014B-001-271 |  | 106-GA014B-001-271-Sht001.pdf | 106-GA014B-001-271- | 106-GA014B-001-271- | 0 |  | 106-GA014B-001-271 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GA014B | 001 | 272 | 106-GA014B-001-272 |  | 106-GA014B-001-272-Sht001.pdf | 106-GA014B-001-272- | 106-GA014B-001-272- | 0 |  | 106-GA014B-001-272 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GA019A | 001 | 270 | 106-GA019A-001-270 |  | 106-GA019A-001-270-Sht001.pdf | 106-GA019A-001-270- | 106-GA019A-001-270- | 0 |  | 106-GA019A-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GA019B | 001 | 270 | 106-GA019B-001-270 |  | 106-GA019B-001-270-Sht001.pdf | 106-GA019B-001-270- | 106-GA019B-001-270- | 0 |  | 106-GA019B-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GC010A | 001 | 160 | 106-GC010A-001-160 |  | 106-GC010A-001-160-Sht001.pdf | 106-GC010A-001-160- | 106-GC010A-001-160- | 1 |  | 106-GC010A-001-160 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | GC010B | 001 | 160 | 106-GC010B-001-160 |  | 106-GC010B-001-160-Sht001.pdf | 106-GC010B-001-160- | 106-GC010B-001-160- | 0 |  | 106-GC010B-001-160 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | GC011A | 001 | 160 | 106-GC011A-001-160 |  | 106-GC011A-001-160-Sht001.pdf | 106-GC011A-001-160- | 106-GC011A-001-160- | 0 |  | 106-GC011A-001-160 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | GC011B | 001 | 160 | 106-GC011B-001-160 |  | 106-GC011B-001-160-Sht001.pdf | 106-GC011B-001-160- | 106-GC011B-001-160- | 0 |  | 106-GC011B-001-160 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | GC015 | 001 | 160 | 106-GC015-001-160 |  | 106-GC015-001-160-Sht001.pdf | 106-GC015-001-160- | 106-GC015-001-160- | 0 |  | 106-GC015-001-160 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-01 | 106-GN-001-270-01 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-02 | 106-GN-001-270-02 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-03 | 106-GN-001-270-03 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-04 | 106-GN-001-270-04 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-05 | 106-GN-001-270-05 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 05 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-06 | 106-GN-001-270-06 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-07 | 106-GN-001-270-07 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 07 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-08 | 106-GN-001-270-08 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 08 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-15 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-09 | 106-GN-001-270-09 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 09 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 001 | 270 | 106-GN-001-270 |  | 106-GN-001-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-GN-001-270-10 | 106-GN-001-270-10 | 4 | 1 | 106-GN-001-270 | 10 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-GN-001-270 | 2016-02-08 | 10
106 | GN | 800 | 270 | 106-GN-800-270 |  | 106-GN-800-270-Sht001.pdf | 106-GN-800-270- | 106-GN-800-270- | 1 |  | 106-GN-800-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
106 | GN | 801 | 280 | 106-GN-801-280 |  | 106-GN-801-280-Sht001.pdf | 106-GN-801-280- | 106-GN-801-280- | 0 |  | 106-GN-801-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
106 | GN | 802 | 280 | 106-GN-802-280 |  | 106-GN-802-280-Sht001.pdf | 106-GN-802-280- | 106-GN-802-280- | 1 |  | 106-GN-802-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | GN | 803 | 280 | 106-GN-803-280 |  | 106-GN-803-280-Sht001.pdf | 106-GN-803-280- | 106-GN-803-280- | 2 |  | 106-GN-803-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | HM | 001 | 270 | 106-HM-001-270 |  | 106-HM-001-270-Sht001.pdf | 106-HM-001-270-01 | 106-HM-001-270-01 | 4 |  | 106-HM-001-270 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-HM-001-270 | 2016-02-08 | 3
106 | HM | 001 | 270 | 106-HM-001-270 |  | 106-HM-001-270-Sht001.pdf | 106-HM-001-270-02 | 106-HM-001-270-02 | 4 |  | 106-HM-001-270 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-07 | 3 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-001-270 | 2016-02-08 | 3
106 | HM | 001 | 270 | 106-HM-001-270 |  | 106-HM-001-270-Sht001.pdf | 106-HM-001-270-03 | 106-HM-001-270-03 | 4 |  | 106-HM-001-270 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-26 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-001-270 | 2016-02-08 | 3
106 | HM | 002 | 160 | 106-HM-002-160 |  | 106-HM-002-160-Sht001.pdf | 106-HM-002-160-01 | 106-HM-002-160-01 | 1 |  | 106-HM-002-160 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-07-30 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-002-160 | 2016-05-12 | 2
106 | HM | 002 | 160 | 106-HM-002-160 |  | 106-HM-002-160-Sht001.pdf | 106-HM-002-160-02 | 106-HM-002-160-02 | 1 |  | 106-HM-002-160 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-08-20 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-HM-002-160 | 2016-05-12 | 2
106 | HM | 002 | 270 | 106-HM-002-270 |  | 106-HM-002-270-Sht001.pdf | 106-HM-002-270-01 | 106-HM-002-270-01 | 2 |  | 106-HM-002-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-26 | 3 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-HM-002-270 | 2016-02-08 | 7
106 | HM | 002 | 270 | 106-HM-002-270 |  | 106-HM-002-270-Sht001.pdf | 106-HM-002-270-02 | 106-HM-002-270-02 | 2 |  | 106-HM-002-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 106-HM-002-270 | 2016-02-08 | 7
106 | HM | 002 | 270 | 106-HM-002-270 |  | 106-HM-002-270-Sht001.pdf | 106-HM-002-270-03 | 106-HM-002-270-03 | 2 |  | 106-HM-002-270 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-14 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-002-270 | 2016-02-08 | 7
106 | HM | 002 | 270 | 106-HM-002-270 |  | 106-HM-002-270-Sht001.pdf | 106-HM-002-270-04 | 106-HM-002-270-04 | 2 |  | 106-HM-002-270 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-002-270 | 2016-02-08 | 7
106 | HM | 002 | 270 | 106-HM-002-270 |  | 106-HM-002-270-Sht001.pdf | 106-HM-002-270-05 | 106-HM-002-270-05 | 2 |  | 106-HM-002-270 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-27 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-HM-002-270 | 2016-02-08 | 7
106 | HM | 002 | 270 | 106-HM-002-270 |  | 106-HM-002-270-Sht001.pdf | 106-HM-002-270-06 | 106-HM-002-270-06 | 2 |  | 106-HM-002-270 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 106-HM-002-270 | 2016-02-08 | 7
106 | HM | 002 | 270 | 106-HM-002-270 |  | 106-HM-002-270-Sht001.pdf | 106-HM-002-270-07 | 106-HM-002-270-07 | 2 |  | 106-HM-002-270 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-002-270 | 2016-02-08 | 7
106 | HM | 002 | 271 | 106-HM-002-271 |  | 106-HM-002-271-Sht001.pdf | 106-HM-002-271-01 | 106-HM-002-271-01 | 3 |  | 106-HM-002-271 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-07 | 3 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-002-271 | 2016-02-08 | 5
106 | HM | 002 | 271 | 106-HM-002-271 |  | 106-HM-002-271-Sht001.pdf | 106-HM-002-271-02 | 106-HM-002-271-02 | 3 |  | 106-HM-002-271 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | brida descuadrada , falta identificacion |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-HM-002-271 | 2016-02-08 | 5
106 | HM | 002 | 271 | 106-HM-002-271 |  | 106-HM-002-271-Sht001.pdf | 106-HM-002-271-03 | 106-HM-002-271-03 | 3 |  | 106-HM-002-271 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-07 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-HM-002-271 | 2016-02-08 | 5
106 | HM | 002 | 271 | 106-HM-002-271 |  | 106-HM-002-271-Sht001.pdf | 106-HM-002-271-04 | 106-HM-002-271-04 | 3 |  | 106-HM-002-271 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-10 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-20 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-002-271 | 2016-02-08 | 5
106 | HM | 002 | 271 | 106-HM-002-271 |  | 106-HM-002-271-Sht001.pdf | 106-HM-002-271-05 | 106-HM-002-271-05 | 3 |  | 106-HM-002-271 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-15 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-HM-002-271 | 2016-02-08 | 5
106 | HM | 003 | 270 | 106-HM-003-270 |  | 106-HM-003-270-Sht001.pdf | 106-HM-003-270-01 | 106-HM-003-270-01 | 3 |  | 106-HM-003-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-22 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-HM-003-270 | 2016-02-08 | 3
106 | HM | 003 | 270 | 106-HM-003-270 |  | 106-HM-003-270-Sht001.pdf | 106-HM-003-270-02 | 106-HM-003-270-02 | 3 |  | 106-HM-003-270 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-15 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-HM-003-270 | 2016-02-08 | 3
106 | HM | 003 | 270 | 106-HM-003-270 |  | 106-HM-003-270-Sht001.pdf | 106-HM-003-270-03 | 106-HM-003-270-03 | 3 |  | 106-HM-003-270 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-23 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-003-270 | 2016-02-08 | 3
106 | HM | 004 | 270 | 106-HM-004-270 |  | 106-HM-004-270-Sht001.pdf | 106-HM-004-270-01 | 106-HM-004-270-01 | 2 |  | 106-HM-004-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 106-HM-004-270 | 2016-02-08 | 4
106 | HM | 004 | 270 | 106-HM-004-270 |  | 106-HM-004-270-Sht001.pdf | 106-HM-004-270-02 | 106-HM-004-270-02 | 2 |  | 106-HM-004-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-19 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-004-270 | 2016-02-08 | 4
106 | HM | 004 | 270 | 106-HM-004-270 |  | 106-HM-004-270-Sht001.pdf | 106-HM-004-270-03 | 106-HM-004-270-03 | 2 |  | 106-HM-004-270 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-14 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-HM-004-270 | 2016-02-08 | 4
106 | HM | 004 | 270 | 106-HM-004-270 |  | 106-HM-004-270-Sht001.pdf | 106-HM-004-270-04 | 106-HM-004-270-04 | 2 |  | 106-HM-004-270 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-HM-004-270 | 2016-02-08 | 4
106 | HM | 802 | 270 | 106-HM-802-270 |  | 106-HM-802-270-Sht001.pdf | 106-HM-802-270-01 | 106-HM-802-270-01 | 2 |  | 106-HM-802-270 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-HM-802-270 | 2016-02-08 | 2
106 | HM | 802 | 270 | 106-HM-802-270 |  | 106-HM-802-270-Sht001.pdf | 106-HM-802-270-02 | 106-HM-802-270-02 | 2 |  | 106-HM-802-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-HM-802-270 | 2016-02-08 | 2
106 | HM | 803 | 270 | 106-HM-803-270 |  | 106-HM-803-270-Sht001.pdf | 106-HM-803-270- | 106-HM-803-270- | 2 |  | 106-HM-803-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-HM-803-270 | 2016-05-25 | 4
106 | LO | 800 | 280 | 106-LO-800-280 |  | 106-LO-800-280-Sht001.pdf | 106-LO-800-280-01 | 106-LO-800-280-01 | 1 |  | 106-LO-800-280 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-23 | 2" | SRC-S-035 | 2017-05-19 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 106-LO-800-280 | 2016-03-26 | 4
106 | LO | 800 | 280 | 106-LO-800-280 |  | 106-LO-800-280-Sht001.pdf | 106-LO-800-280-02 | 106-LO-800-280-02 | 1 |  | 106-LO-800-280 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-08-13 | 2" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 106-LO-800-280 | 2016-03-26 | 4
106 | LO | 801 | 280 | 106-LO-801-280 |  | 106-LO-801-280-Sht001.pdf | 106-LO-801-280-01 | 106-LO-801-280-01 | 2 |  | 106-LO-801-280 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 106-LO-801-280 | 2016-03-26 | 5
106 | LO | 801 | 280 | 106-LO-801-280 |  | 106-LO-801-280-Sht001.pdf | 106-LO-801-280-02 | 106-LO-801-280-02 | 2 |  | 106-LO-801-280 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 106-LO-801-280 | 2016-03-26 | 5
106 | LO | 801 | 280 | 106-LO-801-280 |  | 106-LO-801-280-Sht001.pdf | 106-LO-801-280-03 | 106-LO-801-280-03 | 2 |  | 106-LO-801-280 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-29 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 106-LO-801-280 | 2016-03-26 | 5
106 | LO | 801 | 280 | 106-LO-801-280 |  | 106-LO-801-280-Sht001.pdf | 106-LO-801-280-04 | 106-LO-801-280-04 | 2 |  | 106-LO-801-280 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-031 | 3" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 106-LO-801-280 | 2016-03-26 | 5
106 | LO | 801 | 280 | 106-LO-801-280 |  | 106-LO-801-280-Sht001.pdf | 106-LO-801-280-05 | 106-LO-801-280-05 | 2 |  | 106-LO-801-280 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-04 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 106-LO-801-280 | 2016-03-26 | 5
106 | LO | 802 | 280 | 106-LO-802-280 |  | 106-LO-802-280-Sht001.pdf | 106-LO-802-280-01 | 106-LO-802-280-01 | 0 |  | 106-LO-802-280 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-23 | 2" | SRC-S-035 | 2017-05-20 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 106-LO-802-280 | 2016-03-26 | 4
106 | LO | 802 | 280 | 106-LO-802-280 |  | 106-LO-802-280-Sht001.pdf | 106-LO-802-280-02 | 106-LO-802-280-02 | 0 |  | 106-LO-802-280 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-08-02 | 2" | SRC-S-035 | 2017-05-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 106-LO-802-280 | 2016-03-26 | 4
106 | LO | 802 | 280 | 106-LO-802-280 |  | 106-LO-802-280-Sht001.pdf | 106-LO-802-280-03 | 106-LO-802-280-03 | 0 |  | 106-LO-802-280 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-08-24 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 106-LO-802-280 | 2016-03-26 | 4
106 | LO | 803 | 280 | 106-LO-803-280 |  | 106-LO-803-280-Sht001.pdf | 106-LO-803-280-01 | 106-LO-803-280-01 | 3 |  | 106-LO-803-280 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-25 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 106-LO-803-280 | 2016-03-26 | 4
106 | LO | 803 | 280 | 106-LO-803-280 |  | 106-LO-803-280-Sht001.pdf | 106-LO-803-280-02 | 106-LO-803-280-02 | 3 |  | 106-LO-803-280 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-29 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 106-LO-803-280 | 2016-03-26 | 4
106 | LO | 803 | 280 | 106-LO-803-280 |  | 106-LO-803-280-Sht001.pdf | 106-LO-803-280-03 | 106-LO-803-280-03 | 3 |  | 106-LO-803-280 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-031 | 3" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 106-LO-803-280 | 2016-03-26 | 4
106 | LO | 803 | 280 | 106-LO-803-280 |  | 106-LO-803-280-Sht001.pdf | 106-LO-803-280-04 | 106-LO-803-280-04 | 3 |  | 106-LO-803-280 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 106-LO-803-280 | 2016-03-26 | 4
106 | MB004A | 001 | 270 | 106-MB004A-001-270 |  | 106-MB004A-001-270-Sht001.pdf | 106-MB004A-001-270- | 106-MB004A-001-270- | 0 |  | 106-MB004A-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | MB004B | 001 | 270 | 106-MB004B-001-270 |  | 106-MB004B-001-270-Sht001.pdf | 106-MB004B-001-270- | 106-MB004B-001-270- | 0 |  | 106-MB004B-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | PG | 001 | 270 | 106-PG-001-270 |  | 106-PG-001-270-Sht001.pdf | 106-PG-001-270- | 106-PG-001-270- | 2 |  | 106-PG-001-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-001-270 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 002 | 270 | 106-PG-002-270 |  | 106-PG-002-270-Sht001.pdf | 106-PG-002-270- | 106-PG-002-270- | 2 |  | 106-PG-002-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-002-270 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 003 | 270 | 106-PG-003-270 |  | 106-PG-003-270-Sht001.pdf | 106-PG-003-270-01 | 106-PG-003-270-01 | 2 |  | 106-PG-003-270 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-003-270 | 2016-05-25 | 9
106 | PG | 003 | 270 | 106-PG-003-270 |  | 106-PG-003-270-Sht001.pdf | 106-PG-003-270-02 | 106-PG-003-270-02 | 2 |  | 106-PG-003-270 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-003-270 | 2016-05-25 | 9
106 | PG | 003 | 270 | 106-PG-003-270 |  | 106-PG-003-270-Sht001.pdf | 106-PG-003-270-03 | 106-PG-003-270-03 | 2 |  | 106-PG-003-270 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-003-270 | 2016-05-25 | 9
106 | PG | 003 | 270 | 106-PG-003-270 |  | 106-PG-003-270-Sht001.pdf | 106-PG-003-270-04 | 106-PG-003-270-04 | 2 |  | 106-PG-003-270 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-003-270 | 2016-05-25 | 9
106 | PG | 003 | 270 | 106-PG-003-270 |  | 106-PG-003-270-Sht001.pdf | 106-PG-003-270-05 | 106-PG-003-270-05 | 2 |  | 106-PG-003-270 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-003-270 | 2016-05-25 | 9
106 | PG | 003 | 270 | 106-PG-003-270 |  | 106-PG-003-270-Sht001.pdf | 106-PG-003-270-06 | 106-PG-003-270-06 | 2 |  | 106-PG-003-270 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-003-270 | 2016-05-25 | 9
106 | PG | 003 | 270 | 106-PG-003-270 |  | 106-PG-003-270-Sht001.pdf | 106-PG-003-270-07 | 106-PG-003-270-07 | 2 |  | 106-PG-003-270 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-003-270 | 2016-05-25 | 9
106 | PG | 003 | 270 | 106-PG-003-270 |  | 106-PG-003-270-Sht001.pdf | 106-PG-003-270-08 | 106-PG-003-270-08 | 2 |  | 106-PG-003-270 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-003-270 | 2016-05-25 | 9
106 | PG | 003 | 270 | 106-PG-003-270 |  | 106-PG-003-270-Sht001.pdf | 106-PG-003-270-09 | 106-PG-003-270-09 | 2 |  | 106-PG-003-270 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-003-270 | 2016-05-25 | 9
106 | PG | 004 | 270 | 106-PG-004-270 |  | 106-PG-004-270-Sht001.pdf | 106-PG-004-270- | 106-PG-004-270- | 4 |  | 106-PG-004-270 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-004-270 | 2016-05-25 | 7
106 | PG | 007 | 270 | 106-PG-007-270 |  | 106-PG-007-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-007-270-01 | 106-PG-007-270-01 | 0 | 1 | 106-PG-007-270 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PG-007-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 007 | 270 | 106-PG-007-270 |  | 106-PG-007-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-007-270-02 | 106-PG-007-270-02 | 0 | 1 | 106-PG-007-270 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-08-25 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PG-007-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 007 | 270 | 106-PG-007-270 |  | 106-PG-007-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-007-270-03 | 106-PG-007-270-03 | 0 | 1 | 106-PG-007-270 | 03 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-21 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-007-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 012 | 160 | 106-PG-012-160 |  | 106-PG-012-160-Sht001.pdf | 106-PG-012-160-01 | 106-PG-012-160-01 | 0 |  | 106-PG-012-160 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PG | 012 | 160 | 106-PG-012-160 |  | 106-PG-012-160-Sht001.pdf | 106-PG-012-160-02 | 106-PG-012-160-02 | 0 |  | 106-PG-012-160 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PG | 012 | 270 | 106-PG-012-270 |  | 106-PG-012-270-Sht001.pdf | 106-PG-012-270-01 | 106-PG-012-270-01 | 1 |  | 106-PG-012-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 012 | 270 | 106-PG-012-270 |  | 106-PG-012-270-Sht001.pdf | 106-PG-012-270-02 | 106-PG-012-270-02 | 1 |  | 106-PG-012-270 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-19 | 6" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 012 | 270 | 106-PG-012-270 |  | 106-PG-012-270-Sht001.pdf | 106-PG-012-270-03 | 106-PG-012-270-03 | 1 |  | 106-PG-012-270 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 012 | 271 | 106-PG-012-271 |  | 106-PG-012-271-Sht001.pdf | 106-PG-012-271-01 | 106-PG-012-271-01 | 4 |  | 106-PG-012-271 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-271 | 2016-04-18 | 7
106 | PG | 012 | 271 | 106-PG-012-271 |  | 106-PG-012-271-Sht001.pdf | 106-PG-012-271-02 | 106-PG-012-271-02 | 4 |  | 106-PG-012-271 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-04 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-271 | 2016-04-18 | 7
106 | PG | 012 | 271 | 106-PG-012-271 |  | 106-PG-012-271-Sht001.pdf | 106-PG-012-271-05 | 106-PG-012-271-05 | 4 |  | 106-PG-012-271 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-07-04 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-271 | 2016-04-18 | 7
106 | PG | 012 | 271 | 106-PG-012-271 |  | 106-PG-012-271-Sht001.pdf | 106-PG-012-271-06 | 106-PG-012-271-06 | 4 |  | 106-PG-012-271 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-22 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-271 | 2016-04-18 | 7
106 | PG | 012 | 271 | 106-PG-012-271 |  | 106-PG-012-271-Sht001.pdf | 106-PG-012-271-07 | 106-PG-012-271-07 | 4 |  | 106-PG-012-271 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-20 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-012-271 | 2016-04-18 | 7
106 | PG | 013 | 160 | 106-PG-013-160 |  | 106-PG-013-160-Sht001.pdf | 106-PG-013-160-01 | 106-PG-013-160-01 | 0 |  | 106-PG-013-160 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-013-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PG | 013 | 160 | 106-PG-013-160 |  | 106-PG-013-160-Sht001.pdf | 106-PG-013-160-02 | 106-PG-013-160-02 | 0 |  | 106-PG-013-160 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-013-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PG | 013 | 270 | 106-PG-013-270 |  | 106-PG-013-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-013-270-01 | 106-PG-013-270-01 | 2 | 1 | 106-PG-013-270 | 01 | 2 | 1 | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PG-013-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 013 | 270 | 106-PG-013-270 |  | 106-PG-013-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-013-270-02 | 106-PG-013-270-02 | 2 | 1 | 106-PG-013-270 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-06-04 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-013-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 013 | 270 | 106-PG-013-270 |  | 106-PG-013-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-013-270-03 | 106-PG-013-270-03 | 2 | 1 | 106-PG-013-270 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-05-23 | 6 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-013-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 013 | 270 | 106-PG-013-270 |  | 106-PG-013-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-013-270-04 | 106-PG-013-270-04 | 2 | 1 | 106-PG-013-270 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-08-10 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PG-013-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 013 | 271 | 106-PG-013-271 |  | 106-PG-013-271-Sht001.pdf | 106-PG-013-271-01 | 106-PG-013-271-01 | 1 |  | 106-PG-013-271 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-28 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-013-271 | 2016-04-18 | 4
106 | PG | 013 | 271 | 106-PG-013-271 |  | 106-PG-013-271-Sht001.pdf | 106-PG-013-271-02 | 106-PG-013-271-02 | 1 |  | 106-PG-013-271 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-12 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-013-271 | 2016-04-18 | 4
106 | PG | 013 | 271 | 106-PG-013-271 |  | 106-PG-013-271-Sht001.pdf | 106-PG-013-271-03 | 106-PG-013-271-03 | 1 |  | 106-PG-013-271 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-13 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-013-271 | 2016-04-18 | 4
106 | PG | 014 | 270 | 106-PG-014-270 |  | 106-PG-014-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-014-270- | 106-PG-014-270- | 2 | 1 | 106-PG-014-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PG-014-270 |  | 8
106 | PG | 015 | 160 | 106-PG-015-160 |  | 106-PG-015-160-Sht001.pdf | 106-PG-015-160-01 | 106-PG-015-160-01 | 1 |  | 106-PG-015-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PG-015-160 |  | 1
106 | PG | 015 | 270 | 106-PG-015-270 |  | 106-PG-015-270-Sht001.pdf | 106-PG-015-270- | 106-PG-015-270- | 2 |  | 106-PG-015-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PG-015-270 |  | 2
106 | PG | 015 | 271 | 106-PG-015-271 |  | 106-PG-015-271-Sht001.pdf | 106-PG-015-271- | 106-PG-015-271- | 1 |  | 106-PG-015-271 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PG-015-271 |  | 2
106 | PG | 016 | 280 | 106-PG-016-280 |  | 106-PG-016-280-Sht001.pdf | 106-PG-016-280-01 | 106-PG-016-280-01 | 6 |  | 106-PG-016-280 | 01 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-016-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 016 | 280 | 106-PG-016-280 |  | 106-PG-016-280-Sht001.pdf | 106-PG-016-280-02 | 106-PG-016-280-02 | 6 |  | 106-PG-016-280 | 02 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-016-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 016 | 280 | 106-PG-016-280 |  | 106-PG-016-280-Sht001.pdf | 106-PG-016-280-03 | 106-PG-016-280-03 | 6 |  | 106-PG-016-280 | 03 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-016-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 016 | 280 | 106-PG-016-280 |  | 106-PG-016-280-Sht001.pdf | 106-PG-016-280-04 | 106-PG-016-280-04 | 6 |  | 106-PG-016-280 | 04 | 6 |  | TR |  | JC-DS-066 | 6" | 2016-08-21 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-016-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 017 | 160 | 106-PG-017-160 |  | 106-PG-017-160-Sht001.pdf | 106-PG-017-160-01 | 106-PG-017-160-01 | 1 |  | 106-PG-017-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-017-160 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 017 | 160 | 106-PG-017-160 |  | 106-PG-017-160-Sht001.pdf | 106-PG-017-160-02 | 106-PG-017-160-02 | 1 |  | 106-PG-017-160 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-017-160 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 017 | 280 | 106-PG-017-280 |  | 106-PG-017-280-Sht001.pdf | 106-PG-017-280- | 106-PG-017-280- | 4 |  | 106-PG-017-280 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-017-280 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 017 | 281 | 106-PG-017-281 |  | 106-PG-017-281-Sht001.pdf | 106-PG-017-281- | 106-PG-017-281- | 2 |  | 106-PG-017-281 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-017-281 | 2016-05-25 | 6
106 | PG | 018 | 270 | 106-PG-018-270 |  | 106-PG-018-270-Sh001_RM_01.pdf | 106-PG-018-270- | 106-PG-018-270- | 4 | 1 | 106-PG-018-270 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-018-270 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 019 | 160 | 106-PG-019-160 |  | 106-PG-019-160-Sht001.pdf | 106-PG-019-160-01 | 106-PG-019-160-01 | 1 |  | 106-PG-019-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-019-160 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 019 | 280 | 106-PG-019-280 |  | 106-PG-019-280-Sht001.pdf | 106-PG-019-280- | 106-PG-019-280- | 7 |  | 106-PG-019-280 |  | 7 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-019-280 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 019 | 281 | 106-PG-019-281 |  | 106-PG-019-281-Sht001.pdf | 106-PG-019-281- | 106-PG-019-281- | 0 |  | 106-PG-019-281 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-019-281 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 020 | 280 | 106-PG-020-280 |  | 106-PG-020-280-Sht001.pdf | 106-PG-020-280- | 106-PG-020-280- | 1 |  | 106-PG-020-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-020-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 024 | 270 | 106-PG-024-270 |  | 106-PG-024-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-024-270- | 106-PG-024-270- | 2 | 1 | 106-PG-024-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-024-270 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 025 | 120 | 106-PG-025-120 |  | 106-PG-025-120-Sht001.pdf | 106-PG-025-120- | 106-PG-025-120- | 5 |  | 106-PG-025-120 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-025-120 | 2016-07-04 | 4
106 | PG | 025 | 130 | 106-PG-025-130 |  | 106-PG-025-130-Sht001.pdf | 106-PG-025-130-01 | 106-PG-025-130-01 | 1 |  | 106-PG-025-130 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-025-130 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 025 | 130 | 106-PG-025-130 |  | 106-PG-025-130-Sht001.pdf | 106-PG-025-130-02 | 106-PG-025-130-02 | 1 |  | 106-PG-025-130 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 106-PG-025-130 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 025 | 130 | 106-PG-025-130 |  | 106-PG-025-130-Sht001.pdf | 106-PG-025-130-03 | 106-PG-025-130-03 | 1 |  | 106-PG-025-130 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 106-PG-025-130 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 025 | 130 | 106-PG-025-130 |  | 106-PG-025-130-Sht001.pdf | 106-PG-025-130-04 | 106-PG-025-130-04 | 1 |  | 106-PG-025-130 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 106-PG-025-130 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 025 | 130 | 106-PG-025-130 |  | 106-PG-025-130-Sht001.pdf | 106-PG-025-130-05 | 106-PG-025-130-05 | 1 |  | 106-PG-025-130 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 106-PG-025-130 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 025 | 130 | 106-PG-025-130 |  | 106-PG-025-130-Sht001.pdf | 106-PG-025-130-06 | 106-PG-025-130-06 | 1 |  | 106-PG-025-130 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 106-PG-025-130 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 025 | 130 | 106-PG-025-130 |  | 106-PG-025-130-Sht001.pdf | 106-PG-025-130-07 | 106-PG-025-130-07 | 1 |  | 106-PG-025-130 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-025-130 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 025 | 160 | 106-PG-025-160 |  | 106-PG-025-160-Sht001.pdf | 106-PG-025-160-01 | 106-PG-025-160-01 | 1 |  | 106-PG-025-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-025-160 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 025 | 160 | 106-PG-025-160 |  | 106-PG-025-160-Sht001.pdf | 106-PG-025-160-02 | 106-PG-025-160-02 | 1 |  | 106-PG-025-160 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-025-160 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 025 | 161 | 106-PG-025-161 |  | 106-PG-025-161-Sht001.pdf | 106-PG-025-161- | 106-PG-025-161- | 2 |  | 106-PG-025-161 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-025-161 | 2016-07-04 | 3
106 | PG | 025 | 280 | 106-PG-025-280 |  | 106-PG-025-280-Sht001.pdf | 106-PG-025-280- | 106-PG-025-280- | 3 |  | 106-PG-025-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-025-280 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 025 | 281 | 106-PG-025-281 |  | 106-PG-025-281-Sht001.pdf | 106-PG-025-281- | 106-PG-025-281- | 3 |  | 106-PG-025-281 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-025-281 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 026 | 270 | 106-PG-026-270 |  | 106-PG-026-270-Sht001.pdf | 106-PG-026-270- | 106-PG-026-270- | 3 |  | 106-PG-026-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-026-270 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 027 | 120 | 106-PG-027-120 |  | 106-PG-027-120-Sht001.pdf | 106-PG-027-120- | 106-PG-027-120- | 1 |  | 106-PG-027-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-027-120 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 027 | 160 | 106-PG-027-160 |  | 106-PG-027-160-Sht001.pdf | 106-PG-027-160-01 | 106-PG-027-160-01 | 3 |  | 106-PG-027-160 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-027-160 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 027 | 280 | 106-PG-027-280 |  | 106-PG-027-280-Sht001.pdf | 106-PG-027-280- | 106-PG-027-280- | 4 |  | 106-PG-027-280 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-027-280 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 027 | 281 | 106-PG-027-281 |  | 106-PG-027-281-Sht001.pdf | 106-PG-027-281- | 106-PG-027-281- | 1 |  | 106-PG-027-281 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-027-281 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 028 | 160 | 106-PG-028-160 |  | 106-PG-028-160-Sht001.pdf | 106-PG-028-160-01 | 106-PG-028-160-01 | 1 |  | 106-PG-028-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-028-160 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 028 | 280 | 106-PG-028-280 |  | 106-PG-028-280-Sht001.pdf | 106-PG-028-280- | 106-PG-028-280- | 5 |  | 106-PG-028-280 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-028-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 028 | 281 | 106-PG-028-281 |  | 106-PG-028-281-Sht001.pdf | 106-PG-028-281- | 106-PG-028-281- | 1 |  | 106-PG-028-281 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-028-281 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 029 | 160 | 106-PG-029-160 |  | 106-PG-029-160-Sht001.pdf | 106-PG-029-160-01 | 106-PG-029-160-01 | 1 |  | 106-PG-029-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-029-160 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 029 | 280 | 106-PG-029-280 |  | 106-PG-029-280-Sht001.pdf | 106-PG-029-280- | 106-PG-029-280- | 3 |  | 106-PG-029-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-029-280 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 029 | 281 | 106-PG-029-281 |  | 106-PG-029-281-Sht001.pdf | 106-PG-029-281- | 106-PG-029-281- | 3 |  | 106-PG-029-281 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-029-281 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 030 | 280 | 106-PG-030-280 |  | 106-PG-030-280-Sht001.pdf | 106-PG-030-280- | 106-PG-030-280- | 3 |  | 106-PG-030-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-030-280 |  | 5
106 | PG | 031 | 280 | 106-PG-031-280 |  | 106-PG-031-280-Sht001.pdf | 106-PG-031-280- | 106-PG-031-280- | 1 |  | 106-PG-031-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-031-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 032 | 280 | 106-PG-032-280 |  | 106-PG-032-280-Sht001.pdf | 106-PG-032-280- | 106-PG-032-280- | 0 |  | 106-PG-032-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-032-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 033 | 270 | 106-PG-033-270 |  | 106-PG-033-270-Sht001.pdf | 106-PG-033-270-01 | 106-PG-033-270-01 | 2 |  | 106-PG-033-270 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PG-033-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 033 | 270 | 106-PG-033-270 |  | 106-PG-033-270-Sht001.pdf | 106-PG-033-270-02 | 106-PG-033-270-02 | 2 |  | 106-PG-033-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-08-23 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PG-033-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 033 | 270 | 106-PG-033-270 |  | 106-PG-033-270-Sht001.pdf | 106-PG-033-270-03 | 106-PG-033-270-03 | 2 |  | 106-PG-033-270 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-16 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-033-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 034 | 280 | 106-PG-034-280 |  | 106-PG-034-280-Sht001.pdf | 106-PG-034-280- | 106-PG-034-280- | 3 |  | 106-PG-034-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-034-280 | 2016-05-25 | 7
106 | PG | 035 | 280 | 106-PG-035-280 |  | 106-PG-035-280-Sht001.pdf | 106-PG-035-280-01 | 106-PG-035-280-01 | 3 |  | 106-PG-035-280 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 4" | 2016-08-29 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-035-280 | 2016-05-25 | 8
106 | PG | 800 | 270 | 106-PG-800-270 |  | 106-PG-800-270-Sht001.pdf | 106-PG-800-270- | 106-PG-800-270- | 2 |  | 106-PG-800-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-800-270 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 801 | 270 | 106-PG-801-270 |  | 106-PG-801-270-Sht001.pdf | 106-PG-801-270- | 106-PG-801-270- | 3 |  | 106-PG-801-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-801-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PG | 802 | 270 | 106-PG-802-270 |  | 106-PG-802-270-Sht001.pdf | 106-PG-802-270- | 106-PG-802-270- | 1 |  | 106-PG-802-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PG-802-270 |  | 2
106 | PG | 803 | 270 | 106-PG-803-270 |  | 106-PG-803-270-Sht001.pdf | 106-PG-803-270- | 106-PG-803-270- | 3 |  | 106-PG-803-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PG-803-270 |  | 2
106 | PG | 805 | 270 | 106-PG-805-270 |  | 106-PG-805-270-Sh001_RM_02.pdf | 106-PG-805-270- | 106-PG-805-270- | 3 | 2 | 106-PG-805-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-805-270 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 807 | 270 | 106-PG-807-270 |  | 106-PG-807-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-807-270-01 | 106-PG-807-270-01 | 2 | 1 | 106-PG-807-270 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-08-18 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PG-807-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 807 | 270 | 106-PG-807-270 |  | 106-PG-807-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-807-270-02 | 106-PG-807-270-02 | 2 | 1 | 106-PG-807-270 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-19 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PG-807-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 807 | 270 | 106-PG-807-270 |  | 106-PG-807-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-807-270-03 | 106-PG-807-270-03 | 2 | 1 | 106-PG-807-270 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-22 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PG-807-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PG | 809 | 280 | 106-PG-809-280 |  | 106-PG-809-280-Sht001.pdf | 106-PG-809-280-01 | 106-PG-809-280-01 | 1 |  | 106-PG-809-280 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-DS-066 | 3" | 2016-08-21 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-809-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 812 | 280 | 106-PG-812-280 |  | 106-PG-812-280-Sht001.pdf | 106-PG-812-280- | 106-PG-812-280- | 5 |  | 106-PG-812-280 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-812-280 | 2016-06-15 | 5
106 | PG | 817 | 280 | 106-PG-817-280 |  | 106-PG-817-280-Sht001.pdf | 106-PG-817-280- | 106-PG-817-280- | 2 |  | 106-PG-817-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-817-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 818 | 280 | 106-PG-818-280 |  | 106-PG-818-280-Sht001.pdf | 106-PG-818-280-01 | 106-PG-818-280-01 | 3 |  | 106-PG-818-280 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-818-280 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 818 | 280 | 106-PG-818-280 |  | 106-PG-818-280-Sht001.pdf | 106-PG-818-280-02 | 106-PG-818-280-02 | 3 |  | 106-PG-818-280 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-818-280 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 818 | 280 | 106-PG-818-280 |  | 106-PG-818-280-Sht001.pdf | 106-PG-818-280-03 | 106-PG-818-280-03 | 3 |  | 106-PG-818-280 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-074 | 3" | 2016-08-29 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-818-280 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 821 | 280 | 106-PG-821-280 |  | 106-PG-821-280-Sht001.pdf | 106-PG-821-280- | 106-PG-821-280- | 4 |  | 106-PG-821-280 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-821-280 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 821 | 281 | 106-PG-821-281 |  | 106-PG-821-281-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-821-281- | 106-PG-821-281- | 5 | 1 | 106-PG-821-281 |  | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-821-281 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 822 | 280 | 106-PG-822-280 |  | 106-PG-822-280-Sht001.pdf | 106-PG-822-280- | 106-PG-822-280- | 2 |  | 106-PG-822-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-822-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 823 | 280 | 106-PG-823-280 |  | 106-PG-823-280-Sht001.pdf | 106-PG-823-280- | 106-PG-823-280- | 4 |  | 106-PG-823-280 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-823-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 823 | 281 | 106-PG-823-281 |  | 106-PG-823-281-Sht001.pdf | 106-PG-823-281- | 106-PG-823-281- | 5 |  | 106-PG-823-281 |  | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-823-281 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 824 | 280 | 106-PG-824-280 |  | 106-PG-824-280-Sht001.pdf | 106-PG-824-280- | 106-PG-824-280- | 3 |  | 106-PG-824-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-824-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 824 | 281 | 106-PG-824-281 |  | 106-PG-824-281-Sht001.pdf | 106-PG-824-281- | 106-PG-824-281- | 3 |  | 106-PG-824-281 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-824-281 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 825 | 160 | 106-PG-825-160 |  | 106-PG-825-160-Sht001.pdf | 106-PG-825-160-01 | 106-PG-825-160-01 | 3 |  | 106-PG-825-160 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-825-160 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 825 | 280 | 106-PG-825-280 |  | 106-PG-825-280-Sht001.pdf | 106-PG-825-280-01 | 106-PG-825-280-01 | 4 |  | 106-PG-825-280 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-072 | 4" | 2016-08-29 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-825-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 825 | 280 | 106-PG-825-280 |  | 106-PG-825-280-Sht001.pdf | 106-PG-825-280-02 | 106-PG-825-280-02 | 4 |  | 106-PG-825-280 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-825-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 825 | 281 | 106-PG-825-281 |  | 106-PG-825-281-Sht001.pdf | 106-PG-825-281- | 106-PG-825-281- | 5 |  | 106-PG-825-281 |  | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-825-281 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 826 | 160 | 106-PG-826-160 |  | 106-PG-826-160-Sht001.pdf | 106-PG-826-160-01 | 106-PG-826-160-01 | 3 |  | 106-PG-826-160 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-826-160 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 826 | 280 | 106-PG-826-280 |  | 106-PG-826-280-Sht001.pdf | 106-PG-826-280- | 106-PG-826-280- | 6 |  | 106-PG-826-280 |  | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-826-280 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 826 | 281 | 106-PG-826-281 |  | 106-PG-826-281-Sht001.pdf | 106-PG-826-281- | 106-PG-826-281- | 5 |  | 106-PG-826-281 |  | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-826-281 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 827 | 280 | 106-PG-827-280 |  | 106-PG-827-280-Sht001.pdf | 106-PG-827-280-01 | 106-PG-827-280-01 | 3 |  | 106-PG-827-280 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-DS-066 | 3" | 2016-08-22 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-827-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 827 | 280 | 106-PG-827-280 |  | 106-PG-827-280-Sht001.pdf | 106-PG-827-280-02 | 106-PG-827-280-02 | 3 |  | 106-PG-827-280 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-827-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 828 | 160 | 106-PG-828-160 |  | 106-PG-828-160-Sht001.pdf | 106-PG-828-160-01 | 106-PG-828-160-01 | 0 |  | 106-PG-828-160 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-828-160 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 828 | 160 | 106-PG-828-160 |  | 106-PG-828-160-Sht001.pdf | 106-PG-828-160-02 | 106-PG-828-160-02 | 0 |  | 106-PG-828-160 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-828-160 | 2016-07-04 | 2
106 | PG | 828 | 280 | 106-PG-828-280 |  | 106-PG-828-280-Sht001.pdf | 106-PG-828-280- | 106-PG-828-280- | 5 |  | 106-PG-828-280 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-828-280 | 2016-05-25 | 6
106 | PG | 829 | 280 | 106-PG-829-280 |  | 106-PG-829-280-Sht001.pdf | 106-PG-829-280- | 106-PG-829-280- | 2 |  | 106-PG-829-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-829-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 830 | 280 | 106-PG-830-280 |  | 106-PG-830-280-Sht001.pdf | 106-PG-830-280- | 106-PG-830-280- | 1 |  | 106-PG-830-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-830-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 831 | 160 | 106-PG-831-160 |  | 106-PG-831-160-Sht001.pdf | 106-PG-831-160-01 | 106-PG-831-160-01 | 2 |  | 106-PG-831-160 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-831-160 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 831 | 160 | 106-PG-831-160 |  | 106-PG-831-160-Sht001.pdf | 106-PG-831-160-02 | 106-PG-831-160-02 | 2 |  | 106-PG-831-160 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-831-160 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 831 | 280 | 106-PG-831-280 |  | 106-PG-831-280-Sht001.pdf | 106-PG-831-280- | 106-PG-831-280- | 6 |  | 106-PG-831-280 |  | 6 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-831-280 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 831 | 281 | 106-PG-831-281 |  | 106-PG-831-281-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-831-281- | 106-PG-831-281- | 3 | 1 | 106-PG-831-281 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-831-281 | 2016-05-25 | 6
106 | PG | 832 | 280 | 106-PG-832-280 |  | 106-PG-832-280-Sht001.pdf | 106-PG-832-280- | 106-PG-832-280- | 1 |  | 106-PG-832-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-832-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 834 | 280 | 106-PG-834-280 |  | 106-PG-834-280-Sht001.pdf | 106-PG-834-280- | 106-PG-834-280- | 1 |  | 106-PG-834-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-834-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 835 | 280 | 106-PG-835-280 |  | 106-PG-835-280-Sht001.pdf | 106-PG-835-280- | 106-PG-835-280- | 4 |  | 106-PG-835-280 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-835-280 | 2016-06-15 | 4
106 | PG | 835 | 281 | 106-PG-835-281 |  | 106-PG-835-281-Sht001.pdf | 106-PG-835-281- | 106-PG-835-281- | 4 |  | 106-PG-835-281 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-835-281 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 836 | 280 | 106-PG-836-280 |  | 106-PG-836-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-836-280-01 | 106-PG-836-280-01 | 4 | 1 | 106-PG-836-280 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-836-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 836 | 280 | 106-PG-836-280 |  | 106-PG-836-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-836-280-02 | 106-PG-836-280-02 | 4 | 1 | 106-PG-836-280 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-836-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 836 | 280 | 106-PG-836-280 |  | 106-PG-836-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-836-280-03 | 106-PG-836-280-03 | 4 | 1 | 106-PG-836-280 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-836-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 836 | 280 | 106-PG-836-280 |  | 106-PG-836-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-836-280-04 | 106-PG-836-280-04 | 4 | 1 | 106-PG-836-280 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-DS-074 | 4" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-836-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 837 | 280 | 106-PG-837-280 |  | 106-PG-837-280-Sht001.pdf | 106-PG-837-280- | 106-PG-837-280- | 3 |  | 106-PG-837-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-837-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 838 | 280 | 106-PG-838-280 |  | 106-PG-838-280-Sht001.pdf | 106-PG-838-280- | 106-PG-838-280- | 3 |  | 106-PG-838-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-838-280 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 839 | 280 | 106-PG-839-280 |  | 106-PG-839-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-839-280- | 106-PG-839-280- | 7 | 1 | 106-PG-839-280 |  | 7 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-839-280 | 2016-05-25 | 6
106 | PG | 840 | 280 | 106-PG-840-280 |  | 106-PG-840-280-Sht001.pdf | 106-PG-840-280- | 106-PG-840-280- | 3 |  | 106-PG-840-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-840-280 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 841 | 280 | 106-PG-841-280 |  | 106-PG-841-280-Sht001.pdf | 106-PG-841-280-01 | 106-PG-841-280-01 | 3 |  | 106-PG-841-280 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-072 | 3" | 2016-08-29 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-841-280 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 841 | 280 | 106-PG-841-280 |  | 106-PG-841-280-Sht001.pdf | 106-PG-841-280-02 | 106-PG-841-280-02 | 3 |  | 106-PG-841-280 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-841-280 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 842 | 280 | 106-PG-842-280 |  | 106-PG-842-280-Sht001.pdf | 106-PG-842-280- | 106-PG-842-280- | 2 |  | 106-PG-842-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-842-280 | 2016-05-25 | 1
106 | PG | 843 | 280 | 106-PG-843-280 |  | 106-PG-843-280-Sht001.pdf | 106-PG-843-280-01 | 106-PG-843-280-01 | 2 |  | 106-PG-843-280 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-DS-066 | 3" | 2016-08-21 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-843-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 844 | 280 | 106-PG-844-280 |  | 106-PG-844-280-Sht001.pdf | 106-PG-844-280- | 106-PG-844-280- | 5 |  | 106-PG-844-280 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-844-280 | 2016-05-25 | 7
106 | PG | 845 | 270 | 106-PG-845-270 |  | 106-PG-845-270-Sht001.pdf | 106-PG-845-270- | 106-PG-845-270- | 2 |  | 106-PG-845-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-845-270 | 2016-05-25 | 10
106 | PG | 845 | 280 | 106-PG-845-280 |  | 106-PG-845-280-Sht001_DELETE.pdf | 106-PG-845-280- | 106-PG-845-280- | 2 |  | 106-PG-845-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | PG | 846 | 280 | 106-PG-846-280 |  | 106-PG-846-280-Sht001.pdf | 106-PG-846-280-01 | 106-PG-846-280-01 | 1 |  | 106-PG-846-280 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-DS-066 | 3" | 2016-08-22 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Lean Duplex | 106-PG-846-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 846 | 280 | 106-PG-846-280 |  | 106-PG-846-280-Sht001.pdf | 106-PG-846-280-02 | 106-PG-846-280-02 | 1 |  | 106-PG-846-280 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-846-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 847 | 280 | 106-PG-847-280 |  | 106-PG-847-280-Sht001.pdf | 106-PG-847-280- | 106-PG-847-280- | 8 |  | 106-PG-847-280 |  | 8 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-847-280 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 847 | 281 | 106-PG-847-281 |  | 106-PG-847-281-Sht001.pdf | 106-PG-847-281- | 106-PG-847-281- | 1 |  | 106-PG-847-281 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-847-281 | 2016-05-25 | 4
106 | PG | 848 | 280 | 106-PG-848-280 |  | 106-PG-848-280-Sht001.pdf | 106-PG-848-280- | 106-PG-848-280- | 1 |  | 106-PG-848-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-848-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 849 | 270 | 106-PG-849-270 |  | 106-PG-849-270-Sht001.pdf | 106-PG-849-270- | 106-PG-849-270- | 1 |  | 106-PG-849-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-849-270 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 850 | 270 | 106-PG-850-270 |  | 106-PG-850-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PG-850-270-01 | 106-PG-850-270-01 | 2 | 1 | 106-PG-850-270 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-850-270 | 2016-05-25 | 5
106 | PG | 852 | 120 | 106-PG-852-120 |  | 106-PG-852-120-Sht001.pdf | 106-PG-852-120- | 106-PG-852-120- | 5 |  | 106-PG-852-120 |  | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-852-120 | 2016-07-04 | 3
106 | PG | 853 | 280 | 106-PG-853-280 |  | 106-PG-853-280-Sht001.pdf | 106-PG-853-280- | 106-PG-853-280- | 6 |  | 106-PG-853-280 |  | 6 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-853-280 | 2016-05-25 | 7
106 | PG | 854 | 280 | 106-PG-854-280 |  | 106-PG-854-280-Sht001.pdf | 106-PG-854-280- | 106-PG-854-280- | 8 |  | 106-PG-854-280 |  | 8 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-854-280 | 2016-05-25 | 10
106 | PG | 855 | 160 | 106-PG-855-160 |  | 106-PG-855-160-Sht001.pdf | 106-PG-855-160-01 | 106-PG-855-160-01 | 1 |  | 106-PG-855-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-855-160 | 2016-07-04 | 1
106 | PG | 855 | 280 | 106-PG-855-280 |  | 106-PG-855-280-Sht001.pdf | 106-PG-855-280- | 106-PG-855-280- | 4 |  | 106-PG-855-280 |  | 4 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-855-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 855 | 281 | 106-PG-855-281 |  | 106-PG-855-281-Sht001.pdf | 106-PG-855-281- | 106-PG-855-281- | 2 |  | 106-PG-855-281 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PG-855-281 |  | 5
106 | PG | 856 | 280 | 106-PG-856-280 |  | 106-PG-856-280-Sht001.pdf | 106-PG-856-280- | 106-PG-856-280- | 3 |  | 106-PG-856-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-856-280 | 2016-05-25 | 3
106 | PG | 857 | 280 | 106-PG-857-280 |  | 106-PG-857-280-Sht001.pdf | 106-PG-857-280- | 106-PG-857-280- | 2 |  | 106-PG-857-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-857-280 | 2016-05-25 | 2
106 | PG | 858 | 280 | 106-PG-858-280 |  | 106-PG-858-280-Sht001.pdf | 106-PG-858-280- | 106-PG-858-280- | 2 |  | 106-PG-858-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 106-PG-858-280 | 2016-05-25 | 3
106 | PL | 002 | 270 | 106-PL-002-270 |  | 106-PL-002-270-Sht001.pdf | 106-PL-002-270- | 106-PL-002-270- | 2 |  | 106-PL-002-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-002-270 |  | 5
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-01 | 106-PL-003-120-01 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-02 | 106-PL-003-120-02 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-03 | 106-PL-003-120-03 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-04 | 106-PL-003-120-04 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-05 | 106-PL-003-120-05 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-06 | 106-PL-003-120-06 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-07 | 106-PL-003-120-07 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-08 | 106-PL-003-120-08 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-09 | 106-PL-003-120-09 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-10 | 106-PL-003-120-10 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-11 | 106-PL-003-120-11 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-12 | 106-PL-003-120-12 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-13 | 106-PL-003-120-13 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-14 | 106-PL-003-120-14 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 120 | 106-PL-003-120 |  | 106-PL-003-120-Sht001.pdf | 106-PL-003-120-15 | 106-PL-003-120-15 | 1 |  | 106-PL-003-120 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-120 |  | 6
106 | PL | 003 | 160 | 106-PL-003-160 |  | 106-PL-003-160-Sht001.pdf | 106-PL-003-160-01 | 106-PL-003-160-01 | 2 |  | 106-PL-003-160 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-160 |  | 5
106 | PL | 003 | 160 | 106-PL-003-160 |  | 106-PL-003-160-Sht001.pdf | 106-PL-003-160-02 | 106-PL-003-160-02 | 2 |  | 106-PL-003-160 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-160 |  | 5
106 | PL | 003 | 160 | 106-PL-003-160 |  | 106-PL-003-160-Sht001.pdf | 106-PL-003-160-03 | 106-PL-003-160-03 | 2 |  | 106-PL-003-160 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-160 |  | 5
106 | PL | 003 | 160 | 106-PL-003-160 |  | 106-PL-003-160-Sht001.pdf | 106-PL-003-160-04 | 106-PL-003-160-04 | 2 |  | 106-PL-003-160 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-160 |  | 5
106 | PL | 003 | 160 | 106-PL-003-160 |  | 106-PL-003-160-Sht001.pdf | 106-PL-003-160-05 | 106-PL-003-160-05 | 2 |  | 106-PL-003-160 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-160 |  | 5
106 | PL | 003 | 270 | 106-PL-003-270 |  | 106-PL-003-270-Sht001.pdf | 106-PL-003-270- | 106-PL-003-270- | 3 |  | 106-PL-003-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-003-270 |  | 7
106 | PL | 005 | 160 | 106-PL-005-160 |  | 106-PL-005-160-Sht001.pdf | 106-PL-005-160-01 | 106-PL-005-160-01 | 1 |  | 106-PL-005-160 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 106-PL-005-160 | 2016-05-12 | 1
106 | PL | 005 | 160 | 106-PL-005-160 |  | 106-PL-005-160-Sht001.pdf | 106-PL-005-160-02 | 106-PL-005-160-02 | 1 |  | 106-PL-005-160 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 106-PL-005-160 | 2016-05-12 | 1
106 | PL | 005 | 160 | 106-PL-005-160 |  | 106-PL-005-160-Sht001.pdf | 106-PL-005-160-03 | 106-PL-005-160-03 | 1 |  | 106-PL-005-160 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 106-PL-005-160 | 2016-05-12 | 1
106 | PL | 005 | 160 | 106-PL-005-160 |  | 106-PL-005-160-Sht001.pdf | 106-PL-005-160-04 | 106-PL-005-160-04 | 1 |  | 106-PL-005-160 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-07-14 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-PL-005-160 | 2016-05-12 | 1
106 | PL | 005 | 260 | 106-PL-005-260 |  | 106-PL-005-260-Sht001.pdf | 106-PL-005-260-01 | 106-PL-005-260-01 | 1 |  | 106-PL-005-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 8" | 2016-04-07 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 106-PL-005-260 | 2016-02-18 | 2
106 | PL | 005 | 260 | 106-PL-005-260 |  | 106-PL-005-260-Sht001.pdf | 106-PL-005-260-02 | 106-PL-005-260-02 | 1 |  | 106-PL-005-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 8" | 2016-05-04 | 8 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-PL-005-260 | 2016-02-18 | 2
106 | PL | 005 | 270 | 106-PL-005-270 |  | 106-PL-005-270-Sht001.pdf | 106-PL-005-270-01 | 106-PL-005-270-01 | 1 |  | 106-PL-005-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 8" | 2016-08-14 | 8 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | LCTS | 106-PL-005-270 | 2016-02-18 | 8
106 | PL | 005 | 270 | 106-PL-005-270 |  | 106-PL-005-270-Sht001.pdf | 106-PL-005-270-02 | 106-PL-005-270-02 | 1 |  | 106-PL-005-270 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 8" | 2016-07-20 | 8 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-PL-005-270 | 2016-02-18 | 8
106 | PL | 005 | 270 | 106-PL-005-270 |  | 106-PL-005-270-Sht001.pdf | 106-PL-005-270-03 | 106-PL-005-270-03 | 1 |  | 106-PL-005-270 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 8" |  | 8 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 106-PL-005-270 | 2016-02-18 | 8
106 | PL | 005 | 270 | 106-PL-005-270 |  | 106-PL-005-270-Sht001.pdf | 106-PL-005-270-04 | 106-PL-005-270-04 | 1 |  | 106-PL-005-270 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 8" | 2016-05-16 | 8 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-PL-005-270 | 2016-02-18 | 8
106 | PL | 005 | 270 | 106-PL-005-270 |  | 106-PL-005-270-Sht001.pdf | 106-PL-005-270-05 | 106-PL-005-270-05 | 1 |  | 106-PL-005-270 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 8" | 2016-04-12 | 8 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-PL-005-270 | 2016-02-18 | 8
106 | PL | 005 | 270 | 106-PL-005-270 |  | 106-PL-005-270-Sht001.pdf | 106-PL-005-270-06 | 106-PL-005-270-06 | 1 |  | 106-PL-005-270 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 8" | 2016-06-02 | 8 | SRC-S-025 | 2016-06-22 |  |  |  |  | Jesus |  | 3 | LCTS | 106-PL-005-270 | 2016-02-18 | 8
106 | PL | 005 | 270 | 106-PL-005-270 |  | 106-PL-005-270-Sht001.pdf | 106-PL-005-270-07 | 106-PL-005-270-07 | 1 |  | 106-PL-005-270 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 8" | 2016-04-13 | 8 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-PL-005-270 | 2016-02-18 | 8
106 | PL | 005 | 270 | 106-PL-005-270 |  | 106-PL-005-270-Sht001.pdf | 106-PL-005-270-08 | 106-PL-005-270-08 | 1 |  | 106-PL-005-270 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 8" | 2016-04-13 | 8 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-PL-005-270 | 2016-02-18 | 8
106 | PL | 005 | 270 | 106-PL-005-270 |  | 106-PL-005-270-Sht001.pdf | 106-PL-005-270-09 | 106-PL-005-270-09 | 1 |  | 106-PL-005-270 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 8" | 2016-05-08 | 8 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-PL-005-270 | 2016-02-18 | 8
106 | PL | 007 | 270 | 106-PL-007-270 |  | 106-PL-007-270-Sht001.pdf | 106-PL-007-270- | 106-PL-007-270- | 2 |  | 106-PL-007-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-007-270 |  | 5
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-01 | 106-PL-008-270-01 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-02 | 106-PL-008-270-02 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-08-28 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-03 | 106-PL-008-270-03 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-04 | 106-PL-008-270-04 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-05 | 106-PL-008-270-05 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-06 | 106-PL-008-270-06 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-08-04 | 3" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-07 | 106-PL-008-270-07 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-08 | 106-PL-008-270-08 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-28 | 3" |  |  | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-09 | 106-PL-008-270-09 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-10 | 106-PL-008-270-10 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-11 | 106-PL-008-270-11 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-12 | 106-PL-008-270-12 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 12 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-13 | 106-PL-008-270-13 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 13 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-14 | 106-PL-008-270-14 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 14 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 008 | 270 | 106-PL-008-270 |  | 106-PL-008-270-Sht001.pdf | 106-PL-008-270-15 | 106-PL-008-270-15 | 4 |  | 106-PL-008-270 | 15 | 4 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-26 | 3" | SRC-S-034 | 2017-02-25 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-008-270 | 2016-04-18 | 15
106 | PL | 009 | 270 | 106-PL-009-270 |  | 106-PL-009-270-Sht001.pdf | 106-PL-009-270-01 | 106-PL-009-270-01 | 3 |  | 106-PL-009-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-16 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-009-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 009 | 270 | 106-PL-009-270 |  | 106-PL-009-270-Sht001.pdf | 106-PL-009-270-02 | 106-PL-009-270-02 | 3 |  | 106-PL-009-270 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-009-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 010 | 270 | 106-PL-010-270 |  | 106-PL-010-270-Sht001.pdf | 106-PL-010-270-01 | 106-PL-010-270-01 | 2 |  | 106-PL-010-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-01 | 4 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-12 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-PL-010-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 010 | 270 | 106-PL-010-270 |  | 106-PL-010-270-Sht001.pdf | 106-PL-010-270-02 | 106-PL-010-270-02 | 2 |  | 106-PL-010-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" |  | 4 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-010-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 010 | 270 | 106-PL-010-270 |  | 106-PL-010-270-Sht001.pdf | 106-PL-010-270-03 | 106-PL-010-270-03 | 2 |  | 106-PL-010-270 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-04 | 4 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN016 | 2016-08-15 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 106-PL-010-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 010 | 270 | 106-PL-010-270 |  | 106-PL-010-270-Sht001.pdf | 106-PL-010-270-04 | 106-PL-010-270-04 | 2 |  | 106-PL-010-270 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-08-16 | 4 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-010-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 010 | 270 | 106-PL-010-270 |  | 106-PL-010-270-Sht001.pdf | 106-PL-010-270-05 | 106-PL-010-270-05 | 2 |  | 106-PL-010-270 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-28 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-010-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 010 | 270 | 106-PL-010-270 |  | 106-PL-010-270-Sht001.pdf | 106-PL-010-270-06 | 106-PL-010-270-06 | 2 |  | 106-PL-010-270 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-20 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-010-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 011 | 270 | 106-PL-011-270 |  | 106-PL-011-270-Sht001_RM01.pdf | 106-PL-011-270-02 | 106-PL-011-270-02 | 0 |  | 106-PL-011-270 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-011-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 011 | 270 | 106-PL-011-270 |  | 106-PL-011-270-Sht001_RM01.pdf | 106-PL-011-270-03 | 106-PL-011-270-03 | 0 |  | 106-PL-011-270 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-16 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-011-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 011 | 270 | 106-PL-011-270 |  | 106-PL-011-270-Sht001_RM01.pdf | 106-PL-011-270-04 | 106-PL-011-270-04 | 0 |  | 106-PL-011-270 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-09 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-011-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 011 | 270 | 106-PL-011-270 |  | 106-PL-011-270-Sht001_RM01.pdf | 106-PL-011-270-05 | 106-PL-011-270-05 | 0 |  | 106-PL-011-270 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-09 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-011-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 011 | 270 | 106-PL-011-270 |  | 106-PL-011-270-Sht001_RM01.pdf | 106-PL-011-270-06 | 106-PL-011-270-06 | 0 |  | 106-PL-011-270 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-011-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 012 | 270 | 106-PL-012-270 |  | 106-PL-012-270-Sht001.pdf | 106-PL-012-270-01 | 106-PL-012-270-01 | 0 |  | 106-PL-012-270 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-012-270 | 2016-04-18 | 4
106 | PL | 012 | 270 | 106-PL-012-270 |  | 106-PL-012-270-Sht001.pdf | 106-PL-012-270-02 | 106-PL-012-270-02 | 0 |  | 106-PL-012-270 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-012-270 | 2016-04-18 | 4
106 | PL | 012 | 270 | 106-PL-012-270 |  | 106-PL-012-270-Sht001.pdf | 106-PL-012-270-03 | 106-PL-012-270-03 | 0 |  | 106-PL-012-270 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-037 | 3" | 2016-08-07 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-012-270 | 2016-04-18 | 4
106 | PL | 015 | 270 | 106-PL-015-270 |  | 106-PL-015-270-Sht001.pdf | 106-PL-015-270-01 | 106-PL-015-270-01 | 4 |  | 106-PL-015-270 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-015-270 | 2016-02-08 | 4
106 | PL | 015 | 270 | 106-PL-015-270 |  | 106-PL-015-270-Sht001.pdf | 106-PL-015-270-02 | 106-PL-015-270-02 | 4 |  | 106-PL-015-270 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-015-270 | 2016-02-08 | 4
106 | PL | 015 | 270 | 106-PL-015-270 |  | 106-PL-015-270-Sht001.pdf | 106-PL-015-270-03 | 106-PL-015-270-03 | 4 |  | 106-PL-015-270 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-26 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-015-270 | 2016-02-08 | 4
106 | PL | 015 | 270 | 106-PL-015-270 |  | 106-PL-015-270-Sht001.pdf | 106-PL-015-270-04 | 106-PL-015-270-04 | 4 |  | 106-PL-015-270 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-26 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-015-270 | 2016-02-08 | 4
106 | PL | 016 | 120 | 106-PL-016-120 |  | 106-PL-016-120-Sht001.pdf | 106-PL-016-120-01 | 106-PL-016-120-01 | 2 |  | 106-PL-016-120 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-120 | 2016-05-12 | 8
106 | PL | 016 | 120 | 106-PL-016-120 |  | 106-PL-016-120-Sht001.pdf | 106-PL-016-120-02 | 106-PL-016-120-02 | 2 |  | 106-PL-016-120 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-08-14 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-016-120 | 2016-05-12 | 8
106 | PL | 016 | 120 | 106-PL-016-120 |  | 106-PL-016-120-Sht001.pdf | 106-PL-016-120-03 | 106-PL-016-120-03 | 2 |  | 106-PL-016-120 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-120 | 2016-05-12 | 8
106 | PL | 016 | 120 | 106-PL-016-120 |  | 106-PL-016-120-Sht001.pdf | 106-PL-016-120-04 | 106-PL-016-120-04 | 2 |  | 106-PL-016-120 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-120 | 2016-05-12 | 8
106 | PL | 016 | 120 | 106-PL-016-120 |  | 106-PL-016-120-Sht001.pdf | 106-PL-016-120-05 | 106-PL-016-120-05 | 2 |  | 106-PL-016-120 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-120 | 2016-05-12 | 8
106 | PL | 016 | 120 | 106-PL-016-120 |  | 106-PL-016-120-Sht001.pdf | 106-PL-016-120-06 | 106-PL-016-120-06 | 2 |  | 106-PL-016-120 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-08-11 | 3" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-016-120 | 2016-05-12 | 8
106 | PL | 016 | 120 | 106-PL-016-120 |  | 106-PL-016-120-Sht001.pdf | 106-PL-016-120-07 | 106-PL-016-120-07 | 2 |  | 106-PL-016-120 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-016-120 | 2016-05-12 | 8
106 | PL | 016 | 120 | 106-PL-016-120 |  | 106-PL-016-120-Sht001.pdf | 106-PL-016-120-08 | 106-PL-016-120-08 | 2 |  | 106-PL-016-120 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-08-14 | 3" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-016-120 | 2016-05-12 | 8
106 | PL | 016 | 160 | 106-PL-016-160 |  | 106-PL-016-160-Sht001.pdf | 106-PL-016-160-01 | 106-PL-016-160-01 | 0 |  | 106-PL-016-160 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PL | 016 | 160 | 106-PL-016-160 |  | 106-PL-016-160-Sht001.pdf | 106-PL-016-160-02 | 106-PL-016-160-02 | 0 |  | 106-PL-016-160 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-016-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PL | 016 | 160 | 106-PL-016-160 |  | 106-PL-016-160-Sht001.pdf | 106-PL-016-160-03 | 106-PL-016-160-03 | 0 |  | 106-PL-016-160 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-016-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PL | 016 | 160 | 106-PL-016-160 |  | 106-PL-016-160-Sht001.pdf | 106-PL-016-160-04 | 106-PL-016-160-04 | 0 |  | 106-PL-016-160 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-01 | 106-PL-016-270-01 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 01 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-02 | 106-PL-016-270-02 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 02 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-09 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-03 | 106-PL-016-270-03 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 03 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-04 | 106-PL-016-270-04 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 04 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-11 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-05 | 106-PL-016-270-05 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 05 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-26 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-06 | 106-PL-016-270-06 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 06 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-08-22 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-07 | 106-PL-016-270-07 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 07 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-08 | 106-PL-016-270-08 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 08 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-08-15 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-09 | 106-PL-016-270-09 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 09 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-07-17 | 2" | SRC-S-029 | 2016-07-23 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-10 | 106-PL-016-270-10 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 10 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-11 | 106-PL-016-270-11 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 11 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-12 | 106-PL-016-270-12 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 12 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-13 | 106-PL-016-270-13 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 13 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-17 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-14 | 106-PL-016-270-14 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 14 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-16 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-15 | 106-PL-016-270-15 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 15 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 016 | 270 | 106-PL-016-270 |  | 106-PL-016-270-Sht001.pdf | 106-PL-016-270-16 | 106-PL-016-270-16 | 6 |  | 106-PL-016-270 | 16 | 6 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-07 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-016-270 | 2016-02-08 | 16
106 | PL | 019 | 270 | 106-PL-019-270 |  | 106-PL-019-270-Sht001.pdf | 106-PL-019-270-01 | 106-PL-019-270-01 | 2 |  | 106-PL-019-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 8" | 2016-06-18 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-PL-019-270 | 2016-02-18 | 3
106 | PL | 019 | 270 | 106-PL-019-270 |  | 106-PL-019-270-Sht001.pdf | 106-PL-019-270-02 | 106-PL-019-270-02 | 2 |  | 106-PL-019-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 8" | 2016-04-21 | 8 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-PL-019-270 | 2016-02-18 | 3
106 | PL | 019 | 270 | 106-PL-019-270 |  | 106-PL-019-270-Sht001.pdf | 106-PL-019-270-03 | 106-PL-019-270-03 | 2 |  | 106-PL-019-270 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-LTCS-008 | 8" | 2016-05-06 | 8 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-PL-019-270 | 2016-02-18 | 3
106 | PL | 020 | 160 | 106-PL-020-160 |  | 106-PL-020-160-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-020-160-01 | 106-PL-020-160-01 | 1 | 1 | 106-PL-020-160 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-039 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-020-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PL | 020 | 160 | 106-PL-020-160 |  | 106-PL-020-160-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-020-160-02 | 106-PL-020-160-02 | 1 | 1 | 106-PL-020-160 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-020-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PL | 020 | 160 | 106-PL-020-160 |  | 106-PL-020-160-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-020-160-03 | 106-PL-020-160-03 | 1 | 1 | 106-PL-020-160 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-039 | 3" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-020-160 | 2016-05-12 | 2
106 | PL | 020 | 270 | 106-PL-020-270 |  | 106-PL-020-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-PL-020-270-01 | 106-PL-020-270-01 | 4 | 2 | 106-PL-020-270 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-020-270 | 2016-04-18 | 7
106 | PL | 020 | 270 | 106-PL-020-270 |  | 106-PL-020-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-PL-020-270-02 | 106-PL-020-270-02 | 4 | 2 | 106-PL-020-270 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-020-270 | 2016-04-18 | 7
106 | PL | 020 | 270 | 106-PL-020-270 |  | 106-PL-020-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-PL-020-270-03 | 106-PL-020-270-03 | 4 | 2 | 106-PL-020-270 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-020-270 | 2016-04-18 | 7
106 | PL | 020 | 270 | 106-PL-020-270 |  | 106-PL-020-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-PL-020-270-04 | 106-PL-020-270-04 | 4 | 2 | 106-PL-020-270 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-020-270 | 2016-04-18 | 7
106 | PL | 020 | 270 | 106-PL-020-270 |  | 106-PL-020-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-PL-020-270-05 | 106-PL-020-270-05 | 4 | 2 | 106-PL-020-270 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-07-17 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-020-270 | 2016-04-18 | 7
106 | PL | 020 | 270 | 106-PL-020-270 |  | 106-PL-020-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-PL-020-270-06 | 106-PL-020-270-06 | 4 | 2 | 106-PL-020-270 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-020-270 | 2016-04-18 | 7
106 | PL | 020 | 270 | 106-PL-020-270 |  | 106-PL-020-270-Sht001_RM_02.pdf | 106-PL-020-270-07 | 106-PL-020-270-07 | 4 | 2 | 106-PL-020-270 | 07 | 4 | 2 | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-06-26 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK SOBRELARGO 100MM | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-020-270 | 2016-04-18 | 7
106 | PL | 020 | 271 | 106-PL-020-271 |  | 106-PL-020-271-Sht001.pdf | 106-PL-020-271-01 | 106-PL-020-271-01 | 6 |  | 106-PL-020-271 | 01 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-020-271 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 020 | 271 | 106-PL-020-271 |  | 106-PL-020-271-Sht001.pdf | 106-PL-020-271-02 | 106-PL-020-271-02 | 6 |  | 106-PL-020-271 | 02 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-14 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-020-271 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 020 | 271 | 106-PL-020-271 |  | 106-PL-020-271-Sht001.pdf | 106-PL-020-271-03 | 106-PL-020-271-03 | 6 |  | 106-PL-020-271 | 03 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-020-271 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 020 | 271 | 106-PL-020-271 |  | 106-PL-020-271-Sht001.pdf | 106-PL-020-271-04 | 106-PL-020-271-04 | 6 |  | 106-PL-020-271 | 04 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-17 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-020-271 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 020 | 271 | 106-PL-020-271 |  | 106-PL-020-271-Sht001.pdf | 106-PL-020-271-05 | 106-PL-020-271-05 | 6 |  | 106-PL-020-271 | 05 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-05 | 3" | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-22 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-020-271 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 020 | 271 | 106-PL-020-271 |  | 106-PL-020-271-Sht001.pdf | 106-PL-020-271-06 | 106-PL-020-271-06 | 6 |  | 106-PL-020-271 | 06 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-26 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-020-271 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 020 | 271 | 106-PL-020-271 |  | 106-PL-020-271-Sht001.pdf | 106-PL-020-271-07 | 106-PL-020-271-07 | 6 |  | 106-PL-020-271 | 07 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-020-271 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 020 | 271 | 106-PL-020-271 |  | 106-PL-020-271-Sht001.pdf | 106-PL-020-271-08 | 106-PL-020-271-08 | 6 |  | 106-PL-020-271 | 08 | 6 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | [5 empty] | ok | 3 | Carbon Steel | 106-PL-020-271 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 022 | 160 | 106-PL-022-160 |  | 106-PL-022-160-Sht001.pdf | 106-PL-022-160-01 | 106-PL-022-160-01 | 1 |  | 106-PL-022-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-022-160 |  | 2
106 | PL | 022 | 160 | 106-PL-022-160 |  | 106-PL-022-160-Sht001.pdf | 106-PL-022-160-02 | 106-PL-022-160-02 | 1 |  | 106-PL-022-160 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-022-160 |  | 2
106 | PL | 022 | 270 | 106-PL-022-270 |  | 106-PL-022-270-Sht001.pdf | 106-PL-022-270- | 106-PL-022-270- | 1 |  | 106-PL-022-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-022-270 |  | 6
106 | PL | 022 | 271 | 106-PL-022-271 |  | 106-PL-022-271-Sh001_RM_01.pdf | 106-PL-022-271- | 106-PL-022-271- | 3 | 1 | 106-PL-022-271 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-022-271 |  | 5
106 | PL | 023 | 270 | 106-PL-023-270 |  | 106-PL-023-270-Sht001.pdf | 106-PL-023-270- | 106-PL-023-270- | 2 |  | 106-PL-023-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-023-270 |  | 7
106 | PL | 024 | 270 | 106-PL-024-270 |  | 106-PL-024-270-Sht001.pdf | 106-PL-024-270-01 | 106-PL-024-270-01 | 3 |  | 106-PL-024-270 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-024-270 |  | 1
106 | PL | 025 | 270 | 106-PL-025-270 |  | 106-PL-025-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-025-270- | 106-PL-025-270- | 1 | 1 | 106-PL-025-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-025-270 |  | 4
106 | PL | 026 | 270 | 106-PL-026-270 |  | 106-PL-026-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-026-270- | 106-PL-026-270- | 1 | 1 | 106-PL-026-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-026-270 |  | 22
106 | PL | 028 | 270 | 106-PL-028-270 |  | 106-PL-028-270-Sht001.pdf | 106-PL-028-270- | 106-PL-028-270- | 0 |  | 106-PL-028-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-028-270 |  | 2
106 | PL | 029 | 270 | 106-PL-029-270 |  | 106-PL-029-270-Sht001.pdf | 106-PL-029-270- | 106-PL-029-270- | 0 |  | 106-PL-029-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-029-270 |  | 2
106 | PL | 030 | 270 | 106-PL-030-270 |  | 106-PL-030-270-Sht001.pdf | 106-PL-030-270-01 | 106-PL-030-270-01 | 2 |  | 106-PL-030-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-17 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-030-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 030 | 270 | 106-PL-030-270 |  | 106-PL-030-270-Sht001.pdf | 106-PL-030-270-02 | 106-PL-030-270-02 | 2 |  | 106-PL-030-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-030-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 031 | 270 | 106-PL-031-270 |  | 106-PL-031-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-031-270-01 | 106-PL-031-270-01 | 2 | 1 | 106-PL-031-270 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-01 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-031-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 031 | 270 | 106-PL-031-270 |  | 106-PL-031-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-031-270-02 | 106-PL-031-270-02 | 2 | 1 | 106-PL-031-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-031-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 032 | 270 | 106-PL-032-270 |  | 106-PL-032-270-Sht001.pdf | 106-PL-032-270- | 106-PL-032-270- | 6 |  | 106-PL-032-270 |  | 6 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-032-270 |  | 5
106 | PL | 033 | 270 | 106-PL-033-270 |  | 106-PL-033-270-Sht001.pdf | 106-PL-033-270-01 | 106-PL-033-270-01 | 1 |  | 106-PL-033-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-033-270 | 2016-02-08 | 3
106 | PL | 033 | 270 | 106-PL-033-270 |  | 106-PL-033-270-Sht001.pdf | 106-PL-033-270-02 | 106-PL-033-270-02 | 1 |  | 106-PL-033-270 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-033-270 | 2016-02-08 | 3
106 | PL | 033 | 270 | 106-PL-033-270 |  | 106-PL-033-270-Sht001.pdf | 106-PL-033-270-03 | 106-PL-033-270-03 | 1 |  | 106-PL-033-270 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-033-270 | 2016-02-08 | 3
106 | PL | 034 | 270 | 106-PL-034-270 |  | 106-PL-034-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-034-270-01 | 106-PL-034-270-01 | 1 | 1 | 106-PL-034-270 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-034-270 | 2016-02-18 | 4
106 | PL | 034 | 270 | 106-PL-034-270 |  | 106-PL-034-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-034-270-02 | 106-PL-034-270-02 | 1 | 1 | 106-PL-034-270 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-034-270 | 2016-02-18 | 4
106 | PL | 034 | 270 | 106-PL-034-270 |  | 106-PL-034-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-034-270-03 | 106-PL-034-270-03 | 1 | 1 | 106-PL-034-270 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-05 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-034-270 | 2016-02-18 | 4
106 | PL | 034 | 270 | 106-PL-034-270 |  | 106-PL-034-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-034-270-04 | 106-PL-034-270-04 | 1 | 1 | 106-PL-034-270 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-03 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-034-270 | 2016-02-18 | 4
106 | PL | 035 | 280 | 106-PL-035-280 |  | 106-PL-035-280-Sht001.pdf | 106-PL-035-280-02 | 106-PL-035-280-02 | 3 |  | 106-PL-035-280 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PL-035-280 | 2016-05-25 | 10
106 | PL | 037 | 160 | 106-PL-037-160 |  | 106-PL-037-160-Sht001.pdf | 106-PL-037-160-01 | 106-PL-037-160-01 | 0 |  | 106-PL-037-160 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PL-037-160 | 2016-07-04 | 2
106 | PL | 037 | 160 | 106-PL-037-160 |  | 106-PL-037-160-Sht001.pdf | 106-PL-037-160-02 | 106-PL-037-160-02 | 0 |  | 106-PL-037-160 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PL-037-160 | 2016-07-04 | 2
106 | PL | 037 | 280 | 106-PL-037-280 |  | 106-PL-037-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-037-280- | 106-PL-037-280- | 3 | 1 | 106-PL-037-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PL-037-280 | 2016-06-15 | 4
106 | PL | 041 | 270 | 106-PL-041-270 |  | 106-PL-041-270-Sht001.pdf | 106-PL-041-270- | 106-PL-041-270- | 3 |  | 106-PL-041-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-041-270 |  | 1
106 | PL | 050 | 270 | 106-PL-050-270 |  | 106-PL-050-270-Sht001.pdf | 106-PL-050-270- | 106-PL-050-270- | 4 |  | 106-PL-050-270 |  | 4 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-050-270 |  | 12
106 | PL | 051 | 270 | 106-PL-051-270 |  | 106-PL-051-270-Sht001.pdf | 106-PL-051-270- | 106-PL-051-270- | 0 |  | 106-PL-051-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-051-270 |  | 3
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-01 | 106-PL-053-270-01 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-02 | 106-PL-053-270-02 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-03 | 106-PL-053-270-03 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-08 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-04 | 106-PL-053-270-04 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-05 | 106-PL-053-270-05 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-06 | 106-PL-053-270-06 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-07 | 106-PL-053-270-07 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-03 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-08 | 106-PL-053-270-08 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-05 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 |  |  |  |  | Jesus |  | 3 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-09 | 106-PL-053-270-09 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 053 | 270 | 106-PL-053-270 |  | 106-PL-053-270-Sht001.pdf | 106-PL-053-270-10 | 106-PL-053-270-10 | 3 |  | 106-PL-053-270 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-053-270 | 2016-04-18 | 10
106 | PL | 055 | 280 | 106-PL-055-280 |  | 106-PL-055-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-055-280- | 106-PL-055-280- | 3 | 1 | 106-PL-055-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PL-055-280 | 2016-05-25 | 5
106 | PL | 057 | 280 | 106-PL-057-280 |  | 106-PL-057-280-Sht001.pdf | 106-PL-057-280- | 106-PL-057-280- | 5 |  | 106-PL-057-280 |  | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PL-057-280 |  | 8
106 | PL | 058 | 270 | 106-PL-058-270 |  | 106-PL-058-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-058-270-01 | 106-PL-058-270-01 | 1 | 1 | 106-PL-058-270 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-058-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 058 | 270 | 106-PL-058-270 |  | 106-PL-058-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-058-270-02 | 106-PL-058-270-02 | 1 | 1 | 106-PL-058-270 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-08-12 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-058-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 058 | 270 | 106-PL-058-270 |  | 106-PL-058-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-058-270-03 | 106-PL-058-270-03 | 1 | 1 | 106-PL-058-270 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-08-24 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-058-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 058 | 270 | 106-PL-058-270 |  | 106-PL-058-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-058-270-04 | 106-PL-058-270-04 | 1 | 1 | 106-PL-058-270 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-08-15 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-058-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 058 | 270 | 106-PL-058-270 |  | 106-PL-058-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-058-270-05 | 106-PL-058-270-05 | 1 | 1 | 106-PL-058-270 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-08-18 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-058-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 058 | 270 | 106-PL-058-270 |  | 106-PL-058-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-058-270-06 | 106-PL-058-270-06 | 1 | 1 | 106-PL-058-270 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-08-11 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-058-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 059 | 270 | 106-PL-059-270 |  | 106-PL-059-270-Sht001.pdf | 106-PL-059-270-01 | 106-PL-059-270-01 | 0 |  | 106-PL-059-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-08-07 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-059-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PL | 059 | 270 | 106-PL-059-270 |  | 106-PL-059-270-Sht001.pdf | 106-PL-059-270-02 | 106-PL-059-270-02 | 0 |  | 106-PL-059-270 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-059-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PL | 059 | 270 | 106-PL-059-270 |  | 106-PL-059-270-Sht001.pdf | 106-PL-059-270-03 | 106-PL-059-270-03 | 0 |  | 106-PL-059-270 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-059-270 | 2016-04-18 | 3
106 | PL | 060 | 270 | 106-PL-060-270 |  | 106-PL-060-270-Sht001.pdf | 106-PL-060-270-01 | 106-PL-060-270-01 | 3 |  | 106-PL-060-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-01 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-060-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 060 | 270 | 106-PL-060-270 |  | 106-PL-060-270-Sht001.pdf | 106-PL-060-270-02 | 106-PL-060-270-02 | 3 |  | 106-PL-060-270 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-28 | 3" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-060-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 061 | 270 | 106-PL-061-270 |  | 106-PL-061-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-061-270-01 | 106-PL-061-270-01 | 3 | 1 | 106-PL-061-270 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-10 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-061-270 | 2016-04-18 | 2
106 | PL | 061 | 270 | 106-PL-061-270 |  | 106-PL-061-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-061-270-02 | 106-PL-061-270-02 | 3 | 1 | 106-PL-061-270 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-046 | 3" | 2016-08-11 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-061-270 | 2016-04-18 | 2
106 | PL | 061 | 270 | 106-PL-061-270 |  | 106-PL-061-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-061-270-03 | 106-PL-061-270-03 | 3 | 1 | 106-PL-061-270 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-07-26 | 3" | SRC-S-034 | 2017-03-28 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-061-270 | 2016-04-18 | 2
106 | PL | 061 | 270 | 106-PL-061-270 |  | 106-PL-061-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-061-270-04 | 106-PL-061-270-04 | 3 | 1 | 106-PL-061-270 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-04 | 3 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 6 | Carbon Steel | 106-PL-061-270 | 2016-04-18 | 2
106 | PL | 061 | 270 | 106-PL-061-270 |  | 106-PL-061-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-061-270-05 | 106-PL-061-270-05 | 3 | 1 | 106-PL-061-270 | 05 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-13 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 106-PL-061-270 | 2016-04-18 | 2
106 | PL | 061 | 270 | 106-PL-061-270 |  | 106-PL-061-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-061-270-06 | 106-PL-061-270-06 | 3 | 1 | 106-PL-061-270 | 06 | 3 | 1 | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-061-270 | 2016-04-18 | 2
106 | PL | 061 | 270 | 106-PL-061-270 |  | 106-PL-061-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-061-270-07 | 106-PL-061-270-07 | 3 | 1 | 106-PL-061-270 | 07 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-07-26 |  | SRC-S-034 | 2017-03-29 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 106-PL-061-270 | 2016-04-18 | 2
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-01 | 106-PL-062-270-01 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-05-22 | 8 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-02 | 106-PL-062-270-02 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-10 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-03 | 106-PL-062-270-03 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-15 | 8 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-04 | 106-PL-062-270-04 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-26 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-05 | 106-PL-062-270-05 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-07 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-06 | 106-PL-062-270-06 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-05-10 | 8 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-07 | 106-PL-062-270-07 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-10 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-17 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-08 | 106-PL-062-270-08 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-07 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-09 | 106-PL-062-270-09 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-04-07 | 8 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-10 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 062 | 270 | 106-PL-062-270 |  | 106-PL-062-270-Sht001.pdf | 106-PL-062-270-10 | 106-PL-062-270-10 | 4 |  | 106-PL-062-270 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-008 | 8" | 2016-05-22 | 8 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 106-PL-062-270 | 2016-02-18 | 10
106 | PL | 063 | 270 | 106-PL-063-270 |  | 106-PL-063-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-063-270-01 | 106-PL-063-270-01 | 5 | 1 | 106-PL-063-270 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-063-270 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 063 | 270 | 106-PL-063-270 |  | 106-PL-063-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-063-270-02 | 106-PL-063-270-02 | 5 | 1 | 106-PL-063-270 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-063-270 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 063 | 270 | 106-PL-063-270 |  | 106-PL-063-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-063-270-03 | 106-PL-063-270-03 | 5 | 1 | 106-PL-063-270 | 03 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-30 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-063-270 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 063 | 270 | 106-PL-063-270 |  | 106-PL-063-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-063-270-04 | 106-PL-063-270-04 | 5 | 1 | 106-PL-063-270 | 04 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-063-270 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 063 | 270 | 106-PL-063-270 |  | 106-PL-063-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-063-270-05 | 106-PL-063-270-05 | 5 | 1 | 106-PL-063-270 | 05 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-063-270 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 063 | 270 | 106-PL-063-270 |  | 106-PL-063-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-063-270-06 | 106-PL-063-270-06 | 5 | 1 | 106-PL-063-270 | 06 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-30 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-063-270 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 063 | 270 | 106-PL-063-270 |  | 106-PL-063-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-063-270-07 | 106-PL-063-270-07 | 5 | 1 | 106-PL-063-270 | 07 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-15 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-063-270 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 063 | 270 | 106-PL-063-270 |  | 106-PL-063-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-063-270-08 | 106-PL-063-270-08 | 5 | 1 | 106-PL-063-270 | 08 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-23 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-063-270 | 2016-02-08 | 8
106 | PL | 800 | 270 | 106-PL-800-270 |  | 106-PL-800-270-Sht001.pdf | 106-PL-800-270- | 106-PL-800-270- | 1 |  | 106-PL-800-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-800-270 |  | 1
106 | PL | 801 | 270 | 106-PL-801-270 |  | 106-PL-801-270-Sht001.pdf | 106-PL-801-270- | 106-PL-801-270- | 3 |  | 106-PL-801-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-801-270 |  | 3
106 | PL | 802 | 270 | 106-PL-802-270 |  | 106-PL-802-270-Sht001.pdf | 106-PL-802-270- | 106-PL-802-270- | 1 |  | 106-PL-802-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-802-270 |  | 1
106 | PL | 803 | 270 | 106-PL-803-270 |  | 106-PL-803-270-Sht001.pdf | 106-PL-803-270-01 | 106-PL-803-270-01 | 3 |  | 106-PL-803-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-01 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-803-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 803 | 270 | 106-PL-803-270 |  | 106-PL-803-270-Sht001.pdf | 106-PL-803-270-02 | 106-PL-803-270-02 | 3 |  | 106-PL-803-270 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-23 | 3 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-803-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 804 | 270 | 106-PL-804-270 |  | 106-PL-804-270-Sht001.pdf | 106-PL-804-270-01 | 106-PL-804-270-01 | 2 |  | 106-PL-804-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-804-270 | 2016-02-08 | 1
106 | PL | 805 | 270 | 106-PL-805-270 |  | 106-PL-805-270-Sht001.pdf | 106-PL-805-270-01 | 106-PL-805-270-01 | 2 |  | 106-PL-805-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-01 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-805-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 805 | 270 | 106-PL-805-270 |  | 106-PL-805-270-Sht001.pdf | 106-PL-805-270-02 | 106-PL-805-270-02 | 2 |  | 106-PL-805-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-805-270 | 2016-02-08 | 2
106 | PL | 806 | 270 | 106-PL-806-270 |  | 106-PL-806-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-806-270-01 | 106-PL-806-270-01 | 2 | 1 | 106-PL-806-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-806-270 | 2016-02-08 | 3
106 | PL | 806 | 270 | 106-PL-806-270 |  | 106-PL-806-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-806-270-02 | 106-PL-806-270-02 | 2 | 1 | 106-PL-806-270 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-01 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-806-270 | 2016-02-08 | 3
106 | PL | 806 | 270 | 106-PL-806-270 |  | 106-PL-806-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-806-270-03 | 106-PL-806-270-03 | 2 | 1 | 106-PL-806-270 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-806-270 | 2016-02-08 | 3
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-01 | 106-PL-807-270-01 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-02 | 106-PL-807-270-02 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-03 | 106-PL-807-270-03 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-04 | 106-PL-807-270-04 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-05 | 106-PL-807-270-05 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-06 | 106-PL-807-270-06 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-07 | 106-PL-807-270-07 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-28 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-08 | 106-PL-807-270-08 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-14 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-09 | 106-PL-807-270-09 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-10 | 106-PL-807-270-10 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-11 | 106-PL-807-270-11 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-12 | 106-PL-807-270-12 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 12 | 4 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-05 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 807 | 270 | 106-PL-807-270 |  | 106-PL-807-270-Sht001.pdf | 106-PL-807-270-13 | 106-PL-807-270-13 | 4 |  | 106-PL-807-270 | 13 | 4 |  | TR |  |  | 2" | 2016-04-15 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-807-270 | 2016-02-08 | 12
106 | PL | 808 | 270 | 106-PL-808-270 |  | 106-PL-808-270-Sht001.pdf | 106-PL-808-270-01 | 106-PL-808-270-01 | 0 |  | 106-PL-808-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-808-270 | 2016-02-08 | 1
106 | PL | 809 | 270 | 106-PL-809-270 |  | 106-PL-809-270-Sht001.pdf | 106-PL-809-270-01 | 106-PL-809-270-01 | 2 |  | 106-PL-809-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-28 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-809-270 | 2016-02-08 | 1
106 | PL | 810 | 270 | 106-PL-810-270 |  | 106-PL-810-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-810-270- | 106-PL-810-270- | 6 | 1 | 106-PL-810-270 |  | 6 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-810-270 |  | 8
106 | PL | 815 | 270 | 106-PL-815-270 |  | 106-PL-815-270-Sht001.pdf | 106-PL-815-270-01 | 106-PL-815-270-01 | 5 |  | 106-PL-815-270 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-815-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 815 | 270 | 106-PL-815-270 |  | 106-PL-815-270-Sht001.pdf | 106-PL-815-270-02 | 106-PL-815-270-02 | 5 |  | 106-PL-815-270 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-815-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 815 | 270 | 106-PL-815-270 |  | 106-PL-815-270-Sht001.pdf | 106-PL-815-270-03 | 106-PL-815-270-03 | 5 |  | 106-PL-815-270 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-815-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 815 | 270 | 106-PL-815-270 |  | 106-PL-815-270-Sht001.pdf | 106-PL-815-270-04 | 106-PL-815-270-04 | 5 |  | 106-PL-815-270 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-815-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 815 | 270 | 106-PL-815-270 |  | 106-PL-815-270-Sht001.pdf | 106-PL-815-270-05 | 106-PL-815-270-05 | 5 |  | 106-PL-815-270 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-17 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-815-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 815 | 270 | 106-PL-815-270 |  | 106-PL-815-270-Sht001.pdf | 106-PL-815-270-06 | 106-PL-815-270-06 | 5 |  | 106-PL-815-270 | 06 | 5 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-07 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-815-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 817 | 270 | 106-PL-817-270 |  | 106-PL-817-270-Sht001.pdf | 106-PL-817-270-01 | 106-PL-817-270-01 | 1 |  | 106-PL-817-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-13 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-817-270 | 2016-02-08 | 1
106 | PL | 818 | 270 | 106-PL-818-270 |  | 106-PL-818-270-Sht001.pdf | 106-PL-818-270- | 106-PL-818-270- | 1 |  | 106-PL-818-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-818-270 | 2016-04-18 | 2
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-01 | 106-PL-821-270-01 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-053 | 4" | 2016-08-11 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-02 | 106-PL-821-270-02 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-03 | 106-PL-821-270-03 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-053 | 4" | 2016-08-17 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-04 | 106-PL-821-270-04 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-053 | 4" | 2016-08-13 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-05 | 106-PL-821-270-05 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-053 | 4" | 2016-08-13 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-06 | 106-PL-821-270-06 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-07 | 106-PL-821-270-07 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-08 | 106-PL-821-270-08 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-09 | 106-PL-821-270-09 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-10 | 106-PL-821-270-10 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-053 | 4" | 2016-08-13 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 821 | 270 | 106-PL-821-270 |  | 106-PL-821-270-Sht001.pdf | 106-PL-821-270-11 | 106-PL-821-270-11 | 4 |  | 106-PL-821-270 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-CS-053 | 4" | 2016-08-13 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 106-PL-821-270 | 2016-05-25 | 11
106 | PL | 822 | 270 | 106-PL-822-270 |  | 106-PL-822-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-822-270- | 106-PL-822-270- | 5 | 1 | 106-PL-822-270 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-822-270 |  | 12
106 | PL | 823 | 280 | 106-PL-823-280 |  | 106-PL-823-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-823-280- | 106-PL-823-280- | 2 | 1 | 106-PL-823-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PL-823-280 | 2016-05-25 | 4
106 | PL | 824 | 280 | 106-PL-824-280 |  | 106-PL-824-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-824-280- | 106-PL-824-280- | 2 | 1 | 106-PL-824-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-PL-824-280 | 2016-05-25 | 4
106 | PL | 826 | 270 | 106-PL-826-270 |  | 106-PL-826-270-Sht001.pdf | 106-PL-826-270-01 | 106-PL-826-270-01 | 2 |  | 106-PL-826-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-16 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-826-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 826 | 270 | 106-PL-826-270 |  | 106-PL-826-270-Sht001.pdf | 106-PL-826-270-02 | 106-PL-826-270-02 | 2 |  | 106-PL-826-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-12 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-826-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 826 | 270 | 106-PL-826-270 |  | 106-PL-826-270-Sht001.pdf | 106-PL-826-270-03 | 106-PL-826-270-03 | 2 |  | 106-PL-826-270 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-826-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 826 | 270 | 106-PL-826-270 |  | 106-PL-826-270-Sht001.pdf | 106-PL-826-270-04 | 106-PL-826-270-04 | 2 |  | 106-PL-826-270 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-826-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 826 | 270 | 106-PL-826-270 |  | 106-PL-826-270-Sht001.pdf | 106-PL-826-270-05 | 106-PL-826-270-05 | 2 |  | 106-PL-826-270 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-06-05 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-826-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 826 | 270 | 106-PL-826-270 |  | 106-PL-826-270-Sht001.pdf | 106-PL-826-270-06 | 106-PL-826-270-06 | 2 |  | 106-PL-826-270 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-07-04 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-826-270 | 2016-04-18 | 6
106 | PL | 827 | 270 | 106-PL-827-270 |  | 106-PL-827-270-Sht001.pdf | 106-PL-827-270- | 106-PL-827-270- | 1 |  | 106-PL-827-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-827-270 |  | 2
106 | PL | 828 | 270 | 106-PL-828-270 |  | 106-PL-828-270-Sh001_RM_01.pdf | 106-PL-828-270- | 106-PL-828-270- | 5 | 1 | 106-PL-828-270 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-828-270 |  | 10
106 | PL | 829 | 270 | 106-PL-829-270 |  | 106-PL-829-270-Sh001_RM_01.pdf | 106-PL-829-270- | 106-PL-829-270- | 2 | 1 | 106-PL-829-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-829-270 |  | 6
106 | PL | 829 | 280 | 106-PL-829-280 |  | 106-PL-829-280-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-829-280- | 106-PL-829-280- | 2 | 1 | 106-PL-829-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-829-280 |  | 3
106 | PL | 830 | 270 | 106-PL-830-270 |  | 106-PL-830-270-Sht001_RM_03.pdf | 106-PL-830-270- | 106-PL-830-270- | 1 | 3 | 106-PL-830-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-830-270 |  | 6
106 | PL | 830 | 280 | 106-PL-830-280 |  | 106-PL-830-280-Sht001.pdf | 106-PL-830-280- | 106-PL-830-280- | 0 |  | 106-PL-830-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-830-280 |  | 3
106 | PL | 831 | 270 | 106-PL-831-270 |  | 106-PL-831-270-Sht001.pdf | 106-PL-831-270- | 106-PL-831-270- | 1 |  | 106-PL-831-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-831-270 |  | 2
106 | PL | 832 | 270 | 106-PL-832-270 |  | 106-PL-832-270-Sht001.pdf | 106-PL-832-270- | 106-PL-832-270- | 3 |  | 106-PL-832-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-832-270 |  | 1
106 | PL | 833 | 270 | 106-PL-833-270 |  | 106-PL-833-270-Sht001.pdf | 106-PL-833-270- | 106-PL-833-270- | 2 |  | 106-PL-833-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-833-270 |  | 2
106 | PL | 836 | 270 | 106-PL-836-270 |  | 106-PL-836-270-Sht001.pdf | 106-PL-836-270-01 | 106-PL-836-270-01 | 3 |  | 106-PL-836-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-08 | 3" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-836-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 836 | 270 | 106-PL-836-270 |  | 106-PL-836-270-Sht001.pdf | 106-PL-836-270-02 | 106-PL-836-270-02 | 3 |  | 106-PL-836-270 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-17 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-836-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 836 | 270 | 106-PL-836-270 |  | 106-PL-836-270-Sht001.pdf | 106-PL-836-270-03 | 106-PL-836-270-03 | 3 |  | 106-PL-836-270 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-836-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 836 | 270 | 106-PL-836-270 |  | 106-PL-836-270-Sht001.pdf | 106-PL-836-270-04 | 106-PL-836-270-04 | 3 |  | 106-PL-836-270 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-836-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 836 | 270 | 106-PL-836-270 |  | 106-PL-836-270-Sht001.pdf | 106-PL-836-270-05 | 106-PL-836-270-05 | 3 |  | 106-PL-836-270 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-836-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 836 | 270 | 106-PL-836-270 |  | 106-PL-836-270-Sht001.pdf | 106-PL-836-270-06 | 106-PL-836-270-06 | 3 |  | 106-PL-836-270 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-30 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-26 | SN009 | 2016-07-29 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 106-PL-836-270 | 2016-02-08 | 6
106 | PL | 837 | 270 | 106-PL-837-270 |  | 106-PL-837-270-Sht001.pdf | 106-PL-837-270- | 106-PL-837-270- | 1 |  | 106-PL-837-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 106-PL-837-270 | 2016-02-18 | 1
106 | PL | 838 | 270 | 106-PL-838-270 |  | 106-PL-838-270-Sht001.pdf | 106-PL-838-270-01 | 106-PL-838-270-01 | 1 |  | 106-PL-838-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-07-12 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 106-PL-838-270 | 2016-02-18 | 1
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-01 | 106-PL-840-330-01 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-02 | 106-PL-840-330-02 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-03 | 106-PL-840-330-03 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-07 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-04 | 106-PL-840-330-04 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-10 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-05 | 106-PL-840-330-05 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-06 | 106-PL-840-330-06 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-07 | 106-PL-840-330-07 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-08 | 106-PL-840-330-08 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-09 | 106-PL-840-330-09 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-10 | 106-PL-840-330-10 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-11 | 106-PL-840-330-11 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-12 | 106-PL-840-330-12 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-13 | 106-PL-840-330-13 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 13 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-14 | 106-PL-840-330-14 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 14 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-15 | 106-PL-840-330-15 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 15 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-23 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-16 | 106-PL-840-330-16 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 16 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-10 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-17 | 106-PL-840-330-17 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 17 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-18 | 106-PL-840-330-18 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 18 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-23 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-19 | 106-PL-840-330-19 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 19 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-10 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-20 | 106-PL-840-330-20 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 20 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-21 | 106-PL-840-330-21 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 21 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-22 | 106-PL-840-330-22 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 22 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-23 | 106-PL-840-330-23 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 23 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-24 | 106-PL-840-330-24 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 24 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-25 | 106-PL-840-330-25 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 25 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-07 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-26 | 106-PL-840-330-26 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 26 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-27 | 106-PL-840-330-27 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 27 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-28 | 106-PL-840-330-28 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 28 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-26 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 840 | 330 | 106-PL-840-330 |  | 106-PL-840-330-Sht001.pdf | 106-PL-840-330-29 | 106-PL-840-330-29 | 1 |  | 106-PL-840-330 | 29 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-840-330 | 2016-02-08 | 10
106 | PL | 841 | 270 | 106-PL-841-270 |  | 106-PL-841-270-Sht001.pdf | 106-PL-841-270- | 106-PL-841-270- | 1 |  | 106-PL-841-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | PL | 844 | 270 | 106-PL-844-270 |  | 106-PL-844-270-Sht001.pdf | 106-PL-844-270- | 106-PL-844-270- | 2 |  | 106-PL-844-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-844-270 |  | 1
106 | PL | 847 | 270 | 106-PL-847-270 |  | 106-PL-847-270-Sht001.pdf | 106-PL-847-270- | 106-PL-847-270- | 2 |  | 106-PL-847-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-847-270 |  | 2
106 | PL | 848 | 270 | 106-PL-848-270 |  | 106-PL-848-270-Sht001.pdf | 106-PL-848-270- | 106-PL-848-270- | 0 |  | 106-PL-848-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-PL-848-270 |  | 2
106 | PL | 849 | 270 | 106-PL-849-270 |  | 106-PL-849-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-849-270-01 | 106-PL-849-270-01 | 1 | 1 | 106-PL-849-270 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-849-270 | 2016-02-08 | 1
106 | PL | 850 | 270 | 106-PL-850-270 |  | 106-PL-850-270-Sht001_RM_01.pdf | 106-PL-850-270-01 | 106-PL-850-270-01 | 3 | 1 | 106-PL-850-270 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-26 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 106-PL-850-270 | 2016-02-08 | 1
106 | PL | 851 | 270 | 106-PL-851-270 |  | 106-PL-851-270-Sht001.pdf_RM_01 | 106-PL-851-270-01 | 106-PL-851-270-01 | 1 | 1 | 106-PL-851-270 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-PL-851-270 | 2016-02-08 | 1
106 | PL | 852 | 270 | 106-PL-852-270 |  | 106-PL-852-270-Sht001_DELETE.pdf | 106-PL-852-270- | 106-PL-852-270- | 1 |  | 106-PL-852-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | PL | 853 | 270 | 106-PL-853-270 |  | 106-PL-853-270-Sht001.pdf | 106-PL-853-270-01 | 106-PL-853-270-01 | 0 |  | 106-PL-853-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-026 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 106-PL-853-270 | 2016-04-18 | 1
106 | PL | 854 | 270 | 106-PL-854-270 |  | 106-PL-854-270-Sht001_DELETED.pdf | 106-PL-854-270- | 106-PL-854-270- | 2 |  | 106-PL-854-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | VD001 | 001 | 270 | 106-VD001-001-270 |  | 106-VD001-001-270-Sht001.pdf | 106-VD001-001-270- | 106-VD001-001-270- | 0 |  | 106-VD001-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | VD001 | 001 | 271 | 106-VD001-001-271 |  | 106-VD001-001-271-Sht001.pdf | 106-VD001-001-271- | 106-VD001-001-271- | 0 |  | 106-VD001-001-271 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | VD001 | 002 | 270 | 106-VD001-002-270 |  | 106-VD001-002-270-Sht001.pdf | 106-VD001-002-270- | 106-VD001-002-270- | 0 |  | 106-VD001-002-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | VD001 | 002 | 271 | 106-VD001-002-271 |  | 106-VD001-002-271-Sht001.pdf | 106-VD001-002-271- | 106-VD001-002-271- | 1 |  | 106-VD001-002-271 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VD001-002-271 |  | 1
106 | VD001 | 002 | 272 | 106-VD001-002-272 |  | 106-VD001-002-272-Sht001.pdf | 106-VD001-002-272- | 106-VD001-002-272- | 1 |  | 106-VD001-002-272 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VD001-002-272 |  | 1
106 | VD001 | 002 | 273 | 106-VD001-002-273 |  | 106-VD001-002-273-Sht001.pdf | 106-VD001-002-273- | 106-VD001-002-273- | 0 |  | 106-VD001-002-273 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | VD001 | 002 | 274 | 106-VD001-002-274 |  | 106-VD001-002-274-Sht001.pdf | 106-VD001-002-274- | 106-VD001-002-274- | 0 |  | 106-VD001-002-274 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VD001-002-274 |  | 1
106 | VD001 | 002 | 275 | 106-VD001-002-275 |  | 106-VD001-002-275-Sht001.pdf | 106-VD001-002-275- | 106-VD001-002-275- | 0 |  | 106-VD001-002-275 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VD001-002-275 |  | 1
106 | VD001 | 002 | 276 | 106-VD001-002-276 |  | 106-VD001-002-276-Sht001.pdf | 106-VD001-002-276- | 106-VD001-002-276- | 0 |  | 106-VD001-002-276 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VD001-002-276 |  | 1
106 | VD001 | 002 | 277 | 106-VD001-002-277 |  | 106-VD001-002-277-Sht001.pdf | 106-VD001-002-277- | 106-VD001-002-277- | 0 |  | 106-VD001-002-277 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VD001-002-277 |  | 1
106 | VD001 | 002 | 278 | 106-VD001-002-278 |  | 106-VD001-002-278-Sht001.pdf | 106-VD001-002-278- | 106-VD001-002-278- | 1 |  | 106-VD001-002-278 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | VD012A | 001 | 280 | 106-VD012A-001-280 |  | 106-VD012A-001-280-Sht001.pdf | 106-VD012A-001-280- | 106-VD012A-001-280- | 0 |  | 106-VD012A-001-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
106 | VD012A | 002 | 280 | 106-VD012A-002-280 |  | 106-VD012A-002-280-Sht001.pdf | 106-VD012A-002-280- | 106-VD012A-002-280- | 1 |  | 106-VD012A-002-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | VD012A | 002 | 281 | 106-VD012A-002-281 |  | 106-VD012A-002-281-Sht001.pdf | 106-VD012A-002-281- | 106-VD012A-002-281- | 1 |  | 106-VD012A-002-281 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD012A-002-281 | 2016-05-25 | 1
106 | VD012A | 002 | 282 | 106-VD012A-002-282 |  | 106-VD012A-002-282-Sht001.pdf | 106-VD012A-002-282- | 106-VD012A-002-282- | 1 |  | 106-VD012A-002-282 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD012A-002-282 | 2016-05-25 | 1
106 | VD012A | 002 | 283 | 106-VD012A-002-283 |  | 106-VD012A-002-283-Sht001.pdf | 106-VD012A-002-283- | 106-VD012A-002-283- | 1 |  | 106-VD012A-002-283 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD012A-002-283 | 2016-05-25 | 1
106 | VD012A | 002 | 284 | 106-VD012A-002-284 |  | 106-VD012A-002-284-Sht001.pdf | 106-VD012A-002-284- | 106-VD012A-002-284- | 1 |  | 106-VD012A-002-284 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD012A-002-284 | 2016-05-25 | 1
106 | VD012A | 002 | 285 | 106-VD012A-002-285 |  | 106-VD012A-002-285-Sht001.pdf | 106-VD012A-002-285- | 106-VD012A-002-285- | 0 |  | 106-VD012A-002-285 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | VD012A | 002 | 286 | 106-VD012A-002-286 |  | 106-VD012A-002-286-Sht001_DELETED.pdf | 106-VD012A-002-286- | 106-VD012A-002-286- | 1 |  | 106-VD012A-002-286 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | VD012B | 001 | 280 | 106-VD012B-001-280 |  | 106-VD012B-001-280-Sht001.pdf | 106-VD012B-001-280- | 106-VD012B-001-280- | 1 |  | 106-VD012B-001-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
106 | VD012B | 002 | 280 | 106-VD012B-002-280 |  | 106-VD012B-002-280-Sht001.pdf | 106-VD012B-002-280- | 106-VD012B-002-280- | 1 |  | 106-VD012B-002-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | VD012B | 002 | 281 | 106-VD012B-002-281 |  | 106-VD012B-002-281-Sht001.pdf | 106-VD012B-002-281- | 106-VD012B-002-281- | 1 |  | 106-VD012B-002-281 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD012B-002-281 | 2016-05-25 | 1
106 | VD012B | 002 | 282 | 106-VD012B-002-282 |  | 106-VD012B-002-282-Sht001.pdf | 106-VD012B-002-282- | 106-VD012B-002-282- | 1 |  | 106-VD012B-002-282 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD012B-002-282 | 2016-05-25 | 1
106 | VD012B | 002 | 283 | 106-VD012B-002-283 |  | 106-VD012B-002-283-Sht001.pdf | 106-VD012B-002-283- | 106-VD012B-002-283- | 1 |  | 106-VD012B-002-283 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD012B-002-283 | 2016-05-25 | 1
106 | VD012B | 002 | 284 | 106-VD012B-002-284 |  | 106-VD012B-002-284-Sht001.pdf | 106-VD012B-002-284- | 106-VD012B-002-284- | 1 |  | 106-VD012B-002-284 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD012B-002-284 | 2016-05-25 | 1
106 | VD012B | 002 | 285 | 106-VD012B-002-285 |  | 106-VD012B-002-285-Sht001.pdf | 106-VD012B-002-285- | 106-VD012B-002-285- | 0 |  | 106-VD012B-002-285 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | VD012B | 002 | 286 | 106-VD012B-002-286 |  | 106-VD012B-002-286-Sht001_DELETE.pdf | 106-VD012B-002-286- | 106-VD012B-002-286- | 1 |  | 106-VD012B-002-286 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | VD016 | 001 | 270 | 106-VD016-001-270 |  | 106-VD016-001-270-Sht001.pdf | 106-VD016-001-270- | 106-VD016-001-270- | 0 |  | 106-VD016-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | VD016 | 001 | 271 | 106-VD016-001-271 |  | 106-VD016-001-271-Sht001.pdf | 106-VD016-001-271- | 106-VD016-001-271- | 0 |  | 106-VD016-001-271 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | VD016 | 001 | 272 | 106-VD016-001-272 |  | 106-VD016-001-272-Sht001_RM_01.pdf | 106-VD016-001-272-01 | 106-VD016-001-272-01 | 1 |  | 106-VD016-001-272 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-VD016-001-272 | 2016-02-08 | 1
106 | VD016 | 002 | 270 | 106-VD016-002-270 |  | 106-VD016-002-270-Sht001.pdf | 106-VD016-002-270- | 106-VD016-002-270- | 1 |  | 106-VD016-002-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
106 | VD016 | 002 | 271 | 106-VD016-002-271 |  | 106-VD016-002-271-Sht001_RM_01.pdf | 106-VD016-002-271-01 | 106-VD016-002-271-01 | 0 |  | 106-VD016-002-271 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-VD016-002-271 | 2016-02-08 | 1
106 | VD016 | 002 | 272 | 106-VD016-002-272 |  | 106-VD016-002-272-Sht001_RM_01.pdf | 106-VD016-002-272-01 | 106-VD016-002-272-01 | 0 |  | 106-VD016-002-272 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-VD016-002-272 | 2016-02-08 | 1
106 | VD016 | 002 | 273 | 106-VD016-002-273 |  | 106-VD016-002-273-Sht001_RM_01.pdf | 106-VD016-002-273-01 | 106-VD016-002-273-01 | 0 |  | 106-VD016-002-273 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-VD016-002-273 | 2016-02-08 | 1
106 | VD016 | 002 | 274 | 106-VD016-002-274 |  | 106-VD016-002-274-Sht001_RM_01.pdf | 106-VD016-002-274-01 | 106-VD016-002-274-01 | 0 |  | 106-VD016-002-274 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 106-VD016-002-274 | 2016-02-08 | 1
106 | VD024A | 001 | 280 | 106-VD024A-001-280 |  | 106-VD024A-001-280-Sht001.pdf | 106-VD024A-001-280- | 106-VD024A-001-280- | 0 |  | 106-VD024A-001-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
106 | VD024A | 002 | 280 | 106-VD024A-002-280 |  | 106-VD024A-002-280-Sht001.pdf | 106-VD024A-002-280- | 106-VD024A-002-280- | 1 |  | 106-VD024A-002-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | VD024A | 002 | 281 | 106-VD024A-002-281 |  | 106-VD024A-002-281-Sht001.pdf | 106-VD024A-002-281- | 106-VD024A-002-281- | 0 |  | 106-VD024A-002-281 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD024A-002-281 | 2016-05-25 | 1
106 | VD024A | 002 | 282 | 106-VD024A-002-282 |  | 106-VD024A-002-282-Sht001.pdf | 106-VD024A-002-282- | 106-VD024A-002-282- | 0 |  | 106-VD024A-002-282 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD024A-002-282 | 2016-05-25 | 1
106 | VD024A | 002 | 283 | 106-VD024A-002-283 |  | 106-VD024A-002-283-Sht001.pdf | 106-VD024A-002-283- | 106-VD024A-002-283- | 2 |  | 106-VD024A-002-283 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD024A-002-283 | 2016-05-25 | 1
106 | VD024A | 002 | 284 | 106-VD024A-002-284 |  | 106-VD024A-002-284-Sht001.pdf | 106-VD024A-002-284- | 106-VD024A-002-284- | 2 |  | 106-VD024A-002-284 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD024A-002-284 | 2016-05-25 | 1
106 | VD024A | 002 | 285 | 106-VD024A-002-285 |  | 106-VD024A-002-285-Sht001.pdf | 106-VD024A-002-285- | 106-VD024A-002-285- | 0 |  | 106-VD024A-002-285 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | VD024B | 001 | 280 | 106-VD024B-001-280 |  | 106-VD024B-001-280-Sht001.pdf | 106-VD024B-001-280- | 106-VD024B-001-280- | 0 |  | 106-VD024B-001-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
106 | VD024B | 002 | 280 | 106-VD024B-002-280 |  | 106-VD024B-002-280-Sht001.pdf | 106-VD024B-002-280- | 106-VD024B-002-280- | 1 |  | 106-VD024B-002-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | VD024B | 002 | 281 | 106-VD024B-002-281 |  | 106-VD024B-002-281-Sht001.pdf | 106-VD024B-002-281- | 106-VD024B-002-281- | 0 |  | 106-VD024B-002-281 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD024B-002-281 | 2016-05-25 | 1
106 | VD024B | 002 | 282 | 106-VD024B-002-282 |  | 106-VD024B-002-282-Sht001.pdf | 106-VD024B-002-282- | 106-VD024B-002-282- | 0 |  | 106-VD024B-002-282 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD024B-002-282 | 2016-05-25 | 1
106 | VD024B | 002 | 283 | 106-VD024B-002-283 |  | 106-VD024B-002-283-Sht001.pdf | 106-VD024B-002-283- | 106-VD024B-002-283- | 2 |  | 106-VD024B-002-283 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD024B-002-283 | 2016-05-25 | 1
106 | VD024B | 002 | 284 | 106-VD024B-002-284 |  | 106-VD024B-002-284-Sht001.pdf | 106-VD024B-002-284- | 106-VD024B-002-284- | 2 |  | 106-VD024B-002-284 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 106-VD024B-002-284 | 2016-05-25 | 1
106 | VD024B | 002 | 285 | 106-VD024B-002-285 |  | 106-VD024B-002-285-Sht001.pdf | 106-VD024B-002-285- | 106-VD024B-002-285- | 0 |  | 106-VD024B-002-285 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
106 | VD024B | 002 | 286 | 106-VD024B-002-286 |  | 106-VD024B-002-286-Sht001_DELETED.pdf | 106-VD024B-002-286- | 106-VD024B-002-286- | 1 |  | 106-VD024B-002-286 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | VJ021 | 001 | 270 | 106-VJ021-001-270 |  | 106-VJ021-001-270-Sht001.pdf | 106-VJ021-001-270- | 106-VJ021-001-270- | 0 |  | 106-VJ021-001-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | VJ021 | 001 | 271 | 106-VJ021-001-271 |  | 106-VJ021-001-271-Sht001.pdf | 106-VJ021-001-271- | 106-VJ021-001-271- | 0 |  | 106-VJ021-001-271 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VJ021-001-271 |  | 1
106 | VJ021 | 001 | 272 | 106-VJ021-001-272 |  | 106-VJ021-001-272-Sht001.pdf | 106-VJ021-001-272- | 106-VJ021-001-272- | 0 |  | 106-VJ021-001-272 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VJ021-001-272 |  | 1
106 | VJ021 | 001 | 273 | 106-VJ021-001-273 |  | 106-VJ021-001-273-Sht001.pdf | 106-VJ021-001-273- | 106-VJ021-001-273- | 0 |  | 106-VJ021-001-273 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | VJ021 | 001 | 274 | 106-VJ021-001-274 |  | 106-VJ021-001-274-Sht001.pdf | 106-VJ021-001-274- | 106-VJ021-001-274- | 1 |  | 106-VJ021-001-274 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
106 | VJ021 | 001 | 275 | 106-VJ021-001-275 |  | 106-VJ021-001-275-Sht001.pdf | 106-VJ021-001-275- | 106-VJ021-001-275- | 0 |  | 106-VJ021-001-275 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VJ021-001-275 |  | 1
106 | VJ021 | 001 | 276 | 106-VJ021-001-276 |  | 106-VJ021-001-276-Sht001.pdf | 106-VJ021-001-276- | 106-VJ021-001-276- | 1 |  | 106-VJ021-001-276 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-VJ021-001-276 |  | 1
106 | WF | 001 | 120 | 106-WF-001-120 |  | 106-WF-001-120-Sht001.pdf | 106-WF-001-120- | 106-WF-001-120- | 3 |  | 106-WF-001-120 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 001 | 160 | 106-WF-001-160 |  | 106-WF-001-160-Sht001.pdf | 106-WF-001-160- | 106-WF-001-160- | 1 |  | 106-WF-001-160 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 001 | 270 | 106-WF-001-270 |  | 106-WF-001-270-Sht001.pdf | 106-WF-001-270- | 106-WF-001-270- | 4 |  | 106-WF-001-270 |  | 4 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 002 | 270 | 106-WF-002-270 |  | 106-WF-002-270-Sht001.pdf | 106-WF-002-270- | 106-WF-002-270- | 3 |  | 106-WF-002-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 003 | 270 | 106-WF-003-270 |  | 106-WF-003-270-Sht001.pdf | 106-WF-003-270- | 106-WF-003-270- | 1 |  | 106-WF-003-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 005 | 270 | 106-WF-005-270 |  | 106-WF-005-270-Sht001.pdf | 106-WF-005-270- | 106-WF-005-270- | 1 |  | 106-WF-005-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 006 | 270 | 106-WF-006-270 |  | 106-WF-006-270-Sht001.pdf | 106-WF-006-270- | 106-WF-006-270- | 1 |  | 106-WF-006-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 007 | 270 | 106-WF-007-270 |  | 106-WF-007-270-Sht001.pdf | 106-WF-007-270- | 106-WF-007-270- | 1 |  | 106-WF-007-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 008 | 270 | 106-WF-008-270 |  | 106-WF-008-270-Sht001.pdf | 106-WF-008-270- | 106-WF-008-270- | 1 |  | 106-WF-008-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 009 | 270 | 106-WF-009-270 |  | 106-WF-009-270-Sht001.pdf | 106-WF-009-270- | 106-WF-009-270- | 1 |  | 106-WF-009-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 010 | 270 | 106-WF-010-270 |  | 106-WF-010-270-Sht001.pdf | 106-WF-010-270- | 106-WF-010-270- | 1 |  | 106-WF-010-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 011 | 270 | 106-WF-011-270 |  | 106-WF-011-270-Sht001.pdf | 106-WF-011-270- | 106-WF-011-270- | 1 |  | 106-WF-011-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 012 | 270 | 106-WF-012-270 |  | 106-WF-012-270-Sht001.pdf | 106-WF-012-270- | 106-WF-012-270- | 3 |  | 106-WF-012-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 013 | 270 | 106-WF-013-270 |  | 106-WF-013-270-Sht001.pdf | 106-WF-013-270- | 106-WF-013-270- | 2 |  | 106-WF-013-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WF | 014 | 270 | 106-WF-014-270 |  | 106-WF-014-270-Sht001.pdf | 106-WF-014-270- | 106-WF-014-270- | 1 |  | 106-WF-014-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
106 | WO | 001 | 270 | 106-WO-001-270 |  | 106-WO-001-270-Sht001.pdf | 106-WO-001-270- | 106-WO-001-270- | 3 |  | 106-WO-001-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-001-270 |  | 7
106 | WO | 002 | 160 | 106-WO-002-160 |  | 106-WO-002-160-Sht001.pdf | 106-WO-002-160-01 | 106-WO-002-160-01 | 2 |  | 106-WO-002-160 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-002-160 |  | 2
106 | WO | 002 | 160 | 106-WO-002-160 |  | 106-WO-002-160-Sht001.pdf | 106-WO-002-160-02 | 106-WO-002-160-02 | 2 |  | 106-WO-002-160 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-002-160 |  | 2
106 | WO | 002 | 270 | 106-WO-002-270 |  | 106-WO-002-270-Sht001.pdf | 106-WO-002-270- | 106-WO-002-270- | 2 |  | 106-WO-002-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-002-270 |  | 4
106 | WO | 002 | 271 | 106-WO-002-271 |  | 106-WO-002-271-Sht001.pdf | 106-WO-002-271- | 106-WO-002-271- | 1 |  | 106-WO-002-271 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-002-271 |  | 3
106 | WO | 006 | 270 | 106-WO-006-270 |  | 106-WO-006-270-Sht001.pdf | 106-WO-006-270- | 106-WO-006-270- | 1 |  | 106-WO-006-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-006-270 |  | 1
106 | WO | 007 | 160 | 106-WO-007-160 |  | 106-WO-007-160-Sht001.pdf | 106-WO-007-160-01 | 106-WO-007-160-01 | 1 |  | 106-WO-007-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-007-160 |  | 2
106 | WO | 007 | 160 | 106-WO-007-160 |  | 106-WO-007-160-Sht001.pdf | 106-WO-007-160-02 | 106-WO-007-160-02 | 1 |  | 106-WO-007-160 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Super Duplex | 106-WO-007-160 |  | 2
106 | WO | 007 | 160 | 106-WO-007-160 |  | 106-WO-007-160-Sht001.pdf | 106-WO-007-160-03 | 106-WO-007-160-03 | 1 |  | 106-WO-007-160 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-007-160 |  | 2
106 | WO | 007 | 270 | 106-WO-007-270 |  | 106-WO-007-270-Sht001.pdf | 106-WO-007-270- | 106-WO-007-270- | 3 |  | 106-WO-007-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-007-270 |  | 10
106 | WO | 007 | 271 | 106-WO-007-271 |  | 106-WO-007-271-Sht001.pdf | 106-WO-007-271- | 106-WO-007-271- | 1 |  | 106-WO-007-271 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-007-271 |  | 3
106 | WO | 009 | 270 | 106-WO-009-270 |  | 106-WO-009-270-Sht001.pdf | 106-WO-009-270- | 106-WO-009-270- | 4 |  | 106-WO-009-270 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-009-270 |  | 5
106 | WO | 011 | 270 | 106-WO-011-270 |  | 106-WO-011-270-Sht001.pdf | 106-WO-011-270- | 106-WO-011-270- | 4 |  | 106-WO-011-270 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-wo-011-270 |  | 9
106 | WO | 013 | 270 | 106-WO-013-270 |  | 106-WO-013-270-Sht001.pdf | 106-WO-013-270-01 | 106-WO-013-270-01 | 3 |  | 106-WO-013-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-12 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 106-WO-013-270 | 2016-02-08 | 1
106 | WO | 801 | 270 | 106-WO-801-270 |  | 106-WO-801-270-Sht001_DELETED.pdf | 106-WO-801-270- | 106-WO-801-270- | 1 |  | 106-WO-801-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | WO | 802 | 270 | 106-WO-802-270 |  | 106-WO-802-270-Sht001.pdf | 106-WO-802-270-01 | 106-WO-802-270-01 | 3 |  | 106-WO-802-270 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 106-WO-802-270 | 2016-02-08 | 2
106 | WO | 802 | 270 | 106-WO-802-270 |  | 106-WO-802-270-Sht001.pdf | 106-WO-802-270-02 | 106-WO-802-270-02 | 3 |  | 106-WO-802-270 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 | SN017 | 2016-08-16 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 106-WO-802-270 | 2016-02-08 | 2
106 | WO | 803 | 270 | 106-WO-803-270 |  | 106-WO-803-270-Sht001_DELETED.pdf | 106-WO-803-270- | 106-WO-803-270- | 2 |  | 106-WO-803-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | WO | 803 | 280 | 106-WO-803-280 |  | 106-WO-803-280-Sht001.pdf | 106-WO-803-280- | 106-WO-803-280- | 3 |  | 106-WO-803-280 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-803-280 |  | 8
106 | WO | 804 | 160 | 106-WO-804-160 |  | 106-WO-804-160-Sht001.pdf | 106-WO-804-160-01 | 106-WO-804-160-01 | 1 |  | 106-WO-804-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-804-160 |  | 2
106 | WO | 804 | 160 | 106-WO-804-160 |  | 106-WO-804-160-Sht001.pdf | 106-WO-804-160-02 | 106-WO-804-160-02 | 1 |  | 106-WO-804-160 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-804-160 |  | 2
106 | WO | 804 | 270 | 106-WO-804-270 |  | 106-WO-804-270-Sht001_DELETED.pdf | 106-WO-804-270- | 106-WO-804-270- | 2 |  | 106-WO-804-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
106 | WO | 804 | 280 | 106-WO-804-280 |  | 106-WO-804-280-Sht001.pdf | 106-WO-804-280- | 106-WO-804-280- | 4 |  | 106-WO-804-280 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-804-280 |  | 3
106 | WO | 804 | 281 | 106-WO-804-281 |  | 106-WO-804-281-Sht001.pdf | 106-WO-804-281- | 106-WO-804-281- | 1 |  | 106-WO-804-281 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 106-WO-804-281 |  | 3
106 | WO | 805 | 270 | 106-WO-805-270 |  | 106-WO-805-270-Sht001.pdf | 106-WO-805-270-01 | 106-WO-805-270-01 | 0 |  | 106-WO-805-270 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-29 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 106-WO-805-270 | 2016-02-08 | 2
106 | WO | 805 | 270 | 106-WO-805-270 |  | 106-WO-805-270-Sht001.pdf | 106-WO-805-270-02 | 106-WO-805-270-02 | 0 |  | 106-WO-805-270 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-08 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 106-WO-805-270 | 2016-02-08 | 2
106 | WO | 806 | 270 | 106-WO-806-270 |  | 106-WO-806-270-Sht001.pdf | 106-WO-806-270- | 106-WO-806-270- | 0 |  | 106-WO-806-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 106-WO-806-270 |  | 5
200 | DC | 001 | 810 | 200-DC-001-810 |  | 200-DC-001-810-Sht001.pdf | 200-DC-001-810-01 | 200-DC-001-810-01 | 4 |  | 200-DC-001-810 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 200-DC-001-810 | 2016-02-29 | 8
200 | DC | 001 | 810 | 200-DC-001-810 |  | 200-DC-001-810-Sht001.pdf | 200-DC-001-810-02 | 200-DC-001-810-02 | 4 |  | 200-DC-001-810 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 200-DC-001-810 | 2016-02-29 | 8
200 | DC | 001 | 810 | 200-DC-001-810 |  | 200-DC-001-810-Sht001.pdf | 200-DC-001-810-03 | 200-DC-001-810-03 | 4 |  | 200-DC-001-810 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 200-DC-001-810 | 2016-02-29 | 8
200 | DC | 001 | 810 | 200-DC-001-810 |  | 200-DC-001-810-Sht001.pdf | 200-DC-001-810-04 | 200-DC-001-810-04 | 4 |  | 200-DC-001-810 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 200-DC-001-810 | 2016-02-29 | 8
200 | DC | 001 | 810 | 200-DC-001-810 |  | 200-DC-001-810-Sht001.pdf | 200-DC-001-810-05 | 200-DC-001-810-05 | 4 |  | 200-DC-001-810 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 200-DC-001-810 | 2016-02-29 | 8
200 | DC | 001 | 810 | 200-DC-001-810 |  | 200-DC-001-810-Sht001.pdf | 200-DC-001-810-06 | 200-DC-001-810-06 | 4 |  | 200-DC-001-810 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 200-DC-001-810 | 2016-02-29 | 8
200 | DC | 001 | 810 | 200-DC-001-810 |  | 200-DC-001-810-Sht001.pdf | 200-DC-001-810-10 | 200-DC-001-810-10 | 4 |  | 200-DC-001-810 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 200-DC-001-810 | 2016-02-29 | 8
200 | DC | 001 | 810 | 200-DC-001-810 |  | 200-DC-001-810-Sht001.pdf | 200-DC-001-810-12 | 200-DC-001-810-12 | 4 |  | 200-DC-001-810 | 12 | 4 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 200-DC-001-810 | 2016-02-29 | 8
200 | DC | 003 | 810 | 200-DC-003-810 |  | 200-DC-003-810-Sht001.pdf | 200-DC-003-810-01 | 200-DC-003-810-01 | 2 |  | 200-DC-003-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 200-DC-003-810 | 2016-02-18 | 1
200 | FA | 009 | 210 | 200-FA-009-210 |  | 200-FA-009-210-Sht001.pdf | 200-FA-009-210- | 200-FA-009-210- | 1 |  | 200-FA-009-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-FA-009-210 |  | 1
200 | FC | 004 | 110 | 200-FC-004-110 |  | 200-FC-004-110-Sht001.pdf | 200-FC-004-110-01 | 200-FC-004-110-01 | 1 |  | 200-FC-004-110 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-045 | 4" | 2016-07-15 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 200-FC-004-110 | 2016-05-12 | 1
200 | FC | 800 | 110 | 200-FC-800-110 |  | 200-FC-800-110-Sht001.pdf | 200-FC-800-110- | 200-FC-800-110- | 3 |  | 200-FC-800-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 200-FC-800-110 |  | 5
200 | FC | 801 | 110 | 200-FC-801-110 |  | 200-FC-801-110-Sht001.pdf | 200-FC-801-110- | 200-FC-801-110- | 3 |  | 200-FC-801-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 200-FC-801-110 |  | 1
200 | FC | 802 | 110 | 200-FC-802-110 |  | 200-FC-802-110-Sht001_RM_01.pdf | 200-FC-802-110-01 | 200-FC-802-110-01 | 0 | 1 | 200-FC-802-110 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 200-FC-802-110 | 2016-05-12 | 2
200 | FC | 802 | 110 | 200-FC-802-110 |  | 200-FC-802-110-Sht001_RM_01.pdf | 200-FC-802-110-02 | 200-FC-802-110-02 | 0 | 1 | 200-FC-802-110 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 200-FC-802-110 | 2016-05-12 | 2
200 | FC | 803 | 110 | 200-FC-803-110 |  | 200-FC-803-110_RM_01_RM_01.pdf | 200-FC-803-110- | 200-FC-803-110- | 0 | 1 | 200-FC-803-110 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 200-FC-803-110 | 2016-05-12 | 1
200 | FC | 804 | 110 | 200-FC-804-110 |  | 200-FC-804-110-Sht001_RM_01.pdf | 200-FC-804-110-01 | 200-FC-804-110-01 | 0 | 1 | 200-FC-804-110 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 200-FC-804-110 | 2016-05-12 | 1
200 | FL | 001 | 110 | 200-FL-001-110 |  | 200-FL-001-110-Sht001_DELETED.pdf | 200-FL-001-110- | 200-FL-001-110- | 2 |  | 200-FL-001-110 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
200 | FL | 001 | 111 | 200-FL-001-111 |  | 200-FL-001-111-Sht001_DELETED.pdf | 200-FL-001-111- | 200-FL-001-111- | 2 |  | 200-FL-001-111 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
200 | FL | 001 | 112 | 200-FL-001-112 |  | 200-FL-001-112-Sht001_DELETED.pdf | 200-FL-001-112- | 200-FL-001-112- | 2 |  | 200-FL-001-112 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
200 | FL | 002 | 110 | 200-FL-002-110 |  | 200-FL-002-110-Sht001_DELETED.pdf | 200-FL-002-110- | 200-FL-002-110- | 1 |  | 200-FL-002-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
200 | GN | 001 | 340 | 200-GN-001-340 |  | 200-GN-001-340-Sht001.pdf | 200-GN-001-340- | 200-GN-001-340- | 3 |  | 200-GN-001-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-GN-001-340 |  | 1
200 | GN | 002 | 340 | 200-GN-002-340 |  | 200-GN-002-340-Sht001_RM_01.pdf | 200-GN-002-340-01 | 200-GN-002-340-01 | 3 | 1 | 200-GN-002-340 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-GN-002-340 |  | 1
200 | GN | 800 | 210 | 200-GN-800-210 |  | 200-GN-800-210-Sht001.pdf | 200-GN-800-210- | 200-GN-800-210- | 1 |  | 200-GN-800-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
200 | GN | 801 | 210 | 200-GN-801-210 |  | 200-GN-801-210-Sht001.pdf | 200-GN-801-210- | 200-GN-801-210- | 0 |  | 200-GN-801-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
200 | GN | 802 | 340 | 200-GN-802-340 |  | 200-GN-802-340-Sht001.pdf | 200-GN-802-340- | 200-GN-802-340- | 2 |  | 200-GN-802-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
200 | PG | 002 | 340 | 200-PG-002-340 |  | 200-PG-002-340-Sht001.pdf | 200-PG-002-340- | 200-PG-002-340- | 5 |  | 200-PG-002-340 |  | 5 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-002-340 |  | 13
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-01 | 200-PG-003-120-01 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 6" | 2016-07-30 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-02 | 200-PG-003-120-02 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-03 | 200-PG-003-120-03 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-04 | 200-PG-003-120-04 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-05 | 200-PG-003-120-05 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-06 | 200-PG-003-120-06 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-07 | 200-PG-003-120-07 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-08 | 200-PG-003-120-08 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-09 | 200-PG-003-120-09 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-10 | 200-PG-003-120-10 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-11 | 200-PG-003-120-11 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-12 | 200-PG-003-120-12 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-13 | 200-PG-003-120-13 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-14 | 200-PG-003-120-14 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-15 | 200-PG-003-120-15 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-16 | 200-PG-003-120-16 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-17 | 200-PG-003-120-17 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-18 | 200-PG-003-120-18 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 18 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-19 | 200-PG-003-120-19 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 19 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-20 | 200-PG-003-120-20 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 20 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-21 | 200-PG-003-120-21 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 21 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 120 | 200-PG-003-120 |  | 200-PG-003-120-Sht001.pdf | 200-PG-003-120-22 | 200-PG-003-120-22 | 1 |  | 200-PG-003-120 | 22 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 6" | 2016-07-30 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-003-120 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 150 | 200-PG-003-150 |  | 200-PG-003-150-Sht001.pdf | 200-PG-003-150-01 | 200-PG-003-150-01 | 1 |  | 200-PG-003-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-150 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 150 | 200-PG-003-150 |  | 200-PG-003-150-Sht001.pdf | 200-PG-003-150-02 | 200-PG-003-150-02 | 1 |  | 200-PG-003-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-150 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 150 | 200-PG-003-150 |  | 200-PG-003-150-Sht001.pdf | 200-PG-003-150-03 | 200-PG-003-150-03 | 1 |  | 200-PG-003-150 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-150 | 2016-05-12 | 2
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-01 | 200-PG-003-210-01 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-06-25 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-02 | 200-PG-003-210-02 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-03 | 200-PG-003-210-03 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-04 | 200-PG-003-210-04 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-05 | 200-PG-003-210-05 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-06-23 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-06 | 200-PG-003-210-06 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-06-28 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-07 | 200-PG-003-210-07 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-18 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-08 | 200-PG-003-210-08 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-09 | 200-PG-003-210-09 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 210 | 200-PG-003-210 |  | 200-PG-003-210-Sht001.pdf | 200-PG-003-210-10 | 200-PG-003-210-10 | 2 |  | 200-PG-003-210 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-17 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-210 | 2016-04-18 | 9
200 | PG | 003 | 250 | 200-PG-003-250 |  | 200-PG-003-250-Sht001.pdf | 200-PG-003-250-01 | 200-PG-003-250-01 | 2 |  | 200-PG-003-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-16 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-250 | 2016-04-18 | 3
200 | PG | 003 | 250 | 200-PG-003-250 |  | 200-PG-003-250-Sht001.pdf | 200-PG-003-250-02 | 200-PG-003-250-02 | 2 |  | 200-PG-003-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-27 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-250 | 2016-04-18 | 3
200 | PG | 003 | 250 | 200-PG-003-250 |  | 200-PG-003-250-Sht001.pdf | 200-PG-003-250-03 | 200-PG-003-250-03 | 2 |  | 200-PG-003-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-24 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-003-250 | 2016-04-18 | 3
200 | PG | 005 | 340 | 200-PG-005-340 |  | 200-PG-005-340-Sht001.pdf | 200-PG-005-340-01 | 200-PG-005-340-01 | 4 |  | 200-PG-005-340 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-13 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 200-PG-005-340 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 005 | 340 | 200-PG-005-340 |  | 200-PG-005-340-Sht001.pdf | 200-PG-005-340-02 | 200-PG-005-340-02 | 4 |  | 200-PG-005-340 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-06-23 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-005-340 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 005 | 340 | 200-PG-005-340 |  | 200-PG-005-340-Sht001.pdf | 200-PG-005-340-03 | 200-PG-005-340-03 | 4 |  | 200-PG-005-340 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-15 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-005-340 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 005 | 340 | 200-PG-005-340 |  | 200-PG-005-340-Sht001.pdf | 200-PG-005-340-04 | 200-PG-005-340-04 | 4 |  | 200-PG-005-340 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-005-340 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 005 | 340 | 200-PG-005-340 |  | 200-PG-005-340-Sht001.pdf | 200-PG-005-340-05 | 200-PG-005-340-05 | 4 |  | 200-PG-005-340 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-005-340 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 005 | 340 | 200-PG-005-340 |  | 200-PG-005-340-Sht001.pdf | 200-PG-005-340-06 | 200-PG-005-340-06 | 4 |  | 200-PG-005-340 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-005-340 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 005 | 340 | 200-PG-005-340 |  | 200-PG-005-340-Sht001.pdf | 200-PG-005-340-07 | 200-PG-005-340-07 | 4 |  | 200-PG-005-340 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-28 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-005-340 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 005 | 340 | 200-PG-005-340 |  | 200-PG-005-340-Sht001.pdf | 200-PG-005-340-08 | 200-PG-005-340-08 | 4 |  | 200-PG-005-340 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-03 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-005-340 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 014 | 110 | 200-PG-014-110 |  | 200-PG-014-110-Sht001.pdf | 200-PG-014-110-01 | 200-PG-014-110-01 | 2 |  | 200-PG-014-110 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-14 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-014-110 | 2016-05-12 | 6
200 | PG | 014 | 110 | 200-PG-014-110 |  | 200-PG-014-110-Sht001.pdf | 200-PG-014-110-02 | 200-PG-014-110-02 | 2 |  | 200-PG-014-110 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-08-28 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-014-110 | 2016-05-12 | 6
200 | PG | 014 | 110 | 200-PG-014-110 |  | 200-PG-014-110-Sht001.pdf | 200-PG-014-110-03 | 200-PG-014-110-03 | 2 |  | 200-PG-014-110 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-16 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-014-110 | 2016-05-12 | 6
200 | PG | 014 | 110 | 200-PG-014-110 |  | 200-PG-014-110-Sht001.pdf | 200-PG-014-110-04 | 200-PG-014-110-04 | 2 |  | 200-PG-014-110 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-014-110 | 2016-05-12 | 6
200 | PG | 014 | 110 | 200-PG-014-110 |  | 200-PG-014-110-Sht001.pdf | 200-PG-014-110-05 | 200-PG-014-110-05 | 2 |  | 200-PG-014-110 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-014-110 | 2016-05-12 | 6
200 | PG | 014 | 110 | 200-PG-014-110 |  | 200-PG-014-110-Sht001.pdf | 200-PG-014-110-06 | 200-PG-014-110-06 | 2 |  | 200-PG-014-110 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-014-110 | 2016-05-12 | 6
200 | PG | 014 | 110 | 200-PG-014-110 |  | 200-PG-014-110-Sht001.pdf | 200-PG-014-110-07 | 200-PG-014-110-07 | 2 |  | 200-PG-014-110 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-08-16 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-014-110 | 2016-05-12 | 6
200 | PG | 014 | 110 | 200-PG-014-110 |  | 200-PG-014-110-Sht001.pdf | 200-PG-014-110-08 | 200-PG-014-110-08 | 2 |  | 200-PG-014-110 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-08-18 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-014-110 | 2016-05-12 | 6
200 | PG | 016 | 250 | 200-PG-016-250 |  | 200-PG-016-250-Sht001.pdf | 200-PG-016-250-01 | 200-PG-016-250-01 | 1 |  | 200-PG-016-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-15 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-016-250 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 016 | 250 | 200-PG-016-250 |  | 200-PG-016-250-Sht001.pdf | 200-PG-016-250-02 | 200-PG-016-250-02 | 1 |  | 200-PG-016-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 200-PG-016-250 | 2016-04-18 | 6
200 | PG | 706 | 110 | 200-PG-706-110 |  | 200-PG-706-110-Sht001.pdf | 200-PG-706-110- | 200-PG-706-110- | 3 |  | 200-PG-706-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-706-110 |  | 8
200 | PG | 706 | 210 | 200-PG-706-210 |  | 200-PG-706-210-Sht001.pdf | 200-PG-706-210- | 200-PG-706-210- | 1 |  | 200-PG-706-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-706-210 |  | 5
200 | PG | 707 | 110 | 200-PG-707-110 |  | 200-PG-707-110-Sht001.pdf | 200-PG-707-110- | 200-PG-707-110- | 3 |  | 200-PG-707-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-707-110 |  | 9
200 | PG | 707 | 210 | 200-PG-707-210 |  | 200-PG-707-210-Sht001.pdf | 200-PG-707-210- | 200-PG-707-210- | 1 |  | 200-PG-707-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-707-210 |  | 4
200 | PG | 708 | 110 | 200-PG-708-110 |  | 200-PG-708-110-Sht001.pdf | 200-PG-708-110- | 200-PG-708-110- | 3 |  | 200-PG-708-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-708-110 |  | 9
200 | PG | 708 | 210 | 200-PG-708-210 |  | 200-PG-708-210-Sht001_RM_01.pdf | 200-PG-708-210-01 | 200-PG-708-210-01 | 1 | 1 | 200-PG-708-210 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-708-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 708 | 210 | 200-PG-708-210 |  | 200-PG-708-210-Sht001_RM_01.pdf | 200-PG-708-210-02 | 200-PG-708-210-02 | 1 | 1 | 200-PG-708-210 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-708-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 708 | 210 | 200-PG-708-210 |  | 200-PG-708-210-Sht001_RM_01.pdf | 200-PG-708-210-03 | 200-PG-708-210-03 | 1 | 1 | 200-PG-708-210 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-708-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 708 | 210 | 200-PG-708-210 |  | 200-PG-708-210-Sht001_RM_01.pdf | 200-PG-708-210-04 | 200-PG-708-210-04 | 1 | 1 | 200-PG-708-210 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-708-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 708 | 210 | 200-PG-708-210 |  | 200-PG-708-210-Sht001_RM_01.pdf | 200-PG-708-210-05 | 200-PG-708-210-05 | 1 | 1 | 200-PG-708-210 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-708-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 708 | 210 | 200-PG-708-210 |  | 200-PG-708-210-Sht001_RM_01.pdf | 200-PG-708-210-06 | 200-PG-708-210-06 | 1 | 1 | 200-PG-708-210 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-708-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 708 | 210 | 200-PG-708-210 |  | 200-PG-708-210-Sht001_RM_01.pdf | 200-PG-708-210-07 | 200-PG-708-210-07 | 1 | 1 | 200-PG-708-210 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-708-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 708 | 210 | 200-PG-708-210 |  | 200-PG-708-210-Sht001_RM_01.pdf | 200-PG-708-210-08 | 200-PG-708-210-08 | 1 | 1 | 200-PG-708-210 | 08 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-708-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 711 | 110 | 200-PG-711-110 |  | 200-PG-711-110-Sht001.pdf | 200-PG-711-110- | 200-PG-711-110- | 4 |  | 200-PG-711-110 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 200-PG-711-110 |  | 3
200 | PG | 711 | 210 | 200-PG-711-210 |  | 200-PG-711-210-Sht001.pdf | 200-PG-711-210-01 | 200-PG-711-210-01 | 1 |  | 200-PG-711-210 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-711-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 711 | 210 | 200-PG-711-210 |  | 200-PG-711-210-Sht001.pdf | 200-PG-711-210-02 | 200-PG-711-210-02 | 1 |  | 200-PG-711-210 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-711-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 711 | 210 | 200-PG-711-210 |  | 200-PG-711-210-Sht001.pdf | 200-PG-711-210-03 | 200-PG-711-210-03 | 1 |  | 200-PG-711-210 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-711-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 711 | 210 | 200-PG-711-210 |  | 200-PG-711-210-Sht001.pdf | 200-PG-711-210-04 | 200-PG-711-210-04 | 1 |  | 200-PG-711-210 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-711-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 711 | 210 | 200-PG-711-210 |  | 200-PG-711-210-Sht001.pdf | 200-PG-711-210-05 | 200-PG-711-210-05 | 1 |  | 200-PG-711-210 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-711-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 711 | 210 | 200-PG-711-210 |  | 200-PG-711-210-Sht001.pdf | 200-PG-711-210-06 | 200-PG-711-210-06 | 1 |  | 200-PG-711-210 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-711-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 711 | 210 | 200-PG-711-210 |  | 200-PG-711-210-Sht001.pdf | 200-PG-711-210-07 | 200-PG-711-210-07 | 1 |  | 200-PG-711-210 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 200-PG-711-210 | 2016-02-08 | 5
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-01 | 200-PG-808-340-01 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" | 2016-05-03 | 28 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-02 | 200-PG-808-340-02 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-03 | 200-PG-808-340-03 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" | 2016-05-03 | 28 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-04 | 200-PG-808-340-04 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-05 | 200-PG-808-340-05 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" | 2016-05-02 | 28 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-06 | 200-PG-808-340-06 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-07 | 200-PG-808-340-07 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-08 | 200-PG-808-340-08 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-09 | 200-PG-808-340-09 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 808 | 340 | 200-PG-808-340 |  | 200-PG-808-340-Sht001.pdf | 200-PG-808-340-10 | 200-PG-808-340-10 | 3 |  | 200-PG-808-340 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-002 | 28" | 2016-05-09 | 28" | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 200-PG-808-340 |  | 4
200 | PG | 809 | 110 | 200-PG-809-110 |  | 200-PG-809-110-Sht001.pdf | 200-PG-809-110- | 200-PG-809-110- | 1 |  | 200-PG-809-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 200-PG-809-110 | 2016-05-12 | 1
201 | DC | 001 | 330 | 201-DC-001-330 |  | 201-DC-001-330-Sht001.pdf | 201-DC-001-330-01 | 201-DC-001-330-01 | 0 |  | 201-DC-001-330 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-06-21 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-001-330 | 2016-04-18 | 3
201 | DC | 001 | 330 | 201-DC-001-330 |  | 201-DC-001-330-Sht001.pdf | 201-DC-001-330-02 | 201-DC-001-330-02 | 0 |  | 201-DC-001-330 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-18 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-001-330 | 2016-04-18 | 3
201 | DC | 001 | 330 | 201-DC-001-330 |  | 201-DC-001-330-Sht001.pdf | 201-DC-001-330-03 | 201-DC-001-330-03 | 0 |  | 201-DC-001-330 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-06-21 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-001-330 | 2016-04-18 | 3
201 | DC | 002 | 330 | 201-DC-002-330 |  | 201-DC-002-330-Sht001.pdf | 201-DC-002-330-01 | 201-DC-002-330-01 | 0 |  | 201-DC-002-330 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-06-21 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-002-330 | 2016-04-18 | 3
201 | DC | 002 | 330 | 201-DC-002-330 |  | 201-DC-002-330-Sht001.pdf | 201-DC-002-330-02 | 201-DC-002-330-02 | 0 |  | 201-DC-002-330 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-18 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-002-330 | 2016-04-18 | 3
201 | DC | 002 | 330 | 201-DC-002-330 |  | 201-DC-002-330-Sht001.pdf | 201-DC-002-330-03 | 201-DC-002-330-03 | 0 |  | 201-DC-002-330 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-23 | 4 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  | SPOOL DUPLICADO | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-002-330 | 2016-04-18 | 3
201 | DC | 003 | 330 | 201-DC-003-330 |  | 201-DC-003-330-Sht001.pdf | 201-DC-003-330-01 | 201-DC-003-330-01 | 1 |  | 201-DC-003-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-003-330 | 2016-02-29 | 1
201 | DC | 004 | 330 | 201-DC-004-330 |  | 201-DC-004-330-Sht001.pdf | 201-DC-004-330-02 | 201-DC-004-330-02 | 1 |  | 201-DC-004-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-23 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-004-330 | 2016-04-18 | 3
201 | DC | 005 | 330 | 201-DC-005-330 |  | 201-DC-005-330-Sht001.pdf | 201-DC-005-330-01 | 201-DC-005-330-01 | 1 |  | 201-DC-005-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-27 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-005-330 | 2016-02-29 | 4
201 | DC | 005 | 330 | 201-DC-005-330 |  | 201-DC-005-330-Sht001.pdf | 201-DC-005-330-02 | 201-DC-005-330-02 | 1 |  | 201-DC-005-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-005-330 | 2016-02-29 | 4
201 | DC | 005 | 330 | 201-DC-005-330 |  | 201-DC-005-330-Sht001.pdf | 201-DC-005-330-09 | 201-DC-005-330-09 | 1 |  | 201-DC-005-330 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-005-330 | 2016-02-29 | 4
201 | DC | 005 | 330 | 201-DC-005-330 |  | 201-DC-005-330-Sht001.pdf | 201-DC-005-330-10 | 201-DC-005-330-10 | 1 |  | 201-DC-005-330 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN005 | 2016-07-20 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-005-330 | 2016-02-29 | 4
201 | DC | 006 | 330 | 201-DC-006-330 |  | 201-DC-006-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-006-330-01 | 201-DC-006-330-01 | 5 |  | 201-DC-006-330 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-DC-006-330 | 2016-02-08 | 4
201 | DC | 006 | 330 | 201-DC-006-330 |  | 201-DC-006-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-006-330-02 | 201-DC-006-330-02 | 5 |  | 201-DC-006-330 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-006-330 | 2016-02-08 | 4
201 | DC | 006 | 330 | 201-DC-006-330 |  | 201-DC-006-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-006-330-03 | 201-DC-006-330-03 | 5 |  | 201-DC-006-330 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-006-330 | 2016-02-08 | 4
201 | DC | 006 | 330 | 201-DC-006-330 |  | 201-DC-006-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-006-330-04 | 201-DC-006-330-04 | 5 | 1 | 201-DC-006-330 | 04 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-006-330 | 2016-02-08 | 4
201 | DC | 007 | 330 | 201-DC-007-330 |  | 201-DC-007-330-Sht001.pdf | 201-DC-007-330-01 | 201-DC-007-330-01 | 3 |  | 201-DC-007-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-27 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-007-330 | 2016-02-29 | 5
201 | DC | 007 | 330 | 201-DC-007-330 |  | 201-DC-007-330-Sht001.pdf | 201-DC-007-330-02 | 201-DC-007-330-02 | 3 |  | 201-DC-007-330 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-27 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-007-330 | 2016-02-29 | 5
201 | DC | 007 | 330 | 201-DC-007-330 |  | 201-DC-007-330-Sht001.pdf | 201-DC-007-330-03 | 201-DC-007-330-03 | 3 |  | 201-DC-007-330 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-007-330 | 2016-02-29 | 5
201 | DC | 007 | 330 | 201-DC-007-330 |  | 201-DC-007-330-Sht001.pdf | 201-DC-007-330-09 | 201-DC-007-330-09 | 3 |  | 201-DC-007-330 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-007-330 | 2016-02-29 | 5
201 | DC | 007 | 330 | 201-DC-007-330 |  | 201-DC-007-330-Sht001.pdf | 201-DC-007-330-10 | 201-DC-007-330-10 | 3 |  | 201-DC-007-330 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-007-330 | 2016-02-29 | 5
201 | DC | 009 | 330 | 201-DC-009-330 |  | 201-DC-009-330-Sht001.pdf | 201-DC-009-330-01 | 201-DC-009-330-01 | 1 |  | 201-DC-009-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-04 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-009-330 | 2016-02-29 | 9
201 | DC | 009 | 330 | 201-DC-009-330 |  | 201-DC-009-330-Sht001.pdf | 201-DC-009-330-02 | 201-DC-009-330-02 | 1 |  | 201-DC-009-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-02 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-009-330 | 2016-02-29 | 9
201 | DC | 009 | 330 | 201-DC-009-330 |  | 201-DC-009-330-Sht001.pdf | 201-DC-009-330-04 | 201-DC-009-330-04 | 1 |  | 201-DC-009-330 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-03 | 4" | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-009-330 | 2016-02-29 | 9
201 | DC | 009 | 330 | 201-DC-009-330 |  | 201-DC-009-330-Sht001.pdf | 201-DC-009-330-05 | 201-DC-009-330-05 | 1 |  | 201-DC-009-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-05 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-009-330 | 2016-02-29 | 9
201 | DC | 009 | 330 | 201-DC-009-330 |  | 201-DC-009-330-Sht001.pdf | 201-DC-009-330-06 | 201-DC-009-330-06 |  |  | 201-DC-009-330 | 06 |  |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-04 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-009-330 | 2016-02-29 | 9
201 | DC | 009 | 330 | 201-DC-009-330 |  | 201-DC-009-330-Sht001.pdf | 201-DC-009-330-08 | 201-DC-009-330-08 | 1 |  | 201-DC-009-330 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-02 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-009-330 | 2016-02-29 | 9
201 | DC | 009 | 330 | 201-DC-009-330 |  | 201-DC-009-330-Sht001.pdf | 201-DC-009-330-10 | 201-DC-009-330-10 | 1 |  | 201-DC-009-330 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-02 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-009-330 | 2016-02-29 | 9
201 | DC | 009 | 330 | 201-DC-009-330 |  | 201-DC-009-330-Sht001.pdf | 201-DC-009-330-13 | 201-DC-009-330-13 | 1 |  | 201-DC-009-330 | 13 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-03 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-009-330 | 2016-02-29 | 9
201 | DC | 009 | 330 | 201-DC-009-330 |  | 201-DC-009-330-Sht001.pdf | 201-DC-009-330-14 | 201-DC-009-330-14 | 1 |  | 201-DC-009-330 | 14 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-04 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-009-330 | 2016-02-29 | 9
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-01 | 201-DC-010-330-01 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-02 | 201-DC-010-330-02 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-03 | 201-DC-010-330-03 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-04 | 201-DC-010-330-04 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-05 | 201-DC-010-330-05 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-06 | 201-DC-010-330-06 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-07 | 201-DC-010-330-07 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-08 | 201-DC-010-330-08 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-09 | 201-DC-010-330-09 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-10 | 201-DC-010-330-10 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-11 | 201-DC-010-330-11 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-12 | 201-DC-010-330-12 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-13 | 201-DC-010-330-13 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-14 | 201-DC-010-330-14 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-15 | 201-DC-010-330-15 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 010 | 330 | 201-DC-010-330 |  | 201-DC-010-330-Sht001.pdf | 201-DC-010-330-16 | 201-DC-010-330-16 | 1 |  | 201-DC-010-330 | 16 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-30 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-010-330 | 2016-02-08 | 7
201 | DC | 011 | 330 | 201-DC-011-330 |  | 201-DC-011-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-011-330-01 | 201-DC-011-330-01 | 5 | 1 | 201-DC-011-330 | 01 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-011-330 | 2016-02-08 | 2
201 | DC | 011 | 330 | 201-DC-011-330 |  | 201-DC-011-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-011-330-02 | 201-DC-011-330-02 | 5 | 1 | 201-DC-011-330 | 02 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-011-330 | 2016-02-08 | 2
201 | DC | 015 | 330 | 201-DC-015-330 |  | 201-DC-015-330-Sht001.pdf | 201-DC-015-330-01 | 201-DC-015-330-01 | 2 |  | 201-DC-015-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-015-330 | 2016-02-08 | 2
201 | DC | 015 | 330 | 201-DC-015-330 |  | 201-DC-015-330-Sht001.pdf | 201-DC-015-330-02 | 201-DC-015-330-02 | 2 |  | 201-DC-015-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-31 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-015-330 | 2016-02-08 | 2
201 | DC | 801 | 330 | 201-DC-801-330 |  | 201-DC-801-330-Sht001.pdf | 201-DC-801-330-01 | 201-DC-801-330-01 | 1 |  | 201-DC-801-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-801-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DC | 802 | 330 | 201-DC-802-330 |  | 201-DC-802-330-Sht001.pdf | 201-DC-802-330-01 | 201-DC-802-330-01 | 1 |  | 201-DC-802-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-802-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DC | 802 | 330 | 201-DC-802-330 |  | 201-DC-802-330-Sht001.pdf | 201-DC-802-330-02 | 201-DC-802-330-02 | 1 |  | 201-DC-802-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-802-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DC | 802 | 330 | 201-DC-802-330 |  | 201-DC-802-330-Sht001.pdf | 201-DC-802-330-03 | 201-DC-802-330-03 | 1 |  | 201-DC-802-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-18 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-802-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DC | 803 | 330 | 201-DC-803-330 |  | 201-DC-803-330-Sht001.pdf | 201-DC-803-330-01 | 201-DC-803-330-01 | 1 |  | 201-DC-803-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-06-18 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-803-330 | 2016-04-18 | 2
201 | DC | 803 | 330 | 201-DC-803-330 |  | 201-DC-803-330-Sht001.pdf | 201-DC-803-330-02 | 201-DC-803-330-02 | 1 |  | 201-DC-803-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-803-330 | 2016-04-18 | 2
201 | DC | 804 | 330 | 201-DC-804-330 |  | 201-DC-804-330-Sht001.pdf | 201-DC-804-330-01 | 201-DC-804-330-01 | 1 |  | 201-DC-804-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-804-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DC | 805 | 330 | 201-DC-805-330 |  | 201-DC-805-330-Sht001.pdf | 201-DC-805-330-01 | 201-DC-805-330-01 | 2 |  | 201-DC-805-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 201-DC-805-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DC | 806 | 330 | 201-DC-806-330 |  | 201-DC-806-330-Sht001.pdf | 201-DC-806-330-01 | 201-DC-806-330-01 | 1 |  | 201-DC-806-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-806-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DC | 807 | 330 | 201-DC-807-330 |  | 201-DC-807-330-Sht001.pdf | 201-DC-807-330-01 | 201-DC-807-330-01 | 1 |  | 201-DC-807-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-807-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DC | 808 | 330 | 201-DC-808-330 |  | 201-DC-808-330-Sht001.pdf | 201-DC-808-330-01 | 201-DC-808-330-01 | 1 |  | 201-DC-808-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-DC-808-330 | 2016-04-18 | 2
201 | DC | 808 | 330 | 201-DC-808-330 |  | 201-DC-808-330-Sht001.pdf | 201-DC-808-330-02 | 201-DC-808-330-02 | 1 |  | 201-DC-808-330 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-DC-808-330 | 2016-04-18 | 2
201 | DC | 809 | 330 | 201-DC-809-330 |  | 201-DC-809-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-809-330-01 | 201-DC-809-330-01 | 6 | 1 | 201-DC-809-330 | 01 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-809-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DC | 809 | 330 | 201-DC-809-330 |  | 201-DC-809-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-809-330-02 | 201-DC-809-330-02 | 6 | 1 | 201-DC-809-330 | 02 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-809-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DC | 809 | 330 | 201-DC-809-330 |  | 201-DC-809-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-809-330-03 | 201-DC-809-330-03 | 6 | 1 | 201-DC-809-330 | 03 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-DC-809-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DC | 809 | 330 | 201-DC-809-330 |  | 201-DC-809-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-809-330-04 | 201-DC-809-330-04 | 6 | 1 | 201-DC-809-330 | 04 | 6 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-DC-809-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DC | 810 | 330 | 201-DC-810-330 |  | 201-DC-810-330-Sht001.pdf | 201-DC-810-330- | 201-DC-810-330- | 1 |  | 201-DC-810-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 811 | 330 | 201-DC-811-330 |  | 201-DC-811-330-Sht001.pdf | 201-DC-811-330- | 201-DC-811-330- | 1 |  | 201-DC-811-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 812 | 330 | 201-DC-812-330 |  | 201-DC-812-330-Sht001.pdf | 201-DC-812-330- | 201-DC-812-330- | 1 |  | 201-DC-812-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 813 | 330 | 201-DC-813-330 |  | 201-DC-813-330-Sht001.pdf | 201-DC-813-330- | 201-DC-813-330- | 1 |  | 201-DC-813-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 814 | 330 | 201-DC-814-330 |  | 201-DC-814-330-Sht001.pdf | 201-DC-814-330- | 201-DC-814-330- | 3 |  | 201-DC-814-330 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 815 | 330 | 201-DC-815-330 |  | 201-DC-815-330-Sht001.pdf | 201-DC-815-330- | 201-DC-815-330- | 2 |  | 201-DC-815-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 816 | 330 | 201-DC-816-330 |  | 201-DC-816-330-Sht001.pdf | 201-DC-816-330- | 201-DC-816-330- | 3 |  | 201-DC-816-330 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 817 | 330 | 201-DC-817-330 |  | 201-DC-817-330-Sht001.pdf | 201-DC-817-330- | 201-DC-817-330- | 2 |  | 201-DC-817-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 819 | 330 | 201-DC-819-330 |  | 201-DC-819-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-819-330-01 | 201-DC-819-330-01 | 1 |  | 201-DC-819-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-27 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001 | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-819-330 | 2016-02-29 | 1
201 | DC | 820 | 330 | 201-DC-820-330 |  | 201-DC-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-820-330-01 | 201-DC-820-330-01 | 1 | 1 | 201-DC-820-330 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-820-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DC | 821 | 330 | 201-DC-821-330 |  | 201-DC-821-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-821-330-01 | 201-DC-821-330-01 | 1 |  | 201-DC-821-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-02 | 4 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-821-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 821 | 330 | 201-DC-821-330 |  | 201-DC-821-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-821-330-02 | 201-DC-821-330-02 | 1 |  | 201-DC-821-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-07 | 4 | SCR-S-020 | 2016-05-15 |  | SN005 | 2016-07-20 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-821-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 821 | 330 | 201-DC-821-330 |  | 201-DC-821-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-821-330-03 | 201-DC-821-330-03 | 1 |  | 201-DC-821-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-02 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-821-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 821 | 330 | 201-DC-821-330 |  | 201-DC-821-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-821-330-05 | 201-DC-821-330-05 | 1 |  | 201-DC-821-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-04 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-821-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 821 | 330 | 201-DC-821-330 |  | 201-DC-821-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-821-330-06 | 201-DC-821-330-06 | 1 |  | 201-DC-821-330 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-821-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 821 | 330 | 201-DC-821-330 |  | 201-DC-821-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-821-330-07 | 201-DC-821-330-07 | 1 |  | 201-DC-821-330 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-821-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 822 | 330 | 201-DC-822-330 |  | 201-DC-822-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-822-330-01 | 201-DC-822-330-01 | 1 |  | 201-DC-822-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-04-29 | 4" | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-822-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 822 | 330 | 201-DC-822-330 |  | 201-DC-822-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-822-330-02 | 201-DC-822-330-02 | 1 |  | 201-DC-822-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-06 | 4" | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-822-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 822 | 330 | 201-DC-822-330 |  | 201-DC-822-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-822-330-03 | 201-DC-822-330-03 | 1 |  | 201-DC-822-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-822-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 822 | 330 | 201-DC-822-330 |  | 201-DC-822-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-822-330-05 | 201-DC-822-330-05 | 1 |  | 201-DC-822-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-822-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 822 | 330 | 201-DC-822-330 |  | 201-DC-822-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-822-330-06 | 201-DC-822-330-06 | 1 |  | 201-DC-822-330 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-822-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 822 | 330 | 201-DC-822-330 |  | 201-DC-822-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-822-330-07 | 201-DC-822-330-07 | 1 |  | 201-DC-822-330 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-822-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 823 | 330 | 201-DC-823-330 |  | 201-DC-823-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-823-330-01 | 201-DC-823-330-01 | 1 |  | 201-DC-823-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-04 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-823-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 823 | 330 | 201-DC-823-330 |  | 201-DC-823-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-823-330-02 | 201-DC-823-330-02 | 1 |  | 201-DC-823-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-09 | 4" | SCR-S-020 | 2016-05-15 |  | SN005 | 2016-07-20 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-823-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 823 | 330 | 201-DC-823-330 |  | 201-DC-823-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-823-330-03 | 201-DC-823-330-03 | 1 |  | 201-DC-823-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-823-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 823 | 330 | 201-DC-823-330 |  | 201-DC-823-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-823-330-05 | 201-DC-823-330-05 | 1 |  | 201-DC-823-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 201-DC-823-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 823 | 330 | 201-DC-823-330 |  | 201-DC-823-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-823-330-06 | 201-DC-823-330-06 | 1 |  | 201-DC-823-330 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-823-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 823 | 330 | 201-DC-823-330 |  | 201-DC-823-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-DC-823-330-07 | 201-DC-823-330-07 | 1 |  | 201-DC-823-330 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 4" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 201-DC-823-330 | 2016-02-29 | 6
201 | DC | 824 | 330 | 201-DC-824-330 |  | 201-DC-824-330-Sht001.pdf | 201-DC-824-330- | 201-DC-824-330- | 4 |  | 201-DC-824-330 |  | 4 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 825 | 330 | 201-DC-825-330 |  | 201-DC-825-330-Sht001.pdf | 201-DC-825-330- | 201-DC-825-330- | 2 |  | 201-DC-825-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 826 | 330 | 201-DC-826-330 |  | 201-DC-826-330-Sht001.pdf | 201-DC-826-330- | 201-DC-826-330- | 2 |  | 201-DC-826-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | DC | 830 | 330 | 201-DC-830-330 |  | 201-DC-830-330-Sht001.pdf | 201-DC-830-330-01 | 201-DC-830-330-01 | 0 |  | 201-DC-830-330 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-26 | 2" | SRC-S-034 | 2017-04-01 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DC-830-330 | 2016-05-25 | 1
201 | DO | 800 | 330 | 201-DO-800-330 |  | 201-DO-800-330-Sht001.pdf | 201-DO-800-330-01 | 201-DO-800-330-01 | 1 |  | 201-DO-800-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-800-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DO | 801 | 330 | 201-DO-801-330 |  | 201-DO-801-330-Sht001.pdf | 201-DO-801-330-01 | 201-DO-801-330-01 | 1 |  | 201-DO-801-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | [5 empty] | ok | 3 | Carbon Steel | 201-DO-801-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DO | 802 | 330 | 201-DO-802-330 |  | 201-DO-802-330-Sht001.pdf | 201-DO-802-330-01 | 201-DO-802-330-01 | 1 |  | 201-DO-802-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-802-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DO | 803 | 330 | 201-DO-803-330 |  | 201-DO-803-330-Sht001.pdf | 201-DO-803-330-01 | 201-DO-803-330-01 | 1 |  | 201-DO-803-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  | NO CORRESPONDE GRADO 2 CON TR .AS BUILT | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-803-330 | 2016-02-08 | 1
201 | DO | 804 | 330 | 201-DO-804-330 |  | 201-DO-804-330-Sht001.pdf | 201-DO-804-330-01 | 201-DO-804-330-01 | 5 |  | 201-DO-804-330 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-804-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DO | 804 | 330 | 201-DO-804-330 |  | 201-DO-804-330-Sht001.pdf | 201-DO-804-330-02 | 201-DO-804-330-02 | 5 |  | 201-DO-804-330 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-18 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-804-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DO | 804 | 330 | 201-DO-804-330 |  | 201-DO-804-330-Sht001.pdf | 201-DO-804-330-03 | 201-DO-804-330-03 | 5 |  | 201-DO-804-330 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-804-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DO | 805 | 330 | 201-DO-805-330 |  | 201-DO-805-330-Sht001.pdf | 201-DO-805-330-01 | 201-DO-805-330-01 | 4 |  | 201-DO-805-330 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-805-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DO | 805 | 330 | 201-DO-805-330 |  | 201-DO-805-330-Sht001.pdf | 201-DO-805-330-02 | 201-DO-805-330-02 | 4 |  | 201-DO-805-330 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-805-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DO | 805 | 330 | 201-DO-805-330 |  | 201-DO-805-330-Sht001.pdf | 201-DO-805-330-03 | 201-DO-805-330-03 | 4 |  | 201-DO-805-330 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-805-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DO | 806 | 330 | 201-DO-806-330 |  | 201-DO-806-330-Sht001.pdf | 201-DO-806-330-01 | 201-DO-806-330-01 | 4 |  | 201-DO-806-330 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-806-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DO | 806 | 330 | 201-DO-806-330 |  | 201-DO-806-330-Sht001.pdf | 201-DO-806-330-02 | 201-DO-806-330-02 | 4 |  | 201-DO-806-330 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-806-330 | 2016-02-08 | 3
201 | DO | 806 | 330 | 201-DO-806-330 |  | 201-DO-806-330-Sht001.pdf | 201-DO-806-330-03 | 201-DO-806-330-03 | 4 |  | 201-DO-806-330 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-DO-806-330 | 2016-02-08 | 3
201 | FA | 803 | 330 | 201-FA-803-330 |  | 201-FA-803-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-803-330-01 | 201-FA-803-330-01 | 0 | 1 | 201-FA-803-330 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-04 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-803-330 | 2016-02-18 | 4
201 | FA | 803 | 330 | 201-FA-803-330 |  | 201-FA-803-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-803-330-02 | 201-FA-803-330-02 | 0 | 1 | 201-FA-803-330 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-04 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-803-330 | 2016-02-18 | 4
201 | FA | 803 | 330 | 201-FA-803-330 |  | 201-FA-803-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-803-330-03 | 201-FA-803-330-03 | 0 | 1 | 201-FA-803-330 | 03 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-16 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FA-803-330 | 2016-02-18 | 4
201 | FA | 803 | 330 | 201-FA-803-330 |  | 201-FA-803-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-803-330-04 | 201-FA-803-330-04 | 0 | 1 | 201-FA-803-330 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-FA-803-330 | 2016-02-18 | 4
201 | FA | 804 | 330 | 201-FA-804-330 |  | 201-FA-804-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-804-330-01 | 201-FA-804-330-01 | 0 | 1 | 201-FA-804-330 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-04 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-804-330 | 2016-02-18 | 3
201 | FA | 804 | 330 | 201-FA-804-330 |  | 201-FA-804-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-804-330-02 | 201-FA-804-330-02 | 0 | 1 | 201-FA-804-330 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-04 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FA-804-330 | 2016-02-18 | 3
201 | FA | 804 | 330 | 201-FA-804-330 |  | 201-FA-804-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-804-330-03 | 201-FA-804-330-03 | 0 | 1 | 201-FA-804-330 | 03 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-11 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-804-330 | 2016-02-18 | 3
201 | FA | 804 | 330 | 201-FA-804-330 |  | 201-FA-804-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-804-330-04 | 201-FA-804-330-04 | 0 | 1 | 201-FA-804-330 | 04 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-24 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-804-330 | 2016-02-18 | 3
201 | FA | 804 | 330 | 201-FA-804-330 |  | 201-FA-804-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-804-330-05 | 201-FA-804-330-05 | 0 | 1 | 201-FA-804-330 | 05 |  |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-FA-804-330 | 2016-02-18 | 3
201 | FA | 805 | 330 | 201-FA-805-330 |  | 201-FA-805-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-805-330-01 | 201-FA-805-330-01 | 0 | 1 | 201-FA-805-330 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-10 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FA-805-330 | 2016-02-18 | 6
201 | FA | 805 | 330 | 201-FA-805-330 |  | 201-FA-805-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-805-330-02 | 201-FA-805-330-02 | 0 | 1 | 201-FA-805-330 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-04 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-805-330 | 2016-02-18 | 6
201 | FA | 805 | 330 | 201-FA-805-330 |  | 201-FA-805-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-805-330-03 | 201-FA-805-330-03 | 0 | 1 | 201-FA-805-330 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-FA-805-330 | 2016-02-18 | 6
201 | FA | 805 | 330 | 201-FA-805-330 |  | 201-FA-805-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-805-330-04 | 201-FA-805-330-04 | 0 | 1 | 201-FA-805-330 | 04 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-805-330 | 2016-02-18 | 6
201 | FA | 805 | 330 | 201-FA-805-330 |  | 201-FA-805-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-805-330-05 | 201-FA-805-330-05 | 0 | 1 | 201-FA-805-330 | 05 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-12 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-805-330 | 2016-02-18 | 6
201 | FA | 805 | 330 | 201-FA-805-330 |  | 201-FA-805-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-FA-805-330-06 | 201-FA-805-330-06 | 0 | 1 | 201-FA-805-330 | 06 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-13 | 3" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FA-805-330 | 2016-02-18 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-01 | 201-FA-806-330-01 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" | 2016-08-25 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-02 | 201-FA-806-330-02 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" | 2016-08-01 | 4" | SRC-S-034 | 2017-04-10 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-03 | 201-FA-806-330-03 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" | 2016-08-28 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-04 | 201-FA-806-330-04 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" | 2016-08-17 | [7 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-05 | 201-FA-806-330-05 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" | 2016-08-20 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-06 | 201-FA-806-330-06 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-07 | 201-FA-806-330-07 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 07 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-08 | 201-FA-806-330-08 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 08 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-09 | 201-FA-806-330-09 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 09 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-10 | 201-FA-806-330-10 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 10 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-11 | 201-FA-806-330-11 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 11 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-12 | 201-FA-806-330-12 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 12 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-13 | 201-FA-806-330-13 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 13 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FA | 806 | 330 | 201-FA-806-330 |  | 201-FA-806-330-Sht001.pdf | 201-FA-806-330-14 | 201-FA-806-330-14 | 0 |  | 201-FA-806-330 | 14 | 0 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" | 2016-08-01 | 4" | SRC-S-034 | 2017-04-11 | 2016-08-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FA-806-330 | 2016-05-25 | 6
201 | FB | 002 | 330 | 201-FB-002-330 |  | 201-FB-002-330-Sht001.pdf | 201-FB-002-330-01 | 201-FB-002-330-01 | 1 |  | 201-FB-002-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-13 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-002-330 | 2016-04-18 | 4
201 | FB | 002 | 330 | 201-FB-002-330 |  | 201-FB-002-330-Sht001.pdf | 201-FB-002-330-02 | 201-FB-002-330-02 | 1 |  | 201-FB-002-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-22 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-FB-002-330 | 2016-04-18 | 4
201 | FB | 002 | 330 | 201-FB-002-330 |  | 201-FB-002-330-Sht001.pdf | 201-FB-002-330-03 | 201-FB-002-330-03 | 1 |  | 201-FB-002-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-04 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-FB-002-330 | 2016-04-18 | 4
201 | FB | 002 | 330 | 201-FB-002-330 |  | 201-FB-002-330-Sht001.pdf | 201-FB-002-330-05 | 201-FB-002-330-05 | 1 |  | 201-FB-002-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-07-08 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-002-330 | 2016-04-18 | 4
201 | FB | 003 | 330 | 201-FB-003-330 |  | 201-FB-003-330-Sht001.pdf | 201-FB-003-330-01 | 201-FB-003-330-01 | 1 |  | 201-FB-003-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-21 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-003-330 | 2016-04-18 | 4
201 | FB | 003 | 330 | 201-FB-003-330 |  | 201-FB-003-330-Sht001.pdf | 201-FB-003-330-02 | 201-FB-003-330-02 | 1 |  | 201-FB-003-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-09 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-003-330 | 2016-04-18 | 4
201 | FB | 003 | 330 | 201-FB-003-330 |  | 201-FB-003-330-Sht001.pdf | 201-FB-003-330-03 | 201-FB-003-330-03 | 1 |  | 201-FB-003-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-09 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-003-330 | 2016-04-18 | 4
201 | FB | 003 | 330 | 201-FB-003-330 |  | 201-FB-003-330-Sht001.pdf | 201-FB-003-330-04 | 201-FB-003-330-04 | 1 |  | 201-FB-003-330 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FB-003-330 | 2016-04-18 | 4
201 | FB | 003 | 330 | 201-FB-003-330 |  | 201-FB-003-330-Sht001.pdf | 201-FB-003-330-05 | 201-FB-003-330-05 | 1 |  | 201-FB-003-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-20 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-003-330 | 2016-04-18 | 4
201 | FB | 004 | 330 | 201-FB-004-330 |  | 201-FB-004-330-Sht001.pdf | 201-FB-004-330-01 | 201-FB-004-330-01 | 2 |  | 201-FB-004-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-08 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-FB-004-330 | 2016-04-18 | 8
201 | FB | 004 | 330 | 201-FB-004-330 |  | 201-FB-004-330-Sht001.pdf | 201-FB-004-330-02 | 201-FB-004-330-02 | 2 |  | 201-FB-004-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-30 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-FB-004-330 | 2016-04-18 | 8
201 | FB | 004 | 330 | 201-FB-004-330 |  | 201-FB-004-330-Sht001.pdf | 201-FB-004-330-03 | 201-FB-004-330-03 | 2 |  | 201-FB-004-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-11 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-004-330 | 2016-04-18 | 8
201 | FB | 004 | 330 | 201-FB-004-330 |  | 201-FB-004-330-Sht001.pdf | 201-FB-004-330-04 | 201-FB-004-330-04 | 2 |  | 201-FB-004-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-15 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-004-330 | 2016-04-18 | 8
201 | FB | 004 | 330 | 201-FB-004-330 |  | 201-FB-004-330-Sht001.pdf | 201-FB-004-330-05 | 201-FB-004-330-05 | 2 |  | 201-FB-004-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" |  | 8 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 201-FB-004-330 | 2016-04-18 | 8
201 | FB | 004 | 330 | 201-FB-004-330 |  | 201-FB-004-330-Sht001.pdf | 201-FB-004-330-06 | 201-FB-004-330-06 | 2 |  | 201-FB-004-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-07-08 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-004-330 | 2016-04-18 | 8
201 | FB | 004 | 330 | 201-FB-004-330 |  | 201-FB-004-330-Sht001.pdf | 201-FB-004-330-07 | 201-FB-004-330-07 | 2 |  | 201-FB-004-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-07-04 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-004-330 | 2016-04-18 | 8
201 | FB | 004 | 330 | 201-FB-004-330 |  | 201-FB-004-330-Sht001.pdf | 201-FB-004-330-08 | 201-FB-004-330-08 | 2 |  | 201-FB-004-330 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-29 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-FB-004-330 | 2016-04-18 | 8
201 | FB | 004 | 330 | 201-FB-004-330 |  | 201-FB-004-330-Sht001.pdf | 201-FB-004-330-09 | 201-FB-004-330-09 | 2 |  | 201-FB-004-330 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-11 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-004-330 | 2016-04-18 | 8
201 | FB | 800 | 330 | 201-FB-800-330 |  | 201-FB-800-330-Sht001.pdf | 201-FB-800-330-01 | 201-FB-800-330-01 | 2 |  | 201-FB-800-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-09 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-800-330 | 2016-04-18 | 5
201 | FB | 800 | 330 | 201-FB-800-330 |  | 201-FB-800-330-Sht001.pdf | 201-FB-800-330-02 | 201-FB-800-330-02 | 2 |  | 201-FB-800-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-04 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-FB-800-330 | 2016-04-18 | 5
201 | FB | 800 | 330 | 201-FB-800-330 |  | 201-FB-800-330-Sht001.pdf | 201-FB-800-330-04 | 201-FB-800-330-04 | 2 |  | 201-FB-800-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-16 | 4 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-FB-800-330 | 2016-04-18 | 5
201 | FB | 800 | 330 | 201-FB-800-330 |  | 201-FB-800-330-Sht001.pdf | 201-FB-800-330-05 | 201-FB-800-330-05 | 2 |  | 201-FB-800-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FB-800-330 | 2016-04-18 | 5
201 | FB | 800 | 330 | 201-FB-800-330 |  | 201-FB-800-330-Sht001.pdf | 201-FB-800-330-06 | 201-FB-800-330-06 | 2 |  | 201-FB-800-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-17 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-FB-800-330 | 2016-04-18 | 5
201 | FB | 801 | 330 | 201-FB-801-330 |  | 201-FB-801-330-Sht001_DELETED.pdf | 201-FB-801-330- | 201-FB-801-330- | 6 |  | 201-FB-801-330 |  | 6 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
201 | FB | 802 | 330 | 201-FB-802-330 |  | 201-FB-802-330-Sht001_DELETED.pdf | 201-FB-802-330- | 201-FB-802-330- | 5 |  | 201-FB-802-330 |  | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
201 | FB | 803 | 330 | 201-FB-803-330 |  | 201-FB-803-330-Sht001_DELETED.pdf | 201-FB-803-330- | 201-FB-803-330- | 4 |  | 201-FB-803-330 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
201 | FB | 804 | 330 | 201-FB-804-330 |  | 201-FB-804-330-Sht001_DELETED.pdf | 201-FB-804-330- | 201-FB-804-330- | 3 |  | 201-FB-804-330 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
201 | FB | 805 | 330 | 201-FB-805-330 |  | 201-FB-805-330-Sht001_DELETED.pdf | 201-FB-805-330- | 201-FB-805-330- | 3 |  | 201-FB-805-330 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-01 | 201-FG-001-330-01 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-02 | 201-FG-001-330-02 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-03 | 201-FG-001-330-03 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-04 | 201-FG-001-330-04 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-05 | 201-FG-001-330-05 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-06 | 201-FG-001-330-06 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-08-10 | 3" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-07 | 201-FG-001-330-07 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-06-30 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-08 | 201-FG-001-330-08 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-07-12 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-09 | 201-FG-001-330-09 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-10 | 201-FG-001-330-10 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-07-11 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-11 | 201-FG-001-330-11 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 11 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-12 | 201-FG-001-330-12 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-13 | 201-FG-001-330-13 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-08-15 | 3" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 001 | 330 | 201-FG-001-330 |  | 201-FG-001-330-Sht001.pdf | 201-FG-001-330-14 | 201-FG-001-330-14 | 3 |  | 201-FG-001-330 | 14 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-07-04 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-001-330 | 2016-04-18 | 13
201 | FG | 002 | 330 | 201-FG-002-330 |  | 201-FG-002-330-Sht001.pdf | 201-FG-002-330- | 201-FG-002-330- | 3 |  | 201-FG-002-330 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-FG-002-330 |  | 9
201 | FG | 003 | 330 | 201-FG-003-330 |  | 201-FG-003-330-Sht001.pdf | 201-FG-003-330- | 201-FG-003-330- | 3 |  | 201-FG-003-330 |  | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-FG-003-330 |  | 9
201 | FG | 800 | 330 | 201-FG-800-330 |  | 201-FG-800-330-Sht001.pdf | 201-FG-800-330-01 | 201-FG-800-330-01 | 2 |  | 201-FG-800-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-11 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-800-330 | 2016-04-18 | 3
201 | FG | 800 | 330 | 201-FG-800-330 |  | 201-FG-800-330-Sht001.pdf | 201-FG-800-330-02 | 201-FG-800-330-02 | 2 |  | 201-FG-800-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-FG-800-330 | 2016-04-18 | 3
201 | FG | 800 | 330 | 201-FG-800-330 |  | 201-FG-800-330-Sht001.pdf | 201-FG-800-330-03 | 201-FG-800-330-03 | 2 |  | 201-FG-800-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-16 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-800-330 | 2016-04-18 | 3
201 | FG | 800 | 330 | 201-FG-800-330 |  | 201-FG-801-330-Sht001.pdf | 201-FG-800-330-01 | 201-FG-801-330-01 | 2 |  | 201-FG-801-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-07 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-FG-801-330 | 2016-04-18 | 3
201 | FG | 801 | 330 | 201-FG-801-330 |  | 201-FG-801-330-Sht001.pdf | 201-FG-801-330-02 | 201-FG-801-330-02 | 2 |  | 201-FG-801-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-05-28 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-FG-801-330 | 2016-04-18 | 3
201 | FG | 801 | 330 | 201-FG-801-330 |  | 201-FG-801-330-Sht001.pdf | 201-FG-801-330-03 | 201-FG-801-330-03 | 2 |  | 201-FG-801-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 8" | 2016-06-11 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-801-330 | 2016-04-18 | 3
201 | FG | 802 | 330 | 201-FG-802-330 |  | 201-FG-802-330-Sht001.pdf | 201-FG-802-330-01 | 201-FG-802-330-01 | 2 |  | 201-FG-802-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-07-19 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-FG-802-330 | 2016-04-18 | 1
201 | GN | 001 | 330 | 201-GN-001-330 |  | 201-GN-001-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-GN-001-330-01 | 201-GN-001-330-01 | 5 | 1 | 201-GN-001-330 | 01 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-GN-001-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 001 | 330 | 201-GN-001-330 |  | 201-GN-001-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-GN-001-330-02 | 201-GN-001-330-02 | 5 | 1 | 201-GN-001-330 | 02 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-GN-001-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 001 | 330 | 201-GN-001-330 |  | 201-GN-001-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-GN-001-330-03 | 201-GN-001-330-03 | 5 | 1 | 201-GN-001-330 | 03 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-GN-001-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 001 | 330 | 201-GN-001-330 |  | 201-GN-001-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-GN-001-330-04 | 201-GN-001-330-04 | 5 | 1 | 201-GN-001-330 | 04 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-GN-001-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 001 | 330 | 201-GN-001-330 |  | 201-GN-001-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-GN-001-330-05 | 201-GN-001-330-05 | 5 | 1 | 201-GN-001-330 | 05 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-GN-001-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 002 | 330 | 201-GN-002-330 |  | 201-GN-002-330-Sht001.pdf | 201-GN-002-330-01 | 201-GN-002-330-01 | 4 |  | 201-GN-002-330 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-GN-002-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 002 | 330 | 201-GN-002-330 |  | 201-GN-002-330-Sht001.pdf | 201-GN-002-330-02 | 201-GN-002-330-02 | 4 |  | 201-GN-002-330 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-07 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 |  |  | ESMERILAR BRIDA EN OBRA SI SE REQUIERE | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-GN-002-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 002 | 330 | 201-GN-002-330 |  | 201-GN-002-330-Sht001.pdf | 201-GN-002-330-03 | 201-GN-002-330-03 | 4 |  | 201-GN-002-330 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-08 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-GN-002-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 002 | 330 | 201-GN-002-330 |  | 201-GN-002-330-Sht001.pdf | 201-GN-002-330-04 | 201-GN-002-330-04 | 4 |  | 201-GN-002-330 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-GN-002-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 002 | 330 | 201-GN-002-330 |  | 201-GN-002-330-Sht001.pdf | 201-GN-002-330-05 | 201-GN-002-330-05 | 4 |  | 201-GN-002-330 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-12 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-GN-002-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 003 | 330 | 201-GN-003-330 |  | 201-GN-003-330-Sht001.pdf | 201-GN-003-330-01 | 201-GN-003-330-01 | 4 |  | 201-GN-003-330 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-GN-003-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 003 | 330 | 201-GN-003-330 |  | 201-GN-003-330-Sht001.pdf | 201-GN-003-330-02 | 201-GN-003-330-02 | 4 |  | 201-GN-003-330 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-27 |  |  | ESMERILAR BRIDA EN OBRA SI SE REQUIERE | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-GN-003-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 003 | 330 | 201-GN-003-330 |  | 201-GN-003-330-Sht001.pdf | 201-GN-003-330-03 | 201-GN-003-330-03 | 4 |  | 201-GN-003-330 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-GN-003-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 003 | 330 | 201-GN-003-330 |  | 201-GN-003-330-Sht001.pdf | 201-GN-003-330-04 | 201-GN-003-330-04 | 4 |  | 201-GN-003-330 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-29 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-GN-003-330 | 2016-02-08 | 5
201 | GN | 003 | 330 | 201-GN-003-330 |  | 201-GN-003-330-Sht001.pdf | 201-GN-003-330-05 | 201-GN-003-330-05 | 4 |  | 201-GN-003-330 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-GN-003-330 | 2016-02-08 | 5
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-01 | 201-PL-003-330-01 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-26 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-02 | 201-PL-003-330-02 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-30 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-03 | 201-PL-003-330-03 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-04 | 201-PL-003-330-04 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-05 | 201-PL-003-330-05 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-12 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-06 | 201-PL-003-330-06 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-05 | 3" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-07 | 201-PL-003-330-07 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-08 | 201-PL-003-330-08 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-30 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-09 | 201-PL-003-330-09 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-10 | 201-PL-003-330-10 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-08-14 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-11 | 201-PL-003-330-11 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 11 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-12 | 201-PL-003-330-12 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-13 | 201-PL-003-330-13 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-14 | 201-PL-003-330-14 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 14 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-15 | 201-PL-003-330-15 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 15 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-16 | 201-PL-003-330-16 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 16 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-17 | 201-PL-003-330-17 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 17 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 003 | 330 | 201-PL-003-330 |  | 201-PL-003-330-Sht001.pdf | 201-PL-003-330-18 | 201-PL-003-330-18 | 3 |  | 201-PL-003-330 | 18 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-003-330 | 2016-02-08 | 13
201 | PL | 004 | 330 | 201-PL-004-330 |  | 201-PL-004-330-Sht001.pdf | 201-PL-004-330-01 | 201-PL-004-330-01 | 2 |  | 201-PL-004-330 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-004-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 004 | 330 | 201-PL-004-330 |  | 201-PL-004-330-Sht001.pdf | 201-PL-004-330-02 | 201-PL-004-330-02 | 2 |  | 201-PL-004-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-08-08 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-004-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 004 | 330 | 201-PL-004-330 |  | 201-PL-004-330-Sht001.pdf | 201-PL-004-330-03 | 201-PL-004-330-03 | 2 |  | 201-PL-004-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-07-11 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-004-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 004 | 330 | 201-PL-004-330 |  | 201-PL-004-330-Sht001.pdf | 201-PL-004-330-04 | 201-PL-004-330-04 | 2 |  | 201-PL-004-330 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-004-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 004 | 330 | 201-PL-004-330 |  | 201-PL-004-330-Sht001.pdf | 201-PL-004-330-05 | 201-PL-004-330-05 | 2 |  | 201-PL-004-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-29 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-004-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 004 | 330 | 201-PL-004-330 |  | 201-PL-004-330-Sht001.pdf | 201-PL-004-330-06 | 201-PL-004-330-06 | 2 |  | 201-PL-004-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-12 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-004-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 004 | 330 | 201-PL-004-330 |  | 201-PL-004-330-Sht001.pdf | 201-PL-004-330-07 | 201-PL-004-330-07 | 2 |  | 201-PL-004-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-08 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-004-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 004 | 330 | 201-PL-004-330 |  | 201-PL-004-330-Sht001.pdf | 201-PL-004-330-08 | 201-PL-004-330-08 | 2 |  | 201-PL-004-330 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-20 | 4" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-004-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 004 | 330 | 201-PL-004-330 |  | 201-PL-004-330-Sht001.pdf | 201-PL-004-330-09 | 201-PL-004-330-09 | 2 |  | 201-PL-004-330 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-02 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-004-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 005 | 330 | 201-PL-005-330 |  | 201-PL-005-330-Sht001.pdf | 201-PL-005-330-01 | 201-PL-005-330-01 | 2 |  | 201-PL-005-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-03 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-005-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 005 | 330 | 201-PL-005-330 |  | 201-PL-005-330-Sht001.pdf | 201-PL-005-330-02 | 201-PL-005-330-02 | 2 |  | 201-PL-005-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-22 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-005-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 005 | 330 | 201-PL-005-330 |  | 201-PL-005-330-Sht001.pdf | 201-PL-005-330-03 | 201-PL-005-330-03 | 2 |  | 201-PL-005-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-07-07 | 6" | SRC-S-034 | 2016-11-08 | 2016-08-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-005-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 005 | 330 | 201-PL-005-330 |  | 201-PL-005-330-Sht001.pdf | 201-PL-005-330-04 | 201-PL-005-330-04 | 2 |  | 201-PL-005-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-07-30 | 6" | SRC-S-034 | 2016-11-09 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 201-PL-005-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 005 | 330 | 201-PL-005-330 |  | 201-PL-005-330-Sht001.pdf | 201-PL-005-330-05 | 201-PL-005-330-05 | 2 |  | 201-PL-005-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-05 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-005-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 005 | 330 | 201-PL-005-330 |  | 201-PL-005-330-Sht001.pdf | 201-PL-005-330-06 | 201-PL-005-330-06 | 2 |  | 201-PL-005-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-18 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-005-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 005 | 330 | 201-PL-005-330 |  | 201-PL-005-330-Sht001.pdf | 201-PL-005-330-07 | 201-PL-005-330-07 | 2 |  | 201-PL-005-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-22 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-005-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 006 | 330 | 201-PL-006-330 |  | 201-PL-006-330-Sht001.pdf | 201-PL-006-330-01 | 201-PL-006-330-01 | 3 |  | 201-PL-006-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 12" | 2016-06-17 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-006-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 006 | 330 | 201-PL-006-330 |  | 201-PL-006-330-Sht001.pdf | 201-PL-006-330-02 | 201-PL-006-330-02 | 3 |  | 201-PL-006-330 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-05 | 12" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-006-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 006 | 330 | 201-PL-006-330 |  | 201-PL-006-330-Sht001.pdf | 201-PL-006-330-03 | 201-PL-006-330-03 | 3 |  | 201-PL-006-330 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-05 | 12" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-006-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 006 | 330 | 201-PL-006-330 |  | 201-PL-006-330-Sht001.pdf | 201-PL-006-330-04 | 201-PL-006-330-04 | 3 |  | 201-PL-006-330 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-05 | 12" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-006-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 006 | 330 | 201-PL-006-330 |  | 201-PL-006-330-Sht001.pdf | 201-PL-006-330-05 | 201-PL-006-330-05 | 3 |  | 201-PL-006-330 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-006-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 006 | 330 | 201-PL-006-330 |  | 201-PL-006-330-Sht001.pdf | 201-PL-006-330-06 | 201-PL-006-330-06 | 3 |  | 201-PL-006-330 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-06-18 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-006-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 006 | 330 | 201-PL-006-330 |  | 201-PL-006-330-Sht001.pdf | 201-PL-006-330-07 | 201-PL-006-330-07 | 3 |  | 201-PL-006-330 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-07-17 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-006-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 006 | 330 | 201-PL-006-330 |  | 201-PL-006-330-Sht001.pdf | 201-PL-006-330-08 | 201-PL-006-330-08 | 3 |  | 201-PL-006-330 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-06-20 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-006-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 007 | 330 | 201-PL-007-330 |  | 201-PL-007-330-Sht001.pdf | 201-PL-007-330-01 | 201-PL-007-330-01 | 3 |  | 201-PL-007-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-07-12 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-007-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 007 | 330 | 201-PL-007-330 |  | 201-PL-007-330-Sht001.pdf | 201-PL-007-330-02 | 201-PL-007-330-02 | 3 |  | 201-PL-007-330 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-06-30 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-007-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 007 | 330 | 201-PL-007-330 |  | 201-PL-007-330-Sht001.pdf | 201-PL-007-330-03 | 201-PL-007-330-03 | 3 |  | 201-PL-007-330 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-08-11 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-007-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 007 | 330 | 201-PL-007-330 |  | 201-PL-007-330-Sht001.pdf | 201-PL-007-330-04 | 201-PL-007-330-04 | 3 |  | 201-PL-007-330 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-007-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 007 | 330 | 201-PL-007-330 |  | 201-PL-007-330-Sht001.pdf | 201-PL-007-330-05 | 201-PL-007-330-05 | 3 |  | 201-PL-007-330 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-08-18 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-007-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 007 | 330 | 201-PL-007-330 |  | 201-PL-007-330-Sht001.pdf | 201-PL-007-330-06 | 201-PL-007-330-06 | 3 |  | 201-PL-007-330 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-30 | 4" | SRC-S-034 | 2017-02-17 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-007-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 007 | 330 | 201-PL-007-330 |  | 201-PL-007-330-Sht001.pdf | 201-PL-007-330-07 | 201-PL-007-330-07 | 3 |  | 201-PL-007-330 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-08 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-007-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 007 | 330 | 201-PL-007-330 |  | 201-PL-007-330-Sht001.pdf | 201-PL-007-330-08 | 201-PL-007-330-08 | 3 |  | 201-PL-007-330 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-007-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 007 | 330 | 201-PL-007-330 |  | 201-PL-007-330-Sht001.pdf | 201-PL-007-330-09 | 201-PL-007-330-09 | 3 |  | 201-PL-007-330 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-28 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-007-330 | 2016-04-18 | 9
201 | PL | 008 | 330 | 201-PL-008-330 |  | 201-PL-008-330-Sht001.pdf | 201-PL-008-330-01 | 201-PL-008-330-01 | 2 |  | 201-PL-008-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-06-09 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-008-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 008 | 330 | 201-PL-008-330 |  | 201-PL-008-330-Sht001.pdf | 201-PL-008-330-02 | 201-PL-008-330-02 | 2 |  | 201-PL-008-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-16 | 4 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-008-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 008 | 330 | 201-PL-008-330 |  | 201-PL-008-330-Sht001.pdf | 201-PL-008-330-03 | 201-PL-008-330-03 | 2 |  | 201-PL-008-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-26 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-008-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 008 | 330 | 201-PL-008-330 |  | 201-PL-008-330-Sht001.pdf | 201-PL-008-330-04 | 201-PL-008-330-04 | 2 |  | 201-PL-008-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-008-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 008 | 330 | 201-PL-008-330 |  | 201-PL-008-330-Sht001.pdf | 201-PL-008-330-05 | 201-PL-008-330-05 | 2 |  | 201-PL-008-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-15 | 4" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-008-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 009 | 330 | 201-PL-009-330 |  | 201-PL-009-330-Sht001.pdf | 201-PL-009-330-02 | 201-PL-009-330-02 | 1 |  | 201-PL-009-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4 | 2016-05-16 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-009-330 | 2016-04-18 | 3
201 | PL | 009 | 330 | 201-PL-009-330 |  | 201-PL-009-330-Sht001.pdf | 201-PL-009-330-03 | 201-PL-009-330-03 | 1 |  | 201-PL-009-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-06-03 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-009-330 | 2016-04-18 | 3
201 | PL | 009 | 330 | 201-PL-009-330 |  | 201-PL-009-330-Sht001.pdf | 201-PL-009-330-04 | 201-PL-009-330-04 | 1 |  | 201-PL-009-330 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-16 | 4" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-009-330 | 2016-04-18 | 3
201 | PL | 010 | 330 | 201-PL-010-330 |  | 201-PL-010-330-Sht001.pdf | 201-PL-010-330- | 201-PL-010-330- | 2 |  | 201-PL-010-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-010-330 |  | 7
201 | PL | 011 | 330 | 201-PL-011-330 |  | 201-PL-011-330-Sht001.pdf | 201-PL-011-330-01 | 201-PL-011-330-01 | 2 |  | 201-PL-011-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 12" | 2016-06-04 | 12 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-011-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 011 | 330 | 201-PL-011-330 |  | 201-PL-011-330-Sht001.pdf | 201-PL-011-330-02 | 201-PL-011-330-02 | 2 |  | 201-PL-011-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 12" | 2016-05-26 | 12 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-011-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 011 | 330 | 201-PL-011-330 |  | 201-PL-011-330-Sht001.pdf | 201-PL-011-330-03 | 201-PL-011-330-03 | 2 |  | 201-PL-011-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 12" | 2016-05-26 | 12 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-011-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 011 | 330 | 201-PL-011-330 |  | 201-PL-011-330-Sht001.pdf | 201-PL-011-330-05 | 201-PL-011-330-05 | 2 |  | 201-PL-011-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 12" | 2016-07-14 | 12 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-011-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 011 | 330 | 201-PL-011-330 |  | 201-PL-011-330-Sht001.pdf | 201-PL-011-330-06 | 201-PL-011-330-06 | 2 |  | 201-PL-011-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 12" | 2016-05-26 | 12 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-011-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 011 | 330 | 201-PL-011-330 |  | 201-PL-011-330-Sht001.pdf | 201-PL-011-330-07 | 201-PL-011-330-07 | 2 |  | 201-PL-011-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 12" | 2016-06-04 | 12 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-011-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 011 | 330 | 201-PL-011-330 |  | 201-PL-011-330-Sht001.pdf | 201-PL-011-330-08 | 201-PL-011-330-08 | 2 |  | 201-PL-011-330 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 12" | 2016-06-05 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-011-330 | 2016-04-18 | 7
201 | PL | 012 | 330 | 201-PL-012-330 |  | 201-PL-012-330-Sht001.pdf | 201-PL-012-330- | 201-PL-012-330- | 1 |  | 201-PL-012-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-012-330 |  | 3
201 | PL | 013 | 330 | 201-PL-013-330 |  | 201-PL-013-330-Sht001.pdf | 201-PL-013-330-01 | 201-PL-013-330-01 | 3 |  | 201-PL-013-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 12" | 2016-06-03 | 12" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-013-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 013 | 330 | 201-PL-013-330 |  | 201-PL-013-330-Sht001.pdf | 201-PL-013-330-02 | 201-PL-013-330-02 | 3 |  | 201-PL-013-330 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 12" | 2016-06-04 | 12" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-013-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-01 | 201-PL-014-330-01 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-08-04 | 8 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-02 | 201-PL-014-330-02 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-22 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-03 | 201-PL-014-330-03 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-26 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-04 | 201-PL-014-330-04 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-12 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-05 | 201-PL-014-330-05 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 05 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-07 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-06 | 201-PL-014-330-06 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-07 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-10 | 201-PL-014-330-10 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 10 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-07-09 | 8 | SRC-S-031 | 2016-07-31 |  |  |  | CAMBIA LA DIST ENTRE EL PICAJE Y FLANGE POR ERROR EN EL TALLER (MALA FABRICACION) | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-11 | 201-PL-014-330-11 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 11 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-07 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-13 | 201-PL-014-330-13 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 13 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-01 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-14 | 201-PL-014-330-14 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 14 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-07-08 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-21 | 201-PL-014-330-21 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 21 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-05-31 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-22 | 201-PL-014-330-22 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 22 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-08 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-23 | 201-PL-014-330-23 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 23 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-18 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-24 | 201-PL-014-330-24 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 24 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-07 | 8 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 014 | 330 | 201-PL-014-330 |  | 201-PL-014-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-014-330-25 | 201-PL-014-330-25 | 4 | 1 | 201-PL-014-330 | 25 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 8" | 2016-06-16 | 8 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-014-330 | 2016-04-18 | 15
201 | PL | 015 | 330 | 201-PL-015-330 |  | 201-PL-015-330-Sht001.pdf | 201-PL-015-330-01 | 201-PL-015-330-01 | 2 |  | 201-PL-015-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-15 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-015-330 | 2016-04-18 | 4
201 | PL | 015 | 330 | 201-PL-015-330 |  | 201-PL-015-330-Sht001.pdf | 201-PL-015-330-02 | 201-PL-015-330-02 | 2 |  | 201-PL-015-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 12" | 2016-07-21 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-015-330 | 2016-04-18 | 4
201 | PL | 015 | 330 | 201-PL-015-330 |  | 201-PL-015-330-Sht001.pdf | 201-PL-015-330-03 | 201-PL-015-330-03 | 2 |  | 201-PL-015-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-015-330 | 2016-04-18 | 4
201 | PL | 015 | 330 | 201-PL-015-330 |  | 201-PL-015-330-Sht001.pdf | 201-PL-015-330-04 | 201-PL-015-330-04 | 2 |  | 201-PL-015-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-15 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-015-330 | 2016-04-18 | 4
201 | PL | 016 | 330 | 201-PL-016-330 |  | 201-PL-016-330-Sht001.pdf | 201-PL-016-330-01 | 201-PL-016-330-01 | 1 |  | 201-PL-016-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 12" | 2016-06-28 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-016-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 016 | 330 | 201-PL-016-330 |  | 201-PL-016-330-Sht001.pdf | 201-PL-016-330-02 | 201-PL-016-330-02 | 1 |  | 201-PL-016-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 12" | 2016-06-27 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-016-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 017 | 330 | 201-PL-017-330 |  | 201-PL-017-330-Sht001.pdf | 201-PL-017-330-01 | 201-PL-017-330-01 | 4 |  | 201-PL-017-330 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 12" | 2016-07-11 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-017-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 017 | 330 | 201-PL-017-330 |  | 201-PL-017-330-Sht001.pdf | 201-PL-017-330-02 | 201-PL-017-330-02 | 4 |  | 201-PL-017-330 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-038 | 12" | 2016-06-26 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-017-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 018 | 330 | 201-PL-018-330 |  | 201-PL-018-330-Sht001_RM_02.pdf | 201-PL-018-330-01 | 201-PL-018-330-01 | 2 | 1 | 201-PL-018-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-08-18 | 8 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-018-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 018 | 330 | 201-PL-018-330 |  | 201-PL-018-330-Sht001_RM_02.pdf | 201-PL-018-330-02 | 201-PL-018-330-02 | 2 | 1 | 201-PL-018-330 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-06-04 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 |  |  |  |  | Jesus |  | 3 | Carbon Steel | 201-PL-018-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 018 | 330 | 201-PL-018-330 |  | 201-PL-018-330-Sht001_RM_02.pdf | 201-PL-018-330-03 | 201-PL-018-330-03 | 2 | 1 | 201-PL-018-330 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-06-15 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-018-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 018 | 330 | 201-PL-018-330 |  | 201-PL-018-330-Sht001_RM_02.pdf | 201-PL-018-330-04 | 201-PL-018-330-04 | 2 | 1 | 201-PL-018-330 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-19 | 8 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-018-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 018 | 330 | 201-PL-018-330 |  | 201-PL-018-330-Sht001_RM_02.pdf | 201-PL-018-330-05 | 201-PL-018-330-05 | 2 | 1 | 201-PL-018-330 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-19 | 8 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-018-330 | 2016-04-18 | 5
201 | PL | 019 | 330 | 201-PL-019-330 |  | 201-PL-019-330-Sht001.pdf | 201-PL-019-330-01 | 201-PL-019-330-01 | 2 |  | 201-PL-019-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-30 | 3" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-019-330 | 2016-02-08 | 8
201 | PL | 019 | 330 | 201-PL-019-330 |  | 201-PL-019-330-Sht001.pdf | 201-PL-019-330-02 | 201-PL-019-330-02 | 2 |  | 201-PL-019-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-019-330 | 2016-02-08 | 8
201 | PL | 019 | 330 | 201-PL-019-330 |  | 201-PL-019-330-Sht001.pdf | 201-PL-019-330-03 | 201-PL-019-330-03 | 2 |  | 201-PL-019-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-019-330 | 2016-02-08 | 8
201 | PL | 019 | 330 | 201-PL-019-330 |  | 201-PL-019-330-Sht001.pdf | 201-PL-019-330-04 | 201-PL-019-330-04 | 2 |  | 201-PL-019-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-019-330 | 2016-02-08 | 8
201 | PL | 019 | 330 | 201-PL-019-330 |  | 201-PL-019-330-Sht001.pdf | 201-PL-019-330-05 | 201-PL-019-330-05 | 2 |  | 201-PL-019-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-15 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-019-330 | 2016-02-08 | 8
201 | PL | 019 | 330 | 201-PL-019-330 |  | 201-PL-019-330-Sht001.pdf | 201-PL-019-330-06 | 201-PL-019-330-06 | 2 |  | 201-PL-019-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-27 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-019-330 | 2016-02-08 | 8
201 | PL | 019 | 330 | 201-PL-019-330 |  | 201-PL-019-330-Sht001.pdf | 201-PL-019-330-07 | 201-PL-019-330-07 | 2 |  | 201-PL-019-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-12 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-019-330 | 2016-02-08 | 8
201 | PL | 019 | 330 | 201-PL-019-330 |  | 201-PL-019-330-Sht001.pdf | 201-PL-019-330-08 | 201-PL-019-330-08 | 2 |  | 201-PL-019-330 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-24 | 3 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-019-330 | 2016-02-08 | 8
201 | PL | 019 | 330 | 201-PL-019-330 |  | 201-PL-019-330-Sht001.pdf | 201-PL-019-330-09 | 201-PL-019-330-09 | 2 |  | 201-PL-019-330 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-019-330 | 2016-02-08 | 8
201 | PL | 020 | 330 | 201-PL-020-330 |  | 201-PL-020-330-Sht001.pdf | 201-PL-020-330-01 | 201-PL-020-330-01 | 2 |  | 201-PL-020-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-020-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 020 | 330 | 201-PL-020-330 |  | 201-PL-020-330-Sht001.pdf | 201-PL-020-330-02 | 201-PL-020-330-02 | 2 |  | 201-PL-020-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-020-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 020 | 330 | 201-PL-020-330 |  | 201-PL-020-330-Sht001.pdf | 201-PL-020-330-03 | 201-PL-020-330-03 | 2 |  | 201-PL-020-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-020-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 020 | 330 | 201-PL-020-330 |  | 201-PL-020-330-Sht001.pdf | 201-PL-020-330-04 | 201-PL-020-330-04 | 2 |  | 201-PL-020-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-020-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 021 | 330 | 201-PL-021-330 |  | 201-PL-021-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-021-330-01 | 201-PL-021-330-01 | 4 | 1 | 201-PL-021-330 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-021-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 021 | 330 | 201-PL-021-330 |  | 201-PL-021-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-021-330-02 | 201-PL-021-330-02 | 4 | 1 | 201-PL-021-330 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-05-30 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-021-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 021 | 330 | 201-PL-021-330 |  | 201-PL-021-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-021-330-03 | 201-PL-021-330-03 | 4 | 1 | 201-PL-021-330 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-05-30 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-021-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 021 | 330 | 201-PL-021-330 |  | 201-PL-021-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-021-330-04 | 201-PL-021-330-04 | 4 | 1 | 201-PL-021-330 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-03 | 6" | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 201-PL-021-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 021 | 330 | 201-PL-021-330 |  | 201-PL-021-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-021-330-05 | 201-PL-021-330-05 | 4 | 1 | 201-PL-021-330 | 05 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-021-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 021 | 330 | 201-PL-021-330 |  | 201-PL-021-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-021-330-06 | 201-PL-021-330-06 | 4 | 1 | 201-PL-021-330 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-021-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 022 | 330 | 201-PL-022-330 |  | 201-PL-022-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-022-330-01 | 201-PL-022-330-01 | 3 | 1 | 201-PL-022-330 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-022-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 022 | 330 | 201-PL-022-330 |  | 201-PL-022-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-022-330-02 | 201-PL-022-330-02 | 3 | 1 | 201-PL-022-330 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-022-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 022 | 330 | 201-PL-022-330 |  | 201-PL-022-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-022-330-03 | 201-PL-022-330-03 | 3 | 1 | 201-PL-022-330 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-18 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-022-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 022 | 330 | 201-PL-022-330 |  | 201-PL-022-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-022-330-04 | 201-PL-022-330-04 | 3 | 1 | 201-PL-022-330 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-022-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 022 | 330 | 201-PL-022-330 |  | 201-PL-022-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-022-330-05 | 201-PL-022-330-05 | 3 | 1 | 201-PL-022-330 | 05 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-022-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 023 | 330 | 201-PL-023-330 |  | 201-PL-023-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-023-330-01 | 201-PL-023-330-01 | 3 | 1 | 201-PL-023-330 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-023-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 023 | 330 | 201-PL-023-330 |  | 201-PL-023-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-023-330-02 | 201-PL-023-330-02 | 3 | 1 | 201-PL-023-330 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-023-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 023 | 330 | 201-PL-023-330 |  | 201-PL-023-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-023-330-03 | 201-PL-023-330-03 | 3 | 1 | 201-PL-023-330 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-13 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-023-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 023 | 330 | 201-PL-023-330 |  | 201-PL-023-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-023-330-04 | 201-PL-023-330-04 | 3 | 1 | 201-PL-023-330 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-023-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 023 | 330 | 201-PL-023-330 |  | 201-PL-023-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-023-330-05 | 201-PL-023-330-05 | 3 | 1 | 201-PL-023-330 | 05 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-08-08 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-023-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 023 | 330 | 201-PL-023-330 |  | 201-PL-023-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-023-330-06 | 201-PL-023-330-06 | 3 | 1 | 201-PL-023-330 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-07-14 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-023-330 | 2016-04-18 | 6
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-01 | 201-PL-029-120-01 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-04 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-02 | 201-PL-029-120-02 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-06-16 | 6" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-03 | 201-PL-029-120-03 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Jesus | ok | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-04 | 201-PL-029-120-04 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-05 | 201-PL-029-120-05 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-06 | 201-PL-029-120-06 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-07 | 201-PL-029-120-07 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-08 | 201-PL-029-120-08 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-09 | 201-PL-029-120-09 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-10 | 201-PL-029-120-10 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-11 | 201-PL-029-120-11 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 11 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-12 | 201-PL-029-120-12 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-13 | 201-PL-029-120-13 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-06-16 | 6" | [6 empty] | Jesus | ok | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-14 | 201-PL-029-120-14 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 14 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-15 | 201-PL-029-120-15 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 15 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  | ok | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-16 | 201-PL-029-120-16 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 16 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-17 | 201-PL-029-120-17 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 17 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-18 | 201-PL-029-120-18 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 18 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-19 | 201-PL-029-120-19 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 19 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-20 | 201-PL-029-120-20 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 20 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-06-17 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 120 | 201-PL-029-120 |  | 201-PL-029-120-Sht001.pdf | 201-PL-029-120-21 | 201-PL-029-120-21 | 3 |  | 201-PL-029-120 | 21 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-029-120 | 2016-05-12 | 7
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-01 | 201-PL-029-330-01 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-02 | 201-PL-029-330-02 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-03 | 201-PL-029-330-03 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-04 | 201-PL-029-330-04 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-05 | 201-PL-029-330-05 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-07-14 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-06 | 201-PL-029-330-06 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-07 | 201-PL-029-330-07 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-08 | 201-PL-029-330-08 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-09 | 201-PL-029-330-09 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-10 | 201-PL-029-330-10 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-11 | 201-PL-029-330-11 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-12 | 201-PL-029-330-12 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-13 | 201-PL-029-330-13 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 13 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-14 | 201-PL-029-330-14 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 14 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-15 | 201-PL-029-330-15 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 15 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-16 | 201-PL-029-330-16 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 16 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-16 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-17 | 201-PL-029-330-17 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 17 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-18 | 201-PL-029-330-18 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 18 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-19 | 201-PL-029-330-19 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 19 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-16 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-20 | 201-PL-029-330-20 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 20 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-06-07 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-21 | 201-PL-029-330-21 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 21 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-22 | 201-PL-029-330-22 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 22 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-23 | 201-PL-029-330-23 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 23 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-24 | 201-PL-029-330-24 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 24 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-25 | 201-PL-029-330-25 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 25 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-15 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-26 | 201-PL-029-330-26 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 26 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-27 | 201-PL-029-330-27 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 27 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-28 | 201-PL-029-330-28 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 28 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 029 | 330 | 201-PL-029-330 |  | 201-PL-029-330-Sht001.pdf | 201-PL-029-330-29 | 201-PL-029-330-29 | 2 |  | 201-PL-029-330 | 29 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-06-18 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-029-330 | 2016-04-18 | 8
201 | PL | 033 | 330 | 201-PL-033-330 |  | 201-PL-033-330-Sht001.pdf | 201-PL-033-330-01 | 201-PL-033-330-01 | 1 |  | 201-PL-033-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-033-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 033 | 330 | 201-PL-033-330 |  | 201-PL-033-330-Sht001.pdf | 201-PL-033-330-02 | 201-PL-033-330-02 | 1 |  | 201-PL-033-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-15 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-033-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 035 | 330 | 201-PL-035-330 |  | 201-PL-035-330-Sht001.pdf | 201-PL-035-330-01 | 201-PL-035-330-01 | 2 |  | 201-PL-035-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-035-330 | 2016-02-08 | 3
201 | PL | 035 | 330 | 201-PL-035-330 |  | 201-PL-035-330-Sht001.pdf | 201-PL-035-330-02 | 201-PL-035-330-02 | 2 |  | 201-PL-035-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-035-330 | 2016-02-08 | 3
201 | PL | 035 | 330 | 201-PL-035-330 |  | 201-PL-035-330-Sht001.pdf | 201-PL-035-330-03 | 201-PL-035-330-03 | 2 |  | 201-PL-035-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-035-330 | 2016-02-08 | 3
201 | PL | 038 | 330 | 201-PL-038-330 |  | 201-PL-038-330-Sht001.pdf | 201-PL-038-330- | 201-PL-038-330- | 1 |  | 201-PL-038-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | PL | 039 | 330 | 201-PL-039-330 |  | 201-PL-039-330-Sht001.pdf | 201-PL-039-330- | 201-PL-039-330- | 1 |  | 201-PL-039-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | PL | 801 | 330 | 201-PL-801-330 |  | 201-PL-801-330-Sht001.pdf | 201-PL-801-330-01 | 201-PL-801-330-01 | 3 |  | 201-PL-801-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-801-330 | 2016-02-08 | 1
201 | PL | 801 | 330 | 201-PL-801-330 |  | 201-PL-801-330-Sht001.pdf | 201-PL-801-330-02 | 201-PL-801-330-02 | 3 |  | 201-PL-801-330 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-801-330 | 2016-02-08 | 1
201 | PL | 802 | 330 | 201-PL-802-330 |  | 201-PL-802-330-Sht001.pdf | 201-PL-802-330-01 | 201-PL-802-330-01 | 2 |  | 201-PL-802-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-802-330 | 2016-02-08 | 1
201 | PL | 803 | 330 | 201-PL-803-330 |  | 201-PL-803-330-Sht001.pdf | 201-PL-803-330-01 | 201-PL-803-330-01 | 3 |  | 201-PL-803-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-021 | 8" | 2016-05-15 | 8" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-803-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 803 | 330 | 201-PL-803-330 |  | 201-PL-803-330-Sht001.pdf | 201-PL-803-330-02 | 201-PL-803-330-02 | 3 |  | 201-PL-803-330 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-021 | 8" | 2016-06-28 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-803-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 804 | 330 | 201-PL-804-330 |  | 201-PL-804-330-Sht001.pdf | 201-PL-804-330-01 | 201-PL-804-330-01 | 3 |  | 201-PL-804-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-023 | 8" | 2016-06-04 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-804-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 804 | 330 | 201-PL-804-330 |  | 201-PL-804-330-Sht001.pdf | 201-PL-804-330-02 | 201-PL-804-330-02 | 3 |  | 201-PL-804-330 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-023 | 8" | 2016-05-22 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-804-330 | 2016-04-18 | 2
201 | PL | 808 | 330 | 201-PL-808-330 |  | 201-PL-808-330-Sht001.pdf | 201-PL-808-330-01 | 201-PL-808-330-01 | 2 |  | 201-PL-808-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-808-330 | 2016-04-18 | 3
201 | PL | 808 | 330 | 201-PL-808-330 |  | 201-PL-808-330-Sht001.pdf | 201-PL-808-330-02 | 201-PL-808-330-02 | 2 |  | 201-PL-808-330 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-808-330 | 2016-04-18 | 3
201 | PL | 808 | 330 | 201-PL-808-330 |  | 201-PL-808-330-Sht001.pdf | 201-PL-808-330-03 | 201-PL-808-330-03 | 2 |  | 201-PL-808-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 3" | 2016-08-25 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-808-330 | 2016-04-18 | 3
201 | PL | 808 | 330 | 201-PL-808-330 |  | 201-PL-808-330-Sht001.pdf | 201-PL-808-330-04 | 201-PL-808-330-04 | 2 |  | 201-PL-808-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-053 | 3" | 2016-08-13 | 3" | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 201-PL-808-330 | 2016-04-18 | 3
201 | PL | 812 | 330 | 201-PL-812-330 |  | 201-PL-812-330-Sht001.pdf | 201-PL-812-330-01 | 201-PL-812-330-01 | 1 |  | 201-PL-812-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-812-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 812 | 330 | 201-PL-812-330 |  | 201-PL-812-330-Sht001.pdf | 201-PL-812-330-02 | 201-PL-812-330-02 | 1 |  | 201-PL-812-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-812-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 813 | 330 | 201-PL-813-330 |  | 201-PL-813-330-Sht001.pdf | 201-PL-813-330-01 | 201-PL-813-330-01 | 1 |  | 201-PL-813-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-28 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-813-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 813 | 330 | 201-PL-813-330 |  | 201-PL-813-330-Sht001.pdf | 201-PL-813-330-02 | 201-PL-813-330-02 | 1 |  | 201-PL-813-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-813-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 814 | 330 | 201-PL-814-330 |  | 201-PL-814-330_Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-814-330-01 | 201-PL-814-330-01 | 3 | 1 | 201-PL-814-330 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK (NO TIENE CD) |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-814-330 | 2016-04-18 | 4
201 | PL | 814 | 330 | 201-PL-814-330 |  | 201-PL-814-330_Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-814-330-02 | 201-PL-814-330-02 | 3 |  | 201-PL-814-330 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-814-330 | 2016-04-18 | 4
201 | PL | 814 | 330 | 201-PL-814-330 |  | 201-PL-814-330_Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-814-330-03 | 201-PL-814-330-03 | 3 |  | 201-PL-814-330 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-04 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-814-330 | 2016-04-18 | 4
201 | PL | 814 | 330 | 201-PL-814-330 |  | 201-PL-814-330_Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-814-330-04 | 201-PL-814-330-04 | 3 |  | 201-PL-814-330 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-24 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-814-330 | 2016-04-18 | 4
201 | PL | 815 | 330 | 201-PL-815-330 |  | 201-PL-815-330-Sht001.pdf | 201-PL-815-330-01 | 201-PL-815-330-01 | 1 |  | 201-PL-815-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-815-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 815 | 330 | 201-PL-815-330 |  | 201-PL-815-330-Sht001.pdf | 201-PL-815-330-02 | 201-PL-815-330-02 | 1 |  | 201-PL-815-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-815-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 816 | 330 | 201-PL-816-330 |  | 201-PL-816-330-Sht001.pdf | 201-PL-816-330-01 | 201-PL-816-330-01 | 1 |  | 201-PL-816-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-816-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 816 | 330 | 201-PL-816-330 |  | 201-PL-816-330-Sht001.pdf | 201-PL-816-330-02 | 201-PL-816-330-02 | 1 |  | 201-PL-816-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-816-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 817 | 330 | 201-PL-817-330 |  | 201-PL-817-330-Sht001.pdf | 201-PL-817-330-01 | 201-PL-817-330-01 | 1 |  | 201-PL-817-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-817-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 817 | 330 | 201-PL-817-330 |  | 201-PL-817-330-Sht001.pdf | 201-PL-817-330-02 | 201-PL-817-330-02 | 1 |  | 201-PL-817-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-817-330 | 2016-02-08 | 2
201 | PL | 818 | 330 | 201-PL-818-330 |  | 201-PL-818-330-Sht001.pdf | 201-PL-818-330-01 | 201-PL-818-330-01 | 1 |  | 201-PL-818-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-818-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 818 | 330 | 201-PL-818-330 |  | 201-PL-818-330-Sht001.pdf | 201-PL-818-330-02 | 201-PL-818-330-02 | 1 |  | 201-PL-818-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-818-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 818 | 330 | 201-PL-818-330 |  | 201-PL-818-330-Sht001.pdf | 201-PL-818-330-03 | 201-PL-818-330-03 | 1 |  | 201-PL-818-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-818-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 818 | 330 | 201-PL-818-330 |  | 201-PL-818-330-Sht001.pdf | 201-PL-818-330-04 | 201-PL-818-330-04 | 1 |  | 201-PL-818-330 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-818-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 819 | 330 | 201-PL-819-330 |  | 201-PL-819-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-819-330-01 | 201-PL-819-330-01 | 3 | 1 | 201-PL-819-330 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-09 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  | MALA FABRICACION ( SE HACE UN REDMARK) ok entregado As-built | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-819-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 819 | 330 | 201-PL-819-330 |  | 201-PL-819-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-819-330-02 | 201-PL-819-330-02 | 3 |  | 201-PL-819-330 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-819-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 819 | 330 | 201-PL-819-330 |  | 201-PL-819-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-819-330-03 | 201-PL-819-330-03 | 3 |  | 201-PL-819-330 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2" | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-06-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-819-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 819 | 330 | 201-PL-819-330 |  | 201-PL-819-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-819-330-04 | 201-PL-819-330-04 | 3 |  | 201-PL-819-330 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-819-330 | 2016-02-08 | 4
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-01 | 201-PL-820-330-01 | 3 | 1 | 201-PL-820-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-19 | 4" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-23 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK 1 ESA MODIFICAOCION SE HARA EN EL SITE | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-02 | 201-PL-820-330-02 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-08-18 | 4 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-03 | 201-PL-820-330-03 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-07-07 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-04 | 201-PL-820-330-04 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-09 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-05 | 201-PL-820-330-05 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-08-25 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-06 | 201-PL-820-330-06 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-07-02 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-07 | 201-PL-820-330-07 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-08 | 201-PL-820-330-08 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-09 | 201-PL-820-330-09 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-07-30 | 4" | SRC-S-034 | 2017-01-19 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-10 | 201-PL-820-330-10 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-11 | 201-PL-820-330-11 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-12 | 201-PL-820-330-12 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-08-20 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-13 | 201-PL-820-330-13 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-14 | 201-PL-820-330-14 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 14 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-09 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-15 | 201-PL-820-330-15 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 15 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-08-10 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-16 | 201-PL-820-330-16 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 16 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-07-03 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 820 | 330 | 201-PL-820-330 |  | 201-PL-820-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-820-330-17 | 201-PL-820-330-17 | 3 |  | 201-PL-820-330 | 17 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 4" | 2016-06-08 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-820-330 | 2016-04-18 | 12
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-01 | 201-PL-821-330-01 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-12 | 2" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-02 | 201-PL-821-330-02 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-03 | 201-PL-821-330-03 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-08 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-04 | 201-PL-821-330-04 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-05 | 201-PL-821-330-05 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-30 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-06 | 201-PL-821-330-06 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-07 | 201-PL-821-330-07 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-08 | 201-PL-821-330-08 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-09 | 201-PL-821-330-09 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-10 | 201-PL-821-330-10 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-11 | 201-PL-821-330-11 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-12 | 201-PL-821-330-12 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-13 | 201-PL-821-330-13 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-14 | 201-PL-821-330-14 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-15 | 201-PL-821-330-15 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-16 | 201-PL-821-330-16 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-17 | 201-PL-821-330-17 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-18 | 201-PL-821-330-18 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 18 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-19 | 201-PL-821-330-19 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 19 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-20 | 201-PL-821-330-20 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 20 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-21 | 201-PL-821-330-21 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 21 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-22 | 201-PL-821-330-22 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 22 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-23 | 201-PL-821-330-23 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 23 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-24 | 201-PL-821-330-24 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 24 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-25 | 201-PL-821-330-25 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 25 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-24 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-26 | 201-PL-821-330-26 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 26 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-27 | 201-PL-821-330-27 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 27 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-28 | 201-PL-821-330-28 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 28 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-21 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-29 | 201-PL-821-330-29 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 29 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-30 | 201-PL-821-330-30 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 30 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-31 | 201-PL-821-330-31 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 31 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-32 | 201-PL-821-330-32 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 32 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-33 | 201-PL-821-330-33 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 33 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-34 | 201-PL-821-330-34 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 34 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-35 | 201-PL-821-330-35 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 35 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-36 | 201-PL-821-330-36 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 36 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-37 | 201-PL-821-330-37 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 37 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-38 | 201-PL-821-330-38 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 38 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-39 | 201-PL-821-330-39 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 39 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-40 | 201-PL-821-330-40 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 40 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-41 | 201-PL-821-330-41 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 41 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 821 | 330 | 201-PL-821-330 |  | 201-PL-821-330-Sht001.pdf | 201-PL-821-330-42 | 201-PL-821-330-42 | 1 |  | 201-PL-821-330 | 42 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 201-PL-821-330 | 2016-02-08 | 21
201 | PL | 822 | 330 | 201-PL-822-330 |  | 201-PL-822-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-822-330-01 | 201-PL-822-330-01 | 1 | 1 | 201-PL-822-330 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-04 | 2" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-822-330 | 2016-02-08 | 3
201 | PL | 822 | 330 | 201-PL-822-330 |  | 201-PL-822-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-822-330-02 | 201-PL-822-330-02 | 1 | 1 | 201-PL-822-330 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 201-PL-822-330 | 2016-02-08 | 3
201 | PL | 822 | 330 | 201-PL-822-330 |  | 201-PL-822-330-Sht001_RM_01.pdf | 201-PL-822-330-03 | 201-PL-822-330-03 | 1 | 1 | 201-PL-822-330 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-822-330 | 2016-02-08 | 3
201 | PL | 823 | 330 | 201-PL-823-330 |  | 201-PL-823-330-Sht001.pdf | 201-PL-823-330- | 201-PL-823-330- | 0 |  | 201-PL-823-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 201-PL-823-330 |  | 1
201 | RA002 | 001 | 330 | 201-RA002-001-330 |  | 201-RA002-001-330-Sht001.pdf | 201-RA002-001-330- | 201-RA002-001-330- | 1 |  | 201-RA002-001-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA002 | 001 | 331 | 201-RA002-001-331 |  | 201-RA002-001-331-Sht001.pdf | 201-RA002-001-331- | 201-RA002-001-331- | 1 |  | 201-RA002-001-331 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA002 | 001 | 332 | 201-RA002-001-332 |  | 201-RA002-001-332-Sht001.pdf | 201-RA002-001-332- | 201-RA002-001-332- | 2 |  | 201-RA002-001-332 |  | 2 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA002 | 001 | 333 | 201-RA002-001-333 |  | 201-RA002-001-333-Sht001.pdf | 201-RA002-001-333- | 201-RA002-001-333- | 0 |  | 201-RA002-001-333 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA002 | 001 | 334 | 201-RA002-001-334 |  | 201-RA002-001-334-Sht001.pdf | 201-RA002-001-334- | 201-RA002-001-334- | 0 |  | 201-RA002-001-334 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA003 | 001 | 330 | 201-RA003-001-330 |  | 201-RA003-001-330-Sht001.pdf | 201-RA003-001-330- | 201-RA003-001-330- | 1 |  | 201-RA003-001-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA003 | 001 | 331 | 201-RA003-001-331 |  | 201-RA003-001-331-Sht001.pdf | 201-RA003-001-331- | 201-RA003-001-331- | 1 |  | 201-RA003-001-331 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA003 | 001 | 332 | 201-RA003-001-332 |  | 201-RA003-001-332-Sht001.pdf | 201-RA003-001-332- | 201-RA003-001-332- | 2 |  | 201-RA003-001-332 |  | 2 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA003 | 001 | 333 | 201-RA003-001-333 |  | 201-RA003-001-333-Sht001.pdf | 201-RA003-001-333- | 201-RA003-001-333- | 0 |  | 201-RA003-001-333 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA003 | 001 | 334 | 201-RA003-001-334 |  | 201-RA003-001-334-Sht001.pdf | 201-RA003-001-334- | 201-RA003-001-334- | 0 |  | 201-RA003-001-334 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA004 | 001 | 330 | 201-RA004-001-330 |  | 201-RA004-001-330-Sht001.pdf | 201-RA004-001-330- | 201-RA004-001-330- | 1 |  | 201-RA004-001-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA004 | 001 | 331 | 201-RA004-001-331 |  | 201-RA004-001-331-Sht001.pdf | 201-RA004-001-331- | 201-RA004-001-331- | 1 |  | 201-RA004-001-331 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA004 | 001 | 332 | 201-RA004-001-332 |  | 201-RA004-001-332-Sht001.pdf | 201-RA004-001-332- | 201-RA004-001-332- | 2 |  | 201-RA004-001-332 |  | 2 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA004 | 001 | 333 | 201-RA004-001-333 |  | 201-RA004-001-333-Sht001.pdf | 201-RA004-001-333- | 201-RA004-001-333- | 0 |  | 201-RA004-001-333 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | RA004 | 001 | 334 | 201-RA004-001-334 |  | 201-RA004-001-334-Sht001.pdf | 201-RA004-001-334- | 201-RA004-001-334- | 0 |  | 201-RA004-001-334 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | VX007 | 001 | 330 | 201-VX007-001-330 |  | 201-VX007-001-330-Sht001.pdf | 201-VX007-001-330- | 201-VX007-001-330- | 0 |  | 201-VX007-001-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | VX007 | 001 | 331 | 201-VX007-001-331 |  | 201-VX007-001-331-Sht001.pdf | 201-VX007-001-331- | 201-VX007-001-331- | 0 |  | 201-VX007-001-331 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | VX007 | 001 | 332 | 201-VX007-001-332 |  | 201-VX007-001-332-Sht001.pdf | 201-VX007-001-332- | 201-VX007-001-332- | 0 |  | 201-VX007-001-332 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | VX007 | 001 | 333 | 201-VX007-001-333 |  | 201-VX007-001-333-Sht001.pdf | 201-VX007-001-333- | 201-VX007-001-333- | 1 |  | 201-VX007-001-333 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | VX007 | 001 | 334 | 201-VX007-001-334 |  | 201-VX007-001-334-Sht001.pdf | 201-VX007-001-334- | 201-VX007-001-334- | 1 |  | 201-VX007-001-334 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | VX007 | 001 | 335 | 201-VX007-001-335 |  | 201-VX007-001-335-Sht001.pdf | 201-VX007-001-335- | 201-VX007-001-335- | 1 |  | 201-VX007-001-335 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | VX007 | 001 | 336 | 201-VX007-001-336 |  | 201-VX007-001-336-Sht001_RM_01.pdf | 201-VX007-001-336-01 | 201-VX007-001-336-01 | 0 |  | 201-VX007-001-336 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-24 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 201-VX007-001-336 | 2016-02-08 | 1
201 | VX007 | 001 | 337 | 201-VX007-001-337 |  | 201-VX007-001-337-Sht001.pdf | 201-VX007-001-337- | 201-VX007-001-337- | 0 |  | 201-VX007-001-337 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
201 | WF | 010 | 280 | 201-WF-010-280 |  | 201-WF-010-280-Sht001.pdf | 201-WF-010-280- | 201-WF-010-280- | 2 |  | 201-WF-010-280 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 010 | 330 | 201-WF-010-330 |  | 201-WF-010-330-Sht001.pdf | 201-WF-010-330- | 201-WF-010-330- | 2 |  | 201-WF-010-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 020 | 280 | 201-WF-020-280 |  | 201-WF-020-280-Sht001.pdf | 201-WF-020-280- | 201-WF-020-280- | 1 |  | 201-WF-020-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 020 | 330 | 201-WF-020-330 |  | 201-WF-020-330-Sht001.pdf | 201-WF-020-330- | 201-WF-020-330- | 3 |  | 201-WF-020-330 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 031 | 280 | 201-WF-031-280 |  | 201-WF-031-280-Sht001.pdf | 201-WF-031-280- | 201-WF-031-280- | 1 |  | 201-WF-031-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 031 | 330 | 201-WF-031-330 |  | 201-WF-031-330-Sht001.pdf | 201-WF-031-330- | 201-WF-031-330- | 1 |  | 201-WF-031-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 032 | 330 | 201-WF-032-330 |  | 201-WF-032-330-Sht001.pdf | 201-WF-032-330- | 201-WF-032-330- | 2 |  | 201-WF-032-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 033 | 330 | 201-WF-033-330 |  | 201-WF-033-330-Sht001.pdf | 201-WF-033-330- | 201-WF-033-330- | 2 |  | 201-WF-033-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 034 | 330 | 201-WF-034-330 |  | 201-WF-034-330-Sht001.pdf | 201-WF-034-330- | 201-WF-034-330- | 2 |  | 201-WF-034-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 035 | 330 | 201-WF-035-330 |  | 201-WF-035-330-Sht001.pdf | 201-WF-035-330- | 201-WF-035-330- | 2 |  | 201-WF-035-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 036 | 330 | 201-WF-036-330 |  | 201-WF-036-330-Sht001.pdf | 201-WF-036-330- | 201-WF-036-330- | 2 |  | 201-WF-036-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 037 | 330 | 201-WF-037-330 |  | 201-WF-037-330-Sht001.pdf | 201-WF-037-330- | 201-WF-037-330- | 2 |  | 201-WF-037-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 038 | 330 | 201-WF-038-330 |  | 201-WF-038-330-Sht001.pdf | 201-WF-038-330- | 201-WF-038-330- | 2 |  | 201-WF-038-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 039 | 330 | 201-WF-039-330 |  | 201-WF-039-330-Sht001.pdf | 201-WF-039-330- | 201-WF-039-330- | 2 |  | 201-WF-039-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 040 | 280 | 201-WF-040-280 |  | 201-WF-040-280-Sht001.pdf | 201-WF-040-280- | 201-WF-040-280- | 1 |  | 201-WF-040-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 040 | 330 | 201-WF-040-330 |  | 201-WF-040-330-Sht001.pdf | 201-WF-040-330- | 201-WF-040-330- | 2 |  | 201-WF-040-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 051 | 280 | 201-WF-051-280 |  | 201-WF-051-280-Sht001.pdf | 201-WF-051-280- | 201-WF-051-280- | 1 |  | 201-WF-051-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 051 | 330 | 201-WF-051-330 |  | 201-WF-051-330-Sht001.pdf | 201-WF-051-330- | 201-WF-051-330- | 2 |  | 201-WF-051-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 052 | 330 | 201-WF-052-330 |  | 201-WF-052-330-Sht001.pdf | 201-WF-052-330- | 201-WF-052-330- | 3 |  | 201-WF-052-330 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 053 | 330 | 201-WF-053-330 |  | 201-WF-053-330-Sht001.pdf | 201-WF-053-330- | 201-WF-053-330- | 2 |  | 201-WF-053-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 054 | 330 | 201-WF-054-330 |  | 201-WF-054-330-Sht001.pdf | 201-WF-054-330- | 201-WF-054-330- | 2 |  | 201-WF-054-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 055 | 330 | 201-WF-055-330 |  | 201-WF-055-330-Sht001.pdf | 201-WF-055-330- | 201-WF-055-330- | 2 |  | 201-WF-055-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 056 | 330 | 201-WF-056-330 |  | 201-WF-056-330-Sht001.pdf | 201-WF-056-330- | 201-WF-056-330- | 2 |  | 201-WF-056-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 057 | 330 | 201-WF-057-330 |  | 201-WF-057-330-Sht001.pdf | 201-WF-057-330- | 201-WF-057-330- | 2 |  | 201-WF-057-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 058 | 330 | 201-WF-058-330 |  | 201-WF-058-330-Sht001.pdf | 201-WF-058-330- | 201-WF-058-330- | 2 |  | 201-WF-058-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 059 | 330 | 201-WF-059-330 |  | 201-WF-059-330-Sht001.pdf | 201-WF-059-330- | 201-WF-059-330- | 2 |  | 201-WF-059-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 060 | 280 | 201-WF-060-280 |  | 201-WF-060-280-Sht001.pdf | 201-WF-060-280- | 201-WF-060-280- | 4 |  | 201-WF-060-280 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 060 | 330 | 201-WF-060-330 |  | 201-WF-060-330-Sht001.pdf | 201-WF-060-330- | 201-WF-060-330- | 2 |  | 201-WF-060-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 070 | 280 | 201-WF-070-280 |  | 201-WF-070-280-Sht001.pdf | 201-WF-070-280- | 201-WF-070-280- | 1 |  | 201-WF-070-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 070 | 330 | 201-WF-070-330 |  | 201-WF-070-330-Sht001.pdf | 201-WF-070-330- | 201-WF-070-330- | 2 |  | 201-WF-070-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 081 | 280 | 201-WF-081-280 |  | 201-WF-081-280-Sht001.pdf | 201-WF-081-280- | 201-WF-081-280- | 1 |  | 201-WF-081-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 081 | 330 | 201-WF-081-330 |  | 201-WF-081-330-Sht001.pdf | 201-WF-081-330- | 201-WF-081-330- | 1 |  | 201-WF-081-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 082 | 330 | 201-WF-082-330 |  | 201-WF-082-330-Sht001.pdf | 201-WF-082-330- | 201-WF-082-330- | 2 |  | 201-WF-082-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 083 | 330 | 201-WF-083-330 |  | 201-WF-083-330-Sht001.pdf | 201-WF-083-330- | 201-WF-083-330- | 2 |  | 201-WF-083-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 084 | 330 | 201-WF-084-330 |  | 201-WF-084-330-Sht001.pdf | 201-WF-084-330- | 201-WF-084-330- | 2 |  | 201-WF-084-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 085 | 330 | 201-WF-085-330 |  | 201-WF-085-330-Sht001.pdf | 201-WF-085-330- | 201-WF-085-330- | 2 |  | 201-WF-085-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 086 | 330 | 201-WF-086-330 |  | 201-WF-086-330-Sht001.pdf | 201-WF-086-330- | 201-WF-086-330- | 2 |  | 201-WF-086-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 087 | 330 | 201-WF-087-330 |  | 201-WF-087-330-Sht001.pdf | 201-WF-087-330- | 201-WF-087-330- | 2 |  | 201-WF-087-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 088 | 330 | 201-WF-088-330 |  | 201-WF-088-330-Sht001.pdf | 201-WF-088-330- | 201-WF-088-330- | 2 |  | 201-WF-088-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 089 | 330 | 201-WF-089-330 |  | 201-WF-089-330-Sht001.pdf | 201-WF-089-330- | 201-WF-089-330- | 2 |  | 201-WF-089-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 090 | 280 | 201-WF-090-280 |  | 201-WF-090-280-Sht001.pdf | 201-WF-090-280- | 201-WF-090-280- | 4 |  | 201-WF-090-280 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
201 | WF | 090 | 330 | 201-WF-090-330 |  | 201-WF-090-330-Sht001.pdf | 201-WF-090-330- | 201-WF-090-330- | 2 |  | 201-WF-090-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
203 | DO | 543 | 340 | 203-DO-543-340 |  | 203-DO-543-340-Sht001_RM_01.pdf | 203-DO-543-340-01 | 203-DO-543-340-01 | 2 | 1 | 203-DO-543-340 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-DO-543-340 | 2016-02-29 | 1
203 | DO | 544 | 340 | 203-DO-544-340 |  | 203-DO-544-340-Sht001_RM_01.pdf | 203-DO-544-340-01 | 203-DO-544-340-01 | 2 | 1 | 203-DO-544-340 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-28 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-DO-544-340 | 2016-03-13 | 1
203 | DO | 583 | GR5 | 203-DO-583-GR5 |  | 203-DO-583-GR5-Sht001.pdf | 203-DO-583-GR5-01 | 203-DO-583-GR5-01 | 0 |  | 203-DO-583-GR5 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-DO-583-GR5 | 2016-02-18 | 2
203 | DO | 583 | GR5 | 203-DO-583-GR5 |  | 203-DO-583-GR5-Sht001.pdf | 203-DO-583-GR5-02 | 203-DO-583-GR5-02 | 0 |  | 203-DO-583-GR5 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-DO-583-GR5 | 2016-02-18 | 2
203 | DO | 584 | GR5 | 203-DO-584-GR5 |  | 203-DO-584-GR5-Sht001.pdf | 203-DO-584-GR5- | 203-DO-584-GR5- | 0 |  | 203-DO-584-GR5 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  | 2016-02-18 | 0
203 | FA | 800 | 340 | 203-FA-800-340 |  | 203-FA-800-340-Sht001_RM_01.pdf | 203-FA-800-340- | 203-FA-800-340- | 2 | 1 | 203-FA-800-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 203-FA-800-340 | 2016-03-26 | 1
203 | FA | 801 | GR5 | 203-FA-801-GR5 |  | 203-FA-801-GR5-Sht001.pdf | 203-FA-801-GR5- | 203-FA-801-GR5- | 1 |  | 203-FA-801-GR5 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 203-FA-801-GR5 |  | 3
203 | FA | 802 | GR5 | 203-FA-802-GR5 |  | 203-FA-802-GR5-Sht001.pdf | 203-FA-802-GR5-01 | 203-FA-802-GR5-01 | 1 |  | 203-FA-802-GR5 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-06 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 203-FA-802-GR5 | 2016-03-26 | 4
203 | FA | 802 | GR5 | 203-FA-802-GR5 |  | 203-FA-802-GR5-Sht001.pdf | 203-FA-802-GR5-03 | 203-FA-802-GR5-03 | 1 |  | 203-FA-802-GR5 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 203-FA-802-GR5 | 2016-03-26 | 4
203 | FA | 802 | GR5 | 203-FA-802-GR5 |  | 203-FA-802-GR5-Sht001.pdf | 203-FA-802-GR5-07 | 203-FA-802-GR5-07 | 1 |  | 203-FA-802-GR5 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-06-06 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 203-FA-802-GR5 | 2016-03-26 | 4
203 | FA | 803 | GR5 | 203-FA-803-GR5 |  | 203-FA-803-GR5-Sht001.pdf | 203-FA-803-GR5-01 | 203-FA-803-GR5-01 | 1 |  | 203-FA-803-GR5 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-041 | 4" | 2016-07-02 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 203-FA-803-GR5 | 2016-03-26 | 3
203 | FA | 803 | GR5 | 203-FA-803-GR5 |  | 203-FA-803-GR5-Sht001.pdf | 203-FA-803-GR5-02 | 203-FA-803-GR5-02 | 1 |  | 203-FA-803-GR5 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 4" | 2016-07-30 | 4" | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 203-FA-803-GR5 | 2016-03-26 | 3
203 | FA | 803 | GR5 | 203-FA-803-GR5 |  | 203-FA-803-GR5-Sht001.pdf | 203-FA-803-GR5-03 | 203-FA-803-GR5-03 | 1 |  | 203-FA-803-GR5 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 4" | 2016-06-27 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 203-FA-803-GR5 | 2016-03-26 | 3
203 | FA | 804 | BVS1E | 203-FA-804-BVS1E |  | 203-FA-804-BVS1E-Sht001.pdf | 203-FA-804-BVS1E-02 | 203-FA-804-BVS1E-02 | 2 |  | 203-FA-804-BVS1E | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-27 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 203-FA-804-BVS1E | 2016-03-26 | 2
203 | FC | 547 | 110 | 203-FC-547-110 |  | 203-FC-547-110-Sht001.pdf | 203-FC-547-110-01 | 203-FC-547-110-01 | 3 |  | 203-FC-547-110 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-17 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 203-FC-547-110 | 2016-05-12 | 2
203 | FC | 547 | 110 | 203-FC-547-110 |  | 203-FC-547-110-Sht001.pdf | 203-FC-547-110-01 | 203-FC-547-110-01 | 3 |  | 203-FC-547-110 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-08-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Tristán | ok | 4 | LCTS | 203-FC-547-110 | 2016-05-12 | 2
203 | FC | 548 | 110 | 203-FC-548-110 |  | 203-FC-548-110-Sht001.pdf | 203-FC-548-110- | 203-FC-548-110- | 1 |  | 203-FC-548-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 203-FC-548-110 | 2016-07-04 | 2
203 | GN | 800 | 340 | 203-GN-800-340 |  | 203-GN-800-340-Sht001.pdf | 203-GN-800-340- | 203-GN-800-340- | 1 |  | 203-GN-800-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
203 | GN | 801 | 340 | 203-GN-801-340 |  | 203-GN-801-340-Sht001.pdf | 203-GN-801-340- | 203-GN-801-340- | 2 |  | 203-GN-801-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 203-GN-801-340 | 2016-06-30 | 1
203 | GN | 802 | GR5 | 203-GN-802-GR5 |  | 203-GN-802-GR5-Sht001.pdf | 203-GN-802-GR5- | 203-GN-802-GR5- | 0 |  | 203-GN-802-GR5 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
203 | GN | 803 | GR5 | 203-GN-803-GR5 |  | 203-GN-803-GR5-Sht001.pdf | 203-GN-803-GR5- | 203-GN-803-GR5- | 1 |  | 203-GN-803-GR5 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 203-GN-803-GR5 |  | 1
203 | PG | 114 | GR5 | 203-PG-114-GR5 |  | 203-PG-114-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-114-GR5-01 | 203-PG-114-GR5-01 | 1 |  | 203-PG-114-GR5 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-08 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-114-GR5 | 2016-02-18 | 1
203 | PG | 304 | 340 | 203-PG-304-340 |  | 203-PG-304-340-Sht001_DELETE.pdf | 203-PG-304-340- | 203-PG-304-340- | 1 |  | 203-PG-304-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
203 | PG | 541 | 340 | 203-PG-541-340 |  | 203-PG-541-340-Sht001.pdf | 203-PG-541-340-01 | 203-PG-541-340-01 | 5 |  | 203-PG-541-340 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-045 | 10" | 2016-07-26 | 10" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-541-340 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 541 | 340 | 203-PG-541-340 |  | 203-PG-541-340-Sht001.pdf | 203-PG-541-340-02 | 203-PG-541-340-02 | 5 |  | 203-PG-541-340 | 02 | 5 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 203-PG-541-340 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 541 | 340 | 203-PG-541-340 |  | 203-PG-541-340-Sht001.pdf | 203-PG-541-340-03 | 203-PG-541-340-03 | 5 |  | 203-PG-541-340 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 10" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 203-PG-541-340 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 541 | 340 | 203-PG-541-340 |  | 203-PG-541-340-Sht001.pdf | 203-PG-541-340-04 | 203-PG-541-340-04 | 5 |  | 203-PG-541-340 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-045 | 10" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-541-340 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 541 | 340 | 203-PG-541-340 |  | 203-PG-541-340-Sht001.pdf | 203-PG-541-340-05 | 203-PG-541-340-05 | 5 |  | 203-PG-541-340 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-045 | 10" | 2016-07-18 | 10" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-541-340 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 541 | 340 | 203-PG-541-340 |  | 203-PG-541-340-Sht001.pdf | 203-PG-541-340-06 | 203-PG-541-340-06 | 5 |  | 203-PG-541-340 | 06 | 5 |  | TR |  | JC-CS-050 | 10" | 2016-08-11 | 10" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-541-340 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 546 | 110 | 203-PG-546-110 |  | 203-PG-546-110-Sht001.pdf | 203-PG-546-110-01 | 203-PG-546-110-01 | 3 |  | 203-PG-546-110 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 203-PG-546-110 | 2016-05-12 | 4
203 | PG | 546 | 110 | 203-PG-546-110 |  | 203-PG-546-110-Sht001.pdf | 203-PG-546-110-02 | 203-PG-546-110-02 | 3 |  | 203-PG-546-110 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-30 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-546-110 | 2016-05-12 | 4
203 | PG | 546 | 110 | 203-PG-546-110 |  | 203-PG-546-110-Sht001.pdf | 203-PG-546-110-03 | 203-PG-546-110-03 | 3 |  | 203-PG-546-110 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 203-PG-546-110 | 2016-05-12 | 4
203 | PG | 546 | 110 | 203-PG-546-110 |  | 203-PG-546-110-Sht001.pdf | 203-PG-546-110-04 | 203-PG-546-110-04 | 3 |  | 203-PG-546-110 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-18 | 3" |  |  | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-546-110 | 2016-05-12 | 4
203 | PG | 546 | 110 | 203-PG-546-110 |  | 203-PG-546-110-Sht001.pdf | 203-PG-546-110-05 | 203-PG-546-110-05 | 3 |  | 203-PG-546-110 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-17 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-546-110 | 2016-05-12 | 4
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-01 | 203-PG-546-340-01 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-08-01 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-02 | 203-PG-546-340-02 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-09 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-03 | 203-PG-546-340-03 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-04 | 203-PG-546-340-04 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-07-15 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-05 | 203-PG-546-340-05 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-06 | 203-PG-546-340-06 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-10 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-07 | 203-PG-546-340-07 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-15 | 203-PG-546-340-15 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 15 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-15 | 3 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-16 | 203-PG-546-340-16 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 16 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  | SPOOL DAÑADO EN PINTURA SE PIDE PARA REPARAR(CORREO DE KACI 10-7) | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 546 | 340 | 203-PG-546-340 |  | 203-PG-546-340-Sht001.pdf | 203-PG-546-340-19 | 203-PG-546-340-19 | 1 |  | 203-PG-546-340 | 19 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-546-340 | 2016-02-18 | 7
203 | PG | 547 | 110 | 203-PG-547-110 |  | 203-PG-547-110-Sht001.pdf | 203-PG-547-110- | 203-PG-547-110- | 4 |  | 203-PG-547-110 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 203-PG-547-110 |  | 5
203 | PG | 547 | 340 | 203-PG-547-340 |  | 203-PG-547-340-Sht001.pdf | 203-PG-547-340-01 | 203-PG-547-340-01 | 1 |  | 203-PG-547-340 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 4" | 2016-05-07 | 4" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-547-340 | 2016-04-18 | 5
203 | PG | 547 | 340 | 203-PG-547-340 |  | 203-PG-547-340-Sht001.pdf | 203-PG-547-340-02 | 203-PG-547-340-02 | 1 |  | 203-PG-547-340 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 4" | 2016-05-06 | 4" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-547-340 | 2016-04-18 | 5
203 | PG | 547 | 340 | 203-PG-547-340 |  | 203-PG-547-340-Sht001.pdf | 203-PG-547-340-08 | 203-PG-547-340-08 | 1 |  | 203-PG-547-340 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 4" | 2016-05-09 | 4" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-547-340 | 2016-04-18 | 5
203 | PG | 547 | 340 | 203-PG-547-340 |  | 203-PG-547-340-Sht001.pdf | 203-PG-547-340-09 | 203-PG-547-340-09 | 1 |  | 203-PG-547-340 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 4" | 2016-05-06 | 4" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-547-340 | 2016-04-18 | 5
203 | PG | 547 | 340 | 203-PG-547-340 |  | 203-PG-547-340-Sht001.pdf | 203-PG-547-340-12 | 203-PG-547-340-12 | 1 |  | 203-PG-547-340 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 4" | 2016-05-06 | 4" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-547-340 | 2016-04-18 | 5
203 | PG | 548 | 110 | 203-PG-548-110 |  | 203-PG-548-110-Sht001.pdf_RM_01 | 203-PG-548-110- | 203-PG-548-110- | 0 | 1 | 203-PG-548-110 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 203-PG-548-110 | 2016-07-04 | 1
203 | PG | 569 | BVS2E | 203-PG-569-BVS2E |  | 203-PG-569-BVS2E-Sht001.pdf | 203-PG-569-BVS2E-01 | 203-PG-569-BVS2E-01 | 2 |  | 203-PG-569-BVS2E | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 10" | 2016-06-12 | 10 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-569-BVS2E | 2016-04-18 | 4
203 | PG | 569 | BVS2E | 203-PG-569-BVS2E |  | 203-PG-569-BVS2E-Sht001.pdf | 203-PG-569-BVS2E-02 | 203-PG-569-BVS2E-02 | 2 |  | 203-PG-569-BVS2E | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 10" | 2016-06-04 | 10 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-569-BVS2E | 2016-04-18 | 4
203 | PG | 569 | BVS2E | 203-PG-569-BVS2E |  | 203-PG-569-BVS2E-Sht001.pdf | 203-PG-569-BVS2E-03 | 203-PG-569-BVS2E-03 | 2 |  | 203-PG-569-BVS2E | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 10" | 2016-05-29 | 10 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-569-BVS2E | 2016-04-18 | 4
203 | PG | 569 | BVS2E | 203-PG-569-BVS2E |  | 203-PG-569-BVS2E-Sht001.pdf | 203-PG-569-BVS2E-04 | 203-PG-569-BVS2E-04 | 2 |  | 203-PG-569-BVS2E | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-027 | 10" | 2016-06-11 | 10 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-569-BVS2E | 2016-04-18 | 4
203 | PG | 579 | 110 | 203-PG-579-110 |  | 203-PG-579-110-Sht001_DELETE.pdf | 203-PG-579-110- | 203-PG-579-110- | 1 |  | 203-PG-579-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
203 | PG | 579 | BVS1E | 203-PG-579-BVS1E |  | 203-PG-579-BVS1E-Sht001.pdf | 203-PG-579-BVS1E-01 | 203-PG-579-BVS1E-01 | 3 |  | 203-PG-579-BVS1E | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 10" | 2016-06-04 | 10 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-579-BVS1E | 2016-04-18 | 6
203 | PG | 579 | BVS1E | 203-PG-579-BVS1E |  | 203-PG-579-BVS1E-Sht001.pdf | 203-PG-579-BVS1E-02 | 203-PG-579-BVS1E-02 | 3 |  | 203-PG-579-BVS1E | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 10" | 2016-05-31 | 10 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-579-BVS1E | 2016-04-18 | 6
203 | PG | 579 | BVS1E | 203-PG-579-BVS1E |  | 203-PG-579-BVS1E-Sht001.pdf | 203-PG-579-BVS1E-03 | 203-PG-579-BVS1E-03 | 3 |  | 203-PG-579-BVS1E | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 10" | 2016-06-11 | 10 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-579-BVS1E | 2016-04-18 | 6
203 | PG | 579 | BVS1E | 203-PG-579-BVS1E |  | 203-PG-579-BVS1E-Sht001.pdf | 203-PG-579-BVS1E-04 | 203-PG-579-BVS1E-04 | 3 |  | 203-PG-579-BVS1E | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 10" | 2016-06-18 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-579-BVS1E | 2016-04-18 | 6
203 | PG | 579 | BVS1E | 203-PG-579-BVS1E |  | 203-PG-579-BVS1E-Sht001.pdf | 203-PG-579-BVS1E-05 | 203-PG-579-BVS1E-05 | 3 |  | 203-PG-579-BVS1E | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 10" | 2016-06-11 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-579-BVS1E | 2016-04-18 | 6
203 | PG | 579 | BVS1E | 203-PG-579-BVS1E |  | 203-PG-579-BVS1E-Sht001.pdf | 203-PG-579-BVS1E-06 | 203-PG-579-BVS1E-06 | 3 |  | 203-PG-579-BVS1E | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 10" | 2016-06-12 | 10" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-579-BVS1E | 2016-04-18 | 6
203 | PG | 580 | GR5 | 203-PG-580-GR5 |  | 203-PG-580-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-580-GR5-01 | 203-PG-580-GR5-01 | 1 |  | 203-PG-580-GR5 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 28" | 2016-05-09 | 28 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-580-GR5 | 2016-02-18 | 4
203 | PG | 580 | GR5 | 203-PG-580-GR5 |  | 203-PG-580-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-580-GR5-03 | 203-PG-580-GR5-03 | 1 |  | 203-PG-580-GR5 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 28" | 2016-05-19 | 28 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-580-GR5 | 2016-02-18 | 4
203 | PG | 580 | GR5 | 203-PG-580-GR5 |  | 203-PG-580-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-580-GR5-04 | 203-PG-580-GR5-04 | 1 |  | 203-PG-580-GR5 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 28" | 2016-05-04 | 28 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-580-GR5 | 2016-02-18 | 4
203 | PG | 580 | GR5 | 203-PG-580-GR5 |  | 203-PG-580-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-580-GR5-05 | 203-PG-580-GR5-05 | 1 |  | 203-PG-580-GR5 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 28" | 2016-05-10 | 28 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 203-PG-580-GR5 | 2016-02-18 | 4
203 | PG | 581 | GR5 | 203-PG-581-GR5 |  | 203-PG-581-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-581-GR5-01 | 203-PG-581-GR5-01 | 2 |  | 203-PG-581-GR5 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 10" | 2016-07-08 | 10" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-581-GR5 | 2016-04-18 | 4
203 | PG | 581 | GR5 | 203-PG-581-GR5 |  | 203-PG-581-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-581-GR5-02 | 203-PG-581-GR5-02 | 2 |  | 203-PG-581-GR5 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 10" | 2016-07-08 | 10" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-581-GR5 | 2016-04-18 | 4
203 | PG | 581 | GR5 | 203-PG-581-GR5 |  | 203-PG-581-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-581-GR5-03 | 203-PG-581-GR5-03 | 2 |  | 203-PG-581-GR5 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 10" | 2016-06-28 | 10" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-581-GR5 | 2016-04-18 | 4
203 | PG | 587 | GR5 | 203-PG-587-GR5 |  | 203-PG-587-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-587-GR5-01 | 203-PG-587-GR5-01 | 0 |  | 203-PG-587-GR5 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-14 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 203-PG-587-GR5 | 2016-03-26 | 1
203 | PG | 800 | 340 | 203-PG-800-340 |  | 203-PG-800-340-Sht001.pdf | 203-PG-800-340- | 203-PG-800-340- | 2 |  | 203-PG-800-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 203-PG-800-340 |  | 5
203 | PG | 800 | BVS1E | 203-PG-800-BVS1E |  | 203-PG-800-BVS1E-Sht001.pdf | 203-PG-800-BVS1E- | 203-PG-800-BVS1E- | 3 |  | 203-PG-800-BVS1E |  | 3 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 203-PG-800-BVS1E |  | 2
203 | PG | 800 | BVS2E | 203-PG-800-BVS2E |  | 203-PG-800-BVS2E-Sht001.pdf | 203-PG-800-BVS2E- | 203-PG-800-BVS2E- | 2 |  | 203-PG-800-BVS2E |  | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line |  |  | 0
203 | PG | 800 | GR5 | 203-PG-800-GR5 |  | 203-PG-800-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-800-GR5- | 203-PG-800-GR5- | 2 |  | 203-PG-800-GR5 |  | 2 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line | 203-PG-800-GR5 |  | 5
203 | PG | 802 | 340 | 203-PG-802-340 |  | 203-PG-802-340-Sht001.pdf | 203-PG-802-340-01 | 203-PG-802-340-01 | 2 |  | 203-PG-802-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-802-340 | 2016-03-13 | 2
203 | PG | 802 | 340 | 203-PG-802-340 |  | 203-PG-802-340-Sht001.pdf | 203-PG-802-340-02 | 203-PG-802-340-02 | 2 |  | 203-PG-802-340 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-802-340 | 2016-03-13 | 2
203 | PG | 803 | 340 | 203-PG-803-340 |  | 203-PG-803-340-Sht001.pdf | 203-PG-803-340-01 | 203-PG-803-340-01 | 3 |  | 203-PG-803-340 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-803-340 | 2016-03-13 | 2
203 | PG | 803 | 340 | 203-PG-803-340 |  | 203-PG-803-340-Sht001.pdf | 203-PG-803-340-02 | 203-PG-803-340-02 | 3 |  | 203-PG-803-340 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-12 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-803-340 | 2016-03-13 | 2
203 | PG | 804 | BVS1E | 203-PG-804-BVS1E |  | 203-PG-804-BVS1E-Sht001.pdf | 203-PG-804-BVS1E-01 | 203-PG-804-BVS1E-01 | 1 |  | 203-PG-804-BVS1E | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-27 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 203-PG-804-BVS1E | 2016-03-26 | 1
203 | PG | 805 | GR5 | 203-PG-805-GR5 |  | 203-PG-805-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-805-GR5-01 | 203-PG-805-GR5-01 | 0 |  | 203-PG-805-GR5 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-034 | 2" | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-805-GR5 | 2016-04-18 | 2
203 | PG | 805 | GR5 | 203-PG-805-GR5 |  | 203-PG-805-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-805-GR5-02 | 203-PG-805-GR5-02 | 0 |  | 203-PG-805-GR5 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-034 | 2" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-805-GR5 | 2016-04-18 | 2
203 | PG | 806 | GR5 | 203-PG-806-GR5 |  | 203-PG-806-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-806-GR5-01 | 203-PG-806-GR5-01 | 1 |  | 203-PG-806-GR5 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-806-GR5 | 2016-03-13 | 2
203 | PG | 806 | GR5 | 203-PG-806-GR5 |  | 203-PG-806-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-806-GR5-02 | 203-PG-806-GR5-02 | 1 |  | 203-PG-806-GR5 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-806-GR5 | 2016-03-13 | 2
203 | PG | 808 | GR5 | 203-PG-808-GR5 |  | 203-PG-808-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-808-GR5-01 | 203-PG-808-GR5-01 | 0 |  | 203-PG-808-GR5 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-07-10 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-808-GR5 | 2016-04-18 | 1
203 | PG | 808 | GR5 | 203-PG-808-GR5 |  | 203-PG-808-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-808-GR5-02 | 203-PG-808-GR5-02 | 0 |  | 203-PG-808-GR5 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 203-PG-808-GR5 | 2016-04-18 | 1
203 | PG | 809 | GR5 | 203-PG-809-GR5 |  | 203-PG-809-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-809-GR5-01 | 203-PG-809-GR5-01 | 1 |  | 203-PG-809-GR5 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-11 | 20" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-809-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 809 | GR5 | 203-PG-809-GR5 |  | 203-PG-809-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-809-GR5-02 | 203-PG-809-GR5-02 | 1 |  | 203-PG-809-GR5 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-18 | 20" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-809-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 809 | GR5 | 203-PG-809-GR5 |  | 203-PG-809-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-809-GR5-03 | 203-PG-809-GR5-03 | 1 |  | 203-PG-809-GR5 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-07 | 20" | [5 empty] | Tuberia 20" s-60 marron | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 203-PG-809-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 809 | GR5 | 203-PG-809-GR5 |  | 203-PG-809-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-809-GR5-04 | 203-PG-809-GR5-04 | 1 |  | 203-PG-809-GR5 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-13 | 20" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-809-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 809 | GR5 | 203-PG-809-GR5 |  | 203-PG-809-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-809-GR5-05 | 203-PG-809-GR5-05 | 1 |  | 203-PG-809-GR5 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-18 | 20" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PG-809-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 809 | GR5 | 203-PG-809-GR5 |  | 203-PG-809-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-809-GR5-06 | 203-PG-809-GR5-06 | 1 |  | 203-PG-809-GR5 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-27 | 20" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-809-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 810 | GR5 | 203-PG-810-GR5 |  | 203-PG-810-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-810-GR5-01 | 203-PG-810-GR5-01 | 1 |  | 203-PG-810-GR5 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-28 | 20" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-810-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 810 | GR5 | 203-PG-810-GR5 |  | 203-PG-810-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-810-GR5-02 | 203-PG-810-GR5-02 | 1 |  | 203-PG-810-GR5 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-23 | 20" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-810-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 810 | GR5 | 203-PG-810-GR5 |  | 203-PG-810-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-810-GR5-03 | 203-PG-810-GR5-03 | 1 |  | 203-PG-810-GR5 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-07 | 20" | [5 empty] | Tuberia 20" s-60 marron | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 203-PG-810-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 810 | GR5 | 203-PG-810-GR5 |  | 203-PG-810-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-810-GR5-04 | 203-PG-810-GR5-04 | 1 |  | 203-PG-810-GR5 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-12 | 20" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-810-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 810 | GR5 | 203-PG-810-GR5 |  | 203-PG-810-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-810-GR5-05 | 203-PG-810-GR5-05 | 1 |  | 203-PG-810-GR5 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-21 | 20" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-810-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 810 | GR5 | 203-PG-810-GR5 |  | 203-PG-810-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-810-GR5-06 | 203-PG-810-GR5-06 | 1 |  | 203-PG-810-GR5 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-25 | 20" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-810-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 811 | GR5 | 203-PG-811-GR5 |  | 203-PG-811-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-811-GR5-01 | 203-PG-811-GR5-01 | 1 |  | 203-PG-811-GR5 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-25 | 20" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-811-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 811 | GR5 | 203-PG-811-GR5 |  | 203-PG-811-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-811-GR5-02 | 203-PG-811-GR5-02 | 1 |  | 203-PG-811-GR5 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-23 | 20" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-811-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 811 | GR5 | 203-PG-811-GR5 |  | 203-PG-811-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-811-GR5-03 | 203-PG-811-GR5-03 | 1 |  | 203-PG-811-GR5 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-14 | 20" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-811-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 811 | GR5 | 203-PG-811-GR5 |  | 203-PG-811-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-811-GR5-04 | 203-PG-811-GR5-04 | 1 |  | 203-PG-811-GR5 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-19 | 20" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-811-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 811 | GR5 | 203-PG-811-GR5 |  | 203-PG-811-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-811-GR5-05 | 203-PG-811-GR5-05 | 1 |  | 203-PG-811-GR5 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-21 | 20" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-811-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 811 | GR5 | 203-PG-811-GR5 |  | 203-PG-811-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-811-GR5-06 | 203-PG-811-GR5-06 | 1 |  | 203-PG-811-GR5 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 20" | 2016-06-11 | 20" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PG-811-GR5 | 2016-04-30 | 6
203 | PG | 812 | GR5 | 203-PG-812-GR5 |  | 203-PG-812-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-812-GR5- | 203-PG-812-GR5- | 1 |  | 203-PG-812-GR5 |  | 1 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 203-PG-812-GR5 | 2016-04-18 | 6
203 | PG | 813 | 340 | 203-PG-813-340 |  | 203-PG-813-340-Sht001.pdf | 203-PG-813-340- | 203-PG-813-340- | 1 |  | 203-PG-813-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
203 | PG | 814 | 340 | 203-PG-814-340 |  | 203-PG-814-340-Sht001_RM_01.pdf | 203-PG-814-340-01 | 203-PG-814-340-01 | 1 | 1 | 203-PG-814-340 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-08 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-814-340 | 2016-03-13 | 4
203 | PG | 814 | 340 | 203-PG-814-340 |  | 203-PG-814-340-Sht001_RM_01.pdf | 203-PG-814-340-02 | 203-PG-814-340-02 | 1 | 1 | 203-PG-814-340 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-814-340 | 2016-03-13 | 4
203 | PG | 814 | 340 | 203-PG-814-340 |  | 203-PG-814-340-Sht001_RM_01.pdf | 203-PG-814-340-03 | 203-PG-814-340-03 | 1 | 1 | 203-PG-814-340 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-03 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-814-340 | 2016-03-13 | 4
203 | PG | 814 | 340 | 203-PG-814-340 |  | 203-PG-814-340-Sht001_RM_01.pdf | 203-PG-814-340-04 | 203-PG-814-340-04 | 1 | 1 | 203-PG-814-340 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 203-PG-814-340 | 2016-03-13 | 4
203 | PG | 815 | GR5 | 203-PG-815-GR5 |  | 203-PG-815-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-815-GR5- | 203-PG-815-GR5- | 2 |  | 203-PG-815-GR5 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
203 | PG | 817 | GR5 | 203-PG-817-GR5 |  | 203-PG-817-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-817-GR5- | 203-PG-817-GR5- | 1 |  | 203-PG-817-GR5 |  | 1 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Pipe Line |  |  | 0
203 | PG | 818 | GR5 | 203-PG-818-GR5 |  | 203-PG-818-GR5-Sht001.pdf | 203-PG-818-GR5- | 203-PG-818-GR5- | 0 |  | 203-PG-818-GR5 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  | 2016-02-29 | 0
203 | PH | 304 | 340 | 203-PH-304-340 |  | 203-PH-304-340-Sht001.pdf | 203-PH-304-340-01 | 203-PH-304-340-01 | 2 |  | 203-PH-304-340 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-29 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 203-PH-304-340 | 2016-04-30 | 3
203 | PH | 304 | 340 | 203-PH-304-340 |  | 203-PH-304-340-Sht001.pdf | 203-PH-304-340-02 | 203-PH-304-340-02 | 2 |  | 203-PH-304-340 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 4" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PH-304-340 | 2016-04-30 | 3
203 | PH | 304 | 340 | 203-PH-304-340 |  | 203-PH-304-340-Sht001.pdf | 203-PH-304-340-03 | 203-PH-304-340-03 | 2 |  | 203-PH-304-340 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-08-16 | 4" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PH-304-340 | 2016-04-30 | 3
203 | PH | 585 | GR5 | 203-PH-585-GR5 |  | 203-PH-585-GR5-Sht001.pdf | 203-PH-585-GR5-01 | 203-PH-585-GR5-01 | 1 |  | 203-PH-585-GR5 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 203-PH-585-GR5 | 2016-04-18 | 1
203 | PH | 585 | GR5 | 203-PH-585-GR5 |  | 203-PH-585-GR5-Sht001.pdf | 203-PH-585-GR5-02 | 203-PH-585-GR5-02 | 1 |  | 203-PH-585-GR5 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-22 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PH-585-GR5 | 2016-04-18 | 1
203 | PH | 585 | GR5 | 203-PH-585-GR5 |  | 203-PH-585-GR5-Sht001.pdf | 203-PH-585-GR5-03 | 203-PH-585-GR5-03 | 1 |  | 203-PH-585-GR5 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-08-22 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 203-PH-585-GR5 | 2016-04-18 | 1
203 | PH | 586 | GR5 | 203-PH-586-GR5 |  | 203-PH-586-GR5-Sht001.pdf | 203-PH-586-GR5-01 | 203-PH-586-GR5-01 | 0 |  | 203-PH-586-GR5 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 203-PH-586-GR5 | 2016-03-26 | 1
203 | PH | 587 | 340 | 203-PH-587-340 |  | 203-PH-587-340-Sht001_RM_01.pdf | 203-PH-587-340-01 | 203-PH-587-340-01 | 1 | 1 | 203-PH-587-340 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-27 | 2" | SRC-S-030 | 2016-07-30 |  | SN 1003 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 203-PH-587-340 | 2016-03-26 | 1
203 | VM001 | 001 | 340 | 203-VM001-001-340 |  | 203-VM001-001-340-Sht001.pdf | 203-VM001-001-340- | 203-VM001-001-340- | 0 |  | 203-VM001-001-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
203 | VM001 | 001 | 341 | 203-VM001-001-341 |  | 203-VM001-001-341-Sht001.pdf | 203-VM001-001-341- | 203-VM001-001-341- | 0 |  | 203-VM001-001-341 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
203 | VM002 | 001 | GR501 | 203-VM002-001-GR501 |  | 203-VM002-001-GR501-Sht001.pdf | 203-VM002-001-GR501- | 203-VM002-001-GR501- | 1 |  | 203-VM002-001-GR501 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
203 | VM002 | 001 | GR502 | 203-VM002-001-GR502 |  | 203-VM002-001-GR502-Sht001.pdf | 203-VM002-001-GR502- | 203-VM002-001-GR502- | 1 |  | 203-VM002-001-GR502 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | AI | 800 | 150 | 300-AI-800-150 |  | 300-AI-800-150-Sht001.pdf | 300-AI-800-150-01 | 300-AI-800-150-01 | 2 |  | 300-AI-800-150 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-800-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 800 | 150 | 300-AI-800-150 |  | 300-AI-800-150-Sht001.pdf | 300-AI-800-150-02 | 300-AI-800-150-02 | 2 |  | 300-AI-800-150 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-800-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 800 | 150 | 300-AI-800-150 |  | 300-AI-800-150-Sht001.pdf | 300-AI-800-150-03 | 300-AI-800-150-03 | 2 |  | 300-AI-800-150 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-800-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 800 | 150 | 300-AI-800-150 |  | 300-AI-800-150-Sht001.pdf | 300-AI-800-150-04 | 300-AI-800-150-04 | 2 |  | 300-AI-800-150 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-035 | 2017-06-05 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 300-AI-800-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 800 | 150 | 300-AI-800-150 |  | 300-AI-800-150-Sht001.pdf | 300-AI-800-150-05 | 300-AI-800-150-05 | 2 |  | 300-AI-800-150 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-800-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 800 | 150 | 300-AI-800-150 |  | 300-AI-800-150-Sht001.pdf | 300-AI-800-150-06 | 300-AI-800-150-06 | 2 |  | 300-AI-800-150 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-800-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 800 | 150 | 300-AI-800-150 |  | 300-AI-800-150-Sht001.pdf | 300-AI-800-150-07 | 300-AI-800-150-07 | 2 |  | 300-AI-800-150 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-24 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 300-AI-800-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 801 | 150 | 300-AI-801-150 |  | 300-AI-801-150-Sht001.pdf | 300-AI-801-150-01 | 300-AI-801-150-01 | 2 |  | 300-AI-801-150 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-801-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 801 | 150 | 300-AI-801-150 |  | 300-AI-801-150-Sht001.pdf | 300-AI-801-150-02 | 300-AI-801-150-02 | 2 |  | 300-AI-801-150 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-801-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 801 | 150 | 300-AI-801-150 |  | 300-AI-801-150-Sht001.pdf | 300-AI-801-150-03 | 300-AI-801-150-03 | 2 |  | 300-AI-801-150 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-035 | 2017-06-06 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 300-AI-801-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 801 | 150 | 300-AI-801-150 |  | 300-AI-801-150-Sht001.pdf | 300-AI-801-150-04 | 300-AI-801-150-04 | 2 |  | 300-AI-801-150 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-08 | 2" | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 300-AI-801-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 801 | 150 | 300-AI-801-150 |  | 300-AI-801-150-Sht001.pdf | 300-AI-801-150-05 | 300-AI-801-150-05 | 2 |  | 300-AI-801-150 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-801-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 801 | 150 | 300-AI-801-150 |  | 300-AI-801-150-Sht001.pdf | 300-AI-801-150-06 | 300-AI-801-150-06 | 2 |  | 300-AI-801-150 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-801-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 801 | 150 | 300-AI-801-150 |  | 300-AI-801-150-Sht001.pdf | 300-AI-801-150-07 | 300-AI-801-150-07 | 2 |  | 300-AI-801-150 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-24 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 300-AI-801-150 | 2016-05-23 | 7
300 | AI | 802 | 150 | 300-AI-802-150 |  | 300-AI-802-150-Sht001.pdf | 300-AI-802-150-01 | 300-AI-802-150-01 | 2 |  | 300-AI-802-150 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-802-150 | 2016-05-23 | 8
300 | AI | 802 | 150 | 300-AI-802-150 |  | 300-AI-802-150-Sht001.pdf | 300-AI-802-150-02 | 300-AI-802-150-02 | 2 |  | 300-AI-802-150 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-802-150 | 2016-05-23 | 8
300 | AI | 802 | 150 | 300-AI-802-150 |  | 300-AI-802-150-Sht001.pdf | 300-AI-802-150-03 | 300-AI-802-150-03 | 2 |  | 300-AI-802-150 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 300-AI-802-150 | 2016-05-23 | 8
300 | AI | 802 | 150 | 300-AI-802-150 |  | 300-AI-802-150-Sht001.pdf | 300-AI-802-150-04 | 300-AI-802-150-04 | 2 |  | 300-AI-802-150 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-802-150 | 2016-05-23 | 8
300 | AI | 802 | 150 | 300-AI-802-150 |  | 300-AI-802-150-Sht001.pdf | 300-AI-802-150-05 | 300-AI-802-150-05 | 2 |  | 300-AI-802-150 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-802-150 | 2016-05-23 | 8
300 | AI | 802 | 150 | 300-AI-802-150 |  | 300-AI-802-150-Sht001.pdf | 300-AI-802-150-06 | 300-AI-802-150-06 | 2 |  | 300-AI-802-150 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-802-150 | 2016-05-23 | 8
300 | AI | 802 | 150 | 300-AI-802-150 |  | 300-AI-802-150-Sht001.pdf | 300-AI-802-150-07 | 300-AI-802-150-07 | 2 |  | 300-AI-802-150 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 300-AI-802-150 | 2016-05-23 | 8
300 | AI | 803 | 150 | 300-AI-803-150 |  | 300-AI-803-150-Sht001.pdf | 300-AI-803-150- | 300-AI-803-150- | 0 |  | 300-AI-803-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-803-150 | 2016-07-04 | 5
300 | AI | 806 | 150 | 300-AI-806-150 |  | 300-AI-806-150-Sht001.pdf | 300-AI-806-150- | 300-AI-806-150- | 0 |  | 300-AI-806-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-806-150 | 2016-07-04 | 5
300 | AI | 811 | 150 | 300-AI-811-150 |  | 300-AI-811-150-Sht001.pdf | 300-AI-811-150- | 300-AI-811-150- | 0 |  | 300-AI-811-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-AI-811-150 |  | 5
300 | DC | 001 | 810 | 300-DC-001-810 |  | 300-DC-001-810-Sht001.pdf | 300-DC-001-810-01 | 300-DC-001-810-01 | 2 |  | 300-DC-001-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 |  | SN005 | 2016-07-20 | AUTORIZADO A FABRICAR POR KACI | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 300-DC-001-810 | 2016-02-29 | 1
300 | DC | 004 | 810 | 300-DC-004-810 |  | 300-DC-004-810-Sht001.pdf | 300-DC-004-810-01 | 300-DC-004-810-01 | 2 |  | 300-DC-004-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 |  | SN005 | 2016-07-20 | AUTORIZADO A FABRICAR POR KACI | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 300-DC-004-810 | 2016-02-29 | 2
300 | DC | 004 | 810 | 300-DC-004-810 |  | 300-DC-004-810-Sht001.pdf | 300-DC-004-810-02 | 300-DC-004-810-02 | 2 |  | 300-DC-004-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-12 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 |  | SN005 | 2016-07-20 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-DC-004-810 | 2016-02-29 | 2
300 | DC | 007 | 810 | 300-DC-007-810 |  | 300-DC-007-810-Sht001.pdf | 300-DC-007-810-01 | 300-DC-007-810-01 | 2 |  | 300-DC-007-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 300-DC-007-810 | 2016-02-29 | 1
300 | DC | 013 | 810 | 300-DC-013-810 |  | 300-DC-013-810-Sht001.pdf | 300-DC-013-810-01 | 300-DC-013-810-01 | 2 |  | 300-DC-013-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 300-DC-013-810 | 2016-02-29 | 1
300 | DC | 016 | 810 | 300-DC-016-810 |  | 300-DC-016-810-Sht001.pdf | 300-DC-016-810-01 | 300-DC-016-810-01 | 2 |  | 300-DC-016-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 300-DC-016-810 | 2016-02-29 | 2
300 | DC | 016 | 810 | 300-DC-016-810 |  | 300-DC-016-810-Sht001.pdf | 300-DC-016-810-02 | 300-DC-016-810-02 | 2 |  | 300-DC-016-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 300-DC-016-810 | 2016-02-29 | 2
300 | DC | 029 | 810 | 300-DC-029-810 |  | 300-DC-029-810-Sht001.pdf | 300-DC-029-810-01 | 300-DC-029-810-01 | 2 |  | 300-DC-029-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-27 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 300-DC-029-810 | 2016-02-29 | 2
300 | DC | 029 | 810 | 300-DC-029-810 |  | 300-DC-029-810-Sht001.pdf | 300-DC-029-810-02 | 300-DC-029-810-02 | 2 |  | 300-DC-029-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-DC-029-810 | 2016-02-29 | 2
300 | DH | 001 | 150 | 300-DH-001-150 |  | 300-DH-001-150-Sht001.pdf | 300-DH-001-150-01 | 300-DH-001-150-01 | 2 |  | 300-DH-001-150 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DH-001-150 | 2016-05-12 | 2
300 | DH | 001 | 150 | 300-DH-001-150 |  | 300-DH-001-150-Sht001.pdf | 300-DH-001-150-02 | 300-DH-001-150-02 | 2 |  | 300-DH-001-150 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-23 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-DH-001-150 | 2016-05-12 | 2
300 | DH | 002 | 150 | 300-DH-002-150 |  | 300-DH-002-150-Sht001.pdf | 300-DH-002-150-01 | 300-DH-002-150-01 | 2 |  | 300-DH-002-150 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DH-002-150 | 2016-05-12 | 2
300 | DH | 002 | 150 | 300-DH-002-150 |  | 300-DH-002-150-Sht001.pdf | 300-DH-002-150-02 | 300-DH-002-150-02 | 2 |  | 300-DH-002-150 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-DH-002-150 | 2016-05-12 | 2
300 | DH | 806 | 810 | 300-DH-806-810 |  | 300-DH-806-810-Sht001_DELETE.pdf | 300-DH-806-810- | 300-DH-806-810- | 1 |  | 300-DH-806-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
300 | DH | 807 | 810 | 300-DH-807-810 |  | 300-DH-807-810-Sht001_DELETE.pdf | 300-DH-807-810- | 300-DH-807-810- | 1 |  | 300-DH-807-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
300 | DH | 808 | 810 | 300-DH-808-810 |  | 300-DH-808-810-Sht001_DELETE.pdf | 300-DH-808-810- | 300-DH-808-810- | 1 |  | 300-DH-808-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
300 | DH | 809 | 810 | 300-DH-809-810 |  | 300-DH-809-810-Sht001.pdf | 300-DH-809-810-01 | 300-DH-809-810-01 | 0 |  | 300-DH-809-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 300-DH-809-810 | 2016-02-18 | 1
300 | DH | 810 | 810 | 300-DH-810-810 |  | 300-DH-810-810-Sht001.pdf | 300-DH-810-810-01 | 300-DH-810-810-01 | 3 |  | 300-DH-810-810 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 300-DH-810-810 | 2016-02-18 | 3
300 | DH | 810 | 810 | 300-DH-810-810 |  | 300-DH-810-810-Sht001.pdf | 300-DH-810-810-02 | 300-DH-810-810-02 | 3 |  | 300-DH-810-810 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-DH-810-810 | 2016-02-18 | 3
300 | DH | 810 | 810 | 300-DH-810-810 |  | 300-DH-810-810-Sht001.pdf | 300-DH-810-810-03 | 300-DH-810-810-03 | 3 |  | 300-DH-810-810 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-07-23 | 2 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-DH-810-810 | 2016-02-18 | 3
300 | DH | 811 | 810 | 300-DH-811-810 |  | 300-DH-811-810-Sht001.pdf | 300-DH-811-810- | 300-DH-811-810- | 2 |  | 300-DH-811-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DH-811-810 | 2016-05-25 | 3
300 | DH | 812 | 810 | 300-DH-812-810 |  | 300-DH-812-810-Sht001.pdf | 300-DH-812-810- | 300-DH-812-810- | 2 |  | 300-DH-812-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DH-812-810 | 2016-05-25 | 3
300 | DH | 813 | 810 | 300-DH-813-810 |  | 300-DH-813-810-Sht001.pdf | 300-DH-813-810-01 | 300-DH-813-810-01 | 0 |  | 300-DH-813-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 300-DH-813-810 | 2016-02-18 | 1
300 | DH | 814 | 810 | 300-DH-814-810 |  | 300-DH-814-810-Sht001.pdf | 300-DH-814-810-01 | 300-DH-814-810-01 | 2 |  | 300-DH-814-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 300-DH-814-810 | 2016-02-18 | 1
300 | DH | 815 | 810 | 300-DH-815-810 |  | 300-DH-815-810-Sht001.pdf | 300-DH-815-810-01 | 300-DH-815-810-01 | 1 |  | 300-DH-815-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 300-DH-815-810 | 2016-02-18 | 1
300 | DH | 816 | 810 | 300-DH-816-810 |  | 300-DH-816-810-Sht001.pdf | 300-DH-816-810-01 | 300-DH-816-810-01 | 1 |  | 300-DH-816-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 300-DH-816-810 | 2016-02-18 | 1
300 | DH | 817 | 150 | 300-DH-817-150 |  | 300-DH-817-150-Sht001.pdf | 300-DH-817-150- | 300-DH-817-150- | 0 |  | 300-DH-817-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DH-817-150 |  | 1
300 | DH | 818 | 150 | 300-DH-818-150 |  | 300-DH-818-150-Sht001.pdf | 300-DH-818-150- | 300-DH-818-150- | 0 |  | 300-DH-818-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DH-818-150 |  | 1
300 | DO | 004 | 150 | 300-DO-004-150 |  | 300-DO-004-150-Sht001.pdf | 300-DO-004-150- | 300-DO-004-150- | 0 |  | 300-DO-004-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | DO | 005 | 150 | 300-DO-005-150 |  | 300-DO-005-150-Sht001.pdf | 300-DO-005-150- | 300-DO-005-150- | 0 |  | 300-DO-005-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | DO | 006 | 150 | 300-DO-006-150 |  | 300-DO-006-150-Sht001.pdf | 300-DO-006-150-01 | 300-DO-006-150-01 | 1 |  | 300-DO-006-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 300-DO-006-150 |  | 1
300 | DO | 007 | 150 | 300-DO-007-150 |  | 300-DO-007-150-Sht001.pdf | 300-DO-007-150-01 | 300-DO-007-150-01 | 1 |  | 300-DO-007-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-007-150 | 2016-07-04 | 1
300 | DO | 008 | 150 | 300-DO-008-150 |  | 300-DO-008-150-Sht001.pdf | 300-DO-008-150- | 300-DO-008-150- | 0 |  | 300-DO-008-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | DO | 009 | 150 | 300-DO-009-150 |  | 300-DO-009-150-Sht001.pdf | 300-DO-009-150- | 300-DO-009-150- | 0 |  | 300-DO-009-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | DO | 010 | 150 | 300-DO-010-150 |  | 300-DO-010-150-Sht001_DELETE.pdf | 300-DO-010-150- | 300-DO-010-150- | 2 |  | 300-DO-010-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
300 | DO | 012 | 150 | 300-DO-012-150 |  | 300-DO-012-150-Sht001.pdf | 300-DO-012-150- | 300-DO-012-150- | 0 |  | 300-DO-012-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | DO | 013 | 150 | 300-DO-013-150 |  | 300-DO-013-150-Sht001.pdf | 300-DO-013-150- | 300-DO-013-150- | 0 |  | 300-DO-013-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | DO | 014 | 150 | 300-DO-014-150 |  | 300-DO-014-150-Sht001.pdf | 300-DO-014-150-01 | 300-DO-014-150-01 | 1 |  | 300-DO-014-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 300-DO-014-150 |  | 1
300 | DO | 015 | 150 | 300-DO-015-150 |  | 300-DO-015-150-Sht001.pdf | 300-DO-015-150-01 | 300-DO-015-150-01 | 1 |  | 300-DO-015-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-015-150 |  | 1
300 | DO | 016 | 150 | 300-DO-016-150 |  | 300-DO-016-150-Sht001_DELETE.pdf | 300-DO-016-150- | 300-DO-016-150- | 1 |  | 300-DO-016-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
300 | DO | 802 | 150 | 300-DO-802-150 |  | 300-DO-802-150-Sht001.pdf | 300-DO-802-150- | 300-DO-802-150- | 0 |  | 300-DO-802-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-802-150 |  | 2
300 | DO | 803 | 150 | 300-DO-803-150 |  | 300-DO-803-150-Sht001.pdf | 300-DO-803-150- | 300-DO-803-150- | 1 |  | 300-DO-803-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-803-150 |  | 3
300 | DO | 804 | 150 | 300-DO-804-150 |  | 300-DO-804-150-Sht001.pdf | 300-DO-804-150- | 300-DO-804-150- | 0 |  | 300-DO-804-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-804-150 |  | 2
300 | DO | 805 | 150 | 300-DO-805-150 |  | 300-DO-805-150-Sht001.pdf | 300-DO-805-150-01 | 300-DO-805-150-01 | 1 |  | 300-DO-805-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-805-150 |  | 3
300 | DO | 805 | 150 | 300-DO-805-150 |  | 300-DO-805-150-Sht001.pdf | 300-DO-805-150-02 | 300-DO-805-150-02 | 1 |  | 300-DO-805-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-805-150 |  | 3
300 | DO | 805 | 150 | 300-DO-805-150 |  | 300-DO-805-150-Sht001.pdf | 300-DO-805-150-03 | 300-DO-805-150-03 | 1 |  | 300-DO-805-150 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-805-150 |  | 3
300 | DO | 806 | 150 | 300-DO-806-150 |  | 300-DO-806-150-Sht001.pdf | 300-DO-806-150-01 | 300-DO-806-150-01 | 1 |  | 300-DO-806-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-806-150 |  | 3
300 | DO | 806 | 150 | 300-DO-806-150 |  | 300-DO-806-150-Sht001.pdf | 300-DO-806-150-02 | 300-DO-806-150-02 | 1 |  | 300-DO-806-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-806-150 |  | 3
300 | DO | 806 | 150 | 300-DO-806-150 |  | 300-DO-806-150-Sht001.pdf | 300-DO-806-150-03 | 300-DO-806-150-03 | 1 |  | 300-DO-806-150 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-806-150 |  | 3
300 | DO | 807 | 150 | 300-DO-807-150 |  | 300-DO-807-150-Sht001.pdf | 300-DO-807-150- | 300-DO-807-150- | 0 |  | 300-DO-807-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-807-150 |  | 2
300 | DO | 808 | 150 | 300-DO-808-150 |  | 300-DO-808-150-Sht001.pdf | 300-DO-808-150-01 | 300-DO-808-150-01 | 0 |  | 300-DO-808-150 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 300-DO-808-150 |  | 1
300 | DO | 809 | 150 | 300-DO-809-150 |  | 300-DO-809-150-Sht001.pdf | 300-DO-809-150-01 | 300-DO-809-150-01 | 0 |  | 300-DO-809-150 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-DO-809-150 |  | 1
300 | FA | 800 | 150 | 300-FA-800-150 |  | 300-FA-800-150-Sht001.pdf | 300-FA-800-150- | 300-FA-800-150- | 0 |  | 300-FA-800-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 801 | 150 | 300-FA-801-150 |  | 300-FA-801-150-Sht001.pdf | 300-FA-801-150- | 300-FA-801-150- | 0 |  | 300-FA-801-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 802 | 150 | 300-FA-802-150 |  | 300-FA-802-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-FA-802-150- | 300-FA-802-150- | 0 | 1 | 300-FA-802-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 803 | 150 | 300-FA-803-150 |  | 300-FA-803-150-Sht001.pdf | 300-FA-803-150- | 300-FA-803-150- | 0 |  | 300-FA-803-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 804 | 150 | 300-FA-804-150 |  | 300-FA-804-150-Sht001.pdf | 300-FA-804-150- | 300-FA-804-150- | 1 |  | 300-FA-804-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 805 | 150 | 300-FA-805-150 |  | 300-FA-805-150-Sht001.pdf | 300-FA-805-150- | 300-FA-805-150- | 1 |  | 300-FA-805-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 806 | 150 | 300-FA-806-150 |  | 300-FA-806-150-Sht001.pdf | 300-FA-806-150- | 300-FA-806-150- | 0 |  | 300-FA-806-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 807 | 150 | 300-FA-807-150 |  | 300-FA-807-150-Sht001.pdf | 300-FA-807-150- | 300-FA-807-150- | 1 |  | 300-FA-807-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 808 | 150 | 300-FA-808-150 |  | 300-FA-808-150-Sht001.pdf | 300-FA-808-150- | 300-FA-808-150- | 1 |  | 300-FA-808-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 809 | 150 | 300-FA-809-150 |  | 300-FA-809-150-Sht001.pdf | 300-FA-809-150- | 300-FA-809-150- | 0 |  | 300-FA-809-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 810 | 150 | 300-FA-810-150 |  | 300-FA-810-150-Sht001.pdf | 300-FA-810-150- | 300-FA-810-150- | 0 |  | 300-FA-810-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 811 | 150 | 300-FA-811-150 |  | 300-FA-811-150-Sht001.pdf | 300-FA-811-150- | 300-FA-811-150- | 0 |  | 300-FA-811-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FA | 817 | 150 | 300-FA-817-150 |  | 300-FA-817-150-Sht001.pdf | 300-FA-817-150- | 300-FA-817-150- | 0 |  | 300-FA-817-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FA-817-150 |  | 2
300 | FA | 818 | 150 | 300-FA-818-150 |  | 300-FA-818-150-Sht001.pdf | 300-FA-818-150- | 300-FA-818-150- | 0 |  | 300-FA-818-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FA-818-150 |  | 2
300 | FA | 819 | 150 | 300-FA-819-150 |  | 300-FA-819-150-Sht001.pdf | 300-FA-819-150- | 300-FA-819-150- | 0 |  | 300-FA-819-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FA-819-150 |  | 2
300 | FG | 001 | 150 | 300-FG-001-150 |  | 300-FG-001-150-Sht001.pdf | 300-FG-001-150-01 | 300-FG-001-150-01 | 3 |  | 300-FG-001-150 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 4" | 2016-08-22 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-FG-001-150 | 2016-05-12 | 2
300 | FG | 001 | 150 | 300-FG-001-150 |  | 300-FG-001-150-Sht001.pdf | 300-FG-001-150-02 | 300-FG-001-150-02 | 3 |  | 300-FG-001-150 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FG-001-150 | 2016-05-12 | 2
300 | FG | 002 | 150 | 300-FG-002-150 |  | 300-FG-002-150-Sht001.pdf | 300-FG-002-150- | 300-FG-002-150- | 4 |  | 300-FG-002-150 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 300-FG-002-150 | 2016-07-04 | 2
300 | FG | 003 | 150 | 300-FG-003-150 |  | 300-FG-003-150-Sht001.pdf | 300-FG-003-150-01 | 300-FG-003-150-01 | 3 |  | 300-FG-003-150 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-045 | 4" | 2016-07-15 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-FG-003-150 | 2016-05-12 | 2
300 | FG | 003 | 150 | 300-FG-003-150 |  | 300-FG-003-150-Sht001.pdf | 300-FG-003-150-02 | 300-FG-003-150-02 | 3 |  | 300-FG-003-150 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-045 | 4" | 2016-08-16 | 4" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 300-FG-003-150 | 2016-05-12 | 2
300 | FG | 003 | 150 | 300-FG-003-150 |  | 300-FG-003-150-Sht001.pdf | 300-FG-003-150-03 | 300-FG-003-150-03 | 3 |  | 300-FG-003-150 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 4" | 2016-08-21 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-FG-003-150 | 2016-05-12 | 2
300 | FG | 004 | 150 | 300-FG-004-150 |  | 300-FG-004-150-Sht001.pdf | 300-FG-004-150- | 300-FG-004-150- | 4 |  | 300-FG-004-150 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 300-FG-004-150 | 2016-07-04 | 3
300 | FG | 005 | 150 | 300-FG-005-150 |  | 300-FG-005-150-Sht001.pdf | 300-FG-005-150-01 | 300-FG-005-150-01 | 3 |  | 300-FG-005-150 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FG-005-150 | 2016-05-12 | 3
300 | FG | 005 | 150 | 300-FG-005-150 |  | 300-FG-005-150-Sht001.pdf | 300-FG-005-150-02 | 300-FG-005-150-02 | 3 |  | 300-FG-005-150 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 4" | 2016-08-14 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-FG-005-150 | 2016-05-12 | 3
300 | FG | 005 | 150 | 300-FG-005-150 |  | 300-FG-005-150-Sht001.pdf | 300-FG-005-150-03 | 300-FG-005-150-03 | 3 |  | 300-FG-005-150 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 4" | 2016-08-18 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-FG-005-150 | 2016-05-12 | 3
300 | FG | 006 | 150 | 300-FG-006-150 |  | 300-FG-006-150-Sht001.pdf | 300-FG-006-150- | 300-FG-006-150- | 4 |  | 300-FG-006-150 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 300-FG-006-150 | 2016-07-04 | 2
300 | FG | 800 | 150 | 300-FG-800-150 |  | 300-FG-800-150-Sht001.pdf | 300-FG-800-150- | 300-FG-800-150- | 3 |  | 300-FG-800-150 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FG-800-150 |  | 6
300 | FG | 801 | 150 | 300-FG-801-150 |  | 300-FG-801-150-Sht001_DELETE.pdf | 300-FG-801-150- | 300-FG-801-150- | 2 |  | 300-FG-801-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
300 | FG | 802 | 150 | 300-FG-802-150 |  | 300-FG-802-150-Sht001.pdf | 300-FG-802-150- | 300-FG-802-150- | 3 |  | 300-FG-802-150 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FG-802-150 |  | 6
300 | FG | 803 | 150 | 300-FG-803-150 |  | 300-FG-803-150-Sht001_DELETE.pdf | 300-FG-803-150- | 300-FG-803-150- | 2 |  | 300-FG-803-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
300 | FG | 804 | 150 | 300-FG-804-150 |  | 300-FG-804-150-Sht001.pdf | 300-FG-804-150- | 300-FG-804-150- | 3 |  | 300-FG-804-150 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FG-804-150 |  | 6
300 | FG | 805 | 150 | 300-FG-805-150 |  | 300-FG-805-150-Sht001_DELETE.pdf | 300-FG-805-150- | 300-FG-805-150- | 2 |  | 300-FG-805-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
300 | FG | 820 | 150 | 300-FG-820-150 |  | 300-FG-820-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-FG-820-150- | 300-FG-820-150- | 1 | 1 | 300-FG-820-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-FG-820-150 |  | 1
300 | FG | 821 | 150 | 300-FG-821-150 |  | 300-FG-821-150-Sht001.pdf | 300-FG-821-150- | 300-FG-821-150- | 1 |  | 300-FG-821-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
300 | FG | 822 | 150 | 300-FG-822-150 |  | 300-FG-822-150-Sht001.pdf | 300-FG-822-150- | 300-FG-822-150- | 1 |  | 300-FG-822-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
300 | FG | 823 | 150 | 300-FG-823-150 |  | 300-FG-823-150-Sht001.pdf | 300-FG-823-150- | 300-FG-823-150- | 1 |  | 300-FG-823-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
300 | FG | 824 | 150 | 300-FG-824-150 |  | 300-FG-824-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-FG-824-150- | 300-FG-824-150- | 0 | 1 | 300-FG-824-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FG-824-150 |  | 2
300 | FG | 825 | 150 | 300-FG-825-150 |  | 300-FG-840-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-FG-825-150- | 300-FG-825-150- | 1 |  | 300-FG-825-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FG | 826 | 150 | 300-FG-826-150 |  | 300-FG-826-150-Sht001.pdf | 300-FG-826-150- | 300-FG-826-150- | 1 |  | 300-FG-826-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FG | 827 | 150 | 300-FG-827-150 |  | 300-FG-827-150-Sht001.pdf | 300-FG-827-150- | 300-FG-827-150- | 1 |  | 300-FG-827-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FG | 828 | 150 | 300-FG-828-150 |  | 300-FG-828-150-Sht001.pdf | 300-FG-828-150- | 300-FG-828-150- | 0 |  | 300-FG-828-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-FG-828-150 |  | 1
300 | FG | 829 | 150 | 300-FG-829-150 |  | 300-FG-829-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-FG-829-150- | 300-FG-829-150- | 1 | 1 | 300-FG-829-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
300 | FG | 830 | 150 | 300-FG-830-150 |  | 300-FG-830-150-Sht001.pdf | 300-FG-830-150- | 300-FG-830-150- | 1 |  | 300-FG-830-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
300 | FG | 831 | 150 | 300-FG-831-150 |  | 300-FG-831-150-Sht001.pdf | 300-FG-831-150- | 300-FG-831-150- | 1 |  | 300-FG-831-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
300 | FG | 832 | 150 | 300-FG-832-150 |  | 300-FG-832-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-FG-832-150- | 300-FG-832-150- | 0 | 1 | 300-FG-832-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FG-832-150 |  | 2
300 | FG | 833 | 150 | 300-FG-833-150 |  | 300-FG-833-150-Sht001.pdf | 300-FG-833-150- | 300-FG-833-150- | 1 |  | 300-FG-833-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FG | 834 | 150 | 300-FG-834-150 |  | 300-FG-834-150-Sht001.pdf | 300-FG-834-150- | 300-FG-834-150- | 1 |  | 300-FG-834-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FG | 835 | 150 | 300-FG-835-150 |  | 300-FG-835-150-Sht001.pdf | 300-FG-835-150- | 300-FG-835-150- | 1 |  | 300-FG-835-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FG | 836 | 150 | 300-FG-836-150 |  | 300-FG-836-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-FG-836-150- | 300-FG-836-150- | 0 | 1 | 300-FG-836-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 300-FG-836-150 |  | 1
300 | FG | 837 | 150 | 300-FG-837-150 |  | 300-FG-837-150-Sht001.pdf | 300-FG-837-150- | 300-FG-837-150- | 1 |  | 300-FG-837-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
300 | FG | 838 | 150 | 300-FG-838-150 |  | 300-FG-838-150-Sht001.pdf | 300-FG-838-150- | 300-FG-838-150- | 1 |  | 300-FG-838-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
300 | FG | 839 | 150 | 300-FG-839-150 |  | 300-FG-839-150-Sht001.pdf | 300-FG-839-150- | 300-FG-839-150- | 1 |  | 300-FG-839-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
300 | FG | 840 | 150 | 300-FG-840-150 |  | 300-FG-824-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-FG-840-150- | 300-FG-840-150- | 0 | 1 | 300-FG-840-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FG-840-150 |  | 2
300 | FG | 841 | 150 | 300-FG-841-150 |  | 300-FG-840-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-FG-841-150- | 300-FG-841-150- | 1 |  | 300-FG-841-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FG | 842 | 150 | 300-FG-842-150 |  | 300-FG-842-150-Sht001.pdf | 300-FG-842-150- | 300-FG-842-150- | 1 |  | 300-FG-842-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FG | 843 | 150 | 300-FG-843-150 |  | 300-FG-843-150-Sht001.pdf | 300-FG-843-150- | 300-FG-843-150- | 1 |  | 300-FG-843-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FL | 013 | 150 | 300-FL-013-150 |  | 300-FL-013-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-013-150- | 300-FL-013-150- | 2 | 2 | 300-FL-013-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-013-150 |  | 11
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-01 | 300-FL-014-150-01 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-02 | 300-FL-014-150-02 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-03 | 300-FL-014-150-03 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-04 | 300-FL-014-150-04 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-05 | 300-FL-014-150-05 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-06 | 300-FL-014-150-06 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-07 | 300-FL-014-150-07 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-08 | 300-FL-014-150-08 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-09 | 300-FL-014-150-09 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-10 | 300-FL-014-150-10 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-11 | 300-FL-014-150-11 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-12 | 300-FL-014-150-12 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 12 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 014 | 150 | 300-FL-014-150 |  | 300-FL-014-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-014-150-13 | 300-FL-014-150-13 | 3 | 2 | 300-FL-014-150 | 13 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-014-150 |  | 13
300 | FL | 015 | 150 | 300-FL-015-150 |  | 300-FL-015-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-015-150- | 300-FL-015-150- | 3 | 2 | 300-FL-015-150 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | FL | 016 | 150 | 300-FL-016-150 |  | 300-FL-016-150-Sht001.pdf | 300-FL-016-150- | 300-FL-016-150- | 4 |  | 300-FL-016-150 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-016-150 |  | 13
300 | FL | 017 | 150 | 300-FL-017-150 |  | 300-FL-017-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-FL-017-150- | 300-FL-017-150- | 2 | 2 | 300-FL-017-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-017-150 |  | 1
300 | FL | 018 | 150 | 300-FL-018-150 |  | 300-FL-018-150-Sht001.pdf | 300-FL-018-150- | 300-FL-018-150- | 4 | 1 | 300-FL-018-150 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-018-150 |  | 13
300 | FL | 803 | 150 | 300-FL-803-150 |  | 300-FL-803-150-Sht001.pdf | 300-FL-803-150- | 300-FL-803-150- | 0 |  | 300-FL-803-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-803-150 |  | 5
300 | FL | 804 | 150 | 300-FL-804-150 |  | 300-FL-804-150-Sht001.pdf | 300-FL-804-150- | 300-FL-804-150- | 0 |  | 300-FL-804-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-804-150 |  | 5
300 | FL | 805 | 150 | 300-FL-805-150 |  | 300-FL-805-150-Sht001.pdf | 300-FL-805-150- | 300-FL-805-150- | 0 |  | 300-FL-805-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-FL-805-150 |  | 5
300 | GN | 801 | 150 | 300-GN-801-150 |  | 300-GN-801-150-Sht001.pdf | 300-GN-801-150- | 300-GN-801-150- | 0 |  | 300-GN-801-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | GN | 802 | 150 | 300-GN-802-150 |  | 300-GN-802-150-Sht001.pdf | 300-GN-802-150- | 300-GN-802-150- | 0 |  | 300-GN-802-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-01 | 300-HM-001-150-01 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 01 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-02 | 300-HM-001-150-02 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 02 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 | SN015 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-03 | 300-HM-001-150-03 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-04 | 300-HM-001-150-04 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 04 | 5 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK( NO TIENE CD) |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-05 | 300-HM-001-150-05 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 05 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-06 | 300-HM-001-150-06 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 06 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-23 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-07 | 300-HM-001-150-07 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 07 | 5 |  | TR |  | JC-CS-043 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REMARK (SPOOL LIBERADO EN CD DEL 8-5) | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-08 | 300-HM-001-150-08 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 08 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-05-08 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-25 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-09 | 300-HM-001-150-09 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 09 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-05 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 | SN015 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 001 | 150 | 300-HM-001-150 |  | 300-HM-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-001-150-10 | 300-HM-001-150-10 | 5 | 1 | 300-HM-001-150 | 10 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-10 | 12" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 300-HM-001-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-01 | 300-HM-002-120-01 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-12 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN017 | 2016-08-16 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-02 | 300-HM-002-120-02 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-08-14 | 12 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-03 | 300-HM-002-120-03 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" |  | 12 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-04 | 300-HM-002-120-04 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-14 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 | SN014 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-05 | 300-HM-002-120-05 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-12 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-06 | 300-HM-002-120-06 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-07-21 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-07 | 300-HM-002-120-07 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-07-08 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-08 | 300-HM-002-120-08 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-09 | 300-HM-002-120-09 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 120 | 300-HM-002-120 |  | 300-HM-002-120-Sht001.pdf | 300-HM-002-120-10 | 300-HM-002-120-10 | 1 |  | 300-HM-002-120 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-07-08 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-002-120 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 002 | 150 | 300-HM-002-150 |  | 300-HM-002-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-002-150- | 300-HM-002-150- | 5 | 2 | 300-HM-002-150 |  | 5 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-002-150 |  | 16
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-01 | 300-HM-002-151-01 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-03 | 300-HM-002-151-03 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-04 | 300-HM-002-151-04 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-05 | 300-HM-002-151-05 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-15 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-06 | 300-HM-002-151-06 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN016 | 2016-08-15 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-07 | 300-HM-002-151-07 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-12 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN016 | 2016-08-15 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-08 | 300-HM-002-151-08 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-14 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 | SN014 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-09 | 300-HM-002-151-09 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-07-08 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-10 | 300-HM-002-151-10 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-11 | 300-HM-002-151-11 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-12 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 | SN017 | 2016-08-16 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-12 | 300-HM-002-151-12 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN015 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-13 | 300-HM-002-151-13 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 13 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-14 | 300-HM-002-151-14 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 14 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-12 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-15 | 300-HM-002-151-15 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 15 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-16 | 300-HM-002-151-16 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 16 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-07-09 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-17 | 300-HM-002-151-17 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 17 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-18 | 300-HM-002-151-18 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 18 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-19 | 300-HM-002-151-19 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 19 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 002 | 151 | 300-HM-002-151 |  | 300-HM-002-151-Sht001.pdf | 300-HM-002-151-20 | 300-HM-002-151-20 | 1 |  | 300-HM-002-151 | 20 | 1 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-13 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 | SN017 | 2016-08-16 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 300-HM-002-151 | 2016-05-12 | 13
300 | HM | 005 | 150 | 300-HM-005-150 |  | 300-HM-005-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-005-150-01 | 300-HM-005-150-01 | 7 | 1 | 300-HM-005-150 | 01 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-06-26 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-005-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 005 | 150 | 300-HM-005-150 |  | 300-HM-005-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-005-150-02 | 300-HM-005-150-02 | 7 | 1 | 300-HM-005-150 | 02 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-07-04 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-005-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 005 | 150 | 300-HM-005-150 |  | 300-HM-005-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-005-150-03 | 300-HM-005-150-03 | 7 | 1 | 300-HM-005-150 | 03 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-07-10 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-005-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 005 | 150 | 300-HM-005-150 |  | 300-HM-005-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-005-150-04 | 300-HM-005-150-04 | 7 | 1 | 300-HM-005-150 | 04 | 7 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK(NO TIENE CD) |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-005-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 005 | 150 | 300-HM-005-150 |  | 300-HM-005-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-005-150-05 | 300-HM-005-150-05 | 7 | 1 | 300-HM-005-150 | 05 | 7 |  | TR |  | JC-CS-038 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK(SPOOL LIBERADO EN CD EL 21-6) | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 300-HM-005-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 005 | 150 | 300-HM-005-150 |  | 300-HM-005-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-005-150-06 | 300-HM-005-150-06 | 7 | 1 | 300-HM-005-150 | 06 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-06-22 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-005-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 005 | 150 | 300-HM-005-150 |  | 300-HM-005-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-005-150-07 | 300-HM-005-150-07 | 7 | 1 | 300-HM-005-150 | 07 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-06-28 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-005-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 005 | 150 | 300-HM-005-150 |  | 300-HM-005-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-005-150-08 | 300-HM-005-150-08 | 7 | 1 | 300-HM-005-150 | 08 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-08-24 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-005-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 005 | 150 | 300-HM-005-150 |  | 300-HM-005-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-HM-005-150-09 | 300-HM-005-150-09 | 7 | 1 | 300-HM-005-150 | 09 | 7 | 1 | TR |  | JC-CS-038 | 8" | 2016-07-25 | 8" | SRC-S-034 | 2017-02-21 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-005-150 | 2016-05-12 | 9
300 | HM | 006 | 150 | 300-HM-006-150 |  | 300-HM-006-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-006-150-01 | 300-HM-006-150-01 | 6 | 2 | 300-HM-006-150 | 01 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-062 | 12" | 2016-08-15 | 12 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-006-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 006 | 150 | 300-HM-006-150 |  | 300-HM-006-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-006-150-02 | 300-HM-006-150-02 | 6 | 2 | 300-HM-006-150 | 02 | 6 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-006-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 006 | 150 | 300-HM-006-150 |  | 300-HM-006-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-006-150-03 | 300-HM-006-150-03 | 6 | 2 | 300-HM-006-150 | 03 | 6 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-006-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 006 | 150 | 300-HM-006-150 |  | 300-HM-006-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-006-150-04 | 300-HM-006-150-04 | 6 | 2 | 300-HM-006-150 | 04 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-062 | 12" | 2016-08-28 | 8 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-006-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 006 | 150 | 300-HM-006-150 |  | 300-HM-006-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-006-150-05 | 300-HM-006-150-05 | 6 | 2 | 300-HM-006-150 | 05 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-062 | 12" | 2016-08-27 | 8 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-006-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 006 | 150 | 300-HM-006-150 |  | 300-HM-006-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-006-150-06 | 300-HM-006-150-06 | 6 | 2 | 300-HM-006-150 | 06 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-062 | 12" | 2016-08-28 | 8 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-006-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 006 | 150 | 300-HM-006-150 |  | 300-HM-006-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-006-150-07 | 300-HM-006-150-07 | 6 | 2 | 300-HM-006-150 | 07 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-062 | 12" | 2016-08-15 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-006-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 006 | 150 | 300-HM-006-150 |  | 300-HM-006-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-006-150-08 | 300-HM-006-150-08 | 6 | 2 | 300-HM-006-150 | 08 | 6 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 12" | 2016-08-15 | 2 | [5 empty] | Fabricado en RM 1- Equivocacion de ING TR en RM2: afecta solo en 11 mm Liberamos | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-006-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 006 | 150 | 300-HM-006-150 |  | 300-HM-006-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-006-150-09 | 300-HM-006-150-09 | 6 | 2 | 300-HM-006-150 | 09 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-062 | 12" | 2016-08-15 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-006-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-01 | 300-HM-009-150-01 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-09 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-02 | 300-HM-009-150-02 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-08 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-03 | 300-HM-009-150-03 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-21 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-04 | 300-HM-009-150-04 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK ( NO TIENE CD) |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-05 | 300-HM-009-150-05 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 05 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-06 | 300-HM-009-150-06 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-25 | 2" | SRC-S-034 | 2017-02-26 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-07 | 300-HM-009-150-07 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 8" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK ( SPOOL LIBERADO EN CD 8-7) | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-08 | 300-HM-009-150-08 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 08 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-07 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-09 | 300-HM-009-150-09 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 09 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-05 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 009 | 150 | 300-HM-009-150 |  | 300-HM-009-150-Sht001_RM_01.PDF | 300-HM-009-150-10 | 300-HM-009-150-10 | 3 | 1 | 300-HM-009-150 | 10 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 8" | 2016-07-10 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-009-150 | 2016-05-12 | 10
300 | HM | 010 | 150 | 300-HM-010-150 |  | 300-HM-010-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-010-150-01 | 300-HM-010-150-01 | 5 | 2 | 300-HM-010-150 | 01 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-048 | 12" | 2016-07-23 | 12" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-010-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 010 | 150 | 300-HM-010-150 |  | 300-HM-010-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-010-150-02 | 300-HM-010-150-02 | 5 | 2 | 300-HM-010-150 | 02 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-048 | 12" | 2016-07-19 | 12" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-010-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 010 | 150 | 300-HM-010-150 |  | 300-HM-010-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-010-150-03 | 300-HM-010-150-03 | 5 | 2 | 300-HM-010-150 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-010-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 010 | 150 | 300-HM-010-150 |  | 300-HM-010-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-010-150-04 | 300-HM-010-150-04 | 5 | 2 | 300-HM-010-150 | 04 | 5 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 300-HM-010-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 010 | 150 | 300-HM-010-150 |  | 300-HM-010-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-010-150-05 | 300-HM-010-150-05 | 5 | 2 | 300-HM-010-150 | 05 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-048 | 12" | 2016-08-01 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-010-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 010 | 150 | 300-HM-010-150 |  | 300-HM-010-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-010-150-06 | 300-HM-010-150-06 | 5 | 2 | 300-HM-010-150 | 06 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-048 | 12" | 2016-07-19 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-010-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 010 | 150 | 300-HM-010-150 |  | 300-HM-010-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-010-150-07 | 300-HM-010-150-07 | 5 | 2 | 300-HM-010-150 | 07 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-048 | 12" | 2016-08-15 | 8" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-010-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 010 | 150 | 300-HM-010-150 |  | 300-HM-010-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-010-150-08 | 300-HM-010-150-08 | 5 | 2 | 300-HM-010-150 | 08 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-048 | 12" | 2016-07-28 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-010-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 010 | 150 | 300-HM-010-150 |  | 300-HM-010-150-Sht001_RM_02.pdf | 300-HM-010-150-09 | 300-HM-010-150-09 | 5 | 2 | 300-HM-010-150 | 09 | 5 | 2 | TR |  | JC-CS-048 | 12" | 2016-07-25 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-010-150 | 2016-05-12 | 7
300 | HM | 011 | 150 | 300-HM-011-150 |  | 300-HM-011-150-Sht001.pdf | 300-HM-011-150-01 | 300-HM-011-150-01 | 1 |  | 300-HM-011-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-011-150 | 2016-05-12 | 3
300 | HM | 011 | 150 | 300-HM-011-150 |  | 300-HM-011-150-Sht001.pdf | 300-HM-011-150-02 | 300-HM-011-150-02 | 1 |  | 300-HM-011-150 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-28 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-011-150 | 2016-05-12 | 3
300 | HM | 011 | 150 | 300-HM-011-150 |  | 300-HM-011-150-Sht001.pdf | 300-HM-011-150-03 | 300-HM-011-150-03 | 1 |  | 300-HM-011-150 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-25 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-011-150 | 2016-05-12 | 3
300 | HM | 012 | 150 | 300-HM-012-150 |  | 300-HM-012-150-Sht001.pdf | 300-HM-012-150-01 | 300-HM-012-150-01 | 1 |  | 300-HM-012-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-23 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 300-HM-012-150 | 2016-05-12 | 3
300 | HM | 012 | 150 | 300-HM-012-150 |  | 300-HM-012-150-Sht001.pdf | 300-HM-012-150-02 | 300-HM-012-150-02 | 1 |  | 300-HM-012-150 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-17 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 300-HM-012-150 | 2016-05-12 | 3
300 | HM | 012 | 150 | 300-HM-012-150 |  | 300-HM-012-150-Sht001.pdf | 300-HM-012-150-03 | 300-HM-012-150-03 | 1 |  | 300-HM-012-150 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 300-HM-012-150 | 2016-05-12 | 3
300 | WC | 800 | 150 | 300-WC-800-150 |  | 300-WC-800-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-WC-800-150- | 300-WC-800-150- | 0 | 1 | 300-WC-800-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 300-WC-800-150 |  | 6
300 | WC | 801 | 150 | 300-WC-801-150 |  | 300-WC-801-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-WC-801-150- | 300-WC-801-150- | 1 | 1 | 300-WC-801-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 300-WC-801-150 |  | 5
300 | WC | 802 | 150 | 300-WC-802-150 |  | 300-WC-802-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-WC-802-150- | 300-WC-802-150- | 0 | 1 | 300-WC-802-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 300-WC-802-150 |  | 7
300 | WC | 803 | 150 | 300-WC-803-150 |  | 300-WC-803-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-WC-803-150- | 300-WC-803-150- | 1 | 1 | 300-WC-803-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 300-WC-803-150 |  | 6
300 | WC | 804 | 150 | 300-WC-804-150 |  | 300-WC-804-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-WC-804-150- | 300-WC-804-150- | 1 | 1 | 300-WC-804-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 300-WC-804-150 |  | 6
300 | WC | 805 | 150 | 300-WC-805-150 |  | 300-WC-805-150-Sht001_RM_01.pdf | 300-WC-805-150- | 300-WC-805-150- | 0 | 1 | 300-WC-805-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 300-WC-805-150 |  | 7
301 | DH | 002 | 810 | 301-DH-002-810 |  | 301-DH-002-810-Sht001.pdf | 301-DH-002-810-01 | 301-DH-002-810-01 | 2 |  | 301-DH-002-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-27 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-DH-002-810 | 2016-02-18 | 1
301 | DH | 007 | 150 | 301-DH-007-150 |  | 301-DH-007-150-Sht001.pdf | 301-DH-007-150-01 | 301-DH-007-150-01 | 0 |  | 301-DH-007-150 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-052 | 8" | 2016-07-23 | 8" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DH-007-150 | 2016-05-12 | 3
301 | DH | 007 | 150 | 301-DH-007-150 |  | 301-DH-007-150-Sht001.pdf | 301-DH-007-150-02 | 301-DH-007-150-02 | 0 |  | 301-DH-007-150 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-007-150 | 2016-05-12 | 3
301 | DH | 007 | 150 | 301-DH-007-150 |  | 301-DH-007-150-Sht001.pdf | 301-DH-007-150-03 | 301-DH-007-150-03 | 0 |  | 301-DH-007-150 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-052 | 8" | 2016-07-23 | 8" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DH-007-150 | 2016-05-12 | 3
301 | DH | 007 | 260 | 301-DH-007-260 |  | 301-DH-007-260-Sht001.pdf | 301-DH-007-260-01 | 301-DH-007-260-01 | 2 |  | 301-DH-007-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-19 | 8 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-DH-007-260 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 007 | 260 | 301-DH-007-260 |  | 301-DH-007-260-Sht001.pdf | 301-DH-007-260-02 | 301-DH-007-260-02 | 2 |  | 301-DH-007-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-06-08 | 8 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN014 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-DH-007-260 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 007 | 260 | 301-DH-007-260 |  | 301-DH-007-260-Sht001.pdf | 301-DH-007-260-03 | 301-DH-007-260-03 | 2 |  | 301-DH-007-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-23 | 8 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 | SN016 | 2016-08-15 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-DH-007-260 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 007 | 261 | 301-DH-007-261 |  | 301-DH-007-261-Sht001.pdf | 301-DH-007-261-01 | 301-DH-007-261-01 | 0 |  | 301-DH-007-261 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 8" | 2016-05-14 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 | SN011 | 2016-08-03 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-DH-007-261 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 007 | 261 | 301-DH-007-261 |  | 301-DH-007-261-Sht001.pdf | 301-DH-007-261-02 | 301-DH-007-261-02 | 0 |  | 301-DH-007-261 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-007-261 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 007 | 261 | 301-DH-007-261 |  | 301-DH-007-261-Sht001.pdf | 301-DH-007-261-03 | 301-DH-007-261-03 | 0 |  | 301-DH-007-261 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 8" | 2016-05-14 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-DH-007-261 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 007 | 261 | 301-DH-007-261 |  | 301-DH-007-261-Sht001.pdf | 301-DH-007-261-04 | 301-DH-007-261-04 | 0 |  | 301-DH-007-261 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-021 | 8" | 2016-05-14 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-DH-007-261 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 009 | 260 | 301-DH-009-260 |  | 301-DH-009-260-Sht001_DELETE.pdf | 301-DH-009-260- | 301-DH-009-260- | 1 |  | 301-DH-009-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | DH | 009 | 810 | 301-DH-009-810 |  | 301-DH-009-810-Sht001.pdf | 301-DH-009-810-01 | 301-DH-009-810-01 | 1 |  | 301-DH-009-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-09 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DH-009-810 | 2016-02-18 | 1
301 | DH | 013 | 260 | 301-DH-013-260 |  | 301-DH-013-260-Sht001_DELETE.pdf | 301-DH-013-260- | 301-DH-013-260- | 1 |  | 301-DH-013-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | DH | 013 | 810 | 301-DH-013-810 |  | 301-DH-013-810-Sht001_RM_01.pdf | 301-DH-013-810- | 301-DH-013-810- | 2 | 1 | 301-DH-013-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-013-810 | 2016-05-25 | 2
301 | DH | 014 | 260 | 301-DH-014-260 |  | 301-DH-014-260-Sht001_DELETE.pdf | 301-DH-014-260- | 301-DH-014-260- | 1 |  | 301-DH-014-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | DH | 014 | 810 | 301-DH-014-810 |  | 301-DH-014-810-Sht001.pdf | 301-DH-014-810-01 | 301-DH-014-810-01 | 1 |  | 301-DH-014-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-DH-014-810 | 2016-02-18 | 1
301 | DH | 015 | 260 | 301-DH-015-260 |  | 301-DH-015-260-Sht001_DELETE.pdf | 301-DH-015-260- | 301-DH-015-260- | 1 |  | 301-DH-015-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | DH | 015 | 810 | 301-DH-015-810 |  | 301-DH-015-810-Sht001.pdf | 301-DH-015-810-01 | 301-DH-015-810-01 | 1 |  | 301-DH-015-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN002 | 2016-07-14 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-DH-015-810 | 2016-02-18 | 2
301 | DH | 015 | 810 | 301-DH-015-810 |  | 301-DH-015-810-Sht001.pdf | 301-DH-015-810-02 | 301-DH-015-810-02 | 1 |  | 301-DH-015-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-08-25 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-015-810 | 2016-02-18 | 2
301 | DH | 016 | 260 | 301-DH-016-260 |  | 301-DH-016-260-Sht001.pdf | 301-DH-016-260-01 | 301-DH-016-260-01 | 1 |  | 301-DH-016-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 8" | 2016-06-25 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DH-016-260 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 016 | 260 | 301-DH-016-260 |  | 301-DH-016-260-Sht001.pdf | 301-DH-016-260-02 | 301-DH-016-260-02 | 1 |  | 301-DH-016-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 8" | 2016-07-02 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DH-016-260 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 016 | 260 | 301-DH-016-260 |  | 301-DH-016-260-Sht001.pdf | 301-DH-016-260-03 | 301-DH-016-260-03 | 1 |  | 301-DH-016-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 8" | 2016-05-23 | 8 | SRC-S-023 | 2016-06-04 |  | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-DH-016-260 | 2016-04-18 | 3
301 | DH | 017 | 810 | 301-DH-017-810 |  | 301-DH-017-810-Sht001_RM_01.pdf | 301-DH-017-810- | 301-DH-017-810- | 2 | 2 | 301-DH-017-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-017-810 |  | 35
301 | DH | 018 | 810 | 301-DH-018-810 |  | 301-DH-018-810-Sht001.pdf | 301-DH-018-810- | 301-DH-018-810- | 2 |  | 301-DH-018-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-018-810 | 2016-02-18 | 1
301 | DH | 021 | 810 | 301-DH-021-810 |  | 301-DH-021-810-Sht001.pdf | 301-DH-021-810-01 | 301-DH-021-810-01 | 0 |  | 301-DH-021-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-18 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-021-810 | 2016-02-18 | 4
301 | DH | 021 | 810 | 301-DH-021-810 |  | 301-DH-021-810-Sht001.pdf | 301-DH-021-810-02 | 301-DH-021-810-02 | 0 |  | 301-DH-021-810 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-021-810 | 2016-02-18 | 4
301 | DH | 021 | 810 | 301-DH-021-810 |  | 301-DH-021-810-Sht001.pdf | 301-DH-021-810-03 | 301-DH-021-810-03 | 0 |  | 301-DH-021-810 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-22 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-021-810 | 2016-02-18 | 4
301 | DH | 021 | 810 | 301-DH-021-810 |  | 301-DH-021-810-Sht001.pdf | 301-DH-021-810-04 | 301-DH-021-810-04 | 0 |  | 301-DH-021-810 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-021-810 | 2016-02-18 | 4
301 | DH | 021 | 810 | 301-DH-021-810 |  | 301-DH-021-810-Sht001.pdf | 301-DH-021-810-05 | 301-DH-021-810-05 | 0 |  | 301-DH-021-810 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-30 | 3" | SRC-S-034 | 2017-02-27 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DH-021-810 | 2016-02-18 | 4
301 | DH | 022 | 260 | 301-DH-022-260 |  | 301-DH-022-260-Sht001_DELETED.pdf | 301-DH-022-260- | 301-DH-022-260- | 1 |  | 301-DH-022-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | DH | 022 | 810 | 301-DH-022-810 |  | 301-DH-022-810-Sht001.pdf | 301-DH-022-810-01 | 301-DH-022-810-01 | 1 |  | 301-DH-022-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-19 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DH-022-810 | 2016-02-18 | 2
301 | DH | 022 | 810 | 301-DH-022-810 |  | 301-DH-022-810-Sht001.pdf | 301-DH-022-810-02 | 301-DH-022-810-02 | 1 |  | 301-DH-022-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-DH-022-810 | 2016-02-18 | 2
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-01 | 301-DH-059-810-01 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-02 | 301-DH-059-810-02 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-03 | 301-DH-059-810-03 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-04 | 301-DH-059-810-04 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-05 | 301-DH-059-810-05 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-06 | 301-DH-059-810-06 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-07 | 301-DH-059-810-07 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-08 | 301-DH-059-810-08 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-09 | 301-DH-059-810-09 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-10 | 301-DH-059-810-10 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-11 | 301-DH-059-810-11 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-12 | 301-DH-059-810-12 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" | 2016-08-27 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-13 | 301-DH-059-810-13 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-14 | 301-DH-059-810-14 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-15 | 301-DH-059-810-15 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 15 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-16 | 301-DH-059-810-16 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-17 | 301-DH-059-810-17 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-18 | 301-DH-059-810-18 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 18 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-19 | 301-DH-059-810-19 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 19 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-20 | 301-DH-059-810-20 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 20 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-21 | 301-DH-059-810-21 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 21 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-22 | 301-DH-059-810-22 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 22 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" | 2016-08-27 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-23 | 301-DH-059-810-23 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 23 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-24 | 301-DH-059-810-24 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 24 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-25 | 301-DH-059-810-25 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 25 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-26 | 301-DH-059-810-26 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 26 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-27 | 301-DH-059-810-27 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 27 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-28 | 301-DH-059-810-28 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 28 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-29 | 301-DH-059-810-29 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 29 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-30 | 301-DH-059-810-30 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 30 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 059 | 810 | 301-DH-059-810 |  | 301-DH-059-810-Sht001.pdf | 301-DH-059-810-31 | 301-DH-059-810-31 | 1 |  | 301-DH-059-810 | 31 | 1 |  | TR |  | JC-CS-076 | 6" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-059-810 | 2016-05-25 | 19
301 | DH | 800 | 260 | 301-DH-800-260 |  | 301-DH-800-260-Sht001_DELETE.pdf | 301-DH-800-260- | 301-DH-800-260- | 1 |  | 301-DH-800-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | DH | 800 | 810 | 301-DH-800-810 |  | 301-DH-800-810-Sht001.pdf | 301-DH-800-810-01 | 301-DH-800-810-01 | 1 |  | 301-DH-800-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-07 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DH-800-810 | 2016-02-18 | 1
301 | DH | 814 | 260 | 301-DH-814-260 |  | 301-DH-814-260-Sht001.pdf | 301-DH-814-260- | 301-DH-814-260- | 0 |  | 301-DH-814-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | DH | 818 | 810 | 301-DH-818-810 |  | 301-DH-818-810-Sht001.pdf | 301-DH-818-810-01 | 301-DH-818-810-01 | 0 |  | 301-DH-818-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-DH-818-810 | 2016-02-18 | 1
301 | DH | 819 | 220 | 301-DH-819-220 |  | 301-DH-819-220-Sht001_DELETE.pdf | 301-DH-819-220- | 301-DH-819-220- | 1 |  | 301-DH-819-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | DH | 819 | 260 | 301-DH-819-260 |  | 301-DH-819-260-Sht001.pdf | 301-DH-819-260-01 | 301-DH-819-260-01 | 2 |  | 301-DH-819-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-11 | SN013 | 2016-08-13 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 301-DH-819-260 | 2016-02-08 | 4
301 | DH | 819 | 260 | 301-DH-819-260 |  | 301-DH-819-260-Sht001.pdf | 301-DH-819-260-02 | 301-DH-819-260-02 | 2 |  | 301-DH-819-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-18 | SN012 | 2016-08-04 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 301-DH-819-260 | 2016-02-08 | 4
301 | DH | 819 | 260 | 301-DH-819-260 |  | 301-DH-819-260-Sht001.pdf | 301-DH-819-260-03 | 301-DH-819-260-03 | 2 |  | 301-DH-819-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-28 | SN002 | 2016-07-14 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 301-DH-819-260 | 2016-02-08 | 4
301 | DH | 819 | 260 | 301-DH-819-260 |  | 301-DH-819-260-Sht001.pdf | 301-DH-819-260-04 | 301-DH-819-260-04 | 2 |  | 301-DH-819-260 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-11 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-28 | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 301-DH-819-260 | 2016-02-08 | 4
301 | DH | 819 | 810 | 301-DH-819-810 |  | 301-DH-819-810-Sht001.pdf | 301-DH-819-810-02 | 301-DH-819-810-02 | 0 |  | 301-DH-819-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-DH-819-810 | 2016-02-18 | 2
301 | DH | 820 | 810 | 301-DH-820-810 |  | 301-DH-820-810-Sht001.pdf | 301-DH-820-810- | 301-DH-820-810- | 0 |  | 301-DH-820-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-820-810 | 2016-05-25 | 1
301 | DH | 821 | 810 | 301-DH-821-810 |  | 301-DH-821-810-Sht001.pdf | 301-DH-821-810- | 301-DH-821-810- | 0 |  | 301-DH-821-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-821-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 822 | 810 | 301-DH-822-810 |  | 301-DH-822-810-Sht001.pdf | 301-DH-822-810-01 | 301-DH-822-810-01 | 0 |  | 301-DH-822-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-DH-822-810 | 2016-02-18 | 2
301 | DH | 822 | 810 | 301-DH-822-810 |  | 301-DH-822-810-Sht001.pdf | 301-DH-822-810-02 | 301-DH-822-810-02 | 0 |  | 301-DH-822-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-21 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-DH-822-810 | 2016-02-18 | 2
301 | DH | 836 | 220 | 301-DH-836-220 |  | 301-DH-836-220-Sht001_DELETE.pdf | 301-DH-836-220- | 301-DH-836-220- | 1 |  | 301-DH-836-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | DH | 842 | 810 | 301-DH-842-810 |  | 301-DH-842-810-Sht001.pdf | 301-DH-842-810-01 | 301-DH-842-810-01 | 0 |  | 301-DH-842-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-04 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-DH-842-810 | 2016-02-18 | 1
301 | DH | 843 | 810 | 301-DH-843-810 |  | 301-DH-843-810-Sht001.pdf | 301-DH-843-810-01 | 301-DH-843-810-01 | 0 |  | 301-DH-843-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-DH-843-810 | 2016-02-18 | 1
301 | DH | 844 | 810 | 301-DH-844-810 |  | 301-DH-844-810-Sht001.pdf | 301-DH-844-810-01 | 301-DH-844-810-01 | 2 |  | 301-DH-844-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 6" | 2016-08-08 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-844-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 844 | 810 | 301-DH-844-810 |  | 301-DH-844-810-Sht001.pdf | 301-DH-844-810-02 | 301-DH-844-810-02 | 2 |  | 301-DH-844-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 6" | 2016-08-09 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-844-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 844 | 810 | 301-DH-844-810 |  | 301-DH-844-810-Sht001.pdf | 301-DH-844-810-03 | 301-DH-844-810-03 | 2 |  | 301-DH-844-810 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-844-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 844 | 810 | 301-DH-844-810 |  | 301-DH-844-810-Sht001.pdf | 301-DH-844-810-04 | 301-DH-844-810-04 | 2 |  | 301-DH-844-810 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 6" | 2016-08-09 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-DH-844-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 844 | 810 | 301-DH-844-810 |  | 301-DH-844-810-Sht001.pdf | 301-DH-844-810-05 | 301-DH-844-810-05 | 2 |  | 301-DH-844-810 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-844-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 844 | 810 | 301-DH-844-810 |  | 301-DH-844-810-Sht001.pdf | 301-DH-844-810-06 | 301-DH-844-810-06 | 2 |  | 301-DH-844-810 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 6" | 2016-08-08 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 301-DH-844-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 844 | 810 | 301-DH-844-810 |  | 301-DH-844-810-Sht001.pdf | 301-DH-844-810-04 | 301-DH-844-810-04 | 2 |  | 301-DH-844-810 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-DH-844-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 844 | 810 | 301-DH-844-810 |  | 301-DH-844-810-Sht001.pdf | 301-DH-844-810-05 | 301-DH-844-810-05 | 2 |  | 301-DH-844-810 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-DH-844-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 844 | 810 | 301-DH-844-810 |  | 301-DH-844-810-Sht001.pdf | 301-DH-844-810-06 | 301-DH-844-810-06 | 2 |  | 301-DH-844-810 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 6" | 2016-08-08 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 301-DH-844-810 | 2016-05-25 | 5
301 | DH | 845 | 260 | 301-DH-845-260 |  | 301-DH-845-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-DH-845-260-01 | 301-DH-845-260-01 | 1 | 1 | 301-DH-845-260 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-29 | SN010 | 2016-07-30 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-DH-845-260 | 2016-02-08 | 1
301 | DO | 801 | 260 | 301-DO-801-260 |  | 301-DO-801-260-Sht001.pdf | 301-DO-801-260- | 301-DO-801-260- | 1 |  | 301-DO-801-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | DO | 802 | 260 | 301-DO-802-260 |  | 301-DO-802-260-Sht001.pdf | 301-DO-802-260- | 301-DO-802-260- | 2 |  | 301-DO-802-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | DO | 803 | 220 | 301-DO-803-220 |  | 301-DO-803-220-Sht001.pdf | 301-DO-803-220-01 | 301-DO-803-220-01 | 0 |  | 301-DO-803-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DO-803-220 | 2016-02-08 | 1
301 | DO | 804 | 220 | 301-DO-804-220 |  | 301-DO-804-220-Sht001.pdf | 301-DO-804-220-01 | 301-DO-804-220-01 | 0 |  | 301-DO-804-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DO-804-220 | 2016-02-08 | 1
301 | DO | 805 | 250 | 301-DO-805-250 |  | 301-DO-805-250-Sht001.pdf | 301-DO-805-250- | 301-DO-805-250- | 0 |  | 301-DO-805-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | DO | 810 | 220 | 301-DO-810-220 |  | 301-DO-810-220-Sht001.pdf | 301-DO-810-220- | 301-DO-810-220- | 0 |  | 301-DO-810-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | DO | 811 | 260 | 301-DO-811-260 |  | 301-DO-811-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-DO-811-260-01 | 301-DO-811-260-01 | 0 | 1 | 301-DO-811-260 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-DO-811-260 | 2016-02-08 | 1
301 | DO | 812 | 260 | 301-DO-812-260 |  | 301-DO-812-260-Sht001.pdf | 301-DO-812-260-01 | 301-DO-812-260-01 | 0 |  | 301-DO-812-260 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-24 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DO-812-260 | 2016-02-08 | 1
301 | DO | 813 | 260 | 301-DO-813-260 |  | 301-DO-813-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-DO-813-260-01 | 301-DO-813-260-01 | 0 | 1 | 301-DO-813-260 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-16 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-DO-813-260 | 2016-02-08 | 1
301 | DO | 814 | 260 | 301-DO-814-260 |  | 301-DO-814-260-Sht001.pdf | 301-DO-814-260-01 | 301-DO-814-260-01 | 0 |  | 301-DO-814-260 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-07 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DO-814-260 | 2016-02-08 | 1
301 | DO | 815 | 220 | 301-DO-815-220 |  | 301-DO-815-220-Sht001_RM_01.pdf | 301-DO-815-220-01 | 301-DO-815-220-01 | 0 | 1 | 301-DO-815-220 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-DO-815-220 | 2016-02-08 | 1
301 | FA | 003 | 260 | 301-FA-003-260 |  | 301-FA-003-260-Sht001.pdf | 301-FA-003-260-01 | 301-FA-003-260-01 | 1 |  | 301-FA-003-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-FA-003-260 | 2016-04-18 | 2
301 | FA | 003 | 260 | 301-FA-003-260 |  | 301-FA-003-260-Sht001.pdf | 301-FA-003-260-02 | 301-FA-003-260-02 | 1 |  | 301-FA-003-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-08-28 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-FA-003-260 | 2016-04-18 | 2
301 | FL | 001 | 260 | 301-FL-001-260 |  | 301-FL-001-260-Sht001.pdf | 301-FL-001-260- | 301-FL-001-260- | 1 |  | 301-FL-001-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-FL-001-260 | 2016-04-18 | 1
301 | FL | 002 | 260 | 301-FL-002-260 |  | 301-FL-002-260-Sht001.pdf | 301-FL-002-260- | 301-FL-002-260- | 3 |  | 301-FL-002-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-FL-002-260 |  | 6
301 | FL | 003 | 260 | 301-FL-003-260 |  | 301-FL-003-260-Sht001.pdf | 301-FL-003-260-11 | 301-FL-003-260-11 | 2 |  | 301-FL-003-260 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-23 | 4 | [5 empty] | NO EXISTE | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 301-FL-003-260 |  | 5
301 | FL | 004 | 260 | 301-FL-004-260 |  | 301-FL-004-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-FL-004-260-01 | 301-FL-004-260-01 | 2 | 2 | 301-FL-004-260 | 01 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-20 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-FL-004-260 | 2016-02-08 | 6
301 | FL | 004 | 260 | 301-FL-004-260 |  | 301-FL-004-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-FL-004-260-02 | 301-FL-004-260-02 | 2 | 2 | 301-FL-004-260 | 02 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-03 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-FL-004-260 | 2016-02-08 | 6
301 | FL | 004 | 260 | 301-FL-004-260 |  | 301-FL-004-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-FL-004-260-03 | 301-FL-004-260-03 | 2 | 2 | 301-FL-004-260 | 03 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-02 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 |  |  |  |  | Jesus |  | 3 | Carbon Steel | 301-FL-004-260 | 2016-02-08 | 6
301 | FL | 004 | 260 | 301-FL-004-260 |  | 301-FL-004-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-FL-004-260-04 | 301-FL-004-260-04 | 2 | 2 | 301-FL-004-260 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-22 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-FL-004-260 | 2016-02-08 | 6
301 | FL | 004 | 260 | 301-FL-004-260 |  | 301-FL-004-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-FL-004-260-05 | 301-FL-004-260-05 | 2 | 2 | 301-FL-004-260 | 05 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-05 | 2" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 301-FL-004-260 | 2016-02-08 | 6
301 | FL | 004 | 260 | 301-FL-004-260 |  | 301-FL-004-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-FL-004-260-06 | 301-FL-004-260-06 | 2 | 2 | 301-FL-004-260 | 06 | 2 | 2 | TR |  | JC-CS-026 | 3" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-FL-004-260 | 2016-02-08 | 6
301 | FL | 008 | 260 | 301-FL-008-260 |  | 301-FL-008-260-Sht001.pdf | 301-FL-008-260-01 | 301-FL-008-260-01 | 3 |  | 301-FL-008-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-FL-008-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 008 | 260 | 301-FL-008-260 |  | 301-FL-008-260-Sht001.pdf | 301-FL-008-260-02 | 301-FL-008-260-02 | 3 |  | 301-FL-008-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-28 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-FL-008-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 008 | 260 | 301-FL-008-260 |  | 301-FL-008-260-Sht001.pdf | 301-FL-008-260-03 | 301-FL-008-260-03 | 3 |  | 301-FL-008-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-04 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-FL-008-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 008 | 260 | 301-FL-008-260 |  | 301-FL-008-260-Sht001.pdf | 301-FL-008-260-04 | 301-FL-008-260-04 | 3 |  | 301-FL-008-260 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-09 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-FL-008-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 806 | 260 | 301-FL-806-260 |  | 301-FL-806-260-Sht001.pdf | 301-FL-806-260-01 | 301-FL-806-260-01 | 1 |  | 301-FL-806-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-07-09 | 6" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-FL-806-260 | 2016-04-18 | 2
301 | FL | 806 | 260 | 301-FL-806-260 |  | 301-FL-806-260-Sht001.pdf | 301-FL-806-260-02 | 301-FL-806-260-02 | 1 |  | 301-FL-806-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-021 | 6" | 2016-05-14 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-FL-806-260 | 2016-04-18 | 2
301 | FL | 814 | 260 | 301-FL-814-260 |  | 301-FL-814-260-Sht001.pdf | 301-FL-814-260-01 | 301-FL-814-260-01 | 2 |  | 301-FL-814-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-FL-814-260 | 2016-02-08 | 2
301 | FL | 814 | 260 | 301-FL-814-260 |  | 301-FL-814-260-Sht001.pdf | 301-FL-814-260-02 | 301-FL-814-260-02 | 2 |  | 301-FL-814-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-FL-814-260 | 2016-02-08 | 2
301 | FL | 815 | 260 | 301-FL-815-260 |  | 301-FL-815-260-Sht001.pdf | 301-FL-815-260-01 | 301-FL-815-260-01 | 2 |  | 301-FL-815-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-FL-815-260 | 2016-02-08 | 2
301 | FL | 815 | 260 | 301-FL-815-260 |  | 301-FL-815-260-Sht001.pdf | 301-FL-815-260-02 | 301-FL-815-260-02 | 2 |  | 301-FL-815-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-19 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-FL-815-260 | 2016-02-08 | 2
301 | FL | 816 | 260 | 301-FL-816-260 |  | 301-FL-816-260-Sht001.pdf | 301-FL-816-260-01 | 301-FL-816-260-01 | 1 |  | 301-FL-816-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-05 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-FL-816-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 816 | 260 | 301-FL-816-260 |  | 301-FL-816-260-Sht001.pdf | 301-FL-816-260-02 | 301-FL-816-260-02 | 1 |  | 301-FL-816-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-23 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-FL-816-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 816 | 260 | 301-FL-816-260 |  | 301-FL-816-260-Sht001.pdf | 301-FL-816-260-03 | 301-FL-816-260-03 | 1 |  | 301-FL-816-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 | SN009 | 2016-07-29 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-FL-816-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 816 | 260 | 301-FL-816-260 |  | 301-FL-816-260-Sht001.pdf | 301-FL-816-260-04 | 301-FL-816-260-04 | 1 |  | 301-FL-816-260 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-FL-816-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 817 | 260 | 301-FL-817-260 |  | 301-FL-817-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-FL-817-260-01 | 301-FL-817-260-01 | 1 | 1 | 301-FL-817-260 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-FL-817-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 817 | 260 | 301-FL-817-260 |  | 301-FL-817-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-FL-817-260-02 | 301-FL-817-260-02 | 1 | 1 | 301-FL-817-260 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-17 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-06-25 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK ( YA ESTA LIBERADO CON EL RM TERMINADO) | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-FL-817-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 817 | 260 | 301-FL-817-260 |  | 301-FL-817-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-FL-817-260-03 | 301-FL-817-260-03 | 1 | 1 | 301-FL-817-260 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-14 | 3" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-FL-817-260 | 2016-02-08 | 4
301 | FL | 817 | 260 | 301-FL-817-260 |  | 301-FL-817-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-FL-817-260-04 | 301-FL-817-260-04 | 1 | 1 | 301-FL-817-260 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-16 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-FL-817-260 | 2016-02-08 | 4
301 | GC004 | 001 | 260 | 301-GC004-001-260 |  | 301-GC004-001-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC004-001-260-01 | 301-GC004-001-260-01 | 0 | 1 | 301-GC004-001-260 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GC004-001-260 | 2016-02-08 | 1
301 | GC004 | 001 | 261 | 301-GC004-001-261 |  | 301-GC004-001-261-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC004-001-261-01 | 301-GC004-001-261-01 | 0 | 1 | 301-GC004-001-261 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GC004-001-261 | 2016-02-08 | 1
301 | GC004 | 001 | 262 | 301-GC004-001-262 |  | 301-GC004-001-262-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC004-001-262-01 | 301-GC004-001-262-01 | 0 | 1 | 301-GC004-001-262 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-GC004-001-262 | 2016-02-08 | 2
301 | GC004 | 001 | 262 | 301-GC004-001-262 |  | 301-GC004-001-262-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC004-001-262-02 | 301-GC004-001-262-02 | 0 | 1 | 301-GC004-001-262 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GC004-001-262 | 2016-02-08 | 2
301 | GC004 | 001 | 263 | 301-GC004-001-263 |  | 301-GC004-001-263-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC004-001-263-01 | 301-GC004-001-263-01 | 0 | 1 | 301-GC004-001-263 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GC004-001-263 | 2016-02-08 | 2
301 | GC004 | 001 | 263 | 301-GC004-001-263 |  | 301-GC004-001-263-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC004-001-263-02 | 301-GC004-001-263-02 | 0 | 1 | 301-GC004-001-263 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GC004-001-263 | 2016-02-08 | 2
301 | GC013 | 001 | 220 | 301-GC013-001-220 |  | 301-GC013-001-220-Sht001.pdf | 301-GC013-001-220- | 301-GC013-001-220- | 0 |  | 301-GC013-001-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | GC013 | 001 | 221 | 301-GC013-001-221 |  | 301-GC013-001-221-Sht001.pdf | 301-GC013-001-221- | 301-GC013-001-221- | 0 |  | 301-GC013-001-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | GC013 | 001 | 222 | 301-GC013-001-222 |  | 301-GC013-001-222-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC013-001-222-01 | 301-GC013-001-222-01 | 0 | 1 | 301-GC013-001-222 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-GC013-001-222 | 2016-02-08 | 1
301 | GC013 | 001 | 223 | 301-GC013-001-223 |  | 301-GC013-001-223-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC013-001-223-01 | 301-GC013-001-223-01 | 0 | 1 | 301-GC013-001-223 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-GC013-001-223 | 2016-02-08 | 1
301 | GC013 | 001 | 224 | 301-GC013-001-224 |  | 301-GC013-001-224-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC013-001-224-01 | 301-GC013-001-224-01 | 0 | 1 | 301-GC013-001-224 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-GC013-001-224 | 2016-02-08 | 1
301 | GC013 | 001 | 225 | 301-GC013-001-225 |  | 301-GC013-001-225-Sht001_RM_01.pdf | 301-GC013-001-225-01 | 301-GC013-001-225-01 | 0 | 1 | 301-GC013-001-225 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-GC013-001-225 | 2016-02-08 | 1
301 | GC013 | 001 | 226 | 301-GC013-001-226 |  | 301-GC013-001-226-Sht001.pdf | 301-GC013-001-226- | 301-GC013-001-226- | 0 |  | 301-GC013-001-226 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | GC013 | 001 | 227 | 301-GC013-001-227 |  | 301-GC013-001-227-Sht001.pdf | 301-GC013-001-227- | 301-GC013-001-227- | 0 |  | 301-GC013-001-227 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | GC013 | 001 | 228 | 301-GC013-001-228 |  | 301-GC013-001-228-Sht001.pdf | 301-GC013-001-228- | 301-GC013-001-228- | 0 |  | 301-GC013-001-228 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | GC013 | 001 | 229 | 301-GC013-001-229 |  | 301-GC013-001-229-Sht001.pdf | 301-GC013-001-229- | 301-GC013-001-229- | 0 |  | 301-GC013-001-229 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | GN | 001 | 260 | 301-GN-001-260 |  | 301-GN-001-260-Sht001.pdf | 301-GN-001-260- | 301-GN-001-260- | 3 |  | 301-GN-001-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-GN-001-260 |  | 10
301 | GN | 002 | 260 | 301-GN-002-260 |  | 301-GN-002-260-Sht001.pdf | 301-GN-002-260-01 | 301-GN-002-260-01 | 4 |  | 301-GN-002-260 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GN-002-260 | 2016-02-08 | 9
301 | GN | 002 | 260 | 301-GN-002-260 |  | 301-GN-002-260-Sht001.pdf | 301-GN-002-260-02 | 301-GN-002-260-02 | 4 |  | 301-GN-002-260 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-02 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-GN-002-260 | 2016-02-08 | 9
301 | GN | 002 | 260 | 301-GN-002-260 |  | 301-GN-002-260-Sht001.pdf | 301-GN-002-260-03 | 301-GN-002-260-03 | 4 |  | 301-GN-002-260 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GN-002-260 | 2016-02-08 | 9
301 | GN | 002 | 260 | 301-GN-002-260 |  | 301-GN-002-260-Sht001.pdf | 301-GN-002-260-06 | 301-GN-002-260-06 | 4 |  | 301-GN-002-260 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-28 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-GN-002-260 | 2016-02-08 | 9
301 | GN | 002 | 260 | 301-GN-002-260 |  | 301-GN-002-260-Sht001.pdf | 301-GN-002-260-07 | 301-GN-002-260-07 | 4 |  | 301-GN-002-260 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GN-002-260 | 2016-02-08 | 9
301 | GN | 002 | 260 | 301-GN-002-260 |  | 301-GN-002-260-Sht001.pdf | 301-GN-002-260-09 | 301-GN-002-260-09 | 4 |  | 301-GN-002-260 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GN-002-260 | 2016-02-08 | 9
301 | GN | 002 | 260 | 301-GN-002-260 |  | 301-GN-002-260-Sht001.pdf | 301-GN-002-260-10 | 301-GN-002-260-10 | 4 |  | 301-GN-002-260 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-GN-002-260 | 2016-02-08 | 9
301 | GN | 003 | 260 | 301-GN-003-260 |  | 301-GN-003-260-Sht001.pdf | 301-GN-003-260- | 301-GN-003-260- | 4 |  | 301-GN-003-260 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-GN-003-260 |  | 10
301 | HM | 005 | 140 | 301-HM-005-140 |  | 301-HM-005-140-Sht001.pdf | 301-HM-005-140-01 | 301-HM-005-140-01 | 1 |  | 301-HM-005-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 24" | 2016-07-02 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-005-140 | 2016-05-12 | 1
301 | HM | 005 | 220 | 301-HM-005-220 |  | 301-HM-005-220-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-005-220-01 | 301-HM-005-220-01 | 2 | 1 | 301-HM-005-220 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 24" | 2016-05-19 | 18 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-005-220 | 2016-05-25 | 4
301 | HM | 005 | 220 | 301-HM-005-220 |  | 301-HM-005-220-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-005-220-02 | 301-HM-005-220-02 | 2 | 1 | 301-HM-005-220 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 24" | 2016-06-07 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN011 | 2016-08-03 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-005-220 | 2016-05-25 | 4
301 | HM | 005 | 220 | 301-HM-005-220 |  | 301-HM-005-220-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-005-220-03 | 301-HM-005-220-03 | 2 | 1 | 301-HM-005-220 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 24" | 2016-07-30 | 18" | SRC-S-032 | 2017-05-07 | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-005-220 | 2016-05-25 | 4
301 | HM | 005 | 220 | 301-HM-005-220 |  | 301-HM-005-220-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-005-220-04 | 301-HM-005-220-04 | 2 | 1 | 301-HM-005-220 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 24" | 2016-07-30 | 18" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-005-220 | 2016-05-25 | 4
301 | HM | 005 | 221 | 301-HM-005-221 |  | 301-HM-005-221-Sht001.pdf | 301-HM-005-221-01 | 301-HM-005-221-01 | 3 |  | 301-HM-005-221 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 24" | 2016-03-25 | 24 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-02 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-005-221 |  | 3
301 | HM | 005 | 221 | 301-HM-005-221 |  | 301-HM-005-221-Sht001.pdf | 301-HM-005-221-02 | 301-HM-005-221-02 | 3 |  | 301-HM-005-221 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-005-221 |  | 3
301 | HM | 005 | 221 | 301-HM-005-221 |  | 301-HM-005-221-Sht001.pdf | 301-HM-005-221-03 | 301-HM-005-221-03 | 3 |  | 301-HM-005-221 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-005-221 |  | 3
301 | HM | 005 | 221 | 301-HM-005-221 |  | 301-HM-005-221-Sht001.pdf | 301-HM-005-221-04 | 301-HM-005-221-04 | 3 |  | 301-HM-005-221 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 24" | 2016-04-07 | 24 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | [5 empty] | ok | 3 | Carbon Steel | 301-HM-005-221 |  | 3
301 | HM | 005 | 221 | 301-HM-005-221 |  | 301-HM-005-221-Sht001.pdf | 301-HM-005-221-05 | 301-HM-005-221-05 | 3 |  | 301-HM-005-221 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-004 | 24" | 2016-05-01 | 24 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-16 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-005-221 |  | 3
301 | HM | 006 | 220 | 301-HM-006-220 |  | 301-HM-006-220-Sht001.pdf | 301-HM-006-220-01 | 301-HM-006-220-01 | 2 |  | 301-HM-006-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-08 | 12" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-006-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 006 | 220 | 301-HM-006-220 |  | 301-HM-006-220-Sht001.pdf | 301-HM-006-220-02 | 301-HM-006-220-02 | 2 |  | 301-HM-006-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 12" | 2016-06-28 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-006-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 006 | 220 | 301-HM-006-220 |  | 301-HM-006-220-Sht001.pdf | 301-HM-006-220-03 | 301-HM-006-220-03 | 2 |  | 301-HM-006-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 12" | 2016-06-19 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-006-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 006 | 220 | 301-HM-006-220 |  | 301-HM-006-220-Sht001.pdf | 301-HM-006-220-04 | 301-HM-006-220-04 | 2 |  | 301-HM-006-220 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-11 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-006-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 012 | 220 | 301-HM-012-220 |  | 301-HM-012-220-Sht001.pdf | 301-HM-012-220-01 | 301-HM-012-220-01 | 3 |  | 301-HM-012-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-12 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-012-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 012 | 220 | 301-HM-012-220 |  | 301-HM-012-220-Sht001.pdf | 301-HM-012-220-02 | 301-HM-012-220-02 | 3 |  | 301-HM-012-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-04 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-012-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 012 | 220 | 301-HM-012-220 |  | 301-HM-012-220-Sht001.pdf | 301-HM-012-220-03 | 301-HM-012-220-03 | 3 |  | 301-HM-012-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-05 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-012-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 012 | 220 | 301-HM-012-220 |  | 301-HM-012-220-Sht001.pdf | 301-HM-012-220-04 | 301-HM-012-220-04 | 3 |  | 301-HM-012-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-06 | 12" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-012-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 013 | 120 | 301-HM-013-120 |  | 301-HM-013-120-Sht001.pdf | 301-HM-013-120-01 | 301-HM-013-120-01 | 1 |  | 301-HM-013-120 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-14 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 013 | 120 | 301-HM-013-120 |  | 301-HM-013-120-Sht001.pdf | 301-HM-013-120-02 | 301-HM-013-120-02 | 1 |  | 301-HM-013-120 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-08-05 | 12 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Tristán | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 013 | 120 | 301-HM-013-120 |  | 301-HM-013-120-Sht001.pdf | 301-HM-013-120-03 | 301-HM-013-120-03 | 1 |  | 301-HM-013-120 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-07-26 | 12" | SRC-S-034 | 2017-02-06 | 2016-08-14 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 013 | 120 | 301-HM-013-120 |  | 301-HM-013-120-Sht001.pdf | 301-HM-013-120-04 | 301-HM-013-120-04 | 1 |  | 301-HM-013-120 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 | SN011 | 2016-08-03 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-013-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 013 | 120 | 301-HM-013-120 |  | 301-HM-013-120-Sht001.pdf | 301-HM-013-120-05 | 301-HM-013-120-05 | 1 |  | 301-HM-013-120 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-13 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-01 | 301-HM-013-140-01 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-07-08 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-02 | 301-HM-013-140-02 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-03 | 301-HM-013-140-03 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-04 | 301-HM-013-140-04 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-05 | 301-HM-013-140-05 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-08-13 | 12 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-06 | 301-HM-013-140-06 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-15 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN016 | 2016-08-15 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-07 | 301-HM-013-140-07 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 07 | 0 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-15 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 | SN014 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-08 | 301-HM-013-140-08 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 08 | 0 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-06-15 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN014 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-09 | 301-HM-013-140-09 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 09 | 0 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-07-08 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-10 | 301-HM-013-140-10 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 10 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-11 | 301-HM-013-140-11 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 11 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-12 | 301-HM-013-140-12 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 12 | 0 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 140 | 301-HM-013-140 |  | 301-HM-013-140-Sht001.pdf | 301-HM-013-140-13 | 301-HM-013-140-13 | 0 |  | 301-HM-013-140 | 13 | 0 |  | TR |  | JC-CS-034 | 12" | 2016-07-08 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-01 | 301-HM-013-220-01 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-05 | 12 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Tristán | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-02 | 301-HM-013-220-02 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-07-30 | 16" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-03 | 301-HM-013-220-03 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-22 | 12" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-04 | 301-HM-013-220-04 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-11 | 12 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-05 | 301-HM-013-220-05 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-07-30 | 16" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-06 | 301-HM-013-220-06 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-07-30 | 16" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-07 | 301-HM-013-220-07 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-11 | 12 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-08 | 301-HM-013-220-08 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-11 | 12 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-09 | 301-HM-013-220-09 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-04 | 12 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-10 | 301-HM-013-220-10 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-01 | 16" | SRC-S-034 | 2017-04-12 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-11 | 301-HM-013-220-11 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 11 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-07-30 | 16" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-12 | 301-HM-013-220-12 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-07-30 | 16" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-13 | 301-HM-013-220-13 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-04 | 16" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-14 | 301-HM-013-220-14 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 14 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-11 | 12 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-15 | 301-HM-013-220-15 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 15 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-11 | 12 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-16 | 301-HM-013-220-16 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 16 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-07-30 | 16" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 013 | 220 | 301-HM-013-220 |  | 301-HM-013-220-Sht001.pdf | 301-HM-013-220-17 | 301-HM-013-220-17 | 3 |  | 301-HM-013-220 | 17 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 12" | 2016-08-11 | 12 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-013-220 | 2016-05-25 | 18
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-01 | 301-HM-014-220-01 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-11 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-09 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-02 | 301-HM-014-220-02 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-25 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-03 | 301-HM-014-220-03 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-08 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-04 | 301-HM-014-220-04 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-01 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-05 | 301-HM-014-220-05 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-01 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-06 | 301-HM-014-220-06 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-07-16 | 10 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-07 | 301-HM-014-220-07 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-05-31 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-08 | 301-HM-014-220-08 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-01 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-09 | 301-HM-014-220-09 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-26 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-10 | 301-HM-014-220-10 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-11 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-11 | 301-HM-014-220-11 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-07 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 014 | 220 | 301-HM-014-220 |  | 301-HM-014-220-Sht001.pdf | 301-HM-014-220-12 | 301-HM-014-220-12 | 2 |  | 301-HM-014-220 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-07 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-014-220 | 2016-04-18 | 12
301 | HM | 015 | 260 | 301-HM-015-260 |  | 301-HM-015-260-Sht001.pdf | 301-HM-015-260-01 | 301-HM-015-260-01 | 1 |  | 301-HM-015-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-07 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN016 | 2016-08-15 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-015-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 015 | 260 | 301-HM-015-260 |  | 301-HM-015-260-Sht001.pdf | 301-HM-015-260-02 | 301-HM-015-260-02 | 1 |  | 301-HM-015-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 | SN014 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-015-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 015 | 260 | 301-HM-015-260 |  | 301-HM-015-260-Sht001.pdf | 301-HM-015-260-03 | 301-HM-015-260-03 | 1 |  | 301-HM-015-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-07 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN016 | 2016-08-15 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-015-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 015 | 260 | 301-HM-015-260 |  | 301-HM-015-260-Sht001.pdf | 301-HM-015-260-04 | 301-HM-015-260-04 | 1 |  | 301-HM-015-260 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-04 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-015-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 015 | 260 | 301-HM-015-260 |  | 301-HM-015-260-Sht001.pdf | 301-HM-015-260-06 | 301-HM-015-260-06 | 1 |  | 301-HM-015-260 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-07-14 | 6" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-015-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 015 | 260 | 301-HM-015-260 |  | 301-HM-015-260-Sht001.pdf | 301-HM-015-260-07 | 301-HM-015-260-07 | 1 |  | 301-HM-015-260 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-015-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 015 | 260 | 301-HM-015-260 |  | 301-HM-015-260-Sht001.pdf | 301-HM-015-260-08 | 301-HM-015-260-08 | 1 |  | 301-HM-015-260 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-07-09 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-015-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 015 | 260 | 301-HM-015-260 |  | 301-HM-015-260-Sht001.pdf | 301-HM-015-260-09 | 301-HM-015-260-09 | 1 |  | 301-HM-015-260 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-05 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 |  |  |  |  | Jesus |  | 3 | Carbon Steel | 301-HM-015-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 016 | 150 | 301-HM-016-150 |  | 301-HM-016-150-Sht001.pdf | 301-HM-016-150-01 | 301-HM-016-150-01 | 1 |  | 301-HM-016-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-065 | 6" | 2016-08-17 | 6 | [5 empty] | Sustituacion tuberia SCH 40 por SCH 80 desde materiales obra MIR-0409 | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-016-150 | 2016-05-12 | 1
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-01 | 301-HM-016-260-01 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-07 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-02 | 301-HM-016-260-02 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-07 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-04 | 301-HM-016-260-04 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-11 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-05 | 301-HM-016-260-05 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-08-21 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-06 | 301-HM-016-260-06 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-07 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-07 | 301-HM-016-260-07 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-08-11 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-08 | 301-HM-016-260-08 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-08 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-09 | 301-HM-016-260-09 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-10 | 301-HM-016-260-10 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-16 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-11 | 301-HM-016-260-11 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-30 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-12 | 301-HM-016-260-12 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 12 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-10 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 016 | 260 | 301-HM-016-260 |  | 301-HM-016-260-Sht001.pdf | 301-HM-016-260-13 | 301-HM-016-260-13 | 4 |  | 301-HM-016-260 | 13 | 4 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-17 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-016-260 | 2016-04-18 | 13
301 | HM | 017 | 260 | 301-HM-017-260 |  | 301-HM-017-260-Sht001.pdf | 301-HM-017-260-01 | 301-HM-017-260-01 | 0 |  | 301-HM-017-260 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-017-260 | 2016-02-08 | 3
301 | HM | 017 | 260 | 301-HM-017-260 |  | 301-HM-017-260-Sht001.pdf | 301-HM-017-260-02 | 301-HM-017-260-02 | 0 |  | 301-HM-017-260 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-19 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-22 | SN005 | 2016-07-20 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-017-260 | 2016-02-08 | 3
301 | HM | 017 | 260 | 301-HM-017-260 |  | 301-HM-017-260-Sht001.pdf | 301-HM-017-260-03 | 301-HM-017-260-03 | 0 |  | 301-HM-017-260 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-11 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-017-260 | 2016-02-08 | 3
301 | HM | 018 | 260 | 301-HM-018-260 |  | 301-HM-018-260-Sht001.pdf | 301-HM-018-260-01 | 301-HM-018-260-01 | 1 |  | 301-HM-018-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-10 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-018-260 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 018 | 260 | 301-HM-018-260 |  | 301-HM-018-260-Sht001.pdf | 301-HM-018-260-02 | 301-HM-018-260-02 | 1 |  | 301-HM-018-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-14 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-018-260 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 018 | 260 | 301-HM-018-260 |  | 301-HM-018-260-Sht001.pdf | 301-HM-018-260-03 | 301-HM-018-260-03 | 1 |  | 301-HM-018-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-29 | 3 | SRC-S-026 | 2016-07-11 |  | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-018-260 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 018 | 260 | 301-HM-018-260 |  | 301-HM-018-260-Sht001.pdf | 301-HM-018-260-04 | 301-HM-018-260-04 | 1 |  | 301-HM-018-260 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-05 | 3" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-018-260 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 019 | 260 | 301-HM-019-260 |  | 301-HM-019-260-Sht001.pdf | 301-HM-019-260-01 | 301-HM-019-260-01 | 3 |  | 301-HM-019-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-11 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-019-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 019 | 260 | 301-HM-019-260 |  | 301-HM-019-260-Sht001.pdf | 301-HM-019-260-02 | 301-HM-019-260-02 | 3 |  | 301-HM-019-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-03 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-019-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 019 | 260 | 301-HM-019-260 |  | 301-HM-019-260-Sht001.pdf | 301-HM-019-260-03 | 301-HM-019-260-03 | 3 |  | 301-HM-019-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-16 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-019-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 019 | 260 | 301-HM-019-260 |  | 301-HM-019-260-Sht001.pdf | 301-HM-019-260-04 | 301-HM-019-260-04 | 3 |  | 301-HM-019-260 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-23 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-019-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 019 | 260 | 301-HM-019-260 |  | 301-HM-019-260-Sht001.pdf | 301-HM-019-260-05 | 301-HM-019-260-05 | 3 |  | 301-HM-019-260 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-07 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-019-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 019 | 260 | 301-HM-019-260 |  | 301-HM-019-260-Sht001.pdf | 301-HM-019-260-06 | 301-HM-019-260-06 | 3 |  | 301-HM-019-260 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-09 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN016 | 2016-08-15 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-019-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 019 | 260 | 301-HM-019-260 |  | 301-HM-019-260-Sht001.pdf | 301-HM-019-260-07 | 301-HM-019-260-07 | 3 |  | 301-HM-019-260 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-05 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-019-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 019 | 260 | 301-HM-019-260 |  | 301-HM-019-260-Sht001.pdf | 301-HM-019-260-08 | 301-HM-019-260-08 | 3 |  | 301-HM-019-260 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-019-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 019 | 260 | 301-HM-019-260 |  | 301-HM-019-260-Sht001.pdf | 301-HM-019-260-09 | 301-HM-019-260-09 | 3 |  | 301-HM-019-260 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-07-23 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-019-260 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 020 | 260 | 301-HM-020-260 |  | 301-HM-020-260-Sht001.pdf | 301-HM-020-260-01 | 301-HM-020-260-01 | 3 |  | 301-HM-020-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-08-13 | 3 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-020-260 | 2016-04-18 | 7
301 | HM | 020 | 260 | 301-HM-020-260 |  | 301-HM-020-260-Sht001.pdf | 301-HM-020-260-02 | 301-HM-020-260-02 | 3 |  | 301-HM-020-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-17 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-020-260 | 2016-04-18 | 7
301 | HM | 020 | 260 | 301-HM-020-260 |  | 301-HM-020-260-Sht001.pdf | 301-HM-020-260-03 | 301-HM-020-260-03 | 3 |  | 301-HM-020-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-28 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-020-260 | 2016-04-18 | 7
301 | HM | 020 | 260 | 301-HM-020-260 |  | 301-HM-020-260-Sht001.pdf | 301-HM-020-260-04 | 301-HM-020-260-04 | 3 |  | 301-HM-020-260 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-020-260 | 2016-04-18 | 7
301 | HM | 020 | 260 | 301-HM-020-260 |  | 301-HM-020-260-Sht001.pdf | 301-HM-020-260-05 | 301-HM-020-260-05 | 3 |  | 301-HM-020-260 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-020-260 | 2016-04-18 | 7
301 | HM | 020 | 260 | 301-HM-020-260 |  | 301-HM-020-260-Sht001.pdf | 301-HM-020-260-06 | 301-HM-020-260-06 | 3 |  | 301-HM-020-260 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-08-02 | 3" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-020-260 | 2016-04-18 | 7
301 | HM | 020 | 260 | 301-HM-020-260 |  | 301-HM-020-260-Sht001.pdf | 301-HM-020-260-07 | 301-HM-020-260-07 | 3 |  | 301-HM-020-260 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-07-23 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-020-260 | 2016-04-18 | 7
301 | HM | 021 | 260 | 301-HM-021-260 |  | 301-HM-021-260-Sht001.pdf | 301-HM-021-260-01 | 301-HM-021-260-01 | 4 |  | 301-HM-021-260 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-021-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 021 | 260 | 301-HM-021-260 |  | 301-HM-021-260-Sht001.pdf | 301-HM-021-260-02 | 301-HM-021-260-02 | 4 |  | 301-HM-021-260 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-035 | 18" | 2016-06-20 | 18" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-021-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 021 | 260 | 301-HM-021-260 |  | 301-HM-021-260-Sht001.pdf | 301-HM-021-260-03 | 301-HM-021-260-03 | 4 |  | 301-HM-021-260 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-021-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 021 | 260 | 301-HM-021-260 |  | 301-HM-021-260-Sht001.pdf | 301-HM-021-260-04 | 301-HM-021-260-04 | 4 |  | 301-HM-021-260 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-035 | 18" | 2016-06-25 | 18" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-021-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 021 | 260 | 301-HM-021-260 |  | 301-HM-021-260-Sht001.pdf | 301-HM-021-260-05 | 301-HM-021-260-05 | 4 |  | 301-HM-021-260 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-035 | 18" | 2016-06-15 | 18" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-021-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 021 | 260 | 301-HM-021-260 |  | 301-HM-021-260-Sht001.pdf | 301-HM-021-260-06 | 301-HM-021-260-06 | 4 |  | 301-HM-021-260 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-035 | 18" | 2016-06-16 | 18" | SRC-S-026 | 2016-07-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 301-HM-021-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 021 | 260 | 301-HM-021-260 |  | 301-HM-021-260-Sht001.pdf | 301-HM-021-260-07 | 301-HM-021-260-07 | 4 |  | 301-HM-021-260 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-035 | 18" | 2016-07-07 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-021-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 021 | 260 | 301-HM-021-260 |  | 301-HM-021-260-Sht001.pdf | 301-HM-021-260-08 | 301-HM-021-260-08 | 4 |  | 301-HM-021-260 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-035 | 18" | 2016-06-23 | 18" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-021-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-01 | 301-HM-022-150-01 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-08-08 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-02 | 301-HM-022-150-02 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-06-30 | 12" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-03 | 301-HM-022-150-03 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-14 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-04 | 301-HM-022-150-04 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-05 | 301-HM-022-150-05 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-06-30 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-06 | 301-HM-022-150-06 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-10 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-07 | 301-HM-022-150-07 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-08 | 301-HM-022-150-08 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-09 | 301-HM-022-150-09 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-10 | 301-HM-022-150-10 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-02 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 150 | 301-HM-022-150 |  | 301-HM-022-150-Sht001.pdf | 301-HM-022-150-11 | 301-HM-022-150-11 | 2 |  | 301-HM-022-150 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-02 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-150 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 022 | 151 | 301-HM-022-151 |  | 301-HM-022-151-Sht001.pdf | 301-HM-022-151-01 | 301-HM-022-151-01 | 2 |  | 301-HM-022-151 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-05 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-151 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 022 | 151 | 301-HM-022-151 |  | 301-HM-022-151-Sht001.pdf | 301-HM-022-151-02 | 301-HM-022-151-02 | 2 |  | 301-HM-022-151 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-06-30 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-151 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 022 | 151 | 301-HM-022-151 |  | 301-HM-022-151-Sht001.pdf | 301-HM-022-151-03 | 301-HM-022-151-03 | 2 |  | 301-HM-022-151 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-08-07 | 12" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-022-151 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 022 | 151 | 301-HM-022-151 |  | 301-HM-022-151-Sht001.pdf | 301-HM-022-151-04 | 301-HM-022-151-04 | 2 |  | 301-HM-022-151 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-022-151 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 022 | 151 | 301-HM-022-151 |  | 301-HM-022-151-Sht001.pdf | 301-HM-022-151-05 | 301-HM-022-151-05 | 2 |  | 301-HM-022-151 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-022-151 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 022 | 151 | 301-HM-022-151 |  | 301-HM-022-151-Sht001.pdf | 301-HM-022-151-06 | 301-HM-022-151-06 | 2 |  | 301-HM-022-151 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-022-151 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 022 | 151 | 301-HM-022-151 |  | 301-HM-022-151-Sht001.pdf | 301-HM-022-151-07 | 301-HM-022-151-07 | 2 |  | 301-HM-022-151 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-022-151 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 022 | 151 | 301-HM-022-151 |  | 301-HM-022-151-Sht001.pdf | 301-HM-022-151-08 | 301-HM-022-151-08 | 2 |  | 301-HM-022-151 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-02 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-151 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-01 | 301-HM-022-260-01 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 01 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-14 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-02 | 301-HM-022-260-02 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 02 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-13 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-03 | 301-HM-022-260-03 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 03 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-13 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-04 | 301-HM-022-260-04 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 04 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-13 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-05 | 301-HM-022-260-05 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 05 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-17 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-06 | 301-HM-022-260-06 | 6 | 1 | 301-HM-022-260 | 06 | 6 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | MALA FABRICACION ( SE HACE UN REDMARK) |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-07 | 301-HM-022-260-07 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 07 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-14 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-08 | 301-HM-022-260-08 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 08 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-14 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-09 | 301-HM-022-260-09 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 09 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-13 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-10 | 301-HM-022-260-10 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 10 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-13 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-11 | 301-HM-022-260-11 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 11 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-21 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-12 | 301-HM-022-260-12 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 12 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-12 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 022 | 260 | 301-HM-022-260 |  | 301-HM-022-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-022-260-13 | 301-HM-022-260-13 | 6 |  | 301-HM-022-260 | 13 | 6 |  | TR |  | JC-CS-045 | 12" | 2016-07-14 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-022-260 | 2016-04-30 | 13
301 | HM | 023 | 260 | 301-HM-023-260 |  | 301-HM-023-260-Sht001.pdf | 301-HM-023-260-01 | 301-HM-023-260-01 | 3 |  | 301-HM-023-260 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-023-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 023 | 260 | 301-HM-023-260 |  | 301-HM-023-260-Sht001.pdf | 301-HM-023-260-02 | 301-HM-023-260-02 | 3 |  | 301-HM-023-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-023-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 023 | 260 | 301-HM-023-260 |  | 301-HM-023-260-Sht001.pdf | 301-HM-023-260-03 | 301-HM-023-260-03 | 3 |  | 301-HM-023-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-023-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 023 | 260 | 301-HM-023-260 |  | 301-HM-023-260-Sht001.pdf | 301-HM-023-260-04 | 301-HM-023-260-04 | 3 |  | 301-HM-023-260 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-023-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 023 | 260 | 301-HM-023-260 |  | 301-HM-023-260-Sht001.pdf | 301-HM-023-260-05 | 301-HM-023-260-05 | 3 |  | 301-HM-023-260 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-17 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-023-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 023 | 260 | 301-HM-023-260 |  | 301-HM-023-260-Sht001.pdf | 301-HM-023-260-06 | 301-HM-023-260-06 | 3 |  | 301-HM-023-260 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-023-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 024 | 260 | 301-HM-024-260 |  | 301-HM-024-260-Sht001.pdf | 301-HM-024-260-01 | 301-HM-024-260-01 | 1 |  | 301-HM-024-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-16 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-024-260 | 2016-04-18 | 1
301 | HM | 025 | 260 | 301-HM-025-260 |  | 301-HM-025-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-HM-025-260-01 | 301-HM-025-260-01 | 1 | 2 | 301-HM-025-260 | 01 | 1 | 2 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-08 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-025-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 025 | 260 | 301-HM-025-260 |  | 301-HM-025-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-HM-025-260-02 | 301-HM-025-260-02 | 1 | 2 | 301-HM-025-260 | 02 | 1 | 2 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-025-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 025 | 260 | 301-HM-025-260 |  | 301-HM-025-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-HM-025-260-03 | 301-HM-025-260-03 | 1 | 2 | 301-HM-025-260 | 03 | 1 | 2 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-05 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-025-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 025 | 260 | 301-HM-025-260 |  | 301-HM-025-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-HM-025-260-04 | 301-HM-025-260-04 | 1 | 2 | 301-HM-025-260 | 04 | 1 | 2 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-10 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-025-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 025 | 260 | 301-HM-025-260 |  | 301-HM-025-260-Sht001_RM_02.pdf | 301-HM-025-260-05 | 301-HM-025-260-05 | 1 | 2 | 301-HM-025-260 | 05 | 1 | 2 | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-07-03 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-025-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 026 | 260 | 301-HM-026-260 |  | 301-HM-026-260-Sht001.pdf | 301-HM-026-260-01 | 301-HM-026-260-01 | 1 |  | 301-HM-026-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-026-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 026 | 260 | 301-HM-026-260 |  | 301-HM-026-260-Sht001.pdf | 301-HM-026-260-02 | 301-HM-026-260-02 | 1 |  | 301-HM-026-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-05-28 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-026-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 026 | 260 | 301-HM-026-260 |  | 301-HM-026-260-Sht001.pdf | 301-HM-026-260-03 | 301-HM-026-260-03 | 1 |  | 301-HM-026-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-026-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 026 | 260 | 301-HM-026-260 |  | 301-HM-026-260-Sht001.pdf | 301-HM-026-260-04 | 301-HM-026-260-04 | 1 |  | 301-HM-026-260 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-10 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-026-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 026 | 260 | 301-HM-026-260 |  | 301-HM-026-260-Sht001.pdf | 301-HM-026-260-05 | 301-HM-026-260-05 | 1 |  | 301-HM-026-260 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-08 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-026-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 027 | 260 | 301-HM-027-260 |  | 301-HM-027-260-Sht001.pdf | 301-HM-027-260-01 | 301-HM-027-260-01 | 1 |  | 301-HM-027-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-027-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 027 | 260 | 301-HM-027-260 |  | 301-HM-027-260-Sht001.pdf | 301-HM-027-260-02 | 301-HM-027-260-02 | 1 |  | 301-HM-027-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-08 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-027-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 027 | 260 | 301-HM-027-260 |  | 301-HM-027-260-Sht001.pdf | 301-HM-027-260-03 | 301-HM-027-260-03 | 1 |  | 301-HM-027-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-027-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 028 | 260 | 301-HM-028-260 |  | 301-HM-028-260-Sht001.pdf | 301-HM-028-260-01 | 301-HM-028-260-01 | 1 |  | 301-HM-028-260 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-028-260 | 2016-04-18 | 2
301 | HM | 028 | 260 | 301-HM-028-260 |  | 301-HM-028-260-Sht001.pdf | 301-HM-028-260-02 | 301-HM-028-260-02 | 1 |  | 301-HM-028-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-23 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-028-260 | 2016-04-18 | 2
301 | HM | 030 | 260 | 301-HM-030-260 |  | 301-HM-030-260-Sht001.pdf | 301-HM-030-260-01 | 301-HM-030-260-01 | 1 |  | 301-HM-030-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-28 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-030-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 030 | 260 | 301-HM-030-260 |  | 301-HM-030-260-Sht001.pdf | 301-HM-030-260-02 | 301-HM-030-260-02 | 1 |  | 301-HM-030-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-030-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 030 | 260 | 301-HM-030-260 |  | 301-HM-030-260-Sht001.pdf | 301-HM-030-260-03 | 301-HM-030-260-03 | 1 |  | 301-HM-030-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-030-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 030 | 260 | 301-HM-030-260 |  | 301-HM-030-260-Sht001.pdf | 301-HM-030-260-04 | 301-HM-030-260-04 | 1 |  | 301-HM-030-260 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-21 | 6" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-030-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 030 | 260 | 301-HM-030-260 |  | 301-HM-030-260-Sht001.pdf | 301-HM-030-260-05 | 301-HM-030-260-05 | 1 |  | 301-HM-030-260 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-12 | 4" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-030-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 031 | 260 | 301-HM-031-260 |  | 301-HM-031-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-031-260-01 | 301-HM-031-260-01 | 0 | 1 | 301-HM-031-260 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 6" | 2016-04-06 | 6 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-24 | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-031-260 |  | 2
301 | HM | 031 | 260 | 301-HM-031-260 |  | 301-HM-031-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-031-260-02 | 301-HM-031-260-02 | 0 | 1 | 301-HM-031-260 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-001 | 6" | 2016-04-06 | 6 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-24 | SN009 | 2016-07-29 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-031-260 |  | 2
301 | HM | 033 | 260 | 301-HM-033-260 |  | 301-HM-033-260-Sht001.pdf | 301-HM-033-260-01 | 301-HM-033-260-01 | 2 |  | 301-HM-033-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-05-21 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-033-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 033 | 260 | 301-HM-033-260 |  | 301-HM-033-260-Sht001.pdf | 301-HM-033-260-02 | 301-HM-033-260-02 | 2 |  | 301-HM-033-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-05-20 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-033-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 033 | 260 | 301-HM-033-260 |  | 301-HM-033-260-Sht001.pdf | 301-HM-033-260-03 | 301-HM-033-260-03 | 2 |  | 301-HM-033-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-06-04 | 6 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-033-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-01 | 301-HM-034-260-01 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-02 | 301-HM-034-260-02 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-22 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-03 | 301-HM-034-260-03 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-06-27 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-04 | 301-HM-034-260-04 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-26 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-05 | 301-HM-034-260-05 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-06 | 301-HM-034-260-06 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-13 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-07 | 301-HM-034-260-07 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-08 | 301-HM-034-260-08 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-09 | 301-HM-034-260-09 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 034 | 260 | 301-HM-034-260 |  | 301-HM-034-260-Sht001.pdf | 301-HM-034-260-10 | 301-HM-034-260-10 | 3 |  | 301-HM-034-260 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-22 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-034-260 | 2016-04-18 | 10
301 | HM | 035 | 260 | 301-HM-035-260 |  | 301-HM-035-260-Sht001.pdf | 301-HM-035-260-01 | 301-HM-035-260-01 | 2 |  | 301-HM-035-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-03 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-035-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 035 | 260 | 301-HM-035-260 |  | 301-HM-035-260-Sht001.pdf | 301-HM-035-260-02 | 301-HM-035-260-02 | 2 |  | 301-HM-035-260 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-035-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 035 | 260 | 301-HM-035-260 |  | 301-HM-035-260-Sht001.pdf | 301-HM-035-260-03 | 301-HM-035-260-03 | 2 |  | 301-HM-035-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-035-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 035 | 260 | 301-HM-035-260 |  | 301-HM-035-260-Sht001.pdf | 301-HM-035-260-04 | 301-HM-035-260-04 | 2 |  | 301-HM-035-260 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-30 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-035-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 035 | 260 | 301-HM-035-260 |  | 301-HM-035-260-Sht001.pdf | 301-HM-035-260-05 | 301-HM-035-260-05 | 2 |  | 301-HM-035-260 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-22 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-035-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 037 | 260 | 301-HM-037-260 |  | 301-HM-037-260-Sht001.pdf | 301-HM-037-260-01 | 301-HM-037-260-01 | 3 |  | 301-HM-037-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-13 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-037-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 037 | 260 | 301-HM-037-260 |  | 301-HM-037-260-Sht001.pdf | 301-HM-037-260-02 | 301-HM-037-260-02 | 3 |  | 301-HM-037-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-15 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-037-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 037 | 260 | 301-HM-037-260 |  | 301-HM-037-260-Sht001.pdf | 301-HM-037-260-03 | 301-HM-037-260-03 | 3 |  | 301-HM-037-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-09 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-037-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 037 | 260 | 301-HM-037-260 |  | 301-HM-037-260-Sht001.pdf | 301-HM-037-260-04 | 301-HM-037-260-04 | 3 |  | 301-HM-037-260 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-037-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 037 | 260 | 301-HM-037-260 |  | 301-HM-037-260-Sht001.pdf | 301-HM-037-260-05 | 301-HM-037-260-05 | 3 |  | 301-HM-037-260 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-037-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 037 | 260 | 301-HM-037-260 |  | 301-HM-037-260-Sht001.pdf | 301-HM-037-260-06 | 301-HM-037-260-06 | 3 |  | 301-HM-037-260 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-13 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-037-260 | 2016-04-30 | 6
301 | HM | 038 | 260 | 301-HM-038-260 |  | 301-HM-038-260-Sht001.pdf | 301-HM-038-260- | 301-HM-038-260- | 6 |  | 301-HM-038-260 |  | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-038-260 |  | 13
301 | HM | 039 | 260 | 301-HM-039-260 |  | 301-HM-039-260-Sht001.pdf | 301-HM-039-260-01 | 301-HM-039-260-01 | 1 |  | 301-HM-039-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-08-08 |  |  | SPOOL DUPLICADO KACI MANDA CORREO EL 12/7 | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-039-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 039 | 260 | 301-HM-039-260 |  | 301-HM-039-260-Sht001.pdf | 301-HM-039-260-02 | 301-HM-039-260-02 | 1 |  | 301-HM-039-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-10 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-039-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 039 | 260 | 301-HM-039-260 |  | 301-HM-039-260-Sht001.pdf | 301-HM-039-260-03 | 301-HM-039-260-03 | 1 |  | 301-HM-039-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-039-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 039 | 260 | 301-HM-039-260 |  | 301-HM-039-260-Sht001.pdf | 301-HM-039-260-04 | 301-HM-039-260-04 | 1 |  | 301-HM-039-260 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-21 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-039-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 039 | 260 | 301-HM-039-260 |  | 301-HM-039-260-Sht001.pdf | 301-HM-039-260-05 | 301-HM-039-260-05 | 1 |  | 301-HM-039-260 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-039-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 039 | 260 | 301-HM-039-260 |  | 301-HM-039-260-Sht001.pdf | 301-HM-039-260-06 | 301-HM-039-260-06 | 1 |  | 301-HM-039-260 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-27 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-18 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-039-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 039 | 260 | 301-HM-039-260 |  | 301-HM-039-260-Sht001.pdf | 301-HM-039-260-07 | 301-HM-039-260-07 | 1 |  | 301-HM-039-260 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-23 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-039-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 039 | 260 | 301-HM-039-260 |  | 301-HM-039-260-Sht001.pdf | 301-HM-039-260-08 | 301-HM-039-260-08 | 1 |  | 301-HM-039-260 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-20 |  |  | SPOOL 7 Y 8 UNIDOS UNION 025 NO FW | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-039-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 039 | 260 | 301-HM-039-260 |  | 301-HM-039-260-Sht001.pdf | 301-HM-039-260-09 | 301-HM-039-260-09 | 1 |  | 301-HM-039-260 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-11 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-039-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 040 | 220 | 301-HM-040-220 |  | 301-HM-040-220-Sht001.pdf | 301-HM-040-220- | 301-HM-040-220- | 4 |  | 301-HM-040-220 |  | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-040-220 |  | 5
301 | HM | 041 | 260 | 301-HM-041-260 |  | 301-HM-041-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-041-260-01 | 301-HM-041-260-01 | 2 | 1 | 301-HM-041-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-041-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 041 | 260 | 301-HM-041-260 |  | 301-HM-041-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-041-260-02 | 301-HM-041-260-02 | 2 | 1 | 301-HM-041-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-041-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 041 | 260 | 301-HM-041-260 |  | 301-HM-041-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-041-260-03 | 301-HM-041-260-03 | 2 | 1 | 301-HM-041-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-041-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 041 | 260 | 301-HM-041-260 |  | 301-HM-041-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-041-260-04 | 301-HM-041-260-04 | 2 | 1 | 301-HM-041-260 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-16 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-041-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 041 | 260 | 301-HM-041-260 |  | 301-HM-041-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-041-260-05 | 301-HM-041-260-05 | 2 | 1 | 301-HM-041-260 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-041-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 041 | 260 | 301-HM-041-260 |  | 301-HM-041-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-041-260-06 | 301-HM-041-260-06 | 2 | 1 | 301-HM-041-260 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-20 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-041-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 042 | 120 | 301-HM-042-120 |  | 301-HM-042-120-Sht001.pdf | 301-HM-042-120-01 | 301-HM-042-120-01 | 2 |  | 301-HM-042-120 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 042 | 120 | 301-HM-042-120 |  | 301-HM-042-120-Sht001.pdf | 301-HM-042-120-02 | 301-HM-042-120-02 | 2 |  | 301-HM-042-120 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-14 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 042 | 120 | 301-HM-042-120 |  | 301-HM-042-120-Sht001.pdf | 301-HM-042-120-03 | 301-HM-042-120-03 | 2 |  | 301-HM-042-120 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-30 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 042 | 120 | 301-HM-042-120 |  | 301-HM-042-120-Sht001.pdf | 301-HM-042-120-04 | 301-HM-042-120-04 | 2 |  | 301-HM-042-120 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-15 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 042 | 120 | 301-HM-042-120 |  | 301-HM-042-120-Sht001.pdf | 301-HM-042-120-05 | 301-HM-042-120-05 | 2 |  | 301-HM-042-120 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-120 | 2016-05-12 | 5
301 | HM | 042 | 140 | 301-HM-042-140 |  | 301-HM-042-140-Sht001.pdf | 301-HM-042-140-01 | 301-HM-042-140-01 | 0 |  | 301-HM-042-140 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" | 2016-07-08 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 042 | 140 | 301-HM-042-140 |  | 301-HM-042-140-Sht001.pdf | 301-HM-042-140-05 | 301-HM-042-140-05 | 0 |  | 301-HM-042-140 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" | 2016-07-14 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 042 | 140 | 301-HM-042-140 |  | 301-HM-042-140-Sht001.pdf | 301-HM-042-140-06 | 301-HM-042-140-06 | 0 |  | 301-HM-042-140 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" | 2016-06-09 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 042 | 140 | 301-HM-042-140 |  | 301-HM-042-140-Sht001.pdf | 301-HM-042-140-07 | 301-HM-042-140-07 | 0 |  | 301-HM-042-140 | 07 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" | 2016-06-09 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 042 | 140 | 301-HM-042-140 |  | 301-HM-042-140-Sht001.pdf | 301-HM-042-140-08 | 301-HM-042-140-08 | 0 |  | 301-HM-042-140 | 08 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" | 2016-07-17 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 042 | 140 | 301-HM-042-140 |  | 301-HM-042-140-Sht001.pdf | 301-HM-042-140-09 | 301-HM-042-140-09 | 0 |  | 301-HM-042-140 | 09 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" | 2016-06-08 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 042 | 140 | 301-HM-042-140 |  | 301-HM-042-140-Sht001.pdf | 301-HM-042-140-13 | 301-HM-042-140-13 | 0 |  | 301-HM-042-140 | 13 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" | 2016-06-08 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-140 | 2016-05-12 | 7
301 | HM | 042 | 220 | 301-HM-042-220 |  | 301-HM-042-220-Sht001.pdf | 301-HM-042-220-01 | 301-HM-042-220-01 | 2 |  | 301-HM-042-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-06 | 12 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-220 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 042 | 220 | 301-HM-042-220 |  | 301-HM-042-220-Sht001.pdf | 301-HM-042-220-02 | 301-HM-042-220-02 | 2 |  | 301-HM-042-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-05 | 12 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-220 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 042 | 220 | 301-HM-042-220 |  | 301-HM-042-220-Sht001.pdf | 301-HM-042-220-03 | 301-HM-042-220-03 | 2 |  | 301-HM-042-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-06 | 12 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-042-220 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 044 | 140 | 301-HM-044-140 |  | 301-HM-044-140-Sht001.pdf | 301-HM-044-140-01 | 301-HM-044-140-01 | 1 |  | 301-HM-044-140 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-032 | 18" | 2016-06-29 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 | SN015 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-140 | 2016-05-12 | 1
301 | HM | 044 | 140 | 301-HM-044-140 |  | 301-HM-044-140-Sht001.pdf | 301-HM-044-140-02 | 301-HM-044-140-02 | 1 |  | 301-HM-044-140 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-044-140 | 2016-05-12 | 1
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-01 | 301-HM-044-220-01 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-11 | 18 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN011 | 2016-08-03 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-02 | 301-HM-044-220-02 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 18" |  | 18 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-03 | 301-HM-044-220-03 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 18" | 2016-05-08 | 18 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-25 | SN005 | 2016-07-20 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-04 | 301-HM-044-220-04 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-07 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN016 | 2016-08-15 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-05 | 301-HM-044-220-05 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-08 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN017 | 2016-08-16 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-06 | 301-HM-044-220-06 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-17 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-07 | 301-HM-044-220-07 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-14 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-08 | 301-HM-044-220-08 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-27 | 10" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-09 | 301-HM-044-220-09 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-07 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 | SN011 | 2016-08-03 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-10 | 301-HM-044-220-10 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-14 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-11 | 301-HM-044-220-11 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-11 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 044 | 220 | 301-HM-044-220 |  | 301-HM-044-220-Sht001.pdf | 301-HM-044-220-12 | 301-HM-044-220-12 | 2 |  | 301-HM-044-220 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 18" | 2016-06-20 | 10 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-044-220 | 2016-04-18 | 11
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-01 | 301-HM-046-120-01 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-02 | 301-HM-046-120-02 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-03 | 301-HM-046-120-03 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-04 | 301-HM-046-120-04 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-05 | 301-HM-046-120-05 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-06 | 301-HM-046-120-06 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-07-14 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-07 | 301-HM-046-120-07 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-14 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-08 | 301-HM-046-120-08 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-16 | 12" | [7 empty] | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-09 | 301-HM-046-120-09 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-26 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-10 | 301-HM-046-120-10 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-11 | 301-HM-046-120-11 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-12 | 301-HM-046-120-12 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-08-27 | 12" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 120 | 301-HM-046-120 |  | 301-HM-046-120-Sht001.pdf | 301-HM-046-120-13 | 301-HM-046-120-13 | 1 |  | 301-HM-046-120 | 13 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-18 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-120 | 2016-05-12 | 6
301 | HM | 046 | 150 | 301-HM-046-150 |  | 301-HM-046-150-Sht001.pdf | 301-HM-046-150-01 | 301-HM-046-150-01 | 1 |  | 301-HM-046-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" | 2016-07-14 | 12" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-150 | 2016-05-12 | 2
301 | HM | 046 | 150 | 301-HM-046-150 |  | 301-HM-046-150-Sht001.pdf | 301-HM-046-150-02 | 301-HM-046-150-02 | 1 |  | 301-HM-046-150 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-046-150 | 2016-05-12 | 2
301 | HM | 046 | 150 | 301-HM-046-150 |  | 301-HM-046-150-Sht001.pdf | 301-HM-046-150-03 | 301-HM-046-150-03 | 1 |  | 301-HM-046-150 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-046-150 | 2016-05-12 | 2
301 | HM | 046 | 150 | 301-HM-046-150 |  | 301-HM-046-150-Sht001.pdf | 301-HM-046-150-04 | 301-HM-046-150-04 | 1 |  | 301-HM-046-150 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-046-150 | 2016-05-12 | 2
301 | HM | 046 | 150 | 301-HM-046-150 |  | 301-HM-046-150-Sht001.pdf | 301-HM-046-150-05 | 301-HM-046-150-05 | 1 |  | 301-HM-046-150 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-046-150 | 2016-05-12 | 2
301 | HM | 046 | 150 | 301-HM-046-150 |  | 301-HM-046-150-Sht001.pdf | 301-HM-046-150-06 | 301-HM-046-150-06 | 1 |  | 301-HM-046-150 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 12" | 2016-06-17 | 12" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-046-150 | 2016-05-12 | 2
301 | HM | 046 | 260 | 301-HM-046-260 |  | 301-HM-046-260-Sht001.pdf | 301-HM-046-260-01 | 301-HM-046-260-01 | 1 |  | 301-HM-046-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" |  | 12" | no liberar |  |  | no enviar |  | tubo se ha caido en el transporte | Sergio |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-046-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 046 | 260 | 301-HM-046-260 |  | 301-HM-046-260-Sht001.pdf | 301-HM-046-260-02 | 301-HM-046-260-02 | 1 |  | 301-HM-046-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-08 | 12" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 046 | 260 | 301-HM-046-260 |  | 301-HM-046-260-Sht001.pdf | 301-HM-046-260-03 | 301-HM-046-260-03 | 1 |  | 301-HM-046-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 12" | 2016-06-07 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 046 | 260 | 301-HM-046-260 |  | 301-HM-046-260-Sht001.pdf | 301-HM-046-260-04 | 301-HM-046-260-04 | 1 |  | 301-HM-046-260 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-09 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 046 | 260 | 301-HM-046-260 |  | 301-HM-046-260-Sht001.pdf | 301-HM-046-260-05 | 301-HM-046-260-05 | 1 |  | 301-HM-046-260 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-026 | 12" | 2016-06-07 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-046-260 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 053 | 260 | 301-HM-053-260 |  | 301-HM-053-260-Sht001.pdf | 301-HM-053-260-01 | 301-HM-053-260-01 | 2 |  | 301-HM-053-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-21 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-053-260 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 053 | 260 | 301-HM-053-260 |  | 301-HM-053-260-Sht001.pdf | 301-HM-053-260-02 | 301-HM-053-260-02 | 2 |  | 301-HM-053-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-28 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-053-260 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 053 | 260 | 301-HM-053-260 |  | 301-HM-053-260-Sht001.pdf | 301-HM-053-260-03 | 301-HM-053-260-03 | 2 |  | 301-HM-053-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-04 | 3 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-053-260 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 054 | 250 | 301-HM-054-250 |  | 301-HM-054-250-Sht001.pdf | 301-HM-054-250-01 | 301-HM-054-250-01 | 3 |  | 301-HM-054-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-054-250 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 054 | 250 | 301-HM-054-250 |  | 301-HM-054-250-Sht001.pdf | 301-HM-054-250-02 | 301-HM-054-250-02 | 3 |  | 301-HM-054-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-04 |  | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-054-250 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 054 | 250 | 301-HM-054-250 |  | 301-HM-054-250-Sht001.pdf | 301-HM-054-250-03 | 301-HM-054-250-03 | 3 |  | 301-HM-054-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-054-250 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 054 | 250 | 301-HM-054-250 |  | 301-HM-054-250-Sht001.pdf | 301-HM-054-250-04 | 301-HM-054-250-04 | 3 |  | 301-HM-054-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-26 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-054-250 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 054 | 250 | 301-HM-054-250 |  | 301-HM-054-250-Sht001.pdf | 301-HM-054-250-05 | 301-HM-054-250-05 | 3 |  | 301-HM-054-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-04 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-054-250 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 054 | 250 | 301-HM-054-250 |  | 301-HM-054-250-Sht001.pdf | 301-HM-054-250-06 | 301-HM-054-250-06 | 3 |  | 301-HM-054-250 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-054-250 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 054 | 250 | 301-HM-054-250 |  | 301-HM-054-250-Sht001.pdf | 301-HM-054-250-07 | 301-HM-054-250-07 | 3 |  | 301-HM-054-250 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-04 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN014 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-054-250 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 054 | 250 | 301-HM-054-250 |  | 301-HM-054-250-Sht001.pdf | 301-HM-054-250-08 | 301-HM-054-250-08 | 3 |  | 301-HM-054-250 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-07-05 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 | SN016 | 2016-08-15 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-054-250 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 054 | 250 | 301-HM-054-250 |  | 301-HM-054-250-Sht001.pdf | 301-HM-054-250-09 | 301-HM-054-250-09 | 3 |  | 301-HM-054-250 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-027 | 6" | 2016-06-08 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 | SN017 | 2016-08-16 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-054-250 | 2016-04-18 | 9
301 | HM | 055 | 260 | 301-HM-055-260 |  | 301-HM-055-260-Sht001.pdf | 301-HM-055-260-01 | 301-HM-055-260-01 | 1 |  | 301-HM-055-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-26 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-055-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 055 | 260 | 301-HM-055-260 |  | 301-HM-055-260-Sht001.pdf | 301-HM-055-260-02 | 301-HM-055-260-02 | 1 |  | 301-HM-055-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-11 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-055-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 056 | 260 | 301-HM-056-260 |  | 301-HM-056-260-Sht001_RM_01.Pdf | 301-HM-056-260-01 | 301-HM-056-260-01 | 4 | 1 | 301-HM-056-260 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-056-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 056 | 260 | 301-HM-056-260 |  | 301-HM-056-260-Sht001_RM_01.Pdf | 301-HM-056-260-02 | 301-HM-056-260-02 | 4 | 1 | 301-HM-056-260 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-26 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-056-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 056 | 260 | 301-HM-056-260 |  | 301-HM-056-260-Sht001_RM_01.Pdf | 301-HM-056-260-03 | 301-HM-056-260-03 | 4 | 1 | 301-HM-056-260 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-04 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-056-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 056 | 260 | 301-HM-056-260 |  | 301-HM-056-260-Sht001_RM_01.Pdf | 301-HM-056-260-04 | 301-HM-056-260-04 | 4 | 1 | 301-HM-056-260 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-056-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 056 | 260 | 301-HM-056-260 |  | 301-HM-056-260-Sht001_RM_01.Pdf | 301-HM-056-260-05 | 301-HM-056-260-05 | 4 | 1 | 301-HM-056-260 | 05 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-056-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 056 | 260 | 301-HM-056-260 |  | 301-HM-056-260-Sht001_RM_01.Pdf | 301-HM-056-260-06 | 301-HM-056-260-06 | 4 | 1 | 301-HM-056-260 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-056-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 056 | 260 | 301-HM-056-260 |  | 301-HM-056-260-Sht001_RM_01.Pdf | 301-HM-056-260-07 | 301-HM-056-260-07 | 4 | 1 | 301-HM-056-260 | 07 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-056-260 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 057 | 260 | 301-HM-057-260 |  | 301-HM-057-260-Sht001.pdf | 301-HM-057-260-01 | 301-HM-057-260-01 | 2 |  | 301-HM-057-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-057-260 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 057 | 260 | 301-HM-057-260 |  | 301-HM-057-260-Sht001.pdf | 301-HM-057-260-02 | 301-HM-057-260-02 | 2 |  | 301-HM-057-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-03 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-057-260 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 057 | 260 | 301-HM-057-260 |  | 301-HM-057-260-Sht001.pdf | 301-HM-057-260-03 | 301-HM-057-260-03 | 2 |  | 301-HM-057-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-15 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-057-260 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 057 | 260 | 301-HM-057-260 |  | 301-HM-057-260-Sht001.pdf | 301-HM-057-260-04 | 301-HM-057-260-04 | 2 |  | 301-HM-057-260 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-057-260 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 057 | 260 | 301-HM-057-260 |  | 301-HM-057-260-Sht001.pdf | 301-HM-057-260-05 | 301-HM-057-260-05 | 2 |  | 301-HM-057-260 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-057-260 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 057 | 260 | 301-HM-057-260 |  | 301-HM-057-260-Sht001.pdf | 301-HM-057-260-06 | 301-HM-057-260-06 | 2 |  | 301-HM-057-260 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-057-260 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 058 | 260 | 301-HM-058-260 |  | 301-HM-058-260-Sht001.pdf | 301-HM-058-260-01 | 301-HM-058-260-01 | 3 |  | 301-HM-058-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-26 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-058-260 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 058 | 260 | 301-HM-058-260 |  | 301-HM-058-260-Sht001.pdf | 301-HM-058-260-02 | 301-HM-058-260-02 | 3 |  | 301-HM-058-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2" | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-06-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-058-260 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 058 | 260 | 301-HM-058-260 |  | 301-HM-058-260-Sht001.pdf | 301-HM-058-260-03 | 301-HM-058-260-03 | 3 |  | 301-HM-058-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-31 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-058-260 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 058 | 260 | 301-HM-058-260 |  | 301-HM-058-260-Sht001.pdf | 301-HM-058-260-04 | 301-HM-058-260-04 | 3 |  | 301-HM-058-260 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-058-260 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 059 | 260 | 301-HM-059-260 |  | 301-HM-059-260-Sht001.pdf | 301-HM-059-260-01 | 301-HM-059-260-01 | 2 |  | 301-HM-059-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-05-22 | 18 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-059-260 | 2016-04-18 | 2
301 | HM | 059 | 260 | 301-HM-059-260 |  | 301-HM-059-260-Sht001.pdf | 301-HM-059-260-02 | 301-HM-059-260-02 | 2 |  | 301-HM-059-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 18" | 2016-06-20 | 18 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-059-260 | 2016-04-18 | 2
301 | HM | 060 | 260 | 301-HM-060-260 |  | 301-HM-060-260-Sht001.pdf | 301-HM-060-260-01 | 301-HM-060-260-01 | 2 |  | 301-HM-060-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 18" | 2016-07-02 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-060-260 | 2016-04-18 | 2
301 | HM | 060 | 260 | 301-HM-060-260 |  | 301-HM-060-260-Sht001.pdf | 301-HM-060-260-02 | 301-HM-060-260-02 | 2 |  | 301-HM-060-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 18" | 2016-07-02 | 18" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-060-260 | 2016-04-18 | 2
301 | HM | 061 | 260 | 301-HM-061-260 |  | 301-HM-061-260-Sht001.pdf | 301-HM-061-260-01 | 301-HM-061-260-01 | 2 |  | 301-HM-061-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-061-260 | 2016-02-08 | 3
301 | HM | 061 | 260 | 301-HM-061-260 |  | 301-HM-061-260-Sht001.pdf | 301-HM-061-260-02 | 301-HM-061-260-02 | 2 |  | 301-HM-061-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-22 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-061-260 | 2016-02-08 | 3
301 | HM | 061 | 260 | 301-HM-061-260 |  | 301-HM-061-260-Sht001.pdf | 301-HM-061-260-03 | 301-HM-061-260-03 | 2 |  | 301-HM-061-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-061-260 | 2016-02-08 | 3
301 | HM | 800 | 220 | 301-HM-800-220 |  | 301-HM-800-220-Sht001.pdf | 301-HM-800-220-01 | 301-HM-800-220-01 | 3 |  | 301-HM-800-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-03-23 | 18 | SCR-S-002 | 2016-03-28 | 2016-05-10 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-800-220 |  | 4
301 | HM | 800 | 220 | 301-HM-800-220 |  | 301-HM-800-220-Sht001.pdf | 301-HM-800-220-02 | 301-HM-800-220-02 | 3 |  | 301-HM-800-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-03-23 | 18 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-12 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-800-220 |  | 4
301 | HM | 800 | 220 | 301-HM-800-220 |  | 301-HM-800-220-Sht001.pdf | 301-HM-800-220-03 | 301-HM-800-220-03 | 3 |  | 301-HM-800-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-04-11 | 18 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-800-220 |  | 4
301 | HM | 800 | 220 | 301-HM-800-220 |  | 301-HM-800-220-Sht001.pdf | 301-HM-800-220-04 | 301-HM-800-220-04 | 3 |  | 301-HM-800-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-04-06 | 18 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-16 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-800-220 |  | 4
301 | HM | 801 | 220 | 301-HM-801-220 |  | 301-HM-801-220-Sht001.pdf | 301-HM-801-220-01 | 301-HM-801-220-01 | 2 |  | 301-HM-801-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-04-03 | 18 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-10 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-801-220 |  | 3
301 | HM | 801 | 220 | 301-HM-801-220 |  | 301-HM-801-220-Sht001.pdf | 301-HM-801-220-02 | 301-HM-801-220-02 | 2 |  | 301-HM-801-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-04-12 | 18 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-801-220 |  | 3
301 | HM | 801 | 220 | 301-HM-801-220 |  | 301-HM-801-220-Sht001.pdf | 301-HM-801-220-03 | 301-HM-801-220-03 | 2 |  | 301-HM-801-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-04-10 | 18 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-10 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-801-220 |  | 3
301 | HM | 802 | 220 | 301-HM-802-220 |  | 301-HM-802-220-Sht001.pdf | 301-HM-802-220-01 | 301-HM-802-220-01 | 3 |  | 301-HM-802-220 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-03-23 | 18 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-05 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-802-220 |  | 4
301 | HM | 802 | 220 | 301-HM-802-220 |  | 301-HM-802-220-Sht001.pdf | 301-HM-802-220-02 | 301-HM-802-220-02 | 3 |  | 301-HM-802-220 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-03-23 | 18 | SCR-S-001 | 2016-03-24 | 2016-05-02 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-802-220 |  | 4
301 | HM | 802 | 220 | 301-HM-802-220 |  | 301-HM-802-220-Sht001.pdf | 301-HM-802-220-03 | 301-HM-802-220-03 | 3 |  | 301-HM-802-220 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-04-11 | 18 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-802-220 |  | 4
301 | HM | 802 | 220 | 301-HM-802-220 |  | 301-HM-802-220-Sht001.pdf | 301-HM-802-220-04 | 301-HM-802-220-04 | 3 |  | 301-HM-802-220 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-005 | 18" | 2016-04-07 | 18 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-08 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-802-220 |  | 4
301 | HM | 803 | 220 | 301-HM-803-220 |  | 301-HM-803-220-Sht001.pdf | 301-HM-803-220-01 | 301-HM-803-220-01 | 0 |  | 301-HM-803-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-08 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-803-220 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 803 | 220 | 301-HM-803-220 |  | 301-HM-803-220-Sht001.pdf | 301-HM-803-220-02 | 301-HM-803-220-02 | 0 |  | 301-HM-803-220 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 301-HM-803-220 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 804 | 260 | 301-HM-804-260 |  | 301-HM-804-260-Sht001.pdf | 301-HM-804-260-01 | 301-HM-804-260-01 | 1 |  | 301-HM-804-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-05-28 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-804-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 804 | 260 | 301-HM-804-260 |  | 301-HM-804-260-Sht001.pdf | 301-HM-804-260-03 | 301-HM-804-260-03 | 1 |  | 301-HM-804-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-027 | 4" | 2016-06-01 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-804-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 805 | 260 | 301-HM-805-260 |  | 301-HM-805-260-Sht001.pdf | 301-HM-805-260- | 301-HM-805-260- | 1 |  | 301-HM-805-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-805-260 | 2016-04-18 | 1
301 | HM | 806 | 260 | 301-HM-806-260 |  | 301-HM-806-260-Sht001.pdf | 301-HM-806-260-01 | 301-HM-806-260-01 | 0 |  | 301-HM-806-260 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 301-HM-806-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 806 | 260 | 301-HM-806-260 |  | 301-HM-806-260-Sht001.pdf | 301-HM-806-260-02 | 301-HM-806-260-02 | 0 |  | 301-HM-806-260 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 |  | SN012 | 2016-08-04 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-806-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 806 | 260 | 301-HM-806-260 |  | 301-HM-806-260-Sht001.pdf | 301-HM-806-260-03 | 301-HM-806-260-03 | 0 |  | 301-HM-806-260 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-24 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-22 | SN005 | 2016-07-20 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-806-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 806 | 260 | 301-HM-806-260 |  | 301-HM-806-260-Sht001.pdf | 301-HM-806-260-04 | 301-HM-806-260-04 | 0 |  | 301-HM-806-260 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-26 | 3" | SRC-S-034 | 2016-09-14 | 2016-08-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-806-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 806 | 260 | 301-HM-806-260 |  | 301-HM-806-260-Sht001.pdf | 301-HM-806-260-05 | 301-HM-806-260-05 | 0 |  | 301-HM-806-260 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-806-260 | 2016-02-08 | 5
301 | HM | 807 | 260 | 301-HM-807-260 |  | 301-HM-807-260-Sht001.pdf | 301-HM-807-260- | 301-HM-807-260- | 0 |  | 301-HM-807-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | HM | 808 | 260 | 301-HM-808-260 |  | 301-HM-808-260-Sht001.pdf | 301-HM-808-260-01 | 301-HM-808-260-01 | 2 |  | 301-HM-808-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" |  | 12 | no liberar |  |  | no enviar |  | Reduccion Girarla. No liberar. |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-808-260 | 2016-04-30 | 3
301 | HM | 808 | 260 | 301-HM-808-260 |  | 301-HM-808-260-Sht001.pdf | 301-HM-808-260-02 | 301-HM-808-260-02 | 2 |  | 301-HM-808-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-06-19 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-808-260 | 2016-04-30 | 3
301 | HM | 808 | 260 | 301-HM-808-260 |  | 301-HM-808-260-Sht001.pdf | 301-HM-808-260-03 | 301-HM-808-260-03 | 2 |  | 301-HM-808-260 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 12" | 2016-07-02 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-808-260 | 2016-04-30 | 3
301 | HM | 809 | 260 | 301-HM-809-260 |  | 301-HM-809-260-Sht001.pdf | 301-HM-809-260-01 | 301-HM-809-260-01 | 2 |  | 301-HM-809-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-10 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-809-260 | 2016-02-08 | 1
301 | HM | 810 | 260 | 301-HM-810-260 |  | 301-HM-810-260-Sht001.pdf | 301-HM-810-260-01 | 301-HM-810-260-01 | 1 |  | 301-HM-810-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-22 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-810-260 | 2016-04-18 | 2
301 | HM | 810 | 260 | 301-HM-810-260 |  | 301-HM-810-260-Sht001.pdf | 301-HM-810-260-02 | 301-HM-810-260-02 | 1 |  | 301-HM-810-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-06-18 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-09 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-810-260 | 2016-04-18 | 2
301 | HM | 811 | 260 | 301-HM-811-260 |  | 301-HM-811-260-Sht001.pdf | 301-HM-811-260- | 301-HM-811-260- | 3 |  | 301-HM-811-260 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-811-260 | 2016-02-08 | 1
301 | HM | 812 | 260 | 301-HM-812-260 |  | 301-HM-812-260-Sht001.pdf | 301-HM-812-260-01 | 301-HM-812-260-01 | 0 |  | 301-HM-812-260 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-06-10 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-812-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 812 | 260 | 301-HM-812-260 |  | 301-HM-812-260-Sht001.pdf | 301-HM-812-260-02 | 301-HM-812-260-02 | 0 |  | 301-HM-812-260 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-27 | 2 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-24 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-812-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 813 | 260 | 301-HM-813-260 |  | 301-HM-813-260-Sht001.pdf | 301-HM-813-260-01 | 301-HM-813-260-01 | 2 |  | 301-HM-813-260 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-14 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-813-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 813 | 260 | 301-HM-813-260 |  | 301-HM-813-260-Sht001.pdf | 301-HM-813-260-02 | 301-HM-813-260-02 | 2 |  | 301-HM-813-260 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-07 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-813-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 815 | 260 | 301-HM-815-260 |  | 301-HM-815-260-Sht001.pdf | 301-HM-815-260- | 301-HM-815-260- | 1 |  | 301-HM-815-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-815-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 817 | 260 | 301-HM-817-260 |  | 301-HM-817-260-Sht001.pdf | 301-HM-817-260- | 301-HM-817-260- | 5 |  | 301-HM-817-260 |  | 5 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | HM | 818 | 260 | 301-HM-818-260 |  | 301-HM-818-260-Sht001.pdf | 301-HM-818-260-01 | 301-HM-818-260-01 | 1 |  | 301-HM-818-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-15 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-818-260 | 2016-04-30 | 1
301 | HM | 819 | 260 | 301-HM-819-260 |  | 301-HM-819-260-Sht001.pdf | 301-HM-819-260-01 | 301-HM-819-260-01 | 1 |  | 301-HM-819-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-12 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-819-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 819 | 260 | 301-HM-819-260 |  | 301-HM-819-260-Sht001.pdf | 301-HM-819-260-02 | 301-HM-819-260-02 | 1 |  | 301-HM-819-260 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-16 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-819-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 820 | 260 | 301-HM-820-260 |  | 301-HM-820-260-Sht001.pdf | 301-HM-820-260-01 | 301-HM-820-260-01 | 0 |  | 301-HM-820-260 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-06-19 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-820-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 820 | 260 | 301-HM-820-260 |  | 301-HM-820-260-Sht001.pdf | 301-HM-820-260-02 | 301-HM-820-260-02 | 0 |  | 301-HM-820-260 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-820-260 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 821 | 260 | 301-HM-821-260 |  | 301-HM-821-260-Sht001.pdf | 301-HM-821-260-01 | 301-HM-821-260-01 | 1 |  | 301-HM-821-260 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-821-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 821 | 260 | 301-HM-821-260 |  | 301-HM-821-260-Sht001.pdf | 301-HM-821-260-02 | 301-HM-821-260-02 | 1 |  | 301-HM-821-260 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-821-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 821 | 260 | 301-HM-821-260 |  | 301-HM-821-260-Sht001.pdf | 301-HM-821-260-03 | 301-HM-821-260-03 | 1 |  | 301-HM-821-260 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-22 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-821-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 821 | 260 | 301-HM-821-260 |  | 301-HM-821-260-Sht001.pdf | 301-HM-821-260-04 | 301-HM-821-260-04 | 1 |  | 301-HM-821-260 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-821-260 | 2016-04-18 | 3
301 | HM | 824 | 160 | 301-HM-824-160 |  | 301-HM-824-160-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-824-160-01 | 301-HM-824-160-01 | 2 | 1 | 301-HM-824-160 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-039 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-034 | 2017-02-22 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-824-160 | 2016-05-12 | 2
301 | HM | 824 | 160 | 301-HM-824-160 |  | 301-HM-824-160-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-824-160-02 | 301-HM-824-160-02 | 2 | 1 | 301-HM-824-160 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-039 | 3" | 2016-07-12 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-824-160 | 2016-05-12 | 2
301 | HM | 824 | 270 | 301-HM-824-270 |  | 301-HM-824-270-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-824-270-01 | 301-HM-824-270-01 | 1 | 1 | 301-HM-824-270 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-824-270 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 824 | 270 | 301-HM-824-270 |  | 301-HM-824-270-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-824-270-02 | 301-HM-824-270-02 | 1 | 1 | 301-HM-824-270 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-824-270 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 824 | 270 | 301-HM-824-270 |  | 301-HM-824-270-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-824-270-03 | 301-HM-824-270-03 | 1 | 1 | 301-HM-824-270 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-08 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-824-270 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 824 | 270 | 301-HM-824-270 |  | 301-HM-824-270-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-824-270-04 | 301-HM-824-270-04 | 1 | 1 | 301-HM-824-270 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-08 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-824-270 | 2016-02-08 | 4
301 | HM | 824 | 271 | 301-HM-824-271 |  | 301-HM-824-271-Sh001_RM_02.pdf | 301-HM-824-271-01 | 301-HM-824-271-01 | 2 | 1 | 301-HM-824-271 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-824-271 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 824 | 271 | 301-HM-824-271 |  | 301-HM-824-271-Sh001_RM_02.pdf | 301-HM-824-271-02 | 301-HM-824-271-02 | 2 | 1 | 301-HM-824-271 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 3" | 2016-08-07 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-824-271 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 824 | 271 | 301-HM-824-271 |  | 301-HM-824-271-Sh001_RM_02.pdf | 301-HM-824-271-03 | 301-HM-824-271-03 | 2 | 1 | 301-HM-824-271 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 3" | 2016-07-08 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 301-HM-824-271 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 824 | 271 | 301-HM-824-271 |  | 301-HM-824-271-Sh001_RM_02.pdf | 301-HM-824-271-04 | 301-HM-824-271-04 | 2 | 1 | 301-HM-824-271 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 3" | 2016-08-22 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-824-271 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 824 | 271 | 301-HM-824-271 |  | 301-HM-824-271-Sh001_RM_02.pdf | 301-HM-824-271-05 | 301-HM-824-271-05 | 2 | 1 | 301-HM-824-271 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 3" | 2016-08-23 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-824-271 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 824 | 271 | 301-HM-824-271 |  | 301-HM-824-271-Sh001_RM_02.pdf | 301-HM-824-271-06 | 301-HM-824-271-06 | 2 | 1 | 301-HM-824-271 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 3" | 2016-07-23 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-824-271 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 824 | 271 | 301-HM-824-271 |  | 301-HM-824-271-Sh001_RM_02.pdf | 301-HM-824-271-07 | 301-HM-824-271-07 | 2 | 1 | 301-HM-824-271 | 07 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 3" | 2016-07-12 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-824-271 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 824 | 271 | 301-HM-824-271 |  | 301-HM-824-271-Sh001_RM_02.pdf | 301-HM-824-271-08 | 301-HM-824-271-08 | 2 | 1 | 301-HM-824-271 | 08 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 3" | 2016-07-12 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-824-271 | 2016-02-08 | 7
301 | HM | 824 | 272 | 301-HM-824-272 |  | 301-HM-824-272-Sht001.pdf | 301-HM-824-272-01 | 301-HM-824-272-01 | 2 |  | 301-HM-824-272 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-824-272 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 824 | 272 | 301-HM-824-272 |  | 301-HM-824-272-Sht001.pdf | 301-HM-824-272-02 | 301-HM-824-272-02 | 2 |  | 301-HM-824-272 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-21 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-14 | SN004 | 2016-07-20 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-824-272 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 824 | 272 | 301-HM-824-272 |  | 301-HM-824-272-Sht001.pdf | 301-HM-824-272-03 | 301-HM-824-272-03 | 2 |  | 301-HM-824-272 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-824-272 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 824 | 272 | 301-HM-824-272 |  | 301-HM-824-272-Sht001.pdf | 301-HM-824-272-04 | 301-HM-824-272-04 | 2 |  | 301-HM-824-272 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-28 | SN010 | 2016-07-30 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-824-272 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 824 | 272 | 301-HM-824-272 |  | 301-HM-824-272-Sht001.pdf | 301-HM-824-272-05 | 301-HM-824-272-05 | 2 |  | 301-HM-824-272 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-824-272 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 824 | 272 | 301-HM-824-272 |  | 301-HM-824-272-Sht001.pdf | 301-HM-824-272-06 | 301-HM-824-272-06 | 2 |  | 301-HM-824-272 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-08 | 3" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-824-272 | 2016-02-08 | 6
301 | HM | 827 | 260 | 301-HM-827-260 |  | 301-HM-827-260-Sht001.pdf | 301-HM-827-260-01 | 301-HM-827-260-01 | 3 |  | 301-HM-827-260 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | CORTAR UNION 002 Y 006, GIRO MAL ORIENTADO |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-827-260 | 2016-02-08 | 3
301 | HM | 827 | 260 | 301-HM-827-260 |  | 301-HM-827-260-Sht001.pdf | 301-HM-827-260-02 | 301-HM-827-260-02 | 3 |  | 301-HM-827-260 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-01 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-827-260 | 2016-02-08 | 3
301 | HM | 827 | 260 | 301-HM-827-260 |  | 301-HM-827-260-Sht001.pdf | 301-HM-827-260-03 | 301-HM-827-260-03 | 3 |  | 301-HM-827-260 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-09 | 3 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-20 | SN007 | 2016-07-24 |  |  | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-827-260 | 2016-02-08 | 3
301 | HM | 829 | 260 | 301-HM-829-260 |  | 301-HM-829-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-829-260-01 | 301-HM-829-260-01 | 4 | 1 | 301-HM-829-260 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-829-260 | 2016-04-18 | 6
301 | HM | 829 | 260 | 301-HM-829-260 |  | 301-HM-829-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-829-260-02 | 301-HM-829-260-02 | 4 | 1 | 301-HM-829-260 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-07-21 |  |  | Traer de Pintura | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-829-260 | 2016-04-18 | 6
301 | HM | 829 | 260 | 301-HM-829-260 |  | 301-HM-829-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-829-260-05 | 301-HM-829-260-05 | 4 | 1 | 301-HM-829-260 | 05 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-16 | 6 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-829-260 | 2016-04-18 | 6
301 | HM | 829 | 260 | 301-HM-829-260 |  | 301-HM-829-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-829-260-06 | 301-HM-829-260-06 | 4 | 1 | 301-HM-829-260 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-08 | 6 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-829-260 | 2016-04-18 | 6
301 | HM | 830 | 250 | 301-HM-830-250 |  | 301-HM-830-250-Sht001.pdf | 301-HM-830-250-02 | 301-HM-830-250-02 | 3 |  | 301-HM-830-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-26 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-830-250 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 830 | 250 | 301-HM-830-250 |  | 301-HM-830-250-Sht001.pdf | 301-HM-830-250-03 | 301-HM-830-250-03 | 3 |  | 301-HM-830-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-13 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-830-250 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 830 | 250 | 301-HM-830-250 |  | 301-HM-830-250-Sht001.pdf | 301-HM-830-250-04 | 301-HM-830-250-04 | 3 |  | 301-HM-830-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-27 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-830-250 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 830 | 250 | 301-HM-830-250 |  | 301-HM-830-250-Sht001.pdf | 301-HM-830-250-05 | 301-HM-830-250-05 | 3 |  | 301-HM-830-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-08 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-830-250 | 2016-04-18 | 5
301 | HM | 831 | 260 | 301-HM-831-260 |  | 301-HM-831-260-Sht001.pdf | 301-HM-831-260- | 301-HM-831-260- | 0 |  | 301-HM-831-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | HM | 832 | 220 | 301-HM-832-220 |  | 301-HM-832-220-Sht001.pdf | 301-HM-832-220-01 | 301-HM-832-220-01 | 2 |  | 301-HM-832-220 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 12" | 2016-06-16 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-832-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 832 | 220 | 301-HM-832-220 |  | 301-HM-832-220-Sht001.pdf | 301-HM-832-220-02 | 301-HM-832-220-02 | 2 |  | 301-HM-832-220 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 12" | 2016-06-19 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-832-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 832 | 220 | 301-HM-832-220 |  | 301-HM-832-220-Sht001.pdf | 301-HM-832-220-03 | 301-HM-832-220-03 | 2 |  | 301-HM-832-220 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-08-15 | 12" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 301-HM-832-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 832 | 220 | 301-HM-832-220 |  | 301-HM-832-220-Sht001.pdf | 301-HM-832-220-04 | 301-HM-832-220-04 | 2 |  | 301-HM-832-220 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-019 | 12" | 2016-05-06 | 12" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-832-220 | 2016-04-18 | 4
301 | HM | 834 | 210 | 301-HM-834-210 |  | 301-HM-834-210-Sht001.pdf | 301-HM-834-210- | 301-HM-834-210- | 2 |  | 301-HM-834-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 301-HM-834-210 |  | 8
301 | HM | 836 | 220 | 301-HM-836-220 |  | 301-HM-836-220-Sht001.pdf | 301-HM-836-220-01 | 301-HM-836-220-01 | 0 |  | 301-HM-836-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-836-220 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 836 | 220 | 301-HM-836-220 |  | 301-HM-836-220-Sht001.pdf | 301-HM-836-220-02 | 301-HM-836-220-02 | 0 |  | 301-HM-836-220 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-05 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Carbon Steel | 301-HM-836-220 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 838 | 220 | 301-HM-838-220 |  | 301-HM-838-220-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-838-220-01 | 301-HM-838-220-01 | 1 | 1 | 301-HM-838-220 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-15 | 2 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-838-220 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 838 | 220 | 301-HM-838-220 |  | 301-HM-838-220-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-838-220-02 | 301-HM-838-220-02 | 1 | 1 | 301-HM-838-220 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-838-220 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-01 | 301-HM-839-250-01 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-24 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-02 | 301-HM-839-250-02 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-03 | 301-HM-839-250-03 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-04 | 301-HM-839-250-04 | 1 | 1 | 301-HM-839-250 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-27 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-19 | SN012 | 2016-08-04 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-05 | 301-HM-839-250-05 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-06 | 301-HM-839-250-06 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-14 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 |  | SN017 | 2016-08-16 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-07 | 301-HM-839-250-07 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 07 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-14 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-08 | 301-HM-839-250-08 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 08 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-24 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-09 | 301-HM-839-250-09 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 09 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-10 | 301-HM-839-250-10 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 10 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-24 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-11 | 301-HM-839-250-11 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 11 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 839 | 250 | 301-HM-839-250 |  | 301-HM-839-250-Sht001_RM_01.pdf | 301-HM-839-250-12 | 301-HM-839-250-12 | 3 | 1 | 301-HM-839-250 | 12 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-24 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-27 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-839-250 | 2016-02-08 | 11
301 | HM | 840 | 260 | 301-HM-840-260 |  | 301-HM-840-260-Sht001.pdf | 301-HM-840-260-01 | 301-HM-840-260-01 | 1 |  | 301-HM-840-260 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-07-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 301-HM-840-260 | 2016-02-08 | 1
301 | HM | 841 | 220 | 301-HM-841-220 |  | 301-HM-841-220-Sht001.pdf | 301-HM-841-220-01 | 301-HM-841-220-01 | 0 |  | 301-HM-841-220 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-05 | 2 | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 301-HM-841-220 | 2016-02-08 | 2
301 | HM | 841 | 220 | 301-HM-841-220 |  | 301-HM-841-220-Sht001.pdf | 301-HM-841-220-02 | 301-HM-841-220-02 | 0 |  | 301-HM-841-220 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-05 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-28 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 301-HM-841-220 | 2016-02-08 | 2
301 | MA003A | 001 | 260 | 301-MA003A-001-260 |  | 301-MA003A-001-260-Sht001.pdf | 301-MA003A-001-260- | 301-MA003A-001-260- | 0 |  | 301-MA003A-001-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | MA003B | 001 | 260 | 301-MA003B-001-260 |  | 301-MA003B-001-260-Sht001.pdf | 301-MA003B-001-260- | 301-MA003B-001-260- | 0 |  | 301-MA003B-001-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | MA012 | 001 | 260 | 301-MA012-001-260 |  | 301-MA012-001-260-Sht001.pdf | 301-MA012-001-260- | 301-MA012-001-260- | 0 |  | 301-MA012-001-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | RA006 | 001 | 260 | 301-RA006-001-260 |  | 301-RA006-001-260-Sht001.pdf | 301-RA006-001-260- | 301-RA006-001-260- | 1 |  | 301-RA006-001-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | RA006 | 001 | 261 | 301-RA006-001-261 |  | 301-RA006-001-261-Sht001_DELETE.pdf | 301-RA006-001-261- | 301-RA006-001-261- | 1 |  | 301-RA006-001-261 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | RA006 | 001 | 262 | 301-RA006-001-262 |  | 301-RA006-001-262-Sht001_DELETE.pdf | 301-RA006-001-262- | 301-RA006-001-262- | 1 |  | 301-RA006-001-262 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
301 | RA006 | 002 | 260 | 301-RA006-002-260 |  | 301-RA006-002-260-Sht001.pdf | 301-RA006-002-260- | 301-RA006-002-260- | 0 |  | 301-RA006-002-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | RA006 | 002 | 261 | 301-RA006-002-261 |  | 301-RA006-002-261-Sht001.pdf | 301-RA006-002-261- | 301-RA006-002-261- | 0 |  | 301-RA006-002-261 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | RA006 | 002 | 262 | 301-RA006-002-262 |  | 301-RA006-002-262-Sht001.pdf | 301-RA006-002-262- | 301-RA006-002-262- | 0 |  | 301-RA006-002-262 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | RA006 | 002 | 263 | 301-RA006-002-263 |  | 301-RA006-002-263-Sht001.pdf | 301-RA006-002-263- | 301-RA006-002-263- | 0 |  | 301-RA006-002-263 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | RA006 | 002 | 264 | 301-RA006-002-264 |  | 301-RA006-002-264-Sht001.pdf | 301-RA006-002-264- | 301-RA006-002-264- | 0 |  | 301-RA006-002-264 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | RA006 | 002 | 265 | 301-RA006-002-265 |  | 301-RA006-002-265-Sht001.pdf | 301-RA006-002-265- | 301-RA006-002-265- | 0 |  | 301-RA006-002-265 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VL001 | 001 | 260 | 301-VL001-001-260 |  | 301-VL001-001-260-Sht001.pdf | 301-VL001-001-260- | 301-VL001-001-260- | 0 |  | 301-VL001-001-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VL001 | 002 | 260 | 301-VL001-002-260 |  | 301-VL001-002-260-Sht001_RM_01.pdf | 301-VL001-002-260-01 | 301-VL001-002-260-01 | 0 | 1 | 301-VL001-002-260 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-VL001-002-260 | 2016-02-08 | 1
301 | VL001 | 002 | 261 | 301-VL001-002-261 |  | 301-VL001-002-261-Sht001.pdf | 301-VL001-002-261- | 301-VL001-002-261- | 1 |  | 301-VL001-002-261 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VL001 | 002 | 262 | 301-VL001-002-262 |  | 301-VL001-002-262-Sht001.pdf | 301-VL001-002-262- | 301-VL001-002-262- | 1 |  | 301-VL001-002-262 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VL001 | 002 | 263 | 301-VL001-002-263 |  | 301-VL001-002-263-Sht001.pdf | 301-VL001-002-263- | 301-VL001-002-263- | 1 |  | 301-VL001-002-263 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VL001 | 002 | 264 | 301-VL001-002-264 |  | 301-VL001-002-264-Sht001_RM_01.pdf | 301-VL001-002-264-01 | 301-VL001-002-264-01 | 0 | 1 | 301-VL001-002-264 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-06-25 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-VL001-002-264 | 2016-02-08 | 1
301 | VL001 | 002 | 265 | 301-VL001-002-265 |  | 301-VL001-002-265-Sht001_RM_01.pdf | 301-VL001-002-265-01 | 301-VL001-002-265-01 | 0 | 1 | 301-VL001-002-265 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-VL001-002-265 | 2016-02-08 | 1
301 | VL001 | 002 | 266 | 301-VL001-002-266 |  | 301-VL001-002-266-Sht001_RM_01.pdf | 301-VL001-002-266-01 | 301-VL001-002-266-01 | 0 | 1 | 301-VL001-002-266 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-VL001-002-266 | 2016-02-08 | 1
301 | VL001 | 002 | 267 | 301-VL001-002-267 |  | 301-VL001-002-267-Sht001_RM_01.pdf | 301-VL001-002-267-01 | 301-VL001-002-267-01 | 0 | 1 | 301-VL001-002-267 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 301-VL001-002-267 | 2016-02-08 | 1
301 | VL001 | 003 | 260 | 301-VL001-003-260 |  | 301-VL001-003-260-Sht001.pdf | 301-VL001-003-260- | 301-VL001-003-260- | 0 |  | 301-VL001-003-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VL001 | 003 | 261 | 301-VL001-003-261 |  | 301-VL001-003-261-Sht001.pdf | 301-VL001-003-261- | 301-VL001-003-261- | 1 |  | 301-VL001-003-261 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 260 | 301-VX009-001-260 |  | 301-VX009-001-260-Sht001.pdf | 301-VX009-001-260- | 301-VX009-001-260- | 0 |  | 301-VX009-001-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 261 | 301-VX009-001-261 |  | 301-VX009-001-261-Sht001.pdf | 301-VX009-001-261- | 301-VX009-001-261- | 0 |  | 301-VX009-001-261 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 262 | 301-VX009-001-262 |  | 301-VX009-001-262-Sht001.pdf | 301-VX009-001-262- | 301-VX009-001-262- | 0 |  | 301-VX009-001-262 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 263 | 301-VX009-001-263 |  | 301-VX009-001-263-Sht001.pdf | 301-VX009-001-263- | 301-VX009-001-263- | 0 |  | 301-VX009-001-263 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 264 | 301-VX009-001-264 |  | 301-VX009-001-264-Sht001.pdf | 301-VX009-001-264- | 301-VX009-001-264- | 0 |  | 301-VX009-001-264 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 265 | 301-VX009-001-265 |  | 301-VX009-001-265-Sht001.pdf | 301-VX009-001-265- | 301-VX009-001-265- | 0 |  | 301-VX009-001-265 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 266 | 301-VX009-001-266 |  | 301-VX009-001-266-Sht001.pdf | 301-VX009-001-266- | 301-VX009-001-266- | 0 |  | 301-VX009-001-266 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 267 | 301-VX009-001-267 |  | 301-VX009-001-267-Sht001.pdf | 301-VX009-001-267- | 301-VX009-001-267- | 0 |  | 301-VX009-001-267 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 268 | 301-VX009-001-268 |  | 301-VX009-001-268-Sht001.pdf | 301-VX009-001-268- | 301-VX009-001-268- | 0 |  | 301-VX009-001-268 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | VX009 | 001 | 269 | 301-VX009-001-269 |  | 301-VX009-001-269-Sht001.pdf | 301-VX009-001-269- | 301-VX009-001-269- | 1 |  | 301-VX009-001-269 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
301 | WF | 001 | 120 | 301-WF-001-120 |  | 301-WF-001-120-Sht001.pdf | 301-WF-001-120- | 301-WF-001-120- | 3 |  | 301-WF-001-120 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
301 | WF | 001 | 150 | 301-WF-001-150 |  | 301-WF-001-150-Sht001.pdf | 301-WF-001-150- | 301-WF-001-150- | 3 |  | 301-WF-001-150 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
301 | WF | 002 | 250 | 301-WF-002-250 |  | 301-WF-002-250-Sht001.pdf | 301-WF-002-250- | 301-WF-002-250- | 0 |  | 301-WF-002-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
301 | WF | 003 | 260 | 301-WF-003-260 |  | 301-WF-003-260-Sht001.pdf | 301-WF-003-260- | 301-WF-003-260- | 2 |  | 301-WF-003-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
301 | WF | 004 | 260 | 301-WF-004-260 |  | 301-WF-004-260-Sht001.pdf | 301-WF-004-260- | 301-WF-004-260- | 1 |  | 301-WF-004-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
301 | WF | 005 | 260 | 301-WF-005-260 |  | 301-WF-005-260-Sht001.pdf | 301-WF-005-260- | 301-WF-005-260- | 5 |  | 301-WF-005-260 |  | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
301 | WF | 006 | 260 | 301-WF-006-260 |  | 301-WF-006-260-Sht001.pdf | 301-WF-006-260- | 301-WF-006-260- | 0 |  | 301-WF-006-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
301 | WF | 007 | 260 | 301-WF-007-260 |  | 301-WF-007-260-Sht001.pdf | 301-WF-007-260- | 301-WF-007-260- | 0 |  | 301-WF-007-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AI | 001 | 310 | 302-AI-001-310 |  | 302-AI-001-310-Sht001.pdf | 302-AI-001-310-01 | 302-AI-001-310-01 | 2 |  | 302-AI-001-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 4" | 2016-06-24 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-001-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 001 | 310 | 302-AI-001-310 |  | 302-AI-001-310-Sht001.pdf | 302-AI-001-310-02 | 302-AI-001-310-02 | 2 |  | 302-AI-001-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 4" | 2016-06-14 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-001-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 001 | 310 | 302-AI-001-310 |  | 302-AI-001-310-Sht001.pdf | 302-AI-001-310-03 | 302-AI-001-310-03 | 2 |  | 302-AI-001-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 4" | 2016-06-29 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-001-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 001 | 310 | 302-AI-001-310 |  | 302-AI-001-310-Sht001.pdf | 302-AI-001-310-04 | 302-AI-001-310-04 | 2 |  | 302-AI-001-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-001-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 001 | 310 | 302-AI-001-310 |  | 302-AI-001-310-Sht001.pdf | 302-AI-001-310-05 | 302-AI-001-310-05 | 2 |  | 302-AI-001-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-SS-028 | 4" | 2016-07-04 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-001-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 002 | 310 | 302-AI-002-310 |  | 302-AI-002-310-Sht001.pdf | 302-AI-002-310-01 | 302-AI-002-310-01 | 2 |  | 302-AI-002-310 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-002-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 002 | 310 | 302-AI-002-310 |  | 302-AI-002-310-Sht001.pdf | 302-AI-002-310-02 | 302-AI-002-310-02 | 2 |  | 302-AI-002-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 3" | 2016-07-19 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-002-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 003 | 310 | 302-AI-003-310 |  | 302-AI-003-310-Sht001.pdf | 302-AI-003-310-01 | 302-AI-003-310-01 | 2 |  | 302-AI-003-310 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-003-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 003 | 310 | 302-AI-003-310 |  | 302-AI-003-310-Sht001.pdf | 302-AI-003-310-02 | 302-AI-003-310-02 | 2 |  | 302-AI-003-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 3" | 2016-07-23 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-003-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 004 | 110 | 302-AI-004-110 |  | 302-AI-004-110-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-004-110-01 | 302-AI-004-110-01 | 2 | 1 | 302-AI-004-110 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-051 | 4" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-110 | 2016-05-23 | 4
302 | AI | 004 | 110 | 302-AI-004-110 |  | 302-AI-004-110-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-004-110-02 | 302-AI-004-110-02 | 2 | 1 | 302-AI-004-110 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-060 | 4" | 2016-08-24 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-110 | 2016-05-23 | 4
302 | AI | 004 | 110 | 302-AI-004-110 |  | 302-AI-004-110-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-004-110-03 | 302-AI-004-110-03 | 2 | 1 | 302-AI-004-110 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-110 | 2016-05-23 | 4
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-01 | 302-AI-004-120-01 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-02 | 302-AI-004-120-02 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-03 | 302-AI-004-120-03 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-04 | 302-AI-004-120-04 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-SS-060 | 4" | 2016-08-13 | 4 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-05 | 302-AI-004-120-05 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-06 | 302-AI-004-120-06 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-07 | 302-AI-004-120-07 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-08 | 302-AI-004-120-08 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 08 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-09 | 302-AI-004-120-09 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 09 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-10 | 302-AI-004-120-10 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 10 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-11 | 302-AI-004-120-11 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 11 | 0 |  | TR |  | JC-SS-060 | 4" | 2016-08-13 | 4 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-12 | 302-AI-004-120-12 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 12 | 0 |  | TR |  | JC-SS-060 | 4" | 2016-08-15 |  | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-13 | 302-AI-004-120-13 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 13 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-14 | 302-AI-004-120-14 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 14 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-15 | 302-AI-004-120-15 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 15 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-16 | 302-AI-004-120-16 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 16 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-17 | 302-AI-004-120-17 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 17 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-18 | 302-AI-004-120-18 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 18 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-19 | 302-AI-004-120-19 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 19 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-20 | 302-AI-004-120-20 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 20 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-21 | 302-AI-004-120-21 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 21 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-22 | 302-AI-004-120-22 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 22 | 0 |  | TR |  | JC-SS-060 | 4" | 2016-08-20 | 2" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-23 | 302-AI-004-120-23 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 23 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-24 | 302-AI-004-120-24 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 24 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-25 | 302-AI-004-120-25 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 25 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-26 | 302-AI-004-120-26 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 26 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 120 | 302-AI-004-120 |  | 302-AI-004-120-Sht001.pdf | 302-AI-004-120-27 | 302-AI-004-120-27 | 0 |  | 302-AI-004-120 | 27 | 0 |  | TR |  | JC-SS-060 | 4" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-120 | 2016-05-23 | 12
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-01 | 302-AI-004-310-01 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 01 | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-02 | 302-AI-004-310-02 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 02 | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-03 | 302-AI-004-310-03 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 03 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-30 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-04 | 302-AI-004-310-04 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 04 | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-05 | 302-AI-004-310-05 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 05 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-21 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-06 | 302-AI-004-310-06 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 06 | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-07 | 302-AI-004-310-07 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 07 | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-08 | 302-AI-004-310-08 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 08 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-19 | 4" | SRC-S-035 | 2017-05-31 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-09 | 302-AI-004-310-09 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 09 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-10 | 302-AI-004-310-10 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 10 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-11 | 302-AI-004-310-11 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 11 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-19 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-12 | 302-AI-004-310-12 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 12 | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-13 | 302-AI-004-310-13 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 13 | 6 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-14 | 302-AI-004-310-14 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 14 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-08-13 | 4" | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-15 | 302-AI-004-310-15 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 15 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-16 | 302-AI-004-310-16 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 16 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 310 | 302-AI-004-310 |  | 302-AI-004-310-Sht001.pdf | 302-AI-004-310-17 | 302-AI-004-310-17 | 6 |  | 302-AI-004-310 | 17 | 6 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-004-310 | 2016-03-26 | 13
302 | AI | 004 | 330 | 302-AI-004-330 |  | 302-AI-004-330-Sht001.pdf | 302-AI-004-330-01 | 302-AI-004-330-01 | 1 |  | 302-AI-004-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-08-20 | 4" | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-004-330 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 004 | 330 | 302-AI-004-330 |  | 302-AI-004-330-Sht001.pdf | 302-AI-004-330-02 | 302-AI-004-330-02 | 1 |  | 302-AI-004-330 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-330 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 004 | 330 | 302-AI-004-330 |  | 302-AI-004-330-Sht001.pdf | 302-AI-004-330-03 | 302-AI-004-330-03 | 1 |  | 302-AI-004-330 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-330 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 004 | 330 | 302-AI-004-330 |  | 302-AI-004-330-Sht001.pdf | 302-AI-004-330-04 | 302-AI-004-330-04 | 1 |  | 302-AI-004-330 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-330 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 004 | 330 | 302-AI-004-330 |  | 302-AI-004-330-Sht001.pdf | 302-AI-004-330-05 | 302-AI-004-330-05 | 1 |  | 302-AI-004-330 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-330 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 004 | 330 | 302-AI-004-330 |  | 302-AI-004-330-Sht001.pdf | 302-AI-004-330-06 | 302-AI-004-330-06 | 1 |  | 302-AI-004-330 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-004-330 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 004 | 330 | 302-AI-004-330 |  | 302-AI-004-330-Sht001.pdf | 302-AI-004-330-07 | 302-AI-004-330-07 | 1 |  | 302-AI-004-330 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-004-330 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 004 | 330 | 302-AI-004-330 |  | 302-AI-004-330-Sht001.pdf | 302-AI-004-330-08 | 302-AI-004-330-08 | 1 |  | 302-AI-004-330 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-08-20 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-004-330 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 005 | 310 | 302-AI-005-310 |  | 302-AI-005-310-Sht001.pdf | 302-AI-005-310-01 | 302-AI-005-310-01 | 1 |  | 302-AI-005-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-14 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-005-310 | 2016-03-26 | 1
302 | AI | 006 | 310 | 302-AI-006-310 |  | 302-AI-006-310-Sht001.pdf | 302-AI-006-310-01 | 302-AI-006-310-01 | 1 |  | 302-AI-006-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-27 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-006-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 006 | 310 | 302-AI-006-310 |  | 302-AI-006-310-Sht001.pdf | 302-AI-006-310-02 | 302-AI-006-310-02 | 1 |  | 302-AI-006-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-006-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 006 | 310 | 302-AI-006-310 |  | 302-AI-006-310-Sht001.pdf | 302-AI-006-310-03 | 302-AI-006-310-03 | 1 |  | 302-AI-006-310 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-006-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 007 | 310 | 302-AI-007-310 |  | 302-AI-007-310-Sht001.pdf | 302-AI-007-310- | 302-AI-007-310- | 4 |  | 302-AI-007-310 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-007-310 | 2016-03-26 | 5
302 | AI | 008 | 150 | 302-AI-008-150 |  | 302-AI-008-150-Sht001.pdf | 302-AI-008-150- | 302-AI-008-150- | 3 |  | 302-AI-008-150 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-008-150 | 2016-05-23 | 17
302 | AI | 009 | 310 | 302-AI-009-310 |  | 302-AI-009-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-009-310-01 | 302-AI-009-310-01 | 1 | 1 | 302-AI-009-310 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-009-310 | 2016-03-26 | 2
302 | AI | 009 | 310 | 302-AI-009-310 |  | 302-AI-009-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-009-310-02 | 302-AI-009-310-02 | 1 | 1 | 302-AI-009-310 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-009-310 | 2016-03-26 | 2
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-01 | 302-AI-010-140-01 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-02 | 302-AI-010-140-02 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-03 | 302-AI-010-140-03 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-04 | 302-AI-010-140-04 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-05 | 302-AI-010-140-05 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-06 | 302-AI-010-140-06 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-07 | 302-AI-010-140-07 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-08 | 302-AI-010-140-08 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-09 | 302-AI-010-140-09 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-10 | 302-AI-010-140-10 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-11 | 302-AI-010-140-11 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 010 | 140 | 302-AI-010-140 |  | 302-AI-010-140-Sht001.pdf | 302-AI-010-140-12 | 302-AI-010-140-12 | 1 |  | 302-AI-010-140 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-010-140 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 011 | 250 | 302-AI-011-250 |  | 302-AI-011-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-011-250-01 | 302-AI-011-250-01 | 0 | 1 | 302-AI-011-250 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-011-250 | 2016-03-26 | 2
302 | AI | 011 | 250 | 302-AI-011-250 |  | 302-AI-011-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-011-250-02 | 302-AI-011-250-02 | 0 | 1 | 302-AI-011-250 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-011-250 | 2016-03-26 | 2
302 | AI | 012 | 130 | 302-AI-012-130 |  | 302-AI-012-130-Sht001.pdf | 302-AI-012-130- | 302-AI-012-130- | 5 |  | 302-AI-012-130 |  | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-012-130 | 2016-05-23 | 8
302 | AI | 012 | 130 | 302-AI-012-130 |  | 302-AI-012-130-Sht001.pdf | 302-AI-012-130-02 | 302-AI-012-130-02 | 5 |  | 302-AI-012-130 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-05 | 2 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-012-130 | 2016-05-23 | 8
302 | AI | 013 | 120 | 302-AI-013-120 |  | 302-AI-013-120-Sht001_DELETE.pdf | 302-AI-013-120- | 302-AI-013-120- | 1 |  | 302-AI-013-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
302 | AI | 013 | 340 | 302-AI-013-340 |  | 302-AI-013-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-013-340- | 302-AI-013-340- | 1 | 1 | 302-AI-013-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-013-340 | 2016-03-26 | 1
302 | AI | 014 | 320 | 302-AI-014-320 |  | 302-AI-014-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-014-320-01 | 302-AI-014-320-01 | 3 | 1 | 302-AI-014-320 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-014-320 | 2016-03-26 | 2
302 | AI | 800 | 310 | 302-AI-800-310 |  | 302-AI-800-310-Sht001.pdf | 302-AI-800-310-01 | 302-AI-800-310-01 | 2 |  | 302-AI-800-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 4" | 2016-06-14 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-800-310 | 2016-03-26 | 2
302 | AI | 801 | 310 | 302-AI-801-310 |  | 302-AI-801-310-Sht001.pdf | 302-AI-801-310-01 | 302-AI-801-310-01 | 2 |  | 302-AI-801-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-004 | 4" | 2016-06-14 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-801-310 | 2016-03-26 | 2
302 | AI | 803 | 120 | 302-AI-803-120 |  | 302-AI-803-120-Sht001.pdf | 302-AI-803-120-01 | 302-AI-803-120-01 | 1 |  | 302-AI-803-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-803-120 | 2016-05-23 | 4
302 | AI | 803 | 120 | 302-AI-803-120 |  | 302-AI-803-120-Sht001.pdf | 302-AI-803-120-02 | 302-AI-803-120-02 | 1 |  | 302-AI-803-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-803-120 | 2016-05-23 | 4
302 | AI | 803 | 120 | 302-AI-803-120 |  | 302-AI-803-120-Sht001.pdf | 302-AI-803-120-03 | 302-AI-803-120-03 | 1 |  | 302-AI-803-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-803-120 | 2016-05-23 | 4
302 | AI | 803 | 120 | 302-AI-803-120 |  | 302-AI-803-120-Sht001.pdf | 302-AI-803-120-04 | 302-AI-803-120-04 | 1 |  | 302-AI-803-120 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-06 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-803-120 | 2016-05-23 | 4
302 | AI | 804 | 130 | 302-AI-804-130 |  | 302-AI-804-130-Sht001.pdf | 302-AI-804-130- | 302-AI-804-130- | 0 |  | 302-AI-804-130 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 807 | 160 | 302-AI-807-160 |  | 302-AI-807-160-Sht001.pdf | 302-AI-807-160-01 | 302-AI-807-160-01 | 2 |  | 302-AI-807-160 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-807-160 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 807 | 160 | 302-AI-807-160 |  | 302-AI-807-160-Sht001.pdf | 302-AI-807-160-02 | 302-AI-807-160-02 | 2 |  | 302-AI-807-160 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-049 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-807-160 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 807 | 160 | 302-AI-807-160 |  | 302-AI-807-160-Sht001.pdf | 302-AI-807-160-03 | 302-AI-807-160-03 | 2 |  | 302-AI-807-160 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-807-160 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 807 | 160 | 302-AI-807-160 |  | 302-AI-807-160-Sht001.pdf | 302-AI-807-160-04 | 302-AI-807-160-04 | 2 |  | 302-AI-807-160 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-807-160 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 807 | 160 | 302-AI-807-160 |  | 302-AI-807-160-Sht001.pdf | 302-AI-807-160-05 | 302-AI-807-160-05 | 2 |  | 302-AI-807-160 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-807-160 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 807 | 160 | 302-AI-807-160 |  | 302-AI-807-160-Sht001.pdf | 302-AI-807-160-06 | 302-AI-807-160-06 | 2 |  | 302-AI-807-160 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-807-160 | 2016-05-23 | 3
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-01 | 302-AI-808-330-01 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-02 | 302-AI-808-330-02 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 02 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-03 | 302-AI-808-330-03 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-04 | 302-AI-808-330-04 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 04 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-05 | 302-AI-808-330-05 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 05 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-06 | 302-AI-808-330-06 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 06 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-07 | 302-AI-808-330-07 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 07 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-08 | 302-AI-808-330-08 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 08 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-09 | 302-AI-808-330-09 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 09 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-10 | 302-AI-808-330-10 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 10 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-11 | 302-AI-808-330-11 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 11 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-12 | 302-AI-808-330-12 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 12 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-13 | 302-AI-808-330-13 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 13 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-14 | 302-AI-808-330-14 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 14 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-15 | 302-AI-808-330-15 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 15 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-16 | 302-AI-808-330-16 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 16 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-17 | 302-AI-808-330-17 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 17 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-18 | 302-AI-808-330-18 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 18 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-19 | 302-AI-808-330-19 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 19 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-20 | 302-AI-808-330-20 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 20 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-21 | 302-AI-808-330-21 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 21 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-22 | 302-AI-808-330-22 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 22 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-23 | 302-AI-808-330-23 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 23 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-24 | 302-AI-808-330-24 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 24 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-25 | 302-AI-808-330-25 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 25 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-26 | 302-AI-808-330-26 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 26 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-05 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-27 | 302-AI-808-330-27 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 27 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-28 | 302-AI-808-330-28 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 28 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-29 | 302-AI-808-330-29 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 29 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-30 | 302-AI-808-330-30 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 30 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-31 | 302-AI-808-330-31 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 31 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-32 | 302-AI-808-330-32 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 32 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-33 | 302-AI-808-330-33 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 33 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-34 | 302-AI-808-330-34 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 34 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-35 | 302-AI-808-330-35 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 35 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-36 | 302-AI-808-330-36 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 36 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-37 | 302-AI-808-330-37 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 37 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-38 | 302-AI-808-330-38 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 38 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 808 | 330 | 302-AI-808-330 |  | 302-AI-808-330-Sht001.pdf | 302-AI-808-330-39 | 302-AI-808-330-39 | 5 |  | 302-AI-808-330 | 39 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-04 |  | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-808-330 | 2016-03-26 | 20
302 | AI | 809 | 310 | 302-AI-809-310 |  | 302-AI-809-310-Sht001.pdf | 302-AI-809-310-01 | 302-AI-809-310-01 | 2 |  | 302-AI-809-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-809-310 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 809 | 310 | 302-AI-809-310 |  | 302-AI-809-310-Sht001.pdf | 302-AI-809-310-02 | 302-AI-809-310-02 | 2 |  | 302-AI-809-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-031 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-809-310 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 809 | 310 | 302-AI-809-310 |  | 302-AI-809-310-Sht001.pdf | 302-AI-809-310-03 | 302-AI-809-310-03 | 2 |  | 302-AI-809-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-031 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-809-310 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 809 | 310 | 302-AI-809-310 |  | 302-AI-809-310-Sht001.pdf | 302-AI-809-310-04 | 302-AI-809-310-04 | 2 |  | 302-AI-809-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-031 | 2" | 2016-08-05 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-809-310 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 809 | 310 | 302-AI-809-310 |  | 302-AI-809-310-Sht001.pdf | 302-AI-809-310-05 | 302-AI-809-310-05 | 2 |  | 302-AI-809-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-29 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-809-310 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 811 | 130 | 302-AI-811-130 |  | 302-AI-811-130-Sht001.pdf | 302-AI-811-130- | 302-AI-811-130- | 0 |  | 302-AI-811-130 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 812 | 130 | 302-AI-812-130 |  | 302-AI-812-130-Sht001.pdf | 302-AI-812-130- | 302-AI-812-130- | 0 |  | 302-AI-812-130 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 814 | 150 | 302-AI-814-150 |  | 302-AI-814-150-Sht001.pdf | 302-AI-814-150- | 302-AI-814-150- | 0 |  | 302-AI-814-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 815 | 150 | 302-AI-815-150 |  | 302-AI-815-150-Sht001.pdf | 302-AI-815-150- | 302-AI-815-150- | 0 |  | 302-AI-815-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 816 | 150 | 302-AI-816-150 |  | 302-AI-816-150-Sht001.pdf | 302-AI-816-150- | 302-AI-816-150- | 0 |  | 302-AI-816-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 817 | 320 | 302-AI-817-320 |  | 302-AI-817-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-817-320-01 | 302-AI-817-320-01 | 1 | 1 | 302-AI-817-320 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-28 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-817-320 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 817 | 320 | 302-AI-817-320 |  | 302-AI-817-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-817-320-02 | 302-AI-817-320-02 | 1 | 1 | 302-AI-817-320 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-817-320 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 817 | 320 | 302-AI-817-320 |  | 302-AI-817-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-817-320-03 | 302-AI-817-320-03 | 1 | 1 | 302-AI-817-320 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-817-320 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-01 | 302-AI-818-320-01 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-02 | 302-AI-818-320-02 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-03 | 302-AI-818-320-03 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-04 | 302-AI-818-320-04 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-05 | 302-AI-818-320-05 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-06 | 302-AI-818-320-06 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-07 | 302-AI-818-320-07 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-08 | 302-AI-818-320-08 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 08 | 4 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-24 | 2" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-09 | 302-AI-818-320-09 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 818 | 320 | 302-AI-818-320 |  | 302-AI-818-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-818-320-10 | 302-AI-818-320-10 | 4 | 1 | 302-AI-818-320 | 10 | 4 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-818-320 | 2016-03-26 | 6
302 | AI | 819 | 120 | 302-AI-819-120 |  | 302-AI-819-120-Sht001.pdf | 302-AI-819-120- | 302-AI-819-120- | 0 |  | 302-AI-819-120 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-01 | 302-AI-820-140-01 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 01 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-02 | 302-AI-820-140-02 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-03 | 302-AI-820-140-03 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-15 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-04 | 302-AI-820-140-04 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 04 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-05 | 302-AI-820-140-05 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 05 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-06 | 302-AI-820-140-06 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 06 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-07 | 302-AI-820-140-07 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 07 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-08 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-08 | 302-AI-820-140-08 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 08 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-09 | 302-AI-820-140-09 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 09 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-13 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-10 | 302-AI-820-140-10 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 10 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-11 | 302-AI-820-140-11 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 11 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-12 | 302-AI-820-140-12 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 12 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-13 | 302-AI-820-140-13 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 13 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-14 | 302-AI-820-140-14 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 14 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-15 | 302-AI-820-140-15 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 15 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-16 | 302-AI-820-140-16 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 16 | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 820 | 140 | 302-AI-820-140 |  | 302-AI-820-140-Sht001.pdf | 302-AI-820-140-17 | 302-AI-820-140-17 | 5 |  | 302-AI-820-140 | 17 | 5 |  | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-08 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-820-140 | 2016-05-23 | 13
302 | AI | 822 | 120 | 302-AI-822-120 |  | 302-AI-822-120-Sht001.pdf | 302-AI-822-120-01 | 302-AI-822-120-01 | 0 |  | 302-AI-822-120 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-822-120 | 2016-05-23 | 2
302 | AI | 822 | 120 | 302-AI-822-120 |  | 302-AI-822-120-Sht001.pdf | 302-AI-822-120-02 | 302-AI-822-120-02 | 0 |  | 302-AI-822-120 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-822-120 | 2016-05-23 | 2
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-01 | 302-AI-822-340-01 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-08 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-02 | 302-AI-822-340-02 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-03 | 302-AI-822-340-03 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-04 | 302-AI-822-340-04 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-05 | 302-AI-822-340-05 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-06 | 302-AI-822-340-06 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-07 | 302-AI-822-340-07 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-08 | 302-AI-822-340-08 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-09 | 302-AI-822-340-09 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-10 | 302-AI-822-340-10 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-11 | 302-AI-822-340-11 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-12 | 302-AI-822-340-12 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 12 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-13 | 302-AI-822-340-13 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-14 | 302-AI-822-340-14 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 14 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-14 | 2" | SRC-S-035 | 2017-05-22 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-15 | 302-AI-822-340-15 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-16 | 302-AI-822-340-16 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-17 | 302-AI-822-340-17 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-18 | 302-AI-822-340-18 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 18 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-19 | 302-AI-822-340-19 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 19 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-20 | 302-AI-822-340-20 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 20 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-08 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-21 | 302-AI-822-340-21 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 21 | 1 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-22 | 302-AI-822-340-22 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 22 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-23 | 302-AI-822-340-23 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 23 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 822 | 340 | 302-AI-822-340 |  | 302-AI-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-822-340-24 | 302-AI-822-340-24 | 1 | 1 | 302-AI-822-340 | 24 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-822-340 | 2016-03-26 | 10
302 | AI | 823 | 320 | 302-AI-823-320 |  | 302-AI-823-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-823-320-01 | 302-AI-823-320-01 | 4 | 1 | 302-AI-823-320 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-14 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-823-320 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 823 | 320 | 302-AI-823-320 |  | 302-AI-823-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-823-320-02 | 302-AI-823-320-02 | 4 | 1 | 302-AI-823-320 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-031 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-823-320 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 823 | 320 | 302-AI-823-320 |  | 302-AI-823-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-823-320-03 | 302-AI-823-320-03 | 4 | 1 | 302-AI-823-320 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-031 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-823-320 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 823 | 320 | 302-AI-823-320 |  | 302-AI-823-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-823-320-04 | 302-AI-823-320-04 | 4 | 1 | 302-AI-823-320 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-30 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-823-320 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 825 | 310 | 302-AI-825-310 |  | 302-AI-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-825-310-01 | 302-AI-825-310-01 | 3 | 1 | 302-AI-825-310 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-27 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-AI-825-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 825 | 310 | 302-AI-825-310 |  | 302-AI-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-825-310-02 | 302-AI-825-310-02 | 3 | 1 | 302-AI-825-310 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-825-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 825 | 310 | 302-AI-825-310 |  | 302-AI-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-825-310-03 | 302-AI-825-310-03 | 3 | 1 | 302-AI-825-310 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-825-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 825 | 310 | 302-AI-825-310 |  | 302-AI-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-825-310-04 | 302-AI-825-310-04 | 3 | 1 | 302-AI-825-310 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-825-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 825 | 310 | 302-AI-825-310 |  | 302-AI-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-825-310-05 | 302-AI-825-310-05 | 3 | 1 | 302-AI-825-310 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-825-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 825 | 310 | 302-AI-825-310 |  | 302-AI-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-825-310-06 | 302-AI-825-310-06 | 3 | 1 | 302-AI-825-310 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-08-02 | 4 | SRC-S-035 | 2017-06-01 |  |  |  | Ver correo FABIO 02.08.2016 | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-825-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 825 | 310 | 302-AI-825-310 |  | 302-AI-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-825-310-07 | 302-AI-825-310-07 | 3 | 1 | 302-AI-825-310 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-825-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 825 | 310 | 302-AI-825-310 |  | 302-AI-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-825-310-08 | 302-AI-825-310-08 | 3 | 1 | 302-AI-825-310 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-825-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 825 | 310 | 302-AI-825-310 |  | 302-AI-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-825-310-09 | 302-AI-825-310-09 | 3 | 1 | 302-AI-825-310 | 09 | 3 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-23 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-825-310 | 2016-03-26 | 7
302 | AI | 826 | 310 | 302-AI-826-310 |  | 302-AI-826-310-Sht001.pdf | 302-AI-826-310-01 | 302-AI-826-310-01 | 2 |  | 302-AI-826-310 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-826-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 826 | 310 | 302-AI-826-310 |  | 302-AI-826-310-Sht001.pdf | 302-AI-826-310-02 | 302-AI-826-310-02 | 2 |  | 302-AI-826-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-04 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-826-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 826 | 310 | 302-AI-826-310 |  | 302-AI-826-310-Sht001.pdf | 302-AI-826-310-03 | 302-AI-826-310-03 | 2 |  | 302-AI-826-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-04 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-826-310 | 2016-03-26 | 3
302 | AI | 826 | 340 | 302-AI-826-340 |  | 302-AI-826-340-Sht001_DELETE.pdf | 302-AI-826-340- | 302-AI-826-340- | 2 |  | 302-AI-826-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
302 | AI | 828 | 310 | 302-AI-828-310 |  | 302-AI-828-310-Sht001.pdf | 302-AI-828-310- | 302-AI-828-310- | 0 |  | 302-AI-828-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 829 | 310 | 302-AI-829-310 |  | 302-AI-829-310-Sht001.pdf | 302-AI-829-310- | 302-AI-829-310- | 0 |  | 302-AI-829-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 830 | 310 | 302-AI-830-310 |  | 302-AI-830-310-Sht001.pdf | 302-AI-830-310- | 302-AI-830-310- | 0 |  | 302-AI-830-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 831 | 310 | 302-AI-831-310 |  | 302-AI-831-310-Sht001.pdf | 302-AI-831-310- | 302-AI-831-310- | 0 |  | 302-AI-831-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 832 | 310 | 302-AI-832-310 |  | 302-AI-832-310-Sht001.pdf | 302-AI-832-310- | 302-AI-832-310- | 0 |  | 302-AI-832-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 833 | 310 | 302-AI-833-310 |  | 302-AI-833-310-Sht001_DELETE.pdf | 302-AI-833-310- | 302-AI-833-310- | 1 |  | 302-AI-833-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
302 | AI | 833 | 320 | 302-AI-833-320 |  | 302-AI-833-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-833-320-01 | 302-AI-833-320-01 | 0 | 1 | 302-AI-833-320 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-20 | 2" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-833-320 | 2016-03-26 | 2
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-01 | 302-AI-836-340-01 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-02 | 302-AI-836-340-02 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-03 | 302-AI-836-340-03 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-04 | 302-AI-836-340-04 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-05 | 302-AI-836-340-05 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-06 | 302-AI-836-340-06 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-07 | 302-AI-836-340-07 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-08 | 302-AI-836-340-08 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-09 | 302-AI-836-340-09 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-10 | 302-AI-836-340-10 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-11 | 302-AI-836-340-11 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 11 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-12 | 302-AI-836-340-12 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 12 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-13 | 302-AI-836-340-13 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 13 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-14 | 302-AI-836-340-14 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 14 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-15 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-15 | 302-AI-836-340-15 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 15 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-16 | 302-AI-836-340-16 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 16 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-17 | 302-AI-836-340-17 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 17 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-05 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-18 | 302-AI-836-340-18 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 18 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-19 | 302-AI-836-340-19 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 19 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-18 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-20 | 302-AI-836-340-20 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 20 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-21 | 302-AI-836-340-21 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 21 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-22 | 302-AI-836-340-22 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 22 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-23 | 302-AI-836-340-23 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 23 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-24 | 302-AI-836-340-24 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 24 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-04 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 836 | 340 | 302-AI-836-340 |  | 302-AI-836-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-836-340-25 | 302-AI-836-340-25 | 2 | 1 | 302-AI-836-340 | 25 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-056 | 2" | 2016-08-13 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 302-AI-836-340 | 2016-03-26 | 11
302 | AI | 838 | 250 | 302-AI-838-250 |  | 302-AI-838-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-838-250-01 | 302-AI-838-250-01 | 0 | 1 | 302-AI-838-250 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-838-250 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 838 | 250 | 302-AI-838-250 |  | 302-AI-838-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-838-250-02 | 302-AI-838-250-02 | 0 | 1 | 302-AI-838-250 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-08-24 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 302-AI-838-250 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 838 | 250 | 302-AI-838-250 |  | 302-AI-838-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-838-250-03 | 302-AI-838-250-03 | 0 | 1 | 302-AI-838-250 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-838-250 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 838 | 250 | 302-AI-838-250 |  | 302-AI-838-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AI-838-250-04 | 302-AI-838-250-04 | 0 | 1 | 302-AI-838-250 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-838-250 | 2016-03-26 | 4
302 | AI | 839 | 310 | 302-AI-839-310 |  | 302-AI-839-310-Sht001.pdf | 302-AI-839-310- | 302-AI-839-310- | 0 |  | 302-AI-839-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | AI | 840 | 320 | 302-AI-840-320 |  | 302-AI-840-320-Sht001.pdf | 302-AI-840-320- | 302-AI-840-320- | 0 |  | 302-AI-840-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-840-320 | 2016-06-14 | 1
302 | AI | 840 | 810 | 302-AI-840-810 |  | 302-AI-840-810-Sht001.pdf | 302-AI-840-810- | 302-AI-840-810- | 0 |  | 302-AI-840-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-AI-840-810 | 2016-06-14 | 9
302 | AS | 001 | 310 | 302-AS-001-310 |  | 302-AS-001-310-Sht001_DELETE.pdf | 302-AS-001-310- | 302-AS-001-310- | 1 |  | 302-AS-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
302 | AS | 002 | 310 | 302-AS-002-310 |  | 302-AS-002-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-002-310-01 | 302-AS-002-310-01 | 3 | 1 | 302-AS-002-310 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-16 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-002-310 | 2016-04-18 | 2
302 | AS | 002 | 310 | 302-AS-002-310 |  | 302-AS-002-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-002-310-02 | 302-AS-002-310-02 | 3 | 1 | 302-AS-002-310 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-07-09 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-002-310 | 2016-04-18 | 2
302 | AS | 004 | 310 | 302-AS-004-310 |  | 302-AS-004-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-004-310-02 | 302-AS-004-310-02 | 2 | 1 | 302-AS-004-310 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-04-21 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Galvanized | 302-AS-004-310 | 2016-03-13 | 2
302 | AS | 005 | 310 | 302-AS-005-310 |  | 302-AS-005-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-005-310-01 | 302-AS-005-310-01 | 1 | 1 | 302-AS-005-310 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-16 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-005-310 | 2016-04-18 | 2
302 | AS | 005 | 310 | 302-AS-005-310 |  | 302-AS-005-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-005-310-02 | 302-AS-005-310-02 | 1 | 1 | 302-AS-005-310 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-28 | 6" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-005-310 | 2016-04-18 | 2
302 | AS | 006 | 310 | 302-AS-006-310 |  | 302-AS-006-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-006-310-01 | 302-AS-006-310-01 | 4 | 1 | 302-AS-006-310 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-006-310 | 2016-04-18 | 8
302 | AS | 006 | 310 | 302-AS-006-310 |  | 302-AS-006-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-006-310-02 | 302-AS-006-310-02 | 4 | 1 | 302-AS-006-310 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-08-14 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Galvanized | 302-AS-006-310 | 2016-04-18 | 8
302 | AS | 006 | 310 | 302-AS-006-310 |  | 302-AS-006-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-006-310-03 | 302-AS-006-310-03 | 4 | 1 | 302-AS-006-310 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-006-310 | 2016-04-18 | 8
302 | AS | 006 | 310 | 302-AS-006-310 |  | 302-AS-006-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-006-310-04 | 302-AS-006-310-04 | 4 | 1 | 302-AS-006-310 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-006-310 | 2016-04-18 | 8
302 | AS | 006 | 310 | 302-AS-006-310 |  | 302-AS-006-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-006-310-05 | 302-AS-006-310-05 | 4 | 1 | 302-AS-006-310 | 05 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-006-310 | 2016-04-18 | 8
302 | AS | 006 | 310 | 302-AS-006-310 |  | 302-AS-006-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-006-310-06 | 302-AS-006-310-06 | 4 | 1 | 302-AS-006-310 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-006-310 | 2016-04-18 | 8
302 | AS | 006 | 310 | 302-AS-006-310 |  | 302-AS-006-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-006-310-07 | 302-AS-006-310-07 | 4 | 1 | 302-AS-006-310 | 07 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-006-310 | 2016-04-18 | 8
302 | AS | 006 | 310 | 302-AS-006-310 |  | 302-AS-006-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-006-310-08 | 302-AS-006-310-08 | 4 | 1 | 302-AS-006-310 | 08 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-13 | 6" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-006-310 | 2016-04-18 | 8
302 | AS | 008 | 110 | 302-AS-008-110 |  | 302-AS-008-110-Sht001.pdf | 302-AS-008-110- | 302-AS-008-110- | 1 |  | 302-AS-008-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-110 | 2016-07-04 | 5
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-01 | 302-AS-008-120-01 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-02 | 302-AS-008-120-02 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-03 | 302-AS-008-120-03 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-04 | 302-AS-008-120-04 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-05 | 302-AS-008-120-05 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-06 | 302-AS-008-120-06 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-07 | 302-AS-008-120-07 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-08 | 302-AS-008-120-08 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-09 | 302-AS-008-120-09 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-10 | 302-AS-008-120-10 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-11 | 302-AS-008-120-11 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-12 | 302-AS-008-120-12 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-13 | 302-AS-008-120-13 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-14 | 302-AS-008-120-14 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-15 | 302-AS-008-120-15 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-16 | 302-AS-008-120-16 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-17 | 302-AS-008-120-17 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-18 | 302-AS-008-120-18 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 18 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-19 | 302-AS-008-120-19 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 19 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-20 | 302-AS-008-120-20 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 20 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-21 | 302-AS-008-120-21 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 21 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-22 | 302-AS-008-120-22 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 22 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-23 | 302-AS-008-120-23 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 23 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 120 | 302-AS-008-120 |  | 302-AS-008-120-Sht001.pdf | 302-AS-008-120-24 | 302-AS-008-120-24 | 1 |  | 302-AS-008-120 | 24 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-120 | 2016-07-04 | 7
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-01 | 302-AS-008-310-01 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 01 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-28 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-02 | 302-AS-008-310-02 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 02 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-03 | 302-AS-008-310-03 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-04 | 302-AS-008-310-04 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 04 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-05-22 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-05 | 302-AS-008-310-05 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 05 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-05-08 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-08 | 302-AS-008-310-08 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 08 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-05-09 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-09 | 302-AS-008-310-09 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 09 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-05-11 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-10 | 302-AS-008-310-10 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 10 | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-11 | 302-AS-008-310-11 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 11 | 5 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-12 | 302-AS-008-310-12 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 12 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-05-16 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-13 | 302-AS-008-310-13 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 13 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-08-09 | 3" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-14 | 302-AS-008-310-14 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 14 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-15 | 302-AS-008-310-15 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 15 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-29 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 310 | 302-AS-008-310 |  | 302-AS-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-008-310-16 | 302-AS-008-310-16 | 5 | 1 | 302-AS-008-310 | 16 | 5 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-30 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-008-310 | 2016-03-13 | 13
302 | AS | 008 | 330 | 302-AS-008-330 |  | 302-AS-008-330-Sht001.pdf | 302-AS-008-330-01 | 302-AS-008-330-01 | 0 |  | 302-AS-008-330 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 3" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-008-330 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 008 | 330 | 302-AS-008-330 |  | 302-AS-008-330-Sht001.pdf | 302-AS-008-330-02 | 302-AS-008-330-02 | 0 |  | 302-AS-008-330 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-330 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 008 | 330 | 302-AS-008-330 |  | 302-AS-008-330-Sht001.pdf | 302-AS-008-330-03 | 302-AS-008-330-03 | 0 |  | 302-AS-008-330 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-330 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 008 | 330 | 302-AS-008-330 |  | 302-AS-008-330-Sht001.pdf | 302-AS-008-330-04 | 302-AS-008-330-04 | 0 |  | 302-AS-008-330 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-330 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 008 | 330 | 302-AS-008-330 |  | 302-AS-008-330-Sht001.pdf | 302-AS-008-330-05 | 302-AS-008-330-05 | 0 |  | 302-AS-008-330 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-330 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 008 | 330 | 302-AS-008-330 |  | 302-AS-008-330-Sht001.pdf | 302-AS-008-330-06 | 302-AS-008-330-06 | 0 |  | 302-AS-008-330 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Galvanized | 302-AS-008-330 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 008 | 330 | 302-AS-008-330 |  | 302-AS-008-330-Sht001.pdf | 302-AS-008-330-07 | 302-AS-008-330-07 | 0 |  | 302-AS-008-330 | 07 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-008-330 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 008 | 330 | 302-AS-008-330 |  | 302-AS-008-330-Sht001.pdf | 302-AS-008-330-08 | 302-AS-008-330-08 | 0 |  | 302-AS-008-330 | 08 | 0 |  | TR |  | JC-CS-033 | 3" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-008-330 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 009 | 310 | 302-AS-009-310 |  | 302-AS-009-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-009-310-01 | 302-AS-009-310-01 | 2 | 1 | 302-AS-009-310 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-06-28 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-009-310 | 2016-03-13 | 2
302 | AS | 009 | 310 | 302-AS-009-310 |  | 302-AS-009-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-009-310-02 | 302-AS-009-310-02 | 2 | 1 | 302-AS-009-310 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-009-310 | 2016-03-13 | 2
302 | AS | 010 | 310 | 302-AS-010-310 |  | 302-AS-010-310-Sht001.pdf | 302-AS-010-310- | 302-AS-010-310- | 3 |  | 302-AS-010-310 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 011 | 150 | 302-AS-011-150 |  | 302-AS-011-150-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-011-150- | 302-AS-011-150- | 2 | 1 | 302-AS-011-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-011-150 |  | 7
302 | AS | 012 | 310 | 302-AS-012-310 |  | 302-AS-012-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-012-310- | 302-AS-012-310- | 1 | 1 | 302-AS-012-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 013 | 140 | 302-AS-013-140 |  | 302-AS-013-140-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-013-140- | 302-AS-013-140- | 3 | 1 | 302-AS-013-140 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 014 | 250 | 302-AS-014-250 |  | 302-AS-014-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-014-250- | 302-AS-014-250- | 2 | 1 | 302-AS-014-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 015 | 130 | 302-AS-015-130 |  | 302-AS-015-130-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-015-130- | 302-AS-015-130- | 2 | 1 | 302-AS-015-130 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-015-130 | 2016-07-04 | 10
302 | AS | 017 | 320 | 302-AS-017-320 |  | 302-AS-017-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-017-320- | 302-AS-017-320- | 1 | 1 | 302-AS-017-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 018 | 310 | 302-AS-018-310 |  | 302-AS-018-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-018-310-01 | 302-AS-018-310-01 | 4 | 1 | 302-AS-018-310 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-11 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-018-310 | 2016-04-18 | 9
302 | AS | 018 | 310 | 302-AS-018-310 |  | 302-AS-018-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-018-310-02 | 302-AS-018-310-02 | 4 | 1 | 302-AS-018-310 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-08-22 | 62 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Galvanized | 302-AS-018-310 | 2016-04-18 | 9
302 | AS | 018 | 310 | 302-AS-018-310 |  | 302-AS-018-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-018-310-03 | 302-AS-018-310-03 | 4 | 1 | 302-AS-018-310 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-018-310 | 2016-04-18 | 9
302 | AS | 018 | 310 | 302-AS-018-310 |  | 302-AS-018-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-018-310-04 | 302-AS-018-310-04 | 4 | 1 | 302-AS-018-310 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-26 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-018-310 | 2016-04-18 | 9
302 | AS | 018 | 310 | 302-AS-018-310 |  | 302-AS-018-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-018-310-05 | 302-AS-018-310-05 | 4 | 1 | 302-AS-018-310 | 05 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-11 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-018-310 | 2016-04-18 | 9
302 | AS | 018 | 310 | 302-AS-018-310 |  | 302-AS-018-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-018-310-06 | 302-AS-018-310-06 | 4 | 1 | 302-AS-018-310 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-02 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Galvanized | 302-AS-018-310 | 2016-04-18 | 9
302 | AS | 018 | 310 | 302-AS-018-310 |  | 302-AS-018-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-018-310-07 | 302-AS-018-310-07 | 4 | 1 | 302-AS-018-310 | 07 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-08-21 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Galvanized | 302-AS-018-310 | 2016-04-18 | 9
302 | AS | 018 | 310 | 302-AS-018-310 |  | 302-AS-018-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-018-310-08 | 302-AS-018-310-08 | 4 | 1 | 302-AS-018-310 | 08 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-28 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-018-310 | 2016-04-18 | 9
302 | AS | 018 | 310 | 302-AS-018-310 |  | 302-AS-018-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-018-310-09 | 302-AS-018-310-09 | 4 | 1 | 302-AS-018-310 | 09 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-07-13 | 6" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-018-310 | 2016-04-18 | 9
302 | AS | 019 | 310 | 302-AS-019-310 |  | 302-AS-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-019-310-01 | 302-AS-019-310-01 | 4 | 1 | 302-AS-019-310 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-16 | 4 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-019-310 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 019 | 310 | 302-AS-019-310 |  | 302-AS-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-019-310-02 | 302-AS-019-310-02 | 4 | 1 | 302-AS-019-310 | 02 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-05-17 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-019-310 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 019 | 310 | 302-AS-019-310 |  | 302-AS-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-019-310-03 | 302-AS-019-310-03 | 4 | 1 | 302-AS-019-310 | 03 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-021 | 4" | 2016-08-01 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Galvanized | 302-AS-019-310 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 020 | 310 | 302-AS-020-310 |  | 302-AS-020-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-020-310-01 | 302-AS-020-310-01 | 2 | 1 | 302-AS-020-310 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-16 | 4 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-020-310 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 020 | 310 | 302-AS-020-310 |  | 302-AS-020-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-020-310-02 | 302-AS-020-310-02 | 2 | 1 | 302-AS-020-310 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-21 | 4 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-020-310 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 020 | 310 | 302-AS-020-310 |  | 302-AS-020-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-020-310-03 | 302-AS-020-310-03 | 2 | 1 | 302-AS-020-310 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-24 | 4 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-020-310 | 2016-04-18 | 3
302 | AS | 800 | 310 | 302-AS-800-310 |  | 302-AS-800-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-800-310- | 302-AS-800-310- | 2 | 1 | 302-AS-800-310 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 302-AS-800-310 | 2016-04-18 | 1
302 | AS | 801 | 310 | 302-AS-801-310 |  | 302-AS-801-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-801-310-01 | 302-AS-801-310-01 | 2 | 1 | 302-AS-801-310 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-25 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 302-AS-801-310 | 2016-04-18 | 1
302 | AS | 803 | 230 | 302-AS-803-230 |  | 302-AS-803-230-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-803-230- | 302-AS-803-230- | 0 | 1 | 302-AS-803-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 804 | 230 | 302-AS-804-230 |  | 302-AS-804-230-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-804-230- | 302-AS-804-230- | 1 | 1 | 302-AS-804-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 807 | 160 | 302-AS-807-160 |  | 302-AS-807-160-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-807-160- | 302-AS-807-160- | 4 | 1 | 302-AS-807-160 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 807 | 161 | 302-AS-807-161 |  | 302-AS-807-161-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-807-161- | 302-AS-807-161- | 0 | 1 | 302-AS-807-161 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 807 | 810 | 302-AS-807-810 |  | 302-AS-807-810-Sht001.pdf | 302-AS-807-810- | 302-AS-807-810- | 1 |  | 302-AS-807-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 808 | 330 | 302-AS-808-330 |  | 302-AS-808-330-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-808-330- | 302-AS-808-330- | 3 | 1 | 302-AS-808-330 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 809 | 310 | 302-AS-809-310 |  | 302-AS-809-310-Sht001.pdf | 302-AS-809-310- | 302-AS-809-310- | 1 |  | 302-AS-809-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 811 | 240 | 302-AS-811-240 |  | 302-AS-811-240-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-811-240- | 302-AS-811-240- | 0 | 1 | 302-AS-811-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 812 | 230 | 302-AS-812-230 |  | 302-AS-812-230-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-812-230- | 302-AS-812-230- | 0 | 1 | 302-AS-812-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 814 | 260 | 302-AS-814-260 |  | 302-AS-814-260-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-814-260- | 302-AS-814-260- | 0 | 1 | 302-AS-814-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 815 | 260 | 302-AS-815-260 |  | 302-AS-815-260-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-815-260- | 302-AS-815-260- | 0 | 1 | 302-AS-815-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 816 | 250 | 302-AS-816-250 |  | 302-AS-816-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-816-250- | 302-AS-816-250- | 2 | 1 | 302-AS-816-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 817 | 320 | 302-AS-817-320 |  | 302-AS-817-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-817-320- | 302-AS-817-320- | 1 | 1 | 302-AS-817-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 818 | 320 | 302-AS-818-320 |  | 302-AS-818-320-Sht001.pdf | 302-AS-818-320- | 302-AS-818-320- | 3 |  | 302-AS-818-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 819 | 230 | 302-AS-819-230 |  | 302-AS-819-230-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-819-230- | 302-AS-819-230- | 0 | 1 | 302-AS-819-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 820 | 140 | 302-AS-820-140 |  | 302-AS-820-140-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-820-140- | 302-AS-820-140- | 4 | 1 | 302-AS-820-140 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 822 | 120 | 302-AS-822-120 |  | 302-AS-822-120-Sht001.pdf | 302-AS-822-120- | 302-AS-822-120- | 1 |  | 302-AS-822-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 822 | 340 | 302-AS-822-340 |  | 302-AS-822-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-822-340- | 302-AS-822-340- | 2 | 1 | 302-AS-822-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 823 | 320 | 302-AS-823-320 |  | 302-AS-823-320-Sht001.pdf | 302-AS-823-320- | 302-AS-823-320- | 3 |  | 302-AS-823-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 825 | 310 | 302-AS-825-310 |  | 302-AS-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-825-310-01 | 302-AS-825-310-01 | 2 | 1 | 302-AS-825-310 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-08-16 | 3 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Galvanized | 302-AS-825-310 | 2016-03-13 | 2
302 | AS | 825 | 310 | 302-AS-825-310 |  | 302-AS-825-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-825-310-02 | 302-AS-825-310-02 | 2 | 1 | 302-AS-825-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-26 | 3 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 302-AS-825-310 | 2016-03-13 | 2
302 | AS | 827 | 002 | 302-AS-827-002 |  | 302-AS-827-002-Sht001_DELETE.pdf | 302-AS-827-002- | 302-AS-827-002- | 1 |  | 302-AS-827-002 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
302 | AS | 827 | 120 | 302-AS-827-120 |  | 302-AS-827-120-Sht001.pdf | 302-AS-827-120- | 302-AS-827-120- | 3 |  | 302-AS-827-120 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 827 | 340 | 302-AS-827-340 |  | 302-AS-827-340-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-827-340- | 302-AS-827-340- | 2 | 1 | 302-AS-827-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 828 | 210 | 302-AS-828-210 |  | 302-AS-828-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-828-210- | 302-AS-828-210- | 1 | 1 | 302-AS-828-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 829 | 210 | 302-AS-829-210 |  | 302-AS-829-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-829-210- | 302-AS-829-210- | 2 | 1 | 302-AS-829-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 830 | 210 | 302-AS-830-210 |  | 302-AS-830-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-830-210- | 302-AS-830-210- | 1 | 1 | 302-AS-830-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 831 | 210 | 302-AS-831-210 |  | 302-AS-831-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-831-210- | 302-AS-831-210- | 1 | 1 | 302-AS-831-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 832 | 210 | 302-AS-832-210 |  | 302-AS-832-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-832-210- | 302-AS-832-210- | 1 | 1 | 302-AS-832-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 833 | 250 | 302-AS-833-250 |  | 302-AS-833-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-833-250- | 302-AS-833-250- | 0 | 1 | 302-AS-833-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 834 | 210 | 302-AS-834-210 |  | 302-AS-834-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-834-210- | 302-AS-834-210- | 1 | 1 | 302-AS-834-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 835 | 220 | 302-AS-835-220 |  | 302-AS-835-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-835-220- | 302-AS-835-220- | 1 | 1 | 302-AS-835-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 836 | 240 | 302-AS-836-240 |  | 302-AS-836-240-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-836-240- | 302-AS-836-240- | 0 | 1 | 302-AS-836-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 837 | 240 | 302-AS-837-240 |  | 302-AS-837-240-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-837-240- | 302-AS-837-240- | 0 | 1 | 302-AS-837-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 838 | 230 | 302-AS-838-230 |  | 302-AS-838-230-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-838-230- | 302-AS-838-230- | 0 | 1 | 302-AS-838-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 839 | 260 | 302-AS-839-260 |  | 302-AS-839-260-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-839-260- | 302-AS-839-260- | 0 | 1 | 302-AS-839-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 840 | 260 | 302-AS-840-260 |  | 302-AS-840-260-Sht001.pdf | 302-AS-840-260- | 302-AS-840-260- | 0 |  | 302-AS-840-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 841 | 250 | 302-AS-841-250 |  | 302-AS-841-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-841-250- | 302-AS-841-250- | 0 | 1 | 302-AS-841-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 842 | 250 | 302-AS-842-250 |  | 302-AS-842-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-842-250- | 302-AS-842-250- | 0 | 1 | 302-AS-842-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 843 | 250 | 302-AS-843-250 |  | 302-AS-843-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-843-250- | 302-AS-843-250- | 0 | 1 | 302-AS-843-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 844 | 250 | 302-AS-844-250 |  | 302-AS-844-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-844-250- | 302-AS-844-250- | 1 | 1 | 302-AS-844-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 845 | 240 | 302-AS-845-240 |  | 302-AS-845-240-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-845-240- | 302-AS-845-240- | 0 | 1 | 302-AS-845-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 846 | 230 | 302-AS-846-230 |  | 302-AS-846-230-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-846-230- | 302-AS-846-230- | 1 | 1 | 302-AS-846-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 847 | 240 | 302-AS-847-240 |  | 302-AS-847-240-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-847-240- | 302-AS-847-240- | 0 | 1 | 302-AS-847-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 848 | 240 | 302-AS-848-240 |  | 302-AS-848-240-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-848-240- | 302-AS-848-240- | 0 | 1 | 302-AS-848-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 849 | 250 | 302-AS-849-250 |  | 302-AS-849-250-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-849-250- | 302-AS-849-250- | 0 | 1 | 302-AS-849-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 850 | 210 | 302-AS-850-210 |  | 302-AS-850-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-850-210- | 302-AS-850-210- | 0 | 1 | 302-AS-850-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 851 | 260 | 302-AS-851-260 |  | 302-AS-851-260-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-851-260- | 302-AS-851-260- | 1 |  | 302-AS-851-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 852 | 230 | 302-AS-852-230 |  | 302-AS-852-230-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-852-230- | 302-AS-852-230- | 0 | 1 | 302-AS-852-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 853 | 140 | 302-AS-853-140 |  | 302-AS-853-140-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-853-140- | 302-AS-853-140- | 2 | 1 | 302-AS-853-140 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 854 | 210 | 302-AS-854-210 |  | 302-AS-854-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-854-210- | 302-AS-854-210- | 0 | 1 | 302-AS-854-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 855 | 210 | 302-AS-855-210 |  | 302-AS-855-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-855-210- | 302-AS-855-210- | 0 | 1 | 302-AS-855-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 856 | 220 | 302-AS-856-220 |  | 302-AS-856-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-856-220- | 302-AS-856-220- | 0 | 1 | 302-AS-856-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 857 | 220 | 302-AS-857-220 |  | 302-AS-857-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-857-220- | 302-AS-857-220- | 0 | 1 | 302-AS-857-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 858 | 220 | 302-AS-858-220 |  | 302-AS-858-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-858-220- | 302-AS-858-220- | 0 | 1 | 302-AS-858-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 859 | 220 | 302-AS-859-220 |  | 302-AS-859-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-859-220- | 302-AS-859-220- | 0 | 1 | 302-AS-859-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 860 | 220 | 302-AS-860-220 |  | 302-AS-860-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-860-220- | 302-AS-860-220- | 0 | 1 | 302-AS-860-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 861 | 220 | 302-AS-861-220 |  | 302-AS-861-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-861-220- | 302-AS-861-220- | 0 | 1 | 302-AS-861-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 862 | 210 | 302-AS-862-210 |  | 302-AS-862-210-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-862-210- | 302-AS-862-210- | 1 | 1 | 302-AS-862-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 878 | 220 | 302-AS-878-220 |  | 302-AS-878-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-878-220- | 302-AS-878-220- | 1 | 1 | 302-AS-878-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 879 | 220 | 302-AS-879-220 |  | 302-AS-879-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-879-220- | 302-AS-879-220- | 1 | 1 | 302-AS-879-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 880 | 220 | 302-AS-880-220 |  | 302-AS-880-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-880-220- | 302-AS-880-220- | 1 | 1 | 302-AS-880-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 881 | 220 | 302-AS-881-220 |  | 302-AS-881-220-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-881-220- | 302-AS-881-220- | 2 | 1 | 302-AS-881-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 882 | 270 | 302-AS-882-270 |  | 302-AS-882-270-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-882-270- | 302-AS-882-270- | 2 | 1 | 302-AS-882-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 883 | 270 | 302-AS-883-270 |  | 302-AS-883-270-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-883-270- | 302-AS-883-270- | 2 | 1 | 302-AS-883-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 884 | 280 | 302-AS-884-280 |  | 302-AS-884-280-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-884-280- | 302-AS-884-280- | 1 | 1 | 302-AS-884-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 885 | 270 | 302-AS-885-270 |  | 302-AS-885-270-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-885-270- | 302-AS-885-270- | 1 | 1 | 302-AS-885-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 886 | 280 | 302-AS-886-280 |  | 302-AS-886-280-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-886-280- | 302-AS-886-280- | 0 | 1 | 302-AS-886-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 887 | 150 | 302-AS-887-150 |  | 302-AS-887-150-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-887-150- | 302-AS-887-150- | 0 | 1 | 302-AS-887-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 887 | 151 | 302-AS-887-151 |  | 302-AS-887-151-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-887-151- | 302-AS-887-151- | 0 | 1 | 302-AS-887-151 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 887 | 810 | 302-AS-887-810 |  | 302-AS-887-810-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-887-810- | 302-AS-887-810- | 1 | 1 | 302-AS-887-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 888 | 150 | 302-AS-888-150 |  | 302-AS-888-150-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-888-150- | 302-AS-888-150- | 1 | 1 | 302-AS-888-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 889 | 150 | 302-AS-889-150 |  | 302-AS-889-150-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-889-150- | 302-AS-889-150- | 1 | 1 | 302-AS-889-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 890 | 330 | 302-AS-890-330 |  | 302-AS-890-330-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-890-330- | 302-AS-890-330- | 0 | 1 | 302-AS-890-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 891 | 330 | 302-AS-891-330 |  | 302-AS-891-330-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-891-330- | 302-AS-891-330- | 0 | 1 | 302-AS-891-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 892 | 330 | 302-AS-892-330 |  | 302-AS-892-330-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-892-330- | 302-AS-892-330- | 1 | 1 | 302-AS-892-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 893 | 330 | 302-AS-893-330 |  | 302-AS-893-330-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-893-330- | 302-AS-893-330- | 4 | 1 | 302-AS-893-330 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 894 | 330 | 302-AS-894-330 |  | 302-AS-894-330-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-894-330- | 302-AS-894-330- | 0 | 1 | 302-AS-894-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 895 | 330 | 302-AS-895-330 |  | 302-AS-895-330-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-895-330- | 302-AS-895-330- | 0 | 1 | 302-AS-895-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 896 | 310 | 302-AS-896-310 |  | 302-AS-896-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-896-310- | 302-AS-896-310- | 0 | 1 | 302-AS-896-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 897 | 310 | 302-AS-897-310 |  | 302-AS-897-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-897-310- | 302-AS-897-310- | 0 | 1 | 302-AS-897-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 898 | 310 | 302-AS-898-310 |  | 302-AS-898-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-898-310- | 302-AS-898-310- | 0 | 1 | 302-AS-898-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 899 | 310 | 302-AS-899-310 |  | 302-AS-899-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-899-310- | 302-AS-899-310- | 0 | 1 | 302-AS-899-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 905 | 320 | 302-AS-905-320 |  | 302-AS-905-320-Sht001.pdf | 302-AS-905-320- | 302-AS-905-320- | 1 |  | 302-AS-905-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 906 | 320 | 302-AS-906-320 |  | 302-AS-906-320-Sht001.pdf | 302-AS-906-320- | 302-AS-906-320- | 1 |  | 302-AS-906-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 907 | 320 | 302-AS-907-320 |  | 302-AS-907-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-907-320- | 302-AS-907-320- | 0 | 1 | 302-AS-907-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 908 | 320 | 302-AS-908-320 |  | 302-AS-908-320-Sht001_RM_01.pdf | 302-AS-908-320- | 302-AS-908-320- | 2 | 1 | 302-AS-908-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 909 | 320 | 302-AS-909-320 |  | 302-AS-909-320-Sht001.pdf | 302-AS-909-320- | 302-AS-909-320- | 1 |  | 302-AS-909-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 911 | 270 | 302-AS-911-270 |  | 302-AS-911-270-Sht001.pdf_RM_01 | 302-AS-911-270- | 302-AS-911-270- | 1 | 1 | 302-AS-911-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 912 | 270 | 302-AS-912-270 |  | 302-AS-912-270-Sht001.pdf_RM_01 | 302-AS-912-270- | 302-AS-912-270- | 1 | 1 | 302-AS-912-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 913 | 270 | 302-AS-913-270 |  | 302-AS-913-270-Sht001.pdf_RM_01 | 302-AS-913-270- | 302-AS-913-270- | 1 | 1 | 302-AS-913-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 914 | 270 | 302-AS-914-270 |  | 302-AS-914-270-Sht001.pdf_RM_01 | 302-AS-914-270- | 302-AS-914-270- | 1 | 1 | 302-AS-914-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 916 | 140 | 302-AS-916-140 |  | 302-AS-916-140-Sht001.pdf | 302-AS-916-140- | 302-AS-916-140- | 0 |  | 302-AS-916-140 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 917 | 340 | 302-AS-917-340 |  | 302-AS-917-340-Sht001.pdf | 302-AS-917-340- | 302-AS-917-340- | 0 |  | 302-AS-917-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 918 | 250 | 302-AS-918-250 |  | 302-AS-918-250-Sht001.pdf | 302-AS-918-250- | 302-AS-918-250- | 0 |  | 302-AS-918-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 919 | 310 | 302-AS-919-310 |  | 302-AS-919-310-Sht001.pdf | 302-AS-919-310- | 302-AS-919-310- | 0 |  | 302-AS-919-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 920 | 310 | 302-AS-920-310 |  | 302-AS-920-310-Sht001.pdf | 302-AS-920-310- | 302-AS-920-310- | 0 |  | 302-AS-920-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 921 | 310 | 302-AS-921-310 |  | 302-AS-921-310-Sht001.pdf | 302-AS-921-310- | 302-AS-921-310- | 0 |  | 302-AS-921-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 922 | 310 | 302-AS-922-310 |  | 302-AS-922-310-Sht001.pdf | 302-AS-922-310- | 302-AS-922-310- | 0 |  | 302-AS-922-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 923 | 310 | 302-AS-923-310 |  | 302-AS-923-310-Sht001.pdf | 302-AS-923-310- | 302-AS-923-310- | 0 |  | 302-AS-923-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 924 | 310 | 302-AS-924-310 |  | 302-AS-924-310-Sht001.pdf | 302-AS-924-310- | 302-AS-924-310- | 0 |  | 302-AS-924-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 925 | 270 | 302-AS-925-270 |  | 302-AS-925-270-Sht001.pdf | 302-AS-925-270- | 302-AS-925-270- | 0 |  | 302-AS-925-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | AS | 926 | 270 | 302-AS-926-270 |  | 302-AS-926-270-Sht001.pdf | 302-AS-926-270- | 302-AS-926-270- | 0 |  | 302-AS-926-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | DO | 001 | 310 | 302-DO-001-310 |  | 302-DO-001-310-Sht001.pdf | 302-DO-001-310- | 302-DO-001-310- | 0 |  | 302-DO-001-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
302 | DO | 002 | 310 | 302-DO-002-310 |  | 302-DO-002-310-Sht001.pdf | 302-DO-002-310- | 302-DO-002-310- | 0 |  | 302-DO-002-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
302 | DO | 003 | 310 | 302-DO-003-310 |  | 302-DO-003-310-Sht001.pdf | 302-DO-003-310- | 302-DO-003-310- | 0 |  | 302-DO-003-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
302 | DO | 004 | 310 | 302-DO-004-310 |  | 302-DO-004-310-Sht001.pdf | 302-DO-004-310-01 | 302-DO-004-310-01 | 3 |  | 302-DO-004-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 302-DO-004-310 | 2016-02-08 | 4
302 | DO | 004 | 310 | 302-DO-004-310 |  | 302-DO-004-310-Sht001.pdf | 302-DO-004-310-02 | 302-DO-004-310-02 | 3 |  | 302-DO-004-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  | GRADO 2 MAL CON TR TUBO CORTO 20MM DRENAJE-OK | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 302-DO-004-310 | 2016-02-08 | 4
302 | DO | 004 | 310 | 302-DO-004-310 |  | 302-DO-004-310-Sht001.pdf | 302-DO-004-310-03 | 302-DO-004-310-03 | 3 |  | 302-DO-004-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-30 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 302-DO-004-310 | 2016-02-08 | 4
302 | DO | 004 | 310 | 302-DO-004-310 |  | 302-DO-004-310-Sht001.pdf | 302-DO-004-310-04 | 302-DO-004-310-04 | 3 |  | 302-DO-004-310 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 302-DO-004-310 | 2016-02-08 | 4
302 | DO | 005 | 310 | 302-DO-005-310 |  | 302-DO-005-310-Sht001.pdf | 302-DO-005-310- | 302-DO-005-310- | 0 |  | 302-DO-005-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
302 | DO | 006 | 310 | 302-DO-006-310 |  | 302-DO-006-310-Sht001.pdf | 302-DO-006-310- | 302-DO-006-310- | 0 |  | 302-DO-006-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
302 | DO | 007 | 310 | 302-DO-007-310 |  | 302-DO-007-310-Sht001.pdf | 302-DO-007-310- | 302-DO-007-310- | 0 |  | 302-DO-007-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
302 | DO | 008 | 310 | 302-DO-008-310 |  | 302-DO-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-DO-008-310-01 | 302-DO-008-310-01 | 2 | 1 | 302-DO-008-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 302-DO-008-310 | 2016-02-08 | 2
302 | DO | 008 | 310 | 302-DO-008-310 |  | 302-DO-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-DO-008-310-02 | 302-DO-008-310-02 | 2 | 1 | 302-DO-008-310 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-08 | 3" | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 302-DO-008-310 | 2016-02-08 | 2
302 | DO | 801 | 310 | 302-DO-801-310 |  | 302-DO-801-310-Sht001.pdf | 302-DO-801-310- | 302-DO-801-310- | 3 |  | 302-DO-801-310 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 302-DO-801-310 | 2016-03-26 | 1
302 | FA | 004 | 310 | 302-FA-004-310 |  | 302-FA-004-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-FA-004-310-01 | 302-FA-004-310-01 | 1 | 1 | 302-FA-004-310 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-08 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 302-FA-004-310 | 2016-02-08 | 1
302 | FA | 005 | 310 | 302-FA-005-310 |  | 302-FA-005-310-Sht001.pdf | 302-FA-005-310-01 | 302-FA-005-310-01 | 2 |  | 302-FA-005-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-22 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 302-FA-005-310 | 2016-04-18 | 1
302 | FA | 006 | 310 | 302-FA-006-310 |  | 302-FA-006-310-Sht001.pdf | 302-FA-006-310-01 | 302-FA-006-310-01 | 3 |  | 302-FA-006-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-16 | 6 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 302-FA-006-310 | 2016-04-18 | 1
302 | FA | 007 | 310 | 302-FA-007-310 |  | 302-FA-007-310-Sht001.pdf | 302-FA-007-310- | 302-FA-007-310- | 2 |  | 302-FA-007-310 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 302-FA-007-310 |  | 2
302 | FA | 304 | 310 | 302-FA-304-310 |  | 302-FA-304-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-FA-304-310-01 | 302-FA-304-310-01 | 0 | 1 | 302-FA-304-310 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-04-27 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 302-FA-304-310 | 2016-02-08 | 1
302 | FA | 305 | 310 | 302-FA-305-310 |  | 302-FA-305-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-FA-305-310-01 | 302-FA-305-310-01 | 0 | 1 | 302-FA-305-310 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-23 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 302-FA-305-310 | 2016-02-08 | 1
302 | FA | 306 | 310 | 302-FA-306-310 |  | 302-FA-306-310-Sht001_RM_01.pdf | 302-FA-306-310- | 302-FA-306-310- | 0 | 1 | 302-FA-306-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 302-FA-306-310 | 2016-02-08 | 1
302 | FA | 800 | 310 | 302-FA-800-310 |  | 302-FA-800-310-Sht001.pdf | 302-FA-800-310-01 | 302-FA-800-310-01 | 2 |  | 302-FA-800-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-22 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 302-FA-800-310 | 2016-04-18 | 1
302 | FA | 801 | 310 | 302-FA-801-310 |  | 302-FA-801-310-Sht001.pdf | 302-FA-801-310-01 | 302-FA-801-310-01 | 0 |  | 302-FA-801-310 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 302-FA-801-310 | 2016-02-08 | 1
302 | FA | 802 | 310 | 302-FA-802-310 |  | 302-FA-802-310-Sht001.pdf | 302-FA-802-310-01 | 302-FA-802-310-01 | 0 |  | 302-FA-802-310 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 302-FA-802-310 | 2016-02-08 | 1
302 | FA | 803 | 310 | 302-FA-803-310 |  | 302-FA-803-310-Sht001.pdf | 302-FA-803-310-01 | 302-FA-803-310-01 | 0 |  | 302-FA-803-310 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-16 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 302-FA-803-310 | 2016-02-08 | 1
302 | VL002 | 001 | 310 | 302-VL002-001-310 |  | 302-VL002-001-310-Sht001.pdf | 302-VL002-001-310- | 302-VL002-001-310- | 1 |  | 302-VL002-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | VL002 | 001 | 311 | 302-VL002-001-311 |  | 302-VL002-001-311-Sht001.pdf | 302-VL002-001-311- | 302-VL002-001-311- | 1 |  | 302-VL002-001-311 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
302 | VL002 | 001 | 312 | 302-VL002-001-312 |  | 302-VL002-001-312-Sht001.pdf | 302-VL002-001-312- | 302-VL002-001-312- | 1 |  | 302-VL002-001-312 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
302 | VL002 | 001 | 313 | 302-VL002-001-313 |  | 302-VL002-001-313-Sht001.pdf | 302-VL002-001-313-01 | 302-VL002-001-313-01 | 1 |  | 302-VL002-001-313 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 302-VL002-001-313 | 2016-02-08 | 2
302 | VL002 | 001 | 313 | 302-VL002-001-313 |  | 302-VL002-001-313-Sht001.pdf | 302-VL002-001-313-02 | 302-VL002-001-313-02 | 1 |  | 302-VL002-001-313 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 302-VL002-001-313 | 2016-02-08 | 2
302 | VL002 | 001 | 314 | 302-VL002-001-314 |  | 302-VL002-001-314-Sht001.pdf | 302-VL002-001-314-01 | 302-VL002-001-314-01 | 0 |  | 302-VL002-001-314 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 302-VL002-001-314 | 2016-02-08 | 1
302 | VL002 | 001 | 315 | 302-VL002-001-315 |  | 302-VL002-001-315-Sht001.pdf | 302-VL002-001-315-01 | 302-VL002-001-315-01 | 2 |  | 302-VL002-001-315 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 302-VL002-001-315 | 2016-02-08 | 2
302 | VL002 | 001 | 315 | 302-VL002-001-315 |  | 302-VL002-001-315-Sht001.pdf | 302-VL002-001-315-02 | 302-VL002-001-315-02 | 2 |  | 302-VL002-001-315 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 302-VL002-001-315 | 2016-02-08 | 2
302 | VL004 | 001 | 310 | 302-VL004-001-310 |  | 302-VL004-001-310-Sht001.pdf | 302-VL004-001-310- | 302-VL004-001-310- | 1 |  | 302-VL004-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
302 | VL004 | 001 | 311 | 302-VL004-001-311 |  | 302-VL004-001-311-Sht001.pdf | 302-VL004-001-311-01 | 302-VL004-001-311-01 | 1 |  | 302-VL004-001-311 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 302-VL004-001-311 | 2016-03-26 | 1
302 | VL004 | 001 | 312 | 302-VL004-001-312 |  | 302-VL004-001-312-Sht001.pdf | 302-VL004-001-312- | 302-VL004-001-312- | 1 |  | 302-VL004-001-312 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
303 | AI | 800 | 310 | 303-AI-800-310 |  | 303-AI-800-310-Sht001.pdf | 303-AI-800-310-01 | 303-AI-800-310-01 | 2 |  | 303-AI-800-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-07-25 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-4 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 303-AI-800-310 | 2016-03-26 | 1
303 | AI | 801 | 310 | 303-AI-801-310 |  | 303-AI-801-310-Sht001.pdf | 303-AI-801-310-01 | 303-AI-801-310-01 | 2 |  | 303-AI-801-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 2" | 2016-06-28 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 303-AI-801-310 | 2016-03-26 | 1
303 | AI | 801 | 310 | 303-AI-801-310 |  | 303-AI-801-310-Sht001.pdf | 303-AI-801-310-02 | 303-AI-801-310-02 | 2 |  | 303-AI-801-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-031 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 303-AI-801-310 | 2016-03-26 | 1
303 | DO | 001 | 310 | 303-DO-001-310 |  | 303-DO-001-310-Sht001.pdf | 303-DO-001-310- | 303-DO-001-310- | 3 |  | 303-DO-001-310 |  | 3 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | DO | 002 | 310 | 303-DO-002-310 |  | 303-DO-002-310-Sht001.pdf | 303-DO-002-310-01 | 303-DO-002-310-01 | 0 |  | 303-DO-002-310 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-DO-002-310 | 2016-02-08 | 2
303 | DO | 002 | 310 | 303-DO-002-310 |  | 303-DO-002-310-Sht001.pdf | 303-DO-002-310-02 | 303-DO-002-310-02 | 0 |  | 303-DO-002-310 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-DO-002-310 | 2016-02-08 | 2
303 | DO | 005 | 310 | 303-DO-005-310 |  | 303-DO-005-310-Sht001.pdf | 303-DO-005-310- | 303-DO-005-310- | 1 |  | 303-DO-005-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | DO | 800 | 310 | 303-DO-800-310 |  | 303-DO-800-310-Sht001.pdf | 303-DO-800-310- | 303-DO-800-310- | 1 |  | 303-DO-800-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | DO | 801 | 310 | 303-DO-801-310 |  | 303-DO-801-310-Sht001.pdf | 303-DO-801-310-01 | 303-DO-801-310-01 | 1 |  | 303-DO-801-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-DO-801-310 | 2016-02-08 | 1
303 | DO | 803 | 310 | 303-DO-803-310 |  | 303-DO-803-310-Sht001.pdf | 303-DO-803-310-01 | 303-DO-803-310-01 | 2 |  | 303-DO-803-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-DO-803-310 | 2016-02-08 | 1
303 | FA | 001 | 310 | 303-FA-001-310 |  | 303-FA-001-310-Sht001.pdf | 303-FA-001-310-01 | 303-FA-001-310-01 | 2 |  | 303-FA-001-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-001-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 001 | 310 | 303-FA-001-310 |  | 303-FA-001-310-Sht001.pdf | 303-FA-001-310-02 | 303-FA-001-310-02 | 2 |  | 303-FA-001-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-001-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 001 | 310 | 303-FA-001-310 |  | 303-FA-001-310-Sht001.pdf | 303-FA-001-310-03 | 303-FA-001-310-03 | 2 |  | 303-FA-001-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-001-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 002 | 310 | 303-FA-002-310 |  | 303-FA-002-310-Sht001.pdf | 303-FA-002-310-01 | 303-FA-002-310-01 | 1 |  | 303-FA-002-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-002-310 | 2016-04-18 | 3
303 | FA | 002 | 310 | 303-FA-002-310 |  | 303-FA-002-310-Sht001.pdf | 303-FA-002-310-02 | 303-FA-002-310-02 | 1 |  | 303-FA-002-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-08-15 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-FA-002-310 | 2016-04-18 | 3
303 | FA | 002 | 310 | 303-FA-002-310 |  | 303-FA-002-310-Sht001.pdf | 303-FA-002-310-03 | 303-FA-002-310-03 | 1 |  | 303-FA-002-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-15 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-002-310 | 2016-04-18 | 3
303 | FA | 003 | 310 | 303-FA-003-310 |  | 303-FA-003-310-Sht001.pdf | 303-FA-003-310-01 | 303-FA-003-310-01 | 2 |  | 303-FA-003-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-003-310 | 2016-04-18 | 2
303 | FA | 003 | 310 | 303-FA-003-310 |  | 303-FA-003-310-Sht001.pdf | 303-FA-003-310-02 | 303-FA-003-310-02 | 2 |  | 303-FA-003-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-06-17 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-003-310 | 2016-04-18 | 2
303 | FA | 006 | 310 | 303-FA-006-310 |  | 303-FA-006-310-Sht001.pdf | 303-FA-006-310-01 | 303-FA-006-310-01 | 1 |  | 303-FA-006-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-16 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-006-310 | 2016-04-18 | 2
303 | FA | 006 | 310 | 303-FA-006-310 |  | 303-FA-006-310-Sht001.pdf | 303-FA-006-310-02 | 303-FA-006-310-02 | 1 |  | 303-FA-006-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 8" | 2016-07-03 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-006-310 | 2016-04-18 | 2
303 | FA | 007 | 310 | 303-FA-007-310 |  | 303-FA-007-310-Sht001.pdf | 303-FA-007-310- | 303-FA-007-310- | 1 |  | 303-FA-007-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-FA-007-310 |  | 2
303 | FA | 008 | 310 | 303-FA-008-310 |  | 303-FA-008-310-Sht001.pdf | 303-FA-008-310-01 | 303-FA-008-310-01 | 2 |  | 303-FA-008-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-008-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 008 | 310 | 303-FA-008-310 |  | 303-FA-008-310-Sht001.pdf | 303-FA-008-310-02 | 303-FA-008-310-02 | 2 |  | 303-FA-008-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-008-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 008 | 310 | 303-FA-008-310 |  | 303-FA-008-310-Sht001.pdf | 303-FA-008-310-03 | 303-FA-008-310-03 | 2 |  | 303-FA-008-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-008-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 800 | 310 | 303-FA-800-310 |  | 303-FA-800-310-Sht001.pdf | 303-FA-800-310-01 | 303-FA-800-310-01 | 1 |  | 303-FA-800-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-03 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-800-310 | 2016-02-08 | 4
303 | FA | 800 | 310 | 303-FA-800-310 |  | 303-FA-800-310-Sht001.pdf | 303-FA-800-310-02 | 303-FA-800-310-02 | 1 |  | 303-FA-800-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-30 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-09 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-800-310 | 2016-02-08 | 4
303 | FA | 800 | 310 | 303-FA-800-310 |  | 303-FA-800-310-Sht001.pdf | 303-FA-800-310-03 | 303-FA-800-310-03 | 1 |  | 303-FA-800-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-800-310 | 2016-02-08 | 4
303 | FA | 800 | 310 | 303-FA-800-310 |  | 303-FA-800-310-Sht001.pdf | 303-FA-800-310-04 | 303-FA-800-310-04 | 1 |  | 303-FA-800-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-FA-800-310 | 2016-02-08 | 4
303 | FA | 801 | 310 | 303-FA-801-310 |  | 303-FA-801-310-Sht001.pdf | 303-FA-801-310-01 | 303-FA-801-310-01 | 2 |  | 303-FA-801-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-801-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 801 | 310 | 303-FA-801-310 |  | 303-FA-801-310-Sht001.pdf | 303-FA-801-310-02 | 303-FA-801-310-02 | 2 |  | 303-FA-801-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-801-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 801 | 310 | 303-FA-801-310 |  | 303-FA-801-310-Sht001.pdf | 303-FA-801-310-03 | 303-FA-801-310-03 | 2 |  | 303-FA-801-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-801-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 802 | 310 | 303-FA-802-310 |  | 303-FA-802-310-Sht001.pdf | 303-FA-802-310-01 | 303-FA-802-310-01 | 2 |  | 303-FA-802-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-FA-802-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 802 | 310 | 303-FA-802-310 |  | 303-FA-802-310-Sht001.pdf | 303-FA-802-310-02 | 303-FA-802-310-02 | 2 |  | 303-FA-802-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-FA-802-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 802 | 310 | 303-FA-802-310 |  | 303-FA-802-310-Sht001.pdf | 303-FA-802-310-03 | 303-FA-802-310-03 | 2 |  | 303-FA-802-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-FA-802-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 803 | 310 | 303-FA-803-310 |  | 303-FA-803-310-Sht001.pdf | 303-FA-803-310-01 | 303-FA-803-310-01 | 2 |  | 303-FA-803-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-04 | 2 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-FA-803-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 803 | 310 | 303-FA-803-310 |  | 303-FA-803-310-Sht001.pdf | 303-FA-803-310-02 | 303-FA-803-310-02 | 2 |  | 303-FA-803-310 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-FA-803-310 | 2016-02-08 | 3
303 | FA | 803 | 310 | 303-FA-803-310 |  | 303-FA-803-310-Sht001.pdf | 303-FA-803-310-03 | 303-FA-803-310-03 | 2 |  | 303-FA-803-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-FA-803-310 | 2016-02-08 | 3
303 | GN | 001 | 310 | 303-GN-001-310 |  | 303-GN-001-310-Sht001.pdf | 303-GN-001-310-01 | 303-GN-001-310-01 | 3 |  | 303-GN-001-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2" | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-001-310 | 2016-02-08 | 2
303 | GN | 001 | 310 | 303-GN-001-310 |  | 303-GN-001-310-Sht001.pdf | 303-GN-001-310-02 | 303-GN-001-310-02 | 3 |  | 303-GN-001-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-001-310 | 2016-02-08 | 2
303 | GN | 001 | 310 | 303-GN-001-310 |  | 303-GN-001-310-Sht001.pdf | 303-GN-001-310-03 | 303-GN-001-310-03 | 3 |  | 303-GN-001-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-001-310 | 2016-02-08 | 2
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-01 | 303-GN-002-120-01 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 8" | 2016-07-16 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-02 | 303-GN-002-120-02 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 8" | 2016-08-01 | 8" | SRC-S-034 | 2017-03-07 | 2016-08-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-03 | 303-GN-002-120-03 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-04 | 303-GN-002-120-04 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-05 | 303-GN-002-120-05 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-06 | 303-GN-002-120-06 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-07 | 303-GN-002-120-07 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-08 | 303-GN-002-120-08 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-09 | 303-GN-002-120-09 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-10 | 303-GN-002-120-10 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-11 | 303-GN-002-120-11 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-12 | 303-GN-002-120-12 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-13 | 303-GN-002-120-13 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-14 | 303-GN-002-120-14 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-15 | 303-GN-002-120-15 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 15 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 8" | 2016-08-06 | 8 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-16 | 303-GN-002-120-16 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 16 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 8" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-17 | 303-GN-002-120-17 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-18 | 303-GN-002-120-18 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 18 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-19 | 303-GN-002-120-19 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 19 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-20 | 303-GN-002-120-20 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 20 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-21 | 303-GN-002-120-21 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 21 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-22 | 303-GN-002-120-22 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 22 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-23 | 303-GN-002-120-23 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 23 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 8" | 2016-08-20 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-24 | 303-GN-002-120-24 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 24 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 8" | 2016-07-30 | 3" | SRC-S-034 | 2017-03-08 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-25 | 303-GN-002-120-25 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 25 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 8" | 2016-08-20 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-26 | 303-GN-002-120-26 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 26 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 120 | 303-GN-002-120 |  | 303-GN-002-120-Sht001.pdf | 303-GN-002-120-27 | 303-GN-002-120-27 | 1 |  | 303-GN-002-120 | 27 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 8" | 2016-07-30 | 3" | SRC-S-034 | 2017-03-09 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-120 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 002 | 310 | 303-GN-002-310 |  | 303-GN-002-310-Sht001.pdf | 303-GN-002-310-01 | 303-GN-002-310-01 | 1 |  | 303-GN-002-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-310 | 2016-04-18 | 9
303 | GN | 002 | 310 | 303-GN-002-310 |  | 303-GN-002-310-Sht001.pdf | 303-GN-002-310-02 | 303-GN-002-310-02 | 1 |  | 303-GN-002-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-310 | 2016-04-18 | 9
303 | GN | 002 | 310 | 303-GN-002-310 |  | 303-GN-002-310-Sht001.pdf | 303-GN-002-310-03 | 303-GN-002-310-03 | 1 |  | 303-GN-002-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-06-19 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-310 | 2016-04-18 | 9
303 | GN | 002 | 310 | 303-GN-002-310 |  | 303-GN-002-310-Sht001.pdf | 303-GN-002-310-04 | 303-GN-002-310-04 | 1 |  | 303-GN-002-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-06-20 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-310 | 2016-04-18 | 9
303 | GN | 002 | 310 | 303-GN-002-310 |  | 303-GN-002-310-Sht001.pdf | 303-GN-002-310-05 | 303-GN-002-310-05 | 1 |  | 303-GN-002-310 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-002-310 | 2016-04-18 | 9
303 | GN | 002 | 310 | 303-GN-002-310 |  | 303-GN-002-310-Sht001.pdf | 303-GN-002-310-06 | 303-GN-002-310-06 | 1 |  | 303-GN-002-310 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-06-09 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-310 | 2016-04-18 | 9
303 | GN | 002 | 310 | 303-GN-002-310 |  | 303-GN-002-310-Sht001.pdf | 303-GN-002-310-07 | 303-GN-002-310-07 | 1 |  | 303-GN-002-310 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-002-310 | 2016-04-18 | 9
303 | GN | 002 | 310 | 303-GN-002-310 |  | 303-GN-002-310-Sht001.pdf | 303-GN-002-310-08 | 303-GN-002-310-08 | 1 |  | 303-GN-002-310 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-08-06 | 8" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-002-310 | 2016-04-18 | 9
303 | GN | 002 | 310 | 303-GN-002-310 |  | 303-GN-002-310-Sht001.pdf | 303-GN-002-310-09 | 303-GN-002-310-09 | 1 |  | 303-GN-002-310 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-06-07 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-310 | 2016-04-18 | 9
303 | GN | 002 | 330 | 303-GN-002-330 |  | 303-GN-002-330-Sht001.pdf | 303-GN-002-330-01 | 303-GN-002-330-01 | 2 |  | 303-GN-002-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-07-02 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-330 | 2016-04-18 | 2
303 | GN | 002 | 330 | 303-GN-002-330 |  | 303-GN-002-330-Sht001.pdf | 303-GN-002-330-02 | 303-GN-002-330-02 | 2 |  | 303-GN-002-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-002-330 | 2016-04-18 | 2
303 | GN | 002 | 330 | 303-GN-002-330 |  | 303-GN-002-330-Sht001.pdf | 303-GN-002-330-03 | 303-GN-002-330-03 | 2 |  | 303-GN-002-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-002-330 | 2016-04-18 | 2
303 | GN | 002 | 330 | 303-GN-002-330 |  | 303-GN-002-330-Sht001.pdf | 303-GN-002-330-04 | 303-GN-002-330-04 | 2 |  | 303-GN-002-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-002-330 | 2016-04-18 | 2
303 | GN | 002 | 330 | 303-GN-002-330 |  | 303-GN-002-330-Sht001.pdf | 303-GN-002-330-05 | 303-GN-002-330-05 | 2 |  | 303-GN-002-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-002-330 | 2016-04-18 | 2
303 | GN | 002 | 330 | 303-GN-002-330 |  | 303-GN-002-330-Sht001.pdf | 303-GN-002-330-06 | 303-GN-002-330-06 | 2 |  | 303-GN-002-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-002-330 | 2016-04-18 | 2
303 | GN | 002 | 330 | 303-GN-002-330 |  | 303-GN-002-330-Sht001.pdf | 303-GN-002-330-07 | 303-GN-002-330-07 | 2 |  | 303-GN-002-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-002-330 | 2016-04-18 | 2
303 | GN | 003 | 310 | 303-GN-003-310 |  | 303-GN-003-310-Sht001.pdf | 303-GN-003-310-01 | 303-GN-003-310-01 | 2 |  | 303-GN-003-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-23 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-003-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 003 | 310 | 303-GN-003-310 |  | 303-GN-003-310-Sht001.pdf | 303-GN-003-310-02 | 303-GN-003-310-02 | 2 |  | 303-GN-003-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-19 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-003-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 003 | 310 | 303-GN-003-310 |  | 303-GN-003-310-Sht001.pdf | 303-GN-003-310-03 | 303-GN-003-310-03 | 2 |  | 303-GN-003-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-003-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 003 | 310 | 303-GN-003-310 |  | 303-GN-003-310-Sht001.pdf | 303-GN-003-310-04 | 303-GN-003-310-04 | 2 |  | 303-GN-003-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-01 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-003-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 004 | 310 | 303-GN-004-310 |  | 303-GN-004-310-Sht001.pdf | 303-GN-004-310-01 | 303-GN-004-310-01 | 1 |  | 303-GN-004-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-07 | 3" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-004-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 004 | 310 | 303-GN-004-310 |  | 303-GN-004-310-Sht001.pdf | 303-GN-004-310-02 | 303-GN-004-310-02 | 1 |  | 303-GN-004-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-19 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-004-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 004 | 310 | 303-GN-004-310 |  | 303-GN-004-310-Sht001.pdf | 303-GN-004-310-03 | 303-GN-004-310-03 | 1 |  | 303-GN-004-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-26 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-004-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 004 | 310 | 303-GN-004-310 |  | 303-GN-004-310-Sht001.pdf | 303-GN-004-310-04 | 303-GN-004-310-04 | 1 |  | 303-GN-004-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-18 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-004-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 005 | 310 | 303-GN-005-310 |  | 303-GN-005-310-Sht001.pdf | 303-GN-005-310-01 | 303-GN-005-310-01 | 2 |  | 303-GN-005-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-14 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-005-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 005 | 310 | 303-GN-005-310 |  | 303-GN-005-310-Sht001.pdf | 303-GN-005-310-02 | 303-GN-005-310-02 | 2 |  | 303-GN-005-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-18 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-005-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 005 | 310 | 303-GN-005-310 |  | 303-GN-005-310-Sht001.pdf | 303-GN-005-310-03 | 303-GN-005-310-03 | 2 |  | 303-GN-005-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-005-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 005 | 310 | 303-GN-005-310 |  | 303-GN-005-310-Sht001.pdf | 303-GN-005-310-04 | 303-GN-005-310-04 | 2 |  | 303-GN-005-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-12 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-005-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 005 | 310 | 303-GN-005-310 |  | 303-GN-005-310-Sht001.pdf | 303-GN-005-310-05 | 303-GN-005-310-05 | 2 |  | 303-GN-005-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-005-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 005 | 310 | 303-GN-005-310 |  | 303-GN-005-310-Sht001.pdf | 303-GN-005-310-06 | 303-GN-005-310-06 | 2 |  | 303-GN-005-310 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-005-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 005 | 310 | 303-GN-005-310 |  | 303-GN-005-310-Sht001.pdf | 303-GN-005-310-07 | 303-GN-005-310-07 | 2 |  | 303-GN-005-310 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-005-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 005 | 310 | 303-GN-005-310 |  | 303-GN-005-310-Sht001.pdf | 303-GN-005-310-08 | 303-GN-005-310-08 | 2 |  | 303-GN-005-310 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-005-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 007 | 150 | 303-GN-007-150 |  | 303-GN-007-150-Sht001.pdf | 303-GN-007-150- | 303-GN-007-150- | 4 |  | 303-GN-007-150 |  | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-007-150 |  | 14
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-01 | 303-GN-008-310-01 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-02 | 303-GN-008-310-02 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-03 | 303-GN-008-310-03 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-30 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-10 | 2016-08-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-04 | 303-GN-008-310-04 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-02 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-05 | 303-GN-008-310-05 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-06 | 303-GN-008-310-06 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-07 | 303-GN-008-310-07 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-08 | 303-GN-008-310-08 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-08 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-09 | 303-GN-008-310-09 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-10 | 303-GN-008-310-10 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-04 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-11 | 303-GN-008-310-11 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-08 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 008 | 310 | 303-GN-008-310 |  | 303-GN-008-310-Sht001.pdf | 303-GN-008-310-12 | 303-GN-008-310-12 | 2 |  | 303-GN-008-310 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-03 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-008-310 | 2016-02-08 | 8
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-01 | 303-GN-009-140-01 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-07-14 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-02 | 303-GN-009-140-02 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-08-05 | 8 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-03 | 303-GN-009-140-03 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-08-27 | 8 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-04 | 303-GN-009-140-04 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-08-27 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-05 | 303-GN-009-140-05 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-08-05 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-06 | 303-GN-009-140-06 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-08-13 | [7 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-07 | 303-GN-009-140-07 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-08 | 303-GN-009-140-08 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-08-24 | [7 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-09 | 303-GN-009-140-09 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-08-20 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-10 | 303-GN-009-140-10 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-08-20 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 009 | 140 | 303-GN-009-140 |  | 303-GN-009-140-Sht001.pdf | 303-GN-009-140-11 | 303-GN-009-140-11 | 3 |  | 303-GN-009-140 | 11 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-08-01 | 8" | SRC-S-034 | 2017-03-31 | 2016-08-21 |  |  |  | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 303-GN-009-140 | 2016-05-12 | 9
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-01 | 303-GN-011-130-01 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-02 | 303-GN-011-130-02 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" |  | 6" | no liberar | 2017-03-30 | 2016-08-14 | no enviar |  |  |  |  | 4 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-03 | 303-GN-011-130-03 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-04 | 303-GN-011-130-04 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-05 | 303-GN-011-130-05 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-06 | 303-GN-011-130-06 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-07-30 | 6" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-07 | 303-GN-011-130-07 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 07 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-07-30 | 6" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-08 | 303-GN-011-130-08 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 08 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-07-30 | 6" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-09 | 303-GN-011-130-09 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-10 | 303-GN-011-130-10 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 10 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-07-30 | 6" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 011 | 130 | 303-GN-011-130 |  | 303-GN-011-130-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-011-130-11 | 303-GN-011-130-11 | 3 | 1 | 303-GN-011-130 | 11 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-052 | 6" | 2016-08-27 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
303 | GN | 012 | 120 | 303-GN-012-120 |  | 303-GN-012-120-Sht001.pdf | 303-GN-012-120-01 | 303-GN-012-120-01 | 0 |  | 303-GN-012-120 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-012-120 | 2016-05-12 | 2
303 | GN | 012 | 120 | 303-GN-012-120 |  | 303-GN-012-120-Sht001.pdf | 303-GN-012-120-02 | 303-GN-012-120-02 | 0 |  | 303-GN-012-120 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-25 | 2" | SRC-S-034 | 2017-03-01 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-012-120 | 2016-05-12 | 2
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-01 | 303-GN-012-340-01 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-20 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-02 | 303-GN-012-340-02 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-03 | 303-GN-012-340-03 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-04 | 303-GN-012-340-04 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-05 | 303-GN-012-340-05 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-06 | 303-GN-012-340-06 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-20 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-07 | 303-GN-012-340-07 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-08 | 303-GN-012-340-08 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-01 | 2" | SRC-S-034 | 2017-03-02 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-09 | 303-GN-012-340-09 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-10 | 303-GN-012-340-10 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-11 | 303-GN-012-340-11 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-01 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-12 | 303-GN-012-340-12 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-20 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-13 | 303-GN-012-340-13 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 13 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-14 | 303-GN-012-340-14 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 14 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-20 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 012 | 340 | 303-GN-012-340 |  | 303-GN-012-340-Sht001.pdf | 303-GN-012-340-15 | 303-GN-012-340-15 | 1 |  | 303-GN-012-340 | 15 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-20 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-012-340 | 2016-03-13 | 10
303 | GN | 014 | 320 | 303-GN-014-320 |  | 303-GN-014-320-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-014-320- | 303-GN-014-320- | 1 |  | 303-GN-014-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 015 | 310 | 303-GN-015-310 |  | 303-GN-015-310-Sht001.pdf | 303-GN-015-310-01 | 303-GN-015-310-01 | 1 |  | 303-GN-015-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-015-310 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 015 | 310 | 303-GN-015-310 |  | 303-GN-015-310-Sht001.pdf | 303-GN-015-310-02 | 303-GN-015-310-02 | 1 |  | 303-GN-015-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-015-310 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 015 | 310 | 303-GN-015-310 |  | 303-GN-015-310-Sht001.pdf | 303-GN-015-310-03 | 303-GN-015-310-03 | 1 |  | 303-GN-015-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-015-310 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 015 | 310 | 303-GN-015-310 |  | 303-GN-015-310-Sht001.pdf | 303-GN-015-310-04 | 303-GN-015-310-04 | 1 |  | 303-GN-015-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-01 | 2" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-015-310 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 015 | 310 | 303-GN-015-310 |  | 303-GN-015-310-Sht001.pdf | 303-GN-015-310-05 | 303-GN-015-310-05 | 1 |  | 303-GN-015-310 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-19 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-015-310 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 016 | 310 | 303-GN-016-310 |  | 303-GN-016-310-Sht001.pdf | 303-GN-016-310- | 303-GN-016-310- | 2 |  | 303-GN-016-310 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-016-310 |  | 8
303 | GN | 017 | 310 | 303-GN-017-310 |  | 303-GN-017-310-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-017-310-01 | 303-GN-017-310-01 | 2 | 1 | 303-GN-017-310 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-SS-042 | 3" | 2016-08-24 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 303-GN-017-310 | 2016-03-26 | 2
303 | GN | 017 | 310 | 303-GN-017-310 |  | 303-GN-017-310-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-017-310-02 | 303-GN-017-310-02 | 2 | 1 | 303-GN-017-310 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 303-GN-017-310 | 2016-03-26 | 2
303 | GN | 019 | 310 | 303-GN-019-310 |  | 303-GN-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-019-310-01 | 303-GN-019-310-01 | 3 | 1 | 303-GN-019-310 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | ACEPTADO POR FABIO (FALTA AS BUILT) | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel |  | 2016-04-18 | 0
303 | GN | 019 | 310 | 303-GN-019-310 |  | 303-GN-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-019-310-02 | 303-GN-019-310-02 | 3 | 1 | 303-GN-019-310 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 8" | 2016-08-17 | 8 | [5 empty] | ACEPTADO POR FABIO (FALTA AS BUILT) | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel |  | 2016-04-18 | 0
303 | GN | 019 | 310 | 303-GN-019-310 |  | 303-GN-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-019-310-03 | 303-GN-019-310-03 | 3 | 1 | 303-GN-019-310 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel |  | 2016-04-18 | 0
303 | GN | 019 | 310 | 303-GN-019-310 |  | 303-GN-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-019-310-04 | 303-GN-019-310-04 | 3 | 1 | 303-GN-019-310 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 8" | 2016-08-17 | 8 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel |  | 2016-04-18 | 0
303 | GN | 019 | 310 | 303-GN-019-310 |  | 303-GN-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-019-310-05 | 303-GN-019-310-05 | 3 | 1 | 303-GN-019-310 | 05 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 8" | 2016-08-24 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel |  | 2016-04-18 | 0
303 | GN | 019 | 310 | 303-GN-019-310 |  | 303-GN-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-019-310-06 | 303-GN-019-310-06 | 3 | 1 | 303-GN-019-310 | 06 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 8" |  | 8 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel |  | 2016-04-18 | 0
303 | GN | 019 | 310 | 303-GN-019-310 |  | 303-GN-019-310-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-019-310-07 | 303-GN-019-310-07 | 3 | 1 | 303-GN-019-310 | 07 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 8" | 2016-08-16 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel |  | 2016-04-18 | 0
303 | GN | 800 | 260 | 303-GN-800-260 |  | 303-GN-800-260-Sht001.pdf | 303-GN-800-260- | 303-GN-800-260- | 0 |  | 303-GN-800-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 801 | 310 | 303-GN-801-310 |  | 303-GN-801-310-Sht001.pdf | 303-GN-801-310-01 | 303-GN-801-310-01 | 2 |  | 303-GN-801-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-16 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-801-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 801 | 310 | 303-GN-801-310 |  | 303-GN-801-310-Sht001.pdf | 303-GN-801-310-02 | 303-GN-801-310-02 | 2 |  | 303-GN-801-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-801-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 801 | 310 | 303-GN-801-310 |  | 303-GN-801-310-Sht001.pdf | 303-GN-801-310-03 | 303-GN-801-310-03 | 2 |  | 303-GN-801-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-801-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 801 | 310 | 303-GN-801-310 |  | 303-GN-801-310-Sht001.pdf | 303-GN-801-310-04 | 303-GN-801-310-04 | 2 |  | 303-GN-801-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-801-310 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 802 | 310 | 303-GN-802-310 |  | 303-GN-802-310-Sht001.pdf | 303-GN-802-310- | 303-GN-802-310- | 1 |  | 303-GN-802-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 803 | 310 | 303-GN-803-310 |  | 303-GN-803-310-Sht001.pdf | 303-GN-803-310-01 | 303-GN-803-310-01 | 2 |  | 303-GN-803-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-07-18 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-803-310 | 2016-02-08 | 1
303 | GN | 804 | 310 | 303-GN-804-310 |  | 303-GN-804-310-Sht001.pdf | 303-GN-804-310-01 | 303-GN-804-310-01 | 2 |  | 303-GN-804-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-06 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-804-310 | 2016-02-08 | 1
303 | GN | 805 | 310 | 303-GN-805-310 |  | 303-GN-805-310-Sht001.pdf | 303-GN-805-310-01 | 303-GN-805-310-01 | 1 |  | 303-GN-805-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-805-310 | 2016-04-18 | 3
303 | GN | 805 | 310 | 303-GN-805-310 |  | 303-GN-805-310-Sht001.pdf | 303-GN-805-310-02 | 303-GN-805-310-02 | 1 |  | 303-GN-805-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-805-310 | 2016-04-18 | 3
303 | GN | 805 | 310 | 303-GN-805-310 |  | 303-GN-805-310-Sht001.pdf | 303-GN-805-310-03 | 303-GN-805-310-03 | 1 |  | 303-GN-805-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-27 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-805-310 | 2016-04-18 | 3
303 | GN | 806 | 310 | 303-GN-806-310 |  | 303-GN-806-310-Sht001.pdf | 303-GN-806-310-01 | 303-GN-806-310-01 | 2 |  | 303-GN-806-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-806-310 | 2016-04-18 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-01 | 303-GN-808-120-01 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-26 | 2" |  |  | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-02 | 303-GN-808-120-02 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 02 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-03 | 303-GN-808-120-03 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 03 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-04 | 303-GN-808-120-04 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 04 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-05 | 303-GN-808-120-05 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 05 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-06 | 303-GN-808-120-06 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 06 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-07 | 303-GN-808-120-07 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 07 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-08 | 303-GN-808-120-08 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 08 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-09 | 303-GN-808-120-09 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 09 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-10 | 303-GN-808-120-10 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 10 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-11 | 303-GN-808-120-11 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 11 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-12 | 303-GN-808-120-12 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 12 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-13 | 303-GN-808-120-13 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 13 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-14 | 303-GN-808-120-14 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 14 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-15 | 303-GN-808-120-15 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 15 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 120 | 303-GN-808-120 |  | 303-GN-808-120-Sht001.pdf | 303-GN-808-120-16 | 303-GN-808-120-16 | 1 |  | 303-GN-808-120 | 16 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2 | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-808-120 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-01 | 303-GN-808-340-01 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-02 | 303-GN-808-340-02 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-03 | 303-GN-808-340-03 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-04 | 303-GN-808-340-04 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-05 | 303-GN-808-340-05 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-06 | 303-GN-808-340-06 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-07 | 303-GN-808-340-07 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-08 | 303-GN-808-340-08 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-09 | 303-GN-808-340-09 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-10 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-10 | 303-GN-808-340-10 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-11 | 303-GN-808-340-11 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-12 | 303-GN-808-340-12 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-13 | 303-GN-808-340-13 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-14 | 303-GN-808-340-14 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-15 | 303-GN-808-340-15 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 15 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-09 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-16 | 303-GN-808-340-16 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-17 | 303-GN-808-340-17 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-18 | 303-GN-808-340-18 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 18 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 808 | 340 | 303-GN-808-340 |  | 303-GN-808-340-Sht001.pdf | 303-GN-808-340-19 | 303-GN-808-340-19 | 1 |  | 303-GN-808-340 | 19 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-27 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-808-340 | 2016-04-30 | 5
303 | GN | 810 | 240 | 303-GN-810-240 |  | 303-GN-810-240-Sht001.pdf | 303-GN-810-240- | 303-GN-810-240- | 0 |  | 303-GN-810-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 811 | 260 | 303-GN-811-260 |  | 303-GN-811-260-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-811-260-01 | 303-GN-811-260-01 | 3 | 1 | 303-GN-811-260 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-04 | 2 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 303-GN-811-260 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 811 | 260 | 303-GN-811-260 |  | 303-GN-811-260-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-811-260-02 | 303-GN-811-260-02 | 3 | 1 | 303-GN-811-260 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-18 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-811-260 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 811 | 260 | 303-GN-811-260 |  | 303-GN-811-260-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-811-260-03 | 303-GN-811-260-03 | 3 | 1 | 303-GN-811-260 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-811-260 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 811 | 260 | 303-GN-811-260 |  | 303-GN-811-260-Sht001_RM_01.pdf | 303-GN-811-260-04 | 303-GN-811-260-04 | 3 | 1 | 303-GN-811-260 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-08 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-26 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK correo de Kaci para que hagan el RM | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-811-260 | 2016-02-08 | 4
303 | GN | 812 | 160 | 303-GN-812-160 |  | 303-GN-812-160-Sht001.pdf | 303-GN-812-160- | 303-GN-812-160- | 4 |  | 303-GN-812-160 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-812-160 | 2016-05-12 | 8
303 | GN | 812 | 161 | 303-GN-812-161 |  | 303-GN-812-161-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-812-161- | 303-GN-812-161- | 1 |  | 303-GN-812-161 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 812 | 810 | 303-GN-812-810 |  | 303-GN-812-810-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-812-810- | 303-GN-812-810- | 1 |  | 303-GN-812-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-01 | 303-GN-815-330-01 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-02 | 303-GN-815-330-02 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-03 | 303-GN-815-330-03 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-04 | 303-GN-815-330-04 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-05 | 303-GN-815-330-05 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-06 | 303-GN-815-330-06 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-19 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-07 | 303-GN-815-330-07 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-08 | 303-GN-815-330-08 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-09 | 303-GN-815-330-09 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-19 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-10 | 303-GN-815-330-10 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-11 | 303-GN-815-330-11 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 11 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-12 | 303-GN-815-330-12 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-13 | 303-GN-815-330-13 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-14 | 303-GN-815-330-14 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 14 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-15 | 303-GN-815-330-15 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 15 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-16 | 303-GN-815-330-16 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 16 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-20 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-17 | 303-GN-815-330-17 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 17 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-18 | 303-GN-815-330-18 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 18 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-01 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-19 | 303-GN-815-330-19 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 19 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-20 | 303-GN-815-330-20 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 20 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-01 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-21 | 303-GN-815-330-21 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 21 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-22 | 303-GN-815-330-22 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 22 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-01 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-23 | 303-GN-815-330-23 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 23 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-24 | 303-GN-815-330-24 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 24 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-25 | 2" | SRC-S-034 | 2017-03-03 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-25 | 303-GN-815-330-25 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 25 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 815 | 330 | 303-GN-815-330 |  | 303-GN-815-330-Sht001.pdf | 303-GN-815-330-26 | 303-GN-815-330-26 | 3 |  | 303-GN-815-330 | 26 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  |  |  | Falta As-built | Tristán | ok | 1 | Carbon Steel | 303-GN-815-330 | 2016-02-08 | 11
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-01 | 303-GN-824-140-01 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-02 | 303-GN-824-140-02 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-03 | 303-GN-824-140-03 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-04 | 303-GN-824-140-04 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-05 | 303-GN-824-140-05 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-06 | 303-GN-824-140-06 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-07 | 303-GN-824-140-07 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-20 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-08 | 303-GN-824-140-08 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-09 | 303-GN-824-140-09 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 824 | 140 | 303-GN-824-140 |  | 303-GN-824-140-Sht001.pdf | 303-GN-824-140-10 | 303-GN-824-140-10 | 3 |  | 303-GN-824-140 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-07 | 2" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 303-GN-824-140 | 2016-05-12 | 7
303 | GN | 829 | 330 | 303-GN-829-330 |  | 303-GN-829-330-Sht001.pdf | 303-GN-829-330-01 | 303-GN-829-330-01 | 4 |  | 303-GN-829-330 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-02 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-829-330 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 829 | 330 | 303-GN-829-330 |  | 303-GN-829-330-Sht001.pdf | 303-GN-829-330-02 | 303-GN-829-330-02 | 4 |  | 303-GN-829-330 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-02 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-829-330 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 829 | 330 | 303-GN-829-330 |  | 303-GN-829-330-Sht001.pdf | 303-GN-829-330-10 | 303-GN-829-330-10 | 4 |  | 303-GN-829-330 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-829-330 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 829 | 330 | 303-GN-829-330 |  | 303-GN-829-330-Sht001.pdf | 303-GN-829-330-11 | 303-GN-829-330-11 | 4 |  | 303-GN-829-330 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-19 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-829-330 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 829 | 330 | 303-GN-829-330 |  | 303-GN-829-330-Sht001.pdf | 303-GN-829-330-12 | 303-GN-829-330-12 | 4 |  | 303-GN-829-330 | 12 | 4 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-829-330 | 2016-02-08 | 5
303 | GN | 831 | 330 | 303-GN-831-330 |  | 303-GN-831-330-Sht001.pdf | 303-GN-831-330- | 303-GN-831-330- | 0 |  | 303-GN-831-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 837 | 310 | 303-GN-837-310 |  | 303-GN-837-310-Sht001.pdf | 303-GN-837-310- | 303-GN-837-310- | 0 |  | 303-GN-837-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 839 | 310 | 303-GN-839-310 |  | 303-GN-839-310-Sht001.pdf | 303-GN-839-310-01 | 303-GN-839-310-01 | 1 |  | 303-GN-839-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2" | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-839-310 | 2016-02-08 | 3
303 | GN | 839 | 310 | 303-GN-839-310 |  | 303-GN-839-310-Sht001.pdf | 303-GN-839-310-02 | 303-GN-839-310-02 | 1 |  | 303-GN-839-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-839-310 | 2016-02-08 | 3
303 | GN | 839 | 310 | 303-GN-839-310 |  | 303-GN-839-310-Sht001.pdf | 303-GN-839-310-03 | 303-GN-839-310-03 | 1 |  | 303-GN-839-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-839-310 | 2016-02-08 | 3
303 | GN | 840 | 310 | 303-GN-840-310 |  | 303-GN-840-310-Sht001.pdf | 303-GN-840-310- | 303-GN-840-310- | 0 |  | 303-GN-840-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 843 | 260 | 303-GN-843-260 |  | 303-GN-843-260-Sht001.pdf | 303-GN-843-260- | 303-GN-843-260- | 0 |  | 303-GN-843-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 844 | 250 | 303-GN-844-250 |  | 303-GN-844-250-Sht001.pdf | 303-GN-844-250- | 303-GN-844-250- | 2 |  | 303-GN-844-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 850 | 260 | 303-GN-850-260 |  | 303-GN-850-260-Sht001.pdf | 303-GN-850-260- | 303-GN-850-260- | 0 |  | 303-GN-850-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 853 | 250 | 303-GN-853-250 |  | 303-GN-853-250-Sht001.pdf | 303-GN-853-250- | 303-GN-853-250- | 1 |  | 303-GN-853-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 858 | 210 | 303-GN-858-210 |  | 303-GN-858-210-Sht001.pdf | 303-GN-858-210- | 303-GN-858-210- | 1 |  | 303-GN-858-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 859 | 340 | 303-GN-859-340 |  | 303-GN-859-340-Sht001.pdf | 303-GN-859-340- | 303-GN-859-340- | 1 |  | 303-GN-859-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 860 | 230 | 303-GN-860-230 |  | 303-GN-860-230-Sht001.pdf | 303-GN-860-230- | 303-GN-860-230- | 1 |  | 303-GN-860-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 861 | 230 | 303-GN-861-230 |  | 303-GN-861-230-Sht001.pdf | 303-GN-861-230- | 303-GN-861-230- | 0 |  | 303-GN-861-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 863 | 230 | 303-GN-863-230 |  | 303-GN-863-230-Sht001.pdf | 303-GN-863-230- | 303-GN-863-230- | 0 |  | 303-GN-863-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 864 | 220 | 303-GN-864-220 |  | 303-GN-864-220-Sht001.pdf | 303-GN-864-220- | 303-GN-864-220- | 1 |  | 303-GN-864-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 868 | 340 | 303-GN-868-340 |  | 303-GN-868-340-Sht001.pdf | 303-GN-868-340- | 303-GN-868-340- | 0 |  | 303-GN-868-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 873 | 240 | 303-GN-873-240 |  | 303-GN-873-240-Sht001.pdf | 303-GN-873-240- | 303-GN-873-240- | 0 |  | 303-GN-873-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 873 | 310 | 303-GN-873-310 |  | 303-GN-873-310-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-873-310- | 303-GN-873-310- | 1 |  | 303-GN-873-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 874 | 240 | 303-GN-874-240 |  | 303-GN-874-240-Sht001.pdf | 303-GN-874-240- | 303-GN-874-240- | 0 |  | 303-GN-874-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 875 | 250 | 303-GN-875-250 |  | 303-GN-875-250-Sht001.pdf | 303-GN-875-250- | 303-GN-875-250- | 0 |  | 303-GN-875-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 876 | 250 | 303-GN-876-250 |  | 303-GN-876-250-Sht001.pdf | 303-GN-876-250- | 303-GN-876-250- | 0 |  | 303-GN-876-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 877 | 210 | 303-GN-877-210 |  | 303-GN-877-210-Sht001.pdf | 303-GN-877-210- | 303-GN-877-210- | 2 |  | 303-GN-877-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 878 | 210 | 303-GN-878-210 |  | 303-GN-878-210-Sht001.pdf | 303-GN-878-210- | 303-GN-878-210- | 2 |  | 303-GN-878-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 879 | 210 | 303-GN-879-210 |  | 303-GN-879-210-Sht001.pdf | 303-GN-879-210- | 303-GN-879-210- | 1 |  | 303-GN-879-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 880 | 210 | 303-GN-880-210 |  | 303-GN-880-210-Sht001.pdf | 303-GN-880-210- | 303-GN-880-210- | 1 |  | 303-GN-880-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 881 | 210 | 303-GN-881-210 |  | 303-GN-881-210-Sht001.pdf | 303-GN-881-210- | 303-GN-881-210- | 1 |  | 303-GN-881-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 882 | 220 | 303-GN-882-220 |  | 303-GN-882-220-Sht001.pdf | 303-GN-882-220- | 303-GN-882-220- | 1 |  | 303-GN-882-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 883 | 220 | 303-GN-883-220 |  | 303-GN-883-220-Sht001.pdf | 303-GN-883-220- | 303-GN-883-220- | 1 |  | 303-GN-883-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 884 | 220 | 303-GN-884-220 |  | 303-GN-884-220-Sht001.pdf | 303-GN-884-220- | 303-GN-884-220- | 1 |  | 303-GN-884-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 885 | 220 | 303-GN-885-220 |  | 303-GN-885-220-Sht001.pdf | 303-GN-885-220- | 303-GN-885-220- | 2 |  | 303-GN-885-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 886 | 270 | 303-GN-886-270 |  | 303-GN-886-270-Sht001.pdf | 303-GN-886-270- | 303-GN-886-270- | 2 |  | 303-GN-886-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 887 | 270 | 303-GN-887-270 |  | 303-GN-887-270-Sht001.pdf | 303-GN-887-270- | 303-GN-887-270- | 2 |  | 303-GN-887-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 888 | 280 | 303-GN-888-280 |  | 303-GN-888-280-Sht001.pdf | 303-GN-888-280- | 303-GN-888-280- | 1 |  | 303-GN-888-280 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 889 | 230 | 303-GN-889-230 |  | 303-GN-889-230-Sht001.pdf | 303-GN-889-230- | 303-GN-889-230- | 0 |  | 303-GN-889-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 890 | 240 | 303-GN-890-240 |  | 303-GN-890-240-Sht001.pdf | 303-GN-890-240- | 303-GN-890-240- | 0 |  | 303-GN-890-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 891 | 210 | 303-GN-891-210 |  | 303-GN-891-210-Sht001.pdf | 303-GN-891-210- | 303-GN-891-210- | 1 |  | 303-GN-891-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 892 | 240 | 303-GN-892-240 |  | 303-GN-892-240-Sht001.pdf | 303-GN-892-240- | 303-GN-892-240- | 0 |  | 303-GN-892-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 893 | 240 | 303-GN-893-240 |  | 303-GN-893-240-Sht001.pdf | 303-GN-893-240- | 303-GN-893-240- | 0 |  | 303-GN-893-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 894 | 250 | 303-GN-894-250 |  | 303-GN-894-250-Sht001.pdf | 303-GN-894-250- | 303-GN-894-250- | 3 |  | 303-GN-894-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 895 | 260 | 303-GN-895-260 |  | 303-GN-895-260-Sht001.pdf | 303-GN-895-260- | 303-GN-895-260- | 0 |  | 303-GN-895-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 896 | 250 | 303-GN-896-250 |  | 303-GN-896-250-Sht001.pdf | 303-GN-896-250- | 303-GN-896-250- | 0 |  | 303-GN-896-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 897 | 230 | 303-GN-897-230 |  | 303-GN-897-230-Sht001.pdf | 303-GN-897-230- | 303-GN-897-230- | 2 |  | 303-GN-897-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 898 | 140 | 303-GN-898-140 |  | 303-GN-898-140-Sht001.pdf | 303-GN-898-140- | 303-GN-898-140- | 2 |  | 303-GN-898-140 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 899 | 210 | 303-GN-899-210 |  | 303-GN-899-210-Sht001.pdf | 303-GN-899-210- | 303-GN-899-210- | 0 |  | 303-GN-899-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 900 | 210 | 303-GN-900-210 |  | 303-GN-900-210-Sht001.pdf | 303-GN-900-210- | 303-GN-900-210- | 0 |  | 303-GN-900-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 901 | 220 | 303-GN-901-220 |  | 303-GN-901-220-Sht001.pdf | 303-GN-901-220- | 303-GN-901-220- | 0 |  | 303-GN-901-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 902 | 220 | 303-GN-902-220 |  | 303-GN-902-220-Sht001.pdf | 303-GN-902-220- | 303-GN-902-220- | 0 |  | 303-GN-902-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 903 | 220 | 303-GN-903-220 |  | 303-GN-903-220-Sht001.pdf | 303-GN-903-220- | 303-GN-903-220- | 0 |  | 303-GN-903-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 904 | 220 | 303-GN-904-220 |  | 303-GN-904-220-Sht001.pdf | 303-GN-904-220- | 303-GN-904-220- | 0 |  | 303-GN-904-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 905 | 220 | 303-GN-905-220 |  | 303-GN-905-220-Sht001.pdf | 303-GN-905-220- | 303-GN-905-220- | 0 |  | 303-GN-905-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 906 | 220 | 303-GN-906-220 |  | 303-GN-906-220-Sht001.pdf | 303-GN-906-220- | 303-GN-906-220- | 0 |  | 303-GN-906-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 907 | 210 | 303-GN-907-210 |  | 303-GN-907-210-Sht001.pdf | 303-GN-907-210- | 303-GN-907-210- | 1 |  | 303-GN-907-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 908 | 260 | 303-GN-908-260 |  | 303-GN-908-260-Sht001.pdf | 303-GN-908-260- | 303-GN-908-260- | 0 |  | 303-GN-908-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 909 | 260 | 303-GN-909-260 |  | 303-GN-909-260-Sht001.pdf | 303-GN-909-260- | 303-GN-909-260- | 1 |  | 303-GN-909-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 910 | 250 | 303-GN-910-250 |  | 303-GN-910-250-Sht001.pdf | 303-GN-910-250- | 303-GN-910-250- | 0 |  | 303-GN-910-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 911 | 270 | 303-GN-911-270 |  | 303-GN-911-270-Sht001.pdf | 303-GN-911-270- | 303-GN-911-270- | 1 |  | 303-GN-911-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 912 | 280 | 303-GN-912-280 |  | 303-GN-912-280-Sht001.pdf | 303-GN-912-280- | 303-GN-912-280- | 0 |  | 303-GN-912-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 913 | 150 | 303-GN-913-150 |  | 303-GN-913-150-Sht001.pdf | 303-GN-913-150-01 | 303-GN-913-150-01 | 2 |  | 303-GN-913-150 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-17 | 2" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-913-150 | 2016-05-12 | 1
303 | GN | 913 | 151 | 303-GN-913-151 |  | 303-GN-913-151-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-913-151- | 303-GN-913-151- | 1 |  | 303-GN-913-151 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 913 | 810 | 303-GN-913-810 |  | 303-GN-913-810-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-913-810- | 303-GN-913-810- | 1 |  | 303-GN-913-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 914 | 150 | 303-GN-914-150 |  | 303-GN-914-150-Sht001.pdf | 303-GN-914-150- | 303-GN-914-150- | 1 |  | 303-GN-914-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 915 | 150 | 303-GN-915-150 |  | 303-GN-915-150-Sht001.pdf | 303-GN-915-150- | 303-GN-915-150- | 1 |  | 303-GN-915-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 916 | 230 | 303-GN-916-230 |  | 303-GN-916-230-Sht001.pdf | 303-GN-916-230- | 303-GN-916-230- | 0 |  | 303-GN-916-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 917 | 230 | 303-GN-917-230 |  | 303-GN-917-230-Sht001.pdf | 303-GN-917-230- | 303-GN-917-230- | 1 |  | 303-GN-917-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 918 | 250 | 303-GN-918-250 |  | 303-GN-918-250-Sht001.pdf | 303-GN-918-250- | 303-GN-918-250- | 0 |  | 303-GN-918-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 920 | 330 | 303-GN-920-330 |  | 303-GN-920-330-Sht001.pdf | 303-GN-920-330- | 303-GN-920-330- | 0 |  | 303-GN-920-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 921 | 330 | 303-GN-921-330 |  | 303-GN-921-330-Sht001.pdf | 303-GN-921-330- | 303-GN-921-330- | 0 |  | 303-GN-921-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 922 | 330 | 303-GN-922-330 |  | 303-GN-922-330-Sht001.pdf | 303-GN-922-330- | 303-GN-922-330- | 1 |  | 303-GN-922-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 923 | 330 | 303-GN-923-330 |  | 303-GN-923-330-Sht001.pdf | 303-GN-923-330- | 303-GN-923-330- | 1 |  | 303-GN-923-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 924 | 330 | 303-GN-924-330 |  | 303-GN-924-330-Sht001.pdf | 303-GN-924-330- | 303-GN-924-330- | 0 |  | 303-GN-924-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 929 | 310 | 303-GN-929-310 |  | 303-GN-929-310-Sht001.pdf | 303-GN-929-310- | 303-GN-929-310- | 0 |  | 303-GN-929-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 930 | 310 | 303-GN-930-310 |  | 303-GN-930-310-Sht001.pdf | 303-GN-930-310- | 303-GN-930-310- | 0 |  | 303-GN-930-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 931 | 270 | 303-GN-931-270 |  | 303-GN-931-270-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-931-270- | 303-GN-931-270- | 1 |  | 303-GN-931-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 932 | 270 | 303-GN-932-270 |  | 303-GN-932-270-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-932-270- | 303-GN-932-270- | 1 |  | 303-GN-932-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 933 | 270 | 303-GN-933-270 |  | 303-GN-933-270-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-933-270- | 303-GN-933-270- | 1 |  | 303-GN-933-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 934 | 270 | 303-GN-934-270 |  | 303-GN-934-270-Sht001_DELETE.pdf | 303-GN-934-270- | 303-GN-934-270- | 1 |  | 303-GN-934-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
303 | GN | 935 | 310 | 303-GN-935-310 |  | 303-GN-935-310-Sht001.pdf | 303-GN-935-310- | 303-GN-935-310- | 0 |  | 303-GN-935-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 936 | 310 | 303-GN-936-310 |  | 303-GN-936-310-Sht001.pdf | 303-GN-936-310- | 303-GN-936-310- | 0 |  | 303-GN-936-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 937 | 250 | 303-GN-937-250 |  | 303-GN-937-250-Sht001.pdf | 303-GN-937-250-01 | 303-GN-937-250-01 | 1 |  | 303-GN-937-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-07-12 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-937-250 | 2016-02-08 | 3
303 | GN | 937 | 250 | 303-GN-937-250 |  | 303-GN-937-250-Sht001.pdf | 303-GN-937-250-02 | 303-GN-937-250-02 | 1 |  | 303-GN-937-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-937-250 | 2016-02-08 | 3
303 | GN | 937 | 250 | 303-GN-937-250 |  | 303-GN-937-250-Sht001.pdf | 303-GN-937-250-03 | 303-GN-937-250-03 | 1 |  | 303-GN-937-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-09 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 303-GN-937-250 | 2016-02-08 | 3
303 | GN | 939 | 150 | 303-GN-939-150 |  | 303-GN-939-150-Sht001.pdf | 303-GN-939-150- | 303-GN-939-150- | 0 |  | 303-GN-939-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 941 | 140 | 303-GN-941-140 |  | 303-GN-941-140-Sht001.pdf | 303-GN-941-140- | 303-GN-941-140- | 0 |  | 303-GN-941-140 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 942 | 340 | 303-GN-942-340 |  | 303-GN-942-340-Sht001.pdf | 303-GN-942-340- | 303-GN-942-340- | 0 |  | 303-GN-942-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 943 | 250 | 303-GN-943-250 |  | 303-GN-943-250-Sht001.pdf | 303-GN-943-250- | 303-GN-943-250- | 0 |  | 303-GN-943-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 944 | 310 | 303-GN-944-310 |  | 303-GN-944-310-Sht001.pdf | 303-GN-944-310-01 | 303-GN-944-310-01 | 0 |  | 303-GN-944-310 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-944-310 | 2016-02-08 | 2
303 | GN | 944 | 310 | 303-GN-944-310 |  | 303-GN-944-310-Sht001.pdf | 303-GN-944-310-02 | 303-GN-944-310-02 | 0 |  | 303-GN-944-310 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-GN-944-310 | 2016-02-08 | 2
303 | GN | 945 | 310 | 303-GN-945-310 |  | 303-GN-945-310-Sht001.pdf | 303-GN-945-310- | 303-GN-945-310- | 0 |  | 303-GN-945-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 946 | 310 | 303-GN-946-310 |  | 303-GN-946-310-Sht001.pdf | 303-GN-946-310- | 303-GN-946-310- | 0 |  | 303-GN-946-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 947 | 310 | 303-GN-947-310 |  | 303-GN-947-310-Sht001.pdf | 303-GN-947-310- | 303-GN-947-310- | 0 |  | 303-GN-947-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 948 | 310 | 303-GN-948-310 |  | 303-GN-948-310-Sht001.pdf | 303-GN-948-310- | 303-GN-948-310- | 0 |  | 303-GN-948-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 949 | 310 | 303-GN-949-310 |  | 303-GN-949-310-Sht001.pdf | 303-GN-949-310- | 303-GN-949-310- | 0 |  | 303-GN-949-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 950 | 270 | 303-GN-950-270 |  | 303-GN-950-270-Sht001.pdf | 303-GN-950-270- | 303-GN-950-270- | 0 |  | 303-GN-950-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 951 | 270 | 303-GN-951-270 |  | 303-GN-951-270-Sht001.pdf | 303-GN-951-270- | 303-GN-951-270- | 0 |  | 303-GN-951-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 952 | 270 | 303-GN-952-270 |  | 303-GN-952-270-Sht001.pdf | 303-GN-952-270- | 303-GN-952-270- | 0 |  | 303-GN-952-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 953 | 270 | 303-GN-953-270 |  | 303-GN-953-270-Sht001.pdf | 303-GN-953-270- | 303-GN-953-270- | 0 |  | 303-GN-953-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 954 | 270 | 303-GN-954-270 |  | 303-GN-954-270-Sht001.pdf | 303-GN-954-270- | 303-GN-954-270- | 0 |  | 303-GN-954-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 955 | 810 | 303-GN-955-810 |  | 303-GN-955-810-Sht001.pdf | 303-GN-955-810- | 303-GN-955-810- | 0 |  | 303-GN-955-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 956 | 810 | 303-GN-956-810 |  | 303-GN-956-810-Sht001.pdf | 303-GN-956-810- | 303-GN-956-810- | 0 |  | 303-GN-956-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | GN | 957 | 160 | 303-GN-957-160 |  | 303-GN-957-160-Sht001.pdf | 303-GN-957-160- | 303-GN-957-160- | 0 |  | 303-GN-957-160 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 303-GN-957-160 |  | 1
303 | VL002 | 001 | 310 | 303-VL002-001-310 |  | 303-VL002-001-310-Sht001.pdf | 303-VL002-001-310- | 303-VL002-001-310- | 1 |  | 303-VL002-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
303 | VL002 | 001 | 311 | 303-VL002-001-311 |  | 303-VL002-001-311-Sht001.pdf | 303-VL002-001-311-01 | 303-VL002-001-311-01 | 2 |  | 303-VL002-001-311 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 303-VL002-001-311 | 2016-02-08 | 1
304 | DC | 001 | 250 | 304-DC-001-250 |  | 304-DC-001-250-Sht001.pdf | 304-DC-001-250- | 304-DC-001-250- | 0 |  | 304-DC-001-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-DC-001-250 |  | 2
304 | DC | 002 | 250 | 304-DC-002-250 |  | 304-DC-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 304-DC-002-250-01 | 304-DC-002-250-01 | 0 | 1 | 304-DC-002-250 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 304-DC-002-250 | 2016-02-29 | 2
304 | DC | 002 | 250 | 304-DC-002-250 |  | 304-DC-002-250-Sht001_RM_01.pdf | 304-DC-002-250-02 | 304-DC-002-250-02 | 0 | 1 | 304-DC-002-250 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 304-DC-002-250 | 2016-02-29 | 2
304 | DC | 004 | 250 | 304-DC-004-250 |  | 304-DC-004-250-Sht001.pdf | 304-DC-004-250- | 304-DC-004-250- | 2 |  | 304-DC-004-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-DC-004-250 |  | 8
304 | DC | 005 | 250 | 304-DC-005-250 |  | 304-DC-005-250-Sht001.pdf | 304-DC-005-250- | 304-DC-005-250- | 2 |  | 304-DC-005-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 304-DC-005-250 |  | 3
304 | DC | 006 | 810 | 304-DC-006-810 |  | 304-DC-006-810-Sht001_RM_01.pdf | 304-DC-006-810-01 | 304-DC-006-810-01 | 0 | 1 | 304-DC-006-810 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-010 | 2 | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 304-DC-006-810 | 2016-02-29 | 3
304 | DC | 006 | 810 | 304-DC-006-810 |  | 304-DC-006-810-Sht001_RM_01.pdf | 304-DC-006-810-02 | 304-DC-006-810-02 | 0 | 1 | 304-DC-006-810 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 304-DC-006-810 | 2016-02-29 | 3
304 | DC | 006 | 810 | 304-DC-006-810 |  | 304-DC-006-810-Sht001_RM_01.pdf | 304-DC-006-810-04 | 304-DC-006-810-04 | 0 | 1 | 304-DC-006-810 | 04 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 304-DC-006-810 | 2016-02-29 | 3
304 | DC | 006 | 810 | 304-DC-006-810 |  | 304-DC-006-810-Sht001_RM_01.pdf | 304-DC-006-810-06 | 304-DC-006-810-06 | 0 | 1 | 304-DC-006-810 | 06 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | [5 empty] | NO EXISTE | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 304-DC-006-810 | 2016-02-29 | 3
304 | DC | 007 | 250 | 304-DC-007-250 |  | 304-DC-007-250-Sht001.pdf | 304-DC-007-250-01 | 304-DC-007-250-01 | 2 |  | 304-DC-007-250 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-DC-007-250 |  | 3
304 | DC | 007 | 250 | 304-DC-007-250 |  | 304-DC-007-250-Sht001.pdf | 304-DC-007-250-02 | 304-DC-007-250-02 | 2 |  | 304-DC-007-250 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-DC-007-250 |  | 3
304 | DC | 007 | 250 | 304-DC-007-250 |  | 304-DC-007-250-Sht001.pdf | 304-DC-007-250-03 | 304-DC-007-250-03 | 2 |  | 304-DC-007-250 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-DC-007-250 |  | 3
304 | DC | 007 | 810 | 304-DC-007-810 |  | 304-DC-007-810-Sht001_DELETE.pdf | 304-DC-007-810- | 304-DC-007-810- | 1 |  | 304-DC-007-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
304 | DC | 008 | 810 | 304-DC-008-810 |  | 304-DC-008-810-Sht001_RM_01.pdf | 304-DC-008-810-01 | 304-DC-008-810-01 | 0 | 1 | 304-DC-008-810 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 304-DC-008-810 | 2016-02-29 | 1
304 | DC | 009 | 250 | 304-DC-009-250 |  | 304-DC-009-250-Sht001.pdf | 304-DC-009-250- | 304-DC-009-250- | 2 |  | 304-DC-009-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 304-DC-009-250 |  | 8
304 | DC | 304 | 250 | 304-DC-304-250 |  | 304-DC-304-250-Sht001.pdf | 304-DC-304-250- | 304-DC-304-250- | 1 |  | 304-DC-304-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-DC-304-250 | 2016-05-25 | 2
304 | DC | 800 | 810 | 304-DC-800-810 |  | 304-DC-800-810-Sht001.pdf | 304-DC-800-810-01 | 304-DC-800-810-01 | 1 |  | 304-DC-800-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-26 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 304-DC-800-810 | 2016-02-29 | 1
304 | DC | 805 | 250 | 304-DC-805-250 |  | 304-DC-805-250-Sht001.pdf | 304-DC-805-250- | 304-DC-805-250- | 2 |  | 304-DC-805-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-DC-805-250 | 2016-02-18 | 3
304 | DC | 806 | 250 | 304-DC-806-250 |  | 304-DC-806-250-Sht001.pdf | 304-DC-806-250- | 304-DC-806-250- | 3 |  | 304-DC-806-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-DC-806-250 |  | 2
304 | DC | 807 | 810 | 304-DC-807-810 |  | 304-DC-807-810-Sht001.pdf | 304-DC-807-810-01 | 304-DC-807-810-01 | 0 |  | 304-DC-807-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 |  | SN001(2) | 2016-05-09 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 304-DC-807-810 | 2016-02-29 | 1
304 | DO | 800 | 250 | 304-DO-800-250 |  | 304-DO-800-250-Sht001.pdf | 304-DO-800-250- | 304-DO-800-250- | 1 |  | 304-DO-800-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex |  |  | 0
304 | DO | 801 | 250 | 304-DO-801-250 |  | 304-DO-801-250-Sht001.pdf | 304-DO-801-250- | 304-DO-801-250- | 0 |  | 304-DO-801-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
304 | DO | 802 | 250 | 304-DO-802-250 |  | 304-DO-802-250-Sht001.pdf | 304-DO-802-250- | 304-DO-802-250- | 0 |  | 304-DO-802-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | DO | 805 | 250 | 304-DO-805-250 |  | 304-DO-805-250-Sht001.pdf | 304-DO-805-250- | 304-DO-805-250- | 3 |  | 304-DO-805-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-01 | 304-FG-001-150-01 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-02 | 304-FG-001-150-02 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-03 | 304-FG-001-150-03 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-04 | 304-FG-001-150-04 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-05 | 304-FG-001-150-05 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-06 | 304-FG-001-150-06 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-07 | 304-FG-001-150-07 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-08 | 304-FG-001-150-08 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-09 | 304-FG-001-150-09 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-10 | 304-FG-001-150-10 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-08-04 | 6 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-11 | 304-FG-001-150-11 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-12 | 304-FG-001-150-12 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-13 | 304-FG-001-150-13 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 13 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-14 | 304-FG-001-150-14 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 14 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-15 | 304-FG-001-150-15 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 15 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-03 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-16 | 304-FG-001-150-16 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 16 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-08-13 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-17 | 304-FG-001-150-17 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 17 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-03 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-18 | 304-FG-001-150-18 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 18 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-19 | 304-FG-001-150-19 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 19 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-20 | 304-FG-001-150-20 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 20 | 2 |  | TR |  | JC-CS-062 | 6" | 2016-08-14 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-21 | 304-FG-001-150-21 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 21 | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 150 | 304-FG-001-150 |  | 304-FG-001-150-Sht001.pdf | 304-FG-001-150-22 | 304-FG-001-150-22 | 2 |  | 304-FG-001-150 | 22 | 2 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-14 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-150 | 2016-05-12 | 9
304 | FG | 001 | 250 | 304-FG-001-250 |  | 304-FG-001-250-Sht001.pdf | 304-FG-001-250-01 | 304-FG-001-250-01 | 4 |  | 304-FG-001-250 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-12 | 8" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-250 | 2016-04-18 | 7
304 | FG | 001 | 250 | 304-FG-001-250 |  | 304-FG-001-250-Sht001.pdf | 304-FG-001-250-02 | 304-FG-001-250-02 | 4 |  | 304-FG-001-250 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-08 | 8" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-250 | 2016-04-18 | 7
304 | FG | 001 | 250 | 304-FG-001-250 |  | 304-FG-001-250-Sht001.pdf | 304-FG-001-250-05 | 304-FG-001-250-05 | 4 |  | 304-FG-001-250 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-31 | 6 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-250 | 2016-04-18 | 7
304 | FG | 001 | 250 | 304-FG-001-250 |  | 304-FG-001-250-Sht001.pdf | 304-FG-001-250-06 | 304-FG-001-250-06 | 4 |  | 304-FG-001-250 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-29 | 6 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-250 | 2016-04-18 | 7
304 | FG | 001 | 250 | 304-FG-001-250 |  | 304-FG-001-250-Sht001.pdf | 304-FG-001-250-07 | 304-FG-001-250-07 | 4 |  | 304-FG-001-250 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-23 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-001-250 | 2016-04-18 | 7
304 | FG | 002 | 250 | 304-FG-002-250 |  | 304-FG-002-250-Sht001.pdf | 304-FG-002-250-01 | 304-FG-002-250-01 | 3 |  | 304-FG-002-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-002-250 | 2016-02-08 | 4
304 | FG | 002 | 250 | 304-FG-002-250 |  | 304-FG-002-250-Sht001.pdf | 304-FG-002-250-02 | 304-FG-002-250-02 | 3 |  | 304-FG-002-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-002-250 | 2016-02-08 | 4
304 | FG | 002 | 250 | 304-FG-002-250 |  | 304-FG-002-250-Sht001.pdf | 304-FG-002-250-03 | 304-FG-002-250-03 | 3 |  | 304-FG-002-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-21 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-002-250 | 2016-02-08 | 4
304 | FG | 002 | 250 | 304-FG-002-250 |  | 304-FG-002-250-Sht001.pdf | 304-FG-002-250-04 | 304-FG-002-250-04 | 3 |  | 304-FG-002-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-06-23 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-002-250 | 2016-02-08 | 4
304 | FG | 003 | 250 | 304-FG-003-250 |  | 304-FG-003-250-Sht001.pdf | 304-FG-003-250-01 | 304-FG-003-250-01 | 3 |  | 304-FG-003-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-003-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 003 | 250 | 304-FG-003-250 |  | 304-FG-003-250-Sht001.pdf | 304-FG-003-250-02 | 304-FG-003-250-02 | 3 |  | 304-FG-003-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-22 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-003-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 003 | 250 | 304-FG-003-250 |  | 304-FG-003-250-Sht001.pdf | 304-FG-003-250-03 | 304-FG-003-250-03 | 3 |  | 304-FG-003-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-003-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 003 | 250 | 304-FG-003-250 |  | 304-FG-003-250-Sht001.pdf | 304-FG-003-250-04 | 304-FG-003-250-04 | 3 |  | 304-FG-003-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-003-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 003 | 250 | 304-FG-003-250 |  | 304-FG-003-250-Sht001.pdf | 304-FG-003-250-05 | 304-FG-003-250-05 | 3 |  | 304-FG-003-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-28 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-003-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 003 | 250 | 304-FG-003-250 |  | 304-FG-003-250-Sht001.pdf | 304-FG-003-250-06 | 304-FG-003-250-06 | 3 |  | 304-FG-003-250 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-19 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-003-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 003 | 250 | 304-FG-003-250 |  | 304-FG-003-250-Sht001.pdf | 304-FG-003-250-07 | 304-FG-003-250-07 | 3 |  | 304-FG-003-250 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-003-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 003 | 250 | 304-FG-003-250 |  | 304-FG-003-250-Sht001.pdf | 304-FG-003-250-08 | 304-FG-003-250-08 | 3 |  | 304-FG-003-250 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-003-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-01 | 304-FG-006-150-01 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-02 | 304-FG-006-150-02 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-03 | 304-FG-006-150-03 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-04 | 304-FG-006-150-04 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-05 | 304-FG-006-150-05 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-06 | 304-FG-006-150-06 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-07 | 304-FG-006-150-07 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-08 | 304-FG-006-150-08 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-09 | 304-FG-006-150-09 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-10 | 304-FG-006-150-10 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 150 | 304-FG-006-150 |  | 304-FG-006-150-Sht001.pdf | 304-FG-006-150-11 | 304-FG-006-150-11 | 1 |  | 304-FG-006-150 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-006-150 | 2016-07-04 | 3
304 | FG | 006 | 250 | 304-FG-006-250 |  | 304-FG-006-250-Sht001.pdf | 304-FG-006-250- | 304-FG-006-250- | 3 |  | 304-FG-006-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-006-250 | 2016-05-25 | 7
304 | FG | 007 | 250 | 304-FG-007-250 |  | 304-FG-007-250-Sht001.pdf | 304-FG-007-250-01 | 304-FG-007-250-01 | 1 |  | 304-FG-007-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-007-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FG | 007 | 250 | 304-FG-007-250 |  | 304-FG-007-250-Sht001.pdf | 304-FG-007-250-02 | 304-FG-007-250-02 | 1 |  | 304-FG-007-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-19 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-007-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FG | 008 | 150 | 304-FG-008-150 |  | 304-FG-008-150-Sht001.pdf | 304-FG-008-150-01 | 304-FG-008-150-01 | 1 |  | 304-FG-008-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-03 | 6" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 6 | Carbon Steel | 304-FG-008-150 | 2016-05-12 | 1
304 | FG | 008 | 150 | 304-FG-008-150 |  | 304-FG-008-150-Sht001.pdf | 304-FG-008-150-02 | 304-FG-008-150-02 | 1 |  | 304-FG-008-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-008-150 | 2016-05-12 | 1
304 | FG | 008 | 250 | 304-FG-008-250 |  | 304-FG-008-250-Sht001.pdf | 304-FG-008-250-01 | 304-FG-008-250-01 | 2 |  | 304-FG-008-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-16 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-008-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 008 | 250 | 304-FG-008-250 |  | 304-FG-008-250-Sht001.pdf | 304-FG-008-250-02 | 304-FG-008-250-02 | 2 |  | 304-FG-008-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-18 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-008-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 008 | 250 | 304-FG-008-250 |  | 304-FG-008-250-Sht001.pdf | 304-FG-008-250-03 | 304-FG-008-250-03 | 2 |  | 304-FG-008-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-008-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 008 | 250 | 304-FG-008-250 |  | 304-FG-008-250-Sht001.pdf | 304-FG-008-250-04 | 304-FG-008-250-04 | 2 |  | 304-FG-008-250 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-13 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-008-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 008 | 250 | 304-FG-008-250 |  | 304-FG-008-250-Sht001.pdf | 304-FG-008-250-05 | 304-FG-008-250-05 | 2 |  | 304-FG-008-250 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-15 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-008-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 008 | 250 | 304-FG-008-250 |  | 304-FG-008-250-Sht001.pdf | 304-FG-008-250-06 | 304-FG-008-250-06 | 2 |  | 304-FG-008-250 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-008-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 008 | 250 | 304-FG-008-250 |  | 304-FG-008-250-Sht001.pdf | 304-FG-008-250-07 | 304-FG-008-250-07 | 2 |  | 304-FG-008-250 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-18 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-008-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 008 | 250 | 304-FG-008-250 |  | 304-FG-008-250-Sht001.pdf | 304-FG-008-250-08 | 304-FG-008-250-08 | 2 |  | 304-FG-008-250 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-008-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 008 | 250 | 304-FG-008-250 |  | 304-FG-008-250-Sht001.pdf | 304-FG-008-250-09 | 304-FG-008-250-09 | 2 |  | 304-FG-008-250 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-18 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-008-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 009 | 250 | 304-FG-009-250 |  | 304-FG-009-250-Sht001.pdf | 304-FG-009-250-01 | 304-FG-009-250-01 | 3 |  | 304-FG-009-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-009-250 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 009 | 250 | 304-FG-009-250 |  | 304-FG-009-250-Sht001.pdf | 304-FG-009-250-02 | 304-FG-009-250-02 | 3 |  | 304-FG-009-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-07-19 | 6" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-009-250 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 009 | 250 | 304-FG-009-250 |  | 304-FG-009-250-Sht001.pdf | 304-FG-009-250-03 | 304-FG-009-250-03 | 3 |  | 304-FG-009-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-04 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-009-250 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 009 | 250 | 304-FG-009-250 |  | 304-FG-009-250-Sht001.pdf | 304-FG-009-250-04 | 304-FG-009-250-04 | 3 |  | 304-FG-009-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-009-250 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 009 | 250 | 304-FG-009-250 |  | 304-FG-009-250-Sht001.pdf | 304-FG-009-250-05 | 304-FG-009-250-05 | 3 |  | 304-FG-009-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-19 | 6" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-009-250 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 009 | 250 | 304-FG-009-250 |  | 304-FG-009-250-Sht001.pdf | 304-FG-009-250-06 | 304-FG-009-250-06 | 3 |  | 304-FG-009-250 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-04 | 6" |  |  | 2016-08-02 |  |  | Traer de Pintura | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-009-250 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 009 | 250 | 304-FG-009-250 |  | 304-FG-009-250-Sht001.pdf | 304-FG-009-250-08 | 304-FG-009-250-08 | 3 |  | 304-FG-009-250 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-22 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-009-250 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 009 | 250 | 304-FG-009-250 |  | 304-FG-009-250-Sht001.pdf | 304-FG-009-250-09 | 304-FG-009-250-09 | 3 |  | 304-FG-009-250 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-009-250 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 009 | 250 | 304-FG-009-250 |  | 304-FG-009-250-Sht001.pdf | 304-FG-009-250-10 | 304-FG-009-250-10 | 3 |  | 304-FG-009-250 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-009-250 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 010 | 250 | 304-FG-010-250 |  | 304-FG-010-250-Sht001.pdf | 304-FG-010-250-01 | 304-FG-010-250-01 | 4 |  | 304-FG-010-250 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-04 | 6 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-010-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 010 | 250 | 304-FG-010-250 |  | 304-FG-010-250-Sht001.pdf | 304-FG-010-250-02 | 304-FG-010-250-02 | 4 |  | 304-FG-010-250 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-26 | 6 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-010-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 010 | 250 | 304-FG-010-250 |  | 304-FG-010-250-Sht001.pdf | 304-FG-010-250-03 | 304-FG-010-250-03 | 4 |  | 304-FG-010-250 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-23 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-010-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 010 | 250 | 304-FG-010-250 |  | 304-FG-010-250-Sht001.pdf | 304-FG-010-250-04 | 304-FG-010-250-04 | 4 |  | 304-FG-010-250 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-010-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 010 | 250 | 304-FG-010-250 |  | 304-FG-010-250-Sht001.pdf | 304-FG-010-250-05 | 304-FG-010-250-05 | 4 |  | 304-FG-010-250 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-09 | 6 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-010-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 010 | 250 | 304-FG-010-250 |  | 304-FG-010-250-Sht001.pdf | 304-FG-010-250-06 | 304-FG-010-250-06 | 4 |  | 304-FG-010-250 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-09 | 3" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-010-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 010 | 250 | 304-FG-010-250 |  | 304-FG-010-250-Sht001.pdf | 304-FG-010-250-07 | 304-FG-010-250-07 | 4 |  | 304-FG-010-250 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-09 | 3" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-010-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 010 | 250 | 304-FG-010-250 |  | 304-FG-010-250-Sht001.pdf | 304-FG-010-250-08 | 304-FG-010-250-08 | 4 |  | 304-FG-010-250 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-026 | 6" | 2016-06-01 | 6 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-010-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 010 | 250 | 304-FG-010-250 |  | 304-FG-010-250-Sht001.pdf | 304-FG-010-250-09 | 304-FG-010-250-09 | 4 |  | 304-FG-010-250 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-SS-028 | 6" | 2016-08-22 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-010-250 | 2016-04-18 | 9
304 | FG | 011 | 250 | 304-FG-011-250 |  | 304-FG-011-250-Sht001.pdf | 304-FG-011-250- | 304-FG-011-250- | 3 |  | 304-FG-011-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-011-250 | 2016-05-25 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-01 | 304-FG-012-250-01 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-09 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-02 | 304-FG-012-250-02 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-08 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-03 | 304-FG-012-250-03 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-04 | 304-FG-012-250-04 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-02 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-05 | 304-FG-012-250-05 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-06 | 304-FG-012-250-06 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 06 | 5 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-08 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-07 | 304-FG-012-250-07 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 07 | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-08 | 304-FG-012-250-08 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 08 | 5 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-30 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-09 | 304-FG-012-250-09 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 09 | 5 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  | ¿?¿?¿?¿? Liberado por Tristan 11-08 | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-10 | 304-FG-012-250-10 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 10 | 5 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-11 | 304-FG-012-250-11 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 11 | 5 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-07-21 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 012 | 250 | 304-FG-012-250 |  | 304-FG-012-250-Sht001.pdf | 304-FG-012-250-12 | 304-FG-012-250-12 | 5 |  | 304-FG-012-250 | 12 | 5 |  | TR |  | JC-CS-038 | 4" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-012-250 | 2016-04-18 | 11
304 | FG | 013 | 250 | 304-FG-013-250 |  | 304-FG-013-250-Sht001.pdf | 304-FG-013-250- | 304-FG-013-250- | 1 |  | 304-FG-013-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-013-250 |  | 1
304 | FG | 014 | 120 | 304-FG-014-120 |  | 304-FG-014-120-Sht001.pdf | 304-FG-014-120-01 | 304-FG-014-120-01 | 1 |  | 304-FG-014-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-120 | 2016-05-12 | 1
304 | FG | 014 | 120 | 304-FG-014-120 |  | 304-FG-014-120-Sht001.pdf | 304-FG-014-120-02 | 304-FG-014-120-02 | 1 |  | 304-FG-014-120 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-06-17 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-120 | 2016-05-12 | 1
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-01 | 304-FG-014-330-01 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-02 | 304-FG-014-330-02 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-03 | 304-FG-014-330-03 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-04 | 304-FG-014-330-04 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-05 | 304-FG-014-330-05 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-06 | 304-FG-014-330-06 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-07 | 304-FG-014-330-07 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-08 | 304-FG-014-330-08 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-09 | 304-FG-014-330-09 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-10 | 304-FG-014-330-10 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-11 | 304-FG-014-330-11 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-12 | 304-FG-014-330-12 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-08-03 | 6 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-13 | 304-FG-014-330-13 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 13 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-14 | 304-FG-014-330-14 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 14 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-15 | 304-FG-014-330-15 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 15 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-08-03 | 6 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-16 | 304-FG-014-330-16 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 16 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-04 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-17 | 304-FG-014-330-17 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 17 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-10 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-18 | 304-FG-014-330-18 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 18 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-28 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-19 | 304-FG-014-330-19 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 19 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-28 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-20 | 304-FG-014-330-20 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 20 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-28 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-21 | 304-FG-014-330-21 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 21 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-22 | 304-FG-014-330-22 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 22 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-08-05 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-23 | 304-FG-014-330-23 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 23 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-24 | 304-FG-014-330-24 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 24 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-25 | 304-FG-014-330-25 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 25 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-08-04 | 6" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-26 | 304-FG-014-330-26 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 26 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-27 | 304-FG-014-330-27 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 27 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-08-04 | 6" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-28 | 304-FG-014-330-28 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 28 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-29 | 304-FG-014-330-29 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 29 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-30 | 304-FG-014-330-30 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 30 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-31 | 304-FG-014-330-31 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 31 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-32 | 304-FG-014-330-32 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 32 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-33 | 304-FG-014-330-33 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 33 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-34 | 304-FG-014-330-34 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 34 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-35 | 304-FG-014-330-35 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 35 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-36 | 304-FG-014-330-36 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 36 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-37 | 304-FG-014-330-37 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 37 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-38 | 304-FG-014-330-38 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 38 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-39 | 304-FG-014-330-39 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 39 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-40 | 304-FG-014-330-40 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 40 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-08-03 | 6 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-41 | 304-FG-014-330-41 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 41 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-42 | 304-FG-014-330-42 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 42 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 014 | 330 | 304-FG-014-330 |  | 304-FG-014-330-Sht001.pdf | 304-FG-014-330-43 | 304-FG-014-330-43 | 2 |  | 304-FG-014-330 | 43 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-014-330 | 2016-04-18 | 19
304 | FG | 024 | 250 | 304-FG-024-250 |  | 304-FG-024-250-Sh001_RM_02.pdf | 304-FG-024-250- | 304-FG-024-250- | 2 | 1 | 304-FG-024-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-024-250 | 2016-05-25 | 12
304 | FG | 026 | 250 | 304-FG-026-250 |  | 304-FG-026-250-Sht001.pdf | 304-FG-026-250- | 304-FG-026-250- | 1 |  | 304-FG-026-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-026-250 |  | 8
304 | FG | 027 | 250 | 304-FG-027-250 |  | 304-FG-027-250-Sht001.pdf | 304-FG-027-250-01 | 304-FG-027-250-01 | 2 |  | 304-FG-027-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-250 | 2016-04-18 | 3
304 | FG | 027 | 250 | 304-FG-027-250 |  | 304-FG-027-250-Sht001.pdf | 304-FG-027-250-02 | 304-FG-027-250-02 | 2 |  | 304-FG-027-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-19 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-250 | 2016-04-18 | 3
304 | FG | 027 | 250 | 304-FG-027-250 |  | 304-FG-027-250-Sht001.pdf | 304-FG-027-250-03 | 304-FG-027-250-03 | 2 |  | 304-FG-027-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-08-11 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-027-250 | 2016-04-18 | 3
304 | FG | 027 | 251 | 304-FG-027-251 |  | 304-FG-027-251-Sht001.pdf | 304-FG-027-251-01 | 304-FG-027-251-01 | 3 |  | 304-FG-027-251 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-08-13 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-027-251 | 2016-04-18 | 3
304 | FG | 027 | 251 | 304-FG-027-251 |  | 304-FG-027-251-Sht001.pdf | 304-FG-027-251-02 | 304-FG-027-251-02 | 3 |  | 304-FG-027-251 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-06-17 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-251 | 2016-04-18 | 3
304 | FG | 027 | 251 | 304-FG-027-251 |  | 304-FG-027-251-Sht001.pdf | 304-FG-027-251-03 | 304-FG-027-251-03 | 3 |  | 304-FG-027-251 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-030 | 6" | 2016-08-14 | 6" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-027-251 | 2016-04-18 | 3
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-01 | 304-FG-027-252-01 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-19 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-02 | 304-FG-027-252-02 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-19 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-03 | 304-FG-027-252-03 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-04 | 304-FG-027-252-04 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-05 | 304-FG-027-252-05 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-06 | 304-FG-027-252-06 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-19 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-07 | 304-FG-027-252-07 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-08 | 304-FG-027-252-08 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-29 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-09 | 304-FG-027-252-09 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-21 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 027 | 252 | 304-FG-027-252 |  | 304-FG-027-252-Sht001.pdf | 304-FG-027-252-10 | 304-FG-027-252-10 | 4 |  | 304-FG-027-252 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-13 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-027-252 | 2016-04-18 | 10
304 | FG | 028 | 250 | 304-FG-028-250 |  | 304-FG-028-250-Sht001.pdf | 304-FG-028-250-01 | 304-FG-028-250-01 | 2 |  | 304-FG-028-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-13 | 8" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-028-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FG | 028 | 250 | 304-FG-028-250 |  | 304-FG-028-250-Sht001.pdf | 304-FG-028-250-02 | 304-FG-028-250-02 | 2 |  | 304-FG-028-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-29 | 8" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-09 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-028-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FG | 029 | 250 | 304-FG-029-250 |  | 304-FG-029-250-Sht001.pdf | 304-FG-029-250-01 | 304-FG-029-250-01 | 3 |  | 304-FG-029-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-24 | 8 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-029-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 029 | 250 | 304-FG-029-250 |  | 304-FG-029-250-Sht001.pdf | 304-FG-029-250-02 | 304-FG-029-250-02 | 3 |  | 304-FG-029-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-04 | 8 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-029-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 029 | 250 | 304-FG-029-250 |  | 304-FG-029-250-Sht001.pdf | 304-FG-029-250-03 | 304-FG-029-250-03 | 3 |  | 304-FG-029-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-02 | 8 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-029-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 029 | 250 | 304-FG-029-250 |  | 304-FG-029-250-Sht001.pdf | 304-FG-029-250-04 | 304-FG-029-250-04 | 3 |  | 304-FG-029-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-09 | 8 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-029-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 029 | 250 | 304-FG-029-250 |  | 304-FG-029-250-Sht001.pdf | 304-FG-029-250-05 | 304-FG-029-250-05 | 3 |  | 304-FG-029-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-09 | 8 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-029-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 029 | 250 | 304-FG-029-250 |  | 304-FG-029-250-Sht001.pdf | 304-FG-029-250-07 | 304-FG-029-250-07 | 3 |  | 304-FG-029-250 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-24 | 8 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-029-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 029 | 250 | 304-FG-029-250 |  | 304-FG-029-250-Sht001.pdf | 304-FG-029-250-08 | 304-FG-029-250-08 | 3 |  | 304-FG-029-250 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-26 | 8 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-029-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 029 | 250 | 304-FG-029-250 |  | 304-FG-029-250-Sht001.pdf | 304-FG-029-250-09 | 304-FG-029-250-09 | 3 |  | 304-FG-029-250 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-08 | 8 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-029-250 | 2016-04-18 | 8
304 | FG | 030 | 250 | 304-FG-030-250 |  | 304-FG-030-250-Sht001.pdf | 304-FG-030-250- | 304-FG-030-250- | 1 |  | 304-FG-030-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-030-250 |  | 4
304 | FG | 037 | 110 | 304-FG-037-110 |  | 304-FG-037-110-Sht001.pdf | 304-FG-037-110-01 | 304-FG-037-110-01 | 1 |  | 304-FG-037-110 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-037-110 | 2016-05-12 | 2
304 | FG | 037 | 110 | 304-FG-037-110 |  | 304-FG-037-110-Sht001.pdf | 304-FG-037-110-02 | 304-FG-037-110-02 | 1 |  | 304-FG-037-110 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-14 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-037-110 | 2016-05-12 | 2
304 | FG | 349 | 120 | 304-FG-349-120 |  | 304-FG-349-120-Sht001_DELETE.pdf | 304-FG-349-120- | 304-FG-349-120- | 1 |  | 304-FG-349-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
304 | FG | 803 | 250 | 304-FG-803-250 |  | 304-FG-803-250-Sht001.pdf | 304-FG-803-250- | 304-FG-803-250- | 0 |  | 304-FG-803-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-803-250 | 2016-05-25 | 2
304 | FG | 804 | 250 | 304-FG-804-250 |  | 304-FG-804-250-Sht001.pdf | 304-FG-804-250- | 304-FG-804-250- | 2 |  | 304-FG-804-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-804-250 | 2016-06-15 | 2
304 | FG | 807 | 250 | 304-FG-807-250 |  | 304-FG-807-250-Sht001.pdf | 304-FG-807-250-01 | 304-FG-807-250-01 | 3 |  | 304-FG-807-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-24 | 6 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-807-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FG | 807 | 250 | 304-FG-807-250 |  | 304-FG-807-250-Sht001.pdf | 304-FG-807-250-02 | 304-FG-807-250-02 | 3 |  | 304-FG-807-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-22 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-807-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FG | 808 | 250 | 304-FG-808-250 |  | 304-FG-808-250-Sht001.pdf | 304-FG-808-250-01 | 304-FG-808-250-01 | 0 |  | 304-FG-808-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-808-250 | 2016-02-08 | 2
304 | FG | 808 | 250 | 304-FG-808-250 |  | 304-FG-808-250-Sht001.pdf | 304-FG-808-250-02 | 304-FG-808-250-02 | 0 |  | 304-FG-808-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-19 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-808-250 | 2016-02-08 | 2
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-01 | 304-FG-809-110-01 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-02 | 304-FG-809-110-02 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-03 | 304-FG-809-110-03 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-04 | 304-FG-809-110-04 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-05 | 304-FG-809-110-05 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-06 | 304-FG-809-110-06 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-07 | 304-FG-809-110-07 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-08 | 304-FG-809-110-08 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 08 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-08 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-09 | 304-FG-809-110-09 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 09 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-07-14 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-10 | 304-FG-809-110-10 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 10 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-08-25 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-11 | 304-FG-809-110-11 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 11 | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-12 | 304-FG-809-110-12 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 12 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-06-27 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 809 | 110 | 304-FG-809-110 |  | 304-FG-809-110-Sht001.pdf | 304-FG-809-110-13 | 304-FG-809-110-13 | 0 |  | 304-FG-809-110 | 13 | 0 |  | TR |  | JC-CS-038 | 6" | 2016-06-25 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-809-110 | 2016-05-12 | 8
304 | FG | 817 | 250 | 304-FG-817-250 |  | 304-FG-817-250-Sht001.pdf | 304-FG-817-250- | 304-FG-817-250- | 2 |  | 304-FG-817-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FG-817-250 |  | 8
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-01 | 304-FG-818-120-01 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-08 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-02 | 304-FG-818-120-02 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-03 | 304-FG-818-120-03 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-04 | 304-FG-818-120-04 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-04 | [7 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-05 | 304-FG-818-120-05 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-05 | 6" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Tristán | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-06 | 304-FG-818-120-06 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-03 | 6 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-07 | 304-FG-818-120-07 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-08 | 304-FG-818-120-08 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-09 | 304-FG-818-120-09 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-10 | 304-FG-818-120-10 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-11 | 304-FG-818-120-11 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-12 | 304-FG-818-120-12 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-08 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-13 | 304-FG-818-120-13 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-13 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-14 | 304-FG-818-120-14 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 14 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-15 | 304-FG-818-120-15 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 15 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-16 | 304-FG-818-120-16 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 16 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-17 | 304-FG-818-120-17 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 17 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-18 | 304-FG-818-120-18 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 18 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-19 | 304-FG-818-120-19 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 19 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-20 | 304-FG-818-120-20 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 20 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-21 | 304-FG-818-120-21 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 21 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-22 | 304-FG-818-120-22 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 22 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-23 | 304-FG-818-120-23 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 23 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-24 | 304-FG-818-120-24 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 24 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-25 | 304-FG-818-120-25 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 25 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-26 | 304-FG-818-120-26 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 26 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-27 | 304-FG-818-120-27 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 27 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-02 | 6 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-28 | 304-FG-818-120-28 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 28 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-09 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 818 | 120 | 304-FG-818-120 |  | 304-FG-818-120-Sht001.pdf | 304-FG-818-120-29 | 304-FG-818-120-29 | 3 |  | 304-FG-818-120 | 29 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-818-120 | 2016-05-12 | 15
304 | FG | 819 | 150 | 304-FG-819-150 |  | 304-FG-819-150-Sht001.pdf | 304-FG-819-150- | 304-FG-819-150- | 0 |  | 304-FG-819-150 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-819-150 | 2016-05-12 | 1
304 | FG | 832 | 250 | 304-FG-832-250 |  | 304-FG-832-250-Sht001.pdf | 304-FG-832-250- | 304-FG-832-250- | 2 |  | 304-FG-832-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-832-250 |  | 2
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-01 | 304-FG-834-140-01 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-02 | 304-FG-834-140-02 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-03 | 304-FG-834-140-03 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-04 | 304-FG-834-140-04 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-05 | 304-FG-834-140-05 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-06 | 304-FG-834-140-06 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-07 | 304-FG-834-140-07 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-10 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-08 | 304-FG-834-140-08 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-09 | 304-FG-834-140-09 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-10 | 304-FG-834-140-10 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-11 | 304-FG-834-140-11 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 11 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 834 | 140 | 304-FG-834-140 |  | 304-FG-834-140-Sht001.pdf | 304-FG-834-140-12 | 304-FG-834-140-12 | 2 |  | 304-FG-834-140 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-10 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-834-140 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 862 | 150 | 304-FG-862-150 |  | 304-FG-862-150-Sht001.pdf | 304-FG-862-150- | 304-FG-862-150- | 1 |  | 304-FG-862-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-FG-862-150 | 2016-07-04 | 6
304 | FG | 863 | 160 | 304-FG-863-160 |  | 304-FG-863-160-Sht001.pdf | 304-FG-863-160-01 | 304-FG-863-160-01 | 1 |  | 304-FG-863-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-863-160 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 863 | 160 | 304-FG-863-160 |  | 304-FG-863-160-Sht001.pdf | 304-FG-863-160-02 | 304-FG-863-160-02 | 1 |  | 304-FG-863-160 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-863-160 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 863 | 160 | 304-FG-863-160 |  | 304-FG-863-160-Sht001.pdf | 304-FG-863-160-03 | 304-FG-863-160-03 | 1 |  | 304-FG-863-160 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-10 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-863-160 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 863 | 160 | 304-FG-863-160 |  | 304-FG-863-160-Sht001.pdf | 304-FG-863-160-04 | 304-FG-863-160-04 | 1 |  | 304-FG-863-160 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-10 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-863-160 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-01 | 304-FG-864-150-01 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-02 | 304-FG-864-150-02 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-03 | 304-FG-864-150-03 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-04 | 304-FG-864-150-04 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-05 | 304-FG-864-150-05 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-06 | 304-FG-864-150-06 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-07 | 304-FG-864-150-07 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 07 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-08 | 304-FG-864-150-08 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 08 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-08 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-09 | 304-FG-864-150-09 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-10 | 304-FG-864-150-10 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-11 | 304-FG-864-150-11 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 11 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-12 | 304-FG-864-150-12 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 12 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-13 | 304-FG-864-150-13 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 13 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-14 | 304-FG-864-150-14 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 14 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-07 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-15 | 304-FG-864-150-15 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 15 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-16 | 304-FG-864-150-16 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 16 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-06 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-17 | 304-FG-864-150-17 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 17 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-18 | 304-FG-864-150-18 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 18 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-09 | [7 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-19 | 304-FG-864-150-19 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 19 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-20 | 304-FG-864-150-20 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 20 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-21 | 304-FG-864-150-21 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 21 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-061 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 864 | 150 | 304-FG-864-150 |  | 304-FG-864-150-Sht001_RM_02.pdf | 304-FG-864-150-22 | 304-FG-864-150-22 | 3 | 2 | 304-FG-864-150 | 22 | 3 | 2 | TR |  | JC-CS-061 | 6" | 2016-08-08 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-864-150 | 2016-05-12 | 10
304 | FG | 865 | 120 | 304-FG-865-120 |  | 304-FG-865-120-Sht001.pdf | 304-FG-865-120-01 | 304-FG-865-120-01 | 1 |  | 304-FG-865-120 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-20 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-865-120 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 865 | 120 | 304-FG-865-120 |  | 304-FG-865-120-Sht001.pdf | 304-FG-865-120-02 | 304-FG-865-120-02 | 1 |  | 304-FG-865-120 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-865-120 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 865 | 120 | 304-FG-865-120 |  | 304-FG-865-120-Sht001.pdf | 304-FG-865-120-03 | 304-FG-865-120-03 | 1 |  | 304-FG-865-120 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-865-120 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 865 | 120 | 304-FG-865-120 |  | 304-FG-865-120-Sht001.pdf | 304-FG-865-120-04 | 304-FG-865-120-04 | 1 |  | 304-FG-865-120 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-25 | 2" | SRC-S-034 | 2017-03-04 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FG-865-120 | 2016-05-12 | 4
304 | FG | 865 | 130 | 304-FG-865-130 |  | 304-FG-865-130-Sht001.pdf | 304-FG-865-130-01 | 304-FG-865-130-01 | 2 |  | 304-FG-865-130 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-865-130 | 2016-05-12 | 3
304 | FG | 865 | 130 | 304-FG-865-130 |  | 304-FG-865-130-Sht001.pdf | 304-FG-865-130-02 | 304-FG-865-130-02 | 2 |  | 304-FG-865-130 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-865-130 | 2016-05-12 | 3
304 | FG | 865 | 130 | 304-FG-865-130 |  | 304-FG-865-130-Sht001.pdf | 304-FG-865-130-03 | 304-FG-865-130-03 | 2 |  | 304-FG-865-130 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-865-130 | 2016-05-12 | 3
304 | FG | 865 | 130 | 304-FG-865-130 |  | 304-FG-865-130-Sht001.pdf | 304-FG-865-130-04 | 304-FG-865-130-04 | 2 |  | 304-FG-865-130 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" | 2016-08-10 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 304-FG-865-130 | 2016-05-12 | 3
304 | FG | 865 | 130 | 304-FG-865-130 |  | 304-FG-865-130-Sht001.pdf | 304-FG-865-130-05 | 304-FG-865-130-05 | 2 |  | 304-FG-865-130 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-865-130 | 2016-05-12 | 3
304 | FG | 865 | 130 | 304-FG-865-130 |  | 304-FG-865-130-Sht001.pdf | 304-FG-865-130-06 | 304-FG-865-130-06 | 2 |  | 304-FG-865-130 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-865-130 | 2016-05-12 | 3
304 | FG | 865 | 130 | 304-FG-865-130 |  | 304-FG-865-130-Sht001.pdf | 304-FG-865-130-07 | 304-FG-865-130-07 | 2 |  | 304-FG-865-130 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-865-130 | 2016-05-12 | 3
304 | FG | 865 | 130 | 304-FG-865-130 |  | 304-FG-865-130-Sht001.pdf | 304-FG-865-130-08 | 304-FG-865-130-08 | 2 |  | 304-FG-865-130 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 304-FG-865-130 | 2016-05-12 | 3
304 | FG | 865 | 130 | 304-FG-865-130 |  | 304-FG-865-130-Sht001.pdf | 304-FG-865-130-09 | 304-FG-865-130-09 | 2 |  | 304-FG-865-130 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-059 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 304-FG-865-130 | 2016-05-12 | 3
304 | FG | 866 | 250 | 304-FG-866-250 |  | 304-FG-866-250-Sht001.pdf | 304-FG-866-250-01 | 304-FG-866-250-01 | 2 |  | 304-FG-866-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-05-30 | 8 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-866-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FG | 866 | 250 | 304-FG-866-250 |  | 304-FG-866-250-Sht001.pdf | 304-FG-866-250-02 | 304-FG-866-250-02 | 2 |  | 304-FG-866-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-02 | 8 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-FG-866-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FG | 868 | 250 | 304-FG-868-250 |  | 304-FG-868-250-Sht001.pdf | 304-FG-868-250- | 304-FG-868-250- | 2 |  | 304-FG-868-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
304 | FG | 869 | 250 | 304-FG-869-250 |  | 304-FG-869-250-Sht001.pdf | 304-FG-869-250- | 304-FG-869-250- | 2 |  | 304-FG-869-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FG-869-250 | 2016-04-18 | 1
304 | FG | 870 | 250 | 304-FG-870-250 |  | 304-FG-870-250-Sht001.pdf | 304-FG-870-250-01 | 304-FG-870-250-01 | 1 |  | 304-FG-870-250 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FG-870-250 | 2016-04-18 | 4
304 | FG | 870 | 250 | 304-FG-870-250 |  | 304-FG-870-250-Sht001.pdf | 304-FG-870-250-02 | 304-FG-870-250-02 | 1 |  | 304-FG-870-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-11 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 304-FG-870-250 | 2016-04-18 | 4
304 | FG | 870 | 250 | 304-FG-870-250 |  | 304-FG-870-250-Sht001.pdf | 304-FG-870-250-03 | 304-FG-870-250-03 | 1 |  | 304-FG-870-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-08-28 | [7 empty] | Sergio | ok | 6 | LCTS | 304-FG-870-250 | 2016-04-18 | 4
304 | FG | 870 | 250 | 304-FG-870-250 |  | 304-FG-870-250-Sht001.pdf | 304-FG-870-250-04 | 304-FG-870-250-04 | 1 |  | 304-FG-870-250 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FG-870-250 | 2016-04-18 | 4
304 | FG | 870 | 250 | 304-FG-870-250 |  | 304-FG-870-250-Sht001.pdf | 304-FG-870-250-05 | 304-FG-870-250-05 | 1 |  | 304-FG-870-250 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 4" | 2016-08-12 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | LCTS | 304-FG-870-250 | 2016-04-18 | 4
304 | FG | 871 | 240 | 304-FG-871-240 |  | 304-FG-871-240-Sht001.pdf | 304-FG-871-240- | 304-FG-871-240- | 2 |  | 304-FG-871-240 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
304 | FG | 872 | 250 | 304-FG-872-250 |  | 304-FG-872-250-Sht001.pdf | 304-FG-872-250- | 304-FG-872-250- | 2 |  | 304-FG-872-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
304 | FG | 873 | 250 | 304-FG-873-250 |  | 304-FG-873-250-Sht001.pdf | 304-FG-873-250- | 304-FG-873-250- | 2 |  | 304-FG-873-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
304 | FG | 874 | 250 | 304-FG-874-250 |  | 304-FG-874-250-Sht001.pdf | 304-FG-874-250- | 304-FG-874-250- | 0 |  | 304-FG-874-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | FG | 875 | 250 | 304-FG-875-250 |  | 304-FG-875-250-Sht001.pdf | 304-FG-875-250- | 304-FG-875-250- | 0 |  | 304-FG-875-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
304 | FG | 876 | 250 | 304-FG-876-250 |  | 304-FG-876-250-Sht001.pdf | 304-FG-876-250- | 304-FG-876-250- | 0 |  | 304-FG-876-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | FG | 877 | 250 | 304-FG-877-250 |  | 304-FG-877-250-Sht001.pdf | 304-FG-877-250- | 304-FG-877-250- | 0 |  | 304-FG-877-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | FG | 878 | 250 | 304-FG-878-250 |  | 304-FG-878-250-Sht001.pdf | 304-FG-878-250- | 304-FG-878-250- | 1 |  | 304-FG-878-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FG-878-250 |  | 5
304 | FG | 879 | 250 | 304-FG-879-250 |  | 304-FG-879-250-Sht001.pdf | 304-FG-879-250-01 | 304-FG-879-250-01 | 0 |  | 304-FG-879-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-05-12 | 4" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 304-FG-879-250 | 2016-02-29 | 2
304 | FG | 880 | 250 | 304-FG-880-250 |  | 304-FG-880-250-Sht001.pdf | 304-FG-880-250- | 304-FG-880-250- | 1 |  | 304-FG-880-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FG-880-250 |  | 7
304 | FG | 881 | 250 | 304-FG-881-250 |  | 304-FG-881-250-Sht001.pdf | 304-FG-881-250- | 304-FG-881-250- | 0 |  | 304-FG-881-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FG-881-250 |  | 6
304 | FH | 001 | 250 | 304-FH-001-250 |  | 304-FH-001-250-Sht001.pdf | 304-FH-001-250-01 | 304-FH-001-250-01 | 3 |  | 304-FH-001-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-015 | 10 | 2016-05-01 | 10 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 304-FH-001-250 | 2016-02-18 | 7
304 | FH | 001 | 250 | 304-FH-001-250 |  | 304-FH-001-250-Sht001.pdf | 304-FH-001-250-02 | 304-FH-001-250-02 | 3 |  | 304-FH-001-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-015 | 10 | 2016-05-01 | 10 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 304-FH-001-250 | 2016-02-18 | 7
304 | FH | 001 | 250 | 304-FH-001-250 |  | 304-FH-001-250-Sht001.pdf | 304-FH-001-250-03 | 304-FH-001-250-03 | 3 |  | 304-FH-001-250 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-015 | 10 | 2016-05-04 | 10 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 304-FH-001-250 | 2016-02-18 | 7
304 | FH | 001 | 250 | 304-FH-001-250 |  | 304-FH-001-250-Sht001.pdf | 304-FH-001-250-04 | 304-FH-001-250-04 | 3 |  | 304-FH-001-250 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-06-15 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 304-FH-001-250 | 2016-02-18 | 7
304 | FH | 001 | 250 | 304-FH-001-250 |  | 304-FH-001-250-Sht001.pdf | 304-FH-001-250-05 | 304-FH-001-250-05 | 3 |  | 304-FH-001-250 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-05-30 | 10 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 304-FH-001-250 | 2016-02-18 | 7
304 | FH | 001 | 250 | 304-FH-001-250 |  | 304-FH-001-250-Sht001.pdf | 304-FH-001-250-06 | 304-FH-001-250-06 | 3 |  | 304-FH-001-250 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-04-28 | 10 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 304-FH-001-250 | 2016-02-18 | 7
304 | FH | 001 | 250 | 304-FH-001-250 |  | 304-FH-001-250-Sht001.pdf | 304-FH-001-250-07 | 304-FH-001-250-07 | 3 |  | 304-FH-001-250 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-015 | 10" | 2016-04-26 | 10 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 304-FH-001-250 | 2016-02-18 | 7
304 | FH | 002 | 250 | 304-FH-002-250 |  | 304-FH-002-250-Sht001.pdf | 304-FH-002-250- | 304-FH-002-250- | 0 |  | 304-FH-002-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FH-002-250 | 2016-02-18 | 1
304 | FH | 003 | 250 | 304-FH-003-250 |  | 304-FH-003-250-Sht001.pdf | 304-FH-003-250-01 | 304-FH-003-250-01 | 1 |  | 304-FH-003-250 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FH-003-250 | 2016-02-18 | 1
304 | FH | 003 | 250 | 304-FH-003-250 |  | 304-FH-003-250-Sht001.pdf | 304-FH-003-250-02 | 304-FH-003-250-02 | 1 |  | 304-FH-003-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-06-04 | 8" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 304-FH-003-250 | 2016-02-18 | 1
304 | FH | 004 | 250 | 304-FH-004-250 |  | 304-FH-004-250-Sht001.pdf | 304-FH-004-250-01 | 304-FH-004-250-01 | 5 |  | 304-FH-004-250 | 01 | 5 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FH-004-250 | 2016-04-18 | 1
304 | FH | 004 | 250 | 304-FH-004-250 |  | 304-FH-004-250-Sht001.pdf | 304-FH-004-250-02 | 304-FH-004-250-02 | 5 |  | 304-FH-004-250 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 304-FH-004-250 | 2016-04-18 | 1
304 | FH | 800 | 250 | 304-FH-800-250 |  | 304-FH-800-250-Sht001_DELETE.pdf | 304-FH-800-250- | 304-FH-800-250- | 2 |  | 304-FH-800-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
304 | FH | 801 | 250 | 304-FH-801-250 |  | 304-FH-801-250-Sht001.pdf | 304-FH-801-250-01 | 304-FH-801-250-01 | 3 |  | 304-FH-801-250 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 10" | 2016-04-20 | 10 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-16 | SN010 | 2016-07-30 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 304-FH-801-250 | 2016-02-18 | 2
304 | FH | 801 | 250 | 304-FH-801-250 |  | 304-FH-801-250-Sht001.pdf | 304-FH-801-250-02 | 304-FH-801-250-02 | 3 |  | 304-FH-801-250 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 10" | 2016-04-18 | 10 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-10 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 304-FH-801-250 | 2016-02-18 | 2
304 | FH | 802 | 150 | 304-FH-802-150 |  | 304-FH-802-150-Sht001.pdf | 304-FH-802-150-01 | 304-FH-802-150-01 | 1 |  | 304-FH-802-150 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FH-802-150 | 2016-05-12 | 2
304 | FH | 802 | 150 | 304-FH-802-150 |  | 304-FH-802-150-Sht001.pdf | 304-FH-802-150-02 | 304-FH-802-150-02 | 1 |  | 304-FH-802-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" | 2016-08-22 | 8 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 304-FH-802-150 | 2016-05-12 | 2
304 | FH | 803 | 250 | 304-FH-803-250 |  | 304-FH-803-250-Sht001.pdf | 304-FH-803-250-01 | 304-FH-803-250-01 | 0 |  | 304-FH-803-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-06-18 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 304-FH-803-250 | 2016-02-18 | 2
304 | FH | 803 | 250 | 304-FH-803-250 |  | 304-FH-803-250-Sht001.pdf | 304-FH-803-250-02 | 304-FH-803-250-02 | 0 |  | 304-FH-803-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-016 | 4" | 2016-07-03 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 304-FH-803-250 | 2016-02-18 | 2
304 | FH | 804 | 250 | 304-FH-804-250 |  | 304-FH-804-250-Sht001_RM_01.pdf | 304-FH-804-250- | 304-FH-804-250- | 0 | 1 | 304-FH-804-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 304-FH-804-250 |  | 3
304 | FH | 805 | 250 | 304-FH-805-250 |  | 304-FH-805-250-Sht001.pdf | 304-FH-805-250-01 | 304-FH-805-250-01 | 0 |  | 304-FH-805-250 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-05-05 | 4 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | LCTS | 304-FH-805-250 | 2016-02-18 | 3
304 | FH | 805 | 250 | 304-FH-805-250 |  | 304-FH-805-250-Sht001.pdf | 304-FH-805-250-02 | 304-FH-805-250-02 | 0 |  | 304-FH-805-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-05-02 | 4 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 304-FH-805-250 | 2016-02-18 | 3
304 | FH | 805 | 250 | 304-FH-805-250 |  | 304-FH-805-250-Sht001.pdf | 304-FH-805-250-03 | 304-FH-805-250-03 | 0 |  | 304-FH-805-250 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-17 | 4 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 304-FH-805-250 | 2016-02-18 | 3
304 | FL | 001 | 250 | 304-FL-001-250 |  | 304-FL-001-250-Sht001.pdf | 304-FL-001-250- | 304-FL-001-250- | 3 |  | 304-FL-001-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FL-001-250 |  | 5
304 | FL | 002 | 250 | 304-FL-002-250 |  | 304-FL-002-250-Sht001.pdf | 304-FL-002-250-01 | 304-FL-002-250-01 | 1 |  | 304-FL-002-250 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 4" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 304-FL-002-250 | 2016-04-30 | 1
304 | FL | 002 | 250 | 304-FL-002-250 |  | 304-FL-002-250-Sht001.pdf | 304-FL-002-250-02 | 304-FL-002-250-02 | 1 |  | 304-FL-002-250 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 304-FL-002-250 | 2016-04-30 | 1
304 | FL | 002 | 250 | 304-FL-002-250 |  | 304-FL-002-250-Sht001.pdf | 304-FL-002-250-03 | 304-FL-002-250-03 | 1 |  | 304-FL-002-250 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 304-FL-002-250 | 2016-04-30 | 1
304 | FL | 004 | 250 | 304-FL-004-250 |  | 304-FL-004-250-Sht001.pdf | 304-FL-004-250- | 304-FL-004-250- | 3 |  | 304-FL-004-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FL-004-250 |  | 7
304 | FL | 005 | 250 | 304-FL-005-250 |  | 304-FL-005-250-Sht001.pdf | 304-FL-005-250-01 | 304-FL-005-250-01 | 0 |  | 304-FL-005-250 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FL-005-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FL | 005 | 250 | 304-FL-005-250 |  | 304-FL-005-250-Sht001.pdf | 304-FL-005-250-02 | 304-FL-005-250-02 | 0 |  | 304-FL-005-250 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-26 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FL-005-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FL | 800 | 250 | 304-FL-800-250 |  | 304-FL-800-250-Sht001.pdf | 304-FL-800-250-01 | 304-FL-800-250-01 | 2 |  | 304-FL-800-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FL-800-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FL | 800 | 250 | 304-FL-800-250 |  | 304-FL-800-250-Sht001.pdf | 304-FL-800-250-02 | 304-FL-800-250-02 | 2 |  | 304-FL-800-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-035 | 6" | 2016-07-14 | 6" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FL-800-250 | 2016-04-18 | 2
304 | FL | 802 | 150 | 304-FL-802-150 |  | 304-FL-802-150-Sht001.pdf | 304-FL-802-150-01 | 304-FL-802-150-01 | 3 |  | 304-FL-802-150 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 304-FL-802-150 | 2016-05-12 | 2
304 | FL | 802 | 150 | 304-FL-802-150 |  | 304-FL-802-150-Sht001.pdf | 304-FL-802-150-02 | 304-FL-802-150-02 | 3 |  | 304-FL-802-150 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-053 | 6" | 2016-08-03 | 6 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-FL-802-150 | 2016-05-12 | 2
304 | GN | 800 | 250 | 304-GN-800-250 |  | 304-GN-800-250-Sht001.pdf | 304-GN-800-250- | 304-GN-800-250- | 0 |  | 304-GN-800-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | GN | 801 | 250 | 304-GN-801-250 |  | 304-GN-801-250-Sht001.pdf | 304-GN-801-250- | 304-GN-801-250- | 0 |  | 304-GN-801-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | GN | 802 | 250 | 304-GN-802-250 |  | 304-GN-802-250-Sht001.pdf | 304-GN-802-250- | 304-GN-802-250- | 1 |  | 304-GN-802-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | GN | 803 | 250 | 304-GN-803-250 |  | 304-GN-803-250-Sht001.pdf | 304-GN-803-250- | 304-GN-803-250- | 1 |  | 304-GN-803-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
304 | GN | 804 | 250 | 304-GN-804-250 |  | 304-GN-804-250-Sht001.pdf | 304-GN-804-250- | 304-GN-804-250- | 1 |  | 304-GN-804-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | GN | 805 | 250 | 304-GN-805-250 |  | 304-GN-805-250-Sht001.pdf | 304-GN-805-250- | 304-GN-805-250- | 1 |  | 304-GN-805-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
304 | MB004 | 001 | 250 | 304-MB004-001-250 |  | 304-MB004-001-250-Sht001.pdf | 304-MB004-001-250- | 304-MB004-001-250- | 1 |  | 304-MB004-001-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
304 | MB004 | 001 | 251 | 304-MB004-001-251 |  | 304-MB004-001-251-Sht001.pdf | 304-MB004-001-251- | 304-MB004-001-251- | 1 |  | 304-MB004-001-251 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
304 | MB004 | 001 | 252 | 304-MB004-001-252 |  | 304-MB004-001-252-Sht001.pdf | 304-MB004-001-252- | 304-MB004-001-252- | 0 |  | 304-MB004-001-252 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
304 | MB004 | 001 | 253 | 304-MB004-001-253 |  | 304-MB004-001-253-Sht001.pdf | 304-MB004-001-253- | 304-MB004-001-253- | 0 |  | 304-MB004-001-253 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
304 | MB004 | 001 | 254 | 304-MB004-001-254 |  | 304-MB004-001-254-Sht001.pdf | 304-MB004-001-254- | 304-MB004-001-254- | 0 |  | 304-MB004-001-254 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
304 | MB004 | 001 | 255 | 304-MB004-001-255 |  | 304-MB004-001-255-Sht001.pdf | 304-MB004-001-255- | 304-MB004-001-255- | 0 |  | 304-MB004-001-255 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
304 | PG | 017 | 250 | 304-PG-017-250 |  | 304-PG-017-250-Sht001.pdf | 304-PG-017-250-01 | 304-PG-017-250-01 | 2 |  | 304-PG-017-250 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-05 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-PG-017-250 | 2016-02-08 | 3
304 | PG | 017 | 250 | 304-PG-017-250 |  | 304-PG-017-250-Sht001.pdf | 304-PG-017-250-02 | 304-PG-017-250-02 | 2 |  | 304-PG-017-250 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-19 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-PG-017-250 | 2016-02-08 | 3
304 | PG | 017 | 250 | 304-PG-017-250 |  | 304-PG-017-250-Sht001.pdf | 304-PG-017-250-03 | 304-PG-017-250-03 | 2 |  | 304-PG-017-250 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 304-PG-017-250 | 2016-02-08 | 3
304 | VG001 | 001 | 250 | 304-VG001-001-250 |  | 304-VG001-001-250-Sht001.pdf | 304-VG001-001-250- | 304-VG001-001-250- | 0 |  | 304-VG001-001-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | VG001 | 001 | 251 | 304-VG001-001-251 |  | 304-VG001-001-251-Sht001.pdf | 304-VG001-001-251- | 304-VG001-001-251- | 0 |  | 304-VG001-001-251 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | VG001 | 001 | 252 | 304-VG001-001-252 |  | 304-VG001-001-252-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG001-001-252-01 | 304-VG001-001-252-01 | 0 | 1 | 304-VG001-001-252 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-VG001-001-252 | 2016-02-08 | 1
304 | VG001 | 001 | 253 | 304-VG001-001-253 |  | 304-VG001-001-253-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG001-001-253-01 | 304-VG001-001-253-01 | 0 | 1 | 304-VG001-001-253 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-06 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-VG001-001-253 | 2016-02-08 | 1
304 | VG001 | 001 | 254 | 304-VG001-001-254 |  | 304-VG001-001-254-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG001-001-254-01 | 304-VG001-001-254-01 | 0 | 1 | 304-VG001-001-254 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-VG001-001-254 | 2016-02-08 | 1
304 | VG001 | 001 | 255 | 304-VG001-001-255 |  | 304-VG001-001-255-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG001-001-255-01 | 304-VG001-001-255-01 | 0 | 1 | 304-VG001-001-255 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-30 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 304-VG001-001-255 | 2016-02-08 | 1
304 | VG001 | 001 | 256 | 304-VG001-001-256 |  | 304-VG001-001-256-Sht001.pdf | 304-VG001-001-256- | 304-VG001-001-256- | 0 |  | 304-VG001-001-256 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | VG002 | 001 | 250 | 304-VG002-001-250 |  | 304-VG002-001-250-Sht001.pdf | 304-VG002-001-250- | 304-VG002-001-250- | 0 |  | 304-VG002-001-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  | 2016-05-25 | 0
304 | VG002 | 001 | 251 | 304-VG002-001-251 |  | 304-VG002-001-251-Sht001.pdf | 304-VG002-001-251- | 304-VG002-001-251- | 0 |  | 304-VG002-001-251 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-VG002-001-251 | 2016-05-25 | 1
304 | VG002 | 001 | 252 | 304-VG002-001-252 |  | 304-VG002-001-252-Sht001.pdf | 304-VG002-001-252- | 304-VG002-001-252- | 0 |  | 304-VG002-001-252 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-VG002-001-252 | 2016-05-25 | 1
304 | VG002 | 001 | 253 | 304-VG002-001-253 |  | 304-VG002-001-253-Sht001.pdf | 304-VG002-001-253-01 | 304-VG002-001-253-01 | 0 |  | 304-VG002-001-253 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-VG002-001-253 | 2016-05-25 | 1
304 | VG002 | 001 | 254 | 304-VG002-001-254 |  | 304-VG002-001-254-Sht001.pdf | 304-VG002-001-254- | 304-VG002-001-254- | 0 |  | 304-VG002-001-254 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
304 | VG002 | 001 | 255 | 304-VG002-001-255 |  | 304-VG002-001-255-Sht001.pdf | 304-VG002-001-255- | 304-VG002-001-255- | 0 |  | 304-VG002-001-255 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-VG002-001-255 | 2016-05-25 | 1
304 | VG002 | 001 | 256 | 304-VG002-001-256 |  | 304-VG002-001-256-Sht001.pdf | 304-VG002-001-256- | 304-VG002-001-256- | 0 |  | 304-VG002-001-256 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-VG002-001-256 | 2016-05-25 | 1
304 | VG002 | 001 | 257 | 304-VG002-001-257 |  | 304-VG002-001-257-Sht001.pdf | 304-VG002-001-257- | 304-VG002-001-257- | 1 |  | 304-VG002-001-257 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
304 | VG002 | 001 | 258 | 304-VG002-001-258 |  | 304-VG002-001-258-Sht001.pdf | 304-VG002-001-258- | 304-VG002-001-258- | 1 |  | 304-VG002-001-258 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex |  |  | 0
304 | VG003 | 001 | 250 | 304-VG003-001-250 |  | 304-VG003-001-250-Sht001.pdf | 304-VG003-001-250- | 304-VG003-001-250- | 0 |  | 304-VG003-001-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | VG003 | 001 | 251 | 304-VG003-001-251 |  | 304-VG003-001-251-Sht001.pdf | 304-VG003-001-251- | 304-VG003-001-251- | 0 |  | 304-VG003-001-251 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | VG003 | 001 | 252 | 304-VG003-001-252 |  | 304-VG003-001-252-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG003-001-252-01 | 304-VG003-001-252-01 | 0 | 1 | 304-VG003-001-252 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-23 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-21 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 304-VG003-001-252 | 2016-02-08 | 1
304 | VG003 | 001 | 253 | 304-VG003-001-253 |  | 304-VG003-001-253-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG003-001-253-01 | 304-VG003-001-253-01 | 0 | 1 | 304-VG003-001-253 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-VG003-001-253 | 2016-02-08 | 1
304 | VG003 | 001 | 254 | 304-VG003-001-254 |  | 304-VG003-001-254-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG003-001-254-01 | 304-VG003-001-254-01 | 0 | 1 | 304-VG003-001-254 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-VG003-001-254 | 2016-02-08 | 1
304 | VG003 | 001 | 255 | 304-VG003-001-255 |  | 304-VG003-001-255-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG003-001-255-01 | 304-VG003-001-255-01 | 0 | 1 | 304-VG003-001-255 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-VG003-001-255 | 2016-02-08 | 1
304 | VG003 | 001 | 256 | 304-VG003-001-256 |  | 304-VG003-001-256-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG003-001-256-01 | 304-VG003-001-256-01 | 0 | 1 | 304-VG003-001-256 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-VG003-001-256 | 2016-02-08 | 1
304 | VG003 | 001 | 257 | 304-VG003-001-257 |  | 304-VG003-001-257-Sht001_RM_01.pdf | 304-VG003-001-257-01 | 304-VG003-001-257-01 | 0 | 1 | 304-VG003-001-257 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 304-VG003-001-257 | 2016-02-08 | 1
304 | VG003 | 001 | 258 | 304-VG003-001-258 |  | 304-VG003-001-258-Sht001.pdf | 304-VG003-001-258- | 304-VG003-001-258- | 0 |  | 304-VG003-001-258 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
304 | WO | 003 | 250 | 304-WO-003-250 |  | 304-WO-003-250-Sht001.pdf | 304-WO-003-250- | 304-WO-003-250- | 3 |  | 304-WO-003-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-WO-003-250 | 2016-05-25 | 1
304 | WO | 036 | 250 | 304-WO-036-250 |  | 304-WO-036-250-Sht001_RM_01.pdf | 304-WO-036-250- | 304-WO-036-250- | 2 | 1 | 304-WO-036-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Lean Duplex | 304-WO-036-250 | 2016-05-25 | 7
304 | WO | 803 | 810 | 304-WO-803-810 |  | 304-WO-803-810-Sht001_DELETE.pdf | 304-WO-803-810- | 304-WO-803-810- | 2 |  | 304-WO-803-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-01 | 305-DC-001-810-01 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-02 | 305-DC-001-810-02 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-05 | 4 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Tristán | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-03 | 305-DC-001-810-03 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-04 | 305-DC-001-810-04 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-05 | 305-DC-001-810-05 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-23 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-06 | 305-DC-001-810-06 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-04 | 4 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-07 | 305-DC-001-810-07 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-04 | 4 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-08 | 305-DC-001-810-08 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-09 | 305-DC-001-810-09 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-10 | 305-DC-001-810-10 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-12 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 001 | 810 | 305-DC-001-810 |  | 305-DC-001-810-Sht001.pdf | 305-DC-001-810-11 | 305-DC-001-810-11 | 2 |  | 305-DC-001-810 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-001-810 | 2016-05-25 | 11
305 | DC | 002 | 810 | 305-DC-002-810 |  | 305-DC-002-810-Sht001.pdf | 305-DC-002-810-01 | 305-DC-002-810-01 | 1 |  | 305-DC-002-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DC-002-810 | 2016-02-18 | 1
305 | DC | 003 | 810 | 305-DC-003-810 |  | 305-DC-003-810-Sht001.pdf | 305-DC-003-810-01 | 305-DC-003-810-01 | 2 |  | 305-DC-003-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-31 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DC-003-810 | 2016-02-18 | 2
305 | DC | 003 | 810 | 305-DC-003-810 |  | 305-DC-003-810-Sht001.pdf | 305-DC-003-810-02 | 305-DC-003-810-02 | 2 |  | 305-DC-003-810 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-003-810 | 2016-02-18 | 2
305 | DC | 004 | 810 | 305-DC-004-810 |  | 305-DC-004-810-Sht001.pdf | 305-DC-004-810-01 | 305-DC-004-810-01 | 1 |  | 305-DC-004-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 305-DC-004-810 | 2016-02-18 | 1
305 | DC | 005 | 810 | 305-DC-005-810 |  | 305-DC-005-810-Sht001.pdf | 305-DC-005-810- | 305-DC-005-810- | 0 |  | 305-DC-005-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-DC-005-810 | 2016-05-25 | 1
305 | DC | 006 | 810 | 305-DC-006-810 |  | 305-DC-006-810-Sht001.pdf | 305-DC-006-810-01 | 305-DC-006-810-01 | 0 |  | 305-DC-006-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DC-006-810 | 2016-02-18 | 1
305 | DC | 804 | 810 | 305-DC-804-810 |  | 305-DC-804-810-Sht001.pdf | 305-DC-804-810-01 | 305-DC-804-810-01 | 0 |  | 305-DC-804-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-12 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-804-810 | 2016-02-18 | 1
305 | DC | 804 | 810 | 305-DC-804-810 |  | 305-DC-804-810-Sht001.pdf | 305-DC-804-810-02 | 305-DC-804-810-02 | 0 |  | 305-DC-804-810 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-DC-804-810 | 2016-02-18 | 1
305 | DC | 805 | 810 | 305-DC-805-810 |  | 305-DC-805-810-Sht001.pdf | 305-DC-805-810-01 | 305-DC-805-810-01 | 2 |  | 305-DC-805-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-15 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-805-810 | 2016-02-18 | 1
305 | DC | 806 | 810 | 305-DC-806-810 |  | 305-DC-806-810-Sht001.pdf | 305-DC-806-810-01 | 305-DC-806-810-01 | 0 |  | 305-DC-806-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 305-DC-806-810 | 2016-02-18 | 1
305 | DC | 807 | 120 | 305-DC-807-120 |  | 305-DC-807-120-Sht001_RM_02.pdf | 305-DC-807-120-01 | 305-DC-807-120-01 | 0 | 2 | 305-DC-807-120 | 01 | 0 | 2 | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-807-120 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 807 | 120 | 305-DC-807-120 |  | 305-DC-807-120-Sht001_RM_02.pdf | 305-DC-807-120-02 | 305-DC-807-120-02 | 0 | 2 | 305-DC-807-120 | 02 | 0 | 2 | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-07 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-807-120 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 807 | 120 | 305-DC-807-120 |  | 305-DC-807-120-Sht001_RM_02.pdf | 305-DC-807-120-03 | 305-DC-807-120-03 | 0 | 2 | 305-DC-807-120 | 03 | 0 | 2 | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-07-26 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-807-120 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 807 | 120 | 305-DC-807-120 |  | 305-DC-807-120-Sht001_RM_02.pdf | 305-DC-807-120-04 | 305-DC-807-120-04 | 0 | 2 | 305-DC-807-120 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-DC-807-120 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 807 | 120 | 305-DC-807-120 |  | 305-DC-807-120-Sht001_RM_02.pdf | 305-DC-807-120-05 | 305-DC-807-120-05 | 0 | 2 | 305-DC-807-120 | 05 | 0 | 2 | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-02 | 2" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-807-120 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 807 | 120 | 305-DC-807-120 |  | 305-DC-807-120-Sht001_RM_02.pdf | 305-DC-807-120-06 | 305-DC-807-120-06 | 0 | 2 | 305-DC-807-120 | 06 | 0 | 2 | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-807-120 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 808 | 120 | 305-DC-808-120 |  | 305-DC-808-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-DC-808-120-01 | 305-DC-808-120-01 | 0 | 1 | 305-DC-808-120 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-808-120 | 2016-05-12 | 2
305 | DC | 808 | 120 | 305-DC-808-120 |  | 305-DC-808-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-DC-808-120-02 | 305-DC-808-120-02 | 0 | 1 | 305-DC-808-120 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-08-17 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-808-120 | 2016-05-12 | 2
305 | DC | 809 | 150 | 305-DC-809-150 |  | 305-DC-809-150-Sht001.pdf | 305-DC-809-150-01 | 305-DC-809-150-01 | 0 |  | 305-DC-809-150 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-DC-809-150 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 809 | 150 | 305-DC-809-150 |  | 305-DC-809-150-Sht001.pdf | 305-DC-809-150-02 | 305-DC-809-150-02 | 0 |  | 305-DC-809-150 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-809-150 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 809 | 150 | 305-DC-809-150 |  | 305-DC-809-150-Sht001.pdf | 305-DC-809-150-03 | 305-DC-809-150-03 | 0 |  | 305-DC-809-150 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-809-150 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 809 | 150 | 305-DC-809-150 |  | 305-DC-809-150-Sht001.pdf | 305-DC-809-150-04 | 305-DC-809-150-04 | 0 |  | 305-DC-809-150 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-17 | 2" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-809-150 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 809 | 150 | 305-DC-809-150 |  | 305-DC-809-150-Sht001.pdf | 305-DC-809-150-05 | 305-DC-809-150-05 | 0 |  | 305-DC-809-150 | 05 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 |  | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-809-150 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 809 | 150 | 305-DC-809-150 |  | 305-DC-809-150-Sht001.pdf | 305-DC-809-150-06 | 305-DC-809-150-06 | 0 |  | 305-DC-809-150 | 06 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-809-150 | 2016-05-12 | 6
305 | DC | 810 | 150 | 305-DC-810-150 |  | 305-DC-810-150-Sht001.pdf | 305-DC-810-150-01 | 305-DC-810-150-01 | 0 |  | 305-DC-810-150 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-17 | 2" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-810-150 | 2016-05-12 | 1
305 | DC | 811 | 120 | 305-DC-811-120 |  | 305-DC-811-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-DC-811-120- | 305-DC-811-120- | 0 | 1 | 305-DC-811-120 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-DC-811-120 |  | 8
305 | DC | 812 | 230 | 305-DC-812-230 |  | 305-DC-812-230-Sht001.pdf | 305-DC-812-230-01 | 305-DC-812-230-01 | 0 |  | 305-DC-812-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-08-07 | 2" | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 305-DC-812-230 | 2016-02-08 | 4
305 | DC | 812 | 230 | 305-DC-812-230 |  | 305-DC-812-230-Sht001.pdf | 305-DC-812-230-02 | 305-DC-812-230-02 | 0 |  | 305-DC-812-230 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DC-812-230 | 2016-02-08 | 4
305 | DC | 812 | 230 | 305-DC-812-230 |  | 305-DC-812-230-Sht001.pdf | 305-DC-812-230-03 | 305-DC-812-230-03 | 0 |  | 305-DC-812-230 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-19 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-812-230 | 2016-02-08 | 4
305 | DC | 812 | 230 | 305-DC-812-230 |  | 305-DC-812-230-Sht001.pdf | 305-DC-812-230-04 | 305-DC-812-230-04 | 0 |  | 305-DC-812-230 | 04 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-07 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-DC-812-230 | 2016-02-08 | 4
305 | DO | 806 | 230 | 305-DO-806-230 |  | 305-DO-806-230-Sht001.pdf | 305-DO-806-230- | 305-DO-806-230- | 1 |  | 305-DO-806-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | DO | 807 | 230 | 305-DO-807-230 |  | 305-DO-807-230-Sht001.pdf | 305-DO-807-230- | 305-DO-807-230- | 1 |  | 305-DO-807-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | DO | 810 | 230 | 305-DO-810-230 |  | 305-DO-810-230-Sht001.pdf | 305-DO-810-230- | 305-DO-810-230- | 0 |  | 305-DO-810-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | DO | 811 | 120 | 305-DO-811-120 |  | 305-DO-811-120-Sht001_DELETE.pdf | 305-DO-811-120- | 305-DO-811-120- | 3 |  | 305-DO-811-120 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | DO | 812 | 120 | 305-DO-812-120 |  | 305-DO-812-120-Sht001_DELETE.pdf | 305-DO-812-120- | 305-DO-812-120- | 3 |  | 305-DO-812-120 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | DO | 813 | 150 | 305-DO-813-150 |  | 305-DO-813-150-Sht001_DELETE.pdf | 305-DO-813-150- | 305-DO-813-150- | 3 |  | 305-DO-813-150 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | DO | 814 | 150 | 305-DO-814-150 |  | 305-DO-814-150-Sht001_DELETE.pdf | 305-DO-814-150- | 305-DO-814-150- | 3 |  | 305-DO-814-150 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | DO | 815 | 120 | 305-DO-815-120 |  | 305-DO-815-120-Sht001_DELETE.pdf | 305-DO-815-120- | 305-DO-815-120- | 3 |  | 305-DO-815-120 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | DO | 816 | 120 | 305-DO-816-120 |  | 305-DO-816-120-Sht001_DELETE.pdf | 305-DO-816-120- | 305-DO-816-120- | 3 |  | 305-DO-816-120 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | DO | 817 | 230 | 305-DO-817-230 |  | 305-DO-817-230-Sht001_DELETE.pdf | 305-DO-817-230- | 305-DO-817-230- | 3 |  | 305-DO-817-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | DO | 818 | 230 | 305-DO-818-230 |  | 305-DO-818-230-Sht001_DELETE.pdf | 305-DO-818-230- | 305-DO-818-230- | 2 |  | 305-DO-818-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | DO | 819 | 230 | 305-DO-819-230 |  | 305-DO-819-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-DO-819-230-01 | 305-DO-819-230-01 | 0 | 1 | 305-DO-819-230 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-16 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DO-819-230 | 2016-02-08 | 1
305 | DO | 820 | 230 | 305-DO-820-230 |  | 305-DO-820-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-DO-820-230-01 | 305-DO-820-230-01 | 0 | 1 | 305-DO-820-230 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-16 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DO-820-230 | 2016-02-08 | 1
305 | DO | 821 | 230 | 305-DO-821-230 |  | 305-DO-821-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-DO-821-230-01 | 305-DO-821-230-01 | 0 | 1 | 305-DO-821-230 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DO-821-230 | 2016-02-08 | 1
305 | DO | 822 | 230 | 305-DO-822-230 |  | 305-DO-822-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-DO-822-230-01 | 305-DO-822-230-01 | 0 | 1 | 305-DO-822-230 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DO-822-230 | 2016-02-08 | 1
305 | DO | 823 | 230 | 305-DO-823-230 |  | 305-DO-823-230-Sht001.pdf | 305-DO-823-230-01 | 305-DO-823-230-01 | 0 |  | 305-DO-823-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DO-823-230 | 2016-02-08 | 1
305 | DO | 824 | 230 | 305-DO-824-230 |  | 305-DO-824-230-Sht001.pdf | 305-DO-824-230-01 | 305-DO-824-230-01 | 0 |  | 305-DO-824-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-DO-824-230 | 2016-02-08 | 1
305 | FA | 800 | 120 | 305-FA-800-120 |  | 305-FA-800-120-Sht001.pdf | 305-FA-800-120-01 | 305-FA-800-120-01 | 0 |  | 305-FA-800-120 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FA-800-120 | 2016-05-12 | 1
305 | FA | 801 | 150 | 305-FA-801-150 |  | 305-FA-801-150-Sht001.pdf | 305-FA-801-150- | 305-FA-801-150- | 1 |  | 305-FA-801-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FA-801-150 | 2016-05-12 | 1
305 | FA | 802 | 120 | 305-FA-802-120 |  | 305-FA-802-120-Sht001_DELETE.pdf | 305-FA-802-120- | 305-FA-802-120- | 1 |  | 305-FA-802-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | FA | 803 | 230 | 305-FA-803-230 |  | 305-FA-803-230-Sht001_DELETE.pdf | 305-FA-803-230- | 305-FA-803-230- | 1 |  | 305-FA-803-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | FB | 002 | 230 | 305-FB-002-230 |  | 305-FB-002-230-Sht001.pdf | 305-FB-002-230-01 | 305-FB-002-230-01 | 1 |  | 305-FB-002-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-17 | 6 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FB-002-230 | 2016-04-18 | 1
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-01 | 305-FB-101-120-01 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-02 | 305-FB-101-120-02 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-03 | 305-FB-101-120-03 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-04 | 305-FB-101-120-04 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-05 | 305-FB-101-120-05 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-06 | 305-FB-101-120-06 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-07 | 305-FB-101-120-07 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-08 | 305-FB-101-120-08 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-09 | 305-FB-101-120-09 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-10 | 305-FB-101-120-10 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-11 | 305-FB-101-120-11 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 11 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-12 | 305-FB-101-120-12 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 12 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-13 | 305-FB-101-120-13 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 13 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-14 | 305-FB-101-120-14 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 14 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-15 | 305-FB-101-120-15 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 15 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-16 | 305-FB-101-120-16 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 16 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-17 | 305-FB-101-120-17 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 17 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-18 | 305-FB-101-120-18 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 18 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-19 | 305-FB-101-120-19 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 19 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-20 | 305-FB-101-120-20 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 20 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-21 | 305-FB-101-120-21 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 21 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-22 | 305-FB-101-120-22 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 22 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-23 | 305-FB-101-120-23 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 23 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-24 | 305-FB-101-120-24 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 24 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-25 | 305-FB-101-120-25 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 25 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-26 | 305-FB-101-120-26 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 26 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-27 | 305-FB-101-120-27 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 27 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-28 | 305-FB-101-120-28 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 28 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-29 | 305-FB-101-120-29 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 29 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-30 | 305-FB-101-120-30 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 30 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-31 | 305-FB-101-120-31 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 31 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-32 | 305-FB-101-120-32 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 32 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-33 | 305-FB-101-120-33 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 33 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-34 | 305-FB-101-120-34 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 34 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-35 | 305-FB-101-120-35 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 35 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-36 | 305-FB-101-120-36 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 36 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-37 | 305-FB-101-120-37 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 37 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-38 | 305-FB-101-120-38 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 38 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-39 | 305-FB-101-120-39 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 39 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-40 | 305-FB-101-120-40 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 40 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-41 | 305-FB-101-120-41 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 41 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-42 | 305-FB-101-120-42 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 42 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-43 | 305-FB-101-120-43 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 43 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-44 | 305-FB-101-120-44 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 44 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 120 | 305-FB-101-120 |  | 305-FB-101-120-Sht001.pdf | 305-FB-101-120-45 | 305-FB-101-120-45 | 4 |  | 305-FB-101-120 | 45 | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FB-101-120 | 2016-05-12 | 19
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-01 | 305-FB-101-330-01 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 01 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-065 | 14" | 2016-08-25 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-02 | 305-FB-101-330-02 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-03 | 305-FB-101-330-03 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-04 | 305-FB-101-330-04 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 04 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-08-24 | 8 | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-05 | 305-FB-101-330-05 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-06 | 305-FB-101-330-06 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 06 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 10" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-01 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-07 | 305-FB-101-330-07 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 07 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 10" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-08 | 305-FB-101-330-08 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 08 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 4" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-09 | 305-FB-101-330-09 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 09 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 10" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-10 | 305-FB-101-330-10 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-11 | 305-FB-101-330-11 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-12 | 305-FB-101-330-12 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 12 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-13 | 305-FB-101-330-13 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 13 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-14 | 305-FB-101-330-14 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 14 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-15 | 305-FB-101-330-15 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 15 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-16 | 305-FB-101-330-16 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 16 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 4" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-17 | 305-FB-101-330-17 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 17 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-18 | 305-FB-101-330-18 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 18 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-19 | 305-FB-101-330-19 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 19 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-20 | 305-FB-101-330-20 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 20 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-21 | 305-FB-101-330-21 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 21 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-22 | 305-FB-101-330-22 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 22 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-23 | 305-FB-101-330-23 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 23 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 14" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-01 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-24 | 305-FB-101-330-24 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 24 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-25 | 305-FB-101-330-25 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 25 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-26 | 305-FB-101-330-26 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 26 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-27 | 305-FB-101-330-27 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 27 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 14" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-28 | 305-FB-101-330-28 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 28 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 |  | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-29 | 305-FB-101-330-29 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 29 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 14" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-01 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-30 | 305-FB-101-330-30 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 30 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-31 | 305-FB-101-330-31 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 31 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 14" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-32 | 305-FB-101-330-32 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 32 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  | 14" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-33 | 305-FB-101-330-33 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 33 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  | 14" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-34 | 305-FB-101-330-34 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 34 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  | 14" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-35 | 305-FB-101-330-35 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 35 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  | 14" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-36 | 305-FB-101-330-36 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 36 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  | 14" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-37 | 305-FB-101-330-37 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 37 | 4 |  | TR |  | JC-CS-020 | 14" |  | 14" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 101 | 330 | 305-FB-101-330 |  | 305-FB-101-330-Sht001_RM_01.pdf | 305-FB-101-330-38 | 305-FB-101-330-38 | 4 | 1 | 305-FB-101-330 | 38 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-020 | 14" | 2016-05-12 | 14" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FB-101-330 | 2016-04-18 | 11
305 | FB | 800 | 120 | 305-FB-800-120 |  | 305-FB-800-120-Sht001.pdf | 305-FB-800-120-01 | 305-FB-800-120-01 | 2 |  | 305-FB-800-120 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 6" | 2016-06-23 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FB-800-120 | 2016-05-12 | 1
305 | FB | 801 | 330 | 305-FB-801-330 |  | 305-FB-801-330-Sht001_DELETE.pdf | 305-FB-801-330- | 305-FB-801-330- | 4 |  | 305-FB-801-330 |  | 4 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-01 | 305-FC-001-120-01 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-02 | 305-FC-001-120-02 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-03 | 305-FC-001-120-03 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-04 | 305-FC-001-120-04 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-05 | 305-FC-001-120-05 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-06 | 305-FC-001-120-06 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-07 | 305-FC-001-120-07 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-08 | 305-FC-001-120-08 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-09 | 305-FC-001-120-09 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-10 | 305-FC-001-120-10 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-12 | 305-FC-001-120-12 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 12 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-13 | 305-FC-001-120-13 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 13 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-14 | 305-FC-001-120-14 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 14 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-15 | 305-FC-001-120-15 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 15 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-16 | 305-FC-001-120-16 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 16 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-17 | 305-FC-001-120-17 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 17 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-18 | 305-FC-001-120-18 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 18 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-19 | 305-FC-001-120-19 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 19 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-20 | 305-FC-001-120-20 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 20 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-21 | 305-FC-001-120-21 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 21 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-22 | 305-FC-001-120-22 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 22 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-23 | 305-FC-001-120-23 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 23 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 120 | 305-FC-001-120 |  | 305-FC-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-120-41 | 305-FC-001-120-41 | 4 | 1 | 305-FC-001-120 | 41 | 4 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-120 | 2016-07-04 | 13
305 | FC | 001 | 150 | 305-FC-001-150 |  | 305-FC-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-150-01 | 305-FC-001-150-01 | 4 | 1 | 305-FC-001-150 | 01 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-150 |  | 9
305 | FC | 001 | 150 | 305-FC-001-150 |  | 305-FC-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-150-02 | 305-FC-001-150-02 | 4 | 1 | 305-FC-001-150 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-150 |  | 9
305 | FC | 001 | 150 | 305-FC-001-150 |  | 305-FC-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-150-03 | 305-FC-001-150-03 | 4 | 1 | 305-FC-001-150 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-150 |  | 9
305 | FC | 001 | 150 | 305-FC-001-150 |  | 305-FC-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-150-04 | 305-FC-001-150-04 | 4 | 1 | 305-FC-001-150 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-150 |  | 9
305 | FC | 001 | 150 | 305-FC-001-150 |  | 305-FC-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-150-05 | 305-FC-001-150-05 | 4 | 1 | 305-FC-001-150 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-150 |  | 9
305 | FC | 001 | 150 | 305-FC-001-150 |  | 305-FC-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-150-06 | 305-FC-001-150-06 | 4 | 1 | 305-FC-001-150 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-150 |  | 9
305 | FC | 001 | 150 | 305-FC-001-150 |  | 305-FC-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-150-07 | 305-FC-001-150-07 | 4 | 1 | 305-FC-001-150 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-150 |  | 9
305 | FC | 001 | 150 | 305-FC-001-150 |  | 305-FC-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-150-08 | 305-FC-001-150-08 | 4 | 1 | 305-FC-001-150 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-150 |  | 9
305 | FC | 001 | 150 | 305-FC-001-150 |  | 305-FC-001-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FC-001-150-09 | 305-FC-001-150-09 | 4 | 1 | 305-FC-001-150 | 09 | 4 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-FC-001-150 |  | 9
305 | FC | 001 | 230 | 305-FC-001-230 |  | 305-FC-001-230-Sht001.pdf | 305-FC-001-230-01 | 305-FC-001-230-01 | 1 |  | 305-FC-001-230 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 305-FC-001-230 | 2016-03-26 | 2
305 | FC | 001 | 230 | 305-FC-001-230 |  | 305-FC-001-230-Sht001.pdf | 305-FC-001-230-02 | 305-FC-001-230-02 | 1 |  | 305-FC-001-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 26" | 2016-08-02 | 26 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 305-FC-001-230 | 2016-03-26 | 2
305 | FC | 001 | 230 | 305-FC-001-230 |  | 305-FC-001-230-Sht001.pdf | 305-FC-001-230-03 | 305-FC-001-230-03 | 1 |  | 305-FC-001-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 26" | 2016-08-02 | 26 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 305-FC-001-230 | 2016-03-26 | 2
305 | FG | 001 | 110 | 305-FG-001-110 |  | 305-FG-001-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-001-110-01 | 305-FG-001-110-01 | 1 | 1 | 305-FG-001-110 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-039 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FG-001-110 | 2016-05-12 | 3
305 | FG | 001 | 110 | 305-FG-001-110 |  | 305-FG-001-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-001-110-02 | 305-FG-001-110-02 | 1 | 1 | 305-FG-001-110 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-001-110 | 2016-05-12 | 3
305 | FG | 001 | 110 | 305-FG-001-110 |  | 305-FG-001-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-001-110-03 | 305-FG-001-110-03 | 1 | 1 | 305-FG-001-110 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-039 | 3" | 2016-06-30 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FG-001-110 | 2016-05-12 | 3
305 | FG | 002 | 110 | 305-FG-002-110 |  | 305-FG-002-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-002-110-01 | 305-FG-002-110-01 | 0 | 1 | 305-FG-002-110 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-039 | 3" | 2016-06-29 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FG-002-110 | 2016-05-12 | 1
305 | FG | 002 | 110 | 305-FG-002-110 |  | 305-FG-002-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-002-110-02 | 305-FG-002-110-02 | 0 | 1 | 305-FG-002-110 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-039 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-002-110 | 2016-05-12 | 1
305 | FG | 003 | 110 | 305-FG-003-110 |  | 305-FG-003-110-Sht001.pdf | 305-FG-003-110- | 305-FG-003-110- | 3 |  | 305-FG-003-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-003-110 | 2016-05-12 | 28
305 | FG | 006 | 110 | 305-FG-006-110 |  | 305-FG-006-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-006-110-01 | 305-FG-006-110-01 | 2 | 1 | 305-FG-006-110 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FG-006-110 | 2016-05-12 | 3
305 | FG | 006 | 110 | 305-FG-006-110 |  | 305-FG-006-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-006-110-02 | 305-FG-006-110-02 | 2 | 1 | 305-FG-006-110 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-17 | 2" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FG-006-110 | 2016-05-12 | 3
305 | FG | 006 | 110 | 305-FG-006-110 |  | 305-FG-006-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-006-110-03 | 305-FG-006-110-03 | 2 | 1 | 305-FG-006-110 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-28 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FG-006-110 | 2016-05-12 | 3
305 | FG | 007 | 110 | 305-FG-007-110 |  | 305-FG-007-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-007-110-01 | 305-FG-007-110-01 | 2 | 1 | 305-FG-007-110 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 2" |  | 2" | no liberar | 2017-04-04 |  | no enviar |  |  |  |  | 3 | Carbon Steel |  | 2016-05-12 | 0
305 | FG | 008 | 110 | 305-FG-008-110 |  | 305-FG-008-110-Sht001.pdf | 305-FG-008-110- | 305-FG-008-110- | 3 |  | 305-FG-008-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-008-110 |  | 10
305 | FG | 011 | 110 | 305-FG-011-110 |  | 305-FG-011-110-Sht001.pdf | 305-FG-011-110-01 | 305-FG-011-110-01 | 2 |  | 305-FG-011-110 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-011-110 |  | 3
305 | FG | 011 | 110 | 305-FG-011-110 |  | 305-FG-011-110-Sht001.pdf | 305-FG-011-110-02 | 305-FG-011-110-02 | 2 |  | 305-FG-011-110 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-011-110 |  | 3
305 | FG | 011 | 110 | 305-FG-011-110 |  | 305-FG-011-110-Sht001.pdf | 305-FG-011-110-03 | 305-FG-011-110-03 | 2 |  | 305-FG-011-110 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-011-110 |  | 3
305 | FG | 012 | 110 | 305-FG-012-110 |  | 305-FG-012-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-012-110-01 | 305-FG-012-110-01 | 2 | 1 | 305-FG-012-110 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 2" | 2016-07-17 | 2" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FG-012-110 | 2016-05-12 | 1
305 | FG | 013 | 110 | 305-FG-013-110 |  | 305-FG-013-110-Sht001.pdf | 305-FG-013-110- | 305-FG-013-110- | 3 |  | 305-FG-013-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-013-110 |  | 8
305 | FG | 021 | 110 | 305-FG-021-110 |  | 305-FG-021-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-021-110-01 | 305-FG-021-110-01 | 1 | 1 | 305-FG-021-110 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-021-110 | 2016-05-12 | 3
305 | FG | 021 | 110 | 305-FG-021-110 |  | 305-FG-021-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-021-110-02 | 305-FG-021-110-02 | 1 | 1 | 305-FG-021-110 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-08-23 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FG-021-110 | 2016-05-12 | 3
305 | FG | 021 | 110 | 305-FG-021-110 |  | 305-FG-021-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-021-110-03 | 305-FG-021-110-03 | 1 | 1 | 305-FG-021-110 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 3" | 2016-07-23 | 3 | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FG-021-110 | 2016-05-12 | 3
305 | FG | 022 | 110 | 305-FG-022-110 |  | 305-FG-022-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-022-110- | 305-FG-022-110- | 1 | 1 | 305-FG-022-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-022-110 | 2016-05-12 | 1
305 | FG | 023 | 110 | 305-FG-023-110 |  | 305-FG-023-110-Sht001.pdf | 305-FG-023-110- | 305-FG-023-110- | 3 |  | 305-FG-023-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-023-110 |  | 31
305 | FG | 803 | 270 | 305-FG-803-270 |  | 305-FG-803-270-Sht001.pdf | 305-FG-803-270- | 305-FG-803-270- | 1 |  | 305-FG-803-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | FG | 804 | 270 | 305-FG-804-270 |  | 305-FG-804-270-Sht001.pdf | 305-FG-804-270- | 305-FG-804-270- | 1 |  | 305-FG-804-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 805 | 220 | 305-FG-805-220 |  | 305-FG-805-220-Sht001.pdf | 305-FG-805-220- | 305-FG-805-220- | 2 |  | 305-FG-805-220 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | FG | 806 | 220 | 305-FG-806-220 |  | 305-FG-806-220-Sht001.pdf | 305-FG-806-220- | 305-FG-806-220- | 1 |  | 305-FG-806-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 807 | 340 | 305-FG-807-340 |  | 305-FG-807-340-Sht001.pdf | 305-FG-807-340- | 305-FG-807-340- | 1 |  | 305-FG-807-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | FG | 808 | 110 | 305-FG-808-110 |  | 305-FG-808-110-Sht001.pdf | 305-FG-808-110- | 305-FG-808-110- | 1 |  | 305-FG-808-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 808 | 340 | 305-FG-808-340 |  | 305-FG-808-340-Sht001.pdf | 305-FG-808-340- | 305-FG-808-340- | 1 |  | 305-FG-808-340 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 809 | 130 | 305-FG-809-130 |  | 305-FG-809-130-Sht001.pdf | 305-FG-809-130- | 305-FG-809-130- | 2 |  | 305-FG-809-130 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | FG | 810 | 130 | 305-FG-810-130 |  | 305-FG-810-130-Sht001.pdf | 305-FG-810-130- | 305-FG-810-130- | 1 |  | 305-FG-810-130 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 815 | 250 | 305-FG-815-250 |  | 305-FG-815-250-Sht001.pdf | 305-FG-815-250- | 305-FG-815-250- | 1 |  | 305-FG-815-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | FG | 816 | 250 | 305-FG-816-250 |  | 305-FG-816-250-Sht001.pdf | 305-FG-816-250- | 305-FG-816-250- | 1 |  | 305-FG-816-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 817 | 130 | 305-FG-817-130 |  | 305-FG-817-130-Sht001.pdf | 305-FG-817-130- | 305-FG-817-130- | 1 |  | 305-FG-817-130 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | FG | 818 | 130 | 305-FG-818-130 |  | 305-FG-818-130-Sht001.pdf | 305-FG-818-130- | 305-FG-818-130- | 1 |  | 305-FG-818-130 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 819 | 220 | 305-FG-819-220 |  | 305-FG-819-220-Sht001.pdf | 305-FG-819-220- | 305-FG-819-220- | 1 |  | 305-FG-819-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | FG | 820 | 220 | 305-FG-820-220 |  | 305-FG-820-220-Sht001.pdf | 305-FG-820-220- | 305-FG-820-220- | 1 |  | 305-FG-820-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 823 | 250 | 305-FG-823-250 |  | 305-FG-823-250-Sht001.pdf | 305-FG-823-250- | 305-FG-823-250- | 1 |  | 305-FG-823-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
305 | FG | 824 | 250 | 305-FG-824-250 |  | 305-FG-824-250-Sht001.pdf | 305-FG-824-250- | 305-FG-824-250- | 1 |  | 305-FG-824-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 825 | 330 | 305-FG-825-330 |  | 305-FG-825-330-Sht001.pdf | 305-FG-825-330- | 305-FG-825-330- | 0 |  | 305-FG-825-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 828 | 110 | 305-FG-828-110 |  | 305-FG-828-110-Sht001_DELETE.pdf | 305-FG-828-110- | 305-FG-828-110- | 1 |  | 305-FG-828-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | FG | 830 | 150 | 305-FG-830-150 |  | 305-FG-830-150-Sht001.pdf | 305-FG-830-150- | 305-FG-830-150- | 2 |  | 305-FG-830-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 838 | 230 | 305-FG-838-230 |  | 305-FG-838-230-Sht001_DELETE.pdf | 305-FG-838-230- | 305-FG-838-230- | 2 |  | 305-FG-838-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | FG | 840 | 140 | 305-FG-840-140 |  | 305-FG-840-140-Sht001.pdf | 305-FG-840-140- | 305-FG-840-140- | 2 |  | 305-FG-840-140 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 842 | 270 | 305-FG-842-270 |  | 305-FG-842-270-Sht001.pdf | 305-FG-842-270- | 305-FG-842-270- | 1 |  | 305-FG-842-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 846 | 310 | 305-FG-846-310 |  | 305-FG-846-310-Sht001.pdf | 305-FG-846-310-09 | 305-FG-846-310-09 | 2 |  | 305-FG-846-310 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-23 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-FG-846-310 | 2016-02-08 | 3
305 | FG | 851 | 330 | 305-FG-851-330 |  | 305-FG-851-330-Sht001.pdf | 305-FG-851-330- | 305-FG-851-330- | 0 |  | 305-FG-851-330 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | FG | 852 | 110 | 305-FG-852-110 |  | 305-FG-852-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-852-110- | 305-FG-852-110- | 2 | 1 | 305-FG-852-110 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-852-110 | 2016-07-04 | 22
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-01 | 305-FG-853-110-01 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-02 | 305-FG-853-110-02 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-03 | 305-FG-853-110-03 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-04 | 305-FG-853-110-04 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-05 | 305-FG-853-110-05 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-06 | 305-FG-853-110-06 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-07 | 305-FG-853-110-07 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-08 | 305-FG-853-110-08 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-09 | 305-FG-853-110-09 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-10 | 305-FG-853-110-10 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-11 | 305-FG-853-110-11 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-12 | 305-FG-853-110-12 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 12 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-13 | 305-FG-853-110-13 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 13 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-14 | 305-FG-853-110-14 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 14 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-15 | 305-FG-853-110-15 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 15 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-16 | 305-FG-853-110-16 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 16 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-17 | 305-FG-853-110-17 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 17 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-18 | 305-FG-853-110-18 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 18 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-19 | 305-FG-853-110-19 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 19 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-20 | 305-FG-853-110-20 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 20 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-21 | 305-FG-853-110-21 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 21 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-22 | 305-FG-853-110-22 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 22 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-23 | 305-FG-853-110-23 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 23 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 853 | 110 | 305-FG-853-110 |  | 305-FG-853-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-FG-853-110-24 | 305-FG-853-110-24 | 3 | 1 | 305-FG-853-110 | 24 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-853-110 |  | 14
305 | FG | 854 | 110 | 305-FG-854-110 |  | 305-FG-854-110-Sht001.pdf | 305-FG-854-110- | 305-FG-854-110- | 2 |  | 305-FG-854-110 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-854-110 |  | 11
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-01 | 305-FG-855-110-01 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-02 | 305-FG-855-110-02 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-03 | 305-FG-855-110-03 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-04 | 305-FG-855-110-04 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-05 | 305-FG-855-110-05 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-06 | 305-FG-855-110-06 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-07 | 305-FG-855-110-07 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-08 | 305-FG-855-110-08 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-09 | 305-FG-855-110-09 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-10 | 305-FG-855-110-10 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-11 | 305-FG-855-110-11 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 11 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-12 | 305-FG-855-110-12 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 12 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-13 | 305-FG-855-110-13 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 13 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-14 | 305-FG-855-110-14 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 14 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-15 | 305-FG-855-110-15 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 15 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-16 | 305-FG-855-110-16 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 16 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-17 | 305-FG-855-110-17 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 17 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-18 | 305-FG-855-110-18 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 18 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-19 | 305-FG-855-110-19 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 19 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-20 | 305-FG-855-110-20 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 20 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-21 | 305-FG-855-110-21 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 21 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-22 | 305-FG-855-110-22 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 22 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-23 | 305-FG-855-110-23 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 23 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-24 | 305-FG-855-110-24 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 24 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-25 | 305-FG-855-110-25 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 25 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-26 | 305-FG-855-110-26 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 26 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-27 | 305-FG-855-110-27 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 27 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-28 | 305-FG-855-110-28 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 28 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-29 | 305-FG-855-110-29 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 29 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-30 | 305-FG-855-110-30 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 30 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-31 | 305-FG-855-110-31 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 31 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-32 | 305-FG-855-110-32 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 32 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-33 | 305-FG-855-110-33 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 33 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-34 | 305-FG-855-110-34 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 34 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-35 | 305-FG-855-110-35 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 35 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-36 | 305-FG-855-110-36 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 36 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-37 | 305-FG-855-110-37 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 37 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-38 | 305-FG-855-110-38 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 38 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-39 | 305-FG-855-110-39 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 39 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-40 | 305-FG-855-110-40 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 40 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-41 | 305-FG-855-110-41 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 41 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-42 | 305-FG-855-110-42 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 42 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-43 | 305-FG-855-110-43 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 43 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-44 | 305-FG-855-110-44 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 44 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-45 | 305-FG-855-110-45 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 45 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-46 | 305-FG-855-110-46 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 46 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-47 | 305-FG-855-110-47 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 47 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-48 | 305-FG-855-110-48 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 48 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-49 | 305-FG-855-110-49 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 49 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-50 | 305-FG-855-110-50 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 50 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-51 | 305-FG-855-110-51 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 51 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-52 | 305-FG-855-110-52 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 52 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-53 | 305-FG-855-110-53 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 53 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-54 | 305-FG-855-110-54 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 54 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-55 | 305-FG-855-110-55 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 55 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-56 | 305-FG-855-110-56 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 56 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-57 | 305-FG-855-110-57 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 57 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-58 | 305-FG-855-110-58 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 58 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-59 | 305-FG-855-110-59 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 59 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-60 | 305-FG-855-110-60 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 60 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 855 | 110 | 305-FG-855-110 |  | 305-FG-855-110-Sht001.pdf | 305-FG-855-110-61 | 305-FG-855-110-61 | 2 |  | 305-FG-855-110 | 61 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FG-855-110 |  | 21
305 | FG | 856 | 330 | 305-FG-856-330 |  | 305-FG-856-330-Sht001_DELETE.pdf | 305-FG-856-330- | 305-FG-856-330- | 2 |  | 305-FG-856-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | FG | 857 | 330 | 305-FG-857-330 |  | 305-FG-857-330-Sht001_DELETE.pdf | 305-FG-857-330- | 305-FG-857-330- | 5 |  | 305-FG-857-330 |  | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-01 | 305-FH-001-120-01 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-02 | 305-FH-001-120-02 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-03 | 305-FH-001-120-03 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-04 | 305-FH-001-120-04 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-05 | 305-FH-001-120-05 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-06 | 305-FH-001-120-06 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-07 | 305-FH-001-120-07 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-08 | 305-FH-001-120-08 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-09 | 305-FH-001-120-09 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-10 | 305-FH-001-120-10 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-11 | 305-FH-001-120-11 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-12 | 305-FH-001-120-12 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-13 | 305-FH-001-120-13 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-14 | 305-FH-001-120-14 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-15 | 305-FH-001-120-15 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-16 | 305-FH-001-120-16 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-17 | 305-FH-001-120-17 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-18 | 305-FH-001-120-18 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 18 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-19 | 305-FH-001-120-19 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 19 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-20 | 305-FH-001-120-20 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 20 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 120 | 305-FH-001-120 |  | 305-FH-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-001-120-21 | 305-FH-001-120-21 | 1 | 1 | 305-FH-001-120 | 21 | 1 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-001-120 |  | 12
305 | FH | 001 | 230 | 305-FH-001-230 |  | 305-FH-001-230-Sht001.pdf | 305-FH-001-230-01 | 305-FH-001-230-01 | 0 |  | 305-FH-001-230 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 38" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-001-230 |  | 2
305 | FH | 001 | 230 | 305-FH-001-230 |  | 305-FH-001-230-Sht001.pdf | 305-FH-001-230-02 | 305-FH-001-230-02 | 0 |  | 305-FH-001-230 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-015 | 38" | 2016-04-26 | 38 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-FH-001-230 |  | 2
305 | FH | 001 | 230 | 305-FH-001-230 |  | 305-FH-001-230-Sht001.pdf | 305-FH-001-230-03 | 305-FH-001-230-03 | 0 |  | 305-FH-001-230 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-014 | 38" | 2016-04-21 | 38 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 305-FH-001-230 |  | 2
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-01 | 305-FH-003-120-01 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-02 | 305-FH-003-120-02 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-03 | 305-FH-003-120-03 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-04 | 305-FH-003-120-04 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-05 | 305-FH-003-120-05 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-06 | 305-FH-003-120-06 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-07 | 305-FH-003-120-07 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-08 | 305-FH-003-120-08 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-09 | 305-FH-003-120-09 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-10 | 305-FH-003-120-10 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-11 | 305-FH-003-120-11 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-12 | 305-FH-003-120-12 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-13 | 305-FH-003-120-13 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-14 | 305-FH-003-120-14 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-15 | 305-FH-003-120-15 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-16 | 305-FH-003-120-16 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-17 | 305-FH-003-120-17 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-18 | 305-FH-003-120-18 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 18 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-19 | 305-FH-003-120-19 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 19 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-20 | 305-FH-003-120-20 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 20 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-21 | 305-FH-003-120-21 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 21 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-22 | 305-FH-003-120-22 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 22 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 120 | 305-FH-003-120 |  | 305-FH-003-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-003-120-23 | 305-FH-003-120-23 | 1 | 1 | 305-FH-003-120 | 23 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-003-120 |  | 14
305 | FH | 003 | 230 | 305-FH-003-230 |  | 305-FH-003-230-Sht001.pdf | 305-FH-003-230-01 | 305-FH-003-230-01 | 1 |  | 305-FH-003-230 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-003-230 |  | 2
305 | FH | 003 | 230 | 305-FH-003-230 |  | 305-FH-003-230-Sht001.pdf | 305-FH-003-230-02 | 305-FH-003-230-02 | 1 |  | 305-FH-003-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-015 | 36" | 2016-04-26 | 36 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | LCTS | 305-FH-003-230 |  | 2
305 | FH | 003 | 230 | 305-FH-003-230 |  | 305-FH-003-230-Sht001.pdf | 305-FH-003-230-03 | 305-FH-003-230-03 | 1 |  | 305-FH-003-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-014 | 36" | 2016-04-28 | 36 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-FH-003-230 |  | 2
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-01 | 305-FH-101-130-01 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 01 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-02 | 305-FH-101-130-02 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 02 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-03 | 305-FH-101-130-03 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 03 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-04 | 305-FH-101-130-04 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 04 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-05 | 305-FH-101-130-05 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 05 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-06 | 305-FH-101-130-06 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 06 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-07 | 305-FH-101-130-07 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 07 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-08 | 305-FH-101-130-08 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 08 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-09 | 305-FH-101-130-09 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 09 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-10 | 305-FH-101-130-10 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 10 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-11 | 305-FH-101-130-11 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 11 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-12 | 305-FH-101-130-12 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 12 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-13 | 305-FH-101-130-13 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 13 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-14 | 305-FH-101-130-14 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 14 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-15 | 305-FH-101-130-15 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 15 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 101 | 130 | 305-FH-101-130 |  | 305-FH-101-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-101-130-16 | 305-FH-101-130-16 | 5 | 1 | 305-FH-101-130 | 16 | 5 |  | TR |  |  | 30" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-101-130 |  | 14
305 | FH | 102 | 130 | 305-FH-102-130 |  | 305-FH-102-130-Sht001.pdf | 305-FH-102-130-01 | 305-FH-102-130-01 | 1 |  | 305-FH-102-130 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-102-130 |  | 5
305 | FH | 102 | 130 | 305-FH-102-130 |  | 305-FH-102-130-Sht001.pdf | 305-FH-102-130-02 | 305-FH-102-130-02 | 1 |  | 305-FH-102-130 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-102-130 |  | 5
305 | FH | 102 | 130 | 305-FH-102-130 |  | 305-FH-102-130-Sht001.pdf | 305-FH-102-130-03 | 305-FH-102-130-03 | 1 |  | 305-FH-102-130 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-102-130 |  | 5
305 | FH | 102 | 130 | 305-FH-102-130 |  | 305-FH-102-130-Sht001.pdf | 305-FH-102-130-04 | 305-FH-102-130-04 | 1 |  | 305-FH-102-130 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-102-130 |  | 5
305 | FH | 102 | 130 | 305-FH-102-130 |  | 305-FH-102-130-Sht001.pdf | 305-FH-102-130-05 | 305-FH-102-130-05 | 1 |  | 305-FH-102-130 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-102-130 |  | 5
305 | FH | 802 | 140 | 305-FH-802-140 |  | 305-FH-802-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-802-140-01 | 305-FH-802-140-01 | 1 | 1 | 305-FH-802-140 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-DS-071 | 28" | 2016-08-27 | 28 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 305-FH-802-140 | 2016-07-04 | 7
305 | FH | 802 | 140 | 305-FH-802-140 |  | 305-FH-802-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-802-140-02 | 305-FH-802-140-02 | 1 | 1 | 305-FH-802-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-802-140 | 2016-07-04 | 7
305 | FH | 802 | 140 | 305-FH-802-140 |  | 305-FH-802-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-802-140-03 | 305-FH-802-140-03 | 1 | 1 | 305-FH-802-140 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-802-140 | 2016-07-04 | 7
305 | FH | 802 | 140 | 305-FH-802-140 |  | 305-FH-802-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-802-140-04 | 305-FH-802-140-04 | 1 | 1 | 305-FH-802-140 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 28" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-802-140 | 2016-07-04 | 7
305 | FH | 802 | 140 | 305-FH-802-140 |  | 305-FH-802-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-802-140-05 | 305-FH-802-140-05 | 1 | 1 | 305-FH-802-140 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-DS-071 | 28" | 2016-08-27 | 28" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 305-FH-802-140 | 2016-07-04 | 7
305 | FH | 802 | 140 | 305-FH-802-140 |  | 305-FH-802-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-802-140-06 | 305-FH-802-140-06 | 1 | 1 | 305-FH-802-140 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-DS-071 | 28" | 2016-08-21 | 28" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 305-FH-802-140 | 2016-07-04 | 7
305 | FH | 802 | 140 | 305-FH-802-140 |  | 305-FH-802-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-802-140-07 | 305-FH-802-140-07 | 1 | 1 | 305-FH-802-140 | 07 | 1 | 1 | TR |  | JC-DS-071 | 28" | 2016-08-24 | 28" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | LCTS | 305-FH-802-140 | 2016-07-04 | 7
305 | FH | 803 | 160 | 305-FH-803-160 |  | 305-FH-803-160-Sht001_RM_02.pdf | 305-FH-803-160-01 | 305-FH-803-160-01 | 0 | 2 | 305-FH-803-160 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-803-160 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 803 | 160 | 305-FH-803-160 |  | 305-FH-803-160-Sht001_RM_02.pdf | 305-FH-803-160-02 | 305-FH-803-160-02 | 0 | 2 | 305-FH-803-160 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-803-160 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 803 | 160 | 305-FH-803-160 |  | 305-FH-803-160-Sht001_RM_02.pdf | 305-FH-803-160-03 | 305-FH-803-160-03 | 0 | 2 | 305-FH-803-160 | 03 | 0 |  | TR |  | JC-CS-040 | 4" | 2016-07-18 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  | NUEVO RM DESPUES FABRICAR(PICAJES DEL LATROLET) | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-FH-803-160 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-01 | 305-FH-804-130-01 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-02 | 305-FH-804-130-02 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-03 | 305-FH-804-130-03 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-04 | 305-FH-804-130-04 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-05 | 305-FH-804-130-05 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-06 | 305-FH-804-130-06 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-07 | 305-FH-804-130-07 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-08 | 305-FH-804-130-08 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-09 | 305-FH-804-130-09 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-10 | 305-FH-804-130-10 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-11 | 305-FH-804-130-11 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 11 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-12 | 305-FH-804-130-12 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 12 | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 804 | 130 | 305-FH-804-130 |  | 305-FH-804-130-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-804-130-13 | 305-FH-804-130-13 | 3 | 1 | 305-FH-804-130 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-046 | 26" | 2016-07-30 | 26" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | LCTS | 305-FH-804-130 | 2016-05-12 | 1
305 | FH | 806 | 120 | 305-FH-806-120 |  | 305-FH-806-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-806-120-01 | 305-FH-806-120-01 | 1 | 1 | 305-FH-806-120 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-806-120 |  | 3
305 | FH | 806 | 120 | 305-FH-806-120 |  | 305-FH-806-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-806-120-02 | 305-FH-806-120-02 | 1 | 1 | 305-FH-806-120 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-806-120 |  | 3
305 | FH | 806 | 120 | 305-FH-806-120 |  | 305-FH-806-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-806-120-03 | 305-FH-806-120-03 | 1 | 1 | 305-FH-806-120 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-806-120 |  | 3
305 | FH | 806 | 120 | 305-FH-806-120 |  | 305-FH-806-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-806-120-04 | 305-FH-806-120-04 | 1 | 1 | 305-FH-806-120 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 36" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-806-120 |  | 3
305 | FH | 806 | 340 | 305-FH-806-340 |  | 305-FH-806-340-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-806-340- | 305-FH-806-340- | 3 | 1 | 305-FH-806-340 |  | 3 |  | TR |  |  | 26" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-806-340 |  | 2
305 | FH | 807 | 150 | 305-FH-807-150 |  | 305-FH-807-150-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-807-150- | 305-FH-807-150- | 6 | 1 | 305-FH-807-150 |  | 6 |  | TR |  |  | 18" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-FH-807-150 | 2016-05-12 | 7
305 | FH | 808 | 140 | 305-FH-808-140 |  | 305-FH-808-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-808-140-01 | 305-FH-808-140-01 | 1 | 1 | 305-FH-808-140 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-808-140 | 2016-05-12 | 3
305 | FH | 808 | 140 | 305-FH-808-140 |  | 305-FH-808-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-808-140-02 | 305-FH-808-140-02 | 1 | 1 | 305-FH-808-140 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-808-140 | 2016-05-12 | 3
305 | FH | 808 | 140 | 305-FH-808-140 |  | 305-FH-808-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-808-140-03 | 305-FH-808-140-03 | 1 | 1 | 305-FH-808-140 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-808-140 | 2016-05-12 | 3
305 | FH | 808 | 140 | 305-FH-808-140 |  | 305-FH-808-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-808-140-04 | 305-FH-808-140-04 | 1 | 1 | 305-FH-808-140 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-808-140 | 2016-05-12 | 3
305 | FH | 808 | 140 | 305-FH-808-140 |  | 305-FH-808-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-808-140-05 | 305-FH-808-140-05 | 1 | 1 | 305-FH-808-140 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-30 | 12" | SRC-S-038 | 2016-08-13 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | LCTS | 305-FH-808-140 | 2016-05-12 | 3
305 | FH | 808 | 140 | 305-FH-808-140 |  | 305-FH-808-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-808-140-06 | 305-FH-808-140-06 | 1 | 1 | 305-FH-808-140 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-03 | 12" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-FH-808-140 | 2016-05-12 | 3
305 | FH | 808 | 140 | 305-FH-808-140 |  | 305-FH-808-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-808-140-07 | 305-FH-808-140-07 | 1 | 1 | 305-FH-808-140 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-FH-808-140 | 2016-05-12 | 3
305 | FH | 808 | 140 | 305-FH-808-140 |  | 305-FH-808-140-Sht001_RM_01.pdf | 305-FH-808-140-08 | 305-FH-808-140-08 | 1 | 1 | 305-FH-808-140 | 08 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 12" | 2016-07-14 | 12" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-FH-808-140 | 2016-05-12 | 3
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-01 | 305-FL-001-120-01 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-02 | 305-FL-001-120-02 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-03 | 305-FL-001-120-03 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-04 | 305-FL-001-120-04 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-05 | 305-FL-001-120-05 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-06 | 305-FL-001-120-06 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-07 | 305-FL-001-120-07 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 07 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-08 | 305-FL-001-120-08 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 08 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-09 | 305-FL-001-120-09 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 09 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-10 | 305-FL-001-120-10 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 10 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-11 | 305-FL-001-120-11 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 11 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-12 | 305-FL-001-120-12 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 12 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-13 | 305-FL-001-120-13 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 13 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-14 | 305-FL-001-120-14 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 14 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-15 | 305-FL-001-120-15 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 15 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-16 | 305-FL-001-120-16 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 16 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-17 | 305-FL-001-120-17 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 17 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-18 | 305-FL-001-120-18 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 18 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-19 | 305-FL-001-120-19 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 19 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-20 | 305-FL-001-120-20 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 20 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-21 | 305-FL-001-120-21 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 21 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-22 | 305-FL-001-120-22 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 22 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 14" | 2016-08-14 | 14 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-23 | 305-FL-001-120-23 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 23 | 2 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 120 | 305-FL-001-120 |  | 305-FL-001-120-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-001-120-24 | 305-FL-001-120-24 | 2 | 1 | 305-FL-001-120 | 24 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 14" | 2016-07-11 | 14" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FL-001-120 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 001 | 230 | 305-FL-001-230 |  | 305-FL-001-230-Sht001.pdf | 305-FL-001-230-01 | 305-FL-001-230-01 | 1 |  | 305-FL-001-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-004 | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-001-230 |  | 2
305 | FL | 001 | 230 | 305-FL-001-230 |  | 305-FL-001-230-Sht001.pdf | 305-FL-001-230-02 | 305-FL-001-230-02 | 1 |  | 305-FL-001-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-004 | 14" | 2016-03-21 | 14 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-10 |  |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT |  | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-001-230 |  | 2
305 | FL | 001 | 230 | 305-FL-001-230 |  | 305-FL-001-230-Sht001.pdf | 305-FL-001-230-03 | 305-FL-001-230-03 | 1 |  | 305-FL-001-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-004 | 14" | 2016-03-21 | 14 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-12 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-001-230 |  | 2
305 | FL | 101 | 150 | 305-FL-101-150 |  | 305-FL-101-150-Sht001__RM_02.pdf | 305-FL-101-150- | 305-FL-101-150- | 5 | 2 | 305-FL-101-150 |  | 5 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FL-101-150 |  | 24
305 | FL | 104 | 310 | 305-FL-104-310 |  | 305-FL-104-310-Sht001.pdf | 305-FL-104-310- | 305-FL-104-310- | 2 |  | 305-FL-104-310 |  | 2 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FL-104-310 |  | 6
305 | FL | 803 | 160 | 305-FL-803-160 |  | 305-FL-803-160-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-803-160-01 | 305-FL-803-160-01 | 1 | 1 | 305-FL-803-160 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-803-160 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 803 | 160 | 305-FL-803-160 |  | 305-FL-803-160-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-803-160-02 | 305-FL-803-160-02 | 1 | 1 | 305-FL-803-160 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FL-803-160 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 803 | 160 | 305-FL-803-160 |  | 305-FL-803-160-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-803-160-03 | 305-FL-803-160-03 | 1 | 1 | 305-FL-803-160 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-803-160 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 803 | 160 | 305-FL-803-160 |  | 305-FL-803-160-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-803-160-04 | 305-FL-803-160-04 | 1 | 1 | 305-FL-803-160 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-803-160 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 803 | 160 | 305-FL-803-160 |  | 305-FL-803-160-Sht001_RM_01.pdf | 305-FL-803-160-05 | 305-FL-803-160-05 | 1 | 1 | 305-FL-803-160 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 8" | 2016-07-03 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-803-160 | 2016-05-12 | 2
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-01 | 305-FL-804-140-01 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 01 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-02 | 305-FL-804-140-02 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 02 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-08-12 | 6 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-03 | 305-FL-804-140-03 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 03 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-04 | 305-FL-804-140-04 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 04 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-05 | 305-FL-804-140-05 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 05 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-06 | 305-FL-804-140-06 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 06 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-07 | 305-FL-804-140-07 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 07 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-08 | 305-FL-804-140-08 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 08 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-09 | 305-FL-804-140-09 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 09 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-10 | 305-FL-804-140-10 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 10 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-11 | 305-FL-804-140-11 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 11 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-12 | 305-FL-804-140-12 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 12 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-13 | 305-FL-804-140-13 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 13 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-14 | 305-FL-804-140-14 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 14 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-15 | 305-FL-804-140-15 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 15 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-16 | 305-FL-804-140-16 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 16 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-17 | 305-FL-804-140-17 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 17 | 6 | 2 | TR |  | JC-CS-043 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 804 | 140 | 305-FL-804-140 |  | 305-FL-804-140-Sht001_RM_02.pdf | 305-FL-804-140-18 | 305-FL-804-140-18 | 6 | 2 | 305-FL-804-140 | 18 | 6 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FL-804-140 | 2016-05-12 | 10
305 | FL | 806 | 130 | 305-FL-806-130 |  | 305-FL-806-130-Sht001.pdf | 305-FL-806-130-01 | 305-FL-806-130-01 | 1 |  | 305-FL-806-130 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-806-130 | 2016-05-12 | 4
305 | FL | 806 | 130 | 305-FL-806-130 |  | 305-FL-806-130-Sht001.pdf | 305-FL-806-130-02 | 305-FL-806-130-02 | 1 |  | 305-FL-806-130 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-062 | 6" | 2016-08-12 | 6 | [6 empty] | Tristan | ok | 6 | Carbon Steel | 305-FL-806-130 | 2016-05-12 | 4
305 | FL | 806 | 130 | 305-FL-806-130 |  | 305-FL-806-130-Sht001.pdf | 305-FL-806-130-03 | 305-FL-806-130-03 | 1 |  | 305-FL-806-130 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-03 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-806-130 | 2016-05-12 | 4
305 | FL | 806 | 130 | 305-FL-806-130 |  | 305-FL-806-130-Sht001.pdf | 305-FL-806-130-04 | 305-FL-806-130-04 | 1 |  | 305-FL-806-130 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-806-130 | 2016-05-12 | 4
305 | FL | 806 | 130 | 305-FL-806-130 |  | 305-FL-806-130-Sht001.pdf | 305-FL-806-130-05 | 305-FL-806-130-05 | 1 |  | 305-FL-806-130 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-14 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-806-130 | 2016-05-12 | 4
305 | FL | 806 | 130 | 305-FL-806-130 |  | 305-FL-806-130-Sht001.pdf | 305-FL-806-130-06 | 305-FL-806-130-06 | 1 |  | 305-FL-806-130 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-806-130 | 2016-05-12 | 4
305 | FL | 806 | 130 | 305-FL-806-130 |  | 305-FL-806-130-Sht001.pdf | 305-FL-806-130-07 | 305-FL-806-130-07 | 1 |  | 305-FL-806-130 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-806-130 | 2016-05-12 | 4
305 | FL | 806 | 130 | 305-FL-806-130 |  | 305-FL-806-130-Sht001.pdf | 305-FL-806-130-08 | 305-FL-806-130-08 | 1 |  | 305-FL-806-130 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-03 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-FL-806-130 | 2016-05-12 | 4
305 | FL | 809 | 120 | 305-FL-809-120 |  | 305-FL-809-120-Sht001.pdf | 305-FL-809-120-01 | 305-FL-809-120-01 | 1 |  | 305-FL-809-120 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-07-30 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FL-809-120 | 2016-05-12 | 3
305 | FL | 809 | 120 | 305-FL-809-120 |  | 305-FL-809-120-Sht001.pdf | 305-FL-809-120-02 | 305-FL-809-120-02 | 1 |  | 305-FL-809-120 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-07-25 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FL-809-120 | 2016-05-12 | 3
305 | FL | 809 | 120 | 305-FL-809-120 |  | 305-FL-809-120-Sht001.pdf | 305-FL-809-120-03 | 305-FL-809-120-03 | 1 |  | 305-FL-809-120 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-052 | 3" | 2016-08-01 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FL-809-120 | 2016-05-12 | 3
305 | FL | 810 | 330 | 305-FL-810-330 |  | 305-FL-810-330-Sht001_DELETE.pdf | 305-FL-810-330- | 305-FL-810-330- | 1 |  | 305-FL-810-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | FL | 811 | 150 | 305-FL-811-150 |  | 305-FL-811-150-Sht001.pdf | 305-FL-811-150-01 | 305-FL-811-150-01 | 2 |  | 305-FL-811-150 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-FL-811-150 | 2016-05-12 | 1
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-01 | 305-FL-813-330-01 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-07-08 | 8" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-02 | 305-FL-813-330-02 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-03 | 305-FL-813-330-03 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-04 | 305-FL-813-330-04 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-05 | 305-FL-813-330-05 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-06 | 305-FL-813-330-06 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-07 | 305-FL-813-330-07 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-08 | 305-FL-813-330-08 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-07-08 | 8" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-09 | 305-FL-813-330-09 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-10 | 305-FL-813-330-10 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | FL | 813 | 330 | 305-FL-813-330 |  | 305-FL-813-330-Sht001.pdf | 305-FL-813-330-11 | 305-FL-813-330-11 | 1 |  | 305-FL-813-330 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 8" | 2016-07-08 | 8" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 305-FL-813-330 | 2016-04-18 | 4
305 | GN | 800 | 120 | 305-GN-800-120 |  | 305-GN-800-120-Sht001.pdf | 305-GN-800-120-01 | 305-GN-800-120-01 | 0 |  | 305-GN-800-120 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-GN-800-120 | 2016-05-12 | 1
305 | GN | 801 | 230 | 305-GN-801-230 |  | 305-GN-801-230-Sht001.pdf | 305-GN-801-230-01 | 305-GN-801-230-01 | 0 |  | 305-GN-801-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-GN-801-230 | 2016-02-18 | 1
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-01 | 305-PG-001-110-01 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" | 2016-07-08 | 40" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-02 | 305-PG-001-110-02 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-03 | 305-PG-001-110-03 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-04 | 305-PG-001-110-04 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" | 2016-07-21 | 40" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-05 | 305-PG-001-110-05 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-06 | 305-PG-001-110-06 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-07 | 305-PG-001-110-07 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-08 | 305-PG-001-110-08 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-09 | 305-PG-001-110-09 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-10 | 305-PG-001-110-10 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-11 | 305-PG-001-110-11 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-12 | 305-PG-001-110-12 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-13 | 305-PG-001-110-13 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 13 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-14 | 305-PG-001-110-14 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 14 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-15 | 305-PG-001-110-15 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 15 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-16 | 305-PG-001-110-16 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 16 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-17 | 305-PG-001-110-17 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 17 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-18 | 305-PG-001-110-18 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 18 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-19 | 305-PG-001-110-19 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 19 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-20 | 305-PG-001-110-20 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 20 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-21 | 305-PG-001-110-21 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 21 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-22 | 305-PG-001-110-22 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 22 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-23 | 305-PG-001-110-23 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 23 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-24 | 305-PG-001-110-24 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 24 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-25 | 305-PG-001-110-25 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 25 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-26 | 305-PG-001-110-26 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 26 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-27 | 305-PG-001-110-27 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 27 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-28 | 305-PG-001-110-28 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 28 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-29 | 305-PG-001-110-29 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 29 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-30 | 305-PG-001-110-30 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 30 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-31 | 305-PG-001-110-31 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 31 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-32 | 305-PG-001-110-32 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 32 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-33 | 305-PG-001-110-33 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 33 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-34 | 305-PG-001-110-34 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 34 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-35 | 305-PG-001-110-35 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 35 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-36 | 305-PG-001-110-36 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 36 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-37 | 305-PG-001-110-37 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 37 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-38 | 305-PG-001-110-38 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 38 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-39 | 305-PG-001-110-39 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 39 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-40 | 305-PG-001-110-40 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 40 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-42 | 305-PG-001-110-42 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 42 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" |  | 40" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-43 | 305-PG-001-110-43 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 43 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" | 2016-07-14 | 40" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 110 | 305-PG-001-110 |  | 305-PG-001-110-Sht001.pdf | 305-PG-001-110-67 | 305-PG-001-110-67 | 2 |  | 305-PG-001-110 | 67 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 40" | 2016-07-03 | 40" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-29 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-PG-001-110 | 2016-05-12 | 16
305 | PG | 001 | 230 | 305-PG-001-230 |  | 305-PG-001-230-Sht001.pdf | 305-PG-001-230-01 | 305-PG-001-230-01 | 1 |  | 305-PG-001-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 40" | 2016-04-10 | 40 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-16 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 305-PG-001-230 |  | 2
305 | PG | 001 | 230 | 305-PG-001-230 |  | 305-PG-001-230-Sht001.pdf | 305-PG-001-230-02 | 305-PG-001-230-02 | 1 |  | 305-PG-001-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 40" | 2016-03-23 | 40 | SCR-S-003 | 2016-03-30 | 2016-05-10 |  |  |  |  | ok | 4 | LCTS | 305-PG-001-230 |  | 2
305 | PG | 001 | 230 | 305-PG-001-230 |  | 305-PG-001-230-Sht001.pdf | 305-PG-001-230-03 | 305-PG-001-230-03 | 1 |  | 305-PG-001-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 40" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-230 |  | 2
305 | PG | 001 | 230 | 305-PG-001-230 |  | 305-PG-001-230-Sht001.pdf | 305-PG-001-230-04 | 305-PG-001-230-04 | 1 |  | 305-PG-001-230 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 40" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 305-PG-001-230 |  | 2
305 | PG | 001 | 230 | 305-PG-001-230 |  | 305-PG-001-230-Sht001.pdf | 305-PG-001-230-05 | 305-PG-001-230-05 | 1 |  | 305-PG-001-230 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-005 | 40" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 305-PG-001-230 |  | 2
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-01 | 305-PG-002-110-01 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-065 | 14" | 2016-08-27 | 14" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-02 | 305-PG-002-110-02 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-03 | 305-PG-002-110-03 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-04 | 305-PG-002-110-04 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-05 | 305-PG-002-110-05 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-06 | 305-PG-002-110-06 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-07 | 305-PG-002-110-07 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-08 | 305-PG-002-110-08 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-09 | 305-PG-002-110-09 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-10 | 305-PG-002-110-10 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-11 | 305-PG-002-110-11 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-12 | 305-PG-002-110-12 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-13 | 305-PG-002-110-13 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-14 | 305-PG-002-110-14 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-15 | 305-PG-002-110-15 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-16 | 305-PG-002-110-16 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-17 | 305-PG-002-110-17 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 17 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-18 | 305-PG-002-110-18 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 18 | 1 |  | TR |  | JC-CS-065 | 14" | 2016-08-27 | 14 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-19 | 305-PG-002-110-19 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 19 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-20 | 305-PG-002-110-20 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 20 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-21 | 305-PG-002-110-21 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 21 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-22 | 305-PG-002-110-22 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 22 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-23 | 305-PG-002-110-23 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 23 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-24 | 305-PG-002-110-24 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 24 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-25 | 305-PG-002-110-25 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 25 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-26 | 305-PG-002-110-26 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 26 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-27 | 305-PG-002-110-27 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 27 | 1 |  | TR |  | JC-CS-065 | 14" | 2016-08-25 | 14" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-28 | 305-PG-002-110-28 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 28 | 1 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 110 | 305-PG-002-110 |  | 305-PG-002-110-Sht001.pdf | 305-PG-002-110-29 | 305-PG-002-110-29 | 1 |  | 305-PG-002-110 | 29 | 1 |  | TR |  | JC-CS-065 | 14" | 2016-08-27 | 14 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 305-PG-002-110 | 2016-05-12 | 14
305 | PG | 002 | 230 | 305-PG-002-230 |  | 305-PG-002-230-Sht001.pdf | 305-PG-002-230-01 | 305-PG-002-230-01 | 0 |  | 305-PG-002-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-014 | 14" | 2016-04-22 | 14 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-16 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PG-002-230 |  | 2
305 | PG | 002 | 230 | 305-PG-002-230 |  | 305-PG-002-230-Sht001.pdf | 305-PG-002-230-02 | 305-PG-002-230-02 | 0 |  | 305-PG-002-230 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-015 | 14" | 2016-04-24 | 14 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PG-002-230 |  | 2
305 | PG | 002 | 230 | 305-PG-002-230 |  | 305-PG-002-230-Sht001.pdf | 305-PG-002-230-03 | 305-PG-002-230-03 | 0 |  | 305-PG-002-230 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 14" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PG-002-230 |  | 2
305 | PG | 003 | 110 | 305-PG-003-110 |  | 305-PG-003-110-Sht001_RM_01.pdf | 305-PG-003-110- | 305-PG-003-110- | 3 | 1 | 305-PG-003-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 40" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 305-PG-003-110 | 2016-05-23 | 20
305 | PG | 003 | 230 | 305-PG-003-230 |  | 305-PG-003-230-Sht001.pdf | 305-PG-003-230-01 | 305-PG-003-230-01 | 1 |  | 305-PG-003-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 40" | 2016-08-18 | 40 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 305-PG-003-230 | 2016-03-26 | 3
305 | PG | 003 | 230 | 305-PG-003-230 |  | 305-PG-003-230-Sht001.pdf | 305-PG-003-230-02 | 305-PG-003-230-02 | 1 |  | 305-PG-003-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 40" | 2016-08-13 | 40 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 305-PG-003-230 | 2016-03-26 | 3
305 | PL | 001 | 230 | 305-PL-001-230 |  | 305-PL-001-230-Sht001.pdf | 305-PL-001-230-01 | 305-PL-001-230-01 | 1 |  | 305-PL-001-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-032 | 14" | 2016-07-05 | 14" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-PL-001-230 | 2016-02-18 | 2
305 | PL | 001 | 230 | 305-PL-001-230 |  | 305-PL-001-230-Sht001.pdf | 305-PL-001-230-02 | 305-PL-001-230-02 | 1 |  | 305-PL-001-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-032 | 14" | 2016-07-02 | 14" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-20 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 305-PL-001-230 | 2016-02-18 | 2
305 | PL | 003 | 230 | 305-PL-003-230 |  | 305-PL-003-230-Sht001.pdf | 305-PL-003-230-01 | 305-PL-003-230-01 | 2 |  | 305-PL-003-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-10 | 2" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-003-230 | 2016-02-08 | 2
305 | PL | 003 | 230 | 305-PL-003-230 |  | 305-PL-003-230-Sht001.pdf | 305-PL-003-230-02 | 305-PL-003-230-02 | 2 |  | 305-PL-003-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-003-230 | 2016-02-08 | 2
305 | PL | 004 | 230 | 305-PL-004-230 |  | 305-PL-004-230-Sht001.pdf | 305-PL-004-230-01 | 305-PL-004-230-01 | 2 |  | 305-PL-004-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-062 | 2" | 2016-08-15 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-PL-004-230 | 2016-02-29 | 8
305 | PL | 004 | 230 | 305-PL-004-230 |  | 305-PL-004-230-Sht001.pdf | 305-PL-004-230-02 | 305-PL-004-230-02 | 2 |  | 305-PL-004-230 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-004-230 | 2016-02-29 | 8
305 | PL | 004 | 230 | 305-PL-004-230 |  | 305-PL-004-230-Sht001.pdf | 305-PL-004-230-03 | 305-PL-004-230-03 | 2 |  | 305-PL-004-230 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 2" | 2016-08-25 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-PL-004-230 | 2016-02-29 | 8
305 | PL | 004 | 230 | 305-PL-004-230 |  | 305-PL-004-230-Sht001.pdf | 305-PL-004-230-04 | 305-PL-004-230-04 | 2 |  | 305-PL-004-230 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-004-230 | 2016-02-29 | 8
305 | PL | 004 | 230 | 305-PL-004-230 |  | 305-PL-004-230-Sht001.pdf | 305-PL-004-230-05 | 305-PL-004-230-05 | 2 |  | 305-PL-004-230 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-004-230 | 2016-02-29 | 8
305 | PL | 004 | 230 | 305-PL-004-230 |  | 305-PL-004-230-Sht001.pdf | 305-PL-004-230-06 | 305-PL-004-230-06 | 2 |  | 305-PL-004-230 | 06 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-004-230 | 2016-02-29 | 8
305 | PL | 004 | 230 | 305-PL-004-230 |  | 305-PL-004-230-Sht001.pdf | 305-PL-004-230-07 | 305-PL-004-230-07 | 2 |  | 305-PL-004-230 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-062 | 2" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 305-PL-004-230 | 2016-02-29 | 8
305 | PL | 004 | 230 | 305-PL-004-230 |  | 305-PL-004-230-Sht001.pdf | 305-PL-004-230-08 | 305-PL-004-230-08 | 2 |  | 305-PL-004-230 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-062 | 2" | 2016-08-15 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-PL-004-230 | 2016-02-29 | 8
305 | PL | 006 | 230 | 305-PL-006-230 |  | 305-PL-006-230-Sht001.pdf | 305-PL-006-230-01 | 305-PL-006-230-01 | 2 |  | 305-PL-006-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 6" | 2016-08-18 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 305-PL-006-230 | 2016-02-18 | 1
305 | PL | 009 | 230 | 305-PL-009-230 |  | 305-PL-009-230-Sht001.pdf | 305-PL-009-230-01 | 305-PL-009-230-01 | 1 |  | 305-PL-009-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-19 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-009-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 009 | 230 | 305-PL-009-230 |  | 305-PL-009-230-Sht001.pdf | 305-PL-009-230-02 | 305-PL-009-230-02 | 1 |  | 305-PL-009-230 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-009-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 009 | 230 | 305-PL-009-230 |  | 305-PL-009-230-Sht001.pdf | 305-PL-009-230-03 | 305-PL-009-230-03 | 1 |  | 305-PL-009-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-07-04 | 4" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-009-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 009 | 230 | 305-PL-009-230 |  | 305-PL-009-230-Sht001.pdf | 305-PL-009-230-04 | 305-PL-009-230-04 | 1 |  | 305-PL-009-230 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-009-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 009 | 230 | 305-PL-009-230 |  | 305-PL-009-230-Sht001.pdf | 305-PL-009-230-05 | 305-PL-009-230-05 | 1 |  | 305-PL-009-230 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-10 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 305-PL-009-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 009 | 230 | 305-PL-009-230 |  | 305-PL-009-230-Sht001.pdf | 305-PL-009-230-06 | 305-PL-009-230-06 | 1 |  | 305-PL-009-230 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-07-08 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-009-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 010 | 230 | 305-PL-010-230 |  | 305-PL-010-230-Sht001.pdf | 305-PL-010-230-01 | 305-PL-010-230-01 | 2 |  | 305-PL-010-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-04 | 8" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-010-230 | 2016-04-18 | 2
305 | PL | 010 | 230 | 305-PL-010-230 |  | 305-PL-010-230-Sht001.pdf | 305-PL-010-230-02 | 305-PL-010-230-02 | 2 |  | 305-PL-010-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-026 | 8" | 2016-06-10 | 8" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-010-230 | 2016-04-18 | 2
305 | PL | 014 | 230 | 305-PL-014-230 |  | 305-PL-014-230-Sht001.pdf | 305-PL-014-230- | 305-PL-014-230- | 1 |  | 305-PL-014-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-014-230 |  | 2
305 | PL | 015 | 230 | 305-PL-015-230 |  | 305-PL-015-230-Sht001.pdf | 305-PL-015-230- | 305-PL-015-230- | 2 |  | 305-PL-015-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-015-230 |  | 2
305 | PL | 800 | 230 | 305-PL-800-230 |  | 305-PL-800-230-Sht001.pdf | 305-PL-800-230-01 | 305-PL-800-230-01 | 1 |  | 305-PL-800-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 14" | 2016-05-24 | 14 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 | SN006 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 305-PL-800-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 800 | 230 | 305-PL-800-230 |  | 305-PL-800-230-Sht001.pdf | 305-PL-800-230-02 | 305-PL-800-230-02 | 1 |  | 305-PL-800-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 14" | 2016-06-01 | 14 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-800-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 800 | 230 | 305-PL-800-230 |  | 305-PL-800-230-Sht001.pdf | 305-PL-800-230-03 | 305-PL-800-230-03 | 1 |  | 305-PL-800-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 14" | 2016-05-16 | 8" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-800-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 800 | 230 | 305-PL-800-230 |  | 305-PL-800-230-Sht001.pdf | 305-PL-800-230-04 | 305-PL-800-230-04 | 1 |  | 305-PL-800-230 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 14" | 2016-05-17 | 8 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-800-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 801 | 230 | 305-PL-801-230 |  | 305-PL-801-230-Sht001.pdf | 305-PL-801-230-01 | 305-PL-801-230-01 | 2 |  | 305-PL-801-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-16 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-801-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 801 | 230 | 305-PL-801-230 |  | 305-PL-801-230-Sht001.pdf | 305-PL-801-230-02 | 305-PL-801-230-02 | 2 |  | 305-PL-801-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-07-10 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-801-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 801 | 230 | 305-PL-801-230 |  | 305-PL-801-230-Sht001.pdf | 305-PL-801-230-03 | 305-PL-801-230-03 | 2 |  | 305-PL-801-230 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-23 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-801-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 801 | 230 | 305-PL-801-230 |  | 305-PL-801-230-Sht001.pdf | 305-PL-801-230-04 | 305-PL-801-230-04 | 2 |  | 305-PL-801-230 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 305-PL-801-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 802 | 230 | 305-PL-802-230 |  | 305-PL-802-230-Sht001.pdf | 305-PL-802-230-01 | 305-PL-802-230-01 | 3 |  | 305-PL-802-230 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-07-12 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-802-230 | 2016-02-08 | 1
305 | PL | 804 | 230 | 305-PL-804-230 |  | 305-PL-804-230-Sht001.pdf | 305-PL-804-230-01 | 305-PL-804-230-01 | 2 |  | 305-PL-804-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-08-07 | 2" | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-PL-804-230 | 2016-02-08 | 2
305 | PL | 804 | 230 | 305-PL-804-230 |  | 305-PL-804-230-Sht001.pdf | 305-PL-804-230-02 | 305-PL-804-230-02 | 2 |  | 305-PL-804-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-804-230 | 2016-02-08 | 2
305 | PL | 805 | 230 | 305-PL-805-230 |  | 305-PL-805-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-805-230-01 | 305-PL-805-230-01 | 2 | 1 | 305-PL-805-230 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 305-PL-805-230 | 2016-02-08 | 1
305 | PL | 806 | 230 | 305-PL-806-230 |  | 305-PL-806-230-Sht001.pdf | 305-PL-806-230-01 | 305-PL-806-230-01 | 1 |  | 305-PL-806-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-806-230 | 2016-04-18 | 1
305 | PL | 807 | 230 | 305-PL-807-230 |  | 305-PL-807-230-Sht001.pdf | 305-PL-807-230-01 | 305-PL-807-230-01 | 1 |  | 305-PL-807-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-16 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 305-PL-807-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 807 | 230 | 305-PL-807-230 |  | 305-PL-807-230-Sht001.pdf | 305-PL-807-230-02 | 305-PL-807-230-02 | 1 |  | 305-PL-807-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-807-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 807 | 230 | 305-PL-807-230 |  | 305-PL-807-230-Sht001.pdf | 305-PL-807-230-03 | 305-PL-807-230-03 | 1 |  | 305-PL-807-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-07-12 | 4" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-807-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 807 | 230 | 305-PL-807-230 |  | 305-PL-807-230-Sht001.pdf | 305-PL-807-230-04 | 305-PL-807-230-04 | 1 |  | 305-PL-807-230 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-10 | 4" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Carbon Steel | 305-PL-807-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 807 | 230 | 305-PL-807-230 |  | 305-PL-807-230-Sht001.pdf | 305-PL-807-230-05 | 305-PL-807-230-05 | 1 |  | 305-PL-807-230 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-18 | 4" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-807-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 808 | 230 | 305-PL-808-230 |  | 305-PL-808-230-Sht001.pdf | 305-PL-808-230-01 | 305-PL-808-230-01 | 2 |  | 305-PL-808-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-19 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-808-230 | 2016-02-08 | 1
305 | PL | 810 | 230 | 305-PL-810-230 |  | 305-PL-810-230-Sht001.pdf | 305-PL-810-230- | 305-PL-810-230- | 2 |  | 305-PL-810-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-810-230 |  | 2
305 | PL | 812 | 230 | 305-PL-812-230 |  | 305-PL-812-230-Sht001.pdf | 305-PL-812-230-01 | 305-PL-812-230-01 | 2 |  | 305-PL-812-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-14 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-812-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 812 | 230 | 305-PL-812-230 |  | 305-PL-812-230-Sht001.pdf | 305-PL-812-230-03 | 305-PL-812-230-03 | 2 |  | 305-PL-812-230 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-18 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-812-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 812 | 230 | 305-PL-812-230 |  | 305-PL-812-230-Sht001.pdf | 305-PL-812-230-04 | 305-PL-812-230-04 | 2 |  | 305-PL-812-230 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-11 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-812-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 812 | 230 | 305-PL-812-230 |  | 305-PL-812-230-Sht001.pdf | 305-PL-812-230-05 | 305-PL-812-230-05 | 2 |  | 305-PL-812-230 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-812-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 812 | 230 | 305-PL-812-230 |  | 305-PL-812-230-Sht001.pdf | 305-PL-812-230-06 | 305-PL-812-230-06 | 2 |  | 305-PL-812-230 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-27 | 6" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio | ok | 5 | Carbon Steel | 305-PL-812-230 | 2016-04-18 | 6
305 | PL | 813 | 110 | 305-PL-813-110 |  | 305-PL-813-110-Sht001.pdf | 305-PL-813-110-01 | 305-PL-813-110-01 | 3 |  | 305-PL-813-110 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-14 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-813-110 | 2016-05-12 | 3
305 | PL | 813 | 110 | 305-PL-813-110 |  | 305-PL-813-110-Sht001.pdf | 305-PL-813-110-02 | 305-PL-813-110-02 | 3 |  | 305-PL-813-110 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PL-813-110 | 2016-05-12 | 3
305 | PL | 813 | 110 | 305-PL-813-110 |  | 305-PL-813-110-Sht001.pdf | 305-PL-813-110-03 | 305-PL-813-110-03 | 3 |  | 305-PL-813-110 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-054 | 6" | 2016-08-13 | 6 | [6 empty] | Tristán | ok | 6 | Carbon Steel | 305-PL-813-110 | 2016-05-12 | 3
305 | PL | 813 | 110 | 305-PL-813-110 |  | 305-PL-813-110-Sht001.pdf | 305-PL-813-110-04 | 305-PL-813-110-04 | 3 |  | 305-PL-813-110 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 305-PL-813-110 | 2016-05-12 | 3
305 | PL | 813 | 110 | 305-PL-813-110 |  | 305-PL-813-110-Sht001.pdf | 305-PL-813-110-05 | 305-PL-813-110-05 | 3 |  | 305-PL-813-110 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-03 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-01 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-813-110 | 2016-05-12 | 3
305 | PL | 813 | 110 | 305-PL-813-110 |  | 305-PL-813-110-Sht001.pdf | 305-PL-813-110-06 | 305-PL-813-110-06 | 3 |  | 305-PL-813-110 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-040 | 6" | 2016-07-02 | 6" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-813-110 | 2016-05-12 | 3
305 | PL | 813 | 230 | 305-PL-813-230 |  | 305-PL-813-230-Sht001.pdf | 305-PL-813-230-01 | 305-PL-813-230-01 | 1 |  | 305-PL-813-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-05-25 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-813-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 813 | 230 | 305-PL-813-230 |  | 305-PL-813-230-Sht001.pdf | 305-PL-813-230-02 | 305-PL-813-230-02 | 1 |  | 305-PL-813-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-06-04 | 6 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 | SN008 | 2016-07-28 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 305-PL-813-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 813 | 230 | 305-PL-813-230 |  | 305-PL-813-230-Sht001.pdf | 305-PL-813-230-03 | 305-PL-813-230-03 | 1 |  | 305-PL-813-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-05-20 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 | SN007 | 2016-07-24 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 305-PL-813-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 813 | 230 | 305-PL-813-230 |  | 305-PL-813-230-Sht001.pdf | 305-PL-813-230-04 | 305-PL-813-230-04 | 1 |  | 305-PL-813-230 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-05-20 | 6 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-813-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 813 | 230 | 305-PL-813-230 |  | 305-PL-813-230-Sht001.pdf | 305-PL-813-230-05 | 305-PL-813-230-05 | 1 |  | 305-PL-813-230 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 6" | 2016-06-04 | 6 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 | SN008 | 2016-07-28 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 305-PL-813-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 814 | 230 | 305-PL-814-230 |  | 305-PL-814-230-Sht001.pdf | 305-PL-814-230-01 | 305-PL-814-230-01 | 3 |  | 305-PL-814-230 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-06-22 | 4" |  |  | 2016-07-23 |  |  | Traer de Pintura | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-PL-814-230 | 2016-02-18 | 4
305 | PL | 814 | 230 | 305-PL-814-230 |  | 305-PL-814-230-Sht001.pdf | 305-PL-814-230-02 | 305-PL-814-230-02 | 3 |  | 305-PL-814-230 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-07-21 | 4" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-PL-814-230 | 2016-02-18 | 4
305 | PL | 814 | 230 | 305-PL-814-230 |  | 305-PL-814-230-Sht001.pdf | 305-PL-814-230-03 | 305-PL-814-230-03 | 3 |  | 305-PL-814-230 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-05-14 | 4" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | LCTS | 305-PL-814-230 | 2016-02-18 | 4
305 | PL | 814 | 230 | 305-PL-814-230 |  | 305-PL-814-230-Sht001.pdf | 305-PL-814-230-04 | 305-PL-814-230-04 | 3 |  | 305-PL-814-230 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-20 | 4 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-14 | SN004 | 2016-07-20 |  | Sergio | ok | 5 | LCTS | 305-PL-814-230 | 2016-02-18 | 4
305 | PL | 815 | 230 | 305-PL-815-230 |  | 305-PL-815-230-Sht001.pdf | 305-PL-815-230-01 | 305-PL-815-230-01 | 1 |  | 305-PL-815-230 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-815-230 | 2016-04-18 | 2
305 | PL | 815 | 230 | 305-PL-815-230 |  | 305-PL-815-230-Sht001.pdf | 305-PL-815-230-02 | 305-PL-815-230-02 | 1 |  | 305-PL-815-230 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 305-PL-815-230 | 2016-04-18 | 2
305 | PL | 816 | 230 | 305-PL-816-230 |  | 305-PL-816-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-816-230-01 | 305-PL-816-230-01 | 2 | 1 | 305-PL-816-230 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-16 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-816-230 | 2016-02-08 | 3
305 | PL | 816 | 230 | 305-PL-816-230 |  | 305-PL-816-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-816-230-02 | 305-PL-816-230-02 | 2 | 1 | 305-PL-816-230 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-22 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-816-230 | 2016-02-08 | 3
305 | PL | 816 | 230 | 305-PL-816-230 |  | 305-PL-816-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-816-230-03 | 305-PL-816-230-03 | 2 | 1 | 305-PL-816-230 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-816-230 | 2016-02-08 | 3
305 | PL | 817 | 230 | 305-PL-817-230 |  | 305-PL-817-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-817-230-01 | 305-PL-817-230-01 | 3 | 1 | 305-PL-817-230 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-15 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-817-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 817 | 230 | 305-PL-817-230 |  | 305-PL-817-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-817-230-02 | 305-PL-817-230-02 | 3 | 1 | 305-PL-817-230 | 02 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-10 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-817-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 817 | 230 | 305-PL-817-230 |  | 305-PL-817-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-817-230-03 | 305-PL-817-230-03 | 3 | 1 | 305-PL-817-230 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-07-14 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-817-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 817 | 230 | 305-PL-817-230 |  | 305-PL-817-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-817-230-04 | 305-PL-817-230-04 | 3 | 1 | 305-PL-817-230 | 04 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-16 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-817-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 817 | 230 | 305-PL-817-230 |  | 305-PL-817-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-817-230-05 | 305-PL-817-230-05 | 3 | 1 | 305-PL-817-230 | 05 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-033 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  | Jesus | ok | 1 | Carbon Steel | 305-PL-817-230 | 2016-04-18 | 5
305 | PL | 818 | 230 | 305-PL-818-230 |  | 305-PL-818-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-818-230-01 | 305-PL-818-230-01 | 1 | 1 | 305-PL-818-230 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-26 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-818-230 | 2016-02-08 | 4
305 | PL | 818 | 230 | 305-PL-818-230 |  | 305-PL-818-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-818-230-02 | 305-PL-818-230-02 | 1 | 1 | 305-PL-818-230 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-25 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-818-230 | 2016-02-08 | 4
305 | PL | 818 | 230 | 305-PL-818-230 |  | 305-PL-818-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-818-230-03 | 305-PL-818-230-03 | 1 | 1 | 305-PL-818-230 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-12 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-818-230 | 2016-02-08 | 4
305 | PL | 818 | 230 | 305-PL-818-230 |  | 305-PL-818-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-818-230-04 | 305-PL-818-230-04 | 1 | 1 | 305-PL-818-230 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-07 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-818-230 | 2016-02-08 | 4
305 | PL | 818 | 230 | 305-PL-818-230 |  | 305-PL-818-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-PL-818-230-05 | 305-PL-818-230-05 | 1 | 1 | 305-PL-818-230 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-016 | 3" | 2016-06-07 | 2" | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 305-PL-818-230 | 2016-02-08 | 4
305 | PL | 819 | 230 | 305-PL-819-230 |  | 305-PL-819-230-Sht001.pdf | 305-PL-819-230-01 | 305-PL-819-230-01 | 2 |  | 305-PL-819-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-07-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 305-PL-819-230 | 2016-02-08 | 1
305 | PL | 820 | 230 | 305-PL-820-230 |  | 305-PL-820-230-Sht001.pdf | 305-PL-820-230-01 | 305-PL-820-230-01 | 2 |  | 305-PL-820-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-09 | 2" | SRC-S-025 | 2016-06-22 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-820-230 | 2016-02-08 | 1
305 | PL | 822 | 230 | 305-PL-822-230 |  | 305-PL-822-230-Sht001.pdf | 305-PL-822-230-01 | 305-PL-822-230-01 | 2 |  | 305-PL-822-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-06-08 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-25 | SN013 | 2016-08-13 |  | Jesus |  | 5 | Carbon Steel | 305-PL-822-230 | 2016-02-29 | 1
305 | PL | 823 | 230 | 305-PL-823-230 |  | 305-PL-823-230-Sht001.pdf | 305-PL-823-230-01 | 305-PL-823-230-01 | 1 |  | 305-PL-823-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-11 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-823-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 823 | 230 | 305-PL-823-230 |  | 305-PL-823-230-Sht001.pdf | 305-PL-823-230-02 | 305-PL-823-230-02 | 1 |  | 305-PL-823-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-01 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-823-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 823 | 230 | 305-PL-823-230 |  | 305-PL-823-230-Sht001.pdf | 305-PL-823-230-03 | 305-PL-823-230-03 | 1 |  | 305-PL-823-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-18 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-823-230 | 2016-04-18 | 4
305 | PL | 823 | 230 | 305-PL-823-230 |  | 305-PL-823-230-Sht001.pdf | 305-PL-823-230-04 | 305-PL-823-230-04 | 1 |  | 305-PL-823-230 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-20 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-PL-823-230 | 2016-04-18 | 4
305 | VD002 | 001 | 230 | 305-VD002-001-230 |  | 305-VD002-001-230-Sht001.pdf | 305-VD002-001-230-01 | 305-VD002-001-230-01 | 0 |  | 305-VD002-001-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD002-001-230 | 2016-02-18 | 1
305 | VD002 | 001 | 231 | 305-VD002-001-231 |  | 305-VD002-001-231-Sht001.pdf | 305-VD002-001-231-01 | 305-VD002-001-231-01 | 0 |  | 305-VD002-001-231 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-VD002-001-231 | 2016-02-18 | 1
305 | VD002 | 001 | 232 | 305-VD002-001-232 |  | 305-VD002-001-232-Sht001.pdf | 305-VD002-001-232-01 | 305-VD002-001-232-01 | 0 |  | 305-VD002-001-232 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD002-001-232 | 2016-02-18 | 1
305 | VD002 | 001 | 233 | 305-VD002-001-233 |  | 305-VD002-001-233-Sht001.pdf | 305-VD002-001-233-01 | 305-VD002-001-233-01 | 0 |  | 305-VD002-001-233 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD002-001-233 | 2016-02-18 | 1
305 | VD002 | 001 | 234 | 305-VD002-001-234 |  | 305-VD002-001-234-Sht001.pdf | 305-VD002-001-234-01 | 305-VD002-001-234-01 | 0 |  | 305-VD002-001-234 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD002-001-234 | 2016-02-18 | 1
305 | VD002 | 001 | 235 | 305-VD002-001-235 |  | 305-VD002-001-235-Sht001.pdf | 305-VD002-001-235-01 | 305-VD002-001-235-01 | 0 |  | 305-VD002-001-235 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD002-001-235 | 2016-02-18 | 1
305 | VD002 | 001 | 236 | 305-VD002-001-236 |  | 305-VD002-001-236-Sht001.pdf | 305-VD002-001-236-01 | 305-VD002-001-236-01 | 0 |  | 305-VD002-001-236 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | LCTS | 305-VD002-001-236 | 2016-02-18 | 1
305 | VD002 | 001 | 237 | 305-VD002-001-237 |  | 305-VD002-001-237-Sht001.pdf | 305-VD002-001-237-01 | 305-VD002-001-237-01 | 0 |  | 305-VD002-001-237 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD002-001-237 | 2016-02-18 | 1
305 | VD002 | 001 | 238 | 305-VD002-001-238 |  | 305-VD002-001-238-Sht001.pdf_RM_01 | 305-VD002-001-238- | 305-VD002-001-238- | 1 | 1 | 305-VD002-001-238 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD002 | 001 | 239 | 305-VD002-001-239 |  | 305-VD002-001-239-Sht001.pdf | 305-VD002-001-239- | 305-VD002-001-239- | 0 |  | 305-VD002-001-239 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD002 | 002 | 230 | 305-VD002-002-230 |  | 305-VD002-002-230-Sht001.pdf | 305-VD002-002-230-01 | 305-VD002-002-230-01 | 0 |  | 305-VD002-002-230 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD002 | 002 | 231 | 305-VD002-002-231 |  | 305-VD002-002-231-Sht001.pdf | 305-VD002-002-231-01 | 305-VD002-002-231-01 | 1 |  | 305-VD002-002-231 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | [5 empty] | NO EXISTE | Sergio |  | 2 | LCTS |  |  | 0
305 | VD002 | 002 | 232 | 305-VD002-002-232 |  | 305-VD002-002-232-Sht001.pdf | 305-VD002-002-232- | 305-VD002-002-232- | 1 |  | 305-VD002-002-232 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD002 | 002 | 233 | 305-VD002-002-233 |  | 305-VD002-002-233-Sht001.pdf | 305-VD002-002-233- | 305-VD002-002-233- | 0 |  | 305-VD002-002-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD008 | 001 | 230 | 305-VD008-001-230 |  | 305-VD008-001-230-Sht001.pdf | 305-VD008-001-230-01 | 305-VD008-001-230-01 | 1 |  | 305-VD008-001-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD008-001-230 | 2016-02-18 | 1
305 | VD008 | 001 | 231 | 305-VD008-001-231 |  | 305-VD008-001-231-Sht001.pdf | 305-VD008-001-231-01 | 305-VD008-001-231-01 | 1 |  | 305-VD008-001-231 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD008-001-231 | 2016-02-18 | 1
305 | VD008 | 001 | 232 | 305-VD008-001-232 |  | 305-VD008-001-232-Sht001.pdf | 305-VD008-001-232-01 | 305-VD008-001-232-01 | 0 |  | 305-VD008-001-232 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD008-001-232 | 2016-02-18 | 1
305 | VD008 | 001 | 233 | 305-VD008-001-233 |  | 305-VD008-001-233-Sht001.pdf | 305-VD008-001-233-01 | 305-VD008-001-233-01 | 0 |  | 305-VD008-001-233 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-017 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 305-VD008-001-233 | 2016-02-18 | 1
305 | VD008 | 001 | 234 | 305-VD008-001-234 |  | 305-VD008-001-234-Sht001.pdf | 305-VD008-001-234-01 | 305-VD008-001-234-01 | 0 |  | 305-VD008-001-234 | 01 | 0 |  | TR |  |  | 2" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 305-VD008-001-234 | 2016-02-18 | 1
305 | VD008 | 001 | 235 | 305-VD008-001-235 |  | 305-VD008-001-235-Sht001.pdf | 305-VD008-001-235-01 | 305-VD008-001-235-01 | 0 |  | 305-VD008-001-235 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD008-001-235 | 2016-02-18 | 1
305 | VD008 | 001 | 236 | 305-VD008-001-236 |  | 305-VD008-001-236-Sht001.pdf | 305-VD008-001-236-01 | 305-VD008-001-236-01 | 0 |  | 305-VD008-001-236 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD008-001-236 | 2016-02-18 | 1
305 | VD008 | 001 | 237 | 305-VD008-001-237 |  | 305-VD008-001-237-Sht001.pdf | 305-VD008-001-237-01 | 305-VD008-001-237-01 | 0 |  | 305-VD008-001-237 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 305-VD008-001-237 | 2016-02-18 | 1
305 | VD008 | 001 | 238 | 305-VD008-001-238 |  | 305-VD008-001-238-Sht001.pdf_RM_01 | 305-VD008-001-238- | 305-VD008-001-238- | 1 | 1 | 305-VD008-001-238 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD008 | 001 | 239 | 305-VD008-001-239 |  | 305-VD008-001-239-Sht001.pdf | 305-VD008-001-239- | 305-VD008-001-239- | 1 |  | 305-VD008-001-239 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD008 | 002 | 230 | 305-VD008-002-230 |  | 305-VD008-002-230-Sht001.pdf | 305-VD008-002-230- | 305-VD008-002-230- | 1 |  | 305-VD008-002-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD008 | 002 | 231 | 305-VD008-002-231 |  | 305-VD008-002-231-Sht001.pdf | 305-VD008-002-231- | 305-VD008-002-231- | 0 |  | 305-VD008-002-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD008 | 002 | 232 | 305-VD008-002-232 |  | 305-VD008-002-232-Sht001.pdf | 305-VD008-002-232- | 305-VD008-002-232- | 0 |  | 305-VD008-002-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
305 | VD011 | 001 | 230 | 305-VD011-001-230 |  | 305-VD011-001-230-Sht001_RM_01.pdf | 305-VD011-001-230-01 | 305-VD011-001-230-01 | 1 | 1 | 305-VD011-001-230 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VD011-001-230 | 2016-02-08 | 1
305 | VD011 | 001 | 231 | 305-VD011-001-231 |  | 305-VD011-001-231-Sht001_RM_01.pdf | 305-VD011-001-231-01 | 305-VD011-001-231-01 | 1 | 1 | 305-VD011-001-231 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VD011-001-231 | 2016-02-08 | 1
305 | VD011 | 001 | 232 | 305-VD011-001-232 |  | 305-VD011-001-232-Sht001.pdf_RM_01 | 305-VD011-001-232- | 305-VD011-001-232- | 0 | 1 | 305-VD011-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VD011 | 001 | 233 | 305-VD011-001-233 |  | 305-VD011-001-233-Sht001_RM_01.pdf | 305-VD011-001-233-01 | 305-VD011-001-233-01 | 1 | 1 | 305-VD011-001-233 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VD011-001-233 | 2016-02-08 | 1
305 | VD011 | 001 | 234 | 305-VD011-001-234 |  | 305-VD011-001-234-Sht001_RM_01.pdf | 305-VD011-001-234-01 | 305-VD011-001-234-01 | 1 | 1 | 305-VD011-001-234 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VD011-001-234 | 2016-02-08 | 1
305 | VD011 | 001 | 235 | 305-VD011-001-235 |  | 305-VD011-001-235-Sht001_RM_01.pdf | 305-VD011-001-235-01 | 305-VD011-001-235-01 | 1 | 1 | 305-VD011-001-235 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VD011-001-235 | 2016-02-08 | 1
305 | VD011 | 001 | 236 | 305-VD011-001-236 |  | 305-VD011-001-236-Sht001_RM_01.pdf | 305-VD011-001-236-01 | 305-VD011-001-236-01 | 1 | 1 | 305-VD011-001-236 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-06-21 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VD011-001-236 | 2016-02-08 | 1
305 | VD011 | 001 | 237 | 305-VD011-001-237 |  | 305-VD011-001-237-Sht001_RM_01.pdf | 305-VD011-001-237-01 | 305-VD011-001-237-01 | 0 | 1 | 305-VD011-001-237 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VD011-001-237 | 2016-02-08 | 1
305 | VD011 | 001 | 238 | 305-VD011-001-238 |  | 305-VD011-001-238-Sht001_RM_01.pdf | 305-VD011-001-238-01 | 305-VD011-001-238-01 | 0 | 1 | 305-VD011-001-238 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-22 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VD011-001-238 | 2016-02-08 | 1
305 | VD011 | 001 | 239 | 305-VD011-001-239 |  | 305-VD011-001-239-Sht001.pdf | 305-VD011-001-239- | 305-VD011-001-239- | 0 |  | 305-VD011-001-239 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VD011 | 002 | 230 | 305-VD011-002-230 |  | 305-VD011-002-230-Sht001.pdf | 305-VD011-002-230- | 305-VD011-002-230- | 0 |  | 305-VD011-002-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VD011 | 002 | 231 | 305-VD011-002-231 |  | 305-VD011-002-231-Sht001.pdf | 305-VD011-002-231- | 305-VD011-002-231- | 0 |  | 305-VD011-002-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VD011 | 002 | 232 | 305-VD011-002-232 |  | 305-VD011-002-232-Sht001.pdf | 305-VD011-002-232- | 305-VD011-002-232- | 1 |  | 305-VD011-002-232 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VD011 | 002 | 233 | 305-VD011-002-233 |  | 305-VD011-002-233-Sht001.pdf | 305-VD011-002-233- | 305-VD011-002-233- | 1 |  | 305-VD011-002-233 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW024 | 001 | 110 | 305-VW024-001-110 |  | 305-VW024-001-110-Sht001.pdf | 305-VW024-001-110-01 | 305-VW024-001-110-01 | 1 |  | 305-VW024-001-110 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-09 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-VW024-001-110 | 2016-05-12 | 1
305 | VW024 | 001 | 111 | 305-VW024-001-111 |  | 305-VW024-001-111-Sht001.pdf | 305-VW024-001-111-01 | 305-VW024-001-111-01 | 1 |  | 305-VW024-001-111 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-VW024-001-111 | 2016-05-12 | 1
305 | VW024 | 001 | 112 | 305-VW024-001-112 |  | 305-VW024-001-112-Sht001.pdf | 305-VW024-001-112- | 305-VW024-001-112- | 2 |  | 305-VW024-001-112 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW024 | 001 | 113 | 305-VW024-001-113 |  | 305-VW024-001-113-Sht001_DELETE.pdf | 305-VW024-001-113- | 305-VW024-001-113- | 1 |  | 305-VW024-001-113 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | VW024 | 001 | 114 | 305-VW024-001-114 |  | 305-VW024-001-114-Sht001.pdf | 305-VW024-001-114- | 305-VW024-001-114- | 0 |  | 305-VW024-001-114 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW025 | 001 | 120 | 305-VW025-001-120 |  | 305-VW025-001-120-Sht001.pdf | 305-VW025-001-120- | 305-VW025-001-120- | 1 |  | 305-VW025-001-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW025 | 001 | 121 | 305-VW025-001-121 |  | 305-VW025-001-121-Sht001.pdf | 305-VW025-001-121-01 | 305-VW025-001-121-01 | 1 |  | 305-VW025-001-121 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-09 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-VW025-001-121 | 2016-05-12 | 1
305 | VW025 | 001 | 122 | 305-VW025-001-122 |  | 305-VW025-001-122-Sht001.pdf | 305-VW025-001-122-01 | 305-VW025-001-122-01 | 1 |  | 305-VW025-001-122 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-08 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-VW025-001-122 | 2016-05-12 | 1
305 | VW025 | 001 | 123 | 305-VW025-001-123 |  | 305-VW025-001-123-Sht001_DELETE.pdf | 305-VW025-001-123- | 305-VW025-001-123- | 1 |  | 305-VW025-001-123 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
305 | VW025 | 001 | 124 | 305-VW025-001-124 |  | 305-VW025-001-124-Sht001.pdf | 305-VW025-001-124- | 305-VW025-001-124- | 0 |  | 305-VW025-001-124 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW026 | 001 | 150 | 305-VW026-001-150 |  | 305-VW026-001-150-Sht001.pdf | 305-VW026-001-150-01 | 305-VW026-001-150-01 | 2 |  | 305-VW026-001-150 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 2" | 2016-07-17 | 2" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VW026-001-150 | 2016-05-12 | 1
305 | VW026 | 001 | 151 | 305-VW026-001-151 |  | 305-VW026-001-151-Sht001.pdf | 305-VW026-001-151-01 | 305-VW026-001-151-01 | 2 |  | 305-VW026-001-151 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 2" | 2016-07-19 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 305-VW026-001-151 | 2016-05-12 | 1
305 | VW026 | 001 | 152 | 305-VW026-001-152 |  | 305-VW026-001-152-Sht001.pdf | 305-VW026-001-152- | 305-VW026-001-152- | 2 |  | 305-VW026-001-152 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW026 | 001 | 153 | 305-VW026-001-153 |  | 305-VW026-001-153-Sht001.pdf | 305-VW026-001-153- | 305-VW026-001-153- | 1 |  | 305-VW026-001-153 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW026 | 001 | 154 | 305-VW026-001-154 |  | 305-VW026-001-154-Sht001.pdf | 305-VW026-001-154- | 305-VW026-001-154- | 0 |  | 305-VW026-001-154 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW027 | 001 | 120 | 305-VW027-001-120 |  | 305-VW027-001-120-Sht001.pdf | 305-VW027-001-120- | 305-VW027-001-120- | 1 |  | 305-VW027-001-120 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW027 | 001 | 121 | 305-VW027-001-121 |  | 305-VW027-001-121-Sht001.pdf | 305-VW027-001-121-01 | 305-VW027-001-121-01 | 1 |  | 305-VW027-001-121 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-13 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-VW027-001-121 | 2016-05-12 | 1
305 | VW027 | 001 | 122 | 305-VW027-001-122 |  | 305-VW027-001-122-Sht001.pdf | 305-VW027-001-122-01 | 305-VW027-001-122-01 | 1 |  | 305-VW027-001-122 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-061 | 2" | 2016-08-09 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 305-VW027-001-122 | 2016-05-12 | 1
305 | VW027 | 001 | 123 | 305-VW027-001-123 |  | 305-VW027-001-123-Sht001.pdf | 305-VW027-001-123- | 305-VW027-001-123- | 0 |  | 305-VW027-001-123 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | VW027 | 001 | 124 | 305-VW027-001-124 |  | 305-VW027-001-124-Sht001.pdf | 305-VW027-001-124- | 305-VW027-001-124- | 0 |  | 305-VW027-001-124 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
305 | WF | 001 | 110 | 305-WF-001-110 |  | 305-WF-001-110-Sht001.pdf | 305-WF-001-110- | 305-WF-001-110- | 2 |  | 305-WF-001-110 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
305 | WF | 002 | 230 | 305-WF-002-230 |  | 305-WF-002-230-Sht001.pdf | 305-WF-002-230- | 305-WF-002-230- | 3 |  | 305-WF-002-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
305 | WF | 003 | 230 | 305-WF-003-230 |  | 305-WF-003-230-Sht001.pdf | 305-WF-003-230- | 305-WF-003-230- | 1 |  | 305-WF-003-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
305 | WF | 004 | 230 | 305-WF-004-230 |  | 305-WF-004-230-Sht001.pdf | 305-WF-004-230- | 305-WF-004-230- | 3 |  | 305-WF-004-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
305 | WF | 005 | 230 | 305-WF-005-230 |  | 305-WF-005-230-Sht001.pdf | 305-WF-005-230- | 305-WF-005-230- | 1 |  | 305-WF-005-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
306 | AG | 803 | 110 | 306-AG-803-110 |  | 306-AG-803-110-Sht001.pdf | 306-AG-803-110-01 | 306-AG-803-110-01 | 0 |  | 306-AG-803-110 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" | 2016-08-15 | 2 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 306-AG-803-110 | 2016-05-23 | 2
306 | AG | 803 | 110 | 306-AG-803-110 |  | 306-AG-803-110-Sht001.pdf | 306-AG-803-110-02 | 306-AG-803-110-02 | 0 |  | 306-AG-803-110 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 306-AG-803-110 | 2016-05-23 | 2
306 | AI | 800 | 140 | 306-AI-800-140 |  | 306-AI-800-140-Sht001.pdf | 306-AI-800-140- | 306-AI-800-140- | 0 |  | 306-AI-800-140 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
306 | DO | 003 | 140 | 306-DO-003-140 |  | 306-DO-003-140-Sht001.pdf | 306-DO-003-140-01 | 306-DO-003-140-01 | 1 |  | 306-DO-003-140 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 306-DO-003-140 | 2016-05-23 | 6
306 | DO | 003 | 140 | 306-DO-003-140 |  | 306-DO-003-140-Sht001.pdf | 306-DO-003-140-02 | 306-DO-003-140-02 | 1 |  | 306-DO-003-140 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" | 2016-07-27 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 306-DO-003-140 | 2016-05-23 | 6
306 | DO | 003 | 140 | 306-DO-003-140 |  | 306-DO-003-140-Sht001.pdf | 306-DO-003-140-03 | 306-DO-003-140-03 | 1 |  | 306-DO-003-140 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" |  | 2" | no liberar | [7 empty] | 1 | Stainless Steel | 306-DO-003-140 | 2016-05-23 | 6
306 | DO | 003 | 140 | 306-DO-003-140 |  | 306-DO-003-140-Sht001.pdf | 306-DO-003-140-04 | 306-DO-003-140-04 | 1 |  | 306-DO-003-140 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" |  | 2" | no liberar | [7 empty] | 1 | Stainless Steel | 306-DO-003-140 | 2016-05-23 | 6
306 | DO | 003 | 140 | 306-DO-003-140 |  | 306-DO-003-140-Sht001.pdf | 306-DO-003-140-05 | 306-DO-003-140-05 | 1 |  | 306-DO-003-140 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" |  | 2" | no liberar | [7 empty] | 1 | Stainless Steel | 306-DO-003-140 | 2016-05-23 | 6
306 | DO | 003 | 140 | 306-DO-003-140 |  | 306-DO-003-140-Sht001.pdf | 306-DO-003-140-06 | 306-DO-003-140-06 | 1 |  | 306-DO-003-140 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" | 2016-08-24 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 306-DO-003-140 | 2016-05-23 | 6
306 | DO | 004 | 140 | 306-DO-004-140 |  | 306-DO-004-140-Sht001.pdf | 306-DO-004-140-01 | 306-DO-004-140-01 | 0 |  | 306-DO-004-140 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 306-DO-004-140 | 2016-05-12 | 1
306 | FG | 800 | 140 | 306-FG-800-140 |  | 306-FG-800-140-Sht001.pdf | 306-FG-800-140- | 306-FG-800-140- | 4 |  | 306-FG-800-140 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 306-FG-800-140 |  | 15
306 | WA | 001 | 110 | 306-WA-001-110 |  | 306-WA-001-110-Sht001.pdf | 306-WA-001-110-01 | 306-WA-001-110-01 | 1 |  | 306-WA-001-110 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 24" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 306-WA-001-110 | 2016-05-23 | 1
306 | WA | 002 | 110 | 306-WA-002-110 |  | 306-WA-002-110-Sht001.pdf | 306-WA-002-110- | 306-WA-002-110- | 0 |  | 306-WA-002-110 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
306 | WA | 003 | 110 | 306-WA-003-110 |  | 306-WA-003-110-Sht001.pdf | 306-WA-003-110- | 306-WA-003-110- | 1 |  | 306-WA-003-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
307 | DC | 003 | 810 | 307-DC-003-810 |  | 307-DC-003-810-Sht001_DELETE.pdf | 307-DC-003-810- | 307-DC-003-810- | 1 |  | 307-DC-003-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
307 | DC | 007 | 810 | 307-DC-007-810 |  | 307-DC-007-810-Sht001.pdf | 307-DC-007-810-01 | 307-DC-007-810-01 | 3 |  | 307-DC-007-810 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-05 | 3 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-007-810 | 2016-02-18 | 5
307 | DC | 007 | 810 | 307-DC-007-810 |  | 307-DC-007-810-Sht001.pdf | 307-DC-007-810-02 | 307-DC-007-810-02 | 3 |  | 307-DC-007-810 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-007-810 | 2016-02-18 | 5
307 | DC | 007 | 810 | 307-DC-007-810 |  | 307-DC-007-810-Sht001.pdf | 307-DC-007-810-03 | 307-DC-007-810-03 | 3 |  | 307-DC-007-810 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-05 | 3 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-007-810 | 2016-02-18 | 5
307 | DC | 007 | 810 | 307-DC-007-810 |  | 307-DC-007-810-Sht001.pdf | 307-DC-007-810-04 | 307-DC-007-810-04 | 3 |  | 307-DC-007-810 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-007-810 | 2016-02-18 | 5
307 | DC | 007 | 810 | 307-DC-007-810 |  | 307-DC-007-810-Sht001.pdf | 307-DC-007-810-05 | 307-DC-007-810-05 | 3 |  | 307-DC-007-810 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-007-810 | 2016-02-18 | 5
307 | DC | 011 | 810 | 307-DC-011-810 |  | 307-DC-011-810-Sht001.pdf | 307-DC-011-810-01 | 307-DC-011-810-01 | 1 |  | 307-DC-011-810 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 3" | 2016-08-12 | 3 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-011-810 | 2016-05-25 | 5
307 | DC | 011 | 810 | 307-DC-011-810 |  | 307-DC-011-810-Sht001.pdf | 307-DC-011-810-02 | 307-DC-011-810-02 | 1 |  | 307-DC-011-810 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 3" | 2016-08-27 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | LCTS | 307-DC-011-810 | 2016-05-25 | 5
307 | DC | 011 | 810 | 307-DC-011-810 |  | 307-DC-011-810-Sht001.pdf | 307-DC-011-810-03 | 307-DC-011-810-03 | 1 |  | 307-DC-011-810 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 3" | 2016-08-13 | [7 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-011-810 | 2016-05-25 | 5
307 | DC | 011 | 810 | 307-DC-011-810 |  | 307-DC-011-810-Sht001.pdf | 307-DC-011-810-04 | 307-DC-011-810-04 | 1 |  | 307-DC-011-810 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-011-810 | 2016-05-25 | 5
307 | DC | 011 | 810 | 307-DC-011-810 |  | 307-DC-011-810-Sht001.pdf | 307-DC-011-810-05 | 307-DC-011-810-05 | 1 |  | 307-DC-011-810 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 3" | 2016-08-03 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | LCTS | 307-DC-011-810 | 2016-05-25 | 5
307 | DC | 011 | 810 | 307-DC-011-810 |  | 307-DC-011-810-Sht001.pdf | 307-DC-011-810-06 | 307-DC-011-810-06 | 1 |  | 307-DC-011-810 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-011-810 | 2016-05-25 | 5
307 | DC | 011 | 810 | 307-DC-011-810 |  | 307-DC-011-810-Sht001.pdf | 307-DC-011-810-07 | 307-DC-011-810-07 | 1 |  | 307-DC-011-810 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-057 | 3" | 2016-08-11 | 3 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | LCTS | 307-DC-011-810 | 2016-05-25 | 5
307 | DC | 012 | 810 | 307-DC-012-810 |  | 307-DC-012-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-012-810- | 307-DC-012-810- | 2 | 1 | 307-DC-012-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-012-810 |  | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-01 | 307-DC-800-810-01 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-02 | 307-DC-800-810-02 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-03 | 307-DC-800-810-03 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 03 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-04 | 307-DC-800-810-04 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-05 | 307-DC-800-810-05 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-06 | 307-DC-800-810-06 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-07 | 307-DC-800-810-07 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 07 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-08 | 307-DC-800-810-08 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-09 | 307-DC-800-810-09 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-16 | 4 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-10 | 307-DC-800-810-10 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-11 | 307-DC-800-810-11 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 11 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-12 | 307-DC-800-810-12 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 12 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-15 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-13 | 307-DC-800-810-13 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 13 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-14 | 307-DC-800-810-14 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 14 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-15 | 307-DC-800-810-15 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 15 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-16 | 307-DC-800-810-16 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 16 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-17 | 307-DC-800-810-17 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 17 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-18 | 307-DC-800-810-18 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 18 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-14 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-19 | 307-DC-800-810-19 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 19 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-20 | 307-DC-800-810-20 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 20 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-21 | 307-DC-800-810-21 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 21 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-22 | 307-DC-800-810-22 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 22 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-23 | 307-DC-800-810-23 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 23 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-24 | 307-DC-800-810-24 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 24 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 800 | 810 | 307-DC-800-810 |  | 307-DC-800-810-Sht001.pdf | 307-DC-800-810-25 | 307-DC-800-810-25 | 4 |  | 307-DC-800-810 | 25 | 4 |  | TR |  | JC-CS-062 | 4" | 2016-08-27 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | LCTS | 307-DC-800-810 | 2016-05-25 | 11
307 | DC | 801 | 810 | 307-DC-801-810 |  | 307-DC-801-810-Sht001.pdf | 307-DC-801-810- | 307-DC-801-810- | 5 |  | 307-DC-801-810 |  | 5 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 307-DC-801-810 |  | 17
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-01 | 307-DC-802-810-01 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-25 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-02 | 307-DC-802-810-02 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-03 | 307-DC-802-810-03 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-04 | 307-DC-802-810-04 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-05 | 307-DC-802-810-05 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-06 | 307-DC-802-810-06 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-07 | 307-DC-802-810-07 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-08 | 307-DC-802-810-08 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 08 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-09 | 307-DC-802-810-09 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-07 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-10 | 307-DC-802-810-10 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 10 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-11 | 307-DC-802-810-11 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 11 | 3 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-12 | 307-DC-802-810-12 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 12 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-13 | 307-DC-802-810-13 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-14 | 307-DC-802-810-14 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 14 | 3 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" |  | 4 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-15 | 307-DC-802-810-15 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 15 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-16 | 307-DC-802-810-16 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 16 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-17 | 307-DC-802-810-17 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 17 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-18 | 307-DC-802-810-18 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 18 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-19 | 307-DC-802-810-19 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 19 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 802 | 810 | 307-DC-802-810 |  | 307-DC-802-810-Sht001.pdf | 307-DC-802-810-20 | 307-DC-802-810-20 | 3 |  | 307-DC-802-810 | 20 | 3 |  | TR |  | JC-CS-057 | 4" | 2016-08-19 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-802-810 | 2016-05-25 | 1
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-01 | 307-DC-803-810-01 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-08 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-02 | 307-DC-803-810-02 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-03 | 307-DC-803-810-03 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-08 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-04 | 307-DC-803-810-04 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 04 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-05 | 307-DC-803-810-05 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 05 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-06 | 307-DC-803-810-06 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 06 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-07 | 307-DC-803-810-07 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-08 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-08 | 307-DC-803-810-08 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 08 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-09 | 307-DC-803-810-09 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-08 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-10 | 307-DC-803-810-10 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 10 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-11 | 307-DC-803-810-11 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-08 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-12 | 307-DC-803-810-12 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 12 | 4 |  | TR |  |  | 4" | 2016-08-24 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-13 | 307-DC-803-810-13 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 13 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-10 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-14 | 307-DC-803-810-14 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 14 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-08 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 6 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-15 | 307-DC-803-810-15 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 15 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-16 | 307-DC-803-810-16 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 16 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-17 | 307-DC-803-810-17 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 17 | 4 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-18 | 307-DC-803-810-18 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 18 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-07 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-19 | 307-DC-803-810-19 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 19 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-09 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 803 | 810 | 307-DC-803-810 |  | 307-DC-803-810-Sht001.pdf | 307-DC-803-810-20 | 307-DC-803-810-20 | 4 |  | 307-DC-803-810 | 20 | 4 |  | TR |  | JC-CS-061 | 4" | 2016-08-08 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-803-810 | 2016-05-25 | 8
307 | DC | 804 | 810 | 307-DC-804-810 |  | 307-DC-804-810-Sht001.pdf | 307-DC-804-810- | 307-DC-804-810- | 2 |  | 307-DC-804-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
307 | DC | 805 | 810 | 307-DC-805-810 |  | 307-DC-805-810-Sht001.pdf | 307-DC-805-810- | 307-DC-805-810- | 1 |  | 307-DC-805-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
307 | DC | 806 | 810 | 307-DC-806-810 |  | 307-DC-806-810-Sht001.pdf | 307-DC-806-810- | 307-DC-806-810- | 1 |  | 307-DC-806-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-806-810 |  | 2
307 | DC | 807 | 810 | 307-DC-807-810 |  | 307-DC-807-810-Sht001.pdf | 307-DC-807-810-01 | 307-DC-807-810-01 | 0 |  | 307-DC-807-810 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-807-810 | 2016-02-18 | 2
307 | DC | 807 | 810 | 307-DC-807-810 |  | 307-DC-807-810-Sht001.pdf | 307-DC-807-810-02 | 307-DC-807-810-02 | 0 |  | 307-DC-807-810 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-17 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-807-810 | 2016-02-18 | 2
307 | DC | 808 | 810 | 307-DC-808-810 |  | 307-DC-808-810-Sht001.pdf | 307-DC-808-810- | 307-DC-808-810- | 3 |  | 307-DC-808-810 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 307-DC-808-810 |  | 2
307 | DC | 809 | 810 | 307-DC-809-810 |  | 307-DC-809-810-Sht001_DELETE.pdf | 307-DC-809-810- | 307-DC-809-810- | 1 |  | 307-DC-809-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-01 | 307-DC-810-810-01 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-03 | 307-DC-810-810-03 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-04 | 307-DC-810-810-04 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-05 | 307-DC-810-810-05 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-02 | 3 | [5 empty] | GTP NO TIENE EL CONTROL DIMENSIONAL DE ESTE SPOOL | Sergio |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-06 | 307-DC-810-810-06 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-09 | 307-DC-810-810-09 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-10 | 307-DC-810-810-10 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-16 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-12 | 307-DC-810-810-12 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-13 | 307-DC-810-810-13 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 13 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-11 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-16 | 307-DC-810-810-16 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 16 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-04-28 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-17 | 307-DC-810-810-17 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 17 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  | FABRICADO SIN REDMARK EL REDMARK LLEGA DESPUES DE FABRICACION |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-21 | 307-DC-810-810-21 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 21 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-04-28 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-23 | 307-DC-810-810-23 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 23 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-04-28 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-24 | 307-DC-810-810-24 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 24 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-12 | 3 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-25 | 307-DC-810-810-25 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 25 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-31 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 810 | 810 | 307-DC-810-810 |  | 307-DC-810-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-810-810-28 | 307-DC-810-810-28 | 2 | 1 | 307-DC-810-810 | 28 | 2 |  | TR |  | JC-CS-013 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-DC-810-810 | 2016-02-18 | 15
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-01 | 307-DC-811-810-01 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-02 | 307-DC-811-810-02 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 02 | 4 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-03 | 307-DC-811-810-03 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-14 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-04 | 307-DC-811-810-04 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-05 | 307-DC-811-810-05 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-06 | 307-DC-811-810-06 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 06 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-07 | 307-DC-811-810-07 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-08 | 307-DC-811-810-08 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 08 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-09 | 307-DC-811-810-09 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 09 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-10 | 307-DC-811-810-10 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 10 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-10 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-11 | 307-DC-811-810-11 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 11 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-12 | 307-DC-811-810-12 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 12 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-13 | 307-DC-811-810-13 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 13 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-04 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-14 | 307-DC-811-810-14 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 14 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-15 | 307-DC-811-810-15 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 15 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-16 | 307-DC-811-810-16 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 16 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-17 | 307-DC-811-810-17 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 17 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-18 | 307-DC-811-810-18 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 18 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  | FABRIACADO SIN REDMARK EL RM LLEGA DESPUES DE FABRICACION | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-19 | 307-DC-811-810-19 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 19 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-20 | 307-DC-811-810-20 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 20 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-21 | 307-DC-811-810-21 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 21 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-22 | 307-DC-811-810-22 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 22 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-23 | 307-DC-811-810-23 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 23 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-24 | 307-DC-811-810-24 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 24 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-09 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-25 | 307-DC-811-810-25 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 25 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-05 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-26 | 307-DC-811-810-26 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 26 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-05 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-27 | 307-DC-811-810-27 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 27 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-28 | 307-DC-811-810-28 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 28 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-29 | 307-DC-811-810-29 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 29 | 4 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 811 | 810 | 307-DC-811-810 |  | 307-DC-811-810-Sht001_RM_01.pdf | 307-DC-811-810-30 | 307-DC-811-810-30 | 4 | 1 | 307-DC-811-810 | 30 | 4 | 1 | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 307-DC-811-810 | 2016-02-18 | 17
307 | DC | 812 | 810 | 307-DC-812-810 |  | 307-DC-812-810-Sht001.pdf | 307-DC-812-810-01 | 307-DC-812-810-01 | 2 |  | 307-DC-812-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-13 | 4 | SCR-S-011 | 2016-04-19 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | LCTS | 307-DC-812-810 | 2016-02-18 | 1
307 | DC | 813 | 810 | 307-DC-813-810 |  | 307-DC-813-810-Sht001.pdf | 307-DC-813-810- | 307-DC-813-810- | 2 |  | 307-DC-813-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 307-DC-813-810 | 2016-02-18 | 1
307 | DC | 814 | 810 | 307-DC-814-810 |  | 307-DC-814-810-Sht001.pdf | 307-DC-814-810- | 307-DC-814-810- | 2 |  | 307-DC-814-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS | 307-DC-814-810 | 2016-02-18 | 1
307 | DC | 815 | 810 | 307-DC-815-810 |  | 307-DC-815-810-Sht001.pdf | 307-DC-815-810-01 | 307-DC-815-810-01 | 2 |  | 307-DC-815-810 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 4" | 2016-04-12 | 4 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-14 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | LCTS | 307-DC-815-810 | 2016-02-18 | 1
307 | FL | 003 | 230 | 307-FL-003-230 |  | 307-FL-003-230-Sht001.pdf | 307-FL-003-230-01 | 307-FL-003-230-01 | 1 |  | 307-FL-003-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-17 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-FL-003-230 | 2016-04-18 | 10
307 | FL | 003 | 230 | 307-FL-003-230 |  | 307-FL-003-230-Sht001.pdf | 307-FL-003-230-02 | 307-FL-003-230-02 | 1 |  | 307-FL-003-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-09 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 307-FL-003-230 | 2016-04-18 | 10
307 | FL | 003 | 230 | 307-FL-003-230 |  | 307-FL-003-230-Sht001.pdf | 307-FL-003-230-05 | 307-FL-003-230-05 | 1 |  | 307-FL-003-230 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-23 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 307-FL-003-230 | 2016-04-18 | 10
307 | FL | 003 | 230 | 307-FL-003-230 |  | 307-FL-003-230-Sht001.pdf | 307-FL-003-230-06 | 307-FL-003-230-06 | 1 |  | 307-FL-003-230 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-23 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 307-FL-003-230 | 2016-04-18 | 10
307 | FL | 003 | 230 | 307-FL-003-230 |  | 307-FL-003-230-Sht001.pdf | 307-FL-003-230-07 | 307-FL-003-230-07 | 1 |  | 307-FL-003-230 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 |  | 2016-06-26 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-FL-003-230 | 2016-04-18 | 10
307 | FL | 003 | 230 | 307-FL-003-230 |  | 307-FL-003-230-Sht001.pdf | 307-FL-003-230-08 | 307-FL-003-230-08 | 1 |  | 307-FL-003-230 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 |  | 2016-06-21 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-FL-003-230 | 2016-04-18 | 10
307 | FL | 003 | 230 | 307-FL-003-230 |  | 307-FL-003-230-Sht001.pdf | 307-FL-003-230-09 | 307-FL-003-230-09 | 1 |  | 307-FL-003-230 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-22 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-18 | SN008 | 2016-07-28 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 307-FL-003-230 | 2016-04-18 | 10
307 | FL | 003 | 230 | 307-FL-003-230 |  | 307-FL-003-230-Sht001.pdf | 307-FL-003-230-10 | 307-FL-003-230-10 | 1 |  | 307-FL-003-230 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-17 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-FL-003-230 | 2016-04-18 | 10
307 | FL | 003 | 230 | 307-FL-003-230 |  | 307-FL-003-230-Sht001.pdf | 307-FL-003-230-11 | 307-FL-003-230-11 | 1 |  | 307-FL-003-230 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-23 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-FL-003-230 | 2016-04-18 | 10
307 | FL | 004 | 230 | 307-FL-004-230 |  | 307-FL-004-230-Sht001.pdf | 307-FL-004-230- | 307-FL-004-230- | 0 |  | 307-FL-004-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
307 | FL | 005 | 230 | 307-FL-005-230 |  | 307-FL-005-230-Sht001.pdf | 307-FL-005-230- | 307-FL-005-230- | 0 |  | 307-FL-005-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
307 | PL | 003 | 110 | 307-PL-003-110 |  | 307-PL-003-110-Sht001.pdf | 307-PL-003-110- | 307-PL-003-110- | 3 |  | 307-PL-003-110 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 307-PL-003-110 |  | 2
307 | PL | 003 | 210 | 307-PL-003-210 |  | 307-PL-003-210-Sht001_DELETE.pdf | 307-PL-003-210- | 307-PL-003-210- | 2 |  | 307-PL-003-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
307 | PL | 003 | 230 | 307-PL-003-230 |  | 307-PL-003-230-Sht001_RM_01.pdf | 307-PL-003-230-01 | 307-PL-003-230-01 | 1 | 1 | 307-PL-003-230 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-003-230 | 2016-02-08 | 8
307 | PL | 003 | 230 | 307-PL-003-230 |  | 307-PL-003-230-Sht001_RM_01.pdf | 307-PL-003-230-02 | 307-PL-003-230-02 | 1 | 1 | 307-PL-003-230 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-003-230 | 2016-02-08 | 8
307 | PL | 003 | 230 | 307-PL-003-230 |  | 307-PL-003-230-Sht001_RM_01.pdf | 307-PL-003-230-03 | 307-PL-003-230-03 | 1 | 1 | 307-PL-003-230 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-23 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-003-230 | 2016-02-08 | 8
307 | PL | 003 | 230 | 307-PL-003-230 |  | 307-PL-003-230-Sht001_RM_01.pdf | 307-PL-003-230-04 | 307-PL-003-230-04 | 1 | 1 | 307-PL-003-230 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-26 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-003-230 | 2016-02-08 | 8
307 | PL | 003 | 230 | 307-PL-003-230 |  | 307-PL-003-230-Sht001_RM_01.pdf | 307-PL-003-230-05 | 307-PL-003-230-05 | 1 | 1 | 307-PL-003-230 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-003-230 | 2016-02-08 | 8
307 | PL | 003 | 230 | 307-PL-003-230 |  | 307-PL-003-230-Sht001_RM_01.pdf | 307-PL-003-230-06 | 307-PL-003-230-06 | 1 | 1 | 307-PL-003-230 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-07-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-003-230 | 2016-02-08 | 8
307 | PL | 003 | 230 | 307-PL-003-230 |  | 307-PL-003-230-Sht001_RM_01.pdf | 307-PL-003-230-08 | 307-PL-003-230-08 | 1 | 1 | 307-PL-003-230 | 08 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-003-230 | 2016-02-08 | 8
307 | PL | 003 | 230 | 307-PL-003-230 |  | 307-PL-003-230-Sht001_RM_01.pdf | 307-PL-003-230-09 | 307-PL-003-230-09 | 1 | 1 | 307-PL-003-230 | 09 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-19 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-003-230 | 2016-02-08 | 8
307 | PL | 800 | 230 | 307-PL-800-230 |  | 307-PL-800-230-Sht001.pdf | 307-PL-800-230-01 | 307-PL-800-230-01 | 1 |  | 307-PL-800-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-PL-800-230 | 2016-02-08 | 3
307 | PL | 800 | 230 | 307-PL-800-230 |  | 307-PL-800-230-Sht001.pdf | 307-PL-800-230-02 | 307-PL-800-230-02 | 1 |  | 307-PL-800-230 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-04 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-800-230 | 2016-02-08 | 3
307 | PL | 800 | 230 | 307-PL-800-230 |  | 307-PL-800-230-Sht001.pdf | 307-PL-800-230-03 | 307-PL-800-230-03 | 1 |  | 307-PL-800-230 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-15 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 307-PL-800-230 | 2016-02-08 | 3
307 | PL | 801 | 230 | 307-PL-801-230 |  | 307-PL-801-230-Sht001.pdf | 307-PL-801-230-01 | 307-PL-801-230-01 | 2 |  | 307-PL-801-230 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-801-230 | 2016-02-08 | 2
307 | PL | 801 | 230 | 307-PL-801-230 |  | 307-PL-801-230-Sht001.pdf | 307-PL-801-230-02 | 307-PL-801-230-02 | 2 |  | 307-PL-801-230 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-02 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 307-PL-801-230 | 2016-02-08 | 2
307 | PL | 802 | 230 | 307-PL-802-230 |  | 307-PL-802-230-Sht001.pdf | 307-PL-802-230-01 | 307-PL-802-230-01 | 1 |  | 307-PL-802-230 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 307-PL-802-230 | 2016-02-29 | 2
307 | PL | 803 | 210 | 307-PL-803-210 |  | 307-PL-803-210-Sht001.pdf | 307-PL-803-210-01 | 307-PL-803-210-01 | 2 |  | 307-PL-803-210 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 307-PL-803-210 | 2016-02-08 | 1
307 | PL | 804 | 210 | 307-PL-804-210 |  | 307-PL-804-210-Sht001.pdf | 307-PL-804-210- | 307-PL-804-210- | 2 |  | 307-PL-804-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 307-PL-804-210 | 2016-05-25 | 2
307 | VX003 | 001 | 230 | 307-VX003-001-230 |  | 307-VX003-001-230-Sht001.pdf | 307-VX003-001-230-01 | 307-VX003-001-230-01 | 0 |  | 307-VX003-001-230 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | LCTS | 307-VX003-001-230 | 2016-02-18 | 1
307 | VX003 | 001 | 231 | 307-VX003-001-231 |  | 307-VX003-001-231-Sht001.pdf | 307-VX003-001-231- | 307-VX003-001-231- | 0 |  | 307-VX003-001-231 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
307 | VX003 | 001 | 232 | 307-VX003-001-232 |  | 307-VX003-001-232-Sht001.pdf | 307-VX003-001-232- | 307-VX003-001-232- | 0 |  | 307-VX003-001-232 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
307 | VX003 | 001 | 233 | 307-VX003-001-233 |  | 307-VX003-001-233-Sht001.pdf | 307-VX003-001-233- | 307-VX003-001-233- | 0 |  | 307-VX003-001-233 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
307 | VX003 | 001 | 234 | 307-VX003-001-234 |  | 307-VX003-001-234-Sht001.pdf | 307-VX003-001-234- | 307-VX003-001-234- | 0 |  | 307-VX003-001-234 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
307 | VX003 | 001 | 235 | 307-VX003-001-235 |  | 307-VX003-001-235-Sht001.pdf | 307-VX003-001-235- | 307-VX003-001-235- | 0 |  | 307-VX003-001-235 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
307 | VX003 | 001 | 236 | 307-VX003-001-236 |  | 307-VX003-001-236-Sht001.pdf | 307-VX003-001-236- | 307-VX003-001-236- | 0 |  | 307-VX003-001-236 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
307 | VX003 | 001 | 237 | 307-VX003-001-237 |  | 307-VX003-001-237-Sht001.pdf | 307-VX003-001-237- | 307-VX003-001-237- | 0 |  | 307-VX003-001-237 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | LCTS |  |  | 0
308 | DC | 800 | 310 | 308-DC-800-310 |  | 308-DC-800-310-Sht001.pdf | 308-DC-800-310-01 | 308-DC-800-310-01 | 1 |  | 308-DC-800-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 308-DC-800-310 | 2016-02-08 | 1
308 | DC | 801 | 310 | 308-DC-801-310 |  | 308-DC-801-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-DC-801-310-01 | 308-DC-801-310-01 | 3 | 1 | 308-DC-801-310 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 |  |  |  |  | Sergio |  | 3 | Carbon Steel | 308-DC-801-310 | 2016-02-08 | 1
308 | DC | 801 | 810 | 308-DC-801-810 |  | 308-DC-801-810-Sht001_DELETE.pdf | 308-DC-801-810- | 308-DC-801-810- | 2 |  | 308-DC-801-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
308 | DC | 802 | 810 | 308-DC-802-810 |  | 308-DC-802-810-Sht001_RM_01.pdf | 308-DC-802-810- | 308-DC-802-810- | 2 | 1 | 308-DC-802-810 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-DC-802-810 |  | 10
308 | DC | 803 | 310 | 308-DC-803-310 |  | 308-DC-803-310-Sht001.pdf | 308-DC-803-310-01 | 308-DC-803-310-01 | 2 |  | 308-DC-803-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-31 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 308-DC-803-310 | 2016-02-08 | 1
308 | DC | 804 | 310 | 308-DC-804-310 |  | 308-DC-804-310-Sht001.pdf | 308-DC-804-310-01 | 308-DC-804-310-01 | 2 |  | 308-DC-804-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-30 | 2 | SCR-S-005 | 2016-03-31 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 308-DC-804-310 | 2016-02-08 | 1
308 | DC | 805 | 310 | 308-DC-805-310 |  | 308-DC-805-310-Sht001.pdf | 308-DC-805-310-01 | 308-DC-805-310-01 | 4 |  | 308-DC-805-310 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-DC-805-310 | 2016-02-08 | 2
308 | DC | 805 | 310 | 308-DC-805-310 |  | 308-DC-805-310-Sht001.pdf | 308-DC-805-310-02 | 308-DC-805-310-02 | 4 |  | 308-DC-805-310 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-DC-805-310 | 2016-02-08 | 2
308 | DO | 801 | 310 | 308-DO-801-310 |  | 308-DO-801-310-Sht001.pdf | 308-DO-801-310- | 308-DO-801-310- | 1 |  | 308-DO-801-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | DO | 802 | 310 | 308-DO-802-310 |  | 308-DO-802-310-Sht001.pdf | 308-DO-802-310-01 | 308-DO-802-310-01 | 2 |  | 308-DO-802-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-DO-802-310 | 2016-02-08 | 1
308 | DO | 803 | 310 | 308-DO-803-310 |  | 308-DO-803-310-Sht001.pdf | 308-DO-803-310-01 | 308-DO-803-310-01 | 1 |  | 308-DO-803-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-DO-803-310 | 2016-02-08 | 1
308 | DO | 804 | 310 | 308-DO-804-310 |  | 308-DO-804-310-Sht001.pdf | 308-DO-804-310-01 | 308-DO-804-310-01 | 1 |  | 308-DO-804-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-DO-804-310 | 2016-02-08 | 1
308 | DO | 805 | 310 | 308-DO-805-310 |  | 308-DO-805-310-Sht001.pdf | 308-DO-805-310- | 308-DO-805-310- | 1 |  | 308-DO-805-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | DO | 806 | 310 | 308-DO-806-310 |  | 308-DO-806-310-Sht001.pdf | 308-DO-806-310-01 | 308-DO-806-310-01 | 2 |  | 308-DO-806-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-26 | 2 | SRC-S-034 | 2017-04-03 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-DO-806-310 | 2016-05-25 | 1
308 | DO | 807 | 310 | 308-DO-807-310 |  | 308-DO-807-310-Sht001.pdf | 308-DO-807-310- | 308-DO-807-310- | 1 |  | 308-DO-807-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | FL | 800 | 310 | 308-FL-800-310 |  | 308-FL-800-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-FL-800-310-01 | 308-FL-800-310-01 | 1 |  | 308-FL-800-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-02 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-07-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-FL-800-310 | 2016-02-08 | 4
308 | FL | 800 | 310 | 308-FL-800-310 |  | 308-FL-800-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-FL-800-310-02 | 308-FL-800-310-02 | 1 |  | 308-FL-800-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-22 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 | SN013 | 2016-08-13 |  | Sergio |  | 5 | Carbon Steel | 308-FL-800-310 | 2016-02-08 | 4
308 | FL | 800 | 310 | 308-FL-800-310 |  | 308-FL-800-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-FL-800-310-03 | 308-FL-800-310-03 | 1 |  | 308-FL-800-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-21 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-FL-800-310 | 2016-02-08 | 4
308 | FL | 800 | 310 | 308-FL-800-310 |  | 308-FL-800-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-FL-800-310-04 | 308-FL-800-310-04 | 1 |  | 308-FL-800-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-26 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-FL-800-310 | 2016-02-08 | 4
308 | FL | 801 | 310 | 308-FL-801-310 |  | 308-FL-801-310-Sht001.pdf | 308-FL-801-310-01 | 308-FL-801-310-01 | 1 |  | 308-FL-801-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-FL-801-310 | 2016-02-08 | 2
308 | FL | 801 | 310 | 308-FL-801-310 |  | 308-FL-801-310-Sht001.pdf | 308-FL-801-310-02 | 308-FL-801-310-02 | 1 |  | 308-FL-801-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-09 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-22 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-FL-801-310 | 2016-02-08 | 2
308 | OD | 001 | 310 | 308-OD-001-310 |  | 308-OD-001-310-Sht001.pdf | 308-OD-001-310-01 | 308-OD-001-310-01 | 2 |  | 308-OD-001-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-13 | 4" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-001-310 | 2016-04-18 | 4
308 | OD | 001 | 310 | 308-OD-001-310 |  | 308-OD-001-310-Sht001.pdf | 308-OD-001-310-02 | 308-OD-001-310-02 | 2 |  | 308-OD-001-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-13 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-001-310 | 2016-04-18 | 4
308 | OD | 001 | 310 | 308-OD-001-310 |  | 308-OD-001-310-Sht001.pdf | 308-OD-001-310-03 | 308-OD-001-310-03 | 2 |  | 308-OD-001-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-28 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-001-310 | 2016-04-18 | 4
308 | OD | 001 | 310 | 308-OD-001-310 |  | 308-OD-001-310-Sht001.pdf | 308-OD-001-310-04 | 308-OD-001-310-04 | 2 |  | 308-OD-001-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-15 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-001-310 | 2016-04-18 | 4
308 | OD | 002 | 310 | 308-OD-002-310 |  | 308-OD-002-310-Sht001.pdf | 308-OD-002-310-01 | 308-OD-002-310-01 | 2 |  | 308-OD-002-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-002-310 | 2016-02-08 | 3
308 | OD | 002 | 310 | 308-OD-002-310 |  | 308-OD-002-310-Sht001.pdf | 308-OD-002-310-02 | 308-OD-002-310-02 | 2 |  | 308-OD-002-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-002-310 | 2016-02-08 | 3
308 | OD | 002 | 310 | 308-OD-002-310 |  | 308-OD-002-310-Sht001.pdf | 308-OD-002-310-03 | 308-OD-002-310-03 | 2 |  | 308-OD-002-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-LTCS-007 | 3" | 2016-04-26 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-002-310 | 2016-02-08 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-01 | 308-OD-003-150-01 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-02 | 308-OD-003-150-02 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-03 | 308-OD-003-150-03 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-04 | 308-OD-003-150-04 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-05 | 308-OD-003-150-05 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-06 | 308-OD-003-150-06 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-07 | 308-OD-003-150-07 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 07 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-08 | 308-OD-003-150-08 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 08 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-09 | 308-OD-003-150-09 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-10 | 308-OD-003-150-10 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 10 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-11 | 308-OD-003-150-11 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 11 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-12 | 308-OD-003-150-12 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 150 | 308-OD-003-150 |  | 308-OD-003-150-Sht001.pdf | 308-OD-003-150-13 | 308-OD-003-150-13 | 1 |  | 308-OD-003-150 | 13 | 1 |  | TR |  | JC-CS-038 | 3" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-150 | 2016-05-12 | 3
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-01 | 308-OD-003-151-01 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 |  | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-02 | 308-OD-003-151-02 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 |  | 2016-07-12 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-03 | 308-OD-003-151-03 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-04 | 308-OD-003-151-04 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 |  |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-05 | 308-OD-003-151-05 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 |  |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-06 | 308-OD-003-151-06 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-07 | 308-OD-003-151-07 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 07 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-08 | 308-OD-003-151-08 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 08 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-09 | 308-OD-003-151-09 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 09 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-10 | 308-OD-003-151-10 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 10 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-08-22 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-11 | 308-OD-003-151-11 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 11 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-12 | 308-OD-003-151-12 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  | REDMARK LLEGA DESPUES DEL LANZAMIENTO DE JOB CARD |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-13 | 308-OD-003-151-13 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 13 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-07-05 | 3" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-06 |  |  | FABRICADO SIN REDMARK 1 ESA MODIFICAOCION SE HARA EN EL SITE | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 151 | 308-OD-003-151 |  | 308-OD-003-151-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-151-14 | 308-OD-003-151-14 | 2 | 1 | 308-OD-003-151 | 14 | 2 |  | TR |  | JC-CS-036 | 3" | 2016-07-13 | 3" | [5 empty] | FABRICADO SIN REDMARK 1 ESA MODIFICAOCION SE HARA EN EL SITE | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-003-151 | 2016-05-12 | 9
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-01 | 308-OD-003-310-01 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-30 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-02 | 308-OD-003-310-02 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-02 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-03 | 308-OD-003-310-03 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-04 | 308-OD-003-310-04 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-21 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-21 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-05 | 308-OD-003-310-05 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-23 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-06 | 308-OD-003-310-06 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-16 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-07 | 308-OD-003-310-07 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 07 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-21 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-08 | 308-OD-003-310-08 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-09 | 308-OD-003-310-09 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-10 | 308-OD-003-310-10 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-11 | 308-OD-003-310-11 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-12 | 308-OD-003-310-12 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-13 | 308-OD-003-310-13 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 13 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-03 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-14 | 308-OD-003-310-14 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 14 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-07-08 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-15 | 308-OD-003-310-15 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 15 | 2 |  | TR |  | JC-CS-030 | 3" |  | 3" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 310 | 308-OD-003-310 |  | 308-OD-003-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-003-310-16 | 308-OD-003-310-16 | 2 | 1 | 308-OD-003-310 | 16 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-030 | 3" | 2016-06-02 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-310 | 2016-05-25 | 11
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-01 | 308-OD-003-330-01 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-07-12 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-02 | 308-OD-003-330-02 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-03 | 308-OD-003-330-03 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 03 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-04 | 308-OD-003-330-04 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-05 | 308-OD-003-330-05 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-06 | 308-OD-003-330-06 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-02 | 3 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-07-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-07 | 308-OD-003-330-07 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-15 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-20 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-08 | 308-OD-003-330-08 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-25 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-09 | 308-OD-003-330-09 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-25 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-10 | 308-OD-003-330-10 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-08-10 | 3 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-11 | 308-OD-003-330-11 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-07-11 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 003 | 330 | 308-OD-003-330 |  | 308-OD-003-330-Sht001.pdf | 308-OD-003-330-12 | 308-OD-003-330-12 | 2 |  | 308-OD-003-330 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-07-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-003-330 | 2016-02-08 | 8
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-01 | 308-OD-004-320-01 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-08-18 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-02 | 308-OD-004-320-02 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-08-17 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-03 | 308-OD-004-320-03 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-07-14 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-04 | 308-OD-004-320-04 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-05 | 308-OD-004-320-05 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-06 | 308-OD-004-320-06 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-07 | 308-OD-004-320-07 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-06 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-08 | 308-OD-004-320-08 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-09 | 308-OD-004-320-09 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 09 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-10 | 308-OD-004-320-10 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-11 | 308-OD-004-320-11 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 11 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-12 | 308-OD-004-320-12 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 12 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-13 | 308-OD-004-320-13 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 13 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-14 | 308-OD-004-320-14 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 14 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-15 | 308-OD-004-320-15 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 15 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-16 | 308-OD-004-320-16 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 16 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-17 | 308-OD-004-320-17 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 17 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-08-27 | 3" | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-18 | 308-OD-004-320-18 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 18 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-20 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-19 | 308-OD-004-320-19 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 19 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-16 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-20 | 308-OD-004-320-20 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 20 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-21 | 308-OD-004-320-21 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 21 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-27 | 3 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-14 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 004 | 320 | 308-OD-004-320 |  | 308-OD-004-320-Sht001.pdf | 308-OD-004-320-22 | 308-OD-004-320-22 | 3 |  | 308-OD-004-320 | 22 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-25 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-004-320 | 2016-02-08 | 12
308 | OD | 007 | 310 | 308-OD-007-310 |  | 308-OD-007-310-Sht001.pdf | 308-OD-007-310-01 | 308-OD-007-310-01 | 3 |  | 308-OD-007-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-08 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-06-25 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-007-310 | 2016-02-08 | 7
308 | OD | 007 | 310 | 308-OD-007-310 |  | 308-OD-007-310-Sht001.pdf | 308-OD-007-310-02 | 308-OD-007-310-02 | 3 |  | 308-OD-007-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-26 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-007-310 | 2016-02-08 | 7
308 | OD | 007 | 310 | 308-OD-007-310 |  | 308-OD-007-310-Sht001.pdf | 308-OD-007-310-03 | 308-OD-007-310-03 | 3 |  | 308-OD-007-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-21 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-007-310 | 2016-02-08 | 7
308 | OD | 007 | 310 | 308-OD-007-310 |  | 308-OD-007-310-Sht001.pdf | 308-OD-007-310-05 | 308-OD-007-310-05 | 3 |  | 308-OD-007-310 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-007-310 | 2016-02-08 | 7
308 | OD | 007 | 310 | 308-OD-007-310 |  | 308-OD-007-310-Sht001.pdf | 308-OD-007-310-06 | 308-OD-007-310-06 | 3 |  | 308-OD-007-310 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-007-310 | 2016-02-08 | 7
308 | OD | 007 | 310 | 308-OD-007-310 |  | 308-OD-007-310-Sht001.pdf | 308-OD-007-310-07 | 308-OD-007-310-07 | 3 |  | 308-OD-007-310 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-007-310 | 2016-02-08 | 7
308 | OD | 008 | 310 | 308-OD-008-310 |  | 308-OD-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-008-310-01 | 308-OD-008-310-01 | 2 | 1 | 308-OD-008-310 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-06-18 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-008-310 | 2016-04-18 | 7
308 | OD | 008 | 310 | 308-OD-008-310 |  | 308-OD-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-008-310-02 | 308-OD-008-310-02 | 2 | 1 | 308-OD-008-310 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-05-28 | 4 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-008-310 | 2016-04-18 | 7
308 | OD | 008 | 310 | 308-OD-008-310 |  | 308-OD-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-008-310-03 | 308-OD-008-310-03 | 2 | 1 | 308-OD-008-310 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-05-25 | 4 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-008-310 | 2016-04-18 | 7
308 | OD | 008 | 310 | 308-OD-008-310 |  | 308-OD-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-008-310-04 | 308-OD-008-310-04 | 2 | 1 | 308-OD-008-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-05-23 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  | AJUSTE EN OBRA | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-008-310 | 2016-04-18 | 7
308 | OD | 008 | 310 | 308-OD-008-310 |  | 308-OD-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-008-310-05 | 308-OD-008-310-05 | 2 | 1 | 308-OD-008-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-06-04 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  | AJUSTE EN OBRA | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-008-310 | 2016-04-18 | 7
308 | OD | 008 | 310 | 308-OD-008-310 |  | 308-OD-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-008-310-06 | 308-OD-008-310-06 | 2 | 1 | 308-OD-008-310 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-05-18 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-008-310 | 2016-04-18 | 7
308 | OD | 008 | 310 | 308-OD-008-310 |  | 308-OD-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 308-OD-008-310-07 | 308-OD-008-310-07 | 2 | 1 | 308-OD-008-310 | 07 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-05-18 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-008-310 | 2016-04-18 | 7
308 | OD | 800 | 310 | 308-OD-800-310 |  | 308-OD-800-310-Sht001.pdf | 308-OD-800-310-01 | 308-OD-800-310-01 | 2 |  | 308-OD-800-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-19 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-800-310 | 2016-04-18 | 2
308 | OD | 801 | 310 | 308-OD-801-310 |  | 308-OD-801-310-Sht001.pdf | 308-OD-801-310-01 | 308-OD-801-310-01 | 2 |  | 308-OD-801-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-23 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-801-310 | 2016-04-18 | 2
308 | OD | 801 | 310 | 308-OD-801-310 |  | 308-OD-801-310-Sht001.pdf | 308-OD-801-310-02 | 308-OD-801-310-02 | 2 |  | 308-OD-801-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-07-12 | 4" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-801-310 | 2016-04-18 | 2
308 | OD | 802 | 310 | 308-OD-802-310 |  | 308-OD-802-310-Sht001.pdf | 308-OD-802-310-01 | 308-OD-802-310-01 | 1 |  | 308-OD-802-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-16 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-802-310 | 2016-04-18 | 1
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-01 | 308-OD-804-310-01 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-07-04 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-02 | 308-OD-804-310-02 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-03 | 308-OD-804-310-03 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-08-25 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-04 | 308-OD-804-310-04 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-07-03 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-05 | 308-OD-804-310-05 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-06 | 308-OD-804-310-06 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-02 | 3 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-22 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-07 | 308-OD-804-310-07 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-08 | 308-OD-804-310-08 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-19 | 3 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-09 | 308-OD-804-310-09 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 09 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 804 | 310 | 308-OD-804-310 |  | 308-OD-804-310-Sht001.pdf | 308-OD-804-310-10 | 308-OD-804-310-10 | 3 |  | 308-OD-804-310 | 10 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-21 | 3 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-804-310 | 2016-02-08 | 9
308 | OD | 805 | 310 | 308-OD-805-310 |  | 308-OD-805-310-Sht001.pdf | 308-OD-805-310-01 | 308-OD-805-310-01 | 3 |  | 308-OD-805-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-26 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-805-310 | 2016-02-08 | 3
308 | OD | 805 | 310 | 308-OD-805-310 |  | 308-OD-805-310-Sht001.pdf | 308-OD-805-310-02 | 308-OD-805-310-02 | 3 |  | 308-OD-805-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-20 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-805-310 | 2016-02-08 | 3
308 | OD | 805 | 310 | 308-OD-805-310 |  | 308-OD-805-310-Sht001.pdf | 308-OD-805-310-03 | 308-OD-805-310-03 | 3 |  | 308-OD-805-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-805-310 | 2016-02-08 | 3
308 | OD | 806 | 310 | 308-OD-806-310 |  | 308-OD-806-310-Sht001.pdf | 308-OD-806-310-01 | 308-OD-806-310-01 | 3 |  | 308-OD-806-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-047 | 2" | 2016-07-26 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 308-OD-806-310 | 2016-02-08 | 3
308 | OD | 806 | 310 | 308-OD-806-310 |  | 308-OD-806-310-Sht001.pdf | 308-OD-806-310-02 | 308-OD-806-310-02 | 3 |  | 308-OD-806-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-806-310 | 2016-02-08 | 3
308 | OD | 806 | 310 | 308-OD-806-310 |  | 308-OD-806-310-Sht001.pdf | 308-OD-806-310-03 | 308-OD-806-310-03 | 3 |  | 308-OD-806-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-806-310 | 2016-02-08 | 3
308 | OD | 807 | 310 | 308-OD-807-310 |  | 308-OD-807-310-Sht001_DELETE.pdf | 308-OD-807-310- | 308-OD-807-310- | 1 |  | 308-OD-807-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
308 | OD | 808 | 310 | 308-OD-808-310 |  | 308-OD-808-310-Sht001.pdf | 308-OD-808-310-01 | 308-OD-808-310-01 | 1 |  | 308-OD-808-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-03 | 2 | SCR-S-007 | 2016-04-06 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-808-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 808 | 310 | 308-OD-808-310 |  | 308-OD-808-310-Sht001.pdf | 308-OD-808-310-02 | 308-OD-808-310-02 | 1 |  | 308-OD-808-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-18 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-808-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 808 | 310 | 308-OD-808-310 |  | 308-OD-808-310-Sht001.pdf | 308-OD-808-310-03 | 308-OD-808-310-03 | 1 |  | 308-OD-808-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-31 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-808-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 808 | 310 | 308-OD-808-310 |  | 308-OD-808-310-Sht001.pdf | 308-OD-808-310-04 | 308-OD-808-310-04 | 1 |  | 308-OD-808-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-31 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-26 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-808-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 808 | 310 | 308-OD-808-310 |  | 308-OD-808-310-Sht001.pdf | 308-OD-808-310-05 | 308-OD-808-310-05 | 1 |  | 308-OD-808-310 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-06-12 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-808-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 808 | 310 | 308-OD-808-310 |  | 308-OD-808-310-Sht001.pdf | 308-OD-808-310-06 | 308-OD-808-310-06 | 1 |  | 308-OD-808-310 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-808-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 809 | 310 | 308-OD-809-310 |  | 308-OD-809-310-Sht001.pdf | 308-OD-809-310-01 | 308-OD-809-310-01 | 1 |  | 308-OD-809-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 308-OD-809-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 809 | 310 | 308-OD-809-310 |  | 308-OD-809-310-Sht001.pdf | 308-OD-809-310-02 | 308-OD-809-310-02 | 1 |  | 308-OD-809-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-12 | 2 | SCR-S-010 | 2016-04-16 | 2016-05-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-809-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 809 | 310 | 308-OD-809-310 |  | 308-OD-809-310-Sht001.pdf | 308-OD-809-310-03 | 308-OD-809-310-03 | 1 |  | 308-OD-809-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-809-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 809 | 310 | 308-OD-809-310 |  | 308-OD-809-310-Sht001.pdf | 308-OD-809-310-04 | 308-OD-809-310-04 | 1 |  | 308-OD-809-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-03-29 | 2 | SCR-S-004 | 2016-03-30 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-809-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 809 | 310 | 308-OD-809-310 |  | 308-OD-809-310-Sht001.pdf | 308-OD-809-310-05 | 308-OD-809-310-05 | 1 |  | 308-OD-809-310 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-02 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-11 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-809-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 809 | 310 | 308-OD-809-310 |  | 308-OD-809-310-Sht001.pdf | 308-OD-809-310-06 | 308-OD-809-310-06 | 1 |  | 308-OD-809-310 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-08-02 | 2 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-809-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 810 | 310 | 308-OD-810-310 |  | 308-OD-810-310-Sht001.pdf | 308-OD-810-310-01 | 308-OD-810-310-01 | 3 |  | 308-OD-810-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-810-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 810 | 310 | 308-OD-810-310 |  | 308-OD-810-310-Sht001.pdf | 308-OD-810-310-02 | 308-OD-810-310-02 | 3 |  | 308-OD-810-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-810-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 810 | 310 | 308-OD-810-310 |  | 308-OD-810-310-Sht001.pdf | 308-OD-810-310-03 | 308-OD-810-310-03 | 3 |  | 308-OD-810-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-17 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-810-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 810 | 310 | 308-OD-810-310 |  | 308-OD-810-310-Sht001.pdf | 308-OD-810-310-04 | 308-OD-810-310-04 | 3 |  | 308-OD-810-310 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-810-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 810 | 310 | 308-OD-810-310 |  | 308-OD-810-310-Sht001.pdf | 308-OD-810-310-05 | 308-OD-810-310-05 | 3 |  | 308-OD-810-310 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-810-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 810 | 310 | 308-OD-810-310 |  | 308-OD-810-310-Sht001.pdf | 308-OD-810-310-06 | 308-OD-810-310-06 | 3 |  | 308-OD-810-310 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-810-310 | 2016-02-08 | 6
308 | OD | 811 | 310 | 308-OD-811-310 |  | 308-OD-811-310-Sht001.pdf | 308-OD-811-310-01 | 308-OD-811-310-01 | 2 |  | 308-OD-811-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-30 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 308-OD-811-310 | 2016-02-08 | 4
308 | OD | 811 | 310 | 308-OD-811-310 |  | 308-OD-811-310-Sht001.pdf | 308-OD-811-310-02 | 308-OD-811-310-02 | 2 |  | 308-OD-811-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-18 | 2" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-811-310 | 2016-02-08 | 4
308 | OD | 811 | 310 | 308-OD-811-310 |  | 308-OD-811-310-Sht001.pdf | 308-OD-811-310-03 | 308-OD-811-310-03 | 2 |  | 308-OD-811-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-811-310 | 2016-02-08 | 4
308 | OD | 811 | 310 | 308-OD-811-310 |  | 308-OD-811-310-Sht001.pdf | 308-OD-811-310-04 | 308-OD-811-310-04 | 2 |  | 308-OD-811-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 308-OD-811-310 | 2016-02-08 | 4
308 | OD | 813 | 310 | 308-OD-813-310 |  | 308-OD-813-310-Sht001.pdf | 308-OD-813-310- | 308-OD-813-310- | 0 |  | 308-OD-813-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | OD | 814 | 310 | 308-OD-814-310 |  | 308-OD-814-310-Sht001.pdf | 308-OD-814-310- | 308-OD-814-310- | 0 |  | 308-OD-814-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | RB001 | 001 | 310 | 308-RB001-001-310 |  | 308-RB001-001-310-Sht001.pdf | 308-RB001-001-310- | 308-RB001-001-310- | 1 |  | 308-RB001-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | RB001 | 001 | 311 | 308-RB001-001-311 |  | 308-RB001-001-311-Sht001.pdf | 308-RB001-001-311- | 308-RB001-001-311- | 1 |  | 308-RB001-001-311 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | RB001 | 001 | 312 | 308-RB001-001-312 |  | 308-RB001-001-312-Sht001.pdf | 308-RB001-001-312- | 308-RB001-001-312- | 2 |  | 308-RB001-001-312 |  | 2 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | RB001 | 001 | 313 | 308-RB001-001-313 |  | 308-RB001-001-313-Sht001.pdf | 308-RB001-001-313- | 308-RB001-001-313- | 2 |  | 308-RB001-001-313 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | RB001 | 001 | 314 | 308-RB001-001-314 |  | 308-RB001-001-314-Sht001.pdf | 308-RB001-001-314- | 308-RB001-001-314- | 2 |  | 308-RB001-001-314 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | RB001 | 001 | 315 | 308-RB001-001-315 |  | 308-RB001-001-315-Sht001.pdf | 308-RB001-001-315- | 308-RB001-001-315- | 2 |  | 308-RB001-001-315 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | RB001 | 001 | 316 | 308-RB001-001-316 |  | 308-RB001-001-316-Sht001.pdf | 308-RB001-001-316- | 308-RB001-001-316- | 1 |  | 308-RB001-001-316 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | RB001 | 001 | 317 | 308-RB001-001-317 |  | 308-RB001-001-317-Sht001.pdf | 308-RB001-001-317- | 308-RB001-001-317- | 1 |  | 308-RB001-001-317 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | UO004 | 001 | 310 | 308-UO004-001-310 |  | 308-UO004-001-310-Sht001.pdf | 308-UO004-001-310- | 308-UO004-001-310- | 2 |  | 308-UO004-001-310 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
308 | UO004 | 001 | 311 | 308-UO004-001-311 |  | 308-UO004-001-311-Sht001.pdf | 308-UO004-001-311- | 308-UO004-001-311- | 0 |  | 308-UO004-001-311 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | DG | 006 | 310 | 309-DG-006-310 |  | 309-DG-006-310-Sht001.pdf | 309-DG-006-310-01 | 309-DG-006-310-01 | 0 |  | 309-DG-006-310 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-06 | 2 | SCR-S-008 | 2016-04-12 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 309-DG-006-310 | 2016-02-08 | 2
309 | DG | 006 | 310 | 309-DG-006-310 |  | 309-DG-006-310-Sht001.pdf | 309-DG-006-310-02 | 309-DG-006-310-02 | 0 |  | 309-DG-006-310 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-01 | 2 | SCR-S-006 | 2016-04-05 | 2016-05-27 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 309-DG-006-310 | 2016-02-08 | 2
309 | DG | 007 | 310 | 309-DG-007-310 |  | 309-DG-007-310-Sht001.pdf | 309-DG-007-310-01 | 309-DG-007-310-01 | 2 |  | 309-DG-007-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-09 | 2 | SCR-S-009 | 2016-04-14 | 2016-05-19 |  |  |  |  | ok | 4 | Carbon Steel | 309-DG-007-310 | 2016-02-08 | 1
309 | DG | 008 | 310 | 309-DG-008-310 |  | 309-DG-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 309-DG-008-310-01 | 309-DG-008-310-01 | 2 | 1 | 309-DG-008-310 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-035 | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 309-DG-008-310 | 2016-02-08 | 3
309 | DG | 008 | 310 | 309-DG-008-310 |  | 309-DG-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 309-DG-008-310-02 | 309-DG-008-310-02 | 2 | 1 | 309-DG-008-310 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-035 | 2" | 2016-08-22 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-DG-008-310 | 2016-02-08 | 3
309 | DG | 008 | 310 | 309-DG-008-310 |  | 309-DG-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 309-DG-008-310-03 | 309-DG-008-310-03 | 2 | 1 | 309-DG-008-310 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-035 | 2" | 2016-07-15 | 2" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-DG-008-310 | 2016-02-08 | 3
309 | DG | 014 | 310 | 309-DG-014-310 |  | 309-DG-014-310-Sht001_RM_01.pdf | 309-DG-014-310-01 | 309-DG-014-310-01 | 2 | 1 | 309-DG-014-310 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-035 | 2" | 2016-08-23 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-DG-014-310 | 2016-02-08 | 3
309 | DG | 014 | 310 | 309-DG-014-310 |  | 309-DG-014-310-Sht001_RM_01.pdf | 309-DG-014-310-02 | 309-DG-014-310-02 | 2 | 1 | 309-DG-014-310 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-035 | 2" | 2016-08-22 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-DG-014-310 | 2016-02-08 | 3
309 | DG | 014 | 310 | 309-DG-014-310 |  | 309-DG-014-310-Sht001_RM_01.pdf | 309-DG-014-310-03 | 309-DG-014-310-03 | 2 | 1 | 309-DG-014-310 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-035 | 2" | 2016-07-19 | 2" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-DG-014-310 | 2016-02-08 | 3
309 | DO | 004 | 310 | 309-DO-004-310 |  | 309-DO-004-310-Sht001.pdf | 309-DO-004-310-01 | 309-DO-004-310-01 | 3 |  | 309-DO-004-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-09 | 2" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-DO-004-310 | 2016-02-08 | 1
309 | DO | 010 | 310 | 309-DO-010-310 |  | 309-DO-010-310-Sht001.pdf | 309-DO-010-310- | 309-DO-010-310- | 4 |  | 309-DO-010-310 |  | 4 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-DO-010-310 |  | 1
309 | DO | 011 | 310 | 309-DO-011-310 |  | 309-DO-011-310-Sht001.pdf | 309-DO-011-310-01 | 309-DO-011-310-01 | 2 |  | 309-DO-011-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-006 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-11 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-DO-011-310 | 2016-02-08 | 1
309 | DO | 012 | 310 | 309-DO-012-310 |  | 309-DO-012-310-Sht001.pdf | 309-DO-012-310-01 | 309-DO-012-310-01 | 1 |  | 309-DO-012-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-26 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-DO-012-310 | 2016-02-08 | 2
309 | DO | 012 | 310 | 309-DO-012-310 |  | 309-DO-012-310-Sht001.pdf | 309-DO-012-310-02 | 309-DO-012-310-02 | 1 |  | 309-DO-012-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-DO-012-310 | 2016-02-08 | 2
309 | DO | 800 | 310 | 309-DO-800-310 |  | 309-DO-800-310-Sht001.pdf | 309-DO-800-310-01 | 309-DO-800-310-01 | 2 |  | 309-DO-800-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-DO-800-310 | 2016-02-08 | 1
309 | DO | 801 | 310 | 309-DO-801-310 |  | 309-DO-801-310-Sht001.pdf | 309-DO-801-310-01 | 309-DO-801-310-01 | 2 |  | 309-DO-801-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-DO-801-310 | 2016-02-08 | 1
309 | DO | 802 | 310 | 309-DO-802-310 |  | 309-DO-802-310-Sht001.pdf | 309-DO-802-310-01 | 309-DO-802-310-01 | 2 |  | 309-DO-802-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-DO-802-310 | 2016-02-08 | 1
309 | DO | 803 | 310 | 309-DO-803-310 |  | 309-DO-803-310-Sht001.pdf | 309-DO-803-310- | 309-DO-803-310- | 1 |  | 309-DO-803-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | DO | 804 | 310 | 309-DO-804-310 |  | 309-DO-804-310-Sht001.pdf | 309-DO-804-310- | 309-DO-804-310- | 1 |  | 309-DO-804-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | DO | 805 | 310 | 309-DO-805-310 |  | 309-DO-805-310-Sht001.pdf | 309-DO-805-310-01 | 309-DO-805-310-01 | 0 |  | 309-DO-805-310 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-08 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-DO-805-310 | 2016-02-08 | 2
309 | DO | 805 | 310 | 309-DO-805-310 |  | 309-DO-805-310-Sht001.pdf | 309-DO-805-310-02 | 309-DO-805-310-02 | 0 |  | 309-DO-805-310 | 02 | 0 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-DO-805-310 | 2016-02-08 | 2
309 | FA | 001 | 310 | 309-FA-001-310 |  | 309-FA-001-310-Sht001.pdf | 309-FA-001-310-01 | 309-FA-001-310-01 | 2 |  | 309-FA-001-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-08 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-FA-001-310 | 2016-02-08 | 1
309 | FA | 001 | 310 | 309-FA-001-310 |  | 309-FA-001-310-Sht001.pdf | 309-FA-001-310-03 | 309-FA-001-310-03 | 2 |  | 309-FA-001-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | [5 empty] | NO EXISTE | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 309-FA-001-310 | 2016-02-08 | 1
309 | FA | 004 | 310 | 309-FA-004-310 |  | 309-FA-004-310-Sht001.pdf | 309-FA-004-310-01 | 309-FA-004-310-01 | 3 |  | 309-FA-004-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-08 | 2 | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-FA-004-310 | 2016-02-08 | 6
309 | FA | 004 | 310 | 309-FA-004-310 |  | 309-FA-004-310-Sht001.pdf | 309-FA-004-310-02 | 309-FA-004-310-02 | 3 |  | 309-FA-004-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-16 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-FA-004-310 | 2016-02-08 | 6
309 | FA | 004 | 310 | 309-FA-004-310 |  | 309-FA-004-310-Sht001.pdf | 309-FA-004-310-04 | 309-FA-004-310-04 | 3 |  | 309-FA-004-310 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-04-29 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-06-25 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-FA-004-310 | 2016-02-08 | 6
309 | FL | 001 | 310 | 309-FL-001-310 |  | 309-FL-001-310-Sht001.pdf | 309-FL-001-310- | 309-FL-001-310- | 1 |  | 309-FL-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-FL-001-310 |  | 3
309 | FL | 002 | 310 | 309-FL-002-310 |  | 309-FL-002-310-Sht001.pdf | 309-FL-002-310-01 | 309-FL-002-310-01 | 2 |  | 309-FL-002-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 8" | 2016-07-03 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-FL-002-310 | 2016-04-30 | 4
309 | FL | 002 | 310 | 309-FL-002-310 |  | 309-FL-002-310-Sht001.pdf | 309-FL-002-310-02 | 309-FL-002-310-02 | 2 |  | 309-FL-002-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 8" | 2016-07-10 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-FL-002-310 | 2016-04-30 | 4
309 | FL | 002 | 310 | 309-FL-002-310 |  | 309-FL-002-310-Sht001.pdf | 309-FL-002-310-03 | 309-FL-002-310-03 | 2 |  | 309-FL-002-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 8" | 2016-06-29 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-FL-002-310 | 2016-04-30 | 4
309 | FL | 002 | 310 | 309-FL-002-310 |  | 309-FL-002-310-Sht001.pdf | 309-FL-002-310-04 | 309-FL-002-310-04 | 2 |  | 309-FL-002-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-039 | 8" | 2016-06-24 | 8" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-FL-002-310 | 2016-04-30 | 4
309 | FL | 003 | 310 | 309-FL-003-310 |  | 309-FL-003-310-Sht001.pdf | 309-FL-003-310-01 | 309-FL-003-310-01 | 1 |  | 309-FL-003-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-046 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-FL-003-310 | 2016-02-18 | 2
309 | FL | 004 | 310 | 309-FL-004-310 |  | 309-FL-004-310-Sht001.pdf | 309-FL-004-310-03 | 309-FL-004-310-03 | 1 |  | 309-FL-004-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-10 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-FL-004-310 | 2016-04-18 | 4
309 | FL | 004 | 310 | 309-FL-004-310 |  | 309-FL-004-310-Sht001.pdf | 309-FL-004-310-04 | 309-FL-004-310-04 | 1 |  | 309-FL-004-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-13 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-FL-004-310 | 2016-04-18 | 4
309 | FL | 800 | 310 | 309-FL-800-310 |  | 309-FL-800-310-Sht001.pdf | 309-FL-800-310-01 | 309-FL-800-310-01 | 1 |  | 309-FL-800-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 8" | 2016-05-22 | 8 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 309-FL-800-310 | 2016-04-18 | 2
309 | FL | 800 | 310 | 309-FL-800-310 |  | 309-FL-800-310-Sht001.pdf | 309-FL-800-310-02 | 309-FL-800-310-02 | 1 |  | 309-FL-800-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 8" | 2016-05-22 | 8 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 309-FL-800-310 | 2016-04-18 | 2
309 | FL | 801 | 310 | 309-FL-801-310 |  | 309-FL-801-310-Sht001.pdf | 309-FL-801-310-01 | 309-FL-801-310-01 | 3 |  | 309-FL-801-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-FL-801-310 | 2016-04-18 | 3
309 | FL | 801 | 310 | 309-FL-801-310 |  | 309-FL-801-310-Sht001.pdf | 309-FL-801-310-02 | 309-FL-801-310-02 | 3 |  | 309-FL-801-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-27 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-FL-801-310 | 2016-04-18 | 3
309 | FL | 801 | 310 | 309-FL-801-310 |  | 309-FL-801-310-Sht001.pdf | 309-FL-801-310-03 | 309-FL-801-310-03 | 3 |  | 309-FL-801-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-25 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-FL-801-310 | 2016-04-18 | 3
309 | FL | 801 | 310 | 309-FL-801-310 |  | 309-FL-801-310-Sht001.pdf | 309-FL-801-310-04 | 309-FL-801-310-04 | 3 |  | 309-FL-801-310 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-FL-801-310 | 2016-04-18 | 3
309 | GN | 001 | 310 | 309-GN-001-310 |  | 309-GN-001-310-Sht001.pdf | 309-GN-001-310-01 | 309-GN-001-310-01 | 1 |  | 309-GN-001-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-001-310 | 2016-02-08 | 2
309 | GN | 001 | 310 | 309-GN-001-310 |  | 309-GN-001-310-Sht001.pdf | 309-GN-001-310-02 | 309-GN-001-310-02 | 1 |  | 309-GN-001-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-001-310 | 2016-02-08 | 2
309 | GN | 002 | 310 | 309-GN-002-310 |  | 309-GN-002-310-Sht001.pdf | 309-GN-002-310- | 309-GN-002-310- | 3 |  | 309-GN-002-310 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-GN-002-310 |  | 7
309 | GN | 003 | 310 | 309-GN-003-310 |  | 309-GN-003-310-Sht001.pdf | 309-GN-003-310-01 | 309-GN-003-310-01 | 2 |  | 309-GN-003-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-08-25 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-GN-003-310 | 2016-02-08 | 6
309 | GN | 003 | 310 | 309-GN-003-310 |  | 309-GN-003-310-Sht001.pdf | 309-GN-003-310-02 | 309-GN-003-310-02 | 2 |  | 309-GN-003-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-003-310 | 2016-02-08 | 6
309 | GN | 003 | 310 | 309-GN-003-310 |  | 309-GN-003-310-Sht001.pdf | 309-GN-003-310-03 | 309-GN-003-310-03 | 2 |  | 309-GN-003-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-003-310 | 2016-02-08 | 6
309 | GN | 003 | 310 | 309-GN-003-310 |  | 309-GN-003-310-Sht001.pdf | 309-GN-003-310-04 | 309-GN-003-310-04 | 2 |  | 309-GN-003-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-003-310 | 2016-02-08 | 6
309 | GN | 003 | 310 | 309-GN-003-310 |  | 309-GN-003-310-Sht001.pdf | 309-GN-003-310-05 | 309-GN-003-310-05 | 2 |  | 309-GN-003-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-01 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-003-310 | 2016-02-08 | 6
309 | GN | 003 | 310 | 309-GN-003-310 |  | 309-GN-003-310-Sht001.pdf | 309-GN-003-310-06 | 309-GN-003-310-06 | 2 |  | 309-GN-003-310 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-003-310 | 2016-02-08 | 6
309 | GN | 004 | 310 | 309-GN-004-310 |  | 309-GN-004-310-Sht001.pdf | 309-GN-004-310-01 | 309-GN-004-310-01 | 2 |  | 309-GN-004-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-07-12 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-GN-004-310 | 2016-02-08 | 4
309 | GN | 004 | 310 | 309-GN-004-310 |  | 309-GN-004-310-Sht001.pdf | 309-GN-004-310-02 | 309-GN-004-310-02 | 2 |  | 309-GN-004-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-004-310 | 2016-02-08 | 4
309 | GN | 004 | 310 | 309-GN-004-310 |  | 309-GN-004-310-Sht001.pdf | 309-GN-004-310-03 | 309-GN-004-310-03 | 2 |  | 309-GN-004-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-004-310 | 2016-02-08 | 4
309 | GN | 004 | 310 | 309-GN-004-310 |  | 309-GN-004-310-Sht001.pdf | 309-GN-004-310-04 | 309-GN-004-310-04 | 2 |  | 309-GN-004-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-004-310 | 2016-02-08 | 4
309 | GN | 005 | 310 | 309-GN-005-310 |  | 309-GN-005-310-Sht001.pdf | 309-GN-005-310-01 | 309-GN-005-310-01 | 2 |  | 309-GN-005-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-12 | 3" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-005-310 | 2016-02-08 | 2
309 | GN | 005 | 310 | 309-GN-005-310 |  | 309-GN-005-310-Sht001.pdf | 309-GN-005-310-02 | 309-GN-005-310-02 | 2 |  | 309-GN-005-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-06 | 3" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-GN-005-310 | 2016-02-08 | 2
309 | GN | 005 | 310 | 309-GN-005-310 |  | 309-GN-005-310-Sht001.pdf | 309-GN-005-310-03 | 309-GN-005-310-03 | 2 |  | 309-GN-005-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-06-23 | 3" | [6 empty] | Jesus | ok | 6 | Carbon Steel | 309-GN-005-310 | 2016-02-08 | 2
309 | MB003 | 001 | 310 | 309-MB003-001-310 |  | 309-MB003-001-310-Sht001.pdf | 309-MB003-001-310- | 309-MB003-001-310- | 1 |  | 309-MB003-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | MB004 | 001 | 310 | 309-MB004-001-310 |  | 309-MB004-001-310-Sht001.pdf | 309-MB004-001-310- | 309-MB004-001-310- | 1 |  | 309-MB004-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | MB004 | 001 | 311 | 309-MB004-001-311 |  | 309-MB004-001-311-Sht001.pdf | 309-MB004-001-311- | 309-MB004-001-311- | 1 |  | 309-MB004-001-311 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | MB032 | 001 | 310 | 309-MB032-001-310 |  | 309-MB032-001-310-Sht001.pdf | 309-MB032-001-310- | 309-MB032-001-310- | 0 |  | 309-MB032-001-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | ME | 001 | 310 | 309-ME-001-310 |  | 309-ME-001-310-Sht001.pdf | 309-ME-001-310-02 | 309-ME-001-310-02 | 3 |  | 309-ME-001-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-03 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-001-310 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 001 | 310 | 309-ME-001-310 |  | 309-ME-001-310-Sht001.pdf | 309-ME-001-310-03 | 309-ME-001-310-03 | 3 |  | 309-ME-001-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-12 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 309-ME-001-310 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 001 | 310 | 309-ME-001-310 |  | 309-ME-001-310-Sht001.pdf | 309-ME-001-310-04 | 309-ME-001-310-04 | 3 |  | 309-ME-001-310 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-28 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-001-310 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 002 | 310 | 309-ME-002-310 |  | 309-ME-002-310-Sht001.pdf | 309-ME-002-310-01 | 309-ME-002-310-01 | 1 |  | 309-ME-002-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-26 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-002-310 | 2016-02-08 | 8
309 | ME | 002 | 310 | 309-ME-002-310 |  | 309-ME-002-310-Sht001.pdf | 309-ME-002-310-02 | 309-ME-002-310-02 | 1 |  | 309-ME-002-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-002-310 | 2016-02-08 | 8
309 | ME | 002 | 310 | 309-ME-002-310 |  | 309-ME-002-310-Sht001.pdf | 309-ME-002-310-03 | 309-ME-002-310-03 | 1 |  | 309-ME-002-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-002-310 | 2016-02-08 | 8
309 | ME | 002 | 310 | 309-ME-002-310 |  | 309-ME-002-310-Sht001.pdf | 309-ME-002-310-04 | 309-ME-002-310-04 | 1 |  | 309-ME-002-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-002-310 | 2016-02-08 | 8
309 | ME | 002 | 310 | 309-ME-002-310 |  | 309-ME-002-310-Sht001.pdf | 309-ME-002-310-05 | 309-ME-002-310-05 | 1 |  | 309-ME-002-310 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-002-310 | 2016-02-08 | 8
309 | ME | 002 | 310 | 309-ME-002-310 |  | 309-ME-002-310-Sht001.pdf | 309-ME-002-310-06 | 309-ME-002-310-06 | 1 |  | 309-ME-002-310 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-002-310 | 2016-02-08 | 8
309 | ME | 002 | 310 | 309-ME-002-310 |  | 309-ME-002-310-Sht001.pdf | 309-ME-002-310-07 | 309-ME-002-310-07 | 1 |  | 309-ME-002-310 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-10 | 2" | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 309-ME-002-310 | 2016-02-08 | 8
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-01 | 309-ME-003-310-01 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-30 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-02 | 309-ME-003-310-02 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-15 | 2" | SRC-S-034 | 2016-10-11 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-03 | 309-ME-003-310-03 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-25 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-04 | 309-ME-003-310-04 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-08-08 | 2" | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-05 | 309-ME-003-310-05 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-09 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-06 | 309-ME-003-310-06 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-07 | 309-ME-003-310-07 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-08 | 309-ME-003-310-08 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-09 | 309-ME-003-310-09 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-10 | 309-ME-003-310-10 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-11 | 309-ME-003-310-11 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-12 | 309-ME-003-310-12 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 12 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-16 | 2" | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-13 | 309-ME-003-310-13 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 13 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-14 | 309-ME-003-310-14 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 14 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 310 | 309-ME-003-310 |  | 309-ME-003-310-Sht001.pdf | 309-ME-003-310-15 | 309-ME-003-310-15 | 1 |  | 309-ME-003-310 | 15 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-003-310 | 2016-02-08 | 10
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-01 | 309-ME-003-330-01 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-07-20 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-02 | 309-ME-003-330-02 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-03 | 309-ME-003-330-03 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-04 | 309-ME-003-330-04 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-05 | 309-ME-003-330-05 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-06 | 309-ME-003-330-06 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-07 | 309-ME-003-330-07 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-08 | 309-ME-003-330-08 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-07-14 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-09 | 309-ME-003-330-09 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-10 | 309-ME-003-330-10 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-11 | 309-ME-003-330-11 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 003 | 330 | 309-ME-003-330 |  | 309-ME-003-330-Sht001.pdf | 309-ME-003-330-12 | 309-ME-003-330-12 | 2 |  | 309-ME-003-330 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-003-330 | 2016-02-08 | 4
309 | ME | 005 | 310 | 309-ME-005-310 |  | 309-ME-005-310-Sht001.pdf | 309-ME-005-310-01 | 309-ME-005-310-01 | 3 |  | 309-ME-005-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-005-310 | 2016-02-18 | 3
309 | ME | 005 | 310 | 309-ME-005-310 |  | 309-ME-005-310-Sht001.pdf | 309-ME-005-310-02 | 309-ME-005-310-02 | 3 |  | 309-ME-005-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-18 | 2 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 309-ME-005-310 | 2016-02-18 | 3
309 | ME | 005 | 310 | 309-ME-005-310 |  | 309-ME-005-310-Sht001.pdf | 309-ME-005-310-03 | 309-ME-005-310-03 | 3 |  | 309-ME-005-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-005-310 | 2016-02-18 | 3
309 | ME | 007 | 310 | 309-ME-007-310 |  | 309-ME-007-310-Sht001.pdf | 309-ME-007-310-01 | 309-ME-007-310-01 | 4 |  | 309-ME-007-310 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-036 | 2016-08-09 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 309-ME-007-310 | 2016-02-18 | 5
309 | ME | 007 | 310 | 309-ME-007-310 |  | 309-ME-007-310-Sht001.pdf | 309-ME-007-310-02 | 309-ME-007-310-02 | 4 |  | 309-ME-007-310 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-ME-007-310 | 2016-02-18 | 5
309 | ME | 007 | 310 | 309-ME-007-310 |  | 309-ME-007-310-Sht001.pdf | 309-ME-007-310-03 | 309-ME-007-310-03 | 4 |  | 309-ME-007-310 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-18 | 2" | SRC-S-034 | 2017-03-05 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-007-310 | 2016-02-18 | 5
309 | ME | 007 | 310 | 309-ME-007-310 |  | 309-ME-007-310-Sht001.pdf | 309-ME-007-310-04 | 309-ME-007-310-04 | 4 |  | 309-ME-007-310 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-044 | 2" | 2016-07-26 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-ME-007-310 | 2016-02-18 | 5
309 | ME | 008 | 310 | 309-ME-008-310 |  | 309-ME-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 309-ME-008-310-01 | 309-ME-008-310-01 | 3 | 1 | 309-ME-008-310 | 01 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-035 | 2" | 2016-08-22 | 2" | [5 empty] | SP-309-002 INCLUIDO EN LA MEDIDA (MONTAR EN OBRA) | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-ME-008-310 | 2016-02-18 | 3
309 | ME | 008 | 310 | 309-ME-008-310 |  | 309-ME-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 309-ME-008-310-02 | 309-ME-008-310-02 | 3 | 1 | 309-ME-008-310 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-ME-008-310 | 2016-02-18 | 3
309 | ME | 008 | 310 | 309-ME-008-310 |  | 309-ME-008-310-Sht001_RM_01.pdf | 309-ME-008-310-03 | 309-ME-008-310-03 | 3 | 1 | 309-ME-008-310 | 03 | 3 | 1 | TR |  | JC-CS-035 | 2" | 2016-08-06 | 2 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 309-ME-008-310 | 2016-02-18 | 3
309 | ME | 009 | 120 | 309-ME-009-120 |  | 309-ME-009-120-Sht001.pdf | 309-ME-009-120- | 309-ME-009-120- | 2 |  | 309-ME-009-120 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-ME-009-120 |  | 7
309 | ME | 009 | 150 | 309-ME-009-150 |  | 309-ME-009-150-Sht001.pdf | 309-ME-009-150- | 309-ME-009-150- | 1 |  | 309-ME-009-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-ME-009-150 |  | 6
309 | ME | 010 | 310 | 309-ME-010-310 |  | 309-ME-010-310-Sht001.pdf | 309-ME-010-310-01 | 309-ME-010-310-01 | 1 |  | 309-ME-010-310 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-17 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-010-310 | 2016-02-18 | 4
309 | ME | 010 | 310 | 309-ME-010-310 |  | 309-ME-010-310-Sht001.pdf | 309-ME-010-310-02 | 309-ME-010-310-02 | 1 |  | 309-ME-010-310 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-20 | 2 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 309-ME-010-310 | 2016-02-18 | 4
309 | ME | 010 | 310 | 309-ME-010-310 |  | 309-ME-010-310-Sht001.pdf | 309-ME-010-310-03 | 309-ME-010-310-03 | 1 |  | 309-ME-010-310 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-15 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-010-310 | 2016-02-18 | 4
309 | ME | 010 | 310 | 309-ME-010-310 |  | 309-ME-010-310-Sht001.pdf | 309-ME-010-310-04 | 309-ME-010-310-04 | 1 |  | 309-ME-010-310 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-31 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-010-310 | 2016-02-18 | 4
309 | ME | 013 | 310 | 309-ME-013-310 |  | 309-ME-013-310-Sht001.pdf | 309-ME-013-310-01 | 309-ME-013-310-01 | 2 |  | 309-ME-013-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-28 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-013-310 | 2016-02-18 | 6
309 | ME | 013 | 310 | 309-ME-013-310 |  | 309-ME-013-310-Sht001.pdf | 309-ME-013-310-02 | 309-ME-013-310-02 | 2 |  | 309-ME-013-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-013-310 | 2016-02-18 | 6
309 | ME | 013 | 310 | 309-ME-013-310 |  | 309-ME-013-310-Sht001.pdf | 309-ME-013-310-03 | 309-ME-013-310-03 | 2 |  | 309-ME-013-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-013-310 | 2016-02-18 | 6
309 | ME | 013 | 310 | 309-ME-013-310 |  | 309-ME-013-310-Sht001.pdf | 309-ME-013-310-04 | 309-ME-013-310-04 | 2 |  | 309-ME-013-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-12 | 2" | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 309-ME-013-310 | 2016-02-18 | 6
309 | ME | 013 | 310 | 309-ME-013-310 |  | 309-ME-013-310-Sht001.pdf | 309-ME-013-310-05 | 309-ME-013-310-05 | 2 |  | 309-ME-013-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-12 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-013-310 | 2016-02-18 | 6
309 | ME | 013 | 310 | 309-ME-013-310 |  | 309-ME-013-310-Sht001.pdf | 309-ME-013-310-06 | 309-ME-013-310-06 | 2 |  | 309-ME-013-310 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-14 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-013-310 | 2016-02-18 | 6
309 | ME | 015 | 310 | 309-ME-015-310 |  | 309-ME-015-310-Sht001.pdf | 309-ME-015-310-01 | 309-ME-015-310-01 | 3 |  | 309-ME-015-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-015-310 | 2016-02-18 | 4
309 | ME | 015 | 310 | 309-ME-015-310 |  | 309-ME-015-310-Sht001.pdf | 309-ME-015-310-02 | 309-ME-015-310-02 | 3 |  | 309-ME-015-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-06-28 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-015-310 | 2016-02-18 | 4
309 | ME | 015 | 310 | 309-ME-015-310 |  | 309-ME-015-310-Sht001.pdf | 309-ME-015-310-03 | 309-ME-015-310-03 | 3 |  | 309-ME-015-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SRC-S-034 | 2016-10-12 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-015-310 | 2016-02-18 | 4
309 | ME | 015 | 310 | 309-ME-015-310 |  | 309-ME-015-310-Sht001.pdf | 309-ME-015-310-04 | 309-ME-015-310-04 | 3 |  | 309-ME-015-310 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-25 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-24 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-015-310 | 2016-02-18 | 4
309 | ME | 016 | 310 | 309-ME-016-310 |  | 309-ME-016-310-Sht001.pdf | 309-ME-016-310-01 | 309-ME-016-310-01 | 2 |  | 309-ME-016-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-30 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-016-310 | 2016-02-18 | 5
309 | ME | 016 | 310 | 309-ME-016-310 |  | 309-ME-016-310-Sht001.pdf | 309-ME-016-310-02 | 309-ME-016-310-02 | 2 |  | 309-ME-016-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-016-310 | 2016-02-18 | 5
309 | ME | 016 | 310 | 309-ME-016-310 |  | 309-ME-016-310-Sht001.pdf | 309-ME-016-310-03 | 309-ME-016-310-03 | 2 |  | 309-ME-016-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-08 | 2 | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 309-ME-016-310 | 2016-02-18 | 5
309 | ME | 016 | 310 | 309-ME-016-310 |  | 309-ME-016-310-Sht001.pdf | 309-ME-016-310-04 | 309-ME-016-310-04 | 2 |  | 309-ME-016-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-08 | 2 | SRC-S-034 | 2017-01-12 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-016-310 | 2016-02-18 | 5
309 | ME | 016 | 310 | 309-ME-016-310 |  | 309-ME-016-310-Sht001.pdf | 309-ME-016-310-05 | 309-ME-016-310-05 | 2 |  | 309-ME-016-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-05 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-12 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-016-310 | 2016-02-18 | 5
309 | ME | 800 | 310 | 309-ME-800-310 |  | 309-ME-800-310-Sht001.pdf | 309-ME-800-310-01 | 309-ME-800-310-01 | 3 |  | 309-ME-800-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-09 | 6" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Carbon Steel | 309-ME-800-310 | 2016-04-18 | 3
309 | ME | 800 | 310 | 309-ME-800-310 |  | 309-ME-800-310-Sht001.pdf | 309-ME-800-310-02 | 309-ME-800-310-02 | 3 |  | 309-ME-800-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-08 | 6" | [6 empty] | Jesus |  | 2 | Carbon Steel | 309-ME-800-310 | 2016-04-18 | 3
309 | ME | 800 | 310 | 309-ME-800-310 |  | 309-ME-800-310-Sht001.pdf | 309-ME-800-310-03 | 309-ME-800-310-03 | 3 |  | 309-ME-800-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-27 | 6" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-ME-800-310 | 2016-04-18 | 3
309 | ME | 801 | 310 | 309-ME-801-310 |  | 309-ME-801-310-Sht001.pdf | 309-ME-801-310-01 | 309-ME-801-310-01 | 2 |  | 309-ME-801-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-24 | 6 | [6 empty] | Sergio |  | 2 | Carbon Steel | 309-ME-801-310 | 2016-04-18 | 2
309 | ME | 803 | 310 | 309-ME-803-310 |  | 309-ME-803-310-Sht001.pdf | 309-ME-803-310-01 | 309-ME-803-310-01 | 3 |  | 309-ME-803-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-803-310 | 2016-02-18 | 2
309 | ME | 803 | 310 | 309-ME-803-310 |  | 309-ME-803-310-Sht001.pdf | 309-ME-803-310-02 | 309-ME-803-310-02 | 3 |  | 309-ME-803-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-803-310 | 2016-02-18 | 2
309 | ME | 805 | 310 | 309-ME-805-310 |  | 309-ME-805-310-Sht001.pdf | 309-ME-805-310-01 | 309-ME-805-310-01 | 3 |  | 309-ME-805-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-015 | 2016-05-02 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-805-310 | 2016-02-18 | 2
309 | ME | 805 | 310 | 309-ME-805-310 |  | 309-ME-805-310-Sht001.pdf | 309-ME-805-310-02 | 309-ME-805-310-02 | 3 |  | 309-ME-805-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-05-14 | 2 | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-29 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-ME-805-310 | 2016-02-18 | 2
309 | ME | 813 | 310 | 309-ME-813-310 |  | 309-ME-813-310-Sht001.pdf | 309-ME-813-310-01 | 309-ME-813-310-01 | 3 |  | 309-ME-813-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-09 | 2" | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-20 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-ME-813-310 | 2016-02-18 | 1
309 | OD | 800 | 310 | 309-OD-800-310 |  | 309-OD-800-310-Sht001_DELETE.pdf | 309-OD-800-310- | 309-OD-800-310- | 1 |  | 309-OD-800-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
309 | OD | 801 | 310 | 309-OD-801-310 |  | 309-OD-801-310-Sht001_DELETE.pdf | 309-OD-801-310- | 309-OD-801-310- | 1 |  | 309-OD-801-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
309 | RB030 | 001 | 310 | 309-RB030-001-310 |  | 309-RB030-001-310-Sht001.pdf | 309-RB030-001-310- | 309-RB030-001-310- | 1 |  | 309-RB030-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | RB030 | 001 | 311 | 309-RB030-001-311 |  | 309-RB030-001-311-Sht001.pdf | 309-RB030-001-311- | 309-RB030-001-311- | 1 |  | 309-RB030-001-311 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-01 | 309-TG-002-310-01 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-02 | 309-TG-002-310-02 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-02 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-03 | 309-TG-002-310-03 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-29 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-04 | 309-TG-002-310-04 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-22 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-05 | 309-TG-002-310-05 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 05 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-06 | 309-TG-002-310-06 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-30 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-07 | 309-TG-002-310-07 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-19 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-08 | 309-TG-002-310-08 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-19 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-09 | 309-TG-002-310-09 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-09 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 002 | 310 | 309-TG-002-310 |  | 309-TG-002-310-Sht001.pdf | 309-TG-002-310-10 | 309-TG-002-310-10 | 2 |  | 309-TG-002-310 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-25 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-002-310 | 2016-04-18 | 11
309 | TG | 003 | 150 | 309-TG-003-150 |  | 309-TG-003-150-Sht001.pdf | 309-TG-003-150-01 | 309-TG-003-150-01 | 3 |  | 309-TG-003-150 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 4" | 2016-08-14 | 4 | [6 empty] | Tristán | ok | 2 | Carbon Steel | 309-TG-003-150 | 2016-05-12 | 3
309 | TG | 003 | 150 | 309-TG-003-150 |  | 309-TG-003-150-Sht001.pdf | 309-TG-003-150-02 | 309-TG-003-150-02 | 3 |  | 309-TG-003-150 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 4" | 2016-07-12 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-TG-003-150 | 2016-05-12 | 3
309 | TG | 003 | 150 | 309-TG-003-150 |  | 309-TG-003-150-Sht001.pdf | 309-TG-003-150-03 | 309-TG-003-150-03 | 3 |  | 309-TG-003-150 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-150 | 2016-05-12 | 3
309 | TG | 003 | 150 | 309-TG-003-150 |  | 309-TG-003-150-Sht001.pdf | 309-TG-003-150-04 | 309-TG-003-150-04 | 3 |  | 309-TG-003-150 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-150 | 2016-05-12 | 3
309 | TG | 003 | 150 | 309-TG-003-150 |  | 309-TG-003-150-Sht001.pdf | 309-TG-003-150-05 | 309-TG-003-150-05 | 3 |  | 309-TG-003-150 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-150 | 2016-05-12 | 3
309 | TG | 003 | 150 | 309-TG-003-150 |  | 309-TG-003-150-Sht001.pdf | 309-TG-003-150-06 | 309-TG-003-150-06 | 3 |  | 309-TG-003-150 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-150 | 2016-05-12 | 3
309 | TG | 003 | 150 | 309-TG-003-150 |  | 309-TG-003-150-Sht001.pdf | 309-TG-003-150-07 | 309-TG-003-150-07 | 3 |  | 309-TG-003-150 | 07 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-150 | 2016-05-12 | 3
309 | TG | 003 | 150 | 309-TG-003-150 |  | 309-TG-003-150-Sht001.pdf | 309-TG-003-150-08 | 309-TG-003-150-08 | 3 |  | 309-TG-003-150 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-CS-036 | 4" | 2016-07-08 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-150 | 2016-05-12 | 3
309 | TG | 003 | 250 | 309-TG-003-250 |  | 309-TG-003-250-Sht001.pdf | 309-TG-003-250- | 309-TG-003-250- | 3 |  | 309-TG-003-250 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-003-250 |  | 4
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-01 | 309-TG-003-310-01 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-02 | 309-TG-003-310-02 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-28 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-03 | 309-TG-003-310-03 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-08 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-04 | 309-TG-003-310-04 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-05 | 309-TG-003-310-05 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-08 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-06 | 309-TG-003-310-06 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-07 | 309-TG-003-310-07 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-06-21 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-08 | 309-TG-003-310-08 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-09 | 309-TG-003-310-09 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-21 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-10 | 309-TG-003-310-10 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-11 | 309-TG-003-310-11 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-07-14 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-12 | 309-TG-003-310-12 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-23 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 310 | 309-TG-003-310 |  | 309-TG-003-310-Sht001.pdf | 309-TG-003-310-13 | 309-TG-003-310-13 | 2 |  | 309-TG-003-310 | 13 | 2 |  | TR |  | JC-CS-037 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-04 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-310 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-01 | 309-TG-003-330-01 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-25 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-02 | 309-TG-003-330-02 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-03 | 309-TG-003-330-03 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" |  | 4" | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-04 | 309-TG-003-330-04 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-05 | 309-TG-003-330-05 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-07-23 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-06 | 309-TG-003-330-06 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-03 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-07 | 309-TG-003-330-07 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-21 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-08 | 309-TG-003-330-08 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 08 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-07-04 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-09 | 309-TG-003-330-09 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 09 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-22 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-04 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-10 | 309-TG-003-330-10 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 10 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-11 | 309-TG-003-330-11 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 11 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-08-20 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 003 | 330 | 309-TG-003-330 |  | 309-TG-003-330-Sht001.pdf | 309-TG-003-330-12 | 309-TG-003-330-12 | 2 |  | 309-TG-003-330 | 12 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-05-18 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-003-330 | 2016-04-18 | 8
309 | TG | 004 | 310 | 309-TG-004-310 |  | 309-TG-004-310-Sht001.pdf | 309-TG-004-310-02 | 309-TG-004-310-02 | 3 |  | 309-TG-004-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-30 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-004-310 | 2016-02-18 | 5
309 | TG | 004 | 310 | 309-TG-004-310 |  | 309-TG-004-310-Sht001.pdf | 309-TG-004-310-03 | 309-TG-004-310-03 | 3 |  | 309-TG-004-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-05 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-004-310 | 2016-02-18 | 5
309 | TG | 004 | 310 | 309-TG-004-310 |  | 309-TG-004-310-Sht001.pdf | 309-TG-004-310-04 | 309-TG-004-310-04 | 3 |  | 309-TG-004-310 | 04 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  | 3 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-004-310 | 2016-02-18 | 5
309 | TG | 004 | 310 | 309-TG-004-310 |  | 309-TG-004-310-Sht001.pdf | 309-TG-004-310-05 | 309-TG-004-310-05 | 3 |  | 309-TG-004-310 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-23 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-004-310 | 2016-02-18 | 5
309 | TG | 006 | 310 | 309-TG-006-310 |  | 309-TG-006-310-Sht001.pdf | 309-TG-006-310-01 | 309-TG-006-310-01 | 3 |  | 309-TG-006-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-006-310 | 2016-02-18 | 3
309 | TG | 006 | 310 | 309-TG-006-310 |  | 309-TG-006-310-Sht001.pdf | 309-TG-006-310-02 | 309-TG-006-310-02 | 3 |  | 309-TG-006-310 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  | ESMERILAR BRIDA EN OBRA SI SE REQUIERE | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-006-310 | 2016-02-18 | 3
309 | TG | 006 | 310 | 309-TG-006-310 |  | 309-TG-006-310-Sht001.pdf | 309-TG-006-310-03 | 309-TG-006-310-03 | 3 |  | 309-TG-006-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-17 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-006-310 | 2016-02-18 | 3
309 | TG | 008 | 310 | 309-TG-008-310 |  | 309-TG-008-310-Sht001.pdf | 309-TG-008-310-01 | 309-TG-008-310-01 | 2 |  | 309-TG-008-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-05-19 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-008-310 | 2016-04-18 | 5
309 | TG | 008 | 310 | 309-TG-008-310 |  | 309-TG-008-310-Sht001.pdf | 309-TG-008-310-03 | 309-TG-008-310-03 | 2 |  | 309-TG-008-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-05-18 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-008-310 | 2016-04-18 | 5
309 | TG | 008 | 310 | 309-TG-008-310 |  | 309-TG-008-310-Sht001.pdf | 309-TG-008-310-05 | 309-TG-008-310-05 | 2 |  | 309-TG-008-310 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-05-22 | 4 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-14 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-008-310 | 2016-04-18 | 5
309 | TG | 008 | 310 | 309-TG-008-310 |  | 309-TG-008-310-Sht001.pdf | 309-TG-008-310-06 | 309-TG-008-310-06 | 2 |  | 309-TG-008-310 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-05-23 | 4 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-008-310 | 2016-04-18 | 5
309 | TG | 008 | 310 | 309-TG-008-310 |  | 309-TG-008-310-Sht001.pdf | 309-TG-008-310-07 | 309-TG-008-310-07 | 2 |  | 309-TG-008-310 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-CS-024 | 4" | 2016-06-30 | 4 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-008-310 | 2016-04-18 | 5
309 | TG | 009 | 310 | 309-TG-009-310 |  | 309-TG-009-310-Sht001.pdf | 309-TG-009-310-01 | 309-TG-009-310-01 | 3 |  | 309-TG-009-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-009-310 | 2016-02-18 | 1
309 | TG | 010 | 310 | 309-TG-010-310 |  | 309-TG-010-310-Sht001.pdf | 309-TG-010-310-01 | 309-TG-010-310-01 | 2 |  | 309-TG-010-310 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-25 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-010-310 | 2016-02-18 | 4
309 | TG | 010 | 310 | 309-TG-010-310 |  | 309-TG-010-310-Sht001.pdf | 309-TG-010-310-02 | 309-TG-010-310-02 | 2 |  | 309-TG-010-310 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-06-15 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-010-310 | 2016-02-18 | 4
309 | TG | 010 | 310 | 309-TG-010-310 |  | 309-TG-010-310-Sht001.pdf | 309-TG-010-310-03 | 309-TG-010-310-03 | 2 |  | 309-TG-010-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-07-15 | 3 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-010-310 | 2016-02-18 | 4
309 | TG | 010 | 310 | 309-TG-010-310 |  | 309-TG-010-310-Sht001.pdf | 309-TG-010-310-04 | 309-TG-010-310-04 | 2 |  | 309-TG-010-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-021 | 3" | 2016-05-25 | 3 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-TG-010-310 | 2016-02-18 | 4
309 | TG | 011 | 310 | 309-TG-011-310 |  | 309-TG-011-310-Sht001.pdf | 309-TG-011-310- | 309-TG-011-310- | 2 |  | 309-TG-011-310 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-011-310 | 2016-04-18 | 1
309 | TG | 012 | 310 | 309-TG-012-310 |  | 309-TG-012-310-Sht001.pdf | 309-TG-012-310-01 | 309-TG-012-310-01 | 2 |  | 309-TG-012-310 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-012-310 | 2016-04-18 | 4
309 | TG | 012 | 310 | 309-TG-012-310 |  | 309-TG-012-310-Sht001.pdf | 309-TG-012-310-02 | 309-TG-012-310-02 | 2 |  | 309-TG-012-310 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-012-310 | 2016-04-18 | 4
309 | TG | 012 | 310 | 309-TG-012-310 |  | 309-TG-012-310-Sht001.pdf | 309-TG-012-310-03 | 309-TG-012-310-03 | 2 |  | 309-TG-012-310 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-07-28 | 4" | SRC-S-034 | 2017-03-17 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-012-310 | 2016-04-18 | 4
309 | TG | 012 | 310 | 309-TG-012-310 |  | 309-TG-012-310-Sht001.pdf | 309-TG-012-310-04 | 309-TG-012-310-04 | 2 |  | 309-TG-012-310 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-07-28 | 4" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-012-310 | 2016-04-18 | 4
309 | TG | 013 | 310 | 309-TG-013-310 |  | 309-TG-013-310-Sht001.pdf | 309-TG-013-310- | 309-TG-013-310- | 3 |  | 309-TG-013-310 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-013-310 |  | 4
309 | TG | 014 | 310 | 309-TG-014-310 |  | 309-TG-014-310-Sht001.pdf | 309-TG-014-310-01 | 309-TG-014-310-01 | 3 |  | 309-TG-014-310 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 309-TG-014-310 | 2016-04-30 | 1
309 | TG | 014 | 310 | 309-TG-014-310 |  | 309-TG-014-310-Sht001.pdf | 309-TG-014-310-02 | 309-TG-014-310-02 | 3 |  | 309-TG-014-310 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-014-310 | 2016-04-30 | 1
309 | TG | 014 | 310 | 309-TG-014-310 |  | 309-TG-014-310-Sht001.pdf | 309-TG-014-310-03 | 309-TG-014-310-03 | 3 |  | 309-TG-014-310 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 4" | 2016-08-17 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 6 | Carbon Steel | 309-TG-014-310 | 2016-04-30 | 1
309 | TG | 015 | 310 | 309-TG-015-310 |  | 309-TG-015-310-Sht001.pdf | 309-TG-015-310-01 | 309-TG-015-310-01 | 3 |  | 309-TG-015-310 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-07-09 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-015-310 | 2016-04-18 | 3
309 | TG | 015 | 310 | 309-TG-015-310 |  | 309-TG-015-310-Sht001.pdf | 309-TG-015-310-02 | 309-TG-015-310-02 | 3 |  | 309-TG-015-310 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 309-TG-015-310 | 2016-04-18 | 3
309 | TG | 015 | 310 | 309-TG-015-310 |  | 309-TG-015-310-Sht001.pdf | 309-TG-015-310-03 | 309-TG-015-310-03 | 3 |  | 309-TG-015-310 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-033 | 4" | 2016-06-30 | 4" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-03 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-TG-015-310 | 2016-04-18 | 3
309 | VN001 | 001 | 310 | 309-VN001-001-310 |  | 309-VN001-001-310-Sht001.pdf | 309-VN001-001-310- | 309-VN001-001-310- | 1 |  | 309-VN001-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
309 | VN001 | 001 | 311 | 309-VN001-001-311 |  | 309-VN001-001-311-Sht001.pdf | 309-VN001-001-311-01 | 309-VN001-001-311-01 | 2 |  | 309-VN001-001-311 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-05-31 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-VN001-001-311 | 2016-02-18 | 2
309 | VN001 | 001 | 311 | 309-VN001-001-311 |  | 309-VN001-001-311-Sht001.pdf | 309-VN001-001-311-02 | 309-VN001-001-311-02 | 2 |  | 309-VN001-001-311 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-025 | 2" | 2016-06-08 | 2 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-08-19 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 309-VN001-001-311 | 2016-02-18 | 2
309 | VN001 | 001 | 312 | 309-VN001-001-312 |  | 309-VN001-001-312-Sht001.pdf | 309-VN001-001-312-01 | 309-VN001-001-312-01 | 1 |  | 309-VN001-001-312 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-VN001-001-312 | 2016-02-18 | 1
309 | VN001 | 001 | 313 | 309-VN001-001-313 |  | 309-VN001-001-313-Sht001.pdf | 309-VN001-001-313-01 | 309-VN001-001-313-01 | 1 |  | 309-VN001-001-313 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-11 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-VN001-001-313 | 2016-02-18 | 1
309 | VN001 | 001 | 314 | 309-VN001-001-314 |  | 309-VN001-001-314-Sht001.pdf | 309-VN001-001-314-01 | 309-VN001-001-314-01 | 1 |  | 309-VN001-001-314 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 309-VN001-001-314 | 2016-02-18 | 1
309 | VN001 | 001 | 315 | 309-VN001-001-315 |  | 309-VN001-001-315-Sht001.pdf | 309-VN001-001-315-01 | 309-VN001-001-315-01 | 1 |  | 309-VN001-001-315 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-08-20 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 309-VN001-001-315 | 2016-02-18 | 1
309 | WF | 001 | 150 | 309-WF-001-150 |  | 309-WF-001-150-Sht001_DELETE.pdf | 309-WF-001-150- | 309-WF-001-150- | 2 |  | 309-WF-001-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
309 | WF | 001 | 310 | 309-WF-001-310 |  | 309-WF-001-310-Sht001.pdf | 309-WF-001-310- | 309-WF-001-310- | 1 |  | 309-WF-001-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
309 | WF | 002 | 310 | 309-WF-002-310 |  | 309-WF-002-310-Sht001.pdf | 309-WF-002-310- | 309-WF-002-310- | 1 |  | 309-WF-002-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
309 | WF | 003 | 310 | 309-WF-003-310 |  | 309-WF-003-310-Sht001.pdf | 309-WF-003-310- | 309-WF-003-310- | 1 |  | 309-WF-003-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
309 | WF | 004 | 310 | 309-WF-004-310 |  | 309-WF-004-310-Sht001.pdf | 309-WF-004-310- | 309-WF-004-310- | 1 |  | 309-WF-004-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
309 | WF | 005 | 310 | 309-WF-005-310 |  | 309-WF-005-310-Sht001.pdf | 309-WF-005-310- | 309-WF-005-310- | 1 |  | 309-WF-005-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
309 | WF | 006 | 310 | 309-WF-006-310 |  | 309-WF-006-310-Sht001.pdf | 309-WF-006-310- | 309-WF-006-310- | 1 |  | 309-WF-006-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
309 | WF | 007 | 310 | 309-WF-007-310 |  | 309-WF-007-310-Sht001.pdf | 309-WF-007-310- | 309-WF-007-310- | 2 |  | 309-WF-007-310 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
309 | WF | 008 | 310 | 309-WF-008-310 |  | 309-WF-008-310-Sht001.pdf | 309-WF-008-310- | 309-WF-008-310- | 1 |  | 309-WF-008-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
309 | WF | 009 | 310 | 309-WF-009-310 |  | 309-WF-009-310-Sht001.pdf | 309-WF-009-310- | 309-WF-009-310- | 2 |  | 309-WF-009-310 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
400 | DO | 804 | 320 | 400-DO-804-320 |  | 400-DO-804-320-Sht001.pdf | 400-DO-804-320- | 400-DO-804-320- | 0 |  | 400-DO-804-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
400 | DO | 805 | 340 | 400-DO-805-340 |  | 400-DO-805-340-Sht001.pdf | 400-DO-805-340- | 400-DO-805-340- | 0 |  | 400-DO-805-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
400 | DO | 807 | 340 | 400-DO-807-340 |  | 400-DO-807-340-Sht001.pdf | 400-DO-807-340- | 400-DO-807-340- | 0 |  | 400-DO-807-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex |  |  | 0
400 | WF | 800 | 320 | 400-WF-800-320 |  | 400-WF-800-320-Sht001.pdf | 400-WF-800-320- | 400-WF-800-320- | 3 |  | 400-WF-800-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
400 | WS | 001 | 340 | 400-WS-001-340 |  | 400-WS-001-340-Sht001.pdf | 400-WS-001-340- | 400-WS-001-340- | 2 |  | 400-WS-001-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 400-WS-001-340 | 2016-06-15 | 3
400 | WS | 002 | 340 | 400-WS-002-340 |  | 400-WS-002-340-Sht001.pdf | 400-WS-002-340- | 400-WS-002-340- | 2 |  | 400-WS-002-340 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 400-WS-002-340 | 2016-06-15 | 3
400 | WS | 804 | 320 | 400-WS-804-320 |  | 400-WS-804-320-Sht001.pdf | 400-WS-804-320- | 400-WS-804-320- | 2 |  | 400-WS-804-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 400-WS-804-320 |  | 2
400 | WU | 801 | 320 | 400-WU-801-320 |  | 400-WU-801-320-Sht001.pdf | 400-WU-801-320- | 400-WU-801-320- | 2 |  | 400-WU-801-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
400 | WW | 800 | 320 | 400-WW-800-320 |  | 400-WW-800-320-Sht001.pdf | 400-WW-800-320- | 400-WW-800-320- | 1 |  | 400-WW-800-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 400-WW-800-320 | 2016-06-15 | 3
401 | DO | 800 | 320 | 401-DO-800-320 |  | 401-DO-800-320-Sht001.pdf | 401-DO-800-320-01 | 401-DO-800-320-01 | 0 |  | 401-DO-800-320 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-21 |  |  | GTP AÑADE UN PALILLO 100MM A UN CARRETE PEQUEÑO | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 401-DO-800-320 | 2016-02-18 | 1
401 | DO | 801 | 320 | 401-DO-801-320 |  | 401-DO-801-320-Sht001.pdf | 401-DO-801-320-01 | 401-DO-801-320-01 | 0 |  | 401-DO-801-320 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-22 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-21 |  |  | GTP AÑADE EXTRALARGO EN GRADO 2 | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 401-DO-801-320 | 2016-02-18 | 1
401 | DO | 802 | 320 | 401-DO-802-320 |  | 401-DO-802-320-Sht001.pdf | 401-DO-802-320- | 401-DO-802-320- | 1 |  | 401-DO-802-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
401 | DO | 803 | 320 | 401-DO-803-320 |  | 401-DO-803-320-Sht001.pdf | 401-DO-803-320- | 401-DO-803-320- | 1 |  | 401-DO-803-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
401 | NW | 002 | 320 | 401-NW-002-320 |  | 401-NW-002-320-Sht001.pdf | 401-NW-002-320-01 | 401-NW-002-320-01 | 1 |  | 401-NW-002-320 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-023 | 4" | 2016-06-28 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 401-NW-002-320 | 2016-04-18 | 1
401 | NW | 003 | 320 | 401-NW-003-320 |  | 401-NW-003-320-Sht001.pdf | 401-NW-003-320-02 | 401-NW-003-320-02 | 1 |  | 401-NW-003-320 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-09 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 401-NW-003-320 | 2016-04-18 | 2
401 | NW | 801 | 320 | 401-NW-801-320 |  | 401-NW-801-320-Sht001.pdf | 401-NW-801-320-01 | 401-NW-801-320-01 | 1 |  | 401-NW-801-320 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3" | 2016-07-26 | 2" | SRC-S-034 | 2017-04-02 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 401-NW-801-320 | 2016-05-25 | 1
401 | RA001 | 001 | 320 | 401-RA001-001-320 |  | 401-RA001-001-320-Sht001.pdf | 401-RA001-001-320- | 401-RA001-001-320- | 2 |  | 401-RA001-001-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | RA001 | 002 | 320 | 401-RA001-002-320 |  | 401-RA001-002-320-Sht001.pdf | 401-RA001-002-320- | 401-RA001-002-320- | 0 |  | 401-RA001-002-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | RA001 | 003 | 320 | 401-RA001-003-320 |  | 401-RA001-003-320-Sht001.pdf | 401-RA001-003-320- | 401-RA001-003-320- | 0 |  | 401-RA001-003-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 002 | 320 | 401-WU-002-320 |  | 401-WU-002-320-Sht001.pdf | 401-WU-002-320- | 401-WU-002-320- | 1 |  | 401-WU-002-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 003 | 320 | 401-WU-003-320 |  | 401-WU-003-320-Sht001.pdf | 401-WU-003-320- | 401-WU-003-320- | 3 |  | 401-WU-003-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 004 | 320 | 401-WU-004-320 |  | 401-WU-004-320-Sht001.pdf | 401-WU-004-320- | 401-WU-004-320- | 3 |  | 401-WU-004-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 005 | 160 | 401-WU-005-160 |  | 401-WU-005-160-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-005-160- | 401-WU-005-160- | 2 |  | 401-WU-005-160 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 008 | 140 | 401-WU-008-140 |  | 401-WU-008-140-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-008-140- | 401-WU-008-140- | 2 |  | 401-WU-008-140 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 813 | 320 | 401-WU-813-320 |  | 401-WU-813-320-Sht001.pdf | 401-WU-813-320- | 401-WU-813-320- | 2 |  | 401-WU-813-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 814 | 320 | 401-WU-814-320 |  | 401-WU-814-320-Sht001.pdf | 401-WU-814-320- | 401-WU-814-320- | 2 |  | 401-WU-814-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 815 | 320 | 401-WU-815-320 |  | 401-WU-815-320-Sht001.pdf | 401-WU-815-320- | 401-WU-815-320- | 1 |  | 401-WU-815-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 818 | 210 | 401-WU-818-210 |  | 401-WU-818-210-Sht001.pdf | 401-WU-818-210- | 401-WU-818-210- | 0 |  | 401-WU-818-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 818 | 810 | 401-WU-818-810 |  | 401-WU-818-810-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-818-810- | 401-WU-818-810- | 1 |  | 401-WU-818-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 819 | 260 | 401-WU-819-260 |  | 401-WU-819-260-Sht001.pdf | 401-WU-819-260- | 401-WU-819-260- | 1 |  | 401-WU-819-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 820 | 320 | 401-WU-820-320 |  | 401-WU-820-320-Sht001.pdf | 401-WU-820-320- | 401-WU-820-320- | 1 |  | 401-WU-820-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 828 | 220 | 401-WU-828-220 |  | 401-WU-828-220-Sht001.pdf | 401-WU-828-220- | 401-WU-828-220- | 0 |  | 401-WU-828-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 829 | 140 | 401-WU-829-140 |  | 401-WU-829-140-Sht001.pdf | 401-WU-829-140- | 401-WU-829-140- | 0 |  | 401-WU-829-140 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 829 | 220 | 401-WU-829-220 |  | 401-WU-829-220-Sht001.pdf | 401-WU-829-220- | 401-WU-829-220- | 1 |  | 401-WU-829-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 829 | 221 | 401-WU-829-221 |  | 401-WU-829-221-Sht001.pdf | 401-WU-829-221- | 401-WU-829-221- | 0 |  | 401-WU-829-221 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 829 | 810 | 401-WU-829-810 |  | 401-WU-829-810-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-829-810- | 401-WU-829-810- | 1 |  | 401-WU-829-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 830 | 210 | 401-WU-830-210 |  | 401-WU-830-210-Sht001.pdf | 401-WU-830-210- | 401-WU-830-210- | 0 |  | 401-WU-830-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 831 | 210 | 401-WU-831-210 |  | 401-WU-831-210-Sht001.pdf | 401-WU-831-210- | 401-WU-831-210- | 0 |  | 401-WU-831-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 831 | 810 | 401-WU-831-810 |  | 401-WU-831-810-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-831-810- | 401-WU-831-810- | 1 |  | 401-WU-831-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 832 | 810 | 401-WU-832-810 |  | 401-WU-832-810-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-832-810- | 401-WU-832-810- | 1 |  | 401-WU-832-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 833 | 210 | 401-WU-833-210 |  | 401-WU-833-210-Sht001.pdf | 401-WU-833-210- | 401-WU-833-210- | 1 |  | 401-WU-833-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 838 | 320 | 401-WU-838-320 |  | 401-WU-838-320-Sht001.pdf | 401-WU-838-320- | 401-WU-838-320- | 1 |  | 401-WU-838-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 839 | 210 | 401-WU-839-210 |  | 401-WU-839-210-Sht001.pdf | 401-WU-839-210- | 401-WU-839-210- | 3 |  | 401-WU-839-210 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 840 | 270 | 401-WU-840-270 |  | 401-WU-840-270-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-840-270- | 401-WU-840-270- | 1 |  | 401-WU-840-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 842 | 230 | 401-WU-842-230 |  | 401-WU-842-230-Sht001.pdf | 401-WU-842-230- | 401-WU-842-230- | 1 |  | 401-WU-842-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 843 | 330 | 401-WU-843-330 |  | 401-WU-843-330-Sht001.pdf | 401-WU-843-330- | 401-WU-843-330- | 1 |  | 401-WU-843-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 844 | 310 | 401-WU-844-310 |  | 401-WU-844-310-Sht001.pdf | 401-WU-844-310- | 401-WU-844-310- | 1 |  | 401-WU-844-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 845 | 310 | 401-WU-845-310 |  | 401-WU-845-310-Sht001.pdf | 401-WU-845-310- | 401-WU-845-310- | 1 |  | 401-WU-845-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 846 | 310 | 401-WU-846-310 |  | 401-WU-846-310-Sht001.pdf | 401-WU-846-310- | 401-WU-846-310- | 1 |  | 401-WU-846-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 847 | 310 | 401-WU-847-310 |  | 401-WU-847-310-Sht001.pdf | 401-WU-847-310- | 401-WU-847-310- | 0 |  | 401-WU-847-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 848 | 260 | 401-WU-848-260 |  | 401-WU-848-260-Sht001.pdf | 401-WU-848-260- | 401-WU-848-260- | 1 |  | 401-WU-848-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 850 | 250 | 401-WU-850-250 |  | 401-WU-850-250-Sht001.pdf | 401-WU-850-250- | 401-WU-850-250- | 2 |  | 401-WU-850-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 852 | 240 | 401-WU-852-240 |  | 401-WU-852-240-Sht001.pdf | 401-WU-852-240- | 401-WU-852-240- | 1 |  | 401-WU-852-240 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 853 | 230 | 401-WU-853-230 |  | 401-WU-853-230-Sht001.pdf | 401-WU-853-230- | 401-WU-853-230- | 0 |  | 401-WU-853-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 854 | 230 | 401-WU-854-230 |  | 401-WU-854-230-Sht001.pdf | 401-WU-854-230- | 401-WU-854-230- | 1 |  | 401-WU-854-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 857 | 230 | 401-WU-857-230 |  | 401-WU-857-230-Sht001.pdf | 401-WU-857-230- | 401-WU-857-230- | 0 |  | 401-WU-857-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 857 | 320 | 401-WU-857-320 |  | 401-WU-857-320-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-857-320- | 401-WU-857-320- | 2 |  | 401-WU-857-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 858 | 250 | 401-WU-858-250 |  | 401-WU-858-250-Sht001.pdf | 401-WU-858-250- | 401-WU-858-250- | 1 |  | 401-WU-858-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 861 | 320 | 401-WU-861-320 |  | 401-WU-861-320-Sht001.pdf | 401-WU-861-320- | 401-WU-861-320- | 1 |  | 401-WU-861-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 862 | 320 | 401-WU-862-320 |  | 401-WU-862-320-Sht001.pdf | 401-WU-862-320- | 401-WU-862-320- | 2 |  | 401-WU-862-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 863 | 810 | 401-WU-863-810 |  | 401-WU-863-810-Sht001.pdf | 401-WU-863-810- | 401-WU-863-810- | 0 |  | 401-WU-863-810 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 864 | 210 | 401-WU-864-210 |  | 401-WU-864-210-Sht001.pdf | 401-WU-864-210- | 401-WU-864-210- | 1 |  | 401-WU-864-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 865 | 210 | 401-WU-865-210 |  | 401-WU-865-210-Sht001.pdf | 401-WU-865-210- | 401-WU-865-210- | 0 |  | 401-WU-865-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 865 | 810 | 401-WU-865-810 |  | 401-WU-865-810-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-865-810- | 401-WU-865-810- | 1 |  | 401-WU-865-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 866 | 810 | 401-WU-866-810 |  | 401-WU-866-810-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-866-810- | 401-WU-866-810- | 1 |  | 401-WU-866-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 867 | 210 | 401-WU-867-210 |  | 401-WU-867-210-Sht001.pdf | 401-WU-867-210- | 401-WU-867-210- | 0 |  | 401-WU-867-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 867 | 810 | 401-WU-867-810 |  | 401-WU-867-810-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-867-810- | 401-WU-867-810- | 1 |  | 401-WU-867-810 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 868 | 320 | 401-WU-868-320 |  | 401-WU-868-320-Sht001.pdf | 401-WU-868-320- | 401-WU-868-320- | 1 |  | 401-WU-868-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 869 | 230 | 401-WU-869-230 |  | 401-WU-869-230-Sht001.pdf | 401-WU-869-230- | 401-WU-869-230- | 3 |  | 401-WU-869-230 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 871 | 210 | 401-WU-871-210 |  | 401-WU-871-210-Sht001_DELETE.pdf | 401-WU-871-210- | 401-WU-871-210- | 1 |  | 401-WU-871-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
401 | WU | 871 | 320 | 401-WU-871-320 |  | 401-WU-871-320-Sht001.pdf | 401-WU-871-320- | 401-WU-871-320- | 1 |  | 401-WU-871-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 872 | 210 | 401-WU-872-210 |  | 401-WU-872-210-Sht001.pdf | 401-WU-872-210- | 401-WU-872-210- | 1 |  | 401-WU-872-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 873 | 210 | 401-WU-873-210 |  | 401-WU-873-210-Sht001.pdf | 401-WU-873-210- | 401-WU-873-210- | 2 |  | 401-WU-873-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 874 | 210 | 401-WU-874-210 |  | 401-WU-874-210-Sht001.pdf | 401-WU-874-210- | 401-WU-874-210- | 1 |  | 401-WU-874-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 875 | 210 | 401-WU-875-210 |  | 401-WU-875-210-Sht001.pdf | 401-WU-875-210- | 401-WU-875-210- | 1 |  | 401-WU-875-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 876 | 210 | 401-WU-876-210 |  | 401-WU-876-210-Sht001.pdf | 401-WU-876-210- | 401-WU-876-210- | 1 |  | 401-WU-876-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 877 | 240 | 401-WU-877-240 |  | 401-WU-877-240-Sht001.pdf | 401-WU-877-240- | 401-WU-877-240- | 0 |  | 401-WU-877-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 879 | 250 | 401-WU-879-250 |  | 401-WU-879-250-Sht001.pdf | 401-WU-879-250- | 401-WU-879-250- | 0 |  | 401-WU-879-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 881 | 250 | 401-WU-881-250 |  | 401-WU-881-250-Sht001.pdf | 401-WU-881-250- | 401-WU-881-250- | 0 |  | 401-WU-881-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 882 | 260 | 401-WU-882-260 |  | 401-WU-882-260-Sht001.pdf | 401-WU-882-260- | 401-WU-882-260- | 1 |  | 401-WU-882-260 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 884 | 260 | 401-WU-884-260 |  | 401-WU-884-260-Sht001.pdf | 401-WU-884-260- | 401-WU-884-260- | 2 |  | 401-WU-884-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 885 | 250 | 401-WU-885-250 |  | 401-WU-885-250-Sht001.pdf | 401-WU-885-250- | 401-WU-885-250- | 2 |  | 401-WU-885-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 886 | 210 | 401-WU-886-210 |  | 401-WU-886-210-Sht001.pdf | 401-WU-886-210- | 401-WU-886-210- | 0 |  | 401-WU-886-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 888 | 230 | 401-WU-888-230 |  | 401-WU-888-230-Sht001.pdf | 401-WU-888-230- | 401-WU-888-230- | 2 |  | 401-WU-888-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 889 | 240 | 401-WU-889-240 |  | 401-WU-889-240-Sht001.pdf | 401-WU-889-240- | 401-WU-889-240- | 0 |  | 401-WU-889-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 890 | 240 | 401-WU-890-240 |  | 401-WU-890-240-Sht001.pdf | 401-WU-890-240- | 401-WU-890-240- | 0 |  | 401-WU-890-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 891 | 230 | 401-WU-891-230 |  | 401-WU-891-230-Sht001.pdf | 401-WU-891-230- | 401-WU-891-230- | 0 |  | 401-WU-891-230 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 892 | 260 | 401-WU-892-260 |  | 401-WU-892-260-Sht001.pdf | 401-WU-892-260- | 401-WU-892-260- | 0 |  | 401-WU-892-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 893 | 250 | 401-WU-893-250 |  | 401-WU-893-250-Sht001.pdf | 401-WU-893-250- | 401-WU-893-250- | 1 |  | 401-WU-893-250 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 894 | 260 | 401-WU-894-260 |  | 401-WU-894-260-Sht001.pdf | 401-WU-894-260- | 401-WU-894-260- | 0 |  | 401-WU-894-260 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 895 | 250 | 401-WU-895-250 |  | 401-WU-895-250-Sht001.pdf | 401-WU-895-250- | 401-WU-895-250- | 0 |  | 401-WU-895-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 896 | 250 | 401-WU-896-250 |  | 401-WU-896-250-Sht001.pdf | 401-WU-896-250- | 401-WU-896-250- | 0 |  | 401-WU-896-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 897 | 250 | 401-WU-897-250 |  | 401-WU-897-250-Sht001.pdf | 401-WU-897-250- | 401-WU-897-250- | 0 |  | 401-WU-897-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 899 | 240 | 401-WU-899-240 |  | 401-WU-899-240-Sht001.pdf | 401-WU-899-240- | 401-WU-899-240- | 0 |  | 401-WU-899-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 901 | 240 | 401-WU-901-240 |  | 401-WU-901-240-Sht001.pdf | 401-WU-901-240- | 401-WU-901-240- | 0 |  | 401-WU-901-240 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 903 | 220 | 401-WU-903-220 |  | 401-WU-903-220-Sht001.pdf | 401-WU-903-220- | 401-WU-903-220- | 1 |  | 401-WU-903-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 904 | 220 | 401-WU-904-220 |  | 401-WU-904-220-Sht001.pdf | 401-WU-904-220- | 401-WU-904-220- | 1 |  | 401-WU-904-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 905 | 220 | 401-WU-905-220 |  | 401-WU-905-220-Sht001.pdf | 401-WU-905-220- | 401-WU-905-220- | 0 |  | 401-WU-905-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 906 | 220 | 401-WU-906-220 |  | 401-WU-906-220-Sht001.pdf | 401-WU-906-220- | 401-WU-906-220- | 0 |  | 401-WU-906-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 907 | 220 | 401-WU-907-220 |  | 401-WU-907-220-Sht001.pdf | 401-WU-907-220- | 401-WU-907-220- | 1 |  | 401-WU-907-220 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 909 | 210 | 401-WU-909-210 |  | 401-WU-909-210-Sht001.pdf | 401-WU-909-210- | 401-WU-909-210- | 0 |  | 401-WU-909-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 910 | 210 | 401-WU-910-210 |  | 401-WU-910-210-Sht001.pdf | 401-WU-910-210- | 401-WU-910-210- | 0 |  | 401-WU-910-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 911 | 220 | 401-WU-911-220 |  | 401-WU-911-220-Sht001.pdf | 401-WU-911-220- | 401-WU-911-220- | 0 |  | 401-WU-911-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 912 | 220 | 401-WU-912-220 |  | 401-WU-912-220-Sht001.pdf | 401-WU-912-220- | 401-WU-912-220- | 0 |  | 401-WU-912-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 913 | 220 | 401-WU-913-220 |  | 401-WU-913-220-Sht001.pdf | 401-WU-913-220- | 401-WU-913-220- | 0 |  | 401-WU-913-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 914 | 220 | 401-WU-914-220 |  | 401-WU-914-220-Sht001.pdf | 401-WU-914-220- | 401-WU-914-220- | 0 |  | 401-WU-914-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 915 | 220 | 401-WU-915-220 |  | 401-WU-915-220-Sht001.pdf | 401-WU-915-220- | 401-WU-915-220- | 0 |  | 401-WU-915-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 916 | 220 | 401-WU-916-220 |  | 401-WU-916-220-Sht001.pdf | 401-WU-916-220- | 401-WU-916-220- | 0 |  | 401-WU-916-220 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 917 | 210 | 401-WU-917-210 |  | 401-WU-917-210-Sht001.pdf | 401-WU-917-210- | 401-WU-917-210- | 1 |  | 401-WU-917-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 918 | 210 | 401-WU-918-210 |  | 401-WU-918-210-Sht001.pdf | 401-WU-918-210- | 401-WU-918-210- | 2 |  | 401-WU-918-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 919 | 270 | 401-WU-919-270 |  | 401-WU-919-270-Sht001.pdf | 401-WU-919-270- | 401-WU-919-270- | 0 |  | 401-WU-919-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 920 | 270 | 401-WU-920-270 |  | 401-WU-920-270-Sht001.pdf | 401-WU-920-270- | 401-WU-920-270- | 0 |  | 401-WU-920-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 921 | 280 | 401-WU-921-280 |  | 401-WU-921-280-Sht001.pdf | 401-WU-921-280- | 401-WU-921-280- | 0 |  | 401-WU-921-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 922 | 270 | 401-WU-922-270 |  | 401-WU-922-270-Sht001.pdf | 401-WU-922-270- | 401-WU-922-270- | 1 |  | 401-WU-922-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 923 | 280 | 401-WU-923-280 |  | 401-WU-923-280-Sht001.pdf | 401-WU-923-280- | 401-WU-923-280- | 0 |  | 401-WU-923-280 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 925 | 151 | 401-WU-925-151 |  | 401-WU-925-151-Sht001.pdf | 401-WU-925-151- | 401-WU-925-151- | 0 |  | 401-WU-925-151 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 926 | 150 | 401-WU-926-150 |  | 401-WU-926-150-Sht001.pdf | 401-WU-926-150- | 401-WU-926-150- | 1 |  | 401-WU-926-150 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 927 | 150 | 401-WU-927-150 |  | 401-WU-927-150-Sht001.pdf | 401-WU-927-150- | 401-WU-927-150- | 2 |  | 401-WU-927-150 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 933 | 110 | 401-WU-933-110 |  | 401-WU-933-110-Sht001.pdf | 401-WU-933-110- | 401-WU-933-110- | 0 |  | 401-WU-933-110 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 934 | 110 | 401-WU-934-110 |  | 401-WU-934-110-Sht001.pdf | 401-WU-934-110- | 401-WU-934-110- | 1 |  | 401-WU-934-110 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 935 | 310 | 401-WU-935-310 |  | 401-WU-935-310-Sht001.pdf | 401-WU-935-310- | 401-WU-935-310- | 0 |  | 401-WU-935-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 949 | 310 | 401-WU-949-310 |  | 401-WU-949-310-Sht001.pdf | 401-WU-949-310- | 401-WU-949-310- | 1 |  | 401-WU-949-310 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 950 | 320 | 401-WU-950-320 |  | 401-WU-950-320-Sht001.pdf | 401-WU-950-320- | 401-WU-950-320- | 1 |  | 401-WU-950-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 951 | 330 | 401-WU-951-330 |  | 401-WU-951-330-Sht001.pdf | 401-WU-951-330- | 401-WU-951-330- | 1 |  | 401-WU-951-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 952 | 330 | 401-WU-952-330 |  | 401-WU-952-330-Sht001.pdf | 401-WU-952-330- | 401-WU-952-330- | 2 |  | 401-WU-952-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 953 | 330 | 401-WU-953-330 |  | 401-WU-953-330-Sht001.pdf | 401-WU-953-330- | 401-WU-953-330- | 1 |  | 401-WU-953-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 954 | 330 | 401-WU-954-330 |  | 401-WU-954-330-Sht001.pdf | 401-WU-954-330- | 401-WU-954-330- | 1 |  | 401-WU-954-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 955 | 330 | 401-WU-955-330 |  | 401-WU-955-330-Sht001.pdf | 401-WU-955-330- | 401-WU-955-330- | 1 |  | 401-WU-955-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 956 | 320 | 401-WU-956-320 |  | 401-WU-956-320-Sht001.pdf | 401-WU-956-320- | 401-WU-956-320- | 1 |  | 401-WU-956-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 957 | 320 | 401-WU-957-320 |  | 401-WU-957-320-Sht001.pdf | 401-WU-957-320- | 401-WU-957-320- | 0 |  | 401-WU-957-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 958 | 320 | 401-WU-958-320 |  | 401-WU-958-320-Sht001.pdf | 401-WU-958-320- | 401-WU-958-320- | 1 |  | 401-WU-958-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 959 | 320 | 401-WU-959-320 |  | 401-WU-959-320-Sht001.pdf | 401-WU-959-320- | 401-WU-959-320- | 1 |  | 401-WU-959-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 960 | 320 | 401-WU-960-320 |  | 401-WU-960-320-Sht001.pdf | 401-WU-960-320- | 401-WU-960-320- | 0 |  | 401-WU-960-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 978 | 270 | 401-WU-978-270 |  | 401-WU-978-270-Sht001.pdf | 401-WU-978-270- | 401-WU-978-270- | 0 |  | 401-WU-978-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 979 | 270 | 401-WU-979-270 |  | 401-WU-979-270-Sht001.pdf | 401-WU-979-270- | 401-WU-979-270- | 0 |  | 401-WU-979-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 980 | 270 | 401-WU-980-270 |  | 401-WU-980-270-Sht001.pdf | 401-WU-980-270- | 401-WU-980-270- | 0 |  | 401-WU-980-270 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 981 | 270 | 401-WU-981-270 |  | 401-WU-981-270-Sht001.pdf | 401-WU-981-270- | 401-WU-981-270- | 1 |  | 401-WU-981-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 982 | 270 | 401-WU-982-270 |  | 401-WU-982-270-Sht001.pdf | 401-WU-982-270- | 401-WU-982-270- | 1 |  | 401-WU-982-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 983 | 270 | 401-WU-983-270 |  | 401-WU-983-270-Sht001.pdf | 401-WU-983-270- | 401-WU-983-270- | 1 |  | 401-WU-983-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 984 | 270 | 401-WU-984-270 |  | 401-WU-984-270-Sht001.pdf | 401-WU-984-270- | 401-WU-984-270- | 1 |  | 401-WU-984-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 985 | 250 | 401-WU-985-250 |  | 401-WU-985-250-Sht001.pdf | 401-WU-985-250- | 401-WU-985-250- | 0 |  | 401-WU-985-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 986 | 250 | 401-WU-986-250 |  | 401-WU-986-250-Sht001.pdf | 401-WU-986-250- | 401-WU-986-250- | 0 |  | 401-WU-986-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 987 | 140 | 401-WU-987-140 |  | 401-WU-987-140-Sht001.pdf | 401-WU-987-140- | 401-WU-987-140- | 0 |  | 401-WU-987-140 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 988 | 160 | 401-WU-988-160 |  | 401-WU-988-160-Sht001.pdf | 401-WU-988-160- | 401-WU-988-160- | 0 |  | 401-WU-988-160 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 989 | 140 | 401-WU-989-140 |  | 401-WU-989-140-Sht001.pdf | 401-WU-989-140- | 401-WU-989-140- | 0 |  | 401-WU-989-140 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 990 | 140 | 401-WU-990-140 |  | 401-WU-990-140-Sht001.pdf | 401-WU-990-140- | 401-WU-990-140- | 0 |  | 401-WU-990-140 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 992 | 340 | 401-WU-992-340 |  | 401-WU-992-340-Sht001.pdf | 401-WU-992-340- | 401-WU-992-340- | 0 |  | 401-WU-992-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 993 | 340 | 401-WU-993-340 |  | 401-WU-993-340-Sht001.pdf | 401-WU-993-340- | 401-WU-993-340- | 0 |  | 401-WU-993-340 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 995 | 250 | 401-WU-995-250 |  | 401-WU-995-250-Sht001.pdf | 401-WU-995-250- | 401-WU-995-250- | 0 |  | 401-WU-995-250 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 996 | 310 | 401-WU-996-310 |  | 401-WU-996-310-Sht001.pdf | 401-WU-996-310- | 401-WU-996-310- | 0 |  | 401-WU-996-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 997 | 310 | 401-WU-997-310 |  | 401-WU-997-310-Sht001.pdf | 401-WU-997-310- | 401-WU-997-310- | 0 |  | 401-WU-997-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
401 | WU | 998 | 310 | 401-WU-998-310 |  | 401-WU-998-310-Sht001.pdf | 401-WU-998-310- | 401-WU-998-310- | 0 |  | 401-WU-998-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
402 | AI | 001 | 320 | 402-AI-001-320 |  | 402-AI-001-320-Sht001.pdf | 402-AI-001-320-01 | 402-AI-001-320-01 | 3 |  | 402-AI-001-320 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-18 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 402-AI-001-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 001 | 320 | 402-AI-001-320 |  | 402-AI-001-320-Sht001.pdf | 402-AI-001-320-02 | 402-AI-001-320-02 | 3 |  | 402-AI-001-320 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 402-AI-001-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 001 | 320 | 402-AI-001-320 |  | 402-AI-001-320-Sht001.pdf | 402-AI-001-320-03 | 402-AI-001-320-03 | 3 |  | 402-AI-001-320 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 402-AI-001-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 001 | 320 | 402-AI-001-320 |  | 402-AI-001-320-Sht001.pdf | 402-AI-001-320-04 | 402-AI-001-320-04 | 3 |  | 402-AI-001-320 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-07-27 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 402-AI-001-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 001 | 320 | 402-AI-001-320 |  | 402-AI-001-320-Sht001.pdf | 402-AI-001-320-05 | 402-AI-001-320-05 | 3 |  | 402-AI-001-320 | 05 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-05 | 2" | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 402-AI-001-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 001 | 320 | 402-AI-001-320 |  | 402-AI-001-320-Sht001.pdf | 402-AI-001-320-06 | 402-AI-001-320-06 | 3 |  | 402-AI-001-320 | 06 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 402-AI-001-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 001 | 320 | 402-AI-001-320 |  | 402-AI-001-320-Sht001.pdf | 402-AI-001-320-07 | 402-AI-001-320-07 | 3 |  | 402-AI-001-320 | 07 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" |  | 2 | no liberar |  |  | no enviar |  | NO LIBERAR FALTA AS-BUILT | Sergio | ok | 1 | Stainless Steel | 402-AI-001-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 001 | 320 | 402-AI-001-320 |  | 402-AI-001-320-Sht001.pdf | 402-AI-001-320-08 | 402-AI-001-320-08 | 3 |  | 402-AI-001-320 | 08 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-15 | 2" | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 402-AI-001-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 002 | 320 | 402-AI-002-320 |  | 402-AI-002-320-Sht001.pdf | 402-AI-002-320-01 | 402-AI-002-320-01 | 2 |  | 402-AI-002-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 402-AI-002-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 002 | 320 | 402-AI-002-320 |  | 402-AI-002-320-Sht001.pdf | 402-AI-002-320-02 | 402-AI-002-320-02 | 2 |  | 402-AI-002-320 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-08-04 | 3 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 402-AI-002-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 002 | 320 | 402-AI-002-320 |  | 402-AI-002-320-Sht001.pdf | 402-AI-002-320-03 | 402-AI-002-320-03 | 2 |  | 402-AI-002-320 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-08-08 | 3 | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 402-AI-002-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 002 | 320 | 402-AI-002-320 |  | 402-AI-002-320-Sht001.pdf | 402-AI-002-320-04 | 402-AI-002-320-04 | 2 |  | 402-AI-002-320 | 04 | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 402-AI-002-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 002 | 320 | 402-AI-002-320 |  | 402-AI-002-320-Sht001.pdf | 402-AI-002-320-05 | 402-AI-002-320-05 | 2 |  | 402-AI-002-320 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 402-AI-002-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 002 | 320 | 402-AI-002-320 |  | 402-AI-002-320-Sht001.pdf | 402-AI-002-320-06 | 402-AI-002-320-06 | 2 |  | 402-AI-002-320 | 06 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-19 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 402-AI-002-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 002 | 320 | 402-AI-002-320 |  | 402-AI-002-320-Sht001.pdf | 402-AI-002-320-07 | 402-AI-002-320-07 | 2 |  | 402-AI-002-320 | 07 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-035 | 2017-05-24 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 402-AI-002-320 | 2016-03-26 | 7
402 | AI | 004 | 320 | 402-AI-004-320 |  | 402-AI-004-320-Sht001.pdf | 402-AI-004-320-01 | 402-AI-004-320-01 | 1 |  | 402-AI-004-320 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-27 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 402-AI-004-320 | 2016-03-26 | 2
402 | AI | 004 | 320 | 402-AI-004-320 |  | 402-AI-004-320-Sht001.pdf | 402-AI-004-320-02 | 402-AI-004-320-02 | 1 |  | 402-AI-004-320 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-06-24 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 402-AI-004-320 | 2016-03-26 | 2
402 | CB | 001 | 320 | 402-CB-001-320 |  | 402-CB-001-320-Sht001.pdf | 402-CB-001-320- | 402-CB-001-320- | 2 |  | 402-CB-001-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
402 | CF | 805 | 910 | 402-CF-805-910 |  | 402-CF-805-910-Sht001.pdf_RM_02 | 402-CF-805-910- | 402-CF-805-910- | 3 | 1 | 402-CF-805-910 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 402-CF-805-910 | 2016-05-25 | 2
402 | DO | 001 | 320 | 402-DO-001-320 |  | 402-DO-001-320-Sht001.pdf | 402-DO-001-320-01 | 402-DO-001-320-01 | 2 |  | 402-DO-001-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-52 | 4" | 2016-07-26 | 4" | SRC-S-034 | 2017-03-18 | 2016-08-23 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 402-DO-001-320 | 2016-04-18 | 3
402 | DO | 002 | 320 | 402-DO-002-320 |  | 402-DO-002-320-Sht001.pdf | 402-DO-002-320-01 | 402-DO-002-320-01 | 2 |  | 402-DO-002-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-07-30 | 4" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 402-DO-002-320 | 2016-04-18 | 2
402 | DO | 002 | 320 | 402-DO-002-320 |  | 402-DO-002-320-Sht001.pdf | 402-DO-002-320-02 | 402-DO-002-320-02 | 2 |  | 402-DO-002-320 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-07-25 | 4" | SRC-S-034 | 2017-03-19 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 402-DO-002-320 | 2016-04-18 | 2
402 | DO | 008 | 320 | 402-DO-008-320 |  | 402-DO-008-320-Sht001.pdf | 402-DO-008-320- | 402-DO-008-320- | 2 |  | 402-DO-008-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 402-DO-008-320 | 2016-04-18 | 3
402 | DO | 009 | 320 | 402-DO-009-320 |  | 402-DO-009-320-Sht001.pdf | 402-DO-009-320-01 | 402-DO-009-320-01 | 2 |  | 402-DO-009-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-08-21 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 402-DO-009-320 | 2016-04-18 | 2
402 | DO | 009 | 320 | 402-DO-009-320 |  | 402-DO-009-320-Sht001.pdf | 402-DO-009-320-02 | 402-DO-009-320-02 | 2 |  | 402-DO-009-320 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-07-25 | 4" | SRC-S-034 | 2017-03-20 | 2016-08-18 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 402-DO-009-320 | 2016-04-18 | 2
402 | DO | 011 | 320 | 402-DO-011-320 |  | 402-DO-011-320-Sht001.pdf | 402-DO-011-320- | 402-DO-011-320- | 2 |  | 402-DO-011-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
402 | DO | 012 | 320 | 402-DO-012-320 |  | 402-DO-012-320-Sht001.pdf | 402-DO-012-320-01 | 402-DO-012-320-01 | 2 |  | 402-DO-012-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 402-DO-012-320 | 2016-03-26 | 1
402 | DO | 012 | 320 | 402-DO-012-320 |  | 402-DO-012-320-Sht001.pdf | 402-DO-012-320-02 | 402-DO-012-320-02 | 2 |  | 402-DO-012-320 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 402-DO-012-320 | 2016-03-26 | 1
402 | DO | 013 | 320 | 402-DO-013-320 |  | 402-DO-013-320-Sht001.pdf | 402-DO-013-320-01 | 402-DO-013-320-01 | 2 |  | 402-DO-013-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-19 | 2 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 402-DO-013-320 | 2016-02-18 | 2
402 | DO | 013 | 320 | 402-DO-013-320 |  | 402-DO-013-320-Sht001.pdf | 402-DO-013-320-02 | 402-DO-013-320-02 | 2 |  | 402-DO-013-320 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-029 | 2" | 2016-06-01 | 2 | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 402-DO-013-320 | 2016-02-18 | 2
402 | DO | 800 | 320 | 402-DO-800-320 |  | 402-DO-800-320-Sht001.pdf | 402-DO-800-320-01 | 402-DO-800-320-01 | 2 |  | 402-DO-800-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-26 | 2" | SRC-S-034 | 2017-04-05 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 402-DO-800-320 | 2016-05-25 | 1
402 | DO | 801 | 320 | 402-DO-801-320 |  | 402-DO-801-320-Sht001.pdf | 402-DO-801-320-01 | 402-DO-801-320-01 | 2 |  | 402-DO-801-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3" | 2016-07-26 | 2" | SRC-S-034 | 2017-04-06 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 402-DO-801-320 | 2016-05-25 | 1
402 | DO | 802 | 320 | 402-DO-802-320 |  | 402-DO-802-320-Sht001.pdf | 402-DO-802-320- | 402-DO-802-320- | 0 |  | 402-DO-802-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
402 | DO | 803 | 320 | 402-DO-803-320 |  | 402-DO-803-320-Sht001.pdf | 402-DO-803-320- | 402-DO-803-320- | 0 |  | 402-DO-803-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
402 | DO | 804 | 320 | 402-DO-804-320 |  | 402-DO-804-320-Sht001.pdf | 402-DO-804-320- | 402-DO-804-320- | 0 |  | 402-DO-804-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
402 | DO | 805 | 320 | 402-DO-805-320 |  | 402-DO-805-320-Sht001.pdf | 402-DO-805-320- | 402-DO-805-320- | 0 |  | 402-DO-805-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
402 | DO | 806 | 320 | 402-DO-806-320 |  | 402-DO-806-320-Sht001.pdf | 402-DO-806-320-01 | 402-DO-806-320-01 | 0 |  | 402-DO-806-320 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-07-12 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 402-DO-806-320 | 2016-02-18 | 1
402 | DO | 807 | 320 | 402-DO-807-320 |  | 402-DO-807-320-Sht001.pdf | 402-DO-807-320- | 402-DO-807-320- | 0 |  | 402-DO-807-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
402 | DO | 808 | 320 | 402-DO-808-320 |  | 402-DO-808-320-Sht001.pdf | 402-DO-808-320-01 | 402-DO-808-320-01 | 0 |  | 402-DO-808-320 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-10 | 2" | SCR-S-020 | 2016-05-15 | 2016-05-28 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 402-DO-808-320 | 2016-02-18 | 1
402 | DO | 809 | 320 | 402-DO-809-320 |  | 402-DO-809-320-Sht001.pdf | 402-DO-809-320-01 | 402-DO-809-320-01 | 0 |  | 402-DO-809-320 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-018 | 2" | 2016-05-09 | 2" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-02 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 402-DO-809-320 | 2016-02-18 | 1
402 | FA | 800 | 320 | 402-FA-800-320 |  | 402-FA-800-320-Sht001.pdf | 402-FA-800-320- | 402-FA-800-320- | 1 |  | 402-FA-800-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
402 | FA | 801 | 320 | 402-FA-801-320 |  | 402-FA-801-320-Sht001.pdf | 402-FA-801-320- | 402-FA-801-320- | 1 |  | 402-FA-801-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 402-FA-801-320 | 2016-04-18 | 1
402 | PA003A | 001 | 320 | 402-PA003A-001-320 |  | 402-PA003A-001-320-Sht001_DELETE.pdf | 402-PA003A-001-320- | 402-PA003A-001-320- | 2 |  | 402-PA003A-001-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
402 | PA003B | 001 | 320 | 402-PA003B-001-320 |  | 402-PA003B-001-320-Sht001_DELETE.pdf | 402-PA003B-001-320- | 402-PA003B-001-320- | 2 |  | 402-PA003B-001-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
402 | RB001 | 001 | 320 | 402-RB001-001-320 |  | 402-RB001-001-320-Sht001.pdf | 402-RB001-001-320- | 402-RB001-001-320- | 1 |  | 402-RB001-001-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
402 | RB001 | 002 | 320 | 402-RB001-002-320 |  | 402-RB001-002-320-Sht001.pdf | 402-RB001-002-320- | 402-RB001-002-320- | 0 |  | 402-RB001-002-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
402 | RB005 | 001 | 320 | 402-RB005-001-320 |  | 402-RB005-001-320-Sht001.pdf | 402-RB005-001-320- | 402-RB005-001-320- | 1 |  | 402-RB005-001-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
402 | RB005 | 002 | 320 | 402-RB005-002-320 |  | 402-RB005-002-320-Sht001.pdf | 402-RB005-002-320- | 402-RB005-002-320- | 0 |  | 402-RB005-002-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
402 | VL010 | 001 | 320 | 402-VL010-001-320 |  | 402-VL010-001-320-Sht001.pdf | 402-VL010-001-320- | 402-VL010-001-320- | 1 |  | 402-VL010-001-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
402 | VL010 | 001 | 321 | 402-VL010-001-321 |  | 402-VL010-001-321-Sht001.pdf | 402-VL010-001-321-01 | 402-VL010-001-321-01 | 1 |  | 402-VL010-001-321 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 2" | 2016-06-20 | 2" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 402-VL010-001-321 | 2016-03-26 | 1
402 | VL010 | 001 | 322 | 402-VL010-001-322 |  | 402-VL010-001-322-Sht001.pdf | 402-VL010-001-322- | 402-VL010-001-322- | 1 |  | 402-VL010-001-322 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
402 | WF | 001 | 320 | 402-WF-001-320 |  | 402-WF-001-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-001-320-01 | 402-WF-001-320-01 | 1 | 1 | 402-WF-001-320 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-012 | 24" | 2016-06-07 | 24 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Galvanized | 402-WF-001-320 | 2016-03-13 | 8
402 | WF | 001 | 320 | 402-WF-001-320 |  | 402-WF-001-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-001-320-02 | 402-WF-001-320-02 | 1 | 1 | 402-WF-001-320 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-012 | 24" | 2016-04-15 | 24 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-001-320 | 2016-03-13 | 8
402 | WF | 001 | 320 | 402-WF-001-320 |  | 402-WF-001-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-001-320-03 | 402-WF-001-320-03 | 1 | 1 | 402-WF-001-320 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-012 | 24" | 2016-04-15 | 24 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-001-320 | 2016-03-13 | 8
402 | WF | 001 | 320 | 402-WF-001-320 |  | 402-WF-001-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-001-320-04 | 402-WF-001-320-04 | 1 | 1 | 402-WF-001-320 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-012 | 24" | 2016-04-18 | 24 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-001-320 | 2016-03-13 | 8
402 | WF | 001 | 320 | 402-WF-001-320 |  | 402-WF-001-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-001-320-05 | 402-WF-001-320-05 | 1 | 1 | 402-WF-001-320 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-012 | 24" | 2016-04-20 | 24 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-15 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 402-WF-001-320 | 2016-03-13 | 8
402 | WF | 001 | 320 | 402-WF-001-320 |  | 402-WF-001-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-001-320-06 | 402-WF-001-320-06 | 1 | 1 | 402-WF-001-320 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-012 | 24" | 2016-04-17 | 24 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-001-320 | 2016-03-13 | 8
402 | WF | 001 | 320 | 402-WF-001-320 |  | 402-WF-001-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-001-320-07 | 402-WF-001-320-07 | 1 | 1 | 402-WF-001-320 | 07 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-012 | 24" | 2016-04-19 | 24 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-001-320 | 2016-03-13 | 8
402 | WF | 001 | 320 | 402-WF-001-320 |  | 402-WF-001-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-001-320-08 | 402-WF-001-320-08 | 1 | 1 | 402-WF-001-320 | 08 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-012 | 24" | 2016-04-18 | 16 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-14 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-001-320 | 2016-03-13 | 8
402 | WF | 002 | 320 | 402-WF-002-320 |  | 402-WF-002-320-Sht001.pdf | 402-WF-002-320-01 | 402-WF-002-320-01 | 5 |  | 402-WF-002-320 | 01 | 5 |  | TR |  | JC-CS-058 | 6" | 2016-08-04 | 6 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-002-320 | 2016-05-25 | 5
402 | WF | 002 | 320 | 402-WF-002-320 |  | 402-WF-002-320-Sht001.pdf | 402-WF-002-320-02 | 402-WF-002-320-02 | 5 |  | 402-WF-002-320 | 02 | 5 |  | TR |  | JC-CS-058 | 6" | 2016-08-28 | 6 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-002-320 | 2016-05-25 | 5
402 | WF | 002 | 320 | 402-WF-002-320 |  | 402-WF-002-320-Sht001.pdf | 402-WF-002-320-03 | 402-WF-002-320-03 | 5 |  | 402-WF-002-320 | 03 | 5 |  | TR |  | JC-CS-058 | 6" | 2016-08-03 | 6 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-002-320 | 2016-05-25 | 5
402 | WF | 002 | 320 | 402-WF-002-320 |  | 402-WF-002-320-Sht001.pdf | 402-WF-002-320-04 | 402-WF-002-320-04 | 5 |  | 402-WF-002-320 | 04 | 5 |  | TR |  | JC-CS-058 | 6" | 2016-08-09 | 6 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-002-320 | 2016-05-25 | 5
402 | WF | 002 | 320 | 402-WF-002-320 |  | 402-WF-002-320-Sht001.pdf | 402-WF-002-320-05 | 402-WF-002-320-05 | 5 |  | 402-WF-002-320 | 05 | 5 |  | TR |  | JC-CS-058 | 6" | 2016-08-10 | 6 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-002-320 | 2016-05-25 | 5
402 | WF | 004 | 320 | 402-WF-004-320 |  | 402-WF-004-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-004-320-01 | 402-WF-004-320-01 | 2 | 1 | 402-WF-004-320 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-13 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-004-320 | 2016-04-18 | 7
402 | WF | 004 | 320 | 402-WF-004-320 |  | 402-WF-004-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-004-320-02 | 402-WF-004-320-02 | 2 | 1 | 402-WF-004-320 | 02 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-004-320 | 2016-04-18 | 7
402 | WF | 004 | 320 | 402-WF-004-320 |  | 402-WF-004-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-004-320-03 | 402-WF-004-320-03 | 2 | 1 | 402-WF-004-320 | 03 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-22 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-004-320 | 2016-04-18 | 7
402 | WF | 004 | 320 | 402-WF-004-320 |  | 402-WF-004-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-004-320-04 | 402-WF-004-320-04 | 2 | 1 | 402-WF-004-320 | 04 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-17 | 4 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-004-320 | 2016-04-18 | 7
402 | WF | 004 | 320 | 402-WF-004-320 |  | 402-WF-004-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-004-320-05 | 402-WF-004-320-05 | 2 | 1 | 402-WF-004-320 | 05 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-004-320 | 2016-04-18 | 7
402 | WF | 004 | 320 | 402-WF-004-320 |  | 402-WF-004-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-004-320-06 | 402-WF-004-320-06 | 2 | 1 | 402-WF-004-320 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-004-320 | 2016-04-18 | 7
402 | WF | 004 | 320 | 402-WF-004-320 |  | 402-WF-004-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-004-320-07 | 402-WF-004-320-07 | 2 | 1 | 402-WF-004-320 | 07 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 4" | 2016-08-18 | 4 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-004-320 | 2016-04-18 | 7
402 | WF | 005 | 320 | 402-WF-005-320 |  | 402-WF-005-320-Sht001.pdf | 402-WF-005-320- | 402-WF-005-320- | 1 |  | 402-WF-005-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-005-320 |  | 6
402 | WF | 006 | 320 | 402-WF-006-320 |  | 402-WF-006-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-006-320-01 | 402-WF-006-320-01 | 2 | 1 | 402-WF-006-320 | 01 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 6" | 2016-08-15 | 6 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-006-320 | 2016-05-25 | 3
402 | WF | 009 | 320 | 402-WF-009-320 |  | 402-WF-009-320-Sht001_RM_03.pdf | 402-WF-009-320-01 | 402-WF-009-320-01 | 2 | 3 | 402-WF-009-320 | 01 | 2 | 3 | TR |  | JC-CS-013 | 16" | 2016-04-20 | 16 | SCR-S-014 | 2016-04-23 | 2016-05-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-009-320 | 2016-03-13 | 6
402 | WF | 009 | 320 | 402-WF-009-320 |  | 402-WF-009-320-Sht001_RM_03.pdf | 402-WF-009-320-03 | 402-WF-009-320-03 | 2 | 3 | 402-WF-009-320 | 03 | 2 | 3 | TR |  | JC-CS-013 | 16" | 2016-04-20 | 16 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-009-320 | 2016-03-13 | 6
402 | WF | 009 | 320 | 402-WF-009-320 |  | 402-WF-009-320-Sht001_RM_03.pdf | 402-WF-009-320-04 | 402-WF-009-320-04 | 2 | 3 | 402-WF-009-320 | 04 | 2 | 3 | TR |  | JC-CS-013 | 16" | 2016-04-20 | 16 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-08 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 402-WF-009-320 | 2016-03-13 | 6
402 | WF | 009 | 320 | 402-WF-009-320 |  | 402-WF-009-320-Sht001_RM_03.pdf | 402-WF-009-320-05 | 402-WF-009-320-05 | 2 | 3 | 402-WF-009-320 | 05 | 2 | 3 | TR |  | JC-CS-013 | 16" | 2016-04-22 | 16 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-009-320 | 2016-03-13 | 6
402 | WF | 009 | 320 | 402-WF-009-320 |  | 402-WF-009-320-Sht001_RM_03.pdf | 402-WF-009-320-06 | 402-WF-009-320-06 | 2 | 3 | 402-WF-009-320 | 06 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 16" |  | 16 | no liberar | 2016-04-27 |  | no enviar |  | Traer de Pintura ( para hacer la modificacion del redmark) 402-FT-0202 (24-04) | Sergio | ok | 3 | Galvanized | 402-WF-009-320 | 2016-03-13 | 6
402 | WF | 009 | 320 | 402-WF-009-320 |  | 402-WF-009-320-Sht001_RM_03.pdf | 402-WF-009-320-07 | 402-WF-009-320-07 | 2 | 3 | 402-WF-009-320 | 07 | 2 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 16" |  | 16 | no liberar | 2016-04-23 |  | no enviar |  | Traer de Pintura ( para hacer la modificacion del redmark) 402-FT-0202 (17-4) | Jesus | ok | 3 | Galvanized | 402-WF-009-320 | 2016-03-13 | 6
402 | WF | 010 | 320 | 402-WF-010-320 |  | 402-WF-010-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-010-320-01 | 402-WF-010-320-01 | 1 | 1 | 402-WF-010-320 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-010-320 | 2016-05-25 | 7
402 | WF | 010 | 320 | 402-WF-010-320 |  | 402-WF-010-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-010-320-02 | 402-WF-010-320-02 | 1 | 1 | 402-WF-010-320 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 16" | 2016-08-12 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-010-320 | 2016-05-25 | 7
402 | WF | 010 | 320 | 402-WF-010-320 |  | 402-WF-010-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-010-320-03 | 402-WF-010-320-03 | 1 | 1 | 402-WF-010-320 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 16" | 2016-08-12 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-010-320 | 2016-05-25 | 7
402 | WF | 010 | 320 | 402-WF-010-320 |  | 402-WF-010-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-010-320-04 | 402-WF-010-320-04 | 1 | 1 | 402-WF-010-320 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 16" | 2016-08-14 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-010-320 | 2016-05-25 | 7
402 | WF | 010 | 320 | 402-WF-010-320 |  | 402-WF-010-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-010-320-05 | 402-WF-010-320-05 | 1 | 1 | 402-WF-010-320 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 16" | 2016-08-12 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-010-320 | 2016-05-25 | 7
402 | WF | 010 | 320 | 402-WF-010-320 |  | 402-WF-010-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-010-320-06 | 402-WF-010-320-06 | 1 | 1 | 402-WF-010-320 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-062 | 16" | 2016-08-12 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-010-320 | 2016-05-25 | 7
402 | WF | 011 | 320 | 402-WF-011-320 |  | 402-WF-011-320-Sht001.pdf | 402-WF-011-320-01 | 402-WF-011-320-01 | 1 |  | 402-WF-011-320 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-012 | 16" | 2016-04-24 | 16 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-17 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-011-320 | 2016-03-13 | 2
402 | WF | 011 | 320 | 402-WF-011-320 |  | 402-WF-011-320-Sht001.pdf | 402-WF-011-320-02 | 402-WF-011-320-02 | 1 |  | 402-WF-011-320 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-012 | 16" | 2016-04-30 | 16 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-26 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 402-WF-011-320 | 2016-03-13 | 2
402 | WF | 014 | 320 | 402-WF-014-320 |  | 402-WF-014-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-014-320- | 402-WF-014-320- | 0 |  | 402-WF-014-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-014-320 |  | 2
402 | WF | 015 | 320 | 402-WF-015-320 |  | 402-WF-015-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-015-320- | 402-WF-015-320- | 2 | 1 | 402-WF-015-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-015-320 |  | 3
402 | WF | 016 | 320 | 402-WF-016-320 |  | 402-WF-016-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-016-320-01 | 402-WF-016-320-01 | 0 | 1 | 402-WF-016-320 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 24" | 2016-07-11 | 24" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-016-320 | 2016-04-18 | 2
402 | WF | 016 | 320 | 402-WF-016-320 |  | 402-WF-016-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-016-320-02 | 402-WF-016-320-02 | 0 | 1 | 402-WF-016-320 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-043 | 24" | 2016-07-09 | 24" | SRC-S-027 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-016-320 | 2016-04-18 | 2
402 | WF | 017 | 320 | 402-WF-017-320 |  | 402-WF-017-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-017-320-02 | 402-WF-017-320-02 | 1 | 1 | 402-WF-017-320 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-012 | 16" | 2016-04-17 | 16 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-10 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Galvanized | 402-WF-017-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 017 | 320 | 402-WF-017-320 |  | 402-WF-017-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-017-320-03 | 402-WF-017-320-03 | 1 | 1 | 402-WF-017-320 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 16" | 2016-04-19 | 16 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-05 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-017-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 017 | 320 | 402-WF-017-320 |  | 402-WF-017-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-017-320-04 | 402-WF-017-320-04 | 1 | 1 | 402-WF-017-320 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 16 | 2016-05-01 | 16 | SCR-S-016 | 2016-05-04 | 2016-05-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Galvanized | 402-WF-017-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 017 | 320 | 402-WF-017-320 |  | 402-WF-017-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-017-320-05 | 402-WF-017-320-05 | 1 | 1 | 402-WF-017-320 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 16 |  | 16 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-017-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 017 | 320 | 402-WF-017-320 |  | 402-WF-017-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-017-320-06 | 402-WF-017-320-06 | 1 | 1 | 402-WF-017-320 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 16 | 2016-08-01 | 16 | SRC-S-034 | 2016-09-27 | 2016-08-22 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-017-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 018 | 320 | 402-WF-018-320 |  | 402-WF-018-320-Sht001.pdf | 402-WF-018-320- | 402-WF-018-320- | 1 |  | 402-WF-018-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-018-320 | 2016-04-18 | 4
402 | WF | 020 | 320 | 402-WF-020-320 |  | 402-WF-020-320-Sht001.pdf | 402-WF-020-320- | 402-WF-020-320- | 2 |  | 402-WF-020-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-020-320 | 2016-04-18 | 6
402 | WF | 021 | 320 | 402-WF-021-320 |  | 402-WF-021-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-021-320-01 | 402-WF-021-320-01 | 0 | 1 | 402-WF-021-320 | 01 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 16" | 2016-05-23 | 16 | SRC-S-023 | 2016-06-04 | 2016-06-16 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Galvanized | 402-WF-021-320 | 2016-04-18 | 3
402 | WF | 021 | 320 | 402-WF-021-320 |  | 402-WF-021-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-021-320-02 | 402-WF-021-320-02 | 0 | 1 | 402-WF-021-320 | 02 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 16" | 2016-06-05 | 16 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Galvanized | 402-WF-021-320 | 2016-04-18 | 3
402 | WF | 021 | 320 | 402-WF-021-320 |  | 402-WF-021-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-021-320-03 | 402-WF-021-320-03 | 0 | 1 | 402-WF-021-320 | 03 | 0 | 1 | TR |  | JC-CS-026 | 16" | 2016-06-02 | 16 | SRC-S-026 | 2016-07-11 | 2016-07-18 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Galvanized | 402-WF-021-320 | 2016-04-18 | 3
402 | WF | 023 | 320 | 402-WF-023-320 |  | 402-WF-023-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-023-320-03 | 402-WF-023-320-03 | 1 | 1 | 402-WF-023-320 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 24" | 2016-04-20 | 24 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-023-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 023 | 320 | 402-WF-023-320 |  | 402-WF-023-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-023-320-04 | 402-WF-023-320-04 | 1 | 1 | 402-WF-023-320 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 24" | 2016-04-20 | 24 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-10 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-023-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 023 | 320 | 402-WF-023-320 |  | 402-WF-023-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-023-320-05 | 402-WF-023-320-05 | 1 | 1 | 402-WF-023-320 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 24 | 2016-04-19 | 24 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-17 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-023-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 023 | 320 | 402-WF-023-320 |  | 402-WF-023-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-023-320-06 | 402-WF-023-320-06 | 1 | 1 | 402-WF-023-320 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 24 | 2016-04-19 | 24 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-12 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-023-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 023 | 320 | 402-WF-023-320 |  | 402-WF-023-320-Sht001_RM_01.pdf | 402-WF-023-320-07 | 402-WF-023-320-07 | 1 | 1 | 402-WF-023-320 | 07 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-013 | 24" | 2016-04-18 | 16 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-15 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-023-320 | 2016-03-13 | 5
402 | WF | 802 | 320 | 402-WF-802-320 |  | 402-WF-802-320-Sht001.pdf | 402-WF-802-320- | 402-WF-802-320- | 2 |  | 402-WF-802-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-802-320 | 2016-04-18 | 8
402 | WF | 803 | 320 | 402-WF-803-320 |  | 402-WF-803-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-803-320-01 | 402-WF-803-320-01 | 1 | 1 | 402-WF-803-320 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-048 | 8" | 2016-07-18 | 8" | SRC-S-031 | 2016-07-31 | 2016-08-08 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-803-320 | 2016-04-18 | 1
402 | WF | 803 | 320 | 402-WF-803-320 |  | 402-WF-803-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-803-320-02 | 402-WF-803-320-02 | 1 | 1 | 402-WF-803-320 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-053 | 8" | 2016-08-04 | 8" | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Jesus | ok | 6 | Galvanized | 402-WF-803-320 | 2016-04-18 | 1
402 | WF | 804 | 320 | 402-WF-804-320 |  | 402-WF-804-320-Sht001.pdf | 402-WF-804-320-01 | 402-WF-804-320-01 | 3 |  | 402-WF-804-320 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-804-320 | 2016-04-18 | 3
402 | WF | 804 | 320 | 402-WF-804-320 |  | 402-WF-804-320-Sht001.pdf | 402-WF-804-320-02 | 402-WF-804-320-02 | 3 |  | 402-WF-804-320 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-08-21 | 4" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-804-320 | 2016-04-18 | 3
402 | WF | 804 | 320 | 402-WF-804-320 |  | 402-WF-804-320-Sht001.pdf | 402-WF-804-320-03 | 402-WF-804-320-03 | 3 |  | 402-WF-804-320 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-CS-052 | 4" | 2016-07-28 | 4" |  |  | 2016-08-11 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-804-320 | 2016-04-18 | 3
402 | WF | 805 | 320 | 402-WF-805-320 |  | 402-WF-805-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-805-320- | 402-WF-805-320- | 2 | 1 | 402-WF-805-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-805-320 |  | 4
402 | WF | 806 | 320 | 402-WF-806-320 |  | 402-WF-806-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-806-320-01 | 402-WF-806-320-01 | 1 | 1 | 402-WF-806-320 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 16" | 2016-08-08 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-806-320 | 2016-05-25 | 6
402 | WF | 806 | 320 | 402-WF-806-320 |  | 402-WF-806-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-806-320-02 | 402-WF-806-320-02 | 1 | 1 | 402-WF-806-320 | 02 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 16" | 2016-08-07 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-806-320 | 2016-05-25 | 6
402 | WF | 806 | 320 | 402-WF-806-320 |  | 402-WF-806-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-806-320-03 | 402-WF-806-320-03 | 1 | 1 | 402-WF-806-320 | 03 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 16" | 2016-08-05 | 16 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-23 |  |  |  | Tristan | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-806-320 | 2016-05-25 | 6
402 | WF | 806 | 320 | 402-WF-806-320 |  | 402-WF-806-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-806-320-04 | 402-WF-806-320-04 | 1 | 1 | 402-WF-806-320 | 04 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 16" | 2016-08-08 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-806-320 | 2016-05-25 | 6
402 | WF | 806 | 320 | 402-WF-806-320 |  | 402-WF-806-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-806-320-05 | 402-WF-806-320-05 | 1 | 1 | 402-WF-806-320 | 05 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 16" | 2016-08-05 | 16 | SRC-S-036 | 2016-08-09 | 2016-08-24 |  |  |  | Tristan | ok | 4 | Galvanized | 402-WF-806-320 | 2016-05-25 | 6
402 | WF | 806 | 320 | 402-WF-806-320 |  | 402-WF-806-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-806-320-06 | 402-WF-806-320-06 | 1 | 1 | 402-WF-806-320 | 06 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-059 | 16" | 2016-08-06 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-806-320 | 2016-05-25 | 6
402 | WF | 808 | 320 | 402-WF-808-320 |  | 402-WF-808-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-808-320-01 | 402-WF-808-320-01 | 1 | 1 | 402-WF-808-320 | 01 | 1 | 1 | TR |  | JC-CS-061 | 16" | 2016-08-08 | 16 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Galvanized | 402-WF-808-320 | 2016-05-25 | 2
402 | WF | 811 | 320 | 402-WF-811-320 |  | 402-WF-811-320-Sht001.pdf | 402-WF-811-320- | 402-WF-811-320- | 0 |  | 402-WF-811-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 16" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized | 402-WF-811-320 |  | 5
402 | WF | 812 | 320 | 402-WF-812-320 |  | 402-WF-812-320-Sht001.pdf_RM_01 | 402-WF-812-320- | 402-WF-812-320- | 0 | 1 | 402-WF-812-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | DO | 800 | 320 | 403-DO-800-320 |  | 403-DO-800-320-Sht001.pdf | 403-DO-800-320-01 | 403-DO-800-320-01 | 0 |  | 403-DO-800-320 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-22 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-13 |  |  | GTP AÑADE EXTRALARGO DE 100MM | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 403-DO-800-320 | 2016-02-18 | 1
403 | DO | 801 | 320 | 403-DO-801-320 |  | 403-DO-801-320-Sht001.pdf | 403-DO-801-320- | 403-DO-801-320- | 1 |  | 403-DO-801-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | DO | 802 | 320 | 403-DO-802-320 |  | 403-DO-802-320-Sht001.pdf | 403-DO-802-320- | 403-DO-802-320- | 1 |  | 403-DO-802-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | DO | 803 | 320 | 403-DO-803-320 |  | 403-DO-803-320-Sht001.pdf | 403-DO-803-320-01 | 403-DO-803-320-01 | 0 |  | 403-DO-803-320 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-010 | 2" | 2016-04-28 | 2 | SCR-S-019 | 2016-05-12 | 2016-05-27 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 403-DO-803-320 | 2016-02-18 | 1
403 | DO | 804 | 320 | 403-DO-804-320 |  | 403-DO-804-320-Sht001.pdf | 403-DO-804-320- | 403-DO-804-320- | 1 |  | 403-DO-804-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | DO | 805 | 320 | 403-DO-805-320 |  | 403-DO-805-320-Sht001.pdf | 403-DO-805-320- | 403-DO-805-320- | 1 |  | 403-DO-805-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | DO | 806 | 320 | 403-DO-806-320 |  | 403-DO-806-320-Sht001.pdf | 403-DO-806-320-01 | 403-DO-806-320-01 | 0 |  | 403-DO-806-320 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-21 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 403-DO-806-320 | 2016-02-18 | 1
403 | DO | 807 | 320 | 403-DO-807-320 |  | 403-DO-807-320-Sht001.pdf | 403-DO-807-320- | 403-DO-807-320- | 1 |  | 403-DO-807-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | DO | 808 | 320 | 403-DO-808-320 |  | 403-DO-808-320-Sht001.pdf | 403-DO-808-320- | 403-DO-808-320- | 1 |  | 403-DO-808-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | DO | 809 | 320 | 403-DO-809-320 |  | 403-DO-809-320-Sht001.pdf | 403-DO-809-320-01 | 403-DO-809-320-01 | 0 |  | 403-DO-809-320 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-05 | 2" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-23 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 403-DO-809-320 | 2016-02-18 | 1
403 | DO | 810 | 320 | 403-DO-810-320 |  | 403-DO-810-320-Sht001.pdf | 403-DO-810-320- | 403-DO-810-320- | 1 |  | 403-DO-810-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | DO | 811 | 320 | 403-DO-811-320 |  | 403-DO-811-320-Sht001.pdf | 403-DO-811-320- | 403-DO-811-320- | 1 |  | 403-DO-811-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | DO | 812 | 320 | 403-DO-812-320 |  | 403-DO-812-320-Sht001.pdf | 403-DO-812-320-01 | 403-DO-812-320-01 | 1 |  | 403-DO-812-320 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-25 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-28 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 403-DO-812-320 | 2016-02-18 | 1
403 | DO | 813 | 320 | 403-DO-813-320 |  | 403-DO-813-320-Sht001.pdf | 403-DO-813-320- | 403-DO-813-320- | 0 |  | 403-DO-813-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | NW | 001 | 320 | 403-NW-001-320 |  | 403-NW-001-320-Sht001.pdf | 403-NW-001-320-01 | 403-NW-001-320-01 | 2 |  | 403-NW-001-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-04 | 3 | SCR-S-017 | 2016-05-08 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 403-NW-001-320 | 2016-02-18 | 2
403 | NW | 002 | 320 | 403-NW-002-320 |  | 403-NW-002-320-Sht001.pdf | 403-NW-002-320-01 | 403-NW-002-320-01 | 2 |  | 403-NW-002-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-011 | 3" | 2016-05-03 | 3 | SCR-S-018 | 2016-05-11 | 2016-05-27 |  |  |  | Jesus |  | 4 | Carbon Steel | 403-NW-002-320 | 2016-02-18 | 1
403 | NW | 004 | 320 | 403-NW-004-320 |  | 403-NW-004-320-Sht001.pdf | 403-NW-004-320-01 | 403-NW-004-320-01 | 2 |  | 403-NW-004-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-033 | 6" | 2016-06-12 | 6" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-26 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 403-NW-004-320 | 2016-04-18 | 1
403 | NW | 005 | 320 | 403-NW-005-320 |  | 403-NW-005-320-Sht001.pdf | 403-NW-005-320-01 | 403-NW-005-320-01 | 1 |  | 403-NW-005-320 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-06-20 | 4" | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 403-NW-005-320 | 2016-04-18 | 1
403 | NW | 802 | 320 | 403-NW-802-320 |  | 403-NW-802-320-Sht001.pdf | 403-NW-802-320-01 | 403-NW-802-320-01 | 2 |  | 403-NW-802-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-26 | 2" | SRC-S-034 | 2017-04-07 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 403-NW-802-320 | 2016-05-25 | 3
403 | NW | 802 | 320 | 403-NW-802-320 |  | 403-NW-802-320-Sht001.pdf | 403-NW-802-320-02 | 403-NW-802-320-02 | 2 |  | 403-NW-802-320 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-26 | 2" | SRC-S-034 | 2017-04-08 | 2016-08-25 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 403-NW-802-320 | 2016-05-25 | 3
403 | NW | 802 | 320 | 403-NW-802-320 |  | 403-NW-802-320-Sht001.pdf | 403-NW-802-320-03 | 403-NW-802-320-03 | 2 |  | 403-NW-802-320 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-047 | 3/4" | 2016-07-26 | 2" | SRC-S-034 | 2017-04-09 |  |  |  |  | Sergio | ok | 3 | Carbon Steel | 403-NW-802-320 | 2016-05-25 | 3
403 | NW | 803 | 320 | 403-NW-803-320 |  | 403-NW-803-320-Sht001.pdf | 403-NW-803-320- | 403-NW-803-320- | 1 |  | 403-NW-803-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 403-NW-803-320 |  | 1
403 | NW | 804 | 320 | 403-NW-804-320 |  | 403-NW-804-320-Sht001.pdf | 403-NW-804-320- | 403-NW-804-320- | 2 |  | 403-NW-804-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | NW | 805 | 320 | 403-NW-805-320 |  | 403-NW-805-320-Sht001.pdf | 403-NW-805-320- | 403-NW-805-320- | 3 |  | 403-NW-805-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel |  |  | 0
403 | NW | 806 | 320 | 403-NW-806-320 |  | 403-NW-806-320-Sht001.pdf | 403-NW-806-320- | 403-NW-806-320- | 2 |  | 403-NW-806-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
403 | NW | 807 | 320 | 403-NW-807-320 |  | 403-NW-807-320-Sht001.pdf | 403-NW-807-320- | 403-NW-807-320- | 1 |  | 403-NW-807-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
403 | NW | 808 | 320 | 403-NW-808-320 |  | 403-NW-808-320-Sht001.pdf | 403-NW-808-320- | 403-NW-808-320- | 0 |  | 403-NW-808-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
403 | NW | 831 | 320 | 403-NW-831-320 |  | 403-NW-831-320-Sht001.pdf | 403-NW-831-320- | 403-NW-831-320- | 0 |  | 403-NW-831-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
403 | OD | 805 | 320 | 403-OD-805-320 |  | 403-OD-805-320-Sht001_DELETE.pdf | 403-OD-805-320- | 403-OD-805-320- | 1 |  | 403-OD-805-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
403 | OS | 800 | 320 | 403-OS-800-320 |  | 403-OS-800-320-Sht001.pdf | 403-OS-800-320- | 403-OS-800-320- | 3 |  | 403-OS-800-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 1/2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
403 | RA001 | 001 | 320 | 403-RA001-001-320 |  | 403-RA001-001-320-Sht001.pdf | 403-RA001-001-320- | 403-RA001-001-320- | 1 |  | 403-RA001-001-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | RA001 | 002 | 321 | 403-RA001-002-321 |  | 403-RA001-002-321-Sht001.pdf | 403-RA001-002-321- | 403-RA001-002-321- | 0 |  | 403-RA001-002-321 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | RA005 | 001 | 320 | 403-RA005-001-320 |  | 403-RA005-001-320-Sht001.pdf | 403-RA005-001-320- | 403-RA005-001-320- | 1 |  | 403-RA005-001-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | RA005 | 002 | 320 | 403-RA005-002-320 |  | 403-RA005-002-320-Sht001.pdf | 403-RA005-002-320- | 403-RA005-002-320- | 0 |  | 403-RA005-002-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
403 | RA005 | 003 | 320 | 403-RA005-003-320 |  | 403-RA005-003-320-Sht001.pdf | 403-RA005-003-320- | 403-RA005-003-320- | 0 |  | 403-RA005-003-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 1.5" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
403 | WM | 001 | 320 | 403-WM-001-320 |  | 403-WM-001-320-Sht001.pdf | 403-WM-001-320-01 | 403-WM-001-320-01 | 1 |  | 403-WM-001-320 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 12" | 2016-06-06 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-001-320 | 2016-03-26 | 3
403 | WM | 001 | 320 | 403-WM-001-320 |  | 403-WM-001-320-Sht001.pdf | 403-WM-001-320-03 | 403-WM-001-320-03 | 1 |  | 403-WM-001-320 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-028 | 12" | 2016-06-06 | 12" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1002 | 2016-08-13 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-001-320 | 2016-03-26 | 3
403 | WM | 002 | 320 | 403-WM-002-320 |  | 403-WM-002-320-Sht001.pdf | 403-WM-002-320-01 | 403-WM-002-320-01 | 2 |  | 403-WM-002-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 3" | 2016-08-02 | 3 | SRC-S-035 | 2016-08-08 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-002-320 | 2016-03-26 | 3
403 | WM | 002 | 320 | 403-WM-002-320 |  | 403-WM-002-320-Sht001.pdf | 403-WM-002-320-02 | 403-WM-002-320-02 | 2 |  | 403-WM-002-320 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-056 | 3" | 2016-08-06 | 3 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-002-320 | 2016-03-26 | 3
403 | WM | 003 | 320 | 403-WM-003-320 |  | 403-WM-003-320-Sht001.pdf | 403-WM-003-320-01 | 403-WM-003-320-01 | 3 |  | 403-WM-003-320 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 6" |  | 6 | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-003-320 | 2016-03-26 | 6
403 | WM | 003 | 320 | 403-WM-003-320 |  | 403-WM-003-320-Sht001.pdf | 403-WM-003-320-02 | 403-WM-003-320-02 | 3 |  | 403-WM-003-320 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 6" | 2016-08-05 |  | SRC-S-041 | 2016-08-21 |  | SN-1009 | 2016-08-27 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-003-320 | 2016-03-26 | 6
403 | WM | 004 | 320 | 403-WM-004-320 |  | 403-WM-004-320-Sht001.pdf | 403-WM-004-320-01 | 403-WM-004-320-01 | 3 |  | 403-WM-004-320 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-004-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 004 | 320 | 403-WM-004-320 |  | 403-WM-004-320-Sht001.pdf | 403-WM-004-320-02 | 403-WM-004-320-02 | 3 |  | 403-WM-004-320 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-004-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 004 | 320 | 403-WM-004-320 |  | 403-WM-004-320-Sht001.pdf | 403-WM-004-320-03 | 403-WM-004-320-03 | 3 |  | 403-WM-004-320 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-004-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 004 | 320 | 403-WM-004-320 |  | 403-WM-004-320-Sht001.pdf | 403-WM-004-320-04 | 403-WM-004-320-04 | 3 |  | 403-WM-004-320 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-08 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-004-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 005 | 320 | 403-WM-005-320 |  | 403-WM-005-320-Sht001.pdf | 403-WM-005-320-01 | 403-WM-005-320-01 | 3 |  | 403-WM-005-320 | 01 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-005-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 005 | 320 | 403-WM-005-320 |  | 403-WM-005-320-Sht001.pdf | 403-WM-005-320-02 | 403-WM-005-320-02 | 3 |  | 403-WM-005-320 | 02 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-005-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 005 | 320 | 403-WM-005-320 |  | 403-WM-005-320-Sht001.pdf | 403-WM-005-320-03 | 403-WM-005-320-03 | 3 |  | 403-WM-005-320 | 03 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-005-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 005 | 320 | 403-WM-005-320 |  | 403-WM-005-320-Sht001.pdf | 403-WM-005-320-04 | 403-WM-005-320-04 | 3 |  | 403-WM-005-320 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 403-WM-005-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 005 | 320 | 403-WM-005-320 |  | 403-WM-005-320-Sht001.pdf | 403-WM-005-320-05 | 403-WM-005-320-05 | 3 |  | 403-WM-005-320 | 05 | 3 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-005-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 005 | 320 | 403-WM-005-320 |  | 403-WM-005-320-Sht001.pdf | 403-WM-005-320-06 | 403-WM-005-320-06 | 3 |  | 403-WM-005-320 | 06 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 3" | 2016-08-02 | 3 | SRC-S-037 | 2016-08-11 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-005-320 | 2016-03-26 | 8
403 | WM | 006 | 320 | 403-WM-006-320 |  | 403-WM-006-320-Sht001.pdf | 403-WM-006-320-01 | 403-WM-006-320-01 | 3 |  | 403-WM-006-320 | 01 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-21 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-006-320 | 2016-03-26 | 4
403 | WM | 006 | 320 | 403-WM-006-320 |  | 403-WM-006-320-Sht001.pdf | 403-WM-006-320-02 | 403-WM-006-320-02 | 3 |  | 403-WM-006-320 | 02 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-23 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-006-320 | 2016-03-26 | 4
403 | WM | 006 | 320 | 403-WM-006-320 |  | 403-WM-006-320-Sht001.pdf | 403-WM-006-320-03 | 403-WM-006-320-03 | 3 |  | 403-WM-006-320 | 03 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-30 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-006-320 | 2016-03-26 | 4
403 | WM | 006 | 320 | 403-WM-006-320 |  | 403-WM-006-320-Sht001.pdf | 403-WM-006-320-04 | 403-WM-006-320-04 | 3 |  | 403-WM-006-320 | 04 | 3 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-19 | 3" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-006-320 | 2016-03-26 | 4
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-01 | 403-WM-008-120-01 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" | 2016-07-28 | 6" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN 1006 | 2016-08-18 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-02 | 403-WM-008-120-02 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-03 | 403-WM-008-120-03 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-04 | 403-WM-008-120-04 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-05 | 403-WM-008-120-05 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-06 | 403-WM-008-120-06 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-07 | 403-WM-008-120-07 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-08 | 403-WM-008-120-08 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-09 | 403-WM-008-120-09 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-10 | 403-WM-008-120-10 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" |  | 6" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 120 | 403-WM-008-120 |  | 403-WM-008-120-Sht001.pdf | 403-WM-008-120-11 | 403-WM-008-120-11 | 1 |  | 403-WM-008-120 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-SS-051 | 6" | 2016-08-06 | 6" | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-008-120 | 2016-05-23 | 3
403 | WM | 008 | 320 | 403-WM-008-320 |  | 403-WM-008-320-Sht001.pdf | 403-WM-008-320- | 403-WM-008-320- | 3 |  | 403-WM-008-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-008-320 | 2016-06-14 | 5
403 | WM | 008 | 330 | 403-WM-008-330 |  | 403-WM-008-330-Sht001.pdf | 403-WM-008-330- | 403-WM-008-330- | 1 |  | 403-WM-008-330 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-008-330 | 2016-03-26 | 1
403 | WM | 800 | 140 | 403-WM-800-140 |  | 403-WM-800-140-Sht001.pdf | 403-WM-800-140- | 403-WM-800-140- | 1 |  | 403-WM-800-140 |  | 1 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-800-140 | 2016-07-04 | 7
403 | WM | 803 | 320 | 403-WM-803-320 |  | 403-WM-803-320-Sht001.pdf | 403-WM-803-320- | 403-WM-803-320- | 2 |  | 403-WM-803-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 12" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-803-320 | 2016-06-14 | 1
403 | WM | 804 | 320 | 403-WM-804-320 |  | 403-WM-804-320-Sht001.pdf | 403-WM-804-320-01 | 403-WM-804-320-01 | 2 |  | 403-WM-804-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-26 | 3" | SRC-S-035 | 2017-05-25 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-804-320 | 2016-03-26 | 2
403 | WM | 804 | 320 | 403-WM-804-320 |  | 403-WM-804-320-Sht001.pdf | 403-WM-804-320-02 | 403-WM-804-320-02 | 2 |  | 403-WM-804-320 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-031 | 3" | 2016-07-26 | 3" | SRC-S-035 | 2017-05-26 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-804-320 | 2016-03-26 | 2
403 | WM | 805 | 320 | 403-WM-805-320 |  | 403-WM-805-320-Sht001.pdf | 403-WM-805-320- | 403-WM-805-320- | 2 |  | 403-WM-805-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-805-320 | 2016-03-26 | 2
403 | WM | 806 | 320 | 403-WM-806-320 |  | 403-WM-806-320-Sht001.pdf | 403-WM-806-320-01 | 403-WM-806-320-01 | 2 |  | 403-WM-806-320 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-25 | 4" | SRC-S-035 | 2017-06-02 |  | SN-1007-3 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-806-320 | 2016-03-26 | 4
403 | WM | 806 | 320 | 403-WM-806-320 |  | 403-WM-806-320-Sht001.pdf | 403-WM-806-320-02 | 403-WM-806-320-02 | 2 |  | 403-WM-806-320 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-25 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  | SN-1007-2 | 2016-08-21 |  | Jesus | ok | 5 | Stainless Steel | 403-WM-806-320 | 2016-03-26 | 4
403 | WM | 806 | 320 | 403-WM-806-320 |  | 403-WM-806-320-Sht001.pdf | 403-WM-806-320-03 | 403-WM-806-320-03 | 2 |  | 403-WM-806-320 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-23 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-806-320 | 2016-03-26 | 4
403 | WM | 806 | 320 | 403-WM-806-320 |  | 403-WM-806-320-Sht001.pdf | 403-WM-806-320-04 | 403-WM-806-320-04 | 2 |  | 403-WM-806-320 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 4" | 2016-07-23 | 4" | SRC-S-033 | 2016-08-02 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-806-320 | 2016-03-26 | 4
403 | WM | 807 | 320 | 403-WM-807-320 |  | 403-WM-807-320-Sht001.pdf | 403-WM-807-320- | 403-WM-807-320- | 3 |  | 403-WM-807-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-807-320 |  | 8
403 | WM | 808 | 320 | 403-WM-808-320 |  | 403-WM-808-320-Sht001_DELETE.pdf | 403-WM-808-320- | 403-WM-808-320- | 1 |  | 403-WM-808-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-01 | 403-WM-827-150-01 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 01 | 0 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" | 2016-08-06 | 2 | [6 empty] | Jesus | ok | 2 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-02 | 403-WM-827-150-02 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 02 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-03 | 403-WM-827-150-03 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 03 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-04 | 403-WM-827-150-04 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 04 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-05 | 403-WM-827-150-05 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 05 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-06 | 403-WM-827-150-06 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 06 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-07 | 403-WM-827-150-07 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 07 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-08 | 403-WM-827-150-08 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 08 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-09 | 403-WM-827-150-09 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 09 | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-10 | 403-WM-827-150-10 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 10 | 0 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" | 2016-08-02 | 2 | SRC-S-035 | 2017-06-03 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 150 | 403-WM-827-150 |  | 403-WM-827-150-Sht001.pdf | 403-WM-827-150-11 | 403-WM-827-150-11 | 0 |  | 403-WM-827-150 | 11 | 0 |  | TR |  | JC-SS-051 | 2" | 2016-07-27 | 2" | SRC-S-035 | 2017-06-04 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-827-150 | 2016-05-23 | 4
403 | WM | 827 | 151 | 403-WM-827-151 |  | 403-WM-827-151-Sht001.pdf | 403-WM-827-151-01 | 403-WM-827-151-01 | 1 |  | 403-WM-827-151 | 01 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-151 | 2016-05-23 | 6
403 | WM | 827 | 151 | 403-WM-827-151 |  | 403-WM-827-151-Sht001.pdf | 403-WM-827-151-02 | 403-WM-827-151-02 | 1 |  | 403-WM-827-151 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-151 | 2016-05-23 | 6
403 | WM | 827 | 151 | 403-WM-827-151 |  | 403-WM-827-151-Sht001.pdf | 403-WM-827-151-03 | 403-WM-827-151-03 | 1 |  | 403-WM-827-151 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Stainless Steel | 403-WM-827-151 | 2016-05-23 | 6
403 | WM | 827 | 151 | 403-WM-827-151 |  | 403-WM-827-151-Sht001.pdf | 403-WM-827-151-04 | 403-WM-827-151-04 | 1 |  | 403-WM-827-151 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-827-151 | 2016-05-23 | 6
403 | WM | 827 | 151 | 403-WM-827-151 |  | 403-WM-827-151-Sht001.pdf | 403-WM-827-151-05 | 403-WM-827-151-05 | 1 |  | 403-WM-827-151 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-060 | 2" | 2016-08-24 | 2 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Stainless Steel | 403-WM-827-151 | 2016-05-23 | 6
403 | WM | 828 | 320 | 403-WM-828-320 |  | 403-WM-828-320-Sht001.pdf | 403-WM-828-320-01 | 403-WM-828-320-01 | 2 |  | 403-WM-828-320 | 01 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-828-320 | 2016-03-26 | 3
403 | WM | 828 | 320 | 403-WM-828-320 |  | 403-WM-828-320-Sht001.pdf | 403-WM-828-320-02 | 403-WM-828-320-02 | 2 |  | 403-WM-828-320 | 02 | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WM-828-320 | 2016-03-26 | 3
403 | WM | 828 | 320 | 403-WM-828-320 |  | 403-WM-828-320-Sht001.pdf | 403-WM-828-320-03 | 403-WM-828-320-03 | 2 |  | 403-WM-828-320 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-SS-042 | 2" | 2016-08-06 | 2 | SRC-S-039 | 2016-08-15 |  |  |  |  | Jesus | ok | 3 | Stainless Steel | 403-WM-828-320 | 2016-03-26 | 3
403 | WM | 829 | 320 | 403-WM-829-320 |  | 403-WM-829-320-Sht001.pdf | 403-WM-829-320- | 403-WM-829-320- | 0 |  | 403-WM-829-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
403 | WM | 830 | 320 | 403-WM-830-320 |  | 403-WM-830-320-Sht001.pdf | 403-WM-830-320- | 403-WM-830-320- | 0 |  | 403-WM-830-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 3/4" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel |  |  | 0
403 | WP | 001 | 320 | 403-WP-001-320 |  | 403-WP-001-320-Sht001.pdf | 403-WP-001-320- | 403-WP-001-320- | 1 |  | 403-WP-001-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 002 | 320 | 403-WP-002-320 |  | 403-WP-002-320-Sht001.pdf | 403-WP-002-320- | 403-WP-002-320- | 3 |  | 403-WP-002-320 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 003 | 320 | 403-WP-003-320 |  | 403-WP-003-320-Sht001.pdf | 403-WP-003-320- | 403-WP-003-320- | 2 |  | 403-WP-003-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 004 | 320 | 403-WP-004-320 |  | 403-WP-004-320-Sht001.pdf | 403-WP-004-320- | 403-WP-004-320- | 6 |  | 403-WP-004-320 |  | 6 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 800 | 210 | 403-WP-800-210 |  | 403-WP-800-210-Sht001.pdf | 403-WP-800-210- | 403-WP-800-210- | 0 |  | 403-WP-800-210 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 816 | 320 | 403-WP-816-320 |  | 403-WP-816-320-Sht001.pdf | 403-WP-816-320- | 403-WP-816-320- | 2 |  | 403-WP-816-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 817 | 320 | 403-WP-817-320 |  | 403-WP-817-320-Sht001.pdf | 403-WP-817-320- | 403-WP-817-320- | 2 |  | 403-WP-817-320 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 821 | 210 | 403-WP-821-210 |  | 403-WP-821-210-Sht001.pdf | 403-WP-821-210- | 403-WP-821-210- | 2 |  | 403-WP-821-210 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 839 | 320 | 403-WP-839-320 |  | 403-WP-839-320-Sht001.pdf | 403-WP-839-320- | 403-WP-839-320- | 1 |  | 403-WP-839-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 840 | 210 | 403-WP-840-210 |  | 403-WP-840-210-Sht001_DELETE.pdf | 403-WP-840-210- | 403-WP-840-210- | 1 |  | 403-WP-840-210 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1
403 | WP | 840 | 320 | 403-WP-840-320 |  | 403-WP-840-320-Sht001.pdf | 403-WP-840-320- | 403-WP-840-320- | 0 |  | 403-WP-840-320 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 844 | 270 | 403-WP-844-270 |  | 403-WP-844-270-Sht001.pdf | 403-WP-844-270- | 403-WP-844-270- | 1 |  | 403-WP-844-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 845 | 330 | 403-WP-845-330 |  | 403-WP-845-330-Sht001.pdf | 403-WP-845-330- | 403-WP-845-330- | 2 |  | 403-WP-845-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 847 | 330 | 403-WP-847-330 |  | 403-WP-847-330-Sht001.pdf | 403-WP-847-330- | 403-WP-847-330- | 2 |  | 403-WP-847-330 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 850 | 230 | 403-WP-850-230 |  | 403-WP-850-230-Sht001.pdf | 403-WP-850-230- | 403-WP-850-230- | 1 |  | 403-WP-850-230 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 865 | 250 | 403-WP-865-250 |  | 403-WP-865-250-Sht001.pdf | 403-WP-865-250- | 403-WP-865-250- | 2 |  | 403-WP-865-250 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 866 | 260 | 403-WP-866-260 |  | 403-WP-866-260-Sht001.pdf | 403-WP-866-260- | 403-WP-866-260- | 2 |  | 403-WP-866-260 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 867 | 270 | 403-WP-867-270 |  | 403-WP-867-270-Sht001.pdf | 403-WP-867-270- | 403-WP-867-270- | 3 |  | 403-WP-867-270 |  | 3 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 870 | 230 | 403-WP-870-230 |  | 403-WP-870-230-Sht001.pdf | 403-WP-870-230- | 403-WP-870-230- | 2 |  | 403-WP-870-230 |  | 2 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 871 | 270 | 403-WP-871-270 |  | 403-WP-871-270-Sht001.pdf | 403-WP-871-270- | 403-WP-871-270- | 1 |  | 403-WP-871-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WP | 873 | 310 | 403-WP-873-310 |  | 403-WP-873-310-Sht001.pdf | 403-WP-873-310- | 403-WP-873-310- | 0 |  | 403-WP-873-310 |  | 0 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WU | 800 | 320 | 403-WU-800-320 |  | 403-WU-800-320-Sht001.pdf | 403-WU-800-320- | 403-WU-800-320- | 5 |  | 403-WU-800-320 |  | 5 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WU | 801 | 320 | 403-WU-801-320 |  | 403-WU-801-320-Sht001.pdf | 403-WU-801-320- | 403-WU-801-320- | 4 |  | 403-WU-801-320 |  | 4 |  | TR |  |  | 3" |  | 2" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
403 | WW | 002 | 320 | 403-WW-002-320 |  | 403-WW-002-320-Sht001.pdf | 403-WW-002-320- | 403-WW-002-320- | 1 |  | 403-WW-002-320 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Stainless Steel | 403-WW-002-320 | 2016-03-26 | 1
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-01 | 406-AOC-800-270-01 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-062 | 2" | 2016-08-27 | 2" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-02 | 406-AOC-800-270-02 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-03 | 406-AOC-800-270-03 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-04 | 406-AOC-800-270-04 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 04 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-05 | 406-AOC-800-270-05 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-06 | 406-AOC-800-270-06 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 06 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-07 | 406-AOC-800-270-07 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-062 | 2" | 2016-08-15 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 6 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-08 | 406-AOC-800-270-08 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-062 | 2" | 2016-08-14 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-09 | 406-AOC-800-270-09 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 09 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-10 | 406-AOC-800-270-10 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-062 | 2" | 2016-08-14 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 6 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-11 | 406-AOC-800-270-11 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-062 | 2" | 2016-08-15 | [7 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-12 | 406-AOC-800-270-12 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-13 | 406-AOC-800-270-13 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-14 | 406-AOC-800-270-14 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 14 | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AOC | 800 | 270 | 406-AOC-800-270 |  | 406-AOC-800-270-Sht001.pdf | 406-AOC-800-270-15 | 406-AOC-800-270-15 | 1 |  | 406-AOC-800-270 | 15 | 1 |  | TR |  | JC-CS-062 | 2" | 2016-08-14 | 2 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 406-AOC-800-270 | 2016-02-18 | 7
406 | AS | 800 | 270 | 406-AS-800-270 |  | 406-AS-800-270-Sht001.pdf | 406-AS-800-270- | 406-AS-800-270- | 1 |  | 406-AS-800-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-01 | 406-DO-800-270-01 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-14 | 3 | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-02 | 406-DO-800-270-02 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-03 | 406-DO-800-270-03 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-04 | 406-DO-800-270-04 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 04 | 1 |  | TR | [5 empty] | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-05 | 406-DO-800-270-05 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 05 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-06 | 406-DO-800-270-06 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-25 | 3" | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-07 | 406-DO-800-270-07 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-10 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-08 | 406-DO-800-270-08 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-05 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-09 | 406-DO-800-270-09 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-07 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-24 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-10 | 406-DO-800-270-10 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-15 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-11 | 406-DO-800-270-11 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-25 | 3 | [6 empty] | Sergio | ok | 2 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-12 | 406-DO-800-270-12 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 12 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-13 | 406-DO-800-270-13 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 13 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-14 | 406-DO-800-270-14 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 14 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-10 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-15 | 406-DO-800-270-15 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 15 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-16 | 406-DO-800-270-16 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 16 | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-17 | 406-DO-800-270-17 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 17 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-14 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-18 | 406-DO-800-270-18 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 18 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-05 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-06 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-19 | 406-DO-800-270-19 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 19 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-08-07 | 3" | [6 empty] | Tristan | ok | 2 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | DO | 800 | 270 | 406-DO-800-270 |  | 406-DO-800-270-Sht001.pdf | 406-DO-800-270-20 | 406-DO-800-270-20 | 1 |  | 406-DO-800-270 | 20 | 1 |  | TR |  | JC-CS-040 | 3" | 2016-07-12 | 3" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-07 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-DO-800-270 | 2016-02-18 | 13
406 | FB | 001 | 270 | 406-FB-001-270 |  | 406-FB-001-270-Sht001.pdf | 406-FB-001-270-01 | 406-FB-001-270-01 | 2 |  | 406-FB-001-270 | 01 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-17 | 6 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FB-001-270 | 2016-04-18 | 4
406 | FB | 001 | 270 | 406-FB-001-270 |  | 406-FB-001-270-Sht001.pdf | 406-FB-001-270-02 | 406-FB-001-270-02 | 2 |  | 406-FB-001-270 | 02 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-FB-001-270 | 2016-04-18 | 4
406 | FB | 001 | 270 | 406-FB-001-270 |  | 406-FB-001-270-Sht001.pdf | 406-FB-001-270-03 | 406-FB-001-270-03 | 2 |  | 406-FB-001-270 | 03 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-15 | 6" | SCR-S-022 | 2016-05-25 | 2016-06-11 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FB-001-270 | 2016-04-18 | 4
406 | FB | 001 | 270 | 406-FB-001-270 |  | 406-FB-001-270-Sht001.pdf | 406-FB-001-270-04 | 406-FB-001-270-04 | 2 |  | 406-FB-001-270 | 04 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-15 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FB-001-270 | 2016-04-18 | 4
406 | FB | 001 | 270 | 406-FB-001-270 |  | 406-FB-001-270-Sht001.pdf | 406-FB-001-270-05 | 406-FB-001-270-05 | 2 |  | 406-FB-001-270 | 05 | 2 |  | TR |  | JC-CS-023 | 6" | 2016-05-16 | 6" | SCR-S-021 | 2016-05-18 | 2016-06-03 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FB-001-270 | 2016-04-18 | 4
406 | FG | 001 | 270 | 406-FG-001-270 |  | 406-FG-001-270-Sht001.pdf | 406-FG-001-270-01 | 406-FG-001-270-01 | 4 |  | 406-FG-001-270 | 01 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-22 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FG-001-270 | 2016-02-18 | 6
406 | FG | 001 | 270 | 406-FG-001-270 |  | 406-FG-001-270-Sht001.pdf | 406-FG-001-270-02 | 406-FG-001-270-02 | 4 |  | 406-FG-001-270 | 02 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-21 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FG-001-270 | 2016-02-18 | 6
406 | FG | 001 | 270 | 406-FG-001-270 |  | 406-FG-001-270-Sht001.pdf | 406-FG-001-270-03 | 406-FG-001-270-03 | 4 |  | 406-FG-001-270 | 03 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-07-07 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-FG-001-270 | 2016-02-18 | 6
406 | FG | 001 | 270 | 406-FG-001-270 |  | 406-FG-001-270-Sht001.pdf | 406-FG-001-270-04 | 406-FG-001-270-04 | 4 |  | 406-FG-001-270 | 04 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-06-09 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-10 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 406-FG-001-270 | 2016-02-18 | 6
406 | FG | 001 | 270 | 406-FG-001-270 |  | 406-FG-001-270-Sht001.pdf | 406-FG-001-270-05 | 406-FG-001-270-05 | 4 |  | 406-FG-001-270 | 05 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-18 | 2 | SCR-S-024 | 2016-06-05 | 2016-06-19 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FG-001-270 | 2016-02-18 | 6
406 | FG | 001 | 270 | 406-FG-001-270 |  | 406-FG-001-270-Sht001.pdf | 406-FG-001-270-07 | 406-FG-001-270-07 | 4 |  | 406-FG-001-270 | 07 | 4 |  | TR |  | JC-CS-022 | 2" | 2016-05-23 | 2 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-12 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FG-001-270 | 2016-02-18 | 6
406 | FL | 800 | 270 | 406-FL-800-270 |  | 406-FL-800-270-Sht001.pdf | 406-FL-800-270-01 | 406-FL-800-270-01 | 1 |  | 406-FL-800-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-19 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FL-800-270 | 2016-04-18 | 2
406 | FL | 800 | 270 | 406-FL-800-270 |  | 406-FL-800-270-Sht001.pdf | 406-FL-800-270-03 | 406-FL-800-270-03 | 1 |  | 406-FL-800-270 | 03 | 1 |  | TR |  | JC-CS-024 | 8" | 2016-05-19 | 8 | SRC-S-028 | 2016-07-20 | 2016-08-05 |  |  |  | Sergio |  | 4 | Carbon Steel | 406-FL-800-270 | 2016-04-18 | 2
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-01 | 406-FL-800-330-01 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-036 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-08-02 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-02 | 406-FL-800-330-02 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 02 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-03 | 406-FL-800-330-03 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 03 | 1 |  | TR |  |  | 8" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-04 | 406-FL-800-330-04 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-14 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-05 | 406-FL-800-330-05 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 05 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-06 | 406-FL-800-330-06 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 06 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-07 | 406-FL-800-330-07 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 07 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" |  | 8" | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 6 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-08 | 406-FL-800-330-08 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 08 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-07-08 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-30 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-09 | 406-FL-800-330-09 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 09 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-14 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-10 | 406-FL-800-330-10 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 10 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-15 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | FL | 800 | 330 | 406-FL-800-330 |  | 406-FL-800-330-Sht001.pdf | 406-FL-800-330-11 | 406-FL-800-330-11 | 1 |  | 406-FL-800-330 | 11 | 1 |  | TR |  | JC-CS-035 | 8" | 2016-06-17 | 8" | SRC-S-029 | 2016-07-23 | 2016-07-31 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 406-FL-800-330 | 2016-04-18 | 6
406 | GN | 800 | 270 | 406-GN-800-270 |  | 406-GN-800-270-Sht001.pdf | 406-GN-800-270-01 | 406-GN-800-270-01 | 1 |  | 406-GN-800-270 | 01 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-07-13 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 406-GN-800-270 | 2016-02-18 | 3
406 | GN | 800 | 270 | 406-GN-800-270 |  | 406-GN-800-270-Sht001.pdf | 406-GN-800-270-02 | 406-GN-800-270-02 | 1 |  | 406-GN-800-270 | 02 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-20 | 2 | SCR-S-013 | 2016-04-27 | 2016-05-19 |  |  |  | Sergio | ok | 4 | Carbon Steel | 406-GN-800-270 | 2016-02-18 | 3
406 | GN | 800 | 270 | 406-GN-800-270 |  | 406-GN-800-270-Sht001.pdf | 406-GN-800-270-04 | 406-GN-800-270-04 | 1 |  | 406-GN-800-270 | 04 | 1 |  | TR |  | JC-CS-009 | 2" | 2016-04-19 | 2 | SCR-S-012 | 2016-04-23 | 2016-05-19 |  |  |  | Jesus | ok | 4 | Carbon Steel | 406-GN-800-270 | 2016-02-18 | 3
406 | WO | 002 | 270 | 406-WO-002-270 |  | 406-WO-002-270-Sht001.pdf | 406-WO-002-270- | 406-WO-002-270- | 1 |  | 406-WO-002-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 2" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 406-WO-002-270 |  | 2
406 | WO | 800 | 270 | 406-WO-800-270 |  | 406-WO-800-270-Sht001.pdf | 406-WO-800-270- | 406-WO-800-270- | 1 |  | 406-WO-800-270 |  | 1 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Super Duplex | 406-WO-800-270 |  | 13
406 | WU | 800 | 270 | 406-WU-800-270 |  | 406-WU-800-270-Sht001.pdf | 406-WU-800-270- | 406-WU-800-270- | 2 |  | 406-WU-800-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 3" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Galvanized |  |  | 0
406 | WW | 800 | 270 | 406-WW-800-270 |  | 406-WW-800-270-Sht001.pdf | 406-WW-800-270- | 406-WW-800-270- | 2 |  | 406-WW-800-270 |  | 2 |  | TR |  |  | 6" |  |  | no liberar |  |  | no enviar |  |  |  |  | 1 | Duplex | 406-WW-800-270 |  | 2
[21 empty] | no liberar | [7 empty] | 1
[21 empty] | no liberar | [7 empty] | 1