## Bat admin & techn
CONSTRUCTION D'UNE USINE DE FABRICATION DE TUBES D'IRRIGATION
SUIVI MONTAGE BATIMENTS ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
MONTAGE DES MURS | [6 empty] | FONDATIONS
[7 empty] | FOUILLE | [7 empty] | BETON | [6 empty] | FERAILLAGE | [6 empty] | COFFRAGE
DATE | Prévisionnel (m²/jr) | Prévisionnel cumulé (m²) | Avancement prévisionnel | Réalisée (m²) | Réalisé cumulé (m²) | Avancement réalisé | DATE | Prévisionnel (m/jr) | Prévisionnel cumulé (m) | Avancement prévisionnel | Réalisée (m) | Réalisé cumulé (m²) | Avancement réalisé |  | DATE | Prévisionnel (m/jr) | Prévisionnel cumulé (m) | Avancement prévisionnel | Réalisée (m) | Réalisé cumulé (m²) | Avancement réalisé | DATE | Prévisionnel (m/jr) | Prévisionnel cumulé (m) | Avancement prévisionnel | Réalisée (m) | Réalisé cumulé (m²) | Avancement réalisé | DATE | Prévisionnel (m/jr) | Prévisionnel cumulé (m) | Avancement prévisionnel | Réalisée (m) | Réalisé cumulé (m²) | Avancement réalisé
2016-10-10 | 2000 | 2000 | 14.29% | 1500 | 1500 | 10.71% | 2016-10-10 | 10 | 10 | 14.29% | 7 | 7 | 10% |  | 2016-10-10 | 20 | 20 | 14.29% | 20 | 20 | 14.29% | 2016-10-10 | 15 | 15 | 14.29% | 12 | 12 | 11.43% | 2016-10-10 | 15 | 15 | 14.29% | 10 | 10 | 9.524%
2016-10-17 | 2000 | 4000 | 28.57% | 2010 | 3510 | 25.07% | 2016-10-17 | 10 | 20 | 28.57% | 12 | 19 | 27.14% |  | 2016-10-17 | 20 | 40 | 28.57% | 20 | 40 | 28.57% | 2016-10-17 | 15 | 30 | 28.57% | 15 | 27 | 25.71% | 2016-10-17 | 15 | 30 | 28.57% | 5 | 15 | 14.29%
2016-10-24 | 2000 | 6000 | 42.86% | 2100 | 5610 | 40.07% | 2016-10-24 | 10 | 30 | 42.86% | 5 | 24 | 34.29% |  | 2016-10-24 | 20 | 60 | 42.86% | 20 | 60 | 42.86% | 2016-10-24 | 15 | 45 | 42.86% | 10 | 37 | 35.24% | 2016-10-24 | 15 | 45 | 42.86% | 15 | 30 | 28.57%
2016-10-31 | 2000 | 8000 | 57.14% | 600 | 6210 | 44.36% | 2016-10-31 | 10 | 40 | 57.14% | 9 | 33 | 47.14% |  | 2016-10-31 | 20 | 80 | 57.14% | 20 | 80 | 57.14% | 2016-10-31 | 15 | 60 | 57.14% | 16 | 53 | 50.48% | 2016-10-31 | 15 | 60 | 57.14% | 9 | 39 | 37.14%
2016-11-07 | 2000 | 10000 | 71.43% | 1900 | 8110 | 57.93% | 2016-11-07 | 10 | 50 | 71.43% | 8 | 41 | 58.57% |  | 2016-11-07 | 20 | 100 | 71.43% | 20 | 100 | 71.43% | 2016-11-07 | 15 | 75 | 71.43% | 10 | 63 | 60% | 2016-11-07 | 15 | 75 | 71.43% | 10 | 49 | 46.67%
2016-11-14 | 2000 | 12000 | 85.71% | 1200 | 9310 | 66.5% | 2016-11-14 | 10 | 60 | 85.71% | 10 | 51 | 72.86% |  | 2016-11-14 | 20 | 120 | 85.71% | 20 | 120 | 85.71% | 2016-11-14 | 15 | 90 | 85.71% | 15 | 78 | 74.29% | 2016-11-14 | 15 | 90 | 85.71% | 20 | 69 | 65.71%
2016-11-21 | 2000 | 14000 | 100% | 2500 | 11810 | 84.36% | 2016-11-21 | 10 | 70 | 100% | 15 | 66 | 94.29% |  | 2016-11-21 | 20 | 140 | 100% | 20 | 140 | 100% | 2016-11-21 | 15 | 105 | 100% | 20 | 98 | 93.33% | 2016-11-21 | 15 | 105 | 100% | 15 | 84 | 80%
2016-11-28 |  | 14000 | 100% | 2190 | 14000 | 100% | 2016-11-28 |  | 70 | 100% | 4 | 70 | 100% |  | 2016-11-28 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2016-11-28 |  | 105 | 100% | 7 | 105 | 100% | 2016-11-28 |  | 105 | 100% | 18 | 102 | 97.14%
2016-12-05 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2016-12-05 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2016-12-05 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2016-12-05 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2016-12-05 |  | 105 | 100% | 3 | 105 | 100%
2016-12-12 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2016-12-12 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2016-12-12 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2016-12-12 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2016-12-12 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2016-12-19 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2016-12-19 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2016-12-19 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2016-12-19 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2016-12-19 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2016-12-26 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2016-12-26 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2016-12-26 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2016-12-26 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2016-12-26 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-01-02 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-01-02 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-01-02 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-01-02 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-01-02 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-01-09 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-01-09 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-01-09 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-01-09 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-01-09 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-01-16 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-01-16 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-01-16 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-01-16 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-01-16 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-01-23 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-01-23 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-01-23 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-01-23 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-01-23 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-01-30 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-01-30 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-01-30 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-01-30 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-01-30 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-02-06 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-02-06 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-02-06 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-02-06 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-02-06 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-02-13 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-02-13 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-02-13 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-02-13 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-02-13 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-02-20 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-02-20 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-02-20 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-02-20 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-02-20 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-02-27 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-02-27 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-02-27 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-02-27 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-02-27 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-03-06 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-03-06 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-03-06 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-03-06 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-03-06 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-03-13 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-03-13 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-03-13 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-03-13 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-03-13 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-03-20 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-03-20 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-03-20 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-03-20 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-03-20 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-03-27 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-03-27 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-03-27 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-03-27 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-03-27 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-04-03 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-04-03 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-04-03 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-04-03 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-04-03 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-04-10 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-04-10 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-04-10 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-04-10 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-04-10 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-04-17 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-04-17 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-04-17 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-04-17 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-04-17 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-04-24 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-04-24 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-04-24 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-04-24 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-04-24 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-05-01 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-05-01 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-05-01 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-05-01 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-05-01 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-05-08 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-05-08 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-05-08 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-05-08 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-05-08 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-05-15 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-05-15 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-05-15 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-05-15 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-05-15 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-05-22 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-05-22 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-05-22 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-05-22 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-05-22 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-05-29 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-05-29 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-05-29 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-05-29 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-05-29 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-06-05 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-06-05 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-06-05 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-06-05 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-06-05 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-06-12 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-06-12 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-06-12 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-06-12 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-06-12 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-06-19 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-06-19 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-06-19 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-06-19 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-06-19 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-06-26 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-06-26 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-06-26 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-06-26 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-06-26 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-07-03 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-07-03 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-07-03 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-07-03 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-07-03 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-07-10 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-07-10 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-07-10 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-07-10 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-07-10 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-07-17 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-07-17 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-07-17 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-07-17 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-07-17 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
2017-07-24 |  | 14000 | 100% |  | 14000 | 100% | 2017-07-24 |  | 70 | 100% |  | 70 | 100% |  | 2017-07-24 |  | 140 | 100% |  | 140 | 100% | 2017-07-24 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100% | 2017-07-24 |  | 105 | 100% |  | 105 | 100%
TOTAL |  | 14000 |  |  |  |  | TOTAL |  | 70 | [5 empty] | TOTAL |  | 140 |  |  |  |  | TOTAL |  | 105 |  |  |  |  | TOTAL |  | 105
Date |  | REALISE | [5 empty] | Date | PREVISIONNEL
2016-10-24 | [7 empty] | 2016-10-24
|  | FONDATIONS |  |  |  | MONTAGE MUR |  |  |  | FONDATIONS |  |  |  | MONTAGE MUR
|  | Fouille | Béton | Ferraillage | Coffrage |  |  |  |  | Fouille | Béton | Ferraillage | Coffrage
| Poids | 20% | 10% | 35% | 35% |  |  |  | Poids | 20% | 10% | 35% | 35%
| Avancement | 34.3% | 42.9% | 35.2% | 28.6% |  |  |  | Avancement | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9%
| Poids | 30% |  |  |  | 70% |  |  | Poids | 30% |  |  |  | 70%
|  | 33.48% |  |  |  | 40.1% |  |  |  | 42.9% |  |  |  | 42.9%
| Avancement Bât |  | 38.11% | [5 empty] | Avancement Bât |  | 42.9%
DATE | Prévisionnel | Réalisé
2016-10-10
2016-10-17
2016-10-24 | 42.9% | 38.1%
2016-10-31
2016-11-07
2016-11-14
2016-11-21
2016-11-28
2016-12-05
2016-12-12
2016-12-19
2016-12-26
2017-01-02
2017-01-09
2017-01-16
2017-01-23
2017-01-30
2017-02-06
2017-02-13
2017-02-20
2017-02-27
2017-03-06
2017-03-13
2017-03-20
2017-03-27
2017-04-03
2017-04-10
2017-04-17
2017-04-24
2017-05-01
2017-05-08
2017-05-15
2017-05-22
2017-05-29
2017-06-05
2017-06-12
2017-06-19
2017-06-26
2017-07-03
2017-07-10
2017-07-17
2017-07-24
cette valeur provient de la colonne avancement réalisée du tableau montage des murs et à la date choisie dans la liste déroulante
ces valeurs proviennent des colonnes avancement réalisé de chaque tableau (fouille, béton ...) à la date choisie dans la liste déroulante située à gauche
cette valeur calculée doit aparaitre dans la cellule indiquée par la flèche puisque la date choisie dans la liste c'est 24 oct
Note on A10: PROSEEN 02: suggestion pour fusionner fondation et montage bâtiment