## Feuil1
Revision Type | - all -
Data
Associated SubSystem Number | Somme de Revision Number | Moyenne de Progress %
060101 | 8 | 62.5
060102 | 104 | 69.2308
060103 | 11 | 63.6364
060104 | 150 | 98.6667
060105 | 87 | 78.1609
060106 | 59 | 86.4407
060201 | 56 | 10.7143
060301 | 179 | 100
060302 | 411 | 24.8175
060303 | 217 | 0
060401 | 112 | 97.3214
060402 | 62 | 100
060501 | 464 | 90.0862
060502 | 65 | 100
060701 | 9 | 88.8889
060702 | 19 | 89.4737
060703 | 107 | 100
060704 | 333 | 99.3994
060801 | 167 | 44.9102
060802 | 19 | 0
060803 | 62 | 0
060901 | 612 | 98.8562
062101 | 20 | 90
062501 | 274 | 57.6642
062502 | 64 | 81.25
062503 | 75 | 86.6667
062601 | 247 | 84.2105
062801 | 148 | 95.9459
062802 | 35 | 100
062810 | 135 | 94.8148
062811 | 30 | 100
063601 | 6 | 16.6667
063603 | 55 | 70.9091
066101 | 48 | 100
066102 | 41 | 87.8049
066103 | 46 | 100
066104 | 26 | 100
066105 | 34 | 94.1176
066106 | 93 | 100
066107 | 56 | 3.5714
066108 | 65 | 100
066112 | 75 | 100
066201 | 417 | 86.0911
066202 | 25 | 100
066203 | 68 | 86.7647
066204 | 114 | 85.9649
066301 | 7 | 85.7143
067001 | 118 | 58.4746
067101 | 222 | 72.5225
067102 | 76 | 76.3158
067103 | 130 | 86.9231
067201 | 435 | 82.9885
067202 | 435 | 82.7586
067203 | 736 | 76.7663
067211 | 19 | 100
067212 | 18 | 100
067401 | 55 | 81.8182
067402 | 46 | 89.1304
067501 | 137 | 76.6423
067502 | 12 | 100
067801 | 3 | 0
068301 | 120 | 100
068601 | 2 | 0
068701 | 32 | 96.875
Total Result | 8113 | 78.3804

## Feuil3
Associated SubSystem Number | P/C | Moyenne de Progress %
060101 | P | 71.4286
060102 | P | 92.3077 | 71.4286
060103 | P | 70 | 92.2078
060104 | P | 100 | 70
060105 | P | 100 | 100
060106 | P | 100 | 75.5102
060201 | P | 11.1111 | 67.1642
060301 | P | 100 | 11.1111
060302 | P | 31.875 | 100
060303 | P | 0 | 31.875
060401 | P | 100 | 0
060402 | P | 100 | 100
060501 | P | 96.7593 | 100
060502 | P | 100 | 96.6427
060701 | P | 100 | 100
060702 | P | 100 | 100
060703 | P | 100 | 100
060704 | P | 100 | 100
060801 | P | 47.1698 | 100
060802 | P | 0 | 47.1698
060803 | P | 0 | 0
060901 | P | 100 | 0
062101 | P | 100 | 100
062501 | P | 71.8182 | 100
062502 | P | 92.4528 | 75.2508
062503 | P | 100 | 73.8462
062601 | P | 100 | 100
062801 | P | 100 | 92.6267
062802 | P | 100 | 100
062810 | P | 100 | 100
062811 | P | 100 | 100
063601 | P | 25 | 100
063603 | P | 76.4706 | 25
066101 | P | 100 | 78.5714
066102 | P | 100 | 100
066103 | P | 100 | 100
066104 | P | 100 | 100
066105 | P | 100 | 100
066106 | P | 100 | 100
066107 | P | 3.5714 | 85.8268
066108 | P | 100 | 0
066112 | P | 100 | 100
066201 | P | 93.7337 | 100
066202 | P | 100 | 93.7337
066203 | P | 100 | 100
066204 | P | 100 | 100
066301 | P | 100 | 100
067001 | P | 78.4091 | 100
067101 | P | 92 | 78.4091
067102 | P | 100 | 81.9095
067103 | P | 100 | 100
067201 | P | 99.7238 | 97.9592
067202 | P | 99.4475 | 99.7245
067203 | P | 88.0062 | 99.4475
067211 | P | 100 | 88.1538
067212 | P | 100 | 100
067401 | P | 100 | 100
067402 | P | 89.1304 | 96.1538
067501 | P | 88.2353 | 93.4783
067502 | P | 100 | 88.1356
067801 | P | 0 | 100
068301 | P | 100 | 0
068601 | P | 0 | 100
068701 | P | 100 | 0
Total Result |  | 86.2191 | 100

## Task
| 71.4286 | 118 | [12 empty] | 88.1356 | 88.1356 |  |  |  | 118
Revision Number | Revision Type | Task Number | AssociatedLevel4Number | Associated Task Location Code | Associated Form Number | Associated SubSystem Number | Associated BF Number | Associated Test Pack Number | Associated Item Number | Associated Module Code | Comments1 | Comments2 | Start Date | End Date | Progress % | Spent MH | Estimated Man Hours | User Group | P/C
1 |  | B10012240 | 060201-P | SITE | CJX08 | 060201 |  |  | 03-ZSH2-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012241 | 060201-P | SITE | TJX05 | 060201 |  |  | 03-ZSH2-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015847 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | 06-03-FB-601A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10015848 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | 06-03-FB-602A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10015849 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | 06-03-FB-603A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10012319 | 060803-P | SITE | CIX64 | 060803 |  |  | 06-11-DF-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 30 | Renco | P | 1
1 |  | B10012261 | 060803-P | SITE | CIX42 | 060803 |  |  | 06-11-DF-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10012318 | 060803-P | SITE | CIX51 | 060803 |  |  | 06-11-PC-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012317 | 060803-P | SITE | CIX52 | 060803 |  |  | 06-11-SW-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 60 | Renco | P | 1
1 |  | B10008884 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-AE-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008885 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-AE-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008886 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-AE-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008887 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-AIT-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008888 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-AIT-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008889 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-AT-2611A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008890 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-AT-2611B |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005741 | 062810-P | SITE | CPX31I | 062810 |  |  | 06-BCA-010_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005742 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BCA-012_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005743 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BCA-012A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005744 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BCA-012B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005748 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BCA-040_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005754 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BCA-060_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005755 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BCA-061_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005756 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BCA-061A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005757 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BCA-061B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005758 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BCA-061C_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005764 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BCA-070A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005769 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BCA-080B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009357 | 067103-P | SITE | CPX31I | 067103 |  |  | 06-BCA-200_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009359 | 067501-P | SITE | CPX31I | 067501 |  |  | 06-BCA-210_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009381 | 066106-P | SITE | CPX31I | 062601 |  |  | 06-BCA-901_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009380 | 066106-P | SITE | CPX31I | 062601 |  |  | 06-BCA-904_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009385 | 066106-P | SITE | CPX31I | 062601 |  |  | 06-BCA-907_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009384 | 066106-P | SITE | CPX31I | 062601 |  |  | 06-BCA-910_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009382 | 066106-P | SITE | CPX31I | 062601 |  |  | 06-BCI-905_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009383 | 066106-P | SITE | CPX31I | 060402 |  |  | 06-BCL-906_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009386 | 066106-P | SITE | CPX31I | 062601 |  |  | 06-BCO-911_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005745 | 062810-P | SITE | CPX31I | 062810 |  |  | 06-BDA-013_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005749 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BDA-041_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005759 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDA-062_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005760 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDA-062A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005761 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDA-062B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005762 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDA-062C_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005765 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDA-071A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005770 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDA-081B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009358 | 067103-P | SITE | CPX31I | 067103 |  |  | 06-BDA-201_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009360 | 066106-P | SITE | CPX31I | 067501 |  |  | 06-BDA-212_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009374 | 067201-P | SITE | CPX31I | 067201 |  |  | 06-BDA-253A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015553 | 067202-P | SITE | CPX31I | 067202 |  |  | 06-BDA-253B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009373 | 067201-P | SITE | CPX31I | 067201 |  |  | 06-BDA-254A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015554 | 067202-P | SITE | CPX31I | 067202 |  |  | 06-BDA-254B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012463 | 067103-P | SITE | CPX31I | 067103 |  |  | 06-BDE-202_JB_HEAT_TRACING |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009378 | 067201-P | SITE | CPX31I | 067201 |  |  | 06-BDE-255A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015555 | 067202-P | SITE | CPX31I | 067202 |  |  | 06-BDE-255B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009379 | 067201-P | SITE | CPX31I | 067201 |  |  | 06-BDE-256A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015556 | 067202-P | SITE | CPX31I | 067202 |  |  | 06-BDE-256B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005746 | 066106-P | SITE | CPX31I | 062503 |  |  | 06-BDI-015_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10018436 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BDI-042_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005750 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BDI-043_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015934 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BDI-064_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005767 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDI-075A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005772 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDI-085B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009376 | 067201-P | SITE | CPX31I | 067201 |  |  | 06-BDI-251A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015557 | 067202-P | SITE | CPX31I | 067202 |  |  | 06-BDI-251B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009375 | 067201-P | SITE | CPX31I | 067201 |  |  | 06-BDI-252A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015558 | 067202-P | SITE | CPX31I | 067202 |  |  | 06-BDI-252B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10018437 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BDO-016_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005752 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BDO-045_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005768 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDO-076A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005773 | 067203-P | SITE | CPX31I | 067203 |  |  | 06-BDO-086B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009377 | 067201-P | SITE | CPX31I | 067201 |  |  | 06-BDO-250A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015559 | 067202-P | SITE | CPX31I | 067202 |  |  | 06-BDO-250B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10017364 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-BE-7101A |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017386 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-BE-7101B |  |  |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017365 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-BE-7102A |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017387 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-BE-7102B |  |  |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009365 | 067201-P | SITE | CPX31I | 067201 |  |  | 06-BRA-253A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005775 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-500_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005776 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-501_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005777 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-550_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005778 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-551_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005779 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-552_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005780 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-553_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005781 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-554_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005782 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-555_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005783 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-556_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005784 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-557_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005785 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BRA-558_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016630 | 060102-P | SITE | CPX31I | 060102 |  |  | 06-BRI-230A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016631 | 060102-P | SITE | CPX31I | 060102 |  |  | 06-BRI-230B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009366 | 060105-P | SITE | CPX31I | 060105 |  |  | 06-BRI-262A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10018680 | 060106-P | SITE | CPX31I | 060106 |  |  | 06-BRI-262B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016458 | 060104-P | SITE | CPX31I | 060104 |  |  | 06-BRI-282A |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016460 | 060104-P | SITE | CPX31I | 060104 |  |  | 06-BRI-282B |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016632 | 060102-P | SITE | CPX31I | 060102 |  |  | 06-BRO-231A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009364 | 066106-P | SITE | CPX31I | 060102 |  |  | 06-BRO-231B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10009367 | 060105-P | SITE | CPX31I | 060105 |  |  | 06-BRO-261A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10018681 | 060106-P | SITE | CPX31I | 060106 |  |  | 06-BRO-261B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016457 | 060104-P | SITE | CPX31I | 060104 |  |  | 06-BRO-281A |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016459 | 060104-P | SITE | CPX31I | 060104 |  |  | 06-BRO-281B |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005738 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BSA-002_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005763 | 062501-P | SITE | CPX31I | 062501 |  |  | 06-BSA-063_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005739 | 062502-P | SITE | CPX31I | 062502 |  |  | 06-BSI-004_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005747 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BSI-018_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005751 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BSI-044_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005766 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BSI-073A_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005771 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BSI-083B_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005774 | 062501-P | SITE | CPX31I | 062501 |  |  | 06-BSI-101_JB |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005740 | 062502-P | SITE | CPX31I | 062502 |  |  | 06-BSO-005_JB |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005753 | 066106-P | SITE | CPX31I | 066106 |  |  | 06-BSO-046_JB |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012347 | 062501-P | SITE | CJX00 | 062501 |  |  | 06-CC-2501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012348 | 062501-P | SITE | TJX00 | 062501 |  |  | 06-CC-2501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012336 | 062502-P | SITE | CJX30 | 062502 |  |  | 06-CPESDV-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012337 | 062502-P | SITE | CJX30 | 062502 |  |  | 06-CPESDV-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018771 | 062601-P | SITE | CPX13 | 062601 |  |  | 06-DM-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018772 | 062601-P | SITE | TPX13 | 062601 |  |  | 06-DM-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018773 | 062601-P | SITE | CPX13 | 062601 |  |  | 06-DM-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018774 | 062601-P | SITE | TPX13 | 062601 |  |  | 06-DM-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016404 | 062801-P | SITE | CPX13 | 062801 |  |  | 06-DM-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016405 | 062801-P | SITE | TPX13 | 062801 |  |  | 06-DM-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016406 | 062801-P | SITE | CPX13 | 062801 |  |  | 06-DM-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016407 | 062801-P | SITE | TPX13 | 062801 |  |  | 06-DM-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008291 | 062810-P | SITE | CPX13 | 062810 |  |  | 06-DM-2810A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008292 | 062810-P | SITE | TPX13 | 062810 |  |  | 06-DM-2810A |  | Automatic generation |  | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018629 | 067103-P | SITE | CPX13 | 067103 |  |  | 06-DM-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018630 | 067103-P | SITE | TPX13 | 067103 |  |  | 06-DM-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018631 | 067103-P | SITE | CPX13 | 067103 |  |  | 06-DM-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018632 | 067103-P | SITE | TPX13 | 067103 |  |  | 06-DM-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016410 | 067203-P | SITE | CPX13 | 067203 |  |  | 06-DM-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016411 | 067203-P | SITE | TPX13 | 067203 |  |  | 06-DM-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016412 | 067203-P | SITE | CPX13 | 067203 |  |  | 06-DM-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016413 | 067203-P | SITE | TPX13 | 067203 |  |  | 06-DM-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016414 | 067203-P | SITE | CPX13 | 067203 |  |  | 06-DM-7201C |  | Automatic generation |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016415 | 067203-P | SITE | TPX13 | 067203 |  |  | 06-DM-7201C |  | Automatic generation |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008287 | 067501-P | SITE | CPX13 | 067501 |  |  | 06-DM-7501A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008288 | 067501-P | SITE | TPX13 | 067501 |  |  | 06-DM-7501A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008289 | 067501-P | SITE | CPX13 | 067501 |  |  | 06-DM-7501B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008290 | 067501-P | SITE | TPX13 | 067501 |  |  | 06-DM-7501B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018664 | 060704-P | SITE | CKX02 | 060704 |  |  | 06-EA-0702A |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10018665 | 060704-P | SITE | CPX13 | 060704 |  |  | 06-EA-0702A |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018666 | 060704-P | SITE | CKX02 | 060704 |  |  | 06-EA-0702B |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10018667 | 060704-P | SITE | CPX13 | 060704 |  |  | 06-EA-0702B |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004601 | 066301-P | SITE | CPX26 | 066301 |  |  | 06-EARTHING_AREA_20-01 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 20 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10004602 | 066301-P | SITE | TPX26 | 066301 |  |  | 06-EARTHING_AREA_20-01 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 20 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10004603 | 066301-P | SITE | CPX26 | 066301 |  |  | 06-EARTHING_AREA_21-01 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 20 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10004604 | 066301-P | SITE | TPX26 | 066301 |  |  | 06-EARTHING_AREA_21-01 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 20 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10005056 | 066301-P | SITE | CPX26 | 066301 |  |  | 06-EARTHING_IN_TECHBLDG-01 |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 20 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10005057 | 066301-P | SITE | TPX26 | 066301 |  |  | 06-EARTHING_IN_TECHBLDG-01 |  | Automatic generation |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 100 | 20 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10015706 | 068501-P | SITE | CQX01 | 068601 |  |  | 06-EARTHING_STRU_20-01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10015705 | 068501-P | SITE | CQX01 | 068601 |  |  | 06-EARTHING_STRU_21-01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10003513 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-EHS-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003514 | 062502-P | SITE | TJX05 | 062502 |  |  | 06-EHS-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003528 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-EHS-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003529 | 062502-P | SITE | TJX05 | 062502 |  |  | 06-EHS-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003900 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-EHS-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003901 | 062501-P | SITE | TJX05 | 062501 |  |  | 06-EHS-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003915 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-EHS-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003916 | 062501-P | SITE | TJX05 | 062501 |  |  | 06-EHS-2505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004096 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-EHS-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004097 | 067001-P | SITE | TJX05 | 067001 |  |  | 06-EHS-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004148 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-EHS-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004149 | 067001-P | SITE | TJX05 | 067001 |  |  | 06-EHS-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003511 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-EHS2-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003512 | 062502-P | SITE | TJX05 | 062502 |  |  | 06-EHS2-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003526 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-EHS2-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003527 | 062502-P | SITE | TJX05 | 062502 |  |  | 06-EHS2-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003898 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-EHS2-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003899 | 062501-P | SITE | TJX05 | 062501 |  |  | 06-EHS2-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003913 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-EHS2-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003914 | 062501-P | SITE | TJX05 | 062501 |  |  | 06-EHS2-2505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004092 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-EHS2-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004093 | 067001-P | SITE | TJX05 | 067001 |  |  | 06-EHS2-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004144 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-EHS2-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004145 | 067001-P | SITE | TJX05 | 067001 |  |  | 06-EHS2-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003515 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-EHS3-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003516 | 062502-P | SITE | TJX05 | 062502 |  |  | 06-EHS3-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003530 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-EHS3-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003531 | 062502-P | SITE | TJX05 | 062502 |  |  | 06-EHS3-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003902 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-EHS3-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003903 | 062501-P | SITE | TJX05 | 062501 |  |  | 06-EHS3-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003917 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-EHS3-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003918 | 062501-P | SITE | TJX05 | 062501 |  |  | 06-EHS3-2505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004094 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-EHS3-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004095 | 067001-P | SITE | TJX05 | 067001 |  |  | 06-EHS3-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004146 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-EHS3-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004147 | 067001-P | SITE | TJX05 | 067001 |  |  | 06-EHS3-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003517 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-EHS4-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003518 | 062502-P | SITE | TJX05 | 062502 |  |  | 06-EHS4-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003532 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-EHS4-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003533 | 062502-P | SITE | TJX05 | 062502 |  |  | 06-EHS4-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003904 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-EHS4-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003905 | 062501-P | SITE | TJX05 | 062501 |  |  | 06-EHS4-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003919 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-EHS4-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003920 | 062501-P | SITE | TJX05 | 062501 |  |  | 06-EHS4-2505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012445 | 063603-P | SITE | CMX01 | 063603 |  |  | 06-EJ-01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012446 | 063603-P | SITE | CMX01 | 063603 |  |  | 06-EJ-02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012447 | 063603-P | SITE | CMX01 | 063603 |  |  | 06-EJ-03 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012448 | 063603-P | SITE | CMX01 | 063603 |  |  | 06-EJ-04 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012449 | 063603-P | SITE | CMX01 | 063603 |  |  | 06-EJ-05 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012450 | 063603-P | SITE | CMX01 | 063603 |  |  | 06-EJ-06 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012451 | 063603-P | SITE | CMX01 | 063603 |  |  | 06-EJ-07 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012452 | 063603-P | SITE | CMX01 | 063603 |  |  | 06-EJ-08 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10016289 | 067203-P | SITE | CEX02 | 067203 |  |  | 06-EP-7202A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016290 | 067203-P | SITE | TMX02 | 067203 |  |  | 06-EP-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 64 | 64 | Renco | P | 1
1 |  | B10016291 | 067203-P | SITE | CEX02 | 067203 |  |  | 06-EP-7202B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016292 | 067203-P | SITE | TMX02 | 067203 |  |  | 06-EP-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 64 | 64 | Renco | P | 1
1 |  | B10004546 | 062501-P | SITE | CEX01 | 062501 |  |  | 06-ES-2501A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004547 | 062501-P | SITE | TMX02 | 062501 |  |  | 06-ES-2501A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 64 | Renco | P | 1
1 |  | B10004544 | 062501-P | SITE | CEX01 | 062501 |  |  | 06-ES-2501B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004545 | 062501-P | SITE | TMX02 | 062501 |  |  | 06-ES-2501B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 64 | Renco | P | 1
1 |  | B10003519 | 062502-P | SITE | CJX24 | 062502 |  |  | 06-ESDV-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003520 | 062502-P | SITE | TJX02 | 062502 |  |  | 06-ESDV-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003534 | 062502-P | SITE | CJX24 | 062502 |  |  | 06-ESDV-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003535 | 062502-P | SITE | TJX02 | 062502 |  |  | 06-ESDV-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003906 | 062501-P | SITE | CJX23 | 062501 |  |  | 06-ESDV-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003907 | 062501-P | SITE | TJX02 | 062501 |  |  | 06-ESDV-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012332 | 062501-P | SITE | CJX30 | 062501 |  |  | 06-ESDV-2504_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003921 | 062501-P | SITE | CJX23 | 062501 |  |  | 06-ESDV-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003922 | 062501-P | SITE | TJX02 | 062501 |  |  | 06-ESDV-2505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012333 | 062501-P | SITE | CJX30 | 062501 |  |  | 06-ESDV-2505_LCP |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017424 | 062810-P | SITE | CJX23 | 062810 |  |  | 06-ESDV-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003843 | 062810-P | SITE | TJX02 | 062810 |  |  | 06-ESDV-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012331 | 062810-P | SITE | CJX30 | 062810 |  |  | 06-ESDV-2800_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004098 | 067001-P | SITE | CJX23 | 067001 |  |  | 06-ESDV-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004099 | 067001-P | SITE | TJX02 | 067001 |  |  | 06-ESDV-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012334 | 067001-P | SITE | CJX30 | 067001 |  |  | 06-ESDV-7001A_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004150 | 067001-P | SITE | CJX23 | 067001 |  |  | 06-ESDV-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004151 | 067001-P | SITE | TJX02 | 067001 |  |  | 06-ESDV-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012335 | 067001-P | SITE | CJX30 | 067001 |  |  | 06-ESDV-7001B_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003784 | 067101-P | SITE | CJX23 | 067101 |  |  | 06-ESDV-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003785 | 067101-P | SITE | TJX02 | 067101 |  |  | 06-ESDV-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012340 | 067101-P | SITE | CJX30 | 067101 |  |  | 06-ESDV-7101A_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003800 | 067101-P | SITE | CJX23 | 067101 |  |  | 06-ESDV-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003801 | 067101-P | SITE | TJX02 | 067101 |  |  | 06-ESDV-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012341 | 067101-P | SITE | CJX30 | 067101 |  |  | 06-ESDV-7101B_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003521 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-ESY-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003536 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-ESY-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003908 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-ESY-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003923 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-ESY-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004100 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-ESY-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004152 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-ESY-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018670 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-ESY2-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018671 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-ESY2-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017346 | 067201-P | SITE | CJX11 | 067201 |  |  | 06-FE-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017347 | 067201-P | SITE | TJX07 | 067201 |  |  | 06-FE-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017397 | 067202-P | SITE | CJX11 | 067202 |  |  | 06-FE-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017398 | 067202-P | SITE | TJX07 | 067202 |  |  | 06-FE-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017238 | 067201-P | SITE | CJX11 | 067201 |  |  | 06-FE-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017239 | 067201-P | SITE | TJX07 | 067201 |  |  | 06-FE-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017399 | 067202-P | SITE | CJX11 | 067202 |  |  | 06-FE-7103B |  |  |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017400 | 067202-P | SITE | TJX07 | 067202 |  |  | 06-FE-7103B |  |  |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017240 | 067201-P | SITE | CJX11 | 067201 |  |  | 06-FE-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017241 | 067201-P | SITE | TJX07 | 067201 |  |  | 06-FE-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017401 | 067202-P | SITE | CJX11 | 067202 |  |  | 06-FE-7104B |  |  |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017402 | 067202-P | SITE | TJX07 | 067202 |  |  | 06-FE-7104B |  |  |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004105 | 067203-P | SITE | CJX11 | 067203 |  |  | 06-FE-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004106 | 067203-P | SITE | TJX07 | 067203 |  |  | 06-FE-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004157 | 067203-P | SITE | CJX11 | 067203 |  |  | 06-FE-7201B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004158 | 067203-P | SITE | TJX07 | 067203 |  |  | 06-FE-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003949 | 067401-P | SITE | CJX05 | 067401 |  |  | 06-FI-7410 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016016 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016017 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016148 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016149 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016018 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016019 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016150 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016151 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016020 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016021 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016152 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016153 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016022 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016023 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016154 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016155 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016024 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016025 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016156 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016157 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016026 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016027 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016158 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016159 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016028 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7212A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016029 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7212A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016160 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7212B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016161 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7212B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016030 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7213A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016031 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7213A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016162 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7213B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016163 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7213B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016032 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016033 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016164 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7214B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016165 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7214B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016034 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016035 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016166 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016167 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016036 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FIT-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016037 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-FIT-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016168 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FIT-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016169 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-FIT-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018784 | 062601-P | SITE | CJX00 | 062601 |  |  | 06-FQI-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018785 | 062601-P | SITE | CJX00 | 062601 |  |  | 06-FQI-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012352 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-FT-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012353 | 062601-P | SITE | TJX04 | 062601 |  |  | 06-FT-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012354 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-FT-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012355 | 062601-P | SITE | TJX04 | 062601 |  |  | 06-FT-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008907 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-FT-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008908 | 062601-P | SITE | TJX04 | 062601 |  |  | 06-FT-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003657 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-FT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003658 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-FT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003661 | 067102-P | SITE | CJX08 | 067102 |  |  | 06-FT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003662 | 067102-P | SITE | TJX04 | 067102 |  |  | 06-FT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004107 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-FT-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004108 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-FT-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004159 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-FT-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004160 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-FT-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004009 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-FT-7203A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004010 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-FT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004011 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-FT-7203B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004012 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-FT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004013 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-FT-7203C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004014 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-FT-7203C |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004015 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-FT-7204 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004016 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-FT-7204 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004109 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-FT-7205A |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004110 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-FT-7205A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004161 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-FT-7205B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004162 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-FT-7205B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017270 | 067201-P | SITE | CJX28 | 067201 |  |  | 06-FV-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017271 | 067201-P | SITE | TJX01 | 067201 |  |  | 06-FV-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017276 | 067202-P | SITE | CJX28 | 067202 |  |  | 06-FV-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017277 | 067202-P | SITE | TJX01 | 067202 |  |  | 06-FV-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017272 | 067201-P | SITE | CJX28 | 067201 |  |  | 06-FV-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017273 | 067201-P | SITE | TJX01 | 067201 |  |  | 06-FV-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017278 | 067202-P | SITE | CJX28 | 067202 |  |  | 06-FV-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017279 | 067202-P | SITE | TJX01 | 067202 |  |  | 06-FV-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017268 | 067201-P | SITE | CJX28 | 067201 |  |  | 06-FV-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017269 | 067201-P | SITE | TJX01 | 067201 |  |  | 06-FV-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017280 | 067202-P | SITE | CJX28 | 067202 |  |  | 06-FV-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017281 | 067202-P | SITE | TJX01 | 067202 |  |  | 06-FV-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017274 | 067201-P | SITE | CJX28 | 067201 |  |  | 06-FV-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017275 | 067201-P | SITE | TJX01 | 067201 |  |  | 06-FV-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017282 | 067202-P | SITE | CJX28 | 067202 |  |  | 06-FV-7107B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017283 | 067202-P | SITE | TJX01 | 067202 |  |  | 06-FV-7107B |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016050 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-FY-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017403 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-FY-7107B |  |  |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004312 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR-0142 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004279 | 060901-P | SITE | CJX42 | 060901 |  |  | 06-GDIR1-0101 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004282 | 060901-P | SITE | CJX42 | 060901 |  |  | 06-GDIR1-0102 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004285 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR1-0103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004288 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR1-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004294 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR1-0105A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004297 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR1-0105B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004300 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR1-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004303 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR1-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008462 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR1-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004307 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR1-0109 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004280 | 060901-P | SITE | CJX42 | 060901 |  |  | 06-GDIR2-0101 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004283 | 060901-P | SITE | CJX42 | 060901 |  |  | 06-GDIR2-0102 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004286 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR2-0103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004289 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR2-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004295 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR2-0105A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004298 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR2-0105B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004301 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR2-0106 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004304 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR2-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008463 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR2-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004308 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR2-0109 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004281 | 060901-P | SITE | CJX42 | 060901 |  |  | 06-GDIR3-0101 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004284 | 060901-P | SITE | CJX42 | 060901 |  |  | 06-GDIR3-0102 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004287 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR3-0103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004290 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR3-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004296 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR3-0105A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004299 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR3-0105B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004302 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR3-0106 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004305 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR3-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008464 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR3-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004309 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR3-0109 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004291 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR4-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004306 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR4-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008465 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR4-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008466 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR4-0109 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004292 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR5-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004293 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDIR6-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004313 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-GDT-0143 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004310 | 060901-P | SITE | CJX42 | 060901 |  |  | 06-GDT1-0110 |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004311 | 060901-P | SITE | CJX42 | 060901 |  |  | 06-GDT2-0110 |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004533 | 067201-P | SITE | CZX01I | 067201 |  |  | 06-HB-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004534 | 067201-P | SITE | CZX01M | 067201 |  |  | 06-HB-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004535 | 067201-P | SITE | CZX01P | 067201 |  |  | 06-HB-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004537 | 067202-P | SITE | CZX01I | 067202 |  |  | 06-HB-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004538 | 067202-P | SITE | CZX01M | 067202 |  |  | 06-HB-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004539 | 067202-P | SITE | CZX01P | 067202 |  |  | 06-HB-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10012236 | 060201-P | SITE | CPX20 | 060201 |  |  | 06-HE-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10012237 | 060201-P | SITE | TPX20 | 060201 |  |  | 06-HE-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10018657 | 060704-P | SITE | CPX13 | 060704 |  |  | 06-HE-0704A |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018659 | 060704-P | SITE | CPX13 | 060704 |  |  | 06-HE-0704B |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015824 | 062601-P | SITE | CPX22 | 066107 |  |  | 06-HE-2601A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015825 | 062601-P | SITE | TPX22 | 066107 |  |  | 06-HE-2601A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015831 | 062601-P | SITE | CPX22 | 066107 |  |  | 06-HE-2601B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015832 | 062601-P | SITE | TPX22 | 066107 |  |  | 06-HE-2601B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015786 | 066107-P | SITE | CPX22 | 066107 |  |  | 06-HE-7100A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015787 | 066107-P | SITE | TPX22 | 066107 |  |  | 06-HE-7100A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004548 | 067101-P | SITE | CPX20 | 067101 |  |  | 06-HE-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 20 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10004549 | 067101-P | SITE | TPX20 | 067101 |  |  | 06-HE-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 20 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10015793 | 067101-P | SITE | CPX22 | 066107 |  |  | 06-HE-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015794 | 067101-P | SITE | TPX22 | 066107 |  |  | 06-HE-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005803 | 062501-P | SITE | CJX48 | 062503 |  |  | 06-HIPS-001 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007334 | 062501-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 062501 |  |  | 06-HV-2591 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007335 | 062501-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 062501 |  |  | 06-HV-2592 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007336 | 062810-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 062810 |  |  | 06-HV-2868 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007337 | 062801-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 062801 |  |  | 06-HV-2869 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007338 | 063601-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 063601 |  |  | 06-HV-3601_FLANGE_ASSMBLY |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012453 | 063601-P | SITE | CXX04 | 063601 |  |  | 06-HV-3601_FLANGE_ASSMBLY |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10005248 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6206-11 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005249 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6206-11 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005250 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-11 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005251 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-11 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005252 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-12 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005253 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-12 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005254 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-13 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005255 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-13 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005256 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-14 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005257 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-14 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005258 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-15 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005259 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-15 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005260 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-16 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005261 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-16 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005262 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-17 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005263 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-17 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005264 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-18 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005265 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-18 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005266 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-19 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005267 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-19 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005277 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005278 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005279 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-22 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005280 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-22 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005281 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-23 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005282 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-23 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005283 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-24 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005284 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-24 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005285 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-25 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005286 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-25 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005287 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-26 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005288 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-26 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005289 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-27 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005290 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-27 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005291 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-28 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005292 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-28 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005293 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-29 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005294 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-29 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005303 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-31 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005304 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-31 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005305 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-32 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005306 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-32 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005307 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-33 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005308 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-33 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005309 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-34 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005310 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-34 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005311 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-35 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005312 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-35 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005313 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-36 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005314 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-36 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005315 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-37 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005316 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-37 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005320 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-41 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005321 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-41 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005322 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-42 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005323 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-42 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005324 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-43 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005325 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-43 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005329 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-51 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005330 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-51 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005331 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-56 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005332 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-56 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005340 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-61 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005341 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-61 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005342 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-62 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005343 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-62 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005344 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-63 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005345 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-63 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005346 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-64 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005347 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-64 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005348 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-65 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005349 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-65 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005350 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-66 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005351 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-66 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005360 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-71 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005361 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-71 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005362 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-72 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005363 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-72 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005364 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-73 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005365 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-73 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005366 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-74 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005367 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-74 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005368 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-75 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005369 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-75 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005370 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-76 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005371 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-76 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005372 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-77 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005373 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-77 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005374 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-78 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005375 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-78 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005379 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-81 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005380 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-81 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005381 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-82 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005382 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-82 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005383 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-83 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005384 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-83 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005390 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-91 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005391 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-91 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005392 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-92 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005393 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-92 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005394 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-93 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005395 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-93 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005396 | 066201-P | SITE | CPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-94 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005397 | 066201-P | SITE | TPX18 | 066201 |  |  | 06-IA-6207-94 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017477 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-30 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017478 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-30 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005423 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-31 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005424 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-31 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005425 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-32 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005426 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-32 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005427 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-33 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005428 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-33 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005435 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-41 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005436 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-41 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005437 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-42 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005438 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-42 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005439 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-43 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005440 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-43 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005441 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-44 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005442 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-44 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005443 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-45 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005444 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-45 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005447 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-51 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005448 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-51 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005449 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-52 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005450 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-52 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005454 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-61 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005455 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-61 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005456 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-62 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005457 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-62 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005458 | 066204-P | SITE | CPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-63 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005459 | 066204-P | SITE | TPX18 | 066204 |  |  | 06-IA-6208-63 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005402 | 066203-P | SITE | CPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-11 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005403 | 066203-P | SITE | TPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-11 |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005404 | 066203-P | SITE | CPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-12 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005405 | 066203-P | SITE | TPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-12 |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005406 | 066203-P | SITE | CPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-13 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005407 | 066203-P | SITE | TPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-13 |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005408 | 066203-P | SITE | CPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-14 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005409 | 066203-P | SITE | TPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-14 |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005413 | 066203-P | SITE | CPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-21 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005414 | 066203-P | SITE | TPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-21 |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005415 | 066203-P | SITE | CPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-22 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005416 | 066203-P | SITE | TPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-22 |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005417 | 066203-P | SITE | CPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-23 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005418 | 066203-P | SITE | TPX18 | 066203 |  |  | 06-IB-6208-23 |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017453 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6201-11 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017454 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6201-11 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005482 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-11 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005483 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-11 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005484 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-12 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005485 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-12 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005486 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-13 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005487 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-13 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005488 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-14 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005489 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-14 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005490 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-15 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005491 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-15 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005492 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-16 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005493 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-16 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005494 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-17 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005495 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-17 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005502 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-21 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005503 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-21 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005517 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-24 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005518 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-24 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005519 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-25 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005520 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-25 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005521 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-26 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005522 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-26 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005523 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-27 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005524 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-27 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005525 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-28 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005526 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-28 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005533 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-31 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005534 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-31 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005535 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-32 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005536 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-32 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005539 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-34 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005540 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-34 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005541 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-35 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005542 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-35 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005543 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-36 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005544 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-36 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015874 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-37 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015875 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-37 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015876 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-39 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015877 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-39 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005553 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-41 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005554 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-41 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005555 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-42 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005556 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-42 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005557 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-43 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005558 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-43 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005559 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-44 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005560 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-44 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005561 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-45 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005562 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-45 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005563 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-46 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005564 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-46 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005565 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-47 |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005566 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-47 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005572 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-51 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005573 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-51 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005574 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-53 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005575 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-53 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005576 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-54 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005577 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-54 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005578 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-56 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005579 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-56 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017437 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-61 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017438 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-61 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017439 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-62 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017440 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-62 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015878 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-63 |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015879 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-63 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015880 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-64 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015881 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-64 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015882 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-65 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015883 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-65 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015884 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-66 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015885 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-66 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005504 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-71 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005505 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-71 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005506 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-72 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005507 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-72 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005508 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-73 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005509 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-73 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005510 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-74 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005511 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6204-74 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005585 | 060502-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-11 |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005586 | 060502-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-11 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005587 | 060502-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-12 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005588 | 060502-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-12 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005589 | 060502-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-13 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005590 | 060502-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-13 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005591 | 060502-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-14 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005592 | 060502-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-14 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005593 | 060502-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-15 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005594 | 060502-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-15 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005598 | 060502-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005599 | 060502-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-21 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005600 | 060502-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-22 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005601 | 060502-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-22 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005602 | 060502-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-23 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005603 | 060502-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-23 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005612 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-32 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005613 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-32 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005606 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-33 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005607 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-33 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005614 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-34 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005615 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-34 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005608 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-35 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005609 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-35 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005622 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-51 |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005623 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-51 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005624 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-52 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005625 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-52 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005626 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-53 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005627 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-53 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005628 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-54 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005629 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-54 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005630 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-55 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005631 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-55 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005634 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-61 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005635 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-61 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005636 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-62 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005637 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-62 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005641 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-71 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005642 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-71 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005643 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-72 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005644 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-72 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005645 | 060501-P | SITE | CPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-73 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005646 | 060501-P | SITE | TPX18 | 060501 |  |  | 06-IC-6205-73 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005042 | 060901-P | SITE | CPX15 | 060901 |  |  | 06-IE-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005043 | 060901-P | SITE | TPX15 | 060901 |  |  | 06-IE-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005044 | 060901-P | SITE | CPX05 | 060901 |  |  | 06-IG-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 48 | 48 | Renco | P | 1
1 |  | B10005045 | 060901-P | SITE | TPX05 | 060901 |  |  | 06-IG-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 56 | 56 | Renco | P | 1
1 |  | B10015823 | 066107-P | SITE | CPX31 | 066107 |  |  | 06-IL-2601A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015830 | 066107-P | SITE | CPX31 | 066107 |  |  | 06-IL-2601B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10017455 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6201-E11 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005475 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E11 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005476 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E12 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005477 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E13 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005478 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E14 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005479 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E15 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005480 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E16 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005481 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E17 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005496 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E20 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005497 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E21 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005512 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E24 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005513 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E25 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005514 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E26 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005515 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E27 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005516 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E28 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005527 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E30 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005528 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E31 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005529 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E32 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005530 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E34 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005531 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E35 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005532 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E36 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10017429 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E37 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10017430 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E39 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005545 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E40 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005546 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E41 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005547 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E42 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005548 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E43 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005549 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E44 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005550 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E45 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005551 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E46 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005552 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E47 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005567 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E50 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005568 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E51 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005569 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E53 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005570 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E54 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005571 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E56 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10018759 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E61 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10018760 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E62 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10018761 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E63 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10018762 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E64 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10018763 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E65 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008576 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E66 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005498 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E71 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005499 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E72 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005500 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E73 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005501 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6204-E74 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005610 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E32 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005604 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E33 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005611 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E34 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005605 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E35 |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005616 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E50 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005617 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E51 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005618 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E52 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005619 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E53 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005620 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E54 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005621 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E55 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005632 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E61 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005633 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E62 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005638 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E71 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005639 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E72 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005640 | 060501-P | SITE | CPX31 | 060501 |  |  | 06-IL-6205-E73 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005237 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6206-N11 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005238 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N10 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005239 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N11 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005240 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N12 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005241 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N13 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005242 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N14 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005243 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N15 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005244 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N16 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005245 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N17 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005246 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N18 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005247 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N19 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005268 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005269 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N22 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005270 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N23 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005271 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N24 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005272 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N25 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005273 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N26 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005274 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N27 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005275 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N28 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005276 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N29 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005295 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N30 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005296 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N31 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005297 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N32 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005298 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N33 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005299 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N34 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005300 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N35 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005301 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N36 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005302 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N37 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005317 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N41 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005318 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N42 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005319 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N43 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005326 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N50 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005327 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N51 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005328 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N56 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005333 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N60 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005334 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N61 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005335 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N62 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005336 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N63 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005337 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N64 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005338 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N65 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005339 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N66 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005352 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N71 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005353 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N72 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005354 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N73 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005355 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N74 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005356 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N75 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005357 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N76 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005358 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N77 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005359 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N78 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005376 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N81 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005377 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N82 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005378 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N83 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005385 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N90 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005386 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N91 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005387 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N92 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005388 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N93 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005389 | 066201-P | SITE | CPX31 | 066201 |  |  | 06-IL-6207-N94 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005419 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N30 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005420 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N31 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005421 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N32 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005422 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N33 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005430 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N41 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005431 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N42 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005432 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N43 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005433 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N44 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005434 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N45 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005445 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N51 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005446 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N52 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005451 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N61 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005452 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N62 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005453 | 066204-P | SITE | CPX31 | 066204 |  |  | 06-IL-6208-N63 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015785 | 066107-P | SITE | CPX31 | 066107 |  |  | 06-IL-7100A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015814 | 066107-P | SITE | CPX31 | 066107 |  |  | 06-IL-7100C-1 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015815 | 066107-P | SITE | CPX31 | 066107 |  |  | 06-IL-7100C-2 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015816 | 066107-P | SITE | CPX31 | 066107 |  |  | 06-IL-7100C-3 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015792 | 066107-P | SITE | CPX31 | 066107 |  |  | 06-IL-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015799 | 066107-P | SITE | CPX31 | 066107 |  |  | 06-IL-7201B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005580 | 060502-P | SITE | CPX31 | 060502 |  |  | 06-IM-6205-E11 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005581 | 060502-P | SITE | CPX31 | 060502 |  |  | 06-IM-6205-E12 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005582 | 060502-P | SITE | CPX31 | 060502 |  |  | 06-IM-6205-E13 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005583 | 060502-P | SITE | CPX31 | 060502 |  |  | 06-IM-6205-E14 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005584 | 060502-P | SITE | CPX31 | 060502 |  |  | 06-IM-6205-E15 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005595 | 060502-P | SITE | CPX31 | 060502 |  |  | 06-IM-6205-E21 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005596 | 060502-P | SITE | CPX31 | 060502 |  |  | 06-IM-6205-E22 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005597 | 060502-P | SITE | CPX31 | 060502 |  |  | 06-IM-6205-E23 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005398 | 066203-P | SITE | CPX31 | 066203 |  |  | 06-IM-6208-N11 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005399 | 066203-P | SITE | CPX31 | 066203 |  |  | 06-IM-6208-N12 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005400 | 066203-P | SITE | CPX31 | 066203 |  |  | 06-IM-6208-N13 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005401 | 066203-P | SITE | CPX31 | 066203 |  |  | 06-IM-6208-N14 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005410 | 066203-P | SITE | CPX31 | 066203 |  |  | 06-IM-6208-N21 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005411 | 066203-P | SITE | CPX31 | 066203 |  |  | 06-IM-6208-N22 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005412 | 066203-P | SITE | CPX31 | 066203 |  |  | 06-IM-6208-N23 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10003470 | 067101-P | SITE | CPX15 | 067101 |  |  | 06-IP-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003471 | 067101-P | SITE | TPX15 | 067101 |  |  | 06-IP-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003508 | 068701-P | SITE | CPX16 | 068701 |  |  | 06-IV-8702A |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003509 | 068701-P | SITE | TPX16 | 068701 |  |  | 06-IV-8702A |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008405 | 062601-P | SITE | CPX23 | 062601 |  |  | 06-IZ-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008406 | 062601-P | SITE | TPX23 | 062601 |  |  | 06-IZ-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008407 | 062601-P | SITE | CPX23 | 062601 |  |  | 06-IZ-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008408 | 062601-P | SITE | TPX23 | 062601 |  |  | 06-IZ-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005122 | 062801-P | SITE | CPX23 | 062801 |  |  | 06-IZ-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005123 | 062801-P | SITE | TPX23 | 062801 |  |  | 06-IZ-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005124 | 062801-P | SITE | CPX23 | 062801 |  |  | 06-IZ-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005125 | 062801-P | SITE | TPX23 | 062801 |  |  | 06-IZ-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016014 | 062810-P | SITE | CPX23 | 062810 |  |  | 06-IZ-2810A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016015 | 062810-P | SITE | TPX23 | 062810 |  |  | 06-IZ-2810A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016896 | 066102-P | SITE | CPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016897 | 066102-P | SITE | TPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016898 | 066102-P | SITE | CPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016899 | 066102-P | SITE | TPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005233 | 066102-P | SITE | CPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-03 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005234 | 066102-P | SITE | TPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-03 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005235 | 066102-P | SITE | CPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-04 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005236 | 066102-P | SITE | TPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-04 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005229 | 066102-P | SITE | CPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-05 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005230 | 066102-P | SITE | TPX19 | 066102 |  |  | 06-IZ-6109-05 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005460 | 068301-P | SITE | CPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-11 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005461 | 068301-P | SITE | TPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-11 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005462 | 068301-P | SITE | CPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-12 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005463 | 068301-P | SITE | TPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-12 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005464 | 068301-P | SITE | CPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-13 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005465 | 068301-P | SITE | TPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-13 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005466 | 068301-P | SITE | CPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005467 | 068301-P | SITE | TPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005468 | 068301-P | SITE | CPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-22 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005469 | 068301-P | SITE | TPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-22 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005470 | 068301-P | SITE | CPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-23 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005471 | 068301-P | SITE | TPX19 | 068301 |  |  | 06-IZ-6111-23 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005132 | 067103-P | SITE | CPX23 | 067103 |  |  | 06-IZ-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005133 | 067103-P | SITE | TPX23 | 067103 |  |  | 06-IZ-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005134 | 067103-P | SITE | CPX23 | 067103 |  |  | 06-IZ-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005135 | 067103-P | SITE | TPX23 | 067103 |  |  | 06-IZ-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005136 | 067203-P | SITE | CPX23 | 067203 |  |  | 06-IZ-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005137 | 067203-P | SITE | TPX23 | 067203 |  |  | 06-IZ-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005142 | 067201-P | SITE | CPX23 | 067201 |  |  | 06-IZ-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005143 | 067201-P | SITE | TPX23 | 067201 |  |  | 06-IZ-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005138 | 067203-P | SITE | CPX23 | 067203 |  |  | 06-IZ-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005139 | 067203-P | SITE | TPX23 | 067203 |  |  | 06-IZ-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005144 | 067202-P | SITE | CPX23 | 067202 |  |  | 06-IZ-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005145 | 067202-P | SITE | TPX23 | 067202 |  |  | 06-IZ-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005140 | 067203-P | SITE | CPX23 | 067203 |  |  | 06-IZ-7201C-1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005141 | 067203-P | SITE | TPX23 | 067203 |  |  | 06-IZ-7201C-1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005126 | 067501-P | SITE | CPX23 | 067501 |  |  | 06-IZ-7501A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005127 | 067501-P | SITE | TPX23 | 067501 |  |  | 06-IZ-7501A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005128 | 067501-P | SITE | CPX23 | 067501 |  |  | 06-IZ-7501B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10005129 | 067501-P | SITE | TPX23 | 067501 |  |  | 06-IZ-7501B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012349 | 062501-P | SITE | TMX00 | 067801 |  |  | 06-JE-2511 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012350 | 067801-P | SITE | CAX06 | 067801 |  |  | 06-JG-2504 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10012351 | 067801-P | SITE | TMX11 | 067801 |  |  | 06-JG-2504 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 60 | Renco | P | 1
1 |  | B10018660 | 060704-P | SITE | CKX05 | 060704 |  |  | 06-KC-0704A |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10018661 | 060704-P | SITE | CPX13 | 060704 |  |  | 06-KC-0704A |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018662 | 060704-P | SITE | CKX05 | 060704 |  |  | 06-KC-0704B |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10018663 | 060704-P | SITE | CPX13 | 060704 |  |  | 06-KC-0704B |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017294 | 067201-P | SITE | CGX13 | 067201 |  |  | 06-KE-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004571 | 067201-P | SITE | TMX08 | 067201 |  |  | 06-KE-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10017290 | 067201-P | SITE | CPX13 | 067201 |  |  | 06-KE-7201A-M |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017291 | 067201-P | SITE | TPX13 | 067201 |  |  | 06-KE-7201A-M |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017295 | 067202-P | SITE | CGX13 | 067202 |  |  | 06-KE-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004573 | 067202-P | SITE | TMX08 | 067202 |  |  | 06-KE-7201B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10017292 | 067202-P | SITE | CPX13 | 067202 |  |  | 06-KE-7201B-M |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017293 | 067202-P | SITE | TPX13 | 067202 |  |  | 06-KE-7201B-M |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012085 | 060901-P | SITE | CKX02 | 060901 |  |  | 06-KI-0902_A |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012086 | 060901-P | SITE | CKX02 | 060901 |  |  | 06-KI-0902_B |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015434 | 060901-P | SITE | CKX02 | 060901 |  |  | 06-KI-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10017423 | 062810-P | SITE | CJX30 | 062810 |  |  | 06-LAH-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017506 | 067102-P | SITE | CJX30 | 067102 |  |  | 06-LAH1-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017507 | 067102-P | SITE | CJX30 | 067102 |  |  | 06-LAH2-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012216 | 060105-P | SITE | CJX30 | 060105 |  |  | 06-LCP-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012223 | 060106-P | SITE | CJX30 | 060106 |  |  | 06-LCP-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012480 | 060104-P | SITE | CJX48 | 060104 |  |  | 06-LCP-0124 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018668 | 060704-P | SITE | CJX30 | 060704 |  |  | 06-LCP-295A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018669 | 060704-P | SITE | CJX30 | 060704 |  |  | 06-LCP-295B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008935 | 062810-P | SITE | CJX05 | 062810 |  |  | 06-LG-2812 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003671 | 067101-P | SITE | CJX05 | 067101 |  |  | 06-LG-7103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004576 | 067101-P | SITE | CJX05 | 067101 |  |  | 06-LG-7105 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003958 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-LG-7203 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008936 | 067501-P | SITE | CJX05 | 067501 |  |  | 06-LG-7503 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003869 | 062801-P | SITE | CJX05 | 062801 |  |  | 06-LI-2802 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017366 | 062810-P | SITE | CJX05 | 062810 |  |  | 06-LI-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008431 | 062810-P | SITE | CJX05 | 062810 |  |  | 06-LI-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011354 | 063603-P | SITE | CJX05 | 063603 |  |  | 06-LI-3601 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003672 | 067102-P | SITE | CJX05 | 067102 |  |  | 06-LI2-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003951 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-LI2-7201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003867 | 062801-P | SITE | CJX08 | 062801 |  |  | 06-LT-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003868 | 062801-P | SITE | TJX04 | 062801 |  |  | 06-LT-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003870 | 062801-P | SITE | CJX08 | 062801 |  |  | 06-LT-2802 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003871 | 062801-P | SITE | TJX04 | 062801 |  |  | 06-LT-2802 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003850 | 062810-P | SITE | CJX08 | 062810 |  |  | 06-LT-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003851 | 062810-P | SITE | TJX04 | 062810 |  |  | 06-LT-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003852 | 062810-P | SITE | CJX08 | 062810 |  |  | 06-LT-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003853 | 062810-P | SITE | TJX04 | 062810 |  |  | 06-LT-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008937 | 062810-P | SITE | CJX08 | 062810 |  |  | 06-LT-2812 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008938 | 062810-P | SITE | TJX04 | 062810 |  |  | 06-LT-2812 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004247 | 063603-P | SITE | CJX08 | 063603 |  |  | 06-LT-3601 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004248 | 063603-P | SITE | TJX04 | 063603 |  |  | 06-LT-3601 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003663 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-LT-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003664 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-LT-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003665 | 067101-P | SITE | TJX06 | 067101 |  |  | 06-LT-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003668 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-LT-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003669 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-LT-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003670 | 067101-P | SITE | TJX06 | 067101 |  |  | 06-LT-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003673 | 067102-P | SITE | CJX08 | 067102 |  |  | 06-LT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003674 | 067102-P | SITE | TJX04 | 067102 |  |  | 06-LT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003675 | 067102-P | SITE | TJX06 | 067102 |  |  | 06-LT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003680 | 067102-P | SITE | CJX08 | 067102 |  |  | 06-LT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003681 | 067102-P | SITE | TJX04 | 067102 |  |  | 06-LT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003682 | 067102-P | SITE | TJX06 | 067102 |  |  | 06-LT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003952 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-LT-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003953 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-LT-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003954 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-LT-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003955 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-LT-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003956 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-LT-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003957 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-LT-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005822 | 067501-P | SITE | CJX08 | 067501 |  |  | 06-LT-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005823 | 067501-P | SITE | TJX04 | 067501 |  |  | 06-LT-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005824 | 067501-P | SITE | CJX08 | 067501 |  |  | 06-LT-7502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005825 | 067501-P | SITE | TJX04 | 067501 |  |  | 06-LT-7502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003666 | 067101-P | SITE | CJX28 | 067101 |  |  | 06-LV-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003667 | 067101-P | SITE | TJX01 | 067101 |  |  | 06-LV-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005802 | 060401-P | SITE | CJX48 | 060401 |  |  | 06-MC-001 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016723 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | 06-MC-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016724 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | 06-MC-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016725 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | 06-MC-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016726 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | 06-MC-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016727 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | 06-MC-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016728 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | 06-MC-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016729 | 060401-P | SITE | CJX48 | 060401 |  |  | 06-MC-003 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015821 | 062601-P | SITE | CPX09I | 066107 |  |  | 06-MHE-2601A-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015822 | 062601-P | SITE | TPX10I | 066107 |  |  | 06-MHE-2601A-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015819 | 062601-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | 06-MHE-2601A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015820 | 062601-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | 06-MHE-2601A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018633 | 067103-P | SITE | CPX22 | 066107 |  |  | 06-MHE-7100A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018634 | 067103-P | SITE | TPX22 | 066107 |  |  | 06-MHE-7100A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015672 | 062501-P | SITE | CJX27 | 060402 |  |  | 06-MOV-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015673 | 062501-P | SITE | TJX01 | 060402 |  |  | 06-MOV-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015674 | 062501-P | SITE | CJX27 | 060402 |  |  | 06-MOV-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015675 | 062501-P | SITE | TJX01 | 060402 |  |  | 06-MOV-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015676 | 062501-P | SITE | CJX27 | 060402 |  |  | 06-MOV-2503 |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015677 | 062501-P | SITE | TJX01 | 060402 |  |  | 06-MOV-2503 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012356 | 062601-P | SITE | CJX24 | 060402 |  |  | 06-MOV-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012357 | 062601-P | SITE | TJX01 | 060402 |  |  | 06-MOV-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012358 | 062601-P | SITE | CJX24 | 060402 |  |  | 06-MOV-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012359 | 062601-P | SITE | TJX01 | 060402 |  |  | 06-MOV-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012360 | 062601-P | SITE | CJX24 | 060402 |  |  | 06-MOV-2601C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012361 | 062601-P | SITE | TJX01 | 060402 |  |  | 06-MOV-2601C |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005796 | 060301-P | SITE | CJX48 | 060301 |  |  | 06-MS-001 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005797 | 060301-P | SITE | CJX48 | 060301 |  |  | 06-MS-002 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005798 | 060301-P | SITE | CJX48 | 060301 |  |  | 06-MS-003 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005799 | 060301-P | SITE | CJX48 | 060301 |  |  | 06-MS-004 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005800 | 060301-P | SITE | CJX48 | 060301 |  |  | 06-MS-005 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012146 | 066108-P | SITE | CJX48 | 066108 |  |  | 06-MS-006 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016731 | 066108-P | SITE | CJX48 | 066108 |  |  | 06-MS-007 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012083 | 060901-P | SITE | CKX02 | 060901 |  |  | 06-MVS-0901_A |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012084 | 060901-P | SITE | CKX02 | 060901 |  |  | 06-MVS-0901_B |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012079 | 060901-P | SITE | CKX02 | 060901 |  |  | 06-MVS-0904_A |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012081 | 060901-P | SITE | CKX02 | 060901 |  |  | 06-MVS-0904_B |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012080 | 060901-P | SITE | CKX02 | 060901 |  |  | 06-MVS-0905_A |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012082 | 060901-P | SITE | CKX02 | 060901 |  |  | 06-MVS-0905_B |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004562 | 067203-P | SITE | CGX03 | 067203 |  |  | 06-PA-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004563 | 067203-P | SITE | TMX08 | 067203 |  |  | 06-PA-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10004564 | 067203-P | SITE | CGX03 | 067203 |  |  | 06-PA-7201B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004565 | 067203-P | SITE | TMX08 | 067203 |  |  | 06-PA-7201B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10004566 | 067203-P | SITE | CGX03 | 067203 |  |  | 06-PA-7201C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004567 | 067203-P | SITE | TMX08 | 067203 |  |  | 06-PA-7201C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10004019 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PB1-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004020 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-PB1-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004025 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PB1-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004026 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-PB1-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004023 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PB1-7201C |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004024 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-PB1-7201C |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004267 | 060105-P | SITE | CJX08 | 060303 |  |  | 06-PB2-0101A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004268 | 060105-P | SITE | TJX05 | 060303 |  |  | 06-PB2-0101A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004021 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PB2-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004022 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-PB2-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004027 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PB2-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004028 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-PB2-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004029 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PB2-7201C |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004030 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-PB2-7201C |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011367 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PB3-0124 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004631 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PB3-0125 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018777 | 062601-P | SITE | CGX03 | 062601 |  |  | 06-PC-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10018778 | 062601-P | SITE | TMX08 | 062601 |  |  | 06-PC-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 70 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10018775 | 062601-P | SITE | CGX03 | 062601 |  |  | 06-PC-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10018776 | 062601-P | SITE | TMX08 | 062601 |  |  | 06-PC-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 70 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10004556 | 062801-P | SITE | CGX08 | 062801 |  |  | 06-PC-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004557 | 062801-P | SITE | TMX08 | 062801 |  |  | 06-PC-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 70 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10004558 | 062801-P | SITE | CGX08 | 062801 |  |  | 06-PC-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004559 | 062801-P | SITE | TMX08 | 062801 |  |  | 06-PC-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 70 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10004554 | 062810-P | SITE | CGX08 | 062810 |  |  | 06-PC-2810A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004555 | 062810-P | SITE | TMX08 | 062810 |  |  | 06-PC-2810A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 70 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10004637 | 067103-P | SITE | CGX03 | 067103 |  |  | 06-PC-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004638 | 067103-P | SITE | TMX08 | 067103 |  |  | 06-PC-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 70 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10004639 | 067103-P | SITE | CGX03 | 067103 |  |  | 06-PC-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004640 | 067103-P | SITE | TMX08 | 067103 |  |  | 06-PC-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 70 | 70 | Renco | P | 1
1 |  | B10008957 | 060102-P | SITE | CJX21 | 060102 |  |  | 06-PCV-001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008958 | 060102-P | SITE | TJX03 | 060102 |  |  | 06-PCV-001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008959 | 060102-P | SITE | CJX21 | 060102 |  |  | 06-PCV-001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008960 | 060102-P | SITE | TJX03 | 060102 |  |  | 06-PCV-001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008973 | 062601-P | SITE | CJX24 | 062601 |  |  | 06-PCV-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008974 | 062601-P | SITE | TJX02 | 062601 |  |  | 06-PCV-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003683 | 067001-P | SITE | CJX24 | 067001 |  |  | 06-PCV-7000 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003684 | 067001-P | SITE | TJX02 | 067001 |  |  | 06-PCV-7000 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008442 | 067401-P | SITE | CJX24 | 067402 |  |  | 06-PCV-7201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008443 | 067401-P | SITE | TJX02 | 067402 |  |  | 06-PCV-7201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008989 | 067501-P | SITE | CJX24 | 067501 |  |  | 06-PCV-7506 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008990 | 067501-P | SITE | TJX02 | 067501 |  |  | 06-PCV-7506 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018554 | 067501-P | SITE | CJX23 | 067501 |  |  | 06-PCV-7507A |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018555 | 067501-P | SITE | TJX02 | 067501 |  |  | 06-PCV-7507A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017503 | 067103-P | SITE | CJX05 | 067103 |  |  | 06-PDG-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003546 | 062502-P | SITE | CJX08 | 062502 |  |  | 06-PDT-2503 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018296 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062502 |  |  | 06-PDT-2503 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003547 | 062502-P | SITE | TJX06 | 062502 |  |  | 06-PDT-2503 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005807 | 067103-P | SITE | CJX08 | 067103 |  |  | 06-PDT-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005808 | 067103-P | SITE | TJX06 | 067103 |  |  | 06-PDT-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004031 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PDT-7206A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018287 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PDT-7206A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004032 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PDT-7206A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004033 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PDT-7206B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018288 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PDT-7206B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004034 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PDT-7206B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004035 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PDT-7206C |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018289 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PDT-7206C |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004036 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PDT-7206C |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004196 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PDT-7207A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018290 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PDT-7207A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004197 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PDT-7207A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004198 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PDT-7207B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018291 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PDT-7207B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004199 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PDT-7207B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004200 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PDT-7208A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018292 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PDT-7208A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004201 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PDT-7208A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004202 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PDT-7208B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018293 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PDT-7208B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004203 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PDT-7208B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004204 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PDT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018294 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PDT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004205 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PDT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004206 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PDT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018295 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PDT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004207 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PDT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008991 | 067501-P | SITE | CJX08 | 067501 |  |  | 06-PDT-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008992 | 067501-P | SITE | TJX06 | 067501 |  |  | 06-PDT-7501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008993 | 067501-P | SITE | CJX08 | 067501 |  |  | 06-PDT-7502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008994 | 067501-P | SITE | TJX06 | 067501 |  |  | 06-PDT-7502 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017231 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-PG-0703A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017404 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-PG-0703B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017232 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-PG-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017405 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-PG-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017233 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-PG-0705A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017406 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-PG-0705B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003544 | 062501-P | SITE | CJX05 | 062501 |  |  | 06-PG-2501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003545 | 062501-P | SITE | CJX05 | 062501 |  |  | 06-PG-2502 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003550 | 062502-P | SITE | CJX05 | 062502 |  |  | 06-PG-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003567 | 062501-P | SITE | CJX05 | 062501 |  |  | 06-PG-2510 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003580 | 062501-P | SITE | CJX05 | 062501 |  |  | 06-PG-2529 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017367 | 062801-P | SITE | CJX05 | 062801 |  |  | 06-PG-2803A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017368 | 062801-P | SITE | CJX05 | 062801 |  |  | 06-PG-2803B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017383 | 062810-P | SITE | CJX05 | 062810 |  |  | 06-PG-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018758 | 062810-P | SITE | TJX06 | 062810 |  |  | 06-PG-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017384 | 062810-P | SITE | CJX05 | 062810 |  |  | 06-PG-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017385 | 062810-P | SITE | CJX05 | 062810 |  |  | 06-PG-2813 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003685 | 067001-P | SITE | CJX05 | 067001 |  |  | 06-PG-7001 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017229 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-PG-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017407 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-PG-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017230 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-PG-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017408 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-PG-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003694 | 067101-P | SITE | CJX05 | 067101 |  |  | 06-PG-7101 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017234 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-PG-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017409 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-PG-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017235 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-PG-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017410 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-PG-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009004 | 067103-P | SITE | CJX05 | 067103 |  |  | 06-PG-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018429 | 067103-P | SITE | CJX05 | 067103 |  |  | 06-PG-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009005 | 067103-P | SITE | CJX05 | 067103 |  |  | 06-PG-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009006 | 067103-P | SITE | CJX05 | 067103 |  |  | 06-PG-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009007 | 067103-P | SITE | CJX05 | 067103 |  |  | 06-PG-7109A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009008 | 067103-P | SITE | CJX05 | 067103 |  |  | 06-PG-7109B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017236 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-PG-7110A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017411 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-PG-7110B |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003959 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004111 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004163 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004046 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7208A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004047 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7208B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004048 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7208C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004058 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7210A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018765 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PG-7210A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004059 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7210B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018766 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PG-7210B |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004060 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7210C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018767 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PG-7210C |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004112 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7213A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004164 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-PG-7213B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003967 | 067402-P | SITE | CJX05 | 067402 |  |  | 06-PG-7214 |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017237 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-PG-7217A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017412 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-PG-7217B |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003950 | 067401-P | SITE | CJX05 | 067401 |  |  | 06-PG-7410 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009011 | 067501-P | SITE | CJX05 | 067501 |  |  | 06-PG-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009012 | 067501-P | SITE | CJX05 | 067501 |  |  | 06-PG-7502A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009013 | 067501-P | SITE | CJX05 | 067501 |  |  | 06-PG-7502B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009014 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009015 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009016 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-002A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009017 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-002B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009018 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-003A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009019 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-003B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009020 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-004A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009021 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-004B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009022 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-005A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009023 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-005B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009024 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-006A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009025 | 060102-P | SITE | CJX05 | 060102 |  |  | 06-PI-006B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009038 | 062601-P | SITE | CJX05 | 062601 |  |  | 06-PI-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009039 | 062601-P | SITE | CJX05 | 062601 |  |  | 06-PI-2611A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009040 | 062601-P | SITE | CJX05 | 062601 |  |  | 06-PI-2611B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009041 | 062601-P | SITE | CJX05 | 062601 |  |  | 06-PI-2612A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009042 | 062601-P | SITE | CJX05 | 062601 |  |  | 06-PI-2612B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009030 | 060104-P | SITE | CJX05 | 060104 |  |  | 06-PI1-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009031 | 060104-P | SITE | CJX05 | 060104 |  |  | 06-PI1-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009036 | 060104-P | SITE | CJX05 | 060104 |  |  | 06-PI2-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009037 | 060104-P | SITE | CJX05 | 060104 |  |  | 06-PI2-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009047 | 060104-P | SITE | CJX05 | 060104 |  |  | 06-PI3-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009048 | 060104-P | SITE | CJX05 | 060104 |  |  | 06-PI3-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016053 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-PIT-0702A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016054 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-PIT-0702A |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016055 | 067201-P | SITE | TJX06 | 067201 |  |  | 06-PIT-0702A |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016184 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-PIT-0702B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016185 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-PIT-0702B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016186 | 067202-P | SITE | TJX06 | 067202 |  |  | 06-PIT-0702B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016056 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-PIT-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016057 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-PIT-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016058 | 067201-P | SITE | TJX06 | 067201 |  |  | 06-PIT-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016187 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-PIT-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016188 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-PIT-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016189 | 067202-P | SITE | TJX06 | 067202 |  |  | 06-PIT-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016059 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-PIT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016060 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-PIT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016061 | 067201-P | SITE | TJX06 | 067201 |  |  | 06-PIT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016190 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-PIT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016191 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-PIT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016192 | 067202-P | SITE | TJX06 | 067202 |  |  | 06-PIT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016062 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-PIT-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016063 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-PIT-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016064 | 067201-P | SITE | TJX06 | 067201 |  |  | 06-PIT-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016193 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-PIT-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016194 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-PIT-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016195 | 067202-P | SITE | TJX06 | 067202 |  |  | 06-PIT-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016065 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-PIT-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016066 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-PIT-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016067 | 067201-P | SITE | TJX06 | 067201 |  |  | 06-PIT-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016196 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-PIT-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016197 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-PIT-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016198 | 067202-P | SITE | TJX06 | 067202 |  |  | 06-PIT-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016068 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-PIT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016069 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-PIT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016070 | 067201-P | SITE | TJX06 | 067201 |  |  | 06-PIT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016199 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-PIT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016200 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-PIT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016201 | 067202-P | SITE | TJX06 | 067202 |  |  | 06-PIT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005789 | 060402-P | SITE | CJX48 | 060402 |  |  | 06-PKSC-001 |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012219 | 060105-P | SITE | CJX11 | 060105 |  |  | 06-PSE-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012220 | 060105-P | SITE | TJX07 | 060105 |  |  | 06-PSE-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012226 | 060106-P | SITE | CJX11 | 060106 |  |  | 06-PSE-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012227 | 060106-P | SITE | TJX07 | 060106 |  |  | 06-PSE-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009075 | 060105-P | SITE | CJX08 | 060105 |  |  | 06-PSH-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009076 | 060105-P | SITE | TJX05 | 060105 |  |  | 06-PSH-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009077 | 060106-P | SITE | CJX08 | 060106 |  |  | 06-PSH-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009078 | 060106-P | SITE | TJX05 | 060106 |  |  | 06-PSH-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008473 | 060201-P | SITE | CJX08 | 060201 |  |  | 06-PSH1-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008474 | 060201-P | SITE | TJX05 | 060201 |  |  | 06-PSH1-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008475 | 060201-P | SITE | CJX08 | 060201 |  |  | 06-PSH2-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008476 | 060201-P | SITE | TJX05 | 060201 |  |  | 06-PSH2-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009079 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PSL1-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009081 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PSL1-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009083 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PSL2-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009085 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PSL2-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009087 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PSL3-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009089 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PSL3-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017202 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PSL4-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017204 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-PSL4-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016363 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060704 |  |  | 06-PSV-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016364 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060704 |  |  | 06-PSV-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016365 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060704 |  |  | 06-PSV-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016366 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060704 |  |  | 06-PSV-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016367 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060704 |  |  | 06-PSV-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016368 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060704 |  |  | 06-PSV-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016369 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060704 |  |  | 06-PSV-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016370 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060704 |  |  | 06-PSV-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016371 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060703 |  |  | 06-PSV-07334A |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016372 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060703 |  |  | 06-PSV-07334A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016373 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060703 |  |  | 06-PSV-07334B |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016374 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060703 |  |  | 06-PSV-07334B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016375 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060703 |  |  | 06-PSV-07339A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016376 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060703 |  |  | 06-PSV-07339A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016377 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060703 |  |  | 06-PSV-07339B |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016378 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060703 |  |  | 06-PSV-07339B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016379 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060703 |  |  | 06-PSV-07340A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016380 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060703 |  |  | 06-PSV-07340A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016381 | 060704-P | SITE | CJX21 | 060703 |  |  | 06-PSV-07340B |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016382 | 060704-P | SITE | TJX03 | 060703 |  |  | 06-PSV-07340B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004580 | 062501-P | SITE | CJX21 | 062501 |  |  | 06-PSV-2501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004581 | 062501-P | SITE | TJX03 | 062501 |  |  | 06-PSV-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003548 | 062501-P | SITE | CJX21 | 062501 |  |  | 06-PSV-2504 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003549 | 062501-P | SITE | TJX03 | 062501 |  |  | 06-PSV-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003554 | 062501-P | SITE | CJX21 | 062501 |  |  | 06-PSV-2508A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003555 | 062501-P | SITE | TJX03 | 062501 |  |  | 06-PSV-2508A |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003556 | 062501-P | SITE | CJX21 | 062501 |  |  | 06-PSV-2508B |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003557 | 062501-P | SITE | TJX03 | 062501 |  |  | 06-PSV-2508B |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003576 | 062501-P | SITE | CJX21 | 062501 |  |  | 06-PSV-2528A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003577 | 062501-P | SITE | TJX03 | 062501 |  |  | 06-PSV-2528A |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003578 | 062501-P | SITE | CJX21 | 062501 |  |  | 06-PSV-2528B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003579 | 062501-P | SITE | TJX03 | 062501 |  |  | 06-PSV-2528B |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009095 | 062601-P | SITE | CJX21 | 062601 |  |  | 06-PSV-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009096 | 062601-P | SITE | TJX03 | 062601 |  |  | 06-PSV-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009097 | 062601-P | SITE | CJX21 | 062601 |  |  | 06-PSV-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009098 | 062601-P | SITE | TJX03 | 062601 |  |  | 06-PSV-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009099 | 062601-P | SITE | CJX21 | 062601 |  |  | 06-PSV-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009100 | 062601-P | SITE | TJX03 | 062601 |  |  | 06-PSV-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003894 | 062801-P | SITE | CJX21 | 062801 |  |  | 06-PSV-2804A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003895 | 062801-P | SITE | TJX03 | 062801 |  |  | 06-PSV-2804A |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003896 | 062801-P | SITE | CJX21 | 062801 |  |  | 06-PSV-2804B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003897 | 062801-P | SITE | TJX03 | 062801 |  |  | 06-PSV-2804B |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008432 | 062810-P | SITE | CJX21 | 062810 |  |  | 06-PSV-2815A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008433 | 062810-P | SITE | TJX03 | 062810 |  |  | 06-PSV-2815A |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003686 | 067001-P | SITE | CJX21 | 067001 |  |  | 06-PSV-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003687 | 067001-P | SITE | TJX03 | 067001 |  |  | 06-PSV-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009101 | 067103-P | SITE | CJX21 | 067103 |  |  | 06-PSV-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009102 | 067103-P | SITE | TJX03 | 067103 |  |  | 06-PSV-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009103 | 067103-P | SITE | CJX21 | 067103 |  |  | 06-PSV-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009104 | 067103-P | SITE | TJX03 | 067103 |  |  | 06-PSV-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003816 | 062501-P | SITE | CJX21 | 062501 |  |  | 06-PSV-7108A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003817 | 062501-P | SITE | TJX03 | 062501 |  |  | 06-PSV-7108A |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003818 | 062501-P | SITE | CJX21 | 062501 |  |  | 06-PSV-7108B |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003819 | 062501-P | SITE | TJX03 | 062501 |  |  | 06-PSV-7108B |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003695 | 067101-P | SITE | CJX21 | 067101 |  |  | 06-PSV-7109A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003696 | 067101-P | SITE | TJX03 | 067101 |  |  | 06-PSV-7109A |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003697 | 067101-P | SITE | CJX21 | 067101 |  |  | 06-PSV-7109B |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003698 | 067101-P | SITE | TJX03 | 067101 |  |  | 06-PSV-7109B |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003581 | 067203-P | SITE | CJX21 | 067203 |  |  | 06-PSV-7205A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003582 | 067203-P | SITE | TJX03 | 067203 |  |  | 06-PSV-7205A |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003583 | 067203-P | SITE | CJX21 | 067203 |  |  | 06-PSV-7205B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003584 | 067203-P | SITE | TJX03 | 067203 |  |  | 06-PSV-7205B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009105 | 067201-P | SITE | CJX21 | 067201 |  |  | 06-PSV-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009106 | 067201-P | SITE | TJX03 | 067201 |  |  | 06-PSV-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009107 | 067202-P | SITE | CJX21 | 067202 |  |  | 06-PSV-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009108 | 067202-P | SITE | TJX03 | 067202 |  |  | 06-PSV-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009109 | 067201-P | SITE | CJX21 | 067201 |  |  | 06-PSV-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009110 | 067201-P | SITE | TJX03 | 067201 |  |  | 06-PSV-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009111 | 067202-P | SITE | CJX21 | 067202 |  |  | 06-PSV-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009112 | 067202-P | SITE | TJX03 | 067202 |  |  | 06-PSV-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003983 | 063603-P | SITE | CJX21 | 063603 |  |  | 06-PSV-7217A |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003984 | 063603-P | SITE | TJX03 | 063603 |  |  | 06-PSV-7217A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003985 | 063603-P | SITE | CJX21 | 063603 |  |  | 06-PSV-7217B |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003986 | 063603-P | SITE | TJX03 | 063603 |  |  | 06-PSV-7217B |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004208 | 067203-P | SITE | CJX21 | 067203 |  |  | 06-PSV-7218A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004209 | 067203-P | SITE | TJX03 | 067203 |  |  | 06-PSV-7218A |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004210 | 067203-P | SITE | CJX21 | 067203 |  |  | 06-PSV-7218B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004211 | 067203-P | SITE | TJX03 | 067203 |  |  | 06-PSV-7218B |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004212 | 067203-P | SITE | CJX21 | 067203 |  |  | 06-PSV-7219A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004213 | 067203-P | SITE | TJX03 | 067203 |  |  | 06-PSV-7219A |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004214 | 067203-P | SITE | CJX21 | 067203 |  |  | 06-PSV-7219B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004215 | 067203-P | SITE | TJX03 | 067203 |  |  | 06-PSV-7219B |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003987 | 067402-P | SITE | CJX21 | 067402 |  |  | 06-PSV-7220 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003988 | 067402-P | SITE | TJX03 | 067402 |  |  | 06-PSV-7220 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009113 | 067501-P | SITE | CJX21 | 067501 |  |  | 06-PSV-7509A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009114 | 067501-P | SITE | TJX03 | 067501 |  |  | 06-PSV-7509A |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009115 | 067501-P | SITE | CJX21 | 067501 |  |  | 06-PSV-7509B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009116 | 067501-P | SITE | TJX03 | 067501 |  |  | 06-PSV-7509B |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016321 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090101A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016391 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090101A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016323 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090101B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016392 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090101B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016325 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090102A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016393 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090102A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016394 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090102B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016395 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090102B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016383 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090103A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016384 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090103A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016385 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090103B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016386 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090103B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016387 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090104A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016388 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090104A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016389 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090104B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016390 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV1-090104B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016396 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV2-090101A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016397 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV2-090101A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016398 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV2-090101B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016399 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV2-090101B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016400 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV2-090102A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016401 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV2-090102A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016402 | 060901-P | SITE | CJX21 | 060901 |  |  | 06-PSV2-090102B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016403 | 060901-P | SITE | TJX03 | 060901 |  |  | 06-PSV2-090102B |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003551 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-PT-2507 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003552 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-PT-2507 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003553 | 062501-P | SITE | TJX06 | 062501 |  |  | 06-PT-2507 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003928 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-PT-2510 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003929 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-PT-2510 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003930 | 062501-P | SITE | TJX06 | 062501 |  |  | 06-PT-2510 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003931 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-PT-2511 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003932 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-PT-2511 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003933 | 062501-P | SITE | TJX06 | 062501 |  |  | 06-PT-2511 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003571 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-PT-2526 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003572 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-PT-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003573 | 062501-P | SITE | TJX06 | 062501 |  |  | 06-PT-2526 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009117 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-PT-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009118 | 062601-P | SITE | TJX04 | 062601 |  |  | 06-PT-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009119 | 062601-P | SITE | TJX06 | 062601 |  |  | 06-PT-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003880 | 062801-P | SITE | CJX08 | 062801 |  |  | 06-PT-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003881 | 062801-P | SITE | TJX04 | 062801 |  |  | 06-PT-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003882 | 062801-P | SITE | TJX06 | 062801 |  |  | 06-PT-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003883 | 062801-P | SITE | CJX08 | 062801 |  |  | 06-PT-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003884 | 062801-P | SITE | TJX04 | 062801 |  |  | 06-PT-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003885 | 062801-P | SITE | TJX06 | 062801 |  |  | 06-PT-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003886 | 062801-P | SITE | CJX08 | 062801 |  |  | 06-PT-2802A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003887 | 062801-P | SITE | TJX04 | 062801 |  |  | 06-PT-2802A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003888 | 062801-P | SITE | TJX06 | 062801 |  |  | 06-PT-2802A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003889 | 062801-P | SITE | CJX08 | 062801 |  |  | 06-PT-2802B |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003890 | 062801-P | SITE | TJX04 | 062801 |  |  | 06-PT-2802B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003891 | 062801-P | SITE | TJX06 | 062801 |  |  | 06-PT-2802B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009120 | 062810-P | SITE | CJX08 | 062810 |  |  | 06-PT-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009121 | 062810-P | SITE | TJX04 | 062810 |  |  | 06-PT-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009122 | 062810-P | SITE | TJX06 | 062810 |  |  | 06-PT-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003860 | 062810-P | SITE | CJX08 | 062810 |  |  | 06-PT-2814 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003861 | 062810-P | SITE | TJX04 | 062810 |  |  | 06-PT-2814 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003862 | 062810-P | SITE | TJX06 | 062810 |  |  | 06-PT-2814 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003688 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-PT-7003 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003689 | 067001-P | SITE | TJX04 | 067001 |  |  | 06-PT-7003 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003690 | 067001-P | SITE | TJX06 | 067001 |  |  | 06-PT-7003 |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003691 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-PT-7004 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003692 | 067001-P | SITE | TJX04 | 067001 |  |  | 06-PT-7004 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003693 | 067001-P | SITE | TJX06 | 067001 |  |  | 06-PT-7004 |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005812 | 067103-P | SITE | CJX08 | 067103 |  |  | 06-PT-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005813 | 067103-P | SITE | TJX04 | 067103 |  |  | 06-PT-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005814 | 067103-P | SITE | TJX06 | 067103 |  |  | 06-PT-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005815 | 067103-P | SITE | CJX08 | 067103 |  |  | 06-PT-7107B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005816 | 067103-P | SITE | TJX04 | 067103 |  |  | 06-PT-7107B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005817 | 067103-P | SITE | TJX06 | 067103 |  |  | 06-PT-7107B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003820 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-PT-7109 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003821 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-PT-7109 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003822 | 067101-P | SITE | TJX06 | 067101 |  |  | 06-PT-7109 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003699 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-PT-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003700 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-PT-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003701 | 067101-P | SITE | TJX06 | 067101 |  |  | 06-PT-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003706 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-PT-7111 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003707 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-PT-7111 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003708 | 067101-P | SITE | TJX06 | 067101 |  |  | 06-PT-7111 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003823 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-PT-7112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003824 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-PT-7112 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003825 | 067101-P | SITE | TJX06 | 067101 |  |  | 06-PT-7112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004582 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-PT-7117 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004583 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-PT-7117 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004584 | 067101-P | SITE | TJX06 | 067101 |  |  | 06-PT-7117 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004037 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7207A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004038 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7207A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004039 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7207A |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004040 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7207B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004041 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7207B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004042 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7207B |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004043 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7207C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004044 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7207C |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004045 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7207C |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004049 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004050 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004051 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004052 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004053 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004054 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004055 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7209C |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004056 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7209C |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004057 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7209C |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004061 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004062 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004063 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004064 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004065 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004066 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004067 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7211C |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004068 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7211C |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004069 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7211C |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004070 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7212 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004071 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7212 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004072 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7212 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003960 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003961 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003962 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003968 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7214 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003969 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7214 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003970 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7214 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003971 | 067402-P | SITE | CJX08 | 067402 |  |  | 06-PT-7215 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003972 | 067402-P | SITE | TJX04 | 067402 |  |  | 06-PT-7215 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003973 | 067402-P | SITE | TJX06 | 067402 |  |  | 06-PT-7215 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008444 | 067402-P | SITE | CJX08 | 067402 |  |  | 06-PT-7216 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008445 | 067402-P | SITE | TJX04 | 067402 |  |  | 06-PT-7216 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008446 | 067402-P | SITE | TJX06 | 067402 |  |  | 06-PT-7216 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004073 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-PT-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004074 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-PT-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004075 | 067203-P | SITE | TJX06 | 067203 |  |  | 06-PT-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005830 | 067501-P | SITE | CJX08 | 067501 |  |  | 06-PT-7501A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005831 | 067501-P | SITE | TJX04 | 067501 |  |  | 06-PT-7501A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005832 | 067501-P | SITE | TJX06 | 067501 |  |  | 06-PT-7501A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005833 | 067501-P | SITE | CJX08 | 067501 |  |  | 06-PT-7501B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005834 | 067501-P | SITE | TJX04 | 067501 |  |  | 06-PT-7501B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005835 | 067501-P | SITE | TJX06 | 067501 |  |  | 06-PT-7501B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005836 | 067501-P | SITE | CJX08 | 067501 |  |  | 06-PT-7503A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005837 | 067501-P | SITE | TJX04 | 067501 |  |  | 06-PT-7503A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005838 | 067501-P | SITE | TJX06 | 067501 |  |  | 06-PT-7503A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005839 | 067501-P | SITE | CJX08 | 067501 |  |  | 06-PT-7503B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005840 | 067501-P | SITE | TJX04 | 067501 |  |  | 06-PT-7503B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005841 | 067501-P | SITE | TJX06 | 067501 |  |  | 06-PT-7503B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005842 | 067501-P | SITE | CJX08 | 067501 |  |  | 06-PT-7505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005843 | 067501-P | SITE | TJX04 | 067501 |  |  | 06-PT-7505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005844 | 067501-P | SITE | TJX06 | 067501 |  |  | 06-PT-7505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003568 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-PT-7506 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003569 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-PT-7506 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003570 | 062501-P | SITE | TJX06 | 062501 |  |  | 06-PT-7506 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003558 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-PT1-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003559 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-PT1-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003560 | 062501-P | SITE | TJX06 | 062501 |  |  | 06-PT1-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003561 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-PT2-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003562 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-PT2-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003563 | 062501-P | SITE | TJX06 | 062501 |  |  | 06-PT2-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003564 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-PT3-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003565 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-PT3-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003566 | 062501-P | SITE | TJX06 | 062501 |  |  | 06-PT3-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003574 | 062501-P | SITE | CJX23 | 062501 |  |  | 06-PV-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003575 | 062501-P | SITE | TJX02 | 062501 |  |  | 06-PV-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005818 | 067103-P | SITE | CJX24 | 067103 |  |  | 06-PV-7109A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005819 | 067103-P | SITE | TJX02 | 067103 |  |  | 06-PV-7109A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005820 | 067103-P | SITE | CJX24 | 067103 |  |  | 06-PV-7109B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005821 | 067103-P | SITE | TJX02 | 067103 |  |  | 06-PV-7109B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003702 | 067401-P | SITE | CJX23 | 067401 |  |  | 06-PV1-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003703 | 067401-P | SITE | TJX02 | 067401 |  |  | 06-PV1-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016471 | 067402-P | SITE | CJX23 | 067402 |  |  | 06-PV1-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003964 | 067402-P | SITE | TJX02 | 067402 |  |  | 06-PV1-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003704 | 067401-P | SITE | CJX23 | 067401 |  |  | 06-PV2-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003705 | 067401-P | SITE | TJX02 | 067401 |  |  | 06-PV2-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003965 | 067402-P | SITE | CJX23 | 067402 |  |  | 06-PV2-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003966 | 067402-P | SITE | TJX02 | 067402 |  |  | 06-PV2-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009123 | 067501-P | SITE | CJX21 | 067501 |  |  | 06-PVSV-7505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009124 | 067501-P | SITE | TJX03 | 067501 |  |  | 06-PVSV-7505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007351 | 060901-P | SITE | CNX06 | 060901 |  |  | 06-QA-0902-A |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 30 | 30 | Renco | P | 1
1 |  | B10007352 | 060901-P | SITE | CNX06 | 060901 |  |  | 06-QA-0902-B |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 30 | 30 | Renco | P | 1
1 |  | B10005040 | 060901-P | SITE | CNX06 | 060901 |  |  | 06-QC-0901-A |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 30 | 30 | Renco | P | 1
1 |  | B10005041 | 060901-P | SITE | CNX06 | 060901 |  |  | 06-QC-0901-B |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 30 | 30 | Renco | P | 1
1 |  | B10005038 | 060901-P | SITE | CKX03 | 060901 |  |  | 06-QD-0901-A |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10005039 | 060901-P | SITE | CKX03 | 060901 |  |  | 06-QD-0901-B |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10012481 | 060104-P | SITE | CJX48 | 060104 |  |  | 06-RCP-0125 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004314 | 068301-P | SITE | CJX43 | 068301 |  |  | 06-RDHR2-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004320 | 068301-P | SITE | CJX43 | 068301 |  |  | 06-RDHR2-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004326 | 068301-P | SITE | CJX43 | 068301 |  |  | 06-RDHR2-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004315 | 068301-P | SITE | CJX43 | 068301 |  |  | 06-RDHR4-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004321 | 068301-P | SITE | CJX43 | 068301 |  |  | 06-RDHR4-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004327 | 068301-P | SITE | CJX43 | 068301 |  |  | 06-RDHR4-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004316 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDHRL2-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004322 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDHRL2-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004328 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDHRL2-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004332 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-RDOS-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004334 | 060302-P | SITE | CJX42 | 060302 |  |  | 06-RDOS-0105 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004317 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDOS1-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004323 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDOS1-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004329 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDOS1-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004318 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDOS3-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004324 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDOS3-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004330 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDOS3-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004319 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDOSL1-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004325 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDOSL1-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004331 | 068301-P | SITE | CJX42 | 068301 |  |  | 06-RDOSL1-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004341 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI1-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004347 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI1-0113 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004351 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI1-0114 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004354 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI1-0115 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004357 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI1-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004361 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI1-0128 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004364 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI1-0129 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004369 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI1-0145 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004342 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI2-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004348 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI2-0113 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004352 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI2-0114 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004355 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI2-0115 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004358 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI2-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004362 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI2-0128 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004365 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI2-0129 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004370 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI2-0145 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004343 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI3-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004349 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI3-0113 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004353 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI3-0114 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004356 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI3-0115 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004359 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI3-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004363 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI3-0128 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004366 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI3-0129 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004371 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI3-0145 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004344 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI4-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004350 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI4-0113 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004360 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI4-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004367 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI4-0129 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004345 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI5-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008467 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI5-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004346 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI6-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008468 | 060302-P | SITE | CJX43 | 060302 |  |  | 06-RDUI6-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012087 | 060901-P | SITE | CNX03 | 060901 |  |  | 06-RFD-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012088 | 060901-P | SITE | CNX03 | 060901 |  |  | 06-RFD-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012089 | 060901-P | SITE | CNX03 | 060901 |  |  | 06-RFD-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012090 | 060901-P | SITE | CNX03 | 060901 |  |  | 06-RFD-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004609 | 060901-P | SITE | CJX08 | 060901 |  |  | 06-RFDZH-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004610 | 060901-P | SITE | TJX05 | 060901 |  |  | 06-RFDZH-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004617 | 060901-P | SITE | CJX08 | 060901 |  |  | 06-RFDZH-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004618 | 060901-P | SITE | TJX05 | 060901 |  |  | 06-RFDZH-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004621 | 060901-P | SITE | CJX08 | 060901 |  |  | 06-RFDZH-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004622 | 060901-P | SITE | TJX05 | 060901 |  |  | 06-RFDZH-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004625 | 060901-P | SITE | CJX08 | 060901 |  |  | 06-RFDZH-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004626 | 060901-P | SITE | TJX05 | 060901 |  |  | 06-RFDZH-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004611 | 060901-P | SITE | CJX08 | 060901 |  |  | 06-RFDZL-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004612 | 060901-P | SITE | TJX05 | 060901 |  |  | 06-RFDZL-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004619 | 060901-P | SITE | CJX08 | 060901 |  |  | 06-RFDZL-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004620 | 060901-P | SITE | TJX05 | 060901 |  |  | 06-RFDZL-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004623 | 060901-P | SITE | CJX08 | 060901 |  |  | 06-RFDZL-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004624 | 060901-P | SITE | TJX05 | 060901 |  |  | 06-RFDZL-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004627 | 060901-P | SITE | CJX08 | 060901 |  |  | 06-RFDZL-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004628 | 060901-P | SITE | TJX05 | 060901 |  |  | 06-RFDZL-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004250 | 060303-P | SITE | CJX08 | 060303 |  |  | 06-RHS1-0118A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004251 | 060303-P | SITE | TJX05 | 060303 |  |  | 06-RHS1-0118A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004254 | 060303-P | SITE | CJX08 | 060303 |  |  | 06-RHS1-0118B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004255 | 060303-P | SITE | TJX05 | 060303 |  |  | 06-RHS1-0118B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004252 | 060303-P | SITE | CJX08 | 060303 |  |  | 06-RHS2-0118A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004253 | 060303-P | SITE | TJX05 | 060303 |  |  | 06-RHS2-0118A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004256 | 060303-P | SITE | CJX08 | 060303 |  |  | 06-RHS2-0118B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004257 | 060303-P | SITE | TJX05 | 060303 |  |  | 06-RHS2-0118B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004264 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-RKL-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004265 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-RKL-0120 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004266 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-RKL-0121 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004368 | 060302-P | SITE | CJX30 | 060302 |  |  | 06-RKL-0144 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004260 | 060302-P | SITE | CJX08 | 060302 |  |  | 06-RMAC1-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004336 | 060302-P | SITE | CJX30 | 060302 |  |  | 06-RMAC1-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004262 | 060302-P | SITE | CJX08 | 060302 |  |  | 06-RMAC2-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004337 | 060302-P | SITE | CJX30 | 060302 |  |  | 06-RMAC2-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004338 | 060302-P | SITE | CJX30 | 060302 |  |  | 06-RMAC3-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004339 | 060302-P | SITE | CJX30 | 060302 |  |  | 06-RMAC4-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004340 | 060302-P | SITE | CJX30 | 060302 |  |  | 06-RMAC5-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012221 | 060105-P | SITE | CJX11 | 060105 |  |  | 06-RO-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012222 | 060105-P | SITE | TJX07 | 060105 |  |  | 06-RO-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012228 | 060106-P | SITE | CJX11 | 060106 |  |  | 06-RO-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012229 | 060106-P | SITE | TJX07 | 060106 |  |  | 06-RO-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009135 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-RPSH-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009137 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RPSH1-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009138 | 060102-P | SITE | TJX05 | 060102 |  |  | 06-RPSH1-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009139 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RPSH1-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009140 | 060102-P | SITE | TJX05 | 060102 |  |  | 06-RPSH1-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009141 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RPSH2-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009142 | 060102-P | SITE | TJX05 | 060102 |  |  | 06-RPSH2-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009143 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RPSH2-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009144 | 060102-P | SITE | TJX05 | 060102 |  |  | 06-RPSH2-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009145 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RPSH3-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009146 | 060102-P | SITE | TJX05 | 060102 |  |  | 06-RPSH3-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009147 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RPSH3-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009148 | 060102-P | SITE | TJX05 | 060102 |  |  | 06-RPSH3-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009149 | 060105-P | SITE | CJX08 | 060105 |  |  | 06-RSOV1-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009150 | 060106-P | SITE | CJX08 | 060106 |  |  | 06-RSOV1-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009151 | 060105-P | SITE | CJX08 | 060105 |  |  | 06-RSOV1-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009152 | 060106-P | SITE | CJX08 | 060106 |  |  | 06-RSOV1-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009153 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-RSOV1-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009154 | 060104-P | SITE | CJX08 | 060104 |  |  | 06-RSOV2-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017298 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RVDY1-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017299 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RVDY1-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017300 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RVDY2-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017301 | 060102-P | SITE | CJX08 | 060102 |  |  | 06-RVDY2-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004524 | 060105-P | SITE | CZX01E | 060105 |  |  | 06-SA-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004525 | 060105-P | SITE | CZX01I | 060105 |  |  | 06-SA-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004526 | 060105-P | SITE | CZX01M | 060105 |  |  | 06-SA-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004527 | 060105-P | SITE | CZX01P | 060105 |  |  | 06-SA-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004528 | 060106-P | SITE | CZX01E | 060106 |  |  | 06-SA-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004529 | 060106-P | SITE | CZX01I | 060106 |  |  | 06-SA-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004530 | 060106-P | SITE | CZX01M | 060106 |  |  | 06-SA-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004531 | 060106-P | SITE | CZX01P | 060106 |  |  | 06-SA-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10003451 | 060201-P | SITE | CYX08 | 060201 |  |  | 06-SA-0103A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003452 | 060201-P | SITE | CYX08 | 060201 |  |  | 06-SA-0103B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003453 | 060201-P | SITE | CYX08 | 060201 |  |  | 06-SA-0104A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003454 | 060201-P | SITE | CYX08 | 060201 |  |  | 06-SA-0104B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003455 | 060201-P | SITE | CYX08 | 060201 |  |  | 06-SA-0105A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003456 | 060201-P | SITE | CYX08 | 060201 |  |  | 06-SA-0105B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003457 | 060201-P | SITE | CYX08 | 060201 |  |  | 06-SA-0105C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012138 | 060401-P | SITE | CJX48 | 060401 |  |  | 06-SC-001 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012139 | 060401-P | SITE | CJX48 | 060401 |  |  | 06-SC-002 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10010375 | 060401-P | SITE | CJX48 | 060401 |  |  | 06-SC-003 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016077 | 067201-P | SITE | CJX23 | 067201 |  |  | 06-SDV-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016079 | 067201-P | SITE | TJX02 | 067201 |  |  | 06-SDV-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016208 | 067202-P | SITE | CJX23 | 067202 |  |  | 06-SDV-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016210 | 067202-P | SITE | TJX02 | 067202 |  |  | 06-SDV-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003709 | 067001-P | SITE | CJX23 | 067001 |  |  | 06-SDV-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003710 | 067001-P | SITE | TJX02 | 067001 |  |  | 06-SDV-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012320 | 067001-P | SITE | CJX30 | 067001 |  |  | 06-SDV-7002_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016071 | 067201-P | SITE | CJX23 | 067201 |  |  | 06-SDV-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016073 | 067201-P | SITE | TJX02 | 067201 |  |  | 06-SDV-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016202 | 067202-P | SITE | CJX23 | 067202 |  |  | 06-SDV-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016204 | 067202-P | SITE | TJX02 | 067202 |  |  | 06-SDV-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016074 | 067201-P | SITE | CJX23 | 067201 |  |  | 06-SDV-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016076 | 067201-P | SITE | TJX02 | 067201 |  |  | 06-SDV-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016205 | 067202-P | SITE | CJX23 | 067202 |  |  | 06-SDV-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016207 | 067202-P | SITE | TJX02 | 067202 |  |  | 06-SDV-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003720 | 067101-P | SITE | CJX23 | 067101 |  |  | 06-SDV-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003721 | 067101-P | SITE | TJX02 | 067101 |  |  | 06-SDV-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012321 | 067101-P | SITE | CJX30 | 067101 |  |  | 06-SDV-7102_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016080 | 067201-P | SITE | CJX23 | 067201 |  |  | 06-SDV-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016082 | 067201-P | SITE | TJX02 | 067201 |  |  | 06-SDV-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016211 | 067202-P | SITE | CJX23 | 067202 |  |  | 06-SDV-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016213 | 067202-P | SITE | TJX02 | 067202 |  |  | 06-SDV-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003731 | 067101-P | SITE | CJX23 | 067101 |  |  | 06-SDV-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003732 | 067101-P | SITE | TJX02 | 067101 |  |  | 06-SDV-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012322 | 067101-P | SITE | CJX30 | 067101 |  |  | 06-SDV-7103_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016083 | 067201-P | SITE | CJX23 | 067201 |  |  | 06-SDV-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016085 | 067201-P | SITE | TJX02 | 067201 |  |  | 06-SDV-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016214 | 067202-P | SITE | CJX23 | 067202 |  |  | 06-SDV-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016216 | 067202-P | SITE | TJX02 | 067202 |  |  | 06-SDV-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003742 | 067102-P | SITE | CJX23 | 067102 |  |  | 06-SDV-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003743 | 067102-P | SITE | TJX02 | 067102 |  |  | 06-SDV-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012323 | 067102-P | SITE | CJX30 | 067102 |  |  | 06-SDV-7104_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016086 | 067201-P | SITE | CJX23 | 067201 |  |  | 06-SDV-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016088 | 067201-P | SITE | TJX02 | 067201 |  |  | 06-SDV-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016217 | 067202-P | SITE | CJX23 | 067202 |  |  | 06-SDV-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016219 | 067202-P | SITE | TJX02 | 067202 |  |  | 06-SDV-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016089 | 067201-P | SITE | CJX23 | 067201 |  |  | 06-SDV-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016091 | 067201-P | SITE | TJX02 | 067201 |  |  | 06-SDV-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016220 | 067202-P | SITE | CJX23 | 067202 |  |  | 06-SDV-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016222 | 067202-P | SITE | TJX02 | 067202 |  |  | 06-SDV-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003753 | 067401-P | SITE | CJX23 | 067401 |  |  | 06-SDV-7107 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003754 | 067401-P | SITE | TJX02 | 067401 |  |  | 06-SDV-7107 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012329 | 067401-P | SITE | CJX30 | 067401 |  |  | 06-SDV-7107_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004113 | 067203-P | SITE | CJX23 | 067203 |  |  | 06-SDV-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004114 | 067203-P | SITE | TJX02 | 067203 |  |  | 06-SDV-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012326 | 067203-P | SITE | CJX30 | 067203 |  |  | 06-SDV-7201A_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004165 | 067203-P | SITE | CJX23 | 067203 |  |  | 06-SDV-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004166 | 067203-P | SITE | TJX02 | 067203 |  |  | 06-SDV-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012328 | 067203-P | SITE | CJX30 | 067203 |  |  | 06-SDV-7201B_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003585 | 067203-P | SITE | CJX23 | 062503 |  |  | 06-SDV-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003586 | 067203-P | SITE | TJX02 | 062503 |  |  | 06-SDV-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012338 | 067203-P | SITE | CJX30 | 062503 |  |  | 06-SDV-7202_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003597 | 067203-P | SITE | CJX23 | 062503 |  |  | 06-SDV-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003598 | 067203-P | SITE | TJX02 | 062503 |  |  | 06-SDV-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012339 | 067203-P | SITE | CJX30 | 062503 |  |  | 06-SDV-7203_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004124 | 067203-P | SITE | CJX23 | 067203 |  |  | 06-SDV-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004125 | 067203-P | SITE | TJX02 | 067203 |  |  | 06-SDV-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012325 | 067203-P | SITE | CJX30 | 067203 |  |  | 06-SDV-7204A_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004176 | 067203-P | SITE | CJX23 | 067203 |  |  | 06-SDV-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004177 | 067203-P | SITE | TJX02 | 067203 |  |  | 06-SDV-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012327 | 067203-P | SITE | CJX30 | 067203 |  |  | 06-SDV-7204B_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003989 | 067402-P | SITE | CJX23 | 067402 |  |  | 06-SDV-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003990 | 067402-P | SITE | TJX02 | 067402 |  |  | 06-SDV-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012324 | 067402-P | SITE | CJX30 | 067402 |  |  | 06-SDV-7205_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004076 | 067203-P | SITE | CJX23 | 067203 |  |  | 06-SDV-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004077 | 067203-P | SITE | TJX02 | 067203 |  |  | 06-SDV-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012330 | 067203-P | SITE | CJX30 | 067203 |  |  | 06-SDV-7206_LCP |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003434 | 060201-P | SITE | CYX05 | 060201 |  |  | 06-SH-0101 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003435 | 060201-P | SITE | CYX05 | 060201 |  |  | 06-SH-0102 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012230 | 060201-P | SITE | CYX05 | 060201 |  |  | 06-SH-0103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012231 | 060201-P | SITE | CYX05 | 060201 |  |  | 06-SH-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003713 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-SHS-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003714 | 067001-P | SITE | TJX05 | 067001 |  |  | 06-SHS-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004117 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004118 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004169 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004170 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003589 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003590 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003601 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003602 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004128 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004129 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004180 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004181 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003993 | 067402-P | SITE | CJX08 | 067401 |  |  | 06-SHS-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003994 | 067402-P | SITE | TJX05 | 067401 |  |  | 06-SHS-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004082 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS-7206 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004083 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003711 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-SHS2-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003712 | 067001-P | SITE | TJX05 | 067001 |  |  | 06-SHS2-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004115 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004116 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004167 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004168 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003587 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003588 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004178 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004179 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003991 | 067402-P | SITE | CJX08 | 067402 |  |  | 06-SHS2-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003992 | 067402-P | SITE | TJX05 | 067402 |  |  | 06-SHS2-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004078 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7206 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004079 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS2-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003599 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS3-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003600 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS3-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004126 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS3-7204A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004127 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS3-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004080 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SHS3-7206 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004081 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SHS3-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012382 | 062810-P | SITE | CLX04 | 062801 |  |  | 06-SI-BS02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012479 | 067102-P | SITE | CLX04 | 067102 |  |  | 06-SI-BS04 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012454 | 063603-P | SITE | CLX04 | 063603 |  |  | 06-SI-BS06 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012381 | 062810-P | SITE | CLX04 | 062801 |  |  | 06-SI-FA02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012478 | 067102-P | SITE | CLX04 | 067102 |  |  | 06-SI-FA03 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10003431 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0101 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003432 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0102 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003433 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003436 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003437 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0105 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003438 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0106 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003439 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0107A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003440 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0107B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003441 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0107C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003442 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0107D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003443 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0108A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003444 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0108B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003445 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0108C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003446 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0108D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003447 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0109A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003448 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0109B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003449 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0109C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003450 | 060201-P | SITE | CYX07 | 060201 |  |  | 06-SJ-0109D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003462 | 060201-P | SITE | CYX10 | 060201 |  |  | 06-SK-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005793 | 060301-P | SITE | CJX48 | 060301 |  |  | 06-SS-001 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005794 | 060301-P | SITE | CJX48 | 060301 |  |  | 06-SS-002 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005795 | 060301-P | SITE | CJX48 | 060301 |  |  | 06-SS-003 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016822 | 060301-P | SITE | CJX48 | 060301 |  |  | 06-SS-004 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003715 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-SY-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003759 | 067401-P | SITE | CJX08 | 067401 |  |  | 06-SY-7107 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004119 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-SY-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004171 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-SY-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004130 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SY-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004182 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SY-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016480 | 067402-P | SITE | CJX08 | 067402 |  |  | 06-SY-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004084 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SY-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003591 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SY1-7202 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003603 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SY1-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003592 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SY2-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003604 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SY2-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003461 | 060201-P | SITE | CYX10 | 060201 |  |  | 06-SZ-0103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004120 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZH-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004121 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZH-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004172 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZH-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004173 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZH-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004131 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZH-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004132 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZH-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004183 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZH-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004184 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZH-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004085 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZH-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004086 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZH-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004122 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZL-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004123 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZL-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004174 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZL-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004175 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZL-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004133 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZL-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004134 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZL-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004185 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZL-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004186 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZL-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004087 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-SZL-7206 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004088 | 067203-P | SITE | TJX05 | 067203 |  |  | 06-SZL-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005046 | 060901-P | SITE | CZX01E | 060901 |  |  | 06-TECH.BLDG-HVAC-01 |  | Automatic generation |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10005047 | 060901-P | SITE | CZX01I | 060901 |  |  | 06-TECH.BLDG-HVAC-01 |  | Automatic generation |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10005048 | 060901-P | SITE | CZX01M | 060901 |  |  | 06-TECH.BLDG-HVAC-01 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10005049 | 060901-P | SITE | CZX01P | 060901 |  |  | 06-TECH.BLDG-HVAC-01 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10003609 | 062501-P | SITE | CJX05 | 062501 |  |  | 06-TG-2522A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003611 | 062501-P | SITE | CJX05 | 062501 |  |  | 06-TG-2522B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003613 | 062501-P | SITE | CJX05 | 062501 |  |  | 06-TG-2523A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003615 | 062501-P | SITE | CJX05 | 062501 |  |  | 06-TG-2523B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003865 | 062810-P | SITE | CJX05 | 062810 |  |  | 06-TG-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004249 | 063603-P | SITE | CJX05 | 063603 |  |  | 06-TG-3601 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017348 | 067201-P | SITE | CJX05 | 067201 |  |  | 06-TG-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017413 | 067202-P | SITE | CJX05 | 067202 |  |  | 06-TG-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008447 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7205A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008448 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7205B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008449 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7205C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003640 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7210A |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003642 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7210B |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003644 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003646 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004216 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7212A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004218 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7212B |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004220 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7213A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004222 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7213B |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004224 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004226 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7214B |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004228 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004229 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004230 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7216 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004244 | 067203-P | SITE | CJX05 | 067203 |  |  | 06-TG-7220 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009253 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TIT-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009254 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TIT-7214A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009255 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TIT-7214B |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009256 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TIT-7214B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009257 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TIT-7214C |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009258 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TIT-7214C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009259 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TIT-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009260 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TIT-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009261 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TIT-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009262 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TIT-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009263 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TIT-7216C |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009264 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TIT-7216C |  | Automatic generation |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018322 | 062801-P | SITE | CQX13 | 062801 |  |  | 06-TP-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 160 | 160 | Renco | P | 1
1 |  | B10003510 | 063603-P | SITE | CCX03 | 063603 |  |  | 06-TP-3601 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 72 | Renco | P | 1
1 |  | B10009265 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-TSH-2611A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009266 | 062601-P | SITE | TJX05 | 062601 |  |  | 06-TSH-2611A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009267 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-TSH-2611B |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009268 | 062601-P | SITE | TJX05 | 062601 |  |  | 06-TSH-2611B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003635 | 062501-P | SITE | CJX24 | 062501 |  |  | 06-TSV-2550 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003636 | 062501-P | SITE | TJX02 | 062501 |  |  | 06-TSV-2550 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003936 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-TT-2509 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003937 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-TT-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003617 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-TT-2524A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003618 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-TT-2524A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003620 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-TT-2524B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003621 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-TT-2524B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003623 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-TT-2525 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003624 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-TT-2525 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009273 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-TT-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009274 | 062601-P | SITE | TJX04 | 062601 |  |  | 06-TT-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016099 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016100 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016230 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016231 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003764 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-TT-7103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003765 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-TT-7103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003768 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-TT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003769 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-TT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003771 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-TT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003772 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-TT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003773 | 067101-P | SITE | CJX08 | 067101 |  |  | 06-TT-7106 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003774 | 067101-P | SITE | TJX04 | 067101 |  |  | 06-TT-7106 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003637 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003638 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016101 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016102 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016232 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016233 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004135 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7208A |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004136 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7208A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004187 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7208B |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004188 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7208B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004138 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004139 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004190 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004191 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003648 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7212 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003649 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7212 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004000 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004001 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004141 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004142 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004193 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004194 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004232 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004233 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004235 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7218A |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004236 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7218A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004238 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7218B |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004239 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7218B |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004241 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7219 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004242 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7219 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016103 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT-7220A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016104 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT-7220A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016234 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT-7220B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016235 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT-7220B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016105 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT-7221A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016106 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT-7221A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016236 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT-7221B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016237 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT-7221B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016107 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT-7222A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016108 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT-7222A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016238 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT-7222B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016239 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT-7222B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016109 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT-7223A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016110 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT-7223A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016240 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT-7223B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016241 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT-7223B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016111 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT-7224A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016112 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT-7224A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016242 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT-7224B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016243 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT-7224B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004089 | 067203-P | SITE | CJX08 | 067203 |  |  | 06-TT-7225 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004090 | 067203-P | SITE | TJX04 | 067203 |  |  | 06-TT-7225 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016113 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT-7225A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016114 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT-7225A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016244 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT-7225B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016245 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT-7225B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003626 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-TT1-2526 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003627 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-TT1-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003939 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062503 |  |  | 06-TT1-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003940 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062503 |  |  | 06-TT1-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017242 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT1-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017243 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT1-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017414 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT1-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017420 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT1-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003628 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-TT2-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003629 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-TT2-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003941 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062503 |  |  | 06-TT2-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003942 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062503 |  |  | 06-TT2-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017244 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT2-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017245 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT2-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017415 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT2-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017421 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT2-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003630 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062501 |  |  | 06-TT3-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003631 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062501 |  |  | 06-TT3-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003943 | 062501-P | SITE | CJX08 | 062503 |  |  | 06-TT3-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003944 | 062501-P | SITE | TJX04 | 062503 |  |  | 06-TT3-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017246 | 067201-P | SITE | CJX08 | 067201 |  |  | 06-TT3-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017247 | 067201-P | SITE | TJX04 | 067201 |  |  | 06-TT3-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017416 | 067202-P | SITE | CJX08 | 067202 |  |  | 06-TT3-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017422 | 067202-P | SITE | TJX04 | 067202 |  |  | 06-TT3-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003651 | 067203-P | SITE | CJX23 | 067203 |  |  | 06-TV-7224A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003652 | 067203-P | SITE | TJX02 | 067203 |  |  | 06-TV-7224A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003653 | 067203-P | SITE | CJX23 | 067203 |  |  | 06-TV-7224B |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003654 | 067203-P | SITE | TJX02 | 067203 |  |  | 06-TV-7224B |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10004245 | 067203-P | SITE | CJX23 | 067203 |  |  | 06-TV-7225 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004246 | 067203-P | SITE | TJX02 | 067203 |  |  | 06-TV-7225 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003938 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003610 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW-2522A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003612 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW-2522B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003614 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW-2523A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003616 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW-2523B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003619 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW-2524A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003622 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW-2524B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003625 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW-2525 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018688 | 062503-P | SITE | CJX03 | 062503 |  |  | 06-TW-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009317 | 062601-P | SITE | CJX03 | 062601 |  |  | 06-TW-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003866 | 062810-P | SITE | CJX03 | 062810 |  |  | 06-TW-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017335 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017375 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003766 | 067101-P | SITE | CJX03 | 067101 |  |  | 06-TW-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003775 | 067101-P | SITE | CJX03 | 067101 |  |  | 06-TW-7106 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003639 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017336 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017376 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016448 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7205A |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016449 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7205B |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016450 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7205C |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004137 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7208A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004189 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7208B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004140 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004192 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003641 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7210A |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003643 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7210B |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003645 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003647 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003650 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7212 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004217 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7212A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004219 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7212B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004002 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004221 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7213A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004223 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7213B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004225 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004227 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7214B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004143 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004195 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004231 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7216 |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004234 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004237 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7218A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004240 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7218B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004243 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7219 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017337 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW-7220A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017377 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW-7220B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017338 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW-7221A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017378 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW-7221B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017339 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW-7222A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017379 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW-7222B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017340 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW-7223A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017380 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW-7223B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017341 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW-7224A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017381 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW-7224B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004091 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW-7225 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017342 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW-7225A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017382 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW-7225B |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003632 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW1-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003945 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062503 |  |  | 06-TW1-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017343 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW1-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017417 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW1-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016451 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW1-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016452 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW1-7214B |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016453 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW1-7214C |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016446 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW1-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016447 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW1-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016454 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW1-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016455 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW1-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016456 | 067203-P | SITE | CJX03 | 067203 |  |  | 06-TW1-7216C |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003633 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW2-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003946 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062503 |  |  | 06-TW2-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017344 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW2-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017418 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW2-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003634 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062501 |  |  | 06-TW3-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003948 | 062501-P | SITE | CJX03 | 062503 |  |  | 06-TW3-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017345 | 067201-P | SITE | CJX03 | 067201 |  |  | 06-TW3-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017419 | 067202-P | SITE | CJX03 | 067202 |  |  | 06-TW3-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004551 | 067102-P | SITE | CDX01 | 067102 |  |  | 06-TZ-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10005790 | 062601-P | SITE | CJX48 | 062601 |  |  | 06-U-260 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018779 | 062601-P | SITE | CIX51 | 062601 |  |  | 06-U-260-DANPACK-01 |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018780 | 062601-P | SITE | CIX54 | 062601 |  |  | 06-U-260-MON-01 |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10005791 | 067211-P | SITE | CJX48 | 067211 |  |  | 06-U-730 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005792 | 067212-P | SITE | CJX48 | 067202 |  |  | 06-U-732 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004508 | 060703-P | SITE | CZX01E | 060703 |  |  | 06-UA-0703 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004509 | 060703-P | SITE | CZX01I | 060703 |  |  | 06-UA-0703 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004510 | 060703-P | SITE | CZX01M | 060703 |  |  | 06-UA-0703 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004511 | 060703-P | SITE | CZX01P | 060703 |  |  | 06-UA-0703 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017256 | 060704-P | SITE | CZX01E | 060704 |  |  | 06-UA-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017257 | 060704-P | SITE | CZX01I | 060704 |  |  | 06-UA-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017258 | 060704-P | SITE | CZX01M | 060704 |  |  | 06-UA-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017259 | 060704-P | SITE | CZX01P | 060704 |  |  | 06-UA-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017264 | 060704-P | SITE | CZX01E | 060704 |  |  | 06-UA-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017265 | 060704-P | SITE | CZX01I | 060704 |  |  | 06-UA-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017266 | 060704-P | SITE | CZX01M | 060704 |  |  | 06-UA-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017267 | 060704-P | SITE | CZX01P | 060704 |  |  | 06-UA-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10005804 | 060704-P | SITE | CJX48 | 060704 |  |  | 06-UCP-704 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10004484 | 067501-P | SITE | CZX01E | 067501 |  |  | 06-UI-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004485 | 067501-P | SITE | CZX01I | 067501 |  |  | 06-UI-7501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004486 | 067501-P | SITE | CZX01M | 067501 |  |  | 06-UI-7501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004487 | 067501-P | SITE | CZX01P | 067501 |  |  | 06-UI-7501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10016870 | 060401-P | SITE | CJX48 | 060401 |  |  | 06-UN-001 |  | Automatic generation |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018781 | 062601-P | SITE | CIX53 | 062601 |  |  | 06-UN-260-ESW-A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10018782 | 062601-P | SITE | CIX53 | 062601 |  |  | 06-UN-260-ESW-B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10018783 | 062601-P | SITE | CIX53 | 062601 |  |  | 06-UN-260-ESW-C |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004472 | 062601-P | SITE | CZX01E | 062601 |  |  | 06-UN-2600 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004473 | 062601-P | SITE | CZX01I | 062601 |  |  | 06-UN-2600 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004474 | 062601-P | SITE | CZX01M | 062601 |  |  | 06-UN-2600 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004475 | 062601-P | SITE | CZX01P | 062601 |  |  | 06-UN-2600 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10012423 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-001-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012434 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-001-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012412 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-001-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012424 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-002-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012435 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-002-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012413 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-002-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012425 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-003-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012436 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-003-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012414 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-003-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012426 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-004-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012437 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-004-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012415 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-004-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012427 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-005-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012438 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-005-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012416 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-005-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012428 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-006-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012439 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-006-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012417 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-006-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012429 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-007-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012440 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-007-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012418 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-007-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012430 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-008-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012441 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-008-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012419 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-008-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012431 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-009-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012442 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-009-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012420 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-009-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012432 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-010-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012443 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-010-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012421 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-010-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012433 | 067401-P | SITE | CMX02 | 067401 |  |  | 06-US-011-NG |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012444 | 060702-P | SITE | CMX02 | 060702 |  |  | 06-US-011-UA |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012422 | 062101-P | SITE | CMX02 | 062101 |  |  | 06-US-011-UW |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004476 | 062601-P | SITE | CZX01E | 062601 |  |  | 06-US-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004477 | 062601-P | SITE | CZX01I | 062601 |  |  | 06-US-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004478 | 062601-P | SITE | CZX01M | 062601 |  |  | 06-US-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004479 | 062601-P | SITE | CZX01P | 062601 |  |  | 06-US-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004512 | 060102-P | SITE | CZX01E | 060102 |  |  | 06-UZ-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004513 | 060102-P | SITE | CZX01I | 060102 |  |  | 06-UZ-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004514 | 060102-P | SITE | CZX01M | 060102 |  |  | 06-UZ-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004515 | 060102-P | SITE | CZX01P | 060102 |  |  | 06-UZ-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004516 | 060102-P | SITE | CZX01E | 060102 |  |  | 06-UZ-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004517 | 060102-P | SITE | CZX01I | 060102 |  |  | 06-UZ-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004518 | 060102-P | SITE | CZX01M | 060102 |  |  | 06-UZ-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004519 | 060102-P | SITE | CZX01P | 060102 |  |  | 06-UZ-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017360 | 060104-P | SITE | CZX01E | 060104 |  |  | 06-UZ-0102 |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017361 | 060104-P | SITE | CZX01I | 060104 |  |  | 06-UZ-0102 |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017362 | 060104-P | SITE | CZX01M | 060104 |  |  | 06-UZ-0102 |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017363 | 060104-P | SITE | CZX01P | 060104 |  |  | 06-UZ-0102 |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004480 | 067103-P | SITE | CZX01E | 067103 |  |  | 06-UZ-7100 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004481 | 067103-P | SITE | CZX01I | 067103 |  |  | 06-UZ-7100 |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004482 | 067103-P | SITE | CZX01M | 067103 |  |  | 06-UZ-7100 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004483 | 067103-P | SITE | CZX01P | 067103 |  |  | 06-UZ-7100 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004488 | 067203-P | SITE | CZX01E | 067203 |  |  | 06-UZ-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004489 | 067203-P | SITE | CZX01I | 067203 |  |  | 06-UZ-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004490 | 067203-P | SITE | CZX01M | 067203 |  |  | 06-UZ-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004491 | 067203-P | SITE | CZX01P | 067203 |  |  | 06-UZ-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10004635 | 067103-P | SITE | CLX04 | 067103 |  |  | 06-VF-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004636 | 067103-P | SITE | CLX04 | 067103 |  |  | 06-VF-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10004550 | 062501-P | SITE | CCX03 | 062501 |  |  | 06-VP-2501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 72 | Renco | P | 1
1 |  | B10004552 | 062810-P | SITE | CCX01 | 062810 |  |  | 06-VZ-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004553 | 062810-P | SITE | TMX01 | 062810 |  |  | 06-VZ-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 64 | 64 | Renco | P | 1
1 |  | B10004568 | 067101-P | SITE | CCX01 | 067101 |  |  | 06-VZ-7101 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004569 | 067101-P | SITE | TMX01 | 067101 |  |  | 06-VZ-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 64 | 64 | Renco | P | 1
1 |  | B10004641 | 067203-P | SITE | CCX01 | 067203 |  |  | 06-VZ-7201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10004642 | 067203-P | SITE | TMX01 | 067203 |  |  | 06-VZ-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 64 | 64 | Renco | P | 1
1 |  | B10012366 | 062601-P | SITE | CJX05 | 062601 |  |  | 06-WE-2610A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012370 | 062601-P | SITE | CJX05 | 062601 |  |  | 06-WE-2610B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009341 | 060105-P | SITE | CJX08 | 060105 |  |  | 06-WSL1-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009342 | 060105-P | SITE | TJX05 | 060105 |  |  | 06-WSL1-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009349 | 060106-P | SITE | CJX08 | 060106 |  |  | 06-WSL1-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009350 | 060106-P | SITE | TJX05 | 060106 |  |  | 06-WSL1-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009345 | 060105-P | SITE | CJX08 | 060105 |  |  | 06-WSL1-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009346 | 060105-P | SITE | TJX05 | 060105 |  |  | 06-WSL1-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009353 | 060106-P | SITE | CJX08 | 060106 |  |  | 06-WSL1-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009354 | 060106-P | SITE | TJX05 | 060106 |  |  | 06-WSL1-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009343 | 060105-P | SITE | CJX08 | 060105 |  |  | 06-WSL2-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009344 | 060105-P | SITE | TJX05 | 060105 |  |  | 06-WSL2-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009351 | 060106-P | SITE | CJX08 | 060106 |  |  | 06-WSL2-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009352 | 060106-P | SITE | TJX05 | 060106 |  |  | 06-WSL2-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009347 | 060105-P | SITE | CJX08 | 060105 |  |  | 06-WSL2-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009348 | 060105-P | SITE | TJX05 | 060105 |  |  | 06-WSL2-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009355 | 060106-P | SITE | CJX08 | 060106 |  |  | 06-WSL2-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10009356 | 060106-P | SITE | TJX05 | 060106 |  |  | 06-WSL2-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012367 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-WT-2610A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012368 | 062601-P | SITE | TJX04 | 062601 |  |  | 06-WT-2610A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012371 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-WT-2610B |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012372 | 062601-P | SITE | TJX04 | 062601 |  |  | 06-WT-2610B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011504 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-WT-7000A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011505 | 067001-P | SITE | TJX04 | 067001 |  |  | 06-WT-7000A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011507 | 067001-P | SITE | CJX08 | 067001 |  |  | 06-WT-7000B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011508 | 067001-P | SITE | TJX04 | 067001 |  |  | 06-WT-7000B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005033 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-XA1-0120 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005034 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-XA1-0121 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005035 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-XA1-0122 |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005036 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-XA1-0123 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10005037 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-XA1-0124 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017390 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-XA1-0125 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017389 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-XA1-0126 |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017388 | 060104-P | SITE | CJX30 | 060104 |  |  | 06-XA1-0127 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009340 | 062601-P | SITE | CJX08 | 062601 |  |  | 06-XY-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012136 | 062502-P | SITE | CJX05 | 062502 |  |  | 06-ZI-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012137 | 062502-P | SITE | CJX05 | 062501 |  |  | 06-ZI-2502 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012238 | 060201-P | SITE | CJX08 | 060201 |  |  | 06-ZSH1-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012239 | 060201-P | SITE | TJX05 | 060201 |  |  | 06-ZSH1-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015370 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK01A_06SS00106RK02A |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015372 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK01B_06SS00106RK02B |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015374 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK01C_06SS00106RK02C |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015278 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK0201A06MS001I1C2S1A |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015280 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK0201B06MS001I1C2S1B |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016680 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK0202A06MS001I1C2S1A |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016682 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK0202B06MS001I1C2S1B |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015290 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK0207A06MS001O1C2S7A |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015292 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK0207B06MS001O1C2S7B |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015376 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK02A-06SS00206RK03A |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015378 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK02B-06SS00206RK03B |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015380 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00106RK02C_06SS00206RK03C |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015300 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0305A06MS002I1C3S5A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015302 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0305B06MS002I1C3S5B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015304 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0306A06MS002I1C3S6A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015306 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0306B06MS002I1C3S6B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015308 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0307A06MS002I1C3S7A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015310 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0307B06MS002I1C3S7B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015382 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK03A-06SS00206RK04A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015384 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK03B-06SS00206RK04B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015386 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK03C_06SS00206RK04C |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015316 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0404A06MS002O1C4S4A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015318 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0404B06MS002O1C4S4B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015320 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0406A06MS003O1C4S6A |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015322 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00206RK0406B06MS003O1C4S6B |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015340 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00306RK0606A06MS004I1C6S6A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015342 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00306RK0606B06MS004I1C6S6B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015344 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00306RK0607A06MS004I1C6S7A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015346 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00306RK0607B06MS004I1C6S7B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015348 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00406RK0701A06MS004O1C7S1A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015350 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00406RK0701B06MS004O1C7S1B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015352 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00406RK0702A06MS004O1C7S2A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015354 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00406RK0702B06MS005O1C7S2B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015366 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00506RK0806A06MS005O1C8S6A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015368 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | 06SS00506RK0806B06MS005O1C8S6B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10003502 | 066112-P | SITE | CPX17 | 066112 |  |  | 10-GB-6106A |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003503 | 066112-P | SITE | TPX17 | 066112 |  |  | 10-GB-6106A |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003504 | 066112-P | SITE | CPX17 | 066112 |  |  | 10-GB-6106B |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003505 | 066112-P | SITE | TPX17 | 066112 |  |  | 10-GB-6106B |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003486 | 066101-P | SITE | CPX16 | 066101 |  |  | 10-GC-6110A |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003487 | 066101-P | SITE | TPX16 | 066101 |  |  | 10-GC-6110A |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003488 | 066101-P | SITE | CPX16 | 066101 |  |  | 10-GC-6110B |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003489 | 066101-P | SITE | TPX16 | 066101 |  |  | 10-GC-6110B |  | Automatic generation |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003498 | 066112-P | SITE | CPX16 | 066112 |  |  | 10-GU-6106A |  | Automatic generation |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003499 | 066112-P | SITE | TPX16 | 066112 |  |  | 10-GU-6106A |  | Automatic generation |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003500 | 066112-P | SITE | CPX16 | 066112 |  |  | 10-GU-6106B |  | Automatic generation |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003501 | 066112-P | SITE | TPX16 | 066112 |  |  | 10-GU-6106B |  | Automatic generation |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003468 | 066202-P | SITE | CPX15 | 066202 |  |  | 10-IB-6206 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003469 | 066202-P | SITE | TPX15 | 066202 |  |  | 10-IB-6206 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003476 | 066201-P | SITE | CPX15 | 066201 |  |  | 10-IB-6207 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003477 | 066201-P | SITE | TPX15 | 066201 |  |  | 10-IB-6207 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003480 | 066203-P | SITE | CPX15 | 066203 |  |  | 10-IB-6208 |  | Automatic generation |  | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003481 | 066203-P | SITE | TPX15 | 066203 |  |  | 10-IB-6208 |  | Automatic generation |  | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003478 | 060501-P | SITE | CPX15 | 060501 |  |  | 10-IC-6204 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003479 | 060501-P | SITE | TPX15 | 060501 |  |  | 10-IC-6204 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003482 | 060502-P | SITE | CPX15 | 060502 |  |  | 10-IC-6205 |  | Automatic generation |  | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003483 | 060502-P | SITE | TPX15 | 060502 |  |  | 10-IC-6205 |  | Automatic generation |  | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003496 | 066112-P | SITE | CPX15 | 066112 |  |  | 10-IG-6106 |  | Automatic generation |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003497 | 066112-P | SITE | TPX15 | 066112 |  |  | 10-IG-6106 |  | Automatic generation |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003484 | 066104-P | SITE | CPX15 | 066104 |  |  | 10-IG-6109 |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003485 | 066104-P | SITE | TPX15 | 066104 |  |  | 10-IG-6109 |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003490 | 066101-P | SITE | CPX15 | 066101 |  |  | 10-IG-6110 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003491 | 066101-P | SITE | TPX15 | 066101 |  |  | 10-IG-6110 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003492 | 066105-P | SITE | CPX15 | 066105 |  |  | 10-IG-6111 |  | Automatic generation |  | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10003493 | 066105-P | SITE | TPX15 | 066105 |  |  | 10-IG-6111 |  | Automatic generation |  | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003494 | 066103-P | SITE | CPX05 | 066103 |  |  | 10-IN-6103 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 48 | 48 | Renco | P | 1
1 |  | B10003495 | 066103-P | SITE | TPX05 | 066103 |  |  | 10-IN-6103 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 56 | 56 | Renco | P | 1
1 |  | B10012140 | 066103-P | SITE | CPX07 | 066103 |  |  | 10-IN-6103_BUS_BAR |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012141 | 066103-P | SITE | TPX07 | 066103 |  |  | 10-IN-6103_BUS_BAR |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003463 | 066202-P | SITE | CPX02 | 066202 |  |  | 10-IV-6106 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 32 | 32 | Renco | P | 1
1 |  | B10003464 | 066202-P | SITE | TPX03 | 066202 |  |  | 10-IV-6106 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10003465 | 066105-P | SITE | CPX02 | 066105 |  |  | 10-IV-6111 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 32 | 32 | Renco | P | 1
1 |  | B10003466 | 066105-P | SITE | TPX03 | 066105 |  |  | 10-IV-6111 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008413 | 066102-P | SITE | CPX19 | 066102 |  |  | 10-IZ-6104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008414 | 066102-P | SITE | TPX19 | 066102 |  |  | 10-IZ-6104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008415 | 066102-P | SITE | CPX19 | 066102 |  |  | 10-IZ-6105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008416 | 066102-P | SITE | TPX19 | 066102 |  |  | 10-IZ-6105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10003467 | 066105-P | SITE | CJX48 | 066105 |  |  | 10-IZ-6111 |  | Automatic generation |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008409 | 066102-P | SITE | CPX19 | 066102 |  |  | 10-IZ-6201-01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008410 | 066102-P | SITE | TPX19 | 066102 |  |  | 10-IZ-6201-01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008411 | 066102-P | SITE | CPX19 | 066102 |  |  | 10-IZ-6201-02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008412 | 066102-P | SITE | TPX19 | 066102 |  |  | 10-IZ-6201-02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012167 | 067201-P | SITE | CPX15 | 067201 |  |  | 10-IZ-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012168 | 067201-P | SITE | TPX15 | 067201 |  |  | 10-IZ-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012165 | 067202-P | SITE | CPX15 | 067202 |  |  | 10-IZ-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012166 | 067202-P | SITE | TPX15 | 067202 |  |  | 10-IZ-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008542 | 068301-P | SITE | CPX30 | 068301 |  |  | 2NDLEVEL_CABLETRAY_MHNTECHRM |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008543 | 068301-P | SITE | CPX30 | 068301 |  |  | 3RDLEVEL_CABLETRAY_MHNTECHRM |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015691 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE01_GB01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015697 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE01_GB02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015692 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE02_GB01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015698 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE02_GB02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015693 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE03_GB01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015699 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE03_GB02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015694 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE04_GB01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015700 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE04_GB02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015695 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE05_GB01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015701 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE05_GB02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015696 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE06_GB01 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015702 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE06_GB02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015703 | 068701-P | SITE | CPX34 | 068701 |  |  | ANODE07_GB02 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015646 | 068701-P | SITE | CPX33 | 068701 |  |  | BTB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015647 | 068701-P | SITE | TPX33 | 068701 |  |  | BTB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015648 | 068701-P | SITE | CPX33 | 068701 |  |  | BTB2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015649 | 068701-P | SITE | TPX33 | 068701 |  |  | BTB2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015850 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | C-06-03-FB-601A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10015851 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | C-06-03-FB-602A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10015852 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | C-06-03-FB-603A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10007447 | 060803-P | SITE | CPX09 | 060803 |  |  | C-06-03-TP-601A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007448 | 060803-P | SITE | TPX09 | 060803 |  |  | C-06-03-TP-601A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007449 | 060803-P | SITE | CPX09 | 060803 |  |  | C-06-03-TP-602A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007450 | 060803-P | SITE | TPX09 | 060803 |  |  | C-06-03-TP-602A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007451 | 060803-P | SITE | CPX09 | 060803 |  |  | C-06-03-TP-603A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007452 | 060803-P | SITE | TPX09 | 060803 |  |  | C-06-03-TP-603A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009411 | 067201-P | SITE | CPX09 | 067201 |  |  | C-06-AE-7201A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009412 | 067201-P | SITE | TPX09 | 067201 |  |  | C-06-AE-7201A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009423 | 067202-P | SITE | CPX09 | 067202 |  |  | C-06-AE-7201B-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017370 | 067202-P | SITE | TPX09 | 067202 |  |  | C-06-AE-7201B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011841 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-AT/TT-0901-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011842 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-AT/TT-0901-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012232 | 060201-P | SITE | CPX09 | 060201 |  |  | C-06-CHE-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012233 | 060201-P | SITE | TPX09 | 060201 |  |  | C-06-CHE-0201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008303 | 062801-P | SITE | CPX09 | 062801 |  |  | C-06-DM-2801A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008304 | 062801-P | SITE | TPX09 | 062801 |  |  | C-06-DM-2801A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008313 | 062801-P | SITE | CPX09 | 062801 |  |  | C-06-DM-2801B-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008314 | 062801-P | SITE | TPX09 | 062801 |  |  | C-06-DM-2801B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008305 | 062810-P | SITE | CPX09 | 062810 |  |  | C-06-DM-2810A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008306 | 062810-P | SITE | TPX09 | 062810 |  |  | C-06-DM-2810A-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008345 | 067103-P | SITE | CPX09 | 067103 |  |  | C-06-DM-7101A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008346 | 067103-P | SITE | TPX09 | 067103 |  |  | C-06-DM-7101A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008347 | 067103-P | SITE | CPX09 | 067103 |  |  | C-06-DM-7101B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008348 | 067103-P | SITE | TPX09 | 067103 |  |  | C-06-DM-7101B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008349 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-DM-7201A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008350 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-DM-7201A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008355 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-DM-7201B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008356 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-DM-7201B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008361 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-DM-7201C-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008362 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-DM-7201C-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008307 | 067501-P | SITE | CPX09 | 067501 |  |  | C-06-DM-7501A-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008308 | 067501-P | SITE | TPX09 | 067501 |  |  | C-06-DM-7501A-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008315 | 067501-P | SITE | CPX09 | 067501 |  |  | C-06-DM-7501B-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008316 | 067501-P | SITE | TPX09 | 067501 |  |  | C-06-DM-7501B-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008367 | 060704-P | SITE | CPX09 | 060704 |  |  | C-06-EA-0702A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008368 | 060704-P | SITE | TPX09 | 060704 |  |  | C-06-EA-0702A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008369 | 060704-P | SITE | CPX09 | 060704 |  |  | C-06-EA-0702B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008370 | 060704-P | SITE | TPX09 | 060704 |  |  | C-06-EA-0702B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011811 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-EE-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011812 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-EE-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011823 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-EE-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011824 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-EE-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015910 | 067201-P | SITE | CPX09 | 067201 |  |  | C-06-EZ-7101A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015911 | 067201-P | SITE | TPX09 | 067201 |  |  | C-06-EZ-7101A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009425 | 067202-P | SITE | CPX09 | 067202 |  |  | C-06-EZ-7101B-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017369 | 067202-P | SITE | TPX09 | 067202 |  |  | C-06-EZ-7101B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007533 | 067101-P | SITE | CPX09 | 067101 |  |  | C-06-FT-7104-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007534 | 067101-P | SITE | TPX09 | 067101 |  |  | C-06-FT-7104-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007525 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-FT-7203A-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007526 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-FT-7203A-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007527 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-FT-7203B-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007528 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-FT-7203B-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007529 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-FT-7203C-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007530 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-FT-7203C-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007531 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-FT-7204-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007532 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-FT-7204-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015839 | 060704-P | SITE | CPX09 | 060704 |  |  | C-06-HE-0704A-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015840 | 060704-P | SITE | TPX09 | 060704 |  |  | C-06-HE-0704A-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015841 | 060704-P | SITE | CPX09 | 060704 |  |  | C-06-HE-0704B-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015842 | 060704-P | SITE | TPX09 | 060704 |  |  | C-06-HE-0704B-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007359 | 067101-P | SITE | CPX09 | 067101 |  |  | C-06-HE-7101-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007360 | 067101-P | SITE | TPX09 | 067101 |  |  | C-06-HE-7101-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008373 | 067101-P | SITE | CPX09 | 067101 |  |  | C-06-HE-7101-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008374 | 067101-P | SITE | TPX09 | 067101 |  |  | C-06-HE-7101-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007353 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-HE-7201A-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007354 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-HE-7201A-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007355 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-HE-7201B-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007356 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-HE-7201B-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007357 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-HE-7201C-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007358 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-HE-7201C-H |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011825 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE1-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011826 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE1-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011827 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE1-0901A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011828 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE1-0901A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011833 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE1-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011834 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE1-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011835 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE1-0901B-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011836 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE1-0901B-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011829 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE2-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011830 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE2-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011831 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE2-0901A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011832 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE2-0901A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011837 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE2-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011838 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE2-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011839 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE2-0901B-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011840 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-HE2-0901B-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007417 | 062501-P | SITE | CPX09 | 062503 |  |  | C-06-HIPS-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007418 | 062501-P | SITE | TPX09 | 062503 |  |  | C-06-HIPS-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007453 | 062501-P | SITE | CPX09 | 062503 |  |  | C-06-HIPS-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007454 | 062501-P | SITE | TPX09 | 062503 |  |  | C-06-HIPS-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007495 | 062501-P | SITE | CPX09 | 062503 |  |  | C-06-HIPS-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007496 | 062501-P | SITE | TPX09 | 062503 |  |  | C-06-HIPS-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012474 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6206-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012475 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6206-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007551 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007552 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007555 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007556 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007559 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007560 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007563 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-14-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007564 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-14-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007567 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-15-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007568 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-15-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007571 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-16-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007572 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-16-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007575 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-17-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007576 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-17-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007579 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-18-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007580 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-18-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007583 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-19-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007584 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-19-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007587 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007588 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007591 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-22-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007592 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-22-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007595 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-23-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007596 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-23-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007599 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-24-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007600 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-24-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007603 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-25-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007604 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-25-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007607 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-26-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007608 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-26-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007611 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-27-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007612 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-27-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007615 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-28-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007616 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-28-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007619 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-29-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007620 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-29-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007625 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-31-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007626 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-31-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007629 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007630 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007633 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007634 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007637 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-34-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007638 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-34-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007641 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007642 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007645 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-36-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007646 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-36-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007649 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-37-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007650 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-37-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007653 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-41-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007654 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-41-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007657 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-42-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007658 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-42-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007661 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-43-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007662 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-43-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007667 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-51-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007668 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-51-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007671 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-56-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007672 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-56-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007677 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-61-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007678 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-61-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007681 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-62-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007682 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-62-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007685 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-63-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007686 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-63-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007689 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-64-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007690 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-64-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007693 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-65-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007694 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-65-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007697 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-66-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007698 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-66-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007701 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-71-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007702 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-71-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007705 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-72-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007706 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-72-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007709 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-73-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007710 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-73-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007713 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-74-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007714 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-74-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007717 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-75-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007718 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-75-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007721 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-76-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007722 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-76-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007725 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-77-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007726 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-77-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007729 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-81-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007730 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-81-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007733 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-82-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007734 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-82-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007737 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-83-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007738 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-83-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007743 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-91-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007744 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-91-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007747 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-92-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007748 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-92-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007751 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-93-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007752 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-93-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007755 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-94-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007756 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IA-6207-94-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017479 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-30-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017480 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-30-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007789 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-31-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007790 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-31-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007793 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007794 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-32-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007797 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007798 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007803 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-41-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007804 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-41-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007807 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-42-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007808 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-42-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007811 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-43-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007812 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-43-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007815 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-44-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007816 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-44-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007819 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-45-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007820 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-45-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007823 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-51-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007824 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-51-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007827 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-52-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007828 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-52-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007831 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-61-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007832 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-61-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007835 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007836 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007839 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-63-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007840 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IA-6208-63-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007759 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007760 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007763 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007764 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007767 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007768 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007771 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-14-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007772 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-14-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007775 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007776 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007779 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-22-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007780 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-22-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007783 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-23-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007784 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IB-6208-23-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007369 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6201-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007370 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6201-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007843 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007844 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007847 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007848 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007851 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007852 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007855 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-14-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007856 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-14-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007859 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-15-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007860 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-15-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007863 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-16-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007864 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-16-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007867 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-17-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007868 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-17-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007873 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007874 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007889 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-24-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007890 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-24-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007893 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-25-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007894 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-25-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007897 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-26-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007898 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-26-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007901 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-27-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007902 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-27-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007905 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-28-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007906 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-28-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007911 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-31-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007912 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-31-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007915 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007916 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-32-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007919 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-34-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007920 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-34-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007923 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007924 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007927 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-36-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007928 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-36-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017431 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-37-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017432 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-37-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017433 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-39-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017434 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-39-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007933 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-41-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007934 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-41-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007937 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-42-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007938 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-42-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007941 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-43-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007942 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-43-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007945 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-44-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007946 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-44-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007949 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-45-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007950 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-45-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007953 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-46-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007954 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-46-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007957 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-47-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007958 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-47-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007963 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-51-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007964 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-51-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007967 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-53-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007968 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-53-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007971 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-54-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007972 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-54-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007975 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-56-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007976 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-56-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017441 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-61-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017442 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-61-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017443 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017444 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017445 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-63-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017446 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-63-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017447 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-64-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017448 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-64-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017449 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-65-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017450 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-65-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017451 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-66-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017452 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-66-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007877 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-71-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007878 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-71-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017427 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-72-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017428 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-72-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007881 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-73-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007882 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-73-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007885 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-74-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007886 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6204-74-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007981 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007982 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007985 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007986 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007989 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007990 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007993 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-14-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007994 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-14-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007997 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-15-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007998 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-15-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008001 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008002 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008005 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-22-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008006 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-22-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008009 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-23-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008010 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IC-6205-23-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008021 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008022 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-32-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008013 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008014 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008025 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-34-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008026 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-34-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008017 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008018 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008031 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-51-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008032 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-51-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008035 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-52-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008036 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-52-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008039 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-53-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008040 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-53-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008043 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-54-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008044 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-54-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008047 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-55-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008048 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-55-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008051 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-61-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008052 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-61-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008055 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008056 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008059 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-71-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008060 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-71-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008063 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-72-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008064 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-72-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008067 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-73-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008068 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IC-6205-73-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015442 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-IE-0901-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015443 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-IE-0901-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015446 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-IE-0901-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015447 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-IE-0901-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015452 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-IE-0901-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015453 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-IE-0901-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015458 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-IE-0901-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015459 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-IE-0901-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015460 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-IG-0901-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015461 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-IG-0901-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015462 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-IG-0901-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015463 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-IG-0901-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015450 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-IG-0901-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015451 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-IG-0901-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015456 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-IG-0901-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015457 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-IG-0901-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007519 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-IL-2601-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007520 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-IL-2601-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007367 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6201-E11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007368 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6201-E11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007841 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007842 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007845 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E12-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007846 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E12-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007849 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E13-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007850 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E13-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007853 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E14-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007854 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E14-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007857 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E15-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007858 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E15-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007861 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E16-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007862 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E16-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007865 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E17-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007866 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E17-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007869 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E20-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007870 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E20-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007871 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E21-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007872 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E21-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007887 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E24-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007888 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E24-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007891 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E25-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007892 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E25-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007895 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E26-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007896 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E26-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007899 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E27-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007900 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E27-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007903 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E28-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007904 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E28-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007907 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E30-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007908 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E30-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007909 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E31-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007910 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E31-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007913 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007914 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E32-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007917 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E34-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007918 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E34-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007921 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007922 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007925 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E36-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007926 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E36-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015886 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E37-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015887 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E37-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015888 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E39-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015889 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E39-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007929 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E40-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007930 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E40-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007931 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E41-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007932 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E41-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007935 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E42-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007936 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E42-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007939 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E43-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007940 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E43-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007943 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E44-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007944 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E44-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007947 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E45-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007948 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E45-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007951 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E46-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007952 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E46-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007955 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E47-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007956 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E47-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007959 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E50-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007960 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E50-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007961 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E51-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007962 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E51-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007965 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E53-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007966 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E53-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007969 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E54-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007970 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E54-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007973 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E56-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007974 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E56-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015890 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E61-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015891 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E61-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015892 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015893 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015894 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E63-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015895 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E63-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015896 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E64-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015897 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E64-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015898 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E65-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015899 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E65-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017435 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E66-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017436 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E66-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007875 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E71-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007876 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E71-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007879 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E72-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007880 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E72-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017425 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E73-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017426 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E73-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007883 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E74-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007884 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6204-E74-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008019 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008020 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008011 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008012 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008023 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E34-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008024 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E34-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008015 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008016 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008027 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E50-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008028 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E50-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008029 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E51-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008030 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E51-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008033 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E52-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008034 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E52-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008037 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E53-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008038 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E53-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008041 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E54-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008042 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E54-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008045 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E55-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008046 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E55-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008049 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E61-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008050 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E61-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008053 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008054 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008057 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E71-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008058 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E71-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008061 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E72-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008062 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E72-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008065 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E73-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008066 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-06-IL-6205-E73-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007365 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6206-N11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007366 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6206-N11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007547 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N10-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007548 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N10-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007549 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007550 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N11-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007553 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N12-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007554 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N12-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007557 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N13-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007558 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N13-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007561 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N14-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007562 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N14-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007565 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N15-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007566 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N15-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007569 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N16-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007570 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N16-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007573 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N17-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007574 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N17-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007577 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N18-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007578 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N18-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007581 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N19-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007582 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N19-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007585 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N21-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007586 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N21-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007589 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N22-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007590 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N22-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007593 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N23-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007594 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N23-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007597 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N24-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007598 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N24-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007601 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N25-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007602 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N25-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007605 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N26-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007606 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N26-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007609 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N27-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007610 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N27-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007613 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N28-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007614 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N28-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007617 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N29-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007618 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N29-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007621 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N30-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007622 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N30-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007623 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N31-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007624 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N31-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007627 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007628 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007631 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007632 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N33-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007635 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N34-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007636 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N34-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007639 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007640 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N35-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007643 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N36-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007644 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N36-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007647 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N37-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007648 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N37-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007651 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N41-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007652 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N41-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007655 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N42-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007656 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N42-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007659 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N43-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007660 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N43-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007663 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N50-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007664 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N50-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007665 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N51-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007666 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N51-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007669 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N56-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007670 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N56-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007673 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N60-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007674 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N60-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007675 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N61-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007676 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N61-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007679 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N62-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007680 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N62-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007683 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N63-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007684 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N63-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007687 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N64-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007688 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N64-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007691 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N65-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007692 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N65-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007695 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N66-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007696 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N66-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007699 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N71-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007700 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N71-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007703 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N72-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007704 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N72-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007707 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N73-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007708 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N73-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007711 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N74-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007712 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N74-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007715 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N75-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007716 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N75-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007719 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N76-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007720 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N76-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007723 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N77-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007724 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N77-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007727 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N80-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007728 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N80-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018686 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N81-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018687 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N81-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007731 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N82-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007732 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N82-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007735 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N83-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007736 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N83-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007739 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N90-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007740 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N90-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007741 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N91-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007742 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N91-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007745 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N92-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007746 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N92-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007749 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N93-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007750 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N93-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007753 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N94-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007754 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-06-IL-6207-N94-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007785 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N30-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007786 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N30-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007787 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N31-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007788 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N31-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007791 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N32-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007792 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N32-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007795 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007796 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N33-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007801 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N41-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007802 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N41-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007805 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N42-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007806 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N42-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007809 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N43-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007810 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N43-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007813 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N44-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007814 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N44-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007817 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N45-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007818 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N45-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007821 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N51-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007822 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N51-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007825 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N52-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007826 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N52-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007829 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N61-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007830 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N61-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007833 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N62-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018770 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N62-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007837 | 066204-P | SITE | CPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N63-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018769 | 066204-P | SITE | TPX09 | 066204 |  |  | C-06-IL-6208-N63-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007979 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E11-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007980 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E11-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007983 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E12-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007984 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E12-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007987 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E13-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007988 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E13-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007991 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E14-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007992 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E14-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007995 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E15-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007996 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E15-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007999 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E21-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008000 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E21-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008003 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E22-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008004 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E22-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008007 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E23-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008008 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-06-IM-6205-E23-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007757 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N11-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007758 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N11-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007761 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N12-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007762 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N12-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007765 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N13-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007766 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N13-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007769 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N14-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007770 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N14-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007773 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N21-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007774 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N21-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007777 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N22-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007778 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N22-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007781 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N23-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007782 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-06-IM-6208-N23-P |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008371 | 067101-P | SITE | CPX09 | 067101 |  |  | C-06-IP-7101-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008372 | 067101-P | SITE | TPX09 | 067101 |  |  | C-06-IP-7101-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007371 | 068701-P | SITE | CPX09 | 068701 |  |  | C-06-IV-8702A-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007372 | 068701-P | SITE | TPX09 | 068701 |  |  | C-06-IV-8702A-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008197 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-IZ-2601A-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008198 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-IZ-2601A-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008199 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-IZ-2601B-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008200 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-IZ-2601B-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008175 | 062801-P | SITE | CPX09 | 062801 |  |  | C-06-IZ-2801A-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008176 | 062801-P | SITE | TPX09 | 062801 |  |  | C-06-IZ-2801A-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008181 | 062801-P | SITE | CPX09 | 062801 |  |  | C-06-IZ-2801B-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008182 | 062801-P | SITE | TPX09 | 062801 |  |  | C-06-IZ-2801B-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008177 | 062810-P | SITE | CPX09 | 062810 |  |  | C-06-IZ-2810A-C |  | Automatic generation |  | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008178 | 062810-P | SITE | TPX09 | 062810 |  |  | C-06-IZ-2810A-C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007457 | 066102-P | SITE | CPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-01-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007458 | 066102-P | SITE | TPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-01-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007459 | 066102-P | SITE | CPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-02-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007460 | 066102-P | SITE | TPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-02-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018740 | 066102-P | SITE | CPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-03-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018741 | 066102-P | SITE | TPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-03-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018742 | 066102-P | SITE | CPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-04-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018743 | 066102-P | SITE | TPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-04-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10018744 | 066102-P | SITE | CPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-05-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018745 | 066102-P | SITE | TPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6109-05-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007535 | 068301-P | SITE | CPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007536 | 068301-P | SITE | TPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-11-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007537 | 068301-P | SITE | CPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007538 | 068301-P | SITE | TPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-12-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007539 | 068301-P | SITE | CPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007540 | 068301-P | SITE | TPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-13-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007541 | 068301-P | SITE | CPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007542 | 068301-P | SITE | TPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-21-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007543 | 068301-P | SITE | CPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-22-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007544 | 068301-P | SITE | TPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-22-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007545 | 068301-P | SITE | CPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-23-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007546 | 068301-P | SITE | TPX09 | 068301 |  |  | C-06-IZ-6111-23-P |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007361 | 066102-P | SITE | CPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6201-1-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007362 | 066102-P | SITE | TPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6201-1-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007363 | 066102-P | SITE | CPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6201-2-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007364 | 066102-P | SITE | TPX09 | 066102 |  |  | C-06-IZ-6201-2-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008185 | 067103-P | SITE | CPX09 | 067103 |  |  | C-06-IZ-7101A-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008186 | 067103-P | SITE | TPX09 | 067103 |  |  | C-06-IZ-7101A-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008187 | 067103-P | SITE | CPX09 | 067103 |  |  | C-06-IZ-7101B-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008188 | 067103-P | SITE | TPX09 | 067103 |  |  | C-06-IZ-7101B-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008189 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-IZ-7201A-1-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008190 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-IZ-7201A-1-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008191 | 067201-P | SITE | CPX09 | 067201 |  |  | C-06-IZ-7201A-2-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008192 | 067201-P | SITE | TPX09 | 067201 |  |  | C-06-IZ-7201A-2-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008201 | 067201-P | SITE | CPX09 | 067201 |  |  | C-06-IZ-7201A-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008202 | 067201-P | SITE | TPX09 | 067201 |  |  | C-06-IZ-7201A-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008193 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-IZ-7201B-1-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008194 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-IZ-7201B-1-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008195 | 067202-P | SITE | CPX09 | 067202 |  |  | C-06-IZ-7201B-2-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017329 | 067202-P | SITE | TPX09 | 067202 |  |  | C-06-IZ-7201B-2-C |  |  |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008207 | 067202-P | SITE | CPX09 | 067202 |  |  | C-06-IZ-7201B-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008208 | 067202-P | SITE | TPX09 | 067202 |  |  | C-06-IZ-7201B-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009387 | 067203-P | SITE | CPX09 | 067203 |  |  | C-06-IZ-7201C-1-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009388 | 067203-P | SITE | TPX09 | 067203 |  |  | C-06-IZ-7201C-1-C |  | Automatic generation |  | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008179 | 067501-P | SITE | CPX09 | 067501 |  |  | C-06-IZ-7501A-C |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008180 | 067501-P | SITE | TPX09 | 067501 |  |  | C-06-IZ-7501A-C |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008183 | 067501-P | SITE | CPX09 | 067501 |  |  | C-06-IZ-7501B-C |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008184 | 067501-P | SITE | TPX09 | 067501 |  |  | C-06-IZ-7501B-C |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011803 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-KB1-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011804 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-KB1-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016417 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-KB1-0901A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016418 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-KB1-0901A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011815 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-KB1-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011816 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-KB1-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008363 | 060704-P | SITE | CPX09 | 060704 |  |  | C-06-KC-0704A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008364 | 060704-P | SITE | TPX09 | 060704 |  |  | C-06-KC-0704A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008365 | 060704-P | SITE | CPX09 | 060704 |  |  | C-06-KC-0704B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008366 | 060704-P | SITE | TPX09 | 060704 |  |  | C-06-KC-0704B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011805 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-KD2-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011806 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-KD2-0901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011817 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-KD2-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011818 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-KD2-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016419 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-KD2-0901B-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016420 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-KD2-0901B-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008353 | 067201-P | SITE | CPX09 | 067201 |  |  | C-06-KE-7201A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008354 | 067201-P | SITE | TPX09 | 067201 |  |  | C-06-KE-7201A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008359 | 067202-P | SITE | CPX09 | 067202 |  |  | C-06-KE-7201B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017330 | 067202-P | SITE | TPX09 | 067202 |  |  | C-06-KE-7201B-P |  |  |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011795 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-KI-0902A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011796 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-KI-0902A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011797 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-KI-0902B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011798 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-KI-0902B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011799 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-KI-0903-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011800 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-KI-0903-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009397 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009398 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009399 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009400 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008221 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-001-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008222 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-001-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009401 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MC-001-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009402 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MC-001-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007497 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007498 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008203 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-003-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008204 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-003-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008209 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-003-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008210 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-MC-003-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015833 | 062601-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-2601-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015834 | 062601-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-2601-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015837 | 067103-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015838 | 067103-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017487 | 066107-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100A-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017488 | 066107-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100A-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015781 | 066107-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015782 | 066107-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017489 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-C1 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017490 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-C1 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017491 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-C2 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017492 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-C2 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017493 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-C3 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017494 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-C3 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015802 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-P1 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015803 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-P1 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015806 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-P2 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015807 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-P2 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015810 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-P3 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015811 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7100C-P3 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017495 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7201A-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017496 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7201A-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015788 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7201A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015789 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7201A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10017497 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7201B-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017498 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7201B-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015795 | 067101-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7201B-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015796 | 067101-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C-06-MHE-7201B-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008379 | 062501-P | SITE | CPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2501-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008380 | 062501-P | SITE | TPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2501-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008381 | 062501-P | SITE | CPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2502-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008382 | 062501-P | SITE | TPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2502-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015902 | 062501-P | SITE | CPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2503-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015903 | 062501-P | SITE | TPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2503-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008385 | 062601-P | SITE | CPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2601A-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008386 | 062601-P | SITE | TPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2601A-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008387 | 062601-P | SITE | CPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2601B-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008388 | 062601-P | SITE | TPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2601B-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008389 | 062601-P | SITE | CPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2601C-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008390 | 062601-P | SITE | TPX09 | 060402 |  |  | C-06-MOV-2601C-P |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007421 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007422 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007469 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007470 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008223 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008224 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008241 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008242 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007499 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007500 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007423 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007424 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007471 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007472 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008225 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008226 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008243 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008244 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007501 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007502 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-002-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007425 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007426 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007473 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007474 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008227 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008228 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008245 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008246 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007503 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007504 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-003-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007427 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007428 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007475 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007476 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008229 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008230 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008247 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008248 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007505 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007506 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-004-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007429 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007430 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007477 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007478 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008231 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008232 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008249 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008250 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007507 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007508 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-MS-005-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011813 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011814 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0901B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011807 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0904A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011808 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0904A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011819 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0904B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011820 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0904B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011809 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0905A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011810 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0905A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011821 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0905B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011822 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-0905B-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011801 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011802 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-MVS-901A-P |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015906 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-PAT-2611A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015907 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-PAT-2611A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015908 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-PAT-2611B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015909 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-PAT-2611B |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008375 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-PC-2601A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008376 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-PC-2601A-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008377 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-PC-2601B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008378 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-PC-2601B-P |  | Automatic generation |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007443 | 060402-P | SITE | CPX09 | 060402 |  |  | C-06-PKSC-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007444 | 060402-P | SITE | TPX09 | 060402 |  |  | C-06-PKSC-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007491 | 060402-P | SITE | CPX09 | 060402 |  |  | C-06-PKSC-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007492 | 060402-P | SITE | TPX09 | 060402 |  |  | C-06-PKSC-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007523 | 060402-P | SITE | CPX09 | 060402 |  |  | C-06-PKSC-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007524 | 060402-P | SITE | TPX09 | 060402 |  |  | C-06-PKSC-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015904 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-PWT-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015905 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-PWT-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007431 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007432 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007479 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007480 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007509 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007510 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007433 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-002-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007434 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-002-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007481 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-002-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007482 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-002-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007511 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-002-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007512 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-002-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007405 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-003-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007406 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-003-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007411 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-003-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007412 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-003-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007375 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-003-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007376 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-SC-003-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015900 | 060201-P | SITE | CPX09 | 060201 |  |  | C-06-SK-0201-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015901 | 060201-P | SITE | TPX09 | 060201 |  |  | C-06-SK-0201-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007435 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007436 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007483 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007484 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007513 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007514 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007437 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-002-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007438 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-002-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007485 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-002-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007486 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-002-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007515 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-002-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007516 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-002-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007439 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-003-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007440 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-003-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007487 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-003-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007488 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-003-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007517 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-003-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007518 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-003-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015444 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-004-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015445 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-004-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015448 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-004-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015449 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-004-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015454 | 060301-P | SITE | CPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-004-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015455 | 060301-P | SITE | TPX09 | 060301 |  |  | C-06-SS-004-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007441 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007442 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007489 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007490 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008233 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008234 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008251 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008252 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007521 | 062601-P | SITE | CPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007522 | 062601-P | SITE | TPX09 | 062601 |  |  | C-06-U-260-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012482 | 067211-P | SITE | CPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012483 | 067211-P | SITE | TPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012488 | 067211-P | SITE | CPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012489 | 067211-P | SITE | TPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012494 | 067211-P | SITE | CPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012495 | 067211-P | SITE | TPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012498 | 067211-P | SITE | CPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012499 | 067211-P | SITE | TPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012502 | 067211-P | SITE | CPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012503 | 067211-P | SITE | TPX09 | 067211 |  |  | C-06-U-730-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012484 | 067212-P | SITE | CPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012485 | 067212-P | SITE | TPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012490 | 067212-P | SITE | CPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012491 | 067212-P | SITE | TPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012496 | 067212-P | SITE | CPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012497 | 067212-P | SITE | TPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012500 | 067212-P | SITE | CPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012501 | 067212-P | SITE | TPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012504 | 067212-P | SITE | CPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012505 | 067212-P | SITE | TPX09 | 067212 |  |  | C-06-U-732-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10011843 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-UC-901A-C1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10011844 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-UC-901A-C1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10016924 | 060901-P | SITE | CPX09 | 060901 |  |  | C-06-UC-901B-C1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016925 | 060901-P | SITE | TPX09 | 060901 |  |  | C-06-UC-901B-C1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012486 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-UN-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012487 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-UN-001-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012492 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-UN-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012493 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-UN-001-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012506 | 060401-P | SITE | CPX09 | 060401 |  |  | C-06-UN-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012507 | 060401-P | SITE | TPX09 | 060401 |  |  | C-06-UN-001-P5 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007445 | 060704-P | SITE | CPX09 | 060704 |  |  | C-06-XZ-0701-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007446 | 060704-P | SITE | TPX09 | 060704 |  |  | C-06-XZ-0701-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007493 | 060704-P | SITE | CPX09 | 060704 |  |  | C-06-XZ-0701-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007494 | 060704-P | SITE | TPX09 | 060704 |  |  | C-06-XZ-0701-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015604 | 067211-P | SITE | CPX09I | 067211 |  |  | C-06SWV01P/06U730 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015612 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C-06SWV03P/06XZ701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015613 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C-06SWV03P/06XZ701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015616 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C-06SWV03S/06UN2601 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015617 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C-06SWV03S/06UN2601 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015614 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C-06SWV03S/06XZ701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015615 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C-06SWV03S/06XZ701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015622 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C-06VIMP02P/06HIPS001 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015623 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C-06VIMP02P/06HIPS001 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10007401 | 066112-P | SITE | CPX09 | 066112 |  |  | C-10-GB-6106A-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007402 | 066112-P | SITE | TPX09 | 066112 |  |  | C-10-GB-6106A-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007403 | 066112-P | SITE | CPX09 | 066112 |  |  | C-10-GB-6106B-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007404 | 066112-P | SITE | TPX09 | 066112 |  |  | C-10-GB-6106B-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007407 | 066101-P | SITE | CPX09 | 066101 |  |  | C-10-GC-6110A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007408 | 066101-P | SITE | TPX09 | 066101 |  |  | C-10-GC-6110A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009429 | 066101-P | SITE | CPX09 | 066101 |  |  | C-10-GC-6110A-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009430 | 066101-P | SITE | TPX09 | 066101 |  |  | C-10-GC-6110A-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007413 | 066101-P | SITE | CPX09 | 066101 |  |  | C-10-GC-6110B-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007414 | 066101-P | SITE | TPX09 | 066101 |  |  | C-10-GC-6110B-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009431 | 066101-P | SITE | CPX09 | 066101 |  |  | C-10-GC-6110B-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009432 | 066101-P | SITE | TPX09 | 066101 |  |  | C-10-GC-6110B-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008311 | 066112-P | SITE | CPX09 | 066112 |  |  | C-10-GU-6106A-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008312 | 066112-P | SITE | TPX09 | 066112 |  |  | C-10-GU-6106A-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008341 | 066112-P | SITE | CPX09 | 066112 |  |  | C-10-GU-6106B-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008342 | 066112-P | SITE | TPX09 | 066112 |  |  | C-10-GU-6106B-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008391 | 066202-P | SITE | CPX09 | 066202 |  |  | C-10-IB-6206-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008392 | 066202-P | SITE | TPX09 | 066202 |  |  | C-10-IB-6206-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008211 | 066202-P | SITE | CPX09 | 066202 |  |  | C-10-IB-6206-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008212 | 066202-P | SITE | TPX09 | 066202 |  |  | C-10-IB-6206-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007377 | 066202-P | SITE | CPX09 | 066202 |  |  | C-10-IB-6206-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007378 | 066202-P | SITE | TPX09 | 066202 |  |  | C-10-IB-6206-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008397 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-10-IB-6207-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008398 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-10-IB-6207-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007379 | 066201-P | SITE | CPX09 | 066201 |  |  | C-10-IB-6207-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007380 | 066201-P | SITE | TPX09 | 066201 |  |  | C-10-IB-6207-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008399 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-10-IB-6208-P |  | Automatic generation |  | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008400 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-10-IB-6208-P |  | Automatic generation |  | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008253 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-10-IB-6208-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008254 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-10-IB-6208-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007977 | 066203-P | SITE | CPX09 | 066203 |  |  | C-10-IB-6208-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007978 | 066203-P | SITE | TPX09 | 066203 |  |  | C-10-IB-6208-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008401 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-10-IC-6204-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008402 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-10-IC-6204-P |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007381 | 060501-P | SITE | CPX09 | 060501 |  |  | C-10-IC-6204-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007382 | 060501-P | SITE | TPX09 | 060501 |  |  | C-10-IC-6204-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008403 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-10-IC-6205-P |  | Automatic generation |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008404 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-10-IC-6205-P |  | Automatic generation |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008255 | 060502-P | SITE | CPX09 | 060502 |  |  | C-10-IC-6205-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008256 | 060502-P | SITE | TPX09 | 060502 |  |  | C-10-IC-6205-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008343 | 066112-P | SITE | CPX09 | 066112 |  |  | C-10-IG-6106-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008344 | 066112-P | SITE | TPX09 | 066112 |  |  | C-10-IG-6106-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007383 | 066112-P | SITE | CPX09 | 066112 |  |  | C-10-IG-6106-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007384 | 066112-P | SITE | TPX09 | 066112 |  |  | C-10-IG-6106-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007409 | 066104-P | SITE | CPX09 | 066104 |  |  | C-10-IG-6109-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007410 | 066104-P | SITE | TPX09 | 066104 |  |  | C-10-IG-6109-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007415 | 066104-P | SITE | CPX09 | 066104 |  |  | C-10-IG-6109-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007416 | 066104-P | SITE | TPX09 | 066104 |  |  | C-10-IG-6109-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008257 | 066104-P | SITE | CPX09 | 066104 |  |  | C-10-IG-6109-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008258 | 066104-P | SITE | TPX09 | 066104 |  |  | C-10-IG-6109-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009433 | 066104-P | SITE | CPX09 | 066104 |  |  | C-10-IG-6109-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009434 | 066104-P | SITE | TPX09 | 066104 |  |  | C-10-IG-6109-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009435 | 066101-P | SITE | CPX09 | 066101 |  |  | C-10-IG-6110-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009436 | 066101-P | SITE | TPX09 | 066101 |  |  | C-10-IG-6110-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008213 | 066101-P | SITE | CPX09 | 066101 |  |  | C-10-IG-6110A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008214 | 066101-P | SITE | TPX09 | 066101 |  |  | C-10-IG-6110A-P1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008215 | 066101-P | SITE | CPX09 | 066101 |  |  | C-10-IG-6110B-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008216 | 066101-P | SITE | TPX09 | 066101 |  |  | C-10-IG-6110B-P2 |  | Automatic generation |  | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008395 | 066105-P | SITE | CPX09 | 066105 |  |  | C-10-IG-6111-P |  | Automatic generation |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008396 | 066105-P | SITE | TPX09 | 066105 |  |  | C-10-IG-6111-P |  | Automatic generation |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008259 | 066105-P | SITE | CPX09 | 066105 |  |  | C-10-IG-6111-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008260 | 066105-P | SITE | TPX09 | 066105 |  |  | C-10-IG-6111-P4 |  | Automatic generation |  | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10009437 | 066105-P | SITE | CPX09 | 066105 |  |  | C-10-IG-6111-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10009438 | 066105-P | SITE | TPX09 | 066105 |  |  | C-10-IG-6111-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008319 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P11 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008320 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P11 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008321 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P12 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008322 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P12 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008323 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P13 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008324 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P13 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012508 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P21 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012509 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P21 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008325 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P22 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008326 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P22 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008327 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P23 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008328 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P23 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008205 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008206 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P3 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008329 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P31 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008330 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P31 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008331 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P32 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008332 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P32 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008333 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P33 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008334 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P33 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007385 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P6-A |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007386 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P6-A |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007387 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P6-B |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007388 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-P6-B |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008335 | 066103-P | SITE | CPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-PE |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008336 | 066103-P | SITE | TPX09 | 066103 |  |  | C-10-IN-6103-PE |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008309 | 066202-P | SITE | CPX09 | 066202 |  |  | C-10-IV-6106-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008310 | 066202-P | SITE | TPX09 | 066202 |  |  | C-10-IV-6106-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008317 | 066105-P | SITE | CPX09 | 066105 |  |  | C-10-IV-6111-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008318 | 066105-P | SITE | TPX09 | 066105 |  |  | C-10-IV-6111-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008337 | 066102-P | SITE | CPX09 | 066102 |  |  | C-10-IZ-6104-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008338 | 066102-P | SITE | TPX09 | 066102 |  |  | C-10-IZ-6104-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008339 | 066102-P | SITE | CPX09 | 066102 |  |  | C-10-IZ-6105-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008340 | 066102-P | SITE | TPX09 | 066102 |  |  | C-10-IZ-6105-P |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008393 | 066105-P | SITE | CPX09 | 066105 |  |  | C-10-IZ-6111-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008394 | 066105-P | SITE | TPX09 | 066105 |  |  | C-10-IZ-6111-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008351 | 067201-P | SITE | CPX09 | 067201 |  |  | C-10-IZ-7201A-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008352 | 067201-P | SITE | TPX09 | 067201 |  |  | C-10-IZ-7201A-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007389 | 067201-P | SITE | CPX09 | 067201 |  |  | C-10-IZ-7201A-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007390 | 067201-P | SITE | TPX09 | 067201 |  |  | C-10-IZ-7201A-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008357 | 067202-P | SITE | CPX09 | 067202 |  |  | C-10-IZ-7201B-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008358 | 067202-P | SITE | TPX09 | 067202 |  |  | C-10-IZ-7201B-P |  | Automatic generation |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10007391 | 067202-P | SITE | CPX09 | 067202 |  |  | C-10-IZ-7201B-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007392 | 067202-P | SITE | TPX09 | 067202 |  |  | C-10-IZ-7201B-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015657 | 060704-P | SITE | CPX09 | 060704 |  |  | C-10-XZ-0701-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015658 | 060704-P | SITE | TPX09 | 060704 |  |  | C-10-XZ-0701-P6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008069 | 060802-P | SITE | CPX09 | 060802 |  |  | C-DJ-52-CM-601A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008070 | 060802-P | SITE | TPX09 | 060802 |  |  | C-DJ-52-CM-601A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008071 | 060802-P | SITE | CPX09 | 060802 |  |  | C-DJ-52-CM-602A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10008072 | 060802-P | SITE | TPX09 | 060802 |  |  | C-DJ-52-CM-602A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015871 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | C_06-03-FB-601A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10015872 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | C_06-03-FB-602A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10015873 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | C_06-03-FB-603A-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10012588 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-C1PSL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012589 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-C1PSL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012670 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-C1PSL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012671 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-C1PSL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012592 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-C1PSL-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012593 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-C1PSL-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012674 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-C1PSL-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012675 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-C1PSL-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012610 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-C1TSH-0941A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012611 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-C1TSH-0941A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012692 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-C1TSH-0941B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012693 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-C1TSH-0941B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012614 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-C1TSH-0942A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012615 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-C1TSH-0942A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012696 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-C1TSH-0942B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012697 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-C1TSH-0942B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013230 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013231 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013218 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2611A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013219 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2611A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013220 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2611A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013221 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2611A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013224 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2611B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013225 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2611B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013226 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2611B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013227 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CAE-2611B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014084 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CAE-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014085 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CAE-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014090 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CAE-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014091 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CAE-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013858 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CAE1-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013859 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CAE1-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013896 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CAE1-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013897 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CAE1-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013860 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CAE2-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013861 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CAE2-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013898 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CAE2-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013899 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CAE2-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012724 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012725 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012728 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012729 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012732 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012733 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012736 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012737 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012560 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0905A |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012561 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0905A |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012642 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0905B |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012643 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0905B |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012564 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0906A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012565 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0906A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012646 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0906B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012647 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CASL-0906B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012938 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CAT-07344A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012939 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CAT-07344A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012964 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CAT-07344B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012965 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CAT-07344B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013222 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CAT-2611A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013223 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CAT-2611A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013228 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CAT-2611B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013229 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CAT-2611B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012760 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CAT/TT-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012761 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CAT/TT-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016119 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CAY-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016120 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CAY-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016250 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CAY-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016251 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CAY-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013862 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CBE-7101A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013863 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CBE-7101A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014000 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CBE-7101A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014001 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CBE-7101A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013900 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CBE-7101B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013901 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CBE-7101B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014010 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CBE-7101B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014011 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CBE-7101B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013864 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CBE-7102A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013865 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CBE-7102A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014002 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CBE-7102A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014003 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CBE-7102A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013902 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CBE-7102B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013903 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CBE-7102B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014012 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CBE-7102B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014013 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CBE-7102B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017185 | 067211-P | SITE | CPX09I | 067211 |  |  | C_06-CBMS-7201A-C10 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017186 | 067211-P | SITE | TPX10I | 067211 |  |  | C_06-CBMS-7201A-C10 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017284 | 067212-P | SITE | CPX09I | 067212 |  |  | C_06-CBMS-7201B-C10 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017285 | 067212-P | SITE | TPX10I | 067212 |  |  | C_06-CBMS-7201B-C10 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013820 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CBSH-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013821 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CBSH-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013836 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CBSH-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013837 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CBSH-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013822 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CBSH-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013823 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CBSH-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013838 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CBSH-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013839 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CBSH-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013824 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CBY-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013825 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CBY-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013840 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CBY-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013841 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CBY-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013826 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CBY-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013827 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CBY-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013842 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CBY-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013843 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CBY-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013274 | 062810-P | SITE | CPX10I | 062810 |  |  | C_06-CCA-010 |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013275 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CCA-010 |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013288 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-012 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013289 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-012 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013298 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-012A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013299 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-012A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013304 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-012B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013305 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-012B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013354 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-040 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013355 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-040 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013450 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CCA-060 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013451 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CCA-060 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013464 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-061 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013465 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-061 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013480 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CCA-061A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013481 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CCA-061A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013498 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CCA-061B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013499 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CCA-061B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013516 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-061C |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013517 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-061C |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013574 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-070A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013575 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CCA-070A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013616 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CCA-080B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013617 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CCA-080B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013664 | 067103-P | SITE | CPX10I | 067103 |  |  | C_06-CCA-200 |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013665 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CCA-200 |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013668 | 067501-P | SITE | CPX10I | 067501 |  |  | C_06-CCA-210 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013669 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CCA-210 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012810 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCA-291A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012811 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCA-291A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012870 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCA-291B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012871 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCA-291B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012940 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CCA-298A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012941 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CCA-298A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012966 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CCA-298B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012967 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CCA-298B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013198 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CCA-901 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013199 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CCA-901 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013196 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CCA-904 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013197 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CCA-904 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014302 | 066106-P | SITE | CPX10I | 062601 |  |  | C_06-CCA-907 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014303 | 066106-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CCA-907 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014304 | 066106-P | SITE | CPX10I | 062601 |  |  | C_06-CCA-910 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014305 | 066106-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CCA-910 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012804 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCI-290A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012805 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCI-290A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012864 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCI-290B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012865 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCI-290B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012918 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CCI-296A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012919 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CCI-296A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012946 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CCI-296B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012947 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CCI-296B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013200 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CCI-905 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013201 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CCI-905 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013202 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06-CCL-906-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013203 | 060402-P | SITE | TPX10I | 060402 |  |  | C_06-CCL-906-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013204 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06-CCL-906-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013205 | 060402-P | SITE | TPX10I | 060402 |  |  | C_06-CCL-906-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012846 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCO-293A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012847 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCO-293A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012906 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCO-293B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012907 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCO-293B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012930 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CCO-297A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012931 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CCO-297A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012958 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CCO-297B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012959 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CCO-297B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014310 | 066106-P | SITE | CPX10I | 062601 |  |  | C_06-CCO-911 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014311 | 066106-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CCO-911 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012794 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012795 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012796 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012797 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012798 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295A-3 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012799 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295A-3 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012854 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012855 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012856 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012857 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012858 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295B-3 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012859 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CCP-295B-3 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013310 | 062810-P | SITE | CPX10I | 062810 |  |  | C_06-CDA-013 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013311 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CDA-013 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013384 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDA-041 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013385 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDA-041 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013528 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-062 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013529 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-062 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013536 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-062A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013537 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-062A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013544 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-062B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013545 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-062B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013552 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-062C |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013553 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-062C |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013584 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-071A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013585 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-071A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013624 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-081B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013625 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDA-081B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013666 | 067103-P | SITE | CPX10I | 067103 |  |  | C_06-CDA-201 |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013667 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CDA-201 |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013682 | 067501-P | SITE | CPX10I | 067501 |  |  | C_06-CDA-212 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013683 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CDA-212 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013850 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDA-253A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013851 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDA-253A |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013888 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDA-253B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013889 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDA-253B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013926 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDA-254A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013927 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDA-254A |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013962 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDA-254B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013963 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDA-254B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012828 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CDA-292A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012829 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CDA-292A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012888 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CDA-292B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012889 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CDA-292B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013998 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDE-255A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013999 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDE-255A |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014008 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDE-255B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014009 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDE-255B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014082 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDE-256A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014083 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDE-256A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014088 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDE-256B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014089 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDE-256B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013316 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDI-015 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013317 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDI-015 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013396 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDI-042 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013397 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDI-042 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013408 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDI-043 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013409 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDI-043 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013568 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDI-064 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013569 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDI-064 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013600 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDI-075A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013601 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDI-075A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013640 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDI-085B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013641 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDI-085B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013742 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDI-251A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013743 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDI-251A |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013780 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDI-251B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013781 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDI-251B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013818 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDI-252A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013819 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDI-252A |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013834 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDI-252B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013835 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDI-252B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012852 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CDI-294A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012853 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CDI-294A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012912 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CDI-294B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012913 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CDI-294B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014316 | 066106-P | SITE | CPX10I | 060303 |  |  | C_06-CDMP-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014317 | 066106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CDMP-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014346 | 066106-P | SITE | CPX10I | 060303 |  |  | C_06-CDMP-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014347 | 066106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CDMP-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014376 | 066106-P | SITE | CPX10I | 060303 |  |  | C_06-CDMP-003 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014377 | 066106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CDMP-003 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013330 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDO-016 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013331 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDO-016 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013430 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDO-045 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013431 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CDO-045 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013610 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDO-076A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013611 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDO-076A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013650 | 067203-P | SITE | CPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDO-086B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013651 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CDO-086B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013702 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDO-250A |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013703 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CDO-250A |  | Automatic generation |  | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013722 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDO-250B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013723 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CDO-250B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013256 | 062502-P | SITE | CPX09I | 062502 |  |  | C_06-CEHS2-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013257 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CEHS2-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013258 | 062502-P | SITE | CPX09I | 062502 |  |  | C_06-CEHS2-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013259 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CEHS2-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013348 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CEHS2-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013349 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CEHS2-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013658 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CEHS2-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013659 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CEHS2-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013342 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CEHS2-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013343 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CEHS2-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013594 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CEHS2-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013595 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CEHS2-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013634 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CEHS2-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013635 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CEHS2-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013422 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CEHS2-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013423 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CEHS2-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013424 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CEHS2-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013425 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CEHS2-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014402 | 066106-P | SITE | CPX10I | 060303 |  |  | C_06-CEMP-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014403 | 066106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CEMP-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014428 | 066106-P | SITE | CPX10I | 060303 |  |  | C_06-CEMP-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014429 | 066106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CEMP-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013260 | 062502-P | SITE | CPX09I | 062502 |  |  | C_06-CESPSL-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013261 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CESPSL-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013262 | 062502-P | SITE | CPX09I | 062502 |  |  | C_06-CESPSL-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013263 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CESPSL-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013350 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CESPSL-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013351 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CESPSL-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013660 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CESPSL-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013661 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CESPSL-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013344 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CESPSL-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013345 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CESPSL-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013596 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CESPSL-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013597 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CESPSL-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013636 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CESPSL-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013637 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CESPSL-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013426 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CESPSL-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013427 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CESPSL-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013428 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CESPSL-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013429 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CESPSL-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013270 | 062502-P | SITE | CPX09I | 062502 |  |  | C_06-CESY-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013271 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CESY-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013272 | 062502-P | SITE | CPX09I | 062502 |  |  | C_06-CESY-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013273 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CESY-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013448 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CESY-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013449 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CESY-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014606 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CESY-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014607 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CESY-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014680 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CESY-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014681 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CESY-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014612 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CESY-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014613 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CESY-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014614 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CESY-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014615 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CESY-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013704 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CESY-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013705 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CESY-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013724 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CESY-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013725 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CESY-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013444 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CESY1-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013445 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CESY1-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013446 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CESY1-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013447 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CESY1-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014676 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CESY2-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014677 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CESY2-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014678 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CESY2-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014679 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CESY2-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014086 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CEZ-7101A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014087 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CEZ-7101A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014092 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CEZ-7101B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014093 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CEZ-7101B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018735 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CEZH-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018736 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CEZH-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013264 | 062502-P | SITE | CPX09I | 062502 |  |  | C_06-CEZHL-2501 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013265 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CEZHL-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013266 | 062502-P | SITE | CPX09I | 062502 |  |  | C_06-CEZHL-2502 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013267 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CEZHL-2502 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013352 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CEZHL-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013353 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CEZHL-2504 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013662 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CEZHL-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013663 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CEZHL-2505 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013346 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CEZHL-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013347 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CEZHL-2800 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013598 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CEZHL-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013599 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CEZHL-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013638 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CEZHL-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013639 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CEZHL-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013632 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CEZHL-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013633 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CEZHL-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018737 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CEZL-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018738 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CEZL-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013160 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CFE-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013161 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CFE-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013164 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CFE-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013165 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CFE-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013212 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CFE-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013213 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CFE-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014434 | 066106-P | SITE | CPX10I | 060303 |  |  | C_06-CFGMP-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014435 | 066106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CFGMP-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014456 | 066106-P | SITE | CPX10I | 060303 |  |  | C_06-CFGMP-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014457 | 066106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CFGMP-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014482 | 066106-P | SITE | CPX10I | 060303 |  |  | C_06-CFGMP-003 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014483 | 066106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CFGMP-003 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014504 | 066106-P | SITE | CPX10I | 060303 |  |  | C_06-CFGMP-004 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014505 | 066106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CFGMP-004 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013866 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013867 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013904 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013905 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013868 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7101A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013869 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7101A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014004 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7101A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014005 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7101A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013906 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7101B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013907 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7101B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014014 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7101B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014015 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7101B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013870 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7102A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013871 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7102A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014006 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7102A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014007 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7102A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013908 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7102B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013909 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7102B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014016 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7102B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014017 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7102B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013872 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013873 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013910 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013911 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013874 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013875 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013912 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013913 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013928 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013929 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013964 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013965 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013930 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7212A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013931 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7212A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013966 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7212B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013967 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7212B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013932 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7213A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013933 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7213A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013968 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7213B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013969 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7213B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013934 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013935 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013970 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7214B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013971 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7214B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013936 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013937 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013972 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013973 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013938 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013939 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFIT-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013974 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013975 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFIT-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013162 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2601A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013163 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2601A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013168 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2601A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013169 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2601A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013166 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2601B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013167 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2601B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013170 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2601B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013171 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2601B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013214 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2610-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013215 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2610-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013216 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2610-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013217 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CFT-2610-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013356 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CFT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013357 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CFT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013358 | 067102-P | SITE | CPX09I | 067102 |  |  | C_06-CFT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013359 | 067102-P | SITE | TPX10I | 067102 |  |  | C_06-CFT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013576 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013577 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013618 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013619 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013542 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013543 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013550 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013551 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013558 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7203C |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013559 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7203C |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013470 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7204 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013471 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7204 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013586 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7205A |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013587 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7205A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013626 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7205B |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013627 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CFT-7205B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013472 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CFV-7204 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013473 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CFV-7204 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013876 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFY-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013877 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFY-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013914 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFY-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013915 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFY-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013878 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFY-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013879 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFY-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013916 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFY-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013917 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFY-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013940 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFY-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013941 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFY-7104A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013976 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFY-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013977 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFY-7104B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013706 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CFY-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013707 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CFY-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013726 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CFY-7107B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013727 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CFY-7107B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016732 | 067211-P | SITE | CPX09I | 067211 |  |  | C_06-CFY-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016733 | 067211-P | SITE | TPX10I | 067211 |  |  | C_06-CFY-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015602 | 067212-P | SITE | CPX09I | 067212 |  |  | C_06-CFY-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015603 | 067212-P | SITE | TPX10I | 067212 |  |  | C_06-CFY-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014274 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR-0142 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014275 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR-0142 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014150 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0101 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014151 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0101 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014142 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0102 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014143 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0102 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014158 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014159 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014178 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014179 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014250 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0105A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014251 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0105A |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014262 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0105B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014263 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0105B |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014292 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014293 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0106 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014276 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014277 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014256 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014257 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014294 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0109 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014295 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR1-0109 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014152 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0101 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014153 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0101 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014144 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0102 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014145 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0102 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014160 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014161 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014180 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014181 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014252 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0105A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014253 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0105A |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014264 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0105B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014265 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0105B |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014296 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014297 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014278 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014279 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014268 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014269 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014298 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0109 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014299 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR2-0109 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014154 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0101 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014155 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0101 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014146 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0102 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014147 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0102 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014162 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014163 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014182 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014183 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014254 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0105A |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014255 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0105A |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014266 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0105B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014267 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0105B |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014300 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014301 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014280 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014281 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014270 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014271 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014198 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0109 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014199 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR3-0109 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014184 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR4-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014185 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR4-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014282 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR4-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014283 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR4-0107 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014258 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR4-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014259 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR4-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014200 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR4-0109 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014201 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR4-0109 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014186 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR5-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014187 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR5-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014188 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR6-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014189 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDIR6-0104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014284 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CGDT-0143 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014285 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CGDT-0143 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014616 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CGDT1-0110 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014617 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CGDT1-0110 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014618 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CGDT2-0110 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014619 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CGDT2-0110 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012510 | 060201-P | SITE | CPX09I | 060201 |  |  | C_06-CHE-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012511 | 060201-P | SITE | TPX10I | 060201 |  |  | C_06-CHE-0201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013178 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013179 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013180 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2602 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013181 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2602 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013182 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2603 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013183 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2603 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013184 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2604 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013185 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2604 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013186 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2605 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013187 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CHV-2605 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012968 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701-A14 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012969 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701-A14 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012970 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701-B14 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012971 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701-B14 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012972 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701A-21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012973 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701A-21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012974 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701A-22 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012975 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701A-22 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012976 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701B-21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012977 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701B-21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012978 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701B-22 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012979 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CKM-0701B-22 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014698 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CLAH-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014699 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CLAH-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014578 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CLAH-7502 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014579 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CLAH-7502 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014574 | 067102-P | SITE | CPX09I | 067102 |  |  | C_06-CLAH1-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014575 | 067102-P | SITE | TPX10I | 067102 |  |  | C_06-CLAH1-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014576 | 067102-P | SITE | CPX09I | 067102 |  |  | C_06-CLAH2-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014577 | 067102-P | SITE | TPX10I | 067102 |  |  | C_06-CLAH2-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014902 | 060104-P | SITE | CPX10I | 060104 |  |  | C_06-CLCP-0124-1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014903 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CLCP-0124-1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014908 | 060104-P | SITE | CPX10I | 060104 |  |  | C_06-CLCP-0124-2 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014909 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CLCP-0124-2 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014560 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CLI-2802 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014561 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CLI-2802 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017371 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CLI-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017372 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CLI-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017373 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CLI-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017374 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CLI-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014558 | 067102-P | SITE | CPX09I | 067102 |  |  | C_06-CLI2-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014559 | 067102-P | SITE | TPX10I | 067102 |  |  | C_06-CLI2-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014562 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CLI2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014563 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CLI2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017219 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CLPSA-0102A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017220 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CLPSA-0102A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017221 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CLPSA-0102A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017222 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CLPSA-0102A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017223 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CLPSA-0102B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017224 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CLPSA-0102B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017225 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CLPSA-0102B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017226 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CLPSA-0102B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012838 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012839 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012898 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012899 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012840 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012841 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012900 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012901 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012842 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012843 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012902 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012903 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012844 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012845 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012904 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012905 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLS-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012800 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012801 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014110 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07327A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014111 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07327A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012860 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012861 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014114 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07327B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014115 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07327B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014122 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014123 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014128 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014129 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012802 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012803 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014112 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07329A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014113 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07329A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012862 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012863 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014116 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07329B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014117 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07329B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014124 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014125 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014130 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014131 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSH-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012568 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CLSH-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012569 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CLSH-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012650 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CLSH-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012651 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CLSH-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012848 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSHH-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012849 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSHH-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012908 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSHH-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012909 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSHH-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012850 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSHH-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012851 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSHH-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012910 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CLSHH-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012911 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CLSHH-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013314 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CLT-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013315 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CLT-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013282 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CLT-2802 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013283 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CLT-2802 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013276 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CLT-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013277 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CLT-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014682 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CLT-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014683 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CLT-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013278 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CLT-2812 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013279 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CLT-2812 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013582 | 063603-P | SITE | CPX09I | 063603 |  |  | C_06-CLT-3601 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013583 | 063603-P | SITE | TPX10I | 063603 |  |  | C_06-CLT-3601 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013360 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CLT-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013361 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CLT-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013386 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CLT-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013387 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CLT-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013362 | 067102-P | SITE | CPX09I | 067102 |  |  | C_06-CLT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013363 | 067102-P | SITE | TPX10I | 067102 |  |  | C_06-CLT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013388 | 067102-P | SITE | CPX09I | 067102 |  |  | C_06-CLT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013389 | 067102-P | SITE | TPX10I | 067102 |  |  | C_06-CLT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013460 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CLT-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013461 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CLT-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013532 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CLT-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013533 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CLT-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013684 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CLT-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013685 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CLT-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013670 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CLT-7502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013671 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CLT-7502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013364 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CLV-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013365 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CLV-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015570 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CMHC-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015571 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CMHC-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018550 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMHKH-0704 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018551 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMHKH-0704 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015022 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CMHKH-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015023 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CMHKH-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014958 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CMHKH-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014959 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CMHKH-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015524 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMHKH-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015525 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMHKH-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015536 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMHKH-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015537 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMHKH-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015530 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMHKH-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015531 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMHKH-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015544 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMHKH-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015545 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMHKH-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014974 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMHKH1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014975 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMHKH1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014988 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMHKH1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014989 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMHKH1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015002 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMHKH1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015003 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMHKH1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015030 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMHKH1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015031 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMHKH1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014976 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMHKH2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014977 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMHKH2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014990 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMHKH2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014991 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMHKH2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015004 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMHKH2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015005 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMHKH2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015032 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMHKH2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015033 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMHKH2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015006 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMHKH3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015007 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMHKH3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015024 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CMHKR-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015025 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CMHKR-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014960 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CMHKR-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014961 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CMHKR-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014978 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMHKR1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014979 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMHKR1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014992 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMHKR1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014993 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMHKR1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015008 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMHKR1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015009 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMHKR1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015034 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMHKR1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015035 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMHKR1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014980 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMHKR2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014981 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMHKR2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014994 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMHKR2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014995 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMHKR2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015010 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMHKR2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015011 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMHKR2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015036 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMHKR2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015037 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMHKR2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015012 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMHKR3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015013 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMHKR3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015026 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CMHKU-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015027 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CMHKU-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014962 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CMHKU-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014963 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CMHKU-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015522 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMHKU-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015523 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMHKU-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015534 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMHKU-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015535 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMHKU-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015538 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMHKU-7201A-3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015539 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMHKU-7201A-3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015528 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMHKU-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015529 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMHKU-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016271 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMHKU-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016272 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMHKU-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015228 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMHKU-7201B-3 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015229 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMHKU-7201B-3 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014982 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMHKU1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014983 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMHKU1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014996 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMHKU1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014997 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMHKU1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015016 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMHKU1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015017 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMHKU1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015038 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMHKU1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015039 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMHKU1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014984 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMHKU2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014985 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMHKU2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014998 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMHKU2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014999 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMHKU2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015018 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMHKU2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015019 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMHKU2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015040 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMHKU2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015041 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMHKU2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015020 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMHKU3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015021 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMHKU3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014700 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014701 | 060402-P | SITE | TPX10I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014702 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014703 | 060402-P | SITE | TPX10I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014704 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CMOV-2503 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014705 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CMOV-2503 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018608 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018609 | 060402-P | SITE | TPX10I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018430 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018431 | 060402-P | SITE | TPX10I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018610 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018611 | 060402-P | SITE | TPX10I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018432 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018433 | 060402-P | SITE | TPX10I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018434 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601C-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018435 | 060402-P | SITE | TPX10I | 060402 |  |  | C_06-CMOV-2601C-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015124 | 066103-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMXSE-0704 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015125 | 066103-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMXSE-0704 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015114 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CMXSE-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015115 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CMXSE-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015132 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CMXSE-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015133 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CMXSE-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015208 | 067211-P | SITE | CPX09I | 067211 |  |  | C_06-CMXSE-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015209 | 067211-P | SITE | TPX10I | 067211 |  |  | C_06-CMXSE-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015234 | 067212-P | SITE | CPX09I | 067212 |  |  | C_06-CMXSE-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015235 | 067212-P | SITE | TPX10I | 067212 |  |  | C_06-CMXSE-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015142 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CMXSE1-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015143 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CMXSE1-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015116 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMXSE1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015117 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMXSE1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015128 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMXSE1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015129 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMXSE1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015134 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMXSE1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015135 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMXSE1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015120 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMXSE1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015121 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMXSE1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015144 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CMXSE2-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015145 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CMXSE2-2601 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015118 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMXSE2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015119 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMXSE2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015130 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMXSE2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015131 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMXSE2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015136 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMXSE2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015137 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMXSE2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015122 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMXSE2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015123 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMXSE2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015138 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMXSE3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015139 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMXSE3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015512 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMXXH-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015513 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMXXH-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015568 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMXXH-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015569 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMXXH-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015514 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMXXH-0705A |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015515 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMXXH-0705A |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015520 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMXXH-0705B |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015521 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMXXH-0705B |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015560 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMY-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015561 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMY-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015564 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMY-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015565 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMY-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015508 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMY-0705A |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015509 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMY-0705A |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015516 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMY-0705B |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015517 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMY-0705B |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015092 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CMY-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015093 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CMY-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014966 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CMY-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014967 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CMY-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015212 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMY-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015213 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMY-7201A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015464 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMY-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015465 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMY-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015466 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMY-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015467 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMY-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015238 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMY-7201B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015239 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMY-7201B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015476 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMY-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015477 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMY-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015478 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMY-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015479 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMY-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015044 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMY1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015045 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMY1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015058 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMY1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015059 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMY1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015072 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMY1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015073 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMY1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015100 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMY1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015101 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMY1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015046 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMY2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015047 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMY2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015060 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMY2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015061 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMY2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015074 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMY2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015075 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMY2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015102 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMY2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015103 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMY2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015076 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMY3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015077 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMY3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015094 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CMYA-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015095 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CMYA-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014968 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CMYA-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014969 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CMYA-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015526 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMYA-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015527 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMYA-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015540 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMYA-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015541 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMYA-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015532 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMYA-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015533 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMYA-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016273 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMYA-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016274 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMYA-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015048 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMYA1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015049 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMYA1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015062 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMYA1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015063 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMYA1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015078 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMYA1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015079 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMYA1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015104 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMYA1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015105 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMYA1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015050 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMYA2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015051 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMYA2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015064 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMYA2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015065 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMYA2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015080 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMYA2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015081 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMYA2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015106 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMYA2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015107 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMYA2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015082 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMYA3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015083 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMYA3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015562 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMYH-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015563 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMYH-0704A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015566 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMYH-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015567 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMYH-0704B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015510 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMYH-0705A |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015511 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMYH-0705A |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015518 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CMYH-0705B |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015519 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CMYH-0705B |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015096 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CMYH-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015097 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CMYH-2810 |  | Automatic generation |  | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014970 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CMYH-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014971 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CMYH-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015470 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMYH-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015471 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMYH-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015472 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CMYH-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015473 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CMYH-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015482 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMYH-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015483 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMYH-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015484 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CMYH-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015485 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CMYH-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015052 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMYH1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015053 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMYH1-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015066 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMYH1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015067 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMYH1-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015086 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMYH1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015087 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMYH1-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015108 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMYH1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015109 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMYH1-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015054 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CMYH2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015055 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CMYH2-2801 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015068 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CMYH2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015069 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CMYH2-7101 |  | Automatic generation |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015088 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMYH2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015089 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMYH2-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015110 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CMYH2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015111 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CMYH2-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015090 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CMYH3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015091 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CMYH3-7201 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014764 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPB3-0124 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014765 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPB3-0124 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014766 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPB3-0125 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014767 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPB3-0125 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012806 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPDIT-07326A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012807 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPDIT-07326A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012866 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPDIT-07326B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012867 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPDIT-07326B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012934 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CPDIT-07336A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012935 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CPDIT-07336A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012960 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CPDIT-07336B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012961 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CPDIT-07336B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012936 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CPDIT-07341A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012937 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CPDIT-07341A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012962 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CPDIT-07341B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012963 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CPDIT-07341B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012574 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDSL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012575 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDSL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012656 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDSL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012657 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDSL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014630 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014631 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014632 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0902 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014633 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0902 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012750 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012751 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012752 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012753 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012754 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012755 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012576 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0909A |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012577 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0909A |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012658 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0909B |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012659 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0909B |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012578 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0910A |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012579 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0910A |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012660 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0910B |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012661 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0910B |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012580 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0911A |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012581 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0911A |  | Automatic generation |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012662 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0911B |  | Automatic generation |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012663 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPDT-0911B |  | Automatic generation |  | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013246 | 062502-P | SITE | CPX09I | 062502 |  |  | C_06-CPDT-2503 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013247 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CPDT-2503 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012518 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CPDT-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012519 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CPDT-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013482 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7206A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013483 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7206A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013500 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7206B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013501 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7206B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013518 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7206C |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013519 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7206C |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013490 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7207A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013491 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7207A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013508 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7207B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013509 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7207B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013492 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7208A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013493 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7208A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013510 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7208B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013511 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7208B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013494 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013495 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013512 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013513 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPDT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013672 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CPDT-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013673 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CPDT-7501 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013674 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CPDT-7502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013675 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CPDT-7502 |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013880 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-0702A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013881 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-0702A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013918 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-0702B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013919 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-0702B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012826 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012827 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012886 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012887 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012822 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012823 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012882 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012883 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012824 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07331A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012825 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07331A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012884 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07331B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012885 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07331B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012808 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07332A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012809 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07332A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012868 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07332B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012869 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CPIT-07332B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013882 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013883 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7001A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013920 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013921 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7001B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013884 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013885 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013922 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013923 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013942 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013943 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013978 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013979 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013944 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013945 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013980 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013981 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013946 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013947 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CPIT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013982 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013983 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CPIT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013000 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CPSH-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013001 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CPSH-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013018 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CPSH-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013019 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CPSH-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012582 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPSHH-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012583 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPSHH-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012664 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPSHH-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012665 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPSHH-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012584 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPSHH-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012585 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPSHH-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012666 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPSHH-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012667 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPSHH-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012586 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPSL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012587 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPSL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012668 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPSL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012669 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPSL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012590 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPSL-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012591 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPSL-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012672 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPSL-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012673 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPSL-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013326 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPSL-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013327 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPSL-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013026 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPSL1-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013027 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPSL1-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013040 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPSL1-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013041 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPSL1-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013028 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPSL2-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013029 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPSL2-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013042 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPSL2-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013043 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPSL2-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013030 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPSL3-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013031 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPSL3-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013044 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPSL3-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013045 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPSL3-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013032 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPSL4-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013033 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPSL4-0119A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013046 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CPSL4-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013047 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CPSL4-0119B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012594 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012595 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012676 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012677 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012596 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012597 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012678 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012679 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012598 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0903A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012599 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0903A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012680 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0903B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012681 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0903B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012600 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0904A |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012601 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0904A |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012682 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0904B |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012683 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT-0904B |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014568 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CPT-2507 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014569 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CPT-2507 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014608 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CPT-2510 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014609 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CPT-2510 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013284 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CPT-2511 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013285 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CPT-2511 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013290 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CPT-2526 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013291 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CPT-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013206 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CPT-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013207 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CPT-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014580 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CPT-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014581 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CPT-2801A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014582 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CPT-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014583 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CPT-2801B |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014588 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CPT-2802A |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014589 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CPT-2802A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014590 | 062801-P | SITE | CPX09I | 062801 |  |  | C_06-CPT-2802B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014591 | 062801-P | SITE | TPX10I | 062801 |  |  | C_06-CPT-2802B |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013280 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CPT-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013281 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CPT-2811 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013312 | 062810-P | SITE | CPX09I | 062810 |  |  | C_06-CPT-2814 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013313 | 062810-P | SITE | TPX10I | 062810 |  |  | C_06-CPT-2814 |  | Automatic generation |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013366 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CPT-7003 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013367 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CPT-7003 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013390 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CPT-7004 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013391 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CPT-7004 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012524 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CPT-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012525 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CPT-7107A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012526 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CPT-7107B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012527 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CPT-7107B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013380 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7109 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013381 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7109 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013368 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7110 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013369 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013392 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7111 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013393 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7111 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013382 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7112 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013383 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7112 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014610 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7117 |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014611 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CPT-7117 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013484 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7207A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013485 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7207A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013502 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7207B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013503 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7207B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013520 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7207C |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013521 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7207C |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013538 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013539 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013546 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013547 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013554 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7209C |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013555 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7209C |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013540 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013541 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7211A |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013548 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013549 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7211B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013556 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7211C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013557 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7211C |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013454 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7212 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013455 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7212 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013462 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013463 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013530 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7214 |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013531 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7214 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013526 | 067402-P | SITE | CPX09I | 067402 |  |  | C_06-CPT-7215 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013527 | 067402-P | SITE | TPX10I | 067402 |  |  | C_06-CPT-7215 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013458 | 067402-P | SITE | CPX09I | 067402 |  |  | C_06-CPT-7216 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013459 | 067402-P | SITE | TPX10I | 067402 |  |  | C_06-CPT-7216 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013456 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013457 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CPT-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013676 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7501A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013677 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7501A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013678 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7501B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013679 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7501B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013686 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7503A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013687 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7503A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013688 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7503B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013689 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7503B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013680 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013681 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7505 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014570 | 067501-P | SITE | CPX09I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7506 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014571 | 067501-P | SITE | TPX10I | 067501 |  |  | C_06-CPT-7506 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012624 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT1-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012625 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT1-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012706 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT1-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012707 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT1-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013248 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CPT1-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013249 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CPT1-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013144 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CPT1-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013145 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CPT1-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013152 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CPT1-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013153 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CPT1-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012626 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT2-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012627 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT2-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012708 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CPT2-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012709 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CPT2-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013250 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CPT2-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013251 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CPT2-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013146 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CPT2-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013147 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CPT2-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013154 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CPT2-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013155 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CPT2-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013252 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CPT3-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013253 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CPT3-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013292 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CPV-2526 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013293 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CPV-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012520 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CPV-7109A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012521 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CPV-7109A |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012522 | 067103-P | SITE | CPX09I | 067103 |  |  | C_06-CPV-7109B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012523 | 067103-P | SITE | TPX10I | 067103 |  |  | C_06-CPV-7109B |  | Automatic generation |  | 2016-08-27 | 2016-08-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013370 | 067401-P | SITE | CPX09I | 067401 |  |  | C_06-CPV1-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013371 | 067401-P | SITE | TPX10I | 067401 |  |  | C_06-CPV1-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013466 | 067402-P | SITE | CPX09I | 067402 |  |  | C_06-CPV1-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013467 | 067402-P | SITE | TPX10I | 067402 |  |  | C_06-CPV1-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013372 | 067401-P | SITE | CPX09I | 067401 |  |  | C_06-CPV2-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013373 | 067401-P | SITE | TPX10I | 067401 |  |  | C_06-CPV2-7110 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013468 | 067402-P | SITE | CPX09I | 067402 |  |  | C_06-CPV2-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013469 | 067402-P | SITE | TPX10I | 067402 |  |  | C_06-CPV2-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017252 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CRA-253-A |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017253 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CRA-253-A |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017254 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CRA-253-B |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017255 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CRA-253-B |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014140 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-500 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014141 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-500 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014148 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-501 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014149 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-501 |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014156 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-550 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014157 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-550 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014176 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-551 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014177 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-551 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014196 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-552 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014197 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-552 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014214 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-553 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014215 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-553 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014234 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-554 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014235 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-554 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014248 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-555 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014249 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-555 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014260 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-556 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014261 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-556 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014272 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-557 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014273 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-557 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014290 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-558 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014291 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CRA-558 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017198 | 060104-P | SITE | CPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRCP-0125-1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017199 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRCP-0125-1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017200 | 060104-P | SITE | CPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRCP-0125-2 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017201 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRCP-0125-2 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014800 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR2-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014801 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR2-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014812 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR2-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014813 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR2-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014824 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR2-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014825 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR2-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014804 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR4-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014805 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR4-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014816 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR4-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014817 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR4-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014828 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR4-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014829 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDHR4-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014808 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDHRL2-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014809 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDHRL2-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014820 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDHRL2-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014821 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDHRL2-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014832 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDHRL2-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014833 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDHRL2-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014798 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS1-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014799 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS1-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014810 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS1-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014811 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS1-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014822 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS1-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014823 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS1-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014834 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDOS1-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014835 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDOS1-0104 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014836 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDOS1-0105 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014837 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDOS1-0105 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014802 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS3-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014803 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS3-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014814 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS3-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014815 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS3-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014826 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS3-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014827 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDOS3-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014806 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDOSL1-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014807 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDOSL1-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014818 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDOSL1-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014819 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDOSL1-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014830 | 068301-P | SITE | CPX09I | 068301 |  |  | C_06-CRDOSL1-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014831 | 068301-P | SITE | TPX10I | 068301 |  |  | C_06-CRDOSL1-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014216 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014217 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0112 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014236 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0113 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014237 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0113 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014218 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0114 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014219 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0114 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014164 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0115 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014165 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0115 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014202 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014203 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0116 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014166 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0128 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014167 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0128 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014244 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0129 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014245 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0129 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014190 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0145 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014191 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI1-0145 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014220 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014221 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0112 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014238 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0113 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014239 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0113 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014222 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0114 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014223 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0114 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014168 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0115 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014169 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0115 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014204 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014205 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014170 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0128 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014171 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0128 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014246 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0129 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014247 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0129 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014192 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0145 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014193 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI2-0145 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014224 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014225 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0112 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014240 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0113 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014241 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0113 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014226 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0114 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014227 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0114 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014172 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0115 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014173 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0115 |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014206 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014207 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0116 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014174 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0128 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014175 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0128 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014286 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0129 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014287 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0129 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014194 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0145 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014195 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI3-0145 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014228 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI4-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014229 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI4-0112 |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014242 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI4-0113 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014243 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI4-0113 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014208 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI4-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014209 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI4-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014288 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI4-0129 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014289 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI4-0129 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014230 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI5-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014231 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI5-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014210 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI5-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014211 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI5-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014232 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI6-0112 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014233 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI6-0112 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014212 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI6-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014213 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRDUI6-0116 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014724 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDL-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014725 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDL-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014728 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDL-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014729 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDL-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014730 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDL-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014731 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDL-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014732 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDL-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014733 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDL-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014734 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZH-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014735 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZH-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014738 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZH-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014739 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZH-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014740 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZH-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014741 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZH-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014742 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZH-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014743 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZH-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014744 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZL-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014745 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZL-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014748 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZL-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014749 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZL-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014750 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZL-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014751 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZL-0904 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014752 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZL-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014753 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRFDZL-0905 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014318 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CRHS1-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014319 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CRHS1-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014320 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CRHS1-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014321 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CRHS1-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014322 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CRHS1-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014323 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CRHS1-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014324 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CRHS1-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014325 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CRHS1-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014326 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CRHS2-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014327 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CRHS2-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014328 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CRHS2-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014329 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CRHS2-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014330 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CRHS2-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014331 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CRHS2-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014332 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CRHS2-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014333 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CRHS2-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017334 | 060102-P | SITE | CPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRI-230A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012773 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRI-230A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017333 | 060102-P | SITE | CPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRI-230B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012787 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRI-230B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012990 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CRI-262A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012991 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CRI-262A |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013008 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CRI-262B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013009 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CRI-262B |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013024 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRI-282A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013025 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRI-282A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013038 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRI-282B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013039 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRI-282B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014650 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRKL-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014651 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRKL-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014652 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRKL-0120 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014653 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRKL-0120 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014654 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRKL-0121 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014655 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRKL-0121 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014638 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRKL-0144 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014639 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRKL-0144 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014634 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC1-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014635 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC1-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014620 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC1-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014621 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC1-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014636 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC2-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014637 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC2-0106 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014622 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC2-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014623 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC2-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014624 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC3-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014625 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC3-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014626 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC4-0108 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014627 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC4-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014628 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC5-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014629 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRMAC5-0108 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017332 | 060102-P | SITE | CPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRO-231A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012767 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRO-231A |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017331 | 060102-P | SITE | CPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRO-231B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012781 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRO-231B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018674 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CRO-261A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018675 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CRO-261A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018672 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CRO-261B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018673 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CRO-261B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013020 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRO-281A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013021 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRO-281A |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013034 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRO-281B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013035 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRO-281B |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013048 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRPSH-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013049 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRPSH-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017306 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH1-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017307 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH1-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017308 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH1-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017309 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH1-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017310 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH2-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017311 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH2-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017312 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH2-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017313 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH2-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017314 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH3-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017315 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH3-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017316 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH3-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017317 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRPSH3-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018682 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CRSOV1-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018683 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CRSOV1-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013004 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CRSOV1-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013005 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CRSOV1-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018684 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CRSOV1-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018685 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CRSOV1-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013006 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CRSOV1-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013007 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CRSOV1-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013022 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRSOV1-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013023 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRSOV1-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013036 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CRSOV2-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013037 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CRSOV2-0119 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017318 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRVDY1-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017319 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRVDY1-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017320 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRVDY1-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017321 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRVDY1-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017322 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRVDY2-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017323 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRVDY2-0118A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017324 | 060102-P | SITE | CPX09I | 060102 |  |  | C_06-CRVDY2-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017325 | 060102-P | SITE | TPX10I | 060102 |  |  | C_06-CRVDY2-0118B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012632 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRX1-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012633 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRX1-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016431 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRX1-0901A1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016432 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRX1-0901A1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012714 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRX1-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012715 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRX1-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012634 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRX2-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012635 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRX2-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016433 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRX2-0901A1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016434 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRX2-0901A1 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012716 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CRX2-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012717 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CRX2-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014754 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRXS-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014755 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRXS-0100A |  | Automatic generation |  | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014756 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRXS-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014757 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRXS-0100B |  | Automatic generation |  | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014758 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CRXS-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014759 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CRXS-0100C |  | Automatic generation |  | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013244 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSA-002 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013245 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSA-002 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013560 | 062501-P | SITE | CPX10I | 062501 |  |  | C_06-CSA-063 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013561 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CSA-063 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015572 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSC-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015573 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSC-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015574 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSC-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015575 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSC-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015216 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CSC_7201A |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015217 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CSC_7201A |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015242 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CSC_7201B |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015243 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CSC_7201B |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014952 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC1-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014953 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC1-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015056 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC10-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015057 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC10-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015070 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC11-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015071 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC11-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015084 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC12-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015085 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC12-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015098 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC13-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015099 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC13-003 |  | Automatic generation |  | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014956 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC2-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014957 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC2-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014964 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC3-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014965 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC3-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014972 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC4-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014973 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC4-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014986 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC5-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014987 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC5-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015000 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC6-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015001 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC6-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015014 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC7-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015015 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC7-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015028 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC8-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015029 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC8-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015042 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC9-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015043 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CSC9-003 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015224 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSHKH-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015225 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSHKH-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017192 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSHKH-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017193 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSHKH-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017194 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSHKH-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017195 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSHKH-7201A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016279 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSHKH-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016280 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSHKH-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016281 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSHKH-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016282 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSHKH-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016283 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSHKH-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016284 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSHKH-7201B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013254 | 062502-P | SITE | CPX10I | 062502 |  |  | C_06-CSI-004 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013255 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CSI-004 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013340 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSI-018 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013341 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSI-018 |  | Automatic generation |  | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013420 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSI-044 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013421 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSI-044 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013590 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSI-073A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013591 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSI-073A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013630 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSI-083B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013631 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSI-083B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013656 | 062501-P | SITE | CPX10I | 062501 |  |  | C_06-CSI-101 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013657 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CSI-101 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016134 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSI-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014019 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSI-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016265 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSI-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014051 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSI-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013268 | 062502-P | SITE | CPX10I | 062502 |  |  | C_06-CSO-005 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013269 | 062502-P | SITE | TPX10I | 062502 |  |  | C_06-CSO-005 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013442 | 066106-P | SITE | CPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSO-046 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013443 | 066106-P | SITE | TPX10I | 066106 |  |  | C_06-CSO-046 |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016136 | 067201-P | SITE | CPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSO-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014035 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSO-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016267 | 067202-P | SITE | CPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSO-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014067 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSO-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016526 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSPLS-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016527 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSPLS-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013746 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013747 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013784 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013785 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013410 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CSPSL-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013411 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CSPSL-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013748 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013749 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013786 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013787 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013828 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013829 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013844 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013845 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013412 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CSPSL-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013413 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CSPSL-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013750 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013751 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013788 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013789 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013414 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CSPSL-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013415 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CSPSL-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016121 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016122 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016252 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016253 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013416 | 067102-P | SITE | CPX09I | 067102 |  |  | C_06-CSPSL-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013417 | 067102-P | SITE | TPX10I | 067102 |  |  | C_06-CSPSL-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013752 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013753 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013790 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013791 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013754 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013755 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSPSL-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013792 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013793 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSPSL-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013418 | 067401-P | SITE | CPX09I | 067401 |  |  | C_06-CSPSL-7107 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013419 | 067401-P | SITE | TPX10I | 067401 |  |  | C_06-CSPSL-7107 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013602 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSPSL-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013603 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSPSL-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013642 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSPSL-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013643 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSPSL-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013318 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSPSL-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013319 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSPSL-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013320 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSPSL-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013321 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSPSL-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013604 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSPSL-7204A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013605 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSPSL-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013644 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSPSL-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013645 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSPSL-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013324 | 067402-P | SITE | CPX09I | 067402 |  |  | C_06-CSPSL-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013325 | 067402-P | SITE | TPX10I | 067402 |  |  | C_06-CSPSL-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015214 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CST-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015215 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CST-7201A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015240 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CST-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015241 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CST-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014550 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSXS-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014551 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSXS-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014552 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSXS-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014553 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSXS-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014538 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSXSA-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014539 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSXSA-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014540 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSXSA-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014541 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSXSA-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014554 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSXSL-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014555 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSXSL-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014556 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSXSL-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014557 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSXSL-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013708 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSY-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013709 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSY-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013728 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSY-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013729 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSY-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013612 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSY-1-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013613 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSY-1-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013432 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CSY-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013433 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CSY-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013710 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013711 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013730 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013731 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013712 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013713 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013732 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013733 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013434 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CSY-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013435 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CSY-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013714 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013715 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013734 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013735 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013436 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CSY-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013437 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CSY-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013438 | 067102-P | SITE | CPX09I | 067102 |  |  | C_06-CSY-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013439 | 067102-P | SITE | TPX10I | 067102 |  |  | C_06-CSY-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013716 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013717 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013736 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013737 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013718 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013719 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013738 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013739 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013440 | 067401-P | SITE | CPX09I | 067401 |  |  | C_06-CSY-7107 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013441 | 067401-P | SITE | TPX10I | 067401 |  |  | C_06-CSY-7107 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015220 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015221 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSY-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016277 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016278 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSY-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013652 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSY-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013653 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSY-7201B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013614 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSY-7204A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013615 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSY-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013654 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSY-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013655 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSY-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013336 | 067402-P | SITE | CPX09I | 067402 |  |  | C_06-CSY-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013337 | 067402-P | SITE | TPX10I | 067402 |  |  | C_06-CSY-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013338 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSY-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013339 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSY-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017248 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSY1-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017249 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSY1-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017250 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSY1-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017251 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSY1-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014542 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSY1-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014543 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSY1-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014544 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSY1-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014545 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSY1-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014690 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSY2-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014691 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSY2-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014692 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSY2-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014693 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSY2-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013332 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSY2-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013333 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSY2-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013334 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSY2-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013335 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSY2-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013756 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013757 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013794 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013795 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013758 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013759 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013796 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013797 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013830 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013831 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013846 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013847 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013760 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013761 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013798 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013799 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013762 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013763 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013800 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013801 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013764 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013765 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013802 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013803 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013766 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013767 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZH-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013804 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013805 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZH-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016524 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CSZH-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016525 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CSZH-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016534 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CSZH-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016535 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CSZH-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013398 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CSZHL-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013399 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CSZHL-7002 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013400 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CSZHL-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013401 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CSZHL-7102 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013402 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CSZHL-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013403 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CSZHL-7103 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013404 | 067102-P | SITE | CPX09I | 067102 |  |  | C_06-CSZHL-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013405 | 067102-P | SITE | TPX10I | 067102 |  |  | C_06-CSZHL-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013406 | 067401-P | SITE | CPX09I | 067401 |  |  | C_06-CSZHL-7107 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013407 | 067401-P | SITE | TPX10I | 067401 |  |  | C_06-CSZHL-7107 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013606 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013607 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7201A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013646 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013647 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7201B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013322 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSZHL-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013323 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSZHL-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013328 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CSZHL-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013329 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CSZHL-7203 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013608 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013609 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013648 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013649 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013570 | 067402-P | SITE | CPX09I | 067402 |  |  | C_06-CSZHL-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013571 | 067402-P | SITE | TPX10I | 067402 |  |  | C_06-CSZHL-7205 |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013572 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013573 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CSZHL-7206 |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013768 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013769 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-0701A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013806 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013807 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-0701B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013770 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013771 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7002A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013808 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013809 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7002B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013832 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013833 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7003A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013848 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013849 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7003B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013772 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013773 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7102A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013810 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013811 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7102B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013774 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013775 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7103A |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013812 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013813 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7103B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013776 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013777 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7105A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013814 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013815 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7105B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013778 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013779 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CSZL-7106A |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013816 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013817 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CSZL-7106B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016532 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CSZL-7204A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016533 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CSZL-7204A |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016613 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CSZL-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016614 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CSZL-7204B |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012742 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0902 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012743 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0902 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012740 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012741 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0903 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012602 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0905A |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012603 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0905A |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012684 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0905B |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012685 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0905B |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012604 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0906A |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012605 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0906A |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012686 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0906B |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012687 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0906B |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012572 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0907A |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012573 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0907A |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012654 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0907B |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012655 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0907B |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012638 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0951A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012639 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0951A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012720 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0951B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012721 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0951B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012640 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0952A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012641 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0952A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012722 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0952B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012723 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTE-0952B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012812 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07326A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012813 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07326A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012872 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07326B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012873 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07326B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012814 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012815 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012874 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012875 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012816 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012817 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012876 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012877 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012818 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012819 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012878 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012879 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012820 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012821 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07330A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014118 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014119 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07330B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012932 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CTIT-07331 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012933 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CTIT-07331 |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012880 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07333B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012881 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CTIT-07333B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018751 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018752 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7214A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013504 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7214B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013505 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7214B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013522 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7214C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013523 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7214C |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013488 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7216A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013489 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7216A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013506 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7216B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013507 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7216B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013524 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7216C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013525 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTIT-7216C |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012606 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0909A |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012607 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0909A |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012688 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0909B |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012689 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0909B |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012608 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0941A |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012609 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0941A |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012690 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0941B |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012691 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0941B |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012612 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0942A |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012613 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0942A |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012694 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0942B |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012695 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTSH-0942B |  | Automatic generation |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014312 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CTSH-2611A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014313 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CTSH-2611A-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014306 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CTSH-2611A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014307 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CTSH-2611A-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014314 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CTSH-2611B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014315 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CTSH-2611B-1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014308 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CTSH-2611B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014309 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CTSH-2611B-2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012616 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTSHH-0910A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012617 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTSHH-0910A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012698 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTSHH-0910B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012699 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTSHH-0910B |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013286 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CTT-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013287 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CTT-2509 |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013300 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CTT-2524A |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013301 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CTT-2524A |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013306 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CTT-2524B |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013307 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CTT-2524B |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013294 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CTT-2525 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013295 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CTT-2525 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013208 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CTT-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013209 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CTT-2613 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013886 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013887 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7101A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013924 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013925 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7101B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013374 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CTT-7103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013375 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CTT-7103 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014672 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CTT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014673 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CTT-7104 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014674 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CTT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014675 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CTT-7105 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013394 | 067101-P | SITE | CPX09I | 067101 |  |  | C_06-CTT-7106 |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013395 | 067101-P | SITE | TPX10I | 067101 |  |  | C_06-CTT-7106 |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014572 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7202 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014573 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7202 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013948 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013949 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7203A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013984 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013985 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7203B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013588 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7208A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013589 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7208A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013628 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7208B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013629 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7208B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013578 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7209A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013579 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7209A |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013620 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013621 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7209B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013296 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7212 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013297 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7212 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013452 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7213 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013453 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7213 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016540 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016541 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7215A |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013622 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013623 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7215B |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013476 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013477 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7217 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013496 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7218A |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013497 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7218A |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013514 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7218B |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013515 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7218B |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013534 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7219 |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013535 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7219 |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013950 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7220A |  | Automatic generation |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013951 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7220A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013986 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7220B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013987 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7220B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013952 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7221A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013953 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7221A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013988 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7221B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013989 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7221B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013954 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7222A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013955 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7222A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013990 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7222B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013991 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7222B |  | Automatic generation |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013956 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7223A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013957 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7223A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013992 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7223B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013993 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7223B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013958 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7224A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013959 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7224A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013994 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7224B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013995 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7224B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013474 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7225 |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013475 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTT-7225 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013960 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7225A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013961 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT-7225A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013996 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7225B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013997 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT-7225B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012628 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTT1-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012629 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTT1-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012710 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTT1-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012711 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTT1-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013562 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CTT1-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013563 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CTT1-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014684 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CTT1-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014685 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CTT1-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013148 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CTT1-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013149 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CTT1-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013156 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CTT1-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013157 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CTT1-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013852 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT1-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013853 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT1-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013890 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT1-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013891 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT1-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012630 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTT2-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012631 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTT2-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012712 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CTT2-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012713 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CTT2-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013564 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CTT2-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013565 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CTT2-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014686 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CTT2-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014687 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CTT2-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013150 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CTT2-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013151 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CTT2-2601A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013158 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CTT2-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013159 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CTT2-2601B |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013854 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT2-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013855 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT2-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013892 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT2-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013893 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT2-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013566 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CTT3-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013567 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CTT3-2526 |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014688 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CTT3-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014689 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CTT3-2533 |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013856 | 067201-P | SITE | CPX09I | 067201 |  |  | C_06-CTT3-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013857 | 067201-P | SITE | TPX10I | 067201 |  |  | C_06-CTT3-7202A |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013894 | 067202-P | SITE | CPX09I | 067202 |  |  | C_06-CTT3-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013895 | 067202-P | SITE | TPX10I | 067202 |  |  | C_06-CTT3-7202B |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013302 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTV-7224A |  | Automatic generation |  | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013303 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTV-7224A |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013308 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTV-7224B |  | Automatic generation |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013309 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTV-7224B |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013478 | 067203-P | SITE | CPX09I | 067203 |  |  | C_06-CTV-7225 |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013479 | 067203-P | SITE | TPX10I | 067203 |  |  | C_06-CTV-7225 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10019001 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CWE-7000A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10019002 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CWE-7000A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10019003 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CWE-7000B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10019004 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CWE-7000B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012992 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CWSL1-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012993 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CWSL1-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013010 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CWSL1-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013011 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CWSL1-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012996 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CWSL1-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012997 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CWSL1-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013014 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CWSL1-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013015 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CWSL1-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012994 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CWSL2-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012995 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CWSL2-0101A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013012 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CWSL2-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013013 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CWSL2-0101B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012998 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060105 |  |  | C_06-CWSL2-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012999 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060105 |  |  | C_06-CWSL2-0102A |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013016 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060106 |  |  | C_06-CWSL2-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013017 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060106 |  |  | C_06-CWSL2-0102B |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013210 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CWT-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013211 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CWT-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013376 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CWT-7000A-1 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013377 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CWT-7000A-1 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018997 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CWT-7000A-2 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018998 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CWT-7000A-2 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013378 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CWT-7000B-1 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013379 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CWT-7000B-1 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018999 | 067001-P | SITE | CPX09I | 067001 |  |  | C_06-CWT-7000B-2 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10019000 | 067001-P | SITE | TPX10I | 067001 |  |  | C_06-CWT-7000B-2 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014640 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXA-0144 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014641 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXA-0144 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015624 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXA-0350_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015625 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXA-0350_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015626 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXA-0350_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015627 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXA-0350_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014484 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014485 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014486 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014487 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014510 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014511 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014512 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014513 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014348 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014349 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014350 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014351 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014378 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014379 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014380 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014381 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014656 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0120 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014657 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0120 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014658 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0121 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014659 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0121 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014660 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0122 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014661 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0122 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014662 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0123 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014663 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0123 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014664 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0124 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014665 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0124 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014666 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0125 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014667 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0125 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014668 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0126 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014669 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0126 |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014670 | 060104-P | SITE | CPX09I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0127 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014671 | 060104-P | SITE | TPX10I | 060104 |  |  | C_06-CXA1-0127 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014404 | 062502-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-2502_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014405 | 062502-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-2502_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014406 | 062502-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-2502_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014407 | 062502-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-2502_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014408 | 062501-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-2504_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014409 | 062501-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-2504_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014410 | 062501-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-2504_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014411 | 062501-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA1-2504_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014488 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014489 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014490 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014491 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014514 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014515 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014516 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014517 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014352 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014353 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014354 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014355 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014382 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014383 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014384 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014385 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014722 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062501 |  |  | C_06-CXA2-0H02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014723 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062501 |  |  | C_06-CXA2-0H02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014412 | 062502-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-2502_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014413 | 062502-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-2502_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014414 | 062502-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-2502_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014415 | 062502-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-2502_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014416 | 062501-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-2504_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014417 | 062501-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-2504_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014418 | 062501-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-2504_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014419 | 062501-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA2-2504_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014492 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014493 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014494 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014495 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014518 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014519 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014520 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014521 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014356 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014357 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014358 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014359 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014386 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014387 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014388 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014389 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA3-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014458 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014459 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014460 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014461 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014496 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014497 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014498 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014499 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014522 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014523 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014524 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014525 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014360 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014361 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014362 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014363 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014390 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014391 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014392 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014393 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA4-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014365 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA5-0118A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014367 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA5-0118A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014395 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA5-0118B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014397 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA5-0118B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014436 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA6-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014437 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA6-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014438 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA6-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014439 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA6-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014462 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA6-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014463 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA6-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014464 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA6-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014465 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA6-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014440 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA7-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014441 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA7-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014442 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA7-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014443 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA7-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014466 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA7-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014467 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA7-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014468 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA7-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014469 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA7-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014444 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA8-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014445 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA8-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014446 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA8-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014447 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA8-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014470 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA8-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014471 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA8-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014472 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA8-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014473 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA8-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014448 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA9-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014449 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA9-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014450 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA9-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014451 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA9-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014474 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA9-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014475 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA9-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014476 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXA9-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014477 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXA9-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014452 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXL-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014453 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXL-0101A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014454 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXL-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014455 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXL-0101A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014478 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014479 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0102A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014480 | 060303-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014481 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0102A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014500 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014501 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0103A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014502 | 060105-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014503 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0103A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014506 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014507 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0103B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014508 | 060106-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014509 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0103B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014369 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0119_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014371 | 060303-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0119_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014373 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0120A_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014375 | 060105-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0120A_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014399 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0120B_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014401 | 060106-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL-0120B_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014420 | 062502-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL1-2502_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014421 | 062502-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL1-2502_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014422 | 062502-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL1-2502_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014423 | 062502-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL1-2502_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014424 | 062501-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL1-2504_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014425 | 062501-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL1-2504_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014426 | 062501-P | SITE | CPX09I | 060303 |  |  | C_06-CXL1-2504_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014427 | 062501-P | SITE | TPX10I | 060303 |  |  | C_06-CXL1-2504_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015112 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS1-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015113 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS1-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015126 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS2-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015127 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS2-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015140 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS3-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015141 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS3-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015146 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS4-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015147 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS4-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015160 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS5-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015161 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS5-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015174 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS6-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015175 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS6-001 |  | Automatic generation |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015188 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS7-001 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015189 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXMS7-001 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014564 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014565 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015576 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015577 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015578 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015579 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015580 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015581 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015582 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015583 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015584 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015585 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0050-5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015586 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06-CXS-0050-6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015587 | 060301-P | SITE | TPX10I | 060301 |  |  | C_06-CXS-0050-6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015588 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06-CXS-0050-7 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015589 | 060301-P | SITE | TPX10I | 060301 |  |  | C_06-CXS-0050-7 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015590 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06-CXS-0050-8 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015591 | 060301-P | SITE | TPX10I | 060301 |  |  | C_06-CXS-0050-8 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014566 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06-CXS-0052 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014567 | 060301-P | SITE | TPX10I | 060301 |  |  | C_06-CXS-0052 |  | Automatic generation |  | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015592 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0052-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015593 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0052-1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015594 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0052-2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015595 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0052-2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015176 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0150 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015177 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0150 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015178 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0151 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015179 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0151 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015180 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0152 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015181 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0152 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015182 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0153 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015183 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0153 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015184 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0154 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015185 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0154 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015186 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0155 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015187 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0155 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015190 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0156 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015191 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0156 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015192 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0157 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015193 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXS-0157 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015194 | 066103-P | SITE | CPX09I | 066103 |  |  | C_06-CXS-0160 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015195 | 066103-P | SITE | TPX10I | 066103 |  |  | C_06-CXS-0160 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015196 | 066103-P | SITE | CPX09I | 066103 |  |  | C_06-CXS-0161 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015197 | 066103-P | SITE | TPX10I | 066103 |  |  | C_06-CXS-0161 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014768 | 066104-P | SITE | CPX09I | 066104 |  |  | C_06-CXS-0168 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014769 | 066104-P | SITE | TPX10I | 066104 |  |  | C_06-CXS-0168 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014770 | 066104-P | SITE | CPX09I | 066104 |  |  | C_06-CXS-0169 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014771 | 066104-P | SITE | TPX10I | 066104 |  |  | C_06-CXS-0169 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014772 | 066104-P | SITE | CPX09I | 066104 |  |  | C_06-CXS-0170 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014773 | 066104-P | SITE | TPX10I | 066104 |  |  | C_06-CXS-0170 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014774 | 066104-P | SITE | CPX09I | 066104 |  |  | C_06-CXS-0171 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014775 | 066104-P | SITE | TPX10I | 066104 |  |  | C_06-CXS-0171 |  | Automatic generation |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014776 | 066101-P | SITE | CPX09I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0172 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014777 | 066101-P | SITE | TPX10I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0172 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014778 | 066101-P | SITE | CPX09I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0173 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014779 | 066101-P | SITE | TPX10I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0173 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014780 | 066101-P | SITE | CPX09I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0174 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014781 | 066101-P | SITE | TPX10I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0174 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014782 | 066101-P | SITE | CPX09I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0175 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014783 | 066101-P | SITE | TPX10I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0175 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014784 | 066101-P | SITE | CPX09I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0176 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014785 | 066101-P | SITE | TPX10I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0176 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014786 | 066101-P | SITE | CPX09I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0177 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014787 | 066101-P | SITE | TPX10I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0177 |  | Automatic generation |  | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014788 | 066101-P | SITE | CPX09I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0178 |  | Automatic generation |  | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014789 | 066101-P | SITE | TPX10I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0178 |  | Automatic generation |  | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014790 | 066101-P | SITE | CPX09I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0179 |  | Automatic generation |  | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014791 | 066101-P | SITE | TPX10I | 066101 |  |  | C_06-CXS-0179 |  | Automatic generation |  | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014792 | 060502-P | SITE | CPX09I | 060502 |  |  | C_06-CXS-0180 |  | Automatic generation |  | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014793 | 060502-P | SITE | TPX10I | 060502 |  |  | C_06-CXS-0180 |  | Automatic generation |  | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015198 | 066202-P | SITE | CPX09I | 066202 |  |  | C_06-CXS-0181 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015199 | 066202-P | SITE | TPX10I | 066202 |  |  | C_06-CXS-0181 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014794 | 066203-P | SITE | CPX09I | 066203 |  |  | C_06-CXS-0183 |  | Automatic generation |  | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014795 | 066203-P | SITE | TPX10I | 066203 |  |  | C_06-CXS-0183 |  | Automatic generation |  | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014796 | 066105-P | SITE | CPX09I | 066105 |  |  | C_06-CXS-0185 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014797 | 066105-P | SITE | TPX10I | 066105 |  |  | C_06-CXS-0185 |  | Automatic generation |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014430 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0300_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014431 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0300_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014432 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0300_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014433 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0300_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014592 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0301 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014593 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0301 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014594 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0302 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014595 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0302 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014596 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0303 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014597 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0303 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014598 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0304 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014599 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0304 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014600 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0305 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014601 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0305 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014602 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0309 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014603 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0309 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014604 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0315 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014605 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0315 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014642 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0320A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014643 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0320A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014644 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0320B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014645 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0320B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014646 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0320C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014647 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0320C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014648 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0320D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014649 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS-0320D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014714 | 062501-P | SITE | CPX09I | 062503 |  |  | C_06-CXS-0H01 |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014715 | 062501-P | SITE | TPX10I | 062503 |  |  | C_06-CXS-0H01 |  | Automatic generation |  | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014534 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS01-0350_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014535 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS01-0350_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014536 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS01-0350_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014537 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS01-0350_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014530 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS02-0350_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014531 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS02-0350_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014532 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS02-0350_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014533 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS02-0350_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014526 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS03-0350_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014527 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS03-0350_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014528 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06-CXS03-0350_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014529 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06-CXS03-0350_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10018626 | 066108-P | SITE | CPX09I | 066108 |  |  | C_06-CXSA-0010 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018627 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXSA-0010 |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014760 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXSA-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014761 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXSA-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014706 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXSA-0909A |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014707 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXSA-0909A |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014710 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXSA-0909B |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014711 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXSA-0909B |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015156 | 060502-P | SITE | CPX09I | 060502 |  |  | C_06-CXSL-0131 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015157 | 060502-P | SITE | TPX10I | 060502 |  |  | C_06-CXSL-0131 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015158 | 066203-P | SITE | CPX09I | 066202 |  |  | C_06-CXSL-0132 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015159 | 066203-P | SITE | TPX10I | 066202 |  |  | C_06-CXSL-0132 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015162 | 066105-P | SITE | CPX09I | 066105 |  |  | C_06-CXSL-0133 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015163 | 066105-P | SITE | TPX10I | 066105 |  |  | C_06-CXSL-0133 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015164 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0134 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015165 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0134 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015166 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0135 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015167 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0135 |  | Automatic generation |  | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015168 | 066103-P | SITE | CPX09I | 066103 |  |  | C_06-CXSL-0136 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015169 | 066103-P | SITE | TPX10I | 066103 |  |  | C_06-CXSL-0136 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015170 | 066103-P | SITE | CPX09I | 066103 |  |  | C_06-CXSL-0137 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015171 | 066103-P | SITE | TPX10I | 066103 |  |  | C_06-CXSL-0137 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015172 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXSL-0138 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015173 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXSL-0138 |  | Automatic generation |  | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014762 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014763 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014708 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0909A |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10014709 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0909A |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014712 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0909B |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015704 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXSL-0909B |  | Automatic generation |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015148 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXSL1-0130A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015149 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXSL1-0130A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015150 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXSL1-0130B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015151 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXSL1-0130B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015152 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXSL2-0130A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015153 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXSL2-0130A |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015154 | 066112-P | SITE | CPX09I | 066112 |  |  | C_06-CXSL2-0130B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015155 | 066112-P | SITE | TPX10I | 066112 |  |  | C_06-CXSL2-0130B |  | Automatic generation |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016429 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXTA-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016430 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXTA-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016435 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXTB-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016436 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXTB-0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015210 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU1-730 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015211 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU1-730 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015236 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU1-732 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015237 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU1-732 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015200 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU2-730 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015201 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU2-730 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015226 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU2-732 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015227 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU2-732 |  | Automatic generation |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015767 | 066108-P | SITE | CPX09I | 066108 |  |  | C_06-CXU3-730 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015768 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU3-730 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015769 | 066108-P | SITE | CPX09I | 066108 |  |  | C_06-CXU3-732 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015770 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXU3-732 |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012618 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXV1-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012619 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXV1-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012700 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXV1-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012701 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXV1-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012620 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXV2-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012621 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXV2-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012702 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CXV2-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012703 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CXV2-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012830 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07326A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012831 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07326A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012890 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07326B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012891 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07326B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012834 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012835 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07327A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012894 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012895 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07327B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012836 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012837 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07328A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012896 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012897 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07328B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012832 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012833 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07329A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012892 | 060704-P | SITE | CPX09I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012893 | 060704-P | SITE | TPX10I | 060704 |  |  | C_06-CXY-07329B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012924 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07331A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012925 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07331A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012952 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07331B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012953 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07331B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012920 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07332A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012921 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07332A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012948 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07332B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012949 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07332B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012922 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07333A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012923 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07333A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012950 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07333B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012951 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07333B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012926 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07334A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012927 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07334A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012954 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07334B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012955 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07334B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012928 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07335A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012929 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07335A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012956 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07335B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012957 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXY-07335B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013232 | 062601-P | SITE | CPX09I | 062601 |  |  | C_06-CXY-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013233 | 062601-P | SITE | TPX10I | 062601 |  |  | C_06-CXY-2610 |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014132 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXZ1-0701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014133 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXZ1-0701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014134 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXZ2-0701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014135 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXZ2-0701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014136 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXZ3-0701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014137 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXZ3-0701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014138 | 066108-P | SITE | CPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXZ4-0701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10014139 | 066108-P | SITE | TPX10I | 066108 |  |  | C_06-CXZ4-0701 |  | Automatic generation |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012916 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXZH-07335A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012917 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXZH-07335A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012944 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXZH-07335B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012945 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXZH-07335B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012914 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXZL-07335A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012915 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXZL-07335A |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012942 | 060703-P | SITE | CPX09I | 060703 |  |  | C_06-CXZL-07335B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012943 | 060703-P | SITE | TPX10I | 060703 |  |  | C_06-CXZL-07335B |  | Automatic generation |  | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012512 | 060201-P | SITE | CPX09I | 060201 |  |  | C_06-CZAH-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012513 | 060201-P | SITE | TPX10I | 060201 |  |  | C_06-CZAH-0201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012622 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSH-0907A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012623 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSH-0907A |  | Automatic generation |  | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012704 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSH-0907B |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012705 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSH-0907B |  | Automatic generation |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012756 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSH-0909 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012757 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSH-0909 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012758 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSH-0910 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012759 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSH-0910 |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012514 | 060201-P | SITE | CPX09I | 060201 |  |  | C_06-CZSH1-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012515 | 060201-P | SITE | TPX10I | 060201 |  |  | C_06-CZSH1-0201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012516 | 060201-P | SITE | CPX09I | 060201 |  |  | C_06-CZSH2-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012517 | 060201-P | SITE | TPX10I | 060201 |  |  | C_06-CZSH2-0201 |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012726 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012727 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0901A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012730 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012731 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0901B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012734 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012735 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0902A |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012738 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012739 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0902B |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012562 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0905A |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012563 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0905A |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012644 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0905B |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012645 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0905B |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012566 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0906A |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012567 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0906A |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012648 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0906B |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012649 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-CZSHL-0906B |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012544 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012545 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016926 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C10 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016927 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C10 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016437 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C11 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016438 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C11 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012546 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012547 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012548 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012549 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012550 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012551 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012552 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012553 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C5 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012554 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012555 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C6 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012556 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C7 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012557 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C7 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015689 | 060901-P | SITE | CPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C9 |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015690 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IE-0901-C9 |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012538 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012539 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C1 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012540 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012541 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C2 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012542 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012543 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C3 |  | Automatic generation |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015685 | 060901-P | SITE | CPX10I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015686 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C4 |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016425 | 060901-P | SITE | CPX10I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C5 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016426 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C5 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016427 | 060901-P | SITE | CPX10I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C6 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016428 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-IG-0901-C6 |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015835 | 062601-P | SITE | CPX09I | 066107 |  |  | C_06-MHE-2601-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015836 | 062601-P | SITE | TPX10I | 066107 |  |  | C_06-MHE-2601-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015828 | 062601-P | SITE | CPX09I | 066107 |  |  | C_06-MHE-2601B-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015829 | 062601-P | SITE | TPX10I | 066107 |  |  | C_06-MHE-2601B-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015826 | 062601-P | SITE | CPX09 | 066107 |  |  | C_06-MHE-2601B-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015827 | 062601-P | SITE | TPX09 | 066107 |  |  | C_06-MHE-2601B-P |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012570 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0901-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012571 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0901-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012652 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0902-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012653 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0902-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012744 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0903-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012745 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0903-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012746 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0904-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012747 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0904-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012636 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0905-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012637 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0905-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012718 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0906-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012719 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0906-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012748 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0908-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012749 | 060901-P | SITE | TPX10I | 060901 |  |  | C_06-MHS-0908-C |  | Automatic generation |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013084 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06FWL01/DV-06XC001/LAN |  | Automatic generation |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013086 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06FWL02/DV-06XS001/LAN |  | Automatic generation |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013134 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06MS01/X1ALM10-06MS02/X1ALM9 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013136 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06MS02/X1ALM8-06MS03/X1ALM7 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013138 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06MS03/X1ALM6-06MS04/X1ALM5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013140 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06MS04/X1ALM4-06MS05/X1ALM3 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013142 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06MS05/X1ALM2-06MC01/X1ALM1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016734 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C01-06MC001I1S1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015254 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C02-06MC001I1S2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015256 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C03-06MC001I1S3 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015258 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C04-06MC001I1S4 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015260 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C05-06MC001I1S5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015262 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C07-06MC001O1S7 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015264 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C08-06MC001O1S8 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015266 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C1006MC001I1S10 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015268 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C1206MC001O1S12 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015270 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00106CT01C1306MC001O1S13 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016871 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00306SC003C01 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016873 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00306SC003C02 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016875 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00306SC003C03 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016877 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00306SC003C04 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016879 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00306SC003C05 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016881 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00306SC003C07 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016883 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC00306SC003C08 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013132 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC01/X2ALM2-06MC01/X2ALM1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013130 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SC01/X2ALM4-06SC01/X2ALM3 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015272 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00106RK010206MS001I1C1S2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015274 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00106RK010306MS001I1C1S3 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015276 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00106RK010406MS001I1C1S4 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015286 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00106RK020406MS001O1C2S4 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015288 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00106RK020506MS001O1C2S5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015294 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00206RK030106MS002I1C3S1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015296 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00206RK030206MS002I1C3S2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015298 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00206RK030306MS002I1C3S3 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015312 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00206RK040106MS002O1C4S1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015314 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00206RK040206MS002O1C4S2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015388 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00206RK04A06SS00306RK05A |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015390 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00206RK04B06SS00306RK05B |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015392 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00206RK04C06SS00306RK05C |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015324 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK050106MS003I1C5S1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015326 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK050206MS003I1C5S2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015328 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK050306MS003I1C5S3 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015330 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK050406MS003I1C5S4 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015332 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK050506MS003I1C5S5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015334 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK050606MS003I1C5S6 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015394 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK05A06SS00306RK06A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015396 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK05B06SS00306RK06B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015398 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK05C06SS00306RK06C |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015336 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK060106MS003I1C6S1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015338 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK060206MS003I1C6S2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015400 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK06A06SS00406RK07A |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015402 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK06B06SS00406RK07B |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015404 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00306RK06C06SS00406RK07C |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015356 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00406RK070506MS004O1C7S5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015358 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00406RK070606MS004O1C7S6 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015406 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00406RK07A06SS00406RK08A |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015408 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00406RK07B06SS00406RK08B |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015410 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00406RK07C06SS00406RK08C |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015360 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00406RK080106MS005O1C8S1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015362 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00406RK080206MS005O1C8S2 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015364 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS00406RK080306MS005O1C8S3 |  | Automatic generation |  | 2016-07-16 | 2016-07-16 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015418 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS01/X1ALM1206MS01/X1ALM11 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015416 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS02/X1ALM1406SS01/X1ALM13 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015414 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS03/X1ALM1606SS02/X1ALM15 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015412 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SS04/X1ALM1806SS03/X1ALM17 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013074 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWP01/1-06XC01/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013050 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWP01/2-06CT01P/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013054 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWP01/3-06CT01S/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013058 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWP01/4-06CT02P/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013062 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWP01/5-06CT02S/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013066 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWP01/6-06CT03P/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013070 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWP01/7-06CT03S/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013076 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWS01/1-06XC01/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013052 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWS01/2-06CT01P/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013056 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWS01/3-06CT01S/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013060 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWS01/4-06CT02P/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013064 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWS01/5-06CT02S/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013068 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWS01/6-06CT03P/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013072 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWS01/7-06CT03S/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013078 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWU01/1-06FWL01/EXT |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013080 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWU01/2-06FWL02/EXT |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013082 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWU01/3-06IMP01/LAN |  | Automatic generation |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013098 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV01P/4-06SWV01S/5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013094 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV01P/5-06VIM01P/NET |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017286 | 067212-P | SITE | CPX09I | 067212 |  |  | C_06SWV01S/06U732 |  | Automatic generation |  | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013096 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV01S/4-06VIM01S/NET |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015608 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06SWV02P/06PKSC001 |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016688 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_06SWV02P/1-06SWV03P/5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016689 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_06SWV02P/1-06SWV03P/5 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10013100 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV02P/5-06VIM02P/NET |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015610 | 060402-P | SITE | CPX09I | 060402 |  |  | C_06SWV02S/06PKSC001 |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013114 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV02S/1-06SWV03S/5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013102 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV02S/4-06VIM02S/NET |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013108 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV03P/4-06SWV04P/4 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013110 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV03P/5-06SWV04S/1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013116 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV03S/4-06SWV04S/5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015618 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06SWV04P/06IE0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013112 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06SWV04P/5-06SWV03S/1 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015620 | 060901-P | SITE | CPX09I | 060901 |  |  | C_06SWV04S/06IE0901 |  | Automatic generation |  | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016684 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SWV05P/3-06RK01/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016686 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06SWV05S/3-06RK01/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013128 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06UN01/X2ALM6-06SC01/X2ALM5 |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013090 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_06XC001/NET-KVMXC001/NET |  | Automatic generation |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013092 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06XS001/NET-KVMXS001/NET |  | Automatic generation |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10013088 | 060301-P | SITE | CPX09I | 060301 |  |  | C_06XS001/TRI-06RK01/NET |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016812 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_10SWP01/1-06CT04P/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016816 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_10SWP01/3-06CT04S/PRI |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016814 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_10SWS01/1-06CT04P/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016818 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_10SWS01/3-06CT04S/SEC |  | Automatic generation |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016820 | 060401-P | SITE | CPX09I | 060401 |  |  | C_10TFO001-06TFO001 |  | Automatic generation |  | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016821 | 060401-P | SITE | TIX02 | 060401 |  |  | C_10TFO001-06TFO001 |  | Automatic generation |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012262 | 060803-P | SITE | CIX46 | 060803 |  |  | C_CA/06-UN-001/06-11-SK-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012263 | 060803-P | SITE | TIX01 | 060803 |  |  | C_CA/06-UN-001/06-11-SK-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012264 | 060803-P | SITE | CIX46 | 060803 |  |  | C_CA/06-UN-001/06-11-SK-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012265 | 060803-P | SITE | TIX01 | 060803 |  |  | C_CA/06-UN-001/06-11-SK-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012266 | 060803-P | SITE | CIX46 | 060803 |  |  | C_CA/0611SK001/DJ-03-TP-501A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012267 | 060803-P | SITE | TIX01 | 060803 |  |  | C_CA/0611SK001/DJ-03-TP-501A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012268 | 060803-P | SITE | CIX46 | 060803 |  |  | C_CA/0611SK002/DJ-03-TP-502A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012269 | 060803-P | SITE | TIX01 | 060803 |  |  | C_CA/0611SK002/DJ-03-TP-502A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015636 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_XS01-0351_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015637 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_XS01-0351_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015638 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_XS01-0351_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015639 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_XS01-0351_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015632 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_XS02-0351_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015633 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_XS02-0351_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015634 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_XS02-0351_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015635 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_XS02-0351_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015628 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_XS03-0351_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015629 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_XS03-0351_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015630 | 060302-P | SITE | CPX09I | 060302 |  |  | C_XS03-0351_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015631 | 060302-P | SITE | TPX10I | 060302 |  |  | C_XS03-0351_02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011640 | 060803-P | SITE | CIX46 | 060803 |  |  | CA/06-11-SK-001/DJ-03-TP-501-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10011641 | 060803-P | SITE | TIX01 | 060803 |  |  | CA/06-11-SK-001/DJ-03-TP-501-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011642 | 060803-P | SITE | CIX46 | 060803 |  |  | CA/06-11-SK-002/DJ-03-TP-502-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10011643 | 060803-P | SITE | TIX01 | 060803 |  |  | CA/06-11-SK-002/DJ-03-TP-502-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011638 | 060803-P | SITE | CIX46 | 060803 |  |  | CA/06-UN-001/06-11-PC-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10011639 | 060803-P | SITE | TIX01 | 060803 |  |  | CA/06-UN-001/06-11-PC-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011634 | 060803-P | SITE | CIX46 | 060803 |  |  | CA/06-UN-001/06-11-SK-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10011635 | 060803-P | SITE | TIX01 | 060803 |  |  | CA/06-UN-001/06-11-SK-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011636 | 060803-P | SITE | CIX46 | 060803 |  |  | CA/06-UN-001/06-11-SK-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10011637 | 060803-P | SITE | TIX01 | 060803 |  |  | CA/06-UN-001/06-11-SK-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011660 | 060802-P | SITE | CPX10T | 060802 |  |  | CA/07-52-CB-001/DJ-52-JB-602-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011661 | 060802-P | SITE | TPX10T | 060802 |  |  | CA/07-52-CB-001/DJ-52-JB-602-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011656 | 060802-P | SITE | CIX42 | 060802 |  |  | CA/21-52-CB-001/DJ-52-JB-601-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10011657 | 060802-P | SITE | TIX02 | 060802 |  |  | CA/21-52-CB-001/DJ-52-JB-601-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011548 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501-J/DJ-01-MC-01 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011549 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501-J/DJ-01-MC-01 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012528 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501-J/DJ-01-MC_01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012529 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501-J/DJ-01-MC_01 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011520 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501B/DJ-01-JB-501C |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011521 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501B/DJ-01-JB-501C |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011524 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501C/DJ-01-JB-501D |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011525 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501C/DJ-01-JB-501D |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011522 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501C/DJ-01-LS-501C |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011523 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501C/DJ-01-LS-501C |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011528 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501D/DJ-01-JB-501E |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011529 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501D/DJ-01-JB-501E |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011526 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501D/DJ-01-LS-501D |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011527 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501D/DJ-01-LS-501D |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011532 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501E/DJ-01-JB-501G |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011533 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501E/DJ-01-JB-501G |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011530 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501E/DJ-01-LS-501E |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011531 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501E/DJ-01-LS-501E |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011536 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501G/DJ-01-JB-501H |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011537 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501G/DJ-01-JB-501H |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011534 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501G/DJ-01-LS-501G |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011535 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501G/DJ-01-LS-501G |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011540 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501H/DJ-01-JB-501I |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011541 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501H/DJ-01-JB-501I |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011538 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501H/DJ-01-LS-501H |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011539 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501H/DJ-01-LS-501H |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011544 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501I/DJ-01-JB-501J |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011545 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501I/DJ-01-JB-501J |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011542 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501I/DJ-01-LS-501I |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011543 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501I/DJ-01-LS-501I |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011546 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501J/DJ-01-LS-501J |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011547 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-501J/DJ-01-LS-501J |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011590 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525-H/DJ-01-MC-01 |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011591 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525-H/DJ-01-MC-01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011562 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525A/DJ-01-JB-525B |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011563 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525A/DJ-01-JB-525B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011560 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525A/DJ-01-LS-525A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011561 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525A/DJ-01-LS-525A |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011566 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525B/DJ-01-JB-525C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011567 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525B/DJ-01-JB-525C |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011564 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525B/DJ-01-LS-525B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011565 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525B/DJ-01-LS-525B |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011570 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525C/DJ-01-JB-525D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011571 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525C/DJ-01-JB-525D |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011568 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525C/DJ-01-LS-525C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011569 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525C/DJ-01-LS-525C |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011574 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525D/DJ-01-JB-525E |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011575 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525D/DJ-01-JB-525E |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011572 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525D/DJ-01-LS-525D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011573 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525D/DJ-01-LS-525D |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011578 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525E/DJ-01-JB-525F |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011579 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525E/DJ-01-JB-525F |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011576 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525E/DJ-01-LS-525E |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011577 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525E/DJ-01-LS-525E |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011582 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525F/DJ-01-JB-525G |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011583 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525F/DJ-01-JB-525G |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011580 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525F/DJ-01-LS-525F |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011581 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525F/DJ-01-LS-525F |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011586 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525G/DJ-01-JB-525H |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011587 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525G/DJ-01-JB-525H |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011584 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525G/DJ-01-LS-525G |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011585 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525G/DJ-01-LS-525G |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011588 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525H/DJ-01-LS-525H |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011589 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-525H/DJ-01-LS-525H |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011624 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526-H/DJ-01-MC-01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011625 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526-H/DJ-01-MC-01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011596 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526A/DJ-01-JB-526B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011597 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526A/DJ-01-JB-526B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011594 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526A/DJ-01-LS-526A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011595 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526A/DJ-01-LS-526A |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011600 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526B/DJ-01-JB-526C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011601 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526B/DJ-01-JB-526C |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011598 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526B/DJ-01-LS-526B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011599 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526B/DJ-01-LS-526B |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011604 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526C/DJ-01-JB-526D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011605 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526C/DJ-01-JB-526D |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011602 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526C/DJ-01-LS-526C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011603 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526C/DJ-01-LS-526C |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011608 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526D/DJ-01-JB-526E |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011609 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526D/DJ-01-JB-526E |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011606 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526D/DJ-01-LS-526D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011607 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526D/DJ-01-LS-526D |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011612 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526E/DJ-01-JB-526F |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011613 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526E/DJ-01-JB-526F |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011610 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526E/DJ-01-LS-526E |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011611 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526E/DJ-01-LS-526E |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011616 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526F/DJ-01-JB-526G |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011617 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526F/DJ-01-JB-526G |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011614 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526F/DJ-01-LS-526F |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011615 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526F/DJ-01-LS-526F |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011620 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526G/DJ-01-JB-526H |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011621 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526G/DJ-01-JB-526H |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011618 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526G/DJ-01-LS-526G |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011619 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526G/DJ-01-LS-526G |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011622 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526H/DJ-01-LS-526H |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011623 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-526H/DJ-01-LS-526H |  | Automatic generation |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011630 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-527-A/DJ-01-MC-01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011631 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-527-A/DJ-01-MC-01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011628 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-527A/DJ-01-FB-527A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011629 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-527A/DJ-01-FB-527A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011550 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-619H/DJ-01-JB-619J |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011551 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-619H/DJ-01-JB-619J |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011552 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-620B/DJ-01-JB-620R |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011553 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-620B/DJ-01-JB-620R |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011556 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-620R/DJ-01-JB-620C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011557 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-620R/DJ-01-JB-620C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011554 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-620R/DJ-01-LS-620R |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011555 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-JB-620R/DJ-01-LS-620R |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011558 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-MC-01/DJ-01-JB-525-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011559 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-MC-01/DJ-01-JB-525-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011592 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-MC-01/DJ-01-JB-526-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011593 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-MC-01/DJ-01-JB-526-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011626 | 060801-P | SITE | CPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-MC-01/DJ-01-JB-527-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011627 | 060801-P | SITE | TPX10T | 060801 |  |  | CA/DJ-01-MC-01/DJ-01-JB-527-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011646 | 060803-P | SITE | CPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-03-TP-601A/DJ-03-FB-601A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011647 | 060803-P | SITE | TPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-03-TP-601A/DJ-03-FB-601A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011650 | 060803-P | SITE | CPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-03-TP-602A/DJ-03-FB-602A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011651 | 060803-P | SITE | TPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-03-TP-602A/DJ-03-FB-602A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011654 | 060803-P | SITE | CPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-03-TP-603A/DJ-03-FB-603A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011655 | 060803-P | SITE | TPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-03-TP-603A/DJ-03-FB-603A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011658 | 060802-P | SITE | CPX10T | 060802 |  |  | CA/DJ-52-JB-601A/DJ-52-CM-601A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011659 | 060802-P | SITE | TPX10T | 060802 |  |  | CA/DJ-52-JB-601A/DJ-52-CM-601A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011662 | 060802-P | SITE | CIX42 | 060802 |  |  | CA/DJ-52-JB-602A/DJ-52-CM-602A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10011663 | 060802-P | SITE | TIX02 | 060802 |  |  | CA/DJ-52-JB-602A/DJ-52-CM-602A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011632 | 060803-P | SITE | CIX42 | 060803 |  |  | CA/DJ-CB-XX/06-UN-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10011633 | 060803-P | SITE | TIX02 | 060803 |  |  | CA/DJ-CB-XX/06-UN-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011644 | 060803-P | SITE | CPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-CB-XX/DJ-03-TP-601-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011645 | 060803-P | SITE | TPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-CB-XX/DJ-03-TP-601-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011648 | 060803-P | SITE | CPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-CB-XX/DJ-03-TP-602-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011649 | 060803-P | SITE | TPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-CB-XX/DJ-03-TP-602-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011652 | 060803-P | SITE | CPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-CB-XX/DJ-03-TP-603-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10011653 | 060803-P | SITE | TPX10T | 060803 |  |  | CA/DJ-CB-XX/DJ-03-TP-603-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10017467 | 068301-P | SITE | CPX30 | 068301 |  |  | CABLE_TRAY_CEILING_LEVEL |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017466 | 068301-P | SITE | CPX30 | 068301 |  |  | CABLE_TRAY_FIRST_LEVEL |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016443 | 067201-P | SITE | CPX30 | 067201 |  |  | CABLE_TRAY_HW_PUMP_067201 |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016444 | 067202-P | SITE | CPX30 | 067202 |  |  | CABLE_TRAY_HW_PUMP_067202 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016445 | 067203-P | SITE | CPX30 | 067203 |  |  | CABLE_TRAY_HW_PUMP_067203 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015654 | 062501-P | SITE | CPX30 | 062501 |  |  | CABLE_TRAY_PR01 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015655 | 062501-P | SITE | CPX30 | 062501 |  |  | CABLE_TRAY_PR02 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015656 | 062501-P | SITE | CPX30 | 062501 |  |  | CABLE_TRAY_PR03 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10018612 | 060501-P | SITE | CPX27 | 060501 |  |  | CB-Q19 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10018613 | 060501-P | SITE | CPX27 | 060501 |  |  | CB-Q20 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10018614 | 060501-P | SITE | CPX27 | 060502 |  |  | CB-Q21 |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 16 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10018615 | 060501-P | SITE | CPX27 | 060501 |  |  | CB-Q35 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10015642 | 068701-P | SITE | CPX33 | 068701 |  |  | CTB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015643 | 068701-P | SITE | TPX33 | 068701 |  |  | CTB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015644 | 068701-P | SITE | CPX33 | 068701 |  |  | CTB2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015645 | 068701-P | SITE | TPX33 | 068701 |  |  | CTB2 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10015650 | 068701-P | SITE | CPX33 | 068701 |  |  | DBTB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015651 | 068701-P | SITE | TPX33 | 068701 |  |  | DBTB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012272 | 060801-P | SITE | CIX05 | 060801 |  |  | DJ-01-AM-001 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012273 | 060801-P | SITE | CIX05 | 060801 |  |  | DJ-01-AM-002 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012274 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-501-C |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012275 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-501-D |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012276 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-501-E |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012277 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-501-G |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012279 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-501-H |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012281 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-501-J |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012282 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-525-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012285 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-525-B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012287 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-525-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012289 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-525-D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012291 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-525-E |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012293 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-525-F |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012295 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-525-G |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012297 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-525-H |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012299 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-526-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012301 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-526-B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012303 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-526-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012305 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-526-D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012307 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-526-E |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012309 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-526-F |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012311 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-526-G |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012313 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-526-H |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012315 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-JB-620-R |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012278 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-501-G |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012280 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-501-I |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012283 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-501-J |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012284 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-525-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012286 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-525-B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012288 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-525-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012290 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-525-D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012292 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-525-E |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012294 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-525-F |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012296 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-525-G |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012298 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-525-H |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012300 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-526-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012302 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-526-B |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012304 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-526-C |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012306 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-526-D |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012308 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-526-E |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012310 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-526-F |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012312 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-526-G |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012314 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-526-H |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10012316 | 060801-P | SITE | CIX01 | 060801 |  |  | DJ-01-LS-620-R |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10015845 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | DJ-03-TP-501-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10012270 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | DJ-03-TP-501A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10015846 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | DJ-03-TP-502-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10012271 | 060803-P | SITE | CIX07 | 060803 |  |  | DJ-03-TP-502A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | P | 1
1 |  | B10012142 | 060802-P | SITE | CIX45 | 060802 |  |  | DJ-52-CM-601-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10012143 | 060802-P | SITE | CIX45 | 060802 |  |  | DJ-52-CM-602-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10012144 | 060802-P | SITE | CPX31T | 060802 |  |  | DJ-52-JB-601-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012145 | 060802-P | SITE | CPX31T | 060802 |  |  | DJ-52-JB-602-A |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016649 | 060401-P | SITE | CIX51 | 060401 |  |  | EWS-01 |  | Automatic generation |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10016650 | 060301-P | SITE | CIX51 | 060301 |  |  | EWS-02 |  | Automatic generation |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008544 | 068301-P | SITE | CPX30 | 068301 |  |  | F&GLEVEL_CABLETRAY_MHNTECHRM |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015660 | 063601-P | SITE | CJX11 | 063601 |  |  | FO-7401 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10015661 | 063601-P | SITE | TJX07 | 063601 |  |  | FO-7401 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017458 | 068301-P | SITE | CQX01 | 068301 |  |  | HAND_RAILS_ON_ROOF_TOP |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 16 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10012162 | 060901-P | SITE | CNX01 | 060901 |  |  | HVAC_DUCTING |  | Automatic generation |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10012164 | 060901-P | SITE | CLX02 | 060901 |  |  | HVAC_PIPING |  |  |  | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10012242 | 060201-P | SITE | CPX31I | 060201 |  |  | JB_06-SK-0201 |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016123 | 067201-P | SITE | CJX30 | 067201 |  |  | LP-7201-A |  | Automatic generation |  | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10016254 | 067202-P | SITE | CJX30 | 067202 |  |  | LP-7201-B |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017459 | 068301-P | SITE | CQX02 | 068301 |  |  | MCT_1 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 400 | 400 | Renco | P | 1
1 |  | B10017460 | 068301-P | SITE | CQX02 | 068301 |  |  | MCT_2 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 400 | 400 | Renco | P | 1
1 |  | B10017461 | 068301-P | SITE | CQX02 | 068301 |  |  | MCT_3 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 400 | 400 | Renco | P | 1
1 |  | B10017462 | 068301-P | SITE | CQX02 | 068301 |  |  | MCT_4 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 400 | 400 | Renco | P | 1
1 |  | B10017463 | 068301-P | SITE | CQX02 | 068301 |  |  | MCT_5 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 400 | 400 | Renco | P | 1
1 |  | B10017464 | 068301-P | SITE | CQX02 | 068301 |  |  | MCT_6 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 400 | 400 | Renco | P | 1
1 |  | B10017465 | 068301-P | SITE | CQX02 | 068301 |  |  | MCT_7 |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 400 | 400 | Renco | P | 1
1 |  | B10015653 | 068701-P | SITE | CPX31 | 068701 |  |  | NJB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015652 | 068701-P | SITE | CPX31 | 068701 |  |  | PJB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012362 | 062601-P | SITE | CJX00 | 062601 |  |  | PR53A |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012363 | 062601-P | SITE | TJX00 | 062601 |  |  | PR53A |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012364 | 062601-P | SITE | CJX00 | 062601 |  |  | PR53B |  | Automatic generation |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012365 | 062601-P | SITE | TJX00 | 062601 |  |  | PR53B |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10012148 | 066112-P | SITE | CPX09R | 066112 |  |  | R-10-GB-6101A |  | Automatic generation |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10012149 | 066112-P | SITE | CPX09R | 066112 |  |  | R-10-GB-6101B |  | Automatic generation |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008545 | 068301-P | SITE | CPX30 | 068301 |  |  | ROOFLEVEL_CABLETRAY_TECHRM |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017468 | 068301-P | SITE | CPX30 | 068301 |  |  | SECOND_LEVEL_CABLETRAY_MTR |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10017456 | 068301-P | SITE | CQX01 | 068301 |  |  | STEEL_LADDER_EAST |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 16 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10017457 | 068301-P | SITE | CQX01 | 068301 |  |  | STEEL_LADDER_WEST |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 16 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10015640 | 068701-P | SITE | CPX33 | 068701 |  |  | TB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10015641 | 068701-P | SITE | TPX33 | 068701 |  |  | TB1 |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 12 | 12 | Renco | P | 1
1 |  | B10008533 | 068301-P | SITE | CQX01 | 068301 |  |  | TECH_RM_STRU |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 16 | 16 | Renco | P | 1
1 |  | B10008534 | 068301-P | SITE | CQX04 | 068301 |  |  | TECHRM_DOOR_WINDOW |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008535 | 068301-P | SITE | CQX02 | 068301 |  |  | TECHRM_MASONRY_BRICK |  | Automatic generation |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 100 | 400 | 400 | Renco | P | 1
1 |  | B10008537 | 068301-P | SITE | CQX10 | 068301 |  |  | TECHRM_RAISED_FLOOR |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 160 | 160 | Renco | P | 1
1 |  | B10008538 | 068301-P | SITE | CQX08 | 068301 |  |  | TECHRM_RENDERING_PAINT |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10010136 | 068301-P | SITE | CQX17 | 068301 |  |  | TECHRM_ROOM_CHECKLIST |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10010135 | 068301-P | SITE | CQX16 | 068301 |  |  | TECHRM_STAIRCASE |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10008541 | 068301-P | SITE | CQX03 | 068301 |  |  | TECHRM_WATER_PROOFING |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 4 | 4 | Renco | P | 1
1 |  | B10007341 | 062810-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 062810 |  |  | TIE-IN-CD02 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007350 | 060101-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 060101 |  |  | TIE-IN-FW01 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007348 | 060701-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 060701 |  |  | TIE-IN-IA01 |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007346 | 067401-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 067401 |  |  | TIE-IN-NG01 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007347 | 060701-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 060701 |  |  | TIE-IN-UA01 |  | Automatic generation |  | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007342 | 062101-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 062101 |  |  | TIE-IN-UW01 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007343 | 060103-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 060103 |  |  | TIE-IN-WA01 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007344 | 060103-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 060103 |  |  | TIE-IN-WA02 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10007345 | 060103-P | SUMMER_SHUTDOWN | CXX04 | 060103 |  |  | TIE-IN-WA03 |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | P | 1
1 |  | B10005088 | 060302-P | SUMMER_SHUTDOWN | CPX27 | 060302 |  |  | YELLOW_LED_LIGHT_ESD |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10005087 | 060302-P | SUMMER_SHUTDOWN | CPX27 | 060302 |  |  | YELLOW_LED_LIGHT_F&G |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | P | 1
1 |  | B10008583 | 060101-P | SITE | CLX01 | 060101 |  | TP-01-060101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008584 | 060101-P | SITE | CLX02A | 060101 |  | TP-01-060101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008585 | 060101-P | SITE | CLX02B | 060101 |  | TP-01-060101 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015938 | 060101-P | SITE | CXX02 | 060101 |  | TP-01-060101 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008587 | 060101-P | SITE | TMX03 | 060101 |  | TP-01-060101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008588 | 060101-P | SITE | TMX05 | 060101 |  | TP-01-060101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008590 | 060102-P | SITE | CLX01 | 060102 |  | TP-02-060102 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008591 | 060102-P | SITE | CLX02A | 060102 |  | TP-02-060102 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008592 | 060102-P | SITE | CLX02B | 060102 |  | TP-02-060102 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015939 | 060102-P | SITE | CXX02 | 060102 |  | TP-02-060102 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008594 | 060102-P | SITE | TMX03 | 060102 |  | TP-02-060102 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008595 | 060102-P | SITE | TMX05 | 060102 |  | TP-02-060102 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008596 | 060103-P | SITE | CLX01 | 060103 |  | TP-03-060103 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008597 | 060103-P | SITE | CLX02A | 060103 |  | TP-03-060103 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008598 | 060103-P | SITE | CLX02B | 060103 |  | TP-03-060103 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015940 | 060103-P | SITE | CXX02 | 060103 |  | TP-03-060103 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008599 | 060103-P | SITE | CXX06 | 060103 |  | TP-03-060103 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 50 | Renco | P | 1
1 |  | B10008600 | 060103-P | SITE | TMX03 | 060103 |  | TP-03-060103 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008601 | 060103-P | SITE | TMX05 | 060103 |  | TP-03-060103 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008602 | 062501-P | SITE | CLX01 | 062501 |  | TP-04-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008603 | 062501-P | SITE | CLX02A | 062501 |  | TP-04-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008604 | 062501-P | SITE | CLX02B | 062501 |  | TP-04-062501 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015941 | 062501-P | SITE | CXX02 | 062501 |  | TP-04-062501 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008606 | 062501-P | SITE | TMX03 | 062501 |  | TP-04-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008607 | 062501-P | SITE | TMX05 | 062501 |  | TP-04-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008608 | 062501-P | SITE | CLX01 | 062501 |  | TP-05-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008609 | 062501-P | SITE | CLX02A | 062501 |  | TP-05-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008610 | 062501-P | SITE | CLX02B | 062501 |  | TP-05-062501 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015942 | 062501-P | SITE | CXX02 | 062501 |  | TP-05-062501 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008612 | 062501-P | SITE | TMX03 | 062501 |  | TP-05-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008613 | 062501-P | SITE | TMX05 | 062501 |  | TP-05-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008614 | 062501-P | SITE | CLX01 | 062501 |  | TP-06-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008615 | 062501-P | SITE | CLX02A | 062501 |  | TP-06-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008616 | 062501-P | SITE | CLX02B | 062501 |  | TP-06-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015943 | 062501-P | SITE | CXX02 | 062501 |  | TP-06-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008618 | 062501-P | SITE | TMX03 | 062501 |  | TP-06-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008619 | 062501-P | SITE | TMX05 | 062501 |  | TP-06-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008620 | 062601-P | SITE | CLX01 | 062601 |  | TP-07-062601 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008621 | 062601-P | SITE | CLX02A | 062601 |  | TP-07-062601 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008622 | 062601-P | SITE | CLX02B | 062601 |  | TP-07-062601 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015944 | 062601-P | SITE | CXX02 | 062601 |  | TP-07-062601 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008624 | 062601-P | SITE | TMX03 | 062601 |  | TP-07-062601 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008625 | 062601-P | SITE | TMX05 | 062601 |  | TP-07-062601 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008626 | 062501-P | SITE | CLX01 | 062501 |  | TP-08-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008627 | 062501-P | SITE | CLX02A | 062501 |  | TP-08-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008628 | 062501-P | SITE | CLX02B | 062501 |  | TP-08-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015945 | 062501-P | SITE | CXX02 | 062501 |  | TP-08-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008630 | 062501-P | SITE | TMX03 | 062501 |  | TP-08-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008631 | 062501-P | SITE | TMX05 | 062501 |  | TP-08-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008632 | 062501-P | SITE | CLX01 | 062501 |  | TP-09-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008633 | 062501-P | SITE | CLX02A | 062501 |  | TP-09-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008634 | 062501-P | SITE | CLX02B | 062501 |  | TP-09-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015946 | 062501-P | SITE | CXX02 | 062501 |  | TP-09-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008636 | 062501-P | SITE | TMX03 | 062501 |  | TP-09-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008637 | 062501-P | SITE | TMX05 | 062501 |  | TP-09-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008638 | 062501-P | SITE | CLX01 | 062501 |  | TP-10-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008639 | 062501-P | SITE | CLX02A | 062501 |  | TP-10-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008640 | 062501-P | SITE | CLX02B | 062501 |  | TP-10-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015947 | 062501-P | SITE | CXX02 | 062501 |  | TP-10-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008642 | 062501-P | SITE | TMX03 | 062501 |  | TP-10-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008643 | 062501-P | SITE | TMX05 | 062501 |  | TP-10-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008644 | 060701-P | SITE | CLX01 | 060701 |  | TP-11-060701 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008645 | 060701-P | SITE | CLX02A | 060701 |  | TP-11-060701 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008646 | 060701-P | SITE | CLX02B | 060701 |  | TP-11-060701 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015948 | 060701-P | SITE | CXX02 | 060701 |  | TP-11-060701 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008648 | 060701-P | SITE | TMX03 | 060701 |  | TP-11-060701 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-10 | 2016-09-10 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008649 | 060701-P | SITE | TMX05 | 060701 |  | TP-11-060701 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008650 | 060702-P | SITE | CLX01 | 060702 |  | TP-12-060702 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008651 | 060702-P | SITE | CLX02A | 060702 |  | TP-12-060702 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008652 | 060702-P | SITE | CLX02B | 060702 |  | TP-12-060702 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015949 | 060702-P | SITE | CXX02 | 060702 |  | TP-12-060702 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008654 | 060702-P | SITE | TMX03 | 060702 |  | TP-12-060702 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008655 | 060702-P | SITE | TMX05 | 060702 |  | TP-12-060702 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008656 | 067102-P | SITE | CLX01 | 067102 |  | TP-13-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008657 | 067102-P | SITE | CLX02A | 067102 |  | TP-13-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008658 | 067102-P | SITE | CLX02B | 067102 |  | TP-13-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015950 | 067102-P | SITE | CXX02 | 067102 |  | TP-13-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008660 | 067102-P | SITE | TMX03 | 067102 |  | TP-13-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008661 | 067102-P | SITE | TMX05 | 067102 |  | TP-13-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008662 | 067102-P | SITE | CLX01 | 067102 |  | TP-14-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008663 | 067102-P | SITE | CLX02A | 067102 |  | TP-14-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008664 | 067102-P | SITE | CLX02B | 067102 |  | TP-14-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015951 | 067102-P | SITE | CXX02 | 067102 |  | TP-14-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008666 | 067102-P | SITE | TMX03 | 067102 |  | TP-14-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008667 | 067102-P | SITE | TMX05 | 067102 |  | TP-14-067102 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008668 | 067501-P | SITE | CLX01 | 067501 |  | TP-15-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008669 | 067501-P | SITE | CLX02A | 067501 |  | TP-15-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008670 | 067501-P | SITE | CLX02B | 067501 |  | TP-15-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015952 | 067501-P | SITE | CXX02 | 067501 |  | TP-15-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008672 | 067501-P | SITE | TMX03 | 067501 |  | TP-15-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008673 | 067501-P | SITE | TMX05 | 067501 |  | TP-15-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10012150 | 067001-P | SITE | CLX01 | 067001 |  | TP-16-067001 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012151 | 067001-P | SITE | CLX02A | 067001 |  | TP-16-067001 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10012152 | 067001-P | SITE | CLX02B | 067001 |  | TP-16-067001 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015953 | 067001-P | SITE | CXX02 | 067001 |  | TP-16-067001 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012153 | 067001-P | SITE | CXX06 | 067001 |  | TP-16-067001 |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 50 | Renco | P | 1
1 |  | B10012154 | 067001-P | SITE | TMX03 | 067001 |  | TP-16-067001 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10012155 | 067001-P | SITE | TMX05 | 067001 |  | TP-16-067001 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008674 | 062101-P | SITE | CLX01 | 062101 |  | TP-17-062101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008675 | 062101-P | SITE | CLX02A | 062101 |  | TP-17-062101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008676 | 062101-P | SITE | CLX02B | 062101 |  | TP-17-062101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015954 | 062101-P | SITE | CXX02 | 062101 |  | TP-17-062101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008678 | 062101-P | SITE | TMX03 | 062101 |  | TP-17-062101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008679 | 062101-P | SITE | TMX05 | 062101 |  | TP-17-062101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008680 | 067401-P | SITE | CLX01 | 067401 |  | TP-18-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008681 | 067401-P | SITE | CLX02A | 067401 |  | TP-18-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008682 | 067401-P | SITE | CLX02B | 067401 |  | TP-18-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015955 | 067401-P | SITE | CXX02 | 067401 |  | TP-18-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008684 | 067401-P | SITE | TMX03 | 067401 |  | TP-18-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008685 | 067401-P | SITE | TMX05 | 067401 |  | TP-18-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008686 | 067402-P | SITE | CLX01 | 067402 |  | TP-19-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008687 | 067402-P | SITE | CLX02A | 067402 |  | TP-19-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008688 | 067402-P | SITE | CLX02B | 067402 |  | TP-19-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015956 | 067402-P | SITE | CXX02 | 067402 |  | TP-19-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008690 | 067402-P | SITE | TMX03 | 067402 |  | TP-19-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008691 | 067402-P | SITE | TMX05 | 067402 |  | TP-19-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008692 | 067101-P | SITE | CLX01 | 067101 |  | TP-20-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008693 | 067101-P | SITE | CLX02A | 067101 |  | TP-20-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008694 | 067101-P | SITE | CLX02B | 067101 |  | TP-20-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015957 | 067101-P | SITE | CXX02 | 067101 |  | TP-20-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008696 | 067101-P | SITE | TMX03 | 067101 |  | TP-20-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008697 | 067101-P | SITE | TMX05 | 067101 |  | TP-20-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008698 | 060105-P | SITE | CLX01 | 060105 |  | TP-21-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008699 | 060105-P | SITE | CLX02A | 060105 |  | TP-21-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008700 | 060105-P | SITE | CLX02B | 060105 |  | TP-21-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015958 | 060105-P | SITE | CXX02 | 060105 |  | TP-21-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008702 | 060105-P | SITE | TMX03 | 060105 |  | TP-21-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008703 | 060105-P | SITE | TMX05 | 060105 |  | TP-21-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008704 | 060105-P | SITE | CLX01 | 060105 |  | TP-22-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008705 | 060105-P | SITE | CLX02A | 060105 |  | TP-22-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008706 | 060105-P | SITE | CLX02B | 060105 |  | TP-22-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015959 | 060105-P | SITE | CXX02 | 060105 |  | TP-22-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008708 | 060105-P | SITE | TMX03 | 060105 |  | TP-22-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008709 | 060105-P | SITE | TMX05 | 060105 |  | TP-22-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008710 | 067101-P | SITE | CLX01 | 067101 |  | TP-23-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008711 | 067101-P | SITE | CLX02A | 067101 |  | TP-23-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008712 | 067101-P | SITE | CLX02B | 067101 |  | TP-23-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015960 | 067101-P | SITE | CXX02 | 067101 |  | TP-23-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008714 | 067101-P | SITE | TMX03 | 067101 |  | TP-23-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008715 | 067101-P | SITE | TMX05 | 067101 |  | TP-23-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008716 | 067101-P | SITE | CLX01 | 067101 |  | TP-24-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008717 | 067101-P | SITE | CLX02A | 067101 |  | TP-24-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008718 | 067101-P | SITE | CLX02B | 067101 |  | TP-24-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015961 | 067101-P | SITE | CXX02 | 067101 |  | TP-24-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008720 | 067101-P | SITE | TMX03 | 067101 |  | TP-24-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008721 | 067101-P | SITE | TMX05 | 067101 |  | TP-24-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008722 | 067101-P | SITE | CLX01 | 067102 |  | TP-25-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-19 | 2016-05-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008723 | 067101-P | SITE | CLX02A | 067102 |  | TP-25-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008724 | 067101-P | SITE | CLX02B | 067102 |  | TP-25-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015962 | 067101-P | SITE | CXX02 | 067102 |  | TP-25-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008726 | 067101-P | SITE | TMX03 | 067102 |  | TP-25-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008727 | 067101-P | SITE | TMX05 | 067102 |  | TP-25-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008728 | 067203-P | SITE | CLX01 | 067203 |  | TP-26-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008729 | 067203-P | SITE | CLX02A | 067203 |  | TP-26-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008730 | 067203-P | SITE | CLX02B | 067203 |  | TP-26-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015963 | 067203-P | SITE | CXX02 | 067203 |  | TP-26-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016648 | 067203-P | SITE | CXX06 | 067203 |  | TP-26-067203 |  |  |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100 | 50 | 50 | Renco | P | 1
1 |  | B10008732 | 067203-P | SITE | TMX03 | 067203 |  | TP-26-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008733 | 067203-P | SITE | TMX05 | 067203 |  | TP-26-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008734 | 067203-P | SITE | CLX01 | 067203 |  | TP-27-067203_A |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008735 | 067203-P | SITE | CLX02A | 067203 |  | TP-27-067203_A |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-28 | 2016-05-28 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008736 | 067203-P | SITE | CLX02B | 067203 |  | TP-27-067203_A |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015964 | 067203-P | SITE | CXX02 | 067203 |  | TP-27-067203_A |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008738 | 067203-P | SITE | TMX03 | 067203 |  | TP-27-067203_A |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008739 | 067203-P | SITE | TMX05 | 067203 |  | TP-27-067203_A |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-29 | 2016-05-29 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015771 | 067203-P | SITE | CLX01 | 067203 |  | TP-27-067203_B |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015772 | 067203-P | SITE | CLX02A | 067203 |  | TP-27-067203_B |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015773 | 067203-P | SITE | CLX02B | 067203 |  | TP-27-067203_B |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015965 | 067203-P | SITE | CXX02 | 067203 |  | TP-27-067203_B |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015775 | 067203-P | SITE | TMX03 | 067203 |  | TP-27-067203_B |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10015776 | 067203-P | SITE | TMX05 | 067203 |  | TP-27-067203_B |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015916 | 067203-P | SITE | CLX01 | 067203 |  | TP-27-067203_C |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015917 | 067203-P | SITE | CLX02A | 067203 |  | TP-27-067203_C |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015918 | 067203-P | SITE | CLX02B | 067203 |  | TP-27-067203_C |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015966 | 067203-P | SITE | CXX02 | 067203 |  | TP-27-067203_C |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015920 | 067203-P | SITE | TMX03 | 067203 |  | TP-27-067203_C |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10015921 | 067203-P | SITE | TMX05 | 067203 |  | TP-27-067203_C |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015922 | 067203-P | SITE | CLX01 | 067203 |  | TP-27-067203_D |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015923 | 067203-P | SITE | CLX02A | 067203 |  | TP-27-067203_D |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015924 | 067203-P | SITE | CLX02B | 067203 |  | TP-27-067203_D |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015967 | 067203-P | SITE | CXX02 | 067203 |  | TP-27-067203_D |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015926 | 067203-P | SITE | TMX03 | 067203 |  | TP-27-067203_D |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10015927 | 067203-P | SITE | TMX05 | 067203 |  | TP-27-067203_D |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015928 | 067203-P | SITE | CLX01 | 067203 |  | TP-27-067203_E |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015929 | 067203-P | SITE | CLX02A | 067203 |  | TP-27-067203_E |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015930 | 067203-P | SITE | CLX02B | 067203 |  | TP-27-067203_E |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015968 | 067203-P | SITE | CXX02 | 067203 |  | TP-27-067203_E |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015932 | 067203-P | SITE | TMX03 | 067203 |  | TP-27-067203_E |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10015933 | 067203-P | SITE | TMX05 | 067203 |  | TP-27-067203_E |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008740 | 063603-P | SITE | CLX01 | 063603 |  | TP-28-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008741 | 063603-P | SITE | CLX02A | 063603 |  | TP-28-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008742 | 063603-P | SITE | CLX02B | 063603 |  | TP-28-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015969 | 063603-P | SITE | CXX02 | 063603 |  | TP-28-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008744 | 063603-P | SITE | TMX03 | 063603 |  | TP-28-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008745 | 063603-P | SITE | TMX05 | 063603 |  | TP-28-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015713 | 063603-P | SITE | CLX01 | 063603 |  | TP-29-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015714 | 063603-P | SITE | CLX02A | 063603 |  | TP-29-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015715 | 063603-P | SITE | CLX02B | 063603 |  | TP-29-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015970 | 063603-P | SITE | CXX02 | 063603 |  | TP-29-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015488 | 063603-P | SITE | TMX05 | 063603 |  | TP-29-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015716 | 063603-P | SITE | CLX01 | 063603 |  | TP-30-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015717 | 063603-P | SITE | CLX02A | 063603 |  | TP-30-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015718 | 063603-P | SITE | CLX02B | 063603 |  | TP-30-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015971 | 063603-P | SITE | CXX02 | 063603 |  | TP-30-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015489 | 063603-P | SITE | TMX05 | 063603 |  | TP-30-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008758 | 062811-P | SITE | CLX01 | 062811 |  | TP-31-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008759 | 062811-P | SITE | CLX02A | 062811 |  | TP-31-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008760 | 062811-P | SITE | CLX02B | 062811 |  | TP-31-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015972 | 062811-P | SITE | CXX02 | 062811 |  | TP-31-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008762 | 062811-P | SITE | TMX03 | 062811 |  | TP-31-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008763 | 062811-P | SITE | TMX05 | 062811 |  | TP-31-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008764 | 062811-P | SITE | CLX01 | 062810 |  | TP-32-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008765 | 062811-P | SITE | CLX02A | 062810 |  | TP-32-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008766 | 062811-P | SITE | CLX02B | 062810 |  | TP-32-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015973 | 062811-P | SITE | CXX02 | 062810 |  | TP-32-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008768 | 062811-P | SITE | TMX03 | 062810 |  | TP-32-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008769 | 062811-P | SITE | TMX05 | 062810 |  | TP-32-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008770 | 062811-P | SITE | CLX01 | 062811 |  | TP-33-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008771 | 062811-P | SITE | CLX02A | 062811 |  | TP-33-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008772 | 062811-P | SITE | CLX02B | 062811 |  | TP-33-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015974 | 062811-P | SITE | CXX02 | 062811 |  | TP-33-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008774 | 062811-P | SITE | TMX03 | 062811 |  | TP-33-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008775 | 062811-P | SITE | TMX05 | 062811 |  | TP-33-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008776 | 062811-P | SITE | CLX01 | 062811 |  | TP-34-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008777 | 062811-P | SITE | CLX02A | 062811 |  | TP-34-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008778 | 062811-P | SITE | CLX02B | 062811 |  | TP-34-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015975 | 062811-P | SITE | CXX02 | 062811 |  | TP-34-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008780 | 062811-P | SITE | TMX03 | 062811 |  | TP-34-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008781 | 062811-P | SITE | TMX05 | 062811 |  | TP-34-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10017139 | 062802-P | SITE | CLX01 | 062802 |  | TP-35-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10017140 | 062802-P | SITE | CLX02A | 062802 |  | TP-35-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10017141 | 062802-P | SITE | CLX02B | 062802 |  | TP-35-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10017142 | 062802-P | SITE | CXX02 | 062802 |  | TP-35-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10017143 | 062802-P | SITE | TMX05 | 062802 |  | TP-35-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015722 | 062802-P | SITE | CLX01 | 062802 |  | TP-36-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015723 | 062802-P | SITE | CLX02A | 062802 |  | TP-36-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015724 | 062802-P | SITE | CLX02B | 062802 |  | TP-36-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015977 | 062802-P | SITE | CXX02 | 062802 |  | TP-36-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015491 | 062802-P | SITE | TMX05 | 062802 |  | TP-36-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015725 | 063603-P | SITE | CLX01 | 063603 |  | TP-37-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015726 | 063603-P | SITE | CLX02A | 063603 |  | TP-37-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015727 | 063603-P | SITE | CLX02B | 063603 |  | TP-37-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015978 | 063603-P | SITE | CXX02 | 063603 |  | TP-37-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015492 | 063603-P | SITE | TMX05 | 063603 |  | TP-37-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015728 | 062802-P | SITE | CLX01 | 062802 |  | TP-38-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015729 | 062802-P | SITE | CLX02A | 062802 |  | TP-38-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015730 | 062802-P | SITE | CLX02B | 062802 |  | TP-38-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015979 | 062802-P | SITE | CXX02 | 062802 |  | TP-38-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015493 | 062802-P | SITE | TMX05 | 062802 |  | TP-38-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015731 | 062802-P | SITE | CLX01 | 062802 |  | TP-39-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015732 | 062802-P | SITE | CLX02A | 062802 |  | TP-39-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015733 | 062802-P | SITE | CLX02B | 062802 |  | TP-39-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015980 | 062802-P | SITE | CXX02 | 062802 |  | TP-39-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015494 | 062802-P | SITE | TMX05 | 062802 |  | TP-39-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008806 | 062801-P | SITE | CLX01 | 062801 |  | TP-40-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008807 | 062801-P | SITE | CLX02A | 062801 |  | TP-40-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008808 | 062801-P | SITE | CLX02B | 062801 |  | TP-40-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015981 | 062801-P | SITE | CXX02 | 062801 |  | TP-40-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008810 | 062801-P | SITE | TMX03 | 062801 |  | TP-40-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008811 | 062801-P | SITE | TMX05 | 062801 |  | TP-40-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015734 | 063603-P | SITE | CLX01 | 063603 |  | TP-41-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015735 | 063603-P | SITE | CLX02A | 063603 |  | TP-41-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015736 | 063603-P | SITE | CLX02B | 063603 |  | TP-41-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015982 | 063603-P | SITE | CXX02 | 063603 |  | TP-41-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015495 | 063603-P | SITE | TMX05 | 063603 |  | TP-41-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008818 | 060104-P | SITE | CLX01 | 060104 |  | TP-42-060104 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008820 | 060104-P | SITE | CLX02B | 060104 |  | TP-42-060104 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015983 | 060104-P | SITE | CXX02 | 060104 |  | TP-42-060104 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008830 | 062811-P | SITE | CLX01 | 062811 |  | TP-44-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008831 | 062811-P | SITE | CLX02A | 062811 |  | TP-44-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008832 | 062811-P | SITE | CLX02B | 062811 |  | TP-44-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015984 | 062811-P | SITE | CXX02 | 062811 |  | TP-44-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008834 | 062811-P | SITE | TMX03 | 062811 |  | TP-44-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008835 | 062811-P | SITE | TMX05 | 062811 |  | TP-44-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008836 | 062811-P | SITE | CLX01 | 062811 |  | TP-45-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008837 | 062811-P | SITE | CLX02A | 062811 |  | TP-45-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008838 | 062811-P | SITE | CLX02B | 062811 |  | TP-45-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015985 | 062811-P | SITE | CXX02 | 062811 |  | TP-45-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008840 | 062811-P | SITE | TMX03 | 062811 |  | TP-45-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008841 | 062811-P | SITE | TMX05 | 062811 |  | TP-45-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008842 | 062810-P | SITE | CLX01 | 062810 |  | TP-46-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008843 | 062810-P | SITE | CLX02A | 062810 |  | TP-46-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008844 | 062810-P | SITE | CLX02B | 062810 |  | TP-46-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015986 | 062810-P | SITE | CXX02 | 062810 |  | TP-46-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008846 | 062810-P | SITE | TMX03 | 062810 |  | TP-46-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008847 | 062810-P | SITE | TMX05 | 062810 |  | TP-46-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008848 | 062810-P | SITE | CLX01 | 062810 |  | TP-47-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008849 | 062810-P | SITE | CLX02A | 062810 |  | TP-47-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008850 | 062810-P | SITE | CLX02B | 062810 |  | TP-47-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015987 | 062810-P | SITE | CXX02 | 062810 |  | TP-47-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008852 | 062810-P | SITE | TMX03 | 062810 |  | TP-47-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008853 | 062810-P | SITE | TMX05 | 062810 |  | TP-47-062810 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008854 | 067101-P | SITE | CLX01 | 067101 |  | TP-48-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008855 | 067101-P | SITE | CLX02A | 067101 |  | TP-48-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008856 | 067101-P | SITE | CLX02B | 067101 |  | TP-48-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015988 | 067101-P | SITE | CXX02 | 067101 |  | TP-48-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008857 | 067101-P | SITE | CXX06 | 067101 |  | TP-48-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 50 | 50 | Renco | P | 1
1 |  | B10008858 | 067101-P | SITE | TMX03 | 067101 |  | TP-48-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008859 | 067101-P | SITE | TMX05 | 067101 |  | TP-48-067101 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008860 | 067502-P | SITE | CLX01 | 067502 |  | TP-49-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008861 | 067502-P | SITE | CLX02A | 067502 |  | TP-49-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008862 | 067502-P | SITE | CLX02B | 067502 |  | TP-49-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015989 | 067502-P | SITE | CXX02 | 067502 |  | TP-49-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008864 | 067502-P | SITE | TMX03 | 067502 |  | TP-49-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008865 | 067502-P | SITE | TMX05 | 067502 |  | TP-49-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10012156 | 067502-P | SITE | CLX01 | 067502 |  | TP-50-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012157 | 067502-P | SITE | CLX02A | 067502 |  | TP-50-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10012158 | 067502-P | SITE | CLX02B | 067502 |  | TP-50-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015990 | 067502-P | SITE | CXX02 | 067502 |  | TP-50-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012160 | 067502-P | SITE | TMX03 | 067502 |  | TP-50-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10012161 | 067502-P | SITE | TMX05 | 067502 |  | TP-50-067502 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10016653 | 067401-P | SITE | CLX01 | 062810 |  | TP-51-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016654 | 067401-P | SITE | CLX02A | 062810 |  | TP-51-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016655 | 067401-P | SITE | CLX02B | 062810 |  | TP-51-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016656 | 067401-P | SITE | CXX02 | 062810 |  | TP-51-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10016657 | 067401-P | SITE | CXX06 | 062810 |  | TP-51-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 50 | 50 | Renco | P | 1
1 |  | B10016658 | 067401-P | SITE | TMX03 | 062810 |  | TP-51-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10016659 | 067401-P | SITE | TMX05 | 062810 |  | TP-51-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008872 | 062501-P | SITE | CLX01 | 062501 |  | TP-52-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008873 | 062501-P | SITE | CLX02A | 062501 |  | TP-52-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008874 | 062501-P | SITE | CLX02B | 062501 |  | TP-52-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015992 | 062501-P | SITE | CXX02 | 062501 |  | TP-52-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008876 | 062501-P | SITE | TMX03 | 062501 |  | TP-52-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008877 | 062501-P | SITE | TMX05 | 062501 |  | TP-52-062501 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10008878 | 067203-P | SITE | CLX01 | 067203 |  | TP-53-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008879 | 067203-P | SITE | CLX02A | 067203 |  | TP-53-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10008880 | 067203-P | SITE | CLX02B | 067203 |  | TP-53-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015993 | 067203-P | SITE | CXX02 | 067203 |  | TP-53-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10008881 | 067203-P | SITE | CXX06 | 067203 |  | TP-53-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 50 | 50 | Renco | P | 1
1 |  | B10008882 | 067203-P | SITE | TMX03 | 067203 |  | TP-53-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10008883 | 067203-P | SITE | TMX05 | 067203 |  | TP-53-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10011677 | 067203-P | SITE | CLX01 | 067203 |  | TP-54-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-28 | 2016-05-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10011678 | 067203-P | SITE | CLX02A | 067203 |  | TP-54-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10011679 | 067203-P | SITE | CLX02B | 067203 |  | TP-54-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015994 | 067203-P | SITE | CXX02 | 067203 |  | TP-54-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10011680 | 067203-P | SITE | CXX06 | 067203 |  | TP-54-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-28 | 2016-05-28 | 100 | 50 | 50 | Renco | P | 1
1 |  | B10011681 | 067203-P | SITE | TMX03 | 067203 |  | TP-54-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-28 | 2016-05-28 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10011682 | 067203-P | SITE | TMX05 | 067203 |  | TP-54-067203 |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10011665 | 060105-P | SITE | CLX01 | 060105 |  | TP-55-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10011666 | 060105-P | SITE | CLX02A | 060105 |  | TP-55-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10011667 | 060105-P | SITE | CLX02B | 060105 |  | TP-55-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015995 | 060105-P | SITE | CXX02 | 060105 |  | TP-55-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10011669 | 060105-P | SITE | TMX03 | 060105 |  | TP-55-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10011670 | 060105-P | SITE | TMX05 | 060105 |  | TP-55-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10011671 | 060105-P | SITE | CLX01 | 060106 |  | TP-56-060106 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10011672 | 060105-P | SITE | CLX02A | 060106 |  | TP-56-060106 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10011673 | 060105-P | SITE | CLX02B | 060106 |  | TP-56-060106 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015996 | 060105-P | SITE | CXX02 | 060106 |  | TP-56-060106 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10011675 | 060105-P | SITE | TMX03 | 060106 |  | TP-56-060106 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10011676 | 060105-P | SITE | TMX05 | 060106 |  | TP-56-060106 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10012199 | 060704-P | SITE | CLX01 | 060703 |  | TP-57-060704 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012200 | 060704-P | SITE | CLX02A | 060703 |  | TP-57-060704 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10012201 | 060704-P | SITE | CLX02B | 060703 |  | TP-57-060704 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015997 | 060704-P | SITE | CXX02 | 060703 |  | TP-57-060704 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012203 | 060704-P | SITE | TMX03 | 060703 |  | TP-57-060704 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-23 | 2016-05-05 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10012204 | 060704-P | SITE | TMX05 | 060703 |  | TP-57-060704 |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10012205 | 060703-P | SITE | CLX01 | 060703 |  | TP-58-060703 |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012206 | 060703-P | SITE | CLX02A | 060703 |  | TP-58-060703 |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10012207 | 060703-P | SITE | CLX02B | 060703 |  | TP-58-060703 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015998 | 060703-P | SITE | CXX02 | 060703 |  | TP-58-060703 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10012209 | 060703-P | SITE | TMX03 | 060703 |  | TP-58-060703 |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 120 | 120 | Renco | P | 1
1 |  | B10012210 | 060703-P | SITE | TMX05 | 060703 |  | TP-58-060703 |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015737 | 060105-P | SITE | CLX01 | 060105 |  | TP-59-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015738 | 060105-P | SITE | CLX02A | 060105 |  | TP-59-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015739 | 060105-P | SITE | CLX02B | 060105 |  | TP-59-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015999 | 060105-P | SITE | CXX02 | 060105 |  | TP-59-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015496 | 060105-P | SITE | TMX05 | 060105 |  | TP-59-060105 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015777 | 060104-P | SITE | CLX01 | 060104 |  | TP-60-060104 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015778 | 060104-P | SITE | CLX02A | 060104 |  | TP-60-060104 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015779 | 060104-P | SITE | CLX02B | 060104 |  | TP-60-060104 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016000 | 060104-P | SITE | CXX02 | 060104 |  | TP-60-060104 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-03 | 2016-09-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015780 | 060104-P | SITE | TMX05 | 060104 |  | TP-60-060104 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015710 | 063603-P | SITE | CLX01 | 067102 |  | TP-61-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015711 | 063603-P | SITE | CLX02A | 067102 |  | TP-61-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015712 | 063603-P | SITE | CLX02B | 067102 |  | TP-61-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016001 | 063603-P | SITE | CXX02 | 067102 |  | TP-61-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015497 | 063603-P | SITE | TMX05 | 067102 |  | TP-61-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015740 | 062801-P | SITE | CLX01 | 062801 |  | TP-62-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015741 | 062801-P | SITE | CLX02A | 062801 |  | TP-62-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015742 | 062801-P | SITE | CLX02B | 062801 |  | TP-62-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016002 | 062801-P | SITE | CXX02 | 062801 |  | TP-62-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015498 | 062801-P | SITE | TMX05 | 062801 |  | TP-62-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015743 | 062801-P | SITE | CLX01 | 062801 |  | TP-63-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015744 | 062801-P | SITE | CLX02A | 062801 |  | TP-63-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015745 | 062801-P | SITE | CLX02B | 062801 |  | TP-63-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015499 | 062801-P | SITE | TMX05 | 062801 |  | TP-63-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015746 | 062801-P | SITE | CLX01 | 062801 |  | TP-64-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015747 | 062801-P | SITE | CLX02A | 062801 |  | TP-64-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015748 | 062801-P | SITE | CLX02B | 062801 |  | TP-64-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015500 | 062801-P | SITE | TMX05 | 062801 |  | TP-64-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015749 | 062801-P | SITE | CLX01 | 062801 |  | TP-65-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015750 | 062801-P | SITE | CLX02A | 062801 |  | TP-65-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015751 | 062801-P | SITE | CLX02B | 062801 |  | TP-65-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015501 | 062801-P | SITE | TMX05 | 062801 |  | TP-65-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015752 | 062801-P | SITE | CLX01 | 062802 |  | TP-66-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015753 | 062801-P | SITE | CLX02A | 062802 |  | TP-66-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015754 | 062801-P | SITE | CLX02B | 062802 |  | TP-66-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016006 | 062801-P | SITE | CXX02 | 062802 |  | TP-66-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015502 | 062801-P | SITE | TMX05 | 062802 |  | TP-66-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015755 | 062801-P | SITE | CLX01 | 062802 |  | TP-67-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015756 | 062801-P | SITE | CLX02A | 062802 |  | TP-67-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015757 | 062801-P | SITE | CLX02B | 062802 |  | TP-67-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016007 | 062801-P | SITE | CXX02 | 062802 |  | TP-67-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015503 | 062801-P | SITE | TMX05 | 062802 |  | TP-67-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015758 | 067401-P | SITE | CLX01 | 067401 |  | TP-68-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015759 | 067401-P | SITE | CLX02A | 067401 |  | TP-68-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015760 | 067401-P | SITE | CLX02B | 067401 |  | TP-68-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016008 | 067401-P | SITE | CXX02 | 067401 |  | TP-68-067401 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015507 | 067401-P | SITE | TMX05 | 067401 |  | TP-68-067401 |  |  |  |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015761 | 067402-P | SITE | CLX01 | 067402 |  | TP-69-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015762 | 067402-P | SITE | CLX02A | 067402 |  | TP-69-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015763 | 067402-P | SITE | CLX02B | 067402 |  | TP-69-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016009 | 067402-P | SITE | CXX02 | 067402 |  | TP-69-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015504 | 067402-P | SITE | TMX05 | 067402 |  | TP-69-067402 |  |  | Automatic generation |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015764 | 062801-P | SITE | CLX01 | 062802 |  | TP-70-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015765 | 062801-P | SITE | CLX02A | 062802 |  | TP-70-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015766 | 062801-P | SITE | CLX02B | 062802 |  | TP-70-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016010 | 062801-P | SITE | CXX02 | 062802 |  | TP-70-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015505 | 062801-P | SITE | TMX05 | 062802 |  | TP-70-062801 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10015707 | 063603-P | SITE | CLX01 | 063603 |  | TP-71-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015708 | 063603-P | SITE | CLX02A | 063603 |  | TP-71-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10015709 | 063603-P | SITE | CLX02B | 063603 |  | TP-71-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 24 | 24 | Renco | P | 1
1 |  | B10016011 | 063603-P | SITE | CXX02 | 063603 |  | TP-71-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-17 | 2016-09-17 | 100 | 2 | 2 | Renco | P | 1
1 |  | B10015506 | 063603-P | SITE | TMX05 | 063603 |  | TP-71-063603 |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 100 | 40 | 40 | Renco | P | 1
1 |  | B10018077 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-AS-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018078 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-AS-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018079 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-AS-0902_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018080 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-AS-0902_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018081 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-AS-0905_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018082 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-AS-0905_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018083 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-AS-0906_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018084 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-AS-0906_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018750 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-AT-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018650 | 067501-C | SITE | FJ02 | 067501 | 06-DM-7501A | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10008419 | 067501-C | SITE | FP13 | 067501 | 06-DM-7501A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018556 | 067501-C | SITE | FTR-2 | 067501 | 06-DM-7501A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018557 | 067501-C | SITE | FTR-5 | 067501 | 06-DM-7501A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018651 | 067501-C | SITE | FJ02 | 067501 | 06-DM-7501B | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10008420 | 067501-C | SITE | FP13 | 067501 | 06-DM-7501B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018558 | 067501-C | SITE | FTR-2 | 067501 | 06-DM-7501B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018559 | 067501-C | SITE | FTR-5 | 067501 | 06-DM-7501B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018086 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-EE-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018087 | 060901-C | SITE | FP20 | 060901 | 06-EE-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 400 | Renco | C | 1
1 |  | B10018088 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-EE-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018089 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-EE-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018090 | 060901-C | SITE | FP20 | 060901 | 06-EE-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 400 | Renco | C | 1
1 |  | B10018091 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-EE-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10010977 | 062502-C | SITE | FJ01A | 062502 | 06-EHS2-2501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010978 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-EHS2-2502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010979 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-EHS2-2504 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010980 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-EHS2-2505 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010982 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-EHS2-7001A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010983 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-EHS2-7001B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010984 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-EHS2-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010985 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-EHS2-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004852 | 062502-C | SITE | FJ01D | 062502 | 06-ESDV-2501 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004853 | 062502-C | SITE | FJ01D | 062502 | 06-ESDV-2502 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004863 | 062501-C | SITE | FJ01D | 062501 | 06-ESDV-2504 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004864 | 062501-C | SITE | FJ01D | 062501 | 06-ESDV-2505 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004869 | 067001-C | SITE | FJ01D | 067001 | 06-ESDV-7001A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004872 | 067001-C | SITE | FJ01D | 067001 | 06-ESDV-7001B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004861 | 067101-C | SITE | FJ01D | 067101 | 06-ESDV-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004860 | 067101-C | SITE | FJ01D | 067101 | 06-ESDV-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010986 | 062502-C | SITE | FJ01A | 062502 | 06-ESPSL-2501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010987 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-ESPSL-2502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010988 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-ESPSL-2504 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010989 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-ESPSL-2505 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010991 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-ESPSL-7001A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010992 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-ESPSL-7001B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010993 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-ESPSL-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010994 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-ESPSL-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010997 | 062502-C | SITE | FJ01A | 062502 | 06-ESY-2501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010998 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-ESY-2502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010999 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-ESY-2504 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011000 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-ESY-2505 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011002 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-ESY-7001A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011003 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-ESY-7001B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010995 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-ESY1-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010996 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-ESY1-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011004 | 062502-C | SITE | FJ01A | 062502 | 06-EZH-2501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011005 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-EZH-2502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011006 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-EZH-2504 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011007 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-EZH-2505 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011009 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-EZH-7001A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011010 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-EZH-7001B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011011 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-EZH-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011012 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-EZH-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011013 | 062502-C | SITE | FJ01A | 062502 | 06-EZL-2501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011014 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-EZL-2502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011015 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-EZL-2504 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011016 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-EZL-2505 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011018 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-EZL-7001A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011019 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-EZL-7001B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011020 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-EZL-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011021 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-EZL-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010891 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-FT-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011369 | 067102-C | SITE | FJ01A | 067102 | 06-FT-7105 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018092 | 060901-C | SITE | FJ04G | 060901 | 06-GDIR1-0101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018093 | 060901-C | SITE | FJ04G | 060901 | 06-GDIR1-0102 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018094 | 060901-C | SITE | FJ04G | 060901 | 06-GDIR2-0101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018095 | 060901-C | SITE | FJ04G | 060901 | 06-GDIR2-0102 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018096 | 060901-C | SITE | FJ04G | 060901 | 06-GDIR3-0101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018097 | 060901-C | SITE | FJ04G | 060901 | 06-GDIR3-0102 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018098 | 060901-C | SITE | FJ04G | 060901 | 06-GDT1-0110 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018099 | 060901-C | SITE | FJ04G | 060901 | 06-GDT2-0110 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10008550 | 066201-C | SITE | FTR-7 | 066201 | 06-HE-2601A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 160 | Renco | C | 1
1 |  | B10008551 | 060102-C | SITE | FTR-7 | 060102 | 06-HE-2601B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 160 | Renco | C | 1
1 |  | B10008549 | 067101-C | SITE | FTR-7 | 067101 | 06-HE-7100C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 160 | Renco | C | 1
1 |  | B10004915 | 067101-C | SITE | FP20 | 067101 | 06-HE-7101 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 400 | Renco | C | 1
1 |  | B10008547 | 067101-C | SITE | FTR-7 | 067101 | 06-HE-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 160 | Renco | C | 1
1 |  | B10008548 | 067101-C | SITE | FTR-7 | 067101 | 06-HE-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 160 | Renco | C | 1
1 |  | B10015684 | 062501-C | SITE | FJ03 | 062501 | 06-HIPPS-001 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10008573 | 062501-C | SITE | FP5 | 062501 | 06-HIPS-001 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10012099 | 062501-C | SITE | FTR-1 | 062501 | 06-HIPS-001 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10012100 | 062501-C | SITE | FTR-2 | 062501 | 06-HIPS-001 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10012101 | 062501-C | SITE | FTR-5 | 062501 | 06-HIPS-001 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018575 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-HS-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018574 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-HS-0101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10005654 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066204 | 06-IA-6206-11_06-UZ-0101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005655 | 066203-C | SITE | FTR-9 | 066204 | 06-IA-6206-11_06-UZ-0101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005656 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207-CKT01_RACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005657 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207-CKT01_RACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005664 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT_04_06-US-2602 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005665 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT_04_06-US-2602 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005658 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT02_RACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005659 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT02_RACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005662 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT03_06-UZ-7100 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005663 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT03_06-UZ-7100 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005660 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT03_PROPANERACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005661 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT03_PROPANERACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005666 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT04_06-UN-2601 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005667 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT04_06-UN-2601 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005670 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT05_06-PC-2801AB |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005671 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT05_06-PC-2801AB |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005668 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT05_06-VZ-2810 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005669 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT05_06-VZ-2810 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005672 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT06_06-ES-2501A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005673 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT06_06-ES-2501A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005676 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT06_06-ES-2501A,B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005677 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT06_06-ES-2501A,B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005674 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT06_06-ES-2501B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005675 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT06_06-ES-2501B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005680 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT07_06-VZ-7201 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005681 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT07_06-VZ-7201 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005682 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT08_06-HB-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005683 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT08_06-HB-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005684 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT09_06-HB-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005685 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT09_06-HB-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005678 | 066201-C | SITE | FTR-6 | 066201 | 06-IA-6207_CKT7_06-PA-7201ABC |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005679 | 066201-C | SITE | FTR-9 | 066201 | 06-IA-6207_CKT7_06-PA-7201ABC |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005732 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066204 | 06-IA-6208_CKT03_ROOF |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005733 | 066203-C | SITE | FTR-9 | 066204 | 06-IA-6208_CKT03_ROOF |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005690 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066204 | 06-IA-6208_CKT03_WALL |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005691 | 066203-C | SITE | FTR-9 | 066204 | 06-IA-6208_CKT03_WALL |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005694 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066204 | 06-IA-6208_CKT04_06-UI-7501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005695 | 066203-C | SITE | FTR-9 | 066204 | 06-IA-6208_CKT04_06-UI-7501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005696 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066204 | 06-IA-6208_CKT04_06-UZ-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005697 | 066203-C | SITE | FTR-9 | 066204 | 06-IA-6208_CKT04_06-UZ-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005692 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066204 | 06-IA-6208_CKT04_06-VP-2501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005693 | 066203-C | SITE | FTR-9 | 066204 | 06-IA-6208_CKT04_06-VP-2501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005698 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066204 | 06-IA-6208_CKT05 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005699 | 066203-C | SITE | FTR-9 | 066204 | 06-IA-6208_CKT05 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005700 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066204 | 06-IA-6208_CKT06 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005701 | 066203-C | SITE | FTR-9 | 066204 | 06-IA-6208_CKT06 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10018652 | 066203-C | SITE | FP18 | 066203 | 06-IB-6208-1 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 32 | Renco | C | 1
1 |  | B10018653 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066203 | 06-IB-6208-1 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10018654 | 066203-C | SITE | FP18 | 066203 | 06-IB-6208-2 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 32 | Renco | C | 1
1 |  | B10018655 | 066203-C | SITE | FTR-6 | 066203 | 06-IB-6208-2 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005712 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6204_CKT_03 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005713 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6204_CKT_03 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005714 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6204_CKT_04 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005715 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6204_CKT_04 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005716 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6204_CKT_05 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005717 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6204_CKT_05 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005718 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6204_CKT_06 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005719 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6204_CKT_06 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005706 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6204_CKT01_RACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005707 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6204_CKT01_RACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005710 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6204_CKT02_06-UZ-7100 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005711 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6204_CKT02_06-UZ-7100 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005708 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6204_CKT02_PROPANERACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005709 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6204_CKT02_PROPANERACK |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10018616 | 060502-C | SITE | FTR-6 | 060502 | 06-IC-6205-11 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 70 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10018617 | 060502-C | SITE | FTR-6 | 060502 | 06-IC-6205-12 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 70 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10018618 | 060502-C | SITE | FTR-6 | 060502 | 06-IC-6205-13 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 70 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10018619 | 060502-C | SITE | FTR-6 | 060502 | 06-IC-6205-14 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 70 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10018620 | 060502-C | SITE | FTR-6 | 060502 | 06-IC-6205-15 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 70 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10018621 | 060502-C | SITE | FTR-6 | 060502 | 06-IC-6205-21 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 70 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10018622 | 060502-C | SITE | FTR-6 | 060502 | 06-IC-6205-22 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 70 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10018623 | 060502-C | SITE | FTR-6 | 060502 | 06-IC-6205-23 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 70 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005722 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6205_BAES_EMER.LT_CKT02 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005723 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6205_BAES_EMER.LT_CKT02 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005726 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6205_EMER.LIGHTING_CKT05 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005727 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6205_EMER.LIGHTING_CKT05 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005728 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6205_EMER.LIGHTINGCKT06 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005729 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6205_EMER.LIGHTINGCKT06 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005730 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6205_EMER.RD.LIGHTCKT07 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005731 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6205_EMER.RD.LIGHTCKT07 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005724 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6205_ROOFBLDGEMERLTCKT04 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005725 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6205_ROOFBLDGEMERLTCKT04 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005734 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6205_SIDEBLDGEMERLTCKT3 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005735 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6205_SIDEBLDGEMERLTCKT3 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10005720 | 060501-C | SITE | FTR-6 | 060501 | 06-IC-6205_TECH.RM.EMER.LTCKT1 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 70 | Renco | C | 1
1 |  | B10005721 | 060501-C | SITE | FTR-9 | 060501 | 06-IC-6205_TECH.RM.EMER.LTCKT1 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10018100 | 060901-C | SITE | FP5 | 060901 | 06-IG-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 40 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10018101 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-IG-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018102 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-IG-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018103 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-IG-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004900 | 067101-C | SITE | FP15 | 067101 | 06-IP-7101 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004935 | 067101-C | SITE | FTR-5 | 067101 | 06-IP-7101 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10005652 | 066102-C | SITE | FP19 | 066102 | 06-IZ-6104_SOCK_63A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10005653 | 066102-C | SITE | FP19 | 066102 | 06-IZ-6105_SOCK_63A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10005702 | 066105-C | SITE | FP19 | 066105 | 06-IZ-6111-11_CKT_01 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 600 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10008552 | 066105-C | SITE | FP19 | 066105 | 06-IZ-6111-12 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 600 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10008553 | 066105-C | SITE | FP19 | 066105 | 06-IZ-6111-13 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 600 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10005703 | 066105-C | SITE | FP19 | 066105 | 06-IZ-6111-21_CKT_02 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 600 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10008554 | 066105-C | SITE | FP19 | 066105 | 06-IZ-6111-22 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 600 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10008555 | 066105-C | SITE | FP19 | 066105 | 06-IZ-6111-23 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 600 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10005650 | 066102-C | SITE | FP19 | 066102 | 06-IZ-6201_1_SOCK_16A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10005651 | 066102-C | SITE | FP19 | 066102 | 06-IZ-6201_2_SOCK_16A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 600 | Renco | C | 1
1 |  | B10018104 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-KB1-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018105 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-KB1-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018106 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-KB1-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018107 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-KB1-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018108 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-KB1-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018109 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-KB1-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018110 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-KB1-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018111 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-KB1-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018112 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-KB1-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018113 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-KB1-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018114 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-KD2-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018115 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-KD2-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018116 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-KD2-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018117 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-KD2-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018118 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-KD2-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018119 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-KD2-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018120 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-KD2-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018121 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-KD2-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018122 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-KD2-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018123 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-KD2-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018124 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-KI-0902_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018125 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-KI-0902_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018126 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-KI-0902_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018127 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-KI-0902_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018128 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-KI-0902_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018129 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-KI-0902_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018130 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-KI-0902_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018131 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-KI-0902_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018132 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-KI-0902_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018133 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-KI-0902_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018134 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-KI-0903 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018135 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-KI-0903 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018136 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-KI-0903 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018137 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-KI-0903 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018138 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-KI-0903 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10011394 | 067501-C | SITE | FJ01D | 067501 | 06-LAH1-7502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010893 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-LAHH1-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011395 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-LAHH2-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018140 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-LSH-0901A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018142 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-LSH-0901B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011371 | 063603-C | SITE | FJ01A | 063603 | 06-LT-3601 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011397 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-LT-7101 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011482 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-LT-7102 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011398 | 067102-C | SITE | FJ01A | 067102 | 06-LT-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011483 | 067102-C | SITE | FJ01A | 067102 | 06-LT-7105 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011434 | 067501-C | SITE | FJ01A | 067501 | 06-LT-7501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011399 | 067501-C | SITE | FJ01A | 067501 | 06-LT-7502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004876 | 067101-C | SITE | FJ01C | 067101 | 06-LV-7101 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010909 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-MHC-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010920 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-MHKH-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018786 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MHKH1-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018787 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MHKH2-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010931 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-MHKR-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018788 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MHKR1-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018789 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MHKR2-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010942 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-MHKU-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018790 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MHKU1-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018791 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MHKU2-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018144 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-MHS-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018146 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-MHS-0902 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018148 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-MHS-0905 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018150 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-MHS-0906 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018152 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-MHS-0907 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018153 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-MVS-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018154 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-MVS-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018155 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-MVS-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018156 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-MVS-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018157 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-MVS-0901_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018158 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-MVS-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018159 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-MVS-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018160 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-MVS-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018161 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-MVS-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018162 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-MVS-0901_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018163 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-MVS-0904_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018164 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-MVS-0904_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018165 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-MVS-0904_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018166 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-MVS-0904_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018167 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-MVS-0904_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018168 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-MVS-0904_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018169 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-MVS-0904_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018170 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-MVS-0904_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018171 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-MVS-0904_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018172 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-MVS-0904_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018173 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-MVS-0905_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018174 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-MVS-0905_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018175 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-MVS-0905_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018176 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-MVS-0905_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018177 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-MVS-0905_A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018178 | 060901-C | SITE | FJ02 | 060901 | 06-MVS-0905_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018179 | 060901-C | SITE | FP13 | 060901 | 06-MVS-0905_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018180 | 060901-C | SITE | FTR-1 | 060901 | 06-MVS-0905_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018181 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 06-MVS-0905_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018182 | 060901-C | SITE | FTR-5 | 060901 | 06-MVS-0905_B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10011300 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-MXSE-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017217 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | 06-MXSE-7202A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017218 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | 06-MXSE-7202B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018792 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MXSE1-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018793 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MXSE2-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010953 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-MY-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018794 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MY1-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018795 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MY2-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010964 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-MYA-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018796 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MYA1-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018797 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MYA2-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010975 | 067102-C | SITE | FJ01D | 067102 | 06-MYH-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018798 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MYH1-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018799 | 067103-C | SITE | FJ01D | 067103 | 06-MYH2-7101 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018573 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-PB-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018572 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-PB-0102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018571 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-PB1-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018570 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-PB1-0101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018607 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-PB2-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018606 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-PB2-0101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004873 | 067001-C | SITE | FJ01C | 067001 | 06-PCV-7000 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018183 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PDIT-0903 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018184 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PDIT-0904 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018185 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PDIT-0905 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018186 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PDIT-0909A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018187 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PDIT-0909B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018188 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PDIT-0910A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018189 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PDIT-0910B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018190 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PDIT-0911A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018191 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PDIT-0911B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018193 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PDSL-0901A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018195 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PDSL-0901B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011416 | 062502-C | SITE | FJ01A | 062502 | 06-PDT-2503 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011450 | 067501-C | SITE | FJ01A | 067501 | 06-PDT-7501A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011451 | 067501-C | SITE | FJ01A | 067501 | 06-PDT-7501B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018569 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-PSH-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018568 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-PSH-0101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018197 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PSHH-0901A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018199 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PSHH-0901B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018201 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PSHH-0902A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018203 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PSHH-0902B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018205 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PSL-0901A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018207 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PSL-0901B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018209 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PSL-0902A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018211 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-PSL-0902B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004891 | 062501-C | SITE | FJ13 | 062501 | 06-PSV-2501 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004881 | 062501-C | SITE | FJ13 | 062501 | 06-PSV-2528A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004882 | 062501-C | SITE | FJ13 | 062501 | 06-PSV-2528B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004884 | 067001-C | SITE | FJ13 | 067001 | 06-PSV-7002 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004887 | 062501-C | SITE | FJ13 | 062501 | 06-PSV-7108A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004888 | 062501-C | SITE | FJ13 | 062501 | 06-PSV-7108B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004885 | 067101-C | SITE | FJ13 | 067101 | 06-PSV-7109A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004886 | 067101-C | SITE | FJ13 | 067101 | 06-PSV-7109B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004892 | 067401-C | SITE | FJ13 | 067401 | 06-PSV-7220 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018212 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PT-0901A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018213 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PT-0901B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018214 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PT-0902A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018215 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PT-0902B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018216 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PT-0903A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018217 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PT-0903B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018218 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PT-0904A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018219 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-PT-0904B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011452 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-PT-2507 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011417 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-PT-2510 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011453 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-PT-2511 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011406 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-PT-2526 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011454 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-PT-7003 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011485 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-PT-7004 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011455 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-PT-7109 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011409 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-PT-7110 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011486 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-PT-7111 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011410 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-PT-7112 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011458 | 067401-C | SITE | FJ01A | 067401 | 06-PT-7215 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011412 | 067401-C | SITE | FJ01A | 067401 | 06-PT-7216 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011373 | 067501-C | SITE | FJ01A | 067501 | 06-PT-7501A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011374 | 067501-C | SITE | FJ01A | 067501 | 06-PT-7501B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011442 | 067501-C | SITE | FJ01A | 067501 | 06-PT-7503A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011443 | 067501-C | SITE | FJ01A | 067501 | 06-PT-7503B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011460 | 067501-C | SITE | FJ01A | 067501 | 06-PT-7505 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011461 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-PT-7506 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011022 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-PT1-2509 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011023 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-PT2-2509 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011024 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-PT3-2509 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010894 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-PV-2526 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004875 | 067101-C | SITE | FJ01C | 067101 | 06-PV1-7110 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004878 | 067401-C | SITE | FJ01C | 067401 | 06-PV1-7213 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004874 | 067101-C | SITE | FJ01C | 067101 | 06-PV2-7110 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004877 | 067401-C | SITE | FJ01C | 067401 | 06-PV2-7213 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011421 | 060301-C | SITE | FJ04S | 068301 | 06-RDOS1-0104 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011472 | 060301-C | SITE | FJ04S | 068301 | 06-RDOS1-0105 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018220 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-RFD-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018221 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-RFD-0903 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018222 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-RFD-0904 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018223 | 060901-C | SITE | FJ01E | 060901 | 06-RFD-0905 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011184 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RHS1-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011185 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RHS1-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011186 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RHS2-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011187 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RHS2-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011200 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RPSH1-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011201 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RPSH1-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011202 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RPSH2-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011203 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RPSH2-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011204 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RPSH3-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011205 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RPSH3-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018567 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-RSOV1-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018581 | 060106-C | SITE | FJ01D | 060106 | 06-RSOV1-0101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018566 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-RSOV1-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018580 | 060106-C | SITE | FJ01D | 060106 | 06-RSOV1-0102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011212 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RVDY1-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011213 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RVDY1-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011214 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RVDY2-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011215 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-RVDY2-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011216 | 060301-C | SITE | FJ01D | 068301 | 06-RXS-0100A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011217 | 060301-C | SITE | FJ01D | 068301 | 06-RXS-0100B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011218 | 060301-C | SITE | FJ01D | 068301 | 06-RXS-0100C |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004928 | 067001-C | SITE | FJ01D | 067001 | 06-SDV-7002A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004929 | 067001-C | SITE | FJ01D | 067001 | 06-SDV-7002B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004858 | 067101-C | SITE | FJ01D | 067101 | 06-SDV-7102 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004859 | 067101-C | SITE | FJ01D | 067101 | 06-SDV-7103 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004856 | 067102-C | SITE | FJ01V | 067102 | 06-SDV-7104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004857 | 067101-C | SITE | FJ01D | 067101 | 06-SDV-7107 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004865 | 067401-C | SITE | FJ01D | 067401 | 06-SDV-7205 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011301 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-SPSL-7002 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011302 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SPSL-7102 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011303 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SPSL-7103 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011305 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SPSL-7107 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011312 | 067401-C | SITE | FJ01A | 067401 | 06-SPSL-7205 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017502 | 066203-C | SITE | FJ03 | 060401 | 06-SWV05P/3-06RK01/PRI | [5 empty] | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017504 | 066203-C | SITE | FJ03 | 060401 | 06-SWV05S/3-06RK01/SEC | [5 empty] | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011316 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-SY-7002 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011317 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SY-7102 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011318 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SY-7103 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011320 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SY-7107 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011325 | 067401-C | SITE | FJ01A | 067401 | 06-SY-7205 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011327 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-SZH-7002 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011328 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SZH-7102 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011329 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SZH-7103 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011331 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SZH-7107 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011338 | 067401-C | SITE | FJ01A | 067401 | 06-SZH-7205 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011340 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-SZL-7002 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011341 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SZL-7102 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011342 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SZL-7103 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011344 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-SZL-7107 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011351 | 067401-C | SITE | FJ01A | 067401 | 06-SZL-7205 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018224 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-TE-0905A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018225 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-TE-0905B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018226 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-TE-0906A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018227 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-TE-0906B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018229 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-TSH-0909A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018231 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-TSH-0909B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018233 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-TSH-0941A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018235 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-TSH-0941B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018237 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-TSH-0942A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018239 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-TSH-0942B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018241 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-TSHH-0910A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018243 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-TSHH-0910B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018244 | 060901-C | SITE | FJ01A | 060901 | 06-TT-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011462 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-TT-2509 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010902 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-TT-2524A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010903 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-TT-2524B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011463 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-TT-2525 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011464 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-TT-7103 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011353 | 067101-C | SITE | FJ01A | 067101 | 06-TT-7106 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011418 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-TT1-2526 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011419 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-TT2-2526 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011420 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-TT3-2526 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018245 | 060901-C | SITE | FJ01C | 060901 | 06-UC1-0901A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018246 | 060901-C | SITE | FJ01C | 060901 | 06-UC1-0901B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018247 | 060901-C | SITE | FJ01C | 060901 | 06-UC2-0901A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018248 | 060901-C | SITE | FJ01C | 060901 | 06-UC2-0901B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10008569 | 060803-C | SITE | FP5 | 060803 | 06-UN-001 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10018565 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-WSL1-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018579 | 060106-C | SITE | FJ01D | 060106 | 06-WSL1-0101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018564 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-WSL1-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018578 | 060106-C | SITE | FJ01D | 060106 | 06-WSL1-0102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018563 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-WSL2-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018577 | 060106-C | SITE | FJ01D | 060106 | 06-WSL2-0101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018562 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-WSL2-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018576 | 060106-C | SITE | FJ01D | 060106 | 06-WSL2-0102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011518 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-WT-7000A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011519 | 067001-C | SITE | FJ01A | 067001 | 06-WT-7000B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018605 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XA1-0103A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018604 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XA1-0103B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011232 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-XA1-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011025 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-XA1-2502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011026 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-XA1-2504 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018603 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XA2-0103A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018602 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XA2-0103B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011243 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-XA2-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011244 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-XA2-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011027 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-XA2-2502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011028 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-XA2-2504 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018561 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-XA3-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018560 | 060105-C | SITE | FJ01D | 060105 | 06-XA3-0102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018601 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XA3-0103A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018600 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XA3-0103B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011249 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-XA3-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011250 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-XA3-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018599 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XA4-0103A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018598 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XA4-0103B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011254 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-XA4-0118A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011255 | 060102-C | SITE | FJ01A | 060102 | 06-XA4-0118B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018250 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XAIG-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018597 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XL-0103A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018596 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XL-0103B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018595 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XL-0120A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018594 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | 06-XL-0120B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011029 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-XL1-2502 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011030 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-XL1-2504 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017505 | 066203-C | SITE | FJ01D | 060401 | 06-XS-0050 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010976 | 060401-C | SITE | FJ01D | 060401 | 06-XS-0051 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017501 | 060401-C | SITE | FJ01D | 060401 | 06-XS-0052 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011039 | 060301-C | SITE | FJ01D | 066103 | 06-XS-0160 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011040 | 060301-C | SITE | FJ01D | 066103 | 06-XS-0161 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017161 | 066104-C | SITE | FJ01D | 066104 | 06-XS-0168 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017163 | 066104-C | SITE | FJ01D | 066104 | 06-XS-0169 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017165 | 066104-C | SITE | FJ01D | 066104 | 06-XS-0170 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017167 | 066104-C | SITE | FJ01D | 066104 | 06-XS-0171 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011054 | 060301-C | SITE | FJ01D | 066202 | 06-XS-0181 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011055 | 060301-C | SITE | FJ01D | 066203 | 06-XS-0183 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017168 | 066105-C | SITE | FJ01D | 066105 | 06-XS-0185 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011279 | 060801-C | SITE | FJ01A | 060801 | 06-XS1-0320A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011280 | 060801-C | SITE | FJ01A | 060801 | 06-XS1-0320B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011065 | 062501-C | SITE | FJ01A | 062501 | 06-XS2-0H01 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018252 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XSA-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018254 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XSA-0909A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018256 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XSA-0909B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018258 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XSL-0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018260 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XSL-0909A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018262 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XSL-0909B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018264 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XV1-0901A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018266 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XV1-0901B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018268 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XV2-0901A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018270 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-XV2-0901B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018272 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-ZSH-0907A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018274 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-ZSH-0907B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018276 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-ZSH-0909 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018278 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | 06-ZSH-0910 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10015843 | 066112-C | SITE | FTR-3 | 066112 | 10-GB-6106A | [5 empty] | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10008556 | 066112-C | SITE | FTR-4 | 066112 | 10-GB-6106A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10015844 | 066112-C | SITE | FTR-3 | 066112 | 10-GB-6106B | [5 empty] | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10008557 | 066112-C | SITE | FTR-4 | 066112 | 10-GB-6106B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 100 | 40 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10004912 | 066112-C | SITE | FP16A | 066112 | 10-GU-6106A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 100 | 32 | 32 | Renco | C | 1
1 |  | B10015936 | 066112-C | SITE | FTR-5 | 066112 | 10-GU-6106A | [5 empty] | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004913 | 066112-C | SITE | FP16A | 066112 | 10-GU-6106B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 100 | 32 | 32 | Renco | C | 1
1 |  | B10015937 | 066112-C | SITE | FTR-5 | 066112 | 10-GU-6106B | [5 empty] | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004899 | 066202-C | SITE | FP15 | 066202 | 10-IB-6206 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004934 | 066202-C | SITE | FTR-5 | 066202 | 10-IB-6206 | [5 empty] | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004903 | 066201-C | SITE | FP15 | 066201 | 10-IB-6207 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004936 | 066201-C | SITE | FTR-5 | 066201 | 10-IB-6207 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004905 | 066203-C | SITE | FP15 | 066203 | 10-IB-6208 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004938 | 066203-C | SITE | FTR-5 | 066203 | 10-IB-6208 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004904 | 060501-C | SITE | FP15 | 060501 | 10-IC-6204 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004937 | 060501-C | SITE | FTR-5 | 060501 | 10-IC-6204 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004911 | 066112-C | SITE | FP15 | 066112 | 10-IG-6106 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004943 | 066112-C | SITE | FTR-5 | 066112 | 10-IG-6106 | [5 empty] | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004907 | 066104-C | SITE | FP15 | 066104 | 10-IG-6109 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004940 | 066104-C | SITE | FTR-5 | 066104 | 10-IG-6109 | [5 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004908 | 066101-C | SITE | FP15 | 066101 | 10-IG-6110 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004941 | 066101-C | SITE | FTR-5 | 066101 | 10-IG-6110 | [5 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004909 | 066105-C | SITE | FP15 | 066105 | 10-IG-6111 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004942 | 066105-C | SITE | FTR-5 | 066105 | 10-IG-6111 | [5 empty] | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018279 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 10-IN-6101_A06-30 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018280 | 060901-C | SITE | FTR-2 | 060901 | 10-IN-6102_A03-12 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004910 | 066103-C | SITE | FP5 | 066103 | 10-IN-6103 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 40 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10016439 | 066103-C | SITE | FTR-11 | 066103 | 10-IN-6103 | [5 empty] | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004925 | 066202-C | SITE | FP2B | 066202 | 10-IV-6106 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 16 | 16 | Renco | C | 1
1 |  | B10004945 | 066202-C | SITE | FTR-5 | 066202 | 10-IV-6106 | [5 empty] | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10004926 | 066105-C | SITE | FP2B | 066105 | 10-IV-6111 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 100 | 16 | 16 | Renco | C | 1
1 |  | B10004924 | 068701-C | SITE | FP5 | 068701 | 10-IV-8703 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B10004927 | 066105-C | SITE | FP15 | 066105 | 10-IZ-6111 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004944 | 066105-C | SITE | FTR-5 | 066105 | 10-IZ-6111 | [5 empty] | 2016-06-11 | 2016-06-11 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018768 | 066202-C | SITE | FTR-5 | 066202 | A09-16 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018835 | 062601-C | SITE | FJ01D | 062601 | BF-06-AE-2610 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018850 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-AE1-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018904 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-AE1-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018851 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-AE2-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018905 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-AE2-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018307 | 060703-C | SITE | FJ01A | 060703 | BF-06-AT-07344A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018308 | 060703-C | SITE | FJ01A | 060703 | BF-06-AT-07344B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018536 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-AT-2611A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018537 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-AT-2611B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018852 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-BE-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018906 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-BE-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018853 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-BE-7102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018907 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-BE-7102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018754 | 067103-C | SITE | FJ02 | 067103 | BF-06-DM-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018635 | 067103-C | SITE | FP13 | 067103 | BF-06-DM-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018755 | 067103-C | SITE | FTR-1 | 067103 | BF-06-DM-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018636 | 067103-C | SITE | FTR-2 | 067103 | BF-06-DM-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018637 | 067103-C | SITE | FTR-5 | 067103 | BF-06-DM-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018756 | 067103-C | SITE | FJ02 | 067103 | BF-06-DM-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018638 | 067103-C | SITE | FP13 | 067103 | BF-06-DM-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018757 | 067103-C | SITE | FTR-1 | 067103 | BF-06-DM-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018639 | 067103-C | SITE | FTR-2 | 067103 | BF-06-DM-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018640 | 067103-C | SITE | FTR-5 | 067103 | BF-06-DM-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018746 | 060704-C | SITE | FJ02 | 060704 | BF-06-EA-0702A | [5 empty] | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018731 | 060704-C | SITE | FP13 | 060704 | BF-06-EA-0702A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018711 | 060704-C | SITE | FTR-1 | 060704 | BF-06-EA-0702A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018712 | 060704-C | SITE | FTR-2 | 060704 | BF-06-EA-0702A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018713 | 060704-C | SITE | FTR-5 | 060704 | BF-06-EA-0702A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018747 | 060704-C | SITE | FJ02 | 060704 | BF-06-EA-0702B | [5 empty] | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018732 | 060704-C | SITE | FP13 | 060704 | BF-06-EA-0702B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018716 | 060704-C | SITE | FTR-1 | 060704 | BF-06-EA-0702B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018717 | 060704-C | SITE | FTR-2 | 060704 | BF-06-EA-0702B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018718 | 060704-C | SITE | FTR-5 | 060704 | BF-06-EA-0702B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018854 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-ESY-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018908 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-ESY-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018855 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-0701A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018909 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-0701B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018856 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018910 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018857 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018911 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018858 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7103A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018912 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7103B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018859 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7104A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018913 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7104B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018860 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7211A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018914 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7211B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018861 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7212A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018915 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7212B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018862 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7213A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018916 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7213B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018863 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7214A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018917 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7214B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018864 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7215A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018918 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7215B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018865 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-FIT-7216A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018919 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-FIT-7216B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018523 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-FT-2601A |  |  |  | Flow measurement |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018832 | 062601-C | SITE | FJ01B | 062601 | BF-06-FT-2601A |  |  |  | Density measurement |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018524 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-FT-2601B |  |  |  | Flow measurement |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018833 | 062601-C | SITE | FJ01B | 062601 | BF-06-FT-2601B |  |  |  | Density measurement |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018541 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-FT-2610 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018834 | 062601-C | SITE | FJ01B | 062601 | BF-06-FT-2610 |  |  |  | Density measurement |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018866 | 067201-C | SITE | FJ01C | 067201 | BF-06-FV-0701A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018920 | 067202-C | SITE | FJ01C | 067202 | BF-06-FV-0701B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018867 | 067201-C | SITE | FJ01C | 067201 | BF-06-FV-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018921 | 067202-C | SITE | FJ01C | 067202 | BF-06-FV-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018868 | 067201-C | SITE | FJ01C | 067201 | BF-06-FV-7104A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018922 | 067202-C | SITE | FJ01C | 067202 | BF-06-FV-7104B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018869 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-FV-7107A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018923 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-FV-7107B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018976 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-HS-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018978 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-HS-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018977 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-HS-7202A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018979 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-HS-7202B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018958 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-HS-7203A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018980 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-HS-7203B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018959 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-HS-7204A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018981 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-HS-7204B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018960 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-HS-7205A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018982 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-HS-7205B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018961 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-HS-7206A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018983 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-HS-7206B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018962 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-HS-7207A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018984 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-HS-7207B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018518 | 062601-C | SITE | FJ01V | 062601 | BF-06-HV-2601 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018519 | 062601-C | SITE | FJ01V | 062601 | BF-06-HV-2602 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018520 | 062601-C | SITE | FJ01V | 062601 | BF-06-HV-2603 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018521 | 062601-C | SITE | FJ01V | 062601 | BF-06-HV-2604 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018522 | 062601-C | SITE | FJ01V | 062601 | BF-06-HV-2605 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018748 | 060704-C | SITE | FJ02 | 060704 | BF-06-KC-0704A | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018733 | 060704-C | SITE | FP13 | 060704 | BF-06-KC-0704A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018721 | 060704-C | SITE | FTR-1 | 060704 | BF-06-KC-0704A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018722 | 060704-C | SITE | FTR-2 | 060704 | BF-06-KC-0704A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018723 | 060704-C | SITE | FTR-5 | 060704 | BF-06-KC-0704A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018749 | 060704-C | SITE | FJ02 | 060704 | BF-06-KC-0704B | [5 empty] | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018734 | 060704-C | SITE | FP13 | 060704 | BF-06-KC-0704B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018726 | 060704-C | SITE | FTR-1 | 060704 | BF-06-KC-0704B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 2 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018727 | 060704-C | SITE | FTR-2 | 060704 | BF-06-KC-0704B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018728 | 060704-C | SITE | FTR-5 | 060704 | BF-06-KC-0704B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018971 | 067201-C | SITE | FJ02 | 067201 | BF-06-KE-7201A-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018972 | 067201-C | SITE | FP13 | 067201 | BF-06-KE-7201A-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018973 | 067201-C | SITE | FTR-1 | 067201 | BF-06-KE-7201A-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018974 | 067201-C | SITE | FTR-2 | 067201 | BF-06-KE-7201A-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018975 | 067201-C | SITE | FTR-5 | 067201 | BF-06-KE-7201A-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018985 | 067202-C | SITE | FJ02 | 067202 | BF-06-KE-7201B-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018986 | 067202-C | SITE | FP13 | 067202 | BF-06-KE-7201B-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018987 | 067202-C | SITE | FTR-1 | 067202 | BF-06-KE-7201B-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018988 | 067202-C | SITE | FTR-2 | 067202 | BF-06-KE-7201B-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018989 | 067202-C | SITE | FTR-5 | 067202 | BF-06-KE-7201B-M |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018842 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | BF-06-LAH-2811 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018335 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-LS-07327A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018336 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-LS-07327B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018337 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-LS-07328A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018338 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-LS-07328B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018339 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-LS-07329A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018340 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-LS-07329B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018341 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-LS-07330A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018342 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-LS-07330B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018642 | 067103-C | SITE | FP22 | 067103 | BF-06-MHE-7100A-P |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 160 | Renco | C | 1
1 |  | B10018800 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MHKA-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018343 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MHKD-0704 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018344 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MHKD-0705 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018801 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MHKD-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018345 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MHKH-0704 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018346 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MHKH-0705A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018347 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MHKH-0705B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018348 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MHKH-0706A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018349 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MHKH-0706B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018802 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MHKH1-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018803 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MHKH2-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018350 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MHKR-0704A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018351 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MHKR-0704B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018843 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | BF-06-MHKR-2810 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018804 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MHKR1-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018805 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MHKR2-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018844 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | BF-06-MHKU-2810 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018806 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MHKU1-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018807 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MHKU2-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018352 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-ML-0704A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018353 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-ML-0704B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018533 | 062601-C | SITE | FJ01E | 062601 | BF-06-MOV-2601A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018534 | 062601-C | SITE | FJ01E | 062601 | BF-06-MOV-2601B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018535 | 062601-C | SITE | FJ01E | 062601 | BF-06-MOV-2601C |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018354 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MPB-0704 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018355 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MPB-0705 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018356 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MPBESD-0704A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018357 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MPBESD-0704B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018836 | 062601-C | SITE | FJ01D | 062601 | BF-06-MXSE-2610A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018837 | 062601-C | SITE | FJ01D | 062601 | BF-06-MXSE-2610B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018808 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MXSE1-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018870 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-MXSE1-7202A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018924 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-MXSE1-7202B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018809 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MXSE2-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018358 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MY-0704 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018359 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MY-0706 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018360 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MY-0707A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018361 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MY-0707B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018362 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MY-0708A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018363 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MY-0708B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018364 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MY-0709 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018365 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MY-0710 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018366 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MY-0712 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018845 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | BF-06-MY-2810 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018810 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MY1-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018811 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MY2-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018846 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | BF-06-MYA-2810 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018812 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MYA1-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018813 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MYA2-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018367 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MYH-0706A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018368 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MYH-0706B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018369 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MYH-0707A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018370 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MYH-0707B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018371 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MYH-0708A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018372 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MYH-0708B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018373 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MYH-0711A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018374 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-MYH-0711B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018847 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | BF-06-MYH-2810 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018814 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MYH1-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018815 | 062801-C | SITE | FJ01D | 062801 | BF-06-MYH2-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018542 | 062601-C | SITE | FJ02 | 062601 | BF-06-PC-2601A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018543 | 062601-C | SITE | FP13 | 062601 | BF-06-PC-2601A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018544 | 062601-C | SITE | FTR-2 | 062601 | BF-06-PC-2601A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018545 | 062601-C | SITE | FTR-5 | 062601 | BF-06-PC-2601A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018546 | 062601-C | SITE | FJ02 | 062601 | BF-06-PC-2601B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018547 | 062601-C | SITE | FP13 | 062601 | BF-06-PC-2601B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018548 | 062601-C | SITE | FTR-2 | 062601 | BF-06-PC-2601B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018549 | 062601-C | SITE | FTR-5 | 062601 | BF-06-PC-2601B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018375 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PDIT-07326A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018376 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PDIT-07326B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018315 | 060703-C | SITE | FJ01A | 060703 | BF-06-PDIT-07336A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018316 | 060703-C | SITE | FJ01A | 060703 | BF-06-PDIT-07336B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018317 | 060703-C | SITE | FJ01A | 060703 | BF-06-PDIT-07341A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018318 | 060703-C | SITE | FJ01A | 060703 | BF-06-PDIT-07341B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018643 | 067103-C | SITE | FJ01A | 067103 | BF-06-PDT-7103 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018871 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-PIT-0702A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018925 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-PIT-0702B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018377 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PIT-07327A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018378 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PIT-07327B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018379 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PIT-07328A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018380 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PIT-07328B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018381 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PIT-07331A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018382 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PIT-07331B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018383 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PIT-07332A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018384 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-PIT-07332B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018872 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-PIT-7001A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018926 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-PIT-7001B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018873 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-PIT-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018927 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-PIT-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018874 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-PIT-7102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018928 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-PIT-7102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018875 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-PIT-7202A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018929 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-PIT-7202B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018876 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-PIT-7203A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018930 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-PIT-7203B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018385 | 060704-C | SITE | FJ01V | 060704 | BF-06-PSV-07329A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018386 | 060704-C | SITE | FJ01V | 060704 | BF-06-PSV-07329B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018387 | 060704-C | SITE | FJ01V | 060704 | BF-06-PSV-07330A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018388 | 060704-C | SITE | FJ01V | 060704 | BF-06-PSV-07330B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018311 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-PSV-07334A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018314 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-PSV-07334B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018309 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-PSV-07339A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018312 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-PSV-07339B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018310 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-PSV-07340A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018313 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-PSV-07340B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018644 | 067103-C | SITE | FJ01V | 067103 | BF-06-PSV-7104A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018645 | 067103-C | SITE | FJ01V | 067103 | BF-06-PSV-7104B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018902 | 067201-C | SITE | FJ01V | 067201 | BF-06-PSV-7215A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018956 | 067202-C | SITE | FJ01V | 067202 | BF-06-PSV-7215B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018903 | 067201-C | SITE | FJ01V | 067201 | BF-06-PSV-7216A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018957 | 067202-C | SITE | FJ01V | 067202 | BF-06-PSV-7216B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018539 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-PT-2613 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018646 | 067103-C | SITE | FJ01A | 067103 | BF-06-PT-7107A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018647 | 067103-C | SITE | FJ01A | 067103 | BF-06-PT-7107B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018525 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-PT1-2601A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018526 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-PT1-2601B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018527 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-PT2-2601A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018528 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-PT2-2601B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018648 | 067103-C | SITE | FJ01A | 067103 | BF-06-PV-7109A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018649 | 067103-C | SITE | FJ01A | 067103 | BF-06-PV-7109B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018879 | 067201-C | SITE | FJ01V | 067201 | BF-06-SDV-0701A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018933 | 067202-C | SITE | FJ01V | 067202 | BF-06-SDV-0701B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018877 | 067201-C | SITE | FJ01V | 067201 | BF-06-SDV-7002A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018931 | 067202-C | SITE | FJ01V | 067202 | BF-06-SDV-7002B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018878 | 067201-C | SITE | FJ01V | 067201 | BF-06-SDV-7003A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018932 | 067202-C | SITE | FJ01V | 067202 | BF-06-SDV-7003B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018880 | 067201-C | SITE | FJ01V | 067201 | BF-06-SDV-7102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018934 | 067202-C | SITE | FJ01V | 067202 | BF-06-SDV-7102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018883 | 067201-C | SITE | FJ01V | 067201 | BF-06-SDV-7103A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018937 | 067202-C | SITE | FJ01V | 067202 | BF-06-SDV-7103B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018881 | 067201-C | SITE | FJ01V | 067201 | BF-06-SDV-7105A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018935 | 067202-C | SITE | FJ01V | 067202 | BF-06-SDV-7105B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018882 | 067201-C | SITE | FJ01V | 067201 | BF-06-SDV-7106A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018936 | 067202-C | SITE | FJ01V | 067202 | BF-06-SDV-7106B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018822 | 062503-C | SITE | FJ01V | 062503 | BF-06-SDV-7202 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018823 | 062503-C | SITE | FJ01V | 062503 | BF-06-SDV-7203 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018391 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TE-0704A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018392 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TE-0704B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018393 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07326A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018394 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07326B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018395 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07327A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018396 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07327B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018397 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07328A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018398 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07328B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018399 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07329A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018400 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07329B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018401 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07330A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018402 | 060704-C | SITE | FJ01A | 060704 | BF-06-TIT-07330B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018319 | 060703-C | SITE | FJ01A | 060703 | BF-06-TIT-07331 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018838 | 062601-C | SITE | FJ01D | 062601 | BF-06-TSH-2611A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018839 | 062601-C | SITE | FJ01D | 062601 | BF-06-TSH-2611B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018540 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-TT-2613 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018887 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT-7101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018941 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT-7101B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018888 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT-7203A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018942 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT-7203B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018889 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT-7220A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018943 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT-7220B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018890 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT-7221A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018944 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT-7221B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018891 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT-7222A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018945 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT-7222B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018892 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT-7223A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018946 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT-7223B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018893 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT-7224A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018947 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT-7224B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018894 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT-7225A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018948 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT-7225B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018816 | 062503-C | SITE | FJ01A | 062503 | BF-06-TT1-2533 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018529 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-TT1-2601A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018530 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-TT1-2601B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018884 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT1-7202A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018938 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT1-7202B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018817 | 062503-C | SITE | FJ01A | 062503 | BF-06-TT2-2533 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018531 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-TT2-2601A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018532 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-TT2-2601B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018885 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT2-7202A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018939 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT2-7202B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018818 | 062503-C | SITE | FJ01A | 062503 | BF-06-TT3-2533 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018886 | 067201-C | SITE | FJ01A | 067201 | BF-06-TT3-7202A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018940 | 067202-C | SITE | FJ01A | 067202 | BF-06-TT3-7202B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018895 | 067201-C | SITE | FJ03 | 067201 | BF-06-U-730 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018949 | 067202-C | SITE | FJ03 | 067202 | BF-06-U-732 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018840 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-WT-2610A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018841 | 062601-C | SITE | FJ01A | 062601 | BF-06-WT-2610B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018403 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-XA-0705 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018825 | 062503-C | SITE | FJ01D | 062503 | BF-06-XA1-0H02 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10010906 | 062501-C | SITE | FJ01D | 062503 | BF-06-XA2-0H02 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011053 | 060501-C | SITE | FJ01D | 060502 | BF-06-XS-0180 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018826 | 062503-C | SITE | FJ01D | 062503 | BF-06-XS-0H01 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017114 | 060501-C | SITE | FJ01D | 060502 | BF-06-XSL-0131 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018405 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-XV-07327A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018406 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-XV-07327B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018407 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-XV-07328A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018408 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-XV-07328B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018409 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-XV-07329A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018410 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-XV-07329B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018297 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07331A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018301 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07331B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018298 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07332A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018302 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07332B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018299 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07333A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018303 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07333B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018300 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07334A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018304 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07334B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018305 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07335A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018306 | 060703-C | SITE | FJ01V | 060703 | BF-06-XV-07335B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018411 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-XY-07326A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018412 | 060704-C | SITE | FJ01D | 060704 | BF-06-XY-07326B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018538 | 062601-C | SITE | FJ01D | 062601 | BF-06-XY-2610 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018896 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-XY1-7103A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018950 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-XY1-7103B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018964 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-YLA-7205A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018990 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-YLA-7205B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018965 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-YLH-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018991 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-YLH-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018966 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-YLH-7202A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018992 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-YLH-7202B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018967 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-YLH-7203A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018993 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-YLH-7203B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018968 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-YLH-7204A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018994 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-YLH-7204B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018969 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-YLH-7205A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018995 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-YLH-7205B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018970 | 067201-C | SITE | FJ01D | 067201 | BF-06-YLH-7208A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018996 | 067202-C | SITE | FJ01D | 067202 | BF-06-YLH-7208B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018819 | 062503-C | SITE | FJ01D | 062503 | BF-06-YS1-2533 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018820 | 062503-C | SITE | FJ01D | 062503 | BF-06-YS2-2533 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018821 | 062503-C | SITE | FJ01D | 062503 | BF-06-YS3-2533 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018389 | 060704-C | SITE | FJ03 | 060704 | BF-06SWV03P/06XZ701 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018390 | 060704-C | SITE | FJ03 | 060704 | BF-06SWV03S/06XZ701 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004906 | 060501-C | SITE | FP15 | 060502 | BF-10-IC-6205 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 20 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10004939 | 060501-C | SITE | FTR-5 | 060502 | BF-10-IC-6205 | [5 empty] | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018897 | 067201-C | SITE | FJ02 | 067201 | BF-10-IZ-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018898 | 067201-C | SITE | FP13 | 067201 | BF-10-IZ-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018899 | 067201-C | SITE | FTR-1 | 067201 | BF-10-IZ-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018900 | 067201-C | SITE | FTR-2 | 067201 | BF-10-IZ-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018901 | 067201-C | SITE | FTR-5 | 067201 | BF-10-IZ-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018951 | 067202-C | SITE | FJ02 | 067202 | BF-10-IZ-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018952 | 067202-C | SITE | FP13 | 067202 | BF-10-IZ-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018953 | 067202-C | SITE | FTR-1 | 067202 | BF-10-IZ-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10018954 | 067202-C | SITE | FTR-2 | 067202 | BF-10-IZ-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018955 | 067202-C | SITE | FTR-5 | 067202 | BF-10-IZ-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018824 | 062503-C | SITE | FJ03 | 062503 | BF-C-06VIMP02P/06HIPS001 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018848 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | BF-MHKH-2810 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018849 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | BF-MXSE-2810 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018281 | 060901-C | SITE | FJ03 | 060901 | C_06SWV04P/06IE0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018282 | 060901-C | SITE | FJ03 | 060901 | C_06SWV04S/06IE0901 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10006125 | 060801-C | SITE | I03C1 | 060801 | DJ-01-FB-527-A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 12 | Renco | C | 1
1 |  | B10005647 | 060801-C | SITE | I02C1 | 060801 | DJ-01-LS-501-01 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10005648 | 060801-C | SITE | I02C1 | 060801 | DJ-01-LS-620-01 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10006126 | 060801-C | SITE | I02C1 | 060801 | DJ-01-LS-625-01 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10006127 | 060801-C | SITE | I02C1 | 060801 | DJ-01-LS-626-01 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10006128 | 060803-C | SITE | I05C4 | 060803 | DJ-03-TP-601-A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10006129 | 060803-C | SITE | I05C4 | 060803 | DJ-03-TP-602-A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10006130 | 060803-C | SITE | I05C4 | 060803 | DJ-03-TP-603-A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10006131 | 060802-C | SITE | I06C1 | 060802 | DJ-52-CM-601-A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 60 | Renco | C | 1
1 |  | B10006132 | 060802-C | SITE | I06C1 | 060802 | DJ-52-CM-602-A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 60 | Renco | C | 1
1 |  | B10016587 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | F-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016588 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | F-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016555 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | F-7203A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016556 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | F-7203B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016557 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | F-7203C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016582 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | F-7204 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016585 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | F-7205A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016586 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | F-7205B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017215 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | FY-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017216 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | FY-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016928 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR-0142 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016929 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0101 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016930 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0102 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016931 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0103 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016932 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016933 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0105A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016934 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0105B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016935 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0106 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016936 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0107 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016937 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0108 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016938 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR1-0109 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016939 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR2-0103 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016940 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR2-0104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016941 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR2-0105A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016942 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR2-0105B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016943 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR2-0106 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016944 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR2-0107 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016945 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR2-0108 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016946 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR2-0109 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016947 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR3-0103 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016948 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR3-0104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016949 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR3-0105A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016950 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR3-0105B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016951 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR3-0106 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016952 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR3-0107 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016953 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR3-0108 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016954 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR3-0109 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016955 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR4-0104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016956 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR4-0107 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016957 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR4-0108 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016958 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR4-0109 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016959 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR5-0104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016960 | 060302-C | SITE | FJ04G | 060302 | GDIR6-0104 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016961 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | GDT-0143 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011119 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | HS-0124 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018413 | 062801-C | SITE | FJ01A | 062801 | L-2801 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018414 | 062801-C | SITE | FJ01A | 062801 | L-2802 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016865 | 062810-C | SITE | FJ01A | 062810 | L-2810 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016864 | 062810-C | SITE | FJ01A | 062810 | L-2811 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016857 | 062810-C | SITE | FJ01A | 062810 | L-2812 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016543 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | L-7201 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016544 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | L-7202 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018415 | 062801-C | SITE | FJ02 | 062801 | M-2801A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018416 | 062801-C | SITE | FP13 | 062801 | M-2801A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018417 | 062801-C | SITE | FTR-2 | 062801 | M-2801A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018418 | 062801-C | SITE | FTR-5 | 062801 | M-2801A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018419 | 062801-C | SITE | FJ02 | 062801 | M-2801B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018420 | 062801-C | SITE | FP13 | 062801 | M-2801B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10018421 | 062801-C | SITE | FTR-2 | 062801 | M-2801B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10018422 | 062801-C | SITE | FTR-5 | 062801 | M-2801B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10016866 | 062810-C | SITE | FP13 | 062810 | M-2810 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10016867 | 062810-C | SITE | FTR-1 | 062810 | M-2810 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10016868 | 062810-C | SITE | FTR-2 | 062810 | M-2810 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10016869 | 062810-C | SITE | FTR-5 | 062810 | M-2810 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 10 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10016660 | 067203-C | SITE | FP13 | 067203 | M-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10016661 | 067203-C | SITE | FTR-1 | 067203 | M-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10016662 | 067203-C | SITE | FTR-2 | 067203 | M-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10016663 | 067203-C | SITE | FTR-5 | 067203 | M-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10016664 | 067203-C | SITE | FP13 | 067203 | M-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10016665 | 067203-C | SITE | FTR-1 | 067203 | M-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10016666 | 067203-C | SITE | FTR-2 | 067203 | M-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10016667 | 067203-C | SITE | FTR-5 | 067203 | M-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10016668 | 067203-C | SITE | FP13 | 067203 | M-7201C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 20 | Renco | C | 1
1 |  | B10016669 | 067203-C | SITE | FTR-1 | 067203 | M-7201C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 2 | Renco | C | 1
1 |  | B10016670 | 067203-C | SITE | FTR-2 | 067203 | M-7201C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10016671 | 067203-C | SITE | FTR-5 | 067203 | M-7201C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 10 | Renco | C | 1
1 |  | B10017209 | 062501-C | SITE | FJ01E | 060402 | MOV-2501 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017213 | 062501-C | SITE | FJ01E | 060402 | MOV-2502 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017214 | 062501-C | SITE | FJ01E | 060402 | MOV-2503 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017210 | 062601-C | SITE | FJ01E | 060402 | MOV-2601A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017211 | 062601-C | SITE | FJ01E | 060402 | MOV-2601B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017212 | 062601-C | SITE | FJ01E | 060402 | MOV-2601C |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018423 | 062801-C | SITE | FJ01A | 062801 | P-2801A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018424 | 062801-C | SITE | FJ01A | 062801 | P-2801B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018425 | 062801-C | SITE | FJ01A | 062801 | P-2802A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018426 | 062801-C | SITE | FJ01A | 062801 | P-2802B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016859 | 062810-C | SITE | FJ01A | 062810 | P-2811 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016858 | 062810-C | SITE | FJ01A | 062810 | P-2814 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016550 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | P-7209A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016895 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | P-7209B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016551 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | P-7209C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016552 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | P-7211A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016553 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | P-7211B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016554 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | P-7211C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016568 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | P-7212 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016545 | 067203-C | SITE | FJ01C | 067203 | P-7213 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016546 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | P-7214 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016558 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | P-7217 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011386 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PB1-0124 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011387 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PB1-0125 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018593 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | PB1-0126 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011388 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PB2-0124 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011389 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PB2-0125 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016547 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | PD-7206A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016548 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | PD-7206B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016549 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | PD-7206C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016888 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | PD-7207A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016889 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | PD-7207B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016607 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | PD-7208A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016608 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | PD-7208B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016887 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | PD-7209A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016617 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | PD-7209B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016962 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | PDT-0901 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016963 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | PDT-0902 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011128 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PSL1-0119A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011129 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PSL1-0119B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011130 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PSL2-0119A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011131 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PSL2-0119B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011132 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PSL3-0119A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011133 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PSL3-0119B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017206 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PSL4-0119A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017207 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | PSL4-0119B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018427 | 062801-C | SITE | FJ01V | 062801 | PSV-2804A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018428 | 062801-C | SITE | FJ01V | 062801 | PSV-2804B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016860 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | PSV-2815A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016861 | 062810-C | SITE | FJ01V | 062810 | PSV-2815A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016578 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | PSV-7217A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016579 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | PSV-7217A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016580 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | PSV-7217B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016581 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | PSV-7217B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016599 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | PSV-7218A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016600 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | PSV-7218A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016601 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | PSV-7218B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016602 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | PSV-7218B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016603 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | PSV-7219A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016604 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | PSV-7219A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016605 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | PSV-7219B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016606 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | PSV-7219B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016964 | 068301-C | SITE | FJ04H | 068301 | RDHR2-0100A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016965 | 068301-C | SITE | FJ04H | 068301 | RDHR2-0100B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016966 | 068301-C | SITE | FJ04H | 068301 | RDHR2-0100C |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016967 | 068301-C | SITE | FJ04H | 068301 | RDHR4-0100A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016968 | 068301-C | SITE | FJ04H | 068301 | RDHR4-0100B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016969 | 068301-C | SITE | FJ04H | 068301 | RDHR4-0100C |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016973 | 068301-C | SITE | FJ04S | 068301 | RDOS1-0100A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016974 | 068301-C | SITE | FJ04S | 068301 | RDOS1-0100B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016975 | 068301-C | SITE | FJ04S | 068301 | RDOS1-0100C |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016976 | 068301-C | SITE | FJ04S | 068301 | RDOS3-0100A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016977 | 068301-C | SITE | FJ04S | 068301 | RDOS3-0100B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016978 | 068301-C | SITE | FJ04S | 068301 | RDOS3-0100C |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016982 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI1-0112 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016983 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI1-0113 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016984 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI1-0114 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016985 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI1-0115 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016986 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI1-0116 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016987 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI1-0128 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016988 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI1-0129 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016989 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI1-0145 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016990 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI2-0112 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016991 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI2-0113 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016992 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI2-0114 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016993 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI2-0115 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016994 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI2-0116 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016995 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI2-0128 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016996 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI2-0129 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016997 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI2-0145 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016998 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI3-0112 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016999 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI3-0113 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017000 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI3-0114 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017001 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI3-0115 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017002 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI3-0116 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017003 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI3-0128 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017005 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI3-0129 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017007 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI3-0145 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017009 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI4-0112 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017011 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI4-0113 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017012 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI4-0116 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017013 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI4-0129 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017014 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI5-0112 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017015 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI5-0116 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017016 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI6-0112 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017017 | 060302-C | SITE | FJ04F | 060302 | RDUI6-0116 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017019 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | RKL-0119 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017021 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | RKL-0120 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017023 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | RKL-0121 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017026 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | RMAC1-0106 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017027 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | RMAC1-0108 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017028 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | RMAC2-0106 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017029 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | RMAC2-0108 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017030 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | RMAC3-0108 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017031 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | RMAC4-0108 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017032 | 060302-C | SITE | FJ01A | 060302 | RMAC5-0108 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018320 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | RPB3-0124 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018321 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | RPB3-0125 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011199 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | RPSH-0119 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011210 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | RSOV1-0119 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011211 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | RSOV2-0119 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016862 | 062810-C | SITE | FJ01D | 062810 | S-2800 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016863 | 062810-C | SITE | FJ01V | 062810 | S-2800 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016591 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | S-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016592 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | S-7201A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016593 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | S-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016594 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | S-7201B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016572 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | S-7202 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016573 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | S-7202 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016574 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | S-7203 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016575 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | S-7203 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016583 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | S-7204A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016584 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | S-7204A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016615 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | S-7204B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016616 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | S-7204B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016576 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | S-7205 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016577 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | S-7205 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016566 | 067203-C | SITE | FJ01D | 067203 | S-7206 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016567 | 067203-C | SITE | FJ01V | 067203 | S-7206 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017190 | 067211-C | SITE | FJ03 | 067211 | SWV01S_06U730 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017191 | 067212-C | SITE | FJ03 | 067212 | SWV01S_06U732 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017196 | 060402-C | SITE | FJ03 | 060402 | SWV02P_06PKSC001 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017197 | 060402-C | SITE | FJ03 | 060402 | SWV02S_06PKSC001 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016569 | 067203-C | SITE | FJ01C | 067203 | T-2524A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016570 | 067203-C | SITE | FJ01C | 067203 | T-2524B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016571 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7202 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016595 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7208A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016596 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7208B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016589 | 067203-C | SITE | FJ01C | 067203 | T-7209A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016590 | 067203-C | SITE | FJ01C | 067203 | T-7209B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016542 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7212 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016612 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7213 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016563 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7214A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016564 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7214B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016565 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7214C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016597 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7215A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016598 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7215B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016560 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7216A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016561 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7216B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016562 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7216C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016609 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7217 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016610 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7218A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016611 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7218B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10016559 | 067203-C | SITE | FJ01A | 067203 | T-7225 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017034 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XA-0144 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017036 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XA1-0120 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017038 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XA1-0121 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017040 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XA1-0122 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017042 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XA1-0123 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017044 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XA1-0124 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017046 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XA1-0125 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017048 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XA1-0126 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017050 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XA1-0127 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018592 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XA4-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017054 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XA5-0102B |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018591 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XA6-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018590 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XA6-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018589 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XA7-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018588 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XA7-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018587 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XA8-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018586 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XA8-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018585 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XA9-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018584 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XA9-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017072 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XL-0101A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018583 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XL-0102A |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018582 | 060303-C | SITE | FJ01D | 060303 | XL-0119 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011273 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XL1-0124 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011274 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XL1-0125 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011275 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XL2-0124 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011276 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XL2-0125 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011277 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XL3-0124 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10011278 | 060104-C | SITE | FJ01D | 060104 | XL3-0125 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017076 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS-0050 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017145 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XS-0150 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017147 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XS-0151 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017149 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XS-0152 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017151 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XS-0153 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017153 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XS-0154 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017155 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XS-0155 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017157 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XS-0156 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017159 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XS-0157 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017170 | 066101-C | SITE | FJ01D | 066101 | XS-0172 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017172 | 066101-C | SITE | FJ01D | 066101 | XS-0173 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017174 | 066101-C | SITE | FJ01D | 066101 | XS-0174 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017176 | 066101-C | SITE | FJ01D | 066101 | XS-0175 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017178 | 066101-C | SITE | FJ01D | 066101 | XS-0176 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017180 | 066101-C | SITE | FJ01D | 066101 | XS-0177 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017182 | 066101-C | SITE | FJ01D | 066101 | XS-0178 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017184 | 066101-C | SITE | FJ01D | 066101 | XS-0179 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017094 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0300 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017096 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0301 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017098 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0302 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017100 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0303 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017102 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0304 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017104 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0305 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017106 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0309 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017108 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0315 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017110 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0320C |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017112 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XS1-0320D |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018739 | 066108-C | SITE | FJ01D | 066108 | XSA-0010 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017116 | 066203-C | SITE | FJ01D | 066202 | XSL-0132 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017118 | 066105-C | SITE | FJ01D | 066105 | XSL-0133 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018284 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | XSL-0134 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10018286 | 060901-C | SITE | FJ01D | 060901 | XSL-0135 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017124 | 066103-C | SITE | FJ01D | 066103 | XSL-0136 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017126 | 066103-C | SITE | FJ01D | 066103 | XSL-0137 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017128 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XSL-0138 |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017130 | 060302-C | SITE | FJ01D | 060302 | XSL-0908 |  |  |  | Automatic generation |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017132 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XSL1-0130A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017134 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XSL1-0130B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017136 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XSL2-0130A |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10017138 | 066112-C | SITE | FJ01D | 066112 | XSL2-0130B |  |  |  | Automatic generation |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 100 | 8 | 8 | Renco | C | 1
1 |  | B10004933 | 060101-C | SITE | 2621P | 060101 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010835 | 060102-C | SITE | 2621E | 060102 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010834 | 060102-C | SITE | 2621I | 060102 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010836 | 060102-C | SITE | 2621M | 060102 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004947 | 060102-C | SITE | 2621P | 060102 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004949 | 060103-C | SITE | 2621P | 060103 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004950 | 060104-C | SITE | 2621I | 060104 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010838 | 060104-C | SITE | 2621M | 060104 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010839 | 060104-C | SITE | 2621P | 060104 | [6 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004951 | 060105-C | SITE | 2621I | 060105 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010842 | 060105-C | SITE | 2621M | 060105 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010840 | 060105-C | SITE | 2621P | 060105 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010841 | 060106-C | SITE | 2621I | 060106 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010843 | 060106-C | SITE | 2621M | 060106 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004953 | 060201-C | SITE | 2621I | 060201 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010844 | 060201-C | SITE | 2621M | 060201 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010845 | 060301-C | SITE | 2621E | 060301 | [6 empty] | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004954 | 060301-C | SITE | 2621I | 060301 | [6 empty] | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10016923 | 060302-C | SITE | 2621I | 060302 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10017208 | 060303-C | SITE | 2621I | 060303 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010847 | 060401-C | SITE | 2621E | 060401 | [6 empty] | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004955 | 060401-C | SITE | 2621I | 060401 | [6 empty] | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010849 | 060402-C | SITE | 2621E | 060402 | [6 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004956 | 060402-C | SITE | 2621I | 060402 | [6 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004957 | 060501-C | SITE | 2621E | 060501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010850 | 060501-C | SITE | 2621I | 060501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10018624 | 060502-C | SITE | 2621E | 060502 |  |  |  |  | Preliminary Checks Electrical |  | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10018625 | 060502-C | SITE | 2621I | 060502 |  |  |  |  | Preliminary Checks Instrumentation |  | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010851 | 060701-C | SITE | 2621P | 060701 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004961 | 060702-C | SITE | 2621I | 060702 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010852 | 060702-C | SITE | 2621P | 060702 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004962 | 060703-C | SITE | 2621I | 060703 | [6 empty] | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010853 | 060703-C | SITE | 2621M | 060703 | [6 empty] | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010854 | 060704-C | SITE | 2621E | 060704 | [6 empty] | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004963 | 060704-C | SITE | 2621I | 060704 | [6 empty] | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010855 | 060704-C | SITE | 2621M | 060704 | [6 empty] | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004964 | 060801-C | SITE | 2621T | 060801 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004965 | 060802-C | SITE | 2621T | 060802 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010858 | 060803-C | SITE | 2621E | 060803 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010859 | 060803-C | SITE | 2621I | 060803 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004966 | 060803-C | SITE | 2621T | 060803 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010860 | 060901-C | SITE | 2621E | 060901 | [6 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010861 | 060901-C | SITE | 2621I | 060901 | [6 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004968 | 060901-C | SITE | 2621M | 060901 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004969 | 062101-C | SITE | 2621I | 062101 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010862 | 062101-C | SITE | 2621P | 062101 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004970 | 062501-C | SITE | 2621E | 062501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004971 | 062501-C | SITE | 2621I | 062501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004972 | 062501-C | SITE | 2621M | 062501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010863 | 062501-C | SITE | 2621P | 062501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010864 | 062502-C | SITE | 2621E | 062502 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004973 | 062502-C | SITE | 2621I | 062502 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004974 | 062502-C | SITE | 2621P | 062502 | [6 empty] | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10018827 | 062503-C | SITE | 2621I | 062503 |  |  |  |  | Preliminary Checks Instrumentation |  |  |  | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004981 | 062601-C | SITE | 2621E | 062601 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004982 | 062601-C | SITE | 2621I | 062601 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004983 | 062601-C | SITE | 2621M | 062601 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004984 | 062601-C | SITE | 2621P | 062601 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010865 | 062801-C | SITE | 2621E | 062801 | [6 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004986 | 062801-C | SITE | 2621I | 062801 | [6 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010866 | 062801-C | SITE | 2621M | 062801 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004987 | 062801-C | SITE | 2621P | 062801 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004989 | 062810-C | SITE | 2621E | 062810 | [6 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004988 | 062810-C | SITE | 2621I | 062810 | [6 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010867 | 062810-C | SITE | 2621M | 062810 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004990 | 062810-C | SITE | 2621P | 062810 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004991 | 063601-C | SITE | 2621I | 063601 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004992 | 063601-C | SITE | 2621P | 063601 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004994 | 063603-C | SITE | 2621I | 063603 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010869 | 063603-C | SITE | 2621M | 063603 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010868 | 063603-C | SITE | 2621P | 063603 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004995 | 066101-C | SITE | 2621E | 066101 | [6 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010870 | 066101-C | SITE | 2621I | 066101 | [6 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004996 | 066102-C | SITE | 2621E | 066102 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004997 | 066103-C | SITE | 2621E | 066103 | [6 empty] | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010871 | 066103-C | SITE | 2621I | 066103 | [6 empty] | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004998 | 066104-C | SITE | 2621E | 066104 | [6 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010872 | 066104-C | SITE | 2621I | 066104 | [6 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10004999 | 066105-C | SITE | 2621E | 066105 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010873 | 066105-C | SITE | 2621I | 066105 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005006 | 066112-C | SITE | 2621E | 066112 | [6 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10018552 | 066112-C | SITE | 2621I | 066112 | [6 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005007 | 066201-C | SITE | 2621E | 066201 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005008 | 066202-C | SITE | 2621E | 066202 | [6 empty] | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10012215 | 066202-C | SITE | 2621I | 066202 | [6 empty] | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005009 | 066203-C | SITE | 2621E | 066203 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10018628 | 066203-C | SITE | 2621I | 066203 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005011 | 066301-C | SITE | 2621E | 066301 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005012 | 067001-C | SITE | 2621I | 067001 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010874 | 067001-C | SITE | 2621P | 067001 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010875 | 067101-C | SITE | 2621E | 067101 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005013 | 067101-C | SITE | 2621I | 067101 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005015 | 067101-C | SITE | 2621M | 067101 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005014 | 067101-C | SITE | 2621P | 067101 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010876 | 067102-C | SITE | 2621E | 067102 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005016 | 067102-C | SITE | 2621I | 067102 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005017 | 067102-C | SITE | 2621M | 067102 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010877 | 067102-C | SITE | 2621P | 067102 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010880 | 067103-C | SITE | 2621E | 067103 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005018 | 067103-C | SITE | 2621I | 067103 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010879 | 067103-C | SITE | 2621M | 067103 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010878 | 067103-C | SITE | 2621P | 067103 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010881 | 067201-C | SITE | 2621E | 067201 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005019 | 067201-C | SITE | 2621I | 067201 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005020 | 067201-C | SITE | 2621M | 067201 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010882 | 067202-C | SITE | 2621E | 067202 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005021 | 067202-C | SITE | 2621I | 067202 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005022 | 067202-C | SITE | 2621M | 067202 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010883 | 067203-C | SITE | 2621E | 067203 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005023 | 067203-C | SITE | 2621I | 067203 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005024 | 067203-C | SITE | 2621M | 067203 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010884 | 067203-C | SITE | 2621P | 067203 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10017482 | 067211-C | SITE | 2621E | 067211 | [6 empty] | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10017481 | 067211-C | SITE | 2621I | 067211 | [6 empty] | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10017483 | 067212-C | SITE | 2621E | 067212 | [6 empty] | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10017484 | 067212-C | SITE | 2621I | 067212 | [6 empty] | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005025 | 067401-C | SITE | 2621I | 067401 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010885 | 067401-C | SITE | 2621M | 067401 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010886 | 067401-C | SITE | 2621P | 067401 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10015550 | 067402-C | SITE | 2621I | 067402 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10015551 | 067402-C | SITE | 2621P | 067402 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005027 | 067501-C | SITE | 2621E | 067501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005026 | 067501-C | SITE | 2621I | 067501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005028 | 067501-C | SITE | 2621M | 067501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005029 | 067501-C | SITE | 2621P | 067501 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10018074 | 067502-C | SITE | 2621P | 067502 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10015552 | 068301-C | SITE | 2621E | 068301 | [6 empty] | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10018553 | 068301-C | SITE | 2621I | 068301 | [6 empty] | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10005031 | 068301-C | SITE | 2621M | 068301 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B10010890 | 068701-C | SITE | 2621E | 068701 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B20000117 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-ESDV-2505-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-06 | 2016-07-06 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000118 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-MOV-2503-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-06 | 2016-07-06 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000119 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-ESDV-2504-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000120 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2510-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000121 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2508-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000122 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2501A-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-02 | 2016-07-02 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000123 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2501B-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-02 | 2016-07-02 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000124 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2801-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000125 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2505-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-06 | 2016-07-06 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000126 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2541-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000127 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2544-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000128 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2545-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000129 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2591-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-08-13 | 2016-08-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000130 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2592-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-08-13 | 2016-08-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000131 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2546-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-06 | 2016-07-06 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000132 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-HV-2548-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-06 | 2016-07-06 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000135 | 062810-C | SITE | 4242 | 062810 |  | 06-ESDV-2800-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000137 | 067001-C | YARD | 4242 | 067001 |  | 06-SDV-7002-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000138 | 067001-C | YARD | 4242 | 067001 |  | 06-ESDV-7001A-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000139 | 067001-C | YARD | 4242 | 067001 |  | 06-ESDV-7001B-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000140 | 067101-C | YARD | 4242 | 067101 |  | 06-SDV-7107-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000141 | 067101-C | YARD | 4242 | 067101 |  | 06-SDV-7102-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000142 | 067101-C | YARD | 4242 | 067101 |  | 06-SDV-7103-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000143 | 067101-C | YARD | 4242 | 067101 |  | 06-ESDV-7101A-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000144 | 067101-C | YARD | 4242 | 067101 |  | 06-ESDV-7101B-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000145 | 067101-C | YARD | 4242 | 067101 |  | 06-HV-2864-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000146 | 067102-C | SITE | 4242 | 067102 |  | 06-SDV-7104-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-08-13 | 2016-08-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000147 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-SDV-7202-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000148 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-SDV-7203-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000149 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-SDV-7206-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000150 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-SDV-7204A-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000151 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-SDV-7201A-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000152 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-SDV-7204B-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000153 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-SDV-7201B-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000154 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-2534-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000155 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7235-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000156 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7240-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000157 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7246-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000158 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7249-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000159 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7247-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-02 | 2016-07-02 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000160 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7248-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-02 | 2016-07-02 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000161 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7291-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000162 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7295A-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000163 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7295B-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000164 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7296A-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-02 | 2016-07-02 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000165 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7296B-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-02 | 2016-07-02 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000166 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7295C-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-08-18 | 2016-08-18 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000167 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7296C-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000168 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7220-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000169 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7221-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000170 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7222-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-02 | 2016-07-02 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000171 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7223-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000172 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7224-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-02 | 2016-07-02 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000173 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7225-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000174 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7226-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000175 | 067203-C | YARD | 4242 | 067203 |  | 06-HV-7227-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000176 | 067401-C | YARD | 4242 | 067401 |  | 06-SDV-7205-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000177 | 062501-C | YARD | 4242 | 062501 |  | 06-MOV-2501-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-08-13 | 2016-08-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000178 | 062502-C | YARD | 4242 | 062502 |  | 06-ESDV-2501-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-08-13 | 2016-08-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000179 | 062502-C | YARD | 4242 | 062502 |  | 06-ESDV-2502-PLT | PASSING LEAK TEST | 2016-08-13 | 2016-08-13 |  |  |  | 100 | 2 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000206 | 060104-C | SITE | 4241 | 060104 |  | NOVEC Skid Leak Test | LT19 | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000207 | 060105-C | SITE | 4241 | 060105 |  | Inert Gas Flooding System Leak Test | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000208 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | Instrument/Service Air Leak Test | LT-060701 / 060702 | 2016-11-15 | 2016-11-15 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000209 | 062501-C | SITE | 4241 | 062501 |  | Produced Oil/HIPS Leak Test | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000210 | 062502-C | SITE | 4241 | 062502 |  | Produced Oil Piping Wharf Leak Test |  | 2016-08-13 | 2016-08-13 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000211 | 062601-C | SITE | 4241 | 062601 |  | Fiscal Metering Leak Test | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000212 | 062810-C | SITE | 4241 | 062810 |  | Closed Drain Drum Leak Test | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000213 | 067101-C | SITE | 4241 | 067101 |  | Fuel Buffer Drum Leak Test | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000214 | 067102-C | SITE | 4241 | 067102 |  | Diesel Tank Leak Test | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000215 | 067203-C | SITE | 4241 | 067203 |  | Hot Water Circulation Leak Test | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000216 | 067401-C | SITE | 4241 | 067401 |  | Nitrogen Distribution Leak Test | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000217 | 067502-C | SITE | 4241 | 067502 |  | Corrosion Inhibitor Leak Test | LT18 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000218 | 060901-C | SITE | 4241 | 060901 |  | HVAC Air Duct Leak Test | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000232 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TESDV-2501 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000233 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TESDV-2502 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000234 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TPV-2526 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000235 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7202 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000236 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7203 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000237 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TTV-7224A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000238 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TTV-7224B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000239 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TLV-7101 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000240 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TPV1-7110 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000241 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TPV2-7110 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000242 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7002 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000243 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7102 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000244 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7103 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000245 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7104 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000246 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7107 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000247 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TESDV-7101A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000248 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TESDV-7101B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000249 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TPV-7109A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000250 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TPV-7109B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000251 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TPCV-7506 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000252 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TPCV-7507A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000253 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TESDV-2800 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000254 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TESDV-2504 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000255 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TESDV-2505 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000256 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TPV1-7213 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000257 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TPV2-7213 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000258 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7205 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000259 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TFV-7204 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000260 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TESDV-7001A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000261 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7201A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000262 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7204A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000263 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TESDV-7001B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000264 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7201B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000265 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7204B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000266 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TTV-7225 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000267 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TFV-0701A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000268 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TFV-7101A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000269 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TFV-7104A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000270 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TFV-7107A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000271 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-0701A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000272 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7002A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000273 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7003A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000274 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7102A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000275 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7103A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000276 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7105A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000277 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7106A | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000278 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TFV-0701B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000279 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TFV-7101B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000280 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TFV-7104B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000281 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TFV-7107B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000282 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-0701B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000283 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7002B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000284 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7003B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000285 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7102B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000286 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7103B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000287 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7105B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000288 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TSDV-7106B | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000289 | 060701-C | SITE | 4241 | 060701 |  | 06-TXY-2610 | TUBING FLUSHING | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000292 | 060703-C | SITE | 4241 | 060703 |  | Utility air lines (from air comp.) Leak Test | LT09 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000294 | 060702-C | SITE | 4241 | 060702 |  | 060702-LT02 | Leak Test Service Air Distribution | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000180 | 066105-C | SITE | 5300-E | 066105 |  | 20KVA Transformer (10-IV-6111) | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | Renco | C | 1
1 |  | B20000181 | 066112-C | SITE | 5300-E | 066112 |  | OTP 230VAC UPS | 7300-260568 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  |  |  | 100 | 210 | 210 | Renco | C | 1
1 |  | B20000182 | 066101-C | SITE | 5300-E | 066101 |  | OTP Rectifier | 7300-260568 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  |  |  | 100 | 210 | 210 | Renco | C | 1
1 |  | B20000183 | 060301-C | SITE | 5300-I | 060301 |  | SSS (ESD/FGS/PSS) | 7300-260538 | [5 empty] | 0 | 0 | 500 | Renco | C | 1
1 |  | B20000184 | 060801-C | SITE | 5300-T | 060801 |  | PA/GA Extension | 7300-260546 | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | Renco | C | 1
1 |  | B20000186 | 060803-C | SITE | 5300-T | 060803 |  | Telephone Extension | 7300-260547 | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | Renco | C | 1
1 |  | B20000187 | 066102-C | SITE | 5300-E | 066102 |  | Power Distribution | 7300-260549 | [5 empty] | 0 | 0 | 64 | Renco | C | 1
1 |  | B20000188 | 066201-C | SITE | 5300-E | 066201 |  | Lighting | 7300-260550 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | Renco | C | 1
1 |  | B20000189 | 060104-C | SITE | 5300-O | 060104 |  | NOVEC 1230 Skid | 7300-260551 | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B20000190 | 062601-C | SITE | 5300-O | 062601 |  | Crude Oil Fiscal Metering Package | 7300-260552 | [5 empty] | 0 | 0 | 440 | Renco | C | 1
1 |  | B20000191 | 060103-C | SITE | 5300-O | 060103 |  | Fire Water and Foam Ring Main | 7300-260553 | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | Renco | C | 1
1 |  | B20000192 | 060102-C | SITE | 5300-O | 060102 |  | Deluge System | 7300-260554 | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | Renco | C | 1
1 |  | B20000193 | 062501-C | SITE | 5300-O | 062501 |  | Produced Oil Treatment | 7300-260555 | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | Renco | C | 1
1 |  | B20000194 | 067201-C | SITE | 5300-O | 067201 |  | Hot Water Boiler A | 7300-260556 | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | Renco | C | 1
1 |  | B20000195 | 067103-C | SITE | 5300-O | 067103 |  | Liquid Fuel System | 7300-260558 | [5 empty] | 0 | 0 | 126 | Renco | C | 1
1 |  | B20000196 | 062810-C | SITE | 5300-O | 062810 |  | Closed Drain Pumps | 7300-260559 | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | Renco | C | 1
1 |  | B20000197 | 062801-C | SITE | 5300-O | 062801 |  | Open Drain System | 7300-260560 | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | Renco | C | 1
1 |  | B20000198 | 060901-C | SITE | 5300-O | 060901 |  | Technical Building HVAC | 7300-260561 | [5 empty] | 0 | 0 | 400 | Renco | C | 1
1 |  | B20000199 | 067501-C | SITE | 5300-O | 067501 |  | Demulsifier Package | 7300-260562 | [5 empty] | 0 | 0 | 90 | Renco | C | 1
1 |  | B20000200 | 060802-C | SITE | 5300-T | 060802 |  | CCTV System | 7300-260565 | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | Renco | C | 1
1 |  | B20000202 | 060704-C | SITE | 5301-I | 060704 |  | Atomizing Air Compressor Package 06-UA-0704 A/B | 7300-260567 | 2016-10-22 | 2016-10-22 |  |  |  | 100 | 132 | 132 | Renco | C | 1
1 |  | B20000204 | 067203-C | SITE | 5300-O | 067203 |  | Hot Water Loop | 7300-260569 | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | Renco | C | 1
1 |  | B20000205 | 066202-C | SITE | 5300-E | 066202 |  | 20 KVA Transformers | 7300-260572 | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  |  |  | 100 | 50 | 50 | Renco | C | 1
1 |  | B20000219 | 060301-C | SITE | 5301-O | 060301 |  | ICSS-SAT Procedure | [6 empty] | 0 | 0 | 502 | Renco | C | 1
1 |  | B20000220 | 060401-C | SITE | 5301-O | 060401 |  | ICSS-SAT Procedure | [6 empty] | 0 | 0 | 502 | Renco | C | 1
1 |  | B20000221 | 060901-C | SITE | 5301-O | 060901 |  | Technical Building SAT Report | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | Renco | C | 1
1 |  | B20000222 | 067211-C | SITE | 5301-O | 067211 |  | PLC Hot Water Boiler A - SAT REPORT | [6 empty] | 0 | 0 | 150 | Renco | C | 1
1 |  | B20000223 | 067212-C | SITE | 5301-O | 067212 |  | PLC Hot Water Boiler B - SAT REPORT |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 |  |  |  | 100 | 5 | 5 | Renco | C | 1
1 |  | B20000224 | 062501-C | SITE | 5301-O | 062501 |  | Produced Oil Treatement SAT Report | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | Renco | C | 1
1 |  | B20000225 | 062601-C | SITE | 5301-O | 062601 |  | Crude Oil Fiscal Metering Package SAT REPORT | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | Renco | C | 1
1 |  | B20000226 | 060402-C | SITE | 5301-O | 060402 |  | PAKSCAN System SAT REPORT |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  |  |  | 100 | 3 | 3 | Renco | C | 1
1 |  | B20000227 | 060703-C | SITE | 5300-I | 060703 |  | Atomizing Air Dryers Package 06-US-703 | 7300-260567 | 2016-10-22 | 2016-10-22 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000229 | 060101-C | SITE | 5300-I | 060101 |  | Fire Water Ring Main Extension | 7300-260553 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | Renco | C | 1
1 |  | B20000230 | 060702-C | SITE | 5300-O | 067202 |  | Hot Water Boiler B | 7300-260556 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | Renco | C | 1
1 |  | B20000231 | 060704-C | SITE | 5300-O | 060704 |  | Atomizing Air Compressor Package 06-UA-0704 A/B | 7300-260567 | 2016-10-22 | 2016-10-22 |  |  |  | 100 | 4 | 4 | Renco | C | 1
1 |  | B20000290 | 060502-C | SITE | 5300-E | 060502 |  | 060502_Indoor Emergency Lighting | 7300-260550 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | Renco | C | 1
1 |  | B20000293 | 062503-C | SITE | 5301-O | 062503 |  | SAT Procedure HIPS System | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | Renco | C | 1