## Plan d'action
EN 9.3.2 Tableau de suivi des Non-conformité V1
|  | 15 | [6 empty] | Moyen de remontée
NC / Problème constaté/Risque identifié | Date de constat / remonté | Référence FA | Initiateur FA | Référence Action | Intitulé Action | Type Action | Processus | Autres processus concernés (si plusieurs) | Comité qualité | Remontée des NC | Audit Qualité Interne | Audit à blanc/externe | Suivi des indicateurs | Enquête de satisfaction clients | Ecoute partenaires | Réclamations clients | Revue processus | Revue indicateurs | Gestion des risques | Gestion des connaissances | Exigences parties prenantes | Orientations stratégiques | Revue de Direction | Délai intial | Mois | Replanifié | Délai | Année | Dead line | Délai à échéance | Échéance (En Semaines)à | Avancement | Efficacité | date d'évaluation
Constat 1 | 2014-06-12 | Néant | Néant | #REF! | Action 1 | Curative | Ressources Humaines | Néant |  |  |  | X | [11 empty] | 2014-06-19 | 6 |  |  | 2014 | 2014-06-19 | -4431 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 2 | 2014-06-12 | 128 | RH | #REF! | Action 2 | Corrective | Ressources Humaines | Néant |  | X |  | X | [11 empty] | 2015-10-30 | 10 |  |  | 2015 | 2015-10-30 | -3933 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 3 | 2014-06-12 | Néant | Néant | #REF! | Action 3 | Corrective | Ressources Humaines | Néant |  |  |  | X | X | [10 empty] | 2014-06-23 | 6 |  |  | 2014 | 2014-06-23 | -4427 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 4 | 2014-06-12 | Néant | Néant | #REF! | Action 4 | Curative | Ressources Humaines | Néant |  |  |  | X | [11 empty] | 2014-06-19 | 6 |  |  | 2014 | 2014-06-19 | -4431 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 5 | 2014-06-12 | Néant | Néant | #REF! | Action 5 | Corrective | Achats et Moyens Généraux | Néant |  |  |  | X | [11 empty] | 2014-06-19 | 6 |  |  | 2014 | 2014-06-19 | -4431 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 6 | 2014-06-12 | Néant | Néant | #REF! | Action 6 | Curative | Achats et Moyens Généraux | Néant |  |  |  | X | [11 empty] | 2014-06-21 | 6 |  |  | 2014 | 2014-06-21 | -4429 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 7 | 2014-05-12 | 115 | Pilote GAC | #REF! | Action 7 | Corrective | Gestion Administrative du Crédit | Néant |  | X | [13 empty] | 2016-12-31 | 12 |  |  | 2016 | 2016-12-31 | -3505 | Délai Dépassé | Non entamée | Non estimée
Constat 8 | 2014-05-12 | 2; 13; 46;51;56;74;102;97;92;87;82;112 | Pilote GAC/Contrôleur interne | #REF! | Action 8 | Corrective | Gestion Administrative du Crédit | Néant |  | X | [13 empty] | 2015-06-01 | 6 |  |  | 2015 | 2015-06-01 | -4084 | N/A | Réalisée | Inefficace
Constat 9 | 2014-05-12 | 3;11;45;50;55;57;60;75;101;96;91;86;81;111 | Pilote GAC/Contrôleur interne | #REF! | Action 9 | Corrective | Gestion Administrative du Crédit | Néant |  | X | [13 empty] | 2015-06-01 | 6 |  |  | 2015 | 2015-06-01 | -4084 | N/A | Réalisée | Inefficace
Constat 10 | 2014-05-12 | 4;14;42;49;76;100;95;90;85;80 | Pilote GAC | #REF! | Action 10 | Corrective | Gestion Administrative du Crédit | Néant |  | X | [13 empty] | 2014-11-01 | 11 |  |  | 2014 | 2014-11-01 | -4296 | N/A | Réalisée | Inefficace
Constat 11 | 2014-05-12 | 5;15;43;48;77;114 | Pilote GAC/CE | #REF! | Action 11 | Corrective | Autorisation | Néant |  | X | [13 empty] | 2015-06-15 | 6 |  |  | 2015 | 2015-06-15 | -4070 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 12 | 2014-05-12 | 6 | CE | #REF! | Action 12 | Corrective | Autorisation | Néant |  | X | [13 empty] | 2014-12-31 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-31 | -4236 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 13 | 2014-05-12 | 8;17;19;20;23;24;34;35;54;55;57;61;62;63;64 | CE/Contrôleur interne | #REF! | Action 13 | Corrective | Autorisation | Néant |  | X |  |  | X | [10 empty] | 2014-09-30 | 9 |  |  | 2014 | 2014-09-30 | -4328 | N/A | Réalisée | Inefficace
Constat 14 | 2014-05-13 | 9;10 | Logistique et MG | #REF! | Action 14 | Curative | Achats et Moyens Généraux | Néant |  | X | [13 empty] | 2014-09-30 | 9 |  |  | 2014 | 2014-09-30 | -4328 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 15 | 2014-05-16 | 16 | CE | #REF! | Action 15 | Corrective | Plusieurs | Commericial/ Animation et partenarait |  | X | [13 empty] | 2014-12-31 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-31 | -4236 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 16 | 2014-05-28 | 25;26;27;28;32;44 | CE | #REF! | Action 16 | Corrective | Systèmes d'Information | Néant |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | 2014-09-30 | 9 |  |  | 2014 | 2014-09-30 | -4328 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 17 | 2014-06-02 | 36 | CE | #REF! | Action 17 | Curative | Plusieurs | Commercial/Autorisation /GAC/Animation et partenariat |  | X | [13 empty] | 2015-03-31 | 3 |  |  | 2015 | 2015-03-31 | -4146 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 18 | 2014-06-10 | 52 | CE | #REF! | Action 18 | Corrective | Autorisation | Néant |  | X | [13 empty] | 2014-09-30 | 9 |  |  | 2014 | 2014-09-30 | -4328 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 19 | 2014-12-10 | 121 | Néant | #REF! | Action 19 | Curative | Autorisation | Néant |  | X | [13 empty] | 2014-12-01 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-01 | -4266 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 20 | 2014-06-11 | 66,67,68,69, 70 | DSI | #REF! | Action 20 | Corrective | Systèmes d'Information | Néant |  | X |  |  | X | [10 empty] | 2014-12-31 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-31 | -4236 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 21 | 2014-06-11 | 71 | Animation | #REF! | Action 21 | Curative | Plusieurs | Animation et Partenariat/Commercial/Autorisation |  | x | [13 empty] | 2014-09-30 | 9 |  |  | 2014 | 2014-09-30 | -4328 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 22 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 22 | Corrective | Animation et partenariat | Néant | [6 empty] | X | [8 empty] | 2014-05-01 | 5 |  |  | 2014 | 2014-05-01 | -4480 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 23 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 23 | Corrective | Animation et partenariat | Néant |  |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | 2014-05-01 | 5 |  |  | 2014 | 2014-05-01 | -4480 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 24 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 24 | Corrective | Gestion Administrative du Crédit | Néant | [5 empty] | X | X | [8 empty] | 2014-05-01 | 5 |  |  | 2014 | 2014-05-01 | -4480 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 25 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 25 | Corrective | Animation et partenariat | Néant | [6 empty] | X | [8 empty] | 2015-03-31 | 3 |  |  | 2015 | 2015-03-31 | -4146 | N/A | Réalisée | Inefficace
Constat 26 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 26 | Curative | Animation et partenariat | Néant | [6 empty] | X | [8 empty] | 2014-12-31 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-31 | -4236 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 27 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 27 | Curative | Animation et partenariat | Néant | [5 empty] | X | X | [8 empty] | 2014-05-01 | 5 |  |  | 2014 | 2014-05-01 | -4480 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 28 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 28 | Corrective | Animation et partenariat | Néant | [5 empty] | X | X | [8 empty] | 2014-12-01 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-01 | -4266 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 29 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 29 | Corrective | Animation et partenariat | Néant | [6 empty] | X | [8 empty] | 2015-06-30 | 6 |  |  | 2015 | 2015-06-30 | -4055 | N/A | Réalisée | Inefficace
Constat 30 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 30 | Corrective | Animation et partenariat | Néant | [6 empty] | X | [8 empty] | 2014-12-31 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-31 | -4236 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 31 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 31 | Corrective | Gestion de la qualité | Néant |  |  |  |  | x | [10 empty] | 2014-04-01 | 4 |  |  | 2014 | 2014-04-01 | -4510 | N/A | Réalisée | Inefficace
Constat 32 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 32 | Corrective | Commercial Client réseau Direct | Néant |  |  |  |  | x | [10 empty] | 2014-12-01 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-01 | -4266 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 33 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 33 | Curative | Gestion Administrative du Crédit | Néant |  |  |  |  | X | [10 empty] | 2014-12-31 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-31 | -4236 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 34 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 34 | Corrective | Gestion Administrative du Crédit | Néant |  |  |  |  | X | [10 empty] | 2014-11-01 | 11 |  |  | 2014 | 2014-11-01 | -4296 | N/A | Réalisée | Inefficace
Constat 35 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 35 | Curative | Animation et partenariat | Néant |  |  |  |  | X | [10 empty] | 2014-09-30 | 9 |  |  | 2014 | 2014-09-30 | -4328 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 36 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 36 | Corrective | Animation et partenariat | Néant |  |  |  |  | X | [10 empty] | 2015-03-31 | 3 |  |  | 2015 | 2015-03-31 | -4146 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 37 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 37 | Curative | Achats et Moyens Généraux | Néant | [14 empty] | X | 2015-07-03 | 7 |  |  | 2015 | 2015-07-03 | -4052 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 38 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 38 | Corrective | Gestion de la qualité | Néant | [14 empty] | X | 2014-09-30 | 9 |  |  | 2014 | 2014-09-30 | -4328 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 39 | 2014-03-31 | Néant | Néant | #REF! | Action 39 | Corrective | Commercial Client réseau Direct | Néant | [5 empty] | X | [9 empty] | 2014-12-31 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-31 | -4236 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 40 | 2014-03-31 | Néant | Néant | #REF! | Action 40 | Corrective | Commercial Client réseau Direct | Néant | [5 empty] | X | [9 empty] | 2014-12-01 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-01 | -4266 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 41 | 2014-03-31 | Néant | Néant | #REF! | Action 41 | Corrective | Gestion de la qualité | Néant | [5 empty] | X | [9 empty] | 2014-12-31 | 12 |  |  | 2014 | 2014-12-31 | -4236 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 42 | 2014-03-31 | Néant | Néant | #REF! | Action 42 | Corrective | Animation et partenariat | Néant | [5 empty] | X | [9 empty] | 2016-12-31 | 12 |  |  | 2016 | 2016-12-31 | -3505 | Délai Dépassé | En cours | Non estimée
Constat 43 | 2014-06-19 | Néant | Néant | #REF! | Action 43 | Corrective | Achats et Moyens Généraux | Néant |  |  |  |  | X | [10 empty] | 2016-10-30 | 10 |  |  | 2016 | 2016-10-30 | -3567 | Délai Dépassé | En cours | Non estimée
Constat 44 | 2014-06-19 | Néant | Néant | #REF! | Action 44 | Curative | Achats et Moyens Généraux | Néant |  |  |  |  | X | [10 empty] | 2014-06-01 | 6 |  |  | 2014 | 2014-06-01 | -4449 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 45 | 2014-06-23 | Néant | Néant | #REF! | Action 45 | Curative | Ressources Humaines | Néant |  |  |  |  | X | [10 empty] | 2014-09-30 | 9 |  |  | 2014 | 2014-09-30 | -4328 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 46 | 2014-06-24 | Néant | Néant | #REF! | Action 46 | Corrective | Ressources Humaines | Néant |  |  |  |  | X | [10 empty] | 2015-03-31 | 3 |  |  | 2015 | 2015-03-31 | -4146 | N/A | Réalisée | Efficace
Constat 47 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 47 | Curative | Ressources Humaines | Néant | [14 empty] | X | 2015-09-30 | 9 |  |  | 2015 | 2015-09-30 | -3963 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Constat 48 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 48 | Corrective | Gestion de la qualité | Néant | [14 empty] | X | 2016-12-31 | 12 |  |  | 2016 | 2016-12-31 | -3505 | Délai Dépassé | En cours | Non estimée
Constat 49 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 49 | Corrective | Management Général | Néant | [14 empty] | X | 2017-03-01 | 3 |  |  | 2017 | 2017-03-01 | -3445 | Délai Dépassé | en cours | Non estimée
Constat 50 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 50 | Corrective | Ressources Humaines | Néant | [14 empty] | X | 2015-05-31 | 5 |  |  | 2015 | 2015-05-31 | -4085 | N/A | Réalisée | Non estimée
Constat 51 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 51 | Corrective | Gestion Administrative du Crédit | Néant | [14 empty] | X | 2016-11-30 | 11 |  |  | 2016 | 2016-11-30 | -3536 | Délai Dépassé | En cours | Non estimée
Constat 52 | 2014-06-05 | Néant | Néant | #REF! | Action 52 | Curative | Gestion de la qualité | Néant |  |  | X | [12 empty] | 2015-02-28 | 2 |  |  | 2015 | 2015-02-28 | -4177 | N/A | Réalisée | Non Applicable
Formulas:
Délai à échéance = [Dead line]-TODAY()

## tableau de suivi
2016
| Processus Management Général | Processus Qualité | Processus RH
Délai maximum de retaard

## Feuil2
Type Action | Processus | Autres processus concernés (si plusieurs) | Délai intial | Mois | Replanifié | Délai | Année | Dead line | Délai à échéance |  | Échéance (En Semaines)à | Responsable Mise en œuvre | Responsable suivi | Avancement | Efficacité
Curative | Management Général | Néant | 2014-05-29 | 5 |  | 0 | 2014 | 2014-05-29 | -949 | Management Général2014N/A | N/A | Jalal TAMI | Maha LAHLOU | Réalisée | Non Applicable
Corrective | Management Général | Néant | 2017-03-01 | 3 |  | 0 | 2017 | 2017-03-01 | 58 | Management Général20178,28571428571429 | 8.2857 | Jalal TAMI | Maha LAHLOU | en cours | Non estimée
Corrective | Management Général | Néant |  | 1 |  | 0 | 1900 |  | -42737 | Management Général1900N/A | N/A | Najib BEKKAYE | Badr BENNOUNA | Réalisée | Efficace
Corrective | Management Général | Néant | 2017-06-01 | 6 |  | 0 | 2017 | 2017-06-01 | 150 | Management Général201721,4285714285714 | 21.4286 | CODIR | Maha LAHLOU | Non entamée | Non estimée
Corrective | Management Général | Néant | 2017-07-01 | 7 |  | 0 | 2017 | 2017-07-01 | 180 | Management Général201725,7142857142857 | 25.7143 | Mohammed SELLAMI | Maha LAHLOU | Non entamée | Non estimée
Corrective | Management Général | Néant | 2017-03-31 | 3 |  | 0 | 2017 | 2017-03-31 | 88 | Management Général201712,5714285714286 | 12.5714 | Jalal TAMI | Maha LAHLOU | en cours | Non estimée
Corrective | Management Général | Néant | 2016-12-31 | 12 |  | 0 | 2016 | 2016-12-31 | -2 | Management Général2016Délai Dépassé | Délai Dépassé | Najib BEKKAYE | Maha LAHLOU | Non entamée | Non estimée
Corrective | Management Général | Néant | 2017-01-30 | 1 |  | 0 | 2017 | 2017-01-30 | 28 | Management Général20174 | 4 | CODIR | Maha LAHLOU | Non entamée | Non estimée
Corrective | Management Général | Néant | 2017-01-30 | 1 |  | 0 | 2017 | 2017-01-30 | 28 | Management Général20174 | 4 | Jalal TAMI | Maha LAHLOU | Non entamée | Non estimée
Corrective | Management Général | Néant | 2015-12-31 | 12 |  | 0 | 2015 | 2015-12-31 | -368 | Management Général2015N/A | N/A | Najib BEKKAYE | Maha LAHLOU | réalisée | efficace
Corrective | Management Général | Néant | 2017-03-01 | 3 |  | 0 | 2017 | 2017-03-01 | 58 |  | 8.2857 | Jalal TAMI | Maha LAHLOU | Non entamée | Non estimée