## Feuil1
PREPARATION TIV
Date du TIV | samedi 04 mars 2017
lieu du TIV | hangar à bateau, métallerie VIAUD La Moye 44220 Couëron
Préparatifs | Commentaires | Qui s'en occupe | Quand | Fait O/N
Réservation local | auprès de Denis VIAUD 02.40.86.13.13 | Franck / Pierre | sept | O
Réservation gabarit CTD | auprès de Gweran Formation 06.71.00.53.75 sur St André des eaux | Pierre | Sept | O
Prise gabarit CTD | auprès de Gweran Formation 06.71.00.53.75 sur St André des eaux | Servane | 48h avant | O
Retour gabarit CTD |  | Servane ? | 48 h après
commande joints |  |  | 2 mois avant | O
Réservation karcher | interne ccp ou location à eau chaude indispensable | Eric Sauleau | ccp :Dés que connu si loc : 15 jours avant | O
Prise / retour karcher |  |  |  | O
Préparation grattoir / tube IRO protection | 1 brosse droite et 1 brosse à ogive | Pierre |  | O
Carton protection au sol |  | un peu tout le monde |  | O
Scotch repérage bloc |  | Pierre |  | O
Perceuse |  | Franck |  | O
Diffusion invitation | touslescopains@copainsplongeurs.com | Pierre | Des que connu + 1 mois avant | O
Rappel invitation + bloc perso | touslescopains@copainsplongeurs.com | Pierre | 15 j avant | O
48h avant
Réservation gonflage auprès de Atlantic |  | Pierre | 8 jours avant | O
Réservation gonflage auprès de Espace |  | Pierre | 8 jours avant | O
Transport blocs de piscine à local |  | Didier |  | O
|  | Pierre x 6 |  | O
Transport caisse outils, joint, cales bois, clef plate rob, rallonge sur din, rallonge elec + multiprise |  | Pierre |  | O
Responsable atelier démontage
Tiv dispo avec lampe + siège | rallonge +multiprise + café | Didier |  | O
Responsable atelier contrôle gabarit
Responsable atelier remontage |  | Pierre |  | O
Secrétariat avec PC
Connection internet 3-4G
course repas
Impression listing visite Diffusion à Espace et Atlantic
Transport blocs de local à gonflage |  | Pierre x 6 | en fin de TIV | O
Transport blocs de magasin à piscine |  | Pierre x 6 | Ma, Me ou Je | O