## projet
Planning annuel AFONSO
Jour début |  | 2017-01-02
Surlignage de la période :
Chantier | Chef de chantier | Conducteur de travaux | Grue | Début | Fin | DEBUT (Semaine) | DUREE (Semaines) | Début Réel | Durée Réelle | Avancement | 2017-01-02 |  |  |  |  | 2017-02-06 |  |  |  | 2017-03-06 |  |  |  | 2017-04-03 |  |  |  | 2017-05-01 |  |  |  |  | 2017-06-05 |  |  |  | 2017-07-03 |  |  |  |  | 2017-08-07 |  |  |  | 2017-09-04 |  |  |  | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-11-06 |  |  |  | 2017-12-04 |  |  |  | 2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-05-07 |  |  |  | 2018-06-04 |  |  |  | 2018-07-02 |  |  |  |  | 2018-08-06 |  |  |  | 2018-09-03 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | 2018-11-05 |  |  |  | 2018-12-03 |  |  |  |  | 2019-01-07 |  |  |  | 2019-02-04 |  |  |  | 2019-03-04
 | time axis 2017-01-02 to 2019-03-04
 | time axis 2017-01-02 to 2019-03-04
LE CAROLANE | Oscar | Quentin | Afonso MD 208 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 1 | 9 | 1 | 9 | 50% | 2017-01-02: 15; 2017-01-09: 15; 2017-01-16: 15; 2017-01-23: 15; 2017-01-30: 15; 2017-02-06: 6; 2017-02-13: 6; 2017-02-20: 6; 2017-02-27: 6
MOREL | Luis | Humberto | Afonso MD 208 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 1 | 5 | 1 | 5 | 50% | 2017-01-02: 3; 2017-01-09: 3; 2017-01-16: 3; 2017-01-23: 3; 2017-01-30: 3
RESIDENCE ETUDIANTE | José Texeira | Philippe | Valente | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 1 | 13 | 1 | 13 | 50% | 2017-01-02: 5; 2017-01-09: 5; 2017-01-16: 5; 2017-01-23: 5; 2017-01-30: 5; 2017-02-06: 5; 2017-02-13: 5; 2017-02-20: 5; 2017-02-27: 5; 2017-03-06: 5; 2017-03-13: 5; 2017-03-20: 5; 2017-03-27: 5
TERRASSES D'EVA | Pikachu | Humberto | Matebat | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 1 | 18 | 1 | 18 | 50% | 2017-01-02: 9; 2017-01-09: 9; 2017-01-16: 9; 2017-01-23: 9; 2017-01-30: 9; 2017-02-06: 9; 2017-02-13: 9; 2017-02-20: 9; 2017-02-27: 9; 2017-03-06: 9; 2017-03-13: 9; 2017-03-20: 9; 2017-03-27: 9; 2017-04-03: 3; 2017-04-10: 3; 2017-04-17: 3; 2017-04-24: 3; 2017-05-01: 3
CARNOT | José Maria | ? | Valente | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 1 | 13 | 1 | 13 | 50% | 2017-01-02: 7; 2017-01-09: 7; 2017-01-16: 7; 2017-01-23: 7; 2017-01-30: 7; 2017-02-06: 7; 2017-02-13: 7; 2017-02-20: 7; 2017-02-27: 7; 2017-03-06: 7; 2017-03-13: 7; 2017-03-20: 7; 2017-03-27: 7; 2017-04-03: 7
CAP SUD | Augusto | Quentin | Afonso MDT 178 + Valente | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 1 | 18 | 1 | 18 | 50% | 2017-01-02: 17; 2017-01-09: 17; 2017-01-16: 17; 2017-01-23: 17; 2017-01-30: 17; 2017-02-06: 17; 2017-02-13: 17; 2017-02-20: 17; 2017-02-27: 17; 2017-03-06: 17; 2017-03-13: 17; 2017-03-20: 17; 2017-03-27: 17; 2017-04-03: 17; 2017-04-10: 3; 2017-04-17: 3; 2017-04-24: 3; 2017-05-01: 3
Z3N | Filipe | Philippe | Valente ? | 2016-01-01 | 2016-06-15 | 1 | 24 | 1 | 24 | 50% | 2017-01-02: 4; 2017-01-09: 4; 2017-01-16: 4; 2017-01-23: 4; 2017-01-30: 4; 2017-02-06: 4; 2017-02-13: 4; 2017-02-20: 4; 2017-02-27: 4; 2017-03-06: 4; 2017-03-13: 4; 2017-03-20: 4; 2017-03-27: 4; 2017-04-03: 4; 2017-04-10: 4; 2017-04-17: 4; 2017-04-24: 4; 2017-05-01: 4; 2017-05-08: 4; 2017-05-15: 4; 2017-05-22: 4; 2017-05-29: 4; 2017-06-05: 4; 2017-06-12: 4
ORIZON | Carlos | Quentin | Valente | 2016-01-01 | 2016-07-01 | 1 | 26 | 1 | 26 | 50% | 2017-01-02: 11; 2017-01-09: 11; 2017-01-16: 11; 2017-01-23: 11; 2017-01-30: 11; 2017-02-06: 11; 2017-02-13: 11; 2017-02-20: 11; 2017-02-27: 11; 2017-03-06: 11; 2017-03-13: 11; 2017-03-20: 11; 2017-03-27: 11; 2017-04-03: 11; 2017-04-10: 11; 2017-04-17: 11; 2017-04-24: 11; 2017-05-01: 11; 2017-05-08: 11; 2017-05-15: 11; 2017-05-22: 11; 2017-05-29: 3; 2017-06-05: 3; 2017-06-12: 3; 2017-06-19: 3; 2017-06-26: 3
SCALA | Oscar/Fernando | Quentin | Valente | 2016-02-01 | 2016-08-10 | 6 | 27 | 6 | 27 | 50% | 2017-02-06: 12; 2017-02-13: 12; 2017-02-20: 12; 2017-02-27: 12; 2017-03-06: 12; 2017-03-13: 12; 2017-03-20: 12; 2017-03-27: 12; 2017-04-03: 12; 2017-04-10: 12; 2017-04-17: 12; 2017-04-24: 12; 2017-05-01: 12; 2017-05-08: 12; 2017-05-15: 12; 2017-05-22: 12; 2017-05-29: 12; 2017-06-05: 12; 2017-06-12: 12; 2017-06-19: 12; 2017-06-26: 12; 2017-07-03: 12; 2017-07-10: 2; 2017-07-17: 2; 2017-07-24: 2; 2017-07-31: 2; 2017-08-07: 2
RAMPA REALISATION | Fernando | Pierre | Valente | 2016-01-20 | 2016-05-01 | 4 | 15 | 4 | 15 | 50% | 2017-01-23: 6; 2017-01-30: 6; 2017-02-06: 6; 2017-02-13: 6; 2017-02-20: 6; 2017-02-27: 6; 2017-03-06: 6; 2017-03-13: 6; 2017-03-20: 6; 2017-03-27: 6; 2017-04-03: 6; 2017-04-10: 6; 2017-04-17: 6; 2017-04-24: 6; 2017-05-01: 6
NOAHO - Quincieux | Luis | Philippe | Valente MDT 178 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | 10 | 22 | 10 | 22 | 50% | 2017-03-06: 12; 2017-03-13: 12; 2017-03-20: 12; 2017-03-27: 12; 2017-04-03: 12; 2017-04-10: 12; 2017-04-17: 12; 2017-04-24: 12; 2017-05-01: 12; 2017-05-08: 12; 2017-05-15: 12; 2017-05-22: 12; 2017-05-29: 12; 2017-06-05: 12; 2017-06-12: 12; 2017-06-19: 12; 2017-06-26: 12; 2017-07-03: 12; 2017-07-10: 3; 2017-07-17: 3; 2017-07-24: 3; 2017-07-31: 3
Feyzin | José Maria | Pierre | Afonso MD 208 | 2016-03-01 | 2016-11-15 | 10 | 37 | 10 | 37 |  | 2017-03-06: 12; 2017-03-13: 12; 2017-03-20: 12; 2017-03-27: 12; 2017-04-03: 12; 2017-04-10: 12; 2017-04-17: 12; 2017-04-24: 12; 2017-05-01: 12; 2017-05-08: 12; 2017-05-15: 12; 2017-05-22: 12; 2017-05-29: 12; 2017-06-05: 12; 2017-06-12: 12; 2017-06-19: 12; 2017-06-26: 12; 2017-07-03: 12; 2017-07-10: 12; 2017-07-17: 12; 2017-07-24: 12; 2017-07-31: 12; 2017-08-07: 12; 2017-09-04: 12; 2017-09-11: 12; 2017-09-18: 12; 2017-09-25: 12; 2017-10-02: 12; 2017-10-09: 12; 2017-10-16: 12; 2017-10-23: 3; 2017-10-30: 3; 2017-11-06: 3; 2017-11-13: 3
ACTIFI/Vivalto | Pikachu | Benjamin | Afonso | 2016-03-15 | 2016-12-01 | 12 | 37 | 12 | 37 | 50% | 2017-03-20: 12; 2017-03-27: 12; 2017-04-03: 12; 2017-04-10: 12; 2017-04-17: 12; 2017-04-24: 12; 2017-05-01: 12; 2017-05-08: 12; 2017-05-15: 12; 2017-05-22: 12; 2017-05-29: 12; 2017-06-05: 12; 2017-06-12: 12; 2017-06-19: 12; 2017-06-26: 12; 2017-07-03: 12; 2017-07-10: 12; 2017-07-17: 12; 2017-07-24: 12; 2017-07-31: 12; 2017-08-07: 12; 2017-09-04: 12; 2017-09-11: 12; 2017-09-18: 12; 2017-09-25: 12; 2017-10-02: 12; 2017-10-09: 12; 2017-10-16: 12; 2017-10-23: 12; 2017-10-30: 12; 2017-11-06: 3; 2017-11-13: 3; 2017-11-20: 3; 2017-11-27: 3
villa capucine/Crémieu | Albino | Humberto | Valente | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 1 | 9 | 1 | 9 | 100% | 2017-01-02: 3; 2017-01-09: 3; 2017-01-16: 3; 2017-01-23: 3; 2017-01-30: 3; 2017-02-06: 3; 2017-02-13: 3; 2017-02-20: 3; 2017-02-27: 3
KAUFMAN/Francheville | Augusto |  |  | 2016-04-01 | 2016-09-15 | 14 | 24 | 14 | 24 | 100% | 2017-04-03: 12; 2017-04-10: 12; 2017-04-17: 12; 2017-04-24: 12; 2017-05-01: 12; 2017-05-08: 12; 2017-05-15: 12; 2017-05-22: 12; 2017-05-29: 12; 2017-06-05: 12; 2017-06-12: 12; 2017-06-19: 12; 2017-06-26: 12; 2017-07-03: 12; 2017-07-10: 12; 2017-07-17: 12; 2017-07-24: 12; 2017-07-31: 12; 2017-08-07: 12; 2017-08-14: 12; 2017-08-21: 3; 2017-08-28: 3; 2017-09-04: 3; 2017-09-11: 3
AMETIS/Thonon | Oscar | Quentin |  | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 20 | 33 |  |  | 100% | 2017-05-15: 10; 2017-05-22: 10; 2017-05-29: 10; 2017-06-05: 10; 2017-06-12: 25; 2017-06-19: 25; 2017-06-26: 25; 2017-07-03: 25; 2017-07-10: 25; 2017-07-17: 25; 2017-07-24: 25; 2017-07-31: 25; 2017-08-07: 25; 2017-09-04: 25; 2017-09-11: 25; 2017-09-18: 25; 2017-09-25: 25; 2017-10-02: 25; 2017-10-09: 25; 2017-10-16: 25; 2017-10-23: 25; 2017-10-30: 25; 2017-11-06: 25; 2017-11-13: 25; 2017-11-20: 25; 2017-11-27: 25; 2017-12-04: 25; 2017-12-11: 25; 2017-12-18: 25; 2017-12-25: 25
AMETIS/Saint Etienne du bois | Albino | Pierre |  | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 18 | 35 | 18 | 35 | 50% | 2017-05-01: 4; 2017-05-08: 4; 2017-05-15: 4; 2017-05-22: 4; 2017-05-29: 8; 2017-06-05: 8; 2017-06-12: 8; 2017-06-19: 8; 2017-06-26: 8; 2017-07-03: 8; 2017-07-10: 8; 2017-07-17: 8; 2017-07-24: 8; 2017-07-31: 8; 2017-08-07: 8; 2017-09-04: 8; 2017-09-11: 8; 2017-09-18: 8; 2017-09-25: 8; 2017-10-02: 8; 2017-10-09: 8; 2017-10-16: 8; 2017-10-23: 8; 2017-10-30: 8; 2017-11-06: 8; 2017-11-13: 8; 2017-11-20: 8; 2017-11-27: 8; 2017-12-04: 8; 2017-12-11: 8; 2017-12-18: 8; 2017-12-25: 8
ALILA/MIRIBEL | José Texeira | Philippe |  | 2016-05-01 | 2016-11-30 | 19 | 30 | 19 | 30 | 100% | 2017-05-08: 4; 2017-05-15: 4; 2017-05-22: 4; 2017-05-29: 4; 2017-06-05: 10; 2017-06-12: 10; 2017-06-19: 10; 2017-06-26: 10; 2017-07-03: 10; 2017-07-10: 10; 2017-07-17: 10; 2017-07-24: 10; 2017-07-31: 10; 2017-08-07: 10; 2017-09-04: 10; 2017-09-11: 10; 2017-09-18: 10; 2017-09-25: 10; 2017-10-02: 10; 2017-10-09: 10; 2017-10-16: 10; 2017-10-23: 10; 2017-10-30: 10; 2017-11-06: 4; 2017-11-13: 4; 2017-11-20: 4; 2017-11-27: 4
Effectif | [10 empty] | 2017-01-02: 74; 2017-01-09: 74; 2017-01-16: 74; 2017-01-23: 80; 2017-01-30: 80; 2017-02-06: 80; 2017-02-13: 80; 2017-02-20: 80; 2017-02-27: 80; 2017-03-06: 95; 2017-03-13: 95; 2017-03-20: 107; 2017-03-27: 107; 2017-04-03: 108; 2017-04-10: 87; 2017-04-17: 87; 2017-04-24: 87; 2017-05-01: 91; 2017-05-08: 83; 2017-05-15: 93; 2017-05-22: 93; 2017-05-29: 89; 2017-06-05: 95; 2017-06-12: 110; 2017-06-19: 106; 2017-06-26: 106; 2017-07-03: 103; 2017-07-10: 84; 2017-07-17: 84; 2017-07-24: 84; 2017-07-31: 84; 2017-08-07: 81; 2017-08-14: 12; 2017-08-21: 3; 2017-08-28: 3; 2017-09-04: 70; 2017-09-11: 70; 2017-09-18: 67; 2017-09-25: 67; 2017-10-02: 67; 2017-10-09: 67; 2017-10-16: 67; 2017-10-23: 58; 2017-10-30: 58; 2017-11-06: 43; 2017-11-13: 43; 2017-11-20: 40; 2017-11-27: 40; 2017-12-04: 33; 2017-12-11: 33; 2017-12-18: 33; 2017-12-25: 33; 2018-01-01: 0