## Feuil1
Planning publication
Etapes | Début | Délai | Fin | Fait le | Ecart | Délai réel | Report | Observations
Appel à sujets | 2017-08-30 | 0 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 0 | 0 | 2017-08-30
Comité éditorial Sommaire | 2017-08-30 | -5 | 2017-09-06 |  | -42984 | 5 | 2017-09-06
Collecte des informations | 2017-09-06 | -5 | 2017-09-13 |  | -42991 | 5 | 2017-09-13
Rédaction des articles | 2017-09-13 | -5 | 2017-09-20 |  | -42998 | 5 | 2017-09-20
Comité éditorial Validation des articles | 2017-09-20 | -1 | 2017-09-21 |  | -42999 | 1 | 2017-09-21
PAO | 2017-09-21 | -5 | 2017-09-28 |  | -43006 | 5 | 2017-09-28
Avis mise en page - Comité éditorial | 2017-09-28 | -1 | 2017-09-29 |  | -43007 | 1 | 2017-09-29
Remise du PREBAT au Maire | 2017-09-29 | -1 | 2017-10-02 |  | -43010 | 1 | 2017-10-02
Retour PREBAT | 2017-10-02 | -5 | 2017-10-09 |  | -43017 | 5 | 2017-10-09
Finalisation | 2017-10-09 | -2 | 2017-10-11 |  | -43019 | 2 | 2017-10-11
Remise BAT | 2017-10-11 | -1 | 2017-10-12 |  | -43020 | 1 | 2017-10-12
Retour BAT | 2017-10-12 | -3 | 2017-10-17 |  | -43025 | 3 | 2017-10-17
Finalisation | 2017-10-17 | -2 | 2017-10-19 |  | -43027 | 2 | 2017-10-19
Envoi impression | 2017-10-19 | -3 | 2017-10-24 |  | -43032 | 3 | 2017-10-24
Livraison | 2017-10-24 | -1 | 2017-10-25 |  | -43033 | 1 | 2017-10-25
Distribution | 2017-10-25 | -5 | 2017-11-01 |  | -43040 | 5 | 2017-11-01
Formulas:
Début = WORKDAY([Fin],[Délai])
Fin = [Début, row below]
Report = [Fin]
Report = WORKDAY([Report, row above],[Délai réel])
Note on J5: Nombre de jours entre la date de fin prévue et la date de fin réelle
Note on K5: Délai prévu + écart:
Note on L5: Les dates actualisées avec ces écarts.