## Feuil1
boutton PDP
cette poutton pour afficher tout les postes
[8 empty] | Boutton assemblage | boutton coupe |  | boutton prépration |  |  | Boutton Habillage
N° OF | N° Article | Nom | Début | Fin Or | Qté | St.Cp | St.Op | Tps (h) | Remarques | Pdc-1 | Pdc | Pdc+1 | Qté f | TEMP
2000286 | F0516505 | HEADREST DRESS COVER | 051717 | 053117 | 104 | 29 | 70 | 0,40 |  | 352CL1 | 352CP2 | 352TC9 | 103 | 0,40
2000287 | F0516506 | HEADREST DRESS COVER | 051217 | 053117 | 230 | 33 | 70 | 39,60 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 | 131 | 9,60
2000287 | F0516506 | HEADREST DRESS COVER | 051217 | 053117 | 230 | 33 | 70 | 4,66 |  | 352PA1 | 352CH0 | 352CL1 | 181 | 4,66
2000287 | F0516506 | HEADREST DRESS COVER | 051217 | 053117 | 230 | 33 | 70 | 4,41 |  | 352CH0 | 352CL1 | 352AM1 | 181 | 4,41
2000287 | F0516506 | HEADREST DRESS COVER | 051217 | 053117 | 230 | 33 | 70 | 1,96 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CH0 | 181 | 1,96
2000984 | F0512487 | BACKREST COVER | 052617 | 060617 | 6 | 99 | 20 | 2,62 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 |  | 2,62
997864 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 051617 | 051617 | 134 | 99 | 40 | 30,82 |  |  | 352AM0 | 352TC9 |  | 0,82
999718 | F0516502 | BACK DRESS COVER | 051817 | 052617 | 50 | 99 | 70 | 6,79 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 | 43 | 6,79
999720 | F0516502 | BACK DRESS COVER | 052317 | 053117 | 50 | 99 | 37 | 48,60 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 |  | 8,60
999319 | F347040 | COVER | 053117 | 060417 | 31 | 99 | 20 | 16,13 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 |  | 6,13
993950 | F0451631 | SAFETY POCKET | 060117 | 060817 | 150 | 99 | 70 | 10,30 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352EQU | 105 | 0,30
996184 | F0451631 | SAFETY POCKET | 060117 | 060817 | 150 | 99 | 34 | 34,36 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352EQU |  | 4,36
989581 | F450100PI | ARTICLE ZST- S/T EXT | 042717 | 050217 | 3,0000 | 99 | 70 | 65,78 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352EQU |  | 5,78
2000059 | F0516657 | BOTTOM DRESS COVER | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 20 | 1,07 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 |  | 1,07
2000060 | F0516658 | BOTTOM DRESS COVER | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 20 | 1,07 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 |  | 1,07
997865 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 051617 | 051617 | 8 | 99 | 40 | 1,84 |  |  | 352AM0 | 352TC9 |  | 1,84
996954 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 051217 | 051217 | 3 | 99 | 40 | 0,99 |  |  | 352AM0 | 352TC9 |  | 0,99
996185 | F0451631 | SAFETY POCKET | 060817 | 061517 | 150 | 99 | 34 | 34,36 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352EQU |  | 4,36
999728 | F0516656 | BOTTOM DRESS COVER | 053017 | 060117 | 50 | 99 | 70 | 0,22 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 | 49 | 0,22
999715 | F0516658 | BOTTOM DRESS COVER | 061217 | 061317 | 10 | 99 | 70 | 5,82 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 | 4 | 5,82
203 | F0516655 | BOTTOM DRESS COVER | 053117 | 060117 | 36 | 99 | 70 | 0,22 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 | 35 | 0,22
60 | F307837 | DESSUS D'ACCD DROIT EQUIP | 061317 | 061417 | 3 | 99 | 20 | 0,61 |  | 352CH0 | 352AM0 | 352HA2 |  | 0,61
2001043 | F0516502 | BACK DRESS COVER | 061217 | 062017 | 50 | 22 | 20 | 48,60 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 |  | 8,60
2001046 | F0519835 | BOTTOM DRESS COVER | 062217 | 062217 | 5 | 22 | 20 | 1,20 |  | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 |  | 1,20
999397 | F0490782 | BACKREST COVER | 062217 | 062317 | 2 | 99 | 34 | 3,24 | mise à jour suite an | 352SM0 | 352AM0 | 352TC9 |  | 3,24
995947 | F329920 | SANGLE BOITIER GDS (RED.) | 062617 | 062717 | 10 | 99 | 34 | 1,01 |  | 352CP1 | 352AM0 | 352EQU |  | 1,01
999658 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 230 | 33 | 20 | 92,00 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 2,00
999672 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 104 | 33 | 37 | 41,60 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 1,60
2000847 | F0419289 | BACKREST COVER | 060517 | 061517 | 50 | 99 | 20 | 43,51 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 3,51
2000849 | F358145 | HEADBOARD COVER | 060817 | 061917 | 50 | 99 | 20 | 30,01 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 0,01
998185 | F19C041390L | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 052317 | 052417 | 5 | 99 | 34 | 0,22 |  | 352CP1 | 352AM1 | 352CL1 |  | 0,22
2000824 | F0486467 | ARMCAP TOP | 060817 | 061317 | 8 | 99 | 34 | 1,38 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352GA0 |  | 1,38
2000826 | F350027 | HOUSSE B. DOS. CULT4437 | 060617 | 060817 | 15 | 99 | 20 | 7,60 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 7,60
2000831 | F262758 | HOUSSE B.DOS CUDA23-59 | 061517 | 061617 | 4 | 99 | 20 | 2,10 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 2,10
2000853 | F0485461 | REAR SIDE COVER | 061517 | 061717 | 3 | 99 | 20 | 1,60 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 1,60
2000223 | F0474817 | HEADREST COVER | 052917 | 060617 | 45 | 99 | 70 | 7,26 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 | 23 | 7,26
2000818 | F350028 | HOUSSE ASSISE CULT4437 | 053017 | 060617 | 30 | 99 | 20 | 15,10 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 5,10
2000224 | F0474817 | HEADREST COVER | 053017 | 060717 | 50 | 99 | 40 | 16,60 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 6,60
2000819 | F350028 | HOUSSE ASSISE CULT4437 | 053117 | 060717 | 33 | 99 | 20 | 16,60 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 6,60
2000225 | F0474817 | HEADREST COVER | 060517 | 060817 | 25 | 99 | 37 | 8,35 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 8,35
990902 | F0501096 | ARMCAP | 050217 | 050817 | 28 | 99 | 70 | 3,75 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352GA0 | 8 | 3,75
2000222 | F0474817 | HEADREST COVER | 052417 | 060117 | 50 | 99 | 70 | 16,50 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 6,50
995366 | F0441779 | ARMCAP | 042817 | 050517 | 17 | 99 | 70 | 0,48 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352GA0 | 14 | 0,48
995221 | F241852 | HOUSSE ASSI. CUDA23-6 | 052417 | 060117 | 37 | 99 | 70 | 4,50 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 | 28 | 4,50
984405 | F325775 | HOUSSE ASSI. CULPCLAGPL76 | 041817 | 042017 | 9 | 99 | 20 | 4,60 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 4,60
996628 | F0485456 | REAR SIDE COVER | 052617 | 053017 | 14 | 49 | 70 | 3,46 |  | 352CL1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 3,46
998585 | F19C041390R | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 051917 | 052217 | 5 | 99 | 34 | 0,22 |  | 352CP1 | 352AM1 | 352CL1 |  | 0,22
999842 | F0417791 | BOTTOM COVER | 052217 | 052317 | 2 | 99 | 20 | 1,10 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 1,10
999768 | F335525 | HOUS H.DOS CULLGPL4178AIC | 061517 | 061617 | 1 | 22 | 20 | 0,49 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 0,49
999766 | F287415 | HOUSSE ASSI. CUDA23-59 | 061417 | 061917 | 18 | 29 | 30 | 9,10 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 9,10
996662 | F241940 | HOUSSE H.DOS CUDA23-45 | 062017 | 062217 | 14 | 99 | 20 | 5,60 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 5,60
2001051 | F241429 | HOUSSE B.DOS CUDA23-6 | 062017 | 063017 | 50 | 99 | 20 | 25,10 |  | 352PA1 | 352AM1 | 352TC9 |  | 5,10
213 | F365277 | SANGLE | 070417 | 070517 | 50 | 99 | 70 | 0,60 |  | 352PT0 | 352AM1 | 352EQU | 38 | 0,60
999658 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 230 | 33 | 20 | 20,70 |  | 352PA1 | 352CH0 | 352CL1 |  | 0,70
999672 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 104 | 33 | 30 | 9,36 |  | 352PA1 | 352CH0 | 352CL1 |  | 9,36
2001149 | F0452673 | SAFETY POCKET | 052917 | 061217 | 150 | 29 | 40 | 7,75 |  |  | 352CH0 | 352SM0 |  | 7,75
2000860 | F0522458 | REAR BACKREST COVER | 060617 | 060617 | 3 | 99 | 40 | 0,16 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,16
2000861 | F0522459 | REAR BACKREST COVER | 060617 | 060617 | 3 | 99 | 40 | 0,16 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,16
998736 | F0472677 | HEADREST COVER | 052317 | 053017 | 51 | 29 | 40 | 4,56 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 4,56
999319 | F347040 | COVER | 053117 | 060417 | 31 | 99 | 40 | 1,30 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 1,30
999836 | F0489891 | BACKREST COVER | 060217 | 060517 | 2 | 44 | 40 | 0,39 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,39
2000059 | F0516657 | BOTTOM DRESS COVER | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 40 | 0,30 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,30
2000060 | F0516658 | BOTTOM DRESS COVER | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 40 | 0,30 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,30
999838 | F0489902 | HEADREST COVER | 060117 | 060117 | 2 | 99 | 40 | 0,16 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,16
981305 | F0448781 | BOTTOM COVER L | 041717 | 042417 | 22 | 99 | 70 | 0,62 |  |  | 352CH0 | 352PA1 | 16 | 0,62
229 | F0497816 | BACKREST COVER L3 G | 060717 | 060817 | 12 | 99 | 40 | 0,48 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,48
2001043 | F0516502 | BACK DRESS COVER | 061217 | 062017 | 50 | 22 | 40 | 2,75 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 2,75
60 | F307837 | DESSUS D'ACCD DROIT EQUIP | 061317 | 061417 | 3 | 99 | 34 | 0,66 |  | 352CM0 | 352CH0 | 352AM0 |  | 0,66
986374 | F0493938 | STRAP RETAINER COVER VEST | 041317 | 041317 | 2 | 44 | 40 | 0,31 |  |  | 352CH0 | 352TC9 |  | 0,31
2000885 | F0503234 | BACKREST COVER L3 | 061617 | 061617 | 1 | 99 | 40 | 0,09 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,09
979257 | F0478349 | BOTTOM COVER RDT T2 | 033017 | 033017 | 2 | 99 | 40 | 0,33 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,33
2000013 | F0515208 | BACKREST COVER | 062117 | 063017 | 50 | 99 | 40 | 3,75 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 3,75
2001046 | F0519835 | BOTTOM DRESS COVER | 062217 | 062217 | 5 | 22 | 40 | 0,42 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,42
994980 | F0515214 | BACKREST COVER | 062917 | 062917 | 4 | 99 | 40 | 0,53 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,53
2000012 | F0515213 | BACKREST COVER | 062917 | 062917 | 3 | 99 | 40 | 0,46 |  |  | 352CH0 | 352PT0 |  | 0,46
999658 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 230 | 33 | 20 | 20,70 |  | 352CH0 | 352CL1 | 352AM1 |  | 0,70
999672 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 104 | 33 | 70 | 9,36 |  | 352CH0 | 352CL1 | 352AM1 |  | 9,36
2000847 | F0419289 | BACKREST COVER | 060517 | 061517 | 50 | 99 | 20 | 2,53 |  | 352PA1 | 352CL1 | 352AM1 |  | 2,53
2000849 | F358145 | HEADBOARD COVER | 060817 | 061917 | 50 | 99 | 20 | 2,53 |  | 352PA1 | 352CL1 | 352AM1 |  | 2,53
998185 | F19C041390L | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 052317 | 052417 | 5 | 99 | 20 | 0,19 |  | 352AM1 | 352CL1 | 352GA0 |  | 0,19
998185 | F19C041390L | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 052317 | 052417 | 5 | 99 | 20 | 0,15 |  | 352GA0 | 352CL1 | 352TC9 |  | 0,15
2000853 | F0485461 | REAR SIDE COVER | 061517 | 061717 | 3 | 99 | 34 | 0,54 |  | 352PA1 | 352CL1 | 352AM1 |  | 0,54
2000862 | F0504002 | HEADRESTASSEMBLY | 062017 | 062017 | 17 | 99 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
998527 | F0464939 | REAR BACKREST COVER | 051917 | 053017 | 57 | 99 | 70 | 0,07 |  | 352PT0 | 352CL1 | 352SM0 | 56 | 0,07
2000561 | F0519469 | HEADREST ASSY | 052517 | 052917 | 50 | 22 | 40 | 0,11 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,11
2000562 | F0519469 | HEADREST ASSY | 052517 | 052917 | 50 | 22 | 40 | 0,11 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,11
2000563 | F0519469 | HEADREST ASSY | 052517 | 052917 | 50 | 22 | 40 | 0,11 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,11
2000707 | F0500960 | COVER SHROUD | 052617 | 060217 | 50 | 99 | 34 | 6,03 | A la demande de ZST | 352AM3 | 352CL1 | 352TC9 |  | 6,03
2000706 | F0500959 | COVER SHROUD | 061617 | 062217 | 47 | 99 | 70 | 3,27 | A la demande de ZST | 352AM3 | 352CL1 | 352TC9 | 20 | 3,27
999924 | F0518643 | BOTTOM ASSEMBLY | 052417 | 052617 | 50 | 22 | 40 | 1,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 1,10
999925 | F0518643 | BOTTOM ASSEMBLY | 052417 | 052617 | 50 | 22 | 40 | 1,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 1,10
999926 | F0518643 | BOTTOM ASSEMBLY | 052417 | 052617 | 47 | 22 | 40 | 1,04 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 1,04
2000564 | F0519469 | HEADREST ASSY | 052517 | 052617 | 30 | 22 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
997556 | F0497799 | BOTTOM ASSEMBLY L3 | 060517 | 060617 | 26 | 99 | 70 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 | 24 | 0,14
2000547 | F0518642 | BOTTOM ASSEMBLY | 052917 | 053017 | 22 | 22 | 40 | 0,54 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,54
2001142 | F0518643 | BOTTOM ASSEMBLY | 053117 | 060117 | 20 | 44 | 40 | 0,50 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,50
2001034 | F0516498 | BOTTOM CUSHION | 053117 | 060117 | 18 | 99 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
998708 | F0522424 | BOTTOM CUSHION | 052217 | 052317 | 8 | 99 | 40 | 0,26 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,26
999712 | F0518644 | BOTTOM ASSEMBLY | 052417 | 052517 | 7 | 99 | 40 | 0,24 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,24
2000551 | F0518640 | BOTTOM ASSEMBLY | 053017 | 053017 | 5 | 22 | 40 | 0,20 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,20
2000548 | F0518641 | BOTTOM ASSEMBLY | 053017 | 053017 | 5 | 22 | 40 | 0,20 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,20
999710 | F0518645 | BOTTOM ASSEMBLY | 052517 | 052517 | 5 | 99 | 40 | 0,20 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,20
998709 | F0522426 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 4 | 99 | 40 | 0,18 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,18
995149 | F0519753 | HEADREST ASSY | 051117 | 051117 | 4 | 44 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
996988 | F0481731 | HEADREST CUSHION | 052217 | 052217 | 16 | 99 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
2000941 | F0507956 | BOTTOM ASSEMBLY | 060117 | 060117 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
2000549 | F0518646 | BOTTOM ASSEMBLY | 053017 | 053017 | 2 | 22 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
999709 | F0518647 | BOTTOM ASSEMBLY | 052517 | 052517 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
999704 | F0518648 | BOTTOM ASSEMBLY | 052517 | 052517 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
2000550 | F0518649 | BOTTOM ASSEMBLY | 053017 | 053017 | 2 | 22 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
999930 | F0518650 | BOTTOM ASSEMBLY | 052617 | 052617 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
999708 | F0518651 | BOTTOM ASSEMBLY | 052517 | 052517 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
998712 | F0522421 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
998702 | F0522422 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
998705 | F0522429 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 44 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
998701 | F0522430 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 44 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
998714 | F0522433 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
2000983 | F0512438 | BOTTOM CUSHION | 060117 | 060117 | 1 | 99 | 40 | 0,12 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,12
998332 | F0514749 | BOTTOM CUSHION | 052217 | 052217 | 1 | 99 | 40 | 0,12 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,12
998706 | F0522431 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 1 | 44 | 40 | 0,12 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,12
2001038 | F0516500 | BOTTOM CUSHION | 060617 | 060817 | 50 | 44 | 40 | 0,11 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,11
2001039 | F0516500 | BOTTOM CUSHION | 060617 | 060817 | 50 | 44 | 40 | 0,11 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,11
2001040 | F0516500 | BOTTOM CUSHION | 060617 | 060817 | 50 | 44 | 40 | 0,11 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,11
2001041 | F0516500 | BOTTOM CUSHION | 060617 | 060817 | 48 | 44 | 40 | 0,11 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,11
2000225 | F0474817 | HEADREST COVER | 060517 | 060817 | 25 | 99 | 70 | 3,86 |  | 352PA1 | 352CL1 | 352AM1 |  | 3,86
2001036 | F0516499 | BOTTOM CUSHION | 060717 | 060817 | 35 | 44 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
981305 | F0448781 | BOTTOM COVER L | 041717 | 042417 | 22 | 99 | 70 | 0,60 |  | 352FC1 | 352CL1 | 352SM0 | 16 | 0,60
2001044 | F0519826 | BOTTOM CUSHION | 060817 | 060817 | 5 | 44 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
2000915 | F0517013 | BOTTOM CUSHION | 060817 | 060817 | 4 | 99 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
2000916 | F0517014 | BOTTOM CUSHION | 060817 | 060817 | 1 | 99 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
2001021 | F0517016 | BOTTOM CUSHION | 060817 | 060817 | 1 | 99 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
998978 | F0448782 | BACKREST COVER | 051817 | 052717 | 20 | 99 | 70 | 1,09 |  | 352FC1 | 352CL1 | 352AM3 | 6 | 1,09
999320 | F0448782 | BACKREST COVER | 051817 | 052617 | 20 | 29 | 70 | 0,10 |  | 352FC1 | 352CL1 | 352AM3 | 19 | 0,10
2000222 | F0474817 | HEADREST COVER | 052417 | 060117 | 50 | 99 | 70 | 7,73 |  | 352PA1 | 352CL1 | 352AM1 |  | 7,73
2000566 | F0519470 | HEADREST ASSY | 052517 | 052917 | 52 | 29 | 40 | 0,11 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,11
2000398 | F0514745 | BOTTOM CUSHION | 052517 | 052917 | 55 | 99 | 40 | 1,20 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 1,20
998363 | F0460731 | OTTOMAN CUSHION ASSY LH | 052217 | 052317 | 21 | 99 | 70 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 | 19 | 0,14
998443 | F0482674 | BOTTOM ASSEMBLY MIXED L | 061217 | 061317 | 26 | 99 | 70 | 0,12 |  |  | 352CL1 | 352HA2 | 25 | 0,12
996694 | F0518760 | BOTTOM CUSHION | 051517 | 051617 | 30 | 99 | 70 | 0,60 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,60
998703 | F0522425 | BOTTOM CUSHION | 052217 | 052317 | 10 | 99 | 40 | 0,30 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,30
998956 | F0515194 | BOTTOM CUSHION | 053117 | 060117 | 9 | 99 | 70 | 0,16 |  |  | 352CL1 | 352HA2 | 6 | 0,16
997430 | F0448727 | JOINT S3D FRONT TOP ASM | 052317 | 052417 | 2 | 49 | 70 | 0,06 |  | 352PA1 | 352CL1 | 352AM3 | 1 | 0,06
998533 | F0464940 | REAR BACKREST COVER | 061217 | 061917 | 50 | 99 | 70 | 1,05 |  | 352PT0 | 352CL1 | 352SM0 | 35 | 1,05
996628 | F0485456 | REAR SIDE COVER | 052617 | 053017 | 14 | 49 | 70 | 2,41 |  | 352PA1 | 352CL1 | 352AM1 |  | 2,41
998328 | F0514744 | BOTTOM CUSHION | 052217 | 052217 | 5 | 99 | 40 | 0,20 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,20
998699 | F0522420 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 4 | 99 | 40 | 0,18 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,18
998700 | F0522427 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 4 | 99 | 40 | 0,18 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,18
992281 | F0475352 | BOTTOM ASSY | 050317 | 050417 | 3 | 99 | 70 | 0,02 |  | 352SCA | 352CL1 | 352HA2 | 2 | 0,02
998713 | F0522423 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
998704 | F0522428 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 40 | 0,14 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,14
998710 | F0522434 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 40 | 0,12 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,12
998585 | F19C041390R | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 051917 | 052217 | 5 | 99 | 20 | 0,19 |  | 352AM1 | 352CL1 | 352GA0 |  | 0,19
996696 | F0518761 | BOTTOM CUSHION | 051617 | 051617 | 6 | 99 | 40 | 0,12 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,12
998585 | F19C041390R | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 051917 | 052217 | 5 | 99 | 20 | 0,15 |  | 352GA0 | 352CL1 | 352TC9 |  | 0,15
997430 | F0448727 | JOINT S3D FRONT TOP ASM | 052317 | 052417 | 2 | 49 | 70 | 0,05 |  | 352GA0 | 352CL1 | 352TC9 | 1 | 0,05
2000886 | F0512924 | BACKREST COVER | 061417 | 061617 | 8 | 99 | 34 | 0,59 |  | 352PT0 | 352CL1 | 352SM0 |  | 0,59
2001023 | F0498414 | BOTTOM CUSHION RDT | 062017 | 062017 | 6 | 44 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
2001022 | F0498413 | BOTTOM CUSHION RDT | 062017 | 062017 | 4 | 99 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
2001027 | F0498427 | BOTTOM CUSHION MIXED D | 062017 | 062017 | 4 | 44 | 40 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,10
2000582 | F0456310 | BOTTOM CUSHION L3 | 062117 | 062217 | 16 | 99 | 70 | 0,10 |  |  | 352CL1 | 352HA2 | 12 | 0,10
999416 | F0488925 | BACKREST COVER | 062317 | 062317 | 1 | 44 | 34 | 0,10 |  | 352SM0 | 352CL1 | 352AM2 |  | 0,10
999418 | F0488931 | BACKREST COVER | 062717 | 062817 | 2 | 44 | 34 | 0,17 |  | 352SM0 | 352CL1 | 352AM2 |  | 0,17
999417 | F0500111 | BACKREST COVER | 062717 | 062817 | 2 | 44 | 34 | 0,17 |  | 352SM0 | 352CL1 | 352AM2 |  | 0,17
999420 | F0488966 | BACKREST COVER | 062817 | 062817 | 1 | 44 | 34 | 0,10 |  | 352SM0 | 352CL1 | 352AM2 |  | 0,10
999419 | F0488967 | BACKREST COVER | 062817 | 062817 | 1 | 44 | 34 | 0,10 |  | 352SM0 | 352CL1 | 352AM2 |  | 0,10
999426 | F0477409 | BOTTOM ASSY | 063017 | 063017 | 4 | 22 | 40 | 0,18 |  |  | 352CL1 | 352HA2 |  | 0,18
192 | F0512436 | BOTTOM CUSHION | 072417 | 072517 | 34 | 39 | 70 | 0,08 |  |  | 352CL1 | 352HA2 | 30 | 0,08
995366 | F0441779 | ARMCAP | 042817 | 050517 | 17 | 99 | 70 | 0,75 |  |  | 352CM0 | 352CP2 | 14 | 0,75
2001060 | F276764 | ARMCAP UPPER RH | 052917 | 060517 | 50 | 99 | 40 | 10,25 |  |  | 352CM0 | 352GA0 |  | 0,25
990902 | F0501096 | ARMCAP | 050217 | 050817 | 28 | 99 | 70 | 1,66 |  |  | 352CM0 | 352CP1 | 8 | 1,66
60 | F307837 | DESSUS D'ACCD DROIT EQUIP | 061317 | 061417 | 3 | 99 | 40 | 1,15 |  |  | 352CM0 | 352CH0 |  | 1,15
999658 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 230 | 33 | 40 | 27,60 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 7,60
999672 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 104 | 33 | 70 | 12,48 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 2,48
2000847 | F0419289 | BACKREST COVER | 060517 | 061517 | 50 | 99 | 40 | 10,25 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 0,25
2000849 | F358145 | HEADBOARD COVER | 060817 | 061917 | 50 | 99 | 40 | 7,75 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 7,75
998185 | F19C041390L | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 052317 | 052417 | 5 | 99 | 40 | 0,35 |  |  | 352CP1 | 352AM1 |  | 0,35
2000826 | F350027 | HOUSSE B. DOS. CULT4437 | 060617 | 060817 | 15 | 99 | 40 | 5,20 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 5,20
2000831 | F262758 | HOUSSE B.DOS CUDA23-59 | 061517 | 061617 | 4 | 99 | 40 | 1,57 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 1,57
2000850 | F0417808 | LIFEJACKET STRAP | 060917 | 061217 | 9 | 99 | 40 | 0,31 |  |  | 352CP1 | 352AM3 |  | 0,31
2000818 | F350028 | HOUSSE ASSISE CULT4437 | 053017 | 060617 | 30 | 99 | 40 | 10,15 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 0,15
2000819 | F350028 | HOUSSE ASSISE CULT4437 | 053117 | 060717 | 33 | 99 | 40 | 11,14 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 1,14
2000222 | F0474817 | HEADREST COVER | 052417 | 060117 | 50 | 99 | 70 | 1,19 |  |  | 352CP1 | 352PA1 | 43 | 1,19
995221 | F241852 | HOUSSE ASSI. CUDA23-6 | 052417 | 060117 | 37 | 99 | 70 | 0,33 |  |  | 352CP1 | 352PA1 | 36 | 0,33
990902 | F0501096 | ARMCAP | 050217 | 050817 | 28 | 99 | 70 | 2,33 |  | 352CM0 | 352CP1 | 352PA1 | 8 | 2,33
996628 | F0485456 | REAR SIDE COVER | 052617 | 053017 | 14 | 49 | 70 | 2,77 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 2,77
984405 | F325775 | HOUSSE ASSI. CULPCLAGPL76 | 041817 | 042017 | 9 | 99 | 40 | 3,22 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 3,22
999842 | F0417791 | BOTTOM COVER | 052217 | 052317 | 2 | 99 | 40 | 0,91 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 0,91
998585 | F19C041390R | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 051917 | 052217 | 5 | 99 | 40 | 0,35 |  |  | 352CP1 | 352AM1 |  | 0,35
999766 | F287415 | HOUSSE ASSI. CUDA23-59 | 061417 | 061917 | 18 | 29 | 70 | 2,97 |  |  | 352CP1 | 352PA1 | 9 | 2,97
999768 | F335525 | HOUS H.DOS CULLGPL4178AIC | 061517 | 061617 | 1 | 22 | 40 | 0,51 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 0,51
2001051 | F241429 | HOUSSE B.DOS CUDA23-6 | 062017 | 063017 | 50 | 99 | 40 | 16,75 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 6,75
996662 | F241940 | HOUSSE H.DOS CUDA23-45 | 062017 | 062217 | 14 | 99 | 40 | 3,88 |  |  | 352CP1 | 352PA1 |  | 3,88
995947 | F329920 | SANGLE BOITIER GDS (RED.) | 062617 | 062717 | 10 | 99 | 40 | 0,46 |  |  | 352CP1 | 352AM0 |  | 0,46
213 | F365277 | SANGLE | 070417 | 070517 | 50 | 99 | 70 | 0,30 |  |  | 352CP1 | 352PT0 | 38 | 0,30
2001149 | F0452673 | SAFETY POCKET | 052917 | 061217 | 150 | 29 | 20 | 6,10 |  | 352AM2 | 352EQU | 352TC9 |  | 6,10
996179 | F0452673 | SAFETY POCKET | 060817 | 062217 | 150 | 99 | 20 | 6,10 |  | 352AM2 | 352EQU | 352TC9 |  | 6,10
996181 | F0452673 | SAFETY POCKET | 060817 | 062217 | 150 | 99 | 20 | 6,10 |  | 352AM2 | 352EQU | 352TC9 |  | 6,10
993950 | F0451631 | SAFETY POCKET | 060117 | 060817 | 150 | 99 | 70 | 1,90 |  | 352AM0 | 352EQU | 352TC9 | 105 | 1,90
996184 | F0451631 | SAFETY POCKET | 060117 | 060817 | 150 | 99 | 20 | 6,10 |  | 352AM0 | 352EQU | 352TC9 |  | 6,10
989581 | F450100PI | ARTICLE ZST- S/T EXT | 042717 | 050217 | 3,0000 | 99 | 37 | 1,46 |  | 352AM0 | 352EQU | 352TC9 |  | 1,46
996185 | F0451631 | SAFETY POCKET | 060817 | 061517 | 150 | 99 | 20 | 6,10 |  | 352AM0 | 352EQU | 352TC9 |  | 6,10
996182 | F0452673 | SAFETY POCKET | 060817 | 062217 | 150 | 99 | 20 | 6,10 |  | 352AM2 | 352EQU | 352TC9 |  | 6,10
996180 | F0452673 | SAFETY POCKET | 060817 | 062217 | 150 | 99 | 20 | 6,10 |  | 352AM2 | 352EQU | 352TC9 |  | 6,10
995947 | F329920 | SANGLE BOITIER GDS (RED.) | 062617 | 062717 | 10 | 99 | 20 | 0,15 |  | 352AM0 | 352EQU | 352TC9 |  | 0,15
213 | F365277 | SANGLE | 070417 | 070517 | 50 | 99 | 70 | 0,46 |  | 352AM1 | 352EQU | 352TC9 | 38 | 0,46
998185 | F19C041390L | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 052317 | 052417 | 5 | 99 | 20 | 0,32 |  | 352CL1 | 352GA0 | 352CL1 |  | 0,32
2000824 | F0486467 | ARMCAP TOP | 060817 | 061317 | 8 | 99 | 20 | 4,03 |  | 352AM1 | 352GA0 | 352TC9 |  | 4,03
2001060 | F276764 | ARMCAP UPPER RH | 052917 | 060517 | 50 | 99 | 34 | 12,51 |  | 352CM0 | 352GA0 | 352TC9 |  | 2,51
995366 | F0441779 | ARMCAP | 042817 | 050517 | 17 | 99 | 70 | 1,50 |  | 352AM1 | 352GA0 | 352TC9 | 14 | 1,50
990902 | F0501096 | ARMCAP | 050217 | 050817 | 28 | 99 | 70 | 5,80 |  | 352AM1 | 352GA0 | 352TC9 | 8 | 5,80
997430 | F0448727 | JOINT S3D FRONT TOP ASM | 052317 | 052417 | 2 | 49 | 70 | 0,43 |  | 352AM3 | 352GA0 | 352CL1 | 1 | 0,43
998585 | F19C041390R | ENS JOINT SIÈGE / COQUE | 051917 | 052217 | 5 | 99 | 20 | 0,32 |  | 352CL1 | 352GA0 | 352CL1 |  | 0,32
999985 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 052317 | 052317 | 167 | 99 | 70 | 397,50 |  |  | 352HA2 |  | 8 | 7,50
2000862 | F0504002 | HEADRESTASSEMBLY | 062017 | 062017 | 17 | 99 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
2000561 | F0519469 | HEADREST ASSY | 052517 | 052917 | 50 | 22 | 34 | 10,00 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,00
2000562 | F0519469 | HEADREST ASSY | 052517 | 052917 | 50 | 22 | 34 | 10,00 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,00
2000563 | F0519469 | HEADREST ASSY | 052517 | 052917 | 50 | 22 | 34 | 10,00 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,00
999924 | F0518643 | BOTTOM ASSEMBLY | 052417 | 052617 | 50 | 22 | 34 | 10,00 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,00
999925 | F0518643 | BOTTOM ASSEMBLY | 052417 | 052617 | 50 | 22 | 34 | 10,00 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,00
999926 | F0518643 | BOTTOM ASSEMBLY | 052417 | 052617 | 47 | 22 | 34 | 9,55 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 9,55
2000564 | F0519469 | HEADREST ASSY | 052517 | 052617 | 30 | 22 | 34 | 7,00 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 7,00
997556 | F0497799 | BOTTOM ASSEMBLY L3 | 060517 | 060617 | 26 | 99 | 70 | 0,27 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 | 24 | 0,27
2000547 | F0518642 | BOTTOM ASSEMBLY | 052917 | 053017 | 22 | 22 | 34 | 5,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 5,80
2001142 | F0518643 | BOTTOM ASSEMBLY | 053117 | 060117 | 20 | 44 | 34 | 5,50 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 5,50
2001034 | F0516498 | BOTTOM CUSHION | 053117 | 060117 | 18 | 99 | 34 | 5,20 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 5,20
998708 | F0522424 | BOTTOM CUSHION | 052217 | 052317 | 8 | 99 | 34 | 3,70 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,70
999712 | F0518644 | BOTTOM ASSEMBLY | 052417 | 052517 | 7 | 99 | 34 | 3,55 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,55
2000551 | F0518640 | BOTTOM ASSEMBLY | 053017 | 053017 | 5 | 22 | 34 | 3,25 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,25
2000548 | F0518641 | BOTTOM ASSEMBLY | 053017 | 053017 | 5 | 22 | 34 | 3,25 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,25
999710 | F0518645 | BOTTOM ASSEMBLY | 052517 | 052517 | 5 | 99 | 34 | 3,25 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,25
998709 | F0522426 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 4 | 99 | 34 | 3,10 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,10
995149 | F0519753 | HEADREST ASSY | 051117 | 051117 | 4 | 44 | 34 | 3,04 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,04
996988 | F0481731 | HEADREST CUSHION | 052217 | 052217 | 16 | 99 | 34 | 2,41 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,41
2000941 | F0507956 | BOTTOM ASSEMBLY | 060117 | 060117 | 2 | 99 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
2000549 | F0518646 | BOTTOM ASSEMBLY | 053017 | 053017 | 2 | 22 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
999709 | F0518647 | BOTTOM ASSEMBLY | 052517 | 052517 | 2 | 99 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
999704 | F0518648 | BOTTOM ASSEMBLY | 052517 | 052517 | 2 | 99 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
2000550 | F0518649 | BOTTOM ASSEMBLY | 053017 | 053017 | 2 | 22 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
999930 | F0518650 | BOTTOM ASSEMBLY | 052617 | 052617 | 2 | 99 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
999708 | F0518651 | BOTTOM ASSEMBLY | 052517 | 052517 | 2 | 99 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
998712 | F0522421 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
998702 | F0522422 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
998705 | F0522429 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 44 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
998701 | F0522430 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 44 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
998714 | F0522433 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 34 | 2,80 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,80
2000983 | F0512438 | BOTTOM CUSHION | 060117 | 060117 | 1 | 99 | 34 | 2,65 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,65
998332 | F0514749 | BOTTOM CUSHION | 052217 | 052217 | 1 | 99 | 34 | 2,65 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,65
998706 | F0522431 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 1 | 44 | 34 | 2,65 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,65
998502 | F0499647 | BOTTOM CUSHION | 060617 | 060617 | 1 | 99 | 40 | 0,15 |  |  | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,15
2001038 | F0516500 | BOTTOM CUSHION | 060617 | 060817 | 50 | 44 | 34 | 10,00 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,00
2001039 | F0516500 | BOTTOM CUSHION | 060617 | 060817 | 50 | 44 | 34 | 10,00 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,00
2001040 | F0516500 | BOTTOM CUSHION | 060617 | 060817 | 50 | 44 | 34 | 10,00 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,00
2001041 | F0516500 | BOTTOM CUSHION | 060617 | 060817 | 48 | 44 | 34 | 9,70 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 9,70
2001036 | F0516499 | BOTTOM CUSHION | 060717 | 060817 | 35 | 44 | 34 | 7,75 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 7,75
2001044 | F0519826 | BOTTOM CUSHION | 060817 | 060817 | 5 | 44 | 34 | 3,25 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,25
2000915 | F0517013 | BOTTOM CUSHION | 060817 | 060817 | 4 | 99 | 34 | 3,10 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,10
2000916 | F0517014 | BOTTOM CUSHION | 060817 | 060817 | 1 | 99 | 34 | 2,65 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,65
2001021 | F0517016 | BOTTOM CUSHION | 060817 | 060817 | 1 | 99 | 34 | 2,65 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 2,65
2000566 | F0519470 | HEADREST ASSY | 052517 | 052917 | 52 | 29 | 34 | 10,30 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,30
2000398 | F0514745 | BOTTOM CUSHION | 052517 | 052917 | 55 | 99 | 70 | 8,25 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 8,25
998495 | F0504112 | HEADREST ASSEMBLY | 051817 | 051917 | 56 | 29 | 70 | 0,13 |  |  | 352HA2 | 352TC9 | 55 | 0,13
998363 | F0460731 | OTTOMAN CUSHION ASSY LH | 052217 | 052317 | 21 | 99 | 70 | 0,38 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 | 19 | 0,38
998443 | F0482674 | BOTTOM ASSEMBLY MIXED L | 061217 | 061317 | 26 | 99 | 70 | 0,13 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 | 25 | 0,13
999699 | F0504113 | HEADREST ASSEMBLY | 052317 | 052417 | 40 | 99 | 70 | 0,13 |  |  | 352HA2 | 352TC9 | 39 | 0,13
996694 | F0518760 | BOTTOM CUSHION | 051517 | 051617 | 30 | 99 | 70 | 4,50 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 4,50
998703 | F0522425 | BOTTOM CUSHION | 052217 | 052317 | 10 | 99 | 70 | 1,50 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 1,50
998956 | F0515194 | BOTTOM CUSHION | 053117 | 060117 | 9 | 99 | 70 | 2,95 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 | 6 | 2,95
998328 | F0514744 | BOTTOM CUSHION | 052217 | 052217 | 5 | 99 | 70 | 0,75 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,75
998699 | F0522420 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 4 | 99 | 70 | 0,60 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,60
998700 | F0522427 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 4 | 99 | 70 | 0,60 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,60
992281 | F0475352 | BOTTOM ASSY | 050317 | 050417 | 3 | 99 | 70 | 2,63 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 | 2 | 2,63
998713 | F0522423 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 70 | 0,30 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,30
998704 | F0522428 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 2 | 99 | 70 | 0,30 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,30
998710 | F0522434 | BOTTOM CUSHION | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 70 | 0,15 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,15
60 | F307837 | DESSUS D'ACCD DROIT EQUIP | 061317 | 061417 | 3 | 99 | 20 | 0,85 |  | 352AM0 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,85
996696 | F0518761 | BOTTOM CUSHION | 051617 | 051617 | 6 | 99 | 70 | 0,90 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,90
998478 | F0499394 | BOTTOM CUSHION | 052217 | 052217 | 2 | 99 | 40 | 0,30 |  |  | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,30
2001023 | F0498414 | BOTTOM CUSHION RDT | 062017 | 062017 | 6 | 44 | 34 | 0,43 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,43
2001022 | F0498413 | BOTTOM CUSHION RDT | 062017 | 062017 | 4 | 99 | 34 | 0,37 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,37
2001027 | F0498427 | BOTTOM CUSHION MIXED D | 062017 | 062017 | 4 | 44 | 34 | 0,37 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 0,37
2000582 | F0456310 | BOTTOM CUSHION L3 | 062117 | 062217 | 16 | 99 | 70 | 3,10 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 | 12 | 3,10
999426 | F0477409 | BOTTOM ASSY | 063017 | 063017 | 4 | 22 | 34 | 3,04 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 |  | 3,04
192 | F0512436 | BOTTOM CUSHION | 072417 | 072517 | 34 | 39 | 70 | 0,60 |  | 352CL1 | 352HA2 | 352TC9 | 30 | 0,60
999658 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 230 | 33 | 34 | 9,20 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CH0 |  | 9,20
999672 | FRETOUCRNCE1 | ARTICLE RETOUCHE RNC EXTE | 062317 | 062317 | 104 | 33 | 37 | 4,16 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CH0 |  | 4,16
2000847 | F0419289 | BACKREST COVER | 060517 | 061517 | 50 | 99 | 34 | 5,01 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CL1 |  | 5,01
2000849 | F358145 | HEADBOARD COVER | 060817 | 061917 | 50 | 99 | 34 | 5,01 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CL1 |  | 5,01
2000824 | F0486467 | ARMCAP TOP | 060817 | 061317 | 8 | 99 | 40 | 0,66 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 0,66
2000826 | F350027 | HOUSSE B. DOS. CULT4437 | 060617 | 060817 | 15 | 99 | 34 | 2,65 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 2,65
2000831 | F262758 | HOUSSE B.DOS CUDA23-59 | 061517 | 061617 | 4 | 99 | 34 | 0,78 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 0,78
2000853 | F0485461 | REAR SIDE COVER | 061517 | 061717 | 3 | 99 | 40 | 0,27 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CL1 |  | 0,27
2000818 | F350028 | HOUSSE ASSISE CULT4437 | 053017 | 060617 | 30 | 99 | 34 | 5,20 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 5,20
2000819 | F350028 | HOUSSE ASSISE CULT4437 | 053117 | 060717 | 33 | 99 | 34 | 5,71 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 5,71
998978 | F0448782 | BACKREST COVER | 051817 | 052717 | 20 | 99 | 70 | 1,44 |  | 352CH0 | 352PA1 | 352PT0 | 6 | 1,44
999320 | F0448782 | BACKREST COVER | 051817 | 052617 | 20 | 29 | 70 | 0,10 |  | 352CH0 | 352PA1 | 352PT0 | 19 | 0,10
2000225 | F0474817 | HEADREST COVER | 060517 | 060817 | 25 | 99 | 40 | 2,32 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CL1 |  | 2,32
981305 | F0448781 | BOTTOM COVER L | 041717 | 042417 | 22 | 99 | 70 | 0,98 |  | 352CH0 | 352PA1 | 352FC1 | 16 | 0,98
998978 | F0448782 | BACKREST COVER | 051817 | 052717 | 20 | 99 | 70 | 1,76 |  | 352PT0 | 352PA1 | 352FC1 | 6 | 1,76
999320 | F0448782 | BACKREST COVER | 051817 | 052617 | 20 | 29 | 70 | 0,13 |  | 352PT0 | 352PA1 | 352FC1 | 19 | 0,13
2000222 | F0474817 | HEADREST COVER | 052417 | 060117 | 50 | 99 | 37 | 4,55 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CL1 |  | 4,55
995221 | F241852 | HOUSSE ASSI. CUDA23-6 | 052417 | 060117 | 37 | 99 | 70 | 0,17 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 | 36 | 0,17
990902 | F0501096 | ARMCAP | 050217 | 050817 | 28 | 99 | 70 | 1,40 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 | 8 | 1,40
995366 | F0441779 | ARMCAP | 042817 | 050517 | 17 | 99 | 70 | 0,31 |  | 352CP2 | 352PA1 | 352AM1 | 14 | 0,31
996628 | F0485456 | REAR SIDE COVER | 052617 | 053017 | 14 | 49 | 70 | 1,15 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CL1 |  | 1,15
997430 | F0448727 | JOINT S3D FRONT TOP ASM | 052317 | 052417 | 2 | 49 | 70 | 0,06 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352CL1 | 1 | 0,06
984405 | F325775 | HOUSSE ASSI. CULPCLAGPL76 | 041817 | 042017 | 9 | 99 | 34 | 1,63 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 1,63
999842 | F0417791 | BOTTOM COVER | 052217 | 052317 | 2 | 99 | 34 | 0,44 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 0,44
999766 | F287415 | HOUSSE ASSI. CUDA23-59 | 061417 | 061917 | 18 | 29 | 37 | 3,16 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 3,16
999768 | F335525 | HOUS H.DOS CULLGPL4178AIC | 061517 | 061617 | 1 | 22 | 34 | 0,23 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 0,23
996662 | F241940 | HOUSSE H.DOS CUDA23-45 | 062017 | 062217 | 14 | 99 | 34 | 1,97 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 1,97
2001051 | F241429 | HOUSSE B.DOS CUDA23-6 | 062017 | 063017 | 50 | 99 | 34 | 8,60 |  | 352CP1 | 352PA1 | 352AM1 |  | 8,60
2000964 | F0508044 | BACKREST COVER | 052617 | 061417 | 50 | 99 | 34 | 3,27 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CP2 | 352PT0 | 352SM0 |  | 3,27
2000965 | F0508044 | BACKREST COVER | 052617 | 061417 | 30 | 99 | 34 | 1,97 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CP2 | 352PT0 | 352SM0 |  | 1,97
2000860 | F0522458 | REAR BACKREST COVER | 060617 | 060617 | 3 | 99 | 34 | 0,12 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,12
2000861 | F0522459 | REAR BACKREST COVER | 060617 | 060617 | 3 | 99 | 34 | 0,12 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,12
2000949 | F0507969 | BACKREST COVER | 052617 | 061417 | 1 | 99 | 34 | 0,08 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CP2 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,08
2000953 | F0508043 | BACKREST COVER | 052617 | 061417 | 1 | 99 | 34 | 0,08 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CP2 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,08
998527 | F0464939 | REAR BACKREST COVER | 051917 | 053017 | 57 | 99 | 70 | 0,03 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352CL1 | 56 | 0,03
998736 | F0472677 | HEADREST COVER | 052317 | 053017 | 51 | 29 | 34 | 4,11 |  | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 4,11
999319 | F347040 | COVER | 053117 | 060417 | 31 | 99 | 34 | 1,62 |  | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 1,62
999836 | F0489891 | BACKREST COVER | 060217 | 060517 | 2 | 44 | 34 | 0,15 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,15
2000059 | F0516657 | BOTTOM DRESS COVER | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 34 | 0,23 |  | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,23
2000060 | F0516658 | BOTTOM DRESS COVER | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 34 | 0,23 |  | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,23
999838 | F0489902 | HEADREST COVER | 060117 | 060117 | 2 | 99 | 34 | 0,06 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,06
998978 | F0448782 | BACKREST COVER | 051817 | 052717 | 20 | 99 | 70 | 1,68 |  | 352PA1 | 352PT0 | 352PA1 | 6 | 1,68
999320 | F0448782 | BACKREST COVER | 051817 | 052617 | 20 | 29 | 70 | 0,12 |  | 352PA1 | 352PT0 | 352PA1 | 19 | 0,12
229 | F0497816 | BACKREST COVER L3 G | 060717 | 060817 | 12 | 99 | 34 | 0,62 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352AM2 |  | 0,62
999062 | F0522451 | BACKREST COVER | 052917 | 053117 | 12 | 99 | 70 | 1,02 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 1,02
999715 | F0516658 | BOTTOM DRESS COVER | 061217 | 061317 | 10 | 99 | 70 | 1,32 |  | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 | 4 | 1,32
2001043 | F0516502 | BACK DRESS COVER | 061217 | 062017 | 50 | 22 | 34 | 11,01 |  | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 1,01
2000886 | F0512924 | BACKREST COVER | 061417 | 061617 | 8 | 99 | 40 | 0,70 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352CL1 |  | 0,70
2000885 | F0503234 | BACKREST COVER L3 | 061617 | 061617 | 1 | 99 | 34 | 0,07 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,07
2001054 | F0475929 | BOTTOM FLAP | 062017 | 062717 | 40 | 99 | 40 | 1,97 |  | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 1,97
979257 | F0478349 | BOTTOM COVER RDT T2 | 033017 | 033017 | 2 | 99 | 34 | 0,13 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,13
2000013 | F0515208 | BACKREST COVER | 062117 | 063017 | 50 | 99 | 34 | 4,27 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 4,27
2000018 | F0515208 | BACKREST COVER | 062117 | 063017 | 50 | 99 | 70 | 4,25 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 4,25
2001046 | F0519835 | BOTTOM DRESS COVER | 062217 | 062217 | 5 | 22 | 34 | 0,36 |  | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,36
994980 | F0515214 | BACKREST COVER | 062917 | 062917 | 4 | 99 | 70 | 0,34 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,34
2000012 | F0515213 | BACKREST COVER | 062917 | 062917 | 3 | 99 | 34 | 0,27 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CH0 | 352PT0 | 352SM0 |  | 0,27
213 | F365277 | SANGLE | 070417 | 070517 | 50 | 99 | 70 | 0,24 |  | 352CP1 | 352PT0 | 352AM1 | 38 | 0,24
996176 | F0475158 | BOTTOM COVER | 062217 | 062217 | 2 | 99 | 40 | 0,36 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM3 |  | 0,36
2001149 | F0452673 | SAFETY POCKET | 052917 | 061217 | 150 | 29 | 34 | 2,26 |  | 352CH0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 2,26
999480 | F0455062 | BACKREST COVER RH | 061417 | 061917 | 17 | 22 | 70 | 0,07 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM3 | 16 | 0,07
2000964 | F0508044 | BACKREST COVER | 052617 | 061417 | 50 | 99 | 20 | 3,10 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 3,10
2000863 | F0455064 | BACKREST FLAP | 061517 | 062217 | 40 | 44 | 40 | 2,06 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM3 |  | 2,06
2000965 | F0508044 | BACKREST COVER | 052617 | 061417 | 30 | 99 | 20 | 1,90 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 1,90
996179 | F0452673 | SAFETY POCKET | 060817 | 062217 | 150 | 99 | 40 | 2,26 |  | 352CH0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 2,26
996181 | F0452673 | SAFETY POCKET | 060817 | 062217 | 150 | 99 | 40 | 2,26 |  | 352CH0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 2,26
2000494 | F0522457 | BACKREST COVER | 060217 | 060517 | 2 | 33 | 40 | 0,21 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,21
2000860 | F0522458 | REAR BACKREST COVER | 060617 | 060617 | 3 | 99 | 20 | 0,22 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,22
2000861 | F0522459 | REAR BACKREST COVER | 060617 | 060617 | 3 | 99 | 20 | 0,22 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,22
2000984 | F0512487 | BACKREST COVER | 052617 | 060617 | 6 | 99 | 34 | 0,22 |  | 352CP2 | 352SM0 | 352AM0 |  | 0,22
2000949 | F0507969 | BACKREST COVER | 052617 | 061417 | 1 | 99 | 20 | 0,16 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,16
2000953 | F0508043 | BACKREST COVER | 052617 | 061417 | 1 | 99 | 20 | 0,16 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,16
998527 | F0464939 | REAR BACKREST COVER | 051917 | 053017 | 57 | 99 | 70 | 0,43 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CL1 | 352SM0 | 352AM2 | 51 | 0,43
999718 | F0516502 | BACK DRESS COVER | 051817 | 052617 | 50 | 99 | 70 | 0,98 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 | 43 | 0,98
999720 | F0516502 | BACK DRESS COVER | 052317 | 053117 | 50 | 99 | 70 | 7,00 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 7,00
998736 | F0472677 | HEADREST COVER | 052317 | 053017 | 51 | 29 | 20 | 3,67 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM3 |  | 3,67
998795 | F0455061 | BACKREST COVER LH | 053017 | 061217 | 50 | 49 | 70 | 0,07 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM3 | 49 | 0,07
999319 | F347040 | COVER | 053117 | 060417 | 31 | 99 | 20 | 1,62 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 1,62
993950 | F0451631 | SAFETY POCKET | 060117 | 060817 | 150 | 99 | 70 | 1,08 |  | 352CH0 | 352SM0 | 352AM0 | 105 | 1,08
996184 | F0451631 | SAFETY POCKET | 060117 | 060817 | 150 | 99 | 40 | 3,61 |  | 352CH0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 3,61
999182 | F0515208 | BACKREST COVER | 060217 | 060217 | 1 | 99 | 40 | 0,11 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,11
999836 | F0489891 | BACKREST COVER | 060217 | 060517 | 2 | 44 | 20 | 0,13 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,13
989581 | F450100PI | ARTICLE ZST- S/T EXT | 042717 | 050217 | 3,0000 | 99 | 70 | 5,72 | ticket du 17042013 S | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 5,72
2000059 | F0516657 | BOTTOM DRESS COVER | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 20 | 0,24 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 0,24
2000060 | F0516658 | BOTTOM DRESS COVER | 052317 | 052317 | 1 | 99 | 20 | 0,24 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 0,24
996182 | F0452673 | SAFETY POCKET | 060817 | 062217 | 150 | 99 | 40 | 2,26 |  | 352CH0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 2,26
999838 | F0489902 | HEADREST COVER | 060117 | 060117 | 2 | 99 | 20 | 0,17 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,17
997196 | F0522452 | BACKREST COVER | 052517 | 052517 | 2 | 99 | 40 | 0,21 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,21
981305 | F0448781 | BOTTOM COVER L | 041717 | 042417 | 22 | 99 | 70 | 0,11 |  | 352CL1 | 352SM0 | 352AM3 | 16 | 0,11
996185 | F0451631 | SAFETY POCKET | 060817 | 061517 | 150 | 99 | 40 | 3,61 |  | 352CH0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 3,61
996180 | F0452673 | SAFETY POCKET | 060817 | 062217 | 150 | 99 | 40 | 2,26 |  | 352CH0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 2,26
997190 | F0522450 | BACKREST COVER | 052317 | 052517 | 16 | 99 | 70 | 1,60 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 1,60
999062 | F0522451 | BACKREST COVER | 052917 | 053117 | 12 | 99 | 37 | 1,21 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 1,21
999054 | F0522453 | BACKREST COVER | 052917 | 053117 | 12 | 99 | 40 | 1,21 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 1,21
999728 | F0516656 | BOTTOM DRESS COVER | 053017 | 060117 | 50 | 99 | 70 | 0,05 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 | 49 | 0,05
999715 | F0516658 | BOTTOM DRESS COVER | 061217 | 061317 | 10 | 99 | 70 | 0,84 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 | 4 | 0,84
203 | F0516655 | BOTTOM DRESS COVER | 053117 | 060117 | 36 | 99 | 70 | 0,05 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 | 35 | 0,05
998533 | F0464940 | REAR BACKREST COVER | 061217 | 061917 | 50 | 99 | 70 | 1,05 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CL1 | 352SM0 | 352AM2 | 35 | 1,05
999065 | F0522454 | BACKREST COVER | 053117 | 053117 | 2 | 99 | 40 | 0,21 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,21
998362 | F0475926 | OTTOMAN COVER L | 052517 | 052517 | 2 | 99 | 70 | 0,12 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM3 |  | 0,12
999066 | F0522455 | BACKREST COVER | 053117 | 053117 | 1 | 99 | 40 | 0,11 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,11
999067 | F0522456 | BACKREST COVER | 053117 | 053117 | 1 | 99 | 40 | 0,11 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,11
2001043 | F0516502 | BACK DRESS COVER | 061217 | 062017 | 50 | 22 | 20 | 7,10 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 7,10
2000886 | F0512924 | BACKREST COVER | 061417 | 061617 | 8 | 99 | 20 | 0,81 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CL1 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,81
2000885 | F0503234 | BACKREST COVER L3 | 061617 | 061617 | 1 | 99 | 20 | 0,04 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,04
998541 | F0449768 | BACKREST COVERV LR L3 | 061617 | 061917 | 2 | 99 | 40 | 0,21 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CL1 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,21
2001054 | F0475929 | BOTTOM FLAP | 062017 | 062717 | 40 | 99 | 34 | 2,06 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM3 |  | 2,06
979257 | F0478349 | BOTTOM COVER RDT T2 | 033017 | 033017 | 2 | 99 | 20 | 0,12 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,12
2000013 | F0515208 | BACKREST COVER | 062117 | 063017 | 50 | 99 | 20 | 5,01 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 5,01
2000015 | F0515208 | BACKREST COVER | 062117 | 063017 | 50 | 99 | 70 | 0,30 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 | 47 | 0,30
2000016 | F0515208 | BACKREST COVER | 062117 | 063017 | 50 | 99 | 70 | 0,71 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 | 43 | 0,71
2000018 | F0515208 | BACKREST COVER | 062117 | 063017 | 50 | 99 | 70 | 5,00 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 5,00
2001046 | F0519835 | BOTTOM DRESS COVER | 062217 | 062217 | 5 | 22 | 20 | 0,35 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 0,35
998558 | F0464939 | REAR BACKREST COVER | 062117 | 062617 | 22 | 99 | 70 | 0,15 | MAJ CDC-119 20130901 | 352CL1 | 352SM0 | 352AM2 | 20 | 0,15
998752 | F0488969 | BACKREST COVER | 062217 | 062317 | 9 | 99 | 40 | 0,64 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,64
999397 | F0490782 | BACKREST COVER | 062217 | 062317 | 2 | 99 | 40 | 0,38 |  | 352PT0 | 352SM0 | 352AM0 |  | 0,38
999416 | F0488925 | BACKREST COVER | 062317 | 062317 | 1 | 44 | 40 | 0,20 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352CL1 |  | 0,20
996116 | F0508057 | BACKREST COVER | 062217 | 062317 | 2 | 99 | 70 | 0,12 |  | 352CP2 | 352SM0 | 352AM2 | 1 | 0,12
999418 | F0488931 | BACKREST COVER | 062717 | 062817 | 2 | 44 | 40 | 0,30 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352CL1 |  | 0,30
999417 | F0500111 | BACKREST COVER | 062717 | 062817 | 2 | 44 | 40 | 0,30 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352CL1 |  | 0,30
999420 | F0488966 | BACKREST COVER | 062817 | 062817 | 1 | 44 | 40 | 0,20 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352CL1 |  | 0,20
999419 | F0488967 | BACKREST COVER | 062817 | 062817 | 1 | 44 | 40 | 0,20 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352CL1 |  | 0,20
994980 | F0515214 | BACKREST COVER | 062917 | 062917 | 4 | 99 | 70 | 0,40 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,40
2000012 | F0515213 | BACKREST COVER | 062917 | 062917 | 3 | 99 | 20 | 0,31 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,31
149 | F0522438 | BOTTOM COVER | 070617 | 070617 | 2 | 99 | 40 | 0,12 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,12
998887 | F0508051 | BACKREST COVER | 071717 | 071817 | 2 | 99 | 40 | 0,22 | MAJ CDC-119 20130901 | 352PT0 | 352SM0 | 352AM2 |  | 0,22

## Feuil2
PDC | famille
352SCA | coupe
352CP2 | Coupe
352CH0 | Coupe
352CP1 | Coupe
352AM1 | Couture
352AM0 | Couture
352AM2 | Couture
352AM3 | Couture
352GA0 | Garnissage
352HA2 | Habillage
352FC1 | Préparation
352CL1 | Préparation
352EQU | Préparation
352PA1 | Préparation
352PT0 | Préparation
352SM0 | Préparation