## ANDREZIEU
ANDREZIEU
N° DEMANDE TELVIEW | DATE DEMANDE CLIENT | DATE DEMANDE RETOUR CLIENT SOUHAITE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE COMMENTAIRE ALEXANDRA | COMMENTAIRE ALEXANDRA | STATUT
REALISATION PARTIELLE AXA

## BELLERIVES SUR ALLIERS
BELLERIVES SUR ALLIERS
N° DEMANDE TELVIEW | DATE DEMANDE CLIENT | DATE DEMANDE RETOUR CLIENT SOUHAITE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE COMMENTAIRE ALEXANDRA | COMMENTAIRE ALEXANDRA | STATUT
| 2017-03-21 | 2017-03-31 | Plan d'évacuation | 2017-09-07 | Appel N.H pour coordonnées DESAUTEL. Appel DESAUTEL pour date de dépose, mail envoye aline interlocuteur AXA pour confirmation présence, attente de son retour pour réponse DESAUTEL. / rendez-vous pris pour le 27/09/2017 entre 11h et 13h00 | EN ATTENTE REALISATION SOUS TRAITANT
34419 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | Demande de devis levée de réserve BV/ Ventilation / aération | 2017-09-07 | Mail a Jennifer et NH pour demande devis à réaliser. Retour MAIL, le client doit voir avec son proprietaire suite mail NH 07/09/2017 , info donnée à DJAMAL pour traitement | TERMINE

## MONTAGNAT BOURG EN BRESSE
MONTAGNAT BOURG EN BRESSE
N° DEMANDE TELVIEW | DATE DEMANDE CLIENT | DATE DEMANDE RETOUR CLIENT SOUHAITE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE COMMENTAIRE ALEXANDRA | COMMENTAIRE ALEXANDRA | STATUT
REALISATION PARTIELLE AXA
REFUSE AXA
REALISATION PARTIELLE AXA

## BOURGOIN JAILLIEU
BOURGOIN JAILLIEU
N° DEMANDE TELVIEW | DATE DEMANDE CLIENT | DATE DEMANDE RETOUR CLIENT SOUHAITE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE COMMENTAIRE ALEXANDRA | COMMENTAIRE ALEXANDRA | STATUT

## CHALLES LES EAUX
CHALLES LES EAUX
N° DEMANDE TELVIEW | DATE DEMANDE CLIENT | DATE DEMANDE RETOUR CLIENT SOUHAITE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE COMMENTAIRE ALEXANDRA | COMMENTAIRE ALEXANDRA | STATUT

## COURNON
COURNON
N° DEMANDE TELVIEW | DATE DEMANDE CLIENT | DATE DEMANDE RETOUR CLIENT SOUHAITE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE COMMENTAIRE ALEXANDRA | COMMENTAIRE ALEXANDRA | STATUT

## METZ TESSY
METZ TESSY
N° DEMANDE TELVIEW | DATE DEMANDE CLIENT | DATE DEMANDE RETOUR CLIENT SOUHAITE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE COMMENTAIRE ALEXANDRA | COMMENTAIRE ALEXANDRA | STATUT

## MEYLAN
MEYLAN
N° DEMANDE TELVIEW | DATE DEMANDE CLIENT | DATE DEMANDE RETOUR CLIENT SOUHAITE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE COMMENTAIRE ALEXANDRA | COMMENTAIRE ALEXANDRA | STATUT

## ROANNE
ROANNE
N° DEMANDE TELVIEW | DATE DEMANDE CLIENT | DATE DEMANDE RETOUR CLIENT SOUHAITE | OBJET DE LA DEMANDE | DATE COMMENTAIRE ALEXANDRA | COMMENTAIRE ALEXANDRA | STATUT

## STATISTIQUE
SYNTHESE DES DEMANDES DE PILOTAGE
DETAIL EN NOMBRE DE DEMANDES DE PILOTAGE
DEMANDE PILOTAGE
ANDREZIEU | 1
BELLERIVES SUR ALLIERS | 2
MONTAGNAT BOURG EN BRESSE | 3
BOURGOIN JAILLIEU | 0
CHALLES LES EAUX | 0
COURNON | 0
METZ TESSY | 0
MEYLAN | 0
ROANNE | 0
TOTAL | 6

## STATISTIQUE (2)
SYNTHESE DES DEMANDES DE PILOTAGE
DETAIL EN NOMBRE DE
REALISATION PARTIELLE AXA
ANDREZIEU | 1
BELLERIVES SUR ALLIERS | 0
MONTAGNAT BOURG EN BRESSE | 2
BOURGOIN JAILLIEU | 0
CHALLES LES EAUX | 0
COURNON | 0
METZ TESSY | 0
MEYLAN | 0
ROANNE | 0
TOTAL | 3