## WeeklyPlanned_TL_hr_14-11_2017
Unique No | Phase | _Start1 | _Finish1 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 04/12/2017 | 11/12/2017 | 18/12/2017 | 25/12/2017 | 01/01/2018 | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 02/04/2018 | Filter by color
1073303 | 06-Hypercare | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073309 | 04-Test | 2017-10-09 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073310 | 04-Test | 2017-10-09 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073311 | 04-Test | 2017-10-09 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073312 | 04-Test | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073313 | 04-Test | 2017-11-08 | 2017-12-01 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073314 | 04-Test | 2017-11-08 | 2017-12-01 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073315 | 04-Test | 2017-11-08 | 2017-12-01 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073316 | 05-Cutover/Go-live | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
1073317 | 05-Cutover/Go-live | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
1073318 | 05-Cutover/Go-live | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
1073319 | 05-Cutover/Go-live | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
1073357 | 05-Cutover/Go-live | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073358 | 05-Cutover/Go-live | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073359 | 05-Cutover/Go-live | 2017-09-11 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073360 | 06-Hypercare | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073361 | 99-Global | 2017-05-29 | 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073362 | 99-Global | 2017-06-26 | 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074860 | 04-Test | 2017-10-09 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074861 | 04-Test | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074862 | 04-Test | 2017-11-08 | 2017-12-01 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074863 | 04-Test | 2017-11-08 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074864 | 04-Test | 2017-11-08 | 2017-12-01 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074865 | 05-Cutover/Go-live | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
1074866 | 05-Cutover/Go-live | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
1074867 | 05-Cutover/Go-live | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
1074868 | 05-Cutover/Go-live | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
1074869 | 06-Hypercare | 2018-02-05 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
1074875 | 05-Cutover/Go-live | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074876 | 05-Cutover/Go-live | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076337 |  | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076338 |  | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076446 | 04-Test | 2017-10-30 | 2017-11-17 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076447 | 05-Cutover/Go-live | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0