## Feuil1
Processus d'intervention RRM
Date du choc | Date d'Alerte | Etat d'alerte | Réunion de validation MSA | Etat d'alerte | Date de validation MSA | Etat d'alerte | Date de Début de la MSA | Etat d'alerte | Date de Fin de la MSA | Etat d'alerte | Date de partage du Rapport MSA | Etat d'alerte | Réunion de partage résultat MSA | Etat d'alerte | Date de validation ou non de l'intervention WASH ou NFI | Etat d'alerte | Date de début Intervention | Etat d'alerte | Date de Fin Intervention | Etat d'alerte | Date de transmission rapport d'intervention | Etat d'alerte | Enquête Post intervention | Etat d'alerte
date | x=date |  | X+1 jour |  | X+2 jours |  | X+4 jours |  | X+8 jours |  | X+11 jours |  | X+12 jours |  | X+13 jours |  | X+14 jours |  | X+24 jours |  | X+29 jours |  | X+39 jours
2017-12-22 | 2017-12-22 |  | 2017-12-23 |  | 2017-12-24 |  | 2017-12-26 |  | 2017-12-30 |  | 2018-01-02 |  | 2018-01-03 |  | 2018-01-04 |  | 2018-01-05 |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-20 |  | 2018-01-30
Formulas:
Date d'Alerte = [Date du choc]
Réunion de validation MSA = [Date d'Alerte]+1
Date de validation MSA = [Date d'Alerte]+2
Date de Début de la MSA = [Date d'Alerte]+4
Date de Fin de la MSA = [Date d'Alerte]+8
Date de partage du Rapport MSA = [Date d'Alerte]+11
Réunion de partage résultat MSA = [Date d'Alerte]+12
X+13 jours = [Date d'Alerte]+13
Date de début Intervention = [Date d'Alerte]+14
Date de Fin Intervention = [Date d'Alerte]+24
X+29 jours = [Date d'Alerte]+29
Enquête Post intervention = [Date d'Alerte]+39
Note on B5: Coord _RRM: Date déclencheure du processus
Note on F5: Coord _RRM: En attendant la validation par mail ( réaction des personnes absentes à la réunion)
Note on H5: Coord _RRM: Dans 48 heures après validation
Note on R5: Coord _RRM: Délai convenu avec le bailleur
Note on X5: Coord _RRM: 15 jours parès intervention