## Projet 1
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | RESTAURATION SCOLAIRE ALIZAY |  |  |  | 2026-08-06
Chef de projet |  | LAURENCE LUCAS
Y PETIT-O LE BARS-P RUZE
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2017-06-01
Commentaires | time axis 2017-06-01 to 2017-07-30
[7 empty] | S 23 |  |  |  | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | RH FORMATION ET RECRUTEMENT
1.1 | Mise en place profil de poste | 2017-06-06 | 10 | 2017-06-19 | 100% | 2017-06-19
1.2 | Visite UCP les 2rl + office | 2017-12-06 | 1 | 2017-12-06 | 100% | 2017-12-06
1.3 | Elaboration cahier des charges formation | 2017-09-01 | 20 | 2017-09-28 | 100% | 2017-09-28
1.4 | Preparation plan de formation cnfpt | 2017-09-28 | 15 | 2017-10-18 | 100% | 2017-10-18
1.6 | Formation individuelle | 2018-01-01 | 110 | 2018-06-01 | 0% | 2018-01-01
1.6.1 | Formation "Responsable restauration" | 2018-02-05 | 10 | 2018-02-16 | 0% | 2018-02-05
1.7 | Preparation profil recrutement cusinier | 2018-01-01 | 10 | 2018-01-12 | 20% | 2018-01-03 04:48
1.8 | Annonce recrutement | 2018-01-13 | 30 | 2018-02-23 | 50% | 2018-02-02 12:00
1.9 | Entretien recrutement | 2018-02-24 | 15 | 2018-03-16 | 0% | 2018-02-24
1.10 | Choix du recrutement | 2018-03-16 | 10 | 2018-03-29 | 0% | 2018-03-16
1.11 | Accueil recrutement | 2018-08-20 | 15 | 2018-09-07 | 0% | 2018-08-20
2 | PLAN DE MAITISE SANITAIRE
2.1 | Elaboration cahier des charges | 2017-10-01 | 3 | 2017-10-04 | 100% | 2017-10-04
2.2 | Reception de l offre | 2017-10-04 | 3 | 2017-10-06 | 100% | 2017-10-06
2.3 | Commande | 2018-02-01 | 5 | 2018-02-07 | 0% | 2018-02-01
2.4 | Elaboration PMS | 2018-04-01 | 60 | 2018-06-22 | 0% | 2018-04-01
2.5 | Formation collective | 2018-06-01 | 3 | 2018-06-05 | 0% | 2018-06-01
2.6 | Formation sur site | 2018-08-23 | 1 | 2018-08-23 | 0% | 2018-08-23
3 | PROGICIEL MENU ET ACHAT ALIMENTAIRE
3.1 | Creation commision de menu | 2017-09-11 | 1 | 2017-09-11 | 100% | 2017-09-11
3.2 | Elaboration menu | 2017-09-20 | 1 | 2017-09-20 | 100% | 2017-09-20
3.3 | Presentation et validation commission | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 100% | 2017-09-25
3.4 | Elaboration cahier des charges progiciel | 2017-07-01 | 50 | 2017-09-08 | 100% | 2017-09-08
3.5 | Presentation progiciel | 2017-10-18 | 1 | 2017-10-18 | 100% | 2017-10-18
3.6 | Reception de l offre | 2017-10-19 | 12 | 2017-11-03 | 100% | 2017-11-03
3.7 | Cadrage projet | 2017-12-01 | 13 | 2017-12-19 | 0% | 2017-12-01
3.8 | Commande logiciel | 2018-01-01 | 5 | 2018-01-05 | 0% | 2018-01-01
3.9 | Installation du logiciel | 2018-02-01 | 10 | 2018-02-14 | 0% | 2018-02-01
3.10 | Parametrage logiciel | 2018-02-15 | 10 | 2018-02-28 | 0% | 2018-02-15
3.11 | Validation fonctionnelle | 2018-03-01 | 10 | 2018-03-14 | 0% | 2018-03-01
3.12 | Mise en production | 2017-03-15 | 10 | 2017-03-28 | 0% | 2017-03-15
3.13 | Parametrage menu | 2018-04-01 | 10 | 2018-04-13 | 0% | 2018-04-01
3.14 | Elaboration liste de besoins | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 100% | 2018-04-02
3.15 | Parametrage menu | 2018-04-03 | 2 | 2018-04-04 | 0% | 2018-04-03
1.31 | Sous-tâche 31 | 2017-10-04 | 3 | 2017-10-06 | 0% | 2017-10-04
4 | BUDGET 2018
4.1 | Estimation petit materiel cuisine | 2017-11-01 | 20 | 2017-11-28 | 100% | 2017-11-28
4.2 | Estimation Table chaise restaurant | 2017-11-01 | 20 | 2017-11-28 | 50% | 2017-11-14 12:00
4.3 | Estimation investissement materiel cuisine | 2017-11-02 | 20 | 2017-11-29 | 100% | 2017-11-29
4.3 | Elaboration Budget primitif 2018 | 2018-01-01 | 20 | 2018-01-26 | 80% | 2018-01-21
4.4 | Presentation budget comite de pilotage | 2018-01-27 | 1 | 2018-01-29 | 0% | 2018-01-27
4.5 | Vote du budget restauration | 2018-04-01 | 1 | 2018-04-02 | 0% | 2018-04-01
5 | ACHAT MATERIEL ET AUTRES
4.6 | Commande materiel cuisine | 2018-07-01 | 5 | 2018-07-06 | 0% | 2018-07-01
4.7 | Receptiont materiel | 2018-07-15 | 20 | 2018-08-10 | 0% | 2018-07-15
4.8 | commande table chaise restaurant | 2018-04-01 | 5 | 2018-04-06 | 0% | 2018-04-01
4.9 | Récéption table chaise | 2018-07-01 | 20 | 2018-07-27 | 0% | 2018-07-01
5 | ORGANISATION ET MISE EN PLACE
5.1 | Mise en place fonctionnelle | 2018-01-01 | 25 | 2018-02-02 | 50% | 2018-01-17
5.2 | Mise en place organisationnelle | 2018-01-02 | 40 | 2018-02-26 | 0% | 2018-01-02
5.2 | Validation fonctionnement | 2018-02-06 | 35 | 2018-03-26 | 0% | 2018-02-06
5.3 | Validation droit aux congés | 2018-03-12 | 20 | 2018-04-06 | 0% | 2018-03-12
5.4 | Mise en place nouvelle restauration | 2018-08-20 | 10 | 2018-08-31 | 0% | 2018-08-20
5.5 | Ouverture restauration | 2018-09-03 | 1 | 2018-09-03 | 0% | 2018-09-03

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D