## Feuil1
CODES | 2018-01-21 | BONENFANT 16-5248 | HOPITAL LAVAL 16-5307 | CENTRE DES CONGRES 17-5406 | PÉRISCOPE 17-5430 | MARLY 17-5490 | HOTEL CLASSIQUE 17-5501 | CHU 17-5506 | [14 empty] | TOTAL
0 | Organisation De Chantier | [21 empty] | 0
1 | Mobilisation/Démobilisation | 6 |  |  | 3 | [17 empty] | 9
2 | Mur De Protection | [21 empty] | 0
3 | Protection Générale | [21 empty] | 0
4 | Échafaudage | [21 empty] | 0
5 | Étaiement | [21 empty] | 0
6 | Accès Et Entretien | [21 empty] | 0
7 | Protection Temporaire | [21 empty] | 0
8 | Chute À Déchets | [21 empty] | 0
9 | Encapsulation | [21 empty] | 0
10 | Protection Pour Chauffage | [21 empty] | 0
11 | Main D'œuvre | [21 empty] | 0
20 | Signalisation | [21 empty] | 0
50 | Démolition | [21 empty] | 0
51 | Démolition - Marteau-Piqueur | 15 |  |  | 5 | [17 empty] | 20
52 | Démolition - Tramac | [21 empty] | 0
53 | Démolition De Pelle | [21 empty] | 0
54 | Démolition À Cisaille | [21 empty] | 0
55 | Démolition Générale (Propre) | [21 empty] | 0
56 | Hydrodémolition- Spinjet | [21 empty] | 0
57 | Hydrodémolition- Robot | [21 empty] | 0
58 | Hydrodémolition-Lance | [21 empty] | 0
59 | Démolition De Mécanique | [21 empty] | 0
60 | Démolition-Scarification | [21 empty] | 0
61 | Nettoyage |  |  |  | 5 | [17 empty] | 5
62 | Enlèvement D'enduit | [21 empty] | 0
63 | Bassin De Filtration Et Sédimentation | [21 empty] | 0
64 | Enlèvement D'isolation Sur Mécanique | [21 empty] | 0
65 | Lavage À Pression (Hydrodémolition) | [21 empty] | 0
66 | Nettoyage De Rebuts De Démolition | [21 empty] | 0
67 | Démentèlement Pour Récupération | [21 empty] | 0
100 | Lavage / Nettoyage | [21 empty] | 0
101 | Nettoyage De Chantier | [21 empty] | 0
102 | Nettoyage Armature | [21 empty] | 0
103 | Nettoyage À L'eau Et À L'air | [21 empty] | 0
104 | Lavage À Pression | [21 empty] | 0
105 | Hydrodémolition-Lavage | [21 empty] | 0
106 | Nettoyage Au Balai Mécanique | [21 empty] | 0
107 | Nettoyage De Coffrage | [21 empty] | 0
150 | Armature | [21 empty] | 0
151 | Forer/Poser Ancrages Pour Armature | 12 | [20 empty] | 12
152 | Forer/Poser Ancrages À Béton Projeté | [21 empty] | 0
153 | Poser Armature | [21 empty] | 0
154 | Poser Treillis Métalique | [21 empty] | 0
155 | Couper Armature Existante | [21 empty] | 0
156 | Poser Manchons | [21 empty] | 0
200 | Béton | [21 empty] | 0
201 | Coffrage/Décoffrage | 20 | [20 empty] | 20
202 | Liant À Béton - Inhibiteur De Corrosion | [21 empty] | 0
203 | Poser Scellant À Béton | [21 empty] | 0
204 | Béton Projeté - Mûrissement | [21 empty] | 0
205 | Injection | [21 empty] | 0
206 | Resurfaçage Au Mortier | [21 empty] | 0
207 | Resurfaçage À L'époxy - Membrane | [21 empty] | 0
208 | Traitement De Fissure | [21 empty] | 0
209 | Bétonnage | [21 empty] | 0
210 | Mûrissement | [21 empty] | 0
211 | Bétonnage En Sac | [21 empty] | 0
212 | Plastrage | [21 empty] | 0
213 | Béton Remblai | [21 empty] | 0
214 | Béton Rmaigre | [21 empty] | 0
250 | Membrane | [21 empty] | 0
251 | Préparation Des Surfaces | [21 empty] | 0
252 | Blastrac | [21 empty] | 0
253 | Application (Pose) | [21 empty] | 0
300 | Divers | [21 empty] | 0
301 | Enlèvement De Pavage | [21 empty] | 0
302 | Pose De Pavage | [21 empty] | 0
303 | Déficiences | [21 empty] | 0
304 | Poser Joint D'expansion | [21 empty] | 0
305 | Déblai/Remblai | [21 empty] | 0
306 | Entretien Mécanique | [21 empty] | 0
307 | Soudure | [21 empty] | 0
308 | Jet De Sable | [21 empty] | 0
309 | Métaux Ouvrés | [21 empty] | 0
310 | Déneigement | [21 empty] | 0
311 | Protection Et Chauffage | [21 empty] | 0
312 | Chauffage De Pavage | [21 empty] | 0
313 | Meulage | [21 empty] | 0
314 | Forer Ancrages Au Rock | [21 empty] | 0
315 | Poser Filet Métallique | [21 empty] | 0
316 | Poser Appareil D'appui | [21 empty] | 0
317 | Déplacer Barge | [21 empty] | 0
319 | Poser Miradrain | [21 empty] | 0
320 | Chauffage Béton | [21 empty] | 0
321 | Lever Tablier | [21 empty] | 0
400 | Travaux Supplémentaires | [21 empty] | 0
500 | Architecture / Finition | [21 empty] | 0
501 | Démolition De Cloison Sèche (Gypse) | [21 empty] | 0
502 | Démolition De Mur De Bloc | [21 empty] | 0
503 | Pose De Cloison En Stud Bois Ou Métal | [21 empty] | 0
504 | Pose D'isolant | [21 empty] | 0
505 | Pose De Revêtement De Finition | [21 empty] | 0
506 | Pose De Solins | [21 empty] | 0
507 | Portes, Cadres Et Quincaillerie | [21 empty] | 0
508 | Peinture | [21 empty] | 0
509 | Joints De Scellant | [21 empty] | 0
600 | Amiante |  |  |  | 32 | [17 empty] | 32
6--- | Pour Travaux Amiante, Ajouté Le 6 Devant Le Code | [21 empty] | 0
| TOTAL | 53 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Feuil2
CODES | CHANTIERS | DATE | HEURES TRAVAILLÉES | OUVRIERS
0 Organisation De Chantier | 200 CSF 17-5425 | 2018-01-01 |  | Océane
1 Mobilisation/Démobilisation | 2323 CHAPDELEINE 17-5411 | 2018-01-02 |  | Paloma
2 Mur De Protection | 350 CSF 17-5376 | 2018-01-03 |  | Marie
3 Protection Générale | 736 PÈRE MARQUETTE 17-5400 | 2018-01-04 |  | Sarah
4 Échafaudage | 850 LAUDANCE 17-5447 | 2018-01-05 |  | Anna
5 Étaiement | 880 GRAND JEAN 17-5448 | 2018-01-06 |  | louise
6 Accès Et Entretien | ADM 17-ADM | 2018-01-07 |  | Maelanne
7 Protection Temporaire | AUTOCARS ORLÉANS 16-5334 | 2018-01-08 |  | Lorelynn
8 Chute À Déchets | BÉ-CON PARLEMENT 16-5341 | 2018-01-09 |  | Marion
9 Encapsulation | CCBN 17-5509 | 2018-01-10 |  | Christelle
10 Protection Pour Chauffage | CENTRE DES CONGRES 17-5406 | 2018-01-11 |  | Cindy
11 Main D'œuvre | CHU 17-5506 | 2018-01-12 |  | Laure
20 Signalisation | COPROPRIÉTÉ ST-PAUL 17-5451 | 2018-01-13 |  | Mathieu
50 Démolition | DELTA 1 16-5356 | 2018-01-14 |  | David
51 Démolition - Marteau-Piqueur | DOMAINE BENMORE 17-5407 | 2018-01-15 |  | Florian
52 Démolition - Tramac | DOOLY'S 17-5497 | 2018-01-16 |  | Yoann
53 Démolition De Pelle | ÉDIFICE H 17-5371 | 2018-01-17 |  | kilian
54 Démolition À Cisaille | FABRIQUE ST-AUGUSTIN 17-5449 | 2018-01-18 |  | Axel
55 Démolition Générale (Propre) | FIDUCIE ST-DOMINIQUE 17-5424 | 2018-01-19 |  | Alban
56 Hydrodémolition- Spinjet | FONTAINE BLEAU 16-5321 | 2018-01-20 |  | Mickael
57 Hydrodémolition- Robot | HOPITAL LAVAL 16-5307 | 2018-01-21 |  | Nicolas
58 Hydrodémolition-Lance | HOTEL CLARION 17-5446 | 2018-01-22 |  | Jordan
59 Démolition De Mécanique | HOTEL CLASSIQUE 17-5395 | 2018-01-23 |  | Fabien
60 Démolition-Scarification | HOTEL CLASSIQUE(2) 17-5501 | 2018-01-24
61 Nettoyage | ILOT ST-PATRICK 17-5404 | 2018-01-25
62 Enlèvement D'enduit | IRDPQ 17-5434 | 2018-01-26
63 Bassin De Filtration Et Sédimentation | JARDINS MÉRICI 17-5414 | 2018-01-27
64 Enlèvement D'isolation Sur Mécanique | JARDINS MÉRICI (2) 17-5463 | 2018-01-28
65 Lavage À Pression (Hydrodémolition) | LE BERNIERES 17-5441 | 2018-01-29
66 Nettoyage De Rebuts De Démolition | LE BERNIERES (2) 17-5453 | 2018-01-30
67 Démentèlement Pour Récupération | LE GARNIER 17-5372 | 2018-01-31
100 Lavage / Nettoyage | LE LOUIS HÉMON 17-5401 | 2018-02-01
101 Nettoyage De Chantier | LE NOBLET 17-5440 | 2018-02-02
102 Nettoyage Armature | LE ST-LAURENT 17-5375 | 2018-02-03
103 Nettoyage À L'eau Et À L'air | LE ST-LAURENT (2) 17-5466 | 2018-02-04
104 Lavage À Pression | LES FACADES DE L'ILE 17-5460 | 2018-02-05
105 Hydrodémolition-Lavage | LES JARDINS DU PARC 17-5454 | 2018-02-06
106 Nettoyage Au Balai Mécanique | MAISON DES AINÉS 17-5399 | 2018-02-07
107 Nettoyage De Coffrage | MARLY 17-5490 | 2018-02-08
150 Armature | MARLY CHATEL III 16-5331 | 2018-02-09
151 Forer/Poser Ancrages Pour Armature | ODÉON 17-5386 | 2018-02-10
152 Forer/Poser Ancrages À Béton Projeté | PAVILLION BONENFANT 16-5248 | 2018-02-11
153 Poser Armature | PAVILLION LACERTE 17-5415 | 2018-02-12
154 Poser Treillis Métalique | PÈRE MARQUETTE 16-5259 | 2018-02-13
155 Couper Armature Existante | PÉRISCOPE 17-5430 | 2018-02-14
156 Poser Manchons | PLACE CHAMONIX 17-5437 | 2018-02-15
200 Béton | PLACE CHARLESB. 17-5444 | 2018-02-16
201 Coffrage/Décoffrage | PLACE VERSAILLES 16-5229 | 2018-02-17
202 Liant À Béton - Inhibiteur De Corrosion | RENAISSANCE 2 17-5455 | 2018-02-18
203 Poser Scellant À Béton | RÉPARATIONS GARANTIE 17-5360 | 2018-02-19
204 Béton Projeté - Mûrissement | REVENCO 17-5503 | 2018-02-20
205 Injection | SAMUEL HOLLANDE 17-5507 | 2018-02-21
206 Resurfaçage Au Mortier | TB4 17-5496 | 2018-02-22
207 Resurfaçage À L'époxy - Membrane | TERRASSES DU SÉMINAIRE 17-5392 | 2018-02-23
208 Traitement De Fissure | VALCARTIER 17-5465 | 2018-02-24
209 Bétonnage | WENDAKE 17-5429 | 2018-02-25
210 Mûrissement |  | 2018-02-26
211 Bétonnage En Sac |  | 2018-02-27
212 Plastrage |  | 2018-02-28
213 Béton Remblai |  | 2018-03-01
214 Béton Rmaigre |  | 2018-03-02
250 Membrane |  | 2018-03-03
251 Préparation Des Surfaces |  | 2018-03-04
252 Blastrac |  | 2018-03-05
253 Application (Pose) |  | 2018-03-06
300 Divers |  | 2018-03-07
301 Enlèvement De Pavage |  | 2018-03-08
302 Pose De Pavage |  | 2018-03-09
303 Déficiences |  | 2018-03-10
304 Poser Joint D'expansion |  | 2018-03-11
305 Déblai/Remblai |  | 2018-03-12
306 Entretien Mécanique |  | 2018-03-13
307 Soudure |  | 2018-03-14
308 Jet De Sable |  | 2018-03-15
309 Métaux Ouvrés |  | 2018-03-16
310 Déneigement |  | 2018-03-17
311 Protection Et Chauffage |  | 2018-03-18
312 Chauffage De Pavage |  | 2018-03-19
313 Meulage |  | 2018-03-20
314 Forer Ancrages Au Rock |  | 2018-03-21
315 Poser Filet Métallique |  | 2018-03-22
316 Poser Appareil D'appui |  | 2018-03-23
317 Déplacer Barge |  | 2018-03-24
319 Poser Miradrain |  | 2018-03-25
320 Chauffage Béton |  | 2018-03-26
321 Lever Tablier |  | 2018-03-27
400 Travaux Supplémentaires |  | 2018-03-28
500 Architecture / Finition |  | 2018-03-29
501 Démolition De Cloison Sèche (Gypse) |  | 2018-03-30
502 Démolition De Mur De Bloc |  | 2018-03-31
503 Pose De Cloison En Stud Bois Ou Métal |  | 2018-04-01
504 Pose D'isolant |  | 2018-04-02
505 Pose De Revêtement De Finition |  | 2018-04-03
506 Pose De Solins |  | 2018-04-04
507 Portes, Cadres Et Quincaillerie |  | 2018-04-05
508 Peinture |  | 2018-04-06
509 Joints De Scellant |  | 2018-04-07
600 Amiante |  | 2018-04-08
6_ _ Pour Travaux Amiante, Ajouté Le 6 Devant Le Code |  | 2018-04-09
2018-04-10
2018-04-11
2018-04-12
2018-04-13
2018-04-14
2018-04-15
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-18
2018-04-19
2018-04-20
2018-04-21
2018-04-22
2018-04-23
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26
2018-04-27
2018-04-28
2018-04-29
2018-04-30
2018-05-01
2018-05-02
2018-05-03
2018-05-04
2018-05-05
2018-05-06
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-10
2018-05-11
2018-05-12
2018-05-13
2018-05-14
2018-05-15
2018-05-16
2018-05-17
2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20
2018-05-21
2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-25
2018-05-26
2018-05-27
2018-05-28
2018-05-29
2018-05-30
2018-05-31
2018-06-01
2018-06-02
2018-06-03
2018-06-04
2018-06-05
2018-06-06
2018-06-07
2018-06-08
2018-06-09
2018-06-10
2018-06-11
2018-06-12
2018-06-13
2018-06-14
2018-06-15
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22
2018-06-23
2018-06-24
2018-06-25
2018-06-26
2018-06-27
2018-06-28
2018-06-29
2018-06-30
2018-07-01
2018-07-02
2018-07-03
2018-07-04
2018-07-05
2018-07-06
2018-07-07
2018-07-08
2018-07-09
2018-07-10
2018-07-11
2018-07-12
2018-07-13
2018-07-14
2018-07-15
2018-07-16
2018-07-17
2018-07-18
2018-07-19
2018-07-20
2018-07-21
2018-07-22
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25
2018-07-26
2018-07-27
2018-07-28
2018-07-29
2018-07-30
2018-07-31
2018-08-01
2018-08-02
2018-08-03
2018-08-04
2018-08-05
2018-08-06
2018-08-07
2018-08-08
2018-08-09
2018-08-10
2018-08-11
2018-08-12
2018-08-13
2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
2018-08-18
2018-08-19
2018-08-20
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26
2018-08-27
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-31
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
2018-09-06
2018-09-07
2018-09-08
2018-09-09
2018-09-10
2018-09-11
2018-09-12
2018-09-13
2018-09-14
2018-09-15
2018-09-16
2018-09-17
2018-09-18
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-21
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-24
2018-09-25
2018-09-26
2018-09-27
2018-09-28
2018-09-29
2018-09-30
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-03
2018-10-04
2018-10-05
2018-10-06
2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-15
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-05
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-12
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-30
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-08
2018-12-09
2018-12-10
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-14
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-24
2018-12-25
2018-12-26
2018-12-27
2018-12-28
2018-12-29
2018-12-30
2018-12-31