## Feuil1
clé | date | chantier | code | tâche | TOTAL | David |  |  | Mickael | [5 empty] | Maelanne
1 | 2018-01-03 |  | 0 | 0 Organisation De Chantier | 0
2 | 2018-01-03 | bon enf ? | 1 | 1 Mobilisation/Démobilisation | 6 | 6
3 | 2018-01-03 | PÉRISCOPE 17-5430 | 1 | 1 Mobilisation/Démobilisation | 3 |  |  |  | 3
4 | 2018-01-03 |  | 2 | 2 Mur De Protection | 0
5 | 2018-01-03 |  | 3 | 3 Protection Générale | 0
6 | 2018-01-03 |  | 4 | 4 Échafaudage | 0
7 | 2018-01-03 |  | 5 | 5 Étaiement | 0
8 | 2018-01-04 |  | Accès | Accès Et Entretien | 0
9 | 2018-01-04 |  | Protection | Protection Temporaire | 0
10 | 2018-01-04 |  | Chute | Chute À Déchets | 0
11 | 2018-01-04 |  | #VALUE! | Encapsulation | 0
12 | 2018-01-04 |  | Protection | Protection Pour Chauffage | 0
13 | 2018-01-05 |  | Main | Main D'œuvre | 0
14 | 2018-01-05 |  | #VALUE! | Signalisation | 0
15 | 2018-01-08 |  | 50 | 50 Démolition | 0
16 | 2018-01-08 | bon enf ? | 51 | 51 Démolition - Marteau-Piqueur | 15 | 15
17 | 2018-01-08 | PÉRISCOPE 17-5430 | 51 | 51 Démolition - Marteau-Piqueur | 5 |  |  |  | 5
18 | 2018-01-08 |  | Démolition | Démolition - Tramac | 0
19 | 2018-01-08 |  | Démolition | Démolition De Pelle | 0
20 | 2018-01-08 |  | Démolition | Démolition À Cisaille | 0
21 |  |  | Démolition | Démolition Générale (Propre) | 0
22 |  |  | Hydrodémolition- | Hydrodémolition- Spinjet | 0
23 |  |  | Hydrodémolition- | Hydrodémolition- Robot | 0
24 |  |  | #VALUE! | Hydrodémolition-Lance | 0
25 |  |  | Démolition | Démolition De Mécanique | 0
26 |  |  | #VALUE! | Démolition-Scarification | 0
27 |  | PÉRISCOPE 17-5430 | #VALUE! | Nettoyage | 5 |  |  |  | 5
28 |  |  | Enlèvement | Enlèvement D'enduit | 0
29 |  |  | Bassin | Bassin De Filtration Et Sédimentation | 0
30 |  |  | Enlèvement | Enlèvement D'isolation Sur Mécanique | 0
31 |  |  | Lavage | Lavage À Pression (Hydrodémolition) | 0
32 |  |  | Nettoyage | Nettoyage De Rebuts De Démolition | 0
33 |  |  | Démentèlement | Démentèlement Pour Récupération | 0
34 |  |  | Lavage | Lavage / Nettoyage | 0
35 |  |  | Nettoyage | Nettoyage De Chantier | 0
36 |  |  | Nettoyage | Nettoyage Armature | 0
37 |  |  | Nettoyage | Nettoyage À L'eau Et À L'air | 0
38 |  |  | Lavage | Lavage À Pression | 0
39 |  |  | #VALUE! | Hydrodémolition-Lavage | 0
40 |  |  | Nettoyage | Nettoyage Au Balai Mécanique | 0
41 |  |  | Nettoyage | Nettoyage De Coffrage | 0
42 |  |  | 150 | 150 Armature | 0
43 |  | bon enf ? | Forer/Poser | Forer/Poser Ancrages Pour Armature | 12 | 12
44 |  |  | Forer/Poser | Forer/Poser Ancrages À Béton Projeté | 0
45 |  |  | Poser | Poser Armature | 0
46 |  |  | Poser | Poser Treillis Métalique | 0
47 |  |  | Couper | Couper Armature Existante | 0
48 |  |  | Poser | Poser Manchons | 0
49 |  |  | #VALUE! | Béton | 0
50 |  | bon enf ? | #VALUE! | Coffrage/Décoffrage | 20 | 20
51 |  |  | Liant | Liant À Béton - Inhibiteur De Corrosion | 0
52 |  |  | Poser | Poser Scellant À Béton | 0
53 |  |  | Béton | Béton Projeté - Mûrissement | 0
54 |  |  | #VALUE! | Injection | 0
55 |  |  | Resurfaçage | Resurfaçage Au Mortier | 0
56 |  |  | Resurfaçage | Resurfaçage À L'époxy - Membrane | 0
57 |  |  | Traitement | Traitement De Fissure | 0
58 |  |  | #VALUE! | Bétonnage | 0
59 |  |  | #VALUE! | Mûrissement | 0
60 |  |  | Bétonnage | Bétonnage En Sac | 0
61 |  |  | #VALUE! | Plastrage | 0
62 |  |  | Béton | Béton Remblai | 0
63 |  |  | Béton | Béton Rmaigre | 0
64 |  |  | #VALUE! | Membrane | 0
65 |  |  | Préparation | Préparation Des Surfaces | 0
66 |  |  | #VALUE! | Blastrac | 0
67 |  |  | Application | Application (Pose) | 0
68 |  |  | #VALUE! | Divers | 0
69 |  |  | Enlèvement | Enlèvement De Pavage | 0
70 |  |  | Pose | Pose De Pavage | 0
71 |  |  | #VALUE! | Déficiences | 0
72 |  |  | Poser | Poser Joint D'expansion | 0
73 |  |  | #VALUE! | Déblai/Remblai | 0
74 |  |  | Entretien | Entretien Mécanique | 0
75 |  |  | #VALUE! | Soudure | 0
76 |  |  | Jet | Jet De Sable | 0
77 |  |  | Métaux | Métaux Ouvrés | 0
78 |  |  | #VALUE! | Déneigement | 0
79 |  |  | Protection | Protection Et Chauffage | 0
80 |  |  | Chauffage | Chauffage De Pavage | 0
81 |  |  | #VALUE! | Meulage | 0
82 |  |  | Forer | Forer Ancrages Au Rock | 0
83 |  |  | Poser | Poser Filet Métallique | 0
84 |  |  | Poser | Poser Appareil D'appui | 0
85 |  |  | Déplacer | Déplacer Barge | 0
86 |  |  | Poser | Poser Miradrain | 0
87 | 2018-02-03 |  | Chauffage | Chauffage Béton | 0
88 | 2018-02-03 |  | Lever | Lever Tablier | 0
89 | 2018-02-03 |  | Travaux | Travaux Supplémentaires | 0
90 |  |  | Architecture | Architecture / Finition | 0
91 |  |  | Démolition | Démolition De Cloison Sèche (Gypse) | 0
92 |  |  | Démolition | Démolition De Mur De Bloc | 0
93 |  |  | Pose | Pose De Cloison En Stud Bois Ou Métal | 0
94 |  |  | Pose | Pose D'isolant | 0
95 |  |  | Pose | Pose De Revêtement De Finition | 0
96 |  |  | Pose | Pose De Solins | 0
97 |  |  | Portes, | Portes, Cadres Et Quincaillerie | 0
98 |  |  | #VALUE! | Peinture | 0
99 |  |  | Joints | Joints De Scellant | 0
100 |  | PÉRISCOPE 17-5430 | 600 | 600 Amiante | 32 |  |  |  | 32
101 |  |  | 6_ | 6_ _ Pour Travaux Amiante, Ajouté Le 6 Devant Le Code | 0
102 |  |  | #VALUE! |  | 0
103 |  |  | #VALUE! |  | 0
104 |  |  | #VALUE! |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 53 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ne pas modifier les cellules vertes : ce sont des formules !
les cellules roses se renseignent par liste déroulante de cellule

## DATA
CODES | CHANTIERS | OUVRIERS
0 Organisation De Chantier | 200 CSF 17-5425 | Alban
1 Mobilisation/Démobilisation | 2323 CHAPDELEINE 17-5411 | Anna
2 Mur De Protection | 350 CSF 17-5376 | Axel
3 Protection Générale | 736 PÈRE MARQUETTE 17-5400 | Christelle
4 Échafaudage | 850 LAUDANCE 17-5447 | Cindy
5 Étaiement | 880 GRAND JEAN 17-5448 | David
6 Accès Et Entretien | ADM 17-ADM | Fabien
7 Protection Temporaire | AUTOCARS ORLÉANS 16-5334 | Florian
8 Chute À Déchets | BÉ-CON PARLEMENT 16-5341 | Jordan
9 Encapsulation | CCBN 17-5509 | kilian
10 Protection Pour Chauffage | CENTRE DES CONGRES 17-5406 | Laure
11 Main D'œuvre | CHU 17-5506 | Lorelynn
20 Signalisation | COPROPRIÉTÉ ST-PAUL 17-5451 | louise
50 Démolition | DELTA 1 16-5356 | Maelanne
51 Démolition - Marteau-Piqueur | DOMAINE BENMORE 17-5407 | Marie
52 Démolition - Tramac | DOOLY'S 17-5497 | Marion
53 Démolition De Pelle | ÉDIFICE H 17-5371 | Mathieu
54 Démolition À Cisaille | FABRIQUE ST-AUGUSTIN 17-5449 | Mickael
55 Démolition Générale (Propre) | FIDUCIE ST-DOMINIQUE 17-5424 | Nicolas
56 Hydrodémolition- Spinjet | FONTAINE BLEAU 16-5321 | Océane
57 Hydrodémolition- Robot | HOPITAL LAVAL 16-5307 | Paloma
58 Hydrodémolition-Lance | HOTEL CLARION 17-5446 | Sarah
59 Démolition De Mécanique | HOTEL CLASSIQUE 17-5395 | Yoann
60 Démolition-Scarification | HOTEL CLASSIQUE(2) 17-5501
61 Nettoyage | ILOT ST-PATRICK 17-5404
62 Enlèvement D'enduit | IRDPQ 17-5434
63 Bassin De Filtration Et Sédimentation | JARDINS MÉRICI 17-5414
64 Enlèvement D'isolation Sur Mécanique | JARDINS MÉRICI (2) 17-5463
65 Lavage À Pression (Hydrodémolition) | LE BERNIERES 17-5441
66 Nettoyage De Rebuts De Démolition | LE BERNIERES (2) 17-5453
67 Démentèlement Pour Récupération | LE GARNIER 17-5372
100 Lavage / Nettoyage | LE LOUIS HÉMON 17-5401
101 Nettoyage De Chantier | LE NOBLET 17-5440
102 Nettoyage Armature | LE ST-LAURENT 17-5375
103 Nettoyage À L'eau Et À L'air | LE ST-LAURENT (2) 17-5466
104 Lavage À Pression | LES FACADES DE L'ILE 17-5460
105 Hydrodémolition-Lavage | LES JARDINS DU PARC 17-5454
106 Nettoyage Au Balai Mécanique | MAISON DES AINÉS 17-5399
107 Nettoyage De Coffrage | MARLY 17-5490
150 Armature | MARLY CHATEL III 16-5331
151 Forer/Poser Ancrages Pour Armature | ODÉON 17-5386
152 Forer/Poser Ancrages À Béton Projeté | PAVILLION BONENFANT 16-5248
153 Poser Armature | PAVILLION LACERTE 17-5415
154 Poser Treillis Métalique | PÈRE MARQUETTE 16-5259
155 Couper Armature Existante | PÉRISCOPE 17-5430
156 Poser Manchons | PLACE CHAMONIX 17-5437
200 Béton | PLACE CHARLESB. 17-5444
201 Coffrage/Décoffrage | PLACE VERSAILLES 16-5229
202 Liant À Béton - Inhibiteur De Corrosion | RENAISSANCE 2 17-5455
203 Poser Scellant À Béton | RÉPARATIONS GARANTIE 17-5360
204 Béton Projeté - Mûrissement | REVENCO 17-5503
205 Injection | SAMUEL HOLLANDE 17-5507
206 Resurfaçage Au Mortier | TB4 17-5496
207 Resurfaçage À L'époxy - Membrane | TERRASSES DU SÉMINAIRE 17-5392
208 Traitement De Fissure | VALCARTIER 17-5465
209 Bétonnage | WENDAKE 17-5429
210 Mûrissement
211 Bétonnage En Sac
212 Plastrage
213 Béton Remblai
214 Béton Rmaigre
250 Membrane
251 Préparation Des Surfaces
252 Blastrac
253 Application (Pose)
300 Divers
301 Enlèvement De Pavage
302 Pose De Pavage
303 Déficiences
304 Poser Joint D'expansion
305 Déblai/Remblai
306 Entretien Mécanique
307 Soudure
308 Jet De Sable
309 Métaux Ouvrés
310 Déneigement
311 Protection Et Chauffage
312 Chauffage De Pavage
313 Meulage
314 Forer Ancrages Au Rock
315 Poser Filet Métallique
316 Poser Appareil D'appui
317 Déplacer Barge
319 Poser Miradrain
320 Chauffage Béton
321 Lever Tablier
400 Travaux Supplémentaires
500 Architecture / Finition
501 Démolition De Cloison Sèche (Gypse)
502 Démolition De Mur De Bloc
503 Pose De Cloison En Stud Bois Ou Métal
504 Pose D'isolant
505 Pose De Revêtement De Finition
506 Pose De Solins
507 Portes, Cadres Et Quincaillerie
508 Peinture
509 Joints De Scellant
600 Amiante
6_ _ Pour Travaux Amiante, Ajouté Le 6 Devant Le Code