## Ultra Mission Stage KPI
Jour actuel | Début | Durée (Sem) | Fin | Réalisation | Jours passés | Jours restants avant échéance
2018-03-22
A1- Intégration | 2018-04-03 | 4 | 2018-04-13 | 0% | 0 | 10
A2- Formation Production Qualité | 2018-04-09 | 5 | 2018-04-27 | 0% | 0 | 18
A3- Recensement KPI | 2018-04-09 | 3 | 2018-06-29 | 0% | 0 | 81
A4- Moyen d'enregistrement | 2018-05-02 | 4 | 2018-07-31 | 0% | 0 | 90
A5- Moyen de suivi - Tableau de bord | 2018-05-02 | 8 | 2018-08-31 | 0% | 0 | 121
A6- Création de KPI et implantation | 2018-04-09 | 2 | 2018-09-28 | 0% | 0 | 172
B1-CHRV- Listing produits | 2018-04-03 | 3 | 2018-05-09 | 0% | 0 | 36
B2-CHRV- Listing éléments à nettoyer | 2018-04-03 | 4 | 2018-05-31 | 0% | 0 | 58
B3-CHRV- MAJ PND | 2018-05-02 | 2 | 2018-07-31 | 0% | 0 | 90
B4-CHRV- Implantation (Affichage, formation) | 2018-07-02 | 3 | 2018-09-28 | 0% | 0 | 88
C1-CHRV- Planing Hakim | 2018-04-03 | 3 | 2018-04-13 | 0% | 0 | 10
C2-CHRV- Listing éléments à contrôler | 2018-04-09 | 3 | 2018-04-30 | 0% | 0 | 21
C3-CHRV- Checklist | 2018-05-02 | 3 | 2018-05-09 | 0% | 0 | 7
C4-CHRV- Système de notation | 2018-05-02 | 3 | 2018-05-09 | 0% | 0 | 7
C5-CHRV- Audits et évaluation | 2018-06-01 | 4 | 2018-06-29 | 0% | 0 | 28
> Graphique en barres
43193
Formulas:
Fin = [Début]+[Durée (Sem)]*7

## Version basique manuelle
Nombre de semaines |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Acceptation des plans | A | 4 | bar: 1 to 4
Preparation du terrain | B | 2 | bar: 5 to 6
Creusage des fondations | D | 1 | bar: 7
Coulage des fondations | G | 2 | bar: 8 to 9
Comande des materiaux | C | 1 | bar: 5
Livraison des materiaux | F | 2 | bar: 6 to 7
Commade des portes et fenetres | E | 2 | bar: 5 to 6
Livraison des portes et fenetres | H | 9 | bar: 7 to 15
Mise en place des portes et fenetres | J | 1 | bar: 18
Pose des murs, charpente, toit | I | 8 | bar: 10 to 17
Exemple :
Tu dois remplir les tâche
Tu dois colorer les cases de la plage horaire de la tâche
Rapide mais peu évolué