## 2018
INFORMATIONS
BÂTIMENT | TYPOLOGIE | TYPE DE TRAVAUX | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX | DATE DE LA DEMANDE | DATE PREVISIONNELLE |  | DATE DE REALISATION | A MASQUER | NB DE JOUR DE RETARD | ÉTAT DE L'AVANCEMENT | ÉTAT %
24 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Réalisation de plaque en mélaminé | 2018-06-04 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
18 | MAINTENANCE | service généraux | Installation ordinateur en production | 2018-06-06 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Fabrication chariot peinture | 2018-06-08 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Fabrication marbre edge sealing | 2018-06-08 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 |  |  | Réparation carter machine 3 axes TN7 | 2018-06-12 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | AOG | élétricité | Contrôle du détecteur intrusion | 2018-06-13 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MAINTENANCE | maintenance | Réparation ligne d'air comprimé | 2018-06-13 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
18 | MAINTENANCE | élétricité | Installation minuteur thermo/Installation câble triphasé/ Demande rallonge multiprise | [6 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Réalisation de 3 chariots Arrius | 2018-06-19 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Changement tuyau d'aspiration de la coiffe CMS 2 | 2018-06-25 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Installation du chargeur nouveau chariot | 2018-06-26 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | HSE | maintenance | Contröle enrouleur pneumatique | 2018-06-26 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | HSE | maintenance | Installation de support pour les pistolets à air | 2018-06-26 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Installation d'étagère sur mur de cabine de démoulage | 2018-06-26 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Réalisation du chariot chassis banc contrôle US | 2018-06-26 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Réparation de l'extracteur d'air des centres d'usinage 3 axes | 2018-07-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Réalisation d'un cadre mécano soudé | 2018-07-04 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MAINTENANCE | maintenance | Démanagement bureau | 2018-07-09 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Fixer 5 dispenser de cones filtrants | 2018-07-17 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | chaudonnerie/menuiserie | Découpe de 3 plaques de P.E 2000x1000 | 2018-07-17 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Réparation support tuyau de densification | 2018-07-17 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MAINTENANCE | maintenance | Réparation clim | 2018-07-17 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | électricité | Création de 7 rallonges élétriques | 2018-07-18 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | RELOOKING | chaudonnerie/menuiserie | Découper un placard de stockage | 2018-07-10 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Changement d'ampoule étuve | 2018-07-11 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | HSE | maintenance | Déplacement bande de sécurité entre le quai 8&9 | 2018-07-11 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MAINTENANCE | maintenance | Remise en état du circuit de vide de la grande salle blanche | 2018-07-19 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | HSE | maintenance | Installer un crochet pour accrocher le palan de saisie des plaques | 2018-07-19 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | HSE | maintenance | Répparation support de lames UCT machine découpe ZUND | 2018-07-23 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | chaudonnerie/menuiserie | Réalisation d'un placard grillage | 2018-07-24 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Installation d'une climatisation | 2018-07-25 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Modification des platines sur chariot | 2018-07-27 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Ajout d'un bac de rétention sur chariot de consommable en salle de densification | 2018-07-27 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Maintenance préventive de la machine à densification | 2018-07-28 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MOYENS DE PRODUCTION | chaudonnerie/menuiserie | Fabrication de cale de moulage pour programme arrius | 2018-07-27 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Nettoyage des filtres et réinitialisation du compteur de la hotte aspirante | 2018-08-01 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MAINTENANCE | maintenance | Remise en état NERGECO | 2018-08-01 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Changer grille chariot peinture | 2018-07-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MAINTENANCE | électricité | Réparation clim | 2018-07-18 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Ajout d'une plaque polyuréthane sur poste de travail contrôle inter op moulage | 2018-07-30 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Rehausse chariot"she arrius" | 2018-06-07 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Installation tableau véléda | 2018-08-28 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
18 | MAINTENANCE | maintenance | Fixation cric hydraulique+fourniture joint torique | 2018-08-27 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | chaudonnerie/menuiserie | Découpe chariots pour mise à la benne | 2018-07-17 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Maintenance préventive des machines 5 axes CMS | 2018-08-01 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MOYENS DE PRODUCTION | élétricité | Pose d'une prise réseau supplémentaire sur poste informatique dans la zone d'emballage | 2018-07-24 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | HSE | maintenance | Déplacement barrières coté bureau des méthodes | 2018-08-03 |  |  | S36 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Remonter pompe tuyau chauffant densif | 2018-08-20 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Raccorder au réseau le pecquet tesson | 2018-08-01 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Remise en configuration salle démoullage | 2018-08-01 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Etudier la mise en place d'une manutention mécanique | 2018-08-06 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Réalisation d'un chariot sécurisé | 2018-08-06 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Intervention sur la CMS+TN7P | 2018-07-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | RELOOKING | pomblerie | Traçage de zoning + peinture barrières bat 24 | 2018-08-31 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Cäble chariot scholz à refixer | 2018-09-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | élétricité | Changement câble réseau bureau Nicolas Font | 2018-09-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Changement poignée armoire a produit dangereux de la cabine de démoulage | 2018-09-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Récuperer une servante | 2018-09-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Dépannage de la malaxeuse en cabine de mélange peinture |  |  |  | S37 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Installation d'un enrouleur de tuyau de pression salle de démoulage | 2018-09-03 |  |  | S36 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Modification du système de ventilation+ installation de grilles+fermeture grille | 2018-09-03 |  |  | S39 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Changement des masses en cabine de peinture |  |  |  | S39 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Fixation d'un outillage sur table élévatrice |  |  |  | S38 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Changement manchons de la sableuse | 2018-09-11 |  |  | S37 |  |  | SOLDEE | 100%
24 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Fourniture d'un switch réseau+ pose | 2018-09-13 |  |  | S38 |  |  | SOLDEE | 100%
18 | MAINTENANCE | maintenance | Raccordement électriquement nouveau chargeur | 2018-09-13 |  |  | S37 |  |  | SOLDEE | 100%
24 | MAINTENANCE | maintenance | Fourniture fontaine à eau | 2018-09-13 |  |  | S37 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Contrôle pompe à vide machine 3 axes | 2018-09-13 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
24 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Remise en état cabine de ponçage | 2018-09-12 |  |  | S37 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | service généraux | Faire venir benne pour ferraille | 2018-07-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | HSE | chaudonnerie/menuiserie | Réalisation de 2 rehausses pour l'autoclave PTC | [6 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | chaudonnerie/menuiserie | Fabrication d'un nouveau chariot pour la nouvelle presse | 2018-07-17 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Réalisation d'une prise de ligne de vide+mise en place d'une barette de prise élétrique | 2018-09-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Remise en état tuyau d'air comprimé + montage buse sur pistolet | 2018-09-03 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Problème chariot de chargement PTC |  |  |  | S38 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Faire un réglage des axes sur les deux centres d'usinage 3 axes | 2018-07-03 |  |  | S39 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Remise en fonctionnement de SALLE DE DRAPAGE | 2018-09-01 |  |  | S45 |  |  | SOLDEE | 100%
24 | HSE | maintenance | Intallation de crochet sur palan densif | 2018-07-19 |  |  | S39 |  |  | SOLDEE | 100%
18 | MAINTENANCE | maintenance | Remise en état de la porte piéton+ enlèvement des cornières | 2018-08-24 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Remise en état porte cabine de ponçage | 2018-08-28 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | HSE | maintenance | Installation de 6 coffrets à extincteur sur bâtiment 25,26,29,32,33,4DP + percer l'arrière des coffrets | 2018-08-30 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | HSE | maintenance | Réaliser une extension de manche sur les clés ER32 | 147-09 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Changement de l'embout femelle du tuyau d'air comprimé | 2018-09-19 | [5 empty] | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Fourniture de réglette multiprise | 2018-09-20 |  |  | S41 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | élétricité | Changement ampoule chambe froide | 2018-09-26 |  |  | S40 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Vidange des pompes à vide de la CMS 2 | 2018-10-02 |  |  | S41 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Réalisation de 5 tiges filetés pour moule interco | 2018-10-02 |  |  | S41 |  |  | SOLDEE | 100%
24 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Remise en état cabine de ponçage | 2018-10-02 |  |  | S41 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Fabrication d'une plaque étagère | 2018-10-08 |  |  | S42 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | élétricité | Réparation de la ligne éléctrique de la salle blanche | 2018-10-08 |  |  | S41 |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Remise en état cabine de ponçage | 2018-10-12 |  |  | S41 |  |  | SOLDEE | 100%
24 | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Réalisation d'un panneau de 950 x 700 | 2018-10-22 | S43 | #REF! | S43 | #REF! | #REF! | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Remplacement des néons cabine de peinture | 2018-10-15 | S41 | #REF! | S44 | #REF! | #REF! | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | élétricité | Remise en état câble réseau non fonctionnel | 2018-10-22 | S43 | #REF! | S44 | #REF! | #REF! | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | élétricité | Remise en état prise réseau HS | 2018-10-24 | S43 | #REF! | S44 | #REF! | #REF! | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Démonter le support de pièce sur le banc de contrôle US | 2018-10-25 | S43 | #REF! | S44 | #REF! | #REF! | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | chaudonnerie/menuiserie | Remplacer les roulettes sur 3 chariot peinture | 2018-10-25 | S43 | #REF! | S45 | #REF! | #REF! | SOLDEE | 100%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | élétricité | Remplacer les néons de la cabine de peinture | 2018-10-25 | S43 | #REF! | S44 | #REF! | #REF! | SOLDEE | 100%
26 | HSE | maintenance | Pose de bande antidérapente en zone de peinture | 2018-10-25 | S43 | #REF! | S43 | #REF! | #REF! | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | élétricité | Re mise en état des fils éléctriques + branchement | 2018-10-30 | S44 |  |  |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Vérification + réglage de l'étuve | 2018-10-31 | S44 |  |  |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Réparation ligne de vide | 2018-10-31 | S43 |  |  |  |  | SOLDEE | 100%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Problème machine de densification |  | S49 | #REF! | S49 | #REF! | #REF! | EN COURS | 90%
26 | AOG | maintenance | Contrôle et vérification chambre froide | 2018-09-27 | S39 | #REF! | S42 | #REF! | #REF! | EN COURS | 60%
24 | MAINTENANCE | maintenance | Remise à jour des caisses de transport dassault / Mettre à la benne autres caisses défectueuses | 2018-06-18 | S26 | #REF! | S52 | #REF! | #REF! | EN ATTENTE | 50%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Remise en état AUTOCLAVE ITALMATIC | 2018-07-27 | S45 | #REF! | S45 | #REF! | #REF! | EN COURS | 50%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | élétricité | Changement ampoule chambe froide | 2018-09-26 | S39 | #REF! | S44 | #REF! | #REF! | EN COURS | 50%
24 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Installation des plaques caillebotis + découpe | 2018-10-10 | S41 | #REF! | S42 | #REF! | #REF! | EN COURS | 50%
24 | MAINTENANCE | maintenance | Travaux sur contrôle US | 2018-10-30 | S44 |  |  |  |  | EN COURS | 50%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Vérification du réseau de vide de la salle blanche | 2018-10-08 | S41 | #REF! | S42 | #REF! | #REF! | EN COURS | 40%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Mise en place d'un système de rigole le long du 24/26 côté rue gutenberg | 2018-07-26 | S52 | #REF! | S52 | #REF! | #REF! | EN COURS | 30%
26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Installation d'un disjoncteur de protection DT 40A tétrapolaire | 2018-10-24 | S43 | #REF! | S47 | #REF! | #REF! | EN COURS | 30%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Remise en état du tuyau pinceau de la machine de lavage | 2018-10-16 | S42 | #REF! | S44 | #REF! | #REF! | EN COURS | 20%
26 | HSE | maintenance | Demande d'installation de panneau d'évacuation | 2018-10-22 | S43 | #REF! | S44 | #REF! | #REF! | EN COURS | 20%
26 | MAINTENANCE | électricité | Ajout d'un témoin dans la salle blanche (défaut clim.) | 2018-06-22 | S52 | #REF! | S52 | #REF! | #REF! | EN COURS | 10%
26 | TRAVAUX NEUFS | chaudonnerie/menuiserie | Ajout des plaques de plexiglas contre les grilles long de la zone CMS1 | 2018-10-03 | S40 | #REF! | S46 | #REF! | #REF! | EN COURS | 10%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Installation piquage salle de drapage + réalisation de nourrices+ installation d'une nouvelle pompe à vide | 2018-10-12 | S41 | #REF! | S49 | #REF! | #REF! | EN COURS | 10%
24 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Mise en place de 30 voie vide en salle de drapage | 2018-10-16 | S42 | #REF! | S46 | #REF! | #REF! | EN COURS | 10%
26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Installation de deux pompes à vide | 2018-10-31 | S52 |  |  |  |  | EN COURS | 10%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Ajout d'un script dans le programme de l'autoclave scholz | 2018-07-20 | S52 | #REF! | S52 | #REF! | #REF! | EN COURS | 0%
26 | HSE | maintenance | Ajouter/modifier l'extraction des armoires anti-feu (bât32/33/26) | 2018-09-06 | S39 | #REF! | S46 | #REF! | #REF! | EN COURS | 0%
26 | RELOOKING | maintenance | Changement ou nettoyage des dalles salles de collages meuble et edge | 2018-09-25 | S52 | #REF! | S52 | #REF! | #REF! | EN COURS | 0%
26 | MAINTENANCE | maintenance | mise en place d'une gaine rigide | 2018-10-18 | S42 | #REF! | S47 | #REF! | #REF! | EN COURS | 0%
26 | MAINTENANCE | maintenance | Intervenir sur rack outil+refixer bouton butées+refixer acordéon machine | 2018-10-18 | S42 | #REF! | S47 | #REF! | #REF! | EN COURS | 0%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Réalisation d'une règle en alimunium | 2018-10-30 | S47 |  |  |  |  | EN ATTENTE | 0%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Mise en place de deux cables réseaux | 2018-10-30 | S52 |  |  |  |  | EN ATTENTE | 0%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Implanter deux bureaux | 2018-11-05 | S45 |  |  |  |  | EN ATTENTE | 0%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Fabrication d'un meuble stockage nida | 2018-10-26 | S50 |  |  |  |  | EN ATTENTE | 0%
26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Changement des filtres au plafond cabine de peinture | 2018-11-07 | S52 |  |  |  |  | EN ATTENTE | 0%
Note on M5: Utiliser cette colonne pour agir sur l'indicateur, Compter les DT qui ne sont pas/plus à 100%

## Feuil1 (hidden)
201 | 26 | MAINTENANCE | maintenance | Problème machine de densification | 2018-06-18 | MONTEGUT | 3 | S37 | S37 | S45 | EN COURS | 90% | Problème pc aspirateur , Attente de vaidation, Suivi de l'évolution
039 | 24 | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Remise à jour des caisses de transport dassault / Mettre à la benne autres caisses défectueuses | 2018-06-18 | BENETON | 3 | S26 | S39 | S49 | EN ATTENTE | 50% | en attente d'accord écrit BENETON
135 | 26 | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Remise en état AUTOCLAVE ITALMATIC | 2018-07-27 | MONTEGUT | 3 | S30 | S52 |  | EN COURS | 50% | commande passée , délai à convenir
133 | 26 | MAINTENANCE | maintenance | Mise en place d'un système de rigole le long du 24/26 côté rue gutenberg | 2018-07-26 | AUFFRET | 3 | S30 | S52 | S52 | EN COURS | 30% | Devis établis A.C , capex à rédiger, ; 15k€
043 | 26 | MAINTENANCE | électricité | Ajout d'un témoin dans la salle blanche (défaut clim.) | 2018-06-22 | AUFFRET | 3 | S26 | S52 |  | EN COURS | 10% | En attente devis climascience / ou bon fonctionnement de la clim
118 | 26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Ajout d'un script dans le programme de l'autoclave scholz | 2018-07-20 | MONTEGUT | 2 | S36 | S52 | S52 | EN COURS | 0% | Intervention S52
186 | 32Bis | HSE | maintenance | Changement gants abimés | 2018-09-03 | GODEAU | 2 | S36 | S43 | S46 | EN COURS | 0% | en attente de livraison nouveau gants
108 | 32 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Installation asservissement porte rapide salle blanche/découpe | 2018-07-02 | LEVESQUE | 2 | S30 | S52 | S52 | EN COURS | 30% | Attente devis (faisabilité validée)
204 | 29 | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Fabrication de 3 tables | 2018-09-05 | SIBA | 3 | S36 | S39 |  | EN COURS | 50% | réalisation en corus
DT HSE | 25 | HSE | élétricité | Installer des multis prises | 2018-08-06 |  | 3 |  |  |  | EN COURS | 50% | Valider le besoin
238 | 26 | HSE | maintenance | Ajouter/modifier l'extraction des armoires anti-feu (bât32/33/26) | 2018-09-06 | TRONCO BAPTISTA | 3 | S39 | S43 | S46 | EN COURS | 0% | Bulan effectué avec GT et EJ
239 | 26 | RELOOKING | maintenance | Changement ou nettoyage des dalles salles de collages meuble et edge | 2018-09-25 | MURAT | 1 | S39 | S44 | S52 | EN COURS | 0% | ONET doit fournir du produit pour testes
110 | 25 | MOYENS DE PRODUCTION | chaudonnerie/menuiserie | Mettre bouchons manquants sur l'ensemble des chariots | 2018-05-30 | COULON | 3 | S25 | S40 | S42 | EN COURS | 50% | bouchons réceptionnés,
242 | 26 | MOYENS DE PRODUCTION | élétricité | Changement ampoule chambe froide | 2018-09-26 | DESMOULIERE | 1 | S39 | S40 | S46 | EN COURS | 50%
243 | 26 | AOG | maintenance | Contrôle et vérification chambre froide | 2018-09-27 | PONDARD | 3 | S39 | S41 | S40 | EN COURS | 60% | visite technifroid S42 , cde amélioration en cours
081 | 4DP | MAINTENANCE | maintenance | Remise en état des zones d'éclairages | 2018-04-24 | PYRKA | 3 | S30 | S43 | S43 | EN COURS | 20% | En attente devis setelec : 19 942 € 00
249 | 26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Ajout des plaques de plexiglas contre les grilles long de la zone CMS1 | 2018-10-03 | MORAND | 3 | S40 | S42 | S42 | EN COURS | 10% | devis en cours
007 | 4DP | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Réparation quai niveleur | 2018-06-06 | PYRKA | 2 | S23 | S41 |  | EN COURS | 10% | Sous réserve validation contrôle FVP
253 | 33 | HSE | maintenance | Installation d'une aspiration dans l'armoire de produit chimique | 2018-10-09 | GERARD | 1 | S41 | S41 |  | EN ATTENTE | 0%
256 |  | MAINTENANCE | maintenance | Installation d'une serrure | 2018-10-10 | STEINBERG | 1 | S41 | S41 |  | EN ATTENTE | 0%
258 | 26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Vérification du réseau de vide de la salle blanche | 2018-10-08 | MONTEGUT | 2 | S41 | S41 | S42 | EN COURS | 40% | Réalisation d'arignée et ajout de piquages (commande en cours)
260 | 33 | HSE | maintenance | Démontage des panneaux de la salle de shoopage | 2018-10-08 | GERARD | 2 | S41 | S41 |  | NON TRAITEE | 0% | le nettoyage doit être effectué sans démontage, Montage au silicone
262 | 32Bis | MAINTENANCE | élétricité | Remise en état néon HS | 2018-10-10 | GODEAU | 2 | S41 | S41 |  | EN COURS | 50%
263 | 32 | MAINTENANCE | élétricité | Rajout d'éclairage bacs à déchets de peinture | 2018-10-12 | NOCHEZ | 3 | S41 | S41 |  | EN ATTENTE | 0%
264 | 32 | HSE | maintenance | Déplacement ancien circuit autoclave | 2018-10-12 | NOCHEZ | 3 | S41 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%
214 | 25 | RELOOKING | maintenance | Peinture de la porte d'entrée + peinture sur sol en atelier montage | 2018-09-15 | COULON | 2 | S38 | S52 | S52 | EN COURS | 50% | Commnade de peinture à passer par FC
009 | 25 | HSE | service généraux | Ajout d'un grillage sur RACK (1050x800) | 2018-06-05 | COULON | 3 | S24 | S40 |  | EN COURS | 10% | En recherche car cote pas standard
103 | 25 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Fermeture des grillages | 2018-07-13 | COULON | 2 | S35 | S52 | S43 | EN ATTENTE | 0% | en attente de solution
208 | 4DP | HSE | élétricité | Mise en sécurité des câbles éléctriques bureau | 2018-09-12 | PIERRE | 3 | S37 | S39 | S40 | EN ATTENTE | 0%
QRQC | 25 | MAINTENANCE | maintenance | Remise en état plancher mezzanine montage A350 | 2018-07-30 | COULON | 2 | S31 | S52 | S52 | EN ATTENTE | 0%
226 | 25 | RELOOKING | maintenance | Remise en état peinture du mur de la de découpe tissu | 2018-09-19 | COULON | 2 | S38 | S43 | S44 | EN ATTENTE | 0%
272 | 24 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Installation des plaques caillebotis + découpe | 2018-10-10 | CHANLIAU | 2 | S41 | S41 | S42 | EN COURS | 10% | Plaques reçues non conformes, Attente solution interne/externe
273 | 26 | MAINTENANCE | maintenance | Installation piquage salle de drapage + réalisation de nourrices+ installation d'une nouvelle poompe à vide | 2018-10-12 | JACQUET | 3 | S41 | S42 | S49 | EN COURS | 10% | Livraison de 10 crois de vide
269 | 25 | RELOOKING | maintenance | Modification du marbre contrôle du montage | 2018-10-04 | MARTIN | 2 | S41 | S42 |  | EN ATTENTE | 0%
274 | 26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Remplacement des néons cabine de peinture | 2018-10-15 | ROUBION | 3 | S41 | S41 | S44 | EN ATTENTE | 0%
276 | 29Bis | HSE | maintenance | Installation des derniers caissons extincteurs | 2018-10-15 | TRONCO BAPTISTA | 3 | S41 | S42 |  | EN ATTENTE | 0%
| 4DP | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Fabrication de 100 tablettes séparatrices | 2018-04-26 | TEXIER | 2 |  | S39 | S52 | EN ATTENTE | 0% | Pas necessaire pour le moment FH
275 | 29Bis | HSE | maintenance | Installer les derniers caissons pour extincteur | 2018-10-15 | TRONCO BAPTISTA | 3 | S42 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%
251 | 4DP | MAINTENANCE | maintenance | Remise en état des poteaux | 2018-10-09 | PIERRE | 1 | S41 | S41 |  | EN ATTENTE | 0%
274 | 25 | HSE | maintenance | Installer un revêtement anti-dérapant sur esscalier+remise en état projecteur | 2018-10-15 | TRONCO BAPTISTA | 3 | S41 | S42 |  | EN ATTENTE | 0%
276 | 26 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Remise en état du tuyau pinceau de la machine de lavage | 2018-10-16 | ROUBION | 3 | S42 | S42 |  | EN ATTENTE | 0%
277 | 32 | HSE | maintenance | Risque d'effrondement plafond | 2018-10-17 | NOCHEZ | 4 | S42 | S42 |  | EN ATTENTE | 0%
278 | 4DP | MAINTENANCE | maintenance | Remise en état porte vestiaire femme + refectoire | 2018-10-17 | PYRKA | 2 | S42 | S42 |  | SOLDEE | 0%
279 | 33 | RELOOKING | maintenance | Nettoyage salle de reunion 33 + algeco | 2018-10-17 | JACQUET | 4 | S42 | S42 |  | EN ATTENTE | 0%
280 | 33 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Installation pistolet de prêt au shoopage | 2018-10-16 | JACQUET | 4 | S42 | S42 |  | EN ATTENTE | 0%
281 | 33 | HSE | élétricité | Ajout d'un néon en salle de shoopage | 2018-10-17 | GERARD | 3 | S42 | S42 |  | EN ATTENTE | 0%
282 | 33 | HSE | maintenance | Fixation de roulettes sur les portes en salle de shoopage+amélioration du système | 2018-10-17 | GERARD | 3 | S42 | S44 |  | EN ATTENTE | 0%
283 | 32Bis | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Refection+modification table découpe | 2018-10-18 | LANOIS | 2 | S42 | S44 |  | EN ATTENTE | 0%
289 | 32Bis | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Fourniture de 28 intercalaires | 2018-10-18 | DECAS | 2 | S42 | S44 |  | EN ATTENTE | 0%
290 | 24 | MOYENS DE PRODUCTION | maintenance | Mise en place de 30 voie vide en salle de drapage | 2018-10-16 | SAKTHIDASAN | 2 | S42 | S44 |  | EN COURS | 10% | Voir autres DT
291 | 26 | MAINTENANCE | maintenance | mise en place d'une gaine rigide | 2018-10-18 | MORAND | 3 | S42 | S45 |  | EN ATTENTE | 0%
292 | 26 | MAINTENANCE | maintenance | Intervenir sur rack outil+refixer bouton butées+refixer acordéon machine | 2018-10-18 | MORAND | 3 | S42 | S45 |  | EN ATTENTE | 0% | Intervention à prévoir ANTB
293 | 25 | MOYENS DE PRODUCTION | élétricité | Création de rack avec un grille | 2018-10-16 | DECAS | 2 | S43 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%
294 | 32 | MAINTENANCE | maintenance | Changement de roue sur l'outillage 5776 | 2018-10-22 | YON | 2 | S43 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%
295 | 24 | MAINTENANCE | maintenance | Réalisation d'un panneau de 950 x 700 | 2018-10-22 | TABABI | 2 | S43 | S43 | S43 | EN COURS | 90% | Attente DT pour déplacer à nouveau le tableau
296 | 26 | MAINTENANCE | élétricité | Remise en état câble réseau non fonctionnel | 2018-10-22 | JACQUET | 2 | S43 | S44 |  | EN ATTENTE | 0%
295 | 33 | RELOOKING | maintenance | Modification de l'emplacement du tableau "issuse board" | 2018-10-22 | QUENTIN | 2 | S43 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%
296 | 26 | HSE | maintenance | Demande d'installation de panneau d'évacuation | 2018-10-22 | RMIDA | 3 | S43 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%
297 | 4DP | MAINTENANCE | maintenance | Installation de grille pour fermeture magasin 4DP | 2018-10-23 | MEIGNAN | 2 | S43 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%
298 |  | MAINTENANCE | maintenance | Démonter sur l'ensemble des bâtiments des étaux | 2018-10-22 | JACQUET | 2 | S43 | S46 |  | EN ATTENTE | 0%
299 | 26 | TRAVAUX NEUFS | maintenance | Installation d'un disjoncteur de protection DT 40A tétrapolaire | 2018-10-24 | CHANLIAU | 3 | S43 | S45 |  | EN ATTENTE | 0%
300 | 33 | HSE | maintenance | Remonter le rideau bureau direction | 2018-10-24 | JACQUET | 3 | S43 | S45 |  | EN ATTENTE | 0%
301 | 32 | HSE | maintenance | Remsie en état verrou porte d'entrée atlier | 2018-10-23 | RMIDA | 3 | S43 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%
302 | 32Bis | MAINTENANCE | maintenance | Déplacement machine à café | 2018-10-24 | ACCUEIL | 1 | S43 | S46 |  | EN ATTENTE | 0%
303 | 26 | MAINTENANCE | élétricité | Remise ne état prise réseau HS | 2018-10-24 | BOUCAUX | 3 | S43 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%
304 | 29Bis | MAINTENANCE | chaudonnerie/menuiserie | Fabrication de 40 plaquettes de démoumage | 2018-10-24 | WANE | 2 | S43 | S46 |  | EN ATTENTE | 0%
305 | 25 | RELOOKING | maintenance | Reboucher le trou présent dans l emur de moumage vessie | 2018-10-25 | GIRARD | 3 | S43 | S45 |  | EN ATTENTE | 0%
306 |  | MAINTENANCE | maintenance | Vidange de la pompe à vide de la mecof | 2018-10-25 | DELAUNE | 4 | S43 | S43 |  | EN ATTENTE | 0%