## Mila PCD
المخططات البلدية للتنمية لبلدية ميلة
1/العمليات التي أنتهي من إنجازها سنة 2018
الرقم | عنوان و رقم العملية | نسبة الإنجاز
1 | ع ك 5 391 7 263 535 14 01 | 100%
إقتناء و وضع تجهيزات خافضي الضغط على مستوى شبكة المياه الصالحة للشرب لمشتتي قيقاية وسيدي خننو.
3 | ع ل 5. 591 .2 .263. 535 .17 .02 | 100%
إصلاح ومعالجة الانزلاقات على مستوى طريق اولاد بوحامة على مسافة 500 متر
4 | ع ل 5 392 1 263 535 17 01 | 100%
إنجاز شبكة التطهير بحي الأمل
5 | 5.793.2.263.535.14.04 | 100%
انجاز الإنارة العمومية بحي الخربة العليا
6 | 5.392.1.263.535.14.04 | 100%
انجاز شبكة التطهير تحصيص سيدي الصغير
7 | 5.793.2.263.535.14.03 | 100%
انجاز الإنارة العمومية بحي الإخوة ضمبري (الشعبة)
8 | 5.793.2.263.535.14.03 | 100%
انجاز الإنارة العمومية ميلة القديمة
9 | 5.793.2.263.535.16.03 | 100%
تجديد الانارة العمومية ابتداء من مفترق الطرق بوالصوف الى غاية ساحة الشهداء مرورا بشارع بن شولاق
10 | 5.793.2.263.535.16.05 | 100%
انجاز الانارة الخارجية للحديقة العمومية 05 جويلية 1962
العمليات الجاري إنجازها سنة 2018
الرقم | عنوان و رقم العملية | نسبة الإنجاز
1 | ع ك 5 392 1 263 535 14 01 | 80%
إنجاز شبكة التطهير بوفوح
2 | ع ك 5 793 4 263 535 13 03 | 30%
تهيئة المساحات الخضراء عبر أحياء ميلة و شوارع مدينة ميلة
3 | ع ك 5 392 5 263 535 17 01 | 90%
إعادة تأهيل لشبكة التطهير لحي صناوة المار بالقرب من شعبة الخنزير على مسافة 1600م
4 | ع ك 5 591 3 263 535 12 01 | 50%
إنجاز معبر يربط جي 430 مسكن وثانوية بوالصوف
5 | ع ل 5 591 1 263 535 16 01 | 40%
إنجاز طريق يربط حي 470 مسكن بالطريق الإجتنابي الجنوبي
6 | ع ل 5. 591 .3 .263. 535 .17 .01 | 90%
إتمام وتوسيع المعبر المتواجد بمفترق الطرق بالمخرج الغربي لمدينة ميلة
7 | ع ك 5 392 4 263 535 17 01 | 40%
تدعيم بالبالوعات و بمجاري المياه لربط مياه الأمطار في الشبكات التحتية عبر مدينة ميلة .
8 | ع ل 5. 391 .4 .263. 535 .15 .01 | 95%
إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب لمشاتي أولاد بوحامة بابا رابح
9 | ع ك 5 392 1 263 535 17 02 | 70%
إتمام إنجاز شبكة الصرف الصحي بحي بن صالح
العمليات الجاري إنجازها سنة 2018 (تابع)
الرقم | عنوان و رقم العملية | نسبة الإنجاز
10 | ع ك 5 391 4 263 535 18 01 | 40%
إتمام شبكة المياه الصالحة للشرب لمشاتي بابا رابح - أولاد بوحامة
11 | ع ك 5 392 3 263 535 18 01 | 10%
دراسة شبكة التطهير لحي مزرعة بوالصوف
12 | ع ك 5 391 2 263 535 18 01 | 40%
إنجاز خزانين للمياه الصالحة للشرب بسعتي 200م3 و 100 م3 ببابا رابح و أولاد بوحامة .
13 | ع ل 5. 591 .2 .263. 535 .17 .01 | 5%
اعادة الاعتبار لطريق مشتة بوفوح على مسافة 02 كلم
14 | ع ل 5. 391 .6 .263. 535 .18 .01 | 10%
دراسة تزويد بالمياه الصالحة للشرب للمشاتي والأحياء : بن الطيب ،سيدي الصغير ،الأمل المنظر الجميل والعوامر.
15 | ع ل 5. 391 .6 .263. 535 .18 .02 | 10%
دراسة تزويد بالمياه الصالحة للشرب للمشاتي والأحياء بوفوح ، راس البير ، والخربة السفلى.
16 |  | جاري إعداد دفتر الشروط
ربط مصبات مياه التطهير للحي الجامعي وحي بوالرقايد بالمجمع الرئيسي للجهة الغربية لمدينة ميلة

## AIN TINN
المخططات البلدية للتنمية لبلدية عين التين
1/العمليات التي أنتهي من إنجازها سنة 2018
الرقم | عنوان و رقم العملية | نسبة الإنجاز
1 | دراسة، متابعة وإنجاز 04 أقسام بمدرسة خميسي محمد الشريف عين التين | 100%
2 | تهيئة طرق التجمع الثانوي عزابة لطفي | 100%
3 | ربط شبكة التطهير لـ 60 مسكن عمومي إيجاري بعزابة لطفي | 100%
4 | دراسة من أجل إنجاز شبكة الصرف الصحي للدشرة الحمراء | 100%
5 | تهيئة الطريق بين حضيرة البلدية والطريق الوطني رقم79 على مسافة 500م | 100%
العمليات الجاري إنجازها سنة 2018
رقم | تسمية المشروع | نسبة الإنجاز
1 | ربط المياه الصالحة للشرب بخزان 500 م3 بعين التين إنطلاقا من محطة المعالجة | 90% باقي الربط بمحطة المعالجة
2 | إتمام شبكة الصرف الصحي مشتة بلوصيف عين التين | 10%

## SIDI KHELIFA
المخططات البلدية للتنمية لبلدية ميلة
1/العمليات التي أنتهي من إنجازها سنة 2018
الرقم | عنوان و رقم العملية | نسبة الإنجاز
1 | ع ك 5 793 2 263 561 14 01 | 100%
إنجازالانارة العمومية بسيدي خليفة مركز
2 | ع ك 5 392 1 263 561 18 01 | 100%
توسيع شبكة الصرف الصحي لبلدية سيدي خليفة
3 | ع ل 5 392 1 263 561 17 01 | 100%
إنجاز معبر بسيدي خليفة مركز
4 | ع ل 5 797 1 263 561 16 01 | 100%
تهيئة وتغطية الملعب البلدي بالعشب الإصطناعي
5 | ع ك 5 793 1 263 561 14 02 | 100%
التهيئة الحضرية بسيدي خليفة مركز
6 | ع ل 5 392 1 263 561 17 01 | 100%
دراسة ومتابعة و إنجاز شبكة الصرف الصحي لمشتة العلايقة سيدي خليفة
العمليات الجاري إنجازها سنة 2018
الرقم | عنوان و رقم العملية | نسبة الإنجاز
1 | فتح وتعبيد المسلك الرابط بين الدهامشة و المحول الجنوبي على مسافة 1,5 كم | 20%
2 | فتح وتعبيد الطريق الرابط بين المتوسطة و الثانوية بسيدي خليفة على مسافة 300م | 40%
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع