## Feuil1
Observation | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février |  |  |  | Mars
| 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 1er | 2eme | 3eme | 4eme
Préparation des événments | bar: Décembre 1er; Décembre 4eme to Janvier 4eme
Evénement : Ramène tes potes
Préparation des evénéments | bar: Décembre 2eme to Janvier 2eme
Préparation des evénéments | bar: Janvier 1er to Janvier 2eme
Distributions de documents | bar: Janvier 3eme
Demande d'autorisation | bar: Janvier 3eme
Communication | bar: Janvier 4eme
Elaboration de l'exposition | bar: Janvier 3eme to Février 2eme
Communication | bar: Janvier 4eme
La performance et sa com | bar: Février 1er to Février 2eme
Evénement et sa com | bar: Février 1er to Février 2eme
Papiers administratifs | Février 1er: Assurance
Dernières mises au points bénévoles | bar: Janvier 2eme to Février 1er
Evènement : Faites de l'Art
Papiers administratifs | bar: Janvier 2eme to Janvier 4eme
Demandes expositions | bar: Janvier 3eme to Février 2eme
Préparation des bénévoles + événements
La communication en aval | bar: Janvier 3eme; Février 2eme
Préparation Tombola + annonce com
Elaboration des expositions
Communication sur les expositions | bar: Février 1er to Février 2eme
Préparation fourniturres
| Réunions des projet | [8 empty] | ÉVÉNEMENT "Ramène tes potes" et "Faite de l'art" + vernissage à la maison de retraite
| Préparation de la réunion | [8 empty] | Préparation des fourniturres et buffet
| Décision des dates des événements | [8 empty] | Communication réseaux sociaux
| Préparation des Invitations "Ramène tes potes" et affiches | [8 empty] | Listes des bénévoles
| couriers administratifs pour les parents et les collectivités territoriales ... | [8 empty] | Liste des contact des partenaires pour les événements
| élaboration du budget prévisionnel | [8 empty] | Prévenir de l'emploie du temps aux bénévoles
| Distribution des invitations et documents aux enfants et aux parents pour "Ramène tes potes" | [8 empty] | Vente de la toiles au centre commercial E.Leclerc
| Demande d'autorisation au E.Leclerc pour performance afin de financer "Ramènes tes potes" | [8 empty] | Envoie photos, bilan, remerciemen (événement) aux parents, bénévoles et partenaires
| Reception des œuvres pour l'exposition du mois de février et celles de mars | [8 empty] | Demande d'autorisation d'exposer Médiathéque, maison de retraite et exterieurs
| Exposition "Ramènes tes potes" et "Faite de l'art" différents lieux interieurs | [8 empty] | Com faite par l'office du tourisme
| Accrochage affiches exposition des enfants + flyers "Faite de l'art" | [8 empty] | Préparation et vente Tombola
| Performance au E.Leclerc x2 | [8 empty] | Revu de presse qui annonce l'événement et expositions + interview à la radio