## Étapes
Livrables et activités ressources humaines | Début estimé | Fin estimée | Début réel | Fin réele | Début réel Trimestre correspondant | Fin réele Trimestre correspondant | Début réel mois correspondant | Fin réel mois correspondant | 2019 | [11 empty] | 2020
[5 empty] | trimestre correspondant | trimestre correspondant |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 2019-01-01 | 2020-02-28 | 2019-01-01 | 2020-02-28 | 2019-T1 | 2020-T1 | 2019-M1 | 2020-M2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
L1 | 2019-01-01 | 2019-08-30 | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 2019-T1 | 2019-T1 | 2019-M1 | 2019-M3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | 2019-02-14 |  | 2019-02-14 |  | 2019-T1 | 1900-T1 | 2019-M2 | 1900-M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 | 2019-02-06 |  | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2019-T1 | 2019-T2 | 2019-M2 | 2019-M5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3 | 2019-04-05 |  | 2019-04-05 | 2019-05-12 | 2019-T2 | 2019-T2 | 2019-M4 | 2019-M5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4 | 2019-09-01 |  | 2019-09-01 | 2019-08-30 | 2019-T3 | 2019-T3 | 2019-M9 | 2019-M8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L2 | 2019-02-14 | 2019-12-15 | 2019-02-14 | 2019-12-15 | 2019-T1 | 2019-T4 | 2019-M2 | 2019-M12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | 2019-07-03 |  | 2019-07-03 | 2019-02-08 | 2019-T2 | 2019-T1 | 2019-M7 | 2019-M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 | 2019-08-12 |  | 2019-08-12 | 2019-02-09 | 2019-T3 | 2019-T1 | 2019-M8 | 2019-M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L3 | 2019-01-08 | 2019-05-01 | 2019-01-08 | 2019-05-01 | 2019-T1 | 2019-T2 | 2019-M1 | 2019-M5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | 2020-02-01 |  | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020-T1 | 2020-T1 | 2020-M2 | 2020-M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E2 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | 2020-03-28 | 2020-T1 | 2020-T1 | 2020-M3 | 2020-M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Périodes
2019-M1 | 2019-M2 | 2019-M3 | 2019-M4 | 2019-M5 | 2019-M6 | 2019-M7 | 2019-M8 | 2019-M9 | 2019-M10 | 2019-M11 | 2019-M12 | 2020-M1 | 2020-M2 | 2020-M3
2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01
2019-01-31 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 2020-03-31