## Timeline global
| 2019 | [11 empty] | 2020
| T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2-T4
RÉEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4-12
Projet | bar: T1 1 to T4 12
L1 | bar: T1 1 to T1 2
E1 | bar: T1 2
E2 | bar: T1 2
E3 | bar: T1 1 to T2 5
E4 | bar: T2 6 to T4 10
L2 | bar: T1 2
#VALUE! | bar: T2 6
E2 | bar: T3 8
L3 | bar: T2 5 to T4 10
E1 | bar: T2 5 to T3 8
E2 | bar: T3 9 to T4 10
Projet 2 | bar: T1 1
Livrable 1 | bar: T1 1
Étape 1 | bar: T1 2 to T3 8
Étape 2 | bar: T3 8 to T4 10
Étape 3 | bar: T2 5; T3 8 to T4 10
Étape 4
Étape 5 | bar: T2 4 to T4 10
Étape 6 | bar: T1 3 to T4 10
Livrable 2 | bar: T4 11 to T2-T4 4-12
Étape 1 | bar: T4 11 to T2-T4 4-12
Étape 2
Aujourd'hui

## Étapes
Livrables et activités ressources humaines | Début estimé | Fin estimée | Début estimé Trimestre correspondant | Fin estimée Trimestre correspondant | Début estimé mois correspondant | Début réel | Fin réelle | Début réel | Fin réelle
|  |  | trimestre correspondant | trimestre correspondant |  |  |  | trimestre correspondant | trimestre correspondant
| 2019-01-01 | 2020-02-28 | 2019-T1 | 2020-T1 | 2019-M1 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-T1 | 2019-T1
L1 | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 2019-T1 | 2019-T1 | 2019-M1 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-T1 | 2019-T1
E1 | 2019-02-14 | 2019-04-25 | 2019-T1 | 2019-T2 | 2019-M1 | 2019-02-14 | 2019-04-12 | 2019-T1 | 2019-T2
E2 | 2019-02-06 | 2019-05-12 | 2019-T1 | 2019-T2 | 2019-M1 | 2019-02-06 | 2019-07-03 | 2019-T1 | 2019-T2
E3 | 2019-04-05 | 2019-05-12 | 2019-T2 | 2019-T2 | 2019-M1 | 2019-04-05 | 2019-10-26 | 2019-T2 | 2019-T3
E4 | 2019-09-01 | 2019-08-30 | 2019-T3 | 2019-T3 | 2019-M1 | 2019-09-01 | 2019-11-08 | 2019-T3 | 2019-T3
L2 | 2019-02-14 | 2019-12-15 | 2019-T1 | 2019-T4 | 2019-M1 | 2019-02-14 | 2019-07-03 | 2019-T1 | 2019-T2
E1 | 2019-07-03 | 2019-02-08 | 2019-T2 | 2019-T1 | 2019-M1 | 2019-07-03 | 2019-10-26 | 2019-T2 | 2019-T3
E2 | 2019-08-12 | 1900-01-19 | 2019-T3 | 1900-T1 | 2019-M1 | 2019-08-12 | 2019-11-08 | 2019-T3 | 2019-T3
L3 | 2019-01-08 | 2019-05-01 | 2019-T1 | 2019-T2 | 2019-M1 | 2019-01-08 | 2019-06-01 | 2019-T1 | 2019-T2
E1 | 2019-05-01 | 2020-02-28 | 2019-T2 | 2020-T1 | 2019-M1 | 2019-05-01 | 2020-01-15 | 2019-T2 | 2020-T1
E2 | 2019-09-01 | 2019-02-28 | 2019-T3 | 2019-T1 | 2019-M1 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 2019-T3 | 2019-T4

## Trimestres
2019-T1 | 2019-01-01 | 2019-03-31
2019-T2 | 2019-04-01 | 2019-06-30
2019-T3 | 2019-07-01 | 2019-09-30
2019-T4 | 2019-10-01 | 2019-12-31
2020-T1 | 2020-01-01 | 2020-03-31
2020-T2