## Jalons
N° Ligne MSP | Type de tâche | Baseline FW | Baseline Cum | Réel FW | Réél Cumulé | Milestones achieved | Milestone - Follow-up
419 | A | 2019_S27 | 4% | 2019_S28 | 4% | Y | M1
420 | A | 2019_S27 | 8% | 2019_S28 | 8% | Y | M2
422 | A | 2019_S28 | 12% | 2019_S28 | 12% | Y | M3
423 | A | 2019_S28 | 16% | 2019_S36 | 16% | Y | M4
425 | A | 2019_S31 | 20% | 2019_S36 | 20% | Y | M5
427 | A | 2019_S35 | 24% | 2019_S36 | 24% | Y | M6
430 | A | 2019_S40 | 36% |  | 0% | N | M7
432 | A | 2019_S40 | 40% |  | 0% | N | M8
433 | A | 2019_S43 | 48% |  | 0% | N | M9
435 | A | 2019_S44 | 56% |  | 0% | N | M10
441 | B | 2019_S36 | 28% |  | 0% | N | M11
444 | B | 2019_S43 | 52% |  | 0% | N | M12
448 | B | 2019_S48 | 64% |  | 0% | N | M13
449 | B | 2019_S48 | 68% |  | 0% | N | M14
451 | B | 2020_S02 | 76% |  | 0% | N | M15
452 | B | 2020_S09 | 80% |  | 0% | N | M16
454 | C | 2019_S36 | 32% |  | 0% | N | M17
457 | C | 2019_S40 | 44% |  | 0% | N | M18
459 | C | 2019_S44 | 60% |  | 0% | N | M19
456 | C | 2019_S48 | 72% |  | 0% | N | M20
460 | C | 2020_S10 | 84% |  | 0% | N | M21
462 | C | 2020_S40 | 88% |  | 0% | N | M22
463 | C | 2020_S40 | 92% |  | 0% | N | M23
465 | D | 2020_S40 | 96% |  | 0% | N | M24
468 | D | 2021_S39 | 100% |  | 0% | N | M25

## Avancement physique
| A |  | B |  | C |  | D
Jalons/FW | ∑ Baseline | Réél Cumulé | ∑ Baseline | Réél Cumulé | ∑ Baseline | Réél Cumulé | ∑ Baseline | Réél Cumulé
2019_S27 | 0.12
2019_S28 | 0.28
2019_S29 | 0
2019_S30 | 0
2019_S31 | 0.2
2019_S32 | 0
2019_S33 | 0
2019_S34 | 0
2019_S35 | 0.24
2019_S36 | 0
2019_S37 | 0
2019_S38 | 0
2019_S39 | 0
2019_S40 | 0.76
2019_S41 | 0
2019_S42 | 0
2019_S43 | 0.48
2019_S44 | 0.56
2019_S45 | 0
2019_S46 | 0
2019_S47 | 0
2019_S48 | 0
2019_S49 | 0
2019_S50 | 0
2019_S51 | 0
2019_S52 | 0
2020_S1 | 0
2020_S2 | 0
2020_S3 | 0
2020_S4 | 0
2020_S5 | 0
2020_S6 | 0
2020_S7 | 0
2020_S8 | 0
2020_S9 | 0
2020_S10 | 0
2020_S11 | 0
2020_S12 | 0
2020_S13 | 0
2020_S14 | 0
2020_S15 | 0
2020_S16 | 0
2020_S17 | 0
2020_S18 | 0
2020_S19 | 0
2020_S20 | 0
2020_S21 | 0
2020_S22 | 0
2020_S23 | 0
2020_S24 | 0
2020_S25 | 0
2020_S26 | 0
2020_S27 | 0
2020_S28 | 0
2020_S29 | 0
2020_S30 | 0
2020_S31 | 0
2020_S32 | 0
2020_S33 | 0
2020_S34 | 0
2020_S35 | 0
2020_S36 | 0
2020_S37 | 0
2020_S38 | 0
2020_S39 | 0
2020_S40 | 0
2020_S41 | 0
2020_S42 | 0
2020_S43 | 0
2020_S44 | 0
2020_S45 | 0
2020_S46 | 0
2020_S47 | 0
2020_S48 | 0
2020_S49 | 0
2020_S50 | 0
2020_S51 | 0
2020_S52 | 0
2021_S1 | 0
2021_S2 | 0
2021_S3 | 0
2021_S4 | 0
2021_S5 | 0
2021_S6 | 0
2021_S7 | 0
2021_S8 | 0
2021_S9 | 0
2021_S10 | 0
2021_S11 | 0
2021_S12 | 0
2021_S13 | 0
2021_S14 | 0
2021_S15 | 0
2021_S16 | 0
2021_S17 | 0
2021_S18 | 0
2021_S19 | 0
2021_S20 | 0
2021_S21 | 0
2021_S22 | 0
2021_S23 | 0
2021_S24 | 0
2021_S25 | 0
2021_S26 | 0
2021_S27 | 0
2021_S28 | 0
2021_S29 | 0
2021_S30 | 0
2021_S31 | 0
2021_S32 | 0
2021_S33 | 0
2021_S34 | 0
2021_S35 | 0
2021_S36 | 0
2021_S37 | 0
2021_S38 | 0
2021_S39 | 0
2021_S40 | 0
2021_S41 | 0
2021_S42 | 0
2021_S43 | 0
2021_S44 | 0
2021_S45 | 0
2021_S46 | 0
2021_S47 | 0
2021_S48 | 0
2021_S49 | 0
2021_S50 | 0
2021_S51 | 0
2021_S52 | 0