## Feuil2
SITE | PROJET |  |  | Actions à mener
N° | Base | Info commande | Date execution | AR client | Plannif | Portail | Stagging | Intervention | Com client | Cadrage client | Désinstal | Demenageur | Prépa Mat | Passage dépôt | Recette | Synthèse
671 | Désinstal complète | MAJ Site | 2019-09-30 | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X
1722 | Ajout afficheurs | Mise à jour site | 2019-10-02 | X | X |  | X | X | X |  |  |  | X |  | X | X
259 | Ajout afficheurs | Misa à jour site | 2019-10-15 | X | X |  | X | X | X |  |  |  | X |  | X | X
1470 | Timechef + mise en réseau | Prestation | 2019-10-11 | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X
2989 | Désinstal complète | Mise à jour site | 2019-10-11 | X | X |  |  | X | X |  | X | X |  |  | X | X
5781 | Ouverture Mona 1SF | Config neuve | 2019-12-02 | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X
6402 | Désinstal DA | Prestation | 2019-12-10 | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  | X | X
Note on E2: Madlee RAUT: Tache mail pour le client : Nous confirmons que nous prenons en charge son projet