## Settings (hidden)
Prior | Version: | 1
Post | Last changed: | 2009-04-13
| Revised by: | Andrew Alexander Jacobs
Firm
Individual
Yes
No
Goods
Works
Non-Consulting Services

## 1.Données Générales Prêt 7392TN (hidden)
Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur II
Prêt BIRD N° 7392/TUN
Fiche du Plan de Passation des Marchés
I. Généralités
1.1 | Information sur le Projet
| Nom du Projet: | Deuxième Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur (PARES II) / Composante 2 Sous Composante 2.5 Renforcement des capacités de gestion du projet/ 2.5.1. Formation des cadres du BEPP et renforcement de ses capacités au niveau central et au niveau des universités
| Pays: | République Tunisienne
| Référence du Projet : | Tunisie
| Numéro du Prêt/Crédit: | P075809
N° 7392 - TUN
1.2. | Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés | Original: 25 mai 2006
Revision 1: 01 Décembre 2008 (Fournitures et Travaux)
Revision 2: 25 Mai 2009 (Consultants)
1.3. | Date d'Avis Général de Passation des Marchés
13 juillet 2006
II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants
2.1. | Seuil de Revue à Priori
| Type de Marché | Seuil de Revue à Priori ( USD) | Commentaires
| Fournitures | ≥ 500.000
| Travaux | ≥ 5.000.000
| Méthode de Passation des Marchés | Seuil de la méthode de PM (USD) | Commentaires
| AOI Travaux | >7.500.000
| AON Travaux | ≤ 7.500.000
| AOI Fournitures | > 500,000
| AON Fournitures | ≤500,000
| Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN) | < 350,000
| Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF) | < 30,000
| AOI (Services autres que Services de Consultants) | NA
| Entente directe | NA
2.2 | Prequalification : NA
2.3 | Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : (conformement aux clauses 3.17 des Directives): se réferer au document d'exécution du Projet à participation Communautaire approuvé par la Banque
2.4 | Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : Avril 2006 (Manuel de Procédures du PARESII)
2.5 | Tout autre montage de de passation des marchés: Non Applicable
2.6 | Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"
III. Sélection des Consultants
3.1. | Seuil de Revue à Priori
| Catégorie de Consultants | Seuil de Revue à Priori (USD) | Commentaires
| Firme de Consultant (Méthodes compétitive) | ≥200,000 | -
| Firme de Consultant (Entente Directe) | Tout | -
| Consultants Individuels (Méthodes compétitive) | ≥100,000 | -
| Consultants Individuels (Entente Directe) | Tout | -
| Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement |  | -
| Méthodes de Sélection | Seuil de la méthode de PM (USD) | Commentaires
| SFQC (Sélection fondée sur la qualité et le coût ) | > 200, 000 | -
| SFQ(Sélection fondée sur la qualité) | ≥ 100, 000 | -
| SCBD (Sélection dans le cadre d’un budget déterminé) | NA | -
| SMC (Sélection au "moindre coût" | Tous les contrats qui, de l'avis de la Banque, répondent aux conditions du paragraphe 3,6 des Directives | -
| QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants) | ≤ 100, 000
| SED (Sélection par entente directe) (Individus et Firmes) | Tous les contrats, sur avis de la Banque, indépendamment du seuil | -
| CI (Consultants Individuels) | Tous contrats indépendamment du seuil | Les services de consultants individuels pour des tâches qui correspondent aux conditions du paragraphe 5.1 des Directives
3.2. | Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de 200,000 US$ équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du parag
| Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici | http://go.worldbank.org/MKXO98RY40
3.3. | Tout autre montage de sélection de consultants: Non Applicable
3.4. | Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"
IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

## 2.Fiche Récap Projet
Université de Projet: Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité Code Projet: PAQ-Co-constrcution CC3- Institution : .................. Chef de Projet: ................. Titre du projet : A…………………………...
Composante : Appui à une meilleure connexion au marché de l'emploi
Coordonateur:
Comité de Suivi: à préciser
Comité d'exécution: à préciser
Présentation du Projet
Objectifs
Méthodologie
Livrables
|  | BUDGET | Budget alloué (en DT)
|  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 (Selon les projets)
Budget Investissements
Budget Fonctionnement
|  | Budget TOTAL | 134000 | 70000
| Résultats | Actions | Equipes du Projet | Livrables | Budget | Période
[7 empty] | Date début | Date fin
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
[6 empty] | Prévue |  |  | Calendrier prévisionnel de mise en oeuvre
Révisé
[6 empty] | Réalisé |  |  | Actions | mois 1 | mois 2 | mois 3 | mois 4 | mois 5 | mois 6 | mois 7 | mois 8 | mois 9 | mois 10 | mois 11 | mois 12 | mois 13 | mois 14 | mois 15 | mois 16 | mois 17 | mois 18 | mois 19 | mois 20 | mois 21 | mois 22 | mois 23 | mois 24
[6 empty] | Prévue |  |  | A11
[6 empty] | Révisé |  |  | A12
[6 empty] | Réalisé |  |  | A13
[6 empty] | Prévue |  |  | A14
[6 empty] | Révisé |  |  | A15
[6 empty] | Réalisé |  |  | A21
[6 empty] | Prévue |  |  | A22
[6 empty] | Révisé |  |  | A23
[6 empty] | Réalisé |  |  | A24
[6 empty] | Prévue |  |  | A25
[6 empty] | Révisé |  |  | A26
[6 empty] | Réalisé |  |  | A27
[6 empty] | Prévue |  |  | A31
[6 empty] | Révisé |  |  | A32
[6 empty] | Réalisé |  |  | A33
Prévue
Révisé
[6 empty] | Réalisé |  |  |  |  | Action continue
[6 empty] | Prévue |  |  |  |  | Action ponctuelle
[6 empty] | Révisé |  |  |  |  | Livraison matériel
[6 empty] | Réalisé |  |  |  |  | Rapport
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
| Total projet en numéraires |  |  |  | 0
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PromESsE

## 3. Plan de Mise en oeuvre
Date: ………….
PLAN DE MISE EN ŒUVRE
[18 empty] | Plan de Mise en Œuvre -PMO | [14 empty] | Estimation budgétaire (4) |  |  | Estimation budgétaire PAQ |  |  | Estimation budgétaire EESR/CR |  |  | Estimation apport en nature des partenaires
| Résultats | Actions | Equipes du Projet | Livrables | Budget | Période | [26 empty] | Budget Total en DT*1000 | Année 1 | Année 2 | Budget PAQ en DT*1000 | Année 1 | Année 2 | Budget EESR en DT*1000 | Année 1 | Année 2 | Apport en nature en DT*1000 | Année 1 | Année 2
[7 empty] | Date début | Date fin | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
Prévue
Révisé
Réalisé
| Total projet en numéraires |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1): Indiquer tous les résultats/objectifs de votre projet tels que figurant dans votre Proposition .
(2): Pour chaque résultat attendu (ou objectif), énumérer les actions ou marchés nécessaires pour sa réalisation; Il s'agit principalement de marchés de fournitures,consultants et travaux.
(3): le plan de mise en œuvre précise l'enchainement des actions et des marchés correspondant pendant la durée totale du projet. Le mois 1 correspond au premier mois suivant la date de la signature de la convention/réallocation des fonds du PromESsE.
(4) Répartir le budget sur les deux années d'exécution.
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PromESsE
Université de ...............
Projet: Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
Code Projet: PAQ-Co-constrcution -CC3
Institution : ...........
Chef de Projet: ......................
Titre du projet : ..........................

## 4PPM Fournitures Biens Services
Date: …………… | [6 empty] | PPM FOURNITURES DE BIENS & SERVICES
Données marchés | [6 empty] | Projet de Dossier d'Appel d'Offres |  |  |  |  | Appel d'offres |  |  | Evaluation des Offres |  |  |  |  | Mise au Point du Contrat |  |  | Exécution du Marché
Description des fournitures de biens et services | Numéro de l'appel d'offre / consultation | Montant Estimatif en DT x 1000 | Montant estimatif en USDx1000 | Mode de Passation des Marches | Examen a priori / a posteriori | Planifié vs. Révisé vs. Réalisé | Specifications Techniques (1) | Transmission à la CM | Approbation CM | Soummission a la BIRD | Non-objection de la BIRD | Publication de l'AAO dans UNDB on-line GATEWAY | Transmission de l'AAO pour pub. / env.des lettres de cons. | Réception et Ouverture des Offres | Soummission du rapport a la CM /CDP | Approbation de la CM/CDP | Soummission a la BIRD | Non-objection | Plannifié vs. Révisé vs. Réalisé | Montant du Marché en DT x 1000 | Notification d'attribution du Marché | Signature du Marché | Ouverture lettre de crédit / Emission du bon de commande | Arrivée Fournitures / date de livraison | Réception des Fournitures / date de réception (après vérification)
|  |  | 2.9 |  |  | Durée moyenne des étapes | 30 | 7 | 30 |  |  |  | 7 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 7 | 7 | 3 | 30 - 90 | 3
| PAQ-CC3-CF1 |  | 0 | CF | A posteriori | Planifié. | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-15 | 2020-01-14 | 2020-02-13 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-21 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 2020-05-30 | 2020-06-02
[6 empty] | Revisé | 2020-03-14: Revisé
[6 empty] | Réalisé | 2020-03-14: Réalisé
| PAQ-CC3-CF2 |  | 0 | CF | A posteriori | Planifié. | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 2019-11-23 | 2019-12-23 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-29 | 2020-02-05 | 2020-02-08 | 2020-04-08 | 2020-04-11
[6 empty] | Revisé | 2020-01-22: Revisé
[6 empty] | Réalisé | 2020-01-22: Réalisé
Total |  | 0 | 0
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PromESsE
Université de
Projet: Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
Code Projet: PAQ-Co-constrcution CC3
Institution : ..............................
Chef de Projet: ...........................
Titre du projet : ...........................

## 5.PPM Travaux
PPM TRAVAUX
Date: ……………………
Données marchés | [7 empty] | Dossier d'Appel d'Offres |  |  | Appel d'offres et Evaluation | [6 empty] | Approbation du Marché et Exécution
Description des fournitures de biens et services | Numéro de l'appel d'offre / consultation | Montant Estimatif en DT x 1000 | Montant estimatif en USDx1000 | Mode de Passation des Marches | Examen a priori / a posteriori | Planifié vs. Révisé vs. Réalisé | Autorisation préalable de l'université (1) | Préparation du dossier d'appel d'offres | Transmission a la CDM/CUM | Approbation CDM/CUM | Publication de l'AAO dans UNDB on-line GATEWAY | Transmission de l'AAO pour pub. / env.des lettres de cons. | Réception et ouverture des plis | Dépouillement des offres | Trsnmission du rapport a la CDM/CUM | Approbation de la CDM/CUM | Plan vs. Réalisé | Montant du Marché en(DT) | Notification d'attribution du marché/émission du bon de commande | Démarrage des travaux | Délai d'exécution | Réception Provisoire | Réception definitive | Avenants | Montant definitif du Marché
|  |  | 2.9 |  |  | Durée moyenne des étapes | 30 | 30 |  |  |  | 7 | 30 | 7 | 5 | 21 |  |  | 15 | 1 | 60 | 7
| PAQ-CC3-CF1 |  | 0 | CF | A posteriori | Planifié | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-05-18 | 2020-05-25
Revisé
Réalisé
| PAQ-CC3-CF2 |  | 0 | CF | A posteriori | Planifié |  | 1900-01-29 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-30 | 1900-04-06 | 1900-04-11 | 1900-05-02 | 1900-05-02 | 1900-05-02 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-07-17 | 1900-07-24
Revisé
Réalisé
| PAQ-CC3-CF3 |  | 0 | CF | A posteriori | Planifié |  | 1900-01-29 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-30 | 1900-04-06 | 1900-04-11 | 1900-05-02 | 1900-05-02 | 1900-05-02 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-07-17 | 1900-07-24
Revisé
Réalisé
| PAQ-CC3-CF4 |  | 0 | CF | A posteriori | Planifié |  | 1900-01-29 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-30 | 1900-04-06 | 1900-04-11 | 1900-05-02 | 1900-05-02 | 1900-05-02 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-07-17 | 1900-07-24
Revisé
Réalisé
Total |  | 0 | 0
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Sfax
Projet: Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
Code Projet: PAQ-Co-constrcution CC2-?
Institution : ............................
Chef de Projet: ............
Titre du projet : ..................
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PromESsE

## 6.PPM Services de consultants
Date: 24/01/2019 |  |  | PPM SERVICES DE CONSULTANTS
Mode applicable exclusivement si la revue préalable de la BM n'est pas requise (Cf.conditions en feuille "Données générales Prêt 8590/TN")
Description des Services | Méthode de Sélection | Montant Estimatif en DT x 1000 | Montant estimatif en USDx1000 | Examen a priori ou a posteriori par la Banque | Structure responsable | BE ou C. Individuel | Plannifié vs. Révisé vs. Réalisé | Préparation des Termes de Références * | Publication de la demande de manifestions d'intérêt (1) | short List/Choix du consultant ayant les qualifications les plus adéquates (2) | Demande d'avis de la CM | Avis de la CM sur le rapport de sélection | Transmission des lettres d'Invitation/ demande de proposition Tech et Financ | Négociations avec le Consultant retenu | Transmission du projet de contrat paraphé à la CDP | Avis de la CDP sur le projet de contrat | Signature du Contrat | Notification du Contrat | Date de commencement | Date d'achèvement | Dépenses engagées à ce jour (préciser date)
|  |  | 2.9 |  |  |  | Durée moyenne des étapes | 30 | 21 | 10 |  |  | 15 | 10 | 05 | 15 | 10 | 05 | 10 | 60
Formation
| CI |  | 0 | A posteriori |  | CI | Planifié |  | 1900-01-20 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-02-14 | 1900-02-24 | 1900-03-01 | 1900-03-16 | 1900-03-26 | 1900-03-31 | 1900-04-10 | 1900-06-09
Revisé
Réalisé
| CI |  | 0 | A posteriori |  | CI | Planifié |  | 1900-01-20 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-02-14 | 1900-02-24 | 1900-03-01 | 1900-03-16 | 1900-03-26 | 1900-03-31 | 1900-04-10 | 2020-01-14
Revisé
Réalisé
| CI |  | 0 | A posteriori |  | CI | Planifié |  | 1900-01-20 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-02-14 | 1900-02-24 | 1900-03-01 | 1900-03-16 | 1900-03-26 | 1900-03-31 | 1900-04-10 | 1900-06-09
Revisé
Réalisé
| QC |  | 0 | A posteriori |  | BE | Planifié |  | 1900-01-20 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-02-14 | 1900-02-24 | 1900-03-01 | 1900-03-16 | 1900-03-26 | 1900-03-31 | 1900-04-10 | 2020-04-13
Revisé
Réalisé
| CI |  | 0 | A posteriori |  | CI | Planifié |  | 1900-01-20 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-02-14 | 1900-02-24 | 1900-03-01 | 1900-03-16 | 1900-03-26 | 1900-03-31 | 1900-04-10 | 2019-10-04
Revisé
Réalisé
Assistance technique
| CI |  | 0 | A posteriori |  | CI | Planifié |  | 1900-01-20 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-02-14 | 1900-02-24 | 1900-03-01 | 1900-03-16 | 1900-03-26 | 1900-03-31 | 1900-04-10 | 2020-04-13
Revisé
Réalisé
| QC |  | 0 | A posteriori |  | BE | Planifié |  | 1900-01-20 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-01-30 | 1900-02-14 | 1900-02-24 | 1900-03-01 | 1900-03-16 | 1900-03-26 | 1900-03-31 | 1900-04-10 | 2020-04-13
Revisé
Réalisé
Total |  | 0 | 0
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université ..........
Projet: Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
Code Projet: PAQ-Co-constrcution CC2-?
Institution : ...........................
Chef de Projet: ....................
Titre du projet : ........................
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PromESsE

## 7.Renforcement de capacites
Date: ……………
Renforcement de capacités
2.9
SL No. | Résultats attendus/ Description des activités | Montant estimé en DT | Montant estimé en USD | Durée estimée | Date de démarrage | Date d'achèvement | Commentaires
1 |  |  | 0
2 |  |  | 0
3 |  |  | 0
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0
6 |  |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
11 |  |  | 0
12 |  |  | 0
Total |  | 0
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PromESsE
Université de ...........
Projet: Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
Code Projet: PAQ-Co-constrcution CC3
Institution : ......................
Chef de Projet: ......................
Titre du projet : .....................

## 8.Tableau des indicateurs
Date: ……………..
Tableau des indicateurs
Caractéristiques essentielles de chaque résultat | Valeur de base | Valeur à mi-parcours | Valeur en fin de projet | Pérennité: valeur 2 années après la fin du projet
Indicateurs PromESsE
ID1. Proportion de diplômés du supérieur issus de parcours co-construits – (dont proportion de femmes) embauchés 6 mois après l’obtention du diplôme, par rapport à un témoin adéquat (Pourcentage, %).
IRI. 1. Nombre de parcours co-construits créés dans le cadre du projet (Nombre).
IRI. 2. Proportion de diplômés issus de parcours co-construits se disant satisfaits du niveau de leurs qualifications employables.
IRI. 3. Nombre de programmes récemment introduits dans le cadre du PAQ incluant au moins un module sur l’entreprenariat (Nombre).
IRI. 8. Bénéficiaires directs du projet Somme des nombres.
IRI. 9. Bénéficiaires de sexe féminin (Pourcentage - Sous-type : supplémentaire) - (Principaux).
IRI. 10. Nombre de certifications d’étudiants dans les cursus axés sur les qualifications transférables (informatique, gestion de projet, langues/communication, etc.).
Indicateurs Projet
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PromESsE
Université de Sfax
Projet: Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
Code Projet: PAQ-Co-constrcution CC3
Institution : ............................
Chef de Projet: ..................................
Titre du projet : ...........................
Porteur du projet : ........................ Directeur de l'établissement Président de l'Université Partenaire(s) UGP PromESsE

## 9.Tableau Synthétique du Projet
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Projet de Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
PromESsE
Université de .....
Projet: Modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à l'Employabilité
Code Projet: PAQ-Co-constrcution CC3
Institution : ..................
Chef de Projet: .................
Titre du projet : .................................................