## LP
Réserve transmise | Rdv en cours | RESERVE/ SAV clôturé | [6 empty] | Responsable SAV : Gestionnaire :
Mis à jour le : | 2026-08-05
Date début GPA : | 2019-11-01 | Date fin RM1 : | 2019-12-01 | Date fin GPA : | 2020-10-31
Bâtiment | Etage | N° Lot appartement | Noms PROPRIETAIRES | Tél / @ PROPRIETAIRES | NOM GESTIONNAIRE | Noms LOCATAIRES | Référence KALITI | Date de la demande PROMOTEUR | TYPE SAV | Motif de la demande | Localisation | Entreprise concernée | N° de suivi SAV ALM | Date de transmission entreprise | Observation MOE | Relance |  | RdV Pris | Réserve levée 0 (Levée) / 1 (Non levée) |  | Date de réception QUITUS
[16 empty] | O | DATE
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | 24 | 2019-11-06 | LIV | Porte voilée | SALLE DE BAINS | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | 36 | 2019-11-06 | LIV | PVC casse châssis bas | CHAMBRE 2 | [7 empty] | 1 | 1
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | 57 | 2019-11-06 | LIV | Déplacer le bouton du volet électrique vers la gauche | SEJOUR | [7 empty] | 0 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | 64 | 2019-11-06 | LIV | Changer plinthe dans placard | CHAMBRE | [7 empty] | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | 65 | 2019-11-06 | LIV | Poignée à régler | SEJOUR | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-15
A10 | A | R+02 |  |  |  |  | 71 | 2019-11-06 | LIV | Remplacer porte SDE : impacts + voilée | CHAMBRE 3 | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
A10 | A | R+02 |  |  |  |  | 83 | 2019-11-06 | LIV | Installer une porte pour le placard | CHAMBRE 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
A09 | A | R+02 |  |  |  |  | 156 | 2019-11-06 | LIV | Réglage porte placard (frotte mur) | CHAMBRE 2 | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
C20 | C | R+00 |  |  |  |  | 194 | 2019-11-06 | LIV | Revoir finition arêtes plinthes | / | [7 empty] | 1 | 1
C24 | C | R+01 |  |  |  |  | 220 | 2019-11-06 | LIV | La plaque du béquillage bouge avec la poignée et canon trop court | ENTREE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
C24 | C | R+01 |  |  |  |  | 222 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyer traces de peinture et traces enduit sur pvc PF côté extérieur | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
C24 | C | R+01 |  |  |  |  | 228 | 2019-11-06 | LIV | Rayures dans bac à nettoyer | SALLE D'EAU | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-13
B14 | B | R+01 |  |  |  |  | 234 | / | LIV | Nettoyer plinthe + reprise peinture | / | [7 empty] | 1 | 1
B14 | B | R+01 |  |  |  |  | 241 | / | LIV | Reprendre finition baguettes faïence-mur | CHAMBRE 3 / SDE | [7 empty] | 1 | 1
B14 | B | R+01 |  |  |  |  | 242 | / | LIV | Manque 1 couche peinture sur huisserie | CHAMBRE 2 | [7 empty] | 1 | 1
B14 | B | R+01 |  |  |  |  | 244 | / | LIV | Reprise peinture sur huisserie | WC | [7 empty] | 1 | 1
C17 | C | R+00 |  |  |  |  | 267 | 2019-11-06 | LIV | Plinthe abîmée à remplacer | / | [7 empty] | 1 | 1
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | 295 | 2019-11-06 | LIV | Poser porte placard ouverture ouvrant droit et 1 étagère avec 1 tringle dans la profondeur | / | [7 empty] | 1 | 1
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | 297 | 2019-11-06 | LIV | Changer vis de fixation du rail qui sont rouillées | / | [7 empty] | 1 | 1
C21 | C | R+01 |  |  |  |  | 301 | 2019-11-06 | LIV | Installer placard : étagères à gauche du poteau et penderie à droite | / | [6 empty] | X | 1 | 1
C23 | C | R+01 |  |  |  |  | 314 | 2019-11-06 | LIV | Faire finition au dessus faïence douche jonction plafond sur côté droit | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
C23 | C | R+01 |  |  |  |  | 315 | 2019-11-06 | LIV | 2 éclats sur parquet - 2 lames à remplacer | [8 empty] | 1 | 1
C19 | C | R+00 |  |  |  |  | 349 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre cornière droite et façade radiateur | / | [7 empty] | 1 | 1
B14 | B | R+01 |  |  |  |  | 376 | / | LIV | Reprise peinture | / | [7 empty] | 1 | 1
C18 | C | R+00 |  |  |  |  | 386 | 2019-11-06 | LIV | Manque dôme du silence | / | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-18
C23 | C | R+01 |  |  |  |  | 387 | 2019-11-06 | LIV | Révision générales dalles sur plots sur loggia (Attention particulière sur les réglages de hauteur et écart vers les murs) | LOGGIA | [7 empty] | 1 | 1
C23 | C | R+01 |  |  |  |  | 388 | 2019-11-06 | LIV | Voir si possible d améliorer finition de la reprise effectuée en prélivraison bas gauche jonction bac | / | [7 empty] | 1 | 1
C23 | C | R+01 |  |  |  |  | 389 | 2019-11-06 | LIV | Sous réserve fonctionnement chaudière | / | [7 empty] | 1 | 1
C23 | C | R+01 |  |  |  |  | 390 | 2019-11-06 | LIV | Réglage vantail gauche, fermeture impossible | / | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
B16 | B | R+02 |  |  |  |  | 391 | 2019-11-06 | LIV | Finir raccordement meuble SDB et poser poignées | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-10-31
B16 | B | R+02 |  |  |  |  | 392 | 2019-11-06 | LIV | Joint caoutchouc extérieur du vitrage abîmé | / | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-18
B16 | B | R+02 |  |  |  |  | 393 | 2019-11-06 | LIV | Vérifier fonctionnement cordelette VMC cuisine (VMC fonctionne) | CUISINE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-10-31
B16 | B | R+02 |  |  |  |  | 394 | 2019-11-06 | LIV | Profil finition + scie cloche passage évacuation | / | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-10-31
C18 | C | R+00 |  |  |  |  | 395 | 2019-11-06 | LIV | Reprise peinture cloquée | / | [7 empty] | 1 | 1
C18 | C | R+00 |  |  |  |  | 396 | 2019-11-06 | LIV | Reprise peinture cloquée | / | [7 empty] | 1 | 1
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 397 | 2019-11-06 | LIV | Joint périphérique étanchéité a fait autour plan de travail | CUISINE |  |  |  |  | X | 2019-11-25 | X | 1 | 1
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 398 | 2019-11-06 | LIV | Retirer collier inutile sous évier | CUISINE |  |  |  |  | X | 2019-11-25 | X | 1 | 1
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 399 | 2019-11-06 | LIV | Caisson sur hotte : éclat sur tranche haute ; fond caisson abîmé et manque cache vis sur côté droit | CUISINE |  |  |  |  | X | 2019-11-25 | X | 1 | 1
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 400 | 2019-11-06 | LIV | Éclat sur porte placard chaudière | CUISINE | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 401 | 2019-11-06 | LIV | Le loquet de fermeture force | SALLE DE BAINS + WC | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 402 | 2019-11-06 | LIV | Gros éclat à droite porte couloir | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 403 | 2019-11-06 | LIV | Revoir finition autour huisseries (joint ) côté droit sur les 2 terrasses | TERRASSE | [7 empty] | 1 | 1
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 404 | 2019-11-06 | LIV | VMC mal fixée se décroche si on tire dessus | CUISINE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 405 | 2019-11-06 | LIV | Fuite chasse d’eau | WC | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-18
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 406 | 2019-11-06 | LIV | Changer abattant | WC | [7 empty] | 1 | 1
B15 | B | R+02 |  |  |  |  | 407 | 2019-11-06 | LIV | Changer côté gauche meuble car défaut de couleur | SALLE DE BAINS |  |  |  |  | X | 2019-11-25 | X | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 408 | 2019-11-06 | LIV | Dressing Jonction plinthes à reprendre avec joint de finition | / | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 409 | 2019-11-06 | LIV | Manque joint de finition avec fenêtre | / | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 410 | 2019-11-06 | LIV | Joint manquant jonction plinthe sur tous les angles | / | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 411 | 2019-11-06 | LIV | Défaut plinthe | CHAMBRE 2 | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 412 | 2019-11-06 | LIV | Manque 2 bondes | / |  |  |  |  | X | 2019-11-25 |  | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 413 | 2019-11-06 | LIV | Éclat sur porte côté couloir | SALLE DE BAINS | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 414 | 2019-11-06 | LIV | Dégagement / séjour porte éclat sur angle haut | SEJOUR | [6 empty] | X | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 415 | 2019-11-06 | LIV | Évier cuisine Manque 2 bondes | CUISINE |  |  |  |  | X | 2019-11-25 |  | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 416 | 2019-11-06 | LIV | Meuble évier : étagère à revoir | CUISINE |  |  |  |  | X | 2019-11-25 |  | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 417 | 2019-11-06 | LIV | Joint périphérique plan de travail à faire | CUISINE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-25
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 418 | 2019-11-06 | LIV | Réglage porte meuble sur hotte | CUISINE |  |  |  |  | X | 2019-11-25 |  | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 419 | 2019-11-06 | LIV | Emplacement frigo changer carreau suite en l’enlèvement du placard | CUISINE | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 420 | 2019-11-06 | LIV | Porte entrée : revoir réglage barillet | ENTREE | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-25
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 421 | 2019-11-06 | LIV | Manque appui de fenêtre | / | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 422 | 2019-11-06 | LIV | Faire joint jonction plinthe (tous les angles) | CHAMBRE 3 | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 423 | 2019-11-06 | LIV | Manque bonde et refaire joint | SALLE D'EAU | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-25
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 424 | 2019-11-06 | LIV | Manque vis sur huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 425 | 2019-11-06 | LIV | Revoir niveau des dalles (hauteur différente) + nettoyage | / | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 426 | 2019-11-06 | LIV | Refaire joint côté droit bas du bardage / seuil | / | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 427 | 2019-11-06 | LIV | Dalle manquante | / | [7 empty] | 1 | 1
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 428 | 2019-11-06 | LIV | Évacuer porte placards | / | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 429 | 2019-11-06 | LIV | Suite enlèvements placard( TMA) prise électrique pour frigo à installer | CUISINE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-10-31
C25 | C | R+02 |  |  |  |  | 430 | 2019-11-06 | LIV | Généralités : installer Clés portes distribution | / | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
A09 | A | R+02 |  |  |  |  | 431 | 2019-11-06 | LIV | Éclat sur baignoire et manque bonde | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-13
A09 | A | R+02 |  |  |  |  | 432 | 2019-11-06 | LIV | 2 reprises plafond sur gouttelette | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
B13 | B | R+01 |  |  |  |  | 433 | 2019-11-06 | LIV | Un impact sur carreau | SALLE D'EAU | [7 empty] | 1 | 1
B13 | B | R+01 |  |  |  |  | 434 | 2019-11-06 | LIV | Thermostat hs | SEJOUR | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-18
B13 | B | R+01 |  |  |  |  | 435 | 2019-11-06 | LIV | 2 carreaux à recoller sonnent creux | [8 empty] | 1 | 1
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | 436 | 2019-11-06 | LIV | Porte à régler | CHAMBRE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-15
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | 437 | 2019-11-06 | LIV | Porte à régler | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-15
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | 438 | 2019-11-06 | LIV | Porte à régler | COULOIR | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-15
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | 439 | 2019-11-06 | LIV | Poignée bouge sur porte entrée | ENTREE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-15
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | 440 | 2019-11-06 | LIV | Joint sous porte fenêtre à refaire | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | 441 | 2019-11-06 | LIV | Tringle rideau douche à retirer (notifié en pré livraison ) prévoir remplacement 2 carreaux et reprise plafond . | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
C21 | C | R+01 |  |  |  |  | 442 | 2019-11-06 | LIV | Réserve pour votre syndic: Reprendre rayure sur bavette | / | [7 empty] | 1 | 1
C21 | C | R+01 |  |  |  |  | 443 | 2019-11-06 | LIV | Régler la porte placard | / | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
A07 | A | R+01 |  |  |  |  | 444 | 2019-11-06 | LIV | il faut 2 cuves au lieu d’une seule Manque crédence Quid luminaire ? | / |  |  |  |  | X | 25/11/2019 27/11/2019 | X | 1 | 1 | VOIR @ EDOUARD DENIS DU 27/11
A07 | A | R+01 |  |  |  |  | 445 | 2019-11-06 | LIV | Réserve pour votre syndic : nettoyage dalle et revoir calage dalles | / | [7 empty] | 1 | 1
A07 | A | R+01 |  |  |  |  | 446 | 2019-11-06 | LIV | Faire fonctionner la chaudière | / | [7 empty] | 1 | 1
A07 | A | R+01 |  |  |  |  | 447 | 2019-11-06 | LIV | Manque prise four | CUISINE |  |  |  |  | X | 2019-11-27 |  | 1 | 1
C19 | C | R+00 |  |  |  |  | 448 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre finition cache sur porte palière | / | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 449 | 2019-11-06 | PRE LIV | Enduit clôture | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 450 | 2019-11-06 | LIV | Pose de couvertine | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 451 | 2019-11-06 | LIV | Pose de couvertine | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 452 | 2019-11-06 | PRE LIV | Ponçage et nettoyage de la dalle | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 453 | 2019-11-06 | PRE LIV | Couper les goujons et poser un cache plastique sur les écrous et revoir le balancement | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 454 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser le portail | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 455 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser le portail | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 456 | 2019-11-06 | LIV | Poser les candélabres | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 457 | 2019-11-06 | LIV | Terminer la zone et poser un regard pour le compteur d eau | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 458 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer le boulodrome et les potagers | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 459 | 2019-11-06 | LIV | Karcher à passer sur clôture | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 460 | 2019-11-06 | PRE LIV | Finition des soubassements béton enduit ciment pour rebouchage et finition lissée | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 461 | 2019-11-06 | PRE LIV | Finition des soubassements béton enduit ciment pour rebouchage et finition lissée | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 462 | 2019-11-06 | LIV | Clôture à poser | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 463 | 2019-11-06 | LIV | Peinture rampe à faire | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 464 | 2019-11-06 | LIV | Fissure voile béton rampe | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 465 | 2019-11-06 | LIV | Fissure voile béton rampe. | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 466 | 2019-11-06 | LIV | Fissure voile béton rampe. | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 467 | 2019-11-06 | LIV | Fissure voile béton rampe | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 468 | 2019-11-06 | LIV | Refaire passer l’entreprise Gerfa après traitement des fissures | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 469 | 2019-11-06 | LIV | Poser la grille demander au marcher du caniveaux | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 470 | 2019-11-06 | LIV | Terminer la fixation de la descente | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 471 | 2019-11-06 | LIV | Passage caméra et hydrocurage des réseaux sous sol | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 472 | 2019-11-06 | LIV | Rebouchage réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 473 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer chemin de câble | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 474 | 2019-11-06 | LIV | Débourrer et reboucher la réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 475 | 2019-11-06 | LIV | Débourrer et reboucher la réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 476 | 2019-11-06 | LIV | Débourrer et reboucher la réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 477 | 2019-11-06 | LIV | Débourrer et reboucher la réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 478 | 2019-11-06 | LIV | Reboucher la réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 479 | 2019-11-06 | LIV | Terminer l arrête | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 480 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer la 2ème couche de peinture sur la porte et la huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 481 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyage du mur | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 482 | 2019-11-06 | LIV | Terminer la bande de guidage PMR et revoir le rectiligne ( bande courber) | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 483 | 2019-11-06 | LIV | Revoir l’infiltration d’eau | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 484 | 2019-11-06 | LIV | Revoir l’infiltration d’eau | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 485 | 2019-11-06 | LIV | Débourrer et reboucher la réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 486 | 2019-11-06 | LIV | Revoir Etanchéité des naissances | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 487 | 2019-11-06 | LIV | Revoir l’infiltration d’eau | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 488 | 2019-11-06 | LIV | Revoir l’infiltration d’eau | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 489 | 2019-11-06 | LIV | Revoir Etanchéité des naissances | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 490 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser le radar et reprendre le branchement initial du local vélo et le séparer du local ENEDIS du bât B | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 491 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer les joint de predalles | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 492 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre le rebouchage | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 493 | 2019-11-06 | PRE LIV | Évacuer la porte | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 494 | 2019-11-06 | LIV | Terminer la 2 éme couche sur la porte et la huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 495 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre finition de la poutre | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 496 | 2019-11-06 | LIV | Rebouchage réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 497 | 2019-11-06 | LIV | Débourrer et reboucher la réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 498 | 2019-11-06 | PRE LIV | Revoir le positionnement des radars sur la zone du fond du parking les radars mette trop de temps à nous détecter | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 499 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer la 2ème couche de peinture sur la porte et la huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 500 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer la 2ème couche de peinture sur la porte et la huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 501 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer la 2ème couche de peinture sur la porte et la huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 502 | 2019-11-06 | LIV | Débourrer et reboucher la réservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 503 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer la 2ème couche de peinture sur la porte et la huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 504 | 2019-11-06 | PRE LIV | Refixer le câble | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 505 | 2019-11-06 | PRE LIV | Couper le surplus des tiges filetées | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 506 | 2019-11-06 | LIV | reboucher les réservations | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 507 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer la 2ème couche de peinture sur la porte et la huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 508 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer la pissette du tunnel de la VH | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 509 | 2019-11-06 | PRE LIV | Manque cylindres de l’organigramme Local vélo Local poubelle | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 510 | 2019-11-06 | LIV | Nombreuse fissure sur la dalles du parking sous sol | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 511 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre finition des marches | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 512 | 2019-11-06 | LIV | Reprise Etanchéité Gerfa | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 516 | 2019-11-06 | LIV | Pose de couvertine | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 517 | 2019-11-06 | LIV | Enduire les murs extérieur | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 518 | 2019-11-06 | LIV | Enduire les murs extérieur | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 519 | 2019-11-06 | LIV | Prévoir point lumineux devant l’ascenseur | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 520 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer la pose des dalles | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 521 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser les jardinières | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 522 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser les pare-graviers | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 523 | 2019-11-06 | LIV | Terminer les clôtures | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 524 | 2019-11-06 | LIV | Poser les regard au niveaux des naissances | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 525 | 2019-11-06 | LIV | Débarrasser le tuyau d’eau de chantier | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 526 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer la pose des dalles | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 527 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer la pose des dalles | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 528 | 2019-11-06 | LIV | Apport de terre végétal passage râteau et engazonnement | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 529 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer les regards au niveau des graviers | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 530 | 2019-11-06 | LIV | Apport de terre végétal passage râteau et engazonnement | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 531 | 2019-11-06 | LIV | Poser la tôle sur le regard | / | [7 empty] | 1 | 1
A04 | A | R+00 |  |  |  |  | 532 | 2019-11-06 | LIV | Alim et évacuation dans placard conformément au plan à mettre en place | / | [7 empty] | 1 | 1
A04 | A | R+00 |  |  |  |  | 533 | 2019-11-06 | LIV | Plinthe abîmée sous menuiserie | / | [7 empty] | 1 | 1
A04 | A | R+00 |  |  |  |  | 534 | 2019-11-06 | LIV | Applique lumineuse armoire à pharmacie tenue par un scotch et non fixée à reprendre | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | 535 | 2019-11-06 | LIV | Rayures sur miroir | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-21
C24 | C | R+01 |  |  |  |  | 536 | 2019-11-06 | LIV | 2 Dalles sur plot bancal de devant la porte fenêtre | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
C17 | C | R+00 |  |  |  |  | 537 | 2019-11-06 | LIV | Pile vmc manquante dans salle d’eau | SALLE D'EAU | [7 empty] | 1 | 1
C17 | C | R+00 |  |  |  |  | 538 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre joint à l’angle haut de la porte | / | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-05
C17 | C | R+00 |  |  |  |  | 539 | 2019-11-06 | LIV | Carreau de carrelage cassé | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
C17 | C | R+00 |  |  |  |  | 540 | 2019-11-06 | LIV | 2 rayures sur parquet | / | [7 empty] | 1 | 1
C17 | C | R+00 |  |  |  |  | 541 | 2019-11-06 | LIV | Manque crédence | CUISINE |  |  |  |  | X | 2019-11-25 | X | 1 | 1
C17 | C | R+00 |  |  |  |  | 542 | 2019-11-06 | LIV | Compensateur de joint gêne : porte du placard chaudière ferme mal et frotte. | CUISINE | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
C20 | C | R+00 |  |  |  |  | 543 | 2019-11-06 | LIV | Manque piles dans bouche vmc | / | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
C20 | C | R+00 |  |  |  |  | 544 | 2019-11-06 | LIV | Porte fenêtre principale force à la fermeture | SEJOUR | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-18
C20 | C | R+00 |  |  |  |  | 545 | 2019-11-06 | LIV | Canon de la porte d’entrée pas centré et trop enfoncé dans la porte | ENTREE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
C20 | C | R+00 |  |  |  |  | 546 | 2019-11-06 | LIV | Changer dalles sur plots tâchées | / | [7 empty] | 1 | 1
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 547 | 2019-11-06 | LIV | Impact porte entrée au niveau poignée côté extérieur + réglage fermeture | ENTREE | [6 empty] | X | 1 | 1
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 548 | 2019-11-06 | LIV | Vérifier les paumelles portes entrée et écart entre lés jonction porte et châssis | ENTREE | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 549 | 2019-11-06 | LIV | Réglage vantail gauche placard entrée | ENTREE | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 550 | 2019-11-06 | LIV | Pare close haut de la partie basse non clipsé | / | [7 empty] | 1 | 1
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 551 | 2019-11-06 | LIV | Joint pincé en bas ouvrant droit | / | [7 empty] | 1 | 1
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 552 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre pied d'huisserie porte couloir | / | [7 empty] | 1 | 1
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 553 | 2019-11-06 | LIV | Eclat bas sur porte | / | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 554 | 2019-11-06 | LIV | 5e carreau en partant du bas côté équipement fêlé proche joint | / | [7 empty] | 1 | 1
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 555 | 2019-11-06 | LIV | Inverser tête thermostatique de sens | / | [7 empty] | 1 | 1
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 556 | 2019-11-06 | LIV | Inverser porte meuble haut à droite dessus évier pour éviter que la poignée tape dans le mur | CUISINE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-14
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 557 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre percement à gauche meuble haut côté frigo | CUISINE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-14
C22 | C | R+01 |  |  |  |  | 558 | 2019-11-06 | LIV | Révision des meubles de la cuisine. Réglage porte, fixer étagères en partie basse | CUISINE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-14
A10 | A | R+02 |  |  |  |  | 560 | 2019-11-06 | LIV | Eclat sur porte | WC | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | 561 | 2019-11-06 | LIV | Éclat peinture sur huisserie | [8 empty] | 0 | 1 | 2019-10-31
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | 562 | 2019-11-06 | LIV | Porte voilée | WC | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | 563 | 2019-11-06 | LIV | Placard entrée : porte extérieure à régler | ENTREE | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-15
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | 564 | 2019-11-06 | LIV | Rayures sur Coffre VR côté droit + 1 rayure sur fixe gauche et petits impacts sur rail gauche | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | 565 | 2019-11-06 | LIV | Vérifier étanchéité loggia au dessus séjour A03 : 2 petites traces humides à l’angle | LOGGIA | [7 empty] | 1 | 1
A06 | A | R+01 |  |  |  |  | 566 | 2019-11-06 | LIV | Manque répartiteur tv | ENTREE | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-10-31
B16 | B | R+02 |  |  |  |  | 567 | 2019-11-06 | LIV | Reprise sur angle de la porte grossière changer la porte | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
B16 | B | R+02 |  |  |  |  | 568 | 2019-11-06 | LIV | Impact sur porte | / | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-19
B16 | B | R+02 |  |  |  |  | 569 | 2019-11-06 | LIV | Revoir ménage | / | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-10-31
B12 | B | R+00 |  |  |  |  | 570 | 2019-11-06 | LIV | Un carreau à changer gros éclat | ENTREE | [7 empty] | 1 | 1
B12 | B | R+00 |  |  |  |  | 571 | 2019-11-06 | LIV | Seuil à remplacer | CHAMBRE 2 | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 572 | 2019-11-06 | LIV | Pose de la bande podotactile | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 573 | 2019-11-06 | LIV | Problème de l’ alarme des pompes | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 574 | 2019-11-06 | PRE LIV | Reprendre cheminement piéton | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 575 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre l aplomb du bout du mur de la rampe | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 576 | 2019-11-06 | LIV | Finir boîte à eau r+2 | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 577 | 2019-11-06 | LIV | Poser bavette | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 578 | 2019-11-06 | LIV | Terminer les deux pignons sur terrasse coursive | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 579 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 580 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 581 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 582 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 583 | 2019-11-06 | LIV | Reboucher trous | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 584 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 585 | 2019-11-06 | LIV | Poser coiffé d appui de fenêtre | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 586 | 2019-11-06 | LIV | Passer karcher sur les FAÇADES du bât C | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 587 | 2019-11-06 | LIV | Retirer la protection sur ep | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 588 | 2019-11-06 | LIV | Revoir la finition de l angle | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 589 | 2019-11-06 | LIV | Reprise enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 590 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 591 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 592 | 2019-11-06 | LIV | Revoir finition de la bande à ourlet | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 593 | 2019-11-06 | LIV | Revoir la planéité de la terrasse qui cause la coulure sur la façade | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 594 | 2019-11-06 | PRE LIV | Passer karcher sur les FAÇADES du bât C | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 595 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 596 | 2019-11-06 | LIV | Revoir la pose de la boîte à eau | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 597 | 2019-11-06 | LIV | Revoir les reprise sur autour des pissettes | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 598 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre fixation de l ep | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 599 | 2019-11-06 | LIV | Retirer la protection sur ep | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 600 | 2019-11-06 | LIV | Recharger en enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 601 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 602 | 2019-11-06 | LIV | Retirer la protection sur ep | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 603 | 2019-11-06 | PRE LIV | Effectuer la peinture sur l intérieur des portes de gaine | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 604 | 2019-11-06 | PRE LIV | Nettoyer intérieur de la gaine | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 605 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer l appareillage et poser les cage sur le tableau | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 606 | 2019-11-06 | PRE LIV | Reboucher les fourreaux pour obtenir le coupe feux | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 607 | 2019-11-06 | LIV | Terminer appareillage | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 608 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser les plinthes | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 609 | 2019-11-06 | LIV | Revoir fixation des dalles | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 610 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer la finition | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 611 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre finition plafond | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 612 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser ferme porte | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 613 | 2019-11-06 | LIV | Retirer protection | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 614 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer appareillage | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 615 | 2019-11-06 | LIV | Peindre l intérieur des porte de gaine | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 616 | 2019-11-06 | LIV | Manque peinture au plafond | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 617 | 2019-11-06 | LIV | Peindre les mains courante | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 618 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyer le moucharabieh | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 619 | 2019-11-06 | LIV | Terminer l enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 620 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer le câblage | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 621 | 2019-11-06 | PRE LIV | Reboucher trou de vis | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 622 | 2019-11-06 | PRE LIV | Reprendre la peinture de la trémie du ski dôme | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 624 | 2019-11-06 | PRE LIV | Peindre l intérieur des porte de gaine | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 625 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser le rejet d eau log C22 | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 626 | 2019-11-06 | LIV | Peindre le rejet d eau après ça pose | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 627 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 628 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 629 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre les joint des moucharabieh | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 630 | 2019-11-06 | LIV | Revoir la fixation et l ETANCHEITÉ de la boîte à eau | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 631 | 2019-11-06 | LIV | Reprise enduit sur tableau autour du moucharabieh. | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 632 | 2019-11-06 | LIV | Reprise enduit sur tableau autour du moucharabieh. | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 633 | 2019-11-06 | LIV | Finition relevé d’étanchéité et découpe dalles sur plot à reprendre. | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 634 | 2019-11-06 | LIV | Revoir joint de moucharabieh | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 635 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 636 | 2019-11-06 | LIV | Revoir la pose et refaire le joint silicone sur appui de fenêtre | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 637 | 2019-11-06 | LIV | Terminer descente ep | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 638 | 2019-11-06 | LIV | Retirer le câble | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 639 | 2019-11-06 | LIV | Retouche enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 640 | 2019-11-06 | LIV | Poser regard | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 641 | 2019-11-06 | LIV | Finition relevé d’étanchéité et découpe dalles sur plot à reprendre. | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 642 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre les joint des moucharabieh | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 643 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre les joint des moucharabieh | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 644 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre les joint des moucharabieh | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 645 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 646 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 647 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 648 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 649 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 650 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 651 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 652 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 653 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 654 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser ferme porte | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 656 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser garde corps | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 657 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser garde corps | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 658 | 2019-11-06 | PRE LIV | Poser garde corps | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 659 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer la pose des dalles | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 660 | 2019-11-06 | PRE LIV | Fournir et fleurissement des jardinières | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 661 | 2019-11-06 | PRE LIV | Fournir et fleurissement des jardinières | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 662 | 2019-11-06 | PRE LIV | Fournir et fleurissement des jardinières | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 663 | 2019-11-06 | PRE LIV | Fournir et fleurissement des jardinières | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 664 | 2019-11-06 | PRE LIV | Peindre l intérieur des porte de gaine | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 665 | 2019-11-06 | PRE LIV | Peindre l intérieur des porte de gaine | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 666 | 2019-11-06 | PRE LIV | Peindre l intérieur des porte de gaine | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 667 | 2019-11-06 | LIV | Problème de flux prévoir dès néon supplémentaire | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 668 | 2019-11-06 | LIV | Manque signalétique sue les portes de gaine | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 669 | 2019-11-06 | LIV | Manque signalétique sur les portes des gaines | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 670 | 2019-11-06 | LIV | Manque signalétique sur les portes des gaines | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 671 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 672 | 2019-11-06 | LIV | Reprise enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 673 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre les joint des moucharabieh | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 674 | 2019-11-06 | PRE LIV | Terminer appareillage | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 675 | 2019-11-06 | PRE LIV | Reboucher les fourreaux pour obtenir le coupe feux | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 676 | 2019-11-06 | LIV | Manque signalétique sur les portes des gaines | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 677 | 2019-11-06 | LIV | Poser les plinthes | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 678 | 2019-11-06 | LIV | Terminer l enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 679 | 2019-11-06 | LIV | Manque peinture | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 680 | 2019-11-06 | LIV | Débourrer et reboucher | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 681 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyer l ensemble en serrurerie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 682 | 2019-11-06 | LIV | Terminer l enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 683 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyer les gaines des 3 BATIMENT | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 684 | 2019-11-06 | LIV | Terminer la fixation des gaines Elec | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 685 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 686 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 687 | 2019-11-06 | LIV | Changer l ep | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 688 | 2019-11-06 | LIV | Changer l ep | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 689 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 690 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre les joint des moucharabieh | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 691 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 692 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 693 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 694 | 2019-11-06 | LIV | Reprendre les joint des moucharabieh | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 695 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 696 | 2019-11-06 | LIV | Reprise enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 697 | 2019-11-06 | LIV | Pose de couvertine | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 698 | 2019-11-06 | LIV | Couper à 15cm le trop plein de la façade à l aplomb de celle ci | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 699 | 2019-11-06 | LIV | Reprise enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 700 | 2019-11-06 | LIV | Reprise enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 701 | 2019-11-06 | LIV | Poser bavette | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 702 | 2019-11-06 | LIV | Poser bavette | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 703 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 704 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 705 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 706 | 2019-11-06 | LIV | Reposer nouvelle coiffe d appui | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 707 | 2019-11-06 | LIV | Terminer appareillage | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 708 | 2019-11-06 | LIV | Reboucher les fourreaux pour le coupe feux | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 709 | 2019-11-06 | LIV | Manque signalétique sur les portes des gaines | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 710 | 2019-11-06 | LIV | Poser les plinthes | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 711 | 2019-11-06 | LIV | Terminer l enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 712 | 2019-11-06 | LIV | Terminer appareillage | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 713 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyer la gaine | / | [7 empty] | 0 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 714 | 2019-11-06 | LIV | Terminer l enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 715 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyer les gaines | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 716 | 2019-11-06 | LIV | Manque rejet d eau log À 09 | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 718 | 2019-11-06 | LIV | Poser la barre de fixation de l échelle | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 719 | 2019-11-06 | LIV | Poser la barre de fixation de l échelle | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 720 | 2019-11-06 | LIV | Poser la barre de fixation de l échelle | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 721 | 2019-11-06 | LIV | Fournir et poser l échelle qui sera à fixer contre le mur du local poubelles compris verrouillage par cadenas | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 722 | 2019-11-06 | LIV | Manque ré jet d eau log B 15 | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 723 | 2019-11-06 | LIV | Manque ré jet d eau log B 16 | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 724 | 2019-11-06 | LIV | Manque vis sur la ventouse | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 725 | 2019-11-06 | LIV | Poncer le seuil de la porte | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 726 | 2019-11-06 | LIV | Poncer le seuil de la porte | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 727 | 2019-11-06 | LIV | Poncer le seuil de la porte | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 728 | 2019-11-06 | LIV | Ramasser bande provisoire couvertine | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 729 | 2019-11-06 | LIV | Manque signalétique sur les portes des gaines | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 730 | 2019-11-06 | LIV | Gratter et nettoyer les marches | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 731 | 2019-11-06 | LIV | Terminer la peinture | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 732 | 2019-11-06 | LIV | Traiter les fissures et reprise peinture | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 733 | 2019-11-06 | LIV | Me faire une proposition pour étancher le coffrer gaz contre le mur | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 734 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyer les taches d accrocheur sur l ensemble ascenseur | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 735 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyer les coulures sur les enduits au niveaux des couvertines suite à la pose tardive | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 736 | 2019-11-06 | LIV | Retirer le garde corps provisoire | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 737 | 2019-11-06 | LIV | Nettoyer les coulures sur les enduits au niveaux des couvertines suite à leur pose tardive | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 738 | 2019-11-06 | LIV | Ramasser les morceaux de garde corps | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 739 | 2019-11-06 | LIV | Retirer le surplus de béton sur le trottoir | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 740 | 2019-11-06 | LIV | Poser butoir de porte | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 741 | 2019-11-06 | LIV | Revoir l Etanchéité du tunnel de la VH | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 742 | 2019-11-06 | LIV | Effectuer la peinture sur la tête des poteaux | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 743 | 2019-11-06 | LIV | Mise en place d un collier de serrage sur les pipeco | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 744 | 2019-11-06 | LIV | Mise en place d un collier de serrage sur les pipeco | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 745 | 2019-11-06 | LIV | Mise en place d un collier de serrage sur les pipeco | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 746 | 2019-11-06 | LIV | Mise en place d un collier de serrage sur les pipeco | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 747 | 2019-11-06 | LIV | Mise en place d un collier de serrage sur les pipeco | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 748 | 2019-11-06 | LIV | Mise en place d un collier de serrage sur les pipeco | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 749 | 2019-11-06 | LIV | Nous remettre les DEO | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 750 | 2019-11-06 | LIV | Nous transmettre les DEO | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 751 | 2019-11-06 | LIV | Nous transmettre les DEO | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 752 | 2019-11-06 | LIV | Nous transmettre les DOE | / | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-08
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 753 | 2019-11-06 | LIV | Gouttière: Nettoyage et pose de crapaudines | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 754 | 2019-11-06 | LIV | Gouttière: Nettoyage et pose de crapaudines | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 755 | 2019-11-06 | LIV | Gouttière: Nettoyage et pose de crapaudines | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 756 | 2019-11-06 | LIV | Pose de la bande podotactile | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 757 | 2019-11-06 | LIV | Pose de la bande podotactile | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 758 | 2019-11-06 | LIV | Pose de la bande podotactile | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 759 | 2019-11-06 | LIV | Pose de la bande podotactile | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 760 | 2019-11-06 | LIV | Pose de la bande podotactile | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 761 | 2019-11-06 | LIV | Pose de la bande podotactile | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 762 | 2019-11-06 | LIV | Terminer les deux pignons sur terrasse coursive | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 763 | 2019-11-06 | LIV | Terminer les deux pignons sur terrasse coursive | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 764 | 2019-11-06 | LIV | Vérifier si toute les crapaudines sont en place dans les regards au niveaux des terrasse étancher. | / | [7 empty] | 1 | 1
B13 | B | R+01 |  |  |  |  | 765 | / | LIV | Installation d'une porte coulissante pour la salle d'eau en gardant huisserie d'origine (installation actuelle ne permet pas l'instalation du lit) | SALLE D'EAU | [7 empty] | 1 | 1
B16 | B | R+02 |  |  |  |  | 767 | / | LIV | Ajout de crédence de chaque côté de la gaine technique | CUISINE | [7 empty] | 1 | 1
B16 | B | R+02 |  |  |  |  | 768 | / | LIV | Tache peinture ne part pas sur parquet malgré le ménage | CHAMBRE | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | 769 | / | LIV | Finir crédence sur plan de travail | CUISINE | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | 770 | / | LIV | Revoir finition le long de la faïence (plat de finition?) | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | 771 | / | LIV | Trou rebouché à gauche miroir , à côté prise à reprendre | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | 772 | / | LIV | Reprise peinture au dessus miroir | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | 773 | / | LIV | Dégagement et SDB Revoir finition cueilli mur / plafond | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | 774 | / | LIV | Refaire joint entre plinthe et porte fenêtre | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A09 | A | R+02 |  |  |  |  | 775 | / | LIV | Reprise de peinture à prévoir suite à déplacement du meuble lavabo | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 776 | / | LIV | B15 éclat sur porte à reprendre | / | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | 777 | / | LIV | 2 carreaux rayés devant cuisine | CUISINE | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 778 | / | LIV | Gaine électrique portillon à reboucher | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 779 | / | LIV | Portillon : plusieurs point de rouille | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 780 | / | LIV | Infiltration sur mur de droite | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 781 | / | LIV | Nettoyage générale sous sol à faire | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 782 | / | LIV | Mise en peinture porte | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 783 | / | LIV | Pose ventilation sur porte | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 784 | / | LIV | Carroyage pour ventilation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 785 | / | LIV | Infiltration à traiter | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 786 | / | LIV | Généralité si sol Traitement micro fissure sur dalle et infiltration | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 787 | / | LIV | Prévoir finition sur place handicapé (reagrage) | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 788 | / | LIV | Revoir numérotation place 37 et entre place 37 et 38 | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 789 | / | LIV | Nettoyage siphon | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 790 | / | LIV | Création de ventilation local OM | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 791 | / | LIV | Désencombrer le local | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 792 | / | LIV | Reagreage fissure devant ascenseur | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 793 | / | LIV | Traitement infiltration | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 794 | / | LIV | Peinture montant ascenseur à reprendre | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN SOUS-SOL FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 795 | / | LIV | Boucher reservation | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 796 | / | LIV | Rembarre et garde corps : traitement antirouille et peinture | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | Masse |  |  |  |  | 798 | / | LIV | Enduit à reprendre suite pose portail | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN MASSE FINAL | Bat | SS1 |  |  |  |  | 799 | / | LIV | Évacuation bois terrasse | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 800 | / | LIV | Nettoyage projection sur enduit | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 801 | / | LIV | Peindre plinthes | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 802 | / | LIV | Nettoyage dalle | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 803 | / | LIV | Peinture manquante sur haut huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 804 | / | LIV | Évacuer dechets | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 805 | / | LIV | Repeindre mains courante | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 806 | / | LIV | Peinture huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 807 | / | LIV | Peinture tranche porte gaine technique | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 808 | / | LIV | Manque clé dans boîtier gaz | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 809 | / | LIV | Nettoyage coulure sous couvertine en r +2 | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 810 | / | LIV | Nettoyage dalle | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 811 | / | LIV | Peinture main courante | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 812 | / | LIV | Impact sur porte b13 | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 813 | / | LIV | B14 Peinture manquante sur huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 814 | / | LIV | Enlever scotch skydome | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 815 | / | LIV | Peinture manquante sur huisserie B15 et B16 | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 816 | / | LIV | Plinthe gaines technique à repeindre | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 817 | / | LIV | Revoir finition plafond | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 818 | / | LIV | Nettoyage huisserie porte extérieur | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 819 | / | LIV | Impact acte sur haut huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 820 | / | LIV | Évacuer plan de travail | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 821 | / | LIV | Enlever scotch skydome | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 822 | / | LIV | Éclat à reprendre devant C25 | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT C | C | Tous |  |  |  |  | 823 | / | LIV | Peinture huisserie manquante C25 | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 824 | / | LIV | Reprise peinture sur impacts | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 825 | / | LIV | Canon trop court | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 826 | / | LIV | Câblages non raccordés | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 827 | / | LIV | Reprise nettoyage des dessus de plinthes | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 828 | / | LIV | Faire nettoyage logement | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 829 | / | LIV | Reprendre finition joint gris sous porte fenêtre. | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 830 | / | LIV | Réglage porte fenêtre | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 831 | / | LIV | Pieds d’huisserie rouillés | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 832 | / | LIV | Manque couche finition peinture sur huisserie | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 833 | / | LIV | Finition et rebouchage autour évacuation WC | WC | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 834 | / | LIV | Reprise peinture gouttelette (imputation ADH car fuite sur le logement du dessus) | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 835 | / | LIV | Nettoyer ou changer tablette meuble SDB vérifier possible fuite | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 836 | / | LIV | Manque compensateur placard chaudière | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 837 | / | LIV | Reprendre finition joint acrylique blanc | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 838 | / | LIV | Manque enjoliveur interrupteur | / | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 |  |  |  |  | 839 | / | LIV | Placard coulissant à régler | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT A | A | Tous |  |  |  |  | 840 | / | LIV | Nettoyer les coulures sur les enduits au niveaux des couvertines suite à la pose tardive | / | [7 empty] | 1 | 1
PLAN BAT B | B | Tous |  |  |  |  | 841 | / | LIV | Manque clé dans boîtier gaz | / | [7 empty] | 1 | 1
C19 | C | R+00 |  |  |  |  | 842 | / | LIV | Défaut important de coulures sur porte entree | ENTREE | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-27 | GPA | Radiateur de la salle à manger qui ne fonctionne pas bien, il chauffe peu, | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-27 | GPA | Inversion EF / EC sur mitigeur SDB | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-27 | GPA | Mauvaise réception des chaînes TV | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-27 | GPA | Infiltration d'eau dans un angle du plafond de la salle à manger | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-27 | GPA | Infiltration d'eau dans un angle du plafond de la salle à manger | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-27 | GPA | Infiltration d'eau dans un angle du plafond de la salle à manger | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A02 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-27 | GPA | Infiltration d'eau dans un angle du plafond de la salle à manger | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-14 | GPA | Infiltration séjour | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-14 | GPA | Infiltration séjour | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-14 | GPA | Infiltration séjour | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | / |  | GPA | Fuite sur raccord vasque sdb | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | / |  | GPA | Fuite raccord WC | WC | [7 empty] | 1 | 1
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | / |  | GPA | Perturbations prise électrique séjour | SEJOUR | [6 empty] | X | 1 | 1
A03 | A | R+00 |  |  |  |  | / |  | GPA | Réglage baie vitrée | SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A07 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-27 | GPA | Porte chambre 2 frotte au sol | CHAMBRE | [7 empty] | 1 | 1
A07 | A | R+00 |  |  |  |  | / | 2019-11-27 | GPA | Manque pare-douche | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-06 | GPA | Problème étanchéité porte d'entrée / infiltration d'eau | ENTREE | [6 empty] | X | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-06 | GPA | Fuite sur evacuation placard chaudière | CUISINE | [7 empty] | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-12 | GPA | Manque pile VMC salle de bains | CUISINE | [7 empty] | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-13 | GPA | Séche serviette qui ne fonctionne pas | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-13 | GPA | Infiltration (condensations ?) dans chambre 1 + séjour | CHAMBRE 1 / SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-13 | GPA | Infiltration (condensations ?) dans chambre 1 + séjour | CHAMBRE 1 / SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-13 | GPA | Infiltration (condensations ?) dans chambre 1 + séjour | CHAMBRE 1 / SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
A08 | A | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-14 | GPA | Sèche-serviette ne chauffe pas | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
A09 | A | R+02 |  |  |  |  | / | 2019-11-07 | GPA | Baie vitrée non étanche (eau passe au bas de la baie) | SALON | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-13
A09 | A | R+02 |  |  |  |  | / | 2019-11-18 | GPA | Tuyau évacuation chaudière trop court : il sort de son logement + Fuite WC | SALON + WC | [7 empty] | 1 | 1
A10 | A | R+02 |  |  |  |  | / | 2019-11-20 | GPA | Poignée porte entrée défectueuse | ENTREE | [6 empty] | X | 1 | 1
B13 | B | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-13 | GPA | Condensation intérieur porte d'entrée => La peinture de l'encadrement est complétement cloquée => Contrôler le tableau électrique des services généraux qui pourrait m'être en défaut le moteur VMC ALM a RDV avec BERS//LPB//2AM le 02/12 dans les LOGT B15 (fuite B13) et A07 (fuite A03) pour detecter la source des problemes dans plusieurs Lgt… ALM suspecte que le probleme vient d'un point de rosé + non fonctionnement VMC | ENTREE | [7 empty] | 1 | 1
B13 | B | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-13 | GPA | Condensation intérieur porte d'entrée => La peinture de l'encadrement est complétement cloquée => Contrôler installation VMC | ENTREE | [6 empty] | X | 0 | 1 | 2019-11-18
B13 | B | R+01 |  |  |  |  | / | 2019-11-13 | GPA | Trou porte entrée côté extérieur => Porte à remplacer | ENTREE | [7 empty] | 1 | 1
C19 | C | R+00 |  |  |  |  | / | / | GPA | Volet roulant séjour grince anormalement + eau qui s'infiltre au bas de PF | / | [7 empty] | 0 | 1 | 2019-11-20
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | / | 2019-11-06 | GPA | Radiateur sdb qui ne fonctionne pas | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
C26 | C | R+02 |  |  |  |  | / | 2019-11-07 | GPA | Fuite sous bonde lavabo | SALLE DE BAINS | [7 empty] | 1 | 1
B11 | B | R+00 | [6 empty] | LIV | Manque répartiteur tv | ENTREE | [7 empty] | 1 | 1
B13 | B | R+01 | [6 empty] | GPA | Infiltration angle plafond cuisine et sejour (photo ci joint) PLEBAC => Contrôle DEP / Gouttière / Bardage BERS => Contrôle de l'étanchéité casquette résine, et relevé terrasse étanchée ALM a RDV avec BERS//LPB//2AM le 02/12 dans les LOGT B15 (fuite B13) et A07 (fuite A03) pour detecter la source des problemes dans plusieurs Lgt… ALM suspecte que le probleme vient d'un point de rosé + non fonctionnement VMC | CUISINE / SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
B13 | B | R+01 | [6 empty] | GPA | Infiltration angle plafond cuisine et sejour (photo ci joint) PLEBAC => Contrôle DEP / Gouttière / Bardage BERS => Contrôle de l'étanchéité casquette résine, et relevé terrasse étanchée ALM a RDV avec BERS//LPB//2AM le 02/12 dans les LOGT B15 (fuite B13) et A07 (fuite A03) pour detecter la source des problemes dans plusieurs Lgt… ALM suspecte que le probleme vient d'un point de rosé + non fonctionnement VMC | CUISINE / SEJOUR | [7 empty] | 1 | 1
B13 | B | R+01 | [6 empty] | GPA | Revoir l'évacuation des terrasses : au 13/11, 2 cm d'eau qui ne s'évacue pas…Et quand l'occupant essaie, l'eau se déverse sur la terrasse du voisin du dessous | TERRASSE | [7 empty] | 1 | 1
C20 | C | R+00 | [5 empty] | 2019-11-20 | GPA | Porte entrée voilée | ENTREE | [6 empty] | X | 1 | 1