## Global
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 32 | 35 | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
DESCRIPTIF JOB-PACK - IE 2020 | [10 empty] | Clarif scope | FSI | [8 empty] | CARACTERISTIQUE | [8 empty] | GPET | 30: ECHAF; 32: DECALO; 34: PRISE DE COTE; 37: ISO; 32: CHIFFRAGE; 40: COMMANDE | PREPARATION |  |  | PREFABRICATION | [11 empty] | MONTAGE
UNITE | ZONE | TYPE | Base Option | N° Chrono | N° Job | Photo | Repère Appareil | Repère Plot plan | Description trx | Elév |  | N° | Date (Réception PF) | Rev | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Matière | LIGNE / APPAREIL |  |  |  | Pression Epreuve | Calo/Frigo | Traçage | Peinture |  | Date Demande | DISPO | Date Demande | DISPO | Date Demande | Nom | Date Retour | %A | Trans à EM | Date de validation | N°BT | N° | Trans à EM | Validation | N° | Date Commande | Reception |  | Commentaire | Platinage | QAQC | Modop | FS (Création) | WPS | BT Atelier | Pouce |  |  | Dossier | Epreuve | Peinture |  |  | Commentaire | Livraison Site | Pouce |  | CND | Dossier | Commentaire
[22 empty] | Ø en " | Fluide | N° ligne | Classe FSI | [21 empty] | % | Date | [7 empty] | Prévu | Dispo | Réalisé |  |  | BT Peinture | Envoyer le | Retour le |  |  | Prévu | Réalisé
[56 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
ESC | FEEDS | MONT | BASE | 1 | Escorez-AE014-1027 |  | AE014 | E4 |  |  | OK | NA | NA | NA | [6 empty] | AC | 25.4 | [7 empty] | Transmis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONTOK | ESCMONTOKNA | bar: 0 to 5
ESC |  | MONT | BASE | 2 | Escorez-AE015-1029 |  | AE015 | E4 |  |  | OK | NA | NA | NA | [6 empty] | AC | 25.4 | [7 empty] | Transmis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONTOK | ESCMONTOKNA
ESC |  | MONT | BASE | 3 | Escorez-AE204-0130 |  | AE204 |  |  |  | OK | NA | NA | NA | [15 empty] | Transmis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONTOK | ESCMONTOKNA
ESC |  |  |  | 4 | Escorez-BDD901-0903 |  | BDD901 | H5 | [48 empty] | 0 | [13 empty] | ESC | ESC | ESC | ESC
ESC | E1000 | MONT | BASE | 5 | Escorez-D111-0003 |  | D111 | E5 |  |  | OK | NA | NA | NA | [15 empty] | Transmis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONTOK | ESCMONTOKNA | bar: 0 to 5
ESC | E1000 | MONT | BASE | 6 | Escorez-D112-0027 |  | D112 | E5 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA | bar: 0 to 5
ESC | E1000 | MONT | BASE | 7 | Escorez-D113-0013 |  | D113 | E5 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA | bar: 0 to 5
ESC | E1000 | MONT | BASE | 8 | Escorez-D120-0045 |  | D120 | E4 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA | bar: 0 to 5
ESC | E1000 | MONT/METAL | BASE | 9 | Escorez-D131-0058 |  | D131 | E4 |  |  | OK | [18 empty] | En cours | [10 empty] | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METALOK | ESCMONT/METALOK
ESC | E1000 | MONT/METAL | BASE | 10 | Escorez-D133-0071 |  | D133 | E4 |  |  | OK | [18 empty] | En cours | [10 empty] | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METALOK | ESCMONT/METALOK
ESC | E1000 | MONT | BASE | 11 | Escorez-D135-0076 |  | D135 | E4 |  |  | OK | NA | NA | NA | [15 empty] | Transmis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONTOK | ESCMONTOKNA
ESC | E1000 | MONT/METAL | BASE | 12 | Escorez-D136-0083 |  | D136 | E4 |  |  | OK | [18 empty] | En cours | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METALOK | ESCMONT/METALOK
ESC | E1000 | MONT | BASE | 13 | Escorez-D164-0105 |  | D164 | D3 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | E1000 | MONT | BASE | 14 | Ecorez-D189-0118 |  | D189 | C3 |  |  | OK | NA | NA | NA | [15 empty] | Transmis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONTOK | ESCMONTOKNA
ESC |  | MONT |  | 15 | Escorez-D189-DE-0120 |  | D189DE |  |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | UTILITES | MONT/METAL |  | 16 | Escorez-D903-0910 |  | D903 | H5 |  |  | OK | [18 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METALOK | ESCMONT/METALOK
ESC | UTILITES | MONT |  | 17 | Escorez-D922-0873 |  | D922 | D3 |  |  | OK | NA | NA | NA | [15 empty] | Transmis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONTOK | ESCMONTOKNA
ESC | UTILITES | MONT |  | 18 | Escorez-D960-0956 |  | D960 | D1 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | UTILITES | MONT |  | 19 | Escorez-D980-0880 |  | D980 | H7 |  |  | OK | NA | NA | NA | [15 empty] | Transmis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONTOK | ESCMONTOKNA
ESC | FEEDS | MONT |  | 20 | Escorez-E010c-0508 |  | E010 | E4 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | FEEDS | MONT |  | 21 | Escorez-E011c-0511 |  | E011 | E4 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | FEEDS | MONT |  | 22 | Escorez-E012c-0514 |  | E012 | D3 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | FEEDS | MONT |  | 23 | Escorez-E013c-0517 |  | E013 | D4 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | FEEDS | MONT |  | 24 | Escorez-E017c-0520 |  | E017 | D3 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | FEEDS | MONT |  | 25 | Escorez-E018c-0523 |  | E018 | E4 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC |  | MONT |  | 26 | Escorez-E120f-0050 |  | E120 | E5 | [22 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONT | ESCMONT | ESCMONT
ESC |  |  |  | 27 | Escorez-E121c-0052 |  | E121 | E5 | [48 empty] | 0 | [13 empty] | ESC | ESC | ESC | ESC
ESC |  | MONT |  | 28 | Escorez-E145-0115 |  | E145 | E4 | [22 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONT | ESCMONT | ESCMONT
ESC | E1000 | MONT/METAL | BASE | 29 | Escorez-E152-0089 |  | E152 | C2 |  |  | OK | [18 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METALOK | ESCMONT/METALOK
ESC | E1000 | MONT/METAL | BASE | 30 | Escorez-E153-0091 |  | E153 | C2 |  |  | OK | [18 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METALOK | ESCMONT/METALOK
ESC | E1000 | MONT | BASE | 31 | Escorez-E154c-0093 |  | E154 | C2 |  |  |  | NA | NA | NA | [15 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | E1000 | MONT | BASE | 32 | Escorez-E160-0107 |  | E160 | D3 |  |  |  | NA | NA | NA | [15 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | E1000 | MONT | BASE | 33 | Escorez-E163A-0108 |  | E163 | D3 |  |  |  | NA | NA | NA | [15 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | E1000 | MONT | BASE | 34 | Escorez-E165-0464 |  | E165 |  |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC |  | MONT |  | 35 | Escorez-E166-0106 |  | E166 | D3 | [21 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONT | ESCMONT | ESCMONT
ESC | E1000 | MONT | BASE | 36 | Escorez-E901c-0916 |  | E901 |  |  |  |  | NA | NA | NA | [15 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | E1000 | MONT | BASE | 37 | Escorez-E970f-0960 |  | E970C |  |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC |  | MONT/METAL |  | 38 | Escorez-F571-0697 |  | F571 |  |  |  | OK | [19 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METAL | ESCMONT/METALOK | ESCMONT/METALOK
ESC | E1000 | MONT | BASE | 39 | Escorez-FIL014-0526 |  | FIL014 |  |  |  |  | NA | NA | NA | [15 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | E1000 | MONT | BASE | 40 | Escorez-FIL015-0528 |  | FIL015 |  |  |  |  | NA | NA | NA | [15 empty] | Attente Clarif | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | E1000 | MONT |  | 41 | Escorez-FIL102-0939 |  | FIL102 | E4 |  |  |  | NA | NA | NA | [16 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [15 empty] | 0 | [13 empty] | ESCMONT | ESCMONTNA | ESCMONT | ESCMONTNA
ESC | UTILITES | TUY |  | 43 | Escorez-OFM 3862-0454 |  | OFM 38962 | H7 |  |  | OK | ESC-OFM N° 3862-454 |  | 0 | [15 empty] | Transmis |  |  |  |  | 2020-01-09 |  |  | 50% | [18 empty] | 0 | [13 empty] | ESCTUY | ESCTUY0 | ESCTUYOK | ESCTUYOK0
ESC |  | TUY |  | 44 | Escorez-OFM 4178-0456 |  | OFM 4178 |  |  |  | Attente clarif | ESC-OFM N° 4178-456 |  | 0 | [15 empty] | En cours |  |  |  |  | 2020-01-23 | [21 empty] | 0 | [12 empty] | Manque doc tech | ESCTUY | ESCTUY0 | ESCTUYAttente clarif | ESCTUYAttente clarif0
ESC |  | TUY |  | 45 | Escorez-OFM 4199-0459 |  | OFM 4199 |  |  |  | Attente clarif | ESC-OFM N° 4199-459 |  | 0 | [15 empty] | En cours |  |  |  |  | 2020-01-23 | [21 empty] | 0 | [12 empty] | Manque doc tech | ESCTUY | ESCTUY0 | ESCTUYAttente clarif | ESCTUYAttente clarif0
2016-11-24 10:41

## Avc Détail
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
|  | Clarif. Scope |  | Réception FSI |  | Gamme GPET |  | Demande Echaf |  | Demande Décalo |  | Prise de cote |  | ISO |  |  | Chiffrage |  |  | Préparation | [5 empty] | Commande
[14 empty] | Transmis |  | Validé par EM | Transmis |  | Validé par EM | Platinage |  | QAQC |  | Modop |  |  | Reception
| Escorez | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| BCI | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
N° Job Pack | Type | % | Date à 100% | % | Date à 100% | % | Date trans. | Date demande | Date Recep. | Date demande | Date Recep. | % | Date à 100% | % | Date trans. | Date Valid. | % | Date trans. | Date Valid. | % | Date à 100% | % | Date à 100% | % | Date à 100% | Date Commande | % | Date
Escorez-AE014-1027 | MONT | 100% |  | NA |  | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-AE015-1029 | MONT | 100% |  | NA |  | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-AE204-0130 | MONT | 100% |  | NA |  | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-BDD901-0903 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D111-0003 | MONT | 100% |  | NA |  | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D112-0027 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D113-0013 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D120-0045 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D131-0058 | MONT/METAL | 100% |  | 0% |  | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D133-0071 | MONT/METAL | 100% |  | 0% |  | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D135-0076 | MONT | 100% |  | NA |  | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D136-0083 | MONT/METAL | 100% |  | 0% |  | 50% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D164-0105 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Ecorez-D189-0118 | MONT | 100% |  | NA |  | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D189-DE-0120 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D903-0910 | MONT/METAL | 100% |  | 0% |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D922-0873 | MONT | 100% |  | NA |  | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D960-0956 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-D980-0880 | MONT | 100% |  | NA |  | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E010c-0508 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E011c-0511 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E012c-0514 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E013c-0517 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E017c-0520 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E018c-0523 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E120f-0050 | MONT | 0% |  | 0% |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E121c-0052 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E145-0115 | MONT | 0% |  | 0% |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E152-0089 | MONT/METAL | 100% |  | 0% |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E153-0091 | MONT/METAL | 100% |  | 0% |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E154c-0093 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E160-0107 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E163A-0108 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E165-0464 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E166-0106 | MONT | 0% |  | 0% |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E901c-0916 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-E970f-0960 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-F571-0697 | MONT/METAL | 100% |  | 0% |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-FIL014-0526 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-FIL015-0528 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-FIL102-0939 | MONT | 0% |  | NA |  | 0% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-OFM 3862-0454 | TUY | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-OFM 4178-0456 | TUY | 0% |  | 100% |  | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Escorez-OFM 4199-0459 | TUY | 0% |  | 100% |  | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 | 0% | 0

## DATA
Clarification | GPET | %
| En cours | 0.5
Attente Clarif | Attente Clarif | 0
OK | Transmis | 1