## PLANNING COMMERCIAL
PLANNING E21 - IMPLANTATIONS MAGASINS | [32 empty] | T_50 | T_80 | T_100
[33 empty] | 50% | 80% | 100%
Nb de références implantées/semaine |  | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15
THEMES | NB de référ prévues | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ToT | Ecart | Semaine d'implant° 50% thème complet | Semaine d'implant° 80% thème complet | Semaine d'implant° thème complet | Cadencement à Valider avec le commerce
THEME01 | 18 | 53: 1; 3: 6; 7: 7; 8: 4 | 18 | 0
THEME02 | 2 | 10: 2 | 2 | 0
THEME03 | 15 | 7: 7; 10: 8 | 15 | 0
THEME04 | 22 | 4: 22 | 22 | 0
THEME05 | 52 | 10: 52 | 52 | 0
THEME06 | 13 | 14: 1; 15: 12 | 13 | 0
THEME07 | 27 | 2: 1; 3: 13; 4: 9; 5: 1; 6: 1; 10: 1; 11: 1 | 27 | 0
THEME08 | 39 | 51: 5; 52: 6; 53: 3; 1: 6; 2: 2; 4: 1; 5: 4; 8: 1; 16: 2; 23: 1; 25: 8 | 39 | 0
THEME09 | 59 | 52: 34; 53: 10; 2: 6; 3: 6; 5: 3 | 59 | 0
THEME10 | 35 | 51: 1; 53: 1; 1: 2; 2: 4; 3: 15; 4: 2; 5: 4; 6: 1; 7: 5 | 35 | 0
THEME11 | 15 | 51: 3; 52: 2; 2: 5; 4: 1; 5: 3; 7: 1 | 15 | 0
THEME12 | 38 | 51: 2; 1: 2; 5: 7; 6: 16; 7: 4; 8: 2; 9: 3; 16: 1; 18: 1 | 38 | 0
THEME13 | 38 | 6: 19; 7: 9; 8: 7; 9: 2; 10: 1 | 38 | 0
THEME14 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | fil de l'eau
THEME15 | 50 | 15: 21; 16: 29 | 50 | 0
THEME16 | 24 | 53: 1; 4: 2; 5: 12; 6: 3; 7: 2; 8: 1; 9: 3 | 24 | 0 |  |  |  |  | S10
THEME17 | 28 | 5: 23; 6: 2; 7: 1; 8: 1; 9: 1 | 28 | 0 |  |  |  |  | fil de l'eau
THEME18 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | fil de l'eau
THEME19 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | S11
THEME20 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | fil de l'eau
THEME21 | 25 | 13: 25 | 25 | 0 |  |  |  |  | S12
THEME22 | 39 | 51: 2; 52: 14; 53: 12; 2: 5; 4: 4; 5: 2 | 39 | 0 |  |  |  |  | fil de l'eau
THEME23 | 49 | 8: 2; 9: 28; 10: 18; 12: 1 | 49 | 0 |  |  |  |  | S13
THEME24 | 18 | 12: 12; 13: 6 | 18 | 0 |  |  |  |  | fil de l'eau
THEME25 | 22 | 15: 22 | 22 | 0 |  |  |  |  | S14
THEME26 | 8 | 5: 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | S14
THEME27 | 34 | 2: 1; 3: 18; 4: 2; 5: 4; 6: 7; 7: 2 | 34 | 0 |  |  |  |  | fil de l'eau
THEME28 | 28 | 11: 2; 12: 7; 13: 19 | 28 | 0 |  |  |  |  | S16
THEME29 | 19 | 51: 7; 53: 3; 2: 5; 5: 3; 7: 1 | 19 | 0
THEME30 | 21 | 51: 6; 52: 4; 53: 2; 2: 5; 3: 1; 5: 3 | 21 | 0
THEME31 | 20 | 51: 3; 53: 6; 1: 3; 2: 1; 3: 3; 5: 2; 6: 1; 7: 1 | 20 | 0
THEME32 | 49 | 16: 1; 17: 48 | 49 | 0
THEME33 | 48 | 51: 14; 52: 3; 53: 9; 1: 5; 2: 4; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 7: 1 | 48 | 0
THEME34 | 23 | 11: 1; 13: 13; 14: 2; 17: 7 | 23 | 0
THEME35 | 51 | 1: 1; 7: 1; 8: 2; 9: 1; 10: 21; 11: 24; 12: 1 | 51 | 0
TOTAL | 929 |  | 0 | 43 | 63 | 48 | 19 | 39 | 65 | 47 | 84 | 50 | 42 | 20 | 38 | 103 | 28 | 21 | 63 | 3 | 55 | 33 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 929 | 0
En % de complétude du thème / semaine |  | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 |  |  | Dans ces 3 colonnes, indiquer les semaines où le taux d'implant° atteint 50% 80% puis 100%
THEMES | NB de référ prévues | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Tot | Ecart | Semaine d'implant° 50% thème complet | Semaine d'implant° 80% thème complet | Semaine d'implant° thème complet | Cadencement à Valider avec le commerce
THEME01 | 18 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 5.556%; 1: 5.556%; 2: 5.556%; 3: 38.89%; 4: 38.89%; 5: 38.89%; 6: 38.89%; 7: 77.78%; 8: 100% |  |  |  | 7 | 8
THEME02 | 2 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%; 5: 0%; 6: 0%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 100% |  |  |  |  | 10
THEME03 | 15 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%; 5: 0%; 6: 0%; 7: 46.67%; 8: 46.67%; 9: 46.67%; 10: 100% |  |  | 7 |  | 10
THEME04 | 22 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 100%
THEME05 | 52 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%; 5: 0%; 6: 0%; 7: 0%; 8: 0%; 9: 0%; 10: 100%
THEME06 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 100% | [13 empty] | 15
THEME07 | 27 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 3.704%; 3: 51.85%; 4: 85.19%; 5: 88.89%; 6: 92.59%; 7: 92.59%; 8: 92.59%; 9: 92.59%; 10: 96.3%; 11: 100% |  |  | 3 | 4 | 11
THEME08 | 39 | 0% | 0% | 12.82% | 28.21% | 35.9% | 51.28% | 56.41% | 56.41% | 58.97% | 69.23% | 69.23% | 69.23% | 71.79% | 71.79% | 71.79% | 71.79% | 71.79% | 71.79% | 71.79% | 71.79% | 76.92% | 76.92% | 76.92% | 76.92% | 76.92% | 76.92% | 79.49% | 79.49% | 100%
THEME09 | 59 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 57.63%; 53: 74.58%; 1: 74.58%; 2: 84.75%; 3: 94.92%; 4: 94.92%; 5: 100%
THEME10 | 35 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 2.857%; 52: 2.857%; 53: 5.714%; 1: 11.43%; 2: 22.86%; 3: 65.71%; 4: 71.43%; 5: 82.86%; 6: 85.71%; 7: 100%
THEME11 | 15 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 20%; 52: 33.33%; 53: 33.33%; 1: 33.33%; 2: 66.67%; 3: 66.67%; 4: 73.33%; 5: 93.33%; 6: 93.33%; 7: 100%
THEME12 | 38 | 0% | 0% | 5.263% | 5.263% | 5.263% | 10.53% | 10.53% | 10.53% | 10.53% | 28.95% | 71.05% | 81.58% | 86.84% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 97.37% | 97.37% | 100%
THEME13 | 38 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%; 5: 0%; 6: 50%; 7: 73.68%; 8: 92.11%; 9: 97.37%; 10: 100%
THEME14 | 0 | [35 empty] | fil de l'eau
THEME15 | 50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 100%
THEME16 | 24 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 4.167%; 1: 4.167%; 2: 4.167%; 3: 4.167%; 4: 12.5%; 5: 62.5%; 6: 75%; 7: 83.33%; 8: 87.5%; 9: 100% | [6 empty] | S10
THEME17 | 28 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%; 5: 82.14%; 6: 89.29%; 7: 92.86%; 8: 96.43%; 9: 100% | [6 empty] | fil de l'eau
THEME18 | 0 | [35 empty] | fil de l'eau
THEME19 | 0 | [35 empty] | S11
THEME20 | 0 | [35 empty] | fil de l'eau
THEME21 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [17 empty] | S12
THEME22 | 39 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 5.128%; 52: 41.03%; 53: 71.79%; 1: 71.79%; 2: 84.62%; 3: 84.62%; 4: 94.87%; 5: 100% | [6 empty] | fil de l'eau
THEME23 | 49 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%; 5: 0%; 6: 0%; 7: 0%; 8: 4.082%; 9: 61.22%; 10: 97.96%; 11: 97.96%; 12: 100% | [6 empty] | S13
THEME24 | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | [17 empty] | fil de l'eau
THEME25 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [15 empty] | S14
THEME26 | 8 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 0%; 3: 0%; 4: 0%; 5: 100% | [6 empty] | S14
THEME27 | 34 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 0%; 2: 2.941%; 3: 55.88%; 4: 61.76%; 5: 73.53%; 6: 94.12%; 7: 100% | [6 empty] | fil de l'eau
THEME28 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 32.14% | 100%
THEME29 | 19 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 36.84%; 52: 36.84%; 53: 52.63%; 1: 52.63%; 2: 78.95%; 3: 78.95%; 4: 78.95%; 5: 94.74%; 6: 94.74%; 7: 100%
THEME30 | 21 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 28.57%; 52: 47.62%; 53: 57.14%; 1: 57.14%; 2: 80.95%; 3: 85.71%; 4: 85.71%; 5: 100%
THEME31 | 20 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 15%; 52: 15%; 53: 45%; 1: 60%; 2: 65%; 3: 80%; 4: 80%; 5: 90%; 6: 95%; 7: 100%
THEME32 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.041% | 100%
THEME33 | 48 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 29.17%; 52: 35.42%; 53: 54.17%; 1: 64.58%; 2: 72.92%; 3: 79.17%; 4: 87.5%; 5: 97.92%; 6: 97.92%; 7: 100%
THEME34 | 23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.348% | 4.348% | 60.87% | 69.57% | 69.57% | 69.57% | 100%
THEME35 | 51 | 49: 0%; 50: 0%; 51: 0%; 52: 0%; 53: 0%; 1: 1.961%; 2: 1.961%; 3: 1.961%; 4: 1.961%; 5: 1.961%; 6: 1.961%; 7: 3.922%; 8: 7.843%; 9: 9.804%; 10: 50.98%; 11: 98.04%; 12: 100%
TOTAL | 929 |  | 0% | 4.629% | 11.41% | 16.58% | 18.62% | 22.82% | 29.82% | 34.88% | 43.92% | 49.3% | 53.82% | 55.97% | 60.06% | 71.15% | 74.17% | 76.43% | 83.21% | 83.53% | 89.45% | 93% | 98.92% | 99.03% | 99.03% | 99.03% | 99.03% | 99.14% | 99.14% | 100% | 200% | 200%
Atteinte des taux de référence |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Dans ces 3 colonnes, indiquer les semaines où le taux d'implant° atteint 50% 80% puis 100%
THEMES | NB de référ prévues | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Tot | Ecart | Semaine d'implant° 50% thème complet | Semaine d'implant° 80% thème complet | Semaine d'implant° thème complet | Cadencement à Valider avec le commerce
THEME01 | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 7 | 0 | 8
THEME02 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 10
THEME03 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 10
THEME04 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 4
THEME05 | 52 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 10
THEME06 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 15
THEME07 | 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 3 | 4 | 11
THEME08 | 39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  | 1 | 0 | 24
THEME09 | 59 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 52 | 2 | 5
THEME10 | 35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 3 | 5 | 7
THEME11 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 2 | 5 | 7
THEME12 | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 6 | 7 | 18
THEME13 | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 6 | 8 | 10
THEME14 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | fil de l'eau
THEME15 | 50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 16
THEME16 | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 5 | 7 | 9 |  | S10
THEME17 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 5 | 9 |  | fil de l'eau
THEME18 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | fil de l'eau
THEME19 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | S11
THEME20 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | fil de l'eau
THEME21 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 13 |  | S12
THEME22 | 39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 2 | 5 |  | fil de l'eau
THEME23 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 9 | 10 | 12 |  | S13
THEME24 | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 12 | 0 | 13 |  | fil de l'eau
THEME25 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 15 |  | S14
THEME26 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 5 |  | S14
THEME27 | 34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 3 | 6 | 7 |  | fil de l'eau
THEME28 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 13
THEME29 | 19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 5 | 7
THEME30 | 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 2 | 5
THEME31 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 1 | 3 | 7
THEME32 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 0 | 17
THEME33 | 48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 0 | 4 | 7
THEME34 | 23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 13 | 0 | 17
THEME35 | 51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |  |  | 10 | 11 | 12
TOTAL | 929 |  | 0% | 4.629% | 11.41% | 16.58% | 18.62% | 22.82% | 29.82% | 34.88% | 43.92% | 49.3% | 53.82% | 55.97% | 60.06% | 71.15% | 74.17% | 76.43% | 83.21% | 83.53% | 89.45% | 93% | 98.92% | 99.03% | 99.03% | 99.03% | 99.03% | 99.14% | 99.14% | 100% | 0.3039% | 0.3039%
Note on AK4: Nackou DIAOUNE: validé par le commerce
Note on AK44: Nackou DIAOUNE: validé par le commerce
Note on AK84: Nackou DIAOUNE: validé par le commerce