## CAVE BESSE
Date limite de raccordement : decembre 2022
Ajouté le |  | Actions à faire | Date du devis | Réalisé le | Commentaires | Code couleur | Urgent
| Sécurité | Echaffaudage |  |  | Formule mise dans Source de Validation de données de C3 =DECALER(Feuil1!$D$4;;EQUIV(B3;Feuil1!$E$3:$K$3;0);NBVAL(DECALER(Feuil1!D:D;;EQUIV(B3;Feuil1!$E$3:$K$3;0)))-1) |  | Réalisé
| Amiante | dossier diapnostic technique

## Feuil1
PAS DE CELLULE VIDE DANS LES LISTES pour que la formule de validation de l'autre feuille fonctionne
Pourquoi rail 3 fois en colonne I ?
| Sécurité | Etude | Amiante | Structure | Intégration | Terre/strings | Panneaux
Cette cellule est celle de départ pour la formule de validation, celle à partir de laquelle on décale vers la droite selon le choix fait | Echaffaudage | RICT | dossier diapnostic technique | renfort | devis | devis | devis
| tour d accés | diag état structures métalliques | entreprise désamiantage | commande | bac acier | plan | commande
| filet |  | début des travaux | réalisation | mini-rail | métré | plan départ
| sytéme platine |  |  | sécurité | rail | chemin câble
bac sandwich
rail
tuile/pst
tire fond
rail
toit plat