## ADR
TYPES DE RISQUES | IDENTIFICATION DES RISQUES | P | G | Niveau de risque brut | MOYENS DE PREVENTION SPECIFIQUES | M | Niveau de risque résiduel
|  |  |  | P*G |  |  | P*G*M
ORGANISATIONNELS | Plus aucun intérêt à se certifier ISO 19443 ou CEFRI (changement de stratégie dû à un changement du besoin du client ou perte de marché) | 1 | 3 | 3 | S'assurer de l'objectif stratégique de l'entreprise et de la bonne vision de l'avenir de l'entreprise (Assister à la réunion annuelle tenu par le directeur du département pour tenir informer les salariés de l'avenir du département) | 0.75 | 2.25
| Mauvaise répartition des tâches causant un retard | 3 | 3 | 9 | Mise en place d'un planning projet avec échéances définies + Mise en place d'une marge de manœuvre en accord avec mon maître de stage et ses attentes + Mise en place d'une réunion hebdomadaire ou mensuelle selon les besoins de la période pour faire un point sur l'avancement du projet et recadrer le projet | 0.25 | 2.25
| Mise en télétravail permanente (difficultés à communiquer, difficulté à obtenir les ressources de l'intranet…) | 2 | 3 | 6 | Politique de l'entreprise privilégiant au maximum le travail physique dans le respect des règles sanitaires + In formation sur l'état sanitaire du pays + Mise en place de certains travaux permettant des moyens accessibles à domicile | 0.5 | 3
| Modification des normes ISO 19443 et CEFRI en cours de projet | 1 | 3 | 3 | Information sur l'état de modification des normes de façon mensuelle voir trimestrielle | 0.75 | 2.25
| Délai insuffisant pour réaliser l'ensemble des tâches (charge de travail trop importante) | 3 | 3 | 9 | Mise en place d'un planning projet avec échéances définies + Mise en place d'une marge de manœuvre en accord avec mon maître de stage et ses attentes + Mise en place d'une réunion hebdomadaire ou mensuelle selon les besoins de la période pour faire un point sur l'avancement du projet et recadrer le projet | 0.25 | 2.25
| Nouvelle réglementation ou loi augmentant les exigences normatives | 1 | 3 | 3 | Information sur l'état de modification des normes de façon mensuelle voir trimestrielle | 0.75 | 2.25
| Raccourcissement des délais par ORYS suite à une demande du client de meilleurs délais | 2 | 3 | 6 | Revue du planning projet en cas de changement + Réunion hebdomadaire ou mensuelle pour faire un point sur l'avancement du projet et recadrer le projet si nécessaire | 0.5 | 3
| Oubli d'éléments importants à prendre en compte pour le projet | 3 | 3 | 9 | Prise en compte des cahiers des charges ( ESAIP et ORYS) avec compréhension de chacun d'eux et demande d'éclaircissement sur les points obscures avec la partie intéressé + Revue des éléments lors de la réunion hebdomadaire ou mensuelle | 0.5 | 4.5
| Mauvaise prise en compte des exigences ESAIP et ORYS (divergence de point de vue entre les deux parties et manque de communication) | 3 | 4 | 12 | Prise en compte des cahiers des charges ( ESAIP et ORYS) avec compréhension de chacun d'eux et demande d'éclaircissement sur les points obscures avec la partie intéressé + Maintenance d'une communication avec demande de validation des deux parties pour les choix importants | 0.5 | 6
| Déviations dans la réalisation des tâches (Rendu projet incohérent avec les attentes, temps par tâche trop important (retard)) | 3 | 4 | 12 | Planning projet avec implémentation des tâches importantes + Réajustement du planning en fonction de l'avancé projet + Marge de manœuvre en accord avec mon maître de stage et ses attentes + Réunion hebdomadaire ou mensuelle selon les besoins de la période pour faire un point sur l'avancement du projet et recadrer le projet si nécessaire | 0.25 | 3
| Rajout de tâches secondaires ayant un impact temporel significatif sur mes missions principales | 3 | 3 | 9 | Réajustement du planning en fonction du besoin + Point à aborder lors de la réunion hebdomadaire ou mensuelle pour voir si cela interfère avec mes missions principales + Marge mise en place pour pallier le risque de manque de temps | 0.25 | 2.25
TECHNIQUES | Perte ou panne de mon ordinateur menant à la perte totale des données | 2 | 4 | 8 | Sécurisation des données importantes sur le SharePoint de l'entreprise et transfère d'une copie des données importantes dans une clé de l'entreprise | 0.25 | 2
| Perte d'information et de données | 2 | 3 | 6 | Sécurisation des données importantes sur le SharePoint de l'entreprise et transfère d'une copie des données importantes dans une clé de l'entreprise | 0.25 | 1.5
| Logiciels inadéquats pour remplir mes missions | 1 | 4 | 4 | Analyse des besoins pour réaliser ma mission et discussion avec ma tutrice sur l'adéquation entre la tâche et les moyens à ma disposition | 0.75 | 3
| Compétences techniques insuffisantes | 3 | 3 | 9 | Mise en place de formations sur le sujet avec ma tutrice ou le personnel compétent (demande aux "sachants" du service pour en programmer une) + Disposition de diverses sources d'information (SharePoint, personnel compétent…) en cas d'incertitudes | 0.25 | 2.25
| Sources d'information indisponibles (Intranet, SharePoint entreprise…) | 2 | 3 | 6 | Conservation des données essentielles en local et en réseau pour limiter la perte d'information et augmenter les accès aux éléments importants pour mes tâches | 0.5 | 3
| Incompréhension et mauvaise interprétation des normes ISO 19443 et CEFRI | 2 | 3 | 6 | Demande de complément d'information auprès de mon maître de stage + Approfondissement des recherches et lien entre la norme ISO 9001 que je connais et celle-ci | 0.5 | 3
| Mauvaise compréhension du système de management ORYS et du fonctionnement de l'entreprise | 3 | 3 | 9 | Accueil projet et système par ma tutrice en complément de l'accueil sécurité afin d'avoir une vision globale de l'entreprise + Partage de documents importants pour la compréhension avec allocation de temps dédié à cette approfondissement des connaissances sur le système + sources d'information (SharePoint, intranet, personnel compétent...) disponibles en permanence | 0.25 | 2.25
| Qualité des rendus indapté (informations spécifiques, charte graphique…) | 2 | 3 | 6 | Vérification de la bonne prise en compte des exigences pour chaque rendu + Vérification de l'adquation entre les attentes et le rendu + vérification avec mon maître de stage avant envoi | 0.5 | 3
| Insuffisance des données pour la norme ISO 19443 dû à son apparition en 2018 en vue de réaliser mon état de l'art et mon Benchmark concurrentiel | 2 | 3 | 6 | Contact d'organismes de formation pour approfondir mes recherches sur la base de leurs connaissances + participation à des webinaires sur le thème de la norme ISO 19443 | 0.25 | 1.5
HUMAINS | Manque de compétences pour réaliser le projet | 2 | 3 | 6 | Formations sur le domaine avec ma tutrice ou la personne compétente + Disposition de diverses sources d'information (SharePoint, personnel compétent…) pour alimenter mes connaissances sur la façon de faire de l'entreprise + Approfondissement des recherches sur le domaine | 0.5 | 3
| Conflit avec le personnel de l'entreprise | 1 | 3 | 3 | Discussion hebdomadaire avec mon maître de stage sur mes impressions dans l'entreprise + | 0.75 | 2.25
| Problème de santé lié à une charge de travail trop importante | 1 | 4 | 4 | Discussion hebdomadaire avec mon maître de stage + Discussion sur la charge de travail avec part de mes impressions + Recherche de solutions au problème lorsqu'il y en a un | 0.5 | 2
| Absentéisme prolongé dû à un problème de santé | 1 | 4 | 4 | Discussion hebdomadaire avec mon maître de stage | 0.75 | 3
| Démission de mon maître de stage | 1 | 4 | 4 | Report de la fonction sur une autre personne compétente du département qui deviendra mon nouveau maître de stage | 0.75 | 3
| Indisponibilité des sources d'information (maître de stage, personnel de l'entreprise...) | 2 | 3 | 6 | Anticiper les indisponibilités des personnes + Essayer d'obtenir l'information par soi-même sans passer par un intermédiaire | 0.5 | 3
| Perte de motivation par rapport au missions | 1 | 3 | 3 | Prise en compte de la valeur ajoutée de mes actions et de ce que cela va apporter à l'entreprise dans son système | 0.75 | 2.25
| Absentéisme prolongé de mon maître de stage et impossibilité de communication suite à un accident | 1 | 4 | 4 | Missions définies à l'avance me laissant une certaines autonomie afin de pallier l'absence sur une période | 0.75 | 3
| Transfert de savoir incomplet (manque d'information ou de clarification menant à une mauvaise interprétation) | 2 | 3 | 6 | Application de la technique de la communication sécurisée (retour sur la communication à mon interlocuteur et confirmation par celui-ci de la compréhension du savoir) + Demande d'informations complémentaires en cas d'incertitudes | 0.5 | 3
| Arrêt du stage pour cause de conflit et/ou de problème psychologique | 1 | 4 | 4 | Discussion hebdomadaire avec mon maître de stage + Recherche de solutions au problème lorsqu'il y en a un | 0.75 | 3
FINANCIERS | Arrêt du stage pour des causes financières (faillite) | 1 | 4 | 4 | S'assurer de l'objectif stratégique de l'entreprise et de la bonne vision de l'avenir de l'entreprise (Assister à la réunion annuelle tenu par le directeur du département pour tenir informer les salariés de l'avenir du département, cette réunion contient un analyse financière de l'entreprise et du département) | 0.75 | 3
| Arrêt de certaines missions pour causes financières (réduction budgétaire) | 1 | 3 | 3 | S'assurer de l'objectif stratégique de l'entreprise et de la bonne vision de l'avenir de l'entreprise (Assister à la réunion annuelle tenu par le directeur du département pour tenir informer les salariés de l'avenir du département, cette réunion contient un analyse financière de l'entreprise et du département) | 0.75 | 2.25
| Réduction des moyens à ma disposition pour cause budgétaire (restriction budgétaire) | 1 | 3 | 3 | S'assurer de l'objectif stratégique de l'entreprise et de la bonne vision de l'avenir de l'entreprise (Assister à la réunion annuelle tenu par le directeur du département pour tenir informer les salariés de l'avenir du département, cette réunion contient un analyse financière de l'entreprise et du département) | 0.75 | 2.25