**وضعية المشاريع على مستوى دائرة المشروحة**

**بلدية المشروحة**

**برنامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية**

**المسيرة من طرف البلدية**

**اولا : قطاع التجهيزات العمومية**

**01 ترميم المدارس الابتدائية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **برنامج** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **1** | **ترميم مدرسة نصايبية عمر** | **990.675** | **272 بت 15/8/18** | **كسلاني موسى** | **30 يوم** | **20/12/18** | **990.675** | **100%** | **100%** | **30/12/18** | **مغلقة بتاريخ 06 /3/19** |
| **2** | **ترميم مدرسة سحتوت عمار** | **1.002.485** | **272 بت 15/8/18** | **قواسمية توفبق** | **75 يوم** | **20/12/18** | **1.002.485** | **100%** | **100%** | **31/12/18** | **مغلقة بتاريخ 06 /3/19** |
| **3** | **ترميم مدرسة طار الساسي** | **488.200** | **272 بت 15/8/18** | **عبيد عقيلة** | **30 يوم** | **20/12/18** | **386.350** | **80 %** | **100%** | **30/12/18** | **مغلقة بتاريخ 06 /3/19** |
| **4** | **ترميم مدرسة سردوك معمر** | **684.845** | **276 بت 26/8/18** | **سناني هشام** | **60 يوم** | **20/12/18** | **684.845** | **100%** | **100%** | **30/12/18** | **مغلقة بتاريخ 06 /3/19** |
| **5** | **ترميم مدرسة ناصري حسين** | **939.796** | **276 بت 26/8/18** | **شعلان خميسي** | **30 يوم** | **20/12/18** | **706.867** | **76 %** | **100%** | **31/12/18** | **مغلقة بتاريخ 06 /3/19** |
| **6** | **ترميم مدرسة عين نفرة** | **931.175** | **رقم 344 بت 23/7/19** | **يوسفي سعيدة** | **30 يوم** | **05/01/2020** | **720.188** | **77%** | **100%** | **30/6/2021** | **منتهية**  **تاريخ متوقع** |
| **7** | **ترميم مدرسة سردوك معمر** | **3.720.109** | **رقم 344 بت 23/7/19** | **شايب مبروك** | **30 يوم** | **29/01/2020** | **2.933.404** | **85%** | **100%** | **30/7/2021** | **منتهية**  **تاريخ متوقع**  **ملحق** |
| **8** | **ترميم مدرسة طار الساسي** | **2.079.900** | **رقم 344 بت 23/7/19** | **عباس خليفة** | **25 يوم** | **05/01/2020** | **1.792.597** | **86.18%** | **100%** | **18/10/2020** | **منتهية** |
| **9** | **ترميم مدرسة جمعان** | **4.511.663** | **رقم 344 بت 23/7/19** | **حاجي احمد** | **90 يوم** | **29/01/2020** | **3.519.699** | **78%** | **100%** | **30/7/2021** | **منتهية**  **تاريخ متوقع**  **ملحق** |
| **10** | **ترميم مدرسة نصايبية عمر** | **6.197.040.00** | **رقم 344 بت 23/7/19** | **عبيد عقيلة** | **40 يوم** | **01/03/20** | **6.175.797** | **99 %** | **100%** | **24/2/20** | **منتهية** |
| **11** | **ترميم مدرسة حيحي المكي** | **735.182.00** | **رقم 344 بت 23/7/19** | **كسلاني موسى** | **شهرين** | **07/01/2020** | **726.852** | **99%** | **100%** | **20/2/20** | **منتهية** |
| **12** | **ترميم مدرسة ذيب مبروك** | **7.030.805.60** | **رقم 27 بت 18/02/20** | **عباس خليفة** | **03 اشهر** | **14/7/2020** | **5.463.225** | **78 %** | **100%** | **31/12/20** | **منتهية** |
| **13** | **دراسة و متابعة وانجاز 06 اقسام بالمدرسة الابتدائية ابن باديس** | **22.200.000** | **رقم 411 بتاريخ 16/9/19**  **عدل بــ**  **رقم 08 بت 3/02/20** | **كسلاني موسى** | **05 اشهر** | **12/11/2020** | **10.002.086.38** | **45 %** | **100 %** | **30/8/21** | **ملحق cf** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **برنامج** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**02: انجاز المطاعم المدرسية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **لرقم** | **عنوان العملية** | **مبلع العملية** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاسلام** | **ملاحظات** |
| **01** | **انجاز مطعم مدرسي 200 وجبة مدرسة طار الساسي** | **11.300.000.00** | **267بت 27/6/19** | **كسلاني موسى** | **05 اشهر** | **6/8/2020** | **7.492.300.53** | **70 %** | **100 %** | **17/5/21** | **للتسديد و الغلق** |
| **02** | **ترميم مدرسة ذيب مبروك ( المرحيض – الغاز )** | **1.266.076** | **تابع للمقرر رقم 27** | **مساعدية مساعدي** | **30 يوم** | **11اوت2021** | **00** | **00** | **95%** |  |  |

**العمليات في طور الانجازاو غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **لرقم** | **عنوان العملية** | **مبلع العملية** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاسلام** | **ملاحظات** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**03: التدفئة المركزية**

**المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **برنامج** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **01** | **انجاز التدفئة المركزية مدرسة ابو القاسم الشابي** | **3.400.430.96** | **529 بت 16/12/18** | **شعلان خميسي** | **30 يوما** | **20/12/18** | **2.949.729.16** | **87** | **%100** | **31/12/19** | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |
| **02** | **انجاز التدفئة المركزية جمعان محمد** | **5.679.453.50** | **533 بت 16/12/18** | **كسلاني موسى** | **30 يوم** | **20/12/18** | **5.208.587.16** | **%96** | **100%** | **10/8/20** | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |
| **03** | **انجاز التدفئة المركزية مدرسة موفق عمر** | **3.515.090.00** | **532 بت 16/12/18** | **عبيد عقيلة** | **60 يوما** | **20/12/18** | **3.289.371.60** | **93.57%** | **%100** | **18/12/19** | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |
| **04** | **انجاز التدفئة مدرسة ابن باديس** | **3.616.652.76** | **531 بت 16/12/18** | **قواسمية توفيق** | **75 يوم** | **20/12/2018** | **3.093.814.88** | **85.55%** | **100%** | **20/12/19** | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |
| **05** | **انجاز اشغال التدفئة المركزية حيحي المكي** | **3.413.158.00** | **530 بت 16/12/18** | **كسلاني موسى** | **45 يوما** | **05/05/2019** | **2.520.336.70** | **74%** | **100%** | **30/5/19** | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |
| **06** | **تزويد المدرسة الابتدائية نصايبية عمر بشبكة التدفئة المركزية** | **3.600.000.00** | **180 بت 9/6/19** | **حاجي احمد** | **03 أشهر** | **02/09/19** | **2.981.467.65** | **82%** | **100%** | **30/7/21** | **منتهية** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز اشغال التدفئة المركزية بمدرسة خطير الطاهر رزقون بلدية المشروحة** | **3.352.295** | **مراسلة رقم 425 بت 5/8/20** | **سناني هشام** | **50 يوم** | **11اوت21** | **00** | **00%** | **80%** |  | **في طور الانجاز** |
| **02** | **انجاز اشغال التدفئة المركزية بالمقر الجديد لبلدية المشروحة** | **3.249.890** | **ميزانية البلدية** | **كريمو الطاهر** | **45 يوم** | **12/09/21** | **00** | **00%** | **20%** |  | **في طور الانجاز** |

04: **الطاقة المتجددة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **برنامج** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **01** | **انجاز الطاقة المتجددة بمدرسة ذيب مبروك** | **3.999.590.00 دج** | **BC 2018** | **EURL Meziani بسكرة** | **15 يوم** | **13/07/20** | **3.743.740.00** | **99 %** | **100 %** | **18/8/20** | **منتهية** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ثانيا : قطاع الموارد المائية**

**01/المياه الصالحة للشرب**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **اعادة تاهيل منابع مائية وشبكة التوزيع لتدعيم توزيد مشاتي رزقون – ام الحويج بالمياه الصالحة للشرب** | **1.577.000** | **ميزانية البلدية** | **ورتي حسام** | **03 اشهر** | **انتظار ods** |  |  |  |  |  |

**02/ االتطهير**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **دعم برنامج معالجة النقاط السوداء لشبكة التطهير عبر احياء بلدية المشروحة –معالجة النقاط السوداء بحي 155 سكن بالمشروحة مركز** | **3.030941.87** | **ميزانية البلدية** | **كسلاني موسى**  **سناني هشام**  **ورتي حسام** | **45 يوما** |  | **2.217.245** |  |  |  |  |
| **02** | **معالجة النقاط السوداء عبر احياء بلدية المشروحة** | **1.005.744.67** | **ميزانية البلدية** |  |  |  |  |  |  |  | **تم الاعلان عن الاستشارة** |

**ثالثا: قطاع الطاقة**

**الربط بالغاز الطبيعي**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **1** | **تمديد شبكة الغاز بمشتة سيدي مومن** | **6.022.699.64** | **رقم 438 بت 16/09/19 بمبلغ 103.947.811.88** | **بالرحايل الهادي** | **12 شهر** | **17/7/2020** | **3.011349** | **50%** | **100%** |  |  |
| **2** | **تزويد التجمع السكاني حي 55 قطعة بالغاز** | **1.361.489.61** | **رقم 438 بت 16/09/19** | **بلغول الهادي** | **12 شهر** | **17/7/2020** | **680745** | **50%** | **100%** |  |  |
| **3** | **تزويد مشتة بتي بعين سينور بالغاز** | **2.220.486.20** | **رقم 438 بت 16/09/19** | **بن سلطان هشام** | **12 شهر** | **17/7/2020** | **1110243** | **50%** | **100%** |  |  |
| **4** | **تزويد التجمع السكاني مشتة الزلازل + طريق جبار الطيب بالغاز** | **2.106.875.78** | **رقم 438 بت 16/09/19** | **عوايطية بلقاسم** | **12 شهر** | **17/7/2020** | **11053437** | **50%** | **100%** |  |  |
| **5** | **تمديد شبكة الغاز بمشتة رزقون 3 بعين سينور** | **48.905.804.53** | **رقم 438 بت 16/09/19** | **شعبان ياسين** | **12 شهر** | **17/7/2020** | **11872161** | **50%** | **100%** |  |  |
| **06** | **تزويد التجمع السكاني برنان 1 + برنان 2 البلدي بالغاز** | **11.834.943.60** | **رقم 438 بت 16/09/19** | **عوايطية بلقاسم** | **12 شهر** | **17/7/2020** | **5917471** | **50%** | **100%** |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تزويد التجمع السكاني الملعب البلدي بالغاز** | **3.411.912.05** | **رقم 438 بت 16/09/19 بمبلغ 103.947.811.88** | **غير معين** |  |  | **1705956** | **50%** | **00%** |  | **01 تم تعويضها ب ت ط و 16**  **في انتظار مقرر التعديل** |
| **02** | **تزويد التجمع السكاني يوسف لطرش 2 بالغاز** | **4.339.277.25** | **رقم 438 بت 16/09/19** | **بورقعة سدراتة** | **12 شهر** | **17/7/2020** | **2169638** | **50%** | **00%** |  | **Arrêter (DTP)** |
| **03** | **تزويد التجمع الريفي المغاسل بالغاز** | **23.744.323.22** | **رقم 438 بت 16/09/19** | **بلغول الهادي** | **12 شهر** | **17/7/2020** | **11872161** | **50%** | **30%** |  |  |

**رابعا: قطاع البريد و المواصلات**

**ربط الملحقات بالالياف البصرية**

**العمليات المنهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **1** | **ربط الفرع الاداري عين سينور بالالياف البصرية** | **3.510.936.00** | **رقم 80بت 03/12/14 تعديلية** | **اتصالات الجزائر (عين سينور + سيدي ابراهيم )** | **06 اشهر** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **انجازشبكة معلوماتية داخلية على مستوى الملحقات البلدية المزرعة – رمل الحصان – مع ربطها بالارض** | **1.200.000.00** | **185 بت 9/6/19** | **اتصالات الجزائر** | **06 اشهر** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **تجهيز الملحقات البلدية المزرعة – رمل الحصان – بتجهيزات اعلام الي** | **1.500.000.00** | **184 بت 9/6/19** | **العشي عمارة** | **20 يوم** | **30/11/20** | **1.452.038** |  |  |  | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  | **ربط الملحقات البلدية المزرعة رمل الحصان بشبكة الالياف البصرية ابتداءا من مقر البلدية** | **38.828.715.62** | **186 بت 9/6/19** | **اتصالات الجزائر** | **06 اشهر** | **10 ماي 21** | **00** | **00%** | **رخصة DTP** |  | **رخصة DTP** |
|  | **ربط الملحقتين البلديتين سيدي مومن و رزقون بشبكة الالياف البصرية ابتداءا من مقر البلدية** | **11.128.640.39** | **48 بت**  **27/2/19** | **اتصالات الجزائر** | **06 اشهر** |  | **00** | **00%** |  |  | **في انتظار إعادة المقررة بناء على جلسة عمل مع مديرية الإدارة المحلية** |

**خامسا: قطاع الشبيبة و الرياضة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  | **انجاز بالعشب الاصطناعي للملعب البلدي بالمشروحة** | **43.854.951.00** | **رقم 449 بت 16/9/19** | **دريش .ب بومرداس** | **06 اشهر** | **22/10/2020** | **00** | **00%** | **40 %** |  |  |

**سادسا : قطاع الأشغال العمومية**

1. **الطرق**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***الرقم*** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الاشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| ***01*** | **تعبيد المسلك الرابط الطريق الاجتنابي ومشتة الغرايبية على مسافة 01 كلم و المسلك الرابط الطريق الوطني رقم 16 و مشتة بولحراش على مسافة 800 م** | **18.777.010**  **منطقة ظل** | **رقم 378 بت 8/09/2019 بمبلغ 20.000.000دج** | **عمار نجاح** | **04 اشهر** | **23/09/2020** | **17.838.159** | **100%** | **100 %** | **16ديسمبر20** | **منتهي.** |

**العمليات المنتهية**

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الاشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**سابعا: قطاع الصحة**

**قاعات العلاج**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **ترميم قاعة العلاج عين سينور بلدية المشروحة** | **3.789.793.00** | **رقم 196 بت 9/6/19** | **عياري رفيق** | **03 أشهر** | **28/11/2019** | **3724247.80** | **% 98** | **100%** | **16/12/20** | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |
| **02** | **ترميم قاعة العلاج رمل الحصان بلدية المشروحة** | **720.715.17** | **رقم 197 بت 9/6/19** | **عباس خليفة** | **75 يوم** | **10/10/19** | **632.170.30** | **88%** | **100%** | **28/10/19** | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |
| **03** | **ترميم قاعة العلاج المزرعة بلدية المشروحة** | **1.679.000.00** | **رقم 198 بت 9/6/19** | **عيدودي حركاتي** | **60 يوم** | **10/10/19** | **1.347.554.81** | **%80** | **100%** | **05/12/19** | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |
| **04** | **ترميم قاعة العلاج عين نفرة بلدية المشروحة** | **547.000.00** | **رقم 199 بت 9/6/19** | **قواسمية توفيق** | **30 يوم** | **10/10/19** | **389.305.10** | **%75** | **100%** | **30/10/19** | **تم غلق العملية بتاريخ 24/03/21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

**ثامنا: انجاز المباني الادارية**

**01- انجاز مقر جديد لبلدية المشروحة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الاشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الاشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **01** | **انجاز مقر جديد للبلدية ' الشطر الرابع '** | **4.555.974.50** | **b.c** | **مساعدية مساعدي المشروحة** | **50 يوم** |  |  |  |  | **في انتظار الاجراءات** |
| **02** | **انجاز شبكة معلوماتية للتوزيع على مستوى الشبابيك الالكترونية لمقر البلدية الجديد وربطها بالارض** | **2.891.463** | **B.C** | **عشي عمارة** | **25 يوم** | **06/09/21** |  |  |  |  |

**العمليات المسيرة من طرف مختلف الهيئات بلدية المشروحة :**

**اولا : قطاع الموارد المائية**

**01: المياه الصالحة للشرب**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **1** | **انجاز شبكة التوزيع المياه الصالحة للشرب التجمع السكاني برنان** | **3.040.213** | **DAL** | **كسلاني موسى** | **03 اشهر** | **13/01/2019** | **3.040.213** | **100%** | **100%** | **25/02/19** | **منتهية** |
| **2** | **تزويد مشتة الشرف بالمياه الصالحة للشرب** | **3.176.707** | **DAL** | **بوغالم اشرف** | **03 اشهر** | **13/01/2019** | **3.176.707** | **100%** | **100%** | **25/04/19** | **منتهية** |
| **3** | **انجاز قناة الضخ للحاجز المائي هنشير قيقب تجاه خزان 1000 م3 المزرعة** | **10.899.210** | **DRE** | **مؤسسة لاريت ف** | **4 اشهر** | **24/01/19** | **9.482.312.70** | **87%** | **100%** | **16/12/19** | **منتهي** |
| **4** | **جلب المياه الصالحة للشرب من بئر رمل الحصان تجاه خزان سعة 100 م3** | **12.341.490** | **DRE** | **زاغدية** | **04 اشهر** | **29/04/19** | **12.341.490** | **100%** | **100%** | **27/08/19** | **منتهية** |
| **5** | **ضخ المياه الصالحة للشرب لمشتة سيدي مومن – الكبوس ابتداءا من aduction مشروحة – مجاز الصفاء** | **3.811.570** | **DRE** | **نوري رشيد س/ه** | **01 شهر** | **16/01/19** | **3.811.570** | **100%** | **100%** | **13/02/19** | **منتهية** |
| **6** | **انجاز قناة الضخ من بئر المريس 5 تجاه خزان رزقون** | **5.017.040** | **DRE** | **غريب عبد الكريم** | **شهرين** | **16/01/19** | **5.017.040** | **100%** | **100%** | **14/03/19** | **منتهية** |
| **7** | **دراسة و انجاز محطة تصفية كتلة واحدة 200 م3 بالحاجز المائي هنشير قيقب المزرعة** | **48.400.000** | **DRE** | **هيدرو صيد عنابة** | **شهرين** | **24/01/2019** | **48.400.000** | **100%** | **100%** |  | **فترة التجارب** |
| **8** | **انجاز قناة الضخ من بئر المريس04 تجاه خزان رزقون** | **3.699.710** | **DRE** | **بن سلطان س/اهراس** | **03 اشهر** | **16/01/19** | **3.699.710** | **100%** | **100%** | **14/03/19** | **منتهية** |
| **9** | **انجاز شبكة التوزيع للمياه الصالحة للشرب لمشتة رمل الحصان** | **4.236.102** | **DRE**  **م ظل** | **دبابي عيسى** | **شهرين** | **23/08/2020** | **00** | **00%** | **100%** | **15/10/19** | **منتهي** |
| **10** | **انجاز خزان مائي سعة 1000 م 3 لتدعيم طاقة التخزين** | **29.859.480** | **DRE**  **م ظل** | **لاريت فوزي** | **10 اشهر** | **13/10/2019** | **23.887.584** | **80%** | **100%** | **15/11/20** |  |
| **11** | **التزويد بالمياه الصالحة للشرب للتجمع السكاني قيقبة 02 الحريشة وكالة النعمة و الجمالة بلدية المشروحة** | **4.172.140**  **منطقة ظل** | **DRE**  **م ظل** | **مباركي عماد** | **50 يوما** | **17/02/21** | **00** | **00%** | **100%** | **05/04/21** | **منتهية** |
| **12** | **تزويد مشتى اغبال بالمياه الصالحة للشرب من منابع اعالي محبوبة بلدية المشروحة** | **4.173.330**  **منطقة ظل** | **DRE**  **م ظل** | **عباس خليفة** | **03 اشهر** | **17/02/21** | **4.157.931** | **99%** | **100%** | **12/05/21** | **منتهي** |
| **13** | **اعادة الاعتبار لخزانات سيدي مومن و الكبوس مع التجديد الجزئي للشبكة** | **4.567.934.00**  **منطقة ظل** | **DRE**  **م ظل** | **كسلاني موسى** | **شهرين** | **17/02/21** | **4.178.926** | **00%** | **100%** | **12/05/21** | **منتهية** |
| **14** | **تزويد سكان مشتة الطلال بالمياه الصالحة للشرب مع بناء خزان مائي سعة 100 م3 ابتداءا من البئر العميقة المريس بلدية المشروحة** | **10.584.639**  **منظقة ظل** | **DRE**  **م ظل** | **لاريت فوزي** | **03 اشهر** | **17/02/21** | **10.442.964** | **00%** | **100%** |  | **اجراء التجارب** |
| **15** | **حصر وتهيئة منبع مائي الحجاجية** | **12.000.000** | **Foret**  **منطقة ظل** |  |  | **21/10/2020** | **12.000.000** | **100%** | **100%** | **23/05/20** | **منتهي** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **1** | **تزويد مشتة ماجن الحداد بالماء الصالح للشرب من البئر العميقة المريس 04** | **3.282.215**  **منطقة ظل** | **DRE**  **م ظل** | **شافعي عبد الغاني** | **03 اشهر** | **08/11/20** | **00** |  | **90%** |  | **في طور الانجاز** |
| **2** | **توسيع شبكة التوزيع بالمياه الصالحة للشرب رمل الحصان شطر 02 الزهارة** | **6.107.675.00**  **منطقة ظل** | **DRE**  **م ظل** | **دبابي عيسى** | **45 يوما** | **17/2/21** | **00** |  | **90%** |  | **في طور الانجاز** |
| **3** | **التزويد بالمياه الصالحة للشرب بين التجمع السكاني عين نفرة و بيت الغولة و جزء من سيدي ابراهيم بلدية المشروحة** | **4.947.722.50**  **منطقة ظل** | **DRE**  **م ظل** | **شايب مراد** | **03 اشهر** | **17/02/21** | **00** |  | **90%** |  | **في طور الانجاز**  **في انتظار الترخيص للعبور عبر السكة الحديدية** |
| **4** | **انجاز خزان مائي سعة 200 م3 بعين نفرة** | **8.000.000** | **DRE**  **م ظل** | **بوحمة جمال الدين** | **03 اشهر** |  | **00** |  | **00%** |  | **CF** |
| **5** | **تزويد مشتة عيون الصبايا – لعرايبية بالمياه الصالحة للشرب من المنابع المائية** | **3.981.145** | **DRE**  **م ظل** | **حمازة عصام** | **3 اشهر** |  | **00** |  | **00%** |  | **المنح المؤقت** |
| **6** | **تزويد مشتة الحجاجية بالمياه الصالحة للشرب من المنابع المائية** | **7.101.325** | **DRE**  **م ظل** | **شيبي نورة** | **03 اشهر** |  | **00** |  | **00%** |  | **CF** |

**02: التطهير**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **1** | **انجاز شبكة التطهير التجمع الريفي برنان** | **10.787.350.00** | **DAL** | **ورتي حسام** | **06 اشهر** | **13/01/2019** | **10.787.350** | **100%** | **100%** | **04/07/19** | **منتهية** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة (ميزانية البلدية )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **معالجة النقاط السوداء لشبكة التطهير عبر احياء بلدية المشروحة (الحصة الثانيى : التجديد الجزئي لشبكة التطهير بحي عين قيلوم )** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ثانيا : قطاع التربية**

**01: انجاز المدارس**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **دراسة ، متابعة ، انجاز وتجهيز مدرسة ابتدائية صنف د بحي سيدي إبراهيم المشروحة** | **77.000.000** | **مقرر رقم 1078 بت 8/7/19 برنامج قطاعي غير ممركز DPAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **ترميم مدرسة الجمالة** |  | **TUP HIMO** | **زراولية رمزي** |  | **13/8/21** |  |  | **30%** |  | **في طور الانجاز** |
| **03** | **ترميم مدرسة خطير الطاهر** |  | **FSGCL DAL 2021** |  |  |  |  |  |  |  | **عدم جدوى** |

**02 الطاقة المتجددة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز الطاقة المتجددة بمدرسة نشمة محمد عين نفرة** | **2.401.182** | **Dal** | **AYZETECH S/AHRAS** | **07 ايام** |  |  |  |  |  | **لم ينطلق** |

**ثالثا: قطاع الشبيبة والرياضة**

**01: انجاز الملاعب الجوارية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تهيئة ملعب جواري بحي سيدي ابراهيم** | **5.045.664.50** | **DJS 2019** | **اولاد فروخ فيصل سدراتة** | **75 يوم** | **19/7/2020** | **5.045.664.50** | **100%** | **100%** | **01/10/20** |  |
| **02** | **تهيئة ملعب جواري رزقون عين سينور** | **5.602.600.00** | **Djs 2019** | **معزوزحمو سطيف** | **40 يوم** | **06/08/20** | **5.507.752.00** | **99%** | **100%** | **13/09/20** |  |
| **03** | **تهيئة ملعب جواري بعين سينور** | **4.685.692.00** | **Djs 2019** | **الاخوة عليطي سطيف** | **شهرين** | **19/7/2020** | **4.629.666.00** | **99%** | **100%** | **01/09/20** |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز ملعب جواري معشوشب اصطناعيا بالطلال** | **5.406.051** | **Djs** | **م.حاجي** | **3اشهر** | **31/01/21** |  |  | **75%** | **30/7/21** |  |

**رابعا: قطاع الطاقة:**

**01: الربط بالغاز الطبيعي**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **التزويد بالغاز الطبيعي سيدي مومن – الملعب البلدي – الكبوس** | **106.596.114.03** | **Dal 2017** | **SNC زعيم اسماعن سطيف** | **3اشهر** | **20 ماي 2018** | **106.596.114.03** | **100%** | **100%** |  | **dal** |
| **02** | **التزود بالغاز الطبيعي تحصيص بكاكرية مسعود** | SARL **هيدروجل واد السوف** | **3اشهر** | **20 ماي 2018** | **100%** | **100%** |  | **dal** |
| **03** | **التزود بالغاز الطبيعي تجمع عبيد و ما جاورها** | **بن سلطان مالك** | **3اشهر** | **20 ماي 2018** | **100%** | **100%** |  | **dal** |
|  | **التزود بالغاز الطبيعي رزقون** |  |  |  |  |  |  | **dal** |
| **04** | **رزقون 1** | **بلغولا الهادي س اهراس** | **3اشهر** | **20 ماي 2018** | **100%** | **100%** |  | **dal** |
| **05** | **رزقون 2** | **برحايل الهادي** | **3اشهر** | **20 ماي 2018** | **100%** | **100%** |  | **dal** |
| **06** | **رزقون 3** | **بودورة رابح** | **3اشهر** | **20 ماي 2018** | **100%** | **100%** |  | **dal** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **ربط مشتة الطلال بالغاز لطبيعي** | **26.232.291.80** | **Dal 2020** | **سونلغاز** | **12 شهر** | **30/11/20** | **13.116.459.00** |  | **05%** |  | **في طور الانجاز** |

**02: الكهرباء الريفية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **الربط بالكهرباء الريفية يوسف لطرش + عين الرقطي** | **912.081.35** | **DAL 2020** | **سونلغاز** | **12 شهر** | **14/02/21** | **456.040** | **50%** |  |  |  |
| **02** | **الربط بالكهرباء الريفية المغاسل 01** | **2.270.270.70** | **DAL 2020** | **سونلغاز** | **12 شهر** | **14/02/21** | **1.135.135** | **50%** |  |  |  |
| **03** | **الربط بالكهرباء الريفية المحجرة القديمة** | **2.388.844.90** | **DAL 2020** | **سونلغاز** | **12 شهر** | **14/02/21** | **1.194.422** | **50%** |  |  |  |
| **04** | **الربط بالكهرباء الريفية المغاسل** | **5.872.866.60** | **DAL 2020** | **سونلغاز** | **12 شهر** | **14/02/21** | **2.936.433** | **50%** |  |  |  |

**خامسا: قطاع الاشغال العمومية**

**01: الطرقات**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تدعيم الطريق الوطني رقم 16 بين سوق اهراس و المشروحة على مسافة 04 كلم** | **257.293.470** | **DTP** | **نجاح عمار** | **10 اشهر** | **28/04/2019** | **172.468.889** | **67%** | **85%** |  | **PSD** |
| **02** | **صيانة الطريق البلدي عين رقادة نحو سيدي ابراهيم مرورا بعين نفرة و بيت الغولة على مسافة 12 كلم** | **104.107.150** | **DTP** | **مقاولة مراد مراد** | **10 اشهر** | **03/09/2020** | **60.902.682.75** | **58.5%** | **100%** | 30/07/2021 | **PSD** |
| **03** | **صيانة الطريق البلدي رقم 58 الرابط بين فج الديسات و الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 10 كلم بمشتة فج نويصر** | **100.000.000** | **DTP** |  |  |  |  |  |  |  | **PSD** |
| **04** | **فتح مسلك ريفي على مسافة 08 كلم** | **16.000.000** | **foret** |  | **6 اشهر** | **08/08/2020** |  |  | **60%** | **30/12/2021** | **في طور الانجاز** |

**سادسا: التعمير و الهندسة المعمارية و البناء**

**01: التهيئة**

**\*الدراسة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **دراسة تهيئة التجمع الريفي برنان** | **14.000.000** | **DUCU 2020** | **حمبلي** |  |  |  |  |  |  | **PSD** |
| **02** | **دراسة تهيئة التجمع الريفي المغاسل** | **14.000.000** | **DUCU 2020** | **حمبلي** |  |  |  |  |  |  | **PSD** |
| **03** | **دراسة تهيئة التجمع الريفي بتي** | **16.000.000** | **DUCU 2020** | **بن وارث** |  |  |  |  |  |  | **PSD** |
| **04** | **دراسة تهيئة التجمع الريفي لارواسي** | **16.000.000** | **DUCU 2020** | **بن وارث** |  |  |  |  |  |  | **PSD** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**02: المياه الصالحة للشرب**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **دراسة ومتابعة لمعالجة قناة AEP بحي سيدي ابراهيم** | **10.000.000** | **DUAC** |  |  |  |  |  |  |  | **psd** |

**03: التطهير**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **دراسة و متابعة شبكة الصرف الصحي بالشرف** | **5.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **psd** |
| **02** | **دراسة ومتابعة انجاز شبكة قنوات الصرف الصحي بالسطحة (عين نفرة)** | **5.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **psd** |

**04: الانارة العمومية العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بالجمالة والحريشة** | **3.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **psd** |
| **02** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بقيقبة 2 - الرملية و دردارة** | **2.500.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Psd** |
| **03** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية وكالة النعمة** | **1.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **psd** |
| **04** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية فج نويصر** | **12.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Psd** |
| **05** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية غبال ( اولاد عماش )** | **1.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **psd** |
| **06** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية البليدة** | **1.200.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Psd** |
| **07** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بير الزامل** | **1.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **psd** |
| **08** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية مشتة سالم** | **12.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Psd** |
| **09** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية عيون الصبايا** | **2.500.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **psd** |
| **10** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية الطلال** | **2.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Psd** |
| **11** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بولحرش** | **1.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **psd** |
| **12** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية ماجن الحداد** | **1.500.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Psd** |

**مشاريع المخطط البلدي للتنمية :**

**اولا : قطاع التعمير و الهندسة المعمارية و البناء**

**01: التهيئة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تهيئة الطريق بجوار القاعة المتعددة الرياضات بالمشروحة (مع الدراسة و المتابعة و التحاليل المخبرية و المراقبة التقنية )** | **2018** | **10.014.000** | **بوحمة جمال الدين** | **شهرين** | **16/09/2020** | **9.433.473.15** | **95%** | **100%** | **2028/12/20** | **تم الغلق بتاريخ 27/5/21** |
| **02** | **انجاز التهيئة الحضرية لحي ناصري حسين بالمشروحة مركز (الشطر الاول )**  **مع المراقبة المخبرية (185.000)** | **2019** | **45.584.000** | **عمار نجاح** | **02 شهر** | **18/05/2020** | **44.424.773.56** | **98%** | **100%** | **2030/7/21** | **للتسديد و الغلق**  **تاريخ متوقع** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تهيئة حي جيش التحرير الوطني بعين سينور مع التحاليل المخبرية** | **2019**  **31/12/2019** | **9.526.000** | **عمار نجاح** | **06 اشهر** | **18/05/2020** | **00** | **00%** | **95%** |  | **في طور الانجاز** |
| **02** | **تهيئة تهيئة حي 55 سكن سيدي ابراهيم المشروحة**  **مع التحاليل المخبرية** | **2019**  **16/01/2020** | **11.917.000** | **عمار نجاح** | **06 اشهر** | **في انتظار الانتهاء من أشغال التطهير** | **00** | **00%** | **20%** |  | **في طور الانجاز** |
| **03** | **انجاز التهيئة الحضرية لحي رمضاني بشير بعين سينور**  **( الشطر الاول ) مع التحاليل المخبرية** | **2019**  **31/12/2019** | **22.391.000** | **ETRE S/AHRAS** | **04 اشهر** | **20/07/2020** | **6.213.000** | **28%** | **70%** |  | **في طور الانجاز** |
| **04** | **انجاز التهيئة الحضرية لحي ناصري حسين بالمشروحة مركز (الشطر الثاني ) مع التحاليل المخبرية** | **2019**  **30/12/2020** | **19.748.000** | **عمار نجاح** | **05 اشهر** | **04 جويلية 2021** | **00** | **00%** | **20%** |  | **في طور الانجاز** |

**02: الانارة العمومية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز ااشغال الانارة العمومية بمشتة الحجاجية** | **2020**  **منطقة ظل** | **517.650** | **ش ذ م م صنيماد المشروحة** | **03 ايام** | **16/8/20** | **517.650.00** | **100%** | **100%** | **18/08/20** | **مغلقة** |
| **02** | **انجاز اشغال الانارة العمومية بمشتة ام الحوايج** | **2020**  **منطقة ظل** | **636.650** | **ش ذ م م صنيماد المشروحة** | **08 ايام** | **16/8/20** | **636.650.00** | **100%** | **100%** | **23/08/20** | **مغلقة** |
| **03** | **انجاز اشغال الانارة العمومية بمشتة بوالشعيب و الدردارة** | **2020**  **منطقة ظل** | **684.250** | **ش ذ م م صنيماد المشروحة** | **08 ايام** | **16/8/20** | **684.250.00** | **100%** | **100%** | **23/08/20** | **مغلقة** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ثانيا :قطاع الشبيبة و الرياضة :**

**01: انجاز الملاعب**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز ملعب جواري بحي ناصري حسين** | **2020** | **4.064.000** | **شركة البرهان للاشغال العمومية سطيف** | **شهرين** | **06/09/2020** | **3.464.304.20** | **85%** | **100 %** | **30/8/21** | **ملحق**  **تاريخ متوقع** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  | **انجاز ملعب رياضي جواري بمشتة المزرعة** | **منطقة ظل**  **2021** | **5.779.000** | **ولد فروخ فيصل سدراتة** | **شهرين** |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **في انتظار cf** |

**ثالثا: قطاع التجهيزات العمومية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **ترميم قاعة العلاج قيقبة** | **2019**  **منطقة ظل** | **430.000** | **عيابشية صباح** | **30 وم** | **12/03/20** | **331.055.86** | **77%** | **100%** | **31/3/2020** | **منتهي** |
| **02** | **ترميم ملحقة ادارية برزقون بلدية المشروحة** | **2019** | **4.865.000** | **عباس خليفة** | **3 اشهر** | **08/12/2019** | **4.804.668.30** | **99 %** | **100%** | **22/6/2020** | **مغلقة** |
| **03** | **ترميم ملحقة بلدية بالمزرعة بلدية المشروحة** | **2019** | **1.893.000** | **عبيد عقيلة** | **2 اشهر** | **10/11/2019** | **1.822.000.00** | **97 %** | **100%** | **10/12/2019** | **مغلقة** |
| **04** | **ترميم قاعة العلاج سيدي ابراهيم بلدية المشروحة** | **2019** | **1.608.000** | **بوحمة جمال الدين** | **45 يوم** | **10/11/19** | **1.428.242.05** | **89 %** | **100%** | **19/12/2019** | **مغلقة** |
| **05** | **ترميم قاعة العلاج المشروحة مركز** | **2019** | **750.000** | **سناني هشام** | **35 يوم** | **12/03/20** | **749.760.00** | **99.98%** | **100%** | **12/4/2020** | **مغلقة** |
| **06** | **ترميم ملحقة ادارية بسيدي مومن بلدية المشروحة** | **2019** | **1.029.000** | **حزايمية العمري** | **45 يوم** | **21/11/2019** | **936.710.40** | **92 %** | **100%** | **20/01/2020** | **مغلقة** |
| **07** | **اعادة الاعتبار للاقسام الدراسية لبلدية المشروحة (انجاز مخابئ)** | **2019**  **6/10/19** | **3.013.000** | **سناني هشام** | **3 أشهر** | **27/01/2020** | **3.012.493.00** | **75%** | **100%** | **20/04/2020** | **مغلقة** |
| **08** | **ترميم قاعة العلاج رزقون** | **2019**  **منطقة ظل** | **1.183.000** | **عبيد عقيلة** | **40 يوم** | **10/11/19** | **920.950.00** | **78 %** | **100%** | **01/12/2020** | **مغلقة** |
| **09** | **ترميم قاعة العلاج سيدي مومن** | **2019**  **منطقة ظل** | **840.000** | **حزايمية العمري** | **45وم** | **12/03/20** | **654.121.90** | **78 %** | **100%** | **02/01/2020** | **مغلقة** |
| **10** | **توسعة الملحقة الادارية بسيدي إبراهيم بلدية المشروحة** | **2018**  **بت 10/03/19** | **2.051.000** | **رواينية ياسين** | **02 أشهر** | **23/09/2019** | **1.730.990.52** | **85%** | **100%** | **29/12/2019** | **مغلقة** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**رابعا : قطاع الاشغال العمومية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تحديث و تعبيد الطريق انطلاقا من مقبرة الشهداء إلى مشتة عيون صبايا على مسافة 06 كلم (الشطر الأول) مع التحاليل المخبرية** | **2018**  **16/5/2019** | **40.396.000** | **م.مراد مراد** | **07 أشهر** | **17/07/19** | **40.171.365.56** | **99.5%** | **100%** | **27/01/2020** |  |
| **02** | **فتح المسلك المؤدي الى مشتة ام الحوايج على مسافة 03 كلم** | **2020**  **منطقة ظل** | **10.504.000** | **جفافلية عبد الكريم** | **شهرين** | **18/08/20** | **5.590.382.00** | **54%** | **100**  **%** | **13/06/2021** |  |
| **03** | **اعادة الاعتبار للمسلك المؤدي الى مشتة الحجاجية على مسافة 02 كلم** | **2020**  **منطقة ظل** | **7.373.000** | **جفافلية عبد الكريم** | **شهرين** | **18/08/20** | **7.372.050.00** | **100%** | **100**  **%** | **15/11/2020** |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | ***فتح المسلك الرابط بين فج الديسات و البطحة مرورا باغبال على مسافة 04 كلم*** | ***منطقة ظل***  ***2021*** | **13.500.000** |  |  |  |  |  |  |  | **عدم جدوى للمرة الثانية** |
| **02** | ***فتح و تعبيد المسلك المؤدي الى مشتة لحميمين مرورا بالجمالة على مسافة 05 كلم (03 كلم الشطر الاول )*** | ***2021 منطقة ظل*** | **35.000.000** | **مراد مراد** |  |  |  |  |  |  | **منح مؤقت** |

**خامسا : قطاع الموارد المائية**

**01: المياه الصالحة للشرب**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تمديد شبكة التوزيع للماء الصالح للشرب بالتجمع الريفي بتي 02 بعين سينور** | **2019**  **06/08/19** | **1.252.000** | **شعلان خميسي** | **90 يوما** | **21/11/2019** | **1.220.583.00** | **100%** | **100%** | **05/02/2020** | **مغلقة** |
| **02** | **تدعيم مشتة ام الحوايج بالماء الصالح للشرب من المنابع** | **2020**  **منطقة ظل** | **1.316.000** | **كسلاني موسى** | **شهرين** | **16/08/20** | **1.312.160.00** | **99%** | **100%** | **16/09/2020** | **مغلقة** |
| **03** | **اعادة تاهيل منابع مائية لتزويد مشتة الحجاجية بالماء الصالح للشرب** | **2020**  **منطقة ظل** | **975.000** | **كسلاني موسى** | **شهرين** | **16/08/20** | **859.418.00** | **88%** | **100%** | **16/09/20** | **مغلقة** |
| **04** | **تزويد مشتة قيقبة 01 بالماء الصالح للشرب من منبع الكاف المكسر** | **2019**  **منطقة ظل** | **2.935.000** | **قواسمية توفيق** | **02 شهر** | **28/11/2019** | **2.928.292** | **100%** | **100%** | **10/01/2021** | **مغلقة** |
| **05** | **صيانة البئرين برمل الحصان MH3 بالمزرعة** | **2021** | **964.000** | **ورتي حسام** | **شهر** | **07 افريل 2021** | **960.925.00** | **100%** | **100%** | **15/04/2021** | **مغلقة** |
| **06** | **اعادة الاعتبار لمنبع كاف الصيد و شبكة التوزيع نحو تجمع بوغاني بمشتة فج نويصر** | **2021**  **منطقة ظل** | **5.538.617** | **عباس خليفة** | **04 اشهر** | **23/05/2021** | **5.522.992** | **100 %** | **100 %** | **01/07/2021** | **منتهية** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تمديد شبكة التوزيع بالمياه الصالحة للشرب مع انجاز خزان مائي بالمزرعة مع المراقبة** | **2020**  **منطقة ظل** | **9.675.000** | **كسلاني موسى** | **4 اشهر** | **12/11/2020** | **4.465.475.00** | **46%** | **70%** |  | **في طور الانجاز** |
| **02** | **تزويد مشتة بو الشعيب بالماء الصالح للشرب من المنابع المائية** | **2020**  **منطقة ظل** | **2.802.000** | **جفافلية عادل** | **شهرين** | **19/08/20** | **815.847.34** | **29%** | **50%** |  | **متوقف** |

**02: التطهير**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز شبكة التطهير للتجمع الريفي بتي بعين سينور** | **2019** | **9.188.000** | **رحامنية عادل** | **4 اشهر** | **28/11/2019** | **8754.050.75** | **95 %** | **100%** | **19/07/2020** | **منتهية** |
| **02** | **تمديد شبكة التطهير بالتجمع السكاني رزقون بعين سينور بلدية المشروحة (الشطر01)** | **2019**  **منطقة ظل** | **8.935.000** | **بوحمة جمال الدين** | **5 اشهر** | **08/12/2019** | **8.485.655.09** | **95%** | **100%** | **06/08/2020** | **منتهية** |
| **03** | **اعادة الاعتبار لشبكة التطهير حي 55 سكن سيدي ابراهيم مع المراقبة التقنية** | **2020**  **منطقة ظل** | **5.428.000** | **بوشناف منذر س/اهراس** | **3 اشهر** | **09/11/20** | **4.741.325.60** | **87%** | **100%** | **12/03/2021** | **منتهية** |
| **04** | **انجاز شبكة التطهير بالتجمع الاول برمل الحصان** | **2019**  **منطقة ظل** | **4.459.000** | **م.ورتي حسام** | **5 اشهر** | **21/01/2020** | **4.457.000.00** | **100%** | **100%** | **30/07/2020** | **مغلقة** |
| **05** | **انجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بحي ناصري حسين** | **2019** | **2.873.000** | **سمار حسان** | **60 يوم** | **19/11/2019** | **2.867.027.43** | **%99** | **100%** | **30/06/2020** | **مغلقة** |
| **06** | **تمديد شبكة التطهير بمشتة عين النفرة** | **2019**  **منطقة ظل** | **3.832.000** | **م.ورتي حسام** | **4 اشهر** | **02/04/20** | **3.831.000** | **100%** | **100%** | **22/12/2020** | **مغلقة** |
| **07** | **انجاز شبكة التطهير بمشتة الكوايفية الكابوس بلدية المشروحة** | **2019**  **منطقة ظل** | **5.003.000** | **م.ورتي حسام** | **4 اشهر** | **02/04/20** | **5.003.000** | **100%** | **100 %** | **05/4/2021** | **مغلقة** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تمديد شبكة التطهير برمل الحصان – الشطر الثاني -** | **منطقة ظل**  **2021** | **3.788.246** | **حمازة عصام س/اهراس** | **شهرين** |  |  | **00%** | **00%** |  | **cf** |
| **02** | **تمديد شبكة التطهير بالكبوس – الشطر الثاني -** | **منطقة ظل**  **2021** | **7.397.992** | **عيدودي حركاتي** | **3 اشهر** |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **cf** |
| **03** | **تمديد شبكة التطهير برزقون – الشطر الثاني -** | **منطقة ظل**  **2021** | **4.377.772** | **شرقي امال** | **شهرين** | **08/08/2021** |  | **00%** | **00%** |  | **لم ينطلق** |

**بلدية الحنانشة**

**برنامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية**

**المسيرة من طرف البلدية**

**اولا: قطاع التجهيزات العمومية**

**01: ترميم المدارس الابتدائية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **برنامج** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **01** | **ترميم مدرسة قواسمية عزاز** | **1.034.107.62** | **316 بت 12/12/18 بمبلغ اجمالي 5.46.968.12** | **كسلاني موسى** | **03 اشهر** | **31/12/2019** | **863.705.40** | **85%** | **100%** | **29/03/2020** | **منتهية للتسديد و الغلق** |
| **02** | **ترميم مدرسة سيرين عبد الله** | **890.120.00** | **316 بت 12/12/18** | **بريق عمال** | **20 يوم** | **31/12/2019** | **754.114.90** | **00%** | **100%** | **19/01/2020** | **منتهية التسديد والغلق** |
| **03** | **ترميم مدرسة بلوط خميسي** | **2.077.623.00** | **316 بت 12/12/18** | **بن وارث عثمان** | **03 اشهر** | **31/12/2019** | **1.684.273.64** | **81%** | **100%** | **29/03/2020** | **تم استلام المشروع ملحق الغلق CF** |
| **04** | **ترميم مدرسة خذايرية العربي** | **1.045.117.50** | **316 بت 12/12/18** | **دبابي عيسى** | **25 يوم** | **31/12/2019** | **947.022.23** | **%95** | **100%** | **23/01/2020** | **منتهية** |
| 05 | **اشغال ترميم مدرسة بلوط خميسي** | **4.271.947.00** | **مقرر رقم 439 بتاريخ 06/12/2020** | **ش ذ م م صنيماد** | **55 يوم** | **27/12/20** | **3.351.786.13** | **100%** | **100%** | **18/02/2021** | **منتهي** |
| 06 | **أشغال ترميم مدرسة قواسمية عزاز** | **1.825.698.00 حصة 01** | **مقرر رقم 345 بت 23/7/19** | **جفافلية محمد لخضر** | **شهرين** | **15/04/2020** | **1.807.848.00** | **%100** | **100%** | **11/06/2020** | **منتهي** |
| 07 | **أشغال ترميم مدرسة دربال الجرموني** | **1.919.017.80 حصة 02** | **مقرر رقم 345 بت 23/7/19** | **شياحي طارق** | **شهرين** | **15/04/2020** | **1.407027.20** | **73%** | **100%** | **15/06/2020** | **منتهي** |
| 08 | **أشغال ترميم مدرسة عساس يونس** | **1.297.040.00 حصة 03** | **مقرر رقم 345 بت 23/7/19** | **غاوي عادل** | **03 اشهر** | **15/04/2020** | **1.222.688.00** | **94%** | **100%** | **25/06/2020** | **منتهي** |
| 09 | **ترميم مدرسة عميرات عثمان** | **6.684.587.00 حصة 04** | **مقرر رقم 345 بت 23/7/19** | **عباد موسى** | **03 اشهر** | **15/04/2020** | **4.029.160.31** | **60%** | **100%** | **05/01/2021** | **على وشك الاستلام** |
| 10 | **اشغال ترميم مدرسة ورتي مبروك** | **2.568.258.00** | **مقرر رقم 439 بتاريخ 06/12/2020** | **عبد الواحد محمد الصالح** | **70 يوم** | **27/12/20** | **2.419.246.20** | **94%** | **100%** | **03/06/21** | **منتهية** |
| 11 | **اشغال ترميم مدرسة حريرش صالح** | **4.976.470.52** | **مقرر رقم 439 بتاريخ 06/12/2020** | **كريمو الطاهر** | **75 يوم** | **27/12/20** | **4.458.487.20** | **89.50%** | **100%** |  | **مستلم** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **برنامج** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **01** | **ترميم مدرسة نجاح لخضر** | **2.906.444.10 حصة 05** | **مقرر رقم 345 بت 23/7/19** | **شنة نبيل** | **03 اشهر** | **15/04/2020** | **1.009.802.50** | **00%** | **50%** |  | **لا يمكن الانطلاق في التهيئة حتى يتم انجاز الاقسام** |

**02: انجاز المدارس**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **لرقم** | **عنوان العملية** | **مبلع العملية** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاسلام** | **ملاحظات** |
| **01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **لرقم** | **عنوان العملية** | **مبلع العملية** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاسلام** | **ملاحظات** |
| **01** | **دراسة وانجاز 03 اقسام بمدرسة نجاح لخضر** | **10.241.616** |  | **جفافلية فاتح** | **03 اشهر** |  |  |  |  |  | **في انتظار مقرر dal** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**03: التدفئة المركزية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **برنامج** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **01** | **اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة خذايرية العربي** | **4.576.870.90** | **618 بت 20/12/18** | **عبد الواحد محمد الصالح** | **45 يوما** | **20/12/2018** | **4.100.788.79** | **95%** | **100%** | **06/09/2020** | **منتهية** |
| **02** | **اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة زراولية الكبلوتي** | **4.482.956.10** | **614 بت 20/12/18** | **سلطاني حسين** | **02 شهرين** | **20/12/2018** | **2.976.930.18** | **66%** | **100%** | **12/11/2019** | **منتهية ملحق الغلق CF** |
| **03** | **اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة عساس يونس** | **3.496.350.90** | **619 بت 20/12/18** | **الاخوة حمايدية** | **40 يوم** | **20/12/2018** | **2.711.199.84** | **77.54%** | **100%** | **03/02/2019** | **منتهية التسديد و الغلق** |
| **04** | **اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة سيرين عبد الله** | **3.974.220.39** | **620 بت 20/12/18** | **بن وارث عثمان** | **40 يوم** | **20/12/2018** | **3.340.004.41** | **84%** | **100%** | **03/02/2020** | **منتهية التسديد و الغلق** |
| **05** | **اشغال انجاز التدفئة المركزية بمدرسة دايرة عبد الكريم** | **4.554320.40** | **615 بت 20/12/18** | **كسلاني موسى** | **03 اشهر** | **20/12/2018** | **2.559.712.84** | **56%** | **100%** | **04/02/2020** | **منتهية ملحق الغلق CF** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**04: الطاقة المتجددة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **برنامج** | **رقم المقرر** | **المؤسسة المنجزة** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **مجموع التسديدات** | **ن.التقدم المالي** | **ن.تقدم الأشغال** | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **01** | **انجاز الطاقة المتجددة بمدرسة حريرش صالح** | **5.000.000.00** | **BC2018** | **جلامدة عز الدين** | **30 يوم** | **27/12/20** | **2.295.272** | **100%** | **100%** | **26/01/2021** | **منتهية** |

العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**05: انجاز المطاعم**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجازمطعم مدرسي بمدرسة ورتي مبروك** | **6528.529.21** | **Bc 2018** | **عبد الواحد محمد الصالح** | **3 اشهر** | **15/11/2018** | **7.076.050.95** | **100.%** | **100%** | **29/12/2019** |  |
| **02** | **انجازمطعم مدرسي بمدرسة حريرش صالح** | **6.472.684.33** | **BC2018** | **كريمو الطاهر** | **04 اشهر** | **29/10/2018** | **7.101.251.34** | **100.%** | **100%** |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |

**ثانيا: قطاع الصحة**

**01: قاعات العلاج**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **ترميم قاعة العلاج الحمري بلدية الحنانشة** | **2.186.937.38** | **200 بت 9/6/19** | **شنة نبيل** | **60 يوم** | **30/09/2020** | **1.669.000.00** | **77%** | **100%** | **22/10/2020** | **منتهي** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  | **ترميم قاعة العلاج عين الدالية بلدية الحنانشة** | **2.115.537.38** | **201 بت 9/6/19** | **جفافلية عادل** | **60 يوم** |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **لم تنطلق** |

**ثالثا: قطاع الموارد المائية**

**01: المياه الصالحة للشرب**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تزويد مشتة الطباقة 01 و 2 + البكوشة و الماجن ابتداءا من البئر العميقة** | **40.000.000.00** | **رقم 96 بت 17/4/19** | **جفافلية عادل** | **07 اشهر** |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **في انتظار انجاز بئر عميقة جديدة من طرف dre** |

**رابع: قطاع الطاقة**

**01: الربط بالغاز الطبيعي**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **1** | **تزويد مشتة عين الشكوة بالغاز** | **75.110.316.10** | **437 بت 16/9/19** | **سونلغاز** | **16 شهر** | **09/06/20** | **37.555.758.05** | **50%** | **15%** | **31/12/21** | **في طور الانجاز** |
| **2** | **تزويد مشتة مشكان + لعبار بالغاز** | **56.418.532.83** | **437 بت 16/9/19** | **سونلغاز** | **16 شهر** | **09/06/20** | **28.209.266.42** | **50%** | **65%** | **30/9/21** | **في طور الانجاز** |

**خامسا: قطاع البريد و المواصلات**

**01: ربط الملحقات بالالياف البصرية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **1** | **ربط الملحقة البلدية الحويمة بشبكة الالياف البصرية ابتداءا من مقر بلدية الحنانشة** | **13.826.064.68** | **رقم50 بت 27/2/19 (12.057.588.82) اتصالات الجزائر** |  |  |  |  |  | **100%** |  | **في انتظار إعادة المقررة بناء على جلسة عمل مع مديرية الإدارة المحلية** |
| **2** | **ربط الملحقة البلدية الحمري بشبكة الالياف البصرية ابتداءا من مقر بلدية الحنانشة** | **6.954.739.40** | **رقم 202 بت 5/9/16 (6.500.000.00) اتصالات الجزائر** |  |  |  |  | **00%** | **100%** |  |
| **3** | **ربط الملحقة البلدية الماجن بشبكة الالياف البصرية ابتداءا من مقر بلدية الحنانشة** | **4.817.085.37** | **رقم 183 بت 9/6/19 (3.818.585.63 ) اتصالات الجزائر** |  |  |  |  | **00%** | **100%** |  |
| **04** | **ربط الملحقات البلدية الحويمة و الماجن بالياف البصرية (المجموع )** |  | **رقم 385 بت 31/12/14 (221.715.00 ) اتصالات الجزائر** |  |  |  |  | **100%** | **100%** |  |
|  | **رقم 374 بتاريخ 8/9/2019 بمبلغ 3.000.000.00** |  |  |  |  | **100%** | **100%** |  |
|  | **المجموع** | **25.597.889.45** | **25.597.889.45** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**سادسا: قطاع الاشغال العمومية**

**01: الطرق**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **ترميم وصيانة الطريق البلدي المريس – الحنانشة على مسافة 16 كلم** | **6.200.000.00** | **مقر رقم 317 بتاريخ 17/11/14** | **جفافلية عبد الكريم** |  | **2016** | **6.189.885.00** | **99 %** | **100%** |  | **منتهية ومغلقة** |
| **02** | **صيانة مقاطع على الطريق الرابط بين الماجن ومقر بلدية الحنانشة على مسافة 18 كلم** | **36.000.000.00** | **189/2015** | **نجاح عمار** |  | **2016** | **35658.675.00** | **99 %** | **100%** |  | **منتهية و مغلقة** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز منشاة فنية بواد هريهير مشتة البسباسية** | **4.190.000** | **B.C** | **جفافلية محمد لخضر** | **45 يوم** |  |  |  |  |  | في انتظار المراقب المالي |
| **02** | **معالجة نقاط الانزلاق للطريق الرابط بين الحنانشة و الماجن مع انجاز معابر مائية بعين الدالية محاية** | **5.540.000** | **B.C** | **جبابلية عبد الحميد** | **03 اشهر** |  |  |  |  |  |  |

**02: : عتاد النقل**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **اقتناء الة شحن ورفع retro chargeur** | **11.500.000.00** | **2016** |  |  |  | **00** | **00%** | **100%** |  | **تم التسديد بواسطة حكم قضائي** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **اقتناء شاحنة لفائدة بلدية الحنانشة** | **7000.000.0** | **2016** |  |  |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **لم تنطلق** |

**سابعا : قطاع الشبيبة و الرياضة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ثامنا: قطاع الثقافة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **دراسة و انجاز مكتبة بالوسط النصف حضري** | **15.000.000** | **مقر رقم بتاريخ 2007** |  |  | **2009** | **13.207.414.01** | **88%** | **100%** |  | **الاشغال منتهية** |
| **02** | **دراسة وانجاز روضة للاطفال** | **11.000.000** | **مقرر رقم بتاريخ 2006** |  |  | **2009** | **8.999.992.29** | **81%** | **100%** |  | **الاشغال منتهية يبقى التجهيز** |
| **03** | **اتمام اشغال انجاز روضة للاطفال بالحنانشة** | **3.400.000** | **23بتاريخ 19/1/12** |  |  | **2012** | **3.382.360.07** | **100%** | **100%** |  | **منتهية ومغلقة** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تجهيز المكتبة البلدية** | **3.400.000** | **مقرر رقم 790بتاريخ 27/05/12** |  |  |  |  | **00%** | **00%** |  | **تم غلق العملية** |

**العمليات المسيرة من طرف مختلف الهيئات :**

**اولا: قطاع التربية**

**01: انجاز المدارس**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات غير المنطلقة او في طور الانجاز**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز 06 اقسام تعويضية بمدرسة منار الطيب** | **2020**  **dep** | **37.596.479** | **جلابي حزام** |  |  |  |  |  |  | **لم تنطلق** |
| **بن نوار محمد** |  |  |  |  |  |  | **لم تنظلق** |
| **02** | **انجازمجمع مدرسي تعويضي بمدرسة نجاح لخضر** | **2020**  **dep** | **33.220.645** | **كسلاني موسى**  **جفافلية عادل** |  |  |  |  |  |  | **لم ينطلق** |
| **03** | **ترميم مدرسة دربال جرموني** | **2021**  **DEP** |  |  |  |  |  |  |  |  | **في طور الاجرات الادارية** |
| **04** | **ترميم مدرسة سرين عبد الله** | **2021**  **DEP** |  |  |  |  |  |  |  |  | **في طور الاجرات الادارية** |
| **05** | **ترميم و تهيئة مدرسة خذايرية العربي** | **2021**  **DAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **النظر مع DAL** |
| **06** | **ترميم و تهيئة مدرسة دايرة عبد الكريم** | **2021**  **DAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **النظر مع DAL** |

**ثانيا: قطاع الموارد المائية بلدية الحنانشة**

**01: المياه الصالحة للشرب**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **تاريخ الاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **حصر المياه الصالحة للشرب من بئر القناطر تجاه خزان سعة 100 م3** | **11.374.139.00** | **DRE** | **مؤسسة بوقندورة عبد الكريم سدراتة** | **شهرين** | **16/01/2019** | **11.181.121.00** | **99%** | **100%** | **14/03/2019** | **منتهية** |
| **02** | **تجهيز البئر العميقة القناطر بلدية الحنانشة** | **5.918.108.00** | **DRE** | **م. مسلتي س/ اهراس** | **03 اشهر** | **24/01/2019** | **5.882.979.20** | **100%** | **100%** | **12/05/2019** | **منتهية** |
| **03** | **التزويد بالماء الصالحة للشرب لمشتة فيض البرك انطلاقا من حصر المنابـــــع** | **9.646.140.00** | **DRE** | **بن صولة مراد س/اه** | **02 اشهر** | **03/02/20** | **6.278.677.52** | **00%** | **100%** | **01/04/2021** | **منتهي يبقى الربط بالكهرباء** |
| **04** | **تزويد مشتة ارقو بالماء الصالح للشرب** | **2.937.663.75** | **DRE** | **زرياطة احسن س/اهراس** | **04 اشهر** | **03/02/2020** | **2.897.117.26** | **00%** | **100%** | **09/09/2020** | **مستلم** |
| **05** | **التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمشتة البكوش انطلاقا من القناة الرئيسية لعين شكوة بلدية الحنانشة** | **10.752.066** | **DRE** | **يشوي عبد الكريم** | **03 اشهر** | **08/11/2020** | **10.430.540** | **97%** | **100%** | **04/02/2021** | **منتهي** |
| **06** | **تزويد مشتة العرعارة بالماء الصالح للشرب من خزان 32 م3 بلدية الحنانشة** | **2.352.000** | **DRE** | **SARL HYDRAU TERAS** | **03 اشهر** | **17/02/21** | **00** | **00%** | **100%** | **31/03/2021** | **منتهي مستلم** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **1** | **تزويد مشتة لعبار بالماء الصالح للشرب من خزان بوقناطة** | **11.876.419.56** | **DRE** | **مزاهدي لخضر س/اه** | **04 اشهر** | **03/02/20** | **9.511.593.60** | **80%** | **82%** |  | **متوقف** |
| **2** | **التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمشتة قابل الصفية انطلاقا من المنابع المائية** | **5.554.920.00** | **DRE** | **غوالمية عادل س/اه** | **02 اشهر** | **03/02/20** | **1.138.830.00** | **00%** | **30%** |  | **متوقف اعتراض** |
| **3** | **تزويد مشتة القندولية بالماء الصالح للشرب** | **3.437.315** | **DRE** | **رافعي سمير خنشلة** | **05اشهر** | **8/11/2020** | **00** | **00%** | **70%** | **30/9/21** | **في طور الانجاز** |
| **4** | **تزويد مشتة التيطرية بالماء الصالح للشرب** | **4.430.370** | **DRE** | **جعفري رفيق** | **03 اشهر** | **08/11/20** | **00** | **00%** | **32%** |  | **في طور الانجاز ods d’arret avennent** |
| **5** | **تزويد مشتة الطفالة بالمياه الصالحة للشرب عن طريق المنابع المائية بلدية الحنانشة** | **2.180.794** | **DRE** | **مزاهدي لخضر** | **03 اشهر** | **17/02/21** | **00** | **00%** | **00%** |  | **لم ينطلق**  **متوقف** |
| **6** | **تزويد مشتة الرتبة بالمياه الصالحة للشرب عن طريق المنابع المائية و حفر الابار لبلدية الحنانشة** | **2.356.795** | **DRE** | **علوي حمزة** | **03 اشهر** |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **منح مؤقت** |
| **7** | **انجاز شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب لتجمع الحويمة مع بناء خزان 100 م3 بلدية الحنانشة** | **10.000.000** | **DRE** |  | **03 اشهر** |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **دفتر شروط** |
| **8** | **التزويد بالمياه الصالحة للشرب للتجمع السكاني طبة احمد لخضر – جنان** | **4.123.350** | **DRE** | **نجيب عبد الواحد** | **03 اشهر** | **17/02/21** | **00** | **00%** | **50%** | **30/09/21** | **في طور الانجاز**  **ملحق** |
| **9** | **انجاز شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب للتجمع السكاني الجروالة – لقناطر من البئر العميقة القناطر** | **8.954.155** | **DRE** | **جفافلية عادل** | **80 يوما** | **17/02/21** | **4.878.048** | **55%** | **100%** | **30/07/21** | **منتهي** |
| **10** | **انجاز شبكة الضخ لتزويع مياه الصالحة للشرب لمشتة البياضة من محطة مولا مع بناء محطة ضخ و خزان سعة 50 م 3 بلدية الحنانشة** | **9.000.000** | **DRE** | **00** | **03 اشهر** |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **دفتر شروط** |
| **11** | **التزويد بالمياه الصالحة للشرب للتجمع السكاني قشقاش عن طريق حفر الابار و تهيئة المنابع الموجودة بلدية الحنانشة** | **1.899.835** | **DRE** | **جفافلية الطاهر** | **45 يوما** | **17/2/21** | **00** | **00%** | **00%** |  | **متوقف اعتراض** |
| **12** | **انجاز شبكة التوزيع للمياه الصالحة للشرب للتجمع السكاني لبيض بلدية الحنانشة انطلاقا من خزان 300 م3 المريس** | **4.394.789** | **DRE** | **SARL مروى** | **40 يوما** | **17/2/21** | **00** | **00%** | **70%** | **31/12/21** | **في طور الانجاز** |
| **13** | **تزويد مشتة عين الشكوة بالمياه الصالحة للشرب** | **6.058.504** | **DRE** | **جابي حميد** | **شهرين** |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **CF** |
| **14** | **تزويد مشتة العبار بالمياه الصالحة للشرب (الجهة العلوية )** | **11.355.515** | **DRE** | **مزاهدي لخضر** | **3اشهر** |  | **00** | **00%** | **00%** |  | **CF** |
| **15** | **انجاز 60متر طولي من الابار العميقة للتجمع السكاني فيض البرك** | **4.000.000** | **DRE**  **منطقة ظل** |  |  |  |  |  |  |  | **عدم جدوى** |
| **16** | **انجاز بئر عميقة 150 م/ط بالماجن الحنانشة** | **8.000.000** | **DRE**  **منطقة ظل** |  |  |  |  |  |  |  | **اجرءات ادارية** |

**ثالثا: قطاع الاشغال العمومية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **اعادة الاعتبار للطريق الــــــــــرابط بين متوسطة الحمري ومشتة العرعارية على مسافة 03 كلم** | **8.459.958.00** | **dal** | **مراد مراد المشروحة** | **شهرين** | **02/07/2018** | **8.459.958.00** | **100%** | **100%** |  | **مستلم** |
| **02** | **تعبيد المسلك الرابط بين الطريق الوطني رقم 81 ب و مشتة بوقناطة على مسافة 1.8 كلم** | **13.961080.00** | **DTP** | **جفافلية عبد الكريم** | **05 اشهر** | **24/12/20** | **13.141.836** | **94%** | **100%** | **30/07/2021** | **منتهية** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **صيانة الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 81 ب و حدود بلدية تيفاش مرورا بمشتة الفج لبيض – قابل الجبانة – عياطة – قابل الكاف – قابل الجبل على مسافة 09 كلم** | **85.862.070** | **DTP** | **مراد مراد** | **08 اشهر** | **24/12/20** | **36.919750** | **43%** | **85%** | **30/9/21** | **في طور الانجاز** |
| **02** | **تعبيد الطريق الرابطة بين الطريق الوطني رقم 81 ب و التجمع السكاني عين الدالية 01 و 02 على مسافة 1.5 كلم** | **15.404.550** | **DTP** | **نجاح عمار** | **04 اشهر** | **24/12/20** | **14.125.597** | **95%** | **95%** | **31/07/21** | **في طور الانجاز** |
| **03** | **صيانة المسلك الرابط بين مشتة بوقناطة و الطريق الوطني رقم 81 على مسافة 03 كلم** | **35.000.000** | **DTP** |  |  |  |  |  |  |  | **في طور الاجراءات** |
| **04** | **انجاز منشاة فنية بواد هريهير** | **4.200.000** | **B.C** |  | **03 اشهر** |  |  |  |  |  | **في مرحلة تقييم العروض B.C** |
| **05** | **الانزلاق للطريق الرابط بين الحنانشة و الماجن مع انجاز معابر مائية بعين الدالية محاية** | **5.540.000** | **B.C** |  | **04 اشهر** |  |  |  |  |  | **في مرحلة تقييم العروض B.C** |

**رابعا: قطاع الطاقة**

**01: الربط بالغاز الطبيعي**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **التزويد بالغاز الطبيعي للتجمع السكاني قابل الجبانة (الولاية )** | **25.002.145.74** | **DAL-2017** | **SNC زعيم اسماعن سطيف** | **12 شهر** |  | **25.002.145.74** | **100%** | **100%** |  | **يشتغل** |
| **02** | **التزويد بالغاز الطبيعي الحنانشة ( الولاية )** | **34.919.666.34** | **DAL-2017** |  | **12 شهر** |  | **34.919.666.34** | **100%** | **100%** |  | **يشتغل** |
| **03** | **التزويد بالغاز الطبيعي للتجمع السكاني القرية الزرقة ( الولاية )** | **15.933.018.57** | **DAL -2017** |  | **12 شهر** |  | **15.933.018.57** | **100%** | **100%** |  | **يشتغل** |
| **04** | **التزود بالغاز الطبيعي للتمجع السكاني 50 عائلة قرقور + المزارة ( الولاية )** | **39.408.250.57** | **DAL 2017** |  | **12 شهر** |  | **39.408.250.57** | **100%** | **100%** |  | **يشتغل** |
| **05** | **تمديد شبكة الغاز للتجمع السكاني القرية الزرقاء** | **12.976.014.93** | **DAL 2019** |  |  |  | **6.488.007.65** | **50%** | **100%** |  | **يشتغل** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **ربط مشتة البياضة بالغاز الطبيعي** | **18.559.686.65** | **DAL 2020** | **سونلغاز** | **12شهر** | **30/11/20** | **9.279.843.50** | **50%** | **20%** | **30/9/21** | **لم ينطلق** |

02: **الكهرباء الريفية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **التزود بالكهرباء بالعبار –عياطة – الفج لبيض** | **4.640.000** | **PSD** |  |  | **23/09/2020** | **4.640.000** | **%100** | **100%** | **29/06/21** | **منتهي** |
| **02** | **التزود بالكهرباء بعين الدالية** | **400.000** | **Fsgcl dmi** |  | **شهر** | **23سبتمبر20** | **400.000** | **%100** | **100%** | **23اكتوبر20** | **منتهي** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **الربط بالكهرباء الريفية بعراش** | **7.206.972.16** | **DAL 2020** | **سونلغاز** | **12 شهر** | **14/02/21** | **3.603.486** | **50%** |  |  |  |
| **02** | **الربط بالكهرباء الريفية الحويمة** | **11.606.355.92** | **DAL 2020** | **سونلغاز** | **12 شهر** | **14/02/21** | **5.803.177** | **50%** |  |  |  |
| **03** | **الربط بالكهرباء الريفية الشارف** | **467.084.47** | **DAL 2020** | **سونلغاز** | **12 شهر** | **14/02/21** | **233.542** | **50%** |  |  |  |

**خامسا: قطاع الشبيبة والرياضة :**

**01: انجاز الملاعب الجوارية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**سادسا: التعمير و الهندسة المعمارية و البناء**

**01:الصرف الصحي**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **دراسة و متابعة انجاز شبكة الصرف الصحي بالعبار و المشاتي المجاورة** | **20.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **في طور الاجراءات** |
| **02** | **دراسة و متابعة انجاز شبكة الصرف الصحي للتجمع الثانوي الحمري و المشاتي المجاورة** | **35.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **في طور الاجراءات** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

02: **الانارة العمومية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بالطباقة و الماجن** | **20.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **دراسة و متابعة انجاز الانارة العمومية بالحمري والمشاتي المجاورة** | **20.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**المخطط البلدي للتنمية :**

**اولا: قطاع التعمير و الهندسة المعمارية و البناء**

**01:التهيئة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز أشغال تهيئة الطريق انطلاقا من موقف السيارات الى غاية السوق الاسبوعي ماعدا المقطع المهيء سابقا ( امام فرقة الدرك الوطني و حي 50 سكن ) لبلدية الحنانشة )** | **2019**  **منطقة ظل** | **8.740.000** | **جفافلية محمد لخضر** | **شهرين** | **19/05/2020** | **8.740.000** | **%100** | **100%** | **16/07/2020** | **التسديد والغلق** |
| **02** | **انجاز أشغال تهيئة الطريق الشارع الرابط بين مدرسة عساس يونس و الشارع الرئيسي للقرية الاشتراكية على مسافة 500 م بلدية الحنانشة** | **2019**  **منطقة ظل** | **9.020.000** | **غاوي عادل الحنانشة** | **شهرين** | **19/05/2020** | **9.019.470** | **100%** | **100%** | **08/07/2020** | **التسديد و الغلق**  **ملحق** |
| **03** | **تهيئة المقطع الرابط بن موقف سيارات الأجرة و العيادة المتعددة الخدمات الجديدة** | **2016**  **منطقة ظل** | **11.919.000** | **م.بن زديرة بوعزيز** | **5 أشهر** | **22/05/2016** | **9.670.155.30** | **82 %** | **100 %** |  | **مغلقة** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز اشغال تهيئة حي برجي محمد ( الشطر الاول )** | **2021** | **11.878.000** | **غاوي عادل** | **03 اشهر** |  |  |  |  |  | **في انتظار cf** |

**ثانيا :قطاع التجهيزات العمومية**

**01 : الملحقات البلدية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **ترميم ملحقة البلدية بالحمري** | **2019** | **2.142.000** | **جبابلية الطاهر** | **3 اشهر** | **12/11/20** | **1.587.079.20** | **74%** | **100%** | **12/12/2020** | **منتهي** |
| **02** | **ترميم ملحقة البلدية بالماجن** | **2019**  **16/05/19** | **2.749.000** | **علوي حمزة** | **شهرين** | **13/10/20/** | **1.871.439.93** | **68%** | **100%** | **08/12/2020** | **منتهي** |
| **03** | **ترميم ملحقة البلدية بالحويمة** | **2019**  **16/05/19** | **3264.000** | **مساعدية التجاني** | **45 يوم** | **30/09/2020** | **2.437.187.24** | **75%** | **%100** | **10/11/2020** | **منتهي** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**02 :قاعات العــــــلاج**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **اشغال ترميم قاعة العلاج الماجن بلدية الحنانشة** | **2019**  **منطقة ظل** | **3.486.000** | **شنة نبيل** | **03 اشهر** | **08/09/2020** | **3.257.208.50** | **94%** | **100 %** | **31/12/2019** |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**03: بنايات ادارية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز مقر لبلدية الحنانشة ( الشطر الأول )** | **15.800.000** | **2011** | **م.ا. حران نور الدين** | **8 أشهر** | **18/07/2012** | **7.264.321.74** | **46 %** |  |  | **ملحق** |
|  | **ما تبقى من مقر البلدية** |  |  | **جفافلية فاتح** | **3 أشهر** | **31/12/20** | **6.775.359.93** | **85%** | **99%** |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ثالثا: قطاع** **الاشغال العمومية**

**01: الطرق**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **انجاز المسلك المؤدي إلى مشتة الصرصوف (القربج) على مسافة 2.5 كلم** | **2018** | **3.404.000** | **م.جبابلية ع.الحميد** | **3 أشهر** | **11/09/2018** | **3.403.162.00** | **99 %** | **%100** | **26/05/2019** | **الغلق** |
| **02** | **تعبيد المسلك الرابط بين الطريق الوطني رقم 81 و متوسطة الحمري و مقطع نحو عين ام النوايل على مسافة 1.5 كلم** | **2019**  **منطقة ظل** | **8.402.000** | **شركة تضامن بن بوراس لاشغال الطرقات** | **03 اشهر** | **19/05/2020** | **8.402.000.00** | **%100** | **%100** | **06/07/2020** | **الغلق** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **03** | **فتح و تعبيد المسلك الرابط بين الطريق البلدي الحويمة و مشتة الشارف على مسافة 1.8 كلم – الشطر الاول -** | **منطقة ظل**  **2021** | **9.974.580** | **جبابلية الطاهر** | **05 اشهر** |  |  |  |  |  | **منح مؤقت** |
| **04** | **اعادة الاعتبار لمسلك بعراش على مسافة 07 كلم – الشطر الاول -** | **منطقة ظل**  **2021** | **13.242.320** | **جفافلية محمد لخضر** | **05 اشهر** |  |  |  |  |  | **منح مؤقت** |

**ثالثا: قطاع الموارد المائية**

**01: المياه الصالحة للشرب**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **أشغال تزويد مشتة الشارف بالماء الصالح للشرب عن طريق منابع مائية بجبل المكمن ومنبع عين حروف** | **2018**  **منطقة ظل** | **6.004.000** | **بوحمة جمال الدين** | **6 أشهر** | **07/05/2019** | **3.725.072.33** | **62 %** | **75 %** |  | **ملحق اضافة اشغال جديدة**  **متوقف** |
| **02** | **تزويد القرية الزرقاء بالماء الصالح للشرب بلدية الحنانشة** | **2020 منطقة ظل** | **8.999.970** | **شايب مراد** | **06 اشهر** | **30/09/2020** | **0.00** | **00 %** | **00 %** |  | **Ods d’arret** |

**02: شبكة التطهيــــــــــــــــــر**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **معالجة النقاط السوداء عبر إقليم بلدية الحنانشة** | **2019** | **4.962.000** | **جبابلبة عبد الحميد** | **3 اشهر** | **12/03/20** | **4.542.793.00** | **92%** | **100%** | **07/06/2020** | **مغلقة** |
| **02** | **انجاز شبكة التطهير للحي الجديد بعين الدالية** | **2018** | **11.999.000** | **م.جبابلية الطاهر** | **3 أشهر** | **13/11/2018** | **11.965.537.43** | **99 %** | **100%** | **23/10/2019** | **للتسديد و الغلق** |
| **03** | **تجديد المصب الرئيسي للتطهير للتجمع الحمري** | **2019**  **منطقة ظل** | **11.695.000** | **جفافلية م/ لخضر** | **6 اشهر** | **22/10/2019** | **10.706.317.90** | **95%** | **100%** | **30/04/2020** | **للتسديد و الغلق** |
| **04** | **انجاز شبكة التطهير للتجمع قابل العليا** | **2019**  **منطقة ظل** | **6.905.000** | **غاوي عادل** | **3 اشهر** | **22/10/2019** | **6.905.000.00** | **100%** | **100%** | **31/12/2019** | **للتسديد والغلق** |
| **05** | **انجاز شبكة الصرف الصحي لحي برجي محمد** | **2019**  **29/07/19** | **10.846.000** | **بوشناف منذر** | **4 اشهر** | **18/11/2019** | **10.845.500** | **99%** | **100%** |  | **للتسديد و الغلق** |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **اشغال توسيع شبكة التطهير لحي 300 سكن الحنانشة** | **2020** | **6.123.620** | **بوشناف منذر** | **03 اشهر** | **30/11/20** | **//** | **//** | **//** |  | **اشغال توقفة بسبب صعوبة المسلك** |
| **02** | **انجاز شبكة التطهير للتجمع السكاني المحاذي للمدرسة الابتدائية الماجن** | **2021** | **7.897.000** | **جفافلية عادل** | **شهرين** | **27جوان21** | **00** | **00%** | **50%** |  | **لم ينطلق** |
| **03** | **انجاز شبكة التطهير بحي عين الدالية (ناحية الشمال )** | **2021** | **2.949.000** | **جعفري رفيق** | **03 اشهر** | **27/06/2021** | **00** | **00%** | **00%** |  | **لم ينطلق** |
| **04** | **انجاز شبكة التطهير بالحنانشة مركز** | **2021** | **1.897.217** | **سارل هيدروتيراس** | **45 يوم** |  |  |  |  |  | **منح مؤقت** |

**رابعا:** **قطاع الشبيبة و الرياضة**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **تهيئة ملعب جواري مع التعبئة بالعشب الاصطناعي سد عين الدالية بلدية الحنانشة** | **2020**  **منطقة ظل** | **5.558.000** | **مؤسسة ناصري يزيد** | **60 يوم** | **17/01/2021** |  |  | **05%** |  |  |
| **02** | **انجاز ملعب جواري معشوشب اصطناعيا بالقرية الاشتراكية** | **2019**  **منطقة ظل** | **6.131.000** | **شذمم البرهان** | **75 يوم** | **27/06/2021** | **00** | **00%** | **00%** | **30/9/21** |  |

**خامسا :قطاع التربية**

**01: اعادة الاعتبار للاقسام الدراسية**

**العمليات المنتهية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**العمليات في طور الانجاز او غير منطلقة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عنوان العملية** | **الغلاف المالي المقترح(دج)** | **رقم المقرر** | **مقاولة الانجاز** | **مدة الانجاز** | **تاريخ بداية الأشغال** | **التسديدات** | **نسبة تقدم** | | **التاريخ المتوقع للاستلام** | **ملاحظات** |
| **المالية** | **المادية** |
| **01** | **إعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية (مخابئ )** | **2019** | **2.800.000.00** |  |  |  |  |  |  |  | **الاجراءات لم تتم** |
| **02** | **دراسة و انجاز 03 اقسام بمدرسة ذيب الطيب** | **2021** | **12.000.000** |  |  |  |  |  |  |  | **في طور الاجراءات** |