## Feuil1
NOVEMBRE 2021
Beamlines / Weeks | Week 44 | Week 45 |  | Week 46 |  | Week 47
| 01-07/11/2021 | 08-14/11/2021 |  | 15-21/11/2021 |  | 22-28/11/2021 |  | réalisés | annulés | à confirmer
AILES A
AILES B | 99210225 (In House) (P=01-03/11 E=03-07/11) - le 21/10 OK | 20210259 (P=08-10/11 E=10-15/11) - le 13/10 OK
ANATOMIX |  | 20210363 (09-12/11) - le 13/10 OK remplissage | 1 | 20210437 (17-20/11) - le 22/10 OK remplissage | 1 | 20210466 (26-29/11) en attente D° particip remplissage | 3 | 1 |  | 1
20210457 (30/11-05/12) en attente final planif
ANTARES |  | 20210204 (10-15/11) en attente D° particip deplacer du 24-29/11 sched modif remplissage | 2 | 20210385 (17-22/11) en attente D° particip remplissage | 3 | 20210204 (24-29/11) en attente D° particip remplissage | 3 |  | 1 | 1