## Feuil1
Tâche à effectuer | Date début des tâches à | Nombre jour(s) de travail | Date de début | Date de fin
événement principal |  |  | 2021-12-20
Lancement des activités | -10 | 1 |  | 2021-12-10
Tâche 1 | -10 | 3 | 2021-12-10 | 2021-12-13
Tâche 2 | -8 | 5 | 2021-12-12 | 2021-12-17
Tâche 3 | -5 | 1 |  | 2021-12-15
Tâche 4 | -3 | 1 |  | 2021-12-17
Tâche 5 | 3 | 5 | 2021-12-23 | 2021-12-28
Tâche 6 | 5 | 10 | 2021-12-25 | 2022-01-04
Tâche 7 | 7 | 4 | 2021-12-27 | 2021-12-31
Tâche 8 | 15 | 1 |  | 2022-01-04
Date de l'événement toujours en haut du tableau
Colonne B toujour mettre des nombres pour éviter une recherche dans le texte
formule en D3 =SI($D$2="";"";SI(OU(B3="";C3="");"";SI(C3=1;"";$D$2+B3)))
formule en E3 =SI($D$2="";"";SI(OU(B3="";C3="");"";SI(C3=1;$D$2+B3;$D$2+B3+C3)))
dans les colonnes D et E une MFC pour dates inférieures à la date de l'événement principal voir la formule dans la capture
Formulas:
Date de fin = IF(D2="","",IF(OR([Date début des tâches à]="",[Nombre jour(s) de travail]=""),"",IF([Nombre jour(s) de travail]=1,D2+[Date début des tâches à],D2+[Date début des tâches à]+[Nombre jour(s) de travail])))
Date de début = IF(D2="","",IF(OR([Date début des tâches à]="",[Nombre jour(s) de travail]=""),"",IF([Nombre jour(s) de travail]=1,"",D2+[Date début des tâches à])))

## Feuil1 (2)
Evénement | Nombre de tâches | Date |  |  | Tâche à effectuer | Date début des tâches à | Nombre jour(s) de travail | Date de début | Date de fin
Evénement 1 | 8 | 2021-12-20 | 9 | 0 | Lancement des activités | -10 | 1 |  | 2021-12-10
|  | 2021-12-20 | 8 | 1 | Tâche 1 | -10 | 3 | 2021-12-10 | 2021-12-13
|  | 2021-12-20 | 7 | 2 | Tâche 2 | -8 | 5 | 2021-12-12 | 2021-12-17
|  | 2021-12-20 | 6 | 3 | Tâche 3 | -5 | 1 |  | 2021-12-15
|  | 2021-12-20 | 5 | 4 | Tâche 4 | -3 | 1 |  | 2021-12-17
|  | 2021-12-20 | 4 | 5 | Tâche 5 | 3 | 5 | 2021-12-23 | 2021-12-28
|  | 2021-12-20 | 3 | 6 | Tâche 6 | 5 | 10 | 2021-12-25 | 2022-01-04
|  | 2021-12-20 | 2 | 7 | Tâche 7 | 7 | 4 | 2021-12-27 | 2021-12-31
|  | 2021-12-20 | 1 | 8 | Tâche 8 | 15 | 1 |  | 2022-01-04
Evénement 2 | 10 | 2022-02-01 | 11 | 0 | Lancement des activités | -20 | 1 |  | 2022-01-12
|  | 2022-02-01 | 10 | 1 | Tâche 1 | -20 | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-14
|  | 2022-02-01 | 9 | 2 | Tâche 2 | -15 | 4 | 2022-01-17 | 2022-01-21
|  | 2022-02-01 | 8 | 3 | Tâche 3 | -10 | 1 |  | 2022-01-22
|  | 2022-02-01 | 7 | 4 | Tâche 4 | -5 | 2 | 2022-01-27 | 2022-01-29
|  | 2022-02-01 | 6 | 5 | Tâche 5 | 3 | 1 |  | 2022-02-04
|  | 2022-02-01 | 5 | 6 | Tâche 6 | 5 | 2 | 2022-02-06 | 2022-02-08
|  | 2022-02-01 | 4 | 7 | Tâche 7 | 10 | 5 | 2022-02-11 | 2022-02-16
|  | 2022-02-01 | 3 | 8 | Tâche 8 | 15 | 7 | 2022-02-16 | 2022-02-23
|  | 2022-02-01 | 2 | 9 | Tâche 9 | 18 | 2 | 2022-02-19 | 2022-02-21
|  | 2022-02-01 | 1 | 10 | Tâche 10 | 20 | 1 |  | 2022-02-21
Evénement 3 | 4 | 2022-03-15 | 5 | 0 | Lancement des activités
|  | 2022-03-15 | 4 | 1 | Tâche 1
|  | 2022-03-15 | 3 | 2 | Tâche 2
|  | 2022-03-15 | 2 | 3 | Tâche 3
|  | 2022-03-15 | 1 | 4 | Tâche 4
Formulas:
Date de fin = IF([Date]="","",IF(OR([Date début des tâches à]="",[Nombre jour(s) de travail]=""),"",IF([Nombre jour(s) de travail]=1,[Date]+[Date début des tâches à],[Date]+[Date début des tâches à]+[Nombre jour(s) de travail])))
Date = IF(D2=1,"",[Date, row above])
Date de début = IF([Date]="","",IF(OR([Date début des tâches à]="",[Nombre jour(s) de travail]=""),"",IF([Nombre jour(s) de travail]=1,"",[Date]+[Date début des tâches à])))
Deux colonnes " D " et " E " masquée servent aux calculs intermédiaires
Lorsqu'on renseigne le nom de l'événement (A) puis le nombre des tâches (B) et la date (C) sur la même ligne la colonne (C) se complète pour le nombre de tâches ce qui permet ; en renseignant les colonnes (G) et (H) ; de calculer les dates des colonnes (I) et (J).
**ATTENTION ** la colonne (C) comporte des formules. Le fait de renseigner une date au clavier efface la formule dans la cellule concernée. Réincrémenter la formule en cas d'erreur de ligne.
Tableau incrémenté jusqu'à la ligne 1000