## Priorité sécurité
XXX | XXX | XXX | Efforts d'implantion (responsable) | Équipe responsable (jour estimé) | Impacts sur autres équipes Collaborateur | Efforts d'implantation (collaboreur) | Équipe collaboratrice (jour estimé) | Impacts opérationnels |  | Efficence / valeur de sécurité additionnel |  | Priorité | XXX | % d'avancement | Échéance | Commentaires | Indicateur
x | x | x | Très petit | 5 |  |  | 0 | Bas | 15 | Bas | 5 | 20 |  | 100% | 2022-12-31 |  | [
x | x | x | Très gros | 200 |  | Très gros | 51 | Bas | 15 |  | 0 | 66 |  | 0% | 1899-12-31 |  | -44573
x | x | x | Très gros | 200 |  |  | 0 | Bas | 15 | Élevé | 15 | 30 |  | 20% | 2022-02-14 |  | 32
x | x | x | Gros | 114 |  |  | 0 | Moyen | 10 | Élevé | 15 | 25 |  | 80% | 2021-12-31 |  | -13
x | x | x | Petit | 29 | CARI, Infra, SI | Gros | 34 | Élevé | 5 | Élevé | 15 | 54 |  | 0% | 2023-03-23 |  | 434
x | x | x | Moyen | 57 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 80% | 2021-12-31 |  | -13
x | x | x | Gros | 114 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | 2022-12-31 |  | [
x | x | x | Moyen | 57 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 1899-12-31 |  | -44573
x | x | x | Très petit | 5 | CARI | Petit | 9 | Bas | 15 | Moyen | 10 | 34 |  | 80% | 1899-12-31 |  | -44573
x | x | x | Très petit | 5 | L'équipe des communications | Petit | 9 | Bas | 15 | Moyen | 10 | 34 |  | 25% | 1899-12-31 |  | -44573
x | x | x | Petit | 29 | DSM | Petit | 9 | Bas | 15 | Élevé | 15 | 39 |  | 100% | 1899-12-31 |  | [
Formulas:
Indicateur = IF(O2>=1,"[",[Échéance]-TODAY())