## DATEBASE
Project | Task | Leader | Date On | Duree | Date Off | Days complete | Progresse | Budget | Depense
Beta | Tache1 | Simo | 2021-02-24 | 10 | 2021-03-09 | 10 | 100% | 562000 | 218000
Beta | Tache2 | Fatima | 2021-02-24 | 6 | 2021-03-03 | 2 | 33% | 416000 | 177440
Beta | Tache3 | Rachid | 2021-02-18 | 12 | 2021-03-05 | 7 | 58% | 293000 | 31046
Beta | Tache4 | Khadija | 2021-02-17 | 9 | 2021-03-01 | 8 | 89% | 224000 | 261324
Beta | Tache5 | Mohammed | 2021-02-18 | 4 | 2021-02-23 | 4 | 100% | 978000 | 116850
Omega | Tache1 | Simo | 2021-03-02 | 12 | 2021-03-17 | 7 | 58% | 293000 | 273000
Omega | Tache2 | Fatima | 2021-03-02 | 9 | 2021-03-12 | 4 | 44% | 224000 | 57910
Omega | Tache3 | Rachid | 2021-02-18 | 22 | 2021-03-19 | 0 | 0% | 978000 | 0
Omega | Tache4 | Khadija | 2021-02-20 | 7 | 2021-03-02 | 2 | 29% | 932000 | 379157
Omega | Tache5 | Mohammed | 2021-02-18 | 24 | 2021-03-23 | 8 | 33% | 854000 | 322812

## DASHBOARD
Project-Management
Project | Task | Leader | Date On | Duree | Date Off | Days complete | Progresse | Budget | Depense | time axis 2021-02-17 to 2021-03-31
Beta | Tache1 | Simo | 24/02/2021 | 10 | 09/03/2021 | 10 | 100% | 562000 | 218000
| Tache2 | Fatima | 24/02/2021 | 6 | 03/03/2021 | 2 | 33% | 416000 | 177440
| Tache3 | Rachid | 18/02/2021 | 12 | 05/03/2021 | 7 | 58% | 293000 | 31046
| Tache4 | Khadija | 17/02/2021 | 9 | 01/03/2021 | 8 | 89% | 224000 | 261324
| Tache5 | Mohammed | 18/02/2021 | 4 | 23/02/2021 | 4 | 100% | 978000 | 116850
Omega | Tache1 | Simo | 02/03/2021 | 12 | 17/03/2021 | 7 | 58% | 293000 | 273000
| Tache2 | Fatima | 02/03/2021 | 9 | 12/03/2021 | 4 | 44% | 224000 | 57910
| Tache3 | Rachid | 18/02/2021 | 22 | 19/03/2021 | 0 | 0% | 978000 | 0
| Tache4 | Khadija | 20/02/2021 | 7 | 02/03/2021 | 2 | 29% | 932000 | 379157
| Tache5 | Mohammed | 18/02/2021 | 24 | 23/03/2021 | 8 | 33% | 854000 | 322812
Total général | [7 empty] | 5754000 | 1837539
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## ANNEX
[5 empty] | Somme de Budget | Somme de Depense
Not Started | 1 |  |  |  | 5754000 | 1837539
In Progress | 7 |  |  | Depense | 31.93% | 68.07%
Completed | 2 | Valeurs
|  | Somme de Duree | 115
|  | Somme de Days complete | 52
|  | Jours completes | 45.22%
|  | Duree | 54.78%