## Feuille1
Grille d’organisation de la Parole Errante pour les Semaines de la Folie Ordinaire 2022

Jeudi 31		Heure	tâches et activités					1	2		1	2	3	4	5	6
Matin		à définir	Installation lumière & son					Référent.e.s SDLFO :		Clément

					Aide Parole Errante :		Fourche (Perruche + Juju?)
		10h	Installation expo					Référent.e.s SDLFO :		Hélène	Fabien	Inscrit.e.s

Après-midi		à définir	Installation lumière & son					Référent.e.s SDLFO :		Clément
					Aide Parole Errante : Fourche (Perruche + Juju?)
		14h	Installation grande salle : espace projo/scène + espace tables / bar etc.					Référent.e.s SDLFO :		Julia	Nadia	Inscrit.e.s

Soir		19h – 22h30	Soirée Desaxées : Psychanalyse et décolonialté					Référent.e.s SDLFO :		Désaxées
			Postes					Entrée / Accueil				Inscrit.e.s	18h45 – 19h30 :		20h – 21h :		21h – 22h :

					Bar				Inscrit.e.s	18h45 – 19h30 :		20h – 21h :		21h – 22h :
					François
					Binôme de ménage

vendredi 1er avril		heure	tâches et activités					1	2		1	2	3	4	5	6
Matin		à définir	Installation grande salle : espace projo/scène + espace tables / bar etc.					Référent.e.s SDLFO :				Inscrit.e.s

		à définir	Installation lumière & son					Référent.e.s SDLFO :

Après-midi		?	Fin de l’installation grande salle					Référent.e.s SDLFO :				Inscrit.e.s

		13h30 – 17h	Préparation défilé carnaval					Référent.e.s SDLFO :		Clément	Morgane – Julien	Inscrit.e.s

		17h30 – 19h	déambulation centre ville de Montreuil

Soir		19h30	Vernissage de l’exposition					Référent.e.s SDLFO :

		19h30	Repas des femmes battantes (?)					Référent.e.s SDLFO :

		19h – 22h30	Postes					Entrée / Accueil				Inscrit.e.s	19h – 20h		20h – 21h :		21h – 22H30

					Bar				Inscrit.e.s	19h – 20h		20h – 21h		21h – 22H30

					Binome de ménage

		22h30	Fermeture					Référent.e.s SDLFO :					Écoute CD avec le collectif du gem de montrueil + Tripeur + Le truc de glenn

Samedi 2		heure	tâches et activités
matin		/	PAUSE

Après-midi		12h	RDV Brunch / temps de discussion avant l’ouverture au public
					1	2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14h – 16h30	débat irresponsabilité pénale					Référent.e.s SDLFO :		Manu	Anne	Inscrit.e.s

		16h30 – 17h30	PAUSE
		17h30 – 19h	Scène ouverte					Référent.e.s SDLFO :		François	Marie-Paule	Inscrit.e.s

		14h – 19h30	Postes après-midi					Entrée / Accueil				Inscrit.e.s	14h – 15h		15h – 16h		16h – 17h		17h – 18h		18h – 19h30

					Bar (softs, café, thé)				Inscrit.e.s	14h – 15h		15h – 16h		16h – 17h		17h – 18h		18h – 19h30

Soir		19h30	Apéro / Repas des Femmes battantes					Référent.e.s SDLFO :

		21h	Concert(s) : à définir					Référent.e.s SDLFO :

		20h – 00H	Postes soir					Entrée / Accueil				Inscrit.e.s	20h – 21h			21h – 22h			22h – 23h30

					Bar				Inscrit.e.s	20h – 21h			21h – 22h			22h – 23h30

					Binôme de ménage

		00h	Fermeture					Référent.e.s SDLFO :

Dimanche 3		heure	tâches et activités
matin

Après – midi					Référent.e.s SDLFO :				Inscrit.e.s

					Référent.e.s SDLFO :				Inscrit.e.s

					Référent.e.s SDLFO :				Inscrit.e.s

					Référent.e.s SDLFO :				Inscrit.e.s

			Postes après-midi					Entrée / Accueil				Inscrit.e.s	14h – 15h		15h – 16h		16h – 17h		17h – 18h		18h – 19h30

					Bar (softs, café, thé)				Inscrit.e.s	14h – 15h		15h – 16h		16h – 17h		17h – 18h		18h – 19h30

			Postes soir					Entrée / Accueil				Inscrit.e.s	20h – 21h			21h – 22h			22h – 23h30

					Bar				Inscrit.e.s	20h – 21h			21h – 22h			22h – 23h30

					Binôme de ménage