## Feuil1
Thématique | Tâches | 01/11 au 07/11 | 08/11 au 14/11 | 15/11 au 21/11 | 22/11 au 28/11 | 29/11 au 05/12 | 06/12 au 12/12 | 13/12 au 15/12 | Jour J | Responsable
Traiteur | Demande de devis | Prise de contact avec les traiteurs | Devis reçus Cirette | [6 empty] | Julie
Validation des devis
| Commande traiteur | [6 empty] | Report du Networking
Invitations | Déterminer la liste des invités |  |  | Liste des invités le 15/11 | [5 empty] | Dimitri
| Save the DATE |  |  | Envoi du texte à Dimitri 15/11
| Envoi des invitations |  |  |  |  | Report du Networking
Création | Préparation du texte pour le save the date |  | Ecriture du texte | [6 empty] | Julie
| Validation du texte |  | Validation du texte | [6 empty] | Véro
| Préparation du texte pour les invitations |  |  | Création d'un texte | [5 empty] | Julie
| Validation du texte |  |  | Texte validé par Véro | [5 empty] | Véro
| Création des invitations |  |  | Création de deux visuels | [5 empty] | Axel
| Validation du visuel |  |  | Validation du deuxième visuel | [5 empty] | Véro / Dimitri
| Nom de la soirée |  | Belles Histoires Normandes | [6 empty] | Julie
| Préparation des visuels des fiches start-ups |  | Création de fiche personnalisé pour les start-ups | [6 empty] | Julie
Déroulé | Réservation hôtesse d'accueil scan pass | [8 empty] | Dimitri / Véro
Accueil des invités à partir de 17h30 à la place du village
Hôtesse scan pass obligatoire
Ouverture de l'events à 18H30
Mot d'introduction par Florence et Dimitri
Témoignage d'HIPLI et B:bot
Mot de conclusion par ?
Ouverture du coktail dinatoire
20h ouverture du bufet
Moment d'échange avec l'ouverture des corners
Suite du coktail dinatoire
Fin de l'event vers 22h 22h30