## chantier1
date | Poste | [5 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30
|  | commande | sur place | Personnel | Machine |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2022-03-11 | digesteur 1&2 isolant radier |  |  |  |  | Wolf | bar: 10 11 to 10 13; 12 26 to 12 27; 13 2 to 13 3
2022-03-12 | digesteur 1&2 radier |  |  |  |  | Wolf | bar: 10 12 to 11 14; 12 26 to 12 27; 13 2 to 13 3
2022-03-21 | digesteur 1&2 parois |  |  |  |  | Wolf | bar: 12 21 to 15 13
2022-03-21 | Pré-fosse terrassement |  |  |  |  | Ernst | bar: 12 21 to 12 27; 13 2 to 13 3
2022-03-28 | Pré-fosse réalisation |  |  |  |  | Ernst | bar: 12 26 to 13 3
2022-04-04 | tranchée fosse 2 vers 1 |  |  |  |  | Ernst | bar: 12 26 to 12 27; 13 2 to 14 4

## chantier2
date |  | Commentaire | Livraison |  | Moyen |  | Reponsable |  | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET
[9 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30
|  |  | commande | sur place | Personnel | Machine |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2022-02-07 | Fourniture tuyaux DN 100 entre pompes et digesteur + évacuation digestat | PEHD à placer par Willem, on prete la soudeuse | [5 empty] | Willem
2022-02-07 | Fourniture cable entre pompes et digesteur | agitateur + capteur | [5 empty] | Cogengreen
2022-02-07 | Fourniture cable de puissance | [6 empty] | Willem
2022-04-25 | Construction dalle digesteur (2 semaines avant livraison cuve) | [5 empty] | SS-TT | Cogengreen | bar: 17 25 to 17 29; 18 2 to 18 6
2022-05-09 | Construction dalle container | [6 empty] | Willem | bar: 19 9 to 19 13
2022-05-12 | Réalisation tranchées | [6 empty] | Willem | bar: 19 12 to 19 13
2022-05-13 | Livraison et montage du digesteur | livraison le 13/05, prevoir le scellement fin de semaine, 2 ho + opérateur | [5 empty] | Benoit L. | bar: 19 13; 20 16; 20 18 to 20 20
2022-05-16 | Réception CV | [6 empty] | Antoine M.;Morgan T. | bar: 20 16
2022-05-17 | Mise en place poteau et potence agitateur et échaffaudage+ tard | en meme temps que les parois de la cuve | [5 empty] | Benoit L. | bar: 20 17
2022-05-23 | Placement cable puissance conteneur | [6 empty] | Willem | bar: 21 23 to 21 27

## general
calendrier | chantier1 |  |  |  | chantier2
| date | tache | commentaire | responsable | date | tache | commentaire | responsable
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-10
2022-03-11
2022-03-12
2022-03-13
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21
2022-03-22
2022-03-23
2022-03-24