## chantier1
date | Poste | Commentaire | [6 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET
[9 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30
|  |  | commande | sur place | Personnel | Machine |  | Durée en j | time axis 2022-03-01 to 2022-07-31
2022-03-11 | digesteur 1&2 isolant radier | [5 empty] | Wolf | 1
2022-03-12 | digesteur 1&2 radier | [5 empty] | Wolf | 3
2022-03-21 | digesteur 1&2 parois | [5 empty] | Wolf | 24
2022-03-21 | Pré-fosse terrassement | [5 empty] | Ernst | 5
2022-03-28 | Pré-fosse réalisation | [5 empty] | Ernst | 5
2022-04-04 | tranchée fosse 2 vers 1 | [5 empty] | Ernst | 1
Pour coloration automatique par MFC mise en forme conditionnelle, il faut :
1) rajouter une colonne indiquant la durée de la tache (col J)
2) Qu'en ligne 4 ce soit des dates , donc en en K4 01/03/2022 puis après formule =K4+1 etc
on ne fait afficher que le quantièeme du jour par Format personnalisé "jj"
3) Autant de formules de MFC que de plages e différentes couleurs à traiter
Ici 2 plage , donc :

## chantier2
date |  | Commentaire | Livraison |  | Moyen |  | Reponsable |  | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET
[9 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30
|  |  | commande | sur place | Personnel | Machine |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2022-02-07 | Fourniture tuyaux DN 100 entre pompes et digesteur + évacuation digestat | PEHD à placer par Willem, on prete la soudeuse | [5 empty] | Willem
2022-02-07 | Fourniture cable entre pompes et digesteur | agitateur + capteur | [5 empty] | Cogengreen
2022-02-07 | Fourniture cable de puissance | [6 empty] | Willem
2022-04-25 | Construction dalle digesteur (2 semaines avant livraison cuve) | [5 empty] | SS-TT | Cogengreen | bar: 17 25 to 17 29; 18 2 to 18 6
2022-05-09 | Construction dalle container | [6 empty] | Willem | bar: 19 9 to 19 13
2022-05-12 | Réalisation tranchées | [6 empty] | Willem | bar: 19 12 to 19 13
2022-05-13 | Livraison et montage du digesteur | livraison le 13/05, prevoir le scellement fin de semaine, 2 ho + opérateur | [5 empty] | Benoit L. | bar: 19 13; 20 16; 20 18 to 20 20
2022-05-16 | Réception CV | [6 empty] | Antoine M.;Morgan T. | bar: 20 16
2022-05-17 | Mise en place poteau et potence agitateur et échaffaudage+ tard | en meme temps que les parois de la cuve | [5 empty] | Benoit L. | bar: 20 17
2022-05-23 | Placement cable puissance conteneur | [6 empty] | Willem | bar: 21 23 to 21 27

## general
calendrier | chantier1 |  |  |  | chantier2
| date | tache | commentaire | responsable | date | tache | commentaire | responsable
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-10
2022-03-11 | 2022-03-11 | digesteur 1&2 isolant radier | 0 | Wolf
2022-03-12 | 2022-03-12 | digesteur 1&2 radier | 0 | Wolf
2022-03-13
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21 | 2022-03-21 | digesteur 1&2 parois | 0 | Wolf
2022-03-22
2022-03-23
2022-03-24
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09 |  |  |  |  | 2022-05-09 | Construction dalle container | 0 | Willem
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-12 |  |  |  |  | 2022-05-12 | Réalisation tranchées | 0 | Willem
2022-05-13 |  |  |  |  | 2022-05-13 | Livraison et montage du digesteur | livraison le 13/05, prevoir le scellement fin de semaine, 2 ho + opérateur | Benoit L.
2022-05-14
2022-05-15
2022-05-16 |  |  |  |  | 2022-05-16 | Réception CV | 0 | Antoine M.;Morgan T.
2022-05-17 |  |  |  |  | 2022-05-17 | Mise en place poteau et potence agitateur et échaffaudage+ tard | en meme temps que les parois de la cuve | Benoit L.
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-20
2022-05-21
2022-05-22
2022-05-23 |  |  |  |  | 2022-05-23 | Placement cable puissance conteneur | 0 | Willem
2022-05-24
2022-05-25
2022-05-26
2022-05-27
2022-05-28
2022-05-29
2022-05-30
2022-05-31
Formulas:
chantier1 = IFERROR(VLOOKUP([calendrier],chantier1!A:I,1,0),"")
chantier2 = IFERROR(VLOOKUP([calendrier],chantier2!A:I,1,0),"")