## en_cours_-BM_MSIR_1_-DTeC
ID du cas de la semaine N-1	Titre	ancienneté			Observations RDT/CDP/coordination		comparaison ID	ID du cas / supprimer les colonnes/lignes	Titre	ancienneté			Observations RDT/CDP/coordination	titre formaté	AFFECTATIONS	nombre total de + 8 jours non cloturés / Calculé	13	nb de la semaine précédente (pour info) / Saisir	11	nombre total (+8 et – de 8 issu de l’extraction)-		23	nb total	%	56,52 %	Cas ouverts, Non resolus (en cours) et BMSIR 1
6779817	Carrière	MS depuis 9 jours					6607985	6607985	SIRHIUS VOEUX / SAISIE DEMANDE//DEMANDE DE VOEUX	MS depuis	111	jours	Anomalie remontée sur l’environnement de production par le SG. / Réponse Sopra auprès du CISIRH du 13/04 : "Cette anomalie avait été remontée et corrigée sur l’environnement GaudDI. La correction sera donc effective sur l’environnement en production lors de la mise en production de juillet". / 13/07 : Sopra a procédé à un mail de relance exceptionnel, à SHR2 (qui avait remonté le point de la mantis 20085. )	VOEUX	On ne peut retrouver que ce qui existe. / Processus role n'existe pas dans la liste. / Donnes individuelles non plus								1
6746480	Dossier numérique	MS depuis 15 jours					6713490	6713490	A75P-SIRHIUS VOEUX / SAISIE DEMANDE//	MS depuis	64	jours		VOEUX									1
6743533	Carrière	MS depuis 15 jours					6739250	6739250	ACTES ADMINISTRATIFS//	MS depuis	50	jours	En cours de traitement	ACTES									1
6772849	Cessation	MS depuis 15 jours					6742496	6742496	A71A-PROCESSUS ROLES//	MS depuis	50	jours	En cours de traitement	#N/A									1
6770144	GDI	MS depuis 15 jours					6743533	6743533	DONNEES INDIVIDUELLES//	MS depuis	22	jours		#N/A									1
6767099	Carrière	MS depuis 23 jours			En cours de traitement		#N/A	6743898	A75P-PROCESSUS ROLES//	MS depuis	13	jours		#N/A									1
6756467	Carrière	MS depuis 34 jours			En cours de traitement		6743957	6743957	CESSATION / CESSATION//	MS depuis	40	jours	GDI : un mail de Van (09/06/2022) demande à l’équipe REM si la suppression du dossier peut être effectuée sachant qu’il reste encore des documents dans la dossier numérique et que pour le gestionnaire, il lui était impossible de supprimer les PJ déjà envoyées au comptable. / Un rappel a été fait ce jour à l’équipe REM / REM : / Demande de suppression des PJ présents dans le dossier à supprimer via BDX de suppression en cours. A l’issue de cette étape, la suppression effective du dossier de l’agent sera réalisée sans délai.	CESSATION									1
6743957	GDI	MS depuis 34 jours			GDI : un mail de Van (09/06/2022) demande à l’équipe REM si la suppression du dossier peut être effectuée sachant qu’il reste encore des documents dans la dossier numérique et que pour le gestionnaire, il lui était impossible de supprimer les PJ déjà envoyées au comptable. / Un rappel a été fait ce jour à l’équipe REM / REM : / Demande de suppression des PJ présents dans le dossier à supprimer via BDX de suppression en cours. A l’issue de cette étape, la suppression effective du dossier de l’agent sera réalisée sans délai.		6746480	6746480	SIRHIUS VOEUX//	MS depuis	21	jours		VOEUX									1
6742496	GDI	MS depuis 45 jours			En cours de traitement		#N/A	6756344	PROCESSUS ROLES//	MS depuis	13	jours		#N/A									1
6739250	Carrière	MS depuis 44 jours			En cours de traitement		6767099	6767099	A23A-PROCESSUS ROLES//	MS depuis	29	jours	En cours de traitement	#N/A									1
6713490	GTA	MS depuis 59 jours			Réouvert à la demande de la MOAD qui suit ce cas. / MOAD relancée.		6770144	6770144	I75O-PROCESSUS ROLES//	MS depuis	22	jours		#N/A									1
6607985	Dossier numérique	MS depuis 104 jours			Anomalie remontée sur l’environnement de production par le SG. / Réponse Sopra auprès du CISIRH du 13/04 : "Cette anomalie avait été remontée et corrigée sur l’environnement GaudDI. La correction sera donc effective sur l’environnement en production lors de la mise en production de juillet". / 13/07 : Sopra a procédé à un mail de relance exceptionnel, à SHR2 (qui avait remonté le point de la mantis 20085. )		6779817	6779817	PROCESSUS ROLES//	MS depuis	15			#N/A									11
							#N/A	6779926	AFFECTATIONS//	MS depuis	15			AFFECTATIONS
							#N/A		DONNEES INDIVIDUELLES//	MS depuis				#N/A
							#N/A		DONNEES INDIVIDUELLES//	MS depuis				#N/A
							#N/A		A44B-DONNEES INDIVIDUELLES//	MS depuis				#N/A
							#N/A		CESSATION / CESSATION//	MS depuis				CESSATION
							#N/A		CESSATION//	MS depuis				CESSATION
							#N/A		DONNEES INDIVIDUELLES//SUPPRESSION DE DOSSIER	MS depuis				#N/A
							#N/A		AFFECTATIONS//	MS depuis				AFFECTATIONS
							#N/A		CIR//	MS depuis				CIR
							#N/A		CARRIERE//	MS depuis				CARRIERE
							#N/A		ABSENCES//	MS depuis				#N/A
							#N/A			MS depuis				#N/A
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
							#N/A			MS depuis
										MS depuis
										MS depuis
										MS depuis

## infos
9 jours	ACTES
10 jours	AFFECTATIONS
11 jours	CARRIERE
12 jours	CESSATION
13 jours	CIR
14 jours	CONNEXION
15 jours	DEMANDES DE VOEUX
16 jours	DOSSIER NUMERIQUE
17 jours	FDD
18 jours	GAUDDI
19 jours	GDI
20 jours	GDI SD
21 jours	GTA
22 jours	INTERFACE
23 jours	POSITIONS
24 jours	PROCESSUS ET ROLES
25 jours	REMUNERATION
26 jours	RESTITUTION
27 jours	SIRHIUS CONNEXION
28 jours	TEMPS DE TRAVAIL
29 jours	VOEUX
30 jours
31 jours
32 jours
33 jours
34 jours
35 jours
36 jours
37 jours
38 jours
39 jours
40 jours
41 jours
42 jours
43 jours
44 jours
45 jours
46 jours
47 jours
48 jours
49 jours
50 jours
51 jours
52 jours
53 jours
54 jours
55 jours
56 jours
57 jours
58 jours
59 jours
60 jours
61 jours
62 jours
63 jours
64 jours