## Gantt
Create a Gantt Chart in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | PROJET
Enter Company Name in cell B2. Enter the Project Start date in cell E2 or allow the sample formula to find the smallest date value from the Gantt Data table. Project Start Date: label is in cell C2. | EDF COMMERCE | Début de la période : |  |  |  | 2022-08-03
Enter the name of the Project Lead in cell B3. A Scrolling Increment is in cell E3. Scrollbar is in cells H3 through M3. Increasing the scrolling increment or using the scrollbar will increment the Gantt chart timeline. An input of 0 in cell E3 resets the charting to the start of the project. |  |  |  | Scrolling : |  | 20
To modify the default Milestone Marker type, enter a 0, 1, or 2, in cell E5. The corresponding marker will appear in cell F5. To change the markers, modify the conditional format for that cell and the table below. Months for the dates in row 5 are displayed starting in cells H4 through cell BK4. Do not modify these cells. They are auto updated based on the project start date and scrollbar increment. Scrolling Increment: label is in cell C4. | CSC Composition et Envois multicanaux | [8 empty] | August | [6 empty] | September | [27 empty] | October | [30 empty] | November | [19 empty] | December
[14 empty] | S36 |  |  |  |  | S37 |  |  |  |  | S38 |  |  |  |  | S39 |  |  |  |  | S40 |  |  |  |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51 |  |  |  |  | S52 |  |  |  |  | S1
Cells H5 through BK5 contain the day number of the month for the Month represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. Do not modify these cells. Dates leading up to Today are shaded. | time axis 2022-08-23 to 2022-12-26
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B7 through BK7 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell H7 and continues through cell BK7. All project timeline charting is auto generated based on the category, start date and number of days entered in the Milestones table. Formulas in these cells help create the look of the Gantt Chart. Do not modify these cells. | Activité | Statut | Ressource | Progress | Start | Planned | Add | End | Réalisé | time axis 2022-08-23 to 2022-12-26
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Chantiers
1 | E1.3.1 |  |  |  | 2026-08-25 | 1 |  | 2026-08-25 | 2026-08-24
1.1 | Instruction | Launched | NAN | 100% | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
1.2 | Conception | Launched | NAN | 100% | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
1.3 | Préparation RE7 | Launched | NAN | 100% | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
1.4 | Exécution tests | Launched | NAN | 100% | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
2 | E1.3.2 | Launched |  |  | 2022-08-03 | 1 |  | 2022-08-03 | 2022-08-02
2.1 | Instruction | Launched | NAN | 50% | 2022-08-03 | 4 | 3 | 2022-08-11 | 2022-08-09
2.2 | Conception | Launched | NAN |  | 2022-08-03 | 5 |  | 2022-08-09 | 2022-08-02
2.3 | Préparation RE7 | Launched | VIE |  | 2022-08-03 | 3 |  | 2022-08-05 | 2022-08-02
2.4 | Exécution tests | Launched | VIE |  | 2022-08-03 | 3 |  | 2022-08-05 | 2022-08-02
3 | E1.3.3 |  |  |  | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
3.1 | Instruction | Visibility | NAN |  | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
3.2 | Conception | Backlog | NAN |  | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
3.3 | Préparation RE7 |  | NAN |  | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
3.4 | Exécution tests | Suspended | NAN |  | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
4 | E1.3.4 |  |  |  | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
4.1 | Instruction | Launched | NAN | 10% | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
4.2 | Conception |  | NAN |  | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
4.3 | Préparation RE7 | Launched | VIE | 10% | 2022-08-03 | 7 |  | 2022-08-11 | 2022-08-02
4.4 | Exécution tests |  | VIE |  | 2022-08-03 | 3 |  | 2022-08-05 | 2022-08-02
5 | E6.13.01 |  |  |  | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
5.1 | Instruction |  | NAN |  | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
5.2 | Conception |  | NAN |  | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
5.3 | Préparation RE7 |  | VIE |  | 2022-08-03 | 7 |  | 2022-08-11 | 2022-08-02
5.4 | Exécution tests |  | VIE |  | 2022-08-03 | 10 |  | 2022-08-17 | 2022-08-02
6 | E6.13.02 |  |  |  | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
6.1 | Instruction | Launched | NAN | 80% | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
6.2 | Conception |  | NAN |  | 2022-08-03 | 5 |  | 2022-08-09 | 2022-08-02
6.3 | Préparation RE7 |  | VIE |  | 2022-08-03 | 7 |  | 2022-08-11 | 2022-08-02
6.4 | Exécution tests |  | VIE |  | 2022-08-03 | 10 |  | 2022-08-17 | 2022-08-02
7 | E6.13.03 |  |  |  | 2022-08-03 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
7.1 | Instruction | Planned |  |  | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
7.2 | Conception | Planned |  |  | 2022-08-03 | 0 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02
7.3 | Préparation RE7 |  |  |  | 2022-08-03 | 7 |  | 2022-08-11 | 2022-08-02
7.4 | Exécution tests |  |  |  | 2022-08-03 | 10 |  | 2022-08-17 | 44775
This row marks the end of the Gantt milestone data. DO NOT enter anything in this row. To add more items, insert new rows above this one. | Ajouter des lignes au dessus

## Settings
Ce sont les jours fériés légaux 2019 pour la France:
Jour férié | Date | Jour | Semaine | TPasDispo GA | Priorité Catégorie | Jour Semaine | Jour Semaine | Ressources
Jour de l'an | 2022-01-01 | Mardi | 1899-12-31 | 2022-08-05 | Visibility | 1 | L | ANGEVIN Nicolas
Lundi de Pâques | 2022-04-18 | Lundi | 1900-01-16 | 2022-08-12 | Backlog | 2 | M | SEVELLEC Amélie
Fête du travail | 2022-05-01 | Dimanche | 1900-01-17 |  | Planned | 3 | M | TAILLEPIED Jean-Claude
Victoire 1945 | 2022-05-08 | Dimanche | 1900-01-18 |  | Launched | 4 | J | MIKOUNGUI François
Ascension | 2022-05-30 | Jeudi | 1900-01-21 |  | MER | 5 | V | EBINE Anne-Marie
Lundi de Pentecôte | 2022-06-06 | Lundi | 1900-01-23 |  | Test | 6 | S | IELKIN Vadim
Fête Nationale | 2022-07-14 | Jeudi | 1900-01-27 |  | MEP | 7 | D | MEBENGA Ouriel
Assomption | 2022-08-15 | Lundi | 1900-02-01 |  | Suspended |  |  | DARREAU Béatrice
Toussaint | 2022-11-01 | Mardi | 1900-02-12 |  | Jalon
Armistice | 2022-11-11 | Vendredi | 1900-02-14
Jour de Noël | 2022-12-25 | Dimanche | 1900-02-20
Jour de l'an 2020 | 2023-01-01 | Dimanche
P | Présent sur le projet
AR | Absence réelle
AP | Absence prévisionnelle
F | Formation
NA | Férié
Equipe | Collaborateur | Trigramme
MCP | ANGEVIN Nicolas | NAN
MCP | SEVELLEC Amélie | ASE
MCP | TAILLEPIED Jean-Claude | JTA |  | Absent mercredi
MCP | MIKOUNGUI François | FMI
MCP | EBINE Anne-Marie | AEB |  | Absente mercredi
MCP | IELKIN Vadim | VIE
MCP | MEBENGA Ouriel | OME
MCP | DARREAU Béatrice | BDA
| INS | CON | PRT | TST
Sujet | Instruction | Conception | Prépa test | Tests
E1.3.1 | NAN | NAN | NAN | NAN
E1.3.2 | NAN | NAN | VIE | VIE
E1.3.3 | NAN | NAN | NAN | NAN
E1.3.4 | NAN | NAN | VIE | VIE
E6.13.01 | NAN | NAN | VIE | VIE
E6.13.02 | NAN | NAN | VIE | VIE
E6.13.03 | NAN | NAN | VIE | VIE
1.17.1 | NAN | NAN | ? | ?
1.17.2 | NAN | NAN | JTA | JTA
1.18.1
1.19.1
1.19.2
1.19.3
6.13.11
2.3.63 | OME | OME | JTA | JTA
6.6.25 | AEB | AEB | FMI | FMI
Zip fact
Fin relève Pied
4.40.6
4.40.7
4.8.1 F2
4.8.8
Oxygène | VIE | VIE | FMI | FMI
S3
X-RAY | FMI | FMI

## Param
P | Présent sur le projet
AR | Absence réelle
AP | Absence prévisionnelle
F | Formation
NA | Férié
Equipe | Collaborateur | Trigramme
MCP | ANGEVIN Nicolas | NAN
MCP | SEVELLEC Amélie | ASE
MCP | TAILLEPIED Jean-Claude | JTA |  | Absent mercredi
MCP | MIKOUNGUI François | FMI
MCP | EBINE Anne-Marie | AEB |  | Absente mercredi
MCP | IELKIN Vadim | VIE
MCP | MEBENGA Ouriel | OME
MCP | DARREAU Béatrice | BDA
| INS | CON | PRT | TST
Sujet | Instruction | Conception | Prépa test | Tests
E1.3.1 | NAN | NAN | NAN | NAN
E1.3.2 | NAN | NAN | VIE | VIE
E1.3.3 | NAN | NAN | NAN | NAN
E1.3.4 | NAN | NAN | VIE | VIE
E6.13.01 | NAN | NAN | VIE | VIE
E6.13.02 | NAN | NAN | VIE | VIE
E6.13.03 | NAN | NAN | VIE | VIE
1.17.1 | NAN | NAN | ? | ?
1.17.2 | NAN | NAN | JTA | JTA
1.18.1
1.19.1
1.19.2
1.19.3
6.13.11
2.3.63 | OME | OME | JTA | JTA
6.6.25 | AEB | AEB | FMI | FMI
Zip fact
Fin relève Pied
4.40.6
4.40.7
4.8.1 F2
4.8.8
Oxygène | VIE | VIE | FMI | FMI
S3
X-RAY | FMI | FMI

## RàF
Date ràF : au |  |  | 03/08 | 2022-08-04
Sujet/MVP
<<< CEE >>> |  | Date début | Nb J/H
E1.3.1 | Instruction |  | 0 | 3 | MVP Terminé
| Conception |  | 0 | 4
| Préparation RE7 |  | 0 | 1
| Exécution tests |  | 0 | 9
E1.3.2 | Instruction | 2022-08-03 | 4 | 8 |  | Création nouveaux code doc |  | Adaptation dev | Prévoir espace stockage nécessaire (étude)
| Conception |  | 5
| Préparation RE7 |  | 3
| Exécution tests |  | 3
E1.3.3 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 0
| Préparation RE7 |  | 0
| Exécution tests |  | 0
E1.3.4 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 0
| Préparation RE7 |  | 7 |  |  | Sécurisation RE7 : finalier modop + prépa JDD +étude auto JDD + index docmanager MyCEE1
| Exécution tests |  | 3 |  |  | Tester MyCEE1
E6.13.01 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 0
| Préparation RE7 |  | 7
| Exécution tests |  | 10
E6.13.02 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 5 |  |  | Réalisation dossier technique |  | (Nicolas)
| Préparation RE7 |  | 7
| Exécution tests |  | 10
E6.13.03 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 0
| Préparation RE7 |  | 7
| Exécution tests |  | 10
<<< CEP 1.17 >>>
1.17.1 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 0 |  | mais pas développé par TMA | 3 tckets JIRAs en attente 6167,6168 et 6169
| Préparation RE7 |  | 2
| Exécution tests |  | 3
1.17.2 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 0
| Préparation RE7 |  | 1
| Exécution tests |  | 2
<<< 1.18.1 >>>
| Instruction |  | 0
| Conception |  | 0
| Préparation RE7 |  | 0
| Exécution tests |  | 0
<<< 1.19 >>>
1.19.1 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 0
| Préparation RE7 |  | 0
| Exécution tests |  | 0
1.19.2 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 0
| Préparation RE7 |  | 0
| Exécution tests |  | 0
1.19.3 | Instruction |  | 0
| Conception |  | 0
| Préparation RE7 |  | 0
| Exécution tests |  | ? |  | A voir avec JC
<<< 6.13.11 >>>
| Instruction |  | 0 |  | Fait
| Conception |  | 0 |  | Faite + T-first
| Préparation RE7 |  | 1
| Exécution tests (internes) |  | 6 |  | Chaine + editic + A&S + Ardeco | 3 j Editic + chaine |  | Ardeco 3 jours
| Tests en 2à 2 |  | 10 |  | Editic + automate
| Tests façonniers | [6 empty] | Demander à JC
| x à x |  | 10
<<<2.3.63 >>>
Instruction
Conception
Préparation RE7
Exécution tests
<<<6.6.25 >>> | [7 empty] | Nicolas & Anne-Marie
adaptation processus signature en mobilité | Instruction |  | ras
| Conception |  | 10
| Préparation RE7 |  | 7
| Exécution tests |  | 4
<<<Zip factures >>>
Instruction
Conception
Préparation RE7
Exécution tests
<<<Fin relève à Pied >>>
Instruction
Conception
Préparation RE7
Exécution tests
<<<4.40 >>>
4.40.6
Instruction
Conception
Préparation RE7
Exécution tests
4.40.7
Instruction
Conception
Préparation RE7
Exécution tests
<<<ERL WIFI >>>
Instruction
Conception
Préparation RE7
Exécution tests
<<<Club Oxygène>>>
| Instruction |  | Fait
| Conception |  | Fait
| Préparation RE7 |  | 1.5 |  | Tickets RE7 à créer | JC ou François | Envoi de mail Ediway en RE7 (envoi de fichiers)
| Exécution tests |  | 1
<<<Migration S3>>>
Instruction
Conception
Préparation RE7
Exécution tests
<<<RGPD>>>
4.8.1. F2 | Instruction | [5 empty] | Point à faire avec Vadim & Ouriel
Conception
Préparation RE7
Exécution tests
4.8.8 | Instruction
Conception
Préparation RE7
Exécution tests